# Plan de Adquisiciones

País:	EL SALVADOR

Ejecutor:	Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos (ISCP)

Proyecto: Aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para Pequeñas y Medianas Empresas (PYME)

Números del Proyecto y del Contrato de Cooperación Técnica: ES-M-1020 y ATN/ME11290-ES

Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto:

El objetivo general del proyecto (fin) es contribuir a mejorar la calidad de la información financiera de las empresas de El Salvador para aumentar sus oportunidades de negocios. El objetivo específico (propósito) es promover la aplicación de las normas internacionales de información financiera (NIIF)  en las empresas del país, con énfasis en las normas para pequeñas y medianas empresas (NIIF para PYME) para contar con estados financieros confiables y transparentes.

Fecha de aprobación del Proyecto por el Comité de Donantes: 30 de octubre 2008.

Fecha de firma del Convenio de Financiamiento: 5 de febrero de 2009.

Fecha  para el último desembolso: 5 de enero de 2012.

Dirección de la Oficina Ejecutora Responsable del Plan de Adquisiciones: ISCP – Avenida Olímpica, Pasaje la Unión Nº 112, Colonia Escalón. Teléfonos: 2245-4503, 2245-4504.

| No de Referencia | Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición | Método de Adquisición | Revisión (ex-ante ó ex-post) , | Fuente de Financiamiento y Porcentaje |  | Precalifi- cación | Fechas Estimadas |  | Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado) | #### Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | BID | Local / Otro | (Si/No) | Publicación Anuncio Específico Adquisición | Terminación Contrato |  |  |
|  |  |  |  | % | % |  |  |  |  |  |
|  | 1. Bienes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Adquisición Material bibliográfico para capacitación NIIF PYME - NIIF para PYME (libro impreso) - (3-5 lotes) Impresión Libros NIIF PYME Costo Estimado (US$ 12.73 Miles) | CD CP | Ex – ante Ex ante | 100% 100% |  | No No | N/A N/A | 2º Sem/2010 1° Sem/2011 | Adjudicado Adjudicado | El único proveedor de las NIIF PYME en español es la IASB/IASCF CES.1270/2010. El remante del valor presupuestado se traslada a Ref. 1.2 Lotes NIIF CES-228/2011 y 461/2011 Se recibió fondos de Ref. 4.14 |
| 2 | Adquisición Material didáctico para capacitación NIIF PYME Fotocopiado de material para cursos (1 lote para 44 formadores-100% fondos BID) y 3 lotes (15 cursos para contadores, 8 para PYME y 3 para Oficiales de Crédito- 100% contrapartida efectivo) | CP | Ex – post | 19% | 81% | No | N/A | 2º Sem/2011 | En Proceso | La Reproducción del material del curso a 44 formadores es 100% fondos BID, s/CES-1357/2010. Se recibió remanente de fondos de Ref. 1.1 , 3.10, y 4.14 |
|  | Costo Estimado (US $ 12.15 Miles) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Traslado experto para intercambio experiencia sobre capacitación (Pasajes El Salvador-Centroamérica) Costo Estimado (US $ 1.0 Miles) | CP | Ex ante | 100% |  | No | N/A | No establecido | Pendiente | Actividad se sustituye y traslada a Ref. 3.1 |
| 4 | Mantenimiento páginas web ISCP y CCES para curso online | CP | Ex-ante | 100% |  | No | N/A | 2º Sem/2011 | Pendiente | En función del cumplimiento de PA-9 |
|  | ###### Contratación de empresa de internet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Costo Estimado (US $3.6 Miles) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Publicidad para cursos Contratación publicidad en periódicos para cursos contadores, PYMES y oficiales de Crédito. Costo Estimado (US$ 9.0 Miles) | CP | Ex –post | 100% |  | No | N/A | 2º Sem/2011 | En Proceso | Las publicaciones serán en función de la realización de los cursos CES-12/2011, 180/2011, 222/2011. |
| 6 | Reproducción material magnético | CP | Ex – post |  | 100% | No | N/A | 2º Sem/2011 | Pendiente |  |
|  | Contratación empresa para reproducción CD’s de cursos a contadores, PYMES y Oficiales |  |  |  |  |  |  |  |  | La reproducción será en función de la realización de los cursos. |
|  | Costo Estimado (US $.78 Miles) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Participación en eventos internacionales | CP | Ex–post | 47% | 53% | No | N/A | 2º Sem/2009 | En Proceso | CES-2646/2009, 3034/2009, CES-4/2010, 1906/2010, CES-2037/2010 |
|  | Compra de Boletos y pago hoteles para 1 asistente del ISCP y 1 de CCES a eventos de divulgación (6 viajes) |  |  |  |  |  |  | 2º Sem/2010 |  |  |
|  | Costo Estimado (US $15.6 Miles) |  |  |  |  |  |  | 2º. Sem/2011 |  |  |
|  | 2. Obras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | No se Financiará Obras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Servicios diferentes a Consultoría |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Logística Formación de Formadores Logística Formación de formadores y materiales para capacitación. | CP | Ex ante | 100% |  | No |  | 2° Sem/2010 | Adjudicado | S/CES-1288 y CES-1357/2010. Se recibió fondos de Ref. 4.14 |
|  | Costo Estimado (US $ 12.4 Miles) |  |  |  |  |  |  |  |  | Remanente se traslada a Ref. 4.13 |
| 9 | Filmación videos para curso online | CP | Ex-ante | 100% |  | No | N/A | 2º Sem/2010 | Adjudicado | s/ CES-1334/2010 |
|  | Contratación empresa de filmación con experiencia didáctica |  |  |  |  |  |  |  |  | Se recibió remanente de fondos de Ref. 4.14 |
|  | Costo Estimado (US $ 5.67 Miles) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Logística Cursos para Contadores | CP | Ex–post |  | 100% | No | N/A | 2º Sem/2010 1º Sem/2011 | En Proceso | Serán en función de la realización de los curso. Se trasladan fondos a Ref. 1.2 |
|  | ###### Servicios de Logística para 15 eventos de capacitación (refrigerios, equipos, etc.) |  |  |  |  |  |  | 2º Sem/2011 |  |  |
|  | Costo Estimado (US $ 25.30 Miles) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Logística Cursos para PYMES y Oficiales de Crédito | CP | Ex –post | 100% |  | No | N/A | 2º Sem/2010 1º Sem/2011 2º Sem/2011 | En Proceso | Serán en función de la realización de los cursos. CES-13/2011, 723/2011, |
|  | ###### Servicios de Logística para 11 eventos de capacitación (instalaciones + refrigerios, etc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Costo Estimado (US $ 10.5 Miles) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Elaboración e impresión material | CP | Ex – post | 100% |  | No | N/A | 2º Sem/2011 | Pendiente |  |
|  | ###### Elaboración e impresión de 8 cuadernos de cátedra para docentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Costo Estimado (US $10.16 Miles) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Traslado experto para intercambio experiencia sobre capacitación (Pasajes –viáticos El Salvador-Centroamérica) Costo Estimado (US $ 1.0 Miles) | CP | Ex ante | 100% |  | No. | N/A | No establecido | Pendiente | Sustituye actividad Ref. 1.3 |
|  | 4. Servicios de Consultoría |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Estrategia de Capacitación del proyecto | SBCCI | Ex-ante | 100% |  | No | N/A | 1º Sem/2011 | Adjudicado | S/CES-2694/2010. Informe Final CES-280/2011. Recibe fondos de Ref. 3.8 |
|  | ###### 1 Consultor individual (1 mes) (honorarios e impuestos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Costo Estimado (US $ 3.5 Miles) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Formación de formadores | SBCCI | Ex-ante | 100% |  | No | N/A | 2º Sem/2010 | Adjudicado | s/ CES-680/2010 Informe Final CES-2185/2010. |
|  | ###### Consultor Individual internacional (honorarios, pasajes y viáticos para 2 visitas e impuestos) |  |  |  |  |  |  |  |  | Se traslado remanente de fondos a Ref.1.2; 3.8, 3.9; a Ref. 1.1, 1.2, 4.17, 4.18 |
|  | Costo Estimado (US $ 24.82 Miles) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Diseño curso semiprescencial y online | SBCCI | Ex – post | 100% |  | No | N/A | 2º Sem/2011 | Pendiente |  |
|  | ###### 1 Consultor Individual (1 mes) (honorarios e impuestos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Costo Estimado (US $ 5.0 Miles) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Desarrollo cursos para contadores, PYMES, oficiales de crédito | SBCCI | Ex – post | 100% |  | No | N/A |  | En Proceso | CES-668/2011, 669/2011 |
|  | ###### Honorarios 44 formadores individuales para 26 cursos de diferente duración |  |  |  |  |  |  | 2º Sem/2010 1º Sem/2011 2º. Sem/2011 |  |  |
|  | Costo Estimado (US $32.8 Miles) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Propuestas de uniformización de pensum académicos | SBCCI | Ex – post | 100% |  | No | N/A | 2º Sem/2011 | Pendiente | Se recibe fondos de Ref. 4.14 |
|  | ###### 1 consultor individual (50 días hábiles) (honorarios e impuestos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Costo Estimado (US $15.0Miles) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Desarrollo guías de capacitación para docentes | SBCCI | Ex – post | 100% |  | No | N/A | 2º. Sem/2011 | Pendiente | Se recibe fondos de Ref. 4.14 |
|  | ###### 1 consultor Individual (25 días hábiles) (honorarios e impuestos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Costo Estimado (US $10.0 Miles) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Plan e implantación del programa de cumplimiento IFAC | SBCCI | Ex-ante | 100% |  | No | N/A | 2º Sem/2011 | En Proceso | En función de la aprobación en Clúster Nov. /11. |
|  | ###### 1 Consultor Individual internacional (honorarios, pasajes y viáticos para 3 visitas e impuestos) |  |  |  |  |  |  |  |  | CES-740/2011 |
|  | Costo Estimado (US $ 16.59 Miles) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Consultorías puntuales del Plan para el programa de cumplimiento de IFAC | SBCCI | Ex – post | 100% |  | No | N/A | 2º Sem/2011 | En Proceso | En función de la aprobación en Clúster Nov. /11. |
|  | ###### Consultor Individual (2-3) para trabajos específicos puntuales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Costo Estimado (US $ 10.0 Miles) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Coordinador del proyecto | SBCCI | Ex-ante | 83% | 17% | No | N/A | 2º Sem/2011 | En Proceso | S/CES-1620/2009 y CES-3162/2009. |
|  | ###### Consultor Individual (1) (36 meses). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Costo Estimado (US $ 43.2 Miles) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Encargado contable del proyecto | SBCCI | Ex-ante |  | 100% | No | N/A | 2º Sem/2011 | En Proceso | S/CES-1620/2009 y CES-317/2010. |
|  | ###### 1 Consultor Individual (36 meses) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Costo Estimado (US $ 10.8 Miles) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Apoyo Fiduciario | SBCCI | Ex-ante | 100% |  | No | N/A | 2º. Sem/2010 | Adjudicado | s/CES-1121/2010 |
|  | ###### 1 Consultor Individual (20 días hábiles en 4meses). |  |  |  |  |  |  |  |  | Informe Final CES-2702/2010 |
|  | Costo Estimado (US $ 2.0 Miles) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Evaluaciones Intermedia y Final | SBCCI | Ex-ante | 100% |  | No | N/A | 2º Sem/2010 | Pendiente |  |
|  | ###### Consultor Individual (2) para realizar las evaluaciones de medio término y final. |  |  |  |  |  |  | 2º Sem/2011 |  |  |
|  | Costo Estimado (US $ 20.00 Miles) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Auditoría y revisiones ex post | SBCC | Ex-ante | 100% |  | No | N/A | 2º Sem/2011 | Pendiente. |  |
|  | ###### Contrato firma de Auditoría |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Costo Estimado (US $ 10.00 Miles) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Viáticos para desarrollar cursos en filiales de ISCP ó CCES. Para Contadores, PYME, Oficiales de Crédito. (2 formadores x 5 días) Costo Estimado (US $ 2.7 Miles) | SBCC | Ex-ante |  | 100% | No | N/A | 2º Sem/2010 1º Sem/2011 2º Sem/2011 | En Proceso | CES-668/2011, 669/2011 |
| 27 | Incentivos para aplicación de NIIF en PYMES. Honorarios conversión Estados Financieros de 10 empresas bajo normativa internacional de $ 3,000.00 c/u. Costo Estimado (US $ 30.00 Miles) | SBCC | Ex – post | 100% |  | No | N/A | 2º Sem/2011 1º Sem/2012 | Pendiente. |  |

Fecha de actualización 31 de mayo de 2011.

LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación-transferencia/Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Préstamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones; SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa. SBCCI: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores Individuales.

Los primeros tres procesos de cada tipo de adquisición (Bienes, Servicios diferentes de Consultoría y Servicios de Consultoría se realizarán de manera ex ante. Si resultasen satisfactorios para el Banco, este podrá autorizar que la revisión por el Banco de los siguientes procesos se realice de manera ex post). Actualmente estaríamos en espera del pronunciamiento del banco para el traslado a expost.