ECUADOR

PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

PRESTAMO 874/OC-EC

INFORME DE TERMINACION DE LA OPERACION

ACTA DEL CRG

(2 de Agosto de 2001)

# PARTICIPANTES

Participaron:  Heraldo Laguzzi (RE3/SO3) quien presidió el Comité;  Dora Currea (COF/CEC Representante); Gabriel Montalvo (COF/CEC); Carlos Elías (RE3/OD5); Gabriel Montes (RE3/EN3);  Elio Londero (RE3/RE3); y Jaime Vargas (RE3/SO3) quien actuó como secretario.  No se recibieron comentarios.

- TEMAS DISCUTIDOS POR EL CRG

- Se debería explicar con mayor detalle las razones por las cuales el componente de innovación tecnológica con el sector privado no funcionó de acuerdo con lo previsto en el Programa. En el PCR se alude a razones que tienen que ver con el diseño original de dicho componente, con el ejecutor (y su inserción en la estructura del Estado), y con la situación general del país durante el periodo de ejecución, pero no se avanza en una explicación mas especifica sobre la forma en la cual estas tres causas influyeron en el resultado insuficiente de este componente. Al profundizar en este aspecto el PCR ganaría en una presentación mas balanceada entre sus logros y sus insuficiencias y aportaría importantes lecciones aprendidas para futuras operaciones en el mismo ámbito.

- Se debería explicar que ocurrió con aquellos proyectos llevados a cabo con el sector privado y si se concluyeron, cuales son las lecciones que podemos sacar de aquellas experiencias que fueron exitosas.

- Sobre la recomendación de considerar la contratación de una agencia especializada que facilite la adquisición de equipos sofisticados, se debería aclarar si esta recomendación se circunscribe a los proyectos de ciencia y tecnología o a la generalidad de los proyectos que se ejecutan en Ecuador.

- Se debería dar mayor información sobre el Fondo que permite la operación de FUNDACYT y en que medida a cooperado a la sostenibilidad de las operaciones de la agencia ejecutora del Programa. En este sentido seria de utilidad contar con los montos de recursos que esto ha significado.

- En relación con el diseño deficiente de obras por parte de las universidades se debería explicar que procedimientos de supervisión de estas actividades tenía la operación y cual fue el rol de  estos de estos procedimientos en la situación descrita.

- Se debería aclarar porque la reasignación presupuestaria llevada a cabo durante la ejecución del Programa tomo un año y en que medida esta situación obedeció a procedimientos del gobierno nacional y en que medida a procedimientos del Banco y cuales son las lecciones y recomendaciones que podemos sacar de esta situación para el futuro.

- Se debería enfatizar el difícil contexto político y macroeconómico que rodeó gran parte del periodo de ejecución del Programa, como una forma de destacar las capacidades de ejecución demostradas en el marco de este Programa tanto por la Representación como por la agencia ejecutora.

- En general seria conveniente reforzar los aspectos de ejecución del Programa en el PCR y la relación entre los aspectos de ejecución y de diseño del mismo.

  - RECOMENDACIONES

El comité recomendó que se incorporen al documento los comentarios y sugerencias realizadas en la reunión y se remita a la Gerencia.

(Original Firmado)						  (Original Firmado)

Heraldo Laguzzi						    Jaime Vargas

Presidente del CRG						Secretario del CRG

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

NO AUTORIZADO PARA USO PUBLICO

ECUADOR

Proyecto EC0170

PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

(Préstamo 874/OC-EC)

INFORME DE TERMINACION DE LA OPERACION (PCR)

Este documento fue preparado en junio de 2002 por Gabriel Montalvo, Especialista de Proyectos, y Daniel Liberman, Especialista Financiero de COF/CEC.

ECUADOR

PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

Préstamo 874/OC-EC

INFORME DE TERMINACION DE OPERACIONES (PCR)

## INDICE

Pág.

Parte Uno			4

I.	OBJETIVOS Y COMPONENTES DEL PROGRAMA	4

A.	Objetivos	4

B.	Componentes	5

C.	Supuestos	6

II.	RESULTADOS Y OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL PROYECTO	6

A.1	Nivel alcanzado de los componentes 	6

A.2	Nivel alcanzado de los objetivos 	9

B.	Diferencias entre expectativas actuales y las convenidas con el prestatario	11

C.	Logros importantes que el proyecto no preveía	12

D.	Probabilidad de logro de objetivos y su sostenibilidad	12

E.	Objetivos del proyecto que representa riesgo de nunca ser logrados	14

F.	Valor Presente Neto-VAN	14

III.	CAMBIOS EN LOS OBJETIVOS, COMPONENTES Y SUPUESTOS

ORIGINALES		14

A.	Cambios o ajustes importantes	14

B.	Clasificaciones del desempeño del programa	15

IV.	LECCIONES APRENDIDAS DEL PROGRAMA	15

A.	Diseño del programa	15

B.	Ejecución del programa	16

C.	Desempeño del prestatario / ejecutor	18

- Seguimiento del desempeño del proyecto por parte del

Prestatario / Ejecutor	18

E.	Supervisión del Banco	19

V.	LECCIONES PRINCIPALES Y RECOMENDACIONES PARA

FUTUROS PROYECTOS	19

VI.	COMENTARIOS ADICIONALES	20

# Partes Dos									       17

II.	DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO	21

- Aspectos Positivos	21

- Aspectos Negativos	21

- Exitos		22

- Aspectos que dificultaron la ejecución eficiente y eficaz de algunos de

los proyectos	22

### DESEMPEÑO DEL BANCO                                   			        24

- LECCIONES APRENDIDAS						        24

Parte Tres										        26

A.	DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO	                     		        26

- REVISION DE MEDIO TERMINO	       				        27

  - COSTO DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO			        27

    - DATOS DEL PROYECTO						        28

Parte Cuarta									        29

ANEXO I										        31

ANEXO II										        32

INFORME DE TERMINACION DE PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:    Programa de Ciencia y Tecnología

NUMERO DEL PROYECTO:    ECO170

NUMEROS DEL PRESTAMO:  874/OC-EC

PAIS:                                           ECUADOR

ORGANISMO EJECUTOR:       FUNDACYT

SECTOR:                                    CT-IBA

MODALIDAD:                           INVESTMENT

FECHA APROBACION:           02/08/1995     FECHA TERMINACION:   17/01/2002

MONTO DEL PRESTAMO:    US$ 24’000.000

CLASIFICACION FINAL DE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO:  S

CLASIFICACION FINAL DE LOS SUPUESTOS DEL PROYECTO:             A

CLASIFICACION FINAL DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO:            P

### OBJETIVOS Y COMPONENTES DEL PROGRAMA

## OBJETIVOS

El programa tuvo como objetivo general contribuir al fortalecimiento de la capacidad científico-tecnológica del Ecuador para convertirla en uno de los puntos de apoyo de su desarrollo económico y social. El Programa contribuirá, en particular, a incrementar la capacidad nacional para asimilar, adaptar, generar y emplear a la ciencia y la tecnología como instrumento básico para conformar un nuevo perfil de inserción económica internacional del país basado en la eficiencia de sus actividades productivas y la utilización racional de sus recursos naturales.

Objetivos específicos:

- Financiar la realización de proyectos de investigación y desarrollo experimental (I&D) y proyectos de servicios científicos y tecnológicos (SC&T) de entidades públicas y privadas sin fines de lucro, en las siguientes cinco áreas prioritarias: biomedicina, alimentos, recursos naturales y medio ambiente, materias primas y minerales, e ingeniería y procesos industriales.

- Fortalecer la infraestructura de entidades públicas o privadas sin fines de lucro para la realización de proyectos de I&D y SC&T en las áreas del programa.

- Financiar proyectos de innovación y modernización tecnológica de empresas privadas del país.

- Capacitar personal especializado en las disciplinas asociadas a las áreas prioritarias antes indicadas.

- Fortalecer el marco institucional y mejorar la articulación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCT) para potenciar una acción de conjunto orientada hacia el desarrollo económico y social del país.

- Consolidar un sistema efectivo y transparente para la asignación de los recursos de ciencia y tecnología, según prioridades nacionales, que incluyan procedimientos de evaluación externa por pares.

## COMPONENTES

El Programa comprendió los siguientes cinco componentes:

- Financiamiento no reembolsable de aproximadamente 50 proyectos de Investigación y Desarrollo (I&D) y de Servicios Científicos y  Tecnológicos (SC&T) en entidades públicas y privadas sin fines de lucro en las áreas consideradas prioritarias y sus disciplinas asociadas. Por lo menos el 75% de este financiamiento debió destinarse a proyectos con transferencia inmediata de resultados a los sectores productivos de la economía.

- Financiamiento no reembolsable de 8 proyectos de inversión en infraestructura científica y tecnológica a ejecutarse en cinco universidades en áreas consideradas prioritarias y sus disciplinas asociadas.

- Financiamiento de aproximadamente 30 proyectos de innovación y modernización tecnológicas del sector privado. El 80% del costo total de estos proyectos reembolsable a las tasas de interés del mercado y el 20% restante aportado por los subprestatarios. Los proyectos que corresponden a una fase de desarrollo precomercial se benefician de una condonación del 20% del monto financiado, como incentivo a la realización de proyectos riesgosos, porcentaje que podría llegar hasta el 35% cuando los proyectos fomenten la asociación entre los sectores académico y productivo.

- Capacitación de por lo menos 125 personas en programas de maestría y doctorado en Ecuador y en otros países miembros del BID y apoyo a proyectos para la formación de investigadores jóvenes por investigadores visitantes, a través de convenios de cooperación con instituciones extranjeras.

- Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCT) y fortalecimiento institucional de la FUNDACYT, para lo cual se realizó las siguientes actividades: I) estudios especiales sobre:  Plan estratégico de ciencia y tecnología con identificación de los campos de acción prioritarios para la programación de las actividades de la SENACYT y FUNDACYT;  Participación de la mujer en las actividades científicas y Tecnológicas; y,  Legislación de propiedad intelectual en el Ecuador; ii)  Difusión de la ciencia y tecnología promoviendo la vinculación entre el sector universitario y las cámaras de la producción y entre los laboratorios de investigación y los sectores productivos; iii) Conformación de la Red Ecuatoriana de Información Científica y Tecnológica, REICYT, y su conexión con INTERNET, BITNET y otras redes; y iv) Apoyo a la creación de una maestría para la formación de profesionales en gestión tecnológica.

## SUPUESTOS

Objetivos

El Gobierno Nacional entregará con la debida oportunidad los recursos de contraparte local, a fin de no afectar la ejecución normal del Programa;

El Gobierno Nacional asignará prioridad al Programa de Ciencia y Tecnología;

La comunidad universitaria tendrá una cultura favorable hacia la investigación científica y tecnológica como instrumento idóneo para el desarrollo socio-económico.

Componentes:

- La comunidad universitaria tiene capacidad institucional para ejecutar el programa;

- El sector privado está  comprometido con la transferencia e innovación de resultados de las investigaciones científicas y tecnológicas.

- El Programa de Ciencia y Tecnología tiene credibilidad y es sustentable en el tiempo.

### RESULTADOS Y OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL PROYECTO

#### A1.	NIVEL ALCANZADO DE LOS COMPONENTES

- Componente Proyectos de Investigación & Desarrollo (I&D) y de Servicios Científicos & Tecnológicos (SC&T).- Se ejecutaron 40 proyectos con la participación de 12 universidades y 2 centros especializados, registrándose desembolsos por US$7.5 millones que representó el 100% de lo presupuestado. Todos los proyectos concluyeron su etapa de ejecución observando la siguiente clasificación por área prioritaria definida por el programa: alimentos 9, biomedicina 10, materias primas y minerales 2, recursos naturales y medio ambiente 9, e ingeniería y procesos industriales 10.

- Componente Proyectos de inversión en Infraestructura Científica y Tecnológica.- Se ejecutaron 7 proyectos de construcción de obras civiles para los laboratorios de algunos proyectos, habiéndose desembolsado el 100% de lo presupuestado (US$2.5 millones). Se ha ejecutado la totalidad de las obras las cuales están brindando los servicios para los que fueron construidas, la clasificación de estos proyectos por área prioritaria es la siguiente: biomedicina 1, recursos naturales y medio ambiente 4, e ingeniería y procesos industriales 2.

- Componente de Innovación y Modernización Tecnológica con el Sector Privado.- El Sector Privado presentó 30 proyectos, de los cuales solo 15 aprobaron las evaluaciones técnica-científica y económica siendo aprobados por el Comité Ejecutivo del Programa de FUNDACYT; no obstante, de estos proyectos solamente 6 aprobaron la evaluación financiera y la calificación de sujetos de crédito por parte de las Instituciones Financieras Participantes-IFIs, concediéndoles el préstamo respectivo. El presupuesto revisado para este componente fue de US$1.1 millones que se desembolsó totalmente. Todos los proyectos han concluido su etapa de ejecución con el logro de los objetivos propuestos. Cabe mencionar que a la fecha se encuentran dos proyectos adicionales bajo evaluación técnica-científica y económica, que se financiarán con recursos provenientes de recuperaciones del Programa o con recursos propios del Ejecutor.

FUNDACYT esta realizando la evaluación expost de estos 6 proyectos  para determinar si cumplieron los objetivos propuestos y que lecciones pueden extraerse, aparte de definir si acceden a la condonación del 20% del valor del préstamo en concepto de incentivo a la realización de proyectos riesgosos, porcentaje que se incrementaría a 35% si los proyectos fueron desarrollados entre los sectores académicos y productivos.  Por lo pronto, uno de ellos accedió a la exoneración del 20% del valor prestado (SPP-102 – Delta Delfine).

- Componente Capacitación de Recursos Humanos.- Un total de 146 profesionales se beneficiaron con becas para estudiar maestrías y doctorados en el exterior (111) y maestrías en el país (35), fortaleciéndose de esta forma la capacidad de investigación en ciencia y tecnología del país. También se desarrolló 6 proyectos de capacitación práctica para los cuales se invitó a un total de 18 investigadores/expertos provenientes de prestigiosas universidades de Chile, México, España, Alemania y Canadá, de esta capacitación se beneficiaron en el país 4 universidades y 2 centros de investigación. Este componente tuvo un presupuesto de US$6.0 millones que se desembolsó completamente. Del total de becarios internacionales, 43  se encuentran realizando estudios, 47 están en la fase de compensación, 12 becarios se los ha transferido a otro programa y 9 culminaron su periodo de compensación (trabajo exclusivo en la entidad auspiciante por un tiempo equivalente al doble de duración de la beca).  En cuanto a las subvenciones en programas de maestrías nacionales que benefició a 13 universidades y 13 centros de investigación, tenemos a 12 becarios preparando su tesis de grado, 22 que culminaron sus estudios y uno solo que ha concluido su etapa de compensación.

Los 111 profesionales que se beneficiaron con becas en el exterior provienen de 8 ciudades del país y fueron patrocinados por un total de 25 entidades. El 61% de becarios optó por la maestría y el 39% restante por el doctorado. El lugar preferido de estudios fue los Estados Unidos que concentró el 50% de becarios, luego Inglaterra (16%), a continuación España (12%) y 10 países más (22%). La distribución de los becarios según el área prioritaria seleccionada se concentró en ingeniería y procesos industriales con el 44%, luego recursos naturales y medio ambiente (36%), biomedicina (11%), materias primas y minerales (6%), y, alimentos (3%).  Este programa ha sido exitoso, ha fortalecido la capacidad científica y tecnológica del país y se espera que sus beneficios se amplíen en el mediano plazo.

- Componente de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y Fortalecimiento Institucional de FUNDACYT. Para fortalecer la Red Ecuatoriana de Información Científica y Tecnológica-REICYT, se destinó US$0.7 millones que financió 33 proyectos en beneficio de 28 universidades y 5 centros de investigación, estos proyectos dotaron a las universidades de equipos de conectividad, tales como servidores de comunicación, modems, interfaces de redes y otros implementos, para  fortalecer las redes internas y desarrollar servicios de información institucional, académica, bibliográfica, científica y tecnológica; permitiendo además, que la comunidad universitaria acceda a Internet y se beneficie con el intercambio de información, e incursione en el campo de la enseñanza virtual.

En la Universidad del Azuay se estableció la primera Maestría en Gestión Tecnológica para estudiantes de Ecuador y de otros países, programa que concluyó con resultados satisfactorios. El segundo programa de maestría será ejecutado por la Universidad de Cuenca y se iniciará en el presente año, el desarrollo de estas maestrías en gestión tecnológica han contribuido al fortalecimiento del sistema nacional de ciencia y tecnología a través de la formación de profesionales en este campo nuevo, tan necesario para la innovación y la competitividad.  Debe destacarse el efecto multiplicador que ha tenido la organización de estas maestrías, efectivamente otras universidades están ofreciendo maestría en gestión tecnológica, tales como: Universidad San Francisco de Quito, Universidad de Pacífico, Universidad Central  y Escuela Politécnica Nacional.

También se realizaron los siguientes estudios especiales: Plan Nacional de Ciencia y Tecnología; Rol de la Mujer en la Ciencia y Tecnología; y, Protección Legal de los Resultados de Investigaciones Científicas a la luz de la Ley de Propiedad Intelectual, sobre los estudios de estos tres últimos temas cabe mencionar que FUNDACYT organizó foros, talleres, e inclusive editó libros para dar la más amplia difusión entre los actores involucrados.

En Anexo No. 1 se detalla las actividades planificadas y las efectivamente realizadas.

A2.	NIVEL ALCANZADO DE LOS OBJETIVOS

- La ejecución del Programa ha tenido impacto favorable en un país como Ecuador que registra una modesta inversión en ciencia y tecnología de apenas el 0.1% del PIB, según los resultados del Estudio de Indicadores (1999), bastante más bajo del promedio de la Región del 0.8% y de los países desarrollados que están alrededor del 2.5%.  El programa, a través del componente de capacitación, al incorporar a más de 146 becarios con maestrías y doctorados en las áreas prioritarias de biomedicina, alimentos, recursos naturales y medio ambiente, materias primas y minerales, e, ingeniería y procesos industriales, indudablemente que fortaleció la capacidad de investigación de la comunidad científica, cuyos beneficios serán más visibles en el mediano plazo, cuando los nuevos conocimientos de este selecto grupo de becarios se internalice en la empresa ecuatoriana y en el sector universitario.

- Si bien inicialmente, la capacidad de formulación de proyectos fue lenta, producto de la inexperiencia del organismo ejecutor, luego se lograron formular y ejecutar 47 de los 58 proyectos originalmente planificados para I&D, SC&T e infraestructura, es decir se cumplió con el 81% de la cantidad de proyectos previstos, estos fueron totalmente concluidos y en conjunto tuvieron un significativo porcentaje de cumplimiento de objetivos del 90.5%, que sin duda alguna, contribuirán al desarrollo económico y social del país.

- El componente de innovación tecnológica con el sector privado tuvo una modesta ejecución que no permitió cumplir con las metas previstas en el programa, efectivamente los proyectos presentaron poca  materialización de las innovaciones asociadas a los resultados científicos.  Las razones que explican estos resultados se los puede resumir en los siguientes:

Desde el punto de vista del diseño del programa.  En los años 90s el Banco inició su experiencia en el diseño de programas de ciencia y tecnología, preparando lo que podríamos denominar “Proyectos de Primera Generación” con metas demasiado optimistas como el de lograr que el sector privado implemente 30 proyectos de innovación y modernización; adicionalmente se observó que en el diseño no se ponderó suficientemente la característica del empresario ecuatoriano de tener una baja cultura de inversión en investigación científica y desarrollo tecnológico y peor aún en innovación, basta mencionar que del bajo nivel de inversión en investigación y desarrollo que tiene el país, el sector privado participa apenas con el 5%, el restante 95% lo cubre el Estado;  tampoco se consideró la nula vocación del empresariado por desarrollar proyectos conjuntos con el sector universitario.  El esquema de incentivos no fue lo suficientemente atractivo para el sector privado, pues consistió en condonar el 20% del valor del crédito solamente si el proyecto resultaba exitoso, ampliándose al 35% si había participación de un establecimiento universitario.

Desde el punto de vista del sector empresarial.  Hubo poco entusiasmo por tomar préstamos para la innovación y modernización tecnológica, la falta de estabilidad macroeconómica, la fuerte crisis bancaria desatada en los años 1999-2000, y la recesión económica, crearon un ambiente de gran desconfianza e incertidumbre, nada favorables para nuevos endeudamientos, a lo que se sumó las altas tasas de interés, el proceso devaluatorio que cada vez reducía el monto del préstamo expresado en moneda nacional (sucre) y, la pesada tramitología que debían  seguir las solicitudes de crédito en FUNDACYT, BID, banca privada y en la Corporación Financiera Nacional en su rol de banca de segundo piso.

Desde el punto de vista de la ejecución.  También influyó la inexperiencia de la unidad ejecutora en el desarrollo de esta clase de programas, al igual que la falta de implantación de un amplio mecanismo de difusión que permita al sector empresarial conocer las características y ventajas del programa, a parte de que los procesos internos no generaron la agilidad y el nivel de eficiencia esperado por el empresario; efectivamente, fue lento el proceso de calificación de proyectos innovativos en su parte técnica y económica por parte de FUNDACYT, al igual que la calificación de la Empresa como sujeto de crédito, por parte de la banca privada.

- El proyecto REICYT  que financió el desarrollo de 33 proyectos de conectividad, cumplió satisfactoriamente sus objetivos, ya que permitió a la comunidad universitaria conectarse a internet, mejorar sus redes locales, desarrollar y publicar información institucional, académica, científica, tecnológica y bibliográfica en internet, es decir, permitió a la comunidad científica ecuatoriana, ingresar a la era de la sociedad de la información, disponer de nuevas tecnologías y tener apertura hacia el intercambio de información con otras instituciones culturales y científicas del mundo.  El uso de nuevas tecnologías de información y de comunicación principalmente con la aplicación del internet, está brindado un nuevo paradigma en el campo de la ciencia y tecnología.

- FUNDACYT ha tenido un importante rol en la ejecución del programa, ha contado con una buena estructura organizacional, óptimos programas de información que han permitido realizar un apropiado seguimiento a los proyectos, transparencia en las adquisiciones y amplia difusión a nivel nacional de los resultados obtenidos en los diferentes proyectos.  La gestión de FUNDACYT ha sido aceptada en medios académicos y científicos del país, reconociendo que ha canalizados los recursos del programa con equidad y transparencia y según las prioridades nacionales.  No obstante, el ejecutor demostró poca capacidad para trabajar con el sector empresarial privado, como se manifestó en líneas anteriores.

- A pesar de los avances logrados con el programa, se observa que no se ha logrado conformar un sistema articulado que permita impulsar la innovación tecnológica, la competitividad y el desarrollo productivo nacional, dentro de un plan nacional de ciencia y tecnología, que debe definirse y concretarse con el apoyo del sector privado del país.

- El difícil entorno socio-político y económico-financiero del país no fue muy favorable para la administración del programa, pues durante el período de ejecución (1996-2001) el país tuvo 5  Presidentes de la República y afrontó además una fuerte crisis financiera, que caracterizaron al periodo con una alta inestabilidad administrativa y una profunda crisis económica que afectó seriamente al sector productivo y a la sociedad en general, especialmente con la decisión del ejecutivo de congelar los depósitos e inversiones que se mantenía en la banca del país, situación que impactó negativamente en el desarrollo del Componente de Innovación y Modernización Tecnológica con el Sector Privado.  No obstante, el logro de los objetivos en los demás componentes del programa fueron muy satisfactorios y positivos para el país.

## B.	DIFERENCIAS ENTRE EXPECTATIVAS ACTUALES Y LAS       CONVENIDAS CON EL PRESTATARIO

Básicamente los componentes del programa han cumplido con las expectativas originales con un alto porcentaje de ejecución, excepto el componente relacionado con los proyectos de innovación y modernización tecnológica del sector privado, en que se observó poca participación del sector productivo, lo cual invita a meditar que el mecanismo de financiamiento al sector empresarial debe ser más expedito a fin de permitir que la investigación científica y tecnológica se ponga al servicio de la producción.  En cuanto se refiere a los objetivos, el programa a puesto las bases iniciales para fortalecer la capacidad científica y tecnológica del país, tanto en lo referente a incrementar el número de investigadores como a mejorar la infraestructura de los laboratorios, su equipamiento y los sistemas de información y difusión de resultados.

## LOGROS IMPORTANTES QUE EL PROYECTO NO PREVEIA

- Ciertos proyectos han logrado acceder a programas de cooperación económica de gobiernos extranjeros, como el caso del proyectos P-BID 131 “establecimiento de un plan de manejo de cuencas en los ríos andinos” desarrollado por la Universidad de Cuenca, que recibió una donación por US1.0 millón del gobierno de Bélgica, manteniendo además un convenio con la Universidad de Bélgica que ofrece becas para que anualmente dos profesionales ecuatorianos estudien maestrías.

- Los resultados del programa han tenido una amplia difusión, mayor a la inicialmente prevista, lo cual ha llevado a que FUNDACYT publique trimestralmente la revista TECNOCIENCIA y semestralmente la revista DESAFIO, a través de las cuales se mantiene debidamente informada a la comunidad científica sobre la producción científica y tecnológica del Ecuador.

- Los objetivos originales de la red ecuatoriana de información científica y tecnológica (REICYT), fueron igualmente superadas, llegándose a desarrollar el proyecto denominado “Sistema Nacional de Información Bibliográfica” por parte de la Universidad de Cuenca, que permitirá a las instituciones participantes, difundir y compartir sus bases de datos bibliográficos a través de Internet, optimizando su administración y control, tanto de la biblioteca como del material bibliográfico en directo beneficio de los estudiantes y la comunidad académica del país.

- Por su alto rendimiento académico, 9 profesionales ecuatorianos que estudian maestrías en el exterior, fueron seleccionados por sus respectivas universidades para beneficiarse de una beca, que les permite continuar sus estudios para optar por el título de “doctor”, extensión de estudios que no tiene costo alguno para el programa ejecutado por FUNDACYT, y que de otra parte revela la prolija selección de becarios que implantó el programa.

## PROBABILIDAD DE LOGRO DE OBJETIVOS Y SU SOSTENIBILIDAD.

- Existe un satisfactorio logro de los objetivos del programa, pues la capacidad científica y tecnológica del país se ha fortalecido, al haberse ejecutado 47 proyectos de I&D, SC&T e Infraestructura en áreas seleccionadas como prioritarias; al desarrollarse 33 proyectos de información científica y tecnológica permitiendo a la comunidad universitaria ingresar en la era de la  información y enseñanza virtual; al capacitar a 146 profesionales (masters y doctores) formando una masa crítica  que fortalecerá la capacidad de investigación científica y tecnológica del país; al ofrecer una Maestría en Gestión Tecnológica que ha sido replicado por otras cuatro universidades; al difundir a nivel nacional los resultados de los proyectos realizados y otros estudios, fomentando en las nuevas generaciones la cultura por la ciencia y la tecnología. Logros modestos se ha conseguido en relación a la participación del sector privado en el tema de la innovación y transferencia tecnológica y en la ejecución de proyectos compartidos entre universidad y sector productivo.

En relación al logro de objetivos y en base a los informes de cierre técnico de ejecución de los proyectos, se tiene los siguientes resultados: 30 proyectos (64%) tuvieron un cumplimiento de objetivos de entre el 90% y 100%; 9 proyectos (19%) cumplieron sus objetivos entre un 70% y 89% y los restantes 8 proyectos (17%) sus objetivos se cumplieron en un porcentaje que fluctuó entre el 30% y 69%. El promedio general de cumplimiento de objetivos de los 47 proyectos se situó en el 90.5% como se indicó anteriormente. Cabe resaltar que los objetivos de los proyectos se lograron pese al entorno adverso que se presentó durante la etapa de ejecución y que de una u otra forma obstaculizaron su desempeño, estos obstáculos fueron de diversa índole, entre los más representativos y generales podemos citar los siguientes: la decisión del gobierno de congelar los depósitos e inversiones que el público mantenía en la banca privada en marzo de 1999; los efectos devastadores del Fenómeno de El Niño especialmente en la costa ecuatoriana; el atraso en el calendario de adquisición de equipos; la inestabilidad laboral de los directores de los proyectos; el incumplimiento de algunos constructores afectados por la crisis económica del país; la falta de marco legal para que los centros de investigaciones actúen con autonomía administrativa y financiera; y el  débil respaldo político e institucional a los proyectos.

En anexo No. 2 consta un resumen de los principales resultados obtenidos en doce proyectos de I&D, SC&T e Infraestructura, cuyos objetivos se han cumplido entre un 90% y 100%, deduciéndose que sus resultados han sido muy satisfactorios, pues definitivamente han permitido incrementar la capacidad científica y tecnológica del país con la formación de recursos humanos, producción técnico-científica, e instalación y/o ampliación de laboratorios con el equipamiento correspondiente, se ha mejorado parcialmente la competitividad del sector privado con proyectos específicos para los sectores agrícola,  agroexportador, pesquero,etc., se ha logrado importantes avances técnico-científicos en el área de la medicina, todo esto con impacto favorable tanto en lo económico como en lo social. Para una mayor sostenibilidad del programa se requiere profundizar la sinergia entre los sectores productivo, investigativo y académico para maximizar los beneficios y fundamentalmente orientarlos hacia el tema de la competitividad.

E. OBJETIVOS DEL PROYECTO QUE REPRESENTAN RIESGO DE        NUNCA SER LOGRADOS

Las expectativas en cuanto a la participación del sector privado en el programa como ya se ha manifestado, no fueron satisfactorias, ya sea por su poca vocación hacia la investigación e innovación, a la falta de incentivos y facilidades operativas, a los riesgos políticos y financieros que caracterizaron al período de ejecución del programa, a la limitada capacidad del organismo ejecutor para trabajar con el sector privado, etc.; no obstante, en el segundo programa de Ciencia y Tecnología que está en preparación, se deberá contemplar un rol más protagónico del sector productivo en función al desarrollo de sectores claves de la economía.

## VALOR PRESENTE NETO-VAN.

Para la evaluación de impacto económico-social cuantitativo, la firma consultora INVERTEC desarrolló una metodología basada en el análisis de solamente 12 proyectos “emblemáticos” para verificar  si el beneficio generado por estas iniciativas justificaba el proyecto completo. Los resultados económicos-sociales de los proyectos evaluados fueron satisfactorios por  cuanto generan un impacto equivalente al costo del programa, con un Valor Actual Neto (VAN) de impacto de US$26.6 millones (frente a los US$30.0 del programa). Estos 12 proyectos han captado menos del 10% del financiamiento otorgado. Este beneficio potencial estimado está calculado considerando que efectivamente se llevarán a cabo las actividades de transferencia tecnológica, escalamiento y negocios relacionados con los proyectos.

Si tomamos el beneficio esperado para estos 12 proyectos (US$26.6 millones) y lo comparamos con los recursos asignados a todo el programa (US$24 millones BID y US$6 millones de aporte local) se concluye que el impacto esperado es importante y la rentabilidad social es positivo ; más aún que el VAN se incrementaría significativamente al considerar el resto de proyectos de I&D, SC&T e infraestructura, los proyectos REICYT, el programa de capacitación, etc. financiados también con recursos del programa.

- CAMBIOS EN LOS OBJETIVOS, COMPONENTES Y SUPUESTOS ORIGINALES

- CAMBIOS O AJUSTES IMPORTANTES.

Después de la aprobación del programa no se produjeron cambios en los objetivos, componentes y supuestos originales; sin embargo cabe mencionar que de los recursos del programa se destinó US$2.5 millones para las obras que se realizaron para contrarrestar los efectos del Fenómeno de El Niño. Posteriormente, de los recursos asignados a la categoría “Intereses” se transfirió a las categorías de “capacitación” y “administración” US$2.0 millones y US$0.5 millones, respectivamente, asumiendo el Estado el pago de intereses con fondos de su presupuesto. Finalmente el plazo para la ejecución y desembolsos del programa se prorrogó por 24 meses, debido fundamentalmente al lento y complicado proceso de adquisición de equipos, que debió realizarse para los proyectos científicos y tecnológicos.

##### CLASI FICACION DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Años de ejecución

Clasificación de Desempeño             1996   1997    1998   1999   2001   2002

Del ISDP a fin de año.

Objetivos de Desarrollo(OD)               P         P          P        P         P        P

(MP,P,D,I)

Progreso en la ejecución(PE)               S         S          S        S         S        S

(MS,S,IN,MI)

Probabilidad de que se mantengan      A        A          A        A        A       A

Los supuestos (A,B)

### LECCIONES APRENDIDAS DEL PROGRAMA

# DISEÑO DEL PROGRAMA

- El primer programa de ciencia y tecnología fue diseñado con un enfoque hacia la oferta con débil articulación hacia el sector productivo del país y sin los incentivos suficientes como para interesar al sector privado su activa participación (individual o en asociación con  universidades) en materializar los resultados de los diferentes proyectos. Igualmente el programa no profundizó en el tema de la reinserción laboral de los becarios, pues a su retorno no tuvieron seguridad laboral y las condiciones remunerativas fueron regulares, aspectos que impiden aprovechar sus conocimientos especializados en los proyectos desarrollados por el programa. Se observó desarticulación entre los componentes de capacitación y desarrollo de proyectos.

- En consideración a la cantidad de proyectos que se preveía realizar, a la variedad y sofisticación de equipos que debían comprarse, al significativo monto de recursos destinados a equipamiento (US$4.1 millones), se considera que para el programa de Ciencia y Tecnología se debió contemplar la contratación de una agencia especializada en adquisiciones, mecanismo que hubiera permitido que el programa se ejecute de manera más ágil y eficiente por parte de los diferentes subejecutores.

- El dimensionamiento del programa para el componente de capacitación resultó corto, pues los valores promedios de US$25.000  y US$5.000 para capacitación en el exterior y en el país, respectivamente, quedaron por debajo de los valores reales de US$45.000 y US$15.000 por becario, requiriéndose incrementar los fondos para la categoría de “Capacitación Recursos Humanos” en US$2. millones, con lo cual se logró superar la programación inicial de ciento veinte y cinco becarios.

- El requerimiento establecido en el programa de que por lo menos el 75% del financiamiento canalizado a proyectos de I&D y de SC&T, tengan transferencia inmediata de resultados a los sectores productivos de la economía, fue analizada por la Misión de Medio Término (Junio/1998) la cual concluyó que dicha disposición no fue apropiada ya que en la práctica se dieron muchos casos de proyectos que podrían haberse clasificado como de transferencia inmediata (TI) o de transferencia no inmediata (TNI) dependiendo del criterio de FUNDACYT que en muchos casos actuó conservadoramente.  La Misión estimó que un parámetro más relevante hubiera sido distinguir entre proyectos de investigación básica y de investigación aplicada, estos últimos clasificados en proyectos TI y TNI de resultados

###### EJECUCION DEL PROGRAMA

- Entre los aspectos que contribuyeron positivamente a la ejecución del programa se debe mencionar a la contratación directa de la firma Latin American Schorlarship  Program of American Universities (LASPAU), consultora que tuvo la responsabilidad de seleccionar los becarios, ubicarlos, efectuar el seguimiento académico y administrar financieramente las becas asignadas en el exterior. La convocatoria, formularios utilizados,  sistema de selección, acomodación en universidades y acompañamiento administrativo fueron adecuados y permitieron que el proceso sea reconocido como transparente y eficiente. Igualmente, la relativa estabilidad de los funcionarios de la FUNDACYT contribuyó a que exista continuidad de las políticas y procedimientos y un adecuado seguimiento del programa.

- Afectó seriamente a la normal ejecución del proyecto el demorado cumplimiento (6 meses) que el Gobierno dió a su obligación de constituir un fondo por el equivalente a US$10 millones y destinar sus rendimientos anuales a SENACYT para que mediante subvención los entregue a FUNDACYT durante un periodo de 15 años a fin de viabilizar la política de ciencia y tecnología. Después de múltiples gestiones se logró que el Gobierno dicte el Decreto Ejecutivo correspondiente para atender este compromiso contractual.  Los ingresos anuales que FUNDACYT obtiene por este concepto asciende a US$380.000, que representa el 25% del presupuesto institucional y que se destinan a financiar el presupuesto operativo.

- También afectó  la poca participación del sector privado en el programa.  El mecanismo de aprobación de proyectos para este sector no fue ágil, fue necesario flexibilizar el reglamento y designar promotores que visitaron personalmente a las empresas para interesarles en el programa, lográndose que presenten 30 proyectos de los cuales solo 15 pasaron la evaluación técnica y económica y solo 6 fueron calificados como sujetos de crédito por las instituciones financieras participantes, instituciones que debían descontar los documentos de crédito en la Corporación Financiera Nacional – CFN, entidad de segundo piso que demostró poca agilidad en el programa.

- Para mitigar los efectos causados por el Fenómeno del Niño, el Banco propició un programa especial, y ante esa emergencia, a solicitud del prestatario, autorizó el uso de recursos disponible de préstamos ya otorgados a Ecuador que apoyaban la ejecución de programas de inversión.  Del programa de Ciencia y Tecnología se destinaron US$2.5 millones, equivalentes al 10.4% del préstamo BID.

- La adquisición de equipos constituyó uno de los principales problemas que afectó el normal desarrollo del programa, ya que ocasionó que los proyectos de investigación tengan que reprogramar constantemente sus actividades, y en muchos casos que no puedan cumplir sus objetivos a cabalidad.  La simplificación de procesos acordados con el Banco y la calidad de institución privada de FUNDCYT que permitió obviar ciertos pasos no fueron suficientes.

- La falta de apoyo institucional de la mayoría de entidades ejecutoras de proyectos ocasionó incumplimientos en la presentación dentro de los plazos establecidos en los informes económicos financieros de los proyectos, lo que dió lugar a rechazos en la entrega oportuna de los desembolsos.

- La delicada situación financiera y económica del país, especialmente del periodo 1998-2001 afectó la ejecución del programa, ya que los presupuestos de los proyectos fueron en dólares y se vieron reducidos en moneda local por efecto de la devaluación, los precios de los bienes se elevaron por la inflación y la liquidez de algunos proyectos se afectaron por el congelamiento de los depósitos y también por la liquidación de algunas entidades bancarias.  Para superar estas situaciones se amplió los plazos y se suscribió contratos complementarios de financiamiento.

###### DESEMPEÑO DEL PRESTATARIO/EJECUTOR

- La constitución legal bajo derecho privado y la estructura orgánica  funcional de FUNDACYT fueron adecuadas para cumplir con las funciones y actividades del primer programa de ciencia y tecnología, los recursos humanos fueron debidamente seleccionados, su  programa contable y financiero fue claro y transparente, hubo un manejo serio y profesional de los recursos, se dispuso de procesos internos automatizados que agilizaron los trámites y, la coordinación con las entidades involucradas fue adecuada,  todo esto pese al adverso escenario político administrativo y económico financiero (crisis financiera desatada en los años 1999 y 2000,  con el congelamiento de depósitos e inversiones en la banca privada afectando seriamente el desarrollo de los proyectos del programa) que caracterizó al periodo.

- A través de la ejecución del primer programa de ciencia y tecnología FUNDACYT ha adquirido valiosa experiencia producto de relacionarse con las entidades que conforman la comunidad científica nacional e internacional, de efectuar el seguimiento a los proyectos, de resolver problemas de adquisición de equipos, de contratación de consultores de perfil científico, del trabajo realizado y que debería realizarse con el sector privado, del vía crucis de conseguir recursos de contraparte local, etc. etc. experiencias que puede servirle de manera importante en la ejecución de un segundo programa de ciencia y tecnología.

- La adquisición de equipos para los diferentes proyectos por parte de FUNDACYT constituyó un cuello de botella, porque no se anticipó la sofisticación y variedad de equipos, partes y piezas que se requerían para los diferentes proyectos.  Los procedimientos de adquisiciones tuvieron mayores complicaciones que los inicialmente previstos.

- SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO DEL PROYECTO POR PARTE DEL PRESTATARIO / EJECUTOR

Se considera que el seguimiento del desempeño del proyecto por parte del ejecutor fue el adecuado, pues mantuvo estrecha coordinación con los directores de cada uno de los 47 proyectos mencionados, efectuó en forma apropiada la selección de los “pares” encargados de calificar la viabilidad técnica de los proyectos, manteniendo además, una buena coordinación con los directivos de entidades que conforman la comunidad científica.  Adicionalmente se debe considerar el importante soporte técnico ofrecido por FUNDACYT para el desarrollo de los 33 proyectos REICYT y todos los talleres y seminarios de divulgación organizados en base a los resultados de los estudios elaborados dentro del programa de fortalecimiento del sistema de ciencia y tecnología (Rol de la Mujer en las actividades científicas y tecnológicas; Legislación de propiedad intelectual en el Ecuador).

###### SUPERVISION DEL BANCO

- El Banco apoyó activamente a FUNDACYT durante el proceso de ejecución del programa; reuniones continuas con los principales directivos de FUNDACYT permitieron mantener una adecuada programación y monitoreo del mismo, fue preocupación permanente la de mantener al programa al margen del vaivén político que caracterizó a este periodo; se exigió un estricto cumplimiento de las disposiciones contractuales y de las normas y procedimientos para la contratación de consultorías, construcción de obras  y adquisición de bienes y servicios para los diferentes proyectos. Definitivamente que en un programa que involucraba importantes subsidios el estricto cumplimiento de las políticas del Banco determinó que el proyecto se lo ejecute con transparencia y seriedad, lo que fortaleció la imagen del ejecutor y la confianza de la comunidad científica.

- Para fomentar una mayor participación del sector privado, el Banco procedió a revisar el “reglamento de crédito”, con el propósito de agilizar trámites y fijar costos que siendo del mercado sean más atractivos, acciones que no fueron suficientes.  Igualmente se flexibilizó los procedimientos de adquisiciones al aprobar la compra de equipos de marca específica, al seleccionar equipos por producto o item, al organizar concurso nacionales ad-hoc con las pocas firmas del mercado local.  También se incrementó los valores autónomos para adquisiciones de bienes y servicios menores por parte de FUNDACYT y los directores de proyectos.

- El Banco realizó contactos directos con las entidades involucradas en la ejecución del programa, principalmente con el Ministerio de Economía y Finanzas, para procurar la oportuna ubicación de los recursos locales y de los recursos patrimoniales asignados para la viabilidad del programa de ciencia y tecnología.  El porcentaje de desembolsos del programa ascendió al 95.3% y de los recursos del Banco al 99.4%.

- LECCIONES PRINCIPALES Y RECOMENDACIONES PARA FUTUROS PROYECTOS

- Los incentivos y el mecanismo operativo que el programa ofreció no fueron lo suficientemente atractivos como para interesar al sector privado a que tenga una más activa participación en proyectos de innovación y modernización tecnológica.  A futuro deberá considerarse muy puntualmente estos temas, para asegurar una más dinámica participación del sector productivo en la materialización de los resultados arrojados por los mejores proyectos de I&D y de SC&T. Además, para asegurar la participación del Sector Privado FUNDACYT debe renovar su estructura orgánica funcional y su enfoque estratégico.

- Debe contemplarse un mecanismo que permita integrar a los profesionales que completaron sus maestrías o doctorados con el desarrollo de los proyectos financiados por el programa, ésta interacción beneficiaría a las dos partes y permitiría además asegurar el éxito y la calidad de los proyectos.

- En programas que contemplan adquisiciones de equipos en cantidades importantes, sofisticados y por montos significativos, como son los programas de Ciencia y Tecnología,  debe incorporarse en el respectivo Convenio de Préstamo la autorización para contratar directamente a una agencia especializada, procedimiento considerado más eficiente y ágil.

- Frente a la necesidad que tiene Ecuador de incrementar el porcentaje de inversión en Ciencia y Tecnología en relación al PIB, el nuevo programa de ciencia y tecnología debería contemplar como requerimiento de que el Estado ecuatoriano aumente significativamente los fondos que se destinan a viabilizar la política de ciencia y tecnología que viene administrando FUNDACYT; igualmente se debe apalancar para que el sector privado realice una mayor inversión en actividades de innovación y transferencia tecnológica.

- El desarrollo de la ciencia y tecnología en Ecuador, se debe colocar en el contexto de la estrategia de competitividad del país.

- COMENTARIOS ADICIONALES

El Equipo de Proyecto que será responsable de la preparación de los estudios para una segunda operación de ciencia y tecnología, deberá obtener elementos de juicio de las lecciones aprendidas que constan en el presente informe, a fin de definir los objetivos componentes y demás características.

SEGUNDA PARTE

(Completada por el Ejecutor)

II	DISENO Y EJECUCION DEL PROYECTO

A. ¿Cuales de los aspectos del diseño global del proyecto fueron los que más   contribuyeron a los éxitos y/o fracasos? Por qué?

Aspectos positivos:

Reglamentos y mecanismos predefinidos que han contribuido a la transparencia y agilidad de procesos de selección.

Mecanismos de seguimiento y gestión de proyectos que permitieron mantener control durante la ejecución.

La planificación del proyecto de REICYT, con la participación de las universidades del país, permitió que las mismas puedan incursionar en nuevas tecnologías de información y de comunicación con la implantación de servidores WEB, logrando que en algunas se lidere los procesos de enseñanza virtual y a distancia con bastante éxito.

La conexión a Internet de 33 Instituciones y Centros de Información del país, permitió que dichas instituciones palpen las ventajas de utilizar nuevas tecnologías de información y comunicaciones. Publicación de información  institucional,  académica,  científica,  tecnológica y  de investigación mediante el uso  de  servidores Web.  Refuerzo  del conocimiento de nuevas tecnologías de información y de comunicación entre el personal técnico  de los centros de cómputo y personal de bibliotecas.

Aspectos negativos:

No hubo integración entre los componentes, entre becarios y proyectos, y con instituciones.

La reinserción de becarios no tuvo el énfasis y/o recursos necesarios.

No se diseñó a fondo la transferencia efectiva de resultados en los proyectos

Trámites engorrosos y largos para la adquisición de equipos y servicios.  Límite autónomo concedido por la Representación demasiado bajo que no contribuyó a desbloquear realmente los nudos que se presentaron en la gestión de compras y contrataciones.

Faltaron instrumentos importantes para integrar a los actores del sistema.

B. ¿Cuáles de los aspectos de la ejecución del proyecto fueron los que más contribuyeron a los éxitos y/o fracasos?  Por que?

Exitos:

El país reestructuró el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, con el que se creó la Fundación para la Ciencia y Tecnología como el brazo ejecutor del sistema y por ende ejecutor del Programa, el manejo técnico, sin influencias políticas de la Fundación ha permitido la continuidad del personal técnico de la Institución garantizando la continuidad en la ejecución del Programa.

Flexibilización de restricciones durante la misión de medio periodo.

La contribución de los coordinadores de Area ha sido muy oportuna.

Los siguientes aspectos dificultaron la ejecución eficiente y eficaz de algunos de los proyectos:

La construcción de obras civiles que estaban a cargo de las universidades, que están sujetas a la legislación nacional, ocasionaron serias demoras en los procesos de selección y ejecución.

Los diseños de las obras elaborados por las universidades muy deficientes1. Adquisición de equipos: Procesos largos por la legislación nacional.

Seguimiento económico y presupuestario engorroso, lo que dificultó la atención oportuna de los desembolsos.

Inestabilidad laboral de los investigadores.

El Fenómeno de El Niño afectó al Programa por cuanto fue disminuido su presupuesto en 2.5 millones de dólares.

La crisis bancaria y política afectó la ejecución global del programa.

Suspensión de desembolsos por el BID (no cumplimiento por parte del Estado la cláusula de fondos patrimonial)

C. ¿Surgieron problemas importantes durante la ejecución del proyecto? En caso afirmativo, cuáles fueron los problemas y que medidas se han tomado para intentar resolverlos? Tuvieron éxito las medidas?

Uno de los principales problemas surgidos durante la ejecución del Programa es el tiempo de demora en la adquisición de los equipos para los proyectos de investigación, entre las medidas adoptadas para superarlos están: 1) se elevó el monto para que los equipos sean adquiridos por las propias universidades de US$500 a US$5.000. 2) Se abrió un abanico de posibilidades para la adquisición de los mismos como la compra con marca especifica, concursos, y licitaciones nacionales.

Los diseños de las obras civiles se ajustaron durante la ejecución de las obras.  La solución de problemas constructivos se realizó entre las universidades y el constructor luego de un largo litigio. Se recomendó conformar comisiones que se reúnan cada semana para análisis y solución de problemas. Si tuvo éxito las medidas.

Recorte presupuestario por contingencia de El Niño. Que se solucionó disminuyendo de los rubros de gasto en forma proporcional.

D.  Como resultado del proyecto, ¿Se ha fortalecido la capacidad institucional de las instituciones y agencias participantes?  En caso afirmativo, cómo?

Como resultado del proyecto se ha fortalecido todo el sistema nacional ciencia y tecnología porque se han implementado laboratorios de investigación y centros de servicios, se han capacitado profesionales en excelentes universidades del mundo por lo tanto se han fortalecido equipos de investigación del país.

Las universidades pequeñas y alejadas de los polos de desarrollo del país aprovecharon de mejor forma el uso de las TIC constituyéndose en el centro de enlace a Internet para su comunidad.

Por cada dólar invertido en el subcomponente de REICYT, se espera un retorno como ahorros esperados de 4.

Motivación al personal docente de las universidades a incursionar en un nuevo campo, como es el de Internet para adquirir conocimiento por sí mismo, logrando niveles relativamente adecuados de investigación en cada campo.

Incentivó a las instituciones participantes a formar redes de área local y amplia para la integración de sus procesos administrativos y educativos, logrando que algunas instituciones lideren procesos de tecnologías de información y de comunicación en el ámbito mundial.

El personal técnico de Fundacyt se ha especializado en Administración de Recursos para Investigación, requerimiento de proyectos, adquisiciones de bienes, ejecución de obras, contratación de servicios.

En Fundacyt se ha formado un equipo multidisciplinario para gestión de C y T.

Experiencia en formulación, ejecución y presentación de reportes de proyectos.

E.  Ocurrieron eventos, fuera del control de los directamente interesados en la ejecución del proyecto, que afectaron adversamente al proyecto y la probabilidad que el proyecto lograra sus objetivos de desarrollo? En caso afirmativo, favor de explicar.

Uno de los eventos que afectó el desarrollo del programa fue el incumplimiento  del  Estado  de  asignar los recursos especiales comprometidos en el contrato de préstamo lo que convelló la suspensión de los desembolsos por el periodo de seis meses, adicionalmente el estado no aportó los recursos de contraparte local en los montos comprometidos lo que impidió que se puedan ejecutar algunas de las actividades originalmente previstas.

Debido a la presencia de El Fenómeno de El Niño, el Gobierno decidió aportar con recursos y dispuso que US$2.500.000 vayan para ese fin, recursos que se tomaron de las diferentes categorías de gasto. La crisis bancaria del país de los años 1999 y 2000 especialmente, afectó al componente de proyectos del sector privado.

III	DESEMPEÑO DEL BANCO

A.  Durante las etapas de preparación y ejecución del proyecto: ¿Cuán satisfactoria fue la actuación del Banco? ¿Fue el Banco un administrador hábil y eficiente? ¿Ofreció asesoramiento acertado y oportuno? ¿Mantuvo un diálogo eficaz con el organismo ejecutor y con las instituciones o agencias que participaron en el proyecto?.

En cuanto a la relación del ejecutor con el Banco se trató de mantener una relación de conversación fluida, sin embargo algunos procesos del BID son demorados y engorrosos, por ejemplo para la reasignación de US$ 2.5 millones entre las categorías del gasto, solicitado por el Estado, el Banco demoró el trámite alrededor de un año2. Adicionalmente fue muy difícil desbloquear el proceso de "no objeción" se solicitó un límite autónomo que nos permitiera agilitar los procesos y el BID nos concedió las siguientes sumas: US$300 para la contratación de servicios (consultorías) y US$15.000 para las adquisiciones de bienes, lo cual no ayudó mucho a desatar los entrabamientos de la ejecución del Programa.

- ¿Que impacto importante tuvo -si lo tuvo- el desempeño del Banco sobre los resultados de los proyectos?

La misión de medio periodo ayudó mucho para solucionar problemas que no estaban en la potestad de la Representación del BID en el Ecuador.

#### IV  LECCIONES APRENDIDAS

- Con respecto al desempeño del Banco en este proyecto ¿Se extraen algunas lecciones que pueden utilizarse para perfeccionar proyectos futuros?  En caso afirmativo, cuáles son?.

Mayor libertad de ejecución, el Banco debe hacer una revisión ex post y delegar algunos procesos a los ejecutores con los límites autónomos.

B.  Hay comentarios o recomendaciones adicionales sobre el proyecto y/o el Banco que se deban mencionar y/o que deban tomarse en consideración en proyectos futuros?

Flexibilizar y simplificar los trámites y no objeción del BID, reduciéndolos al mínimo necesario.

Ofrecer cursos de capacitación al personal.

Dinamizar las relaciones con las Unidades Ejecutoras y dar asesoramiento continuo (el BID) para armonizar acciones.

TERCERA PARTE

Parte Tres – Datos Básicos para las operaciones de préstamo

(A ser completado por el Banco)

# DATOS BASICOS DEL PROYECTO

Original	Actual

Fechas del proyecto (mes / año)

Fecha de inclusión en el inventario de proyectos

Fecha del Perfil II o de la solicitud de préstamo

Fecha de la Misión de Análisis					09/94

Fecha de aprobación por el Comité de Préstamos

Fecha de aprobación por el Directorio				08/95

Fecha de vigencia del Contrato					01/96

Fecha de cumplimiento de las condiciones previas		07/96		05/96

Calendario de inversiones

Fecha de inicio

Fecha de terminación

Calendario de desembolsos

- Primer desembolso					07/96		05/96

- Ultimo desembolso					01/00		01/02

Para préstamos sectoriales

- Primer tramo						N/A

- Segundo tramo						N/A

- Tercer tramo						N/A

Fecha de inicio físico de las obras				01/98		06/99

Fecha del compromiso de préstamo				07/99		07/00

Fecha (s) de cancelación (es)					01/02

Original	Actual

### REVISIÓN DE MEDIO TERMINO

## Fecha de revisión de medio término

(si es requerida)						01/98		06/98

Fecha en que el prestatario debe

presentar evaluación ex – post				01/05

Fecha en que el Banco debe

presentar evaluación ex – post (si es requerida)				N/A

#### Resumen de Datos sobre Costos

Monto total del financiamiento del BID		24,000,000.00		23,857,305.64

Financiamiento del BID como % del

Costo total						80		84

Costo total del Proyecto				30,000,000.00

Inversión acumulativa al 01/02 (mes/año)				28,550,450.64

Monto requerido para terminar el proyecto				N/A

# COSTO Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

(montos expresados en millones de dólares de los Estados Unidos)

- Costo total del proyecto y fuente de financiamiento

| Original |  |  |  |  | Actual |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Años | BID | Prestatario | Otros | Total | BID | Prestatario | Otros | Total |
| 96 | 6.7 | 1.6 | - | 8.3 | 5.0 | 0.7 | - | 5.7 |
| 97 | 9.1 | 2.1 | - | 11.2 | 1.4 | - | - | 1.4 |
| 98 | 5.1 | 1.4 | - | 6.5 | 4.6 | 2.0 | - | 6.6 |
| 99 | 3.1 | 0.9 | - | 4.0 | 7.5 | 0.6 | - | 8.1 |
| 00 | - | - | - | - | 3.5 | 0.5 | - | 4.0 |
| 01 | - | - | - | - | 1.9 | 0.9 | - | 2.8 |
| 02 | - | - | - | - | (0.1) | - | - | (0.1) |
| TOTAL | 24.0 | 6.0 | - | 30.0 | 23.8 | 4.7 | - | 28.5 |

2.	Calendario de inversiones en miles de US$

| Original |  |  |  |  | Actual |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categorías de Inversión | BID | Prestatario | Otros | Total | BID | Prestatario | Otros | Total |
| 1. Adm.y Fort. FUNDACYT | 1.9 | 0.8 | - | 2.7 | 1.1 | 0.9 | - | 2.0 |
| 2. Costos Directos | 16.9 | 4.8 | - | 21.7 | 17.8 | 3.1 | - | 20.9 |
| 3. Costos sin Asig. Espec. | 1.2 | 0.1 | - | 1.3 | - | - | - | - |
| 4. Fenómeno del Niño | - | - | - | - | 2.5 | - | - | 2.5 |
| 85. PPF Payoff | - | - | - | - | 1.0 | 0.4 | - | 1.4 |
| 87. Gastos Financieros | 4.0 | 0.3 | - | 4.3 | 1.4 | 0.3 | - | 1.7 |
| TOTAL | 24.0 | 6.0 | - | 30.0 | 23.8 | 4.7 | - | 28.5 |

# DATOS  DEL PROYECTO/CT

Monto Original del Préstamo/CT				24,000,000.00 1/

Monto desembolsado						23,857,305.64 1/

Monto cancelado						     142,694.36

Primer desembolso

- Fecha original (m/a)					07/96

- Fecha efectiva (m/a)					05/96

Ultimo desembolso

- Fecha original (m/a)					01/00

- Fecha efectiva (m/a)					01/02

1/   Incluye el valor de US$2.5 millones transferidos al Programa “Fenómeno de El Niño”; por tanto, los recursos netos asignados al Programa de Ciencia y Tecnología ascendieron a US$21.500.000 con un desembolso de US$21.357.305,64

CUARTA  PARTE

ACTA DEL GRG

Agosto 2, 2002

- PARTICIPANTES

Participaron: Heraldo Laguzzi (RE3/SO3) quien presidió el Comité, Dora Currea (COF/CEC), Gabriel Montalvo (COF/CEC); Carlos Elías (RE3/OD5); Gabriel Montes (RE3/EN3); Elio Londero (RE3/RE3); y Jaime Vargas (RE3/SO3) quien actuó como Secretario.  No se recibieron comentarios.

- TEMAS DISCUTIDOS POR EL CRG

- Se debería explicar con mayor detalle las razones por las cuales el componente de innovación tecnológica con el sector privado no funcionó de acuerdo con lo previsto en el Programa.  En el PCR se alude a razones que tienen que ver con el diseño original de dicho componente, con el ejecutor (y su inserción en la estructura del Estado), y con la situación general del país durante el período de ejecución, pero no se avanza en una explicación más específica sobre la forma en la cual éstas tres causas influyeron el resultado insuficiente de este componente.  Al profundizar en este aspecto el PCR ganaría en una presentación más balanceada entre su logros y sus insuficiencias y aportaría importantes lecciones aprendidas para futuras operaciones en el mismo ámbito.

- Se debería explicar que ocurrió con aquellos proyectos llevados a cabo con el sector privado y si se concluyeron, cuales son las lecciones que podemos sacar de aquellas experiencias que fueron exitosas.

- Sobre la recomendación de considerar la contratación de una agencia especializada que facilite la adquisición de equipos sofisticados, se debería aclarar si esta recomendación se circunscribe a los proyectos de ciencia y tecnología o a la generalidad de los proyectos que se ejecutan en Ecuador.

- Se debería dar mayor información sobre el fondo que permite la operación de FUNDACYT y en que medida a cooperado a la sostenibilidad de las operaciones de la agencia ejecutora del programa.  En este sentido sería de utilidad contar con los montos de recursos que esto ha significado.

- En relación con el diseño deficiente de obras por parte de las universidades se debería explicar que procedimientos de supervisión de estas actividades tenía la operación y cual fue el rol de estos procedimientos en la situación descrita.

- Se debería aclarar porqué la reasignación presupuestaria llevada a cabo durante la ejecución del programa  tomó un año y en que medida esta situación obedeció a procedimientos del Gobierno Nacional y en que medida a procedimientos del Banco y cuales son las lecciones y recomendaciones que podemos sacar de esta situación para el futuro.

- Se debería enfatizar el difícil contexto político y macroeconómico que rodeó gran parte del período de ejecución del programa, como una forma de destacar las capacidades de ejecución demostradas en el marco de este programa, tanto por la Representación como por la agencia ejecutora.

- En general sería conveniente reforzar los aspectos de ejecución del programa en el PCR y la relación entre los aspectos de ejecución y de diseño del mismo.

- RECOMENDACIONES

El Comité recomendó que se incorporen al documento los comentarios y sugerencias realizadas en la reunión y se remita a la Gerencia.

# ANEXO I

| COMPONENTES/ ACTIVIDADES | PROGRAMADO | REALIZADO | PORCENTAJES |
| --- | --- | --- | --- |
| COMPONENTE I Proyecto de Investigación y Desarrollo (I &D) y de Servicios Científicos y Tecnológicos (SC&T) - Transferencia inmediata - Transferencia no inmediata ### COMPONENTE II Proyectos de inversión en infraestructura científica y tecnológica ### COMPONENTE III Proyectos de innovación y modernización tecnológica del Sector Privado ### COMPONENTE IV ## Capacitación en maestrías y doctorados Capacitación prácticas ### COMPONENTE V - Proyectos de información científica (REICYT). - Creación De maestría sobre Gestión Tecnológica - Estudios: - Plan Estratégico de Ciencia y Tecnología - Participación de la mujer en ciencia y tecnología - Legislación sobre propiedad intelectual 4. Programa de difusión de la ciencia y tecnología | 50 37 13 8 30 125 18 1 1 1 1 P | 40 21 19 7 6 146 6 33 1 1 1 1 E | 80.0 56.7 146.1 87.5 20.0 116.8 183.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 |

P =   planificado

E =   ejecutado

ANEXO II

PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS EN PROYECTOS DE I&D,  SC&T E INFRAESTRUCTURA CUYOS PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS  SE ENCUENTRA ENTRE EL 95% Y 100%

| No. Proyecto | Título del proyecto | Resultados Obtenidos |
| --- | --- | --- |
| # P-BID-016 | Establecimiento y manejo del banco de germoplasma de especies forrajeras altoandinas | Se identificó 11 especies de pastos con excelentes características forrajeras, adaptables al páramo, óptima fuente de proteínas para el ganado y contribución a disminuir la erosión del suelo. Existe importante demanda de semillas de las especies promisorias y de asesoría para su manejo, por lo que se sugiere continuar con la fase de producción comercial de la semilla. |
| P-BID-096 | Fortalecimiento del Centro de Investigaciones de Zoología de Vertebrados | El Departamento de Ciencias Biológicas de la Escuela Politécnica Nacional ha sido dotado de una infraestructura física de 1.600 m2. con la implementación de tres laboratorios: Análisis biológico de aguas; Biodiversidad; y, Ecología, que permiten duplicar la producción científica anual. Los resultados investigativos han sido presentados en 23 congresos nacionales e internacionales, suscribiéndose convenios con la empresa privada, (ENTRIX INC., Oleoducto de Crudo Pesado-OCP, Cía. Andrade Gutiérrez). |
| P-BID-198 | Cultivos de especies no tradicionales (scallops) | El proyecto demostró que con una mínima adecuación a la infraestructura para la producción de larvas de camarón es factible utilizarla en la producción de larvas de scallops; que es posible cultivar scallops junto con camarón solamente en la época seca; y que, la alternativa más adecuada para el cultivo continuo de scallops es el mar, siendo factible involucrar a las poblaciones costeras en el desarrollo de estos cultivos, con gran impacto social y económico. |
| P-BID-409 | Evaluación del potencial melífero y Polífero en las provincias de Loja y Zamora Chinchipe para el fomento y el desarrollo de la apicultura | Los objetivos planteados se han cumplido satisfactoriamente, la información obtenida presenta la flora identificada, la fenología de las especies relevantes y la cuantificación de la producción en dos provincias. Además se presentan datos sobre el parasitismo de Varroa jacobsoni y una colección paliniológica de las especies más representativas de la zona. Este proyecto debería continuar ya que ofrece oportunidades de investigación, transferencia de tecnología, e inclusive ingresos económicos para la Universidad Nacional de Loja. |
| P-BID-429 | Caracterización de datos electrocardiográficos mediante la Teoría del Caos, aplicado al corazón | El proyecto se cumplió íntegramente, elaboró un importante y completo modelo matemático-informático (software) que involucra los diversos parámetros relacionados con la dinámica cardiovascular caracterizada desde el punto de vista de la teoría del caos. El grupo de las variables analizadas parecen sugerir una clasificación de diferentes estados patológicos del corazón, y el software podría utilizarse como una herramienta adicional y complementaria en unidades de terapia intensiva. Se recomienda impulsar el plan de difusión de resultados del proyecto a través de publicaciones, conferencias, seminarios, etc. |
| P-BID-448 | Valoración de raíces y tubérculos Andinos para usar en la industria de alimentos | El proyecto generó información técnica de siete especies de raíces y tubérculos seleccionados entre distintas especies y variedades. Se dispone de la metodología para la extracción y purificación de almidón para los siete productos seleccionados, recomendándose industrializar cuatro de ellos: zanahoria blanca, achira, camote y papa china. Adicionalmente se desarrolló un producto para postre más estable en el proceso de refrigeración, un producto de fácil digestión para niños y ancianos, un producto que controla la diabetes y el cáncer de colon (melloco), un producto que puede ser usado como antioxidante (mashua), y sugiriéndose tener precaución en el consumo de la oca, por su contenido de factores antinutricionales. |
| P-BID-090 | Disminución de pérdidas postcosecha de frutas y hortalizas de exportación | El proyecto fue generador de tecnología aplicada al sector productivo agroexportador. Los objetivos específicos se enfocaron a la investigación científica relacionada a las actividades de postcosecha del mango, piña, frutilla y espárrago. Se han logrado los siguientes objetivos específicos: i) incremento de la capacidad científica del personal, ii) profesionales formados en el área de postcosecha, iii) infraestructura física: laboratorios y planta piloto, y iv) difusión de resultados tanto a productores, comercializadores de frutas frescas y a la comunidad científica internacional. Este proyecto nació como ayuda a las grandes empresas de exportación de frutas, sin embargo la tecnología generada puede ser aplicada a pequeños y medianos productores. Las actividades postcosecha constituyen herramienta estratégica para la optimización de los procesos agroexportadores en el país. |
| P-BID-110 | Reducción de la vulnerabilidad sísmica de vivienda de interés social en la ciudad de Guayaquil | El proyecto generó información experimental en riesgo sísmico para establecer cuanto debería gastarse en vivienda y en otras obras de infraestructura para proteger contra sismos. También ha proporcionado equipamiento al CEINVES (Centro Investigaciones en Ingeniería Estructural Sismoresistente) para probar estructuras a escala natural, extendiendo certificaciones sobre capacidad estructural y sísmica de los sistemas constructivos de vivienda de interés social a las empresas que lo solicitan. Adicionalmente ha capacitado a un grupo de investigadores en el tema. |
| # P-BID-124 | Diseño y construcción del equipo médico para la atención del parto en posición vertical materna | El redescubrimiento del parto en posición vertical modificará la atención actual del parto respetando las creencias, la programación genética, histórica y milenaria de las mujeres en la región andina, además, brindará invalorable ambiente de atención, en un ámbito de innovación tecnológica aportando la ciencia del conocimiento médico y la tecnología de los prototipos construidos. El proyecto demuestra ventajas importantes en los aspectos: tecnológico, médico, social, cultural y antropológico, tanto para la madre como para el recién nacido, en comparación con la atención del parto en la posición materna horizontal. |
| P-BID-130 | Métodos de Riego y Control de Erosión en suelos Andinos | El tema de la erosión no se trató como un objetivo específico en si mismo sino solamente en el marco de aquella imputable al riego . Se hace una evaluación de la lámina de erosión que se produce en terreno bajo riego en parcelas experimentales y se compara la erosión debida al riego con aquella causada por la labranza. El trabajo concluye que la magnitud de la erosión por lámina de riego, cuando esta se realiza de manera adecuada, es despreciable y que, en este caso no se produce exportación de materiales fuera de la parcela, mientras que una inadecuada labranza puede causar serios problemas de erosión. Por tanto, se deben buscar las otras causas de la erosión en suelos y plantear soluciones a este problema, lo cual demandará mayor investigación en el futuro. El proyecto ha aportado resultados interesantes en relación con los productos de la investigación y sobre todo ha permitido formar y fortalecer un grupo de investigación de buen nivel que se ha especializado en un tema de interés nacional, grupo que debería convertirse en un centro de excelencia, con capacidad para enfrentar y encontrar soluciones a los problemas relativos al riego y la erosión en las zonas andinas. Este proyecto contó con el apoyo de la cooperación internacional a través de los convenios que mantiene la Universidad de Cuenca con la Universidad de Lovaina en Bélgica y con el aval de la Cooperación Flamenca. |
| # P-BID-174 | Reforzamiento del Centro de Estudios del Ambiente (CEMA) | El proyecto contempló la construcción de una edificación de 150 m2 de área, la instalación de un laboratorio de sistemas de información geográfica (SIG) y geomática, y el equipamiento para análisis de emisiones atmosféricas. Se han ejecutado 67 proyectos por US$600.000 que incluyen: estudios de impacto ambiental, auditoría y monitoreo ambientales, y el desarrollo de un sistema de información geográfica y ambiental; en la actualidad están en ejecución 12 proyectos, de los cuales la auditoria ambiental al Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) constituye una labor de gran interés. La infraestructura entregada al CEMA, es de especial importancia para el monitoreo, manejo, y control ambiental en la región de influencia. |
| P-BID-402 | Diseño y construcción de instrumental para toma de la muestra de Papanicolau | El equipo investigativo seleccionó a los instrumentos PAPMOLINA I y PAPMOLINA II para conformar un set que sirva para la recolección de muestras en la mayoría de cuellos uterinos. Estos instrumentos tienen mayor capacidad para obtener muestras de calidad, logran rendimientos más altos en la obtención de muestras satisfactorias, a un costo bastante inferior con relación a los mejores instrumentos en centros de salud públicos y privados, estos instrumentos se encuentran en trámite para obtener su patente. Los favorables resultados logrados por el proyecto a fin de prevenir el cáncer uterino, están publicados en el libro “Papanicolau. Nuevos Instrumentos”, su divulgación también se ha realizado, a través de un video educativo, trípticos, y difusión por prensa, radio y televisión. |
| P-BID-459 | Implementación de un laboratorio de inmunogenética y exámenes afines. | Este proyecto se generó por la necesidad de mejorar la calidad técnica y científica de los estudios para la selección de donantes para los transplantes de órganos y tejidos en el Ecuador. El proyecto contempló dos fases, la primera proporcionó el equipamiento, reactivos y demás insumos necesarios para la óptima ejecución de las técnicas desarrolladas, así como la estandarización de las técnicas para la siguiente fase. La segunda, se enfocó a la prestación de servicios a los centros de salud e instituciones que requirieron estos análisis. Adicionalmente se financió capacitación del personal en centros de investigación del exterior. El proyecto ha realizado 175 tipificaciones del Antígeno Leucocitario Humano-HLA, que corresponden a un total de 72 casos estudiados para transplantes, de los cuales el 81.9% son para transplante renal y el 18.1% para transplante de médula ósea. A pesar del desarrollo de los servicios prestados por el proyecto, estos apenas llegan a cubrir el 10.9% del número de transplantes (según INEC), dato que demuestra que todavía hay mucho por hacer. |

FUENTE:  Informes para el cierre técnico de ejecución de proyectos, preparado por  FUNDACYT.

Los diseños datan del año 1994 cuyos costos fueron pagados por las universidades, para la etapa de ejecución se dispuso de menores recursos que obligó a que las universidades rediseñen y efectúen recortes, esto indujo a que posteriormente se aprueben contratos ampliatorios para cubrir los desfinanciamientos detectados, con aplicación a las partidas “ajuste de precios” e “imprevistos”. (Nota del BID).

La solicitud de trasferencia de recursos de la categoría “ intereses” a favor de las categorías “capacitación” US$  2.0 millones y “Administración US$ 0.5 ” fue una operación que no existía antecedentes en el Banco, requiriéndose justificativos del Ejecutor  y consultas a lo interior del Banco, preparando luego la documentación correspondiente para que la Gerencia Regional de Operaciones emita su no objeción, todo lo cual tomó su tiempo tanto en la Representación como en la Sede; a esto se sumó que el Ministerio de Economía y Finanzas demoró varios meses el envío del Oficio con el texto correcto, expresando al Banco su decisión de no utilizar los fondos de la categoría 87.02.01 (Intereses) del Préstamo para capitalizar intereses, toda vez que estos pagos de intereses de cumplirían utilizando recursos de otras fuentes (presupuesto del Estado). (Nota del BID).