PROAPL-PE

PLANO DE AQUISIÇÕES

Programa de Produção, Difusão e Inovações para a Competitividade de ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS (APLs) do estado de Pernambuco (BR-L1020) PROAPL-PE

CONTRATO DE EMPRESTIMO Nº

PLANO DE AQUISIÇÕES

# INDICE

- INFORMAÇÃO GERAL							pág. 03

- INTRODUÇÃO								pág. 05

- O PLANO DE AQUISIÇÕES						pág. 05

- AS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES DO PROGRAMA		pág. 05

Aquisição de Obras, Bens e Serviços					pág. 05

Seleção e Contratação de Consultorias					pág. 06

Custos Operacionais							pág. 07

Contratação Antecipada 						pág. 07

Revisão do Banco							pág. 07

APÊNDICE

PLANO DE AQUISIÇÕES 						pág. 09

# A.	INFORMAÇÃO GERAL

1.1. 	País: Brasil

1.2. 	Mutuário: Estado de Pernambuco

1.3.	Órgão Executor: Secretaria de Ciência Tecnologia e Meio Ambiente de Pernambuco- SECTMA

1.4.	Nome do Programa: Programa de Produção, Difusão e Inovações para a Competitividade de Arranjos Produtivos Locais (APLs) do Estado de Pernambuco (BR-L1020)

1.5.	Número do Projeto: BR-L1020

1.6.	Data de aprovação do Programa pela Diretoria Executiva: /06/2009

1.7.	Data de assinatura do Contrato de Empréstimo:

1.8.	Data do último desembolso:

  - Breve Descrição dos Objetivos e Componentes do Programa:

Objetivo Geral:

O objetivo do Programa é contribuir para o desenvolvimento do Estado de Pernambuco, aumentando a competitividade das empresas envolvidas em 07 (sete) Arranjos Produtivos Locais (APLs). O propósito do Programa é apoiar o desenvolvimento de mecanismos de produção e difusão de inovações e de articulação entre os atores (empresas, instituições relacionadas, entre outros) dos APLs participantes. Inicialmente, foram selecionados 07 Arranjos Produtivos identificados no Estado de Pernambuco.

### Objetivos específicos:

  - Oferecer ferramentas inovadoras voltadas para a melhoria da competitividade, em princípio, dos APLs de Produção Cultural, Tecnologia da Informação e Comunicação, Confecções, Laticínios, Caprino-Ovinocultura, Gesso e Vinho, Uva e Derivados;

  - Estabelecer convergência das ações e programas, coordenando investimentos entre os setores público e privado na área de APL, para fomentar a articulação das entidades federais, estaduais e locais promotoras de APLs e elaborar, em conjunto com as empresas e instituições dos APLs, os Planos de Melhoria de Competitividade (PMCs) para os APLs selecionados;

  - Identificar e tratar os principais gargalos que comprometem a competitividade das empresas participantes dos APLs atendidos pelo Programa através da implementação das atividades propostas nos PMCs dos APLs das seguintes áreas de apoio: governança, gestão e administração do APL; meio-ambiente e desenvolvimento social; tecnologia industrial básica e inovação tecnológica e organizacional; capacitação e assessoria empresarial; logística; prospecção de mercado, comercialização e exportações;

  - Fortalecer a inserção competitiva dessas empresas nos mercados-alvos, compreendendo o mercado local e a inserção nos mercados internacionais;

  - Promover consenso em matéria de políticas públicas de desenvolvimento; e

  - Desenvolver e implantar um Sistema de Monitoramento, Avaliação e Identificação das Lições Aprendidas, que permita fazer uma avaliação e difusão dos resultados e dos impactos do Programa e retroalimentar o desenho das políticas públicas de apoio ao desenvolvimento de APLs.

Componentes:

Componente 1 - Desenvolvimento de Modelo Público-Privado de Apoio à Melhoria da Competitividade de APLs

Através deste componente se financiará a articulação das ações das distintas entidades promotoras dos APLs através das entidades de governança local (EGLs) e a preparação, em conjunto com as empresas e instituições relacionadas, dos Planos de Melhoria da Competitividade (PMCs) dos 07 (sete) APLs. Será financiado, também, o diagnóstico e Plano de Ação Comum ao conjunto dos 07 (sete) APLs integrantes do Programa, bem como a execução do diagnóstico de uso da Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC nesse conjunto de APLs. Serão ainda financiadas a realização de estudos de indicadores econômicos, oficinas, sondagens e consultorias necessárias para completar os PMCs dos APLs de Gesso (Região do Araripe) e Confecções (Região do Agreste Pernambucano) e a preparação dos PMCs dos 05 (cinco) APLs restantes.

Componente 2 - Implementação de Planos de Melhoria da Competitividade de APLs

Este componente financiará a implementação e o desenvolvimento das ações priorizadas nos Planos de Melhoria da Competitividade – PMCs dos 07 (sete) APLs integrantes do Programa, bem como a realização das ações estratégicas de melhorias comuns ao conjunto dos APLs definidas no componente 1. Serão financiados projetos estruturadores, qualificadores, cooperativos e experimentais nos campos de: (i) governança, gestão e administração  do APL; (ii) capacitação e assessoria empresarial; (iii) tecnologia industrial básica (TIB) e inovação tecnológica e organizacional; (iv) meio ambiente e desenvolvimento social; (v) logística; e (vi) comercialização, prospecção de mercado e exportações.  Inicialmente, o Programa apoiará a implementação das atividades propostas nos PMCs preparados para os APLs iniciais de Gesso e Confecções. Posteriormente, serão co-financiadas as atividades constantes nos PMCs dos outros 05(cinco) APLs.

Componente 3 - Implementação de Aplicações Estratégicas de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) para APLs

Este componente, de caráter transversal, promoverá mecanismos para favorecer a incorporação de TICs na gestão dos projetos de cada APL, e para facilitar o seu uso na melhoria dos produtos, processos e serviços das empresas e organizações participantes dos APLs selecionados, incluindo o cumprimento da legislação sócioambiental e a implantação de tecnologias mais limpas nas empresas. As intervenções serão baseadas em um diagnóstico da situação e necessidades dos APLs com relação às TICs, de acordo com o conteúdo dos respectivos PMCs, e se apoiarão na experiência e capacidades já desenvolvidas pelo Estado neste campo. As aplicações e intervenções que serão desenvolvidas através deste componente serão organizadas sob uma arquitetura única denominada Cluster Resource Planning (CRP), a qual integrará um conjunto de ferramentas de informática, que podem ser acessadas em forma massiva via Internet, orientadas à gestão do conhecimento das empresas em cada APL (informação estratégica, comercial, produtiva, operacional, e afins), à gestão e governança do Programa e dos APLs (execução e administração do Programa e gestão da governança local de cada APL), e à gestão individual das empresas (contabilidade, finanças, recursos humanos, e afins). Este componente irá financiar a modelagem, o desenvolvimento e a aquisição dos componentes do Cluster Resource Planning (CRP), bem como as atividades de implantação de módulos prioritários do CRP, incluindo capacitação, serviços e aquisições. (O Anexo 1 do ROP apresenta uma descrição mais detalhada deste componente.)

Componente 4 - Sistema de Acompanhamento e Avaliação e de Identificação e Divulgação das Lições Aprendidas do Programa

Este componente financiará a implementação e funcionamento de um sistema de acompanhamento e avaliação envolvendo as diversas linhas de ação e o conjunto do Programa, incluindo aspectos de gestão e aprendizagem resultantes da aplicação das metodologias de apoio aos APLs e a divulgação das lições aprendidas.

A execução do Programa e a utilização dos recursos do Financiamento do Banco serão efetuadas totalmente pelo Mutuário (Estado de Pernambuco) por intermédio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente do Estado de Pernambuco (SECTMA), sendo o Estado o principal aportador de recursos para o Programa.  A SECTMA, através do Contrato de Gestão celebrado com O ITEP-OS - Associação Instituto de Tecnologia de Pernambuco, contratará o ITEP OS para operar a Unidade Gestora do Programa – UGP. Para tanto, o ITEP OS utilizará toda a sua capacidade institucional, técnica e administrativa no que for necessário para apoiar a execução do Programa. O ITEP OS contará ainda na execução do Programa com o apoio técnico e financeiro, nos termos definidos no ROP, dos parceiros aportadores de recursos de contrapartida: Sistema SEBRAE e Sistema FIEPE.

No âmbito do Componente 4 (Sistema de Acompanhamento e Avaliação e de Identificação e Divulgação das Lições Aprendidas do Programa)  o Programa prevê a realização de uma avaliação intermediária a ser realizada após os primeiros 24 meses de execução do mesmo, ou quando do desembolso de 50% dos recursos do empréstimo. Ao final do Programa será realizada uma nova avaliação visando ponderar os indicadores do marco lógico e o impacto agregado do Programa.

B.	INTRODUÇÃO

2.1. 	As contratações para o Programa proposto serão realizadas de acordo com as “Políticas para a Aquisição de Obras e Bens Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento” (GN-23496-7), versão em português, de julho de 2006, e as “Políticas para a Seleção e Contratação de Consultorias financiadas pelo BID” (GN-2350-7), versão em português, de julho de 2006 e em conformidade com o estabelecido no Contrato de Empréstimo e no presente Plano de Aquisições.

# C.	O PLANO DE AQUISIÇÕES

3.1. 	O Plano de Aquisições do Programa de Apoio aos Arranjos Produtivos Locais no Estado de Pernambuco – PROAPL-PE que cobre os primeiros 18 (dezoito) meses de execução do Programa foi acordado entre o Banco e a UGP do PROAPL-PE. O Plano, cujo resumo se inclui como Apêndice 1, indica para cada contrato ou grupo de contratos as aquisições e contratações que serão realizadas, assim como: (i) os procedimentos para realização das aquisições e os métodos de seleção e contratação que serão utilizados e que mais se adequaram à estratégia de execução proposta; (ii) o custo estimado de cada processo; (iii) o percentual de financiamento; (iv) a previsão de revisão pelo Banco; e, (v) as datas estimadas de publicação dos processos.

3.2.	O Plano de Aquisições será atualizado anualmente ou quando for necessário ou requerido pelo Banco. Este Plano de Aquisições detalhado estará disponível fisicamente no: ITEP-OS e e eletronicamente no website: www.itep.br e no website do Banco: www.iadb.org - Informação de Aquisições de Projetos.

# D.	AS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES DO PROGRAMA

- 4.1 	As aquisições e contratações que sejam realizadas com recursos do Empréstimo do BID, as cláusulas do Contrato de Empréstimo e seus anexos, serão ajustados naquilo não previsto nestes, às Políticas para a aquisição de obras e bens financiados pelo BID (GN-2349-7), e às Políticas para seleção e contratação de consultores financiados pelo BID (GN-2350-7).

- 4.2	Todos os procedimentos de aquisições de bens e contratações de serviços, com fundos do empréstimo e de contrapartida do Estado, serão efetuados através da UGP. As consultorias contratadas com o financiamento do Banco deverão seguir os procedimentos de contratação do Banco. A UGP poderá utilizar o banco de dados de consultores do SEBRAE, assim como outras indicações de consultores como base e, a partir daí, deverá realizar uma análise preliminar e propor uma lista curta de candidatos. A eleição da consultoria se realizará em comum acordo entre a UGP e as empresas e entidades do APL que serão beneficiadas por tal serviço de consultoria.

- 4.3	O objetivo principal das consultorias contratadas para esta operação deverá ser a procura por soluções a problemas comuns a um subgrupo ou a um grupo de empresas dos APLs beneficiárias do Programa. As consultorias contratadas através do financiamento do Banco que sejam para efeito de demonstração, podem incluir um grupo de no mínimo 05 (cinco) empresas, e devem objetivar o transbordamento dos resultados a todo o grupo de empresas do APL que participam do Programa

- 4.4	Os Parceiros podem adotar outros procedimentos para a contratação dos bens, obras e serviços, incluindo consultoria, que não sejam financiados com recursos provenientes do empréstimo. Em tais casos, o Banco se certificará de que os procedimentos em questão satisfaçam a obrigação do Mutuário de fazer com que o projeto se leve a cabo de maneira diligente e eficiente, assim como os bens por adquirir e as obras e os serviços por contratar:

- Sejam de qualidade satisfatória e compatível com o resto do projeto;

- Sejam entregues ou terminem oportunamente; e

- Tenham um preço que não afete desfavoravelmente a viabilidade econômica e financeira do projeto.

- 4.5	Este é um requisito para que as aquisições e contratações efetuadas pelos Parceiros sejam consideradas na consolidação dos custos e demonstrações financeiras e operacionais do Programa.

- 4.6	A coerência entre as políticas do Banco e as Normas dos Parceiros deverá ser demonstrada e acordada em um documento de análise comparativa, para os diferentes tipos e limites de contratação e aquisição, preparados pela Equipe Técnica do Programa e aceitos pelo Banco.

- 4.7	Todos os bens e serviços a serem contratados deverão estar incluídos no Plano de Contratações e os POA aprovados previamente pelo BID. Os TdR deverão indicar de forma precisa os produtos a serem entregues, bem como as condições de qualidade e oportunidade para sua aceitação.

- 4.8	Quando se utilizarem, total ou parcialmente, recursos do financiamento, não se estabelecerão disposições ou estipulações que restrinjam ou impeçam a participação de consultores originários dos países membros do Banco.

- 4.9	Todos os Consultores individuais a serem contratados com recursos do financiamento do BID deverão assinar conjuntamente com seu contrato o certificado de elegibilidade do consultor previsto pelo BID e o Código de Ética do Programa e deverão ser contratados em comum acordo com os empresários dos APLs. O processo de contratação será o mesmo do Banco e para a Seleção de Consultores Individuais, ou seja:

| Item | Método | Limites de Revisão Prévia US$ | Comentários |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Seleção de Empresas | 100.000 |  |
| 1.1. | Seleção Baseada em Qualidade e Custo (SBQC) |  | Método preferencialmente recomendado. Processo competitivo entre empresas constantes de uma lista curta, no qual são considerados a qualidade da proposta e o custo dos serviços para a definição do proponente vencedor. |
| 1.2. | Seleção Baseada em Qualidade (SBQ), |  | Método apropriado para: (a) serviços complexos ou altamente especializados, para os quais houver dificuldade na definição precisa do TDR e dos insumos necessários para os Consultores; (b) serviços que tenham grande impacto no longo prazo e cujo objetivo seja obter os melhores especialistas; (c) serviços que possam ser realizados de forma substancialmente diferente, de modo que as propostas não sejam suscetíveis de comparação. |
| 1.3. | Seleção com Orçamento Fixo (SOF) |  | Método apropriado apenas para serviços simples que possam ser definidos com precisão e cujo orçamento seja fixo. |
| 1.4. | Seleção pelo Menor Custo (SMC). |  | Método apropriado apenas para a seleção de consultores, quando os serviços a serem contratados sejam de natureza padronizada ou rotineira, e para os quais já existam práticas e padrões estabelecidos. |
| 1.5. | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  | Método que pode ser adotado para serviços pequenos (até US$200mil), para os quais não se justifica a elaboração e avaliação de propostas competitivas. |
| 1.6. | Contratação Direta |  | Adoção restrita a circunstâncias excepcionais |
| 2 | Seleção de Consultores Individuais | 50.000 | Contração de serviços em relação aos quais: (a) equipes de pessoal não são necessárias; (b) não é necessário qualquer apoio profissional externo (sede); (c) a experência e as qualificações do indivíduo são os requisitos principais. Podem ser contratados diretamente com devida justificativa: (a) tarefas que sejam continuação de serviço prévio que o consultor tenha executado e para o qual tenha sido selecionado competitivamente; (b) serviços de duração estimada inferior a 6 meses; (c) situações de emergência que decorram de desastres naturais; e, (d) quando o indivíduo é o único consultor qualificado para o serviço. |
| OBS: Em todos os casos de seleção de fonte única (contratos com firmas ou consultores individuais) deve ser solicitada a "não objeção" do Banco ao contrato proposto. |  |  |  |

- 5.0 	Poderão participar do Programa dois tipos de especialistas ou consultores, de acordo com suas funções: (a) permanente ou de longo prazo, cujas funções e responsabilidades assegurem a continuidade e estabilidade do Programa; e (b) temporárias ou de curto prazo, relacionados a produtos específicos, de tal modo que sua vinculação com o Programa é concluída uma vez finalizada a tarefa.

- 5.1	A UGP utilizará para cada procedimento de aquisição a documentação e procedimentos acordados com o BID. Cada conjunto de documentos referentes ao processo de aquisição deverá ser acompanhado da correspondente guia assinada até o passo a que tenha chegado o processo.

- 5.2	Todos os documentos de Pré-qualificação, Pré-seleção, Licitação ou Concurso descreverão de forma detalhada os procedimentos que serão utilizados para a pré-qualificação, pré-seleção ou seleção dos interessados ou proponentes. Sem prejuízo do anterior, em caso de uso de pontuação, estes e a forma como serão avaliados deverão estar explicitados também em tais documentos.

- 5.3	Para os serviços que sejam contratados, se for o caso será definida a forma em que estes agregarão capacidade institucional às entidades participantes, mediante o trabalho conjunto com o pessoal designado por cada Entidade para acompanhar esses serviços. A descrição da forma de transferir know-how, incluindo indicadores de impacto para o fortalecimento, deverá ficar estabelecida nos TdRs de cada contratação que seja feita para tais propósitos.

- 5.4 	Em todos os processos de aquisição e contratação com o uso dos fundos do Programa e/ou de contrapartida do Estado, para efeitos legais, o ITEP OS atuará como pessoa jurídica contratante ou adquirente.

### Limites de Revisões Ex-post por parte do BID

  - Nos processos de licitação de obras e aquisições de bens, acima dos limites de revisão estabelecidos, deverão ser  utilizados os Editais Padrão do BID.

  - Com o objetivo de agilizar a execução do Programa, o requisito de não objeção prévia do Banco se estabelecerá para o caso de contratações de obras somente quando estas sejam  por montantes superiores a US$ 500.000. Para aquisições de bens ou serviços (que não sejam de consultoria) quando estes sejam por  montantes superiores a US$ 250.000.

  - Para a seleção e contratação de serviços de consultoria, o requisito de não objeção prévia se estabelecerá quando as contratações sejam por montantes superiores a US$ 100.000 para firmas consultoras e US$ 50.000 para consultores individuais.

  - O Banco efetuará revisões dos processos por amostragem, sob a modalidade ex post, devendo ser realizada pelo menos uma revisão ex post a cada seis meses.

- 5.9.	A UGP terá a responsabilidade de conferir a elegibilidade de todas as aquisições e contratações solicitadas por uma Entidade de Governança Local , sempre que estejam incluídos no PMC, e no POA vigentes.

- 5.10.	O Banco analisará as eventuais irregularidades no processo de aprovação resultantes de suas revisões e a seu exclusivo critério poderá não reconhecer o gasto como para as atividades correspondentes.

### Montantes Limites para Licitação Pública Internacional

- 5.11.	Para as aquisições de bens e contratações de serviços será utilizado o sistema de Licitação Pública Internacional, quando a aquisição for igual ou superior ao equivalente a US$ 5 milhões. A aquisição de bens cujo custo estimado seja igual ou superior a US$ 100 mil e inferior a US$ 500 mil se realizará por Licitação Pública Nacional, e abaixo de US$ 100 mil poderá ser realizada por comparação de preços.

- 5.12.	A contratação de obras cujo custo estimado seja igual ou superior a US$ 25 milhões, se realizará mediante Licitação Pública Internacional. A contratação de obras cujo custo estimado seja igual ou superior a US$ 500 mil e inferior a US$ 25 milhões se realizará por Licitação Pública Nacional, e para valores menores que US$ 500 mil, poderá ser realizada por comparação de preços.

### Montantes Limites para Serviços de Consultoria Internacional

- 6.0 	Para a seleção e contratação de serviços de consultoria deverá ser utilizada a modalidade de Seleção Baseada na Qualidade e no Custo (procedimento internacional) quando o montante estimado da contratação for igual ou superior a US$ 200 mil, e com exceção das consultorias para a preparação dos Planos de Melhoria da Competitividade (PMCs) e para a elaboração das avaliações intermediária e final, as quais serão efetuadas por consultorias que incluam a participação de especialistas ou empresas internacionais, conforme o caso, a lista curta de consultores para trabalhos cujo custo estimado seja inferior ou igual ao equivalente a US$ 500 mil por contrato poderá estar formada em sua totalidade por firma consultoras nacionais, de acordo com os procedimentos do Banco.

- 6.3	Análise das ofertas: A análise das ofertas e/ou  propostas será realizada por uma comissão especialmente designada para isto.

- 6.4	A recomendação da Comissão, realizada nos termos antes indicados, será levada à consideração da UGP.

- 6.5	 Intervenção das EGL, da UGP e do BID no processo licitatório:

- (i)	As EGLs: As EGL estarão encarregadas de solicitar os bens e serviços incluídos nas atividades previstas nos PMC e elegíveis dentro do Programa. Deverão preparar os TdR e especificações técnicas correspondentes para submetê-los a revisão e aprovação da UGP.

- (ii)	A UGP: A UGP levará à consideração prévia do BID cada passo dos processos licitatórios correspondentes a montantes iguais ou superiores a US$ 500.000 para obras e US$ 250.000 para bens. Para a contratação e seleção de serviços de consultoria, o requisito de não objeção prévia se estabelecerá quando as contratações sejam por valores superiores a US$ 100.000 para firmas consultoras e US$ 50.000 para consultores individuais. Integrará uma Comissão de licitação que se encarregará de avaliar as ofertas recebidas, de acordo com as normas aplicáveis. Esta comissão poderá estar integrada por

- delegados dos Parceiros ou outras instituições que aportem capacidade técnica para a análise técnica e certifiquem formalmente não possuir parte de interesse nos potenciais ofertantes. Com base nas recomendações da Comissão de avaliação, preparará as atas de adjudicação e iniciará os trâmites de contratação ou aquisição. A UGP deverá manter a disposição do BID e dos Auditores externos, cópias de todos os processos que tenham sido  efetuados.

- (iii)	O BID: O BID revisará, por amostragem e de modo ex-post, os documentos e procedimentos licitatórios e de seleção e contratação relativos a processos cujos montantes sejam inferiores àqueles indicados no ítem anterior.

- 6.6	O BID analisará os processos resultantes de suas próprias revisões e/ou daquelas realizadas pela UGP. A seu critério, o resultado da análise poderá derivar, entre outras, em alguma/s das seguintes ações:

- Não financiar, ou cancelar os recursos daqueles contratos cujo procedimento e processo realizado  não esteja de acordo com as Políticas de Aquisições e de Seleção e Contratação de Consultorias;

- Requerer o reembolso, a conta do Projeto , daqueles recursos já desembolsados para os citados contratos; e

- Não reconhecer, como parte da contrapartida local, aqueles recursos destinados para os citados contratos.

O Banco se reserva, além disso, o direito de estabelecer que para contratos futuros,  caso seja requerido, a supervisão seja efetuada de forma ex-ante.

# PÊNDICE

Plano de Aquisições (PA)

| No Ref. | Descrição da contratação e custo estimado | Método de Aquisição | Revisão (ex-ante/ ex-post) | Fonte de financiamento |  |  |  |  | Pré-Qualif./ Manifestação de Interesse | DATA Publicação Aviso Específico de Aquisição (AEA) | ESTADO (Pendente, em Processo/Especificação, Adjudicado, Cancelado) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | BID | Local |  |  |  |  |  |  |
| 1. Consultoria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Componente 1 Consultoria em Planejamento Estratégico e Estudo econômico para elaboração das linhas de base US$ 130,00 | SBQC | Ex-ante | 62,40 | 67,60 |  |  |  | Não | ago/09 | Pendente |
| 2 | Componente 1 Consultoria em Tecnologia da Informação e Comunicação para diagnóstico das necessidades de TIC dos APLS US$ 100,00 | SBQC | Ex-post | 48,00 | 52,00 |  |  |  | Não | ago/09 | Pendente |
| 3 | Componente 1 Consultoria p/ revisão e consolidação dos diagnósticos e PMCs dos APLs do Gesso e de Confecções e elaboração dos Planos de Negócio dos CDTs de Gesso e Confecções. US$ 100,00 | SBQC | Ex-ante | 48,00 | 52,00 |  |  |  | Não | ago/09 | Pendente |
| 4 | Componente 1 Consultoria para elaboração dos PMCs dos demais 5 APLs. US$ 670,00 | SBQC | Ex-ante | 321,60 | 348,40 |  |  |  | Não | abr/10 | Pendente |
| No Ref. | Descrição da contratação e custo estimado | Método de Aquisição | Revisão (ex-ante/ ex-post) | Fonte de financiamento |  |  |  |  | Pré-Qualif./ Manifestação de Interesse | DATA Publicação Aviso Específico de Aquisição (AEA) | SITUAÇÃO (Pendente, em Processo/Especificação, Adjudicado, Cancelado) |
|  |  |  |  | BID |  | Local |  |  |  |  |  |
| 1. Consultoria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Componente 2 Consultoria em Organização, Gestão e Programas de Qualidade para a Governança dos APLs de Gesso e Confecções US$ 299,91 | SBQC | Ex-ante | 173,95 | 125,96 |  |  |  | Não | abr/09 | Em processo |
| 6 | Componente 2 Consultoria em Organização, Gestão e Programas de Qualidade para a Governança dos demais APLs US$ 699,79 | SBQC | Ex-ante | 405,88 | 293,91 |  |  |  | Não | dez/09 | Pendente |
| 7 | Componente 2 Consultoria para Montagem de Observatórios de Mercado de todos os APLs US$ 500,00 | SBQC | Ex-ante | 290,00 | 210,00 |  |  |  | Não | jan/10 | Pendente |
| 8 | Componente 2 Assessoria empresarial para empresas dos APLs de Gesso e Confecções US$ 133,00 | SMC | Ex-post | 77,14 | 55,86 |  |  |  | Não | jun/09 | Pendente |
| 9 | Componente 2 Assessoria empresarial para empresas dos demais APLs US$ 247,00 | SBQC | Ex-ante | 143,26 | 103,74 |  |  |  | Não | mar/10 | Pendente |
| 10 | Componente 2 Consultoria para Estruturação e Organização dos CDTs do Gesso e de Confecções US$ 102,46 | SBQC | Ex-post | 59,43 | 43,03 |  |  |  | Não | abr/09 | Pendente |
| 11 | Componente 2 Consultoria para melhoria da organização, processos e produtos para as Empresas do APL de Gesso e de Confecções US$ 365,94 | SBQC | Ex-ante | 212,25 | 153,69 |  |  |  | Não | jun/09 | Pendente |
| 12 | Componente 2 Consultoria internacional para Inovação e design no APL do Gesso US$ 73,19 | SMC | Ex-post | 42,45 | 30,74 |  |  |  | Não | jan/10 | Pendente |
| 13 | Componente 2 Consultoria internacional para Inovação e design no APL de Confecções US$ 146,38 | SBQC | Ex-post | 84,90 | 61,48 |  |  |  | Não | jan/10 | Pendente |
| 14 | Componente 2 Consultoria para Modernização Tecnológica das empresas do APL Gesso US$ 109,78 | SBQC | Ex-post | 63,67 | 46,11 |  |  |  | Não | jan/10 | Pendente |
| 15 | Componente 2 Consultoria para Modernização Tecnológica das empresas do APL Confecções US$ 73,19 | SMC | Ex-post | 42,45 | 30,74 |  |  |  | Não | jan/10 | Pendente |
| 16 | Componente 2 Consultoria para Estruturação e Organização dos CDTs dos demais APLs US$ 109,78 | SBQC | Ex-post | 63,67 | 46,11 |  |  |  | Não | jul/10 | Pendente |
| 17 | Componente 2 Consultoria para melhoria da organização processos e produtos para as Empresas dos demais APLs US$ 439,13 | SBQC | Ex-ante | 254,70 | 184,43 |  |  |  | Não | jul/10 | Pendente |
| 18 | Componente 2 Consultoria internacional para Inovação nos demais APLs US$ 200,00 | SBQC | Ex-ante | 116,00 | 84,00 |  |  |  | Não | ago/10 | Pendente |
| 19 | Componente 2 Consultoria para Modernização Tecnológica das empresas dos demais APLs US$ 200,00 | SBQC | Ex-ante | 116,00 | 84,00 |  |  |  | Não | ago/10 | Pendente |
| 20 | Componente 2 Consultoria de Logística para empresas do APL Gesso US$ 75,63 | SMC | Ex-post | 43,87 | 31,76 |  |  |  | Não | out/10 | Pendente |
| 21 | Componente 2 Consultoria de Logística para empresas do APL de Confecções US$ 75,63 | SMC | Ex-post | 43,87 | 31,76 |  |  |  | Não | out/10 | Pendente |
| 1. Bens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Componente 2 Aquisição de móveis, materiais permanentes e instalações físicas de escritório para Governança do APL de Confecções US$ 19,33 | CPN | Ex-post | 11,21 | 8,12 |  |  |  | Não | mai/09 | Pendente |
| 23 | Componente 2 Aquisição de móveis, materiais permanentes e instalações físicas de escritório para Governança do APL de Gesso US$ 19,33 | CPN | Ex-post | 11,21 | 8,12 |  |  |  | Não | set/09 | Pendente |
| 24 | Componente 2 Aquisição de móveis, materiais permanentes e instalações físicas de escritório para Governança dos demais APLs US$ 154,64 | CPN | Ex-post | 89,69 | 64,95 |  |  |  | Não | mar/10 | Pendente |
| 25 | Componente 2 Aquisição de móveis, materiais permanentes, instalações físicas, equipamentos e ferramentas para o CDT de Gesso US$ 95,14 | CPN | Ex-post | 55,18 | 39,96 |  |  |  | Não | set/09 | Pendente |
| 26 | Componente 2 Aquisição de móveis, materiais permanentes, instalações físicas, equipamentos e ferramentas para o CDT de Confecções US$ 95,14 | CPN | Ex-post | 55,18 | 39,96 |  |  |  | Não | set/09 | Pendente |
| 27 | Componente 2 Aquisição de equipamentos para modernização tecnológica de empresas do APL do Gesso US$ 219,56 | CPN | Ex-post | 127,34 | 92,22 |  |  |  | Não | set/09 | Pendente |
| 28 | Componente 2 Aquisição de equipamentos para modernização tecnológica de empresas do APL do Confecções US$ 182,97 | CPN | Ex-post | 106,12 | 76,85 |  |  |  | Não | set/09 | Pendente |
| 29 | Componente 2 Aquisição de equipamentos para modernização tecnológica de empresas - Demais APLs US$ 300,00 | CPI | Ex-ante | 174,00 | 126,00 |  |  |  | Não | jun/10 | Pendente |
| 30 | Componente 2 Aquisição de Equipamentos de Logística para APL do Gesso US$ 75,63 | CPN | Ex-post | 43,87 | 31,76 |  |  |  | Não | dez/09 | Pendente |
| 31 | Componente 2 Aquisição de Equipamentos de Logística para APL de Confecções US$ 75,63 | CPN | Ex-post | 43,87 | 31,76 |  |  |  | Não | dez/09 | Pendente |
| 32 | Componente 2 Aquisição de Equipamentos de Logística - Demais APLs US$ 151,25 | CPN | Ex-post | 87,73 | 63,53 |  |  |  | Não | jan/10 | Pendente |
| No Ref. | Descrição da contratação e custo estimado | Método de Aquisição | Revisão (ex-ante/ ex-post) | Fonte de financiamento |  |  |  |  | Pré-Qualif./ Manifestação de Interesse | DATA Publicação Aviso Específico de Aquisição (AEA) | SITUAÇÃO (Pendente, em Processo/Especificação, Adjudicado, Cancelado) |
|  |  |  |  | BID |  |  |  | Local |  |  |  |
| 1. Consultoria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Componente 3 Consultoria em tecnologia da informação e comunicação para o desenvolvimento e implantação do CRP na UGP e nos APLs de Gesso e Confecções US$ 790,10 | SBQC | Ex-ante | 458,26 |  |  | 331,84 |  | Não | ago/09 | Pendente |
| 2. Bens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Componente 3 Aquisição kits de informática (computador, impressora, telecom, apoio), inst.física, elétrica e lógica p/ 7 APLs. US$ 200,00 | CPN | Ex-post | 116,00 |  |  | 84,00 |  | Não | ago/09 | Pendente |

| No Ref. |  | Descrição da contratação e custo estimado | Método de Aquisição | Revisão (ex-ante/ ex-post) | Fonte de financiamento |  |  | Pré-Qualif./ Manifestação de Interesse | DATA Publicação Aviso Específico de Aquisição (AEA) | SITUAÇÃO (Pendente, em Processo/Especificação, Adjudicado, Cancelado) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | BID | Local |  |  |  |  |
| 1. Consultoria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Componente 4 Implementação e implantação do modelo, GEOR, sistemas e práticas de acompanhamento e avaliação e alimentação do sistema tratamento dos dados e informações, elaboração de relatórios e informes US$ 117,90 | CPN | Ex-post | 68,38 |  | 49,52 | Não | set/09 | Pendente |
| 36 |  | Componente 4 Consultoria de comunicação para Difusão dos resultados do Programa. US$ 53,10 | CPN | Ex-post | 30,80 |  | 22,30 | Não | dez/09 | Pendente |
| No Ref. |  | Descrição da contratação e custo estimado | Método de Aquisição | Revisão (ex-ante/ ex-post) | Fonte de financiamento |  |  | Pré-Qualif./ Manifestação de Interesse | Publicação Aviso Específico de Aquisição (AEA) | Estado |
|  |  |  |  |  | BID |  | Local |  |  |  |
| 1. Consultoria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Administração Consultoria para desenhar e implantar a estrutura e o modelo de gerenciamento do Programa e Gestão e organização do Programa US$ 30,00 |  | CPN | Ex-post | 15,00 |  | 15,00 | Não | maio/09 | Em processo |
| 38 | Administração Consultoria para elaboração do POA do Ano I e consultoria para desenhar e implantar metodologia de Análise de Riscos p/ os POA US$ 38,00 |  | CPN | Ex-post | 19,00 |  | 19,00 | Não | maio/09 | Em processo |
| 39 | Administração Treinamento do pessoal vinculado ao programa sobre os requerimentos e normas do BID aplicáveis US$ 20,00 |  | CPN | Ex-post | 10,00 |  | 10,00 | Não | Jun/10 | Pendente |
| 40 | Administração Consultoria para desenhar o Guia de Controle Interno do Programa e Organizar e implantar a função de auditoria interna no ITEP US$ 25,00 |  | CPN | Ex-post | 12,50 |  | 12,50 | Não | Maio/09 | Pendente |
| 41 | Administração Consultoria para definir normas e instruções sobre procedimentos para manuseio, conservação e controle do inventário e outras aquisições com recursos do Programa US$ 20,00 |  | CPN | Ex-post | 10,00 |  | 10,00 | Não | jul/09 | Pendente |
| 42 | Administração Auditoria independente para controle externo do Programa US$ 125,00 |  | SBQC | Ex-ante | 62,50 |  | 62,50 | Não | ago/09 | Pendente |
| 43 | Administração Consultoria de operação regular da estrutura e serviços de apoio para o Programa (UGP) US$ 307,67 |  | SBQC | Ex-ante | 153,84 |  | 153,84 | Não | abril/09 | Pendente |
| 1. Bens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Administração Aquisição e implantar solução de informática integrada para gestão administrativa e financeira do programa US$ 50,00 |  | SMC | Ex-post | 25,00 |  | 25,00 | Não | maio/09 | Pendente |
| 45 | Administração Aquisição de Equipamentos, móveis, materiais permanentes US$ 60,00 |  | SMC | Ex-post | 30,00 |  | 30,00 | Não | maio/09 | Pendente |
| 46 | Administração Aquisição de equipamentos, móveis, materiais permanentes para as instalações físicas de escritório para a UGP US$ 77,00 |  | NCB | Ex-ante | 38,50 |  | 38,50 | Não | abril/09 | Pendente |

CPI 		Concorrência Pública Internacional  		CPN		Concorrência Pública Nacional

CP		Comparação de Preços			SBQC		Seleção Baseada na Qualidade e no Custo

SBQ		Seleção Baseada na Qualidade			SQC		Seleção Baseada nas Qualificações