## Estructura del Proyecto
Nombre Organismo Prestatario | Nombre Organismo Sub-Ejecutor (si aplica) | Iniciales Organismo Sub-ejecutor
Mutuário: Estado de Pernambuco Executor: Secretaria de Ciência e Tecnologia de Pernambuco - SECTEC Unidade Gestora: Associação Instituto de Tecnologia de Pernambuco - ITEP
NOTA: 1. Solo puede existir un Organismo Coordinador que "coordina" y hace envio del Plan de Adquisiciones al Banco 2. Para Cada Organismo Sub-ejecutor hay que cargar una ficha # 2 por separado ingresando los procesos que les corresponde
COMPONENTES? (SI / NO) | Nombre de los componentes (listar por numero o letra)
SI | Administração e Avaliação
Componente 1 - Desenvolvimento de um modelo Público-Privado de Apoio a Melhoria da Competitividade dos APLs
Componente 2 - Implementação dos Planos de Melhoria da Competitividade dos APLs
Componente 3 - Aplicações estratégicas de tecnologias da informação e comunicação (TICs) para os APLs
Componente 4 - Desenvolvimento de um sistema de acompanhamento, avalição e identificação das lições aprendidas do Programa
Auditoria Externa
NOTA: Hacer nombramiento de los componentes que figuran en el acuerdo de prestamo; solo utilizar los componentes principales y no los sub-componentes

## Plan de Adquisiciones
1. Cobertura del Plan de Adquisiciones
Dato |  |  | Desde | Hasta
Cobertura del Plan de Adquisiciones: |  |  | 2010 | 2017-12-20
2. Versión del Plan de Adquisiciones
Versión ( 1ª versão de 2015) : |  |  | 2015
3. Tipos de Gasto
Categoría de Adquisición | Monto Financiado por el Banco | Monto Financiado por el SECTEC | Monto Financiado por el Parceiros (SEBRAE-PE) | Monto Financiado por el Parceiros (Sistema FIEPE) | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Obras | 445.14 | 0 | 0 | 0 | 445.14
Bienes | 2956.8 | 84 | 0 | 0 | 3040.8
Servicios de No Consultoría | 2508.51 | 2351.686 | 0 | 0 | 4860.196
Consultoría (firmas) | 2754.6 | 27 | 0 | 0 | 2781.6
Consultoría (individuos) | 1028.95 | 0 | 0 | 0 | 1028.95
Capacitación | 306 | 0 | 3000 | 2000 | 5306
Gastos Operativos | 0 | 299.298 | 0 | 0 | 299.298
Transferencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subproyectos Comunitarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
No asignados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 10000 | 2761.984 | 3000 | 2000 | 17761.984
4. Componentes
Componente de Inversión | Monto Financiado por el Banco | Monto Financiado por el Contraparte (SECTEC) | Monto Financiado por el Contraparte Parceiros (Sistema FIEPE/SEBRAE-PE) | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Administração e Avaliação | 1003 | 2130.01 |  | 3133.01
Componente 1 - Desenvolvimento de um modelo Público-Privado de Apoio a Melhoria da Competitividade dos APLs | 675.088 | 166.91 |  | 841.998
Componente 2 - Implementação dos Planos de Melhoria da Competitividade dos APLs | 7504.912 | 97.766 | 5000 | 12602.678
Componente 3 - Aplicações estratégicas de tecnologias da informação e comunicação (TICs) para os APLs | 280 | 0 |  | 280
Componente 4 - Desenvolvimento de um sistema de acompanhamento, avalição e identificação das lições aprendidas do Programa | 412 | 68 |  | 480
Auditoria Externa | 125 | 0 |  | 125
Custo Financeiro |  | 299.298 |  | 299.298
Total | 10000 | 2761.984 | 5000 | 17761.984

## Detalle Plan de Adquisicion
BRASIL
PROGRAMA DE PRODUÇÃO E DIFUSÃO DE INOVAÇÕES PARA A COMPETITIVIDADE DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS (APLS) DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Contrato de Empréstimo: 2147 OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA)
Atualizado em: janeiro/2016
Atualização Nº: 1º/2016
Atualizado por: PROAPL/PE
*: Campos Obrigatórios
INFORMAÇÃO PARA PREENCHIMENTO INICIAL DO PLANO DE AQUISIÇÕES (EM CURSO E/OU ÚLTIMO APRESENTADO)
1 | OBRAS
| Unidade Executora* | Objeto* | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado * |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
1.1 | SECTI | Contratação de serviços para execução de reforma das instalações da Unidade Gestora do Programa (UGP). | Contrato nº : 044/2014 ROSA DE SARON CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA- ME | Comparação de Preços |  | CP 001/2014 | 26 | 100% |  | 01.00.00 | Ex-Ante | 2014-01-17 | 2014-04-24 |  | BR-B2422 | Contrato Concluído
1.2 | SECTI | Contratação de serviços para execução de reforma do Laboratório de Calcinação do Centro Tecnológico do Araripe (CT Araripe). | Ação PMC APL Gesso Unidade Piloto U$$ 150.000,00 | Comparação de Preços |  |  | 33.35 | 100% |  | 02.02.00 | Ex-Post | 2º trim 2016 | 2º trim 2016 |  |  | Previsto
1.3 | SECTI | Contratação de serviços para execução de reforma do Laboratório de Termodinâmica do CT Araripe. | Ação PMC APL Gesso Laboratórios US$ 150.000,00 | Comparação de Preços |  | CP 002/2015 | 2 | 100% |  | 02.02.00 | Ex-Post | 2015-05-19 |  |  |  | Processo Cancelado
1.4 | SECTI | Contratação de serviços para reforma das instalações e laboratórios do CT Araripe. | Infra CT APL Gesso US$ 100.000,00 | Comparação de Preços |  |  | 20 | 100% |  | 02.02.00 | Ex-Post | 1º trim 2016 | 1º trim 2016 |  |  | Previsto
1.5 | SECTI | Contratação de serviços para execução de reforma do Laboratório de Fios e Fibras do Centro Tecnológico do Agreste (CT Moda). | Ação PMC Laboratórios APL Confecção US$ 269.793,00 | Comparação de Preços |  |  | 13.2 | 100% |  | 02.02.00 | Ex-Post | 1º trim 2016 | 1º trim 2016 |  |  | Previsto
1.6 | SECTI | Contratação de serviços para execução de reforma do Laboratório de Análise de Água e Efluentes do CT Moda. | Ação PMC Laboratórios APL Confecção US$ 269.793,00 | Comparação de Preços |  |  | 20 | 100% |  | 02.02.00 | Ex-Post | 1º trim 2016 | 1º trim 2016 |  |  | Previsto
1.7 | SECTI | Contratação de serviços para reforma de Laboratórios do CT Moda. | Ação PMC Laboratórios APL Confecção US$ 269.793,00 | Comparação de Preços |  |  | 46.59 | 100% |  | 02.02.00 | Ex-Post | 1º trim 2016 | 1º trim 2016 |  |  | Previsto
1.8 | SECTI | Contratação de serviços para execução de reforma do Laboratório de Aulas do CT Moda. | Infra CT Moda APL Confecção US$ 124.000,00 | Comparação de Preços |  |  | 20 | 100% |  | 02.02.00 | Ex-Post | 1º trim 2016 | 1º trim 2016 |  |  | Previsto
1.9 | SECTI | Contratação de serviços para execução de reforma da Biblioteca do CT Moda. | Infra CT Moda APL Confecção US$ 124.000,00 | Comparação de Preços |  |  | 7 | 100% |  | 02.02.00 | Ex-Post | 1º trim 2016 | 1º trim 2016 |  |  | Previsto
1.1 | SECTI | Contratação de serviços para execução de reforma da Fachada do CT Moda. | Infra CT Moda APL Confecção US$ 124.000,00 | Comparação de Preços |  |  | 20 | 100% |  | 02.02.00 | Ex-Post | 1º trim 2016 | 1º trim 2016 |  |  | Previsto
1.11 | SECTI | Contratação de serviços para execução de reforma das Salas das Incubadas do CT Moda. | Infra CT Moda APL Confecção US$ 124.000,00 | Comparação de Preços |  |  | 7 | 100% |  | 02.02.00 | Ex-Post | 1º trim 2016 | 1º trim 2016 |  |  | Previsto
1.12 | SECTI | Contratação de serviços para reforma para o APL Laticínios |  | Comparação de Preços |  |  | 130 | 100% |  | 02.02.00 | Ex-Post | 1º trim 2017 | 1º trim 2017 |  |  | Previsto
1.13 | SECTI | Contratação de serviços para reforma do APL Vitivinicultura |  | Comparação de Preços |  |  | 100 | 100% |  | 02.02.00 | Ex-Post | 1º trim 2017 | 1º trim 2017 |  |  | Previsto
[6 empty] | Total | 445.14
2 | BENS
| Unidade Executora* | Objeto* | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
2.1 | SECTI | Aquisição de bens permanente e materiais de consumo para UGP |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 50 | 100% |  | 01.00.00 | Ex-Post | 3º trim 2015 | 4º trim 2015 |  |  | Processo em Curso
2.2 | SECTI | Contratação de empresa para fornecimento de notebooks | Contrato nº : 078/2014 INFODATAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS | Sistema Nacional (SN) |  | PE 006/2014 | 7 | 100% |  | 01.00.00 | Sistema Nacional | 2014-06-02 | 2014-08-29 | Pregão Eletrônico | BR-B2561 | Contrato Concluído
2.3 | SECTI | Contratação de empresa para fornecimento de monitores | Contrato nº : 077/2014 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP | Sistema Nacional (SN) |  | PE 006/2014 | 1 | 100% |  | 01.00.00 | Sistema Nacional | 2014-06-02 | 2014-08-29 | Pregão Eletrônico | BR-B2562 | Contrato Concluído
2.4 | SECTI | Contratação de empresa para fornecimento de geladeira, microondas e projetor multimídia para UGP. | Contrato nº : 112/2014 SIERDOVSKI E SIERDOVSKI | Sistema Nacional (SN) |  | PE 009/2014 | 3.5 | 100% |  | 01.00.00 | Sistema Nacional | 2014-08-28 | 2015-01-29 | Pregão Eletrônico | CBR-1018/2015 | Contrato Concluído
2.5 | SECTI | Contratação de empresa para fornecimento de ar condicionados para UGP. | Contrato nº : 091/2014 TERMOCENTER SISTEMAS TERMICOS LTDA | Sistema Nacional (SN) |  | PE 007/2014 | 3 | 100% |  | 01.00.00 | Sistema Nacional | 2014-07-10 | 2014-11-20 | Pregão Eletrônico | CBR 176/2015 | Contrato Concluído
2.6 | SECTI | Contratação de empresa para fornecimento de ar condicionados para UGP. | Contrato nº : 090/2014 PLAMAX EQUIPAMENTO LTDA | Sistema Nacional (SN) |  | PE 007/2014 | 3.5 | 100% |  | 01.00.00 | Sistema Nacional | 2014-07-10 | 2014-09-18 | Pregão Eletrônico | CBR 176/2015 | Contrato Concluído
2.7 | SECTI | Contratação de empresa para fornecimento de cadeiras para UGP. | Contrato nº : 016/2015 APARECIDA DAS DORES SILVA - ME | Sistema Nacional (SN) |  | PE 011/2014 | 7.5 | 100% |  | 01.00.00 | Sistema Nacional | 2015-02-09 | 4º trim 2015 | Pregão Eletrônico |  | Contrato Concluído
2.8 | SECTI | Contratação de empresa para fornecimento de arquivos de aço para UGP. | Contrato nº : 017/2015 Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | Sistema Nacional (SN) |  | PE 011/2014 | 0.5 | 100% |  | 01.00.00 | Sistema Nacional | 2015-02-09 | 4º trim 2015 | Pregão Eletrônico |  | Contrato Concluído
2.9 | SECTI | Contratação de empresa para fornecimento de materiais de informática |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 7.3 | 100% |  | 01.00.00 | Ex-Post | 1º trim 2016 | 1º trim 2016 |  |  | Previsto
2.1 | SECTI | Contratação de empresa para fornecimento de mesas e armários para UGP. |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 15 | 100% |  | 01.00.00 | Ex-Post | 1º trim 2016 | 1º trim 2016 |  |  | Previsto
2.11 | SECTI | Contratação de empresa para fornecimento e instalação de fechadura eletrônica para UGP. |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 1 | 100% |  | 01.00.00 | Ex-Post | 4º trim 2015 | 1º trim 2016 |  |  | Processo Cancelado
2.12 | SECTI | Contratação de empresa para fornecimento e instalação de persianas para UGP. |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 2 | 100% |  | 01.00.00 | Ex-Post | 4º trim 2015 | 1º trim 2016 |  |  | Processo em Curso
2.13 | SECTI | Contratação de empresa para fornecimento suportes para TV e microondas para UGP. |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 0.5 | 100% |  | 01.00.00 | Ex-Post | 3º trim 2015 | 3º trim 2015 |  |  | Processo Cancelado
2.14 | SECTI | Aquisições de bens para manutenção regular das atividades da UGP |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 22 |  | 100% | 01.00.00 | Sistema Nacional | 1º trim 2010 | 4º trim 2017 | Regulamento ITEP |  | Previsto
2.15 | SECTI | Aquisição de materiais para eventos, materiais de consumo e outros outros. |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 20 |  | 100% | 02.01.00 | Sistema Nacional | 3º trim 2015 | 4º trim 2017 | Regulamento ITEP |  | Previsto
2.16 | SECTI | Aquisição de materiais para elaboração do diagnóstico de TIC nos APLs. |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 6 | 100% |  | 02.01.00 | Ex-Post | 1º trim 2017 | 1º trim 2017 |  |  | Previsto
2.17 | SECTI | Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos para o Laboratório de Calcinação (Unidade Piloto) no CT Araripe. | Ação PMC APL Gesso Unidade Piloto U$$ 150.000,00 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 111 | 100% |  | 02.02.00 | Sistema Nacional | 3º trim 2016 | 3º trim 2016 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2.18 | SECTI | Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos para os Laboratórios do CT Araripe. | Ação PMC APL Gesso Laboratórios US$ 150.000,00 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 117 | 100% |  | 02.02.00 | Sistema Nacional | 2º trim 2016 | 2º trim 2016 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2.19 | SECTI | Contratação de empresa para fornecimento de mobiliários os Laboratórios do CT Araripe. | Ação PMC APL Gesso Laboratórios US$ 150.000,00 | Comparação de Preços (CP) |  |  | 4 | 100% |  | 02.02.00 | Ex-Post | 2º trim 2016 | 2º trim 2016 |  |  | Previsto
2.2 | SECTI | Contratação de empresa para fornecimento de materiais de informática os Laboratórios do CT Araripe. | Ação PMC APL Gesso Laboratórios US$ 150.000,00 | Comparação de Preços (CP) |  |  | 7 | 100% |  | 02.02.00 | Ex-Post | 3º trim 2015 | 3º trim 2015 |  |  | Contrato Concluído
2.21 | SECTI | Contratação de empresa para fornecimento de vidrarias para os Laboratório do CT Araripe. | Ação PMC APL Gesso Laboratórios US$ 150.000,00 | Comparação de Preços (CP) |  |  | 10 | 100% |  | 02.02.00 | Ex-Post | 2º trim 2016 | 2º trim 2016 |  |  | Previsto
2.22 | SECTI | Contratação de empresa para fornecimento de reagentes para os Laboratórios do CT Araripe. | Ação PMC APL Gesso Laboratórios US$ 150.000,00 | Comparação de Preços (CP) |  |  | 10 | 100% |  | 02.02.00 | Ex-Post | 2º trim 2016 | 2º trim 2016 |  |  | Previsto
2.23 | SECTI | Contratação de empresa para fornecimento de bens para instalações do CT Araripe. | Infra CT APL Gesso US$ 100.000,00 | Comparação de Preços (CP) |  |  | 80 | 100% |  | 02.02.00 | Ex-Post | 2º trim 2016 | 2º trim 2016 |  |  | Previsto
2.24 | SECTI | Contratação de empresa para fornecimento de mobiliários para instalações do CT Moda | Infra CT Moda APL Confecção US$ 124.000,00 | Comparação de Preços |  |  | 35 | 100% |  | 02.02.00 | Ex-Post | 2º trim 2016 | 2º trim 2016 |  |  | Previsto
2.25 | SECTI | Contratação de empresa para fornecimento de eletrodomésticos para as instalações do CT Moda. | Infra CT Moda APL Confecção US$ 124.000,00 | Comparação de Preços |  |  | 11 | 100% |  | 02.02.00 | Ex-Post | 2º trim 2016 | 2º trim 2016 |  |  | Previsto
2.26 | SECTI | Contratação de empresa para fornecimento de materiais de informática para as instalações do CT Moda. | Infra CT Moda APL Confecção US$ 124.000,00 | Comparação de Preços |  |  | 24 | 100% |  | 02.02.00 | Ex-Post | 2º trim 2016 | 2º trim 2016 |  |  | Previsto
2.27 | SECTI | Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e mobiliários para instalações dos laboratórios do CT Moda | Ação PMC Laboratórios APL Confecção US$ 269.793,00 | Comparação de Preços |  |  | 150 | 100% |  | 02.02.00 | Ex-Post | 2º trim 2016 | 2º trim 2016 |  |  | Previsto
2.28 | SECTI | Contratação de empresa para fornecimento de eletrodomésticos para as instalações dos laboratórios do CT Moda. | Ação PMC Laboratórios APL Confecção US$ 269.793,00 | Comparação de Preços |  |  | 20 | 100% |  | 02.02.00 | Ex-Post | 2º trim 2016 | 2º trim 2016 |  |  | Previsto
2.29 | SECTI | Contratação de empresa para fornecimento de materiais de informática para as instalações dos laboratórios do CT Moda. | Ação PMC Laboratórios APL Confecção US$ 269.793,00 | Comparação de Preços |  |  | 20 | 100% |  | 02.02.00 | Ex-Post | 2º trim 2016 | 2º trim 2016 |  |  | Previsto
2.3 | SECTI | Aquisição de bens para APL Laticínios |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 1100 | 100% |  | 02.02.00 | Ex-Ante | 1º trim 2017 | 1º trim 2017 |  |  | Previsto
2.31 | SECTI | Aquisição de bens para APL Vitivinicultura |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 1100 | 100% |  | 02.02.00 | Ex-Ante | 1º trim 2017 | 1º trim 2017 |  |  | Previsto
2.32 | SECTI | Aquisições de bens para o RP |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 50 | 100% |  | 02.03.00 | Ex-Post | 1º trim 2017 | 1º trim 2017 |  |  | Previsto
2.33 | SECTI | Aquisições de materiais para realização de oficinas de trabalho e reuniões de M&A |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 32 |  | 100% | 02.04.00 | Sistema Nacional | 2º trim 2016 | 2º trim 2016 | Regulamento ITEP |  | Previsto
2.34 | SECTI | Aquisição de materiais para implementação do Plano de Comunicação |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 10 |  | 100% | 02.04.00 | Sistema Nacional | 2º trim 2016 | 2º trim 2016 | Regulamento ITEP |  | Previsto
[6 empty] | Total | 3040.8
3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
| Unidade Executora* | Objeto* | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
3.1 | SECTI | Gestão e manutenção das atividades da UGP |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 1794.69 |  | 100% | 01.00.00 | Sistema Nacional | 3º trim 2010 | 4º trim 2017 | Regulamento ITEP |  | Previsto
3.2 | SECTI | Contratação de serviços para manutenção regular das atividades da UGP |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 215.717 |  | 100% | 01.00.00 | Sistema Nacional | 3º trim 2010 | 4º trim 2017 | Regulamento ITEP |  | Previsto
3.3 | SECTI | Contratação de hotel para sediar curso "Relações Intersetoriais Público-Privadas em Governos Estaduais" | Contrato nº : 022/2012 TRANSAMERICA FLATS LTDA | Sistema Nacional (SN) |  | PC 007/2012 | 15 |  | 100% | 01.00.00 | Sistema Nacional | 2012-02-10 | 2012-03-13 | Regulamento ITEP | BR-B2777 | Contrato Concluído
3.4 | SECTI | Contratação de tradução simultânea para o curso "Relações Intersetoriais Público-Privadas em Governos Estaduais" | Contrato nº : 021/2012 AGENDA COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Sistema Nacional (SN) |  | PC 009/2012 | 5 |  | 100% | 01.00.00 | Sistema Nacional | 2012-02-28 | 2012-03-13 | Regulamento ITEP | BR-10931 | Contrato Concluído
3.5 | SECTI | Consultoria de apoio a Missão de Governança | Contrato nº : 001/2014 ALBUQUERQUE E CORREIA CONSULTORES | Sistema Nacional (SN) |  | PC 001/2014 | 3.5 |  | 100% | 01.00.00 | Sistema Nacional | 1º trim 2014 | 2014-01-10 | Regulamento ITEP | BR 10539 | Contrato Concluído
3.6 | SECTI | Consultoria para manutenção da solução de informática integrada para gestão administrativa e financeira do Programa | Contrato nº : 023/2009 NT CONSULT | Sistema Nacional (SN) |  | CP 003/2009 | 72.1 |  | 100% | 01.00.00 | Sistema Nacional | 4º trim 2009 | 2009-12-14 | Regulamento ITEP | BR-A9970 | Contrato em Execução
3.7 | SECTI | Contratação de apólice de seguro para os ocupantes de cargos-chave |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 2 |  | 100% | 01.00.00 | Sistema Nacional | 2º trim 2016 | 2º trim 2016 | Regulamento ITEP |  | Previsto
3.8 | SECTI | Contratação de serviços diversos para UGP. |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 115 | 100% |  | 01.00.00 | Ex-Post | 2º trim 2016 | 4º trim 2017 |  |  | Previsto
3.9 | SECTI | Autorização para uso dos recursos do empréstimo (despesas de viagens - DIÁRIAS) | Regulamento Itep IN 24 - ITEP |  |  |  | 17 | 100% |  | 01.00.00 | Ex-Ante | 2014-02-18 | 2014-02-21 | Regulamento ITEP | CBR 593/2014 | Contrato Concluído
3.1 | SECTI |  | Regulamento Itep IN 24 - ITEP |  |  |  | 17 | 100% |  | 01.00.00 | Ex-Ante | 2014-10-08 | 2014-10-09 | Regulamento ITEP | CBR 3504/2014 | Processo em Curso
3.11 | SECTI |  | Regulamento Itep IN 24 - ITEP |  |  |  | 17 | 100% |  | 01.00.00 | Ex-Ante | 2º trim 2016 | 2º trim 2016 | Regulamento ITEP |  | Previsto
3.12 | SECTI |  | Regulamento Itep IN 24 - ITEP |  |  |  | 17 | 100% |  | 01.00.00 | Ex-Ante | 3º trim 2016 | 3º trim 2016 | Regulamento ITEP |  | Previsto
3.13 | SECTI |  | Regulamento Itep IN 24 - ITEP |  |  |  | 17 | 100% |  | 01.00.00 | Ex-Ante | 1º trim 2017 | 1º trim 2017 | Regulamento ITEP |  | Previsto
3.14 | SECTI | Autorização para uso dos recursos do empréstimo (despesas para COFFEE BREAK) | Regulamento Itep |  |  |  | 17 | 100% |  | 01.00.00 | Ex-Ante | 2014-10-27 | 2014-11-13 | Regulamento ITEP | CBR 3949/2014 | Processo em Curso
3.15 | SECTI |  | Regulamento Itep |  |  |  | 17 | 100% |  | 01.00.00 | Ex-Ante | 3º trim 2016 | 3º trim 2016 | Regulamento ITEP |  | Previsto
3.16 | SECTI |  | Regulamento Itep |  |  |  | 17 | 100% |  | 01.00.00 | Ex-Ante | 1º trim 2017 | 1º trim 2017 | Regulamento ITEP |  | Previsto
3.17 | SECTI | Contratação de empresa para prestação de serviço de instalação de ar condicionados na UGP. | Contrato nº : 094/2014 R & C COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Sistema Nacional (SN) |  | PE 008/2014 | 3 | 100% |  | 01.00.00 | Sistema Nacional | 2014-07-21 | 2014-11-26 | Pregão Eletrônico | CBR-170/201 | Contrato Concluído
3.18 | SECTI | Contratação de empresa para prestação de serviços gráficos. | Contrato nº : 111/2014 MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA | Comparação de Preços |  | CP 005/2014 | 5 | 100% |  | 01.00.00 | Ex-Ante | 2014-10-23 | 2014-12-23 |  | CBR-1019/2015 | Contrato em Execução
3.19 | SECTI | Contratação de empresa para prestação de serviço de combustível. | Contrato nº : 106/2014 VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA | Sistema Nacional (SN) |  | PE 010/2014 | 25 | 100% |  | 01.00.00 | Sistema Nacional | 2014-10-22 | 2014-12-16 | Pregão Eletrônico | BR-B2736 | Contrato em Execução
3.2 | SECTI | Contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de passagens. | Contrato nº : 079/2014 PEHR MARES AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | Sistema Nacional (SN) |  | PE 005/2014 | 25 | 100% |  | 01.00.00 | Sistema Nacional | 2014-06-02 | 2014-08-29 | Pregão Eletrônico | BR-B2529 | Contrato em Execução
3.21 | SECTI |  | Contrato nº : 079/2014 PEHR MARES AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | Sistema Nacional (SN) |  | PE 005/2014 | 25 | 100% |  | 02.02.00 | Sistema Nacional | 2014-06-02 | 2014-08-29 | Pregão Eletrônico | BR-B2529 | Contrato em Execução
3.22 | SECTI |  | Contrato nº : 079/2014 PEHR MARES AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | Sistema Nacional (SN) |  | PE 005/2014 | 40 | 100% |  | 02.02.00 | Sistema Nacional | 2014-06-02 | 2014-08-29 | Pregão Eletrônico | BR-B2529 | Contrato em Execução
3.23 | SECTI |  | Contrato nº : 079/2014 PEHR MARES AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | Sistema Nacional (SN) |  | PE 005/2014 | 25 | 100% |  | 02.02.00 | Sistema Nacional | 2014-06-02 | 2014-08-29 | Pregão Eletrônico | BR-B2529 | Contrato em Execução
3.24 | SECTI |  | Contrato nº : 079/2014 PEHR MARES AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | Sistema Nacional (SN) |  | PE 005/2014 | 25 | 100% |  | 02.02.00 | Sistema Nacional | 2014-06-02 | 2014-08-29 | Pregão Eletrônico | BR-B2529 | Contrato em Execução
3.25 | SECTI | Contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de hospedagem nacional. | Contrato nº : 073/2014 CR TURISMO LTDA | Sistema Nacional (SN) |  | PE 004/2014 | 20 | 100% |  | 01.00.00 | Sistema Nacional | Finalizado |  |  |  | Contrato Concluído
3.3 | SECTI | Contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de hospedagem nacional. |  | Comparação de Preços (CP) |  | CP 002/2016 | 4 | 100% |  | 01.00.00 | Ex-Post | 1º trim 2016 | 1º trim 2016 |  |  | Previsto
3.31 | SECTI |  |  | Comparação de Preços (CP) |  | CP 002/2016 | 5 | 100% |  | 02.02.00 | Ex-Post | 1º trim 2016 | 1º trim 2016 |  |  | Previsto
3.32 | SECTI |  |  | Comparação de Preços (CP) |  | CP 002/2016 | 20 | 100% |  | 02.02.00 | Ex-Post | 1º trim 2016 | 1º trim 2016 |  |  | Previsto
3.33 | SECTI |  |  | Comparação de Preços (CP) |  | CP 002/2016 | 5 | 100% |  | 02.02.00 | Ex-Post | 1º trim 2016 | 1º trim 2016 |  |  | Previsto
3.34 | SECTI |  |  | Comparação de Preços (CP) |  | CP 002/2016 | 5 | 100% |  | 02.02.00 | Ex-Post | 1º trim 2016 | 1º trim 2016 |  |  | Previsto
3.35 | SECTI | Contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de hospedagem internacional. | Contrato nº : 074/2014 LAH EVENTOS EIRELI - ME | Sistema Nacional (SN) |  | PE 004/2014 | 0 | 100% |  | 01.00.00 | Ex-Post | Finalizado |  |  |  | Contrato Concluído
3.36 | SECTI | Contratação de empresa para fornecimento de serviço de táxi. | Contrato nº : 099/2014 TRANS – SERVI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME | Contratação Direta (CD) |  | CD 001/2014 | 12 | 100% |  | 01.00.00 | Ex-Ante | 2014-06-18 | 2014-11-20 |  | CBR 750/2015 | Contrato em Execução
3.37 | SECTI | Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de veículo. | Contrato nº : 076/2014 RIO SOLIMÕES NAVEGAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - EPP | Sistema Nacional (SN) |  | PE 002/2014 | 0.2 | 100% |  | 01.00.00 | Ex-Post | Finalizado |  |  |  | Contrato Concluído
3.38 | SECTI | Contratação de empresa para agenciamento de seguro-viagem internacional |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 15 | 100% |  | 01.00.00 | Ex-Post | 1º trim 2016 | 1º trim 2016 |  |  | Previsto
3.39 | SECTI | Contratação de empresa para agenciamento de translado internacional |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 15 | 100% |  | 01.00.00 | Ex-Post | 1º trim 2016 | 1º trim 2016 |  |  | Previsto
3.4 | SECTI | Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de veículos |  | Comparação de Preços (CP) |  | CP 001/2016 | 3 | 100% |  | 01.00.00 | Ex-Post | 1º trim 2016 | 1º trim 2016 |  |  | Previsto
3.41 | SECTI |  |  | Comparação de Preços (CP) |  | CP 001/2016 | 5 | 100% |  | 02.02.00 | Ex-Post | 1º trim 2016 | 1º trim 2016 |  |  | Previsto
3.42 | SECTI |  |  | Comparação de Preços (CP) |  | CP 001/2016 | 15 | 100% |  | 02.02.00 | Ex-Post | 1º trim 2016 | 1º trim 2016 |  |  | Previsto
3.43 | SECTI |  |  | Comparação de Preços (CP) |  | CP 001/2016 | 5 | 100% |  | 02.02.00 | Ex-Post | 1º trim 2016 | 1º trim 2016 |  |  | Previsto
3.44 | SECTI |  |  | Comparação de Preços (CP) |  | CP 001/2016 | 5 | 100% |  | 02.02.00 | Ex-Post | 1º trim 2016 | 1º trim 2016 |  |  | Previsto
3.45 | SECTI | Contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de hospedagem internacional. |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 5 | 100% |  | 01.00.00 | Ex-Post | 1º trim 2016 | 1º trim 2016 |  |  | Previsto
3.46 | SECTI |  |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 5 | 100% |  | 02.02.00 | Ex-Post | 1º trim 2016 | 1º trim 2016 |  |  | Previsto
3.47 | SECTI |  |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 20 | 100% |  | 02.02.00 | Ex-Post | 1º trim 2016 | 1º trim 2016 |  |  | Previsto
3.48 | SECTI |  |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 5 | 100% |  | 02.02.00 | Ex-Post | 1º trim 2016 | 1º trim 2016 |  |  | Previsto
3.49 | SECTI |  |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 5 | 100% |  | 02.02.00 | Ex-Post | 1º trim 2016 | 1º trim 2016 |  |  | Previsto
3.5 | SECTI | Contratação de empresa para prestação de serviço de buffet. |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 1 | 100% |  | 01.00.00 | Ex-Post | 2º trim 2016 | 2º trim 2016 |  |  | Previsto
3.51 | SECTI | Contratação de empresa para prestação de serviço de eventos. |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 4 | 100% |  | 01.00.00 | Ex-Post | 2º trim 2016 | 2º trim 2016 |  |  | Previsto
3.52 | SECTI | Contratação de empresa para prestação de serviço de cabeamento, lógica e telefonia da UGP. |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 7 | 100% |  | 01.00.00 | Ex-Post | 4º trim 2015 | 4º trim 2015 |  |  | Processo em Curso
3.53 | SECTI | Serviços correlatos para evento, despesas com viagens e outros serviços. |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 15.643 |  | 100% | 02.01.00 | Sistema Nacional | 2º trim 2016 | 2º trim 2016 | Regulamento ITEP |  | Previsto
3.54 | SECTI | Serviços correlatos para evento, despesas com viagens e outros serviços. |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 15.643 |  | 100% | 02.01.00 | Sistema Nacional | 1º trim 2017 | 1º trim 2017 | Regulamento ITEP |  | Previsto
3.55 | SECTI | Workshop de atualização dos PMCs do Gesso e Confecção |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 4 |  | 100% | 02.01.00 | Sistema Nacional | 1º trim 2013 | 4º trim 2013 | Regulamento ITEP |  | Contrato Concluído
3.56 | SECTI | Serviços correlatos para evento, despesas com viagens e outros serviços. |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 84.624 |  | 100% | 02.01.00 | Sistema Nacional | 3º trim 2015 | 4º trim 2016 | Regulamento ITEP |  | Previsto
3.57 | SECTI | Contratação de serviços diversos |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 273.141 | 100% |  | 02.01.00 | Ex-Post | 2º trim 2016 | 2º trim 2016 |  |  | Previsto
3.58 | SECTI | Contratação de serviços correlatos para elaboração do diagnóstico de TIC nos APLs. |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 20 | 100% |  | 02.01.00 | Ex-Post | 1º trim 2017 | 1º trim 2017 |  |  | Previsto
3.59 | SECTI | Contratação de serviços para Implementação de estratégias de desenvolvimento comum dos APLs |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 189.323 | 100% |  | 02.02.00 | Ex-Ante | 3º trim 2016 | 3º trim 2016 |  |  | Previsto
3.6 | SECTI | Contratação de serviços para implementação de estratégias de desenvolvimento comum dos APLs |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 46.627 |  | 100% | 02.02.00 | Sistema Nacional | 3º trim 2016 | 3º trim 2016 | Regulamento ITEP |  | Previsto
3.61 | SECTI | Contratar empresa para elaboração do projeto do Laboratório de Calcinação (Unidade Piloto) no CT Araripe | Contrato nº : 046/2014 ELETROPORT | Comparação de Preços (CP) |  |  | 5.65 | 100% |  | 02.02.00 | Ex-Ante | 3º trim 2015 | 3º trim 2015 |  | BR10537 | Contrato Concluído
3.62 | SECTI | Contratar empresa para desenvolvimento e manutenção de website do APL do Gesso. | Contrato nº : 082/2014 BRASCOMTI | Comparação de Preços (CP) |  | CP 003/2014 | 5 | 100% |  | 02.02.00 | Ex-Ante | 2014-06-19 | 2014-08-29 |  | BR10693 | Contrato Concluído
3.63 | SECTI | Contratar empresa para desenvolvimento e manutenção de website do APL do Confecção | Contrato nº : 082/2014 BRASCOMTI | Comparação de Preços (CP) |  | CP 003/2014 | 5 | 100% |  | 02.02.00 | Ex-Ante | 2014-06-19 | 2014-08-29 |  | BR10693 | Contrato Concluído
3.64 | SECTI | Implementar monitoramento de presença on-line para o APL de Confecção. | Contrato nº : 009/2015 IRIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Comparação de Preços (CP) |  | CP 004/2014 | 40 | 100% |  | 02.02.00 | Ex-Ante | 2015-02-03 | 2015-03-27 |  |  | Contrato em Execução
3.65 | SECTI | Eventos de comercialização APL Confecção: 1ª Moda & Center | Ação PMC Confecção US$ 200.000,00 | Comparação de Preços (CP) |  |  | 7 | 100% |  | 02.02.00 | Ex-Post | 2º trim 2016 | 3º trim 2016 |  |  | Previsto
3.66 | SECTI | Eventos de comercialização APL Confecção: 1ª Moda & Center | Ação PMC Confecção US$ 200.000,00 | Comparação de Preços (CP) |  |  | 7 | 100% |  | 02.02.00 | Ex-Post | 2º trim 2016 | 3º trim 2016 |  |  | Previsto
3.67 | SECTI | Eventos de comercialização APL Confecção | Ação PMC Confecção US$ 200.000,00 | Comparação de Preços (CP) |  |  | 76 | 100% |  | 02.02.00 | Ex-Post | 3º trim 2016 | 3º trim 2016 |  |  | Previsto
3.68 | SECTI | Apoio a eventos de comercialização do APL Gesso | Ação PMC Gesso US$ 200.000,00 | Comparação de Preços (CP) |  |  | 200 | 100% |  | 02.02.00 | Ex-Post | 2º trim 2016 | 2º trim 2016 |  |  | Previsto
3.69 | SECTI | Elaborar e implementar plano de marketing do APL Gesso. | Ação PMC Gesso | Comparação de Preços (CP) |  |  | 100 | 100% |  | 02.02.00 | Ex-Post | 3º trim 2016 | 3º trim 2016 |  |  | Previsto
3.7 | SECTI | Elaborar e implementar plano de marketing do APL Confecção. | Ação PMC Confecção | Comparação de Preços (CP) |  |  | 100 | 100% |  | 02.02.00 | Ex-Post | 2º trim 2016 | 2º trim 2016 |  |  | Previsto
3.71 | SECTI | Estruturar grupo de empresas piloto para estratégia de reposicionamento do APL de Confecção | Ação PMC Gesso | Comparação de Preços (CP) |  |  | 15 | 100% |  | 02.02.00 | Ex-Post | 3º trim 2016 | 3º trim 2016 |  |  | Previsto
3.72 | SECTI | Contratar serviços para Oficina da Moda | Ação PMC US$ 325.000,00 | Comparação de Preços (CP) |  |  | 5 | 100% |  | 02.02.00 | Ex-Post | 2º trim 2016 | 2º trim 2016 |  |  | Previsto
3.73 | SECTI | Contratação de serviços para o APL Laticínios |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 260 | 100% |  | 02.02.00 | Ex-Post | 1º trim 2017 | 1º trim 2017 |  |  | Previsto
3.74 | SECTI | Contratação de serviços para o APL Laticínios |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 25.57 |  | 100% | 02.02.00 | Sistema Nacional | 1º trim 2017 | 1º trim 2017 | Regulamento ITEP |  | Previsto
3.75 | SECTI | Contratação de serviços para o APL Vitivinicultura |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 260 | 100% |  | 02.02.00 | Ex-Post | 1º trim 2017 | 1º trim 2017 |  |  | Previsto
3.76 | SECTI | Contratação de serviços para o APL Vitivinicultura |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 25.57 |  | 100% | 02.02.00 | Sistema Nacional | 1º trim 2017 | 1º trim 2017 | Regulamento ITEP |  | Previsto
3.77 | SECTI | Contratação de serviços para RP |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 200 | 100% |  | 02.03.00 | Ex-Post | 1º trim 2017 | 1º trim 2017 |  |  | Previsto
3.78 | SECTI | Contratação de serviços para realização de M&A (viagens, eventos, etc) |  | Comparação de Preços (CP) |  | 0 | 28 | 100% |  | 02.04.00 | Ex-Post | 2º trim 2016 | 2º trim 2016 |  |  | Previsto
3.79 | SECTI | Contratação de serviços para apoio às ações dos especialistas de M&A e do registro das lições aprendidas |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 30 | 100% |  | 02.04.00 | Ex-Post | 2º trim 2016 | 2º trim 2016 |  |  | Previsto
3.8 | SECTI | Contratação de empresa para elaboração do Plano de Comunicação |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 75.2 | 100% |  | 02.04.00 | Ex-Post | 2º trim 2016 | 3º trim 2016 |  |  | Previsto
3.81 | SECTI | Contratação de serviços para desenvolvimento e manutenção do Portal PROAPL |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 10 | 100% |  | 02.04.00 | Ex-Post | 2º trim 2016 | 2º trim 2016 |  |  | Previsto
3.82 | SECTI | Contratação de serviços complementares para implementação do Plano de Comunicação |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 11 |  | 100% | 02.04.00 | Sistema Nacional | 3º trim 2016 | 3º trim 2016 | Regulamento ITEP |  | Previsto
3.83 | SECTI | Contratação de serviço para M&A |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 15 |  | 100% | 02.04.00 | Sistema Nacional | 2º trim 2016 | 2º trim 2016 | Regulamento ITEP |  | Previsto
[6 empty] | Total | 4873.198
4 | CONSULTORIAS FIRMAS
| Unidade Executora* | Objeto* | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* |  |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[5 empty] | Número do Processo |  | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
4.1 | SECTI | Auditoria Externa | Contrato nº : 110/2014 Price Waterhouse Coopers Auditores Independentes - PWC | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | SBQC 001/2014 |  | 125 | 100% |  | 03.00.00 | Ex-Ante | 4º trim 2013 | 2015-04-01 |  |  | Contrato em Execução
4.2 | SECTI | Contratação de consultoria para Avaliação Intermediária |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 20 | 100% |  | 01.00.00 | Ex-Ante | 2º trim 2016 | 3º trim 2016 |  |  | Previsto
4.3 | SECTI | Contratação de consultoria para Avaliação Final do Programa |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 40 | 100% |  | 01.00.00 | Ex-Ante | 1º trim 2017 | 3º trim 2017 |  |  | Previsto
4.4 | SECTI | Contratação de consultoria para elaboração dos Planos de Negócios dos CTs Araripe e Confecção | Contrato nº : 034/2014 ACTTA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA | Sistema Nacional (SN) | CP 001/2014 |  | 27 |  | 100% | 02.01.00 | Sistema Nacional | 2º trim 2014 | 2014-04-09 | Regulamento ITEP | BR 10540 | Contrato Concluído
4.5 | SECTI | Contratação de consultoria para elaboração dos Planos de Melhoria da Competitividade (PMCs) do APL de Laticínios e do APL de Vitivinicultura e definição do Marco Lógico dos APLs |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 200 | 100% |  | 02.01.00 | Ex-Ante | 1º trim 2016 | 2º trim 2016 |  |  | Previsto
4.6 | SECTI | Contratação de consultoria para elaboração dos Planos de Negócios do Centro Tecnológico do APL de Laticínios e da Unidade de Apoio ao APL de Vitivinicultura. |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 40 | 100% |  | 02.01.00 | Ex-Post | 1º trim 2017 | 1º trim 2017 |  |  | Previsto
4.7 | SECTI | Consultoria para levantamento e consolidação das estratégias de desenvolvimento comum dos APLs |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 48 | 100% |  | 02.01.00 | Ex-Post | 1º trim 2016 | 2º trim 2016 |  |  | Previsto
4.8 | SECTI | Contratação de consultoria para Diagnóstico do uso e das necessidades de TIC nos APLs |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 74 | 100% |  | 02.01.00 | Ex-Post | 1º trim 2017 | 1º trim 2017 |  |  | Previsto
4.09 | SECTI | Contratação de consultoria para Implementação de estratégias de desenvolvimento comum dos APLs | OBS: Aguardando elaboração do Plano de Estratégias de Desenvolvimento Comum | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 60 | 100% |  | 02.02.00 | Ex-Ante | 3º trim 2016 | 3º trim 2016 |  |  | Previsto
4.1 | SECTI | Revisão e elaboração eaquisição de normas técnicas. |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 150 | 100% |  | 02.02.00 | Ex-Ante | 2º trim 2016 | 2º trim 2016 |  |  | Previsto
4.11 | SECTI | Contratar empresa para estruturar Produção Mais Limpa (P+L). |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 100 | 100% |  | 02.02.00 | Ex-Ante | 3º trim 2016 | 3º trim 2016 |  |  | Previsto
4.12 | SECTI | Contratar consultoria em logística para desenvolvimento do projeto da central de logística. |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 100 | 100% |  | 02.02.00 | Ex-Ante | 4º trim 2016 | 4º trim 2016 |  |  | Previsto
4.13 | SECTI | Contratar consultoria em cooperativismo e associativismo para promover a integração de empresas para produção e comercialização dos sistemas construtivos de gesso (paredes e tetos) |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 46.08 | 100% |  | 02.02.00 | Ex-Ante | 4º trim 2016 | 4º trim 2016 |  |  | Previsto
4.14 | SECTI | Contratar consultoria para elaborar normas e contratos jurídicos que regularão o APL em regime de associação de produção e comercialização e elaboração de instrumentos jurídicos para institucionalização da gestão do APL. |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 23.8 | 100% |  | 02.02.00 | Ex-Ante | 4º trim 2016 | 4º trim 2016 |  |  | Previsto
4.15 | SECTI | Contratar consultoria para viabilizar e montar estrutura física e de operação da Central única de compra e venda dos produtos do APL; acompanhamento da implementação da Central. |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 20 | 100% |  | 02.02.00 | Ex-Ante | 4º trim 2016 | 4º trim 2016 |  |  | Previsto
4.16 | SECTI | Contratar consultoria para realizar gestão de projetos cooperados e suporte a monitoração dos projetos. |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 16 | 100% |  | 02.02.00 | Ex-Ante | 3º trim 2016 | 3º trim 2016 |  |  | Previsto
4.17 | SECTI | Contratação de empresa para elaboração de plano e inovação organizacional. |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 20 | 100% |  | 02.02.00 | Ex-Ante | 4º trim 2016 | 4º trim 2016 |  |  | Previsto
4.18 | SECTI | Contratar consultoria para implementação do selo padrão de qualidade e apoio na certificação das empresas. |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 50 | 100% |  | 02.02.00 | Ex-Ante | 4º trim 2016 | 4º trim 2016 |  |  | Previsto
4.19 | SECTI | Contratar consultoria para identificar estudos existentes, estruturar e implementar modelo com uso de energias renováveis. |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 20 | 100% |  | 02.02.00 | Ex-Ante | 4º trim 2016 | 4º trim 2016 |  |  | Previsto
4.2 | SECTI | Realizar ações de transbordamento dos conhecimentos |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 50 | 100% |  | 02.02.00 | Ex-Ante | 3º trim 2016 | 3º trim 2016 |  |  | Previsto
4.21 | SECTI | Realizar workshop com empresários, líderes e parceiros para apresentação da pesquisa de desempenho; acompanhamento e avaliação das ações. |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 15 | 100% |  | 02.02.00 | Ex-Ante | 4º trim 2016 | 4º trim 2016 |  |  | Previsto
4.22 | SECTI | Realizar pesquisa de desempenho |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 20 | 100% |  | 02.02.00 | Ex-Ante | 4º trim 2016 | 4º trim 2016 |  |  | Previsto
4.23 | SECTI | Contratar consultoria em logistica para desenvolvimento do projeto da central de logista. |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 100 | 100% |  | 02.02.00 | Ex-Ante | 3º trim 2016 | 3º trim 2016 |  |  | Previsto
4.24 | SECTI | Contratar consultoria especializada para desenvolver, coordenar e acompanhar o processo de design nas empresas. |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 160 | 100% |  | 02.02.00 | Ex-Ante | 3º trim 2016 | 3º trim 2016 |  |  | Previsto
4.25 | SECTI | Contratar consultoria para elaboração e implementação do programa de formação e educação ambiental para o desenvolvimento sustentavel do APL |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 100 | 100% |  | 02.02.00 | Ex-Ante | 4º trim 2016 | 4º trim 2016 |  |  | Previsto
4.26 | SECTI | Contratar consultoria para identificar estudos existentes, estruturar e implementar modelo com uso de energias renováveis. |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 20 | 100% |  | 02.02.00 | Ex-Ante | 4º trim 2016 | 4º trim 2016 |  |  | Previsto
4.27 | SECTI | Contratar consultorias diversas para o APL Laticínios |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 250.458 | 100% |  | 02.02.00 | Ex-Ante | 1º trim 2017 | 1º trim 2017 |  |  | Previsto
4.28 | SECTI | Contratar consultorias diversas para o APL Vitivinicultura |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 250.458 | 100% |  | 02.02.00 | Ex-Ante | 1º trim 2017 | 1º trim 2017 |  |  | Previsto
4.29 | SECTI | Consultorias para estruturação e apoio ao sistema de M&A do Programa e do registro das lições aprendidas |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 124 | 100% |  | 02.04.00 | Ex-Ante | 1º trim 2017 | 1º trim 2017 |  |  | Previsto
4.3 | SECTI | Estruturar e implementar o observatório do APL de Gesso |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 200 | 100% |  | 02.02.00 | Ex-Ante | 4º trim 2016 | 4º trim 2016 |  |  | Previsto
4.31 | SECTI | Estruturar e implementar o observatório do APL de Confeção |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 200 | 100% |  | 02.02.00 | Ex-Ante | 4º trim 2016 | 4º trim 2016 |  |  | Previsto
4.32 | SECTI | Consultoria para implementação do Plano de Comunicação do PROAPL. |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 111.8 | 100% |  | 02.04.00 | Ex-Ante | 3º trim 2016 | 3º trim 2016 |  |  | Previsto
[6 empty] | Total | 2781.596
5 | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
| Unidade Executora* | Objeto* | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Quantidade Estimada de Consultores | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
5.1 | SECTI | Contratação de consultorias diversas para apoio ao Programa. |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 240 | 100% |  | 3 | 01.00.00 | Ex-Ante | 1º trim 2016 | 4º trim 2017 |  |  | Previsto
5.2 | SECTI | Contratação de consultorias para apoio à gestão e execução das ações do Programa | Contrato nº : 045/2014 MARCOS SUASSUNA | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 196 | 100% |  | 1 | 01.00.00 | Ex-Ante | CBR 1001/2014 24/03/2014 | 2014-05-08 |  | BR 10536 | Contrato Concluído
5.3 | SECTI | Contratação de Consultoria para atualização dos PMCs do Gesso e Confecção | Contrato nº : 24.01/2013 MARCOS SUASSUNA | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 13.947 | 100% |  | 1 | 02.01.00 | Ex-Ante | CBR 1847/2012 31/05/2012 | 2013-01-24 |  | BR 10599 | Contrato Concluído
5.4 | SECTI | Contratação de consultorias para missão de governança |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 4 | 100% |  | 2 | 02.02.00 | Ex-Ante | 2º trim 2016 | 2º trim 2016 |  |  | Previsto
5.5 | SECTI | Contratação de consultorias para missão técnica |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 15 | 100% |  | 3 | 02.02.00 | Ex-Ante | 2º trim 2016 | 2º trim 2016 |  |  | Previsto
5.6 | SECTI | Contratação de consultorias para missão de governança |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 17 | 100% |  | 3 | 02.02.00 | Ex-Ante | 3º trim 2016 | 3º trim 2016 |  |  | Previsto
5.7 | SECTI | Contratação de consultorias para missão técnica |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 20 | 100% |  | 10 | 02.02.00 | Ex-Ante | 3º trim 2016 | 3º trim 2016 |  |  | Previsto
5.8 | SECTI | Divulgar e valorizar as "boas práticas de gestão" |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 30 | 100% |  | 1 | 02.02.00 | Ex-Ante | 3º trim 2016 | 3º trim 2016 |  |  | Previsto
5.9 | SECTI | Consultorias para Oficina da Moda | Ação PMC US$ 325.000,00 | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 320 | 100% |  | 13 | 02.02.00 | Ex-Ante | 3º trim 2016 | 3º trim 2016 |  |  | Previsto
5.1 | SECTI | Consultoria para desenvolver projeto Radar Mercadológico | Ação PMC US$ 200.000,00 | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 110 | 100% |  | 1 | 02.02.00 | Ex-Ante | 2º trim 2016 | 2º trim 2016 |  |  | Previsto
5.11 | SECTI | Consultoria individual acompanhamento do projeto e implantação do RP |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 30 | 100% |  | 1 | 02.03.00 | Ex-Ante | 1º trim 2017 | 1º trim 2017 |  |  | Previsto
5.12 | SECTI | Consultorias especializadas de apoio ao M&A nas área de economia, estatística e sistema de informação. |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 33 | 100% |  | 1 | 02.04.00 | Ex-Ante | 1º trim 2017 | 1º trim 2017 |  |  | Previsto
[5 empty] | Total | 1028.947
CAPACITAÇÃO
6 | Unidade Executora* | Objeto* | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse ou do Anúncio | Assinatura do Contrato
6.1 | SECTI | Formar e aperfeiçoar a força de trabalho - APL de Confecção | AÇÃO PMC | Comparação de Preços (CP) |  |  | 50 | 100% |  | 02.02.00 | Ex-Ante | 2º trim 2016 | 2º trim 2016 |  |  | Previsto
6.2 | SECTI | Elaboração de projeto de capacitação profissional em sistema construtivos em gesso nas principais cidades do país e formar instrutores e multiplicadores para capacitar nas unidades do SENAI em todo território nacional - APL do Gesso | AÇÃO PMC | Comparação de Preços (CP) |  |  | 54 | 100% |  | 02.02.00 | Ex-Ante | 2º trim 2016 | 2º trim 2016 |  |  | Previsto
6.3 | SECTI | Plano de capacitação em prospecção de mercado, comercialização e exportações. APL do Gesso |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 20 | 100% |  | 02.02.00 | Ex-Ante | 2º trim 2016 | 2º trim 2016 |  |  | Previsto
6.4 | SECTI | Formar e aperfeiçoar a força de trabalho - APL do Gesso | AÇÃO PMC | Comparação de Preços (CP) |  |  | 50 | 100% |  | 02.02.00 | Ex-Ante | 2º trim 2016 | 2º trim 2016 |  |  | Previsto
6.5 | SECTI | Elaborar programa de formação de multiplicadores - APL de Confecção | AÇÃO PMC | Comparação de Preços (CP) |  |  | 12 | 100% |  | 02.02.00 | Ex-Ante | 2º trim 2016 | 2º trim 2016 |  |  | Previsto
6.6 | SECTI | Plano de capacitação em prospecção de mercado, comercialização e exportações. APL de Confecção | AÇÃO PMC | Comparação de Preços (CP) |  |  | 20 | 100% |  | 02.02.00 | Ex-Ante | 2º trim 2016 | 2º trim 2016 |  |  | Previsto
6.7 | SECTI | Capacitação no APL Vitivinicultura | AÇÃO PMC | Comparação de Preços (CP) |  |  | 50 | 100% |  | 02.02.00 | Ex-Ante | 1º trim 2017 | 1º trim 2017 |  |  | Previsto
6.8 | SECTI | Capacitação no APL Laticínios | AÇÃO PMC | Comparação de Preços (CP) |  |  | 50 | 100% |  | 02.02.00 | Ex-Post | 1º trim 2017 | 1º trim 2017 |  |  | Previsto
[6 empty] | Total | 306
7 | SUBPROJETOS
| Unidade Executora | Objeto da Transferência | Descrição Adicional |  | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Quantidade Estimada de Subprojetos | Datas Estimadas |  | Comentários | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Assinatura do Contrato/ Convênio por Adjudicação dos Subprojetos | Data de Transferência
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
[6 empty] | Total | 0
| Método de Revisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
| Status | Previsto
Processo em Curso
Nova Licitação
Processo Cancelado
Declaração de Aquisição Deserta
Recusa de Propostas
Contrato em Execução
Contrato Concluído
| Métodos | Consultoria Firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
|  |  | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
|  |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)
|  |  | Contratação Direta (CD) | Contratação Direta (CD)
|  |  | Sistema Nacional (SN) | Sistema Nacional (SN)
|  |  | Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC) | Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
|  |  | Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF) | Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF)
|  | Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI) | Licitação Pública Nacional (LPN)
|  |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | Comparação de Preços (CP)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional (LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
|  | Consultorias Individuais | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)