- Documento del Banco Interamericano De Desarrollo

- No Autorizado para Uso Publico

Ecuador

Apoyo a la Reorganización Territorial y Administrativa del Estado Ecuatoriano

(EC-T1117)

- Plan de Operaciones

Este documento fue preparado por el equipo de proyecto integrado por: Javier Reyes (ICS/CEC) Jefe de Equipo; Alba Villafuerte (CAN/CEC); Hyun Jung Lee (LEG/SGO) y Nathalie Hoffman (ICF/ICS), quien asistió en la producción del documento.

Índice

I.	Antecedentes y Justificación	1

A.	Antecedentes	1

II.	Descripción del Programa	3

A.	Objetivos y descripción	3

B.	Componentes	3

III.	Costo y Financiamiento	4

A.	Financiamiento	4

B.	Sostenibilidad	5

IV.	Organismo Ejecutor y Mecanismo de Ejecución	5

A.	Organismo Ejecutor	5

B.	Ejecución y administración del proyecto	6

C.	Estado de la preparación	7

D.	Período de ejecución y calendario de desembolsos	7

E.	Adquisiciones y Contrataciones	7

V.	Monitoreo y Evaluación	7

VI.	Beneficios y Riesgos del Programa	8

A.	Beneficios	8

B.	Riesgos	8

VII.	Revisión ambiental y social	8

VIII.	Certificación	8

IX.	Aprobación	9

Anexos

| AnEXO I | Presupuesto Detallado |
| --- | --- |
| anexo ii | Cronograma de Actividades |
| anexo iii | Plan de Adquisiciones |

Datos básicos socioeconómicos

Los datos básicos socioeconómicos, incluyendo información sobre deuda pública, se encuentran disponibles en la siguiente dirección:

http://www.iadb.org/RES/index.cfm?fuseaction=externallinks.countrydata

Información disponible en los archivos de ICF/ICS

Preparación:

Términos de Referencia http://idbdocs.iadb.org/WSDocs/getDocument.aspx?DOCNUM=1716437

Siglas y Abreviaturas

| ANC | Asamblea Nacional Constituyente |
| --- | --- |
| cec | Oficina de la Representación del Banco en Ecuador |
| ct | Cooperación Técnica |
| ICS | División de la Capacidad Institucional del Estado |
| prodev | Programa de Implementación del Pilar Externo del Plan de Acción a Mediano Plazo para la Efectividad en el Desarrollo |
| SENPLADES | Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. |

ECUADOR

Apoyo a la Formulación de Proyectos de Leyes en Materia de Organización Territorial, régimen de control y Régimen Administrativo

(EC-T1117)

Resumen Ejecutivo

| Beneficiario: | República de Ecuador |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Miembros del Equipo: | Javier Reyes (ICS/CEC) Jefe de Equipo; Alba Villafuerte (CAN/CEC) y Nathalie Hoffman (ICF/ICS) |  |  |  |
| Organismo Ejecutor: | SENPLADES. Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Subsecretaría de Reforma Democrática del Estado y Gestión Programática. |  |  |  |
| Fuentes de Financiamiento: | BID: (Ingresos Netos del FOE): Local: Total: | US$ US$ US$ |  | 150.000 30.000 180.000 |
| Objetivos: | Apoyar a SENPLADES en la elaboración de proyectos de leyes y reglamentos que regulen los preceptos constitucionales referentes a Organización Territorial, Régimen de Control, Régimen Administrativo así como en la generación de consensos. |  |  |  |
| Cronograma de Ejecución: | Período de Ejecución: |  | 6 meses |  |
|  | Período de Desembolso: |  | 8 meses |  |
| Condiciones contractuales especiales: | Será condición previa especial la designación de un Coordinador Técnico para la Cooperación Técnica, párrafo 4.9. |  |  |  |
| Excepciones a las políticas del Banco: | Ninguna |  |  |  |
| Revisión social y ambiental: | - No existen riesgos ambientales o sociales asociados con las actividades planteadas en esta operación. De acuerdo con las orientaciones de la Política de Salvaguardias y Medio Ambiente (OP-703) el equipo propone la clasificación C para la operación. |  |  |  |

| Coordinación con otras instituciones oficiales: | Las instituciones beneficiarias designarán contrapartes profesionales para el trabajo con el Ejecutor y con los consultores contratados. |
| --- | --- |

- Antecedentes y Justificación

- A.	Antecedentes

  - La estrategia del Gobierno de Ecuador para impulsar la modernización del Estado Ecuatoriano ha sido expuesta en el denominado Objetivo 12 del Plan Nacional de Desarrollo. En este capítulo de reforma y modernización del Estado, el Plan propone:

    - Estructurar un nuevo modelo descentralizado de gestión estatal, que promueva el desarrollo territorial y profundice el proceso de descentralización y desconcentración.

    - Fomentar un servicio civil eficiente, competente y en permanente formación.

    - Implementar un Sistema Nacional de Planificación Estratégica, descentralizada y participativa para el desarrollo nacional y local.

    - Establecer como eje transversal de planificación social la dinámica demográfica y las características de los grupos sociales.

    - Fortalecer el Sistema Integral de Seguridad Social, su calidad y efectividad.

    - Mejorar la gestión de las empresas públicas y la banca pública de desarrollo y fortalecer los mecanismos de regulación.

    - Diseñar una nueva arquitectura del sistema financiero que brinde las condiciones institucionales para el apoyo a la reactivación productiva, el desarrollo del mercado de capitales, la promoción de sistemas de micro finanzas solidarias y el fomento del cooperativismo de ahorro y crédito por parte del Estado.

    - Simplificar y transparentar los procesos de provisión de servicios públicos para disminuir la vulnerabilidad de las entidades públicas a la corrupción.

  - Las propuestas están siendo coordinadas por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) y articuladas con otras entidades gubernamentales. Sin embargo, en lo referente a la estructuración de un nuevo modelo descentralizado y desconcentrado de la gestión estatal, la Subsecretaría de Reforma Democrática del Estado y Gestión Programática, ha formulado una propuesta de Reforma del Estado que comprende: (i) organización territorial autónoma y descentralizada; (ii) rediseño institucional de la Función Ejecutiva; y; (iii) elaboración del Sistema Nacional de Competencias Desconcentradas y Descentralizadas.

  - En tal sentido, la implementación de la propuesta de Reforma Integral del Estado demanda un marco jurídico constitucional, legal y reglamentario que viabilice su ejecución. Ecuador atraviesa una coyuntura política óptima para ello pues en el mes de noviembre de 2007 se instituyó una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de plenos poderes con el objetivo de redactar una nueva Constitución y con el fin de transformar el marco institucional del Estado. Por lo cual, es pertinente planificar un trabajo técnico-legal que tenga como objetivo primordial formular cuerpos legales que coadyuven a la materialización de la propuesta de la Subsecretaría de Reforma Democrática del Estado y Gestión Programática.

  - Como un primer paso en el proceso de creación de un nuevo marco jurídico para concretar la propuesta de Reforma Integral del Estado, el Banco aprobó recientemente una operación de Cooperación Técnica No Reembolsable (ATN/SF-10619-EC) orientada a elaborar reformas constitucionales y a buscar consensos alrededor de los siguientes temas: reorganización y desarrollo territorial, nueva división político administrativa, descentralización fiscal, representación política y participación ciudadana. La cooperación de la Subsecretaría en la ANC fue intensa y cumplió con el objetivo trazado por el “Programa de Reformas Constitucionales”; así, la Constitución de 2008 contiene disposiciones que además de constituirse en el marco general para plasmar la propuesta de Reforma Integral del Estado, viabiliza la formulación de leyes que den organicidad a ésta.

  - Valor agregado. El Banco ha mantenido continuidad en el diálogo de políticas y en su apoyo a las reformas institucionales en Ecuador. Su cooperación ha sido valorada positivamente por el Gobierno Ecuatoriano y por organizaciones de la sociedad civil. Esta continuidad se convierte en un hilo conductor importante para las acciones conjuntas Banco-País, y da coherencia a la implementación de las reformas. Además, la Cooperación Técnica (CT) planteará los lineamientos futuros específicos en las principales áreas para lograr la reforma del Estado ecuatoriano materializados en planes de acción.

  - El reto actual consiste en completar el marco legal para efectivamente impulsar e implementar las reformas diseñadas por el gobierno dentro del Plan Nacional de Desarrollo; asimismo, es necesario garantizar la continuidad y consistencia de las mismas con lo realizado hasta la fecha.

  - Relación con la estrategia del Banco. Como consecuencia del papel cada vez más relevante que la SENPLADES posee en la orientación sobre prioridades de reformas institucionales y asignación de recursos públicos en Ecuador, el Banco mantiene un papel activo de apoyo a esta Secretaria de Estado. Las áreas cubiertas hasta el presente comprenden: (i)  descentralización  y desarrollo territorial; (ii) el Programa de Implementación del Pilar Externo del Plan de Acción a Mediano Plazo para la Efectividad en el Desarrollo (PRODEV); (iii) fortalecimiento de la SENPLADES; (iv) Fortalecimiento de la gestión de Inversión Pública; y (v) apoyo a las reformas en el sistema de Cooperación Internacional. El Gobierno planteó también el apoyo del Banco para fortalecer la Subsecretaría de Reforma Democrática del Estado y Gestión Programática de la SENPLADES, a fin de avanzar en la institucionalización de un nuevo modelo de gestión del Estado, principalmente en las siguientes áreas: (i) ordenamiento territorial, (ii) gestión pública, sistemas y procedimientos administrativos y transparencia, (iii) servicio civil y formación de recursos humanos en el sector público; (iv) marcos regulatorios de los servicios y empresas públicas; (v) gobierno electrónico; y (vi) reformas fiscales (transferencias, asignación de ingresos, gestión tributaria, etc.). Las acciones mencionadas serán complementadas con otras operaciones de apoyo a la formulación de un proyecto de Ley Orgánica de Planificación y con la preparación de una estrategia para mejorar la interacción y colaboración entre el órgano rector del sistema de planificación y las entidades públicas en el ámbito central, descentralizado y subnacional.

- La presente CT apoyará en esta segunda fase de reformas legales conducentes a materializar la propuesta de Reforma Integral del Estado. A través de ésta se conformará un staff jurídico conformado por consultores especialistas en Derecho Administrativo, Control, Administración Pública, Descentralización y Desconcentración; además, se contará con un coordinador técnico cuya misión sea garantizar la coherencia sistémica de los productos presentados por el staff jurídico y coordinará con la SENPLADES que los proyectos de ley y/o de reformas normativas en materia de régimen administrativo, régimen de control, régimen autónomo descentralizado, recojan los lineamientos de la propuesta de Reforma del Estado.

- Descripción del Programa

- A.	Objetivos y descripción

  - La CT apoyará a SENPLADES en el diseño de un marco normativo que permita viabilizar la Reforma Democrática e Integral del Estado, con base en las metas propuestas en el Objetivo 12 del Plan Nacional de Desarrollo y la modalidad de implementación.

  - El Gobierno Ecuatoriano ha priorizado varias áreas en las cuales es necesario contar con un nuevo marco legal, y entre las más relevantes que competen a la SENPLADES se encuentran el Régimen Administrativo, el Régimen de Control y el Régimen Autónomo Descentralizado.

- B.	Componentes

  - Componente 1.  Régimen Administrativo. Por un lado, la realidad jurídica ecuatoriana evidencia una situación poco clara y que requiere de inmediata solución: (i) la Función Ejecutiva se encuentra regulada por Estatuto Jurídico, creado por Decreto Ejecutivo, mientras la Constitución dispone que serán las Leyes Orgánicas aquellas que regulen organismos creados por ésta; (ii) no existe una ley de procedimientos administrativos; y (iii) la Administración Pública Institucional carece de una norma legal que la regule. Por otro lado, la SENPLADES ha trabajado una propuesta de rediseño institucional de la Función Ejecutiva, acompañada de un glosario de términos, y está elaborando, de manera coordinada con todos los sectores del Ejecutivo, un Sistema Nacional de Competencias que busca dotar de racionalidad institucional al Ejecutivo, siendo indispensable que ambos insumos sean incorporados en un instrumento legal. Por lo expuesto, el objetivo de este Componente será el de formular: (i) un Proyecto de Ley Orgánica de la Función Ejecutiva; (ii) un Proyecto de Código Administrativo; y (iii) un Proyecto de Reglamento al Código Administrativo.

  - Componente 2.  Régimen de Control. La Constitución de 2008 contempla la creación de una nueva función del Estado que institucionaliza las formas de democracia directa; de esta forma, crea la Función de Transparencia y Control Social y esto a su vez demanda la estructuración de un andamiaje jurídico que le dé sustento. En este sentido, el objetivo de este componente será la formulación de: (i) un Proyecto de Ley Orgánica de la Función de Transparencia y Control Social, que regule las instituciones que conforman dicha Función; y (ii) un Proyecto de Reglamento de la Ley Orgánica de la Función de Transparencia y Control Social.

  - Componente 3. Régimen Autónomo Descentralizado y de Regímenes Especiales. La nueva organización territorial del Estado, contenida en la Constitución, es sin lugar a dudas una de las principales innovaciones que trae la nueva Carta Suprema. Sin embargo, deberá ser una ley orgánica la que desarrolle los postulados constitucionales. Por lo expuesto, en este componente se formulará: (i) un Proyecto de Ley Orgánica de Régimen Autónomo Descentralizado y de Regímenes Especiales; y (ii) un Proyecto de Reglamento a la Ley Orgánica de Régimen Autónomo Descentralizado y de Regímenes Especiales.

  - Componente 4.  Generación de Consenso: La relevancia de estos cuerpos normativos hace indispensable que los proyectos de ley y reglamentos sean consensuados tanto con instituciones del Estado como de la sociedad civil. Con este objetivo, dentro del componente se desarrollarán talleres de difusión de los proyectos de ley.

- Costo y Financiamiento

- A.	Financiamiento

  - El costo total de esta CT se estima en US$180.000, desglosados en el cuadro de costos que se muestra a continuación. La contribución del Banco, por un total de US$150.000 será financiada con recursos de los ingresos netos del Fondo para Operaciones Especiales (FOE). SENPLADES hará un aporte de contrapartida de US$30.000, reflejado en apoyo administrativo para la ejecución del Proyecto.

| Componentes/Categorías | Aporte BID (FOE) (US$) | Aporte local (US$) | TOTAL (US$) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Régimen Administrativo | 26.382 | 0 | 26.382 |
| 2. Régimen de Control | 19.200 | 0 | 19.200 |
| 3. Régimen Autónomo Descentralizado. | 38.400 | 0 | 38.400 |
| 4. Generación de Consenso | 9.956 | 0 | 9.956 |
| 5. Seguimiento, Evaluación y Administración | 56.062 | 0 | 56.062 |
| Apoyo Administrativo | 0 | 30.000 | 30.000 |
| TOTAL | 150.000 | 30.000 | 180.000 |

- B.	Sostenibilidad

  - Las leyes objeto de esta CT son el pilar jurídico a través del cual el Estado, tanto el gobierno central como los gobiernos subnacionales, se organizarán sistémicamente a nivel nacional y territorial. Además, la SENPLADES requiere de ese marco jurídico para implementar la propuesta de Reforma Democrática del Estado contenida en la nueva Constitución. Así, los cuerpos legales a elaborar constituirán los instrumentos que permitan a la Función Ejecutiva y a los Gobiernos Seccionales incorporar a todas las regiones del país dentro de un régimen de desarrollo equitativo, solidario y participativo, que alcancen el buen vivir.

- Organismo Ejecutor y Mecanismo de Ejecución

- A.	Organismo Ejecutor

  - La CT será ejecutada por la SENPLADES, a través de la Subsecretaría de Reforma Democrática del Estado y Gestión Programática. La SENPLADES será responsable del diseño, implementación, integración y dirección del Sistema Nacional de Planificación en todos sus niveles. Entre sus principales atribuciones se incluye: (i) armonizar y conciliar las políticas públicas e integrarlas al Plan de Desarrollo; (ii) dictar los lineamientos generales y las normas técnicas de planificación, y coordinar la participación de las distintas entidades del sector público en el proceso; (iii) dirigir el seguimiento y evaluación de los planes; (iv) determinar la prioridad de los proyectos de inversión pública; e (v) integrar el Sistema Nacional de Información.

  - La Subsecretaría de Reforma Democrática del Estado y Gestión Programática, cuenta con tres unidades especializadas en las siguientes áreas: (i) Participación Ciudadana, (ii) Reforma Democrática del Estado, y (iii) Modernización e Innovación de la Gestión Pública. La dirección general del proyecto estará a cargo del Subsecretario. La ejecución técnica del programa será conducida directamente a través de la Unidad de Reforma Democrática del Estado. Los equipos de trabajo y consultores estarán bajo la conducción del Subsecretario de Reforma Democrática del Estado y Gestión Programática.

  - Corresponderá al Subsecretario: (i) aprobar los términos de referencia y a los consultores, (ii) aprobar los informes de progreso y final de los consultores, y remitirlos oficialmente al Banco; (iii) dirigir la implantación de las decisiones administrativas que afecten al programa; (iv) establecer los mecanismos de coordinación con otras actividades de asistencia técnica que durante la ejecución del programa pueda recibir SENPLADES; (v) mantener reuniones periódicas y evaluar con el equipo del Banco la ejecución de las actividades financiadas por la CT; (v) autorizar las contrataciones; y (vi) elaborar y enviar al Banco los informes de progreso y final de la CT.

- B.	Ejecución y administración del proyecto

  - La coordinación de la CT será efectuada por un Coordinador Técnico, quien tendrá la responsabilidad de: (i) dar seguimiento ex-ante, durante y ex-post de los contratos que se celebren; (ii) articular con la Subsecretaría de Gestión Corporativa la ejecución y administración financiera; (iii) preparar el plan de trabajo y los cronogramas que contenga las actividades y tareas previstas en la operación; (iv) dar seguimiento periódico del cumplimiento de los productos y plazos de los componentes del Programa de acuerdo al cronograma y demás instrumentos de evaluación de compromisos verificables de los resultados del Programa; (v) elaborar los términos de referencia para la contratación de los servicios profesionales para cada componente; (vi) supervisar el cumplimiento de los términos de referencia y resultados del personal contratado; (vii) rendir cuentas al beneficiario del proyecto sobre el avance del cumplimiento de todas las tareas, así como cualquier información relevante que afecte la ejecución del Programa e igualmente la responsabilidad de coordinar, analizar, observar, y aprobar los productos entregados por los consultores contratados; y (viii) articular los insumos generados por la SENPLADES, los postulados constitucionales y los productos requeridos a los especialistas consultores; estos insumos deberán ser recogidos en cuerpos normativos que posteriormente deberán ser socializados.

  - La Subsecretaría de Reforma del Estado y Gestión Programática deberá: (i) articular con el Coordinador Técnico los términos de referencia de las consultorías y solicitar su proceso de contratación; (ii) aprobar los informes parciales y finales de acuerdo con los términos de referencia de cada contrato; y (iii) solicitar los pagos conforme se realicen las aprobaciones de los informes respectivos.

  - La gestión administrativa y financiera de la CT será ejecutada por la Subsecretaría de Gestión Corporativa de SENPLADES.

  - Los consultores informarán y recibirán orientaciones del Subsecretario de Reforma Democrática del Estado y Gestión Programática en la revisión de los cuerpos normativos, así como ejercerá las funciones de seguimiento y monitoreo.

  - El ejecutor será responsable ante el Banco de: (i) mantener registros contables y financieros del manejo de los recursos del Programa de acuerdo a los requerimientos del Banco; (ii) presentar las solicitudes de desembolso y justificaciones de gastos; (iii) preparar y presentar los informes financieros del proyecto  y otros informes financieros requeridos por el Banco; y (iv) mantener un adecuado archivo de la documentación comprobatoria de los gastos efectuados con los recursos del programa.

- C.	Estado de la preparación

  - La CT se encuentra en condiciones de comenzar su ejecución tan pronto como se obtenga la aprobación del Banco y se formalicen los respectivos documentos contractuales, conforme a los procedimientos del Banco y del país para estos casos. La única condición previa especial para el primer desembolso será la contratación del consultor a cargo de la coordinación técnica.

  - Una vez cumplida la condición previa general y especial al primer desembolso, tomando en consideración la naturaleza del proyecto y de acuerdo a los requerimientos de recursos establecidos en el Presupuesto Detallado (Anexo I), se ha visto conveniente constituir un Fondo Rotatorio por hasta el 40% del financiamiento del Banco.

- D.	Período de ejecución y calendario de desembolsos

  - Los plazos de ejecución y desembolso del Programa serán de 6 y 8 meses respectivamente, a partir de la entrada en vigencia del Convenio de Cooperación Técnica. El plazo es compatible con la dimensión del Proyecto, el tipo de actividades previstas y la capacidad institucional del Ejecutor. El proyecto será implementado de acuerdo al cronograma de ejecución que figura en Anexo II.

- E.	Adquisiciones y Contrataciones

- Las adquisiciones de bienes, y la selección y contratación de consultores individuales se llevarán a cabo, respectivamente, de conformidad con las políticas del Banco desarrolladas en los documentos GN-2349-7 y GN-2350-7. El plan de adquisiciones ha sido acordado con el Organismo Ejecutor.

- Monitoreo y Evaluación

  - El equipo de la División de Capacidad Institucional del Estado en la Representación (ICS/CEC) supervisará el Programa y en conjunto con la contraparte, evaluará la adecuada implantación de los cronogramas, cumplimiento de los términos de referencia, y la evolución de los riesgos identificados durante la preparación de la operación.

  - A los noventa (90) días del comienzo de la ejecución, o cuando se haya comprometido y desembolsado el 50% de los recursos del Banco, lo que ocurra primero, el equipo (ICS/CEC) y SENPLADES sostendrán una reunión de seguimiento para evaluar el progreso de implementación y acordar los ajustes al programa operativo, en caso de ser necesario.

  - La auditoría externa del programa será efectuada por una firma de auditores independientes aceptable al Banco, y de conformidad a los términos de referencia previamente aprobados por el Banco.

- Beneficios y Riesgos del Programa

- A.	Beneficios

  - La presente CT se inscribe en el continuo apoyo que el Banco ha estado realizando para el fortalecimiento de la gobernabilidad y la democracia en Ecuador. El Banco ha estado colaborando en la redacción de las propuestas iniciales para varias de las reformas que se propondrán en la Asamblea Nacional Constituyente y otras operaciones del Banco, que también contribuyen grandemente al fortalecimiento del Estado Ecuatoriano y apoyan el diálogo que el Banco ha iniciado con el gobierno de Ecuador, en referencia al fortalecimiento de la gobernabilidad y la modernización del Estado.

- B.	Riesgos

  - No se prevén riesgos significativos en esta operación. Sin embargo, la principal dificultad identificada podría estar relacionada con el proceso de consenso de los proyectos de ley, y que podría ser subsanada con un adecuado proceso de negociación, deliberación y concertación con los actores involucrados con cada uno de los cuerpos legales.

- Revisión ambiental y social

  - Por su naturaleza, los productos y resultados de esta CT no tendrán impactos sociales ambientales negativos. Con base en el “Safeguard Policy Filter Report”, el proyecto no requerirá de acciones ambientales o sociales complementarias. Asimismo, y con base en el “Safeguard Screening Form”, esta CT fue clasificada como un proyecto de categoría “C”.

- Certificación

  - La Unidad de Gestión de Donaciones y Cofinanciamiento (VPC/GCM) certifica que la suma de US$150.000 provenientes de los ingresos netos del Fondo para Operaciones Especiales (FOE) está disponible para el financiamiento del proyecto propuesto mediante el presente Plan de Operaciones.

| - (Original Firmado)______ | - 11/11/2008 _ |
| --- | --- |
| - Marguerite S. Berger, Jefe - VPC/GCM | - Fecha |

- Aprobación

| - ___ (Original Firmado)______ | - 11/18/2008 __ |
| --- | --- |
| - Xavier Comas, Jefe - ICF/ICS | - Fecha |

Cooperación Técnica EC-T1046 (Fortalecimiento de la Secretaria Nacional de Planificación ATN/SF/9670-EC)

“Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva” (RO 523 de 18 de marzo de 2002)