si089-00

16-08-00

PROGRAMA FORTALECER

Federación Agraria Argentina

TERCERA EVALUACIÓN

Realizada por

Dr. Carlos Pomareda Benel.

Rosario, Argentina, 2 de Agosto 2000

CONTENIDO

Presentación

Acrónimos

Parte I INTRODUCCION

- Antecedentes

- Marco Conceptual para evaluar FORTALECER

- Condiciones de Entorno 1997-2000

Parte II GESTION Y RESULTADOS

- Gestión de FORTALECER

- Resultados

Parte III ANALISIS DE IMPACTO Y AVANCES HACIA LA SOSTENIBILIDAD

- Análisis de Impacto entre los Usuarios

- Fomento del Mercado de Servicios

- Sostenibilidad de FORTALECER

Parte IV

- Recomendaciones

- Bibliografía

ACRONIMOS:

AFA: 		Agricultores Federados Argentinos

BID:		Banco Interamericano de Desarrollo

CIF:		Centro de Información Federado

FAA:		Federación Agraria Argentina

FACA:		Federación Argentina de Cooperativas Agrarias

FAAF:		Federación Agraria Sociedad Argentina de Seguros

FAA-SCL:	Federación Agraria Argentina Cooperativa de Seguros Ltda.

FIDA:		Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola

FOMIN:	Fondo Multilateral de Inversiones

GEF:		Global Enviromental Facility- Banco Mundial

IICA:		Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura

INTA:		Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

Parte I. INTRODUCCIÓN

- ANTECECEDENTES

Los orígenes

La Federación Agraria Argentina (FAA) es la estructura gremial con mayor representatividad en el país, agrupando a decenas de entidades gremiales, cooperativas y otras organizaciones en las que participan  mas de cien mil agricultores. Desde su origen en 1912 ha cumplido la doble función de la representatividad del interés de los pequeños productores a nivel nacional y la prestación de servicios a los asociados. Estas funciones las cumple la FAA a través  de sus filiales regionales y entidades afiliadas con cobertura nacional; aunque debe reconocerse que su mayor presencia se da en la Zona Pampeana.

La FAA está constituida por el núcleo federado, en el cual se incluyen la cooperativa Agricultores Federados Argentinos (AFA),  la Federación Argentina de Cooperativas Agrarias (FACA), Federada Salud (FS), la Cooperativa de Crédito “La Federación”, la Fundación Federación Agraria Argentina (FAA), la Colonizadora Argentina Coop. Ltda. y Ahorro y Préstamo Federado. Hasta hace un año se incluía las dos Compañías de Seguros (FAAF y FAA- SCS) cuyas carteras fueron vendidas. En la estructura se incluyen filiales, entidades adheridas, entidades afiliadas y entidades juveniles; todos ellos (excepto las entidades adheridas) con poder de decisión para elegir el presidente de la FAA. El 28 de setiembre próximo se realizarán  las elecciones para el próximo periodo de un año.

La FAA ha estado siempre vigilante de las necesidades de los agricultores. En 1993 el INTA realizó un estudio que le permitió identificar con precisión las necesidades  de los pequeños y mediados productores en el campo del conocimiento y las capacidades y el acceso a servicios. Ello dio origen a la preparación de una propuesta de acciones en 1995 y que luego en Marzo de 1997 permitió iniciar el Programa de Asistencia al Pequeño Productor Rural.  Para su ejecución  se contó con el apoyo financiero del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), administrado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con quien la FAA  firmó un convenio de préstamo no reembolsable.

Objetivos y Alcances del Programa

El Programa, denominado FORTALECER, se ejecutaría en un periodo de cuatro años. Los compromisos de recursos fueron de US$3,000,000 de parte del FOMIN y US$1,504,000 por parte de la FAA. El monto total de recursos del Programa es así de US$4,504,000. El período de ejecución sería de 48 meses y el de desembolso de 54 meses.

El objetivo del Programa FORTALECER es "contribuir a mejorar la gestión empresarial y la competitividad de los pequeños productores rurales en las zonas de Córdoba, Cuyo y la Pampa Húmeda....promoviendo la utilización de un mecanismo institucional, autosostenible en el tiempo, para canalizar los servicios empresariales no financieros ...". Entre los objetivos específicos, destacan aquellos que conciernen a mejorar la competitividad de los productores; constituir una red interconectada de servicios y fortalecer la capacidad instalada. Estos tres elementos son tomados como guía para definir los principales componentes de esta evaluación, tema que es abordado mas adelante.

El Programa se estructuró con dos componentes básicos.  La prestación de servicios no financieros y la organización del sistema de servicios. Estas dos  grandes áreas de trabajo guardan entre si una estrecha relación y contribuyen a que se vaya desarrollando un mercado de servicios, para lo cual FORTALECER juega el importante papel de facilitador o broker entre oferentes y demandantes de servicios y también en algunos casos es oferente directo de algunos de ellos.

En cuanto a los servicios no financieros originalmente definidos, ellos incluyen  información, capacitación y estudios de preinversión. Este último se ha expandido para incluir el componente de asistencia técnica. La información cubriría distintos contenidos temáticos y recurriría a medios alternativos, con el propósito de llegar a los usuarios con un producto de utilidad para sus decisiones de producción, de inversión y de comercialización. La capacitación estaría dirigida a incrementar el conocimiento sobre alternativas y oportunidades, orientar sobre las necesidades y formas de organización grupal y motivar la demanda por servicios más específicos de asistencia técnica y preinversión. Estos últimos tendrían el propósito de contribuir a desarrollar habilidades y capacidad de gestión que trajeran consigo innovaciones, cambios de rubros, integración vertical y otras acciones resultantes en la mejora en los ingresos, la capitalización y el mejor manejo de los riesgos. En los tres casos el programa ha estado dirigido a responder las demandas de los productores.

En el componente de Organización del Sistema de Servicios, el Programa incluyó actividades de promoción de la demanda por servicios,  determinación de las condiciones de demanda y oferta de servicios, definición de las condiciones de elegibilidad de los proyectos que serían apoyados, reglamentación de los mecanismos operativos  y evaluación de la ejecución del Programa. La labor principal ha sido la de administrar los recursos del Programa para cumplir la función de facilitador de las transacciones entre oferentes y demandantes, subsidiando una proporción decreciente del costo de los servicios.

Los Recursos  y Condiciones del Programa

Congruente con estas dos áreas de trabajo, el Programa asignó recursos de acuerdo  a lo expuesto en el Cuadro 1.1 Es importante anotar que en la categoría de Servicios No Financieros, se incluye fundamentalmente el costo operativo directo de los servicios que el Programa ofrece a los productores.

# Cuadro 1.1 Recursos del Programa FORTALECER.

| ACTIVIDADES | FOMIN | FAA | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Servicios No Financieros | 1.622 (54%) | 1.045 (69%) | 2.667 (59%) |
| 1.1 Información | 350 | 375 | 725 |
| 1.2 Capacitación | 700 | 252 | 952 |
| 1.3 Asistencia técnica | 572 | 418 | 990 |
| 2. Organización de los Servicios | 1.069 (36%) | 343 (23%) | 1.412 (31%) |
| 3. Auditoría, Evaluación e Imprevistos | 309 (10%) | 116 (8%) | 425 (10%) |
| Total | 3.000 (100%) | 1.504 (100%) | 4.504 (100%) |
| % | 67% | 33% | 100% |

De acuerdo a lo establecido en el contrato con el FOMIN, el subsidio del Programa a dicho costo sería decreciente, de modo que, del costo operativo de cada servicio recibido,  el Programa contribuiría en el primer año el 80 por ciento, en el segundo año el 60, en el tercero el 40 y en el cuarto el 20, llegando al fin del Programa a costo pleno. En cada caso el aporte complementario sería de parte de los productores receptores del servicio y este sería recibido por el Programa para constituir el fondo de recuperación.

Como se aprecia en el Cuadro 1.1 se han definido a priori los montos a ser asignados para los distintos servicios. En la práctica se han modificado parcialmente, a través de transferencias entre partidas, para atender las mayores demandas en algunas actividades como la de Asistencia Técnica y Preinversión. Estas transferencias se han hecho con la debida autorización del BID.

Objetivo de esta Evaluación.

El Programa está previsto para terminar en Marzo de 2001, sin embargo la ejecución  fue algo mas acelerada de lo previsto. A la fecha se han utilizado casi el 95 % de los recursos  para el componente de Servicios no Financieros. De otro lado, aun se dispone de recursos del componente de Organización de los Servicios, permitiendo que el Programa se cierre en la fecha prevista.  Lo anterior permite a la FAA, como ejecutor del Programa, continuar brindando los servicios y cumplir algunas actividades  tendientes a asegurar la sostenibilidad del Programa, tarea en la cual se ha trabajado desde el primer año de ejecución y que requiere consolidarse.

Con esta observación, esta evaluación,  prevista en el acuerdo con el FOMIN, se ha adelantado unos meses y tiene el propósito de valorar los resultados e impacto alcanzado y sugerir las acciones necesarias para asegurar la sostenibilidad del Programa. Esta sostenibilidad se entiende desde el punto de vista de la base institucional,  el mercado para los  servicios que se ofrecen y la disponibilidad de recursos. Los objetivos  específicos  son: Analizar la gestión y los resultados alcanzados y las lecciones que de ello se derivan; evaluar el impacto alcanzado entre los productores, en lo institucional y en las regiones, en base a la opinión de los actores involucrados;  valorar los logros en cuanto al desarrollo de un mercado de servicios y el papel desempeñado en tal caso por parte del Programa; y sugerir las acciones requeridas para alcanzar la mejor posición en cuanto a la sostenibilidad del Programa hacia la fecha de terminación del contrato con el BID, en Marzo de 2001.

Es oportuno señalar que otros factores que han motivado el ligero adelanto de esta evaluación son el reciente cambio de gobierno nacional y la renovación de la Directiva de la FAA en el mes de Setiembre  próximo. Ambos aspectos están a su vez matizados por severas preocupaciones en el ámbito económico y la urgencia de renovar los programas de apoyo a la agricultura. Esto último a su vez constituye una oportunidad y un desafío para el futuro del Programa y para la propia Federación.

2. MARCO  DE REFERENCIA PARA LA EVALUACION

El marco conceptual para esta evaluación parte de los objetivos  expuestos en la sección  anterior. A ello se suma el reconocimiento explícito de que el Programa FORTALECER es un instrumento de la FAA para cumplir su objetivo de ofrecer servicios  a los asociados.

En primer lugar,  es oportuno reconocer que al iniciarse el Programa y durante la vigencia del mismo, existieron condiciones de entorno poco favorables  para la demanda  por servicios,  desde el punto de vista de la rentabilidad en los cultivos tradicionales y la situación general en el campo. Por otro lado, esos mismos  hechos  constituyeron un incentivo para informarse,  capacitarse,  explorar nuevas opciones y cambiar. Por su importancia, el tema de las condiciones de entorno se analizan en la sección 3.

Las acciones  realizadas  y los resultados alcanzados han sido documentados en todos los informes semestrales   y en las dos evaluaciones previas (abril y diciembre de 1998). Ahora  se hace  necesaria  una evaluación  de las actividades  durante los tres años transcurridos y algo más de análisis de los resultados.  En tal sentido,  es de interés describir y analizar la organización del Programa y caracterizar cada uno de los servicios, los resultados producidos y evaluarlos para generar lecciones. Estos aspectos se discuten en las secciones 4 y 5.

El impacto alcanzado por el Programa a partir de los resultados y cumplimiento de  metas, es uno de los principales objetivos de la evaluación. El análisis de una encuesta de 490  productores permite una buena apreciación del impacto en distintos indicadores en los propios predios y el efecto a nivel de grupos y en las regiones. Así mismo, el análisis breve de la experiencia de algunos grupos de productores se refleja, a través de algunos indicadores específicos, el impacto alcanzado. El análisis se presenta  en la sección  6,  haciendo referencia también al impacto de orden institucional en la propia FAA.

El concepto de mercado de servicios para los agricultores es poco discutido en la literatura;  y menos aún los mecanismos para fomentar dicho mercado.  En el caso particular de FORTALECER, éste desempeñó un papel importante como promotor del mercado de servicios: Promovió la demanda, organizó la demanda y la oferta y sirvió de facilitador  de las relaciones entre demandantes y oferentes. En la sección 7  se analizan las  acciones  desarrolladas y los resultados alcanzados. En dicha sección se desarrollan un poco más los conceptos aquí referidos.

Las  condiciones de sostenibilidad  y perspectiva del Programa,  son  también una  inquietud válida, tanto para la Federación, el Programa y el FOMIN. Ello  ha sido una de las razones para adelantar esta  evaluación, de modo que en los próximos ocho meses, antes de la terminación del convenio con el BID, se puedan desarrollar algunas acciones que son necesarias para la sostenibilidad. Los resultados de tal análisis se presentan en la sección 8. En la sección 9 se presentan las principales  recomendaciones.

3. CONDICIONES DE ENTORNO 1997 – 2000

CONTEXTO INTERNACIONAL

El  inicio de actividades del Programa FORTALECER coincide con una inflexión en las condiciones macroeconómicas bastante favorables, que venía  experimentando el país después de las reformas iniciadas en 1991. Debe observarse que a raíz del programa de ajuste la agricultura atravesó por severos problemas, que afectaron especialmente al segmento de pequeños agricultores.

En el ámbito internacional, por lo menos tres factores, contribuyeron  al deterioro de las condiciones económicas internas a partir de 1998. La crisis Asiática que se inicia a mediados de 1998 y que dura  por lo menos hasta mediados de 1999;  la devaluación del Real Brasilero en enero de 1999 y el alza en los precios del petróleo,  que aún persiste. Aunado a ello, los precios internacionales de los principales productos agropecuarios de exportación  han estado en franco deterioro, lo cual se analiza más adelante.

Uno de los efectos más notorios de las condiciones internacionales se percibe en las exportaciones a Brasil. Ellas  habían alcanzado un mercado de US$ 750 millones en Agosto de 1998 y bajaron a US$ 400 en marzo de 1999. A partir de entonces iniciaron  una recuperación, y en abril del 2000 habían vuelto a US$ 550 millones. El alza de los precios del petróleo, por su parte ha influido negativamente en los costos de producción y de comercialización.

# Condiciones  macroeconómicas

En el contexto macroeconómico  han continuado los esfuerzos para mantener la estabilidad, aunque es evidente el deterioro en el nivel de empleo y por lo tanto en la capacidad adquisitiva de los consumidores.  Los esfuerzos por mantener la estabilidad cambiaria han dado sus frutos. Investigaciones del IICA revelan que el índice de paridad con el Dólar Americano fue de 105.0 en promedio en 1998 y luego bajo a 101.4 en promedio en 1999. La  recuperación  ha sido considerable (102.9) en el  primer trimestre de 2000.

También en el ámbito macroeconómico,  un factor crítico ha sido el alza de la tasa de  interés activa,  hasta  un  17 por ciento en agosto de 1998. A partir de entonces, con algunas oscilaciones, se observa una tendencia a disminuir y hoy  se ubicaba  al 10 por ciento. Desde luego que esta tendencia constituye un ligero alivio para el severo  endeudamiento de la  empresa privada.

La presión en el déficit fiscal es continua a pesar de los programas de disminución del gasto público y el esfuerzo por mejorar la recaudación. Esta última ha  disminuido en términos reales de US$ 49.75 millones en abril de 1999,  a US$ 48.20 millones en febrero de 2000. En su conjunto las condiciones económicas internas no son favorables para la actividad privada. En el caso particular de la agricultura han sido y aún son objeto de serias protestas de los gremios agropecuarios.

Precios y Mercados

## Si bien durante estos años las cosechas han alcanzado niveles récord, el valor de la producción  ha disminuido, debido a los precios de los cereales, carnes y lácteos. Los datos del precio internacional de la leche en polvo, del novillo, la soja y  granos son claros indicadores de esta situación.

Estas condiciones de los precios son el resultado  de una  compleja coyuntura internacional, en la que se generan excedentes resultantes por un lado de parte de los subsidios y las inversiones tecnológicas (biotecnología en el caso de la soja y maíz) que aumentan la oferta y las crisis económicas de Asia y Brasil, que  contribuyen a disminuir la demanda global. Sin embargo, debe reconocerse que estos precios bajos, y por lo tanto la disminución de la rentabilidad de los rubros tradicionales, han sido un acelerador de las transformaciones que ya se vienen experimentando en la agricultura Argentina; y las cuales fueron referidas en la evaluación hecha en abril de 1998. La tendencia observada es la del aumento de áreas de frutales, vid y olivos y en general la búsqueda del valor agregado.

La apertura de nuevos mercados es promisoria  y en tal sentido se  aprecia el interés por el mercado asiático. Así también se aprecia la  búsqueda de mercados para   productos con  más  valor agregado  y productos orgánicos  y la expansión  de las exportaciones de carne bovina  a raíz de la reciente  (mayo 2000) certificación de la Argentina como país libre de Fiebre Aftosa . En el mercado de Asia  destaca  el crecimiento de las exportaciones a la India, las cuales son mayoritariamente de origen agropecuario  y pasan de US$ 200 millones en 1997 a US$ 430 millones en 1999.

A pesar de estos avances, las exportaciones se destinan especialmente a los países del Mercosur y Europa y están dominadas por los productos primarios. El aumento de las exportaciones de productos con alto valor agregado es lento; sin embargo se observa un creciente interés en este campo.

En el mercado interno es evidente la creciente presencia de alimentos importados, muchos de ellos procedentes de países que subsidian la producción y las exportaciones, contribuyendo a deprimir los precios internos. Ello está acompañado  por la rápida penetración de transnacionales agroalimentarias y las que operan las cadenas de supermercados.

# Transformaciones Agrarias

Responder a las oportunidades en el mercado, al mismo tiempo que los productores se  adecuan  a la caída  en los precios de los productos  tradicionales de exportación, exige  considerables  transformaciones en las empresas agropecuarias.   Lo importante es que estas transformaciones se hagan  mientras se mantiene una estructura  social productiva y no como un  proceso de destrucción a la pequeña y mediana propiedad. En tal sentido el cambio tiene que darse deteniendo lo hasta ahora observado en cuanto a la exclusión de pequeños propietarios y trabajadores.

Entre 1992 y 1997 el  número de unidades agropecuarias en la Región Pampeana  se redujo en 170,604 a 117,040 y el tamaño promedio pasó de 243 a 355 hectáreas. En forma similar en el  mismo periodo,  el número de tambos lecheros se redujo a la mitad; aunque al mismo tiempo, y asociado al proceso de consolidación se aumento la productividad y la producción total. Los requerimientos de tierras para calificar una unidad económica mínima pasaron de 148 hectáreas en 1997 a 359 hectáreas en 1999. En este año el 24 por ciento de los predios eran menores de 200 hectáreas, evidenciando  la crítica situación de la gran mayoría de los productores.

Esta crisis se refleja en el nivel de endeudamiento y morosidad de los agricultores. En  1999 las deudas con la banca estatal eran de  $3.000 millones;  con la banca privada otros $ 3.000 millones y otros $ 3.000 millones con los vendedores de insumos y maquinarías. A ello se suma la delicada condición  de morosidad que en el caso de la banca estatal ha fluctuado  entre  el 20 y el 28 por ciento,  durante los últimos diez años.

Lo vivido por los agricultores en los últimos tres años significa que las opciones están claramente en tres  niveles: la mayor productividad y rentabilidad con los mismos rubros, especialmente  por medio del mejor manejo de los recursos naturales  y  la integración vertical; el cambio,  por lo menos parcial,  hacia rubros más rentables y con mayor valor agregado, y la venta o arrendamiento de los predios. Para muchos esto último ha sido la única alternativa; otros continúan haciendo esfuerzos en las otras dos opciones.

# Implicaciones  para FORTALECER

Estas condiciones de crisis han tenido un doble efecto en la  demanda por servicios de FORTALECER. Por un lado la disminución de la demanda  por servicios, debido a que algunos productores vendieron o arrendaron sus propiedades, perdiéndose como clientes potenciales del Programa. Por otro lado,  el aumento de la demanda por servicios entre aquellos productores deseosos  y obligados a hacer las innovaciones requeridas,  para lo cual necesitan información, capacitación y asesoría. En este último caso los niveles de endeudamiento  y las altas tasas de interés han sido factores críticos que han limitado las transformaciones.

Las condiciones de entorno no han sido muy favorables  en el ámbito Institucional  inmediato  a FORTALECER. Por un lado la FAA está pasando por una difícil situación económica  y por otro el movimiento cooperativo a nivel nacional está en proceso de transformación.

Las dificultades económicas de  la FAA están asociadas a varios factores, entre ellos la  disminución de ingresos para apoyar el proceso gremial que antes se transferían desde otras actividades generadoras de ingresos. A ello se suman las condiciones económicas generales que limitan las posibilidades de los productores para cumplir con sus compromisos gremiales.

Las implicaciones para FORTALECER son de dos tipos. Por un lado significa mayor presión en el presupuesto de la FAA para mantener el compromiso de recursos comprometidos con el Programa. Por otro lado, el hecho de que FORTALECER continúe cumpliendo sus  funciones, lo hace  un punto  claramente  más visible en la organización de la FAA,  justificando aún más que se haga más notoria la labor de la FAA en la prestación de servicios.

En el contexto del movimiento cooperativo agropecuario, es necesario reconocer que  sus transformaciones se vienen  dando desde un tiempo atrás. El número total de cooperativas  agropecuarias ha disminuido sustancialmente de 1433  en 1978 a 890 en 1998, y en este último año se estima que solamente el 50 por ciento de esas cooperativas están activas. En forma concomitante, se estaría  produciendo  una recuperación considerable en el número de  pequeñas asociaciones.

Esto ofrece un cambio fértil para la FAA para reconstruir la estructura gremial. Así mismo, estos cambios plantean a FORTALECER un importante desafío y una oportunidad para ofrecer, bajo una estrategia explícita, el servicio de apoyo para el fortalecimiento de organizaciones. De  hecho, este servicio se ha estado ofreciendo como parte del  actual Plan de Servicios no financieros, pero no como un programa especial, y con recursos específicamente marcados para tal fin.

PARTE II GESTION Y RESULTADOS

4. GESTION DE FORTALECER

Organización Gremial

FORTALECER se ubicó desde su inicio como una unidad operativa independiente administrativamente y que responde en una línea directa del Presidente de la FAA.  Su  estrategia operativa fue  efectiva debido al estrecho vínculo establecido  con todas las unidades en la sede de la FAA y en las Filiales e Instituciones afiliadas que tienen presencia  en las distintas regiones.

La organización interna se resume en la figura 4.l. A nivel central incluye el Centro de Información  Federado (CIF) y los departamentos Administrativo-Financiero, de Comunicación Social y de Seguimiento y Evaluación. A nivel regional se tiene las cuatro coordinaciones,  en Rosario (ubicada en la misma sede), Villa María (Córdoba), Mendoza y Chilecito (La Rioja). El total de personas en la planilla de FORTALECER  es doce, nueve a tiempo completo y tres a tiempo parcial.

Las funciones de FORTALECER se facilitan y mantienen cohesión con el que hacer de la Federación  a través de  los Comités de Validación y Seguimiento;  de Expertos; de Reflexión Interna  y  los Consejos Asesores Locales. El Comité de Validación y Seguimiento está integrado por el Presidente de la FAA, el Secretario de Coordinación, el Secretario Gremial y el Secretario de Finanzas. El Comité de Expertos (CEX) está integrado por un grupo selecto de profesionales independientes a quienes FORTALECER convoca en ocasiones particulares para recibir opinión sobre asuntos estratégicos. El Foro de Reflexión Interna (FRI) lo constituye todo el personal profesional de FORTALECER y es convocado para discutir aspectos internos de la gestión. Los Consejos Asesores Locales (CAL) se convocan para recibir orientaciones para definir la estrategia local, en  base a las prioridades del desarrollo en dicho ámbito.

###### Conducción del programa

El Programa  ha mantenido una línea de conducción de la más alta calidad;  la cual ha sido asegurada por un grupo profesional que ha permanecido casi invariable desde el inicio hasta la actualidad. Desde el primer momento se establecieron las reglas; los mecanismos de relacionamiento con las Coordinaciones Regionales; los procesos administrativos financieros y todos los formularios requeridos, archivos, etc.

Departamento de Planificación y Desarrollo Federación Agraria Argentina

COMITÉ DE VALIDACION Y SEGUIMIENTO

BANCO INTERAMERICANO

DE DESARROLLO

G E R E N C I A

COMITÉ DE EXPERTOS

FORO DE REFLEXION INTERNA

CONSEJOS ASESORES LOCALES

BENEFICIARIOS Productores y Coop.

CENTRO DE INFORMACION FEDERADO

COORD. REGIONAL ROSARIO

COORD. REGIONAL VA. MARIA

COORD. REGIONAL MENDOZA

DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO

DPTO. COMUNICACION SOCIAL

COORD. REGIONAL CHILECITO

DPTO.

EVALUACIÓN

Durante los tres años transcurridos se han refinado los procedimientos y se ha  ganado experiencia. Si una crítica cabe en este sentido, es que el Programa se ha ejecutado con gran celeridad y no se ha hecho suficiente sistematización de los materiales generados por la capacitación, ni los resultados de las acciones de asistencia técnica y preinversión. Al respecto, se ofrecen algunas recomendaciones en las próximas secciones.

La contratación  de los Coordinadores Regionales, fue una tarea que requirió un esfuerzo importante. La efectividad en la formación de la demanda y el avance de la ejecución  de actividades revela que hay diferencias notorias en la capacidad de gestión, siendo claro la mejor calidad en  la Regional de Rosario. Desde luego que ello también estaría  revelando el beneficio de  una relación continua con la Gerencia y las otras unidades. Mejorar la capacidad de gestión en las otras Coordinaciones Regionales, sería una tarea prioritaria para el futuro. Esto último con el propósito de estar mejor preparado para captar nuevos recursos y continuar desarrollando acciones en dichas regiones.

En cuanto a los informes semestrales y los de tipo contable, todos han sido presentados en forma continua y aceptados satisfactoriamente. En cuanto a la conducción financiera, el manejo de fondos y los correspondientes desembolsos por parte del BID han funcionado en forma apropiada

### Inicio de actividades

El Programa inicia sus actividades en Marzo de 1997 (luego de las tareas pertinentes de cumplimiento de condiciones previas) con la contratación de personal, adquisición  de equipos, apertura de cuentas etc.. Estas actividades están bien documentadas en las dos  primeras evaluaciones.

###### Identificación, Certificación y Registro de Consultores

Esta tarea se ha cumplido en forma continua a partir de la primer convocatoria, cuando se registran 240 Consultores. Estos luego se calificaron en tres categorías (A,B,C) con puntajes  de 500 a 700  en la categoría C;  700 a 900 en la categoría B y  900 a 1000 en la categoría A. En cada caso se identificaron las áreas  de  especialización.

El registro original se ha  expandido considerablemente y hoy es de alrededor de 600, con una  dominancia de individuos varones; un menor  número de mujeres y una cantidad reducida de empresas. Estas últimas sin embargo,  muestran una tendencia a  aumentar.  La definición de área de especialización y una palabra clave en el registro de Consultores, permiten una identificación rápida de Consultores en función de las solicitudes recibidas.

Es deseable una actualización de la currícula y un registro computarizado con más cantidad de datos y presentado en forma homogénea para todos los consultores. Esto permitiría un mejor manejo de las acciones de promoción de la oferta, la cual se refiere más adelante.

Promoción de la demanda

## La promoción de la demanda fue una de las primeras tareas del Programa mediante jornadas de divulgación, afiches, anuncio en el periódico y la revista de la Federación y otros medios. Estas acciones fueron efectivas para despertar el interés de los productores. Como parte de este esfuerzo de promoción se explicaba a los productores las condiciones  de operación del Programa,  con atención especial al compromiso requerido de que los productores pagarían una parte creciente de los servicios a ser recibidos. Aunque originalmente se previó un calendario de ajustes en el porcentaje  a ser pagado por los productores, en la práctica hubieron algunas variaciones en las fechas en que se cambiaron los porcentajes de contribución,  los cuales se muestran en el cuadro 4.1.

# Cuadro 4.1 Fecha de cambio de las condiciones de cofinanciamiento en las regiones

| Región | Fecha de Inicio 1° Servicio | % de aporte de productores |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20% | 40% | 60% | 80% |
| Rosario | 14 de Abril de 1997 | Hasta el 30 de Abril de 1998 | Hasta el 30 de Abril de 1999 | Hasta el 30 de Diciembre de 1999 | Hasta el 30 Septiembre del 2000 |
| V. María | 4 de Julio de 1997 | Hasta el 30 de Junio de 1998 | Hasta el 30 de Junio de 1999 | Hasta el 30 de Diciembre de 1999 | Hasta el 30 Septiembre del 2000 |
| Chilecito | 25 de Agosto de 1997 | Hasta el 30 de Junio de 1998 | Hasta el 30 de Junio de 1999 | Hasta el 30 de Junio de 2000 | Hasta el 30 Septiembre del 2000 |
| Mendoza | 7 de Noviembre de 1997 | Hasta el 30 de Diciembre de 1998 | Hasta el 30 de Junio de 1999 | Hasta el 30 de Junio de 2000 | Hasta el 30 Septiembre del 2000 |

Otros mecanismos de promoción han  sido el video producido a fines de 1998 y el cual ha tenido amplia difusión gratuita y los anuncios hechos para las Jornadas de Capacitación. Las propias actividades de capacitación (Jornadas y Congresos) y los productores que recibían servicios, han sido uno de los mecanismos  más efectivos de promoción de los servicios ofrecidos.

# Estrategia general y por servicio

El Programa responde a la demanda por parte de los agricultores individuales y organizados y lo hace ubicando  y contratando  al consultor o a los consultores más calificados para ofrecer el servicio requerido.  Sin embargo,  dentro de este esquema general  hay variantes  en relación a cada uno de los servicios.

El servicio de información está sustentado en el análisis hecho por el Programa incluyendo una encuesta, para precisar la información que los agricultores y otros clientes podrían demandar. Para ello el CIF oferta información en distintos temas y sobre múltiples aspectos, originados en la diversidad de fuentes y utilizando cuatro medios: Estos últimos incluyen la página Web; el Boletín Semanal ( con un tiraje de 80 por correo postal y 100 por e-mail);  la revista bimensual (con  un tiraje de 1.500 ejemplares )  y las consultas  específicas (6-8 por mes) recibidas y contestadas por fax, teléfono y  e- mail. La eficacia de estos medios son discutidas en la próxima sección.

El servicio de capacitación  responde en forma más directa a la demanda; sin embargo el programa final de cada evento es construido por el personal de FORTALECER, el consultor  y el representante del grupo que solicita el servicio. La modalidad más adecuada a cada caso  es el resultado de dicho esfuerzo tripartito. Los aspectos pertinentes a los materiales  y logística del evento como tal,  son responsabilidad de FORTALECER y el consultor; y lo relacionado con la convocatoria, local para el evento, etc.,  son de responsabilidad del grupo solicitante.

El servicio de Asistencia Técnica-Preinversión  es más complejo de concretar, por dos razones: se esperan resultados más específicos y tienen un costo mucho más significativo en términos absolutos para el solicitante. El proceso de concertación es en ocasiones  más dilatado, pero permite que las partes estén claras en lo que requieren  y ofrecen respectivamente.  El papel del Programa en este caso es crucial para lograr los acuerdos entre las partes, y ha sido  reconocido por su eficiencia.

El testimonio de un grupo de consultores con quienes se discutió  la relación con el Programa, reveló su satisfacción por la eficiencia y transparencia con la que se dio la negociación para concretar los servicios. Este aspecto fue revelado como una de las característica más positivas del Programa.

Proceso de evaluación de los servicios

##### El Programa realiza en forma minuciosa una evaluación al final de cada evento de capacitación, recabando la opinión de los participantes sobre calidad de las presentaciones, de los materiales y de la organización. Esta información se encuentra adecuadamente sistematizada, y permitiría un análisis de los factores críticos que determinan la calidad de este servicio.

En el área de Asistencia Técnica y Preinversión, hasta finales de 1998, se completó el formulario de evaluación de servicios recibidos (proporcionado por el BID), pero a partir de dicha fecha, en razón que el Banco dejó de solicitar este formulario, se descontinuó esta tarea. Sin embargo, se mantiene un seguimiento de la calidad de estas acciones, y en particular sobre los resultados alcanzados. Ello permite además que el pago final al Consultor solo se haga cuando el cliente ha expresado su satisfacción con el servicio recibido.

Estas evaluaciones por actividad han resultado ser muy útiles para hacer ajustes en los aspectos de organización de las actividades y la selección de los consultores.

En la primera evaluación (abril 1998) se ofreció la recomendación de que en base a las evaluaciones de cada actividad  se realice un análisis de la calidad de los servicios. Tal análisis debería estar orientado a identificar los factores críticos de la calidad de los servicios, los cuales dependen de las características de los oferentes y de los demandantes, y del cumplimiento de las responsabilidades de cada una de las partes.  Estas acciones se tienen previstas dentro del recién creado Departamento de Seguimiento y Evaluación.

Aunque el Programa está a solo ocho meses de su terminación, es importante fortalecer este Departamento para asegurar que se capitalice la experiencia de estos años de trabajo. Al respecto, se sugiere que se oriente hacia cumplir la función de evaluación y análisis de impacto, lo cual requerirá el diseño de un programa de trabajo, distinto al de las unidades tradicionales de Seguimiento y Evaluación. Ellas están orientadas al seguimiento administrativo contable y los productos que generan suelen ser de poco o ningún uso para la evaluación y el análisis de impacto.

# Ejecución presupuestaria

El Programa se ha  ejecutado en forma más acelerada que lo previsto. Como se aprecia en el cuadro 4.2 la partida de Servicios no Financieros está prácticamente  agotada  en julio del 2000; aunque el Programa se extiende hasta marzo de 2001. En el caso del Servicio de Información debe anotarse que en esta partida está incluido parte del personal del CIF,  cuyas labores se preveen hasta la terminación del Programa.

Cuadro 4.2 FORTALECER, Ejecución Presupuestaria de los siete primeros semestres:

|  | 7-Jul-97 | 7-Ene-98 | 7-Jul-98 | 07-Enel-99 | 7-Jul-99 | 7-Ene-00 | 7-Jul-00 | TOTAL | TOTAL | EJECUCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CATEGORIAS | 1ºSEM.* | 2ºSEM. | 3°SEM. | 4°SEM. | 5°SEM. | 6°SEM. | 7°SEM. | EJECUTADO | PRESUP. | EN % |
| INFORMACION | 31.066,70 | 35.800,36 | 29.189,66 | 27.631,02 | 30.905,01 | 28.418,71 | 31.064,82 | 214.076,28 | 350.000 | 61,16% |
| CAPACITACION | 9.492,84 | 71.485,59 | 56.850,80 | 288.510,30 | 53.562,47 | 72.020,13 | 39.876,42 | 591.798,55 | 600.000 | 98,63% |
| ASIST. TECNICA | 0 | 71.270,00 | 203.995,00 | 200.422,00 | 168.524,00 | 117.725,00 | 71.189,00 | 833.125,00* | 872.000 | 95,54% |
| ORG. SERVICIOS | 89.212,22 | 144.873,13 | 123.100,92 | 141.415,03 | 124.404,77 | 132.059,36 | 139.475,34 | 894.540,77 | 1.069.000 | 83,68% |
| AUDIT, EVAL, IMP. | 0 | 0 | 14.272,00 | 7.530,00 | 11.279,00 | 0 | 0 | 33.081,00 | 109.000 | 30,35% |
| TOTALES | 129.771,76 | 323.429,08 | 427.408,38 | 665.508,35 | 388.675,25 | 350.223,20 | 281.605,58 | 2.566.621,60 | 3.000.000 | 85,55% |

* El primer semestre comprende solo el período de Marzo a Julio de 1997.

* En los Servicios de Asistencia Técnica, la cifra que se visualiza en el cuadro es la efectivamente gastada, la misma no refleja con exactitud los compromisos de pago que ya están comprometidos por contratos vigentes al cierre del 7° semestre, la que asciende a $913.455.- y eleva el porcentaje de ejecución de este rubro al 99,07%.

Respecto a la ejecución de las partidas de servicios de Capacitación y Asistencia Técnica, es oportuno  anotar que al 30 de diciembre de 1999  ya se había ejecutado el 92 y 87 %  por ciento, respectivamente; mientras estaba vigente el compromiso de que los productores  pagarían el 60 por ciento del costo operativo de dichos servicios. Cuando el requerimiento sube al 80 por ciento, a partir de enero de 2000, solo quedaba  el diez por ciento de los fondos, y estos se agotaron en los primeros seis meses. El agotamiento rápido de los fondos en las nuevas condiciones, revela que los productores están dispuestos a pagar casi el total de los costos de estos servicios.

Los aspectos referidos en esta sección son los más destacables en la gestión del Programa. Algunas sugerencias particulares en este campo se ofrecen en la sección de recomendaciones y aquí se refieren brevemente: Sistematizar y ordenar  el material usado en la capacitación y el  resultante de la asistencia técnica y los estudios de preinversión; ordenar mejor el directorio de consultores; y fortalecer la unidad de seguimiento y evaluación y mejorar la capacidad de gestión en  las tres Regionales fuera de Rosario, especialmente en Mendoza y Chilecito. Esto último, en función de las perspectivas para continuar trabajando en dichas regiones.

5. RESULTADOS DE LA GESTION

A la fecha de esta evaluación, el Programa ha cumplido con creces las metas en todas las actividades previstas. El cumplimiento cuantitativo de metas y el avance de actividades a la fecha de esta evaluación se muestran en los cuadros 5.1. y 5.2. A continuación se ofrece un análisis de los principales resultados alcanzados.

# Cuadro 5.1 Cumplimiento Cuantitativo de Metas

| Indicadores de Seguimiento y Evaluación | Indicadores para el Séptimo Semestre de Ejecución | Ejecución Efectiva del Programa | % de Ejecución |
| --- | --- | --- | --- |
| Servicios Empresariales: - Información: (usuarios atendidos) - Capacitación: (participantes) - Asistencia Técnica: (proyecto/usuario) Actividades Institucionales: - Contratación de los consultores para el gerenciamiento del programa - Ejecución Presupuestal (Fondos FOMIN/FAA) - Ingresos por venta de Servicios - Plan de Trabajo Anual - Informe de Progresos semestrales - Estados financieros Auditados - Evaluaciones del Programa | 7.650 2.250 725 4 3.968,5 1.015 3 7 3 2 | 19.296 13.700 529* 4 3791,2 670 3 7 3 2 | 252% 609% 73% 100% 95,53% 66% 100% 100% 100% 100% |

*Esta cifra ha sido construida con el criterio de involucrar solo a los beneficiarios directos del servicio, tomando como unidad tanto personas físicas como instituciones, si consideramos hasta el presente informe los beneficiarios indirectos (total de socios de las cooperativas y cámaras, el número de beneficiarios se eleva a 46.924 y el  porcentaje de cumplimiento llegaría al  6.472%.

Cuadro 5.2 Cuadro General de Avance de Actividades al 7 de Julio del 2000.

|  | Total | Rosario | Córdoba | Chilecito | Mendoza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jornadas de Promoción | 182 | 52 | 61 | 25 | 44 |
| Servicios de Capacitación | 332 | 141 | 103 | 38 | 50 |
| Servicios de Asistencia Técnica y Preinversión | 90 | 35 | 33 | 8 | 14 |
| Número de Asistentes a Jornadas de Promoción | 10.538 | 5.849 | 2.045 | 1.386 | 67 |
| Número de Beneficiarios en Capacitación | 13.700 | 5.537 | 5.641 | 1.325 | 1.197 |
| Número de Beneficiarios en Asist. Téc. Y Preinversión | 529 | 181 | 258 | 21 | 69 |
| Número de beneficiarios en Información | 19.296 | - | - | - | - |

Promoción de la demanda

Las acciones formales de promoción de demanda de servicios, fueron las Jornadas de Promoción, cuyo número y total de participantes se muestran en el cuadro 5.3. Como fue referido antes, la promoción también  se dio en forma indirecta, pero efectiva, a través de otros medios como los artículos periodísticos en distintos medios, los cursos y el testimonio de los productores que recibieron satisfactoriamente los servicios.

### Cuadro 5.3: Número de actividades realizadas y beneficiarios

### por tipo de servicio

Jornadas de Promoción del Programa

|  | Rosario |  | Villa María |  | Chilecito |  | Mendoza |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jornadas | Benef. | Jornadas | Benef. | Jornadas | Benef. | Jornadas | Benef. |
| 1° Semestre | 9 | 460 | 16 | 650 | 2 | 100 | - | - |
| 2° Semestre | 24 | 1.300 | 27 | 760 | 2 | 280 | - | - |
| 3° Semestre | 11 | 2.227 | 7 | 215 | 11 | 292 | 35 | 977 |
| 4° Semestre | 6 | 1.574 | 1 | 50 | 5 | 153 | - | - |
| 5° Semestre | 2 | 288 | 10 | 370 | 5 | 561 | 7 | 214 |
| 6° Semestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 67 |
| 7° Semestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 52 | 5.849 | 61 | 2.045 | 25 | 1.386 | 44 | 1.258 |

Servicios de Preinversión y Asistencia técnica:*

|  | Rosario |  | Villa María |  | Chilecito |  | Mendoza |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Consultor | Beneficiario | Consultor | Beneficiario | Consultor | Beneficiario | Consultor | Beneficiario |
| 1° Semestre | - | - | 1 | 14 | - | - | - | - |
| 2° Semestre | 6 | 30 | 17 | 156 | - | - | - | - |
| 3° Semestre | 12 | 104 | 5 | 44 | 2 | 8 | 2 | 2 |
| 4° Semestre | 7 | 12 | 6 | 36 | 1 | 1 | 8 | 42 |
| 5° Semestre | 6 | 19 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| 6° Semestre | 2 | 11 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 23 |
| 7° Semestre | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Total | 35 | 181 | 33 | 258 | 8 | 21 | 14 | 69 |

*Esta cifra ha sido construida con el criterio de involucrar solo a los beneficiarios directos del servicio, tomando como unidad tanto personas físicas como instituciones, si consideramos hasta el presente informe los beneficiarios indirectos (total de socios de las cooperativas y cámaras, el número de beneficiarios se eleva a 46.924 y el  porcentaje de cumplimiento llegaría al  6.472%.

Servicios de Capacitación

|  | Rosario |  |  | Villa María |  |  | Chilecito |  |  | Mendoza |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | Benef. | A | B | Benef. | A | B | Benef. | A | B | Benef. |
| 1° Semestre | 2 | 3 | 157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2° Semestre | 28 | 55 | 1.010 | 13 | 49 | 1.242 | 6 | 17 | 173 | - | - | - |
| 3° Semestre | 21 | 32 | 746 | 14 | 28 | 1.001 | 3 | 10 | 27 | 7 | 14 | 239 |
| 4° Semestre | 50 | 112 | 2.486 | 26 | 25 | 1.205 | 13 | 16 | 644 | 17 | 28 | 379 |
| 5° Semestre | 15 | 18 | 559 | 3 | 3 | 188 | 5 | 5 | 165 | 7 | 10 | 180 |
| 6° Semestre | 22 | 35 | 503 | 28 | 40 | 1.269 | 8 | 11 | 191 | 11 | 14 | 207 |
| 7° Semestre | 3 | 3 | 76 | 19 | 19 | 736 | 5 | 5 | 125 | 8 | 8 | 192 |
| Total | 141 | 258 | 5.537 | 103 | 164 | 5641 | 38 | 62 | 1.325 | 50 | 74 | 1.197 |

Nota: A es el número de Jornadas o cursos realizados, B es el número de consultores utilizados para esas jornadas.

En cuanto a las Jornadas de Promoción, se puede apreciar que ellas se concentraron entre el primer y tercer trimestres en todas las regiones. En cuanto al número de jornadas, este fue mayor en Córdoba y Rosario; algo menor en Mendoza y bastante menor en Chilecito; aunque en este último caso el número total  de participantes fue mayor que en Mendoza.

No ha sido posible tener una evaluación formal de la efectividad de las Jornadas de Promoción  en las distintas regiones, para crear demanda por servicios específicos. Sin embargo, es posible inferir que estas Jornadas habrían  sido más efectivas en crear demanda en Rosario y Córdoba que en las otras regiones. Desde luego que una conclusión final al respecto solo sería posible si se conociese cual fue la demanda total y cual la demanda satisfecha, que en realidad es la que se muestra en el cuadro 5.3. Es preciso anotar que en varias ocasiones se han rechazado solicitudes, por no ser congruentes en cuanto a los requerimientos, o por no ajustarse a las categorías de servicios ofrecidos.

###### Asignación de Recursos entre Regiones

FORTALECER estableció  metas en la prestación de servicios y definió los montos de recursos que serian asignados para facilitar la adquisición  de cada uno de los servicios. No se establecieron montos límites  ni metas para cada una de las regiones, bajo la expectativa que los fondos se asignarían a medida que surgiese y se concrete la demanda. Los resultados en el cuadro 5.3. revelan  mayores niveles de actividad  en las Regiones Pampeana y Córdoba. Estos resultados estarían asociados a dos grupos  de factores. Desde el lado de la demanda, la mejor organización de los productores, la mayor presión por el cambio en los predios con siembras de granos y tambos lecheros y en cierta medida la mayor capacidad individual de los solicitantes de servicios. Desde el lado de la oferta, como fue reconocido en la sección anterior, la mejor capacidad de gestión de las Coordinaciones  Regionales de Rosario y de Córdoba. Debe reconocerse también las diferencias en la estructura institucional existente en cada región al inicio del Programa.

En términos  de los beneficiarios, la región de Córdoba muestra el mayor número en las actividades de Capacitación y de Asistencia Técnica y Preinversión. Los indicadores para Chilecito (especialmente) y Mendoza merecen un análisis mas detallado para definir los ajustes futuros, Desde luego que, dado que ya no se dispone de más recursos para facilitar la oferta de servicios; el análisis debe orientarse a valorar los factores críticos que deben tomarse en cuenta en el momento de obtenerse recursos complementarios de otras fuentes. También será de utilidad para definir los ajustes en la estrategia general del programa.

###### Resultados en la Información

Tal como fue referido antes, el Servicio de Información se ofrece a través de cuatro medios: página web, boletín semanal , revista y consultas. En el caso de la página web los datos en el cuadro 5.4 son reveladores de varios problemas: Aunque el número de visitas es razonable, estas visitas parecen  ser fugaces; se revisan muy pocas páginas y la mayor parte de los visitantes (80 por ciento)  no son de la Argentina.

Estos resultados estarían asociados a múltiples factores, sobre los cuales se pueden  citar los siguientes dos; a manera de hipótesis: Una gran competencia y una menor calidad de la página del CIF en relación a algunos de los competidores. El tema es importante y merece un análisis especial. Al respecto se sugiere que se elabore un informe detallado de las actividades, productos y resultados del CIF ; y que en base a un taller con personas conocedoras del tema, se analicen los cambios requeridos.

Cuadro 5.4 Indicadores de uso de la página web del CIF (mes de Junio del 2.000)

| Indicador | Unidad | Valor |
| --- | --- | --- |
| ## Total de sesiones Hits x sesión Páginas por sesión |  | 2.893 5.48 2.38 |
| Páginas vistas por sesión | 1 2-5 6-10 11-20 > 20 | 75,94 21,12 4,74 2,39 0,80 |
| Tiempo por sesión (minutos) | 1 2-5 6-15 16-30 >30 | 87,83 8,95 6,19 1,28 0,64 |
| Visitas de la página por países de origen* | Argentina Colombia USA Canadá Europa México Chile Otros Total | 613 578 395 188 90 42 40 88 2034 |

*Incluye solo los identificados por país

En cuanto a la revista y el boletín, ambos han mejorado su calidad en cuanto a presentación y contenido y son apreciados por parte de los receptores. Ambos medios se distribuyen en forma gratuita y confrontan serias  limitaciones de recursos, pues su producción  es financiada con aportes muy pequeños de la Federación y anuncios institucionales, especialmente de los Bancos. Al respecto se presentan dos preguntas: Primero si se podrían vender y si quienes ahora las reciben en forma gratuita, pagarían por ella. Y segundo, cual es el tiraje óptimo, los costos e ingresos.

Respecto a las consultas por teléfono, fax y e-mail, etc., son en realidad muy reducidas (6–8 por mes). También en este caso se requiere reconsiderar  la conveniencia de mantener el servicio;  especialmente si se reconoce que una gran parte de los clientes no son productores agropecuarios.

La imagen y la labor del CIF son positivos; sin embargo es necesario un análisis minucioso, para definir una estrategia adecuada y un plan de autofinanciamiento La Página Web, por ejemplo, debe considerarse también como un medio más directo para promover los otros servicios de FORTALECER y los de otros oferentes de bienes y servicios. La página de INFOLECHE (que tiene un link a la página del CIF) ofrece un modelo interesante.

###### Resultados en la Capacitación

Los  principales resultados en la capacitación se aprecian en los cuadros 5.2 y 5.3. También en este caso el mayor número de jornadas de capacitación se dio entre el segundo y cuarto semestre. Respecto al número de beneficiarios, también  la mayor parte (84 por ciento) se concretó en Rosario y Córdoba.

En cuanto a las actividades de capacitación,  deben separarse tres de mayor dimensión: el II Congreso de FAA en Rosario; la Jornada en Marcos Juárez  y el Simposium en Chilecito. El número de participantes en cada caso fue de 817, 800 y 186; lo cual es bastante mayor que el promedio de las otras actividades.

En el cuadro 5.5. se pueden apreciar varios datos interesantes; entre ellos el costo promedio por participante y el costo por actividad. En cada caso solo se incluye los costos operativos y no  los costos asumidos por el Programa y que incluyen el tiempo del personal del Programa y los costos de preparación. Respecto a los costos por

actividad de capacitación estos parecen razonables; considerando que se trata de jornadas de un día en promedio.

Cuadro 5.5. Indicadores de Costos de las Actividades de Capacitación

|  |  | ROSARIO | ROSARIO | VA. MARIA | VA. MARIA | CHILECITO | CHILECITO | MENDOZA | TOTAL | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SIN II | CON II | SIN | CON | SIN | CON |  | SIN | CON |
|  |  | CONGRESO | CONGRESO | JOR. M.J. | JOR. M.J. | SYMPOSIUM | SYMPOSIUM |  |  |  |
| COSTO EN $: |  | 184.100 | 333.345 | 61.406 | 93.229 | 51.948 | 91.713 | 59.770 | 357.224 | 578.057 |
| Nº BENEFICIARIOS: |  | 4.726 | 5.543 | 5.171 | 5.971 | 1.182 | 1.378 | 1.062 | 12.141 | 13.954 |
| COSTO MEDIO EN $: |  | 39 | 60 | 12 | 16 | 44 | 67 | 56 | 29 | 41 |
| RECUPERO EN $: |  | 73.043 | 176.703 | 26.238 | 50.575 | 11.426 | 33.058 | 11.468 | 122.175 | 271.804 |
| RECUPERO EN %: |  | 40% | 53% | 43% | 54% | 22% | 36% | 19% | 34% | 47% |
| JORNADAS Nº: |  | 140 | 141 | 102 | 103 | 37 | 38 | 50 | 329 | 332 |
| JORNADAS $/unidad: |  | 1.315 | 2.364 | 602 | 905 | 1.404 | 2.413 | 1.195 | 1.086 | 1.741 |

Por otro lado, aunque las actividades de capacitación con mayor número de participantes tienen un mayor costo por participante la tasa de recuperación es bastante mayor, generando por lo tanto un buen ingreso para el Programa. Esta observación es importante para definir la estrategia para futuras actividades de capacitación, pues la organización de Congresos y Seminarios de alto nivel, con expositores de buena calidad, pueden ofrecerse sobre temas de relevancia; cobrar una cuota razonable y generar recursos para el Programa.

###### Resultados de la Asistencia Técnica

Las  acciones de Asistencia Técnica y  Preinversión se dan a partir del segundo semestre y con mayor intensidad a partir del tercero. Debe hacerse la anotación que la contratación de consultores permanentes para atender a grupos de productores en Villa María, fue un caso especial en el segundo semestre.

La Asistencia Técnica y Preinversión ha tenido varias modalidades, debiendo destacarse el  aprecio observado por aquellas que incluyeron una relación intensa con los productores para el  diagnóstico, la búsqueda de alternativas de nuevos proyectos, la búsqueda de financiamiento  y el apoyo subsecuente. El concepto de llave en mano vuelve a identificarse como una forma efectiva de asistencia técnica.

Los resultados de la Asistencia Técnica y Preinversión y el apoyo a los productores para concretar las nuevas iniciativas provee los resultados más tangibles. El número de actividades exitosas es abundante; muchas de ellas merecen documentarse y analizarse. En la Sección 6  se incluye un cuadro resumen (elaborado como parte de esta evaluación) el cual permite apreciar mejor los beneficios y costos de estas actividades. Al respecto se recomienda que la documentación y análisis de por lo menos diez d estas experiencias se haga a la brevedad posible, usando un formato común y con la participación de los beneficiarios y el personal del Programa.

En relación a los costos por servicio de Asistencia Técnica y Preinversión, estos se muestran en la figura 5.1. La curva de distribución de costos por actividad revela que la mayor parte de los servicios tuvieron un costo que fluctúa entre los 5 y 15 mil pesos, y muy pocos excedieron ese monto, sin superar ninguno los cincuenta mil pesos. Esto es muy satisfactorio por que con los recursos disponibles fue posible atender las demandas de una gran cantidad de grupos de productores, como se observa en el cuadro 5.3.

###### Figura 5.1 Distribución de los Servicios de Asistencia Técnica por monto de operación, 1997-2000 a nivel agregado nacional (89 operaciones de servicios)

###### Temas de Preferencia

De un análisis de todas las actividades realizadas (capacitación y asistencia técnica) resumidas en la figura 5.2., se puede apreciar las preferencias de los productores.  En el renglón de producción y recursos naturales se incluye todo lo pertinente a cultivos, ganadería, nuevos rubros y manejo de aguas y suelos; todo lo cual representa el 40 por ciento de las demandas atendidas. En esta preferencia se está revelando el interés por el tema de la siembra directa en cereales y oleaginosas, el cuál ha tomado auge en estos últimos años. Los temas de Mercados/Comercialización, y  Administración/Gestión a título individual son los más importantes y puede esperarse que aumente el interés en dichos temas para lograr mejor calidad y valor agregado.

Es oportuno observar también que hay diferencias notables en cuanto a las preferencias por temas en las distintas regiones. Así por ejemplo,  en la zona de Rosario es marcada la preferencia por el tema de producción y recursos naturales, a raíz de la introducción del método de siembra  directa. En contraste en Córdoba se aprecia una gran demanda por apoyo en el área de comercialización. En cuanto a  productos no tradicionales la demanda esta concentrada en Rosario; y se anticipa que aumente en todas las regiones.

###### Figura 5.2 Número de servicios de capacitación y asistencia técnica provisto según área temática (Area Pampeana)

###### Recuperación de Fondos

La recuperación de fondos se ha dado en forma creciente, aunque ligeramente por debajo de los porcentajes previstos y programados, como se mostró en el cuadro 4.1. Es oportuno anotar que la crítica situación económica en la agricultura es un factor que ha afectado la capacidad de   pago de los productores. Aún así, la recuperación  promedio que se muestra en la figura 5.3  para capacitación y 5.4. para asistencia técnica, revela la  tendencia positiva lograda.

Si bien la tendencia es positiva, el promedio ponderado de la recuperación en todo el período es algo menor que el planteó en el diseño del Proyecto. Al respecto son necesarios tres comentarios. Primero que la tendencia es positiva, a pesar de haberse confrontado severas condiciones económicas en la agricultura. Y segundo que las metas originalmente especificadas no se sustentaban en experiencias previas que proveyeran un punto de referencia para proyectos de este tipo. Y tercero, que estos niveles de recuperación son en forma definitiva una muestra de que proveer servicios gratuitos por parte de las instituciones del Estado, es factible de cambiar.

Figura 5.3 Evolución del recupero de los servicios de capacitación.

Figura 5.4 Evolución del Recupero de los Servicios de Asistencia Técnica y Preinversión (Agregado Nacional).

La Contratación de consultores

Esta tarea es una de las más relevantes para el éxito del Programa y se ha desarrollado en la forma adecuada. Se han seguido los procedimientos establecidos para la selección de  candidatos; selección de los posibles oferentes, y contratación en base al acuerdo tomado con los demandantes.

El Programa ha contratado más de trescientos consultores; algunos de ellos en varias oportunidades, dada la calidad del trabajo previo, y la demanda por la especialidad del consultor. La figura 5.5 se muestra la distribución de la frecuencia de contratación de consultores en Rosario. En relación a estos contratos, se observa que aproximadamente el 30% de los consultores solo fue contratado una vez. Ello podría deberse al limitado desempeño, o al hecho que no hayan habido nuevas demandas.

Estos resultados merecen un análisis más detallado para valorar las razones por las que se produce esta situación. Por un lado podrían revelar la insuficiente calidad de los consultores que no se volvieron a contratar; y por otro quizás son un síntoma en que hay temas en que la oferta es restringida.

Figura 5.5 Frecuencia de contratación de consultores para los servicios de capacitación, asistencia técnica y preinversión en Rosario.

###### Demanda creciente y ajuste de oferta

El Programa se inició con gran expectativa y como se puede apreciar en la figura 5.6. la respuesta crece en forma considerable hasta el segundo semestre de 1998. De mantenerse este ritmo de crecimiento, habría llevado a un agotamiento de los fondos en tan solo un semestre más, por lo cual fue necesario tomar medidas al respecto.

Figura 5.6 Número de servicios de capacitación y asistencia técnica provistos a través del tiempo

En relación a la disminución de los montos de recursos asignados en el primer semestre de 1999, el quinto informe semestral observa que “....en virtud a la exitosa ejecución del Programa, los recursos destinados a brindar los servicios habían sufrido una fuerte disminución, motivo por el cuál se decidió en reunión del Foro Interno de Reflexión ajustar aún más los criterios de selección y anticipar los cambios en el porcentaje de recuperación.”

Los ajustes pertinentes se observaron en el cuadro 4.1.

Estas medidas revelan la utilidad de un sistema de planificación, seguimiento y evaluación que permita conocer el avance y anticipar los hechos, para así tomar las decisiones pertinentes. A medida que en el futuro el Programa desarrolle más actividades en más regiones, puede anticiparse que será más necesario contar con un sistema más elaborado de planificación, seguimiento y evaluación.

Parte III – ANÁLISIS DE IMPACTO Y AVANCES HACIA LA SOSTENIBILIDAD

6 – ANALISIS DE IMPACTO

Consideraciones metodológicas

El análisis de impacto de un programa o proyecto requiere acotarse, por cuanto tiene efecto sobre muchos aspectos; además la cobertura de actividades es usualmente  amplia y el número de clientes es más amplio aún.  Por lo tanto, las preguntas conciernen a quién es el sujeto analizado; a través de cual medio se ha logrado el impacto; y sobre que aspectos se ha influido.

En cuanto a los sujetos, se reconoce el interés básico de conocer que cambios se han logrado entre los productores directamente atendidos o que han recibido los servicios del Programa FORTALECER. Además, se tiene interés en saber si los efectos se extienden a otros productores (vecinos o en la misma organización), en el ámbito local  y regional.

Respecto a las variables a ser observadas, estas dependen de la naturaleza del servicio que se provee. En este caso, por tratarse de servicios de información, capacitación y asistencia técnica,  es deseable conocer los cambios ocurridos en las actitudes, capacidades, habilidades y los subsecuentes efectos en el manejo de los recursos, innovaciones tecnológicas, construcción de alianzas, etc. Todo ello a su vez redunda en cambios en los ingresos, la capitalización del predio, la calidad de los recursos naturales y la capacidad para tolerar los riesgos.

Los efectos de cada servicio serán diferentes en cada uno de los indicadores y desde luego variables entre productores, según sus características y la región en la que se ubiquen. Otros aspectos como la solidez de la organización a la cual pertenecen y las condiciones de entorno tienen una elevada influencia en el impacto general y en cada uno de los indicadores. Así mismo, puede esperarse efectos inmediatos muy significativos en las actitudes y capacidades;  algo menores en los cambios en la gestión y las decisiones de inversión; y desde luego que los cambios en los parámetros de ingresos, capitalización, etc. se perciben al largo plazo. Por ello el análisis de impacto requiere hacerse con información tomada a través del tiempo.

Este marco de referencia se ha usado para aprovechar los datos de una encuesta de 490 productores que recibieron servicios del Programa. El ordenamiento y análisis de dichos datos es una de las primeras fases de la Unidad de Seguimiento y Evaluación que ha creado  FORTALECER. Esta unidad está constituida por una persona que mantiene una estrecha relación con las otras del Programa a nivel Central y en la Regionales.

# Impacto en los Productores

Los datos de la encuesta permiten algunas conclusiones preliminares que son indicativas de un impacto positivo de los servicios ofrecidos. La encuesta por vía  telefónica y  entrevistas,  se realizó entre julio del 1999 y enero del 2000. Se entrevistaron 490 productores, de los cuales, algunos son además técnicos y dirigentes de organizaciones. De los entrevistados, el 21 % son mujeres, aunque no todas responsables en primera instancia de la conducción de los predios.

Las principales conclusiones son:

- El 74 por ciento de los productores indica que sí aplicaron los conocimientos obtenidos gracias a los servicios recibidos;

- El 99 por ciento señala que sí está dispuesto a pagar por los servicios que ofrece el Programa.

- El 100 % de los entrevistados recomienda la continuación del programa.

Respecto a los efectos tenidos en distintos indicadores, la figura 6.1 se construyó agrupando los comentarios de los productores en las categorías observadas. Debe tenerse en cuenta  que no todos los productores entrevistados dieron opinión y algunos opinaron sobre los cambios percibidos en hasta tres de estos indicadores.

Figura 6.1 Impactos de los servicios recibidos por los productores

Los indicadores mostrados revelan que un alto porcentaje de las opiniones destaca  un cambio en las actitudes, capacidades y habilidades y que los efectos finales aún no se perciben. Es oportuno recordar que algunos servicios tienen efectos rezagados en el tiempo y por consiguiente el impacto en los ingresos, la calidad en los recursos naturales, requieren un análisis intertemporal, por ello no debe sorprender las respuestas recibidas.

El Efecto Multiplicador

Es usual observar que los efectos  demostrativos del cambio se extienden a agricultores vecinos, dependiendo de varios factores como la apertura  del innovador para contar y mostrar;  la curiosidad de los vecinos; la cercanía entre los predios y las acciones de promoción que desarrollan las organizaciones locales, incluyendo visitas de campo, mensajes de radio, etc. En algunos casos se realizaron encuentros entre agricultores para mostrar los resultados alcanzados por algunos de ellos.

Cuadro 6.1 Cambios generados por los servicios en distintos ámbitos

| Cambios en: | La Rioja | Mendoza | Reg. Pampeana | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| La Empresa | 49 | 44 | 199 | 292 |
| Otras Empresas vinculadas | 13 | 24 | 149 | 186 |
| La localidad | 21 | 14 | 135 | 170 |
| La Región | 17 | 6 | 133 | 156 |

Nota: Según datos de las encuestas de 490 productores.

En opinión de los propios agricultores que recibieron el servicio, los beneficios se han extendido en forma considerable a los vecinos y al nivel local y regional. En el cuadro 6.1 se puede apreciar  que según la percepción de los productores,  estos efectos habrían sido variables entre regiones, siendo notoria la diferencia entre Chilecito y Rosario. Una posible razón para esta percepción es el hecho de que en el segundo caso, las organizaciones  de productores locales son mayores en número y más activas.

En cuanto al impacto a nivel de las regiones, no se dispone información específica recolectada para tal propósito. De las opiniones de los coordinadores regionales y dirigentes entrevistados, se percibe que en general el impacto logrado es positivo. Ello se refleja en los cambios en los patrones de cultivo, incorporando rubros más rentables; en los procesos de integración vertical y el aumento de las exportaciones. Los casos exitosos de varias empresas están siendo observados con atención por parte de otros productores y se puede anticipar que ello contribuirá a que aumente la demanda de los servicios que ha ofrecido el Programa.

Es deseable hacer un análisis de los resultados de la encuesta y de los planes para su continuación. En particular es deseable que se haga un análisis del formato y el marco muestral con el propósito de disponer de los datos necesarios para un análisis de impacto con mayor profundidad; antes de la terminación del programa en marzo del 2001.

Al respecto es deseable por ejemplo valorar el efecto diferenciado de los distintos servicios; la relación sinérgica entre servicios; la relación intertemporal entre los cambios observados; la utilidad de acciones de seguimiento para insistir en la transferencia de conocimiento (la cual se ha iniciado en las jornadas de capacitación). Otros factores como la calidad de las personas que reciben el servicio, su nivel de educación, edad, etc., también son factores que afectan el impacto alcanzado. Y por último las condiciones de entorno económico son un factor importante y a veces decisivo para las innovaciones tecnológicas, el cambio de rubros y desde luego los ingresos.

# Análisis Costo-Beneficio

Con la información disponible no es factible generar “un dato” que revele la relación costo- beneficio del Programa. Sin embargo son posibles algunas apreciaciones útiles que revelan que el Programa ha tenido un alto retorno en relación a los montos de recursos aportados.

El Programa ha ofertado una amplia gama de servicios y cada uno de los cuales tienen efectos diferenciados. Así mismo, algunos como la información satisfacen dudas y permiten  adquirir conocimiento y tienen muy poco o ningún costo para el productor. En este caso no se sabe exactamente cuantos productores, han sido beneficiados  (y en que magnitud) por la información que genera el Programa . En caso de la capacitación, el aporte es más específico sobre un tema, durante 6 – 12 horas y se sabe cuantas personas se han capacitado. En el caso de la Asistencia Técnica, en forma similar, se sabe cuantas personas fueron atendidas y durante cuanto tiempo y en que aspectos Sin embargo no es posible definir con precisión cuantas personas recibieron los servicios en forma integral.

Si asumiésemos que se han provisto servicios integrales razonablemente identificables,  a 15.000 productores; se puede tener un punto de partida. Si sabemos que el costo del Programa es de $ 4.5 millones; entonces el costo por agricultor sería de  $ 300; o sea $ 100 por año. Si consideramos  que en promedio los agricultores  atendidos incurren en costos anuales de $ 20.000 por predio; el apoyo  otorgado por medio del Programa equivale al 5 por mil de los costos de producción. Es incuestionable que desde el  punto de vista del aumento de las capacidades de los usuarios; el retorno a esta inversión es mucho más alto que en cualquier uso alternativo para insumos y crédito.

Con el propósito de ofrecer algunos indicadores más específicos, en el cuadro 6.2 se presenta un resumen de algunos casos con alto retorno a los servicios recibidos. Esta pequeña muestra es claramente indicativa de que los beneficios recibidos por los productores, superan con creces el costo total de los servicios recibidos, incluyendo su aporte y el del Programa.

En un análisis realizado por el Programa, de algunos casos exitosos (resumidos en el cuadro 2) se puede apreciar que los beneficios generados por los servicios son muy diversos, y ocurren como resultado de múltiples acciones que actúan en una forma sinérgica. A continuación se resumen algunos de estos casos.

Los productores de peras y ciruelas de Interagro, adecuaron su organización jurídica creando una sociedad anónima, modernizaron sus tecnologías de producción, programaron mejor las cosechas, se rediseñó el sistema de empaque y, en general, mejoraron todo el proceso de comercialización. Ello les permitió una reducción importante de los costos unitarios de producción, y lograron exportar exitosamente a Estados Unidos y la Unión Europea, y concretaron contratos para exportaciones futuras.

Los productores de frutilla de Coronda, se reorganizaron en la cooperativa, para ponerla de nuevo en marcha, creando una unidad de negocios y la introducción del sistema IQF para los controles de calidad. Lograron expandir áreas, bajar costos unitarios, incorporar más productores, pagar deudas atrasadas y cada vez exportan más frutilla en fresco y congeladas a Brasil, Estados Unidos y la Unión Europea. La cooperativa también ha iniciado la exploración de nuevos mercados para la exportación de mermeladas y está considerando la instalación de sus propios túneles de frío y otros proyectos de aseguramiento de la calidad, procurando la certificación para la exportación. En este caso uno de los factores más importantes a destacar es la creación de empleo completo para 1,400 personas en tareas de recolección durante cinco meses, además de 120 personas en la actividad industrial.

Los productores de APAR S.R.L., han introducido exitosamente el cultivo, procesamiento y exportación de aromáticas como un complemento a la producción de soja. A través de un esfuerzo cooperativo utilizan una sola área de producción y contribuyen con la mano de obra familiar de todos los productores asociados. Aunque la iniciativa es reciente se está logrando en forma rápida una mayor integración vertical, y contratos con distribuidores que tienen relación más directa con los consumidores finales.

En el caso de la Cooperativa La Riojana, el apoyo del Programa permitió el relanzamiento de la marca de vino Nacarí, y una estrategia de desarrollo de calidad, creación de imagen y mercadeo, que ha permitido que esta marca de vino se ubique en un segmento superior de mercado. Esto ha hecho posible un aumento de un 300% de las ventas de vino y el logro de un precio mayor por unidad.

La Cooperativa de Cruz del Eje, que reúne sólo a seis productores, introdujo cambios importantes e	n la tecnología y condiciones de calidad para modificar la calidad y la presentación del ajo que producen. Estos cambios, aunados a una estrategia de comercialización en el Brasil y Uruguay les ha permitido exportar exitosamente a dichos países. Los productores se han capacitado y han mejorado notablemente su capacidad negociadora, preparándose ahora para ingresar a nuevos mercados.

En todos los casos analizados el factor más importante ha sido la organización de los productores, y el compromiso de los miembros de la organización para trabajar dentro de lo establecido por el proyecto grupal. Al respecto debe reconocerse que, si bien el Programa no tiene un componente específico de apoyo al fortalecimiento de organizaciones, esto se ha logrado motivando a los productores para asociarse, y mostrando una tras otra vez los beneficios de tener organizaciones sólidas, guiadas por una visión empresarial y el compromiso cooperativo.

Los casos referidos son sólo una muestra de los múltiples ejemplos en los que se generan beneficios de distinto tipo y sobre los cuales no es posible asignar un indicador de beneficio-costo. Lo que sí resulta evidente es que en todos los casos se cumplieron sin ninguna dificultad los compromisos de recuperación de fondos, se mejoraron los ingresos de los productores y se han generado importantes efectos multiplicadores.

Impacto Institucional

Este es uno de los aspectos más importantes de la acción de FORTALECER. El Programa ha robustecido en la Federación Agraria Argentina la imagen valiosa de entidad que ha sido capaz de unir los dos principios básicos del gremialismo: la representatividad y la prestación de servicios.

En el primer caso el Programa se ha apoyado en las organizaciones locales para las acciones de promoción y capacitación; ha destacado, vía la capacitación misma, la importancia de contar con organizaciones locales fuertes para concretar la demanda y ha capacitado en aspectos de organización y gestión. En el segundo caso; al ejecutarse FORTALECER como un programa en la FAA;  ha hecho evidente la función de la Federación como oferente de servicios y como promotor del mercado de servicios.

Esta contribución del Programa a la FAA es altamente apreciada a todos los niveles, incluyendo dirigentes, delegados y el personal de la Federación. Además, es apreciado también en otras organizaciones e instituciones, que reconocen a la Federación Agraria como una entidad gremial en proceso de modernización. La relación más estrecha de FORTALECER con otras unidades de la FAA y la captación de recursos para la prestación de servicios constituirán elementos claves para el futuro.

| Cuadro 6.2 EJEMPLOS DE CASOS CON ALTOS RETORNOS A LOS SERVICIOS RECIBIDOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Región | Organización | Número de Productores | Número de Servicios | Monto de los Servicio | Recupero por el Progama | Servicios Recibidos | Año | Producto Principal | Innovaciones Realizadas | Resultados |
| La Rioja | Coop. La Riojana | 700 | 1 | 48.000 | 14.400 | Estudio de prefactibilidad para relanzamiento de la marca Nacarí al mercado de vinos | 1998 | Vino | -Reposicionamiento de marca y estrategia de comercialización. Diseño de logo, etiquetas, packing y folletería. | Aumento de un 300% en las ventas de vino y ubicación del mismo en una franja superior de precios. |
| Pampeana | Cooperativa de Coronda | 30 | 5 | 68.000 | 32.940 | Prefatibilidad postcosecha y comercialización y Asistencia técnica en producción y comercialización. Capacitación. | 1998/99 | Frutillas | -Reorganización y puesta en marcha de la Cooperativa. - Organización de Unidad de negocios. -Introducción de sistemas de IQF. -Asistencia Técnica para prod. y sanidad. | -Exportación de frutillas en fresco y congeladas bajo sistema IQF a Brasil, EEUU, y la Unión Europea desde el primer año, con un promedio de un millón de kilos al año. -Reducción del 60% en los costos de producción. |
| Mendoza | Interagro SA. | 17 | 2 | 24.000 | 6.300 | Estudio de prefactibilidad y asistencia técnica para una integración horizontal y vertical de productores para la exportación de frutas frescas. | 1998/99 | Peras y Ciruelas | -Conformación de una SA. -Organización de n sistema de campo, postcosecha y comercialización para exportación. -Desarrollo de Proveedores. -Desarrollo de la demanda internacional. | -Exportación creciente de frutas frescas a mercados de EEUU y la Unión Europea (más de 100.000 cajas). -Demanda que supera la oferta propia y requiere que la empresa incorpore a través de un nueva estrategia la producción de terceros bajo su supervisión. |
| Córdoba | Coop. De Cruz del Eje | 6 | 1 | 6.000 | 1.200 | Asistencia técnica para la apertura de mercados en Brasil | 1998 | Ajos | -Organización de una unidad de negocios de exportación. | - Apertura y consolidación de canales de exportación de ajos a San Pablo (Brasil) para un proyecto asociativo de 6 productores. |
| Córdoba | Porductores James Craig | 2 | 1 | 3.000 | 1.200 | Prefactibilidad organización de tambo asociativo | 1998 | Leche | - Instalación y organización de un tambo asociativo. | -Un tambo asociativo en funcionamiento eficiente. -Reducción de costos y mayores ingresos de los productores. |
| Pampeana | Productores de Sanford | 15 | 4 | 42.000 | 28.255 | Capacitación y Asistencia Técnica Producción y Comercialización. | 1998/99/00 | Aromáticas y medicinales. | Constitución de una Sociedad Comercial, compra de un predio de 24 has. para la producción, e instala-ción de Secadero. | -Producción, comercialización y exportación de de menta inglesa y orégano, e incorporación de nuevos cultivos de alta rentabilidad. |

Factores que han limitado el impacto.

El impacto positivo del Programa a nivel de los productores y en lo institucional habría sido mayor si se hubiese contado con condiciones favorables en los siguientes aspectos:

Primero, condiciones económicas favorables en los precios de los productos en la que los productores han mostrado interés. En el caso de aquellos con más valor agregado y destinados a los mercados de exportación,  los ajustes económicos en el Brasil principalmente  tuvieron un efecto negativo.

Segundo, capacidad de endeudamiento para adoptar las innovaciones e inversiones. La actual condición de mora con los distintos acreedores, afecta no solo la posibilidad real de hacer nuevas inversiones, sino también el estado de ánimo de los productores.

Tercero, una labor decidida de las organizaciones de base permite un mejor aprovechamiento de los servicios recibidos. Algunas organizaciones gremiales están pasando por serias dificultades, de orden general y económico, de modo que la solución de problemas de la coyuntura las distrae del cumplimiento de sus responsabilidades con los productores.

Un cuarto aspecto, sobre el cual el Programa tampoco podía modificar las condiciones, concierne a la cantidad de recursos disponibles.

Puede anticiparse que la modificación de estas condiciones traerá cambios relevantes para la demanda por servicios del Programa y para la capacidad de pago de los servicios por parte de los productores.

7. FOMENTO DEL MERCADO DE SERVICIOS.

Marco de Referencia.

La FAA es una entidad Gremial que tiene el compromiso de ofrecer servicios a sus asociados; labor que cumple por medio de sus distintas unidades operativas, entre ellas FORTALECER. En este ultimo caso, el Programa actúa como un facilitador para concretar las demandas, con la participación de consultores que ofrecen los servicios de asistencia técnica y capacitación. El servicio de Información lo ofrece el Programa en forma directa. Previo al análisis de la efectividad del Programa en el fomento del mercado de servicios, es oportuno reconocer tres aspectos.

Primero, los servicios requeridos para hacer más eficiente y competitiva la empresa agropecuaria son muchos, cada vez más y en una innumerable variedad de modalidades, a lo largo de los circuitos de producción y mercadeo.

Segundo, los proveedores de dichos servicios son cada vez más numerosos, están fragmentados a nivel de individuos y microempresas, tienen dificultades para ingresar y permanecer en el mercado de proveedores, tienen poco conocimiento de la demanda, y en muchos casos pierden oportunidades que las aprovechan especialmente las empresas transnacionales.

Y tercero, los demandantes (los productores), tienen necesidades individuales pero adolecen de la capacidad de gestión y económica para concretar dichas necesidades mediante contratos de servicios con los proveedores de los mismos.

Con estas observaciones, resulta claro que una institución como FORTALECER puede y debe cumplir la labor de facilitador de las relaciones entre los potenciales demandantes y proveedores. Tales funciones se cumplen ahora a través de la promoción de la demanda (jornadas, artículos en revistas, mensajes radiales, afiches y otros). Además de esto se facilita la oferta, a través de estímulos, información, y capacitación a los proveedores, sin embargo en este campo, como se verá a continuación el Programa ha sido menos activo. Desde luego que el subsidio aportado para lograr que oferentes y demandantes logren un acuerdo, juega un papel especial. A continuación se analiza brevemente cómo el Programa ha cumplido estas funciones.

Fomento de la demanda

El Programa ha reconocido que la adecuada organización de los productores, independiente del tamaño del grupo, es fundamental para concretar los contratos de servicios y para aprovechar mejor los productos resultantes. Prácticamente todas las actividades de capacitación y la gran mayoría de las de asistencia técnica se han hecho con organizaciones existentes. En pocos casos también se ha estimulado a productores para que actúen en forma integral. Reconociendo la importancia de estos aspectos el Programa no ha tenido un componente explícito para apoyar la organización de los productores, ya que no estaba incluido en su diseño, ni contaba con los recursos para ello.

La promoción de la demanda ha sido adecuadamente alimentada por el efecto demostrativo de los casos exitosos. Al respecto el Programa ha hecho referencia continua a dichos casos, facilitando que nuevos productores interesados conozcan previas experiencias. Los resultados a través de este medio podrían ser mayores si el Programa resume en forma atractiva y difunde los logros de los casos exitosos. Ello sería un paso adicional al video que ya ha cumplido año y medio desde su producción.

Puede anticiparse que el interés por la reconversión productiva generará demanda por nuevos servicios. Esto requerirá no solo estar preparado en los aspectos tecnológicos y de mercados para nuevos rubros, sino también en lo pertinente a la gestión, la construcción de alianzas, las exigencias de calidad y de certificación, entre otros. Los temas de la gestión ambiental en la empresa agropecuaria se irán haciendo cada vez más notorios; requiriéndose de gente preparada para darles respuesta.

El tema de los subsidios y los costos ha sido una preocupación permanente. Por un lado el subsidio significa un apoyo al productor, de modo que el monto pagado por el es menor. Sin embargo, pareciera que conocer que existe un subsidio, ejerce un efecto psicológico, por cuanto el productor "siente" que cuanto mayor el subsidio, mayor el apoyo que recibe. Resulta claro que recurrir al subsidio es una forma transitoria de ir creando demanda, y que para disminuirlo en términos absolutos es necesario que los productores valoren el concepto de servicio y los altos retornos que se derivan cuando estos servicios se adquieren. Al respecto es importante insistir en las acciones orientadas a aumentar esta valoración, como una condición necesaria para crear la demanda y por lo tanto la voluntad de pagar por los servicios.

Por ultimo, la demanda por servicios es influenciada seriamente por la condiciones de endeudamiento y por la disponibilidad de crédito. En ambos casos el efecto no es directo para limitar la forma de pago del servicio (porque este es una proporción menor de los costos totales de producción y de inversiones) sino más bien porque afecta la posibilidad de convertir en realidad los conocimientos adquiridos o las innovaciones recomendadas. En este terreno la FAA ha tenido y tiene un papel enérgico para que se definan las medidas de política que permitan resolver la crítica situación actual.

Estímulos a la Oferta

El Programa ha cumplido la función de facilitador de las relaciones entre oferentes y demandantes, y ha ofrecido directamente algunos servicios, como el de información. Esta función de facilitador era indispensable para lograr la concertación de intereses entre demandantes y oferentes, mientras se va creando el mercado por una gama amplia de servicios.

Es importante definir si FORTALECER contribuirá al desarrollo de una mayor y mejor oferta, o si jugará solamente un papel de broker, y reservándose el cumplimiento de algunas funciones específicas y haciendo el mejor uso posible de la información que posee tanto sobre oferentes como demandantes. Es decir tendría que desarrollar una estrategia que por un lado le asegure "hacerse necesario" y por otro le permita que sus oferentes asociados le sean "leales".

Los resultados hasta ahora alcanzados en cuanto a la calidad de la oferta de los consultores que han participado, revela características particulares que es necesario tener para ser exitoso. Ello incluye el dominio de los temas, la metodología de trabajo, y las cualidades personales. Extender estas virtudes a un número importante de proveedores es necesario para contar con más opciones y evitar que alguno de ellos, por exceso de trabajo, disminuyan la calidad de los servicios.

Capacitar a los oferentes de servicios puede ser un nicho importante para la acción de FORTALECER. De hecho la reunión sostenida con un grupo de consultores reveló su interés por capacitarse en nuevos temas, adquirir orientación sobre cómo organizarse empresarialmente y cómo afinar sus propias estrategias de publicidad. Indicaron también su voluntad para pagar el costo total de la capacitación y la información que les permitiese desempeñarse mejor.

Como corolario de este análisis, es oportuno mencionar que el Programa requiere una relación efectiva con las instituciones del Estado como la Secretaría de Agricultura y el INTA, para que ellas contribuyan en forma directa al desarrollo de mercado de servicios. Esta contribución será muy valiosa en la medida que se eliminan las distorsiones, y se reducen los costos de transacción, permitiendo un acceso amplio a los bienes públicos y estimulando la competencia profesional. Esto será un cambio muy significativo, pues tiene el propósito de desarrollar un mercado de servicios y no un programa de empleo para el personal de las instituciones públicas. Requiere también un dialogo al nivel más alto entre la FAA y el Banco Nación para que se creen los mecanismos financieros que permitan el desarrollo del mercado de servicios.

8. SOSTENIBILIDAD DE FORTALECER

Justificación

Las transformaciones que se están dando en la agricultura están exponiendo a los pequeños productores a quedar marginados, pasando a engrosar las filas de desempleados, inmigrantes hacia las ciudades. En algunos casos la situación es más grave aún, cuando lo anterior está acompañado del acarreo de deudas que no se pueden pagar. Lo anterior requiere un esfuerzo muy significativo de parte del Estado y de las organizaciones gremiales, especialmente la FAA para apoyar el proceso de reconversión con inclusión de los pequeños productores.

La FAA y FORTALECER tienen por lo tanto un gran desafío y una oportunidad para orientar y apoyar el proceso de reconversión, ofertando los servicios que permitan definir la dirección del cambio. Para ello ya se ha ganado una valiosa experiencia a través de los años de ejecución del Programa. Aunado a ello resultará de gran utilidad explotar la credibilidad adquirida.

En el contexto gremial, la FAA está llamada a contribuir en la reconstrucción de la organizaciones locales y a crear los gremios especializados por producto con visión de cadena productiva. Esto abriría una nueva área de servicios para el fortalecimiento de las organizaciones de productores, incluyendo cooperativas, asociaciones, empresas y consorcios.

La Transición hacia Fundación FORTALECER

La FAA ya ha iniciado las gestiones para la creación de la Fundación FORTALECER, como el mecanismo más conveniente que permita continuar la labor hasta ahora desarrollada por el Programa. La FAA y otras cuatro cooperativas han suscrito el documento de creación de la Fundación, y le han dado a este nuevo ente una amplia gama de posibles funciones. Ello permitiría mayor flexibilidad para ocuparse de nuevos temas y ofrecer una gama amplia de servicios; pero especialmente le permitiría el acceso a una gran variedad de fuentes de recursos.

Las nuevas tares para la Fundación deberán definirse luego de un análisis minucioso de los resultados del Programa, su relación con la FAA, los espacios para cumplir nuevas funciones, y las alternativas de recursos.

Entre algunas de las nuevas tares que surgen en forma directa de lo logrado por el Programa, se incluyen la mayor difusión de los resultados y la definición de nuevos proyectos para captar recursos.

En relación al tema anterior, la Fundación puede incorporar en su agenda temas como el de la gestión ambiental, para lo cual existen interesantes líneas de financiamiento a nivel internacional; entre ellas el GEF (Global Environmental Facility) del Banco Mundial. Otras alternativas incluyen convertirse en un movilizador de fondos de crédito de la banca nacional y del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), hacia las organizaciones de pequeños productores. Esto ultimo podría requerir la adquisición de un seguro a manera de garantía, el cual se puede materializar con aportes de organismos de cooperación bilateral.

La Fundación tiene previsto iniciar sus actividades, haciendo uso de los fondos de recuperación logrados durante la vigencia del Programa, e iniciar de inmediato la preparación y negociación de nuevos proyectos. En relación a la transferencia de los recursos remanentes del FOMIN a la Fundación, se sugiere valorar esta alternativa, ya que podría acarrear exigencias burocráticas innecesarias.

Expansión y Consolidación de FORTALECER

La sostenibilidad de Fortalecer estará dada fundamentalmente por sus relaciones institucionales, especialmente con la FAA, por la capacidad de respuesta a demandas reales y por la captación y uso adecuado de recursos financieros. Algunos elementos que contribuirán a esa sostenibilidad incluyen la expansión en la cobertura geográfica, incorporar nuevos temas y servicios, acercarse a otros actores y fortalecer la relación con algunos de los actuales.

La expansión geográfica de FORTALECER ha sido reclamada a la FAA en varias ocasiones. Esto no era factible dado que no estaba estipulado en el acuerdo con el FOMIN, sin embargo se han hecho algunas actividades en otra regiones. Esto no ha requerido usar recursos operativos del Programa, es decir los costos han sido cubiertos por las organizaciones solicitantes o por terceros. El reciente Seminario Técnico Empresario sobre Desarrollo Sustentable en la Región Chaqueña, los días 21 y 22 de julio es un ejemplo de esto tipo de actividades.

El potencial para expandirse a otras regiones es muy alto, y puede hacerse en base a la experiencia ya adquirida y aprovechando que ya se han desarrollado materiales para la capacitación, y movilizando consultores ya conocidos. Todo esto le provee a FORTALECER ventajas comparativas sobre otras organizaciones que puedan surgir ahora o que no tienen experiencia previa en el mercado de servicios para pequeños productores.

En cuanto a los nuevos temas, FORTALECER tiene una gran oportunidad de ser punta de lanza para generar información y capacitar sobre asuntos como la gestión ambiental en la empresa agropecuaria, la certificación de calidad, métodos como HACCP, para control de calidad y sanidad; estrategia de negociación con transnacionales, las nuevas reglas del comercio internacional; agroturismo y muchos otros. Esto se puede lograr por la vía de seminarios y congresos, en los que se ha demostrado que se puede tener una alta recuperación. Para este fin el Programa requiere ampliar su propia capacidad de investigación, aprovechar mejor el Comité de Expertos, y asignar recursos para que su personal participe en eventos de alto nivel donde se generan y discuten nuevos temas.

Los clientes inmediatos para ofrecerles información y capacitación sobre estos temas son los dirigentes gremiales, los consultores afiliados y un segmento de profesionales ubicados en empresas privadas y entidades públicas vinculadas a la agricultura, la agroindustria, las tiendas de equipos e insumos entre otras. La publicidad, y el mejor aprovechamiento del CIF para estos fines deben ser adecuadamente valorados.

En cuanto a nuevos servicios, estos pueden verse como componentes del Programa de Servicios no Financieros. Uno de ellos, en el cual ya se han iniciado acciones es el de apoyo a las entidades financieras para el desarrollo de software. En este caso una opción podría ser vender el servicio de análisis de los proyectos que son presentados a consideración.

Un nuevo componente del Programa de servicios podría ser el de fortalecimiento de la capacidad de las organizaciones de base vinculadas a la Federación. Desarrollar esta capacidad es apremiante para robustecer la estructura gremial que la da sustento a la propia Federación y que además le permite a FORTALECER tener contrapartes locales más efectivas para la definición de demanda y para canalizar los servicios.

En el campo de los servicios financieros, FORTALECER podría incursionar en por lo menos tres campos. Uno de ellos es actuar como intermediario para movilizar recursos de crédito para organizaciones de pequeños productores. Un segundo podría ser como intermediario en el servicio de arrendamiento (leasing) para maquinaria y equipos. Y un tercero, podría ser en la Capacitación y Asistencia Técnica para crear organizaciones de primer piso que canalicen recursos de crédito a los productores. En estos tres casos, su papel sería el de contribuir a bajar los costos de transacción y/o reducir los márgenes de intermediación, creando así nuevas alternativas al crédito convencional.

El acercamiento a nuevos actores ya se ha referido antes, y debe ser objeto de un análisis cuidadoso. La experiencia revela que es más importante la claridad sobre el propósito de una alianza que la voluntad para hacerla. En tal sentido es importante valorar los beneficios potenciales de la relación con programas y proyectos como el Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR), la Fundación ArgenINTA, el programa de Apoyo a la Reestructuración Empresarial (PRE) y otros. Un elemento clave en estas negociaciones será el valor agregado que crea la alianza y que la hace más atractiva para la captación de recursos.

Se recomienda que al corto plazo se defina un programa estratégico de acciones para la Fundación FORTALECER. Alguno de los aspectos discutidos en esta sección serían de utilidad para tales fines.

9. RECOMENDACIONES.

Las recomendaciones que se ofrecen en esta sección han sido referidas en el texto; sin embargo se considera oportuno agruparlas, haciendo referencia a ellas en forma resumida. Estas recomendaciones se orientan especialmente a la Federación Agraria Argentina y al Programa FORTALECER, en relación a acciones que se deben desarrollar antes de la terminación del Programa en Marzo del 2001, y mientras entra en funcionamiento la Fundación FORTALECER. Se ofrece también una sugerencia para el BID /FOMIN.

Reconociendo que el Programa FORTALECER ha desempeñado un papel muy importante en la proyección de la imagen de la FAA, como mecanismo que le permite ofertar servicios a los productores, se recomienda que la FAA le otorgue una atención especial en la nueva estrategia institucional.

En cuanto al Programa mismo, las sugerencias que siguen se refieren a algunas actividades en curso y otras que deben iniciarse de inmediato.

Los resultados generados a través de los años de experiencia, constituyen un producto muy valioso, que merece ser aprovechado en la definición de la estrategia de trabajo para los próximos años y ser conocido a nivel nacional e internacional. Por ello se recomienda proceder a documentar y sistematizar los resultados de los distintos servicios, incluyendo un archivo de materiales usados en la capacitación.

Se recomienda también documentar una muestra de casos exitosos de Asistencia Técnica y Preinversión, en base a un estudio de las acciones realizadas y los logros alcanzados. Este material será muy valioso para identificar los factores críticos del éxito, y también para estimular la demanda por servicios, y crear entre los productores la voluntad para pagar por ellos.

Las encuestas realizadas han sido un insumo útil para esta evaluación, pero requieren perfeccionarse. Se recomienda hacer una revisión del formato de la encuesta y redefinir el marco muestral, de modo que se genere información que permita una mejor apreciación de los resultados y el impacto alcanzado. Al respecto se han ofrecido algunas sugerencias.

Las dos recomendaciones antes ofrecidas se relacionan directamente con las acciones de seguimiento y evaluación de impacto. Al respecto se recomienda que el Departamento creado defina un programa de trabajo para los próximos meses, el cual constituirá una buena base para establecer un sistema de seguimiento y evaluación en la Fundación. Al respecto también se han ofrecido algunas sugerencias.

El CIF ha desempeñado una función importante en el cumplimiento de la misión de informar a los agricultores y otros actores sobre distintos aspectos. El análisis de su desempeño reciente, a la luz del vertiginoso crecimiento de la información en todos los ámbitos, lleva a recomendar que se analice el estado actual del CIF y que se defina nuevas orientaciones para el mismo.

En relación a la oferta de servicios, se recomienda considerar un plan de trabajo y quizás un componente específico en el Programa de la Fundación, para fortalecer dicha oferta. Esto puede iniciarse con la identificación de capacidades y limitaciones de los consultores y definir actividades de capacitación que permitan que ellos se desempeñen mejor. Este servicio a los consultores puede venderse y ser una fuente de ingresos para la Fundación.

Relacionado al tema anterior se recomienda que el Programa identifique temas de punta en los que hay interés profesional, y organizar Seminarios de alto nivel sobre dichos temas. Ellos podrían incluir algunos de los ya referidos como las implicaciones de las nuevas reglas para el comercio internacional, la gestión ambiental en la empresa agropecuaria, la negociación con transnacionales, nuevos mecanismos financieros para el agro, entre otros.

Los próximos meses el equipo técnico de FORTALECER confrontará el desafío de definir una estrategia de trabajo para cuando entre en funcionamiento la Fundación.

Al respecto se recomienda que se dedique tiempo a la generación y negociación de algunos proyectos sobre los cuales ya se han generado las primeras ideas. Estos incluirían el posible proyecto sobre leasing con el FOMIN, proyecto sobre intermediación financiera, el proyecto de fortalecimiento gremial y cooperativo, entre otros.

Se ha sugerido también que en la primera semana de Octubre, inmediatamente después de la elección de los nuevos directivos de la FAA, se tenga un taller para precisar la agenda en los meses siguientes. Antes de ello el personal de FORTALECER y el presidente electo, habrían hecho un análisis de esta evaluación y se habría avanzado en algunas de las acciones recomendadas.

Como un aspecto especial para consideración del FOMIN y el BID, se recomienda que se realice un Seminario Internacional para discusión y difusión del tema de los servicios en la agricultura y la responsabilidad  de las organizaciones gremiales. La experiencia de FORTALECER es muy valiosa, pero también hay otras que merecen ser analizadas, especialmente considerando que el tema de los servicios en la agricultura está cobrando una gran relevancia en el contexto de la mayor competitividad, la responsabilidad del Estado y la agenda multilateral de comercio de bienes y servicios.

## 10 BIBLIOGRAFÍA

- Fortalecer, 1997-2000 – Seis informes semestrales FAA Rosario. Argentina.

- Lattuada , Mario J. 2000 “El Crecimiento Económico y El Desarrollo Sustentable de los Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios Argentinos de Fines del Siglo XX” . X  Jornadas de la Asociación Argentina de Extensión Rural. Mendoza 18 al 20 de junio del 2000,

- Lattuada , Mario J.1995. “Las Asociaciones de Productores en la Reconversión de los Sistemas Agrícolas y Agroindustriales”. Seminario Reconversión de los Sistemas de Producción Agrícola y Agoindustrial en el cono Sur de América. FAO, SAGP, INTA Pergamino, Argentina 4-7 Diciembre de 1995.

- Renold, Juan Mauricio. 1999. “Evaluación de Impacto en Programas de Servicios no Financieros para Pequeños y Medianos Productores Rurales”. FORTALECER FAA. Rosario Mayo de 1999,.-

- Pinto, Conceicao, “Segunda Evaluación del Programa FORTALECER, Federación Agraria Argentina” . Rosario. Argentina, Diciembre 1998.

- Pomareda, Carlos, 1998. “Primera Evaluación del Programa FORTALECER, Federación Agraria Argentina”. Rosario, Argentina. 17 de abril de 1998.