## Estructura del Proyecto
Nombre Organismo Prestatario | Nombre Organismo Sub-Ejecutor (si aplica) | Iniciales Organismo Sub-ejecutor
República del Ecuador Organismo Ejecutor: Ministerio de Electricidad y Energía Renovable | EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO | EEASA
| EMPRESA ELÉCTRICA AZOGUES | EEAZ
| EMPRESA ELÉCTRICA CENTRO SUR | EECS
| EMPRESA ELÉCTRICA COTOPAXI | ELEPCO
| EMPRESA ELÉCTRICA GALÁPAGOS | EEPGSA
| EMPRESA ELÉCTRICA NORTE | EMELNORTE
| EMPRESA ELÉCTRICA QUITO | EEQ
| EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA | EERSA
| EMPRESA ELÉCTRICA SUR | EERSSA
| UNIDAD DE NEGOCIO BOLÍVAR | CNELBOL
| UNIDAD DE NEGOCIO EL ORO | CNELEOR
| UNIDAD DE NEGOCIO ESMERALDAS | CNELESM
| UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL | CNELGY
| UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAS LOS RÍOS | CNELGLR
| UNIDAD DE NEGOCIO LOS RÍOS | CNELLRS
| UNIDAD DE NEGOCIO MANABÍ | CNELMAN
| UNIDAD DE NEGOCIO MILAGRO | CNELMLG
| UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA | CNELSTE
| UNIDAD DE NEGOCIO SANTO DOMINGO | CNELSTD
| UNIDAD DE NEGOCIO SUCUMBÍOS | CNELSUC
NOTA: 1. Solo puede existir un Organismo Coordinador que "coordina" y hace envio del Plan de Adquisiciones al Banco 2. Para Cada Organismo Sub-ejecutor hay que cargar una ficha # 2 por separado ingresando los procesos que les corresponde
COMPONENTES? (SI / NO) | Nombre de los componentes (listar por numero o letra)
SI | Componente I. Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución
Componente II. Mejoramiento de la eficiencia y confiabilidad del sistema eléctrico
Componente III. Fortalecimiento Institucional
Administración del programa
NOTA: Hacer nombramiento de los componentes que figuran en el acuerdo de prestamo; solo utilizar los componentes principales y no los sub-componentes

## Plan de Adquisiciones
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO
1. Cobertura del Plan de Adquisiciones
Dato | Desde | Hasta
Cobertura del Plan de Adquisiciones: | 2016 | 2020
2. Versión del Plan de Adquisiciones
Versión | 2016-05-26
3. Tipos de Gasto
Categoría de Adquisición | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Obras | 84709559.2054 | 96568897.4941
Bienes | 5389255.9286 | 6143751.7586
Servicios de No Consultoría | 0 | 0
Capacitación | 50000 | 57000
Gastos Operativos | 0 | 751000
Consultoría (firmas + individuos) | 2851184.8661 | 3250350.7473
Transferencias | 50000000 | 53269000
Subproyectos Comunitarios | 0 | 0
No asignados | 0 | 0
Total | 143000000 | 160040000
4. Componentes
Componente de Inversión | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Componente I. Expansión y Reforzamiento del SNT | 53000000 | 60420000
Componente II. Expansión y Modernización de SND | 39000000 | 44460000
Componente III. Implementación del PNCE | 50000000 | 53269000
Componente IV. Desarrollo de capacidades institucionales | 777000 | 885780
Administración del Programa | 223000 | 1005220
Total | 143000000 | 160040000

## Detalle Plan de Adquisicion
OBRAS | [13 empty] | Sistema Nacional
Unidad Ejecutora: | Actividad: (nombre del contrato) | Descripción adicional: | Método de Selección/Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección | Ex-Post
[6 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso Específico de Adquisiciones | Firma del Contrato |  | Ex-Ante
CELEC EP-TRANSELECTRIC | Construcción y Montaje electromecánico del Sistema de Transmisión Milagro-Babahoyo |  | Licitación Pública Internacional por Lotes |  | BID3-PICME-TRANS-ST-OB-001 | 20048608.632 | 86% | 14% | CI-TRANSMISIÓN | Ex-Ante | 2016-07-20
CELEC EP-TRANSELECTRIC | Construcción y Montaje electromecánico del Sistema de Transmisión Quevedo - San Gregorio - San Juan |  | Licitación Pública Internacional por Lotes |  | BID3-PICME-TRANS-ST-OB-001 | 40371391.368 | 86% | 14% | CI-TRANSMISIÓN | Ex-Ante | 2016-07-20
CNEL Bolívar | Construcción de la Posición a 69 kV de llegada de la Línea de Subtransmisión Babahoyo-Caluma |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIII-RSND-CNELBOL-OB-001 | 307800 | 86% | 14% | CII-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-07-20
CNEL Esmeraldas | Construcción de la Línea de Subtransmión Santas Vainas - Las Palmas |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIII-RSND-CNELESM-OB-001 | 842688 | 86% | 14% | CII-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-07-20
CNEL Guayaquil | Construcción de la línea de subtransmisión Songa-Guasmo |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIII-RSND-CNELGUY-OB-001 | 341960.3036 | 86% | 14% | CII-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-07-20
CNEL Guayas-Los Ríos | Construcción fase final S/E El Rosario |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIII-RSND-CNELLR-OB-001 | 433200 | 86% | 14% | CII-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-07-20
CNEL Santa Elena | Repotenciación del Pórtico S/E Chanduy |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIII-RSND-CNELSTE-OB-001 | 414709.6071 | 86% | 14% | CII-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-07-20
CNEL Sucumbíos | INTERCONEXIÓN S/E TRANSELECTRIC JIVINO; APERTURA DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN JIVINO-LAGO AGRIO |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIII-RSND-CNELSUC-OB-001 | 570309.4286 | 86% | 14% | CII-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-07-20
E.E. Cotopaxi | Construcción Confiabilidad de S/E Laso |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIII-RSND-ELEPCO-OB-001 | 570000 | 86% | 14% | CII-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-07-20
E.E. Galápagos | Ampliación y Construcción de la subestación Pto. Ayora |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIII-RSND-EEG-OB-001 | 1761300 | 86% | 14% | CII-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-07-20
E.E. Riobamba | Adquisición y montaje de un transformador de 10 MVA para la subestación Alao |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIII-RSND-EER-OB-001 | 399000 | 86% | 14% | CII-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-07-20
CNEL El Oro | CONSTRUCCIÓN DE ALIMENTADORES DE S/E MACHALA, EL BOSQUE Y PAGUA |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIII-RSND-CNELEOR-OB-001 | 555035.4643 | 86% | 14% | CII-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-07-20
CNEL Guayaquil | Construcción de la Alimentadora a 13.8 kV Flor de Bastión #8 |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIII-RSND-CNELGUY-OB-002 | 313136.625 | 86% | 14% | CII-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-07-20
CNEL Los Ríos | Instalación y provisión Equipos para interconexión entre alimentadores de MT de las diferentes Subestaciones |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIII-RSND-CNELLR-OB-001 | 295519.35 | 86% | 14% | CII-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-07-20
CNEL Manabí | Construcción de la línea trifasica a 13.8 kv colimes-los amarillos canton pajan |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIII-RSND-CNELMAN-OB-001 | 799596.7125 | 86% | 14% | CII-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-07-20
CNEL Milagro | Repotenciación de Conductor en primarios de la S/E Lorenzo de Garaicoa |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIII-RSND-CNELMLG-OB-001 | 684000 | 86% | 14% | CII-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-07-20
CNEL Santo Domingo | Reforzamiento de Alimentadores en la Subestación Pedernales |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIII-RSND-CNELSTD-OB-001 | 570000 | 86% | 14% | CII-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-07-20
E.E. Ambato | Repotenciacion de redes electricas via unión base COFENAIE |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIII-RSND-EEASA-OB-001 | 125400 | 86% | 14% | CII-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-07-20
E.E. Azogues | Repotenciacion Alimentador Cojitambo |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIII-RSND-EEA-OB-001 | 384791.5286 | 86% | 14% | CII-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-07-20
E.E. Norte | Adquisición y montaje de reguladores de voltaje en S/E La Esperanza y Cayambe |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIII-RSND-EENORTE-OB-001 | 319200 | 86% | 14% | CII-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-07-20
E.E. Riobamba | Construcción de Proyectos de Distribución Cambio de voltaje 4.16kV a 13.8kV alimentador 4/1 y repotenciación de redes Sectores Chalgua, Dalin, Las Cochas, Comunidad San Antonio de Alao |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIII-RSND-EERSA-OB-001 | 502813.5911 | 86% | 14% | CII-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-07-20
E.E. Sur | REPOTENCIACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LA CIUDAD DE ZAMORA ETAPA II |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIII-RSND-EERSSA-OB-001 | 570000 | 86% | 14% | CII-DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-07-20
EEQ | Instalación de equipos para la automatización de subestaciones |  | Comparación de Precios |  | BIDIII-RSND-AUT-EEQ-OB-001 | 86457.6 | 86% | 14% | CII-AUT. DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-07-20
CNEL ESMERALDAS | Instalación de equipos para automatización y detección de fallas en alimentadores en la zona de Esmeraldas |  | Comparación de Precios |  | BIDIII-RSND-AUT-CNELESM-OB-001 | 125856 | 86% | 14% | CII-AUT. DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-07-20
CNEL GUAYAS LOS RIOS | Instalación de equipos para automatización y detección de fallas en alimentadores en la zona de Guayas-Los Ríos |  | Comparación de Precios |  | BIDIII-RSND-AUT-CNELGLR-OB-001 | 87552 | 86% | 14% | CII-AUT. DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-07-20
CNEL LOS RIOS | Instalación de equipos para automatización y detección de fallas en alimentadores en la zona de Los Ríos |  | Comparación de Precios |  | BIDIII-RSND-AUT-CNELLRS-OB-001 | 131328 | 86% | 14% | CII-AUT. DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-07-20
CNEL MANABI | Instalación de equipos para automatización y detección de fallas en alimentadores en la zona de Manabí |  | Comparación de Precios |  | BIDIII-RSND-AUT-CNELMAN-OB-001 | 136800 | 86% | 14% | CII-AUT. DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-07-20
CNEL CENTRO SUR | Instalación de equipos para automatización y detección de fallas en alimentadores en la zona de Centro Sur |  | Comparación de Precios |  | BIDIII-RSND-AUT-EECS-OB-001 | 65664 | 86% | 14% | CII-AUT. DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-07-20
CNEL QUITO | Instalación de equipos para automatización y detección de fallas en alimentadores en la zona de Quito |  | Comparación de Precios |  | BIDIII-RSND-AUT-CNELSUC-OB-001 | 65664 | 86% | 14% | CII-AUT. DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-07-20
CNEL RIOBAMBA | Instalación de equipos para automatización y detección de fallas en alimentadores en la zona de Riobamba |  | Comparación de Precios |  | BIDIII-RSND-AUT-EERSA-OB-001 | 43776 | 86% | 14% | CII-AUT. DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2016-07-20
CNEL BOLIVAR | Instalación de Redes Eléctricas Proyectos CNEL BOLIVAR |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIII-FERUM-CNELBOL-OB-001 | 1555925.58 | 86% | 14% | CII-FERUM CON RED | Ex-Post | 2016-07-20
CNEL EL ORO | Instalación de Redes Eléctricas Proyectos CNEL EL ORO |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIII-FERUM-CNELELORO-OB-001 | 1487627.5286 | 86% | 14% | CII-FERUM CON RED | Ex-Post | 2016-07-20
CNEL ESMERALDAS | Instalación de Redes Eléctricas Proyectos CNEL ESMERALDAS |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIII-FERUM-CNELESM-OB-001 | 1604553.42 | 86% | 14% | CII-FERUM CON RED | Ex-Post | 2016-07-20
CNEL GUAYAQUIL | Instalación de Redes Eléctricas Proyectos CNEL GUAYAQUIL |  | Licitación Pública Internacional |  | BIDIII-FERUM-CNELGYQ-OB-001 | 5239146.6536 | 86% | 14% | CII-FERUM CON RED | Ex-Ante | 2016-07-20
CNEL GUAYAS - LOS RIOS | Instalación de Redes Eléctricas Proyectos CNEL GUAYAS - LOS RIOS |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIII-FERUM-CNELGLR-OB-001 | 1998958.3141 | 86% | 14% | CII-FERUM CON RED | Ex-Post | 2016-07-20
CNEL LOS RÍOS | Instalación de Redes Eléctricas Proyectos CNEL LOS RÍOS |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIII-FERUM-CNELLRS-OB-001 | 1248469.2086 | 86% | 14% | CII-FERUM CON RED | Ex-Post | 2016-07-20
CNEL MANABÍ | Instalación de Redes Eléctricas Proyectos CNEL MANABÍ |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIII-FERUM-CNELMAN-OB-001 | 1519295.7514 | 86% | 14% | CII-FERUM CON RED | Ex-Post | 2016-07-20
CNEL MILAGRO | Instalación de Redes Eléctricas Proyectos CNEL MILAGRO |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIII-FERUM-CNELMLG-OB-001 | 487783.485 | 86% | 14% | CII-FERUM CON RED | Ex-Post | 2016-07-20
CNEL SANTA ELENA | Instalación de Redes Eléctricas Proyectos CNEL SANTA ELENA |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIII-FERUM-CNELSTE-OB-001 | 976246.7357 | 86% | 14% | CII-FERUM CON RED | Ex-Post | 2016-07-20
CNEL SANTO DOMINGO | Instalación de Redes Eléctricas Proyectos CNEL SANTO DOMINGO |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIII-FERUM-CNELSTD-OB-001 | 838197.6214 | 86% | 14% | CII-FERUM CON RED | Ex-Post | 2016-07-20
CNEL SUCUMBIOS | Instalación de Redes Eléctricas Proyectos CNEL SUCUMBIOS |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIII-FERUM-CNELSUC-OB-001 | 1431628.2857 | 86% | 14% | CII-FERUM CON RED | Ex-Post | 2016-07-20
EE AMBATO | Instalación de Redes Eléctricas Proyectos EE AMBATO |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIII-FERUM-EEASA-OB-001 | 867528.2743 | 86% | 14% | CII-FERUM CON RED | Ex-Post | 2016-07-20
EE AZOGUES | Instalación de Redes Eléctricas Proyectos EE AZOGUES |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIII-FERUM-EEA-OB-001 | 39404.7514 | 86% | 14% | CII-FERUM CON RED | Ex-Post | 2016-07-20
EE CENTRO SUR | Instalación de Redes Eléctricas Proyectos EE CENTRO SUR |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIII-FERUM-CENTROSUR-OB-001 | 1741002.1371 | 86% | 14% | CII-FERUM CON RED | Ex-Post | 2016-07-20
EE COTOPAXI | Instalación de Redes Eléctricas Proyectos EE COTOPAXI |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIII-FERUM-ELEPCO-OB-001 | 915872.8243 | 86% | 14% | CII-FERUM CON RED | Ex-Post | 2016-07-20
EE NORTE | Instalación de Redes Eléctricas Proyectos EE NORTE |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIII-FERUM-EMELNORTE-OB-001 | 397061.0636 | 86% | 14% | CII-FERUM CON RED | Ex-Post | 2016-07-20
EE QUITO | Instalación de Redes Eléctricas Proyectos EE QUITO |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIII-FERUM-EEQ-OB-001 | 1118151.4114 | 86% | 14% | CII-FERUM CON RED | Ex-Post | 2016-07-20
EE SUR | Instalación de Redes Eléctricas Proyectos EE SUR |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIII-FERUM-EERSSA-OB-001 | 926365.71 | 86% | 14% | CII-FERUM CON RED | Ex-Post | 2016-07-20
EEASA | Instalación y puesta en funcionamiento de sistemas aislados fotovoltaicos para 2 empresas distribuidoras |  | Licitación Pública Nacional |  | BIDIII-FERUM-AISL-EEASA-OB-001 | 252120.5271 | 86% | 14% | CII-FERUM AISLADOS | Ex-Post | 2016-12-23
TOTAL | [5 empty] | 96568897.4941
BIENES
Unidad Ejecutora: | Actividad: (nombre del contrato) | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección
[6 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato
EEQ | Adquisición de materiales para la Automatización de subestaciones |  | Licitación Pública Internacional |  | BIDIII-RSND-AUT-EEQ-BI-001 | 612408 | 86% | 14% | CII-AUT. DISTRIBUCIÓN | Ex-Ante | 2016-07-20 |  |  | Comparación de Precios
EEQ | Adquisición de materiales para Automatización de Alimentadores |  | Licitación Pública Internacional |  | BIDIII-RSND-AUT-EEQ-BI-001 | 4651200 | 86% | 14% | CII-AUT. DISTRIBUCIÓN | Ex-Ante | 2016-07-20 |  |  | Contratación Directa
EEASA | Adquisición de Materiales para sistemas aistados fotovoltaicos |  | Licitación Pública Internacional |  | BIDIII-FERUM-AISL-EEASA-BI-001 | 880143.7586 | 86% | 14% | CII-FERUM AISLADOS | Ex-Ante | 2016-07-20 |  |  | Licitación Pública Internacional con Precalificación
TOTAL | [5 empty] | 6143751.7586 | [7 empty] | Licitación Pública Internacional en 2 etapas
Licitación Pública Internacional por Lotes
SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección
[6 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Documento de Licitación | Firma del Contrato
TOTAL | [5 empty] | 0 | [7 empty] | Selección Basada en la Calidad
Comparación de Calificaciones
CONSULTORÍAS FIRMAS | [13 empty] | Contratación Directa
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): |  |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección | Sistema Nacional
|  |  |  | Número de Proceso: |  | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato
CNEL BOLIVAR | Supervisión, sociallización y fiscalización de Instalación de Redes Eléctricas Proyectos CNEL BOLIVAR |  | Selección Basada en la Calidad y Costo | BIDIII-FERUM-CNELBOL-FC-SBCC-001 |  | 195788.16 | 86% | 14% | CII-FERUM CON RED | Ex-Post | 2017-08-16
CNEL EL ORO | Supervisión, sociallización y fiscalización de Instalación de Redes Eléctricas Proyectos CNEL EL ORO |  | Selección Basada en la Calidad y Costo | BIDIII-FERUM-CNELELORO-FC-SBCC-001 |  | 178515.2871 | 86% | 14% | CII-FERUM CON RED | Ex-Post | 2017-08-16
CNEL ESMERALDAS | Supervisión, sociallización y fiscalización de Instalación de Redes Eléctricas Proyectos CNEL ESMERALDAS |  | Selección Basada en la Calidad y Costo | BIDIII-FERUM-CNELESM-FC-SBCC-001 |  | 191007.855 | 86% | 14% | CII-FERUM CON RED | Ex-Post | 2017-08-16
CNEL GUAYAQUIL | Supervisión, sociallizacióny fiscalización de Instalación de Redes Eléctricas Proyectos CNEL GUAYAQUIL |  | Selección Basada en la Calidad y Costo | BIDIII-FERUM-CNELGYE-FC-SBCC-001 |  | 265404.4993 | 86% | 14% | CII-FERUM CON RED | Ex-Post | 2017-08-16
CNEL GUAYAS - LOS RIOS | Supervisión, sociallizacióny fiscalización de Instalación de Redes Eléctricas Proyectos CNEL GUAYAS - LOS RIOS |  | Selección Basada en la Calidad y Costo | BIDIII-FERUM-CNELGLR-FC-SBCC-001 |  | 158939.3904 | 86% | 14% | CII-FERUM CON RED | Ex-Post | 2017-08-16
CNEL LOS RIOS | Supervisión, sociallizacióny fiscalización de Instalación de Redes Eléctricas Proyectos CNEL LOS RIOS |  | Selección Basada en la Calidad y Costo | BIDIII-FERUM-CNELLRS-FC-SBCC-001 |  | 149794.575 | 86% | 14% | CII-FERUM CON RED | Ex-Post | 2017-08-16
CNEL MANABÍ | Supervisión, sociallizacióny fiscalización de Instalación de Redes Eléctricas Proyectos CNEL MANABÍ |  | Selección Basada en la Calidad y Costo | BIDIII-FERUM-CNELMAN-FC-SBCC-001 |  | 182315.4975 | 86% | 14% | CII-FERUM CON RED | Ex-Post | 2017-08-16
CNEL MILAGRO | Supervisión, sociallizacióny fiscalización de Instalación de Redes Eléctricas Proyectos CNEL MILAGRO |  | Selección Basada en la Calidad y Costo | BIDIII-FERUM-CNELMLG-FC-SBCC-001 |  | 58534.0329 | 86% | 14% | CII-FERUM CON RED | Ex-Post | 2017-08-16
CNEL SANTA ELENA | Supervisión, sociallizacióny fiscalización de Instalación de Redes Eléctricas Proyectos CNEL SANTA ELENA |  | Selección Basada en la Calidad y Costo | BIDIII-FERUM-CNELSTE-FC-SBCC-001 |  | 117149.6571 | 86% | 14% | CII-FERUM CON RED | Ex-Post | 2017-08-16
CNEL SANTO DOMINGO | Supervisión, sociallizacióny fiscalización de Instalación de Redes Eléctricas Proyectos CNEL SANTO DOMINGO |  | Selección Basada en la Calidad y Costo | BIDIII-FERUM-CNELSTD-FC-SBCC-001 |  | 101016.0718 | 86% | 14% | CII-FERUM CON RED | Ex-Post | 2017-08-16
CNEL SUCUMBÍOS | Supervisión, sociallizacióny fiscalización de Instalación de Redes Eléctricas Proyectos CNEL SUCUMBÍOS |  | Selección Basada en la Calidad y Costo | BIDIII-FERUM-CNELSUC-FC-SBCC-001 |  | 59980.5096 | 86% | 14% | CII-FERUM CON RED | Ex-Post | 2017-08-16
EE AMBATO | Supervisión, sociallizacióny fiscalización de Instalación de Redes Eléctricas Proyectos EE AMBATO |  | Selección Basada en la Calidad y Costo | BIDIII-FERUM-EEASA-FC-SBCC-001 |  | 173936.4161 | 86% | 14% | CII-FERUM CON RED | Ex-Post | 2017-08-16
EE QUITO | Supervisión, sociallizacióny fiscalización de Instalación de Redes Eléctricas Proyectos EE QUITO |  | Selección Basada en la Calidad y Costo | BIDIII-FERUM-EEQ-FC-SBCC-001 |  | 74542.9104 | 86% | 14% | CII-FERUM CON RED | Ex-Post | 2017-08-16
EE SUR | Supervisión, sociallizacióny fiscalización de Instalación de Redes Eléctricas Proyectos EE SUR |  | Selección Basada en la Calidad y Costo | BIDIII-FERUM-EERSSA-FC-SBCC-001 |  | 52952.6743 | 86% | 14% | CII-FERUM CON RED | Ex-Post | 2017-08-16
MEER-CPG | Consultoría para asistencia técnica en elaboración del PME |  | Selección Basada en la Calidad y Costo | MEER-BID3-FC-SBCC-009 |  | 140220 | 86% | 14% | CIV-Desarrollo CI | Ex-Post | 2017-08-16
MEER-CPG | Consultoría para la sistematización y automatización de procesos críticos del MEER |  | Selección Basada en la Calidad y Costo | MEER-BID3-FC-SBCC-010 |  | 273600 | 86% | 14% | CIV-Desarrollo CI | Ex-Ante | 2017-08-16
MEER-CPG | Consultoría para la Sistematización y automatización de la información estadística del sector eléctrico |  | Selección Basada en la Calidad y Costo | MEER-BID3-FC-SBCC-010 |  | 198360 | 86% | 14% | CIV-Desarrollo CI | Ex-Post | 2017-08-16
MEER-CPG | Auditoría de Estados Financieros del Programa y Uso de recursos |  | Selección Basada en la Calidad y Costo | MEER-BID3-FC-SBCC-011 |  | 151620 | 86% | 14% | Administración del Programa | Ex-Post | 2016-08-16
MEER-CPG | Evaluación Intermedia del Programa |  | Selección Basada en la Calidad y Costo | MEER-BID3-FC-SBCC-012 |  | 51300 | 86% | 14% | Administración del Programa | Ex-Post | 2017-08-16
MEER-CPG | Evaluación Final del Programa |  | Selección Basada en la Calidad y Costo | MEER-BID3-FC-SBCC-013 |  | 51300 | 86% | 14% | Administración del Programa | Ex-Post | 2019-08-16
TOTAL | [5 empty] | 2826277.5364 | [7 empty] | Bienes
[14 empty] | Precios Unitarios | Bienes
CONSULTORÍAS INDIVIDUOS | [13 empty] | Suma Alzada | Bienes
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Cantidad Estimada de Consultores: | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección | Llave en mano | Obras
[5 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  |  | No Objeción a los TdR de la Actividad | Firma Contrato |  | Precios Unitarios | Obras
EEQ | Fiscalización de la instalación de equipos para la automatización de subestaciones |  | Comparación de Calificaciones | BIDIII-RSND-AUT-EEQ-CI-001 | 21614.4 | 86% | 14% |  | CII-AUT. DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2017-03-31
CNEL ESMERALDAS | Fiscalización para la instalación de equipos para automatización y detección de fallas en alimentadores en la zona de Esmeraldas |  | Comparación de Calificaciones | BIDIII-RSND-AUT-CNELESM-CI-001 | 31464 | 86% | 14% |  | CII-AUT. DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2017-02-17
CNEL GUAYAS LOS RIOS | Fiscalización para Instalación de equipos para automatización y detección de fallas en alimentadores en la zona de Guayas-Los Ríos |  | Comparación de Calificaciones | BIDIII-RSND-AUT-CNELGLR-CI-001 | 21888 | 86% | 14% |  | CII-AUT. DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2017-02-17
CNEL LOS RIOS | Fiscalización para Instalación de equipos para automatización y detección de fallas en alimentadores en la zona de Los Ríos |  | Comparación de Calificaciones | BIDIII-RSND-AUT-CNELLRS-CI-001 | 32832 | 86% | 14% |  | CII-AUT. DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2017-02-17
CNEL MANABI | Fiscalización para instalación de equipos para automatización y detección de fallas en alimentadores en la zona de Manabí |  | Comparación de Calificaciones | BIDIII-RSND-AUT-CNELMAN-CI-001 | 34200 | 86% | 14% |  | CII-AUT. DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2017-02-17
CNEL CENTRO SUR | Fiscalización para instalación de equipos para automatización y detección de fallas en alimentadores en la zona de Centro Sur |  | Comparación de Calificaciones | BIDIII-RSND-AUT-EECS-CI-001 | 16416 | 86% | 14% |  | CII-AUT. DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2017-02-17
CNEL QUITO | Fiscalización para la instalación de equipos para automatización y detección de fallas en alimentadores en la zona de Quito |  | Comparación de Calificaciones | BIDIII-RSND-AUT-CNELSUC-CI-001 | 16416 | 86% | 14% |  | CII-AUT. DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2017-02-17
CNEL RIOBAMBA | Fiscalización para la instalación de equipos para automatización y detección de fallas en alimentadores en la zona de Riobamba |  | Comparación de Calificaciones | BIDIII-RSND-AUT-EERSA-CI-001 | 10944 | 86% | 14% |  | CII-AUT. DISTRIBUCIÓN | Ex-Post | 2017-02-17
EE AZOGUES | Supervisión, sociallizacióny fiscalización de Instalación de Redes Eléctricas Proyectos EE AZOGUES |  | Comparación de Calificaciones | BIDIII-FERUM-EEA-CI-001 | 4640.6754 | 86% | 14% |  | CII-FERUM CON RED | Ex-Post | 2017-08-16
EE COTOPAXI | Supervisión, sociallizacióny fiscalización de Instalación de Redes Eléctricas Proyectos EE COTOPAXI |  | Comparación de Calificaciones | BIDIII-FERUM-ELEPCO-CI-001 | 17058.1355 | 86% | 14% |  | CII-FERUM CON RED | Ex-Post | 2017-08-16
MEER-CPG | Consultoría para el diagnóstico del proceso de integración eléctrico regional |  | Comparación de Calificaciones | MEER-BID3-CI-SCC-012 | 45600 | 86% | 14% |  | CIV-Desarrollo CI | Ex-Post | 2016-08-10
MEER-CPG | Consultoría para la elaboración de la Propuesta de requerimientos Operador Regional |  | Comparación de Calificaciones | MEER-BID3-CI-SCC-013 | 62700 | 86% | 14% |  | CIV-Desarrollo CI | Ex-Ante | 2016-08-10
MEER-CPG | Consultoría para el diagnóstico de necesidades del Sistema Eléctrico Ecuatoriano que podrían ser modeladas y analizadas por el laboratorio de simulación en tiempo real de CENACE |  | Comparación de Calificaciones | MEER-BID3-CI-SCC-014 | 45600 | 86% | 14% |  | CIV-Desarrollo CI | Ex-Post | 2016-08-10
MEER-CPG | Consultoría para la defición de potencialidades de investigación y desarrollo mediante la integración del Laboratorio de Simulación en Tiempo Real, el Sistema de Monitoreo de Área Extendida WAMS y el S |  | Comparación de Calificaciones | MEER-BID3-CI-SCC-015 | 62700 | 86% | 14% |  | CIV-Desarrollo CI | Ex-Ante | 2016-08-10
TOTAL |  |  |  |  | 424073.2109 | [8 empty] | Suma global | Consultoría - Firmas
[14 empty] | Suma global + Gastos Reembolsables | Consultoría - Firmas
CAPACITACIÓN | [13 empty] | Tiempo Trabajado | Consultoría - Firmas
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): |  |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección |  | Consultoría - Individuos
|  |  |  | Número de Proceso: |  | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato |  |  | Consultoría - Individuos
MEER-CPG | Capacitación en Diseño, gestión y evaluación de proyectos |  | Selección Basada en la Calidad | MEER-BID3-SE-SBC-002 |  | 57000 | 86% | 14% | CIV-Desarrollo CI | Ex-Post | 2016-08-10
TOTAL | [5 empty] | 57000 | [7 empty] | Adquisición de Bienes - Sector Salud | Bienes
[14 empty] | Comparación de Precios para Bienes | Bienes
TRANSFERENCIAS | [13 empty] | Especificaciones Técnicas | Bienes
Unidad Ejecutora: | Objeto de la Transferencia: | Descripción adicional: |  | Número de Proceso: |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Cantidad Estimada de Subproyectos: | Fechas |  | Comentarios | Suministro e instalación de plantas y equipos | Bienes
[6 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Firma del Contrato / Convenio por Adjudicación de los Subproyectos | Fecha de Transferencia |  | Suministro e instalación de sist. de información | Bienes
MEER-SEERE | Implementación del PNCE (Plan Nacional de Cocción Eficiente) | Fondo para créditos de Cocinas de Inducción |  | BIDIII-SEERE-TR-001 |  | 50000000 | 100% |  | CIII-Implementación del PNCE |  | 2016-09-15
MEER-SEERE | Implementación del PNCE (Plan Nacional de Cocción Eficiente) | Fondo para créditos de circuitos expresos |  | BIDIII-SEERE-TR-001 |  | 3269000 |  | 100% | CIII-Implementación del PNCE |  |  |  |  | Comparación de Precios para Obras | Obras
TOTAL | [5 empty] | 53269000 | [7 empty] | Doc. de precalificación para construcción de obras | Obras
Obras
GASTOS OPERATIVOS | [13 empty] | Especificaciones Técnicas | Bienes
Unidad Ejecutora: | Objeto del Gasto operativo: | Descripción adicional: |  | Número de Proceso: |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Cantidad Estimada de Subproyectos: | Fechas |  | Comentarios | Suministro e instalación de plantas y equipos | Bienes
[6 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Firma del Contrato / Convenio por Adjudicación de los Subproyectos | Fecha de Transferencia |  | Suministro e instalación de sist. de información | Bienes
MEER-EDG | Monitoreo y Seguimiento | recursos para realizar monitoreo y seguimiento del Programa |  | BIDIII-SEERE-TR-001 |  | 151000 |  | 100 | Administración del Programa
MEER-EDG | Unidad de Gestión | recursos para la Unidad de Gestión del Programa |  | BIDIII-SEERE-TR-001 |  | 600000 |  | 100% | Administración del Programa |  |  |  |  | Comparación de Precios para Obras | Obras
TOTAL | [5 empty] | 751000 | [7 empty] | Doc. de precalificación para construcción de obras | Obras
3CV
Sistema Nacional

## Cod empresas
NOMENCLATURA EEDs
EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO | EEASA
EMPRESA ELÉCTRICA AZOGUES | EEAZ
EMPRESA ELÉCTRICA CENTRO SUR | EECS
EMPRESA ELÉCTRICA COTOPAXI | ELEPCO
EMPRESA ELÉCTRICA GALÁPAGOS | EEPGSA
EMPRESA ELÉCTRICA NORTE | EMELNORTE
EMPRESA ELÉCTRICA QUITO | EEQ
EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA | EERSA
EMPRESA ELÉCTRICA SUR | EERSSA
UNIDAD DE NEGOCIO BOLÍVAR | CNELBOL
UNIDAD DE NEGOCIO EL ORO | CNELEOR
UNIDAD DE NEGOCIO ESMERALDAS | CNELESM
UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL | CNELGY
UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAS LOS RÍOS | CNELGLR
UNIDAD DE NEGOCIO LOS RÍOS | CNELLRS
UNIDAD DE NEGOCIO MANABÍ | CNELMAN
UNIDAD DE NEGOCIO MILAGRO | CNELMLG
UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA | CNELSTE
UNIDAD DE NEGOCIO SANTO DOMINGO | CNELSTD
UNIDAD DE NEGOCIO SUCUMBÍOS | CNELSUC