**Cronograma de Actividades 2018**

**Febrero - abril:**

* Preparación de la licitación del perforador por parte de INEEL.
* Aprobación de la modificación del programa de Geotermia por el Directorio del BID.

**Mayo**

* INEEL lanza la licitación del perforador.

**Julio**

* INEEL anuncia la preselección de perforadores.
* SENER anuncia, en GEOLAC, convocatoria para los desarrolladores de los sitios.

**Septiembre**

* Desarrolladores entregan sus propuestas de los sitios a ser considerados para perforar a SENER/INEEL.

**Octubre**

* INEEL anuncia a los desarrolladores que serán beneficiarios de los servicios de perforación.
* SENER/INEEL le da la información de los sitios elegidos a los perforadores pre seleccionados para que preparen su propuesta final de precio.

**Noviembre**

* Los perforadores preseleccionados entrega su propuesta final de precio, con base en la cual se seleccionará al perforador(es) ganador(es).

**Diciembre- enero 2019**

* INEEL/NAFIN/SENER contrata al (los) perforador(es) por un monto de US$ 51 Millones.
* BID envía a CTF carta (y contrato con perforadores) mostrando que los fondos de CTF han sido totalmente comprometidos.