## Plano Aquisição
|  | Empréstimo |  | : Município de Vitória
|  | Mutuário |  | : Município de Vitória
|  | Programa |  | : Programa de Requalificação Urbana e Segurança Cidadã de Vitória
|  | Ano/Período |  | : 2020
PA 2020/2
Atualizado em: |  | 15/09/2020
Atualização nº: |  | 2
Atualizado por: |  | Patricia Leslie Barragan Macedo
1 | OBRAS
| Unidade Executora |  | Unidade Objeto |  |  | Descrição Adicional | Método | Quantidade de Lotes |  | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento/PMR | Entregável | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[11 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
1.1 | PMV |  | Obra da Fase 1A concluída (São Pedro a Ilha das Caieiras - 1,16km) / Obra do anexo do Museu do Pescador |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  |  | 14735000 | 90 | 10 | 01.01.01 | 01.01.01.01 | Ex-Ante | 01/05/2021 | 31/08/2021 |  |  | Previsto
1.2 | PMV |  | Obra da Fase 1B Concluída (Santo André a Resistência - 4,04km) incluindo a Praça de Resistência + via de Acesso Unidade de Transbordo implantadas |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  |  | 15400000 | 70 | 30 | 01.01.02 | 01.01.02.01 | Ex-Ante | 01/12/2021 | 31/03/2022 |  |  | Previsto
1.3 | PMV |  | Ciclovia Tancredão - Praça dos Namorados |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  |  | 4000000 | 70 | 30 | 01.01.03 | 01.01.03.01 | Ex-Post | 01/12/2021 | 31/03/2022 |  |  | Previsto
1.4 | PMV |  | Obras dos Viveiros de mudas implantadas |  |  |  | CP - Comparação de Preços | 1 |  |  | 800000 | 100 |  | 01.02.04 | 01.02.04.01 | Ex-Ante | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Não encontrado uma aquisição direta para o entregável 01.03.07.08 - Projeto Executivo : Reforma e adequação dos viveiros elaborado |  | Previsto
1.5 | PMV |  | Obras das Fontes de Água concluída |  |  |  | CP - Comparação de Preços | 1 |  |  | 300000 | 100 |  | 01.02.05 | 01.02.05.02 | Ex-Post | 01/05/2022 | 31/07/2022 |  |  | Previsto
1.6 | PMV |  | Obras de Contenções de Encostas( GRUPO 1) realizadas |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  |  | 1292000 | 100 |  | 01.02.06 | 01.02.06.01 | Ex-Ante | 01/10/2020 | 31/01/2021 |  |  | Previsto
1.7 | PMV |  | Obras de Contenções de Encostas (GRUPO 2) realizadas |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  |  | 2215000 | 100 |  | 01.02.06 | 01.02.06.02 | Ex-Post | 01/07/2021 | 31/10/2021 |  |  | Previsto
1.8 | PMV |  | Obras de Contenções de Encostas (GRUPO 3) realizadas |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  |  | 1198000 | 100 |  | 01.02.06 | 01.02.06.03 | Ex-Post | 01/02/2022 | 31/05/2022 |  |  | Previsto
1.9 | PMV |  | Obra de Modernização e Adequação do Palácio Municipal concluída |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  |  | 9500000 | 100 |  | 01.03.03 | 01.03.03.01 | Ex-Post | 01/09/2021 | 31/12/2021 |  |  | Previsto
1.10 | PMV |  | Obra do Edifício-sede do Centro de Inteligência Municipal (CIM) concluída |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  |  | 7600000 | 100 |  | 01.03.02 | 01.03.02.01 | Ex-Post | 01/02/2022 | 31/05/2022 |  |  | Previsto
1.11 | PMV |  | Obras de ligação intradomiciliar de esgotamento sanitário |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  |  | 1481000 | 71 | 29 | 01.01.04 | 01.01.04.01 | Ex-Post | 01/07/2021 | 31/10/2021 |  |  | Previsto
1.12 | PMV |  | Obra de Construção da UBS de Santo Antônio implantada e Unidade Básica de Saúde da Grande Vitória |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  |  | 3500000 | 70 | 30 | 02.01.03 | 02.01.03.06 | Ex-Post | 01/12/2020 | 31/03/2021 |  |  | Previsto
1.13 | PMV |  | Obra de ampliação e reforma do PA de São Pedro e Construção do Centro de Atenção Psicossocial (CAPSi) – Região 3 |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  |  | 3800000 | 70 | 30 | 02.01.03 | 02.01.03.07 | Ex-Post | 01/04/2022 | 31/07/2022 |  |  | Previsto
1.14 | PMV |  | Construção da EMEF Ronaldo Soares |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  |  | 2800000 | 70 | 30 | 02.01.04 | 02.01.04.06 | Ex-Post | 01/07/2021 | 31/10/2021 |  |  | Previsto
1.15 | PMV |  | Obras de ampliação e reforma da EMEF Francisco Lacerda de Aguiar |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  |  | 3900000 | 70 | 30 | 02.01.04 | 02.01.04.06 | Ex-Post | 01/09/2021 | 31/12/2021 |  |  | Previsto
1.16 | PMV |  | Obras de ampliação e reforma da EMEF Eunice Pereira Silveira e Construção da EMEF Irmã Jacinta |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  |  | 4600000 | 70 | 30 | 02.01.04 | 02.01.04.06 | Ex-Post | 01/05/2021 | 31/08/2021 |  |  | Previsto
1.17 | PMV |  | CREAS Centro, CRAS Centro e CRAS Sto Antonio e Jucutuquara |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  |  | 2760000 | 70 | 30 | 02.01.05 | 02.01.05.01 | Ex-Post | 01/04/2021 | 31/07/2021 |  |  | Previsto
1.18 | PMV |  | CREAS Maruipe, CRAS Maruipe e CRAS Inhanguetá |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  |  | 2104000 | 70 | 30 | 02.01.05 | 02.01.05.01 | Ex-Post | 01/10/2021 | 31/01/2022 |  |  | Previsto
1.19 | PMV |  | Base da Guarda Municipal construída |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  |  | 1910000 | 100 |  | 02.02.03 | 02.02.03.01 | Ex-Post | 01/10/2020 | 31/01/2021 |  |  | Previsto
[10 empty] | Total | 83895000
2 | BENS
| Unidade Executora |  | Unidade Objeto |  |  | Descrição Adicional | Método | Quantidade de Lotes |  | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento/PMR | Entregável | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[11 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
2.1 | PMV |  | Aquisição de uma solução integrada de sistemas de gestão para o CIM |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  |  | 1000000 | 90 | 10 | 01.03.02 | 01.03.02.03 | Ex-Post | 01/02/2022 | 31/05/2022 |  |  | Previsto
2.2 | PMV |  | Sistema de Alerta da Defesa Civil implantado |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  |  | 1600000 | 100 |  | 01.03.04 | 01.03.04.01 | Ex-Ante | 01/03/2021 | 30/06/2021 |  |  | Previsto
2.3 | PMV |  | Mobiliários e equipamentos da saúde adquiridos (PA São Pedro, CAPSi R3, UBSs de Santo antônio e Grande Vitória) |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 480000 | 60 | 40 | 02.01.03 | 02.01.03.04 | Sistema Nacional | 01/05/2022 | 30/09/2022 |  |  | Previsto
2.4 | PMV |  | Mobiliários e Equipamentos EMEFs Eunice P. Silveira, Ronaldo Soares, Francisco L. Aguiar e Irmã Jacinta equipadas |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 750000 | 60 | 40 | 02.01.04 | 02.01.04.05 | Sistema Nacional | 01/03/2023 | 31/08/2023 |  |  | Previsto
2.5 | PMV |  | Mobiliários e Equipamentos da Base da Guarda entregues |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 455000 |  | 100 | 02.02.01 | 02.02.01.01 | Sistema Nacional | 01/06/2022 | 30/09/2022 |  |  | Previsto
2.6 | PMV |  | Equipamentos para o CIM - Externo |  |  |  | LPI - Licitação Pública Internacional | 1 |  |  | 5000000 | 100 |  | 01.03.02 | 01.03.02.02 | Ex-Ante | 01/06/2021 | 31/10/2021 |  |  | Previsto
2.7 | PMV |  | Mobiliários e Equipamentos dos CRAS e CREAS entregues |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 400000 | 60 | 40 | 02.01.05 | 02.01.05.02 | Sistema Nacional | 01/12/2022 | 31/03/2023 |  |  | Previsto
[10 empty] | Total | 9685000
3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
| Unidade Executora |  | Unidade Objeto |  |  | Descrição Adicional | Método | Quantidade de Lotes |  | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento/PMR | Entregável | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[11 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
3.1 | PMV |  | Planta de parcelamento de Resistência aprovada |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  |  | 305000 | 100 |  | 01.01.05 | 01.01.05.02 | Ex-Post | 01/10/2020 | 31/01/2021 |  |  | Previsto
3.2 | PMV |  | Plantas de parcelamento de Ilha das Caieiras e Redenção aprovadas |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  |  | 395000 | 100 |  | 01.01.05 | 01.01.05.03 | Ex-Post | 01/02/2021 | 31/05/2021 |  |  | Previsto
3.3 | PMV |  | Ampliação da Cobertura Vegetal (Áreas Verdes Restauradas: encosta e manguezal) |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  |  | 1400000 | 100 |  | 01.02.02 | 01.02.02.01 | Ex-Post | 01/11/2020 | 28/02/2021 |  |  | Previsto
3.4 | PMV |  | Hortas Comunitárias Urbanas(Áreas Verdes Restauradas) |  |  |  | CP - Comparação de Preços | 1 |  |  | 80000 | 100 |  | 01.02.03 | 01.02.03.01 | Ex-Post | 01/10/2022 | 31/12/2022 |  |  | Previsto
3.5 | PMV |  | Inventário da Arborização Urbana elaborado |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  |  | 500000 | 100 |  | 01.02.08 | 01.02.08.01 | Ex-Ante | 01/10/2020 | 28/01/2021 |  |  | Previsto
3.6 | PMV |  | Projeto Básico e Executivo de Modernização do Palácio Municipal elaborado |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 222/2019 | 200000 | 100 |  | 01.03.07 | 01.03.07.04 | Sistema Nacional | 01/11/2019 | 31/08/2020 |  |  | Contrato em Execução
3.7 | PMV |  | Projetos Executivos da saúde, assistência social, educação e obras (Projetos das ligações Intradomiciliares). |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 457000 | 100 |  | 01.03.07 | 01.03.07.05 | Sistema Nacional | 01/08/2020 | 31/12/2020 |  |  | Previsto
3.8 | PMV |  | Projeto Executivo : Via de acesso a unidade transbordo e Praça de Resistência elaborado |  |  |  | CP - Comparação de Preços | 1 |  |  | 60000 | 100 |  | 01.03.07 | 01.03.07.07 | Ex-Post | 01/10/2020 | 31/12/2020 |  |  | Previsto
3.09 | PMV |  | Sistema de Gerenciamento do Programa contratado |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 018/2020 | 210000 | 100 |  | 03.02.01 | 03.02.01.01 | Sistema Nacional | 01/10/2019 | 31/03/2020 |  |  | Contrato em Execução
3.10 | PMV |  | Unidade Gestora do Programa implantada |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 6060000 |  | 100 | 03.01.01 | 03.01.01.01 | Sistema Nacional | 14/08/2019 | 30/09/2019 |  |  | Contrato em Execução
3.11 | PMV |  | Projeto Executivo das Fontes com Monitoramento concluído |  |  |  | CP - Comparação de Preços | 1 |  |  | 130000 | 100 |  | 01.02.05 | 01.02.05.02 | Ex-Ante | 01/11/2020 | 31/01/2021 |  |  | Previsto
3.12 | PMV |  | Projeto Executivo: Reforma e adequação dos viveiros elaborado |  |  |  | CP - Comparação de Preços | 1 |  |  | 60000 | 100 |  | 01.02.04 | 01.02.04.01 | Ex-Post | 01/11/2020 | 31/01/2021 |  |  | Previsto
[10 empty] | Total | 9857000
4 | CONSULTORIAS FIRMAS
| Unidade Executora |  | Unidade Objeto |  |  | Descrição Adicional | Método |  | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento/PMR | Entregável | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[11 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
4.1 | PMV |  | Plano de manejo da Área de Proteção Ambiental do Maciço Central Elaborado |  |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  |  | 200000 | 100 |  | 01.02.01 | 01.02.01.01 | Ex-Post | 01/01/2021 | 31/05/2021 |  |  | Previsto
4.2 | PMV |  | Plano Diretor de Mudanças Climáticas - Etapa 2: Estudo de Vulnerabilidades Climáticas e Inventário de Gases de Efeito Estufa |  |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  |  | 1000000 | 77 | 23 | 01.02.07 | 01.02.07.01 | Ex-Ante | 01/02/2021 | 01/07/2021 |  |  | Previsto
4.3 | PMV |  | Plano Diretor de Mudanças Climáticas - Etapa 3: Forum/Seminário de Mudanças Climáticas |  |  |  | SBMC - Seleção Baseada no Menor Custo |  |  |  | 120000 | 77 | 23 | 01.02.07 | 01.02.07.03 | Ex-Post | 01/09/2022 | 28/02/2023 |  |  | Previsto
4.4 | PMV |  | Plano Diretor de Mudanças Climáticas - Etapa 4: Elaboração do Plano de Adaptação |  |  |  | SBMC - Seleção Baseada no Menor Custo |  |  |  | 180000 | 77 | 23 | 01.02.07 | 01.02.07.04 | Ex-Post | 01/06/2023 | 30/11/2023 |  |  | Previsto
4.5 | PMV |  | Servidores Capacitados (Etapa 1) |  |  |  | CD - Contratação Direta |  |  |  | 250000 | 100 |  | 01.03.01 | 01.03.01.01 | Ex-Ante | 01/07/2021 | 31/08/2021 | Em função dos convênios entre os orgão governamentais : Municipal, Estadual e Universidade e suas expertises, as capacitações serão por contratação direta. ESESP( Escola de Serviço publico do Espirito) e FEST( Fundação Espirito Santense de Tecnologia) |  | Previsto
4.6 | PMV |  | Servidores Capacitados (Etapa 2) |  |  |  | CD - Contratação Direta |  |  |  | 250000 | 100 |  | 01.03.01 | 01.03.01.02 | Ex-Ante | 01/01/2022 | 28/02/2022 | Em função dos convênios entre os orgão governamentais : Municipal, Estadual e Universidade e suas expertises, as capacitações serão por contratação direta. ESESP( Escola de Serviço publico do Espirito) e FEST( Fundação Espirito Santense de Tecnologia) |  | Previsto
4.7 | PMV |  | Empresa de Consultoria para elaboração do projeto Conceitual para implantação e funcionamento do Centro de Inteligência Municipal (CIM); Elaboração de projetos executivos (arquitetura e complementares) ; e elaboração de Termos de Referência (Projeto da infraestrutura de TIC incluindo as especificações referentes a toda a infraestrutura e equipamentos de TIC internos do CIM; Projeto para aquisição de solução integrada) |  |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  |  | 520000 | 90 | 10 | 01.03.02 | 01.03.02.04 | Ex-Post | 01/10/2020 | 28/02/2021 |  |  | Previsto
4.8 | PMV |  | Plano Diretor de Mobilidade Urbana de Vitória elaborado |  |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  |  | 1300000 | 100 |  | 01.03.05 | 01.03.05.01 | Ex-Ante | 01/10/2020 | 31/03/2021 |  |  | Previsto
4.9 | PMV |  | Plano Estratégico do Centro Histórico elaborado |  |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  |  | 700000 | 100 |  | 01.03.06 | 01.03.06.01 | Ex-Post | 30/11/2020 | 30/04/2021 |  |  | Previsto
4.10 | PMV |  | Plano Urbanístico - Orla Noroeste - Fase 1 realizado |  |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  |  | 300000 | 100 |  | 01.03.07 | 01.03.07.01 | Ex-Post | 01/10/2020 | 31/03/2021 |  |  | Previsto
4.11 | PMV |  | Projeto Básico e Executivo Orla Noroeste – Fase 1B e 2 elaborado |  |  |  | CD - Contratação Direta |  |  |  | 1600000 | 100 |  | 01.03.07 | 01.03.07.02 | Ex-Ante | 01/11/2020 | 31/12/2020 |  |  | Previsto
4.12 | PMV |  | Projeto Executivo : Ciclovia tancredão - Namorados elaborado |  |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  |  | 400000 | 100 |  | 01.03.07 | 01.03.07.03 | Ex-Post | 01/10/2020 | 31/03/2021 |  |  | Previsto
4.13 | PMV |  | Rede Integrada de Prevenção Social da Violência implantada :Sistema Integrado de prevenção a Violência para componente de Segurança Cidadã |  |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  |  | 500000 | 60 | 40 | 02.01.01 | 02.01.01.01 | Ex-Post | 01/12/2020 | 31/05/2021 |  |  | Previsto
4.14 | PMV |  | Atividades culturais (Circuito cultural Vitória Viva) |  |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  |  | 550000 | 60 | 40 | 02.01.02 | 02.01.02.01 | Ex-Post | 01/12/2020 | 31/05/2021 |  |  | Previsto
4.15 | PMV |  | Empresa de Consultoria - A Arte é Nossa |  |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  |  | 500000 | 60 | 40 | 02.01.02 | 02.01.02.02 | Ex-Post | 01/04/2021 | 30/09/2021 |  |  | Previsto
4.16 | PMV |  | Empresa de Consultoria - Educação em Direitos Humanos |  |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  |  | 1000000 | 60 | 40 | 02.01.02 | 02.01.02.03 | Ex-Ante | 01/04/2021 | 30/09/2021 |  |  | Previsto
4.17 | PMV |  | Empresa de Consultoria - Qualifica VIX |  |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  |  | 1000000 | 60 | 40 | 02.01.02 | 02.01.02.04 | Ex-Ante | 01/04/2021 | 31/10/2021 |  |  | Previsto
4.18 | PMV |  | Empresa de Consultoria - VixLab (Centros de Informática ) |  |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  |  | 2000000 | 60 | 40 | 02.01.02 | 02.01.02.05 | Ex-Ante | 01/06/2021 | 31/12/2021 |  |  | Previsto
4.19 | PMV |  | Projetos Esportivos Implantados nas regiões: 1,2,3, 4 e 7 |  |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  |  | 1000000 | 60 | 40 | 02.01.02 | 02.01.02.06 | Ex-Ante | 01/05/2021 | 31/10/2021 |  |  | Previsto
4.20 | PMV |  | Supervisão Técnica e Ambiental de Obras Contratada |  |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  |  | 3000000 | 100 |  | 03.01.02 | 03.01.02.01 | Ex-Ante | 01/09/2020 | 28/02/2021 |  |  | Previsto
4.21 | PMV |  | Auditoria Externa |  |  |  | SBMC - Seleção Baseada no Menor Custo |  |  |  | 271000 | 100 |  | 03.02.04 | 03.02.04.01 | Ex-Ante | 01/10/2020 | 31/12/2020 |  |  | Previsto
4.22 | PMV |  | Projetos executivos da ampliação do PA da São Pedro e da construção do Centro de Atenção Psicossocial (CAPSi) - Região 03 |  |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  |  | 200000 | 100 |  | 02.01.03 | 02.01.03.07 | Ex-Post | 01/03/2021 | 31/08/2021 |  |  | Previsto
4.23 | PMV |  | Capacitações para guarda municipal realizadas (gestão da Segurança Pública e Tático- Operacional) |  |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  |  | 130000 | 100 |  | 02.02.02 | 02.02.02.01 | Ex-Post | 01/01/2021 | 30/06/2021 |  |  | Previsto
4.24 | PMV |  | Capacitação para guarda municipal em policiamento em hot spots e para solução de problemas realizada |  |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  |  | 42000 | 100 |  | 02.02.02 | 02.02.02.01 | Ex-Post | 01/02/2021 | 31/07/2021 |  |  | Previsto
4.25 | PMV |  | Plano de Gestão Ambiental e Social Elaborado |  |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  |  | 3652000 | 100 |  | 03.03.01 | 03.03.01.01 | Ex-Ante | 01/10/2020 | 21/03/2021 |  |  | Previsto
[9 empty] | Total |  | 20665000
5 | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
| Unidade Executora |  | Unidade Objeto |  |  | Descrição Adicional | Método | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Quantidade Estimada de Consultores | Categoria de Investimento/PMR | Entregável | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[10 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura do Contrato
5.1 | PMV |  | Plano Estratégico e Operacional de Segurança Cidadã realizado |  |  |  | CQ3CV - Comparação de Qualificações |  |  | 40000 | 100 |  | 1 | 03.01.03 | 03.01.03.07 | Ex-Post | 01/10/2020 | 30/11/2020 |  |  | Previsto
5.2 | PMV |  | Consultor para Desenvolvimento do Plano de Formação para Prevenção da Violência (Trilha de Conhecimento) |  |  |  | CQ3CV - Comparação de Qualificações |  |  | 40000 | 100 |  | 1 | 03.01.03 | 03.01.03.11 | Ex-Post | 01/10/2020 | 30/11/2020 |  |  | Previsto
5.3 | PMV |  | Primeiro pacote: Consultor Individual - Engenheiro Estrutural |  |  |  | CQ3CV - Comparação de Qualificações |  |  | 50000 | 100 |  | 1 | 03.01.03 | 03.01.03.02 | Ex-Post | 01/10/2020 | 30/11/2020 |  |  | Previsto
5.4 | PMV |  | Primeiro pacote: Consultor Individual - Engenheiro Orçamentista |  |  |  | CQ3CV - Comparação de Qualificações |  |  | 50000 | 100 |  | 1 | 03.01.03 | 03.01.03.03 | Ex-Post | 01/11/2020 | 31/12/2020 |  |  | Previsto
5.5 | PMV |  | Primeiro pacote: Consultor Individual - Arquiteto para Projeto Executivo de Restauro do Palácio |  |  |  | CQ3CV - Comparação de Qualificações |  |  | 70000 | 100 |  | 1 | 03.01.03 | 03.01.03.15 | Ex-Post | 01/10/2020 | 30/11/2020 |  |  | Previsto
5.6 | PMV |  | Primeiro pacote: Consultor individual - Consultor de Mudanças Climáticas - Etapa 1 |  |  |  | CQ3CV - Comparação de Qualificações |  |  | 40000 | 100 |  | 1 | 03.01.03 | 03.01.03.01 | Ex-Post | 01/10/2020 | 31/12/2020 |  |  | Previsto
5.7 | PMV |  | Primeiro pacote: Consultor Individual - Ações de Cidadania |  |  |  | CQ3CV - Comparação de Qualificações |  |  | 57000 | 100 |  | 1 | 03.01.03 | 03.01.03.06 | Ex-Post | 01/11/2020 | 31/12/2020 |  |  | Previsto
5.8 | PMV |  | Segundo pacote: Apoio a Gestão I |  |  |  | CQ3CV - Comparação de Qualificações |  |  | 140000 | 100 |  | 1 | 03.01.03 | 03.01.03.12 | Ex-Post | 01/01/2021 | 28/02/2021 |  |  | Previsto
5.9 | PMV |  | Terceiro pacote: Consultor em Apoio a Gestão II |  |  |  | CQ3CV - Comparação de Qualificações |  |  | 132500 | 100 |  | 1 | 03.01.03 | 03.01.03.13 | Ex-Post | 01/07/2021 | 31/08/2021 |  |  | Previsto
5.10 | PMV |  | Quarto pacote : Consultor em Apoio a Gestão III |  |  |  | CQ3CV - Comparação de Qualificações |  |  | 161000 | 100 |  | 1 | 03.01.03 | 03.01.03.14 | Ex-Post | 01/04/2022 | 31/05/2022 |  |  | Previsto
5.11 | PMV |  | Relatório de Avaliação Final do programa realizado |  |  |  | CQ3CV - Comparação de Qualificações |  |  | 30000 | 100 |  | 1 | 03.02.02 | 03.02.02.01 | Ex-Post | 01/11/2023 | 31/12/2023 |  |  | Previsto
5.12 | PMV |  | Capacitação para Guarda Municipal : Curso de Atualização de Trânsito 2020. |  |  |  | CD - Contratação Direta |  |  | 7500 | 100 |  | 1 | 03.01.03 | 03.01.03.13 | Ex-Post | 01/05/2020 | 30/06/2020 |  |  | Contrato Concluído
5.13 | PMV |  | Avaliação Econômica ex-post do programa realizada |  |  |  | CQ3CV - Comparação de Qualificações |  |  | 80000 | 100 |  | 1 | 03.02.03 | 03.02.03.01 | Ex-Post | 01/11/2023 | 31/12/2023 |  |  | Previsto
[8 empty] | Total |  | 898000
Total Geral (Montante Estimado em US$): |  |  |  |  | 125000000

## Comentários
| Empréstimo | : Município de Vitória
| Mutuário | : Município de Vitória
| Programa | : Programa de Requalificação Urbana e Segurança Cidadã de Vitória
| Ano/Período | : 2020
PA 2020/2
Atualizado em: | 15/09/2020
Atualização nº: | 2
Atualizado por: | Patricia Leslie Barragan Macedo
FOLHA DE COMENTÁRIOS
ATIVIDADE |  |  | COMENTÁRIO
2. BENS
2.3 Mobiliários e equipamentos da saúde adquiridos (PA São Pedro, CAPSi R3, UBSs de Santo antônio e Grande Vitória) |  |  | O método de aquisição será por Ata de Registro de Preço- ART.
2.4 Mobiliários e Equipamentos EMEFs Eunice P. Silveira, Ronaldo Soares, Francisco L. Aguiar e Irmã Jacinta equipadas |  |  | O método de aquisição será por Ata de Registro de Preço- ART.
2.5 Mobiliários e Equipamentos da Base da Guarda entregues |  |  | O método de aquisição será por Ata de Registro de Preço- ART.
2.7 Mobiliários e Equipamentos dos CRAS e CREAS entregues |  |  | O método de aquisição será por Ata de Registro de Preço- ART.
3. SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
3.6 Projeto Básico e Executivo de Modernização do Palácio Municipal elaborado |  |  | O método de aquisição será por Ata de Registro de Preço- ART. O Palácio Municipal é uma edificação com suas fachadas tombadas pelo Patrimônio Histórico Municipal, que sofrerá uma intervenção sem que sua estrutura básica possa ser alterada, não comportando inovações arquitetônicas, apenas adaptações modernização e ampliação de sua capacidade elétrica, hidráulica, de circulação, além de torna-lo acessível e sustentável. Dessa forma a intervenção não agrega valor ao objeto.
3.7 Projetos Executivos da saúde, assistência social, educação e obras (Projetos das ligações Intradomiciliares). |  |  | O método de aquisição será por Ata de Registro de Preço- ART.
3.09 Sistema de Gerenciamento do Programa contratado |  |  | O método de aquisição: Pregão Eletrônico
3.10 Unidade Gestora do Programa implantada |  |  | Investimento destinado a manutenção da Unidade Gestora e será 100 % em contrapartida.
4. CONSULTORIAS FIRMAS
4.11 Projeto Básico e Executivo Orla Noroeste – Fase 1B e 2 elaborado |  |  | A seleção da empresa para os projetos da Orla Noroeste foi realizada por concurso e a empresa vencedora : BARST Arquitetura e Urbanismo Ltda