## PA 2018-2
BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO Programa Segurança Cidadã no Espírito Santo Contrato de Empréstimo Nº 3279/OC-BR (BR-L1387)
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA)
Atualizado em 23/08/2018 | [5 empty] | Câmbio atualizado em: | [6 empty] | 2018-07-25 | [5 empty] | 3.7
id. | Comp. | DESCRIÇÃO DO CONTRATO AÇÃO PROPOSTA | CUSTO ESTIMADO R$ | CUSTO ESTIMADO US$ | FONTE |  | MÉTODO | REVISÃO |  |  |  |  | DATAS ESTIMADAS | [6 empty] | COMENTÁRIO
[5 empty] | BID | Local |  |  | TR ou especificações técnicas prontas | Não-objeção do BID (TR/Edital) | Montagem do processo licitatório | Tramitação na PGE | Publicação do Edital | Abertura da Licitação | Tramitação do processo licitatório | Adjudicação e assinatura do contrato | Emissão de ordem de serviço | PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO | Assinatura do Contrato
1. SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1 | 1 | Elaboração de Projeto Executivo e Estudos para Obra do Centro Integrado de Policia Tecnico Cientifica | 2413040.1 | 652173 | 100% | 0% | SBQC | Ex-ante | 2014-05-05 | 2014-05-15 | 2014-05-20 | 2014-06-19 | 2019-04-01 | 2019-04-11 | 2019-05-21 | 2019-05-31 | 2019-06-08 | 2 anos | 2019-05-01
2 | 1 | Certificação e controle interno e externo das policias - UNODC | 925000 | 250000 | 100% | 0% | CD | Ex-ante | 2019-04-01: 2018-10-01; 2019-04-11: 2018-10-11; 2019-05-21: 2018-11-20; 2019-05-31: 2018-11-30; 2019-06-08: 2018-12-08 | 2 anos | 2018-11-01 | Previsto no item 3.4 do MOP
3 | 1 | Contratação de consultoria para implementação do Observatório da Segurança Pública / SESP | 462500 | 125000 | 100% | 0% | SQC | Ex-ante | 2019-04-01: 2019-03-01 |  | 2019-04-01
4 | 2 | Elaboração dos projetos executivos para os Centros de Cidadania | 1850000 | 500000 | 100% | 0% | SQC | Ex-post | 2019-04-01: 2019-04-02; 2019-04-11: 2019-04-12; 2019-05-21: 2019-05-22; 2019-05-31: 2019-06-01; 2019-06-08: 2019-06-09 | 2 anos | 2019-05-02
5 | 2 | Contratação de empresa/organização da sociedade cívil para gestão dos Centros de Cidadania | 13320000 | 3600000 | 100% | 0% | SBQC | Ex-post | 2019-04-01: 2020-07-02; 2019-04-11: 2020-07-12; 2019-05-21: 2020-08-21; 2019-05-31: 2020-08-31; 2019-06-08: 2020-09-08 | 2 anos | 2020-09-02
6 | 2 | Contratação de consultoria para desenvolvimento método de acompanhamento para jovens dependentes de alcool e drogas - Programa Valorização da Vida | 111000 | 30000 | 100% | 0% | SQC | Ex-post | 2019-04-01: 2019-02-02; 2019-04-11: 2019-02-12; 2019-05-21: 2019-03-24; 2019-05-31: 2019-04-03; 2019-06-08: 2019-04-11 | 2 anos | 2019-03-01
7 | 2 | Contratação de consultoria para elaboração do sistema para a gestão, monitoramento e avaliação da rede | 1850000 | 500000 | 100% | 0% | SBQC | Ex-post | 2019-04-01: 2019-03-03; 2019-04-11: 2019-03-13; 2019-05-21: 2019-04-22; 2019-05-31: 2019-05-02; 2019-06-08: 2019-05-10 | 3 anos | 2019-06-02
8 | 3 | Contratação de consultoria para implantação da Justiça Restaurativa no IASES | 128127.3 | 34629 | 100% | 0% | SQC | Ex-ante | 2016-11-05 | 2016-11-15 | 2016-11-20 | 2016-12-20 | 2018-09-01 | 2018-09-11 | 2018-10-21 | 2018-10-31 | 2018-11-08 | 2 anos | 2018-11-18
9 | 3 | Contratação de consultoria para elaboração de proposta curricular para os socioeducandos. | 44999.4 | 12162 | 100% | 0% | CI | Ex-post | 2018-09-01: 2019-06-02; 2018-09-11: 2019-06-12; 2018-10-21: 2019-07-22; 2018-10-31: 2019-08-01; 2018-11-08: 2019-08-09 | 2 anos | 2019-09-02
10 | 3 | Contratação de consultoria para elaboração dos projetos executivos para Construcão de Espaço para os Servidores (Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e Cariacica Sede) | 84001.1 | 22703 | 100% | 0% | CI | Ex-post | 2018-09-01: 2019-04-02; 2018-09-11: 2019-04-12; 2018-10-21: 2019-05-22; 2018-10-31: 2019-06-01; 2018-11-08: 2019-06-09 | 2 anos | 2019-07-02
11 | 3 | Contratação de consultoria para elaboração dos projetos executivos para reforma e ampliação da Montanha da Esperança | 255999.3 | 69189 | 100% | 0% | SQC | Ex-post | 2018-09-01: 2019-04-02; 2018-09-11: 2019-04-12; 2018-10-21: 2019-05-22; 2018-10-31: 2019-06-01; 2018-11-08: 2019-06-09 | 2 anos | 2019-05-02
12 | 3 | Contratação de consultoria para elaboração dos projetos executivos para construção da unidade de Linhares | 383997.1 | 103783 | 100% | 0% | SQC | Ex-post | 2018-09-01: 2019-04-03; 2018-09-11: 2019-04-13; 2018-10-21: 2019-05-23; 2018-10-31: 2019-06-02; 2018-11-08: 2019-06-10 | 3 anos | 2019-05-03
13 | 3 | Contratação de consultores para fiscalização das obras do IASES - Região Metropolitana | 499999.5 | 135135 | 100% | 0% | CI | Ex-post | 2018-09-01: 2019-07-04; 2018-09-11: 2019-07-14; 2018-10-21: 2019-08-23; 2018-10-31: 2019-09-02; 2018-11-08: 2019-09-10 | 4 anos | 2019-09-04
14 | 3 | Contratação de consultores para fiscalização das obras do IASES - Região Norte | 140000.6 | 37838 | 100% | 0% | CI | Ex-post | 2018-09-01: 2019-07-05; 2018-09-11: 2019-07-15; 2018-10-21: 2019-08-24; 2018-10-31: 2019-09-03; 2018-11-08: 2019-09-11 | 5 anos | 2019-09-05
15 | 3 | Contratação de consultores para fiscalização das obras do IASES - Região Sul | 99999.9 | 27027 | 100% | 0% | CI | Ex-post | 2018-09-01: 2019-07-06; 2018-09-11: 2019-07-16; 2018-10-21: 2019-08-25; 2018-10-31: 2019-09-04; 2018-11-08: 2019-09-12 | 6 anos | 2019-09-06
16 | 3 | Contratação de consultoria para implantação da metodologia de Auto Mudança Cognitiva no IASES | 199999.8 | 54054 | 100% | 0% | CI | Ex-post | 2018-09-01: 2020-01-01 |  | 2020-02-01
17 | 3 | Contratação de consultoria para implantação do monitoramento da gestão do IASES | 384999.8 | 104054 | 100% | 0% | SQC | Ex-post | 2018-09-01: 2020-06-01 |  | 2020-09-01
18 | 4 | Contratação de consultores individuais conforme UGP | 2879969 | 778370 | 100% | 0% | CI | Ex-ante | 2018-09-01: 2018-10-02; 2018-09-11: 2018-10-12; 2018-10-21: 2018-11-21; 2018-10-31: 2018-12-01; 2018-11-08: 2018-12-09 | 2 anos | 2018-11-02
| 5 | Contratação de Consultor individual na Área Social | 119991 | 32430 | 100% | 0% | CI | Ex-post | 2018-09-01: 2018-09-01 |  | 2018-10-01
19 | 4 | Contratação de Empresas para a prestação dos serviços de consultorias para o Programa Segurança Cidadã | 3638665.1 | 983423 | 100/% | 0% | SBQC | Ex-ante | 2018-09-01: 2019-04-01 |  | 2019-06-01 | 4 consultorias
| 4 | Contratação de Empresas para a prestação dos serviços de consultorias em Análise de Projetos de Engenharia, supervisão de obras e acompanhamento técnico | 799977 | 216210 | 100% | 0% | SBQC | Ex-post | 2018-09-01: 2018-04-01 |  | 2018-06-01
20 | 4 | Contratação de Empresas para prestação de serviços de Consultoria para elaboração de diretrizes nas ações para os Centros de Cidadania; | 399970 | 108100 | 100% | 0% | SQC | Ex-post | 2018-09-01: 2018-10-01 |  | 2018-11-01
21 | 4 | Contratação auditoria independente | 1456875 | 393750 | 100% | 0% | SBQC | Ex-ante | 2018-09-01: 2018-10-01 |  | 2018-12-01
TOTAL 1 |  |  | 32449111 | 8770030
2. AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS (Q NÃO DE CONSULTORIA)
1 | 1 | Aquisição de 93 Bases Móveis Comunitárias equipadas | 22068324.4 | 5964412 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2014-10-20 | 2014-10-30 | 2014-11-19 | 2014-12-19 | 2018-07-01 | 2018-07-11 | 2018-08-20 | 2018-08-30 | 2018-09-07 | 2 anos | 2018-08-01 | Entrega de 40 em 2018 e 53 em 2019
2 | 1 | Aquisição de 10 Microônibus | 3679983 | 994590 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2014-07-01 | 2014-07-11 | 2014-07-31 | 2014-08-30 | 2018-07-01 | 2018-07-11 | 2018-08-20 | 2018-08-30 | 2018-09-07 | 2 anos | 2018-10-02 | Entrega de 08 em 2018 e 02 em 2019
3 | 1 | Aquisição de 03 ônibus urbano | 2312500 | 625000 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2017-02-02 | 2017-02-22 | 2017-02-27 | 2017-03-29 | 2018-07-01 | 2018-07-11 | 2018-08-20 | 2018-08-30 | 2018-09-07 | 2 anos | 2018-10-03 | Entrega de 02 em 2018 e 01 em 2019
4 | 1 | Aquisição de 02 ônibus rodoviário | 1734375 | 468750 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2017-02-02 | 2017-02-22 | 2017-02-27 | 2017-03-29 | 2018-07-01 | 2018-07-11 | 2018-08-20 | 2018-08-30 | 2018-09-07 | 2 anos | 2018-10-04 | Entrega de 01 em 2018 e 01 em 2019
5 | 1 | Aquisição de 02 furgões para transporte de cães | 347415.2 | 93896 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2017-02-03 | 2017-02-23 | 2017-02-28 | 2017-03-30 | 2018-10-02 | 2018-10-12 | 2018-11-21 | 2018-12-01 | 2018-12-09 | 3 anos | 2018-11-05
6 | 1 | Aquisição de 600 computadores com 1 monitor visando atender as necessidades das unidades da Polícia Militar para operacionalização do BAON | 3648000.2 | 985946 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2017-02-04 | 2017-02-24 | 2017-03-01 | 2017-03-31 | 2018-09-03 | 2018-09-13 | 2018-10-23 | 2018-11-02 | 2018-11-10 | 4 anos | 2018-10-06
7 | 1 | Aquisição de 200 computadores com 2 monitores visando atender as necessidades das unidades da Polícia Militar para operacionalização do BAON | 1518002.7 | 410271 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2018-09-03: 2018-09-04; 2018-09-13: 2018-09-14; 2018-10-23: 2018-10-24; 2018-11-02: 2018-11-03; 2018-11-10: 2018-11-11 | 5 anos | 2018-10-07
8 | 1 | Contratação de empresa para desenvolvimento de novos módulos da Delegacia Online (DEON) e Batalhão Online (BAON) | 9141312.5 | 2470625 | 100% | 0% | CP / ATA | Sistema Nacional | 2018-09-03: 2019-09-01 |  | 2019-11-01
9 | 1 | Aquisição de equipamentos (computadores, wi-fi, scanner, webcan, tablets, servidor blade e outros) visando atender as necessidades das unidades das Polícias Civil e Militar para operacionalização do DEON | 7645076.9 | 2066237 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2014-07-01 | 2014-07-11 | 2014-07-31 | 2014-08-30 | 2019-04-01 | 2019-04-11 | 2019-05-21 | 2019-05-31 | 2019-06-08 | 2 anos | 2019-05-01
10 | 1 | Aquisição Software de BI para Observatório da Segurança Pública - SESP | 2409843.3 | 651309 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2014-07-01 | 2014-07-11 | 2014-07-31 | 2014-08-30 | 2019-05-01 | 2019-05-11 | 2019-06-20 | 2019-06-30 | 2019-07-08 | 2 anos | 2019-06-01
11 | 1 | Contratação de serviços de manutenção da rede elétrica e de dados das unidades da Polícia Cívil objetivando a operacionalização da DEON | 315043.9 | 85147 | 100% | 0% | CP | Ex-post | 2014-06-01 | 2014-06-11 | 2014-07-01 | 2014-07-31 | 2019-06-01 | 2019-06-11 | 2019-07-21 | 2019-07-31 | 2019-08-08 | 2 anos | 2019-09-01
12 | 1 | Aquisição de 8 (oito) conjunto de fantasias para o PROERD (DAREM e Policial Interativo) | 59999.2 | 16216 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2019-06-01: 2019-04-01; 2019-06-11: 2018-12-11; 2019-07-21: 2019-01-20; 2019-07-31: 2019-01-30; 2019-08-08: 2019-02-07 |  | 2019-05-01
13 | 1 | Aquisição de materiais gráficos para o PROERD e para os Conselhos Comunitários de Segurança | 149998 | 40540 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2019-06-01: 2019-04-01 |  | 2019-05-01
14 | 1 | Aquisição de material de divulgação para o PROERD | 250001.6 | 67568 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2019-06-01: 2019-04-01; 2019-06-11: 2018-12-11; 2019-07-21: 2019-01-20; 2019-07-31: 2019-01-30; 2019-08-08: 2019-02-07 |  | 2019-05-01
15 | 1 | Aquisição de material de apoio didático para o PROERD (computadores, projetor multimidia) | 99100.8 | 26784 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2019-06-01: 2019-04-01 |  | 1919-07-06
16 | 1 | Aquisição de equipamento de som | 25900 | 7000 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2019-06-01: 2019-04-01 |  | 2019-07-01
17 | 1 | Aquisição de 03 (três) licenças de Corel Draw | 10001.1 | 2703 | 100% | 0% | PE / ATA | Ex-post | 2019-06-01: 2019-04-01; 2019-06-11: 2019-04-11; 2019-07-21: 2019-05-21; 2019-07-31: 2019-05-31; 2019-08-08: 2019-06-08 | 2 anos | 2019-06-01
18 | 2 | Equipamentos para os Centros de Cidadania | 7030000 | 1900000 | 100% | 0% | PE / ATA | Ex-post | 2019-06-01: 2020-05-01 |  | 2020-06-01
19 | 2 | Aquisição de veículos para transporte de apoio ao Projeto Ocupação Social | 347800 | 94000 | 0% | 100% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2019-06-01: 2018-09-18 |  | 2018-11-01 | Aquisição de 02 veículos
20 | 2 | Aquisição de Sonorização | 24309 | 6570 | 100% | 0% | PE / ATA | Ex-post | 2014-06-20 | 2014-06-30 | 2014-07-20 | 2014-08-19 | 2018-09-15 | 2018-09-25 | 2018-11-04 | 2018-11-14 | 2018-11-22 | 2 anos | 2018-11-01
21 | 2 | Aquisição de roteadores wireless 4G | 3478 | 940 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2018-09-15: 2018-09-15; 2018-09-25: 2018-09-25; 2018-11-04: 2018-11-04; 2018-11-14: 2018-11-14; 2018-11-22: 2018-11-22 | 2 anos | 2018-11-19
22 | 2 | Contratação de empresa para dar suporte aos eventos do Programa Ocupação Social (oficineiros) | 34706 | 9380 | 100% | 0% | PE / ATA | Ex-post | 2018-09-15: 2018-09-01; 2018-09-25: 2018-09-11; 2018-11-04: 2018-10-21; 2018-11-14: 2018-10-31; 2018-11-22: 2018-11-08 | 2 anos | 2018-10-19
23 | 2 | Aquisição de equipamentos e maquinários para cursos profissionalizantes | 1110000 | 300000 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2018-09-15: 2020-05-15; 2018-09-25: 2020-05-25; 2018-11-04: 2020-07-04; 2018-11-14: 2020-07-14; 2018-11-22: 2020-07-22 | 2 anos | 2020-06-19
24 | 2 | Contratação de empresa para fornecimento de alimentação (kit lanche / almoço) | 231250 | 62500 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2018-09-15: 2018-09-15; 2018-09-25: 2018-09-25; 2018-11-04: 2018-11-04; 2018-11-14: 2018-11-14; 2018-11-22: 2018-11-22 | 2 anos | 2018-10-19
25 | 2 | Aquisição de Materiais esportivos para o Programa Ocupação Social | 10175 | 2750 | 100% | 0% | PE / ATA | Ex-post | 2014-06-20 | 2014-06-30 | 2014-07-20 | 2014-08-19 | 2018-09-15 | 2018-09-25 | 2018-11-04 | 2018-11-14 | 2018-11-22 | 2 anos | 2018-10-01
26 | 2 | Aquisição de Materiais esportivos para o Programa Ocupação Social | 567950 | 153500 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2014-06-21 | 2014-07-01 | 2014-07-21 | 2014-08-20 | 2019-03-16 | 2019-03-26 | 2019-05-05 | 2019-05-15 | 2019-05-23 | 3 anos | 2019-04-02 | Várias aquisições
27 | 2 | Aquisição de material de papelaria para oficinas do Ocupação Social | 23532 | 6360 | 100% | 0% | CP | Ex-post | 2014-06-21 | 2014-07-01 | 2014-07-21 | 2014-08-20 | 2018-09-16 | 2018-09-26 | 2018-11-05 | 2018-11-15 | 2018-11-23 | 3 anos | 2018-10-02
28 | 2 | Aquisição de tinta tipo spray para oficinas do Ocupação Social | 10730 | 2900 | 100% | 0% | CP | Ex-post | 2014-06-22 | 2014-07-02 | 2014-07-22 | 2014-08-21 | 2018-09-17 | 2018-09-27 | 2018-11-06 | 2018-11-16 | 2018-11-24 | 4 anos | 2018-10-03
29 | 2 | Aquisição de material de informática para oficinas do Ocupação Social | 1850 | 500 | 100% | 0% | CP | Ex-post | 2014-06-23 | 2014-07-03 | 2014-07-23 | 2014-08-22 | 2018-09-18 | 2018-09-28 | 2018-11-07 | 2018-11-17 | 2018-11-25 | 5 anos | 2018-10-04
30 | 2 | Aquisição de material para oficina de arte para o Programa Ocupação Social | 9509 | 2570 | 100% | 0% | CP | Ex-post | 2014-06-24 | 2014-07-04 | 2014-07-24 | 2014-08-23 | 2018-09-19 | 2018-09-29 | 2018-11-08 | 2018-11-18 | 2018-11-26 | 6 anos | 2018-10-05
31 | 2 | Aquisição de material de consumo para oficinas do Ocupação Social | 2849 | 770 | 100% | 0% | CP | Ex-post | 2014-06-25 | 2014-07-05 | 2014-07-25 | 2014-08-24 | 2018-09-20 | 2018-09-30 | 2018-11-09 | 2018-11-19 | 2018-11-27 | 7 anos | 2018-10-06
32 | 2 | Contratação de Organização da Sociedade Civil para promoção de cultura, esporte e lazer | 5554662 | 1501260 | 100% | 0% | Sistema Nacional | Sistema Nacional | 2014-06-26 | 2014-07-06 | 2014-07-26 | 2014-08-25 | 2019-05-21 | 2019-05-31 | 2019-07-10 | 2019-07-20 | 2019-07-28 | 8 anos | 2019-08-07
33 | 2 | Contratação de método de acompanhamento dos jovens para permanência na escola | 7030000 | 1900000 | 100% | 0% | LPN | Ex-post | 2019-05-21: 2019-05-01; 2019-05-31: 2019-05-11; 2019-07-10: 2019-06-20; 2019-07-20: 2019-06-30; 2019-07-28: 2019-07-08 |  | 2019-07-01
34 | 2 | Jovens beneficiados em atividades escolares de aceleração e alfabetização (EJA) | 3751800 | 1014000 | 100% | 0% | LPN | Ex-post | 2019-05-21: 2019-05-01; 2019-05-31: 2019-05-11; 2019-07-10: 2019-06-20; 2019-07-20: 2019-06-30; 2019-07-28: 2019-07-08 |  | 2019-07-01
35 | 3 | Aquisição de Materiais pedagógicos | 43500.9 | 11757 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2014-06-01 | 2014-06-11 | 2014-07-01 | 2014-07-31 | 2019-03-15 | 2019-03-25 | 2019-05-04 | 2019-05-14 | 2019-05-22 | 2 anos | 2019-06-01
36 | 3 | Aquisição de Materiais pedagógicos | 87001.8 | 23514 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2019-03-15: 2020-03-16; 2019-03-25: 2020-03-26; 2019-05-04: 2020-05-05; 2019-05-14: 2020-05-15; 2019-05-22: 2020-05-23 | 3 anos | 2020-06-02 | Várias aquisições
37 | 3 | Aquisição de materiais para laboratório didático (corpo humano) | 39575.2 | 10696 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2019-03-15: 2018-09-01 |  | 2018-12-01
38 | 3 | Aquisição de carteiras escolares | 224001.7 | 60541 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2019-03-15: 2019-08-01 |  | 2019-10-02
39 | 3 | Aquisião de bandeiras e flâmulas | 73108.3 | 19759 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2019-03-15: 2018-09-01 |  | 2018-12-02
40 | 3 | Aquisição de Materiais esportivos e lazer | 44566.5 | 12045 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2014-06-20 | 2014-06-30 | 2014-07-20 | 2014-08-19 | 2018-10-15 | 2018-10-25 | 2018-12-04 | 2018-12-14 | 2018-12-22 | 2 anos | 2018-12-01
41 | 3 | Aquisição de Materiais esportivos e lazer | 89133 | 24090 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2014-06-21 | 2014-07-01 | 2014-07-21 | 2014-08-20 | 2019-10-16 | 2019-10-26 | 2019-12-05 | 2019-12-15 | 2019-12-23 | 3 anos | 2019-12-02 | Várias aquisições
42 | 3 | Contratação de empresa para reestruturação da rede elétrica do Conjunto de Cariacica | 495145.1 | 133823 | 100% | 0% | CP | Ex-post | 2015-08-10 | 2015-08-30 | 2015-09-04 | 2015-10-04 | 2019-05-15 | 2019-05-25 | 2019-07-04 | 2019-07-14 | 2019-07-22 | 2 anos | 2019-07-19
43 | 3 | Aquisição de 8 Geradores | 797997.5 | 215675 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2015-11-01 | 2015-11-21 | 2015-11-26 | 2015-12-26 | 2019-05-15 | 2019-05-25 | 2019-07-04 | 2019-07-14 | 2019-07-22 | 2 anos | 2019-07-19
44 | 3 | Aquisição de eletrodomésticos para Unidade IASES - freezer e geladeira | 141284.5 | 38185 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2016-02-03 | 2016-02-23 | 2016-02-28 | 2016-03-29 | 2018-10-15 | 2018-10-25 | 2018-12-04 | 2018-12-14 | 2018-12-22 | 2 anos | 2018-12-19
45 | 3 | Aquisição de eletrodomésticos para Unidade IASES - Ar condicionado split e Ar condicionado tipo janela | 250227.3 | 67629 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2016-02-04 | 2016-02-24 | 2016-02-29 | 2016-03-30 | 2018-10-16 | 2018-10-26 | 2018-12-05 | 2018-12-15 | 2018-12-23 | 3 anos | 2018-12-20
46 | 3 | Aquisição de eletrodomésticos para Unidade IASES - microondas e fogão | 31487 | 8510 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2016-02-05 | 2016-02-25 | 2016-03-01 | 2016-03-31 | 2018-10-17 | 2018-10-27 | 2018-12-06 | 2018-12-16 | 2018-12-24 | 4 anos | 2018-12-21
47 | 3 | Aquisição de eletrodomésticos para Unidade IASES | 845997.6 | 228648 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2016-02-04 | 2016-02-24 | 2016-02-29 | 2016-03-30 | 2019-10-16 | 2019-10-26 | 2019-12-05 | 2019-12-15 | 2019-12-23 | 3 anos | 2019-12-20 | Várias aquisições
48 | 3 | Aquisição de Cilindros de extintores | 236000.8 | 63784 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2019-10-16: 2018-11-15; 2019-10-26: 2018-11-25; 2019-12-05: 2019-01-04; 2019-12-15: 2019-01-14; 2019-12-23: 2019-01-22 | 2 anos | 2019-02-19
49 | 3 | Aquisição de 03 veículos (2 pick-up 4x4 e 1 pick-up 4x2) | 292499.8 | 79054 | 0% | 100% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2019-10-16: 2019-09-15; 2019-10-26: 2019-09-25; 2019-12-05: 2019-11-04; 2019-12-15: 2019-11-14; 2019-12-23: 2019-11-22 | 2 anos | 2019-11-19
50 | 3 | Aquisição de equipamentos de TI | 1132773.5 | 306155 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2019-10-16: 2019-07-15; 2019-10-26: 2019-07-25; 2019-12-05: 2019-09-03; 2019-12-15: 2019-09-13; 2019-12-23: 2019-09-21 | 2 anos | 2019-10-19
51 | 3 | Aquisição de material de cama e banho | 636000.4 | 171892 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2019-10-16: 2018-09-15; 2019-10-26: 2018-09-25; 2019-12-05: 2018-11-04; 2019-12-15: 2018-11-14; 2019-12-23: 2018-11-22 | 2 anos | 2018-10-19
52 | 3 | Aquisição de mesas e cadeiras plásticas | 84001.1 | 22703 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2019-10-16: 2018-10-15; 2019-10-26: 2018-10-25; 2019-12-05: 2018-12-04; 2019-12-15: 2018-12-14; 2019-12-23: 2018-12-22 | 2 anos | 2018-11-19
53 | 3 | Aquisição de mobiliário | 1469995.2 | 397296 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2019-10-16: 2019-04-16; 2019-10-26: 2019-04-26; 2019-12-05: 2019-06-05; 2019-12-15: 2019-06-15; 2019-12-23: 2019-06-23 | 3 anos | 2019-06-20
54 | 3 | Aquisição de material de segurança - Revista Humanizada - Portal detector de metal, detector de assento magnético e detector de metal tipo raquete recarregável | 189025.6 | 51088 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2019-10-16: 2019-07-15; 2019-10-26: 2019-07-25; 2019-12-05: 2019-09-03; 2019-12-15: 2019-09-13; 2019-12-23: 2019-09-21 | 2 anos | 2019-10-19
55 | 3 | Aquisição de material de segurança - Revista Humanizada - Body Scanner | 4942001.2 | 1335676 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2019-10-16: 2019-07-16; 2019-10-26: 2019-07-26; 2019-12-05: 2019-09-04; 2019-12-15: 2019-09-14; 2019-12-23: 2019-09-22 | 3 anos | 2019-10-20
56 | 3 | Aquisição de material de segurança - Revista Humanizada - Scanner reduzido | 693002.6 | 187298 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2019-10-16: 2019-07-17; 2019-10-26: 2019-07-27; 2019-12-05: 2019-09-05; 2019-12-15: 2019-09-15; 2019-12-23: 2019-09-23 | 4 anos | 2019-10-21
57 | 3 | Aquisição de material de segurança - Revista Humanizada - Rádio comunicador e bateria para rádio comunicador | 291156.7 | 78691 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2019-10-16: 2019-07-18; 2019-10-26: 2019-07-28; 2019-12-05: 2019-09-06; 2019-12-15: 2019-09-16; 2019-12-23: 2019-09-24 | 5 anos | 2019-10-22
58 | 3 | Aquisição de material de segurança - Revista Humanizada | 37762.2 | 10206 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2019-10-16: 2019-07-19; 2019-10-26: 2019-07-29; 2019-12-05: 2019-09-07; 2019-12-15: 2019-09-17; 2019-12-23: 2019-09-25 | 6 anos | 2019-10-23
59 | 3 | Aquisição de material para promoção de cursos Profissionalizantes e Atividades Pedagógicas no eixo de gastronomia | 63214.5 | 17085 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2019-10-16: 2020-07-15; 2019-10-26: 2020-07-25; 2019-12-05: 2020-09-03; 2019-12-15: 2020-09-13; 2019-12-23: 2020-09-21 | 2 anos | 2020-10-01
60 | 3 | Aquisição de material para promoção de cursos Profissionalizantes e Atividades Pedagógicas no eixo de informática | 590508.9 | 159597 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2019-10-16: 2019-07-16; 2019-10-26: 2019-07-26; 2019-12-05: 2019-09-04; 2019-12-15: 2019-09-14; 2019-12-23: 2019-09-22 | 3 anos | 2019-10-02
61 | 3 | Aquisição de material para promoção de cursos Profissionalizantes e Atividades Pedagógicas no eixo de estética e moda | 68512.9 | 18517 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2019-10-16: 2020-07-17; 2019-10-26: 2020-07-27; 2019-12-05: 2020-09-05; 2019-12-15: 2020-09-15; 2019-12-23: 2020-09-23 | 4 anos | 2020-10-03
62 | 3 | Aquisição de material para promoção de cursos Profissionalizantes e Atividades Pedagógicas no eixo de rádio e TV | 101546.5 | 27445 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2019-10-16: 2019-07-18; 2019-10-26: 2019-07-28; 2019-12-05: 2019-09-06; 2019-12-15: 2019-09-16; 2019-12-23: 2019-09-24 | 5 anos | 2019-10-04
63 | 3 | Aquisição de material para promoção de cursos Profissionalizantes e Atividades Pedagógicas para oferta de oficinas socioeducativas | 78602.8 | 21244 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2019-10-16: 2021-07-19; 2019-10-26: 2021-07-29; 2019-12-05: 2021-09-07; 2019-12-15: 2021-09-17; 2019-12-23: 2021-09-25 | 6 anos | 2021-10-05
64 | 4 | Aquisição de materiais de divulgação e promocional do programa | 370000 | 100000 | 100% | 0% | CP | Ex-post | 2019-10-16: 2018-10-01 |  | dez-18
65 | 4 | Contratação de empresa para divulgação promocional do programa | 1591000 | 430000 | 100% | 0% | LPN | Ex-post | 2019-10-16: 2019-10-02 |  | 2020-12-01 | Várias aquisições
| 4 | Aquisição de equipamentos de TI - Computador para UGP | 34798.5 | 9405 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2019-10-16: 2018-09-01 |  | 2018-10-01
66 | 4 | Aquisição de equipamentos de TI - Notebook para UGP | 6500.9 | 1757 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2019-10-16: 2018-09-02; 2019-10-26: 2018-09-12; 2019-12-05: 2018-10-22; 2019-12-15: 2018-11-01; 2019-12-23: 2018-11-09 | 2 anos | 2018-10-02
67 | 4 | Aquisição de equipamento de projeção - Data Show | 2664 | 720 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2019-10-16: 2018-11-16; 2019-10-26: 2018-11-26; 2019-12-05: 2019-01-05; 2019-12-15: 2019-01-15; 2019-12-23: 2019-01-23 | 3 anos | 2019-01-20
68 | 4 | Contratação de Jornal de grande circulação | 25530 | 6900 | 100% | 0% | Sistema Nacional | Sistema Nacional | 2019-10-16: 2018-09-01 |  | 2018-09-01 | Contrato Prorrogável por 4 anos
70 | 4 | Contratação de Diário Oficial | 175750 | 47500 | 100% | 0% | Sistema Nacional | Sistema Navcional | 2016-02-04: Ex-post; 2016-02-24: Ex-post; 2016-02-29: Ex-post; 2016-03-30: Ex-post; 2019-10-16: 2018-11-01 |  | 2018-12-01 | Contrato Prorrogável por 4 anos
TOTAL 2 |  |  | 97435352.3 | 26333879
3. CAPACITAÇÃO
1 | 1 | Capacitação de Policiais para operaçionalização da DEON/BAON | 63732.5 | 17225 | 0% | 100% | Sistema Nacional | Sistema Nacional | 2019-10-16: 2019-06-15; 2019-10-26: 2019-06-25; 2019-12-05: 2019-08-04; 2019-12-15: 2019-08-14; 2019-12-23: 2019-08-22 | 2 anos | 2019-09-01
2 | 1 | Realização de 04 (quatro) cursos para formação de instrutor do PROERD | 66999.6 | 18108 | 100% | 0% | Sistema Nacional | Sistema Nacional | 2019-10-16: 2019-09-01 |  | 2019-12-01
3 | 2 | Contratação de empresa para qualificação profissional dos jovens dos Bairros do Ocupação Social | 650300.9 | 175757 | 0% | 100% | Sistema Nacional | Sistema Nacional | 2019-10-16: 2018-09-15; 2019-10-26: 2018-09-25; 2019-12-05: 2018-11-04; 2019-12-15: 2018-11-14; 2019-12-23: 2018-11-22 | 2 anos | 2018-10-01
4 | 2 | Contratação de empresa para qualificação profissional dos jovens dos Bairros do Ocupação Social | 10079699.1 | 2724243 | 0% | 100% | Sistema Nacional | Sistema Nacional | 2019-10-16: 2019-09-16; 2019-10-26: 2019-09-26; 2019-12-05: 2019-11-05; 2019-12-15: 2019-11-15; 2019-12-23: 2019-11-23 | 3 anos | 2019-10-02 | Várias aquisições
5 | 2 | Contratação de Jovens Promotores para o Programa Ocupação Social (bolsistas) | 10034400 | 2712000 | 100% | 0% | Sistema Nacional | Sistema Nacional | 2019-10-16: 2019-04-16; 2019-10-26: 2019-04-26; 2019-12-05: 2019-06-05; 2019-12-15: 2019-06-15; 2019-12-23: 2019-06-23 | 3 anos | 2019-06-02
6 | 3 | Capacitação servidores IASES | 1409999.7 | 381081 | 0% | 100% | Sistema Nacional | Sistema Nacional | 2019-10-16: 2020-01-15; 2019-10-26: 2020-01-25; 2019-12-05: 2020-03-05; 2019-12-15: 2020-03-15; 2019-12-23: 2020-03-23 | 2 anos | 2020-03-20 | Será desmembrado à época
7 | 3 | Participação de seminários, congressos e visitas técnicas sobre boas praticas em socioeducação | 640000.1 | 172973 | 100% | 0% | Sistema Nacional | Sistema Nacional | 2019-10-16: 2020-07-15; 2019-10-26: 2020-07-25; 2019-12-05: 2020-09-03; 2019-12-15: 2020-09-13; 2019-12-23: 2020-09-21 | 2 anos | 2020-10-01 | Será desmembrado à época
8 | 4 | Participação de seminários, congressos e visitas técnicas sobre boas praticas | 578125 | 156250 | 100% | 0% | Sistema Nacional | Sistema Nacional | 2019-10-16: 2019-08-01 |  | 2019-09-01
9 | 4 | Aquisição de passagens aéreas | 400155 | 108150 | 100% | 0% | PE / ATA | Sistema Nacional | 2019-10-16: 2018-08-01 |  | 2018-09-01
11 | 4 | Aquisição de diárias | 10027 | 2710 | 100% | 0% | Sistema Nacional | Sistema Nacional | 2019-10-16: 2018-08-01 |  | 2018-09-01
12 | 4 | Aquisição de diárias | 90002.5 | 24325 | 100% | 0% | Sistema Nacional | Sistema Nacional | 2019-10-16: 2019-01-01 |  | 2019-12-01 | Várias aquisições
TOTAL 3 |  |  | 24023441.4 | 6492822
4. OBRAS
1 | 1 | Construção do Centro de Perícia Técnico-Científica de ES | 39952600 | 10798000 | 100% | 0% | LPN | Ex-ante | 2015-04-02 | 2015-04-22 | 2015-04-27 | 2015-05-27 | 2019-10-15 | 2019-10-25 | 2019-12-04 | 2019-12-14 | 2019-12-22 | 2 anos | 2019-12-01
2 | 1 | Reforma dos espaços de formação da Polícia Militar voltados à capacitação do efetivo em Policiamento Comunitário. | 2220000 | 600000 | 100% | 0% | LPN | Ex-post | 2019-10-15: 2019-02-01; 2019-10-25: 2019-02-11; 2019-12-04: 2019-03-23; 2019-12-14: 2019-04-02; 2019-12-22: 2019-04-10 | 2 anos | 2019-05-01
3 | 1 | Construção da Unidade Integrada de Segurança Pública | 2081250 | 562500 | 100% | 0% | LPN | Ex-post | 2019-10-15: 2019-03-01 |  | 2019-05-01
4 | 2 | Construção de 26 Centros de Cidadania | 39960000 | 10800000 | 100% | 0% | LPN | Ex-post | 2019-10-15: 2019-06-19; 2019-10-25: 2019-06-29; 2019-12-04: 2019-08-08; 2019-12-14: 2019-08-18; 2019-12-22: 2019-08-26 | 3 anos | 2019-10-20
5 | 3 | Construção de quadra poliesportiva - Linhares | 950000.9 | 256757 | 100% | 0% | CP | Ex-post | 2015-04-02 | 2015-04-22 | 2015-04-27 | 2015-05-27 | 2019-07-19 | 2019-07-29 | 2019-09-07 | 2019-09-17 | 2019-09-25 | 3 anos | 2019-10-01
6 | 3 | Construção de quadra poliesportiva - Cachoeiro de Itapemirim | 950000.9 | 256757 | 100% | 0% | CP | Ex-post | 2019-07-19: 2019-07-20; 2019-07-29: 2019-07-30; 2019-09-07: 2019-09-08; 2019-09-17: 2019-09-18; 2019-09-25: 2019-09-26 | 4 anos | 2019-10-02
7 | 3 | Construção de três quadras poliesportivas - Cariacica | 3349998.5 | 905405 | 100% | 0% | LPN | Ex-post | 2019-07-19: 2019-07-21; 2019-07-29: 2019-07-31; 2019-09-07: 2019-09-09; 2019-09-17: 2019-09-19; 2019-09-25: 2019-09-27 | 5 anos | 2019-10-03
8 | 3 | Reforma para troca da cobertura de 4 Unidades Socioeducativas | 566447.8 | 153094 | 100% | 0% | CP | Ex-post | 2019-07-19: 2018-11-01; 2019-07-29: 2018-11-11; 2019-09-07: 2018-12-21; 2019-09-17: 2018-12-31; 2019-09-25: 2019-01-08 | 2 anos | 2019-02-01
9 | 3 | Construção Espaço para os Servidores | 1880998.6 | 508378 | 100% | 0% | CP | Ex-post | 2019-07-19: 2020-02-19; 2019-07-29: 2020-02-29; 2019-09-07: 2020-04-09; 2019-09-17: 2020-04-19; 2019-09-25: 2020-04-27 | 3 anos | 2020-05-20
10 | 3 | Pavimentação e cercamento dos espaços externos da unidade de Linhares | 1180969.7 | 319181 | 100% | 0% | CP | Ex-post | 2019-07-19: 2020-03-19; 2019-07-29: 2020-03-29; 2019-09-07: 2020-05-08; 2019-09-17: 2020-05-18; 2019-09-25: 2020-05-26 | 3 anos | 2020-05-20
11 | 3 | Pavimentação e cercamento dos espaços externos da unidade de Cachoeiro de Itapemirim | 548776.6 | 148318 | 100% | 0% | CP | Ex-post | 2019-07-19: 2020-03-20; 2019-07-29: 2020-03-30; 2019-09-07: 2020-05-09; 2019-09-17: 2020-05-19; 2019-09-25: 2020-05-27 | 4 anos | 2020-05-21
12 | 3 | Reforma de 07 moradias para humanização do atendimento socioeducativo - Linhares | 699999.3 | 189189 | 100% | 0% | CP | Ex-post | 2019-07-19: 2019-05-01; 2019-07-29: 2019-05-11; 2019-09-07: 2019-06-20; 2019-09-17: 2019-06-30; 2019-09-25: 2019-07-08 |  | 2019-08-01
13 | 3 | Reforma de 09 moradias para humanização do atendimento socioeducativo - UNIP 1, UNIP 2 e UNIS | 899999.1 | 243243 | 100% | 0% | CP | Ex-post | 2019-07-19: 2019-09-02; 2019-07-29: 2019-09-12; 2019-09-07: 2019-10-22; 2019-09-17: 2019-11-01; 2019-09-25: 2019-11-09 |  | 2019-12-02
14 | 3 | Reforma de 09 moradias para humanização do atendimento socioeducativo - CSE e Cachoeiro do Itapemirim | 899999.1 | 243243 | 100% | 0% | CP | Ex-post | 2019-07-19: 2019-05-03; 2019-07-29: 2019-05-13; 2019-09-07: 2019-06-22; 2019-09-17: 2019-07-02; 2019-09-25: 2019-07-10 |  | 2019-08-03
15 | 3 | Reforma do Centro Sócioeducativo (Montanha da Esperança) | 5551054.5 | 1500285 | 100% | 0% | LPN | Ex-post | 2019-07-19: 2019-09-19; 2019-07-29: 2019-09-29; 2019-09-07: 2019-11-08; 2019-09-17: 2019-11-18; 2019-09-25: 2019-11-26 | 3 anos | 2019-11-20
16 | 3 | Construção de uma unidade de internação provisória em Linhares | 3400000.3 | 918919 | 100% | 0% | LPN | Ex-post | 2019-07-19: 2019-09-20; 2019-07-29: 2019-09-30; 2019-09-07: 2019-11-09; 2019-09-17: 2019-11-19; 2019-09-25: 2019-11-27 | 4 anos | 2019-11-21
TOTAL 4 |  |  | 105092095.3 | 28403269
TOTAL GERAL |  |  | 259000000 | 70000000