## POA
EDT | Nombre de tarea | BID | Aporte Local | TOTAL | Duración
| EC-L1250 PEP-POA OCTUBRE 2019 | 42000000 | 5040000 | 47040000 | 1305 días
1 | Fortalecimiento de la gobernanza para la competitividad e innovación | 8883000 | 1065960 | 9948960 | 1302 días
1.1 | Actividades de apoyo Técnico para implementar el Consejo Nacional de Competitividad (CNC), realizadas | 1858000 | 222960 | 2080960 | 1300 días
1.1.1 | Equipo de Apoyo Secretaría Técnica (Director y Técnicos) | 858000 | 102960 | 960960 | 1300 días
1.1.2 | Estudio de apoyo para la elaboración y actualización de la Agenda Nacional de Competitividad y Desarrollo Sostenible (ANC) | 200000 | 24000 | 224000 | 208 días
1.1.3 | Actividades de formación y asistencia técnica para apoyar la implementación de reformas incluidas en la Agenda | 500000 | 60000 | 560000 | 922 días
1.1.4 | Consultorías especializadas y Asistencia técnica para apoyar la implementación de reformas incluidas en la Agenda | 300000 | 36000 | 336000 | 922 días
1.2 | Mesas Ejecutivas para Resolver Obstáculos, implementadas | 4000000 | 480000 | 4480000 | 1175 días
1.2.1 | Equipo Técnico de las mesas | 500000 | 60000 | 560000 | 1175 días
1.2.2 | Desarrollo de planes estratégicos (1 plan estratégico para c/u de las 5 mesas) | 650000 | 78000 | 728000 | 543 días
1.2.3 | Apoyo para la implementación de reformas incluidas en las mesas | 2850000 | 342000 | 3192000 | 758 días
1.3 | Instrumentos de Innovación, implementados | 3025000 | 363000 | 3388000 | 1175 días
1.3.1 | Aportes no reembolsables de apoyo a la innovación empresarial | 900000 | 108000 | 1008000 | 1050 días
1.3.2 | Aportes no reembolsables de apoyo al emprendimiento | 400000 | 48000 | 448000 | 1050 días
1.3.3 | Misiones tecnológicas para la innovación | 225000 | 27000 | 252000 | 1050 días
1.3.4 | Aportes no reembolsables de apoyo a agentes intermediarios del ecosistema | 600000 | 72000 | 672000 | 1050 días
1.3.5 | Financiamiento de programas de formación | 400000 | 48000 | 448000 | 1050 días
1.3.6 | Equipo técnico de apoyo a la ejecución (consultorías) | 500000 | 60000 | 560000 | 1175 días
2 | Mejora de la calidad regulatoria y transparencia del ambiente de negocios | 4000000 | 480000 | 4480000 | 963 días
2.1 | Modelo de gobernanza de la política regulatoria, implementada | 1030000 | 123600 | 1153600 | 888 días
2.1.1 | Equipo Técnico para el diseño e implementación del ciclo de gobernanza | 403200 | 48384 | 451584 | 888 días
2.1.2 | Asistencias Técnicas de apoyo al diseño e implementación del ciclo de Gobernanza (al menos 3 contrataciones int directas AT) | 100000 | 12000 | 112000 | 120 días
2.1.3 | Consultoría de acompañamiento para la implementación del ciclo de gobernanza (firma consultora) | 180000 | 21600 | 201600 | 553 días
2.1.4 | Revisión de Metodología para el Índice de Capacidad para la Gestión Regulatoria (contratación directa) con acompañamiento | 46800 | 5616 | 52416 | 70 días
2.1.5 | Asistencia técnica especializada en temas de mejora regulatoria (OCDE) / cartas acuerdo para cubrir consultores específicos) | 300000 | 36000 | 336000 | 650 días
2.2 | Modelo de gestión del flujo de regulaciones, implementado | 970000 | 116400 | 1086400 | 414 días
2.2.1 | Desarrollo de una metodología de análisis de impacto regulatorio para el Ecuador, aplicada en casos seleccionados (piloto) | 500000 | 60000 | 560000 | 294 días
2.2.2 | Diseño del proceso y marco normativo para la consulta pública y capacitación | 120000 | 14400 | 134400 | 323 días
2.2.3 | Portal interactivo de consulta pública para regulaciones | 200000 | 24000 | 224000 | 324 días
2.2.4 | Agendas regulatorias (5 pilotos realizados) | 150000 | 18000 | 168000 | 274 días
2.3 | Evaluación ex post del stock regulatorio en 4 sectores priorizados, realizada | 240000 | 28800 | 268800 | 284 días
2.4 | Desarrollo de capacidades (mediante transferencia de conocimientos) para la gestión regulatoria con GAD seleccionados, realizada | 300000 | 36000 | 336000 | 406 días
2.5 | Medición de costos de 100 trámites administrativos, realizada (incluye metodología y capacitación del equipo) | 260000 | 31200 | 291200 | 486 días
2.6 | Certificación de la norma ISO 37001 Antisoborno, implementada - (5 instituciones) | 300000 | 36000 | 336000 | 963 días
2.7 | Customización de la Plataforma georeferenciada de la Inversión en Obra Pública, implementada (Carta acuerdo para cubrir consultores) | 250000 | 30000 | 280000 | 219 días
2.8 | Laboratorio de innovación para mejoramiento de servicios públicos, implementado | 150000 | 18000 | 168000 | 308 días
2.9 | Portal de datos abiertos rediseñado | 150000 | 18000 | 168000 | 299 días
2.9.1 | Incremento de bases de datos abiertos | 50000 | 6000 | 56000 | 218 días
2.9.2 | Incremento de funcionalidades del Portal | 100000 | 12000 | 112000 | 298 días
2.10 | Informes técnicos para promover la transparencia en las industrias extractivas, realizados | 350000 | 42000 | 392000 | 351 días
3 | Fortalecimiento de la gestión de entidades y activos públicos de apoyo a la competitividad | 17700000 | 2124000 | 19824000 | 1200 días
3.1 | Estrategia para la mejora del acceso a financiamiento y sostenibilidad de MIPYMEs, desarrollada | 1390000 | 166800 | 1556800 | 722 días
3.1.1 | Estudio detallado con diagnostico y plan de acción para la mejora del acceso a financiamiento y sostenibilidad de MIPYMEs | 300000 | 36000 | 336000 | 266 días
3.1.2 | Taller de validación del plan de acción para la mejora del acceso a financiamiento y sostenibilidad de MIPYMEs | 15000 | 1800 | 16800 | 215 días
3.1.3 | Desarrollo detallado de propuestas y programas de política (incl. Revisión de experiencias internacionales) | 700000 | 84000 | 784000 | 376 días
3.1.4 | Talleres de validación de propuestas y programas detallados | 75000 | 9000 | 84000 | 376 días
3.1.5 | Elaboración de diseños técnicos y legales para la implementación de propuestas | 300000 | 36000 | 336000 | 376 días
3.2 | Planes de Inversión de Reforma Institucional (PIRIs) para fortalecer la capacidad de gestión de los activos públicos, incluyendo su monitoreo y control, para maximizar su contribución a la PTF, implementados | 3300000 | 396000 | 3696000 | 1172 días
3.2.1 | PIRI - INMOBILIAR | 1000000 | 120000 | 1120000 | 1172 días
3.2.1.1 | Desarrollo de herramientas metodológicas para la valoración de activos públicos productivos, estándares de servicio y capacitación para aplicación de la metodología | 400000 | 48000 | 448000 | 526 días
3.2.1.2 | Inventario de activos públicos productivos | 450000 | 54000 | 504000 | 383 días
3.2.1.3 | Asistencia técnica para la definición e identificación de modelos de negocios en función de tipos de activos públicos | 150000 | 18000 | 168000 | 263 días
3.2.2 | PIRI - CGE | 2300000 | 276000 | 2576000 | 12 mss
3.3 | PIRIS para el reordenamiento, racionalización y fortalecimiento de agencias públicas que prestan servicios al sector productivo, implementados | 13010000 | 1561200 | 14571200 | 1200 días
3.3.1 | PIRI MPCEIP | 2500000 | 300000 | 2800000 | 906 días
3.3.1.1 | Personal con beneficios por desvinculación producto del Proceso de Fusión del MPCEIP | 1200000 | 144000 | 1344000 | 0 días
3.3.1.2 | Análisis y mejora de Procesos de apoyo a la competitividad priorizados | 300000 | 36000 | 336000 | 513 días
3.3.1.3 | Análisis de arquitectura y TICs para definir requerimientos de automatizaciones | 100000 | 12000 | 112000 | 253 días
3.3.1.4 | Automatización de procesos sustantivos priorizados | 500000 | 60000 | 560000 | 673 días
3.3.1.5 | Equipamiento tecnológico | 400000 | 48000 | 448000 | 231 días
3.3.2 | PIRI SERCOP | 6010000 | 721200 | 6731200 | 1200 días
3.3.2.1 | Diagnostico situacional en profundidad, propuesta de modelo de gestión e instrumentos para su redefinición | 500000 | 60000 | 560000 | 656 días
3.3.2.2 | Plan de gestión del cambio - capacitación institucional | 500000 | 60000 | 560000 | 854 días
3.3.2.3 | Implementación del Plan estratégico de innovación tecnológica del SERCOP | 5010000 | 601200 | 5611200 | 1200 días
3.3.2.3.1 | Asesoría para el diseño y definición de una nueva arquitectura para el Sistema Nacional de Contratación del Ecuador (SOCE). | 100000 | 12000 | 112000 | 270 días
3.3.2.3.2 | Implementación de la nueva arquitectura para el Sistema Nacional de Contratación del Ecuador (SOCE). | 2910000 | 349200 | 3259200 | 810 días
3.3.2.3.3 | Reestructura de la plataforma de Inteligencia de Negocios | 250000 | 30000 | 280000 | 270 días
3.3.2.3.4 | Mejora de las capacidades de los funcionarios para la detección de vulnerabilidades de los sistemas transaccionales del SERCOP | 250000 | 30000 | 280000 | 270 días
3.3.2.3.5 | Optimización de los conocimientos de los funcionarios de la dirección de seguridad informática en ethical hacking para mitigar posibles vulnerabilidades | 250000 | 30000 | 280000 | 140 días
3.3.2.3.6 | Optimización de procedimientos de gestión de vulnerabilidades en la infraestructura tecnológica del SERCOP | 250000 | 30000 | 280000 | 200 días
3.3.2.3.7 | Equipamiento Tecnológico para asegurar la disponibilidad del sistema | 1000000 | 120000 | 1120000 | 160 días
3.3.3 | PIRI MERNNR | 4500000 | 540000 | 5040000 | 861 días
3.3.3.1 | Personal con beneficios por desvinculación en el Ministerio de Energía resultado del proceso de optimización | 2500000 | 300000 | 2800000 | 0 días
3.3.3.2 | Actividades de fortalecimiento del sector minero | 1300000 | 156000 | 1456000 | 240 días
3.3.3.2.1 | Administración adecuada y transparente de contratos de explotación minera | 250000 | 30000 | 280000 | 240 días
3.3.3.2.2 | Depuración del catastro minero | 500000 | 60000 | 560000 | 240 días
3.3.3.2.3 | Regulación y fortalecimiento de mineros artesanales | 250000 | 30000 | 280000 | 240 días
3.3.3.2.4 | Instrumentos de control y monitoreo | 300000 | 36000 | 336000 | 240 días
3.3.3.3 | Sistema de Información Integral para cumplir con estándares internacionales | 300000 | 36000 | 336000 | 480 días
3.3.3.4 | Programas para implementar la consulta previa, libre e informada | 400000 | 48000 | 448000 | 480 días
4 | Mejora en la entrega de servicios a empresas y ciudadanos | 8825000 | 1059000 | 9884000 | 935 días
4.1 | Simplificación y digitalización de Trámites relacionados con el ambiente de la operación de negocios, realizada | 3550000 | 426000 | 3976000 | 934 días
4.1.1 | Procesos empresariales mejorados, simplificados y/o digitalizados (100 trámites en 5 años) | 3550000 | 426000 | 3976000 | 934 días
4.2 | Fortalecimiento de la Plataforma Ruter (Portal de Servicios del Estado), realizada | 1940000 | 232800 | 2172800 | 904 días
4.2.1 | Servicio de Soporte de Operación del Ruter | 835000 | 100200 | 935200 | 638 días
4.2.2 | Desarrollo de componentes transversales para la simplificación de trámites | 905000 | 108600 | 1013600 | 904 días
4.2.3 | Informes de fiscalización técnica de los componentes tecnológicos de la Plataforma RUTER | 100000 | 12000 | 112000 | 802 días
4.2.4 | Apoyo técnico para la implementación del Fortalecimiento de la Plataforma Ruter | 100000 | 12000 | 112000 | 898 días
4.3 | Fortalecimiento de la Plataforma de Interoperabilidad, realizada | 860000 | 103200 | 963200 | 626 días
4.3.1 | Arquitectura del Modelo de Gestión de Interoperabilidad | 200000 | 24000 | 224000 | 278 días
4.3.2 | Equipos tecnológicos para optimizar el procesamiento transaccional | 250000 | 30000 | 280000 | 205 días
4.3.3 | Desarrollo especializado del componente de distribución de servicios (pasarela de servicios y monetización) | 370000 | 44400 | 414400 | 348 días
4.3.4 | Informes de fiscalización técnica de los desarrollos tecnológicos | 40000 | 4800 | 44800 | 348 días
4.4 | Modelo de prestación de servicios integrados, implementada | 2475000 | 297000 | 2772000 | 812 días
4.4.1 | Diseño del modelo de gestión para la prestación de servicios públicos integrados | 100000 | 12000 | 112000 | 214 días
4.4.2 | Diseño e implementación del modelo de prestación de servicios integrados piloto | 500000 | 60000 | 560000 | 264 días
4.4.3 | Estrategia de Comunicación | 200000 | 24000 | 224000 | 180 días
4.4.4 | Implementación del piloto del modelo, sistema de gestión de la calidad (readecuaciones, capacitación, herramientas tecnológicas, CRM, tablero de control) | 1675000 | 201000 | 1876000 | 334 días
5 | Administración, evaluación y Auditoría | 2592000 | 311040 | 2903040 | 1195 días
5.1 | Administración | 2112000 | 253440 | 2365440 | 1195 días
5.1.1 | EGP MEF | 804000 | 96480 | 900480 | 1195 días
5.1.2 | EGP/VPR-STCNC | 654000 | 78480 | 732480 | 1195 días
5.1.3 | EGP/SNP | 654000 | 78480 | 732480 | 1195 días
5.2 | Evaluación | 180000 | 21600 | 201600 | 784 días
5.2.1 | Evaluación Intermedia | 40000 | 4800 | 44800 | 0 días
5.2.2 | Evaluación Final - (Incluye análisis costo beneficio) | 55000 | 6600 | 61600 | 0 días
5.2.3 | Evaluación de Impacto | 85000 | 10200 | 95200 | 0 días
5.3 | Auditoría | 300000 | 36000 | 336000 | 1044 días

## POA detalle
EDT | Nombre de tarea | BID | Aporte Local | TOTAL | Duración
| EC-L1250 PEP-POA OCTUBRE 2019 | 42000000 | 5040000 | 47040000 | 1305 días
1 | Fortalecimiento de la gobernanza para la competitividad e innovación | 8883000 | 1065960 | 9948960 | 1302 días
1.1 | Actividades de apoyo Técnico para implementar el Consejo Nacional de Competitividad (CNC), realizadas | 1858000 | 222960 | 2080960 | 1300 días
1.1.1 | Equipo de Apoyo Secretaría Técnica (Director y Técnicos) | 858000 | 102960 | 960960 | 1300 días
1.1.1.1 | Director Ejecutivo SP(14) | 204000 | 24480 | 228480 | 1300 días
1.1.1.1.1 | Fase de Preparación | 0 | 0 | 0 | 57 días
1.1.1.1.1.1 | Insumos: CNC creado; Programa aprobado; Proyecto de inversión priorizado | 0 | 0 | 0 | 0 días
1.1.1.1.1.2 | a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA) | 0 | 0 | 0 | 0 días
1.1.1.1.1.3 | Solicitud de inicio de proceso | 0 | 0 | 0 | 2 días
1.1.1.1.1.4 | b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial | 0 | 0 | 0 | 10 días
1.1.1.1.1.5 | c. Preparar TDR (SEP) | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.1.1.1.1.6 | d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.1.1.1.1.7 | e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d) | 0 | 0 | 0 | 14 días
1.1.1.1.1.8 | f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta | 0 | 0 | 0 | 1 día
1.1.1.1.1.9 | g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico | 0 | 0 | 0 | 10 días
1.1.1.1.1.10 | h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional) | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.1.1.1.1.11 | i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval) | 0 | 0 | 0 | 0 días
1.1.1.1.1.12 | j. Conformación Comité y Resolución de Inicio | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.1.1.1.2 | Fase Precontractual | 0 | 0 | 0 | 51 días
1.1.1.1.2.1 | 4. Emisión SEP-TRD (invitación) | 0 | 0 | 0 | 1 día
1.1.1.1.2.2 | 5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación) | 0 | 0 | 0 | 20 días
1.1.1.1.2.3 | 6. Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 10 días
1.1.1.1.2.4 | 7. No Objeción BID a Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.1.1.1.2.5 | 8. Evaluación Final y Negociación | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.1.1.1.2.6 | 9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.1.1.1.2.7 | 10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism) | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.1.1.1.3 | Fase Contractual | 204000 | 24480 | 228480 | 1195 días
1.1.1.1.3.1 | Pagos | 204000 | 24480 | 228480 | 1195 días
1.1.1.1.3.1.1 | Año 1-1 | 20400 | 2448 | 22848 | 0 días
1.1.1.1.3.1.2 | Año 1-2 | 20400 | 2448 | 22848 | 0 días
1.1.1.1.3.1.3 | Año 2-1 | 20400 | 2448 | 22848 | 0 días
1.1.1.1.3.1.4 | Año 2-2 | 20400 | 2448 | 22848 | 0 días
1.1.1.1.3.1.5 | Año 3-1 | 20400 | 2448 | 22848 | 0 días
1.1.1.1.3.1.6 | Año 3-2 | 20400 | 2448 | 22848 | 0 días
1.1.1.1.3.1.7 | Año 4-1 | 20400 | 2448 | 22848 | 0 días
1.1.1.1.3.1.8 | Año 4-2 | 20400 | 2448 | 22848 | 0 días
1.1.1.1.3.1.9 | Año 5-1 | 20400 | 2448 | 22848 | 0 días
1.1.1.1.3.1.10 | Año 5-2 | 20400 | 2448 | 22848 | 0 días
1.1.1.2 | Economista Senior SP (14) | 204000 | 24480 | 228480 | 1300 días
1.1.1.2.1 | Fase de Preparación | 0 | 0 | 0 | 57 días
1.1.1.2.1.1 | Insumos: CNC creado; Programa aprobado; Proyecto de Inversión Priorizado | 0 | 0 | 0 | 0 días
1.1.1.2.1.2 | a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA) | 0 | 0 | 0 | 0 días
1.1.1.2.1.3 | Solicitud de inicio de proceso | 0 | 0 | 0 | 2 días
1.1.1.2.1.4 | b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial | 0 | 0 | 0 | 10 días
1.1.1.2.1.5 | c. Preparar TDR (SEP) | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.1.1.2.1.6 | d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.1.1.2.1.7 | e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d) | 0 | 0 | 0 | 14 días
1.1.1.2.1.8 | f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta | 0 | 0 | 0 | 1 día
1.1.1.2.1.9 | g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico | 0 | 0 | 0 | 10 días
1.1.1.2.1.10 | h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional) | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.1.1.2.1.11 | i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval) | 0 | 0 | 0 | 0 días
1.1.1.2.1.12 | j. Conformación Comité y Resolución de Inicio | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.1.1.2.2 | Fase Precontractual | 0 | 0 | 0 | 51 días
1.1.1.2.2.1 | 4. Emisión SEP-TRD (invitación) | 0 | 0 | 0 | 1 día
1.1.1.2.2.2 | 5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación) | 0 | 0 | 0 | 20 días
1.1.1.2.2.3 | 6. Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 10 días
1.1.1.2.2.4 | 7. No Objeción BID a Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.1.1.2.2.5 | 8. Evaluación Final y Negociación | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.1.1.2.2.6 | 9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.1.1.2.2.7 | 10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism) | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.1.1.2.3 | Fase Contractual | 204000 | 24480 | 228480 | 1195 días
1.1.1.2.3.1 | Pagos | 204000 | 24480 | 228480 | 1195 días
1.1.1.2.3.1.1 | Año 1-1 | 20400 | 2448 | 22848 | 0 días
1.1.1.2.3.1.2 | Año 1-2 | 20400 | 2448 | 22848 | 0 días
1.1.1.2.3.1.3 | Año 2-1 | 20400 | 2448 | 22848 | 0 días
1.1.1.2.3.1.4 | Año 2-2 | 20400 | 2448 | 22848 | 0 días
1.1.1.2.3.1.5 | Año 3-1 | 20400 | 2448 | 22848 | 0 días
1.1.1.2.3.1.6 | Año 3-2 | 20400 | 2448 | 22848 | 0 días
1.1.1.2.3.1.7 | Año 4-1 | 20400 | 2448 | 22848 | 0 días
1.1.1.2.3.1.8 | Año 4-2 | 20400 | 2448 | 22848 | 0 días
1.1.1.2.3.1.9 | Año 5-1 | 20400 | 2448 | 22848 | 0 días
1.1.1.2.3.1.10 | Año 5-2 | 20400 | 2448 | 22848 | 0 días
1.1.1.3 | Economistas Jr (2 SP 11) | 300000 | 36000 | 336000 | 1300 días
1.1.1.3.1 | Fase de Preparación | 0 | 0 | 0 | 57 días
1.1.1.3.1.1 | Insumos: CNC creado; Programa aprobado; Proyecto de inversión priorizado | 0 | 0 | 0 | 0 días
1.1.1.3.1.2 | a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA) | 0 | 0 | 0 | 0 días
1.1.1.3.1.3 | Solicitud de inicio de proceso | 0 | 0 | 0 | 2 días
1.1.1.3.1.4 | b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial | 0 | 0 | 0 | 10 días
1.1.1.3.1.5 | c. Preparar TDR (SEP) | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.1.1.3.1.6 | d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.1.1.3.1.7 | e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d) | 0 | 0 | 0 | 14 días
1.1.1.3.1.8 | f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta | 0 | 0 | 0 | 1 día
1.1.1.3.1.9 | g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico | 0 | 0 | 0 | 10 días
1.1.1.3.1.10 | h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional) | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.1.1.3.1.11 | i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval) | 0 | 0 | 0 | 0 días
1.1.1.3.1.12 | j. Conformación Comité y Resolución de Inicio | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.1.1.3.2 | Fase Precontractual | 0 | 0 | 0 | 51 días
1.1.1.3.2.1 | 4. Emisión SEP-TRD (invitación) | 0 | 0 | 0 | 1 día
1.1.1.3.2.2 | 5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación) | 0 | 0 | 0 | 20 días
1.1.1.3.2.3 | 6. Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 10 días
1.1.1.3.2.4 | 7. No Objeción BID a Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.1.1.3.2.5 | 8. Evaluación Final y Negociación | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.1.1.3.2.6 | 9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.1.1.3.2.7 | 10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism) | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.1.1.3.3 | Fase Contractual | 300000 | 36000 | 336000 | 1195 días
1.1.1.3.3.1 | Pagos | 300000 | 36000 | 336000 | 1195 días
1.1.1.3.3.1.1 | Año 1-1 | 30000 | 3600 | 33600 | 0 días
1.1.1.3.3.1.2 | Año 1-2 | 30000 | 3600 | 33600 | 0 días
1.1.1.3.3.1.3 | Año 2-1 | 30000 | 3600 | 33600 | 0 días
1.1.1.3.3.1.4 | Año 2-2 | 30000 | 3600 | 33600 | 0 días
1.1.1.3.3.1.5 | Año 3-1 | 30000 | 3600 | 33600 | 0 días
1.1.1.3.3.1.6 | Año 3-2 | 30000 | 3600 | 33600 | 0 días
1.1.1.3.3.1.7 | Año 4-1 | 30000 | 3600 | 33600 | 0 días
1.1.1.3.3.1.8 | Año 4-2 | 30000 | 3600 | 33600 | 0 días
1.1.1.3.3.1.9 | Año 5-1 | 30000 | 3600 | 33600 | 0 días
1.1.1.3.3.1.10 | Año 5-2 | 30000 | 3600 | 33600 | 0 días
1.1.1.4 | Técnico Junior (administración) (SP 11) | 150000 | 18000 | 168000 | 1300 días
1.1.1.4.1 | Fase de Preparación | 0 | 0 | 0 | 57 días
1.1.1.4.1.1 | Insumos: CNC creado; Programa aprobado; Proyecto de inversión priorizado | 0 | 0 | 0 | 0 días
1.1.1.4.1.2 | a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA) | 0 | 0 | 0 | 0 días
1.1.1.4.1.3 | Solicitud de inicio de proceso | 0 | 0 | 0 | 2 días
1.1.1.4.1.4 | b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial | 0 | 0 | 0 | 10 días
1.1.1.4.1.5 | c. Preparar TDR (SEP) | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.1.1.4.1.6 | d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.1.1.4.1.7 | e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d) | 0 | 0 | 0 | 14 días
1.1.1.4.1.8 | f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta | 0 | 0 | 0 | 1 día
1.1.1.4.1.9 | g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico | 0 | 0 | 0 | 10 días
1.1.1.4.1.10 | h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional) | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.1.1.4.1.11 | i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval) | 0 | 0 | 0 | 0 días
1.1.1.4.1.12 | j. Conformación Comité y Resolución de Inicio | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.1.1.4.2 | Fase Precontractual | 0 | 0 | 0 | 51 días
1.1.1.4.2.1 | 4. Emisión SEP-TRD (invitación) | 0 | 0 | 0 | 1 día
1.1.1.4.2.2 | 5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación) | 0 | 0 | 0 | 20 días
1.1.1.4.2.3 | 6. Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 10 días
1.1.1.4.2.4 | 7. No Objeción BID a Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.1.1.4.2.5 | 8. Evaluación Final y Negociación | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.1.1.4.2.6 | 9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.1.1.4.2.7 | 10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism) | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.1.1.4.3 | Fase Contractual | 150000 | 18000 | 168000 | 1195 días
1.1.1.4.3.1 | Pagos | 150000 | 18000 | 168000 | 1195 días
1.1.1.4.3.1.1 | Año 1-1 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
1.1.1.4.3.1.2 | Año 1-2 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
1.1.1.4.3.1.3 | Año 2-1 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
1.1.1.4.3.1.4 | Año 2-2 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
1.1.1.4.3.1.5 | Año 3-1 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
1.1.1.4.3.1.6 | Año 3-2 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
1.1.1.4.3.1.7 | Año 4-1 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
1.1.1.4.3.1.8 | Año 4-2 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
1.1.1.4.3.1.9 | Año 5-1 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
1.1.1.4.3.1.10 | Año 5-2 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
1.1.2 | Estudio de apoyo para la elaboración y actualización de la Agenda Nacional de Competitividad y Desarrollo Sostenible (ANC) | 200000 | 24000 | 224000 | 208 días
1.1.2.1 | Fase de Preparación | 0 | 0 | 0 | 63 días
1.1.2.1.1 | Insumos: CNC creado; Programa aprobado; Proyecto de inversión priorizado | 0 | 0 | 0 | 0 días
1.1.2.1.2 | a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA) | 0 | 0 | 0 | 0 días
1.1.2.1.3 | b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial | 0 | 0 | 0 | 20 días
1.1.2.1.4 | c. Preparar TDR (SEP) | 0 | 0 | 0 | 10 días
1.1.2.1.5 | d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales | 0 | 0 | 0 | 3 días
1.1.2.1.6 | e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d) | 0 | 0 | 0 | 14 días
1.1.2.1.7 | f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta | 0 | 0 | 0 | 1 día
1.1.2.1.8 | g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.1.2.1.9 | h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional) | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.1.2.1.10 | i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval) | 0 | 0 | 0 | 0 días
1.1.2.1.11 | j. Conformación Comité y Resolución de Inicio | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.1.2.2 | Fase Precontractual | 0 | 0 | 0 | 65 días
1.1.2.2.1 | 4. Emisión SEP-TRD (invitación) | 0 | 0 | 0 | 1 día
1.1.2.2.2 | 5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación) | 0 | 0 | 0 | 20 días
1.1.2.2.3 | 6. Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 10 días
1.1.2.2.4 | 7. No Objeción BID a Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.1.2.2.5 | 8. Evaluación Final y Negociación | 0 | 0 | 0 | 4 días
1.1.2.2.6 | 9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.1.2.2.7 | 10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism) | 0 | 0 | 0 | 20 días
1.1.2.3 | Fase Contractual | 200000 | 24000 | 224000 | 80 días
1.1.2.3.1 | Tiempo de Ejecución | 0 | 0 | 0 | 80 días
1.1.2.3.1.1 | Entregable 1.- Informes de apoyo para la ANC que contenga las principales reformas requeridas priorizadas, indicadores y metas | 0 | 0 | 0 | 80 días
1.1.2.3.2 | Pagos | 200000 | 24000 | 224000 | 80 días
1.1.2.3.2.1 | Pago 1 - Anticipo 30% | 60000 | 7200 | 67200 | 0 días
1.1.2.3.2.2 | Pago 2 - 20% | 40000 | 4800 | 44800 | 0 días
1.1.2.3.2.3 | Pago 3 - 20 % | 40000 | 4800 | 44800 | 0 días
1.1.2.3.2.4 | Pago 4 - 30% | 60000 | 7200 | 67200 | 0 días
1.1.3 | Actividades de formación y asistencia técnica para apoyar la implementación de reformas incluidas en la Agenda | 500000 | 60000 | 560000 | 922 días
1.1.3.1 | Fase de Preparación | 0 | 0 | 0 | 80 días
1.1.3.1.1 | Insumos: CNC implementado; ANC desarrollada; proyecto priorizado | 0 | 0 | 0 | 0 días
1.1.3.1.2 | a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA) | 0 | 0 | 0 | 0 días
1.1.3.1.3 | Solicitud de inicio de proceso | 0 | 0 | 0 | 2 días
1.1.3.1.4 | b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial | 0 | 0 | 0 | 40 días
1.1.3.1.5 | c. Preparar Pliegos (Documentos de Licitación - DEL) | 0 | 0 | 0 | 20 días
1.1.3.1.6 | d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales, incluye aval del MINTEL en caso de ser necesario | 0 | 0 | 0 | 3 días
1.1.3.1.7 | e.1 Validación DEL por Compras Públicas y Equipo Jurídico | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.1.3.1.8 | f. 2 No Objeción BID a DEL (Para Internacional) | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.1.3.1.9 | g. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval) | 0 | 0 | 0 | 0 días
1.1.3.1.10 | h. Conformación Comité y Resolución de Inicio | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.1.3.2 | Fase Precontractual | 0 | 0 | 0 | 61 días
1.1.3.2.1 | 3. Publicar DEL (invitar) | 0 | 0 | 0 | 1 día
1.1.3.2.2 | 4. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación) | 0 | 0 | 0 | 20 días
1.1.3.2.3 | 5. Evaluación | 0 | 0 | 0 | 15 días
1.1.3.2.4 | 6. No Objeción BID a Evaluación | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.1.3.2.5 | 7. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism) | 0 | 0 | 0 | 20 días
1.1.3.3 | Fase Contractual | 500000 | 60000 | 560000 | 781 días
1.1.3.3.1 | Tiempo de ejecución | 0 | 0 | 0 | 781 días
1.1.3.3.1.1 | 1. Actividades Año 1-S1 | 0 | 0 | 0 | 129 días
1.1.3.3.1.2 | 2. Actividades Año 1-S2 | 0 | 0 | 0 | 132 días
1.1.3.3.1.3 | 3. Actividades Año 2-S1 | 0 | 0 | 0 | 129 días
1.1.3.3.1.4 | 4. Actividades Año 2-S2 | 0 | 0 | 0 | 131 días
1.1.3.3.1.5 | 5. Actividades Año 3-S1 | 0 | 0 | 0 | 130 días
1.1.3.3.1.6 | 6. Actividades Año 3-S2 | 0 | 0 | 0 | 130 días
1.1.3.3.2 | Pagos | 500000 | 60000 | 560000 | 652 días
1.1.3.3.2.1 | Pago 1 | 90000 | 10800 | 100800 | 0 días
1.1.3.3.2.2 | Pago 2 | 90000 | 10800 | 100800 | 0 días
1.1.3.3.2.3 | Pago 3 | 90000 | 10800 | 100800 | 0 días
1.1.3.3.2.4 | Pago 4 | 90000 | 10800 | 100800 | 0 días
1.1.3.3.2.5 | Pago 5 | 70000 | 8400 | 78400 | 0 días
1.1.3.3.2.6 | Pago 6 | 70000 | 8400 | 78400 | 0 días
1.1.4 | Consultorías especializadas y Asistencia técnica para apoyar la implementación de reformas incluidas en la Agenda | 300000 | 36000 | 336000 | 922 días
1.1.4.1 | Fase de Preparación | 0 | 0 | 0 | 78 días
1.1.4.1.1 | Insumos: CNC implementado; ANC desarrollada | 0 | 0 | 0 | 0 días
1.1.4.1.2 | a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA) | 0 | 0 | 0 | 0 días
1.1.4.1.3 | b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial | 0 | 0 | 0 | 30 días
1.1.4.1.4 | c. Preparar TDR (SEP) | 0 | 0 | 0 | 15 días
1.1.4.1.5 | d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales | 0 | 0 | 0 | 3 días
1.1.4.1.6 | e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d) | 0 | 0 | 0 | 14 días
1.1.4.1.7 | f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta | 0 | 0 | 0 | 1 día
1.1.4.1.8 | g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.1.4.1.9 | h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional) | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.1.4.1.10 | i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval) | 0 | 0 | 0 | 0 días
1.1.4.1.11 | j. Conformación Comité y Resolución de Inicio | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.1.4.2 | Fase Precontractual | 0 | 0 | 0 | 65 días
1.1.4.2.1 | 4. Emisión SEP-TRD (invitación) | 0 | 0 | 0 | 1 día
1.1.4.2.2 | 5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación) | 0 | 0 | 0 | 20 días
1.1.4.2.3 | 6. Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 10 días
1.1.4.2.4 | 7. No Objeción BID a Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.1.4.2.5 | 8. Evaluación Final y Negociación | 0 | 0 | 0 | 4 días
1.1.4.2.6 | 9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.1.4.2.7 | 10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism) | 0 | 0 | 0 | 20 días
1.1.4.3 | Fase Contractual | 300000 | 36000 | 336000 | 779 días
1.1.4.3.1 | Tiempo de ejecución | 0 | 0 | 0 | 779 días
1.1.4.3.1.1 | 1. Informes de Consultoría Año 1-S1 | 0 | 0 | 0 | 127 días
1.1.4.3.1.2 | 2. Informes de Consultoría Año 1-S2 | 0 | 0 | 0 | 132 días
1.1.4.3.1.3 | 3. Informes de Consultoría Año 2-S1 | 0 | 0 | 0 | 129 días
1.1.4.3.1.4 | 4. Informes de Consultoría Año 2-S2 | 0 | 0 | 0 | 131 días
1.1.4.3.1.5 | 5. Informes de Consultoría Año 3-S1 | 0 | 0 | 0 | 130 días
1.1.4.3.1.6 | 6. Informes de Consultoría Año 3-S2 | 0 | 0 | 0 | 130 días
1.1.4.3.2 | Pagos | 300000 | 36000 | 336000 | 652 días
1.1.4.3.2.1 | Pago 1 | 50000 | 6000 | 56000 | 0 días
1.1.4.3.2.2 | Pago 2 | 50000 | 6000 | 56000 | 0 días
1.1.4.3.2.3 | Pago 3 | 50000 | 6000 | 56000 | 0 días
1.1.4.3.2.4 | Pago 4 | 50000 | 6000 | 56000 | 0 días
1.1.4.3.2.5 | Pago 5 | 50000 | 6000 | 56000 | 0 días
1.1.4.3.2.6 | Pago 6 | 50000 | 6000 | 56000 | 0 días
1.2 | Mesas Ejecutivas para Resolver Obstáculos, implementadas | 4000000 | 480000 | 4480000 | 1175 días
1.2.1 | Equipo Técnico de las mesas | 500000 | 60000 | 560000 | 1175 días
1.2.1.1 | Director | 168000 | 20160 | 188160 | 1175 días
1.2.1.1.1 | Fase de Preparación | 0 | 0 | 0 | 57 días
1.2.1.1.1.1 | Insumos: CNC creado; Programa aprobado; Plan de Priorización de Mesas | 0 | 0 | 0 | 0 días
1.2.1.1.1.2 | a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA) | 0 | 0 | 0 | 0 días
1.2.1.1.1.3 | Solicitud de inicio de proceso | 0 | 0 | 0 | 2 días
1.2.1.1.1.4 | b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial | 0 | 0 | 0 | 10 días
1.2.1.1.1.5 | c. Preparar TDR (SEP) | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.2.1.1.1.6 | d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.2.1.1.1.7 | e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d) | 0 | 0 | 0 | 14 días
1.2.1.1.1.8 | f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta | 0 | 0 | 0 | 1 día
1.2.1.1.1.9 | g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico | 0 | 0 | 0 | 10 días
1.2.1.1.1.10 | h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional) | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.2.1.1.1.11 | i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval) | 0 | 0 | 0 | 0 días
1.2.1.1.1.12 | j. Conformación Comité y Resolución de Inicio | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.2.1.1.2 | Fase Precontractual | 0 | 0 | 0 | 51 días
1.2.1.1.2.1 | 4. Emisión SEP-TRD (invitación) | 0 | 0 | 0 | 1 día
1.2.1.1.2.2 | 5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación) | 0 | 0 | 0 | 20 días
1.2.1.1.2.3 | 6. Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 10 días
1.2.1.1.2.4 | 7. No Objeción BID a Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.2.1.1.2.5 | 8. Evaluación Final y Negociación | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.2.1.1.2.6 | 9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.2.1.1.2.7 | 10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism) | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.2.1.1.3 | Fase Contractual | 168000 | 20160 | 188160 | 1067 días
1.2.1.1.3.1 | Tiempo de ejecución | 0 | 0 | 0 | 1067 días
1.2.1.1.3.1.1 | 1. Informe Año 1 - S1 | 0 | 0 | 0 | 140 días
1.2.1.1.3.1.2 | 2. Informe Año 1 - S2 | 0 | 0 | 0 | 130 días
1.2.1.1.3.1.3 | 3. Informe Año 2 - S1 | 0 | 0 | 0 | 130 días
1.2.1.1.3.1.4 | 4. Informe Año 2 - S2 | 0 | 0 | 0 | 140 días
1.2.1.1.3.1.5 | 5. Informe Año 3 - S1 | 0 | 0 | 0 | 130 días
1.2.1.1.3.1.6 | 6. Informe Año 3 - S2 | 0 | 0 | 0 | 130 días
1.2.1.1.3.1.7 | 5. Informe Año 4 - S1 | 0 | 0 | 0 | 130 días
1.2.1.1.3.1.8 | 6. Informe Año 4 - S2 | 0 | 0 | 0 | 137 días
1.2.1.1.3.2 | Pagos | 168000 | 20160 | 188160 | 927 días
1.2.1.1.3.2.1 | Pago 1 | 21000 | 2520 | 23520 | 0 días
1.2.1.1.3.2.2 | Pago 2 | 21000 | 2520 | 23520 | 0 días
1.2.1.1.3.2.3 | Pago 3 | 21000 | 2520 | 23520 | 0 días
1.2.1.1.3.2.4 | Pago 4 | 21000 | 2520 | 23520 | 0 días
1.2.1.1.3.2.5 | Pago 5 | 21000 | 2520 | 23520 | 0 días
1.2.1.1.3.2.6 | Pago 6 | 21000 | 2520 | 23520 | 0 días
1.2.1.1.3.2.7 | Pago 7 | 21000 | 2520 | 23520 | 0 días
1.2.1.1.3.2.8 | Pago 8 | 21000 | 2520 | 23520 | 0 días
1.2.1.2 | Especialista en gestión pública senior | 139200 | 16704 | 155904 | 1157 días
1.2.1.2.1 | Fase de Preparación | 0 | 0 | 0 | 56 días
1.2.1.2.1.1 | Insumos: CNC creado; Programa aprobado; Plan de Priorización de Mesas | 0 | 0 | 0 | 0 días
1.2.1.2.1.2 | a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA) | 0 | 0 | 0 | 0 días
1.2.1.2.1.3 | Solicitud de inicio de proceso | 0 | 0 | 0 | 1 día
1.2.1.2.1.4 | b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial | 0 | 0 | 0 | 10 días
1.2.1.2.1.5 | c. Preparar TDR (SEP) | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.2.1.2.1.6 | d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.2.1.2.1.7 | e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d) | 0 | 0 | 0 | 14 días
1.2.1.2.1.8 | f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta | 0 | 0 | 0 | 1 día
1.2.1.2.1.9 | g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico | 0 | 0 | 0 | 10 días
1.2.1.2.1.10 | h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional) | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.2.1.2.1.11 | i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval) | 0 | 0 | 0 | 0 días
1.2.1.2.1.12 | j. Conformación Comité y Resolución de Inicio | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.2.1.2.2 | Fase Precontractual | 0 | 0 | 0 | 51 días
1.2.1.2.2.1 | 4. Emisión SEP-TRD (invitación) | 0 | 0 | 0 | 1 día
1.2.1.2.2.2 | 5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación) | 0 | 0 | 0 | 20 días
1.2.1.2.2.3 | 6. Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 10 días
1.2.1.2.2.4 | 7. No Objeción BID a Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.2.1.2.2.5 | 8. Evaluación Final y Negociación | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.2.1.2.2.6 | 9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.2.1.2.2.7 | 10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism) | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.2.1.2.3 | Fase Contractual | 139200 | 16704 | 155904 | 1050 días
1.2.1.2.3.1 | Tiempo de ejecución | 0 | 0 | 0 | 1050 días
1.2.1.2.3.1.1 | 1. Informe Año 1 - S1 | 0 | 0 | 0 | 140 días
1.2.1.2.3.1.2 | 2. Informe Año 1 - S2 | 0 | 0 | 0 | 130 días
1.2.1.2.3.1.3 | 3. Informe Año 2 - S1 | 0 | 0 | 0 | 130 días
1.2.1.2.3.1.4 | 4. Informe Año 2 - S2 | 0 | 0 | 0 | 140 días
1.2.1.2.3.1.5 | 5. Informe Año 3 - S1 | 0 | 0 | 0 | 130 días
1.2.1.2.3.1.6 | 6. Informe Año 3 - S2 | 0 | 0 | 0 | 130 días
1.2.1.2.3.1.7 | 5. Informe Año 4 - S1 | 0 | 0 | 0 | 130 días
1.2.1.2.3.1.8 | 6. Informe Año 4 - S2 | 0 | 0 | 0 | 120 días
1.2.1.2.3.2 | Pagos | 139200 | 16704 | 155904 | 910 días
1.2.1.2.3.2.1 | Pago 1 | 17400 | 2088 | 19488 | 0 días
1.2.1.2.3.2.2 | Pago 2 | 17400 | 2088 | 19488 | 0 días
1.2.1.2.3.2.3 | Pago 3 | 17400 | 2088 | 19488 | 0 días
1.2.1.2.3.2.4 | Pago 4 | 17400 | 2088 | 19488 | 0 días
1.2.1.2.3.2.5 | Pago 5 | 17400 | 2088 | 19488 | 0 días
1.2.1.2.3.2.6 | Pago 6 | 17400 | 2088 | 19488 | 0 días
1.2.1.2.3.2.7 | Pago 7 | 17400 | 2088 | 19488 | 0 días
1.2.1.2.3.2.8 | Pago 8 | 17400 | 2088 | 19488 | 0 días
1.2.1.3 | Especialistas en gestión pública junior (2) | 144000 | 17280 | 161280 | 1173 días
1.2.1.3.1 | Fase de Preparación | 0 | 0 | 0 | 57 días
1.2.1.3.1.1 | Insumos: CNC creado; Programa aprobado; Plan de Priorización de Mesas | 0 | 0 | 0 | 0 días
1.2.1.3.1.2 | a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA) | 0 | 0 | 0 | 0 días
1.2.1.3.1.3 | Solicitud de inicio de proceso | 0 | 0 | 0 | 2 días
1.2.1.3.1.4 | b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial | 0 | 0 | 0 | 10 días
1.2.1.3.1.5 | c. Preparar TDR (SEP) | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.2.1.3.1.6 | d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.2.1.3.1.7 | e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d) | 0 | 0 | 0 | 14 días
1.2.1.3.1.8 | f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta | 0 | 0 | 0 | 1 día
1.2.1.3.1.9 | g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico | 0 | 0 | 0 | 10 días
1.2.1.3.1.10 | h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional) | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.2.1.3.1.11 | i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval) | 0 | 0 | 0 | 0 días
1.2.1.3.1.12 | j. Conformación Comité y Resolución de Inicio | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.2.1.3.2 | Fase Precontractual | 0 | 0 | 0 | 51 días
1.2.1.3.2.1 | 4. Emisión SEP-TRD (invitación) | 0 | 0 | 0 | 1 día
1.2.1.3.2.2 | 5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación) | 0 | 0 | 0 | 20 días
1.2.1.3.2.3 | 6. Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 10 días
1.2.1.3.2.4 | 7. No Objeción BID a Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.2.1.3.2.5 | 8. Evaluación Final y Negociación | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.2.1.3.2.6 | 9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.2.1.3.2.7 | 10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism) | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.2.1.3.3 | Fase Contractual | 144000 | 17280 | 161280 | 1065 días
1.2.1.3.3.1 | Tiempo de ejecución | 0 | 0 | 0 | 1065 días
1.2.1.3.3.1.1 | 1. Informe Año 1 - S1 | 0 | 0 | 0 | 140 días
1.2.1.3.3.1.2 | 2. Informe Año 1 - S2 | 0 | 0 | 0 | 130 días
1.2.1.3.3.1.3 | 3. Informe Año 2 - S1 | 0 | 0 | 0 | 130 días
1.2.1.3.3.1.4 | 4. Informe Año 2 - S2 | 0 | 0 | 0 | 140 días
1.2.1.3.3.1.5 | 5. Informe Año 3 - S1 | 0 | 0 | 0 | 130 días
1.2.1.3.3.1.6 | 6. Informe Año 3 - S2 | 0 | 0 | 0 | 130 días
1.2.1.3.3.1.7 | 5. Informe Año 4 - S1 | 0 | 0 | 0 | 130 días
1.2.1.3.3.1.8 | 6. Informe Año 4 - S2 | 0 | 0 | 0 | 135 días
1.2.1.3.3.2 | Pagos | 144000 | 17280 | 161280 | 925 días
1.2.1.3.3.2.1 | Pago 1 | 18000 | 2160 | 20160 | 0 días
1.2.1.3.3.2.2 | Pago 2 | 18000 | 2160 | 20160 | 0 días
1.2.1.3.3.2.3 | Pago 3 | 18000 | 2160 | 20160 | 0 días
1.2.1.3.3.2.4 | Pago 4 | 18000 | 2160 | 20160 | 0 días
1.2.1.3.3.2.5 | Pago 5 | 18000 | 2160 | 20160 | 0 días
1.2.1.3.3.2.6 | Pago 6 | 18000 | 2160 | 20160 | 0 días
1.2.1.3.3.2.7 | Pago 7 | 18000 | 2160 | 20160 | 0 días
1.2.1.3.3.2.8 | Pago 8 | 18000 | 2160 | 20160 | 0 días
1.2.1.4 | Técnico Junior (administración) | 48800 | 5856 | 54656 | 1168 días
1.2.1.4.1 | Fase de Preparación | 0 | 0 | 0 | 57 días
1.2.1.4.1.1 | Insumos: CNC creado; Programa aprobado; Plan de Priorización de Mesas | 0 | 0 | 0 | 0 días
1.2.1.4.1.2 | a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA) | 0 | 0 | 0 | 0 días
1.2.1.4.1.3 | Solicitud de inicio de proceso | 0 | 0 | 0 | 2 días
1.2.1.4.1.4 | b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial | 0 | 0 | 0 | 10 días
1.2.1.4.1.5 | c. Preparar TDR (SEP) | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.2.1.4.1.6 | d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.2.1.4.1.7 | e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d) | 0 | 0 | 0 | 14 días
1.2.1.4.1.8 | f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta | 0 | 0 | 0 | 1 día
1.2.1.4.1.9 | g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico | 0 | 0 | 0 | 10 días
1.2.1.4.1.10 | h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional) | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.2.1.4.1.11 | i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval) | 0 | 0 | 0 | 0 días
1.2.1.4.1.12 | j. Conformación Comité y Resolución de Inicio | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.2.1.4.2 | Fase Precontractual | 0 | 0 | 0 | 51 días
1.2.1.4.2.1 | 4. Emisión SEP-TRD (invitación) | 0 | 0 | 0 | 1 día
1.2.1.4.2.2 | 5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación) | 0 | 0 | 0 | 20 días
1.2.1.4.2.3 | 6. Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 10 días
1.2.1.4.2.4 | 7. No Objeción BID a Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.2.1.4.2.5 | 8. Evaluación Final y Negociación | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.2.1.4.2.6 | 9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.2.1.4.2.7 | 10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism) | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.2.1.4.3 | Fase Contractual | 48800 | 5856 | 54656 | 1060 días
1.2.1.4.3.1 | Tiempo de ejecución | 0 | 0 | 0 | 1060 días
1.2.1.4.3.1.1 | 1. Informe Año 1 - S1 | 0 | 0 | 0 | 140 días
1.2.1.4.3.1.2 | 2. Informe Año 1 - S2 | 0 | 0 | 0 | 130 días
1.2.1.4.3.1.3 | 3. Informe Año 2 - S1 | 0 | 0 | 0 | 130 días
1.2.1.4.3.1.4 | 4. Informe Año 2 - S2 | 0 | 0 | 0 | 140 días
1.2.1.4.3.1.5 | 5. Informe Año 3 - S1 | 0 | 0 | 0 | 130 días
1.2.1.4.3.1.6 | 6. Informe Año 3 - S2 | 0 | 0 | 0 | 130 días
1.2.1.4.3.1.7 | 5. Informe Año 4 - S1 | 0 | 0 | 0 | 130 días
1.2.1.4.3.1.8 | 6. Informe Año 4 - S2 | 0 | 0 | 0 | 130 días
1.2.1.4.3.2 | Pagos | 48800 | 5856 | 54656 | 920 días
1.2.1.4.3.2.1 | Pago 1 | 6100 | 732 | 6832 | 0 días
1.2.1.4.3.2.2 | Pago 2 | 6100 | 732 | 6832 | 0 días
1.2.1.4.3.2.3 | Pago 3 | 6100 | 732 | 6832 | 0 días
1.2.1.4.3.2.4 | Pago 4 | 6100 | 732 | 6832 | 0 días
1.2.1.4.3.2.5 | Pago 5 | 6100 | 732 | 6832 | 0 días
1.2.1.4.3.2.6 | Pago 6 | 6100 | 732 | 6832 | 0 días
1.2.1.4.3.2.7 | Pago 7 | 6100 | 732 | 6832 | 0 días
1.2.1.4.3.2.8 | Pago 8 | 6100 | 732 | 6832 | 0 días
1.2.2 | Desarrollo de planes estratégicos (1 plan estratégico para c/u de las 5 mesas) | 650000 | 78000 | 728000 | 543 días
1.2.2.1 | Fase de Preparación | 0 | 0 | 0 | 78 días
1.2.2.1.1 | Insumos: Equipo de Secretaría Técnica Contratado | 0 | 0 | 0 | 0 días
1.2.2.1.2 | a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA) | 0 | 0 | 0 | 0 días
1.2.2.1.3 | b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial | 0 | 0 | 0 | 30 días
1.2.2.1.4 | c. Preparar TDR (SEP) | 0 | 0 | 0 | 15 días
1.2.2.1.5 | d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales | 0 | 0 | 0 | 3 días
1.2.2.1.6 | e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d) | 0 | 0 | 0 | 14 días
1.2.2.1.7 | f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta | 0 | 0 | 0 | 1 día
1.2.2.1.8 | g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.2.2.1.9 | h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional) | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.2.2.1.10 | i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval) | 0 | 0 | 0 | 0 días
1.2.2.1.11 | j. Conformación Comité y Resolución de Inicio | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.2.2.2 | Fase Precontractual | 0 | 0 | 0 | 65 días
1.2.2.2.1 | 4. Emisión SEP-TRD (invitación) | 0 | 0 | 0 | 1 día
1.2.2.2.2 | 5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación) | 0 | 0 | 0 | 20 días
1.2.2.2.3 | 6. Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 10 días
1.2.2.2.4 | 7. No Objeción BID a Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.2.2.2.5 | 8. Evaluación Final y Negociación | 0 | 0 | 0 | 4 días
1.2.2.2.6 | 9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.2.2.2.7 | 10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism) | 0 | 0 | 0 | 20 días
1.2.2.3 | Fase Contractual | 650000 | 78000 | 728000 | 400 días
1.2.2.3.1 | Tiempo de ejecución | 0 | 0 | 0 | 400 días
1.2.2.3.1.1 | 1. Plan estratégico mesa 1 | 0 | 0 | 0 | 80 días
1.2.2.3.1.2 | 2. Plan estratégico mesa 2 | 0 | 0 | 0 | 80 días
1.2.2.3.1.3 | 3. Plan estratégico mesa 3 | 0 | 0 | 0 | 80 días
1.2.2.3.1.4 | 4. Plan estratégico mesa 4 | 0 | 0 | 0 | 80 días
1.2.2.3.1.5 | 5. Plan estratégico mesa 5 | 0 | 0 | 0 | 80 días
1.2.2.3.2 | Pagos | 650000 | 78000 | 728000 | 320 días
1.2.2.3.2.1 | Pago 1 | 150000 | 18000 | 168000 | 0 días
1.2.2.3.2.2 | Pago 2 | 150000 | 18000 | 168000 | 0 días
1.2.2.3.2.3 | Pago 3 | 150000 | 18000 | 168000 | 0 días
1.2.2.3.2.4 | Pago 4 | 100000 | 12000 | 112000 | 0 días
1.2.2.3.2.5 | Pago 5 | 100000 | 12000 | 112000 | 0 días
1.2.3 | Apoyo para la implementación de reformas incluidas en las mesas | 2850000 | 342000 | 3192000 | 758 días
1.2.3.1 | Actividades de sensibilización, difusión, formación e intercambio de conocimiento | 850000 | 102000 | 952000 | 741 días
1.2.3.1.1 | Fase de Preparación | 0 | 0 | 0 | 80 días
1.2.3.1.1.1 | Insumos: Planes Estratégicos | 0 | 0 | 0 | 0 días
1.2.3.1.1.2 | a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA) | 0 | 0 | 0 | 0 días
1.2.3.1.1.3 | Solicitud de inicio de proceso | 0 | 0 | 0 | 2 días
1.2.3.1.1.4 | b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial | 0 | 0 | 0 | 40 días
1.2.3.1.1.5 | c. Preparar Pliegos (Documentos de Licitación - DEL) | 0 | 0 | 0 | 20 días
1.2.3.1.1.6 | d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales, incluye aval del MINTEL en caso de ser necesario | 0 | 0 | 0 | 3 días
1.2.3.1.1.7 | e.1 Validación DEL por Compras Públicas y Equipo Jurídico | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.2.3.1.1.8 | f. 2 No Objeción BID a DEL (Para Internacional) | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.2.3.1.1.9 | g. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval) | 0 | 0 | 0 | 0 días
1.2.3.1.1.10 | h. Conformación Comité y Resolución de Inicio | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.2.3.1.2 | Fase Precontractual | 0 | 0 | 0 | 61 días
1.2.3.1.2.1 | 3. Publicar DEL (invitar) | 0 | 0 | 0 | 1 día
1.2.3.1.2.2 | 4. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación) | 0 | 0 | 0 | 20 días
1.2.3.1.2.3 | 5. Evaluación | 0 | 0 | 0 | 15 días
1.2.3.1.2.4 | 6. No Objeción BID a Evaluación | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.2.3.1.2.5 | 7. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism) | 0 | 0 | 0 | 20 días
1.2.3.1.3 | Fase Contractual | 850000 | 102000 | 952000 | 600 días
1.2.3.1.3.1 | Tiempo de ejecución | 0 | 0 | 0 | 600 días
1.2.3.1.3.1.1 | 1. Actividades de sensibilización, difusión, formación e intercambio de conocimiento por definir a realizarse hasta el final de la operación | 0 | 0 | 0 | 600 días
1.2.3.1.3.2 | Pagos | 850000 | 102000 | 952000 | 600 días
1.2.3.1.3.2.1 | Pago 1 | 200000 | 24000 | 224000 | 0 días
1.2.3.1.3.2.2 | Pago 2 | 200000 | 24000 | 224000 | 0 días
1.2.3.1.3.2.3 | Pago 3 | 200000 | 24000 | 224000 | 0 días
1.2.3.1.3.2.4 | Pago 4 | 100000 | 12000 | 112000 | 0 días
1.2.3.1.3.2.5 | Pago 5 | 100000 | 12000 | 112000 | 0 días
1.2.3.1.3.2.6 | Pago 6 | 50000 | 6000 | 56000 | 0 días
1.2.3.2 | Pilotos para instrumentos e intervenciones de política priorizados | 800000 | 96000 | 896000 | 758 días
1.2.3.2.1 | Fase de Preparación | 0 | 0 | 0 | 93 días
1.2.3.2.1.1 | Insumos: Planes estratégicos | 0 | 0 | 0 | 0 días
1.2.3.2.1.2 | a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA) | 0 | 0 | 0 | 0 días
1.2.3.2.1.3 | b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial | 0 | 0 | 0 | 40 días
1.2.3.2.1.4 | c. Preparar TDR (SEP) | 0 | 0 | 0 | 20 días
1.2.3.2.1.5 | d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales | 0 | 0 | 0 | 3 días
1.2.3.2.1.6 | e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d) | 0 | 0 | 0 | 14 días
1.2.3.2.1.7 | f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta | 0 | 0 | 0 | 1 día
1.2.3.2.1.8 | g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.2.3.2.1.9 | h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional) | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.2.3.2.1.10 | i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval) | 0 | 0 | 0 | 0 días
1.2.3.2.1.11 | j. Conformación Comité y Resolución de Inicio | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.2.3.2.2 | Fase Precontractual | 0 | 0 | 0 | 65 días
1.2.3.2.2.1 | 4. Emisión SEP-TRD (invitación) | 0 | 0 | 0 | 1 día
1.2.3.2.2.2 | 5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación) | 0 | 0 | 0 | 20 días
1.2.3.2.2.3 | 6. Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 10 días
1.2.3.2.2.4 | 7. No Objeción BID a Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.2.3.2.2.5 | 8. Evaluación Final y Negociación | 0 | 0 | 0 | 4 días
1.2.3.2.2.6 | 9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.2.3.2.2.7 | 10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism) | 0 | 0 | 0 | 20 días
1.2.3.2.3 | Fase Contractual | 800000 | 96000 | 896000 | 600 días
1.2.3.2.3.1 | Tiempo de ejecución | 0 | 0 | 0 | 600 días
1.2.3.2.3.1.1 | 1. Pilotos para instrumentos e intervenciones de política priorizados | 0 | 0 | 0 | 600 días
1.2.3.2.3.2 | Pagos | 800000 | 96000 | 896000 | 600 días
1.2.3.2.3.2.1 | Pago 1 | 200000 | 24000 | 224000 | 0 días
1.2.3.2.3.2.2 | Pago 2 | 200000 | 24000 | 224000 | 0 días
1.2.3.2.3.2.3 | Pago 3 | 200000 | 24000 | 224000 | 0 días
1.2.3.2.3.2.4 | Pago 4 | 100000 | 12000 | 112000 | 0 días
1.2.3.2.3.2.5 | Pago 5 | 50000 | 6000 | 56000 | 0 días
1.2.3.2.3.2.6 | Pago 6 | 50000 | 6000 | 56000 | 0 días
1.2.3.3 | Consultorías especializadas para gestión y resolución de problemas regulatorios | 1200000 | 144000 | 1344000 | 758 días
1.2.3.3.1 | Fase de Preparación | 0 | 0 | 0 | 93 días
1.2.3.3.1.1 | Insumos: Planes estratégicos | 0 | 0 | 0 | 0 días
1.2.3.3.1.2 | a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA) | 0 | 0 | 0 | 0 días
1.2.3.3.1.3 | b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial | 0 | 0 | 0 | 40 días
1.2.3.3.1.4 | c. Preparar TDR (SEP) | 0 | 0 | 0 | 20 días
1.2.3.3.1.5 | d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales | 0 | 0 | 0 | 3 días
1.2.3.3.1.6 | e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d) | 0 | 0 | 0 | 14 días
1.2.3.3.1.7 | f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta | 0 | 0 | 0 | 1 día
1.2.3.3.1.8 | g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.2.3.3.1.9 | h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional) | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.2.3.3.1.10 | i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval) | 0 | 0 | 0 | 0 días
1.2.3.3.1.11 | j. Conformación Comité y Resolución de Inicio | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.2.3.3.2 | Fase Precontractual | 0 | 0 | 0 | 65 días
1.2.3.3.2.1 | 4. Emisión SEP-TRD (invitación) | 0 | 0 | 0 | 1 día
1.2.3.3.2.2 | 5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación) | 0 | 0 | 0 | 20 días
1.2.3.3.2.3 | 6. Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 10 días
1.2.3.3.2.4 | 7. No Objeción BID a Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.2.3.3.2.5 | 8. Evaluación Final y Negociación | 0 | 0 | 0 | 4 días
1.2.3.3.2.6 | 9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.2.3.3.2.7 | 10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism) | 0 | 0 | 0 | 20 días
1.2.3.3.3 | Fase Contractual | 1200000 | 144000 | 1344000 | 600 días
1.2.3.3.3.1 | Tiempo de ejecución | 0 | 0 | 0 | 600 días
1.2.3.3.3.1.1 | 1. Consultorías PE mesa 1 | 0 | 0 | 0 | 120 días
1.2.3.3.3.1.2 | 2. Consultorías PE mesa 2 | 0 | 0 | 0 | 120 días
1.2.3.3.3.1.3 | 3. Consultorías PE mesa 3 | 0 | 0 | 0 | 120 días
1.2.3.3.3.1.4 | 4. Consultorías PE mesa 4 | 0 | 0 | 0 | 120 días
1.2.3.3.3.1.5 | 5. Consultorías PE mesa 5 | 0 | 0 | 0 | 120 días
1.2.3.3.3.2 | Pagos | 1200000 | 144000 | 1344000 | 480 días
1.2.3.3.3.2.1 | Pago 1 | 250000 | 30000 | 280000 | 0 días
1.2.3.3.3.2.2 | Pago 2 | 250000 | 30000 | 280000 | 0 días
1.2.3.3.3.2.3 | Pago 3 | 250000 | 30000 | 280000 | 0 días
1.2.3.3.3.2.4 | Pago 4 | 250000 | 30000 | 280000 | 0 días
1.2.3.3.3.2.5 | Pago 5 | 200000 | 24000 | 224000 | 0 días
1.3 | Instrumentos de Innovación, implementados | 3025000 | 363000 | 3388000 | 1175 días
1.3.1 | Aportes no reembolsables de apoyo a la innovación empresarial | 900000 | 108000 | 1008000 | 1050 días
1.3.1.1 | Fase Precontractual | 0 | 0 | 0 | 40 días
1.3.1.1.1 | 1. Requerimiento (marco de funcionamiento) | 0 | 0 | 0 | 0 días
1.3.1.1.2 | 2. Marco Legal aprobado y convenios firmados | 0 | 0 | 0 | 40 días
1.3.1.2 | Fase Contractual | 900000 | 108000 | 1008000 | 1000 días
1.3.1.2.1 | Tiempo de ejecución | 0 | 0 | 0 | 1000 días
1.3.1.2.1.1 | 5 Proyectos asignados año 2 y 10 proyectos asignados año 3 (3 desembolsos por proyecto) | 0 | 0 | 0 | 1000 días
1.3.1.2.2 | Pagos | 900000 | 108000 | 1008000 | 780 días
1.3.1.2.2.1 | Desembolsos proyectos asignados año 2 | 100000 | 12000 | 112000 | 0 días
1.3.1.2.2.2 | Desembolsos proyectos asignados año 3 | 300000 | 36000 | 336000 | 0 días
1.3.1.2.2.3 | Desembolsos proyectos asignados año 4 | 300000 | 36000 | 336000 | 0 días
1.3.1.2.2.4 | Desembolsos proyectos asignados año 5 | 200000 | 24000 | 224000 | 0 días
1.3.2 | Aportes no reembolsables de apoyo al emprendimiento | 400000 | 48000 | 448000 | 1050 días
1.3.2.1 | Fase Precontractual | 0 | 0 | 0 | 40 días
1.3.2.1.1 | 1. Requerimiento (marco de funcionamiento) | 0 | 0 | 0 | 0 días
1.3.2.1.2 | 2. Marco Legal aprobado y convenios firmados | 0 | 0 | 0 | 40 días
1.3.2.2 | Fase Contractual | 400000 | 48000 | 448000 | 1000 días
1.3.2.2.1 | Tiempo de ejecución | 0 | 0 | 0 | 1000 días
1.3.2.2.1.1 | Proyectos asignados desde el año 2 (20 proyectos 2 desembolsos por proyecto) | 0 | 0 | 0 | 1000 días
1.3.2.2.2 | Pagos | 400000 | 48000 | 448000 | 260 días
1.3.2.2.2.1 | Desembolsos proyectos asignados año 2 | 200000 | 24000 | 224000 | 0 días
1.3.2.2.2.2 | Desembolsos proyectos asignados año 3 | 200000 | 24000 | 224000 | 0 días
1.3.3 | Misiones tecnológicas para la innovación | 225000 | 27000 | 252000 | 1050 días
1.3.3.1 | Fase Precontractual | 0 | 0 | 0 | 40 días
1.3.3.1.1 | 1. Requerimiento (marco de funcionamiento) | 0 | 0 | 0 | 0 días
1.3.3.1.2 | 2. Marco Legal aprobado y convenios firmados | 0 | 0 | 0 | 40 días
1.3.3.2 | Fase Contractual | 225000 | 27000 | 252000 | 1000 días
1.3.3.2.1 | Tiempo de ejecución | 0 | 0 | 0 | 1000 días
1.3.3.2.1.1 | Se empezarían a asignar proyectos desde el año 2. Cada proyecto dura 6 meses. 1 desembolso - 15 proyectos | 0 | 0 | 0 | 1000 días
1.3.3.2.2 | Pagos | 225000 | 27000 | 252000 | 520 días
1.3.3.2.2.1 | Desembolsos proyectos asignados año 2 | 30000 | 3600 | 33600 | 0 días
1.3.3.2.2.2 | Desembolsos proyectos asignados año 3 | 75000 | 9000 | 84000 | 0 días
1.3.3.2.2.3 | Desembolsos proyectos asignados año 4 | 120000 | 14400 | 134400 | 0 días
1.3.4 | Aportes no reembolsables de apoyo a agentes intermediarios del ecosistema | 600000 | 72000 | 672000 | 1050 días
1.3.4.1 | Fase Precontractual | 0 | 0 | 0 | 40 días
1.3.4.1.1 | 1. Requerimiento (marco de funcionamiento) | 0 | 0 | 0 | 0 días
1.3.4.1.2 | 2. Marco Legal aprobado y convenios firmados | 0 | 0 | 0 | 40 días
1.3.4.2 | Fase Contractual | 600000 | 72000 | 672000 | 1000 días
1.3.4.2.1 | Tiempo de ejecución | 0 | 0 | 0 | 1000 días
1.3.4.2.1.1 | Se empezarían a asignar proyectos desde el año 2. Cada proyecto dura 24 meses. 3 desembolsos. - 4 proyectos | 0 | 0 | 0 | 1000 días
1.3.4.2.2 | Pagos | 600000 | 72000 | 672000 | 781 días
1.3.4.2.2.1 | Desembolsos proyectos asignados año 2 | 100000 | 12000 | 112000 | 0 días
1.3.4.2.2.2 | Desembolsos proyectos asignados año 3 | 200000 | 24000 | 224000 | 0 días
1.3.4.2.2.3 | Desembolsos proyectos asignados año 4 | 200000 | 24000 | 224000 | 0 días
1.3.4.2.2.4 | Desembolsos proyectos asignados año 4 | 100000 | 12000 | 112000 | 0 días
1.3.5 | Financiamiento de programas de formación | 400000 | 48000 | 448000 | 1050 días
1.3.5.1 | Fase Precontractual | 0 | 0 | 0 | 40 días
1.3.5.1.1 | 1. Requerimiento (marco de funcionamiento) | 0 | 0 | 0 | 0 días
1.3.5.1.2 | 2. Marco Legal aprobado y convenios firmados | 0 | 0 | 0 | 40 días
1.3.5.2 | Fase Contractual | 400000 | 48000 | 448000 | 1000 días
1.3.5.2.1 | Tiempo de ejecución | 0 | 0 | 0 | 1000 días
1.3.5.2.1.1 | Se empezarían a asignar proyectos desde el año 2. Cada proyecto dura 12 meses. 3 desembolsos - 4 proyectos | 0 | 0 | 0 | 1000 días
1.3.5.2.2 | Pagos | 400000 | 48000 | 448000 | 781 días
1.3.5.2.2.1 | Desembolsos proyectos asignados año 2 | 100000 | 12000 | 112000 | 0 días
1.3.5.2.2.2 | Desembolsos proyectos asignados año 3 | 100000 | 12000 | 112000 | 0 días
1.3.5.2.2.3 | Desembolsos proyectos asignados año 4 | 100000 | 12000 | 112000 | 0 días
1.3.5.2.2.4 | Desembolsos proyectos asignados año 5 | 100000 | 12000 | 112000 | 0 días
1.3.6 | Equipo técnico de apoyo a la ejecución (consultorías) | 500000 | 60000 | 560000 | 1175 días
1.3.6.1 | Director | 168000 | 20160 | 188160 | 1175 días
1.3.6.1.1 | Fase de Preparación | 0 | 0 | 0 | 57 días
1.3.6.1.1.1 | Insumos: CNC creado; Programa aprobado; Plan de Instrumentos de Priorización | 0 | 0 | 0 | 0 días
1.3.6.1.1.2 | a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA) | 0 | 0 | 0 | 0 días
1.3.6.1.1.3 | Solicitud de inicio de proceso | 0 | 0 | 0 | 2 días
1.3.6.1.1.4 | b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial | 0 | 0 | 0 | 10 días
1.3.6.1.1.5 | c. Preparar TDR (SEP) | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.3.6.1.1.6 | d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.3.6.1.1.7 | e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d) | 0 | 0 | 0 | 14 días
1.3.6.1.1.8 | f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta | 0 | 0 | 0 | 1 día
1.3.6.1.1.9 | g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico | 0 | 0 | 0 | 10 días
1.3.6.1.1.10 | h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional) | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.3.6.1.1.11 | i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval) | 0 | 0 | 0 | 0 días
1.3.6.1.1.12 | j. Conformación Comité y Resolución de Inicio | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.3.6.1.2 | Fase Precontractual | 0 | 0 | 0 | 51 días
1.3.6.1.2.1 | 4. Emisión SEP-TRD (invitación) | 0 | 0 | 0 | 1 día
1.3.6.1.2.2 | 5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación) | 0 | 0 | 0 | 20 días
1.3.6.1.2.3 | 6. Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 10 días
1.3.6.1.2.4 | 7. No Objeción BID a Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.3.6.1.2.5 | 8. Evaluación Final y Negociación | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.3.6.1.2.6 | 9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.3.6.1.2.7 | 10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism) | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.3.6.1.3 | Fase Contractual | 168000 | 20160 | 188160 | 1067 días
1.3.6.1.3.1 | Tiempo de ejecución | 0 | 0 | 0 | 1067 días
1.3.6.1.3.1.1 | 1. Informe Año 1 - S1 | 0 | 0 | 0 | 140 días
1.3.6.1.3.1.2 | 2. Informe Año 1 - S2 | 0 | 0 | 0 | 130 días
1.3.6.1.3.1.3 | 3. Informe Año 2 - S1 | 0 | 0 | 0 | 130 días
1.3.6.1.3.1.4 | 4. Informe Año 2 - S2 | 0 | 0 | 0 | 140 días
1.3.6.1.3.1.5 | 5. Informe Año 3 - S1 | 0 | 0 | 0 | 130 días
1.3.6.1.3.1.6 | 6. Informe Año 3 - S2 | 0 | 0 | 0 | 130 días
1.3.6.1.3.1.7 | 5. Informe Año 4 - S1 | 0 | 0 | 0 | 130 días
1.3.6.1.3.1.8 | 6. Informe Año 4 - S2 | 0 | 0 | 0 | 137 días
1.3.6.1.3.2 | Pagos | 168000 | 20160 | 188160 | 927 días
1.3.6.1.3.2.1 | Pago 1 | 21000 | 2520 | 23520 | 0 días
1.3.6.1.3.2.2 | Pago 2 | 21000 | 2520 | 23520 | 0 días
1.3.6.1.3.2.3 | Pago 3 | 21000 | 2520 | 23520 | 0 días
1.3.6.1.3.2.4 | Pago 4 | 21000 | 2520 | 23520 | 0 días
1.3.6.1.3.2.5 | Pago 5 | 21000 | 2520 | 23520 | 0 días
1.3.6.1.3.2.6 | Pago 6 | 21000 | 2520 | 23520 | 0 días
1.3.6.1.3.2.7 | Pago 7 | 21000 | 2520 | 23520 | 0 días
1.3.6.1.3.2.8 | Pago 8 | 21000 | 2520 | 23520 | 0 días
1.3.6.2 | Especialista senior | 139200 | 16704 | 155904 | 1157 días
1.3.6.2.1 | Fase de Preparación | 0 | 0 | 0 | 56 días
1.3.6.2.1.1 | Insumos: CNC creado; Programa aprobado; Plan de Instrumentos de priorización | 0 | 0 | 0 | 0 días
1.3.6.2.1.2 | a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA) | 0 | 0 | 0 | 0 días
1.3.6.2.1.3 | Solicitud de inicio de proceso | 0 | 0 | 0 | 1 día
1.3.6.2.1.4 | b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial | 0 | 0 | 0 | 10 días
1.3.6.2.1.5 | c. Preparar TDR (SEP) | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.3.6.2.1.6 | d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.3.6.2.1.7 | e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d) | 0 | 0 | 0 | 14 días
1.3.6.2.1.8 | f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta | 0 | 0 | 0 | 1 día
1.3.6.2.1.9 | g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico | 0 | 0 | 0 | 10 días
1.3.6.2.1.10 | h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional) | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.3.6.2.1.11 | i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval) | 0 | 0 | 0 | 0 días
1.3.6.2.1.12 | j. Conformación Comité y Resolución de Inicio | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.3.6.2.2 | Fase Precontractual | 0 | 0 | 0 | 51 días
1.3.6.2.2.1 | 4. Emisión SEP-TRD (invitación) | 0 | 0 | 0 | 1 día
1.3.6.2.2.2 | 5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación) | 0 | 0 | 0 | 20 días
1.3.6.2.2.3 | 6. Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 10 días
1.3.6.2.2.4 | 7. No Objeción BID a Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.3.6.2.2.5 | 8. Evaluación Final y Negociación | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.3.6.2.2.6 | 9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.3.6.2.2.7 | 10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism) | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.3.6.2.3 | Fase Contractual | 139200 | 16704 | 155904 | 1050 días
1.3.6.2.3.1 | Tiempo de ejecución | 0 | 0 | 0 | 1050 días
1.3.6.2.3.1.1 | 1. Informe Año 1 - S1 | 0 | 0 | 0 | 140 días
1.3.6.2.3.1.2 | 2. Informe Año 1 - S2 | 0 | 0 | 0 | 130 días
1.3.6.2.3.1.3 | 3. Informe Año 2 - S1 | 0 | 0 | 0 | 130 días
1.3.6.2.3.1.4 | 4. Informe Año 2 - S2 | 0 | 0 | 0 | 140 días
1.3.6.2.3.1.5 | 5. Informe Año 3 - S1 | 0 | 0 | 0 | 130 días
1.3.6.2.3.1.6 | 6. Informe Año 3 - S2 | 0 | 0 | 0 | 130 días
1.3.6.2.3.1.7 | 5. Informe Año 4 - S1 | 0 | 0 | 0 | 130 días
1.3.6.2.3.1.8 | 6. Informe Año 4 - S2 | 0 | 0 | 0 | 120 días
1.3.6.2.3.2 | Pagos | 139200 | 16704 | 155904 | 910 días
1.3.6.2.3.2.1 | Pago 1 | 17400 | 2088 | 19488 | 0 días
1.3.6.2.3.2.2 | Pago 2 | 17400 | 2088 | 19488 | 0 días
1.3.6.2.3.2.3 | Pago 3 | 17400 | 2088 | 19488 | 0 días
1.3.6.2.3.2.4 | Pago 4 | 17400 | 2088 | 19488 | 0 días
1.3.6.2.3.2.5 | Pago 5 | 17400 | 2088 | 19488 | 0 días
1.3.6.2.3.2.6 | Pago 6 | 17400 | 2088 | 19488 | 0 días
1.3.6.2.3.2.7 | Pago 7 | 17400 | 2088 | 19488 | 0 días
1.3.6.2.3.2.8 | Pago 8 | 17400 | 2088 | 19488 | 0 días
1.3.6.3 | Especialistas junior (2) | 144000 | 17280 | 161280 | 1173 días
1.3.6.3.1 | Fase de Preparación | 0 | 0 | 0 | 57 días
1.3.6.3.1.1 | Insumos: CNC creado; Programa aprobado; Plan de instrumentos de innovación | 0 | 0 | 0 | 0 días
1.3.6.3.1.2 | a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA) | 0 | 0 | 0 | 0 días
1.3.6.3.1.3 | Solicitud de inicio de proceso | 0 | 0 | 0 | 2 días
1.3.6.3.1.4 | b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial | 0 | 0 | 0 | 10 días
1.3.6.3.1.5 | c. Preparar TDR (SEP) | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.3.6.3.1.6 | d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.3.6.3.1.7 | e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d) | 0 | 0 | 0 | 14 días
1.3.6.3.1.8 | f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta | 0 | 0 | 0 | 1 día
1.3.6.3.1.9 | g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico | 0 | 0 | 0 | 10 días
1.3.6.3.1.10 | h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional) | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.3.6.3.1.11 | i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval) | 0 | 0 | 0 | 0 días
1.3.6.3.1.12 | j. Conformación Comité y Resolución de Inicio | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.3.6.3.2 | Fase Precontractual | 0 | 0 | 0 | 51 días
1.3.6.3.2.1 | 4. Emisión SEP-TRD (invitación) | 0 | 0 | 0 | 1 día
1.3.6.3.2.2 | 5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación) | 0 | 0 | 0 | 20 días
1.3.6.3.2.3 | 6. Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 10 días
1.3.6.3.2.4 | 7. No Objeción BID a Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.3.6.3.2.5 | 8. Evaluación Final y Negociación | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.3.6.3.2.6 | 9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.3.6.3.2.7 | 10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism) | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.3.6.3.3 | Fase Contractual | 144000 | 17280 | 161280 | 1065 días
1.3.6.3.3.1 | Tiempo de ejecución | 0 | 0 | 0 | 1065 días
1.3.6.3.3.1.1 | 1. Informe Año 1 - S1 | 0 | 0 | 0 | 140 días
1.3.6.3.3.1.2 | 2. Informe Año 1 - S2 | 0 | 0 | 0 | 130 días
1.3.6.3.3.1.3 | 3. Informe Año 2 - S1 | 0 | 0 | 0 | 130 días
1.3.6.3.3.1.4 | 4. Informe Año 2 - S2 | 0 | 0 | 0 | 140 días
1.3.6.3.3.1.5 | 5. Informe Año 3 - S1 | 0 | 0 | 0 | 130 días
1.3.6.3.3.1.6 | 6. Informe Año 3 - S2 | 0 | 0 | 0 | 130 días
1.3.6.3.3.1.7 | 5. Informe Año 4 - S1 | 0 | 0 | 0 | 130 días
1.3.6.3.3.1.8 | 6. Informe Año 4 - S2 | 0 | 0 | 0 | 135 días
1.3.6.3.3.2 | Pagos | 144000 | 17280 | 161280 | 925 días
1.3.6.3.3.2.1 | Pago 1 | 18000 | 2160 | 20160 | 0 días
1.3.6.3.3.2.2 | Pago 2 | 18000 | 2160 | 20160 | 0 días
1.3.6.3.3.2.3 | Pago 3 | 18000 | 2160 | 20160 | 0 días
1.3.6.3.3.2.4 | Pago 4 | 18000 | 2160 | 20160 | 0 días
1.3.6.3.3.2.5 | Pago 5 | 18000 | 2160 | 20160 | 0 días
1.3.6.3.3.2.6 | Pago 6 | 18000 | 2160 | 20160 | 0 días
1.3.6.3.3.2.7 | Pago 7 | 18000 | 2160 | 20160 | 0 días
1.3.6.3.3.2.8 | Pago 8 | 18000 | 2160 | 20160 | 0 días
1.3.6.4 | Técnico Junior (administración) | 48800 | 5856 | 54656 | 1168 días
1.3.6.4.1 | Fase de Preparación | 0 | 0 | 0 | 57 días
1.3.6.4.1.1 | Insumos: CNC creado; Programa aprobado; Plan de Instrumentos de Innovación | 0 | 0 | 0 | 0 días
1.3.6.4.1.2 | a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA) | 0 | 0 | 0 | 0 días
1.3.6.4.1.3 | Solicitud de inicio de proceso | 0 | 0 | 0 | 2 días
1.3.6.4.1.4 | b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial | 0 | 0 | 0 | 10 días
1.3.6.4.1.5 | c. Preparar TDR (SEP) | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.3.6.4.1.6 | d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.3.6.4.1.7 | e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d) | 0 | 0 | 0 | 14 días
1.3.6.4.1.8 | f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta | 0 | 0 | 0 | 1 día
1.3.6.4.1.9 | g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico | 0 | 0 | 0 | 10 días
1.3.6.4.1.10 | h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional) | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.3.6.4.1.11 | i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval) | 0 | 0 | 0 | 0 días
1.3.6.4.1.12 | j. Conformación Comité y Resolución de Inicio | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.3.6.4.2 | Fase Precontractual | 0 | 0 | 0 | 51 días
1.3.6.4.2.1 | 4. Emisión SEP-TRD (invitación) | 0 | 0 | 0 | 1 día
1.3.6.4.2.2 | 5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación) | 0 | 0 | 0 | 20 días
1.3.6.4.2.3 | 6. Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 10 días
1.3.6.4.2.4 | 7. No Objeción BID a Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.3.6.4.2.5 | 8. Evaluación Final y Negociación | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.3.6.4.2.6 | 9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.3.6.4.2.7 | 10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism) | 0 | 0 | 0 | 5 días
1.3.6.4.3 | Fase Contractual | 48800 | 5856 | 54656 | 1060 días
1.3.6.4.3.1 | Tiempo de ejecución | 0 | 0 | 0 | 1060 días
1.3.6.4.3.1.1 | 1. Informe Año 1 - S1 | 0 | 0 | 0 | 140 días
1.3.6.4.3.1.2 | 2. Informe Año 1 - S2 | 0 | 0 | 0 | 130 días
1.3.6.4.3.1.3 | 3. Informe Año 2 - S1 | 0 | 0 | 0 | 130 días
1.3.6.4.3.1.4 | 4. Informe Año 2 - S2 | 0 | 0 | 0 | 140 días
1.3.6.4.3.1.5 | 5. Informe Año 3 - S1 | 0 | 0 | 0 | 130 días
1.3.6.4.3.1.6 | 6. Informe Año 3 - S2 | 0 | 0 | 0 | 130 días
1.3.6.4.3.1.7 | 5. Informe Año 4 - S1 | 0 | 0 | 0 | 130 días
1.3.6.4.3.1.8 | 6. Informe Año 4 - S2 | 0 | 0 | 0 | 130 días
1.3.6.4.3.2 | Pagos | 48800 | 5856 | 54656 | 920 días
1.3.6.4.3.2.1 | Pago 1 | 6100 | 732 | 6832 | 0 días
1.3.6.4.3.2.2 | Pago 2 | 6100 | 732 | 6832 | 0 días
1.3.6.4.3.2.3 | Pago 3 | 6100 | 732 | 6832 | 0 días
1.3.6.4.3.2.4 | Pago 4 | 6100 | 732 | 6832 | 0 días
1.3.6.4.3.2.5 | Pago 5 | 6100 | 732 | 6832 | 0 días
1.3.6.4.3.2.6 | Pago 6 | 6100 | 732 | 6832 | 0 días
1.3.6.4.3.2.7 | Pago 7 | 6100 | 732 | 6832 | 0 días
1.3.6.4.3.2.8 | Pago 8 | 6100 | 732 | 6832 | 0 días
2 | Mejora de la calidad regulatoria y transparencia del ambiente de negocios | 4000000 | 480000 | 4480000 | 963 días
2.1 | Modelo de gobernanza de la política regulatoria, implementada | 1030000 | 123600 | 1153600 | 888 días
2.1.1 | Equipo Técnico para el diseño e implementación del ciclo de gobernanza | 403200 | 48384 | 451584 | 888 días
2.1.1.1 | Técnico Senior SP (14) | 163200 | 19584 | 182784 | 888 días
2.1.1.1.1 | Fase de Preparación | 0 | 0 | 0 | 57 días
2.1.1.1.1.1 | Insumos: Proyecto de Inversión Priorizado | 0 | 0 | 0 | 0 días
2.1.1.1.1.2 | a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA) | 0 | 0 | 0 | 0 días
2.1.1.1.1.3 | Solicitud de inicio de proceso | 0 | 0 | 0 | 2 días
2.1.1.1.1.4 | b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial | 0 | 0 | 0 | 10 días
2.1.1.1.1.5 | c. Preparar TDR (SEP) | 0 | 0 | 0 | 5 días
2.1.1.1.1.6 | d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales | 0 | 0 | 0 | 5 días
2.1.1.1.1.7 | e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d) | 0 | 0 | 0 | 14 días
2.1.1.1.1.8 | f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta | 0 | 0 | 0 | 1 día
2.1.1.1.1.9 | g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico | 0 | 0 | 0 | 10 días
2.1.1.1.1.10 | h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional) | 0 | 0 | 0 | 5 días
2.1.1.1.1.11 | i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval) | 0 | 0 | 0 | 0 días
2.1.1.1.1.12 | j. Conformación Comité y Resolución de Inicio | 0 | 0 | 0 | 5 días
2.1.1.1.2 | Fase Precontractual | 0 | 0 | 0 | 51 días
2.1.1.1.2.1 | 4. Emisión SEP-TRD (invitación) | 0 | 0 | 0 | 1 día
2.1.1.1.2.2 | 5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación) | 0 | 0 | 0 | 20 días
2.1.1.1.2.3 | 6. Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 10 días
2.1.1.1.2.4 | 7. No Objeción BID a Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 5 días
2.1.1.1.2.5 | 8. Evaluación Final y Negociación | 0 | 0 | 0 | 5 días
2.1.1.1.2.6 | 9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato | 0 | 0 | 0 | 5 días
2.1.1.1.2.7 | 10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism) | 0 | 0 | 0 | 5 días
2.1.1.1.3 | Fase Contractual | 163200 | 19584 | 182784 | 783 días
2.1.1.1.3.1 | Pagos | 163200 | 19584 | 182784 | 783 días
2.1.1.1.3.1.1 | Año 1-1 | 20400 | 2448 | 22848 | 0 días
2.1.1.1.3.1.2 | Año 1-2 | 20400 | 2448 | 22848 | 0 días
2.1.1.1.3.1.3 | Año 2-1 | 20400 | 2448 | 22848 | 0 días
2.1.1.1.3.1.4 | Año 2-2 | 20400 | 2448 | 22848 | 0 días
2.1.1.1.3.1.5 | Año 3-1 | 20400 | 2448 | 22848 | 0 días
2.1.1.1.3.1.6 | Año 3-2 | 20400 | 2448 | 22848 | 0 días
2.1.1.1.3.1.7 | Año 4-1 | 20400 | 2448 | 22848 | 0 días
2.1.1.1.3.1.8 | Año 4-1 | 20400 | 2448 | 22848 | 0 días
2.1.1.2 | Técnicos Jr (2 SP 11) | 240000 | 28800 | 268800 | 888 días
2.1.1.2.1 | Fase de Preparación | 0 | 0 | 0 | 57 días
2.1.1.2.1.1 | Insumos: CNC creado; Programa aprobado; Proyecto de inversión priorizado | 0 | 0 | 0 | 0 días
2.1.1.2.1.2 | a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA) | 0 | 0 | 0 | 0 días
2.1.1.2.1.3 | Solicitud de inicio de proceso | 0 | 0 | 0 | 2 días
2.1.1.2.1.4 | b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial | 0 | 0 | 0 | 10 días
2.1.1.2.1.5 | c. Preparar TDR (SEP) | 0 | 0 | 0 | 5 días
2.1.1.2.1.6 | d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales | 0 | 0 | 0 | 5 días
2.1.1.2.1.7 | e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d) | 0 | 0 | 0 | 14 días
2.1.1.2.1.8 | f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta | 0 | 0 | 0 | 1 día
2.1.1.2.1.9 | g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico | 0 | 0 | 0 | 10 días
2.1.1.2.1.10 | h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional) | 0 | 0 | 0 | 5 días
2.1.1.2.1.11 | i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval) | 0 | 0 | 0 | 0 días
2.1.1.2.1.12 | j. Conformación Comité y Resolución de Inicio | 0 | 0 | 0 | 5 días
2.1.1.2.2 | Fase Precontractual | 0 | 0 | 0 | 51 días
2.1.1.2.2.1 | 4. Emisión SEP-TRD (invitación) | 0 | 0 | 0 | 1 día
2.1.1.2.2.2 | 5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación) | 0 | 0 | 0 | 20 días
2.1.1.2.2.3 | 6. Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 10 días
2.1.1.2.2.4 | 7. No Objeción BID a Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 5 días
2.1.1.2.2.5 | 8. Evaluación Final y Negociación | 0 | 0 | 0 | 5 días
2.1.1.2.2.6 | 9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato | 0 | 0 | 0 | 5 días
2.1.1.2.2.7 | 10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism) | 0 | 0 | 0 | 5 días
2.1.1.2.3 | Fase Contractual | 240000 | 28800 | 268800 | 783 días
2.1.1.2.3.1 | Pagos | 240000 | 28800 | 268800 | 783 días
2.1.1.2.3.1.1 | Año 1-1 | 30000 | 3600 | 33600 | 0 días
2.1.1.2.3.1.2 | Año 1-2 | 30000 | 3600 | 33600 | 0 días
2.1.1.2.3.1.3 | Año 2-1 | 30000 | 3600 | 33600 | 0 días
2.1.1.2.3.1.4 | Año 2-2 | 30000 | 3600 | 33600 | 0 días
2.1.1.2.3.1.5 | Año 3-1 | 30000 | 3600 | 33600 | 0 días
2.1.1.2.3.1.6 | Año 3-2 | 30000 | 3600 | 33600 | 0 días
2.1.1.2.3.1.7 | Año 4-1 | 30000 | 3600 | 33600 | 0 días
2.1.1.2.3.1.8 | Año 4-1 | 30000 | 3600 | 33600 | 0 días
2.1.2 | Asistencias Técnicas de apoyo al diseño e implementación del ciclo de Gobernanza (al menos 3 contrataciones int directas AT) | 100000 | 12000 | 112000 | 120 días
2.1.2.1 | Fase de Preparación | 0 | 0 | 0 | 24 días
2.1.2.1.1 | Insumos - Observaciones: Selección directa de consultores recomendados por el BID para asistencia técnica en temas específicos. Definición de temas y cronograma elaborado por el EGP; Proyecto de Inversión Priorizado | 0 | 0 | 0 | 0 días
2.1.2.1.2 | a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA) | 0 | 0 | 0 | 0 días
2.1.2.1.3 | b. Informes Técnico, Financiero, Presupuesto Referencial | 0 | 0 | 0 | 5 días
2.1.2.1.4 | c. Preparar TDR (SEP) | 0 | 0 | 0 | 5 días
2.1.2.1.5 | d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales | 0 | 0 | 0 | 3 días
2.1.2.1.6 | e. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico | 0 | 0 | 0 | 5 días
2.1.2.1.7 | f. 1. No Objeción BID a SEP-TDR | 0 | 0 | 0 | 5 días
2.1.2.1.8 | g. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval) | 0 | 0 | 0 | 0 días
2.1.2.1.9 | h. Resolución de Inicio | 0 | 0 | 0 | 1 día
2.1.2.2 | Fase Precontractual | 0 | 0 | 0 | 16 días
2.1.2.2.1 | 2. Emisión SEP-TRD (invitación) | 0 | 0 | 0 | 1 día
2.1.2.2.2 | 3. Negociación | 0 | 0 | 0 | 5 días
2.1.2.2.3 | 4. No Objeción BID a Adjudicación Contrato | 0 | 0 | 0 | 5 días
2.1.2.2.4 | 5. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism) | 0 | 0 | 0 | 5 días
2.1.2.3 | Fase Contractual | 100000 | 12000 | 112000 | 80 días
2.1.2.3.1 | Tiempo de ejecución - temas a tratar | 0 | 0 | 0 | 80 días
2.1.2.3.1.1 | Tema 1. Institucionalidad, revisión y diseño de regulaciones | 0 | 0 | 0 | 20 días
2.1.2.3.1.2 | Tema 2. Mecanismos de seguimiento y monitoreo | 0 | 0 | 0 | 20 días
2.1.2.3.1.3 | Tema 3. Desarrollo de estrategia de política regulatoria | 0 | 0 | 0 | 40 días
2.1.2.3.2 | Pagos | 100000 | 12000 | 112000 | 60 días
2.1.2.3.2.1 | Pago Tema 1 | 30000 | 3600 | 33600 | 0 días
2.1.2.3.2.2 | Pago Tema 2 | 30000 | 3600 | 33600 | 0 días
2.1.2.3.2.3 | Pago Tema 3 | 40000 | 4800 | 44800 | 0 días
2.1.3 | Consultoría de acompañamiento para la implementación del ciclo de gobernanza (firma consultora) | 180000 | 21600 | 201600 | 553 días
2.1.3.1 | Fase de Preparación | 0 | 0 | 0 | 88 días
2.1.3.1.1 | Insumos: Diseño | 0 | 0 | 0 | 0 días
2.1.3.1.2 | a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA) | 0 | 0 | 0 | 0 días
2.1.3.1.3 | b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial | 0 | 0 | 0 | 40 días
2.1.3.1.4 | c. Preparar TDR (SEP) | 0 | 0 | 0 | 10 días
2.1.3.1.5 | d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales | 0 | 0 | 0 | 3 días
2.1.3.1.6 | e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d) | 0 | 0 | 0 | 14 días
2.1.3.1.7 | f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta | 0 | 0 | 0 | 1 día
2.1.3.1.8 | g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico | 0 | 0 | 0 | 10 días
2.1.3.1.9 | h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional) | 0 | 0 | 0 | 5 días
2.1.3.1.10 | i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval) | 0 | 0 | 0 | 0 días
2.1.3.1.11 | j. Conformación Comité y Resolución de Inicio | 0 | 0 | 0 | 5 días
2.1.3.2 | Fase Precontractual | 0 | 0 | 0 | 65 días
2.1.3.2.1 | 4. Emisión SEP-TRD (invitación) | 0 | 0 | 0 | 1 día
2.1.3.2.2 | 5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación) | 0 | 0 | 0 | 20 días
2.1.3.2.3 | 6. Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 10 días
2.1.3.2.4 | 7. No Objeción BID a Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 5 días
2.1.3.2.5 | 8. Evaluación Final y Negociación | 0 | 0 | 0 | 4 días
2.1.3.2.6 | 9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato | 0 | 0 | 0 | 5 días
2.1.3.2.7 | 10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism) | 0 | 0 | 0 | 20 días
2.1.3.3 | Fase Contractual | 180000 | 21600 | 201600 | 400 días
2.1.3.3.1 | Tiempo de Ejecución | 0 | 0 | 0 | 390 días
2.1.3.3.1.1 | Entregable: Implementación Tema 1. Institucionalidad y diseño de regulaciones, realizado | 0 | 0 | 0 | 360 días
2.1.3.3.1.2 | Entregable: Implementación Tema 2. Mecanismos de seguimiento y monitoreo, realizado | 0 | 0 | 0 | 260 días
2.1.3.3.1.3 | Entregable: Implementación Tema 3. Estrategia de política regulatoria, realizada | 0 | 0 | 0 | 270 días
2.1.3.3.2 | Pagos | 180000 | 21600 | 201600 | 400 días
2.1.3.3.2.1 | Anticipo (Año 1 S1) | 36000 | 4320 | 40320 | 0 días
2.1.3.3.2.2 | Pago año 1 S2 | 36000 | 4320 | 40320 | 0 días
2.1.3.3.2.3 | Pago Año 2 S1 | 36000 | 4320 | 40320 | 0 días
2.1.3.3.2.4 | Pago año 2 S2 | 36000 | 4320 | 40320 | 0 días
2.1.3.3.2.5 | Pago año 3 S1 | 36000 | 4320 | 40320 | 0 días
2.1.4 | Revisión de Metodología para el Índice de Capacidad para la Gestión Regulatoria (contratación directa) con acompañamiento | 46800 | 5616 | 52416 | 70 días
2.1.4.1 | Fase de Preparación | 0 | 0 | 0 | 29 días
2.1.4.1.1 | Insumos - Observaciones: Metodología actual / Selección Directa consultor recomendado por el BID; Proyecto de inversión priorizado | 0 | 0 | 0 | 0 días
2.1.4.1.2 | a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA) | 0 | 0 | 0 | 0 días
2.1.4.1.3 | b. Informes Técnico, Financiero, Presupuesto Referencial | 0 | 0 | 0 | 10 días
2.1.4.1.4 | c. Preparar TDR (SEP) | 0 | 0 | 0 | 5 días
2.1.4.1.5 | d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales | 0 | 0 | 0 | 3 días
2.1.4.1.6 | e. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico | 0 | 0 | 0 | 5 días
2.1.4.1.7 | f. 1. No Objeción BID a SEP-TDR | 0 | 0 | 0 | 5 días
2.1.4.1.8 | g. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval) | 0 | 0 | 0 | 0 días
2.1.4.1.9 | h. Resolución de Inicio | 0 | 0 | 0 | 1 día
2.1.4.2 | Fase Precontractual | 0 | 0 | 0 | 21 días
2.1.4.2.1 | 2. Emisión SEP-TRD (invitación) | 0 | 0 | 0 | 1 día
2.1.4.2.2 | 3. Negociación | 0 | 0 | 0 | 5 días
2.1.4.2.3 | 4. No Objeción BID a Adjudicación Contrato | 0 | 0 | 0 | 5 días
2.1.4.2.4 | 5. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism) | 0 | 0 | 0 | 10 días
2.1.4.3 | Fase Contractual | 46800 | 5616 | 52416 | 20 días
2.1.4.3.1 | Entregable: Metodología para el ICGR revisada | 0 | 0 | 0 | 20 días
2.1.4.3.2 | Pagos | 46800 | 5616 | 52416 | 0 días
2.1.4.3.2.1 | Pago | 46800 | 5616 | 52416 | 0 días
2.1.5 | Asistencia técnica especializada en temas de mejora regulatoria (OCDE) / cartas acuerdo para cubrir consultores específicos) | 300000 | 36000 | 336000 | 650 días
2.1.5.1 | Fase Precontractual | 0 | 0 | 0 | 20 días
2.1.5.1.1 | Selección de temas de mejora regulatoria (OCDE) | 0 | 0 | 0 | 0 días
2.1.5.1.2 | Cartas acuerdo para cubrir consultores específicos | 0 | 0 | 0 | 20 días
2.1.5.2 | Fase Contractual | 300000 | 36000 | 336000 | 630 días
2.1.5.2.1 | Tiempo de ejecución | 0 | 0 | 0 | 630 días
2.1.5.2.1.1 | Asistencias técnicas año 1 | 0 | 0 | 0 | 110 días
2.1.5.2.1.2 | Asistencias técnicas año 2 | 0 | 0 | 0 | 260 días
2.1.5.2.1.3 | Asistencias técnicas año 3 | 0 | 0 | 0 | 260 días
2.1.5.2.2 | Pagos | 300000 | 36000 | 336000 | 520 días
2.1.5.2.2.1 | Pago Tema 1 | 100000 | 12000 | 112000 | 0 días
2.1.5.2.2.2 | Pago Tema 2 | 100000 | 12000 | 112000 | 0 días
2.1.5.2.2.3 | Pago Tema 3 | 100000 | 12000 | 112000 | 0 días
2.2 | Modelo de gestión del flujo de regulaciones, implementado | 970000 | 116400 | 1086400 | 414 días
2.2.1 | Desarrollo de una metodología de análisis de impacto regulatorio para el Ecuador, aplicada en casos seleccionados (piloto) | 500000 | 60000 | 560000 | 294 días
2.2.1.1 | Fase de Preparación | 0 | 0 | 0 | 88 días
2.2.1.1.1 | Insumos: Seleccionar casos para análisis piloto; Proyecto de inversión priorizado | 0 | 0 | 0 | 0 días
2.2.1.1.2 | a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA) | 0 | 0 | 0 | 0 días
2.2.1.1.3 | b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial | 0 | 0 | 0 | 40 días
2.2.1.1.4 | c. Preparar TDR (SEP) | 0 | 0 | 0 | 10 días
2.2.1.1.5 | d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales | 0 | 0 | 0 | 3 días
2.2.1.1.6 | e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d) | 0 | 0 | 0 | 14 días
2.2.1.1.7 | f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta | 0 | 0 | 0 | 1 día
2.2.1.1.8 | g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico | 0 | 0 | 0 | 10 días
2.2.1.1.9 | h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional) | 0 | 0 | 0 | 5 días
2.2.1.1.10 | i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval) | 0 | 0 | 0 | 0 días
2.2.1.1.11 | j. Conformación Comité y Resolución de Inicio | 0 | 0 | 0 | 5 días
2.2.1.2 | Fase Precontractual | 0 | 0 | 0 | 66 días
2.2.1.2.1 | 4. Emisión SEP-TRD (invitación) | 0 | 0 | 0 | 1 día
2.2.1.2.2 | 5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación) | 0 | 0 | 0 | 20 días
2.2.1.2.3 | 6. Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 10 días
2.2.1.2.4 | 7. No Objeción BID a Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 5 días
2.2.1.2.5 | 8. Evaluación Final y Negociación | 0 | 0 | 0 | 4 días
2.2.1.2.6 | 9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato | 0 | 0 | 0 | 6 días
2.2.1.2.7 | 10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism) | 0 | 0 | 0 | 20 días
2.2.1.3 | Fase Contractual | 500000 | 60000 | 560000 | 140 días
2.2.1.3.1 | Tiempo de Ejecución | 0 | 0 | 0 | 140 días
2.2.1.3.1.1 | Entregable: Metodología de análisis de impacto regulatorio para el Ecuador | 0 | 0 | 0 | 80 días
2.2.1.3.1.2 | Entregable: Resultados del Piloto | 0 | 0 | 0 | 60 días
2.2.1.3.2 | Pagos | 500000 | 60000 | 560000 | 140 días
2.2.1.3.2.1 | Anticipo 30% | 150000 | 18000 | 168000 | 0 días
2.2.1.3.2.2 | Entregable 1 | 175000 | 21000 | 196000 | 0 días
2.2.1.3.2.3 | Entregable 2 | 175000 | 21000 | 196000 | 0 días
2.2.2 | Diseño del proceso y marco normativo para la consulta pública y capacitación | 120000 | 14400 | 134400 | 323 días
2.2.2.1 | Fase de Preparación | 0 | 0 | 0 | 78 días
2.2.2.1.1 | Insumos: Proyecto Priorizado | 0 | 0 | 0 | 0 días
2.2.2.1.2 | a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA) | 0 | 0 | 0 | 0 días
2.2.2.1.3 | b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial | 0 | 0 | 0 | 30 días
2.2.2.1.4 | c. Preparar TDR (SEP) | 0 | 0 | 0 | 15 días
2.2.2.1.5 | d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales | 0 | 0 | 0 | 3 días
2.2.2.1.6 | e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d) | 0 | 0 | 0 | 14 días
2.2.2.1.7 | f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta | 0 | 0 | 0 | 1 día
2.2.2.1.8 | g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico | 0 | 0 | 0 | 5 días
2.2.2.1.9 | h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional) | 0 | 0 | 0 | 5 días
2.2.2.1.10 | i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval) | 0 | 0 | 0 | 0 días
2.2.2.1.11 | j. Conformación Comité y Resolución de Inicio | 0 | 0 | 0 | 5 días
2.2.2.2 | Fase Precontractual | 0 | 0 | 0 | 65 días
2.2.2.2.1 | 4. Emisión SEP-TRD (invitación) | 0 | 0 | 0 | 1 día
2.2.2.2.2 | 5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación) | 0 | 0 | 0 | 20 días
2.2.2.2.3 | 6. Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 10 días
2.2.2.2.4 | 7. No Objeción BID a Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 5 días
2.2.2.2.5 | 8. Evaluación Final y Negociación | 0 | 0 | 0 | 4 días
2.2.2.2.6 | 9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato | 0 | 0 | 0 | 5 días
2.2.2.2.7 | 10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism) | 0 | 0 | 0 | 20 días
2.2.2.3 | Fase Contractual | 120000 | 14400 | 134400 | 180 días
2.2.2.3.1 | Tiempo de ejecución | 0 | 0 | 0 | 180 días
2.2.2.3.1.1 | 1. Proceso y Marco Normativo para la Consulta Pública | 0 | 0 | 0 | 80 días
2.2.2.3.1.2 | 2. Capacitaciones y socializaciones | 0 | 0 | 0 | 100 días
2.2.2.3.2 | Pagos | 120000 | 14400 | 134400 | 180 días
2.2.2.3.2.1 | Pago 1 | 30000 | 3600 | 33600 | 0 días
2.2.2.3.2.2 | Pago 2 | 30000 | 3600 | 33600 | 0 días
2.2.2.3.2.3 | Pago 3 | 30000 | 3600 | 33600 | 0 días
2.2.2.3.2.4 | Pago 4 | 30000 | 3600 | 33600 | 0 días
2.2.3 | Portal interactivo de consulta pública para regulaciones | 200000 | 24000 | 224000 | 324 días
2.2.3.1 | Fase de Preparación | 0 | 0 | 0 | 88 días
2.2.3.1.1 | Insumos: Seleccionar casos para análisis piloto; proyecto de inversión priorizado | 0 | 0 | 0 | 0 días
2.2.3.1.2 | a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA) | 0 | 0 | 0 | 0 días
2.2.3.1.3 | b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial | 0 | 0 | 0 | 40 días
2.2.3.1.4 | c. Preparar TDR (SEP) | 0 | 0 | 0 | 10 días
2.2.3.1.5 | d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales | 0 | 0 | 0 | 3 días
2.2.3.1.6 | e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d) | 0 | 0 | 0 | 14 días
2.2.3.1.7 | f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta | 0 | 0 | 0 | 1 día
2.2.3.1.8 | g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico | 0 | 0 | 0 | 10 días
2.2.3.1.9 | h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional) | 0 | 0 | 0 | 5 días
2.2.3.1.10 | i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval) | 0 | 0 | 0 | 0 días
2.2.3.1.11 | j. Conformación Comité y Resolución de Inicio | 0 | 0 | 0 | 5 días
2.2.3.2 | Fase Precontractual | 0 | 0 | 0 | 66 días
2.2.3.2.1 | 4. Emisión SEP-TRD (invitación) | 0 | 0 | 0 | 1 día
2.2.3.2.2 | 5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación) | 0 | 0 | 0 | 20 días
2.2.3.2.3 | 6. Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 10 días
2.2.3.2.4 | 7. No Objeción BID a Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 5 días
2.2.3.2.5 | 8. Evaluación Final y Negociación | 0 | 0 | 0 | 4 días
2.2.3.2.6 | 9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato | 0 | 0 | 0 | 6 días
2.2.3.2.7 | 10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism) | 0 | 0 | 0 | 20 días
2.2.3.3 | Fase contractual | 200000 | 24000 | 224000 | 170 días
2.2.3.3.1 | Tiempo de Ejecución | 0 | 0 | 0 | 170 días
2.2.3.3.1.1 | Entregable .- Portal interactivo (incluye módulo de consulta pública) | 0 | 0 | 0 | 130 días
2.2.3.3.1.2 | Entregable. - | 0 | 0 | 0 | 40 días
2.2.3.3.2 | Pagos | 200000 | 24000 | 224000 | 170 días
2.2.3.3.2.1 | Anticipo 30% | 60000 | 7200 | 67200 | 0 días
2.2.3.3.2.2 | Entregable 1 | 70000 | 8400 | 78400 | 0 días
2.2.3.3.2.3 | Entregable 2 | 70000 | 8400 | 78400 | 0 días
2.2.4 | Agendas regulatorias (5 pilotos realizados) | 150000 | 18000 | 168000 | 274 días
2.2.4.1 | Fase de Preparación | 0 | 0 | 0 | 88 días
2.2.4.1.1 | Insumos: Evaluación ex post del stock regulatorio en sectores priorizados | 0 | 0 | 0 | 0 días
2.2.4.1.2 | a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA) | 0 | 0 | 0 | 0 días
2.2.4.1.3 | b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial | 0 | 0 | 0 | 40 días
2.2.4.1.4 | c. Preparar TDR (SEP) | 0 | 0 | 0 | 10 días
2.2.4.1.5 | d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales | 0 | 0 | 0 | 3 días
2.2.4.1.6 | e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d) | 0 | 0 | 0 | 14 días
2.2.4.1.7 | f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta | 0 | 0 | 0 | 1 día
2.2.4.1.8 | g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico | 0 | 0 | 0 | 10 días
2.2.4.1.9 | h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional) | 0 | 0 | 0 | 5 días
2.2.4.1.10 | i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval) | 0 | 0 | 0 | 0 días
2.2.4.1.11 | j. Conformación Comité y Resolución de Inicio | 0 | 0 | 0 | 5 días
2.2.4.2 | Fase Precontractual | 0 | 0 | 0 | 66 días
2.2.4.2.1 | 4. Emisión SEP-TRD (invitación) | 0 | 0 | 0 | 1 día
2.2.4.2.2 | 5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación) | 0 | 0 | 0 | 20 días
2.2.4.2.3 | 6. Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 10 días
2.2.4.2.4 | 7. No Objeción BID a Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 5 días
2.2.4.2.5 | 8. Evaluación Final y Negociación | 0 | 0 | 0 | 4 días
2.2.4.2.6 | 9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato | 0 | 0 | 0 | 6 días
2.2.4.2.7 | 10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism) | 0 | 0 | 0 | 20 días
2.2.4.3 | Fase Contractual | 150000 | 18000 | 168000 | 120 días
2.2.4.3.1 | Tiempo de Ejecución | 0 | 0 | 0 | 120 días
2.2.4.3.1.1 | Entregable: Metodología para la elaboración de las agendas regulatorias | 0 | 0 | 0 | 20 días
2.2.4.3.1.2 | Implementación de Pilotos (generación de mesas. socialización de metodología y procesamiento de información) | 0 | 0 | 0 | 80 días
2.2.4.3.1.3 | Agendas regulatorias resultados de los pilotos aplicados | 0 | 0 | 0 | 20 días
2.2.4.3.2 | Pagos | 150000 | 18000 | 168000 | 120 días
2.2.4.3.2.1 | Anticipo 30% | 45000 | 5400 | 50400 | 0 días
2.2.4.3.2.2 | Entregable 1 | 35000 | 4200 | 39200 | 0 días
2.2.4.3.2.3 | Entregable 2 | 35000 | 4200 | 39200 | 0 días
2.2.4.3.2.4 | Entregable 3 | 35000 | 4200 | 39200 | 0 días
2.3 | Evaluación ex post del stock regulatorio en 4 sectores priorizados, realizada | 240000 | 28800 | 268800 | 284 días
2.3.1 | Fase de Preparación | 0 | 0 | 0 | 88 días
2.3.1.1 | Insumos: Sectores Priorizados para realizar la evaluación expost; Proyecto de inversión priorizado | 0 | 0 | 0 | 0 días
2.3.1.2 | a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA) | 0 | 0 | 0 | 0 días
2.3.1.3 | b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial | 0 | 0 | 0 | 40 días
2.3.1.4 | c. Preparar TDR (SEP) | 0 | 0 | 0 | 10 días
2.3.1.5 | d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales | 0 | 0 | 0 | 3 días
2.3.1.6 | e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d) | 0 | 0 | 0 | 14 días
2.3.1.7 | f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta | 0 | 0 | 0 | 1 día
2.3.1.8 | g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico | 0 | 0 | 0 | 10 días
2.3.1.9 | h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional) | 0 | 0 | 0 | 5 días
2.3.1.10 | i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval) | 0 | 0 | 0 | 0 días
2.3.1.11 | j. Conformación Comité y Resolución de Inicio | 0 | 0 | 0 | 5 días
2.3.2 | Fase Precontractual | 0 | 0 | 0 | 66 días
2.3.2.1 | 4. Emisión SEP-TRD (invitación) | 0 | 0 | 0 | 1 día
2.3.2.2 | 5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación) | 0 | 0 | 0 | 20 días
2.3.2.3 | 6. Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 10 días
2.3.2.4 | 7. No Objeción BID a Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 5 días
2.3.2.5 | 8. Evaluación Final y Negociación | 0 | 0 | 0 | 4 días
2.3.2.6 | 9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato | 0 | 0 | 0 | 6 días
2.3.2.7 | 10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism) | 0 | 0 | 0 | 20 días
2.3.3 | Fase Contractual | 240000 | 28800 | 268800 | 130 días
2.3.3.1 | Tiempo de Ejecución | 0 | 0 | 0 | 120 días
2.3.3.1.1 | Entregable: Evaluación expost de el stock regulatorio en 4 sectores priorizados | 0 | 0 | 0 | 120 días
2.3.3.2 | Pagos | 240000 | 28800 | 268800 | 130 días
2.3.3.2.1 | Anticipo 30% | 80000 | 9600 | 89600 | 0 días
2.3.3.2.2 | Pago Intermedio | 80000 | 9600 | 89600 | 0 días
2.3.3.2.3 | Pago Final | 80000 | 9600 | 89600 | 0 días
2.4 | Desarrollo de capacidades (mediante transferencia de conocimientos) para la gestión regulatoria con GAD seleccionados, realizada | 300000 | 36000 | 336000 | 406 días
2.4.1 | Fase de Preparación | 0 | 0 | 0 | 85 días
2.4.1.1 | Insumos: Priorizar los GAD, modelo y piloto | 0 | 0 | 0 | 0 días
2.4.1.2 | a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA) | 0 | 0 | 0 | 0 días
2.4.1.3 | Solicitud de inicio de proceso | 0 | 0 | 0 | 2 días
2.4.1.4 | b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial | 0 | 0 | 0 | 40 días
2.4.1.5 | c. Preparar Pliegos (Documentos de Licitación - DEL) | 0 | 0 | 0 | 10 días
2.4.1.6 | d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales | 0 | 0 | 0 | 3 días
2.4.1.7 | e.1 Validación DEL por Compras Públicas y Equipo Jurídico | 0 | 0 | 0 | 20 días
2.4.1.8 | f. 2 No Objeción BID a DEL (Para Internacional) | 0 | 0 | 0 | 5 días
2.4.1.9 | g. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval) | 0 | 0 | 0 | 0 días
2.4.1.10 | h. Conformación Comité y Resolución de Inicio | 0 | 0 | 0 | 5 días
2.4.2 | Fase Precontractual | 0 | 0 | 0 | 61 días
2.4.2.1 | 3. Publicar DEL (invitar a precalificados) | 0 | 0 | 0 | 1 día
2.4.2.2 | 4. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación) | 0 | 0 | 0 | 20 días
2.4.2.3 | 5. Evaluación | 0 | 0 | 0 | 15 días
2.4.2.4 | 6. No Objeción BID a Evaluación | 0 | 0 | 0 | 5 días
2.4.2.5 | 7. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism) | 0 | 0 | 0 | 20 días
2.4.3 | Fase Contractual | 300000 | 36000 | 336000 | 260 días
2.4.3.1 | Tiempo de ejecución | 0 | 0 | 0 | 260 días
2.4.3.1.1 | 1. Toolkits para los GAD | 0 | 0 | 0 | 20 días
2.4.3.1.2 | 2. Informes de Talleres de desarrollo de capacidades y AT a los GAD seleccionados | 0 | 0 | 0 | 260 días
2.4.3.1.3 | 3. Plataforma para capacitación en línea | 0 | 0 | 0 | 80 días
2.4.3.2 | Pagos | 300000 | 36000 | 336000 | 260 días
2.4.3.2.1 | Anticipo 30% | 90000 | 10800 | 100800 | 0 días
2.4.3.2.2 | Pago entregable 1 20% | 60000 | 7200 | 67200 | 0 días
2.4.3.2.3 | Pago entregable 2 30% | 90000 | 10800 | 100800 | 0 días
2.4.3.2.4 | Pago entregable 3 20% | 60000 | 7200 | 67200 | 0 días
2.5 | Medición de costos de 100 trámites administrativos, realizada (incluye metodología y capacitación del equipo) | 260000 | 31200 | 291200 | 486 días
2.5.1 | Fase de Preparación | 0 | 0 | 0 | 85 días
2.5.1.1 | Insumos: Tramites administrativos seleccionados | 0 | 0 | 0 | 0 días
2.5.1.2 | a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA) | 0 | 0 | 0 | 0 días
2.5.1.3 | Solicitud de inicio de proceso | 0 | 0 | 0 | 2 días
2.5.1.4 | b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial | 0 | 0 | 0 | 40 días
2.5.1.5 | c. Preparar Pliegos (Documentos de Licitación - DEL) | 0 | 0 | 0 | 10 días
2.5.1.6 | d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales | 0 | 0 | 0 | 3 días
2.5.1.7 | e.1 Validación DEL por Compras Públicas y Equipo Jurídico | 0 | 0 | 0 | 20 días
2.5.1.8 | f. 2 No Objeción BID a DEL (Para Internacional) | 0 | 0 | 0 | 5 días
2.5.1.9 | g. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval) | 0 | 0 | 0 | 0 días
2.5.1.10 | h. Conformación Comité y Resolución de Inicio | 0 | 0 | 0 | 5 días
2.5.2 | Fase Precontractual | 0 | 0 | 0 | 61 días
2.5.2.1 | 3. Publicar DEL (invitar a precalificados) | 0 | 0 | 0 | 1 día
2.5.2.2 | 4. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación) | 0 | 0 | 0 | 20 días
2.5.2.3 | 5. Evaluación | 0 | 0 | 0 | 15 días
2.5.2.4 | 6. No Objeción BID a Evaluación | 0 | 0 | 0 | 5 días
2.5.2.5 | 7. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism) | 0 | 0 | 0 | 20 días
2.5.3 | Fase Contractual | 260000 | 31200 | 291200 | 340 días
2.5.3.1 | Tiempo de ejecución | 0 | 0 | 0 | 340 días
2.5.3.1.1 | 1. Metodología | 0 | 0 | 0 | 60 días
2.5.3.1.2 | 2. capacitación equipo | 0 | 0 | 0 | 20 días
2.5.3.1.3 | 3. Medición | 0 | 0 | 0 | 260 días
2.5.3.2 | Pagos | 260000 | 31200 | 291200 | 340 días
2.5.3.2.1 | Anticipo 20% | 52000 | 6240 | 58240 | 0 días
2.5.3.2.2 | Pago entregable 1 30% | 78000 | 9360 | 87360 | 0 días
2.5.3.2.3 | Pago entregable 2 20% | 52000 | 6240 | 58240 | 0 días
2.5.3.2.4 | Pago entregable 3 30% | 78000 | 9360 | 87360 | 0 días
2.6 | Certificación de la norma ISO 37001 Antisoborno, implementada - (5 instituciones) | 300000 | 36000 | 336000 | 963 días
2.6.1 | Fase de Preparación | 0 | 0 | 0 | 88 días
2.6.1.1 | Insumos: Selección de procesos para implementar norma ISO 37001; Proyecto de Inversión Priorizado | 0 | 0 | 0 | 0 días
2.6.1.2 | a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA) | 0 | 0 | 0 | 0 días
2.6.1.3 | b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial | 0 | 0 | 0 | 40 días
2.6.1.4 | c. Preparar TDR (SEP) | 0 | 0 | 0 | 10 días
2.6.1.5 | d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales | 0 | 0 | 0 | 3 días
2.6.1.6 | e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d) | 0 | 0 | 0 | 14 días
2.6.1.7 | f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta | 0 | 0 | 0 | 1 día
2.6.1.8 | g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico | 0 | 0 | 0 | 10 días
2.6.1.9 | h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional) | 0 | 0 | 0 | 5 días
2.6.1.10 | i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval) | 0 | 0 | 0 | 0 días
2.6.1.11 | j. Conformación Comité y Resolución de Inicio | 0 | 0 | 0 | 5 días
2.6.2 | Fase Precontractual | 0 | 0 | 0 | 65 días
2.6.2.1 | 4. Emisión SEP-TRD (invitación) | 0 | 0 | 0 | 1 día
2.6.2.2 | 5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación) | 0 | 0 | 0 | 20 días
2.6.2.3 | 6. Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 10 días
2.6.2.4 | 7. No Objeción BID a Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 5 días
2.6.2.5 | 8. Evaluación Final y Negociación | 0 | 0 | 0 | 4 días
2.6.2.6 | 9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato | 0 | 0 | 0 | 5 días
2.6.2.7 | 10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism) | 0 | 0 | 0 | 20 días
2.6.3 | Fase Contractual | 300000 | 36000 | 336000 | 810 días
2.6.3.1 | Tiempo de Ejecución | 0 | 0 | 0 | 810 días
2.6.3.1.1 | Entregable: Procesos certificados año 1 contrato (cuatro) | 0 | 0 | 0 | 270 días
2.6.3.1.2 | Entregable: Procesos certificados año 2 contrato (tres) | 0 | 0 | 0 | 270 días
2.6.3.1.3 | Entregable: Procesos certificados año 3 contrato (tres) | 0 | 0 | 0 | 270 días
2.6.3.2 | Pagos | 300000 | 36000 | 336000 | 390 días
2.6.3.2.1 | Anticipo 30% | 90000 | 10800 | 100800 | 0 días
2.6.3.2.2 | Pago 2 - procesos certificados año 1 | 84000 | 10080 | 94080 | 0 días
2.6.3.2.3 | pago 3 - procesos certificados año 2 | 63000 | 7560 | 70560 | 0 días
2.6.3.2.4 | Pago 4 - procesos certificados año 3 | 63000 | 7560 | 70560 | 0 días
2.7 | Customización de la Plataforma georeferenciada de la Inversión en Obra Pública, implementada (Carta acuerdo para cubrir consultores) | 250000 | 30000 | 280000 | 219 días
2.7.1 | Fase de Preparación | 0 | 0 | 0 | 23 días
2.7.1.1 | Insumos: Fase 1 de la Plataforma georeferenciada de la Inversión en Obra Pública (convenio BID) implementada | 0 | 0 | 0 | 0 días
2.7.1.2 | a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA) | 0 | 0 | 0 | 0 días
2.7.1.3 | Solicitud de inicio de proceso | 0 | 0 | 0 | 2 días
2.7.1.4 | b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial | 0 | 0 | 0 | 5 días
2.7.1.5 | c. Preparar TDR (SEP) | 0 | 0 | 0 | 5 días
2.7.1.6 | d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales | 0 | 0 | 0 | 2 días
2.7.1.7 | e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d) | 0 | 0 | 0 | 0 días
2.7.1.8 | f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta | 0 | 0 | 0 | 0 días
2.7.1.9 | g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico | 0 | 0 | 0 | 2 días
2.7.1.10 | h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional) | 0 | 0 | 0 | 5 días
2.7.1.11 | i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval) | 0 | 0 | 0 | 0 días
2.7.1.12 | j. Conformación Comité y Resolución de Inicio | 0 | 0 | 0 | 2 días
2.7.2 | Fase Precontractual | 0 | 0 | 0 | 36 días
2.7.2.1 | 4. Emisión SEP-TRD (invitación) | 0 | 0 | 0 | 1 día
2.7.2.2 | 5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación) | 0 | 0 | 0 | 20 días
2.7.2.3 | 8. Evaluación Final y Negociación | 0 | 0 | 0 | 5 días
2.7.2.4 | 10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism) | 0 | 0 | 0 | 10 días
2.7.3 | Fase Contractual | 250000 | 30000 | 280000 | 160 días
2.7.3.1 | Tiempo de ejecución | 0 | 0 | 0 | 160 días
2.7.3.1.1 | 1.Fase 1. Misión de Exploración | 0 | 0 | 0 | 20 días
2.7.3.1.2 | 2. Fase 2. Desarrollo e implementación de la Plataforma Mapa de Inversiones Estándar y cierre. | 0 | 0 | 0 | 160 días
2.7.3.1.3 | 3. Traspaso formal de la Plataforma a través de convenio (sin código fuente) | 0 | 0 | 0 | 0 días
2.7.3.2 | Pagos | 250000 | 30000 | 280000 | 80 días
2.7.3.2.1 | Pago Fase 1 | 75000 | 9000 | 84000 | 0 días
2.7.3.2.2 | Pago Fase 2 intermedio | 75000 | 9000 | 84000 | 0 días
2.7.3.2.3 | Pago Fase 2 Final | 100000 | 12000 | 112000 | 0 días
2.8 | Laboratorio de innovación para mejoramiento de servicios públicos, implementado | 150000 | 18000 | 168000 | 308 días
2.8.1 | Fase de Preparación | 0 | 0 | 0 | 37 días
2.8.1.1 | Insumos: Proyecto de inversión Priorizado | 0 | 0 | 0 | 0 días
2.8.1.2 | a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA) | 0 | 0 | 0 | 0 días
2.8.1.3 | b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial | 0 | 0 | 0 | 2 días
2.8.1.4 | c. Preparar TDR (SEP) (TDR preliminares listos) | 0 | 0 | 0 | 2 días
2.8.1.5 | d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales | 0 | 0 | 0 | 3 días
2.8.1.6 | e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d) | 0 | 0 | 0 | 14 días
2.8.1.7 | f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta | 0 | 0 | 0 | 1 día
2.8.1.8 | g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico | 0 | 0 | 0 | 5 días
2.8.1.9 | h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional) | 0 | 0 | 0 | 5 días
2.8.1.10 | i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval) | 0 | 0 | 0 | 0 días
2.8.1.11 | j. Conformación Comité y Resolución de Inicio | 0 | 0 | 0 | 5 días
2.8.2 | Fase Precontractual | 0 | 0 | 0 | 66 días
2.8.2.1 | 4. Emisión SEP-TRD (invitación) | 0 | 0 | 0 | 1 día
2.8.2.2 | 5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación) | 0 | 0 | 0 | 20 días
2.8.2.3 | 6. Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 10 días
2.8.2.4 | 7. No Objeción BID a Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 5 días
2.8.2.5 | 8. Evaluación Final y Negociación | 0 | 0 | 0 | 4 días
2.8.2.6 | 9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato | 0 | 0 | 0 | 6 días
2.8.2.7 | 10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism) | 0 | 0 | 0 | 20 días
2.8.3 | Fase Contractual | 150000 | 18000 | 168000 | 205 días
2.8.3.1 | Tiempo de Ejecución | 0 | 0 | 0 | 205 días
2.8.3.1.1 | Producto 1. Línea de base del Plan de Acción de Gobierno Abierto, diagnóstico para el diseño institucional de laboratorio, ecosistema de innovación, mapeo de actores, recursos | 0 | 0 | 0 | 25 días
2.8.3.1.2 | Producto 2. Modelo de Gestión del Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 20 días
2.8.3.1.3 | Producto 3. Estrategia y herramientas de comunicación y convenios de compromiso de alianzas estratégicas | 0 | 0 | 0 | 20 días
2.8.3.1.4 | Producto 4. Informe de Evento y campaña digital | 0 | 0 | 0 | 20 días
2.8.3.1.5 | Producto 5. Certificados de capacitación en la metodología, modelo de gestión, procedimientos y herramientas para el funcionamiento del laboratorio | 0 | 0 | 0 | 20 días
2.8.3.1.6 | Producto 6. resultados de la implementación del proyecto piloto. | 0 | 0 | 0 | 20 días
2.8.3.1.7 | Producto 7. plan operativo anual, plurianual y las estrategias de sostenibilidad del laboratorio de innovación | 0 | 0 | 0 | 20 días
2.8.3.1.8 | Producto 8. resultados de las herramientas de monitoreo y medición de impacto, análisis de resultados del modelo de gestión en el laboratorio y de la implementación de proyecto piloto. Y análisis de escalabilidad y vinculación con otras entidades | 0 | 0 | 0 | 60 días
2.8.3.1.9 | Informe final | 0 | 0 | 0 | 0 días
2.8.3.2 | Pagos | 150000 | 18000 | 168000 | 180 días
2.8.3.2.1 | Producto 1. | 7000 | 840 | 7840 | 0 días
2.8.3.2.2 | Producto 2. | 21000 | 2520 | 23520 | 0 días
2.8.3.2.3 | Producto 3. | 28000 | 3360 | 31360 | 0 días
2.8.3.2.4 | Producto 4. | 14000 | 1680 | 15680 | 0 días
2.8.3.2.5 | Producto 5. | 7000 | 840 | 7840 | 0 días
2.8.3.2.6 | Producto 6. | 35000 | 4200 | 39200 | 0 días
2.8.3.2.7 | Producto 7. | 14000 | 1680 | 15680 | 0 días
2.8.3.2.8 | Producto 8. | 12600 | 1512 | 14112 | 0 días
2.8.3.2.9 | Informe final | 11400 | 1368 | 12768 | 0 días
2.9 | Portal de datos abiertos rediseñado | 150000 | 18000 | 168000 | 299 días
2.9.1 | Incremento de bases de datos abiertos | 50000 | 6000 | 56000 | 218 días
2.9.1.1 | Fase de Preparación | 0 | 0 | 0 | 102 días
2.9.1.1.1 | Insumos: Proyecto de inversión priorizado | 0 | 0 | 0 | 0 días
2.9.1.1.2 | a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA) | 0 | 0 | 0 | 0 días
2.9.1.1.3 | Solicitud de inicio de proceso | 0 | 0 | 0 | 2 días
2.9.1.1.4 | b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial | 0 | 0 | 0 | 40 días
2.9.1.1.5 | c. Preparar TDR (SEP) | 0 | 0 | 0 | 10 días
2.9.1.1.6 | d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales | 0 | 0 | 0 | 5 días
2.9.1.1.7 | e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d) | 0 | 0 | 0 | 14 días
2.9.1.1.8 | f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta | 0 | 0 | 0 | 1 día
2.9.1.1.9 | g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico | 0 | 0 | 0 | 20 días
2.9.1.1.10 | h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional) | 0 | 0 | 0 | 5 días
2.9.1.1.11 | i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval) | 0 | 0 | 0 | 0 días
2.9.1.1.12 | j. Conformación Comité y Resolución de Inicio | 0 | 0 | 0 | 5 días
2.9.1.2 | Fase Precontractual | 0 | 0 | 0 | 76 días
2.9.1.2.1 | 4. Emisión SEP-TRD (invitación) | 0 | 0 | 0 | 1 día
2.9.1.2.2 | 5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación) | 0 | 0 | 0 | 30 días
2.9.1.2.3 | 6. Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 10 días
2.9.1.2.4 | 7. No Objeción BID a Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 5 días
2.9.1.2.5 | 8. Evaluación Final y Negociación | 0 | 0 | 0 | 5 días
2.9.1.2.6 | 9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato | 0 | 0 | 0 | 5 días
2.9.1.2.7 | 10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism) | 0 | 0 | 0 | 20 días
2.9.1.3 | Fase Contractual | 50000 | 6000 | 56000 | 40 días
2.9.1.3.1 | Tiempo de ejecución | 0 | 0 | 0 | 40 días
2.9.1.3.1.1 | 1. Incremento de bases de datos abiertos | 0 | 0 | 0 | 40 días
2.9.1.3.2 | Pagos | 50000 | 6000 | 56000 | 40 días
2.9.1.3.2.1 | Anticipo 30% | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
2.9.1.3.2.2 | Pago Entregable 1 | 35000 | 4200 | 39200 | 0 días
2.9.2 | Incremento de funcionalidades del Portal | 100000 | 12000 | 112000 | 298 días
2.9.2.1 | Fase de Preparación | 0 | 0 | 0 | 102 días
2.9.2.1.1 | Insumos: proyecto de inversión priorizado | 0 | 0 | 0 | 0 días
2.9.2.1.2 | a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA) | 0 | 0 | 0 | 0 días
2.9.2.1.3 | Solicitud de inicio de proceso | 0 | 0 | 0 | 2 días
2.9.2.1.4 | b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial | 0 | 0 | 0 | 40 días
2.9.2.1.5 | c. Preparar TDR (SEP) | 0 | 0 | 0 | 10 días
2.9.2.1.6 | d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales | 0 | 0 | 0 | 5 días
2.9.2.1.7 | e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d) | 0 | 0 | 0 | 14 días
2.9.2.1.8 | f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta | 0 | 0 | 0 | 1 día
2.9.2.1.9 | g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico | 0 | 0 | 0 | 20 días
2.9.2.1.10 | h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional) | 0 | 0 | 0 | 5 días
2.9.2.1.11 | i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval) | 0 | 0 | 0 | 0 días
2.9.2.1.12 | j. Conformación Comité y Resolución de Inicio | 0 | 0 | 0 | 5 días
2.9.2.2 | Fase Precontractual | 0 | 0 | 0 | 76 días
2.9.2.2.1 | 4. Emisión SEP-TRD (invitación) | 0 | 0 | 0 | 1 día
2.9.2.2.2 | 5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación) | 0 | 0 | 0 | 30 días
2.9.2.2.3 | 6. Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 10 días
2.9.2.2.4 | 7. No Objeción BID a Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 5 días
2.9.2.2.5 | 8. Evaluación Final y Negociación | 0 | 0 | 0 | 5 días
2.9.2.2.6 | 9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato | 0 | 0 | 0 | 5 días
2.9.2.2.7 | 10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism) | 0 | 0 | 0 | 20 días
2.9.2.3 | Fase Contractual | 100000 | 12000 | 112000 | 120 días
2.9.2.3.1 | Tiempo de ejecución | 0 | 0 | 0 | 120 días
2.9.2.3.1.1 | 1. Incremento de funcionalidades del Portal (desarrollo) | 0 | 0 | 0 | 120 días
2.9.2.3.2 | Pagos | 100000 | 12000 | 112000 | 120 días
2.9.2.3.2.1 | Anticipo 40% | 60000 | 7200 | 67200 | 0 días
2.9.2.3.2.2 | Pago Entregable 1 | 40000 | 4800 | 44800 | 0 días
2.10 | Informes técnicos para promover la transparencia en las industrias extractivas, realizados | 350000 | 42000 | 392000 | 351 días
2.10.1 | Fase de Preparación | 0 | 0 | 0 | 50 días
2.10.1.1 | Insumos: Proyecto de Inversión Priorizado | 0 | 0 | 0 | 0 días
2.10.1.2 | a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA) | 0 | 0 | 0 | 0 días
2.10.1.3 | Solicitud de inicio de proceso | 0 | 0 | 0 | 2 días
2.10.1.4 | b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial | 0 | 0 | 0 | 20 días
2.10.1.5 | c. Preparar Pliegos (Documentos de Licitación - DEL) | 0 | 0 | 0 | 10 días
2.10.1.6 | d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales, incluye aval del MINTEL en caso de ser necesario | 0 | 0 | 0 | 3 días
2.10.1.7 | e.1 Validación DEL por Compras Públicas y Equipo Jurídico | 0 | 0 | 0 | 5 días
2.10.1.8 | f. 2 No Objeción BID a DEL (Para Internacional) | 0 | 0 | 0 | 5 días
2.10.1.9 | g. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval) | 0 | 0 | 0 | 0 días
2.10.1.10 | h. Conformación Comité y Resolución de Inicio | 0 | 0 | 0 | 5 días
2.10.2 | Fase Precontractual | 0 | 0 | 0 | 61 días
2.10.2.1 | 3. Publicar DEL (invitar) | 0 | 0 | 0 | 1 día
2.10.2.2 | 4. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación) | 0 | 0 | 0 | 20 días
2.10.2.3 | 5. Evaluación | 0 | 0 | 0 | 15 días
2.10.2.4 | 6. No Objeción BID a Evaluación | 0 | 0 | 0 | 5 días
2.10.2.5 | 7. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism) | 0 | 0 | 0 | 20 días
2.10.3 | Fase Contractual | 350000 | 42000 | 392000 | 240 días
2.10.3.1 | Tiempo de ejecución | 0 | 0 | 0 | 240 días
2.10.3.1.1 | 1. Actividades Año 1-S1 | 0 | 0 | 0 | 120 días
2.10.3.1.2 | 2. Actividades Año 1-S2 | 0 | 0 | 0 | 120 días
2.10.3.2 | Pagos | 350000 | 42000 | 392000 | 120 días
2.10.3.2.1 | Pago 1 | 150000 | 18000 | 168000 | 0 días
2.10.3.2.2 | Pago 2 | 200000 | 24000 | 224000 | 0 días
3 | Fortalecimiento de la gestión de entidades y activos públicos de apoyo a la competitividad | 17700000 | 2124000 | 19824000 | 1200 días
3.1 | Estrategia para la mejora del acceso a financiamiento y sostenibilidad de MIPYMEs, desarrollada | 1390000 | 166800 | 1556800 | 722 días
3.1.1 | Estudio detallado con diagnostico y plan de acción para la mejora del acceso a financiamiento y sostenibilidad de MIPYMEs | 300000 | 36000 | 336000 | 266 días
3.1.1.1 | Fase de Preparación | 0 | 0 | 0 | 85 días
3.1.1.1.1 | Insumos: Tramites administrativos seleccionados | 0 | 0 | 0 | 0 días
3.1.1.1.2 | a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA) | 0 | 0 | 0 | 0 días
3.1.1.1.3 | Solicitud de inicio de proceso | 0 | 0 | 0 | 2 días
3.1.1.1.4 | b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial | 0 | 0 | 0 | 40 días
3.1.1.1.5 | c. Preparar Pliegos (Documentos de Licitación - DEL) | 0 | 0 | 0 | 10 días
3.1.1.1.6 | d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales | 0 | 0 | 0 | 3 días
3.1.1.1.7 | e.1 Validación DEL por Compras Públicas y Equipo Jurídico | 0 | 0 | 0 | 20 días
3.1.1.1.8 | f. 2 No Objeción BID a DEL (Para Internacional) | 0 | 0 | 0 | 5 días
3.1.1.1.9 | g. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval) | 0 | 0 | 0 | 0 días
3.1.1.1.10 | h. Conformación Comité y Resolución de Inicio | 0 | 0 | 0 | 5 días
3.1.1.2 | Fase Precontractual | 0 | 0 | 0 | 61 días
3.1.1.2.1 | 3. Publicar DEL (invitar a precalificados) | 0 | 0 | 0 | 1 día
3.1.1.2.2 | 4. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación) | 0 | 0 | 0 | 20 días
3.1.1.2.3 | 5. Evaluación | 0 | 0 | 0 | 15 días
3.1.1.2.4 | 6. No Objeción BID a Evaluación | 0 | 0 | 0 | 5 días
3.1.1.2.5 | 7. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism) | 0 | 0 | 0 | 20 días
3.1.1.3 | Fase Contractual | 300000 | 36000 | 336000 | 120 días
3.1.1.3.1 | Tiempo de ejecución | 0 | 0 | 0 | 120 días
3.1.1.3.1.1 | 1. Estudio detallado con diagnostico y plan de acción para la mejora del acceso a financiamiento y sostenibilidad de MIPYMEs | 0 | 0 | 0 | 6 mss
3.1.1.3.2 | Pagos | 300000 | 36000 | 336000 | 120 días
3.1.1.3.2.1 | Anticipo 30% | 90000 | 10800 | 100800 | 0 días
3.1.1.3.2.2 | Pago entregable 1 20% | 60000 | 7200 | 67200 | 0 mss
3.1.1.3.2.3 | Pago entregable 2 30% | 90000 | 10800 | 100800 | 0 mss
3.1.1.3.2.4 | Pago entregable 3 20% | 60000 | 7200 | 67200 | 0 mss
3.1.2 | Taller de validación del plan de acción para la mejora del acceso a financiamiento y sostenibilidad de MIPYMEs | 15000 | 1800 | 16800 | 215 días
3.1.2.1 | Fase de Preparación | 0 | 0 | 0 | 80 días
3.1.2.1.1 | Insumos: contratación de 3.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 días
3.1.2.1.2 | a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA) | 0 | 0 | 0 | 0 días
3.1.2.1.3 | Solicitud de inicio de proceso | 0 | 0 | 0 | 2 días
3.1.2.1.4 | b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial | 0 | 0 | 0 | 40 días
3.1.2.1.5 | c. Preparar Pliegos (Documentos de Licitación - DEL) | 0 | 0 | 0 | 10 días
3.1.2.1.6 | d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales | 0 | 0 | 0 | 3 días
3.1.2.1.7 | e.1 Validación DEL por Compras Públicas y Equipo Jurídico | 0 | 0 | 0 | 20 días
3.1.2.1.8 | f. 2 No Objeción BID a DEL (Para Internacional) | 0 | 0 | 0 | 0 días
3.1.2.1.9 | g. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval) | 0 | 0 | 0 | 0 días
3.1.2.1.10 | h. Conformación Comité y Resolución de Inicio | 0 | 0 | 0 | 5 días
3.1.2.2 | Fase Precontractual | 0 | 0 | 0 | 61 días
3.1.2.2.1 | 3. Publicar DEL (invitar a precalificados) | 0 | 0 | 0 | 1 día
3.1.2.2.2 | 4. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación) | 0 | 0 | 0 | 20 días
3.1.2.2.3 | 5. Evaluación | 0 | 0 | 0 | 15 días
3.1.2.2.4 | 6. No Objeción BID a Evaluación | 0 | 0 | 0 | 5 días
3.1.2.2.5 | 7. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism) | 0 | 0 | 0 | 20 días
3.1.2.3 | Fase Contractual | 15000 | 1800 | 16800 | 74 días
3.1.2.3.1 | Tiempo de ejecución | 0 | 0 | 0 | 60 días
3.1.2.3.1.1 | 1. Taller de validación del plan de acción para la mejora del acceso a financiamiento y sostenibilidad de MIPYMEs | 0 | 0 | 0 | 60 días
3.1.2.3.2 | Pagos | 15000 | 1800 | 16800 | 74 días
3.1.2.3.2.1 | Pago inicial | 10000 | 1200 | 11200 | 0 días
3.1.2.3.2.2 | Pago final | 5000 | 600 | 5600 | 0 días
3.1.3 | Desarrollo detallado de propuestas y programas de política (incl. Revisión de experiencias internacionales) | 700000 | 84000 | 784000 | 376 días
3.1.3.1 | Fase de Preparación | 0 | 0 | 0 | 75 días
3.1.3.1.1 | Insumos: Contratación Taller de validación del plan de acción 3.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 días
3.1.3.1.2 | a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA) | 0 | 0 | 0 | 0 días
3.1.3.1.3 | Solicitud de inicio de proceso | 0 | 0 | 0 | 2 días
3.1.3.1.4 | b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial | 0 | 0 | 0 | 30 días
3.1.3.1.5 | c. Preparar Pliegos (Documentos de Licitación - DEL) | 0 | 0 | 0 | 10 días
3.1.3.1.6 | d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales | 0 | 0 | 0 | 3 días
3.1.3.1.7 | e.1 Validación DEL por Compras Públicas y Equipo Jurídico | 0 | 0 | 0 | 20 días
3.1.3.1.8 | f. 2 No Objeción BID a DEL (Para Internacional) | 0 | 0 | 0 | 5 días
3.1.3.1.9 | g. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval) | 0 | 0 | 0 | 0 días
3.1.3.1.10 | h. Conformación Comité y Resolución de Inicio | 0 | 0 | 0 | 5 días
3.1.3.2 | Fase Precontractual | 0 | 0 | 0 | 61 días
3.1.3.2.1 | 3. Publicar DEL (invitar a precalificados) | 0 | 0 | 0 | 1 día
3.1.3.2.2 | 4. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación) | 0 | 0 | 0 | 20 días
3.1.3.2.3 | 5. Evaluación | 0 | 0 | 0 | 15 días
3.1.3.2.4 | 6. No Objeción BID a Evaluación | 0 | 0 | 0 | 5 días
3.1.3.2.5 | 7. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism) | 0 | 0 | 0 | 20 días
3.1.3.3 | Fase Contractual | 700000 | 84000 | 784000 | 240 días
3.1.3.3.1 | Tiempo de ejecución | 0 | 0 | 0 | 240 días
3.1.3.3.1.1 | 1. propuestas y programas de política (incl. Revisión de experiencias internacionales) | 0 | 0 | 0 | 12 mss
3.1.3.3.2 | Pagos | 700000 | 84000 | 784000 | 240 días
3.1.3.3.2.1 | Anticipo 20% | 140000 | 16800 | 156800 | 0 días
3.1.3.3.2.2 | Pago 1 | 140000 | 16800 | 156800 | 0 mss
3.1.3.3.2.3 | Pago 2 | 140000 | 16800 | 156800 | 0 mss
3.1.3.3.2.4 | Pago 3 | 140000 | 16800 | 156800 | 0 mss
3.1.3.3.2.5 | Pago 4 | 140000 | 16800 | 156800 | 0 mss
3.1.4 | Talleres de validación de propuestas y programas detallados | 75000 | 9000 | 84000 | 376 días
3.1.4.1 | Fase de Preparación | 0 | 0 | 0 | 75 días
3.1.4.1.1 | Insumos: en paralelo a 3.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 días
3.1.4.1.2 | a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA) | 0 | 0 | 0 | 0 días
3.1.4.1.3 | Solicitud de inicio de proceso | 0 | 0 | 0 | 2 días
3.1.4.1.4 | b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial | 0 | 0 | 0 | 30 días
3.1.4.1.5 | c. Preparar Pliegos (Documentos de Licitación - DEL) | 0 | 0 | 0 | 10 días
3.1.4.1.6 | d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales | 0 | 0 | 0 | 3 días
3.1.4.1.7 | e.1 Validación DEL por Compras Públicas y Equipo Jurídico | 0 | 0 | 0 | 20 días
3.1.4.1.8 | f. 2 No Objeción BID a DEL (Para Internacional) | 0 | 0 | 0 | 5 días
3.1.4.1.9 | g. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval) | 0 | 0 | 0 | 0 días
3.1.4.1.10 | h. Conformación Comité y Resolución de Inicio | 0 | 0 | 0 | 5 días
3.1.4.2 | Fase Precontractual | 0 | 0 | 0 | 61 días
3.1.4.2.1 | 3. Publicar DEL (invitar a precalificados) | 0 | 0 | 0 | 1 día
3.1.4.2.2 | 4. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación) | 0 | 0 | 0 | 20 días
3.1.4.2.3 | 5. Evaluación | 0 | 0 | 0 | 15 días
3.1.4.2.4 | 6. No Objeción BID a Evaluación | 0 | 0 | 0 | 5 días
3.1.4.2.5 | 7. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism) | 0 | 0 | 0 | 20 días
3.1.4.3 | Fase Contractual | 75000 | 9000 | 84000 | 240 días
3.1.4.3.1 | Tiempo de ejecución | 0 | 0 | 0 | 240 días
3.1.4.3.1.1 | 1. Talleres de validación de propuestas y programas detallados | 0 | 0 | 0 | 12 mss
3.1.4.3.2 | Pagos | 75000 | 9000 | 84000 | 240 días
3.1.4.3.2.1 | Anticipo 20% | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
3.1.4.3.2.2 | Pago 1 | 30000 | 3600 | 33600 | 0 días
3.1.4.3.2.3 | Pago 2 | 30000 | 3600 | 33600 | 0 días
3.1.5 | Elaboración de diseños técnicos y legales para la implementación de propuestas | 300000 | 36000 | 336000 | 376 días
3.1.5.1 | Fase de Preparación | 0 | 0 | 0 | 75 días
3.1.5.1.1 | Insumos: En paralelo a 3.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 días
3.1.5.1.2 | a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA) | 0 | 0 | 0 | 0 días
3.1.5.1.3 | Solicitud de inicio de proceso | 0 | 0 | 0 | 2 días
3.1.5.1.4 | b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial | 0 | 0 | 0 | 30 días
3.1.5.1.5 | c. Preparar Pliegos (Documentos de Licitación - DEL) | 0 | 0 | 0 | 10 días
3.1.5.1.6 | d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales | 0 | 0 | 0 | 3 días
3.1.5.1.7 | e.1 Validación DEL por Compras Públicas y Equipo Jurídico | 0 | 0 | 0 | 20 días
3.1.5.1.8 | f. 2 No Objeción BID a DEL (Para Internacional) | 0 | 0 | 0 | 5 días
3.1.5.1.9 | g. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval) | 0 | 0 | 0 | 0 días
3.1.5.1.10 | h. Conformación Comité y Resolución de Inicio | 0 | 0 | 0 | 5 días
3.1.5.2 | Fase Precontractual | 0 | 0 | 0 | 61 días
3.1.5.2.1 | 3. Publicar DEL (invitar a precalificados) | 0 | 0 | 0 | 1 día
3.1.5.2.2 | 4. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación) | 0 | 0 | 0 | 20 días
3.1.5.2.3 | 5. Evaluación | 0 | 0 | 0 | 15 días
3.1.5.2.4 | 6. No Objeción BID a Evaluación | 0 | 0 | 0 | 5 días
3.1.5.2.5 | 7. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism) | 0 | 0 | 0 | 20 días
3.1.5.3 | Fase Contractual | 300000 | 36000 | 336000 | 240 días
3.1.5.3.1 | Tiempo de ejecución | 0 | 0 | 0 | 240 días
3.1.5.3.1.1 | 1. diseños técnicos y legales para la implementación de propuestas | 0 | 0 | 0 | 12 mss
3.1.5.3.2 | Pagos | 300000 | 36000 | 336000 | 240 días
3.1.5.3.2.1 | Anticipo 20% | 60000 | 7200 | 67200 | 0 días
3.1.5.3.2.2 | Pago 1 | 60000 | 7200 | 67200 | 0 días
3.1.5.3.2.3 | Pago 2 | 60000 | 7200 | 67200 | 0 días
3.1.5.3.2.4 | Pago 3 | 60000 | 7200 | 67200 | 0 días
3.1.5.3.2.5 | Pago 4 | 60000 | 7200 | 67200 | 0 días
3.2 | Planes de Inversión de Reforma Institucional (PIRIs) para fortalecer la capacidad de gestión de los activos públicos, incluyendo su monitoreo y control, para maximizar su contribución a la PTF, implementados | 3300000 | 396000 | 3696000 | 1172 días
3.2.1 | PIRI - INMOBILIAR | 1000000 | 120000 | 1120000 | 1172 días
3.2.1.1 | Desarrollo de herramientas metodológicas para la valoración de activos públicos productivos, estándares de servicio y capacitación para aplicación de la metodología | 400000 | 48000 | 448000 | 526 días
3.2.1.1.1 | Fase de Preparación | 0 | 0 | 0 | 85 días
3.2.1.1.1.1 | Insumos: Tramites administrativos seleccionados | 0 | 0 | 0 | 0 días
3.2.1.1.1.2 | a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA) | 0 | 0 | 0 | 0 días
3.2.1.1.1.3 | Solicitud de inicio de proceso | 0 | 0 | 0 | 2 días
3.2.1.1.1.4 | b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial | 0 | 0 | 0 | 40 días
3.2.1.1.1.5 | c. Preparar Pliegos (Documentos de Licitación - DEL) | 0 | 0 | 0 | 10 días
3.2.1.1.1.6 | d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales | 0 | 0 | 0 | 3 días
3.2.1.1.1.7 | e.1 Validación DEL por Compras Públicas y Equipo Jurídico | 0 | 0 | 0 | 20 días
3.2.1.1.1.8 | f. 2 No Objeción BID a DEL (Para Internacional) | 0 | 0 | 0 | 5 días
3.2.1.1.1.9 | g. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval) | 0 | 0 | 0 | 0 días
3.2.1.1.1.10 | h. Conformación Comité y Resolución de Inicio | 0 | 0 | 0 | 5 días
3.2.1.1.2 | Fase Precontractual | 0 | 0 | 0 | 61 días
3.2.1.1.2.1 | 3. Publicar DEL (invitar a precalificados) | 0 | 0 | 0 | 1 día
3.2.1.1.2.2 | 4. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación) | 0 | 0 | 0 | 20 días
3.2.1.1.2.3 | 5. Evaluación | 0 | 0 | 0 | 15 días
3.2.1.1.2.4 | 6. No Objeción BID a Evaluación | 0 | 0 | 0 | 5 días
3.2.1.1.2.5 | 7. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism) | 0 | 0 | 0 | 20 días
3.2.1.1.3 | Fase Contractual | 400000 | 48000 | 448000 | 380 días
3.2.1.1.3.1 | Tiempo de ejecución | 0 | 0 | 0 | 380 días
3.2.1.1.3.1.1 | 1. herramientas metodológicas para la valoración de activos públicos productivos | 0 | 0 | 0 | 60 días
3.2.1.1.3.1.2 | 2. estándares de servicio | 0 | 0 | 0 | 60 días
3.2.1.1.3.1.3 | 3. capacitación para aplicación de la metodología | 0 | 0 | 0 | 260 días
3.2.1.1.3.2 | Pagos | 400000 | 48000 | 448000 | 380 días
3.2.1.1.3.2.1 | Anticipo | 100000 | 12000 | 112000 | 0 días
3.2.1.1.3.2.2 | Pago entregable 1 | 100000 | 12000 | 112000 | 0 días
3.2.1.1.3.2.3 | Pago entregable 2 | 100000 | 12000 | 112000 | 0 días
3.2.1.1.3.2.4 | Pago entregable 3 | 100000 | 12000 | 112000 | 0 días
3.2.1.2 | Inventario de activos públicos productivos | 450000 | 54000 | 504000 | 383 días
3.2.1.2.1 | Fase de Preparación | 0 | 0 | 0 | 78 días
3.2.1.2.1.1 | Insumos: Proyecto de Inversión Priorizado; Proyecto aprobado; herramientas metodológicas desarrolladas | 0 | 0 | 0 | 0 días
3.2.1.2.1.2 | a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA) | 0 | 0 | 0 | 0 días
3.2.1.2.1.3 | b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial | 0 | 0 | 0 | 30 días
3.2.1.2.1.4 | c. Preparar TDR (SEP) | 0 | 0 | 0 | 15 días
3.2.1.2.1.5 | d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales | 0 | 0 | 0 | 3 días
3.2.1.2.1.6 | e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d) | 0 | 0 | 0 | 14 días
3.2.1.2.1.7 | f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta | 0 | 0 | 0 | 1 día
3.2.1.2.1.8 | g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico | 0 | 0 | 0 | 5 días
3.2.1.2.1.9 | h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional) | 0 | 0 | 0 | 5 días
3.2.1.2.1.10 | i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval) | 0 | 0 | 0 | 0 días
3.2.1.2.1.11 | j. Conformación Comité y Resolución de Inicio | 0 | 0 | 0 | 5 días
3.2.1.2.2 | Fase Precontractual | 0 | 0 | 0 | 65 días
3.2.1.2.2.1 | 4. Emisión SEP-TRD (invitación) | 0 | 0 | 0 | 1 día
3.2.1.2.2.2 | 5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación) | 0 | 0 | 0 | 20 días
3.2.1.2.2.3 | 6. Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 10 días
3.2.1.2.2.4 | 7. No Objeción BID a Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 5 días
3.2.1.2.2.5 | 8. Evaluación Final y Negociación | 0 | 0 | 0 | 4 días
3.2.1.2.2.6 | 9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato | 0 | 0 | 0 | 5 días
3.2.1.2.2.7 | 10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism) | 0 | 0 | 0 | 20 días
3.2.1.2.3 | Fase Contractual | 450000 | 54000 | 504000 | 240 días
3.2.1.2.3.1 | Tiempo de ejecución | 0 | 0 | 0 | 240 días
3.2.1.2.3.1.1 | 1. Producto 1 | 0 | 0 | 0 | 80 días
3.2.1.2.3.1.2 | 2. Producto 2 | 0 | 0 | 0 | 80 días
3.2.1.2.3.1.3 | 3. Informe Final: Inventario de activos públicos | 0 | 0 | 0 | 80 días
3.2.1.2.3.2 | Pagos | 450000 | 54000 | 504000 | 160 días
3.2.1.2.3.2.1 | Pago 1 | 100000 | 12000 | 112000 | 0 días
3.2.1.2.3.2.2 | Pago 2 | 100000 | 12000 | 112000 | 0 días
3.2.1.2.3.2.3 | Pago 3 | 250000 | 30000 | 280000 | 0 días
3.2.1.3 | Asistencia técnica para la definición e identificación de modelos de negocios en función de tipos de activos públicos | 150000 | 18000 | 168000 | 263 días
3.2.1.3.1 | Fase de Preparación | 0 | 0 | 0 | 78 días
3.2.1.3.1.1 | Insumos: Inventario de activos levantado | 0 | 0 | 0 | 0 días
3.2.1.3.1.2 | a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA) | 0 | 0 | 0 | 0 días
3.2.1.3.1.3 | b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial | 0 | 0 | 0 | 30 días
3.2.1.3.1.4 | c. Preparar TDR (SEP) | 0 | 0 | 0 | 15 días
3.2.1.3.1.5 | d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales | 0 | 0 | 0 | 3 días
3.2.1.3.1.6 | e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d) | 0 | 0 | 0 | 14 días
3.2.1.3.1.7 | f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta | 0 | 0 | 0 | 1 día
3.2.1.3.1.8 | g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico | 0 | 0 | 0 | 5 días
3.2.1.3.1.9 | h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional) | 0 | 0 | 0 | 5 días
3.2.1.3.1.10 | i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval) | 0 | 0 | 0 | 0 días
3.2.1.3.1.11 | j. Conformación Comité y Resolución de Inicio | 0 | 0 | 0 | 5 días
3.2.1.3.2 | Fase Precontractual | 0 | 0 | 0 | 65 días
3.2.1.3.2.1 | 4. Emisión SEP-TRD (invitación) | 0 | 0 | 0 | 1 día
3.2.1.3.2.2 | 5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación) | 0 | 0 | 0 | 20 días
3.2.1.3.2.3 | 6. Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 10 días
3.2.1.3.2.4 | 7. No Objeción BID a Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 5 días
3.2.1.3.2.5 | 8. Evaluación Final y Negociación | 0 | 0 | 0 | 4 días
3.2.1.3.2.6 | 9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato | 0 | 0 | 0 | 5 días
3.2.1.3.2.7 | 10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism) | 0 | 0 | 0 | 20 días
3.2.1.3.3 | Fase Contractual | 150000 | 18000 | 168000 | 120 días
3.2.1.3.3.1 | Tiempo de ejecución | 0 | 0 | 0 | 120 días
3.2.1.3.3.1.1 | 1. Producto 1 | 0 | 0 | 0 | 40 días
3.2.1.3.3.1.2 | 2. Producto 2 | 0 | 0 | 0 | 40 días
3.2.1.3.3.1.3 | 3. Informe Final: Nuevos modelos de negocios en función de activos públicos | 0 | 0 | 0 | 40 días
3.2.1.3.3.2 | Pagos | 150000 | 18000 | 168000 | 80 días
3.2.1.3.3.2.1 | Pago 1 | 50000 | 6000 | 56000 | 0 días
3.2.1.3.3.2.2 | Pago 2 | 50000 | 6000 | 56000 | 0 días
3.2.1.3.3.2.3 | Pago 3 | 50000 | 6000 | 56000 | 0 días
3.2.2 | PIRI - CGE | 2300000 | 276000 | 2576000 | 12 mss
3.3 | PIRIS para el reordenamiento, racionalización y fortalecimiento de agencias públicas que prestan servicios al sector productivo, implementados | 13010000 | 1561200 | 14571200 | 1200 días
3.3.1 | PIRI MPCEIP | 2500000 | 300000 | 2800000 | 906 días
3.3.1.1 | Personal con beneficios por desvinculación producto del Proceso de Fusión del MPCEIP | 1200000 | 144000 | 1344000 | 0 días
3.3.1.2 | Análisis y mejora de Procesos de apoyo a la competitividad priorizados | 300000 | 36000 | 336000 | 513 días
3.3.1.2.1 | Fase de Preparación | 0 | 0 | 0 | 88 días
3.3.1.2.1.1 | Insumos: Programa Priorizado | 0 | 0 | 0 | 0 días
3.3.1.2.1.2 | a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA) | 0 | 0 | 0 | 0 días
3.3.1.2.1.3 | b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial | 0 | 0 | 0 | 40 días
3.3.1.2.1.4 | c. Preparar TDR (SEP) | 0 | 0 | 0 | 10 días
3.3.1.2.1.5 | d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales | 0 | 0 | 0 | 3 días
3.3.1.2.1.6 | e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d) | 0 | 0 | 0 | 14 días
3.3.1.2.1.7 | f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta | 0 | 0 | 0 | 1 día
3.3.1.2.1.8 | g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico | 0 | 0 | 0 | 10 días
3.3.1.2.1.9 | h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional) | 0 | 0 | 0 | 5 días
3.3.1.2.1.10 | i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval) | 0 | 0 | 0 | 0 días
3.3.1.2.1.11 | j. Conformación Comité y Resolución de Inicio | 0 | 0 | 0 | 5 días
3.3.1.2.2 | Fase Precontractual | 0 | 0 | 0 | 65 días
3.3.1.2.2.1 | 4. Emisión SEP-TRD (invitación) | 0 | 0 | 0 | 1 día
3.3.1.2.2.2 | 5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación) | 0 | 0 | 0 | 20 días
3.3.1.2.2.3 | 6. Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 10 días
3.3.1.2.2.4 | 7. No Objeción BID a Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 5 días
3.3.1.2.2.5 | 8. Evaluación Final y Negociación | 0 | 0 | 0 | 4 días
3.3.1.2.2.6 | 9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato | 0 | 0 | 0 | 5 días
3.3.1.2.2.7 | 10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism) | 0 | 0 | 0 | 20 días
3.3.1.2.3 | Fase Contractual | 300000 | 36000 | 336000 | 360 días
3.3.1.2.3.1 | Tiempo de Ejecución | 0 | 0 | 0 | 360 días
3.3.1.2.3.1.1 | Procesos mejorados - Viceministerio de Acuaculura y Pesca (Análisis físicos, químicos, microbiológicos y virales; Registro y trazabilidad de los recursos pesqueros) | 0 | 0 | 0 | 360 días
3.3.1.2.3.1.2 | Procesos mejorados - Viceministerio de Producción e Industrias (Atención de quejas por infracciones u omisiones a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor) | 0 | 0 | 0 | 360 días
3.3.1.2.3.1.3 | Procesos mejorados - Viceministerio de Comercio Exterior (Certificación de Origen (Tecnología de la Información y Comunicaciones)) | 0 | 0 | 0 | 360 días
3.3.1.2.3.1.4 | Procesos mejorados - Coordinación General de Planificación Estratégica (Reforma y Reprogramación a la Planificación Institucional) | 0 | 0 | 0 | 360 días
3.3.1.2.3.1.5 | Procesos mejorados - Coordinación General Administrativa Financiera (Otorgamiento y control de Permisos y Licencias) | 0 | 0 | 0 | 360 días
3.3.1.2.3.2 | Pagos | 300000 | 36000 | 336000 | 240 días
3.3.1.2.3.2.1 | Anticipo (Año 1 S1) | 100000 | 12000 | 112000 | 0 días
3.3.1.2.3.2.2 | Pago año 1 S2 | 100000 | 12000 | 112000 | 0 días
3.3.1.2.3.2.3 | Pago Año 2 S1 | 100000 | 12000 | 112000 | 0 días
3.3.1.3 | Análisis de arquitectura y TICs para definir requerimientos de automatizaciones | 100000 | 12000 | 112000 | 253 días
3.3.1.3.1 | Fase de Preparación | 0 | 0 | 0 | 88 días
3.3.1.3.1.1 | Insumos: Programa Priorizado | 0 | 0 | 0 | 0 días
3.3.1.3.1.2 | a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA) | 0 | 0 | 0 | 0 días
3.3.1.3.1.3 | b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial | 0 | 0 | 0 | 40 días
3.3.1.3.1.4 | c. Preparar TDR (SEP) | 0 | 0 | 0 | 10 días
3.3.1.3.1.5 | d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales | 0 | 0 | 0 | 3 días
3.3.1.3.1.6 | e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d) | 0 | 0 | 0 | 14 días
3.3.1.3.1.7 | f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta | 0 | 0 | 0 | 1 día
3.3.1.3.1.8 | g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico | 0 | 0 | 0 | 10 días
3.3.1.3.1.9 | h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional) | 0 | 0 | 0 | 5 días
3.3.1.3.1.10 | i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval) | 0 | 0 | 0 | 0 días
3.3.1.3.1.11 | j. Conformación Comité y Resolución de Inicio | 0 | 0 | 0 | 5 días
3.3.1.3.2 | Fase Precontractual | 0 | 0 | 0 | 65 días
3.3.1.3.2.1 | 4. Emisión SEP-TRD (invitación) | 0 | 0 | 0 | 1 día
3.3.1.3.2.2 | 5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación) | 0 | 0 | 0 | 20 días
3.3.1.3.2.3 | 6. Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 10 días
3.3.1.3.2.4 | 7. No Objeción BID a Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 5 días
3.3.1.3.2.5 | 8. Evaluación Final y Negociación | 0 | 0 | 0 | 4 días
3.3.1.3.2.6 | 9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato | 0 | 0 | 0 | 5 días
3.3.1.3.2.7 | 10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism) | 0 | 0 | 0 | 20 días
3.3.1.3.3 | Fase Contractual | 100000 | 12000 | 112000 | 100 días
3.3.1.3.3.1 | Tiempo de Ejecución | 0 | 0 | 0 | 100 días
3.3.1.3.3.1.1 | Arquitectura empresarial | 0 | 0 | 0 | 60 días
3.3.1.3.3.1.2 | Requerimientos de desarrollos nuevos | 0 | 0 | 0 | 20 días
3.3.1.3.3.1.3 | Requerimientos de equipamiento tecnológico | 0 | 0 | 0 | 20 días
3.3.1.3.3.2 | Pagos | 100000 | 12000 | 112000 | 80 días
3.3.1.3.3.2.1 | Anticipo (Año 1 S1) | 30000 | 3600 | 33600 | 0 días
3.3.1.3.3.2.2 | Pago año 1 S2 | 30000 | 3600 | 33600 | 0 días
3.3.1.3.3.2.3 | Pago Año 2 S1 | 40000 | 4800 | 44800 | 0 días
3.3.1.4 | Automatización de procesos sustantivos priorizados | 500000 | 60000 | 560000 | 673 días
3.3.1.4.1 | Fase de Preparación | 0 | 0 | 0 | 88 días
3.3.1.4.1.1 | Insumos: Arquitectura y TICS | 0 | 0 | 0 | 0 días
3.3.1.4.1.2 | a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA) | 0 | 0 | 0 | 0 días
3.3.1.4.1.3 | b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial | 0 | 0 | 0 | 40 días
3.3.1.4.1.4 | c. Preparar TDR (SEP) | 0 | 0 | 0 | 10 días
3.3.1.4.1.5 | d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales | 0 | 0 | 0 | 3 días
3.3.1.4.1.6 | e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d) | 0 | 0 | 0 | 14 días
3.3.1.4.1.7 | f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta | 0 | 0 | 0 | 1 día
3.3.1.4.1.8 | g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico | 0 | 0 | 0 | 10 días
3.3.1.4.1.9 | h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional) | 0 | 0 | 0 | 5 días
3.3.1.4.1.10 | i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval) | 0 | 0 | 0 | 0 días
3.3.1.4.1.11 | j. Conformación Comité y Resolución de Inicio | 0 | 0 | 0 | 5 días
3.3.1.4.2 | Fase Precontractual | 0 | 0 | 0 | 65 días
3.3.1.4.2.1 | 4. Emisión SEP-TRD (invitación) | 0 | 0 | 0 | 1 día
3.3.1.4.2.2 | 5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación) | 0 | 0 | 0 | 20 días
3.3.1.4.2.3 | 6. Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 10 días
3.3.1.4.2.4 | 7. No Objeción BID a Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 5 días
3.3.1.4.2.5 | 8. Evaluación Final y Negociación | 0 | 0 | 0 | 4 días
3.3.1.4.2.6 | 9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato | 0 | 0 | 0 | 5 días
3.3.1.4.2.7 | 10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism) | 0 | 0 | 0 | 20 días
3.3.1.4.3 | Fase Contractual | 500000 | 60000 | 560000 | 520 días
3.3.1.4.3.1 | Tiempo de Ejecución | 0 | 0 | 0 | 520 días
3.3.1.4.3.1.1 | Desarrollo automatización procesos establecidos en la arquitectura | 0 | 0 | 0 | 520 días
3.3.1.4.3.2 | Pagos | 500000 | 60000 | 560000 | 520 días
3.3.1.4.3.2.1 | Anticipo (Año 1 S1) | 100000 | 12000 | 112000 | 0 días
3.3.1.4.3.2.2 | Pago año 1 S2 | 100000 | 12000 | 112000 | 0 días
3.3.1.4.3.2.3 | Pago Año 2 S1 | 100000 | 12000 | 112000 | 0 días
3.3.1.4.3.2.4 | Pago Año 2 S2 | 100000 | 12000 | 112000 | 0 días
3.3.1.4.3.2.5 | Pago Año 3 S1 | 100000 | 12000 | 112000 | 0 días
3.3.1.5 | Equipamiento tecnológico | 400000 | 48000 | 448000 | 231 días
3.3.1.5.1 | Fase de Preparación | 0 | 0 | 0 | 50 días
3.3.1.5.1.1 | a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA) | 0 | 0 | 0 | 0 días
3.3.1.5.1.2 | b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial | 0 | 0 | 0 | 10 días
3.3.1.5.1.3 | c. Preparar Pliegos (Documentos de Licitación - DEL) | 0 | 0 | 0 | 5 días
3.3.1.5.1.4 | d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales, incluye aval del MINTEL | 0 | 0 | 0 | 15 días
3.3.1.5.1.5 | g.1 Validación DEL por Compras Públicas y Equipo Jurídico | 0 | 0 | 0 | 10 días
3.3.1.5.1.6 | h. 2 No Objeción BID a DEL (Para Internacional) | 0 | 0 | 0 | 5 días
3.3.1.5.1.7 | e. Invitación a Precalificación | 0 | 0 | 0 | 15 días
3.3.1.5.1.8 | f. Comunicar resultados de Precalificación a Postulantes | 0 | 0 | 0 | 2 días
3.3.1.5.1.9 | i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval) | 0 | 0 | 0 | 0 días
3.3.1.5.1.10 | j. Conformación Comité y Resolución de Inicio | 0 | 0 | 0 | 3 días
3.3.1.5.2 | Fase Precontractual | 0 | 0 | 0 | 61 días
3.3.1.5.2.1 | 3. Publicar DEL (invitar a precalificados) | 0 | 0 | 0 | 1 día
3.3.1.5.2.2 | 4. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación) | 0 | 0 | 0 | 20 días
3.3.1.5.2.3 | 5. Evaluación | 0 | 0 | 0 | 15 días
3.3.1.5.2.4 | 6. No Objeción BID a Evaluación | 0 | 0 | 0 | 5 días
3.3.1.5.2.5 | 7. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism) | 0 | 0 | 0 | 20 días
3.3.1.5.3 | Fase Contractual | 400000 | 48000 | 448000 | 120 días
3.3.1.5.3.1 | Tiempo de ejecución | 0 | 0 | 0 | 120 días
3.3.1.5.3.1.1 | Entregable .- Equipos instalados | 0 | 0 | 0 | 120 días
3.3.1.5.3.2 | Pagos | 400000 | 48000 | 448000 | 120 días
3.3.1.5.3.2.1 | Pago 1 - Anticipo 40% | 160000 | 19200 | 179200 | 0 días
3.3.1.5.3.2.2 | Pago 2 - 30% a la entrega de los equipos | 120000 | 14400 | 134400 | 0 días
3.3.1.5.3.2.3 | Pago 3 - 30 % contra acta entrega recepción | 120000 | 14400 | 134400 | 0 días
3.3.2 | PIRI SERCOP | 6010000 | 721200 | 6731200 | 1200 días
3.3.2.1 | Diagnostico situacional en profundidad, propuesta de modelo de gestión e instrumentos para su redefinición | 500000 | 60000 | 560000 | 656 días
3.3.2.1.1 | Fase Preparatoria | 0 | 0 | 0 | 58 días
3.3.2.1.1.1 | a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAI, PAC, PA) | 0 | 0 | 0 | 0 días
3.3.2.1.1.2 | b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial | 0 | 0 | 0 | 20 días
3.3.2.1.1.3 | c. Preparar TDR (SEP) | 0 | 0 | 0 | 5 días
3.3.2.1.1.4 | d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales | 0 | 0 | 0 | 3 días
3.3.2.1.1.5 | e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d) | 0 | 0 | 0 | 10 días
3.3.2.1.1.6 | f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP) y Lista Corta | 0 | 0 | 0 | 5 días
3.3.2.1.1.7 | g. Validación SEP por Compras Públicas y Equipo Jurídico | 0 | 0 | 0 | 5 días
3.3.2.1.1.8 | h. 3. No Objeción BID a SEP y Lista Corta | 0 | 0 | 0 | 5 días
3.3.2.1.1.9 | i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval) | 0 | 0 | 0 | 0 días
3.3.2.1.1.10 | j. Conformación Comité y Resolución de Inicio | 0 | 0 | 0 | 5 días
3.3.2.1.2 | Fase Precontractual | 0 | 0 | 0 | 70 días
3.3.2.1.2.1 | 4. Emisión SEP (invitación) | 0 | 0 | 0 | 1 día
3.3.2.1.2.2 | 5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación) | 0 | 0 | 0 | 20 días
3.3.2.1.2.3 | 6. Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 15 días
3.3.2.1.2.4 | 7. No Objeción BID a Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 5 días
3.3.2.1.2.5 | 8. Evaluación Final y Negociación | 0 | 0 | 0 | 4 días
3.3.2.1.2.6 | 9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato | 0 | 0 | 0 | 5 días
3.3.2.1.2.7 | 10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism) | 0 | 0 | 0 | 20 días
3.3.2.1.3 | Fase Contractual | 500000 | 60000 | 560000 | 656 días
3.3.2.1.3.1 | Fase 1. Diagnostico situacional en profundidad ( incluye desarrollo de nueva matriz de competencias del SERCOP) | 0 | 0 | 0 | 80 días
3.3.2.1.3.1.1 | Entregable 3. Diagnóstico en Profundidad | 0 | 0 | 0 | 60 días
3.3.2.1.3.1.2 | Entregable 4. Matriz de Competencias | 0 | 0 | 0 | 20 días
3.3.2.1.3.2 | Fase 2. Diseño del Nuevo Modelo de Gestión (Plan estratégico, diseño detallado de la estructura) | 0 | 0 | 0 | 80 días
3.3.2.1.3.2.1 | Entregable 1. Plan estratégico actualizado | 0 | 0 | 0 | 40 días
3.3.2.1.3.2.2 | Entregable 2. Modelo de Gestión de la PGE | 0 | 0 | 0 | 40 días
3.3.2.1.3.3 | Fase 3. Instrumentos de redefinición (Estatuto Orgánico Funcional por Procesos, Manual de Clasificación de Puestos-incluye análisis de brechas y racionalización del TH, Evaluación de impacto financiero, y estrategia sostenibilidad financiera ) | 0 | 0 | 0 | 140 días
3.3.2.1.3.3.1 | Entregable 1. - Estatuto Orgánico Funcional por Procesos | 0 | 0 | 0 | 20 días
3.3.2.1.3.3.2 | Entregable 2. - Manual de Clasificación de Puestos. -incluye análisis de brechas y racionalización del TH | 0 | 0 | 0 | 80 días
3.3.2.1.3.3.3 | Entregable 3. Evaluación de impacto financiero, y estrategia de sostenibilidad financiera | 0 | 0 | 0 | 40 días
3.3.2.1.3.4 | Fase 4. Manual de Procesos y Procedimientos actualizado | 0 | 0 | 0 | 390 días
3.3.2.1.3.4.1 | Entregable 1. Manual de Procesos actualizado | 0 | 0 | 0 | 390 días
3.3.2.1.3.5 | Pagos | 500000 | 60000 | 560000 | 551 días
3.3.2.1.3.5.1 | Pago 1 | 500000 | 60000 | 560000 | 0 días
3.3.2.1.3.5.2 | Pago 2 | 0 | 0 | 0 | 0 días
3.3.2.1.3.5.3 | Pago 3 | 0 | 0 | 0 | 0 días
3.3.2.1.3.5.4 | Pago 4 | 0 | 0 | 0 | 0 días
3.3.2.1.3.5.5 | Pago 1 entregable 1 | 0 | 0 | 0 | 0 días
3.3.2.1.3.5.6 | Pago 2 entregable 2 | 0 | 0 | 0 | 0 días
3.3.2.1.3.5.7 | Pago 3 entregable 3 | 0 | 0 | 0 | 0 días
3.3.2.1.3.5.8 | Pago 1 - entregable 1 | 0 | 0 | 0 | 0 días
3.3.2.1.3.5.9 | Pago 2 - entregable 2 | 0 | 0 | 0 | 0 días
3.3.2.1.3.5.10 | Pago 2 entregables 1 y 2 | 0 | 0 | 0 | 0 días
3.3.2.1.3.5.11 | Pago 3 - entregable 3 y 4 | 0 | 0 | 0 | 0 días
3.3.2.2 | Plan de gestión del cambio - capacitación institucional | 500000 | 60000 | 560000 | 854 días
3.3.2.2.1 | Plan de Capacitación Institucional en función de brechas diseñado y ejecutado | 500000 | 60000 | 560000 | 854 días
3.3.2.2.1.1 | Fase de Preparación | 0 | 0 | 0 | 59 días
3.3.2.2.1.1.1 | Insumos: Nuevo modelo de gestión; análisis de brechas; Estatuto Orgánico | 0 | 0 | 0 | 0 días
3.3.2.2.1.1.2 | a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA) | 0 | 0 | 0 | 0 días
3.3.2.2.1.1.3 | b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial | 0 | 0 | 0 | 20 días
3.3.2.2.1.1.4 | c. Preparar TDR (SEP) | 0 | 0 | 0 | 5 días
3.3.2.2.1.1.5 | d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales | 0 | 0 | 0 | 3 días
3.3.2.2.1.1.6 | e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d) | 0 | 0 | 0 | 10 días
3.3.2.2.1.1.7 | f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta | 0 | 0 | 0 | 1 día
3.3.2.2.1.1.8 | g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico | 0 | 0 | 0 | 10 días
3.3.2.2.1.1.9 | h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional) | 0 | 0 | 0 | 5 días
3.3.2.2.1.1.10 | i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval) | 0 | 0 | 0 | 0 días
3.3.2.2.1.1.11 | j. Conformación Comité y Resolución de Inicio | 0 | 0 | 0 | 5 días
3.3.2.2.1.2 | Fase Precontractual | 0 | 0 | 0 | 65 días
3.3.2.2.1.2.1 | 4. Emisión SEP-TRD (invitación) | 0 | 0 | 0 | 1 día
3.3.2.2.1.2.2 | 5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación) | 0 | 0 | 0 | 20 días
3.3.2.2.1.2.3 | 6. Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 10 días
3.3.2.2.1.2.4 | 7. No Objeción BID a Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 5 días
3.3.2.2.1.2.5 | 8. Evaluación Final y Negociación | 0 | 0 | 0 | 4 días
3.3.2.2.1.2.6 | 9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato | 0 | 0 | 0 | 5 días
3.3.2.2.1.2.7 | 10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism) | 0 | 0 | 0 | 20 días
3.3.2.2.1.3 | Fase Contractual | 500000 | 60000 | 560000 | 730 días
3.3.2.2.1.3.1 | Tiempo de Ejecución | 0 | 0 | 0 | 730 días
3.3.2.2.1.3.1.1 | Entregable 1. - Plan de Capacitación Institucional en función de brechas | 0 | 0 | 0 | 40 días
3.3.2.2.1.3.1.2 | Entregable 2. - Implementación del Plan de Capacitación | 0 | 0 | 0 | 690 días
3.3.2.2.1.3.2 | Pagos | 500000 | 60000 | 560000 | 720 días
3.3.2.2.1.3.2.1 | Pago 1 - Anticipo | 50000 | 6000 | 56000 | 0 días
3.3.2.2.1.3.2.2 | Pago 2 | 50000 | 6000 | 56000 | 0 días
3.3.2.2.1.3.2.3 | Pago 3 | 100000 | 12000 | 112000 | 0 días
3.3.2.2.1.3.2.4 | Pago 4 | 100000 | 12000 | 112000 | 0 días
3.3.2.2.1.3.2.5 | Pago 5 | 100000 | 12000 | 112000 | 0 días
3.3.2.2.1.3.2.6 | Pago 6 | 100000 | 12000 | 112000 | 0 días
3.3.2.3 | Implementación del Plan estratégico de innovación tecnológica del SERCOP | 5010000 | 601200 | 5611200 | 1200 días
3.3.2.3.1 | Asesoría para el diseño y definición de una nueva arquitectura para el Sistema Nacional de Contratación del Ecuador (SOCE). | 100000 | 12000 | 112000 | 270 días
3.3.2.3.2 | Implementación de la nueva arquitectura para el Sistema Nacional de Contratación del Ecuador (SOCE). | 2910000 | 349200 | 3259200 | 810 días
3.3.2.3.3 | Reestructura de la plataforma de Inteligencia de Negocios | 250000 | 30000 | 280000 | 270 días
3.3.2.3.4 | Mejora de las capacidades de los funcionarios para la detección de vulnerabilidades de los sistemas transaccionales del SERCOP | 250000 | 30000 | 280000 | 270 días
3.3.2.3.5 | Optimización de los conocimientos de los funcionarios de la dirección de seguridad informática en ethical hacking para mitigar posibles vulnerabilidades | 250000 | 30000 | 280000 | 140 días
3.3.2.3.6 | Optimización de procedimientos de gestión de vulnerabilidades en la infraestructura tecnológica del SERCOP | 250000 | 30000 | 280000 | 200 días
3.3.2.3.7 | Equipamiento Tecnológico para asegurar la disponibilidad del sistema | 1000000 | 120000 | 1120000 | 160 días
3.3.3 | PIRI MERNNR | 4500000 | 540000 | 5040000 | 861 días
3.3.3.1 | Personal con beneficios por desvinculación en el Ministerio de Energía resultado del proceso de optimización | 2500000 | 300000 | 2800000 | 0 días
3.3.3.2 | Actividades de fortalecimiento del sector minero | 1300000 | 156000 | 1456000 | 240 días
3.3.3.2.1 | Administración adecuada y transparente de contratos de explotación minera | 250000 | 30000 | 280000 | 240 días
3.3.3.2.2 | Depuración del catastro minero | 500000 | 60000 | 560000 | 240 días
3.3.3.2.3 | Regulación y fortalecimiento de mineros artesanales | 250000 | 30000 | 280000 | 240 días
3.3.3.2.4 | Instrumentos de control y monitoreo | 300000 | 36000 | 336000 | 240 días
3.3.3.3 | Sistema de Información Integral para cumplir con estándares internacionales | 300000 | 36000 | 336000 | 480 días
3.3.3.4 | Programas para implementar la consulta previa, libre e informada | 400000 | 48000 | 448000 | 480 días
4 | Mejora en la entrega de servicios a empresas y ciudadanos | 8825000 | 1059000 | 9884000 | 935 días
4.1 | Simplificación y digitalización de Trámites relacionados con el ambiente de la operación de negocios, realizada | 3550000 | 426000 | 3976000 | 934 días
4.1.1 | Procesos empresariales mejorados, simplificados y/o digitalizados (100 trámites en 5 años) | 3550000 | 426000 | 3976000 | 934 días
4.1.1.1 | Fase de Preparación | 0 | 0 | 0 | 98 días
4.1.1.1.1 | Insumos: Identificación de Trámites; proyecto de inversión priorizado; programa aprobado | 0 | 0 | 0 | 0 días
4.1.1.1.2 | a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA) | 0 | 0 | 0 | 0 días
4.1.1.1.3 | b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial | 0 | 0 | 0 | 40 días
4.1.1.1.4 | c. Preparar TDR (SEP) | 0 | 0 | 0 | 20 días
4.1.1.1.5 | d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales | 0 | 0 | 0 | 3 días
4.1.1.1.6 | e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d) | 0 | 0 | 0 | 14 días
4.1.1.1.7 | f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta | 0 | 0 | 0 | 1 día
4.1.1.1.8 | g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico | 0 | 0 | 0 | 10 días
4.1.1.1.9 | h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional) | 0 | 0 | 0 | 5 días
4.1.1.1.10 | i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval) | 0 | 0 | 0 | 0 días
4.1.1.1.11 | j. Conformación Comité y Resolución de Inicio | 0 | 0 | 0 | 5 días
4.1.1.2 | Fase Precontractual | 0 | 0 | 0 | 76 días
4.1.1.2.1 | 4. Emisión SEP-TRD (invitación) | 0 | 0 | 0 | 1 día
4.1.1.2.2 | 5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación) | 0 | 0 | 0 | 30 días
4.1.1.2.3 | 6. Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 10 días
4.1.1.2.4 | 7. No Objeción BID a Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 5 días
4.1.1.2.5 | 8. Evaluación Final y Negociación | 0 | 0 | 0 | 5 días
4.1.1.2.6 | 9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato | 0 | 0 | 0 | 5 días
4.1.1.2.7 | 10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism) | 0 | 0 | 0 | 20 días
4.1.1.3 | Fase Contractual | 3550000 | 426000 | 3976000 | 760 días
4.1.1.3.1 | Tiempo de Ejecución | 0 | 0 | 0 | 760 días
4.1.1.3.1.1 | Fase 1 (50 tramites) | 0 | 0 | 0 | 240 días
4.1.1.3.1.2 | Fase 2 (30 tramites) | 0 | 0 | 0 | 260 días
4.1.1.3.1.3 | Fase 3 (20 tramites) | 0 | 0 | 0 | 260 días
4.1.1.3.2 | Pagos | 3550000 | 426000 | 3976000 | 760 días
4.1.1.3.2.1 | Anticipo 30% | 1065000 | 127800 | 1192800 | 0 días
4.1.1.3.2.2 | Entrega Fase 1 20% | 710000 | 85200 | 795200 | 0 días
4.1.1.3.2.3 | Entrega Fase 2-1 20% | 710000 | 85200 | 795200 | 0 días
4.1.1.3.2.4 | Entrega Fase 2-2 10% | 355000 | 42600 | 397600 | 0 días
4.1.1.3.2.5 | Entrega Fase 3-1 10% | 355000 | 42600 | 397600 | 0 días
4.1.1.3.2.6 | Entrega Fase 3-2 10% | 355000 | 42600 | 397600 | 0 días
4.2 | Fortalecimiento de la Plataforma Ruter (Portal de Servicios del Estado), realizada | 1940000 | 232800 | 2172800 | 904 días
4.2.1 | Servicio de Soporte de Operación del Ruter | 835000 | 100200 | 935200 | 638 días
4.2.1.1 | Fase de Preparación | 0 | 0 | 0 | 97 días
4.2.1.1.1 | Insumos: proyecto de inversión priorizado y actualizado | 0 | 0 | 0 | 0 días
4.2.1.1.2 | a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA) | 0 | 0 | 0 | 0 días
4.2.1.1.3 | Solicitud de inicio de proceso | 0 | 0 | 0 | 2 días
4.2.1.1.4 | b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial | 0 | 0 | 0 | 40 días
4.2.1.1.5 | c. Preparar Pliegos (Documentos de Licitación - DEL) | 0 | 0 | 0 | 10 días
4.2.1.1.6 | d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales, incluye aval del MINTEL | 0 | 0 | 0 | 15 días
4.2.1.1.7 | e.1 Validación DEL por Compras Públicas y Equipo Jurídico | 0 | 0 | 0 | 20 días
4.2.1.1.8 | f. 2 No Objeción BID a DEL (Para Internacional) | 0 | 0 | 0 | 5 días
4.2.1.1.9 | g. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval) | 0 | 0 | 0 | 0 días
4.2.1.1.10 | h. Conformación Comité y Resolución de Inicio | 0 | 0 | 0 | 5 días
4.2.1.2 | Fase Precontractual | 0 | 0 | 0 | 61 días
4.2.1.2.1 | 3. Publicar DEL (invitar) | 0 | 0 | 0 | 1 día
4.2.1.2.2 | 4. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación) | 0 | 0 | 0 | 20 días
4.2.1.2.3 | 5. Evaluación | 0 | 0 | 0 | 15 días
4.2.1.2.4 | 6. No Objeción BID a Evaluación | 0 | 0 | 0 | 5 días
4.2.1.2.5 | 7. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism) | 0 | 0 | 0 | 20 días
4.2.1.3 | Fase Contractual | 835000 | 100200 | 935200 | 638 días
4.2.1.3.1 | Tiempo de ejecución | 0 | 0 | 0 | 480 días
4.2.1.3.1.1 | 1. Asistencia técnica a instituciones priorizadas (1 año) | 0 | 0 | 0 | 240 días
4.2.1.3.1.2 | 2. Capacitación - Cursos virtuales (generación de objetivos de aprendizaje e implementación de plataforma) | 0 | 0 | 0 | 120 días
4.2.1.3.1.3 | 3. Soporte - Mesa de ayuda (2 años) | 0 | 0 | 0 | 480 días
4.2.1.3.2 | Pagos | 835000 | 100200 | 935200 | 638 días
4.2.1.3.2.1 | Anticipo | 125000 | 15000 | 140000 | 0 días
4.2.1.3.2.2 | Pago entregable 1 | 200000 | 24000 | 224000 | 0 días
4.2.1.3.2.3 | Pago entregable 2 | 160000 | 19200 | 179200 | 0 días
4.2.1.3.2.4 | Pago entregable 3 | 350000 | 42000 | 392000 | 0 días
4.2.2 | Desarrollo de componentes transversales para la simplificación de trámites | 905000 | 108600 | 1013600 | 904 días
4.2.2.1 | Fase de Preparación | 0 | 0 | 0 | 132 días
4.2.2.1.1 | Insumos: Asistencia técnica para la reutilización de componentes transversales para la simplificación de trámites (Uruguay); proyecto de inversión priorizado y actualizado | 0 | 0 | 0 | 0 días
4.2.2.1.2 | a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA) | 0 | 0 | 0 | 0 días
4.2.2.1.3 | Solicitud de inicio de proceso | 0 | 0 | 0 | 2 días
4.2.2.1.4 | b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial | 0 | 0 | 0 | 60 días
4.2.2.1.5 | c. Preparar TDR (SEP) | 0 | 0 | 0 | 20 días
4.2.2.1.6 | d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales | 0 | 0 | 0 | 5 días
4.2.2.1.7 | e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d) | 0 | 0 | 0 | 14 días
4.2.2.1.8 | f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta | 0 | 0 | 0 | 1 día
4.2.2.1.9 | g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico | 0 | 0 | 0 | 20 días
4.2.2.1.10 | h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional) | 0 | 0 | 0 | 5 días
4.2.2.1.11 | i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval) | 0 | 0 | 0 | 0 días
4.2.2.1.12 | j. Conformación Comité y Resolución de Inicio | 0 | 0 | 0 | 5 días
4.2.2.2 | Fase Precontractual | 0 | 0 | 0 | 76 días
4.2.2.2.1 | 4. Emisión SEP-TRD (invitación) | 0 | 0 | 0 | 1 día
4.2.2.2.2 | 5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación) | 0 | 0 | 0 | 30 días
4.2.2.2.3 | 6. Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 10 días
4.2.2.2.4 | 7. No Objeción BID a Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 5 días
4.2.2.2.5 | 8. Evaluación Final y Negociación | 0 | 0 | 0 | 5 días
4.2.2.2.6 | 9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato | 0 | 0 | 0 | 5 días
4.2.2.2.7 | 10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism) | 0 | 0 | 0 | 20 días
4.2.2.3 | Fase Contractual | 905000 | 108600 | 1013600 | 696 días
4.2.2.3.1 | Tiempo de ejecución | 0 | 0 | 0 | 696 días
4.2.2.3.1.1 | 1. Análisis y recomendaciones de arquitectura | 0 | 0 | 0 | 54 días
4.2.2.3.1.2 | 2, Automatización del proceso de la Ley (incluye levantamiento de procesos) | 0 | 0 | 0 | 210 días
4.2.2.3.1.3 | 3. APP móvil | 0 | 0 | 0 | 264 días
4.2.2.3.1.4 | 4. Mejoras a RUTER (servicios web, mejoras al registro, accesibilidad, portal único) | 0 | 0 | 0 | 198 días
4.2.2.3.1.5 | 5. Adaptación - Turnero | 0 | 0 | 0 | 162 días
4.2.2.3.1.6 | 6. Adaptación - Flujos (simple) | 0 | 0 | 0 | 294 días
4.2.2.3.1.7 | 7. Adaptación - Trazabilidad | 0 | 0 | 0 | 294 días
4.2.2.3.2 | Pagos | 905000 | 108600 | 1013600 | 696 días
4.2.2.3.2.1 | Anticipo | 130000 | 15600 | 145600 | 0 días
4.2.2.3.2.2 | Entregable 2, 3 y 7 | 290000 | 34800 | 324800 | 0 días
4.2.2.3.2.3 | Entregable 4 y 5 | 400000 | 48000 | 448000 | 0 días
4.2.2.3.2.4 | Entregable 6 | 85000 | 10200 | 95200 | 0 días
4.2.3 | Informes de fiscalización técnica de los componentes tecnológicos de la Plataforma RUTER | 100000 | 12000 | 112000 | 802 días
4.2.3.1 | Fase de Preparación | 0 | 0 | 0 | 82 días
4.2.3.1.1 | Insumos: TDR componentes transversales para la simplificación de trámites | 0 | 0 | 0 | 0 días
4.2.3.1.2 | a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA) | 0 | 0 | 0 | 0 días
4.2.3.1.3 | Solicitud de inicio de proceso | 0 | 0 | 0 | 2 días
4.2.3.1.4 | b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial | 0 | 0 | 0 | 20 días
4.2.3.1.5 | c. Preparar TDR (SEP) | 0 | 0 | 0 | 10 días
4.2.3.1.6 | d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales | 0 | 0 | 0 | 5 días
4.2.3.1.7 | e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d) | 0 | 0 | 0 | 14 días
4.2.3.1.8 | f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta | 0 | 0 | 0 | 1 día
4.2.3.1.9 | g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico | 0 | 0 | 0 | 20 días
4.2.3.1.10 | h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional) | 0 | 0 | 0 | 5 días
4.2.3.1.11 | i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval) | 0 | 0 | 0 | 0 días
4.2.3.1.12 | j. Conformación Comité y Resolución de Inicio | 0 | 0 | 0 | 5 días
4.2.3.2 | Fase Precontractual | 0 | 0 | 0 | 104 días
4.2.3.2.1 | 4. Emisión SEP-TRD (invitación) | 0 | 0 | 0 | 1 día
4.2.3.2.2 | 5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación) | 0 | 0 | 0 | 30 días
4.2.3.2.3 | 6. Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 10 días
4.2.3.2.4 | 7. No Objeción BID a Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 5 días
4.2.3.2.5 | 8. Evaluación Final y Negociación | 0 | 0 | 0 | 5 días
4.2.3.2.6 | 9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato | 0 | 0 | 0 | 5 días
4.2.3.2.7 | 10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism) | 0 | 0 | 0 | 20 días
4.2.3.3 | Fase Contractual | 100000 | 12000 | 112000 | 616 días
4.2.3.3.1 | Tiempo de ejecución | 0 | 0 | 0 | 616 días
4.2.3.3.1.1 | 1. Informe de fiscalización de análisis y recomendaciones de arquitectura | 0 | 0 | 0 | 0 días
4.2.3.3.1.2 | 2. Informe de fiscalización de automatización del proceso de la Ley (incluye levantamiento de procesos) | 0 | 0 | 0 | 0 días
4.2.3.3.1.3 | 3. Informe de fiscalización de APP móvil | 0 | 0 | 0 | 0 días
4.2.3.3.1.4 | 4. Informe de fiscalización de mejoras a RUTER (servicios web, mejoras al registro, accesibilidad, portal único) | 0 | 0 | 0 | 0 días
4.2.3.3.1.5 | 5. Informe de fiscalización de adaptación - Turnero | 0 | 0 | 0 | 0 días
4.2.3.3.1.6 | 6. Informe de fiscalización de adaptación - Flujos (simple) | 0 | 0 | 0 | 0 días
4.2.3.3.1.7 | 7. Informe de fiscalización de adaptación - Trazabilidad | 0 | 0 | 0 | 0 días
4.2.3.3.2 | Pagos | 100000 | 12000 | 112000 | 616 días
4.2.3.3.2.1 | Anticipo | 18000 | 2160 | 20160 | 0 días
4.2.3.3.2.2 | Entregable 2, 3 y 7 | 41000 | 4920 | 45920 | 0 días
4.2.3.3.2.3 | Entregable 4 y 5 | 28000 | 3360 | 31360 | 0 días
4.2.3.3.2.4 | Entregable 6 | 13000 | 1560 | 14560 | 0 días
4.2.4 | Apoyo técnico para la implementación del Fortalecimiento de la Plataforma Ruter | 100000 | 12000 | 112000 | 898 días
4.2.4.1 | Especialista técnico (gerente de proyecto) | 70000 | 8400 | 78400 | 893 días
4.2.4.1.1 | Fase de Preparación | 0 | 0 | 0 | 67 días
4.2.4.1.1.1 | Insumos: Proyecto de inversión actualizado y priorizado; programa aprobado | 0 | 0 | 0 | 0 días
4.2.4.1.1.2 | a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA) | 0 | 0 | 0 | 0 días
4.2.4.1.1.3 | Solicitud de inicio de proceso | 0 | 0 | 0 | 2 días
4.2.4.1.1.4 | b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial | 0 | 0 | 0 | 20 días
4.2.4.1.1.5 | c. Preparar TDR (SEP) | 0 | 0 | 0 | 5 días
4.2.4.1.1.6 | d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales | 0 | 0 | 0 | 5 días
4.2.4.1.1.7 | e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d) | 0 | 0 | 0 | 14 días
4.2.4.1.1.8 | f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta | 0 | 0 | 0 | 1 día
4.2.4.1.1.9 | g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico | 0 | 0 | 0 | 10 días
4.2.4.1.1.10 | h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional) | 0 | 0 | 0 | 5 días
4.2.4.1.1.11 | i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval) | 0 | 0 | 0 | 0 días
4.2.4.1.1.12 | j. Conformación Comité y Resolución de Inicio | 0 | 0 | 0 | 5 días
4.2.4.1.2 | Fase Precontractual | 0 | 0 | 0 | 51 días
4.2.4.1.2.1 | 4. Emisión SEP-TRD (invitación) | 0 | 0 | 0 | 1 día
4.2.4.1.2.2 | 5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación) | 0 | 0 | 0 | 20 días
4.2.4.1.2.3 | 6. Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 10 días
4.2.4.1.2.4 | 7. No Objeción BID a Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 5 días
4.2.4.1.2.5 | 8. Evaluación Final y Negociación | 0 | 0 | 0 | 5 días
4.2.4.1.2.6 | 9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato | 0 | 0 | 0 | 5 días
4.2.4.1.2.7 | 10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism) | 0 | 0 | 0 | 5 días
4.2.4.1.3 | Fase Contractual | 70000 | 8400 | 78400 | 780 días
4.2.4.1.3.1 | Tiempo de ejecución | 0 | 0 | 0 | 780 días
4.2.4.1.3.1.1 | 1. Informe 1 | 0 | 0 | 0 | 0 días
4.2.4.1.3.1.2 | 2. Informe Año 1 - S1 | 0 | 0 | 0 | 0 días
4.2.4.1.3.1.3 | 3. Informe Año 1 - S2 | 0 | 0 | 0 | 0 días
4.2.4.1.3.1.4 | 4. Informe Año 2 - S1 | 0 | 0 | 0 | 0 días
4.2.4.1.3.1.5 | 5. Informe Año 2 - S2 | 0 | 0 | 0 | 0 días
4.2.4.1.3.1.6 | 6. Informe Año 3 - S1 | 0 | 0 | 0 | 0 días
4.2.4.1.3.1.7 | 7. Informe Año 3 - S2 | 0 | 0 | 0 | 0 días
4.2.4.1.3.2 | Pagos | 70000 | 8400 | 78400 | 780 días
4.2.4.1.3.2.1 | Pago 1 | 10000 | 1200 | 11200 | 0 días
4.2.4.1.3.2.2 | Pago 2 | 10000 | 1200 | 11200 | 0 días
4.2.4.1.3.2.3 | Pago 3 | 10000 | 1200 | 11200 | 0 días
4.2.4.1.3.2.4 | Pago 4 | 10000 | 1200 | 11200 | 0 días
4.2.4.1.3.2.5 | Pago 5 | 10000 | 1200 | 11200 | 0 días
4.2.4.1.3.2.6 | Pago 6 | 10000 | 1200 | 11200 | 0 días
4.2.4.1.3.2.7 | Pago 7 | 10000 | 1200 | 11200 | 0 días
4.2.4.2 | Especialista de seguimiento | 30000 | 3600 | 33600 | 898 días
4.2.4.2.1 | Fase de Preparación | 0 | 0 | 0 | 67 días
4.2.4.2.1.1 | Insumos: Proyecto de inversión actualizado y priorizado; programa aprobado | 0 | 0 | 0 | 0 días
4.2.4.2.1.2 | a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA) | 0 | 0 | 0 | 0 días
4.2.4.2.1.3 | Solicitud de inicio de proceso | 0 | 0 | 0 | 2 días
4.2.4.2.1.4 | b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial | 0 | 0 | 0 | 20 días
4.2.4.2.1.5 | c. Preparar TDR (SEP) | 0 | 0 | 0 | 5 días
4.2.4.2.1.6 | d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales | 0 | 0 | 0 | 5 días
4.2.4.2.1.7 | e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d) | 0 | 0 | 0 | 14 días
4.2.4.2.1.8 | f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta | 0 | 0 | 0 | 1 día
4.2.4.2.1.9 | g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico | 0 | 0 | 0 | 10 días
4.2.4.2.1.10 | h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional) | 0 | 0 | 0 | 5 días
4.2.4.2.1.11 | i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval) | 0 | 0 | 0 | 0 días
4.2.4.2.1.12 | j. Conformación Comité y Resolución de Inicio | 0 | 0 | 0 | 5 días
4.2.4.2.2 | Fase Precontractual | 0 | 0 | 0 | 51 días
4.2.4.2.2.1 | 4. Emisión SEP-TRD (invitación) | 0 | 0 | 0 | 1 día
4.2.4.2.2.2 | 5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación) | 0 | 0 | 0 | 20 días
4.2.4.2.2.3 | 6. Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 10 días
4.2.4.2.2.4 | 7. No Objeción BID a Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 5 días
4.2.4.2.2.5 | 8. Evaluación Final y Negociación | 0 | 0 | 0 | 5 días
4.2.4.2.2.6 | 9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato | 0 | 0 | 0 | 5 días
4.2.4.2.2.7 | 10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism) | 0 | 0 | 0 | 5 días
4.2.4.2.3 | Fase Contractual | 30000 | 3600 | 33600 | 780 días
4.2.4.2.3.1 | Tiempo de ejecución | 0 | 0 | 0 | 780 días
4.2.4.2.3.1.1 | 1. Informe 1 | 0 | 0 | 0 | 0 días
4.2.4.2.3.1.2 | 2. Informe Año 1 - S1 | 0 | 0 | 0 | 0 días
4.2.4.2.3.1.3 | 3. Informe Año 1 - S2 | 0 | 0 | 0 | 0 días
4.2.4.2.3.1.4 | 4. Informe Año 2 - S1 | 0 | 0 | 0 | 0 días
4.2.4.2.3.1.5 | 5. Informe Año 2 - S2 | 0 | 0 | 0 | 0 días
4.2.4.2.3.1.6 | 6. Informe Año 3 - S1 | 0 | 0 | 0 | 0 días
4.2.4.2.3.1.7 | 7. Informe Año 3 - S2 | 0 | 0 | 0 | 0 días
4.2.4.2.3.2 | Pagos | 30000 | 3600 | 33600 | 780 días
4.2.4.2.3.2.1 | Pago 1 | 3000 | 360 | 3360 | 0 días
4.2.4.2.3.2.2 | Pago 2 | 4500 | 540 | 5040 | 0 días
4.2.4.2.3.2.3 | Pago 3 | 4500 | 540 | 5040 | 0 días
4.2.4.2.3.2.4 | Pago 4 | 4500 | 540 | 5040 | 0 días
4.2.4.2.3.2.5 | Pago 5 | 4500 | 540 | 5040 | 0 días
4.2.4.2.3.2.6 | Pago 6 | 4500 | 540 | 5040 | 0 días
4.2.4.2.3.2.7 | Pago 7 | 4500 | 540 | 5040 | 0 días
4.3 | Fortalecimiento de la Plataforma de Interoperabilidad, realizada | 860000 | 103200 | 963200 | 626 días
4.3.1 | Arquitectura del Modelo de Gestión de Interoperabilidad | 200000 | 24000 | 224000 | 278 días
4.3.1.1 | Fase de Preparación | 0 | 0 | 0 | 102 días
4.3.1.1.1 | Insumos: Asistencia técnica para la reutilización de componentes transversales para la simplificación de trámites (Uruguay); proyecto de inversión actualizado y priorizado; programa aprobado | 0 | 0 | 0 | 0 días
4.3.1.1.2 | a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA) | 0 | 0 | 0 | 0 días
4.3.1.1.3 | Solicitud de inicio de proceso | 0 | 0 | 0 | 2 días
4.3.1.1.4 | b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial | 0 | 0 | 0 | 40 días
4.3.1.1.5 | c. Preparar TDR (SEP) | 0 | 0 | 0 | 10 días
4.3.1.1.6 | d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales | 0 | 0 | 0 | 5 días
4.3.1.1.7 | e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d) | 0 | 0 | 0 | 14 días
4.3.1.1.8 | f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta | 0 | 0 | 0 | 1 día
4.3.1.1.9 | g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico | 0 | 0 | 0 | 20 días
4.3.1.1.10 | h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional) | 0 | 0 | 0 | 5 días
4.3.1.1.11 | i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval) | 0 | 0 | 0 | 0 días
4.3.1.1.12 | j. Conformación Comité y Resolución de Inicio | 0 | 0 | 0 | 5 días
4.3.1.2 | Fase Precontractual | 0 | 0 | 0 | 76 días
4.3.1.2.1 | 4. Emisión SEP-TRD (invitación) | 0 | 0 | 0 | 1 día
4.3.1.2.2 | 5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación) | 0 | 0 | 0 | 30 días
4.3.1.2.3 | 6. Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 10 días
4.3.1.2.4 | 7. No Objeción BID a Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 5 días
4.3.1.2.5 | 8. Evaluación Final y Negociación | 0 | 0 | 0 | 5 días
4.3.1.2.6 | 9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato | 0 | 0 | 0 | 5 días
4.3.1.2.7 | 10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism) | 0 | 0 | 0 | 20 días
4.3.1.3 | Fase Contractual | 200000 | 24000 | 224000 | 100 días
4.3.1.3.1 | Tiempo de ejecución | 0 | 0 | 0 | 100 días
4.3.1.3.1.1 | 1. Análisis y recomendaciones respecto del Modelo de Gestión de Interoperabilidad | 0 | 0 | 0 | 20 días
4.3.1.3.1.2 | 2. Arquitectura de implementación del Modelo de Gestión de Interoperabilidad; TDRs para desarrollos tecnológicos | 0 | 0 | 0 | 80 días
4.3.1.3.2 | Pagos | 200000 | 24000 | 224000 | 100 días
4.3.1.3.2.1 | Anticipo 30 % | 60000 | 7200 | 67200 | 0 días
4.3.1.3.2.2 | Entregable 1 20 % | 40000 | 4800 | 44800 | 0 días
4.3.1.3.2.3 | Entregable 2 50 % | 100000 | 12000 | 112000 | 0 días
4.3.2 | Equipos tecnológicos para optimizar el procesamiento transaccional | 250000 | 30000 | 280000 | 205 días
4.3.2.1 | Fase de Preparación | 0 | 0 | 0 | 84 días
4.3.2.1.1 | Insumos: Asistencias técnicas para conocer experiencias de interoperabilidad en la región; acuerdo ministerial de federación de buses; priorización del proyecto de inversión; programa aprobado | 0 | 0 | 0 | 0 días
4.3.2.1.2 | a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA) | 0 | 0 | 0 | 0 días
4.3.2.1.3 | Solicitud de inicio de proceso | 0 | 0 | 0 | 1 día
4.3.2.1.4 | b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial | 0 | 0 | 0 | 40 días
4.3.2.1.5 | c. Preparar Pliegos (Documentos de Licitación - DEL) | 0 | 0 | 0 | 10 días
4.3.2.1.6 | d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales, incluye aval del MINTEL | 0 | 0 | 0 | 15 días
4.3.2.1.7 | e.1 Validación DEL por Compras Públicas y Equipo Jurídico | 0 | 0 | 0 | 10 días
4.3.2.1.8 | f. 2 No Objeción BID a DEL (Para Internacional) | 0 | 0 | 0 | 5 días
4.3.2.1.9 | g. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval) | 0 | 0 | 0 | 0 días
4.3.2.1.10 | h. Conformación Comité y Resolución de Inicio | 0 | 0 | 0 | 3 días
4.3.2.2 | Fase Precontractual | 0 | 0 | 0 | 61 días
4.3.2.2.1 | 3. Publicar DEL (invitar a precalificados) | 0 | 0 | 0 | 1 día
4.3.2.2.2 | 4. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación) | 0 | 0 | 0 | 20 días
4.3.2.2.3 | 5. Evaluación | 0 | 0 | 0 | 15 días
4.3.2.2.4 | 6. No Objeción BID a Evaluación | 0 | 0 | 0 | 5 días
4.3.2.2.5 | 7. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism) | 0 | 0 | 0 | 20 días
4.3.2.3 | Fase Contractual | 250000 | 30000 | 280000 | 60 días
4.3.2.3.1 | Tiempo de ejecución | 0 | 0 | 0 | 60 días
4.3.2.3.1.1 | Entregable .- Equipos tecnológicos para optimizar el procesamiento transaccional | 0 | 0 | 0 | 60 días
4.3.2.3.2 | Pagos | 250000 | 30000 | 280000 | 60 días
4.3.2.3.2.1 | Anticipo 40% | 100000 | 12000 | 112000 | 0 días
4.3.2.3.2.2 | Pago Final | 150000 | 18000 | 168000 | 0 días
4.3.3 | Desarrollo especializado del componente de distribución de servicios (pasarela de servicios y monetización) | 370000 | 44400 | 414400 | 348 días
4.3.3.1 | Fase de Preparación | 0 | 0 | 0 | 82 días
4.3.3.1.1 | Insumos: TDR y Arquitectura | 0 | 0 | 0 | 0 días
4.3.3.1.2 | a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA) | 0 | 0 | 0 | 0 días
4.3.3.1.3 | Solicitud de inicio de proceso | 0 | 0 | 0 | 2 días
4.3.3.1.4 | b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial | 0 | 0 | 0 | 20 días
4.3.3.1.5 | c. Preparar TDR (SEP) | 0 | 0 | 0 | 10 días
4.3.3.1.6 | d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales | 0 | 0 | 0 | 5 días
4.3.3.1.7 | e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d) | 0 | 0 | 0 | 14 días
4.3.3.1.8 | f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta | 0 | 0 | 0 | 1 día
4.3.3.1.9 | g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico | 0 | 0 | 0 | 20 días
4.3.3.1.10 | h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional) | 0 | 0 | 0 | 5 días
4.3.3.1.11 | i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval) | 0 | 0 | 0 | 0 días
4.3.3.1.12 | j. Conformación Comité y Resolución de Inicio | 0 | 0 | 0 | 5 días
4.3.3.2 | Fase Precontractual | 0 | 0 | 0 | 66 días
4.3.3.2.1 | 4. Emisión SEP-TRD (invitación) | 0 | 0 | 0 | 1 día
4.3.3.2.2 | 5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación) | 0 | 0 | 0 | 20 días
4.3.3.2.3 | 6. Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 10 días
4.3.3.2.4 | 7. No Objeción BID a Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 5 días
4.3.3.2.5 | 8. Evaluación Final y Negociación | 0 | 0 | 0 | 5 días
4.3.3.2.6 | 9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato | 0 | 0 | 0 | 5 días
4.3.3.2.7 | 10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism) | 0 | 0 | 0 | 20 días
4.3.3.3 | Fase Contractual | 370000 | 44400 | 414400 | 200 días
4.3.3.3.1 | Tiempo de ejecución | 0 | 0 | 0 | 200 días
4.3.3.3.1.1 | 1. lago y virtualización de datos | 0 | 0 | 0 | 80 días
4.3.3.3.1.2 | 2. articulación de buses | 0 | 0 | 0 | 40 días
4.3.3.3.1.3 | 3. volcados de información | 0 | 0 | 0 | 40 días
4.3.3.3.1.4 | 4. convergencia a block chain | 0 | 0 | 0 | 20 días
4.3.3.3.1.5 | 5. integración sau (sistema de autenticación única) | 0 | 0 | 0 | 20 días
4.3.3.3.1.6 | 6. Desarrollo de un modelo de negocio de monetización de la transaccionalidad y self-service y su aplicativo | 0 | 0 | 0 | 100 días
4.3.3.3.2 | Pagos | 370000 | 44400 | 414400 | 200 días
4.3.3.3.2.1 | Anticipo 20% | 52000 | 6240 | 58240 | 0 días
4.3.3.3.2.2 | producto 1 | 104000 | 12480 | 116480 | 0 días
4.3.3.3.2.3 | producto 2 | 20000 | 2400 | 22400 | 0 días
4.3.3.3.2.4 | producto 3 | 32000 | 3840 | 35840 | 0 días
4.3.3.3.2.5 | producto 4 | 20000 | 2400 | 22400 | 0 días
4.3.3.3.2.6 | producto 5 | 32000 | 3840 | 35840 | 0 días
4.3.3.3.2.7 | producto 6 | 110000 | 13200 | 123200 | 0 días
4.3.4 | Informes de fiscalización técnica de los desarrollos tecnológicos | 40000 | 4800 | 44800 | 348 días
4.3.4.1 | Fase de Preparación | 0 | 0 | 0 | 82 días
4.3.4.1.1 | Insumos: acuerdo ministerial de federación de buses; priorización del proyecto de inversión; arquitectura modelo de interoperabilidad | 0 | 0 | 0 | 0 días
4.3.4.1.2 | a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA) | 0 | 0 | 0 | 0 días
4.3.4.1.3 | Solicitud de inicio de proceso | 0 | 0 | 0 | 2 días
4.3.4.1.4 | b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial | 0 | 0 | 0 | 20 días
4.3.4.1.5 | c. Preparar TDR (SEP) | 0 | 0 | 0 | 10 días
4.3.4.1.6 | d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales | 0 | 0 | 0 | 5 días
4.3.4.1.7 | e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d) | 0 | 0 | 0 | 14 días
4.3.4.1.8 | f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta | 0 | 0 | 0 | 1 día
4.3.4.1.9 | g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico | 0 | 0 | 0 | 20 días
4.3.4.1.10 | h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional) | 0 | 0 | 0 | 5 días
4.3.4.1.11 | i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval) | 0 | 0 | 0 | 0 días
4.3.4.1.12 | j. Conformación Comité y Resolución de Inicio | 0 | 0 | 0 | 5 días
4.3.4.2 | Fase Precontractual | 0 | 0 | 0 | 66 días
4.3.4.2.1 | 4. Emisión SEP-TRD (invitación) | 0 | 0 | 0 | 1 día
4.3.4.2.2 | 5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación) | 0 | 0 | 0 | 20 días
4.3.4.2.3 | 6. Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 10 días
4.3.4.2.4 | 7. No Objeción BID a Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 5 días
4.3.4.2.5 | 8. Evaluación Final y Negociación | 0 | 0 | 0 | 5 días
4.3.4.2.6 | 9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato | 0 | 0 | 0 | 5 días
4.3.4.2.7 | 10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism) | 0 | 0 | 0 | 20 días
4.3.4.3 | Fase Contractual | 40000 | 4800 | 44800 | 120 días
4.3.4.3.1 | Tiempo de ejecución | 0 | 0 | 0 | 120 días
4.3.4.3.1.1 | 1. Informe de fiscalización técnica P1. lago y virtualización de datos | 0 | 0 | 0 | 0 días
4.3.4.3.1.2 | 2. Informe de fiscalización técnica P2. articulación de buses | 0 | 0 | 0 | 0 días
4.3.4.3.1.3 | 3. Informe de fiscalización técnica P3. volcados de información | 0 | 0 | 0 | 0 días
4.3.4.3.1.4 | 4. Informe de fiscalización técnica P4. convergencia a block chain | 0 | 0 | 0 | 0 días
4.3.4.3.1.5 | 5. Informe de fiscalización técnica P5. integración sau | 0 | 0 | 0 | 0 días
4.3.4.3.1.6 | 6. Informes de fiscalización técnica del Producto 6. Desarrollo de un modelo de negocio de monetización de la transaccionalidad y self-service y su aplicativo | 0 | 0 | 0 | 0 días
4.3.4.3.2 | Pagos | 40000 | 4800 | 44800 | 120 días
4.3.4.3.2.1 | Producto 1 | 20000 | 2400 | 22400 | 0 días
4.3.4.3.2.2 | Producto 2 | 2000 | 240 | 2240 | 0 días
4.3.4.3.2.3 | Producto 3 | 3000 | 360 | 3360 | 0 días
4.3.4.3.2.4 | Producto 4 | 2000 | 240 | 2240 | 0 días
4.3.4.3.2.5 | Producto 5 | 3000 | 360 | 3360 | 0 días
4.3.4.3.2.6 | Producto 6 | 10000 | 1200 | 11200 | 0 días
4.4 | Modelo de prestación de servicios integrados, implementada | 2475000 | 297000 | 2772000 | 812 días
4.4.1 | Diseño del modelo de gestión para la prestación de servicios públicos integrados | 100000 | 12000 | 112000 | 214 días
4.4.1.1 | Fase de Preparación | 0 | 0 | 0 | 98 días
4.4.1.1.1 | Insumos: Categorización y segmentación de los servicios; proyecto de inversión priorizado; programa aprobado | 0 | 0 | 0 | 0 días
4.4.1.1.2 | a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA) | 0 | 0 | 0 | 0 días
4.4.1.1.3 | b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial | 0 | 0 | 0 | 40 días
4.4.1.1.4 | c. Preparar TDR (SEP) | 0 | 0 | 0 | 20 días
4.4.1.1.5 | d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales | 0 | 0 | 0 | 3 días
4.4.1.1.6 | e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d) | 0 | 0 | 0 | 14 días
4.4.1.1.7 | f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta | 0 | 0 | 0 | 1 día
4.4.1.1.8 | g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico | 0 | 0 | 0 | 10 días
4.4.1.1.9 | h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional) | 0 | 0 | 0 | 5 días
4.4.1.1.10 | i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval) | 0 | 0 | 0 | 0 días
4.4.1.1.11 | j. Conformación Comité y Resolución de Inicio | 0 | 0 | 0 | 5 días
4.4.1.2 | Fase Precontractual | 0 | 0 | 0 | 76 días
4.4.1.2.1 | 4. Emisión SEP-TRD (invitación) | 0 | 0 | 0 | 1 día
4.4.1.2.2 | 5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación) | 0 | 0 | 0 | 30 días
4.4.1.2.3 | 6. Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 10 días
4.4.1.2.4 | 7. No Objeción BID a Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 5 días
4.4.1.2.5 | 8. Evaluación Final y Negociación | 0 | 0 | 0 | 5 días
4.4.1.2.6 | 9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato | 0 | 0 | 0 | 5 días
4.4.1.2.7 | 10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism) | 0 | 0 | 0 | 20 días
4.4.1.3 | Fase Contractual | 100000 | 12000 | 112000 | 40 días
4.4.1.3.1 | Tiempo de Ejecución | 0 | 0 | 0 | 40 días
4.4.1.3.1.1 | Entregable: Diseño de modelo de gestión | 0 | 0 | 0 | 40 días
4.4.1.3.2 | Pagos | 100000 | 12000 | 112000 | 0 días
4.4.1.3.2.1 | Pago producto 1. Modelo de Gestión | 100000 | 12000 | 112000 | 0 días
4.4.2 | Diseño e implementación del modelo de prestación de servicios integrados piloto | 500000 | 60000 | 560000 | 264 días
4.4.2.1 | Fase de Preparación | 0 | 0 | 0 | 98 días
4.4.2.1.1 | Insumos: Categorización y segmentación de los servicios; proyecto de inversión priorizado; programa aprobado | 0 | 0 | 0 | 0 días
4.4.2.1.2 | a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA) | 0 | 0 | 0 | 0 días
4.4.2.1.3 | b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial | 0 | 0 | 0 | 40 días
4.4.2.1.4 | c. Preparar TDR (SEP) | 0 | 0 | 0 | 20 días
4.4.2.1.5 | d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales | 0 | 0 | 0 | 3 días
4.4.2.1.6 | e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d) | 0 | 0 | 0 | 14 días
4.4.2.1.7 | f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta | 0 | 0 | 0 | 1 día
4.4.2.1.8 | g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico | 0 | 0 | 0 | 10 días
4.4.2.1.9 | h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional) | 0 | 0 | 0 | 5 días
4.4.2.1.10 | i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval) | 0 | 0 | 0 | 0 días
4.4.2.1.11 | j. Conformación Comité y Resolución de Inicio | 0 | 0 | 0 | 5 días
4.4.2.2 | Fase Precontractual | 0 | 0 | 0 | 76 días
4.4.2.2.1 | 4. Emisión SEP-TRD (invitación) | 0 | 0 | 0 | 1 día
4.4.2.2.2 | 5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación) | 0 | 0 | 0 | 30 días
4.4.2.2.3 | 6. Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 10 días
4.4.2.2.4 | 7. No Objeción BID a Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 5 días
4.4.2.2.5 | 8. Evaluación Final y Negociación | 0 | 0 | 0 | 5 días
4.4.2.2.6 | 9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato | 0 | 0 | 0 | 5 días
4.4.2.2.7 | 10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism) | 0 | 0 | 0 | 20 días
4.4.2.3 | Fase Contractual | 500000 | 60000 | 560000 | 90 días
4.4.2.3.1 | Tiempo de Ejecución | 0 | 0 | 0 | 90 días
4.4.2.3.1.1 | Entregable: Diseño de modelo de gestión | 0 | 0 | 0 | 40 días
4.4.2.3.1.2 | Entregable: Plan de implementación (dimensionamiento de recursos, incluye planos del piloto, cronograma, fuerza laboral, sostenibilidad financiera) | 0 | 0 | 0 | 30 días
4.4.2.3.1.3 | Entregable; Sistema de gestión de la calidad de servicios | 0 | 0 | 0 | 20 días
4.4.2.3.2 | Pagos | 500000 | 60000 | 560000 | 50 días
4.4.2.3.2.1 | Pago producto 1. Modelo de Gestión | 150000 | 18000 | 168000 | 0 días
4.4.2.3.2.2 | Pago producto 2. Sistema gestión calidad | 150000 | 18000 | 168000 | 0 días
4.4.2.3.2.3 | Pago producto 3. Plan de implementación | 200000 | 24000 | 224000 | 0 días
4.4.3 | Estrategia de Comunicación | 200000 | 24000 | 224000 | 180 días
4.4.3.1 | Fase de Preparación | 0 | 0 | 0 | 75 días
4.4.3.1.1 | Insumos: Categorización y segmentación de los servicios; proyecto de inversión priorizado; programa aprobado | 0 | 0 | 0 | 0 días
4.4.3.1.2 | a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA) | 0 | 0 | 0 | 0 días
4.4.3.1.3 | b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial | 0 | 0 | 0 | 40 días
4.4.3.1.4 | c. Preparar Pliegos (Documentos de Licitación - DEL) | 0 | 0 | 0 | 20 días
4.4.3.1.5 | d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales | 0 | 0 | 0 | 5 días
4.4.3.1.6 | e.1 Validación DEL por Compras Públicas y Equipo Jurídico | 0 | 0 | 0 | 10 días
4.4.3.1.7 | f. 2 No Objeción BID a DEL (Para Internacional) | 0 | 0 | 0 | 5 días
4.4.3.1.8 | g. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval) | 0 | 0 | 0 | 0 días
4.4.3.1.9 | h. Conformación Comité y Resolución de Inicio | 0 | 0 | 0 | 3 días
4.4.3.2 | Fase Precontractual | 0 | 0 | 0 | 61 días
4.4.3.2.1 | 3. Publicar DEL (invitar a precalificados) | 0 | 0 | 0 | 1 día
4.4.3.2.2 | 4. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación) | 0 | 0 | 0 | 20 días
4.4.3.2.3 | 5. Evaluación | 0 | 0 | 0 | 15 días
4.4.3.2.4 | 6. No Objeción BID a Evaluación | 0 | 0 | 0 | 5 días
4.4.3.2.5 | 7. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism) | 0 | 0 | 0 | 20 días
4.4.3.3 | Fase Contractual | 200000 | 24000 | 224000 | 180 días
4.4.3.3.1 | Tiempo de Ejecución | 0 | 0 | 0 | 180 días
4.4.3.3.1.1 | Entregable: Imagen institucional | 0 | 0 | 0 | 30 días
4.4.3.3.1.2 | Entregable: Estrategia comunicacional | 0 | 0 | 0 | 20 días
4.4.3.3.1.3 | Entregable: Campaña | 0 | 0 | 0 | 160 días
4.4.3.3.2 | Pagos | 200000 | 24000 | 224000 | 160 días
4.4.3.3.2.1 | Pago Imagen | 20000 | 2400 | 22400 | 0 días
4.4.3.3.2.2 | Pago Estrategia | 30000 | 3600 | 33600 | 0 días
4.4.3.3.2.3 | Pago Campaña | 150000 | 18000 | 168000 | 0 días
4.4.4 | Implementación del piloto del modelo, sistema de gestión de la calidad (readecuaciones, capacitación, herramientas tecnológicas, CRM, tablero de control) | 1675000 | 201000 | 1876000 | 334 días
4.4.4.1 | Adecuaciones de espacios físicos para atención | 400000 | 48000 | 448000 | 154 días
4.4.4.1.1 | Fase de Preparación | 0 | 0 | 0 | 75 días
4.4.4.1.1.1 | Insumos | 0 | 0 | 0 | 0 días
4.4.4.1.1.2 | a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA) | 0 | 0 | 0 | 0 días
4.4.4.1.1.3 | b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial | 0 | 0 | 0 | 40 días
4.4.4.1.1.4 | c. Preparar Pliegos (Documentos de Licitación - DEL) | 0 | 0 | 0 | 5 días
4.4.4.1.1.5 | d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales, incluye aval del MINTEL | 0 | 0 | 0 | 15 días
4.4.4.1.1.6 | e.1 Validación DEL por Compras Públicas y Equipo Jurídico | 0 | 0 | 0 | 10 días
4.4.4.1.1.7 | f. 2 No Objeción BID a DEL (Para Internacional) | 0 | 0 | 0 | 5 días
4.4.4.1.1.8 | g. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval) | 0 | 0 | 0 | 0 días
4.4.4.1.1.9 | h. Conformación Comité y Resolución de Inicio | 0 | 0 | 0 | 3 días
4.4.4.1.2 | Fase Precontractual | 0 | 0 | 0 | 61 días
4.4.4.1.2.1 | 3. Publicar DEL (invitar a precalificados) | 0 | 0 | 0 | 1 día
4.4.4.1.2.2 | 4. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación) | 0 | 0 | 0 | 20 días
4.4.4.1.2.3 | 5. Evaluación | 0 | 0 | 0 | 15 días
4.4.4.1.2.4 | 6. No Objeción BID a Evaluación | 0 | 0 | 0 | 5 días
4.4.4.1.2.5 | 7. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism) | 0 | 0 | 0 | 20 días
4.4.4.1.3 | Fase Contractual | 400000 | 48000 | 448000 | 45 días
4.4.4.1.3.1 | Tiempo de ejecución | 0 | 0 | 0 | 45 días
4.4.4.1.3.1.1 | Entregable .- Adecuaciones de espacios físicos para atención entregados | 0 | 0 | 0 | 45 días
4.4.4.1.3.2 | Pagos | 400000 | 48000 | 448000 | 45 días
4.4.4.1.3.2.1 | Pago 1 | 200000 | 24000 | 224000 | 0 días
4.4.4.1.3.2.2 | Pago 2 | 200000 | 24000 | 224000 | 0 días
4.4.4.2 | Implementación del piloto de la agencia - sistema de gestión de la calidad (procesos del sistema de gestión de calidad, sistemas de información, capacitación, herramientas tecnológicas, tablero de control, hardware) | 1275000 | 153000 | 1428000 | 334 días
4.4.4.2.1 | Fase de Preparación | 0 | 0 | 0 | 98 días
4.4.4.2.1.1 | Insumos: | 0 | 0 | 0 | 0 días
4.4.4.2.1.2 | a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA) | 0 | 0 | 0 | 0 días
4.4.4.2.1.3 | b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial | 0 | 0 | 0 | 40 días
4.4.4.2.1.4 | c. Preparar TDR (SEP) | 0 | 0 | 0 | 20 días
4.4.4.2.1.5 | d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales | 0 | 0 | 0 | 3 días
4.4.4.2.1.6 | e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d) | 0 | 0 | 0 | 14 días
4.4.4.2.1.7 | f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta | 0 | 0 | 0 | 1 día
4.4.4.2.1.8 | g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico | 0 | 0 | 0 | 10 días
4.4.4.2.1.9 | h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional) | 0 | 0 | 0 | 5 días
4.4.4.2.1.10 | i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval) | 0 | 0 | 0 | 0 días
4.4.4.2.1.11 | j. Conformación Comité y Resolución de Inicio | 0 | 0 | 0 | 5 días
4.4.4.2.2 | Fase Precontractual | 0 | 0 | 0 | 76 días
4.4.4.2.2.1 | 4. Emisión SEP-TRD (invitación) | 0 | 0 | 0 | 1 día
4.4.4.2.2.2 | 5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación) | 0 | 0 | 0 | 30 días
4.4.4.2.2.3 | 6. Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 10 días
4.4.4.2.2.4 | 7. No Objeción BID a Evaluación Técnica | 0 | 0 | 0 | 5 días
4.4.4.2.2.5 | 8. Evaluación Final y Negociación | 0 | 0 | 0 | 5 días
4.4.4.2.2.6 | 9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato | 0 | 0 | 0 | 5 días
4.4.4.2.2.7 | 10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism) | 0 | 0 | 0 | 20 días
4.4.4.2.3 | Fase Contractual | 1275000 | 153000 | 1428000 | 160 días
4.4.4.2.3.1 | Tiempo de Ejecución | 0 | 0 | 0 | 160 días
4.4.4.2.3.1.1 | Entregable: Implementación de agencia | 0 | 0 | 0 | 80 días
4.4.4.2.3.1.2 | Fase 1. Integración de servicios | 0 | 0 | 0 | 30 días
4.4.4.2.3.1.3 | Fase 2. Sistema de gestión de calidad implementado (productos de implementación: procesos, protocolos, requisitos normativos, auditorías) | 0 | 0 | 0 | 50 días
4.4.4.2.3.1.4 | Fase 3. Sistemas de Información y Hardware | 0 | 0 | 0 | 60 días
4.4.4.2.3.2 | Pagos | 1275000 | 153000 | 1428000 | 100 días
4.4.4.2.3.2.1 | Fase 1 | 100000 | 12000 | 112000 | 0 días
4.4.4.2.3.2.2 | Fase 2 | 400000 | 48000 | 448000 | 0 días
4.4.4.2.3.2.3 | Fase 3 - pago 1 | 500000 | 60000 | 560000 | 0 días
4.4.4.2.3.2.4 | Fase 3 - pago 2 | 275000 | 33000 | 308000 | 0 días
5 | Administración, evaluación y Auditoría | 2592000 | 311040 | 2903040 | 1195 días
5.1 | Administración | 2112000 | 253440 | 2365440 | 1195 días
5.1.1 | EGP MEF | 804000 | 96480 | 900480 | 1195 días
5.1.1.1 | Coordinador General EGP (sp 14) | 204000 | 24480 | 228480 | 1195 días
5.1.1.1.1 | Pagos | 204000 | 24480 | 228480 | 1195 días
5.1.1.1.1.1 | Año 1-1 | 20400 | 2448 | 22848 | 0 días
5.1.1.1.1.2 | Año 1-2 | 20400 | 2448 | 22848 | 0 días
5.1.1.1.1.3 | Año 2-1 | 20400 | 2448 | 22848 | 0 días
5.1.1.1.1.4 | Año 2-2 | 20400 | 2448 | 22848 | 0 días
5.1.1.1.1.5 | Año 3-1 | 20400 | 2448 | 22848 | 0 días
5.1.1.1.1.6 | Año 3-2 | 20400 | 2448 | 22848 | 0 días
5.1.1.1.1.7 | Año 4-1 | 20400 | 2448 | 22848 | 0 días
5.1.1.1.1.8 | Año 4-2 | 20400 | 2448 | 22848 | 0 días
5.1.1.1.1.9 | Año 5-1 | 20400 | 2448 | 22848 | 0 días
5.1.1.1.1.10 | Año 5-2 | 20400 | 2448 | 22848 | 0 días
5.1.1.2 | Planeación y Monitoreo - 1 (sp 11) | 150000 | 18000 | 168000 | 1195 días
5.1.1.2.1 | Pagos | 150000 | 18000 | 168000 | 1195 días
5.1.1.2.1.1 | Año 1-1 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.1.2.1.2 | Año 1-2 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.1.2.1.3 | Año 2-1 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.1.2.1.4 | Año 2-2 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.1.2.1.5 | Año 3-1 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.1.2.1.6 | Año 3-2 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.1.2.1.7 | Año 4-1 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.1.2.1.8 | Año 4-2 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.1.2.1.9 | Año 5-1 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.1.2.1.10 | Año 5-2 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.1.3 | Planeación y Monitoreo - 2 (sp 11) | 150000 | 18000 | 168000 | 1195 días
5.1.1.3.1 | Pagos | 150000 | 18000 | 168000 | 1195 días
5.1.1.3.1.1 | Año 1-1 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.1.3.1.2 | Año 1-2 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.1.3.1.3 | Año 2-1 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.1.3.1.4 | Año 2-2 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.1.3.1.5 | Año 3-1 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.1.3.1.6 | Año 3-2 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.1.3.1.7 | Año 4-1 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.1.3.1.8 | Año 4-2 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.1.3.1.9 | Año 5-1 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.1.3.1.10 | Año 5-2 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.1.4 | Adquisiciones - (sp 11) | 150000 | 18000 | 168000 | 1195 días
5.1.1.4.1 | Pagos | 150000 | 18000 | 168000 | 1195 días
5.1.1.4.1.1 | Año 1-1 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.1.4.1.2 | Año 1-2 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.1.4.1.3 | Año 2-1 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.1.4.1.4 | Año 2-2 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.1.4.1.5 | Año 3-1 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.1.4.1.6 | Año 3-2 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.1.4.1.7 | Año 4-1 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.1.4.1.8 | Año 4-2 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.1.4.1.9 | Año 5-1 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.1.4.1.10 | Año 5-2 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.1.5 | Financiero - (sp 11) | 150000 | 18000 | 168000 | 1195 días
5.1.1.5.1 | Pagos | 150000 | 18000 | 168000 | 1195 días
5.1.1.5.1.1 | Año 1-1 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.1.5.1.2 | Año 1-2 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.1.5.1.3 | Año 2-1 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.1.5.1.4 | Año 2-2 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.1.5.1.5 | Año 3-1 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.1.5.1.6 | Año 3-2 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.1.5.1.7 | Año 4-1 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.1.5.1.8 | Año 4-2 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.1.5.1.9 | Año 5-1 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.1.5.1.10 | Año 5-2 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.2 | EGP/VPR-STCNC | 654000 | 78480 | 732480 | 1195 días
5.1.2.1 | Coordinador General EGP (sp 14) | 204000 | 24480 | 228480 | 1195 días
5.1.2.1.1 | Pagos | 204000 | 24480 | 228480 | 1195 días
5.1.2.1.1.1 | Año 1-1 | 20400 | 2448 | 22848 | 0 días
5.1.2.1.1.2 | Año 1-2 | 20400 | 2448 | 22848 | 0 días
5.1.2.1.1.3 | Año 2-1 | 20400 | 2448 | 22848 | 0 días
5.1.2.1.1.4 | Año 2-2 | 20400 | 2448 | 22848 | 0 días
5.1.2.1.1.5 | Año 3-1 | 20400 | 2448 | 22848 | 0 días
5.1.2.1.1.6 | Año 3-2 | 20400 | 2448 | 22848 | 0 días
5.1.2.1.1.7 | Año 4-1 | 20400 | 2448 | 22848 | 0 días
5.1.2.1.1.8 | Año 4-2 | 20400 | 2448 | 22848 | 0 días
5.1.2.1.1.9 | Año 5-1 | 20400 | 2448 | 22848 | 0 días
5.1.2.1.1.10 | Año 5-2 | 20400 | 2448 | 22848 | 0 días
5.1.2.2 | Planeación y Monitoreo - (sp 11) | 150000 | 18000 | 168000 | 1195 días
5.1.2.2.1 | Pagos | 150000 | 18000 | 168000 | 1195 días
5.1.2.2.1.1 | Año 1-1 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.2.2.1.2 | Año 1-2 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.2.2.1.3 | Año 2-1 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.2.2.1.4 | Año 2-2 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.2.2.1.5 | Año 3-1 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.2.2.1.6 | Año 3-2 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.2.2.1.7 | Año 4-1 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.2.2.1.8 | Año 4-2 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.2.2.1.9 | Año 5-1 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.2.2.1.10 | Año 5-2 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.2.3 | Adquisiciones - (sp 11) | 150000 | 18000 | 168000 | 1195 días
5.1.2.3.1 | Pagos | 150000 | 18000 | 168000 | 1195 días
5.1.2.3.1.1 | Año 1-1 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.2.3.1.2 | Año 1-2 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.2.3.1.3 | Año 2-1 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.2.3.1.4 | Año 2-2 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.2.3.1.5 | Año 3-1 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.2.3.1.6 | Año 3-2 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.2.3.1.7 | Año 4-1 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.2.3.1.8 | Año 4-2 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.2.3.1.9 | Año 5-1 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.2.3.1.10 | Año 5-2 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.2.4 | Financiero - (sp 11) | 150000 | 18000 | 168000 | 1195 días
5.1.2.4.1 | Pagos | 150000 | 18000 | 168000 | 1195 días
5.1.2.4.1.1 | Año 1-1 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.2.4.1.2 | Año 1-2 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.2.4.1.3 | Año 2-1 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.2.4.1.4 | Año 2-2 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.2.4.1.5 | Año 3-1 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.2.4.1.6 | Año 3-2 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.2.4.1.7 | Año 4-1 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.2.4.1.8 | Año 4-2 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.2.4.1.9 | Año 5-1 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.2.4.1.10 | Año 5-2 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.3 | EGP/SNP | 654000 | 78480 | 732480 | 1195 días
5.1.3.1 | Coordinador General EGP (sp 14) | 204000 | 24480 | 228480 | 1195 días
5.1.3.1.1 | Pagos | 204000 | 24480 | 228480 | 1195 días
5.1.3.1.1.1 | Año 1-1 | 20400 | 2448 | 22848 | 0 días
5.1.3.1.1.2 | Año 1-2 | 20400 | 2448 | 22848 | 0 días
5.1.3.1.1.3 | Año 2-1 | 20400 | 2448 | 22848 | 0 días
5.1.3.1.1.4 | Año 2-2 | 20400 | 2448 | 22848 | 0 días
5.1.3.1.1.5 | Año 3-1 | 20400 | 2448 | 22848 | 0 días
5.1.3.1.1.6 | Año 3-2 | 20400 | 2448 | 22848 | 0 días
5.1.3.1.1.7 | Año 4-1 | 20400 | 2448 | 22848 | 0 días
5.1.3.1.1.8 | Año 4-2 | 20400 | 2448 | 22848 | 0 días
5.1.3.1.1.9 | Año 5-1 | 20400 | 2448 | 22848 | 0 días
5.1.3.1.1.10 | Año 5-2 | 20400 | 2448 | 22848 | 0 días
5.1.3.2 | Planeación y Monitoreo - (sp 11) | 150000 | 18000 | 168000 | 1195 días
5.1.3.2.1 | Pagos | 150000 | 18000 | 168000 | 1195 días
5.1.3.2.1.1 | Año 1-1 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.3.2.1.2 | Año 1-2 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.3.2.1.3 | Año 2-1 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.3.2.1.4 | Año 2-2 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.3.2.1.5 | Año 3-1 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.3.2.1.6 | Año 3-2 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.3.2.1.7 | Año 4-1 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.3.2.1.8 | Año 4-2 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.3.2.1.9 | Año 5-1 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.3.2.1.10 | Año 5-2 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.3.3 | Adquisiciones - (sp 11) | 150000 | 18000 | 168000 | 1195 días
5.1.3.3.1 | Pagos | 150000 | 18000 | 168000 | 1195 días
5.1.3.3.1.1 | Año 1-1 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.3.3.1.2 | Año 1-2 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.3.3.1.3 | Año 2-1 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.3.3.1.4 | Año 2-2 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.3.3.1.5 | Año 3-1 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.3.3.1.6 | Año 3-2 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.3.3.1.7 | Año 4-1 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.3.3.1.8 | Año 4-2 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.3.3.1.9 | Año 5-1 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.3.3.1.10 | Año 5-2 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.3.4 | Financiero - (sp 11) | 150000 | 18000 | 168000 | 1195 días
5.1.3.4.1 | Pagos | 150000 | 18000 | 168000 | 1195 días
5.1.3.4.1.1 | Año 1-1 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.3.4.1.2 | Año 1-2 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.3.4.1.3 | Año 2-1 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.3.4.1.4 | Año 2-2 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.3.4.1.5 | Año 3-1 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.3.4.1.6 | Año 3-2 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.3.4.1.7 | Año 4-1 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.3.4.1.8 | Año 4-2 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.3.4.1.9 | Año 5-1 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.1.3.4.1.10 | Año 5-2 | 15000 | 1800 | 16800 | 0 días
5.2 | Evaluación | 180000 | 21600 | 201600 | 784 días
5.2.1 | Evaluación Intermedia | 40000 | 4800 | 44800 | 0 días
5.2.2 | Evaluación Final - (Incluye análisis costo beneficio) | 55000 | 6600 | 61600 | 0 días
5.2.3 | Evaluación de Impacto | 85000 | 10200 | 95200 | 0 días
5.3 | Auditoría | 300000 | 36000 | 336000 | 1044 días
5.3.1 | Año 1 | 60000 | 7200 | 67200 | 0 días
5.3.2 | Año 2 | 60000 | 7200 | 67200 | 0 días
5.3.3 | Año 3 | 60000 | 7200 | 67200 | 0 días
5.3.4 | Año 4 | 60000 | 7200 | 67200 | 0 días
5.3.5 | Año 5 | 60000 | 7200 | 67200 | 0 días

## CF TOTAL
Costo (en miles de dolares) | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Total general
EC-L1250 PEP-POA OCTUBRE 2019 | 2698080 | 4904928 | 15557248 | 13546064 | 10333680 | 47040000
Fortalecimiento de la gobernanza para la competitividad e innovación | 416192 | 1041600 | 2996000 | 3656576 | 1838592 | 9948960
Actividades de apoyo Técnico para implementar el Consejo Nacional de Competitividad (CNC), realizadas | 416192 | 0 | 0 | 1338176 | 326592 | 2080960
Mesas Ejecutivas para Resolver Obstáculos, implementadas | 0 | 308000 | 1876000 | 1372000 | 924000 | 4480000
Instrumentos de Innovación, implementados | 0 | 733600 | 1120000 | 946400 | 588000 | 3388000
Mejora de la calidad regulatoria y transparencia del ambiente de negocios | 548800 | 1687840 | 1089760 | 1153600 | 0 | 4480000
Modelo de gobernanza de la política regulatoria, implementada | 0 | 0 | 0 | 1153600 | 0 | 1153600
Modelo de gestión del flujo de regulaciones, implementado | 0 | 1086400 | 0 | 0 | 0 | 1086400
Evaluación ex post del stock regulatorio en 4 sectores priorizados, realizada | 268800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268800
Desarrollo de capacidades (mediante transferencia de conocimientos) para la gestión regulatoria con GAD seleccionados, realizada | 0 | 0 | 336000 | 0 | 0 | 336000
Medición de costos de 100 trámites administrativos, realizada (incluye metodología y capacitación del equipo) | 0 | 0 | 291200 | 0 | 0 | 291200
Certificación de la norma ISO 37001 Antisoborno, implementada - (5 instituciones) | 0 | 265440 | 70560 | 0 | 0 | 336000
Customización de la Plataforma georeferenciada de la Inversión en Obra Pública, implementada (Carta acuerdo para cubrir consultores) | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000
Laboratorio de innovación para mejoramiento de servicios públicos, implementado | 0 | 168000 | 0 | 0 | 0 | 168000
Portal de datos abiertos rediseñado | 0 | 168000 | 0 | 0 | 0 | 168000
Informes técnicos para promover la transparencia en las industrias extractivas, realizados | 0 | 0 | 392000 | 0 | 0 | 392000
Fortalecimiento de la gestión de entidades y activos públicos de apoyo a la competitividad | 0 | 0 | 4228000 | 7798000 | 7798000 | 19824000
Estrategia para la mejora del acceso a financiamiento y sostenibilidad de MIPYMEs, desarrollada | 0 | 0 | 1556800 | 0 | 0 | 1556800
Planes de Inversión de Reforma Institucional (PIRIs) para fortalecer la capacidad de gestión de los activos públicos, incluyendo su monitoreo y control, para maximizar su contribución a la PTF, implementados | 0 | 0 | 0 | 1848000 | 1848000 | 3696000
Planes de Inversión de Reforma Institucional (PIRIs), implementados | 0 | 0 | 2671200 | 5950000 | 5950000 | 14571200
Mejora en la entrega de servicios a empresas y ciudadanos | 1192800 | 1590400 | 6703200 | 397600 | 0 | 9884000
Fortalecimiento de la Plataforma Ruter (Portal de Servicios del Estado), realizada | 1192800 | 1590400 | 795200 | 397600 | 0 | 3976000
Fortalecimiento de la Plataforma de Interoperabilidad, realizada | 0 | 0 | 2172800 | 0 | 0 | 2172800
Simplificación y digitalización de Trámites relacionados con el ambiente de la operación de negocios, realizada | 0 | 0 | 963200 | 0 | 0 | 963200
Modelo de prestación de servicios integrados, implementada | 0 | 0 | 2772000 | 0 | 0 | 2772000
Administración, evaluación y Auditoría | 540288 | 585088 | 540288 | 540288 | 697088 | 2903040
Administración | 473088 | 473088 | 473088 | 473088 | 473088 | 2365440
Evaluación | 0 | 44800 | 0 | 0 | 156800 | 201600
Auditoría | 67200 | 67200 | 67200 | 67200 | 67200 | 336000
Total general | 2698080 | 4904928 | 15557248 | 13546064 | 10333680 | 47040000

## EC-L1250 MDR PRODUCTOS (PME)
“PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA COMPETITIVIDAD (EC-L1250)”
EDT | Nombre de tarea | Meta | Unidad de Medida | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | TOTAL
| EC-L1250 PEP-POA MAYO 2019 |  |  | 2698080 | 4904928 | 15557248 | 13546064 | 10333680 | 47040000
1 | Fortalecimiento de la gobernanza para la competitividad e innovación |  |  | 416192 | 1041600 | 2996000 | 3656576 | 1838592 | 9948960
1.1 | Actividades de apoyo Técnico para implementar el Consejo Nacional de Competitividad (CNC), realizadas | Fisica | Actividades | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4
|  | Financiera | USD | 416192 | 0 | 0 | 1338176 | 326592 | 2080960
1.2 | Mesas Ejecutivas para Resolver Obstáculos, implementadas | Fisica | Mesas | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5
|  | Financiera | USD | 0 | 308000 | 1876000 | 1372000 | 924000 | 4480000
1.3 | Instrumentos de Innovación, implementados | Fisica | Instrumentos | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5
|  | Financiera | USD | 0 | 733600 | 1120000 | 946400 | 588000 | 3388000
2 | Mejora de la calidad regulatoria y transparencia del ambiente de negocios |  |  | 548800 | 1687840 | 1089760 | 1153600 | 0 | 4480000
2.1 | Modelo de gobernanza de la política regulatoria, implementada | Fisica | Modelo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
|  | Financiera | USD | 0 | 0 | 0 | 1153600 | 0 | 1153600
2.2 | Modelo de gestión del flujo de regulaciones, implementado | Fisica | Modelo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | Financiera | USD | 0 | 1086400 | 0 | 0 | 0 | 1086400
2.3 | Evaluación ex post del stock regulatorio en 4 sectores priorizados, realizada | Fisica | Evaluaciones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | Financiera | USD | 268800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268800
2.4 | Desarrollo de capacidades (mediante transferencia de conocimientos) para la gestión regulatoria con GAD seleccionados, realizada | Fisica | GADS | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3
|  | Financiera | USD | 0 | 0 | 336000 | 0 | 0 | 336000
2.5 | Medición de costos de 100 trámites administrativos, realizada (incluye metodología y capacitación del equipo) | Fisica | Trámites | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100
|  | Financiera | USD | 0 | 0 | 291200 | 0 | 0 | 291200
2.6 | Certificación de la norma ISO 37001 Antisoborno, implementada - (5 instituciones) | Fisica | Instituciones | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5
|  | Financiera | USD | 0 | 265440 | 70560 | 0 | 0 | 336000
2.7 | Customización de la Plataforma georeferenciada de la Inversión en Obra Pública, implementada (Carta acuerdo para cubrir consultores) | Fisica | Informe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | Financiera | USD | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000
2.8 | Laboratorio de innovación para mejoramiento de servicios públicos, implementado | Fisica | Laboratorio | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | Financiera | USD | 0 | 168000 | 0 | 0 | 0 | 168000
2.9 | Portal de datos abiertos rediseñado | Fisica | Portal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | Financiera | USD | 0 | 168000 | 0 | 0 | 0 | 168000
2.10 | Informes técnicos para promover la transparencia en las industrias extractivas, realizados | Fisica | Informes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
|  | Financiera | USD | 0 | 0 | 392000 | 0 | 0 | 392000
3 | Fortalecimiento de la gestión de entidades y activos públicos de apoyo a la competitividad |  |  | 0 | 0 | 4228000 | 7798000 | 7798000 | 19824000
3.1 | Estrategia para la mejora del acceso a financiamiento y sostenibilidad de MIPYMEs, desarrollada | Fisica | Acciones | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
|  | Financiera | USD |  |  | 1556800 | 0 | 0 | 1556800
3.2 | Planes de Inversión de Reforma Institucional (PIRIs) para fortalecer la capacidad de gestión de los activos públicos, incluyendo su monitoreo y control, para maximizar su contribución a la PTF, implementados | Fisica | PIRIS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
|  | Financiera | USD |  |  |  | 1848000 | 1848000 | 3696000
3.3 | PIRIS para el reordenamiento, racionalización y fortalecimiento de agencias públicas que prestan servicios al sector productivo, implementados | Fisica | PIRIS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
|  | Financiera | USD |  |  | 2671200 | 5950000 | 5950000 | 14571200
4 | Mejora en la entrega de servicios a empresas y ciudadanos |  |  | 1192800 | 1590400 | 6703200 | 397600 | 0 | 9884000
4.1 | Simplificación y digitalización de Trámites relacionados con el ambiente de la operación de negocios, realizada | Fisica | Trámites | 10 | 50 | 20 | 20 |  | 100
|  | Financiera | USD | 1192800 | 1590400 | 795200 | 397600 | 0 | 3976000
4.2 | Fortalecimiento de la Plataforma Ruter (Portal de Servicios del Estado), realizada | Fisica | Portal de Servicios | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
|  | Financiera | USD |  |  | 2172800 |  | 0 | 2172800
4.3 | Fortalecimiento de la Plataforma de Interoperabilidad, realizada | Fisica | Plataforma | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
|  | Financiera | USD |  |  | 963200 | 0 | 0 | 963200
4.4 | Modelo de prestación de servicios integrados, implementada | Fisica | Modelo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
|  | Financiera | USD |  |  | 2772000 | 0 | 0 | 2772000
5 | Administración, evaluación y Auditoría |  |  | 540288 | 585088 | 540288 | 540288 | 697088 | 2903040
5.1 | Administración | Fisica | EDGs | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Financiera | USD | 473088 | 473088 | 473088 | 473088 | 473088 | 2365440
5.2 | Evaluación | Fisica | Evaluaciones | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4
|  | Financiera | USD | 0 | 44800 | 0 | 0 | 156800 | 201600
5.3 | Auditoría | Fisica | Auditorías | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
|  | Financiera | USD | 67200 | 67200 | 67200 | 67200 | 67200 | 336000
|  |  |  | 5.736% | 10.43% | 33.07% | 28.8% | 21.97% | 100%
|  |  |  | 5.736% | 16.16% | 49.24%
|  |  |  | 15% | 30% | 50%

## PEP
EDT | Nombre de tarea | BID | Aporte Local | TOTAL | 1305 días | 1 ene '20 | 30 dic '24
| EC-L1250 PEP-POA OCTUBRE 2019 | 42000000 | 5040000 | 47040000 | 1302 días | 6 ene '20 | 30 dic '24
1 | Fortalecimiento de la gobernanza para la competitividad e innovación | 8883000 | 1065960 | 9948960 | 1300 días | 6 ene '20 | 27 dic '24
1.1 | Actividades de apoyo Técnico para implementar el Consejo Nacional de Competitividad (CNC), realizadas | 1858000 | 222960 | 2080960 | 1175 días | 1 jul '20 | 30 dic '24
1.2 | Mesas Ejecutivas para Resolver Obstáculos, implementadas | 4000000 | 480000 | 4480000 | 1175 días | 1 jul '20 | 30 dic '24
1.3 | Instrumentos de Innovación, implementados | 3025000 | 363000 | 3388000 | 963 días | 1 ene '20 | 8 sep '23
2 | Mejora de la calidad regulatoria y transparencia del ambiente de negocios | 4000000 | 480000 | 4480000 | 888 días | 6 ene '20 | 1 jun '23
2.1 | Modelo de gobernanza de la política regulatoria, implementada | 1030000 | 123600 | 1153600 | 414 días | 6 ene '20 | 5 ago '21
2.2 | Modelo de gestión del flujo de regulaciones, implementado | 970000 | 116400 | 1086400 | 284 días | 6 ene '20 | 4 feb '21
2.3 | Evaluación ex post del stock regulatorio en 4 sectores priorizados, realizada | 240000 | 28800 | 268800 | 406 días | 18 feb '21 | 9 sep '22
2.4 | Desarrollo de capacidades (mediante transferencia de conocimientos) para la gestión regulatoria con GAD seleccionados, realizada | 300000 | 36000 | 336000 | 486 días | 4 ene '21 | 14 nov '22
2.5 | Medición de costos de 100 trámites administrativos, realizada (incluye metodología y capacitación del equipo) | 260000 | 31200 | 291200 | 963 días | 1 ene '20 | 8 sep '23
2.6 | Certificación de la norma ISO 37001 Antisoborno, implementada - (5 instituciones) | 300000 | 36000 | 336000 | 219 días | 2 jun '20 | 2 abr '21
2.7 | Customización de la Plataforma georeferenciada de la Inversión en Obra Pública, implementada (Carta acuerdo para cubrir consultores) | 250000 | 30000 | 280000 | 308 días | 1 ene '20 | 5 mar '21
2.8 | Laboratorio de innovación para mejoramiento de servicios públicos, implementado | 150000 | 18000 | 168000 | 299 días | 6 ene '20 | 25 feb '21
2.9 | Portal de datos abiertos rediseñado | 150000 | 18000 | 168000 | 351 días | 29 ene '21 | 3 jun '22
2.10 | Informes técnicos para promover la transparencia en las industrias extractivas, realizados | 350000 | 42000 | 392000 | 1200 días | 1 ene '20 | 6 ago '24
3 | Fortalecimiento de la gestión de entidades y activos públicos de apoyo a la competitividad | 17700000 | 2124000 | 19824000 | 1172 días | 6 ene '20 | 2 jul '24
3.1 | Estrategia para la mejora del acceso a financiamiento y sostenibilidad de MIPYMEs, desarrollada | 1390000 | 166800 | 1556800 | 1200 días | 1 ene '20 | 6 ago '24
3.2 | Planes de Inversión de Reforma Institucional (PIRIs) para fortalecer la capacidad de gestión de los activos públicos, incluyendo su monitoreo y control, para maximizar su contribución a la PTF, implementados | 3300000 | 396000 | 3696000
3.3 | PIRIS para el reordenamiento, racionalización y fortalecimiento de agencias públicas que prestan servicios al sector productivo, implementados | 13010000 | 1561200 | 14571200 | 935 días | 1 ene '20 | 1 ago '23
4 | Mejora en la entrega de servicios a empresas y ciudadanos | 8825000 | 1059000 | 9884000 | 904 días | 1 ene '20 | 19 jun '23
4.1 | Simplificación y digitalización de Trámites relacionados con el ambiente de la operación de negocios, realizada | 3550000 | 426000 | 3976000 | 626 días | 2 ene '20 | 26 may '22
4.2 | Fortalecimiento de la Plataforma Ruter (Portal de Servicios del Estado), realizada | 1940000 | 232800 | 2172800 | 934 días | 2 ene '20 | 1 ago '23
4.3 | Fortalecimiento de la Plataforma de Interoperabilidad, realizada | 860000 | 103200 | 963200 | 812 días | 2 ene '20 | 10 feb '23
4.4 | Modelo de prestación de servicios integrados, implementada | 2475000 | 297000 | 2772000 | 1195 días | 1 jun '20 | 27 dic '24
5 | Administración, evaluación y Auditoría | 2592000 | 311040 | 2903040 | 1195 días | 1 jun '20 | 27 dic '24
5.1 | Administración | 2112000 | 253440 | 2365440 | 784 días | 1 dic '21 | 1 dic '24
5.2 | Evaluación | 180000 | 21600 | 201600 | 1044 días | 1 dic '20 | 1 dic '24
5.3 | Auditoría | 300000 | 36000 | 336000

## Cuadro 1 costos en miles
Componente | BID | Local | Total | %
Componente 1. Fortalecimiento de la gobernanza para la competitividad | 8883000 | 1065960 | 9948960 | 21.15%
Componente 2. Mejora regulatoria y transparencia del ambiente de negocios | 4000000 | 480000 | 4480000 | 9.524%
Componente 3. Fortalecimiento de la gestión de entidades y activos publicos de apoyo a la competitividad | 17700000 | 2124000 | 19824000 | 42.14%
Componente 4. Mejora en la entrega de servicios a empresas y ciudadanos | 8825000 | 1059000 | 9884000 | 21.01%
Administración del Proyecto | 2592000 | 311040 | 2903040 | 6.171%
Equipos de Gestión[1] | 2112000 | 253440 | 2365440 | 5.029%
Auditorías | 300000 | 36000 | 336000 | 0.7143%
Evaluación intermedia, final y análisis costo beneficio ex post | 180000 | 21600 | 201600 | 0.4286%
Total | 42000000 | 5040000 | 47040000 | 100%

## Cuadro 2. Desembolsos (miles)
Fuente | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Total
BID | 2409 | 4619.4 | 13650.4 | 12094.7 | 9226.5 | 42000
Local | 289.1 | 285.5 | 1906.8 | 1451.4 | 1107.2 | 5040
Total | 2698080 | 4904928 | 15557248 | 13546064 | 10333680 | 47040000
% | 6% | 10% | 33% | 29% | 22% | 100%