## Relatório
|  |  | PROGRESS MONITORING REPORT | [23 empty] | Inter-American Development Bank - IDB
|  |  | BR-L1215 - Program of Environmental Sanitation of CAESB - Phase 1 | [23 empty] | Office of Strategic Planning and Development Effectiveness
|  |  | 2013 1º period closed in (30-Sep-2013) | [23 empty] | Validated by Division Chief:
|  |  | Last Update: 11/09/2013 | [23 empty] | Validated by Country Representative:
Basic Data
Available Funds (US$) | [12 empty] | Dates
[6 empty] | Loan | [6 empty] | Date of Approval: | [16 empty] | Original Disbursement Expiration Date:
Current Approved Amount | [12 empty] | Date of Signature: | [16 empty] | Current Disbursement Expiration Date:
Disbursed Amount to Date | [12 empty] | Date of Contract Effectiveness: | [16 empty] | Cumulative Extension (months):
% Disbursed | [12 empty] | Date of Eligibility: | [16 empty] | Special Extensions (months):
Balance | [12 empty] | Date of First Disbursement :
Basic Data
Loan Number(s):
Executing Agency (EA):
Team Leader: |  |  |  | Bretas, Fernando Soares
Operation Type: |  |  |  | INV - Investment | [15 empty] | Related Operation(s):
Operation Subtype: |  |  |  | ESP - Specific Investment Operation
Lending Instrument: |  |  |  | Investment
Borrower: |  |  |  | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DE BRASILIA
Sector:
Stage: |  |  |  | Profile Ready | [15 empty] | Project Status:
IDB-8 Lending Targets | [19 empty] | Source
( ) Poverty Targeted Investments (PTI) | [19 empty] | Original IDB: | [22 empty] | 170.840.000
( X ) Social Equity Enhancing (SEQ) | [19 empty] | Current IDB:
[20 empty] | Pari-passu: | [22 empty] | 60
IDB-9 Lending Targets | [19 empty] | Co-Financing/Country: | [22 empty] | 115.480.000
Amortization Period (months):
( ) Small and vulnerable countries
( ) Poverty decrease and equity increase | [19 empty] | Total Project Cost
( ) Climate change, sustainable energy and environmental sustainablity
( ) Regional cooperation and integration | [19 empty] | Original Estimate: | [22 empty] | 286.320.000
Project Environmental and Social Impact Category | [19 empty] | Reformulation
Project Environmental and Social Impact Category: | [14 empty] | B |  |  |  |  | ( ) Was the objective(s) of this project reformulated?
Date of Board Approval:
Evaluation (to be imported from DEM)
Economic Performance
( ) Reflexive (Before/After)
( ) Quasi Experimental | [19 empty] | ( ) Cost Effectiveness
( ) Experimental | [19 empty] | ( ) Economic Rate of Return (ERR)
Basic Data
Project Objective:
Melhorar a prestação dos serviços de água potável e esgotamento sanitário para a população de Brasília a partir da redução da sobrecarga dos sistemas de abastecimiento de água existentes, expansão da rede de esgotamento sanitário para as regições periféricas e melhora da qualidade do atendimento.
Impacts
Impact: |  | Tempo de serviço sem racionamento e sem necessidades de investimentos imediatos melhorado
Indicator | [30 empty] | Unit of Measure | [6 empty] | Baseline |  |  |  | Baseline Year |  |  | End of project
Extensão do tempo de serviço sem racionamento e sem necessidades de investimentos imediatas em novas fontes de água | [30 empty] | Anos | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2013 |  | P | 7
A
Verification means and impact indicators observations
Impact: |  | Tempo de serviço sem racionamento e sem necessidades de investimentos imediatos melhorado
Indicator | [8 empty] | Unit of Measure | [5 empty] | Means of verification | [17 empty] | Comments
Extensão do tempo de serviço sem racionamento e sem necessidades de investimentos imediatas em novas fontes de água | [8 empty] | Anos | [5 empty] | Relatórios da Companhia de Água e Esgotos de Brasília (CAESB) | [17 empty] | CAESB está realizando estudos para cumpr com as metas do Plano Diretor de Agua e Saneamento de 2000, revisado em 2005, para ampliar as fontes de abastecimento utilizando Corumbá IV e Sistema Rio São Bartolomeu. O projeto atual permite que esses investimentos se concretizem em um período de sete anos.
Outcomes
Outcome: |  | Abastecimento de Água potável melhorado
Indicator | [11 empty] | Unit of Measure | [5 empty] | Baseline |  |  | Baseline Year |  |  |  |  | 2015 | [5 empty] | 2016 |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 2018 |  |  | End of project
Vazão de produção | [11 empty] | Litros/segundo | [5 empty] | 9912 |  |  | 2013 |  |  |  | P | [6 empty] | 10325.7 | [12 empty] | 10412
A
Índice de perdas por ligação | [11 empty] | Litros/Dia/Ligação | [5 empty] | 261 |  |  | 2013 |  |  |  | P | 259.56 | [10 empty] | 258.99 |  |  |  |  | 256 |  |  | 246
A
Índice de utilização da capacidade instalada de água | [11 empty] | Percentual | [5 empty] | 69.06 |  |  | 2013 |  |  |  | P | [6 empty] | 73 | [12 empty] | 74.06
A
Índice de atendimento Total de Água | [11 empty] | Percentual | [5 empty] | 98.04 |  |  | 2013 |  |  |  | P | [6 empty] | 98.34 | [12 empty] | 99.24
A
Outcome: |  | Qualidade dos serviços de esgotamento sanitário melhorada
Indicator | [11 empty] | Unit of Measure | [5 empty] | Baseline |  |  | Baseline Year |  |  |  |  | 2015 | [5 empty] | 2016 |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 2018 |  |  | End of project
Índice de Atendimento Total de Esgoto Sanitário | [11 empty] | Percentual | [5 empty] | 81.97 |  |  | 2013 |  |  |  | P | [6 empty] | 82.02 |  |  |  |  | 83.49 | [7 empty] | 88.17
A
Indicador de Padrões de Efluentes de Esgotos | [11 empty] | Percentual | [5 empty] | 85.19 |  |  | 2013 |  |  |  | P | 86.39 | [5 empty] | 87.19 |  |  |  |  | 87.67 | [7 empty] | 88.17
A
Indicador de Confiabilidade Operacional do Sistema de Transporte de Esgoto | [11 empty] | Estravasamentos de esgotos / ano | [5 empty] | 235 |  |  | 2013 |  |  |  | P | 225 | [5 empty] | 160 |  |  |  |  | 109 | [7 empty] | 55
A
Outcome: |  | Eficiência Energética Melhorada
Indicator | [11 empty] | Unit of Measure | [5 empty] | Baseline |  |  | Baseline Year |  |  |  |  | 2015 | [5 empty] | 2016 |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 2018 |  |  | End of project
Índice de Eficiência Energética | [11 empty] | kWh/m³ | [5 empty] | 0.68 |  |  | 2013 |  |  |  | P | [6 empty] | 0.08 |  |  |  |  | 0.01 | [7 empty] | 0.65
A
Outcome: |  | Quantidade de Acessos ao Sistema de Gestão Ambiental aumentada
Indicator | [11 empty] | Unit of Measure | [5 empty] | Baseline |  |  | Baseline Year |  |  |  |  | 2015 | [5 empty] | 2016 |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 2018 |  |  | End of project
Número de Acessos ao Sistema de Gestão Ambiental | [11 empty] | Acessos | [8 empty] | 2013 |  |  |  | P | [19 empty] | 2000
A
Verification means and outcome indicators observations
Outcome: |  | Abastecimento de Água potável melhorado
Indicator | [8 empty] | Unit of Measure | [5 empty] | Means of verification | [17 empty] | Comments
Vazão de produção | [8 empty] | Litros/segundo | [5 empty] | SINOPSE (PPA) | [17 empty] | Fórmula de cálculo: volume de água produzido
Índice de perdas por ligação | [8 empty] | Litros/Dia/Ligação | [5 empty] | Relatório SINOPSE (PPA_ e RCADA (SICOC) | [17 empty] | Fórmula de cálculo: {volume de água (produzido + tratado importado - de serviço) - Volume de água}/Quantidade de ligações ativas de água
Índice de utilização da capacidade instalada de água | [8 empty] | Percentual | [5 empty] | Relatório SINOPSE (PPA) | [17 empty] | Fórmula de cálculo: vazão afluente das estações de tratamento / vazão projetada das estações de tratamento
Índice de atendimento Total de Água | [8 empty] | Percentual | [5 empty] | Relatório RIG (PRP) | [17 empty] | Fórmula de cálculo: população total atendida com abastecimento de água / população urbana do município
Outcome: |  | Qualidade dos serviços de esgotamento sanitário melhorada
Indicator | [8 empty] | Unit of Measure | [5 empty] | Means of verification | [17 empty] | Comments
Índice de Atendimento Total de Esgoto Sanitário | [8 empty] | Percentual | [5 empty] | Relatório RIG (PRP) | [17 empty] | Fórmula de Cálculo: população total atendida com esgotamento sanitário / população total do município
Indicador de Padrões de Efluentes de Esgotos | [8 empty] | Percentual | [5 empty] | Relatório POE | [17 empty] | Fórmula de cálculo: somatório de todas as remoções dos parâmetros que atendem aos padrões da ANA / somatório de todas as remoções dos parâmetros analisados
Indicador de Confiabilidade Operacional do Sistema de Transporte de Esgoto | [8 empty] | Estravasamentos de esgotos / ano | [5 empty] | Relatório POE | [17 empty] | Fórmula de cálculo: Estravasamentos de esgotos / ano
Outcome: |  | Eficiência Energética Melhorada
Indicator | [8 empty] | Unit of Measure | [5 empty] | Means of verification | [17 empty] | Comments
Índice de Eficiência Energética | [8 empty] | kWh/m³ | [5 empty] | Relatório GCEN | [17 empty] | Fórmula de Cálculo: consumo de energia elétrica / vazão (produzida + coletada)
Outcome: |  | Quantidade de Acessos ao Sistema de Gestão Ambiental aumentada
Indicator | [8 empty] | Unit of Measure | [5 empty] | Means of verification | [17 empty] | Comments
Número de Acessos ao Sistema de Gestão Ambiental | [8 empty] | Acessos | [23 empty] | Fórmula de cálculo: número de acessos ao sistema
Outputs
Output |  |  |  |  | Unit of Measure | [8 empty] | 2014 |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 2017 | [6 empty] | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | End of project
Component Title: Componente 1: Obras e Equipamentos
Sistemas de Abastecimento de Água ampliados e implantados |  |  |  |  | Domicílios | [7 empty] | P | [5 empty] | 3608 |  |  |  |  | 5934 |  |  |  |  | 3956 | [15 empty] | 13498
A
Sistemas de Abastecimento de Água recuperados |  |  |  |  | Sistemas | [7 empty] | P | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | [20 empty] | 5
A
Estações de Tratamento de Água Melhoradas |  |  |  |  | Estação de Tratamento de Água | [7 empty] | P | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 4
A
Sistema de Abastecimento de Água interligados |  |  |  |  | Sistemas | [7 empty] | P | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 3
A
Reservatórios de Água Recuperados e Revitalizados |  |  |  |  | Reservatório | [7 empty] | P | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 7
A
Redes de esgoto implantadas (Grande Colorado, Lago Sul, Incra 8, Jardim Botânico, Nova Colina e Sobradinho) |  |  |  |  | Domicílios | [7 empty] | P | 3423 |  |  |  |  | 3423 |  |  |  |  | 3424 |  |  |  |  | 3424 | [6 empty] | 3424 | [8 empty] | 17118
A
Coletores e/ou interceptores reabilitados |  |  |  |  | Km | [7 empty] | P | [5 empty] | 18 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 18 | [15 empty] | 46
A
Segurança e Operação das Estações de Tratamento de Esgotos e Estações Elevatórias melhorados |  |  |  |  | Unidades Operaciones | [7 empty] | P | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 12
A
Component Title: Componente 2: Melhoria Operacional e Fortalecimento Institucional
Implementação do Programa de Redução e Controle de Perdas Aparentes (comerciais): hidrômetros instalados |  |  |  |  | Hidrômetros | [7 empty] | P | [5 empty] | 178000 |  |  |  |  | 80000 |  |  |  |  | 80000 | [6 empty] | 80000 | [8 empty] | 418000
A
Programa de Redução e Controle de Perdas Reais (físicas) implementado |  |  |  |  | km | [7 empty] | P | [15 empty] | 250 | [6 empty] | 250 | [8 empty] | 500
A
Programa de Eficiência Energética (troca de motores e outras ações) implantado |  |  |  |  | Número de motores | [7 empty] | P | [5 empty] | 212 |  |  |  |  | 212 | [20 empty] | 424
A
Planta de tratamento de esgotos com sistema de aplicação de produtos químicos reabiltadas |  |  |  |  | ETE | [7 empty] | P | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | [15 empty] | 4
A
Laboratórios para monitoramento da qualidade da água implantados |  |  |  |  | Laboratórios | [7 empty] | P | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 2
A
Programa Uso Múltiplo do lago Paranoá: ETA piloto e ETE implantadas |  |  |  |  | Piloto | [7 empty] | P | [5 empty] | 2 | [25 empty] | 2
A
Área de Manutenção Industrial reformada |  |  |  |  | Área de Manutenção | [7 empty] | P | [5 empty] | 1 | [25 empty] | 1
A
Área de Tecnologia da Informação (compra de equipamentos, licencças e sistema de contingência) fortalecida |  |  |  |  | Área Fortalecida | [7 empty] | P | [22 empty] | 1 | [8 empty] | 1
A
Plano de Ação para modernizar a Governança Corporativa implantado |  |  |  |  | Plano de Ação | [7 empty] | P | [10 empty] | 1 | [20 empty] | 1
A
Plano Diretor de Água e Esgotos (PDAE) revisado |  |  |  |  | Plano | [7 empty] | P | [5 empty] | 1 | [25 empty] | 1
A
ETA Descoberto adequada para obter a certificação ISO 14.000 |  |  |  |  | Estação | [7 empty] | P | [22 empty] | 1 | [8 empty] | 1
A
ETE adequada para obter certificação ISO 14.001 |  |  |  |  | Estação | [7 empty] | P | [15 empty] | 1 | [15 empty] | 1
A
Laboratório PHIQ adequado para obeter certificação ISO 1725 |  |  |  |  | Laboratório | [7 empty] | P | [22 empty] | 1 | [8 empty] | 1
A
Compensação ambiental por consumo de energia em ETEs: Unidade de Conservação revitalizada e reflorestada |  |  |  |  | Hectares | [7 empty] | P | [5 empty] | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 | [15 empty] | 150
A
Estratégia de comunicação elaborada |  |  |  |  | Estratégia | [7 empty] | P | 1 | [30 empty] | 1
A
Component Title: Componente 5: Contingências
Costs
(US$ 000)
Outputs | [6 empty] | Total Cost US$ | [5 empty] | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 2016 | [5 empty] | 2017 | [6 empty] | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | Progress to Date
Component Title: Componente 1: Obras e Equipamentos
Sistemas de Abastecimento de Água ampliados e implantados | [6 empty] | 29116 |  |  |  | P |  | 5823 |  |  |  | 5823 |  |  |  |  | 5823 | [5 empty] | 5823 | [6 empty] | 5823
A
Sistemas de Abastecimento de Água recuperados | [6 empty] | 6890 |  |  |  | P |  | 1378 |  |  |  | 2756 |  |  |  |  | 2756
A
Estações de Tratamento de Água Melhoradas | [6 empty] | 2390 |  |  |  | P |  | 597 |  |  |  | 1195 |  |  |  |  | 597
A
Sistema de Abastecimento de Água interligados | [6 empty] | 5579 |  |  |  | P | [5 empty] | 3719 |  |  |  |  | 1860
A
Reservatórios de Água Recuperados e Revitalizados | [6 empty] | 19386 |  |  |  | P | [5 empty] | 2769 |  |  |  |  | 8308 | [5 empty] | 5539 | [6 empty] | 2769
A
Redes de esgoto implantadas (Grande Colorado, Lago Sul, Incra 8, Jardim Botânico, Nova Colina e Sobradinho) | [6 empty] | 49305 |  |  |  | P |  | 9859 |  |  |  | 9859 |  |  |  |  | 9862 | [5 empty] | 9862 | [6 empty] | 9862
A
Coletores e/ou interceptores reabilitados | [6 empty] | 15742 |  |  |  | P | [5 empty] | 5247 |  |  |  |  | 5247 | [5 empty] | 5247
A
Segurança e Operação das Estações de Tratamento de Esgotos e Estações Elevatórias melhorados | [6 empty] | 10208 |  |  |  | P | [5 empty] | 4253 |  |  |  |  | 5104 | [5 empty] | 851
A
Component Title: Componente 2: Melhoria Operacional e Fortalecimento Institucional
Implementação do Programa de Redução e Controle de Perdas Aparentes (comerciais): hidrômetros instalados | [6 empty] | 50544 |  |  |  | P | [5 empty] | 21524 |  |  |  |  | 9674 | [5 empty] | 9674 | [6 empty] | 9674
A
Programa de Redução e Controle de Perdas Reais (físicas) implementado | [6 empty] | 12043 |  |  |  | P | [16 empty] | 6022 | [6 empty] | 6022
A
Programa de Eficiência Energética (troca de motores e outras ações) implantado | [6 empty] | 6155 |  |  |  | P | [5 empty] | 3078 |  |  |  |  | 3078
A
Planta de tratamento de esgotos com sistema de aplicação de produtos químicos reabiltadas | [6 empty] | 787 |  |  |  | P | [5 empty] | 197 |  |  |  |  | 197 | [5 empty] | 394
A
Laboratórios para monitoramento da qualidade da água implantados | [6 empty] | 1931 |  |  |  | P | [5 empty] | 965 |  |  |  |  | 965
A
Programa Uso Múltiplo do lago Paranoá: ETA piloto e ETE implantadas | [6 empty] | 1550 |  |  |  | P | [5 empty] | 1550
A
Área de Manutenção Industrial reformada | [6 empty] | 3444 |  |  |  | P | [5 empty] | 3444
A
Área de Tecnologia da Informação (compra de equipamentos, licencças e sistema de contingência) fortalecida | [6 empty] | 6547 |  |  |  | P | [23 empty] | 6547
A
Plano de Ação para modernizar a Governança Corporativa implantado | [6 empty] | 6509 |  |  |  | P | [10 empty] | 6509
A
Plano Diretor de Água e Esgotos (PDAE) revisado | [6 empty] | 2120 |  |  |  | P | [5 empty] | 2120
A
ETA Descoberto adequada para obter a certificação ISO 14.000 | [6 empty] | 5947 |  |  |  | P | [23 empty] | 5947
A
ETE adequada para obter certificação ISO 14.000 | [6 empty] | 3483 |  |  |  | P | [16 empty] | 3483
A
Laboratório PHIQ adequado para obeter certificação ISO 1725 | [6 empty] | 984 |  |  |  | P | [23 empty] | 984
A
Compensação ambiental por consumo de energia em ETEs: Unidade de Conservação revitalizada e reflorestada | [6 empty] | 984 |  |  |  | P | [5 empty] | 328 |  |  |  |  | 328 | [5 empty] | 328
A
Estratégia de comunicação elaborada | [6 empty] | 200 |  |  |  | P |  | 200
A
Component Title: Componente 3: Engenharia e Administração
Administração do Programa | [6 empty] | 4720 |  |  |  | P | [5 empty] | 1180 |  |  |  |  | 1180 | [5 empty] | 1180 | [6 empty] | 1180
A
Fiscalização de Obras | [6 empty] | 2950 |  |  |  | P | [5 empty] | 738 |  |  |  |  | 738 | [5 empty] | 738 | [6 empty] | 738
A
Elaboração de Projetos Técnicos | [6 empty] | 4430 |  |  |  | P |  | 2215 |  |  |  | 2215
A
Component Title: Componente 4: Custos Concorrentes
Auditoria, Avaliação e Monitoramento | [6 empty] | 400 |  |  |  | P |  | 50 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 | [5 empty] | 100 | [6 empty] | 50
A
Component Title: Componente 5: Contingências
Imprevistos | [6 empty] | 16800 |  |  |  | P | [28 empty] | 16800
A
Total | [6 empty] | 271143 |  |  |  | P |  | 20123 |  |  |  | 73060 |  |  |  |  | 62326 | [5 empty] | 49239 | [6 empty] | 49595 |  |  |  |  | 16800 |  |  |  | 0
[11 empty] | A |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Disbursements
- No information available
Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2013
[8 empty] | Unit |  | Physical | [16 empty] | Financial
Description | [7 empty] | of Measure |  | Planned | [5 empty] | Actual |  |  | Accumulated units |  |  |  | EOP units |  |  |  | Planned | [6 empty] | Actual |  |  |  |  | Accumulated costs |  |  |  | EOP costs
Componente 1: Obras e Equipamentos
| Sistemas de Abastecimento de Água ampliados e implantados | [6 empty] | Domicílios | [14 empty] | 13498 | [19 empty] | 29115544.44
| Sistemas de Abastecimento de Água recuperados | [6 empty] | Sistemas | [14 empty] | 5 | [19 empty] | 6889833.06
| Estações de Tratamento de Água Melhoradas | [6 empty] | Estação de Tratamento de Água | [14 empty] | 4 | [19 empty] | 2389863.4
| Sistema de Abastecimento de Água interligados | [6 empty] | Sistemas | [14 empty] | 3 | [19 empty] | 5578761.2
| Reservatórios de Água Recuperados e Revitalizados | [6 empty] | Reservatório | [14 empty] | 7 | [19 empty] | 19385682.34
| Redes de esgoto implantadas (Grande Colorado, Lago Sul, Incra 8, Jardim Botânico, Nova Colina e Sobradinho) | [6 empty] | Domicílios | [14 empty] | 17118 | [19 empty] | 49305170.29
| Coletores e/ou interceptores reabilitados | [6 empty] | Km | [14 empty] | 45.8 | [19 empty] | 15741833.92
| Segurança e Operação das Estações de Tratamento de Esgotos e Estações Elevatórias melhorados | [6 empty] | Unidades Operaciones | [14 empty] | 12 | [19 empty] | 10207595.43
Componente 2: Melhoria Operacional e Fortalecimento Institucional
| Implementação do Programa de Redução e Controle de Perdas Aparentes (comerciais): hidrômetros instalados | [6 empty] | Hidrômetros | [14 empty] | 418000 | [19 empty] | 50544273.91
| Programa de Redução e Controle de Perdas Reais (físicas) implementado | [6 empty] | km | [14 empty] | 500 | [19 empty] | 12043486.82
| Programa de Eficiência Energética (troca de motores e outras ações) implantado | [6 empty] | Número de motores | [14 empty] | 424 | [19 empty] | 6155057.06
| Planta de tratamento de esgotos com sistema de aplicação de produtos químicos reabiltadas | [6 empty] | ETE | [14 empty] | 4 | [19 empty] | 787091.7
| Laboratórios para monitoramento da qualidade da água implantados | [6 empty] | Laboratórios | [14 empty] | 2 | [19 empty] | 1930834.32
| Programa Uso Múltiplo do lago Paranoá: ETA piloto e ETE implantadas | [6 empty] | Piloto | [14 empty] | 2 | [19 empty] | 1549586.78
| Área de Manutenção Industrial reformada | [6 empty] | Área de Manutenção | [14 empty] | 1 | [19 empty] | 3444190.28
| Área de Tecnologia da Informação (compra de equipamentos, licencças e sistema de contingência) fortalecida | [6 empty] | Área Fortalecida | [14 empty] | 1 | [19 empty] | 6547274.7
| Plano de Ação para modernizar a Governança Corporativa implantado | [6 empty] | Plano de Ação | [14 empty] | 1 | [19 empty] | 6509198.65
| Plano Diretor de Água e Esgotos (PDAE) revisado | [6 empty] | Plano | [14 empty] | 1 | [19 empty] | 2120259.97
| ETA Descoberto adequada para obter a certificação ISO 14.000 | [6 empty] | Estação | [14 empty] | 1 | [19 empty] | 5946723.73
| ETE adequada para obter certificação ISO 14.000 | [6 empty] | Estação | [14 empty] | 1 | [19 empty] | 3482880.76
| Laboratório PHIQ adequado para obeter certificação ISO 1725 | [6 empty] | Laboratório | [14 empty] | 1 | [19 empty] | 983864.62
| Compensação ambiental por consumo de energia em ETEs: Unidade de Conservação revitalizada e reflorestada | [6 empty] | Hectares | [14 empty] | 150 | [19 empty] | 983864.62
| Estratégia de comunicação elaborada | [6 empty] | Estratégia | [14 empty] | 1 | [19 empty] | 200000
Componente 3: Engenharia e Administração
| Administração do Programa | [6 empty] | N/A | [34 empty] | 4720000
| Fiscalização de Obras | [6 empty] | N/A | [34 empty] | 2950000
| Elaboração de Projetos Técnicos | [6 empty] | N/A | [34 empty] | 4430000
Componente 4: Custos Concorrentes
| Auditoria, Avaliação e Monitoramento | [6 empty] | N/A | [34 empty] | 400000
Componente 5: Contingências
| Imprevistos | [6 empty] | N/A | [34 empty] | 16800000
TOTAL | [42 empty] | 271142872
Correlation to outcomes
- No information available
Performance
Performance Index (PI)
PI x % Disbursed
Earned Value (EV)
Issues
- No information available
Risks
- No information available
Lessons Learned
- No lessons learned have been recorded for this project.