## 1. Detailed Budget POA
Total Project | 250000000 | Componente 1 | 26160465.6411 | Programa de Apoyo a la Modernización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (CO-L1245)
Componentes | 239916276.8411 | Componente 2 | 21024211.2
Gestión administrativa | 4583000 | Componente 3 | 192731600
Contingencia | 5500723.1589 | Total componentes | 239916276.8411
Productos |  | Consultorías Individuales |  |  |  |  | Firmas Consultorías |  |  |  |  | Bienes |  |  |  | Servicios diferentes de consultorías |  |  |  | Obras |  |  |  | Obras
|  | Descripción | Monto Unitario | Cantidad (Meses) | Expertos | Total | Descripción | Monto Unitario | Cantidad Meses | Expertos | Total | Descripción | Monto Unitario | Cantidad | Total | Descripción | Monto Unitario | Cantidad | Total | Descripción | Unidad Monto | M2 | Total | Descripción | M2 | Cantidad | Total
Total Componente I | 26160465.6411 | Componente I. Organización institucional y RR.HH
Total Subcomponente 1.1 | 18948242.5213 | Subcomponente 1.1. Fortalecimiento de la planificación estratégica y la estructura institucional
1.1.1 Nueva estructura organizacional de la DIAN | 8348983.1588 | Contratación de expertos oficiales de cumplimiento de la Planeación Estratégica basada en Tableros Balanceados de Gestión | 5237.9527 | 6 | 3 | 94283.1488 | Contratación de consultoría experta en la formulación, control y evaluación de planeación estratégica basada en Tableros Balanceados de Gestión | 20354.4 | 4 | 3 | 244252.8 | Inversión en herramienta tecnológica (incluye licencias, soporte *24 meses, actualización, y renovación) para controlar el seguimiento del Tablero Balanceado de Gestión (Objetivos Estratégicos, Tácticos y Operativos) | 179586.95 | 1 | 179586.95 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Contratación de expertos en el soportes de la estrategia gestión del cambio | 5237.9527 | 24 | 4 | 502843.46 | Contratación consultoría especializada en la construcción del cambio de la cultura organizacional en Entidades públicas | 20354.4 | 6 | 6 | 732758.4 | Inversión dotación de mobiliario -nuevos funcionarios (Incluyen, puestos de trabajo, equipos de computo) | 2245 | 2500 | 5612500 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[6 empty] | 0 | Asistencia técnica para preparar: (i) Mapeo de los macro procesos y procesos de la organización; (ii) propuesta de indicadores y oportunidades de mejora y automatización; (iii) plan de implementación y (iv) capacitación interna a funcionarios | 20354.4 | 12 | 3 | 732758.4 | Inversión en herramienta tecnológica (incluye licencias, soporte *24 meses, actualización, y renovación) para la gestión de procesos de toda la DIAN (BPM) | 250000 | 1 | 250000 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
1.1.2 Plan de comunicación interna y externa de la gestión del cambio y la nueva cultura institucional | 10599259.3625 | Contratación de expertos en construcción, divulgación y entrenamiento a funcionarios de frecuente contacto con el contribuyente | 5237.9527 | 12 | 5 | 314277.1625 | Contratación de consultoría especializada en comunicación organizacional para la divulgación interna y externa de la cultura del cambio (Plan de medios a 1 año) | 20354.4 | 12 | 1 | 244252.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Inversión en adecuación de la infraestructura en principales Sedes (front office) -15 Sedes principales | 12061 | 601.7743 | 7258000
[6 empty] | 0 | Contratación consultoría experta en arquitectura de marca y campañas ATL y BTL para la divulgación interna y externa de la renovación de la imagen corporativa (Plan de medios a 6 meses) | 20354.4 | 8 | 2 | 325670.4 | Inversión en mobiliario y equipos en Sedes de mayor flujo de usuarios - 15 Sedes principales | 1557059 | 1 | 1557059 | Plan de medios para la divulgación interna y externa de la renovación de la imagen corporativa | 150000 | 6 | 900000 | 810000000000
Total Subcomponente 1.2 | 7212223.1198 | Subcomponente 1.2. Actualización del modelo de RR.HH
1.2.1 Modelo de gestión de Recursos Humanos basado en compentencias | 2628125.5092 | Contratación de expertos en la estructuración del concurso para la provisión de empleos profesionales del los procesos misionales | 5237.9527 | 8 | 4 | 167614.4867 | Contratación de consultoría especializada para diseño e implementación del plan de reingeniería del talento humano | 20354.4 | 6 | 2 | 244252.8 | Inversión en herramienta tecnológica (incluye licencias, soporte *24 meses, actualización, y renovación) para la gestión del Talento Humano para toda la DIAN. | 250000 | 1 | 250000 | Capacitación a funcionarios de las unidades de control interno, respecto a mejores prácticas en las auditorías de procesos. | 50000 | 1 | 50000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Contratación de expertos en el manejo del retiro de personal | 5237.9527 | 12 | 6 | 377132.595 | Contratación de consultoría experta en la medición de cargas de trabajo | 20354.4 | 6 | 7 | 854884.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
|  | Contratación de expertos en la construcción del nuevo modelo de evaluación del desempeño e incentivos basados en resultados | 5237.9527 | 12 | 3 | 188566.2975 | Contratación de consultoría para levantamiento de perfiles, así como la implementación y difusión de roles basados en competencias | 20354.4 | 6 | 2 | 244252.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
|  | Contratación de expertos para la reformulación del Código de Ética y planteamiento de acciones de formación y divulgación | 5237.9527 | 12 | 4 | 251421.73
1.2.2 Plan de fortalecimeinto de la Escuela de Altos Estudios de la Administración Tributaria, Aduanera y Cambiaria | 4584097.6105 |  |  |  |  | 0 | Contratación de consultoría experta en asuntos tributarios, aduaneros y cambiarios y diseño de la malla curricular y las pruebas a aplicar en el curso | 20354.4 | 6 | 3 | 366379.2 | Inversión en mobiliario y equipos para curso concurso -30 puestos de trabajo + equipos de computo | 70487.8779 | 1 | 70487.8779 | Fortalecer la estructura de la Escuela de Impuestos y Aduanas para atender el número de personas seleccionadas para el curso a realizarse en los años 2019, 2020 y 2021 -incluye virtualización de curso, infraestructura tecnológica | 658724.9327 | 1 | 658724.9327 |  |  |  | 0 | Inversión en diseños funcionales y adecuación de la infraestructura física | 5057 | 494.3642 | 2500000
[6 empty] | 0 | Contratación de consultoría experta en el gestión del conocimiento - incluye inventario y relevancia del conocimiento, identificación de sujetos expertos técnicos y mentoría en el relevo | 20354.4 | 6 | 2 | 244252.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | Consultoria para definición de brechas y elaboración plan de capacitacion operativa del personal de aduanas y de auditoria a posteriori de aduanas | 20354.4 | 6 | 2 | 244252.8 |  |  |  |  | Preparación de programas de capacitación técnica y operativa. | 50000 | 10 | 500000
Total Componente II | 21024211.2 | Componente II. Control y cumplimiento tributario y aduanero
Total subcomponente 2.1 | 8554701.6 | Subcomponente 2.1 Optimización de los procesos de gestión de tributos internos y aduaneros
2.1.1 Modelo de control tributario y aduanero basado en la gestión del riesgo | 3267720 |  |  |  |  | 0 | Consultoría para establecer el pre diseño del modelo de funcionamiento del control extensivo y fiscalización intensiva. | 20354.4 | 2 | 1 | 40708.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | Diseño del modelo de generación y envío de casos para control extensivo y fiscalización intensiva (auditoria). Que incluya cruces con casos de hipótesis de fiscalización y matrices de riesgo. Se debe de incluir el manejo de múltiples matrices de riesgo, que permite la incorporación de nuevas variables, ponderadores y períodos, teniendo acceso a tablas sin apoyo informático. | 20354.4 | 3 | 2 | 122126.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | Consultoría de matriz de riesgo, vista experta. Para impuestos internos y comercio exterior (2). | 20354.4 | 2 | 2 | 81417.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[6 empty] | 0 | Consultoría de Data Science | 20354.4 | 2 | 2 | 81417.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | Consultoría de generación de hipótesis de fiscalización. | 20354.4 | 2 | 1 | 40708.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | Consultoría estrategias de fiscalización intensiva y control extensivo en la auditoría. | 20354.4 | 1 | 2 | 40708.8 |  |  |  | 0 | Capacitación a funcionarios, respecto de utilización de sistema de auditoría. | 50000 | 2 | 100000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | Diseño del modelo de Sistema o work flow, para llevar a cabo las auditorías. Debe de incluir el expediente digital. | 20354.4 | 4 | 3 | 244252.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | Consultoría de levantamiento de la información que un auditor debería tener acceso, de manera de poder hacer su trabajo en forma adecuada. | 20354.4 | 3 | 2 | 122126.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[6 empty] | 0 | Consultoría métrica de trabajo, carga de trabajo y otros en la auditoría. | 20354.4 | 2 | 1 | 40708.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | Pre diseño del modelo de controles extensivos. | 20354.4 | 2 | 1 | 40708.8 |  |  |  | 0 | Capacitación a contribuyentes, respecto de la utilización de sistema de revisión masivo o extensivo. | 50000 | 2 | 100000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | Diseño del modelo de control extensivo, considerando los cruces y el modelo de atención. | 20354.4 | 3 | 2 | 122126.4 |  |  |  | 0 | Capacitación a funcionarios de nuevo sistema de control extensivo. | 50000 | 1 | 50000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Sistema de gestión de riesgo para la selectividad previa al arribo de mercancías y pasajeros que cuente con herramientas analíticas para refinar la selección de contribuyentes y el trazado de perfiles de riesgos | 2000000 | 1 | 1 | 2000000 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Estrategia para delitos fiscales y aduaneros. | 20354.4 | 1 | 2 | 40708.8 |  |  |  | 0
2.1.2 Modelo para la integración de la factura electrónica a los procesos de control de la DIAN | 2446503.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Plan de difusión del modelo de control de la factura electrónica (incluyendo la de exportación) | 50000 | 2 | 100000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | Diseño del modelo de control utilizando la factura electrónica, considerando los cruces y el modelo de atención. | 20354.4 | 8 | 4 | 651340.8 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[6 empty] | 0 | Consultoria para estructurar la factura electronica de comercio exterior | 20354.4 | 3 | 2 | 122126.4 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Plan de difusión del modelo de control de las devoluciones utilizando la factura electrónica | 50000 | 2 | 100000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | Diseño del modelo de control de las devoluciones utilizando la factura electrónica, considerando los cruces y el modelo de atención. | 20354.4 | 8 | 4 | 651340.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Plan de difusión del modelo de factoring utilizando la factura electrónica. | 50000 | 1 | 50000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | Diseño del modelo de factoring utilizando la factura electrónica. | 20354.4 | 5 | 3 | 305316 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Plan de difusión para la presentación de declaraciones de IVA, usando la factura electrónica. | 50000 | 2 | 100000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | Diseño del modelo de declaraciones prellenadas de IVA. | 20354.4 | 6 | 3 | 366379.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.1.3 Modelo para la preparación de la declaración prellenada del impuesto sobre la renta | 2840478.4 | [5 empty] | Definición del pre diseño para presentar las declaraciones prellenadas. | 20354.4 | 3 | 2 | 122126.4 |  |  |  | 0 | Seminarios de diseminación para contribuyentes, de nuevo modelo para entregar la información (a través de DDJJ o facturas electrónicas). | 50000 | 2 | 100000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Diseño de las nuevas facturas electrónicas o declaraciones juradas que se requieran (definir campos y validaciones) para obtener la información para poder hacer el pre llenado. | 5000 | 6 | 3 | 90000 | Consultoría para definir las fuentes de información que permite a los contribuyentes declarar todos los impuesto de la declaración de renta. Definiendo segmentos de contribuyentes de acuerdo a lo que declaran (impuestos relacionados con el trabajo, capital, etc.). | 20354.4 | 7 | 2 | 284961.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Diseño del sistema para presentar las declaraciones pre hechas y fuentes de información (facturas electrónicas y/o DDJJ). En función del Pre diseño. | 20354.4 | 4 | 2 | 162835.2 |  |  |  | 0
[7 empty] | Consultoría para definir un nuevo formulario de declaración de impuesto a la renta. | 20354.4 | 3 | 2 | 122126.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | Consultoría, para definir el modelo de impugnación de las observaciones que se realizan con la información de las fuentes (DDJJ y facturas electrónicas) y de las declaraciones de renta. | 20354.4 | 3 | 2 | 122126.4 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | Consultoría para definir los cruces a realizar con las fuentes de información (DDJJ y facturas electrónicas) y las declaraciones de renta. | 20354.4 | 6 | 2 | 244252.8 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[6 empty] | 0 | Consultoría para establecer el pre diseño del modelo de atención y fiscalización de declaraciones de renta observadas. | 20354.4 | 2 | 2 | 81417.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | Consultoría para establecer el modelo de atención de los contribuyentes. | 20354.4 | 10 | 3 | 610632 |  |  |  | 0 | Plan de Masificación (difusión) del nuevo modelo de declaración prellenada de impuesto a la renta | 50000 | 18 | 900000 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Total subcomponente 2.2 | 12469509.6 | Subcomponente 2.2 Mejora de los procesos de control y trazabilidad aduanero
2.2.1 Gestión del movimiento de carga con uso de nuevas tecnologías | 1525516.8 | Asistencia técnica local de apoyo al desarrollo e implantación del sistema de trazabilidad y de gestión del movimiento de carga con uso de nuevas tecnologías | 5000 | 12 | 1 | 60000 | Desarrollo del sistema de trazabilidad y de gestión del movimiento de carga con uso de nuevas tecnologías | 20354.4 | 12 | 6 | 1465516.8 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.2.2 Centro de monitoreo y control de carga y pasajeros | 4929060.8 | Asistencia técnica local de apoyo a la ampliación del centro de monitoreo y control | 5000 | 12 | 1 | 60000 | Revision del plan de operación (modelo de negocio que incluyan protocolos de operación) del centro de monitoreo y control, y diagnostico de necesidades tecnologicas y de comunicación | 20354.4 | 8 | 2 | 325670.4 | Equipos de computo, pantallas, sistemas de seguridad, sistemas de seguridad y sistemas de comunicación, y otros de soporte | 1000000 | 1 | 1000000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Adecuaciones de obras en el centro | 200000 | 1 | 200000
[7 empty] | Desarrollo e implementación de un sistema para la integración, uso y aprovechamiento de todas las fuentes de información | 20354.4 | 6 | 6 | 732758.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Sistema para la recepción, almacenamiento y tratamiento de la información anticipada de pasajeros que transmitan las líneas áreas, así como carga. | 20354.4 | 6 | 2 | 244252.8 | Equipamiento para fortalecer el control de pasajeros | 2000000 | 1 | 2000000
[7 empty] | Sistema para la interoperabilidad con migracion y otras agencias de gobierno | 20354.4 | 6 | 2 | 244252.8
[7 empty] | Protocolos de operación internos y con otras agencias de alertas | 20354.4 | 3 | 2 | 122126.4
2.2.3 Modernización de los procesos y la infraestructura física y tecnológica de los puertos, aeropuertos y pasos de frontera | 5548552.8 | Asistencia técnica local de apoyo a la mejora de los pasos de frontera, puertos, aeropuertos | 5000 | 12 | 1 | 60000 | Diagnósticos y diseños funcionales de procesos, con necesidades de infraestructura, implementación de tecnologías y equipamiento de control, incluyendo la inspección no intrusiva de la carga | 20354.4 | 16 | 6 | 1954022.4 | Adquisicion de densimetros, mediciones de radiacion y otros… | 5000 | 30 | 150000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Consultoria para especificaciones tecnicas de equipos tecnologicos | 20354.4 | 3 | 1 | 61063.2
[7 empty] | Plan para la reconfiguración de los procesos logísticos para el despacho de mercancías del servicio postal y mensajeria, que incluya el diseño y las especificaciones tecnológicas, funcionales y de equipamiento para un centro logístico en el aeropuerto El Dorado. | 20354.4 | 6 | 4 | 488505.6 | Equipamiento de la nueva aduana y centro logistico | 1500000 | 1 | 1500000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Readecuaciones en aeropuerto | 1000000 | 1 | 1000000
[7 empty] | Consultoria para la implantacion de una unidad canina | 20354.4 | 2 | 1 | 40708.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Consultoria para la elaboración de planes de contingencia que incluya manuales, definición de estándares y protocolos de operación coordinación con otras entidades de gobierno y el sector privado | 20354.4 | 6 | 2 | 244252.8 |  |  |  |  | Actividades de diseminacion y coordinacion con otras entidades de gobierno y sector privado | 50000 | 1 | 50000
2.2.4 Sistema de apoyo al Programa de Operador Economico Autorizado(OEA) | 466379.2 | [5 empty] | Consultoria para la automatización de la gestión de la certificación OEA y de la implementación de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo | 20354.4 | 6 | 3 | 366379.2 |  |  |  | 0 | Acciones de diseminación y capacitacion para incrementar el número de operadores en la certificación y la inclusión de todos los eslabones de la cadena logística | 50000 | 2 | 100000 | [7 empty] | 0
Componente III | 192731600 | Componente III. Plataforma tecnológica (PT), datos y seguridad de la información
Total subcomponente 3.1 | 174431600 | Subcomponente 3.1. Fortalecimiento de la PT que dinamice el ciclo tributario.
3.1.1 Plan Estratégico de Tecnologia de la Información, incluido el mantenimiento de la Plataforma Tecnologica (PT) y los sistemas integrados | 218000 | Asistencia técnica local de apoyo al PET | 5000 | 4 | 1 | 20000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | Diseño y elaboración del PET, que considera todas las actividades críticas a desplegar de TI. | 16500 | 4 | 3 | 198000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
3.1.2 Plataforma Tecnologica de nube híbrida | 99250000 | [10 empty] | (c) equipos - cableado, red LAN, equipos de voz/IP, WAN), cameras de vigilancia, controles de acceso físico, y modernización de la sala de control. | 3000000 | 1 | 3000000 | (a) soporte para el relevamiento de la situación de la PT actual, preparación de una estrategia de migración para una nueva PT y acompañamiento de su implementación; | 250000 | 1 | 250000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | (b) contratación de un servicio de nube hibrida (pública y privada basadas en contenedores) para toda la plataforma de servicios de la DIAN y para el repositorio único de datos. Esto incluirá, almacenamiento, comunicación, seguridad, procesamiento de las aplicaciones, licencias de softwares, actualizaciones y soporte | 2000000 | 48 | 96000000 |  |  |  | 0
3.1.3 Sistema integrado de gestión de tributos internos, servicios compartidos, aduaneros y servicios digitales | 66800000 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Acciones de comunicación del nuevo sistema integrado | 600000 | 1 | 600000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Subsistema Tributos Internos y Servicios Compartidos - (a) registro; (b) declaración y seguimiento de los declarantes; (c) procesamiento de pagos y devoluciones; (d); cuenta corriente del contribuyente y contabilidad de ingresos; (e) recaudación; (f) fiscalización y auditoria; (vii) apelación y recursos; (h) servicios a los contribuyentes; (i) gestión de riesgos; y j) procesos de soporte, incluidos informes, estadísticas y auditoría interna. | 34000000 | 1 | 34000000 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Subsistema Aduanero – (a) pre-despacho; (b) despacho; y (c) pos-despacho; (d) procesos de soporte, incluidos informes, estadísticas y auditoría interna; (e) gestión de riesgos; y (f) procesos de soporte, incluidos informes, estadísticas y auditoría interna. | 30000000 | 1 | 30000000
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Subsistema de Servicios Digitales de la DIAN – (a) trámites y servicios de contribuyentes y usuarios; (b) trámites y diligencias internas (c) catálogo de trámites y servicios (d) gestor documental y digitalización. | 2200000 | 1 | 2200000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.1.4 Modelo de gobernanza de datos | 750000 | [5 empty] | (a) diagnóstico de la situación actual y propuesta de modelo; (b) manuales de flujo de información; (c) política de acceso, uso y tratamiento de los datos; (d) creación de una oficina de gestión de datos; (e) la implantación del modelo. | 750000 | 1 | 1 | 750000 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
3.1.5 Arquitectura de datos e Implementación de un repositorio único de todos los activos de información (incluyendo la factura electrónica). | 5100000 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | (d) cursos para el desarrollo del talento humano (talleres, cursos, seminarios). | 100000 | 1 | 100000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | (a) diseño de la arquitectura de datos; (b) implementación del repositorio único; (c) implementación y desarrollo de instrumentos para la minería, analítica y procesamiento de grandes datos e información de redes sociales; | 4000000 | 1 | 4000000 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | (vi) Diseño e implementación de un modelo y plataforma de gobierno ejecutivo, cumplimiento y control de riesgos, incluyendo: (a) motor de procesos; (b) herramientas de gestión y control del desempeño; (c) tablero ejecutivo – balance scorecard; (d) herramientas de gestión, identificación y administración de riesgos. | 1000000 | 1 | 1000000
3.1.6 Oficina de Proyectos Tecnológicos (OPT) | 2313600 | Coordinador OPT | 6000 | 48 | 1 | 288000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | Gerentes de Proyecto (OPT) | 5000 | 48 | 4 | 960000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Especialistas de Proyecto (OPT) | 3700 | 48 | 6 | 1065600 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
Total subcomponente 3.2 | 18300000 | Subcomponente 3.2 Estrategia de seguridad de la información (interna) y ciberseguridad (externa)
3.2.1 Marco Conceptual y Normativo de seguridad de la información | 500000 | [5 empty] | (a) preparación de un diagnóstico de la situación y propuesta de un nuevo Marco; (b) desarrollo de los manuales de política de seguridad; (c) la implantación del Marco incluyendo campañas de concientización; | 250000 | 1 | 1 | 250000 |  |  |  | 0 | (d) difusión de los instrumentos de seguridad de la información y ciberseguridad | 250000 | 1 | 250000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.2.2 Sistema de Control de Acceso - Implementación de una solución Informatica (off-the-shelf) de control de acceso para toda la DIAN | 2300000 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | (a) mecanismo de acceso unificado (single sign-on); (b) mecanismos de federación de identidad (similar a los accesos vía Facebook y Google); y (c) mecanismos de auditorías de acceso (comparación de precios) (4 años). | 2300000 | 1 | 2300000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.2.3 Sistema de control de Identidades - Implementación de una solución Informatica (off-the-shelf) de gobierno de identidades | 2300000 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | (a) automatización de los flujos de aprovisionamiento de usuarios en las diferentes aplicaciones y servicios; (b) funcionalidad de autoservicio para la generación de usuarios basado en flujos de autorización y políticas de seguridad de acuerdo con el establecido por la DIAN; (c) instrumentos para asegurar el cumplimiento de las políticas de identidad; y (d) funcionalidad para propagar identidades a servicios de nube pública y privada (comparación de precios). (4 años) | 2300000 | 1 | 2300000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.2.4 Modelo de Protección de Datos - Implementación de una solución Informatica (off-the-shelf) de protección de base de datos | 2200000 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | (a) trazabilidad basada en usuario integrada al control de acceso y uso de las aplicaciones, segmentos de red o dominios; (b) mecanismo de protección de ejecución de consultas exhaustivas a las bases de datos (robots); y (c) mecanismo para evitar la visualización de información sensitiva basada en roles de usuarios. (4 años) | 2200000 | 1 | 2200000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.2.5 Centro de Operación de Seguridad (SOC) para monitoreo y operación de los instrumentos de seguridad de TI | 11000000 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | (a) implantación de un software de seguridad de la información y manejo de eventos; (b) contratación de la operación del SOC-CSIRT; y (d) expansión de los instrumentos tecnológicos de apoyo a la seguridad de la información. (servidores, IPS, firewalls, WEB aplicativos firewall). (3 años) | 11000000 | 1 | 11000000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Total Gestión Administrativa del Proyecto | 4583000 | Gestión del Proyecto
Equipo Ejecutor | 4583000 | Equipo Ejecutor | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0
Coordinador UCP |  | Coordinador UCP | 7000 | 60 | 1 | 420000 | [9 empty] | Costo Fiducia - gestión de las contrataciones y pagos de contratos, así como el repago del crédito del BID | 1500000 | 1 | 1500000 | [7 empty] | 0
Especialista en Tecnologías |  | Especialista en Tecnologías | 5000 | 60 | 1 | 300000 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
Especialista en Planeación y Seguimiento |  | Especialista en Planeación y Seguimiento | 3700 | 60 | 1 | 222000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Especialista Financiero |  | Especialista Financiero | 3700 | 60 | 1 | 222000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
Especialista en Compras |  | Especialista en Compras | 3700 | 60 | 1 | 222000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
Otros Costos Administración |  | Costos de soporte tecnico | 1750 | 12 | 2 | 42000
Evaluación Final |  | Evaluación Final | 30000 | 1 | 1 | 30000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Impacto |  | Impacto | 105000 | 1 | 1 | 105000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Análisis Económico ex-post | 30000 | 1 | 1 | 30000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
PCR |  | PCR | 40000 | 1 | 1 | 40000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Auditorías |  | Auditorías | 290000 | 5 | 1 | 1450000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
Contingencia | 5500723.1589 | Contingencia
0
Total por categorías de gasto | [5 empty] | 7780738.8806 |  |  |  |  | 18632179.2 |  |  |  | 15569633.8279 |  |  |  | 191558724.9327 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10958000
% | [5 empty] | 3.1123 |  |  |  |  | 7.4529 |  |  |  | 6.2279 |  |  |  | 76.6235 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4.3832
250000000

## Budget By Components
Cuadro 2.1. Presupuesto del Proyecto (US$)
Categorías | BID | Local | TOTAL | %
1. Costos Directos | 239916276.8411 | 0 | 239916276.8411 | 95.97%
Componente I. Organización institucional y RR.HH | 26160465.6411 | 0 | 26160465.6411 | 10.46% |  |  | 1
Componente II. Control y cumplimiento tributario y aduanero | 21024211.2 | 0 | 21024211.2 | 8.41%
Componente III. Plataforma tecnológica (PT), datos y seguridad de la información | 192731600 | 0 | 192731600 | 77.09%
2. Costos Administrativos y de gestión técnica | 4583000 | 0 | 4583000 | 1.833%
3. Contingencia | 5500723.1589 | 0 | 5500723.1589 | 2.2%
Total | 250000000 | 0 | 250000000 | 100%
Cuadro 2.2 Programación de Desembolsos (US$)
| Fuente | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Total
| BID | 25914585.3711 | 55126226.6866 | 68804553.9339 | 54930436.8402 | 45224197.1682 | 250000000
| Total | 25914585.3711 | 55126226.6866 | 68804553.9339 | 54930436.8402 | 45224197.1682 | 250000000
| % | 10.37% | 22.05% | 27.52% | 21.97% | 18.09% | 100%

## Prices
Categories | Rates | Per diem and Tickets | Taxes
International Consultancy | 9988 | 13750 | 16500
Local consultancy Tipo 1 Coordinación | 5000 |  | 0 |  | 16600
Local consultancy Tipo 1 Especialista | 3700
Administrador de Oficina | 6000
Consultant Firm Int | 13200 | 16962 | 20354.4 | 0
International Lawyer | 9988 | 13750 | 16500
National Lawyer | 3500
Training consultancy | 1500
Consultant Firm Local | 6250 |  | 7500
Construction / Remodeling M2 | 400
Workshops | 50000
Individual Training | 500
Data Base Servers | 50000
Oracle License | 65500 | By processor
Storage type San | 300000
Rack support Server | 30000
Communication Servers | 100000
Lan Network and Core | 60000
Communication Server WS | 15000 | by point
Offices Communication | 1500
Applications Server | 13000
Security Platform | 200000
Contingency Platform | 200000
Business Intelligence | 300000
Electronic Document Management Platform | 800000
Computers (Thin Client) | 1000
Integrated System for inventory Management and Human Resources Management | 520000
Noc Room (Network Operating Center) | 150000
Laptops | 2000
Rack for Servers | 18000
UPS 5 kva | 8000
Printers | 7
Art an Diagram Services | 2000
Per diem | 40
Training Seminars | 20
Accessories for Rack | 10000
Dólar | 3.32

## 2. Pluriannual Plan PEP
Plurianual Executivo Plan (PEP)
Project Total (US$) | 250000000 | 10.37% | 25914585.3711 | 22.05% | 55126226.6866 | 27.52% | 68804553.9339 | 21.97% | 54930436.8402 | 18.09% | 45224197.1682
Componente I. Organización institucional y RR.HH | 26160465.6411 | % | Año 1 | % | Año 2 | % | Año 3 | % | Año 4 | % | Año 5 | Año 6
|  | 12.3% | 3217562.7393 | 17.9% | 4683237.6948 | 39.81% | 10413849.9021 | 16.37% | 4283518.8084 | 13.62% | 3562296.4965 |  |  |  |  | 1 | 26160465.6411
Subcomponente 1.1. Fortalecimiento de la planificación estratégica y la estructura institucional | 18948242.5213 | 15% | 2954750.1884 | 17.5% | 3372199.3463 | 47.5% | 8381589.2416 | 10% | 2119851.8725 | 10% | 2119851.8725 | [5 empty] | 18948242.5213
1.1.1 Nueva estructura organizacional de la DIAN | 8348983.1588 | 10% | 834898.3159 | 15% | 1252347.4738 | 75% | 6261737.3691 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | 1 | 8348983.1588
1.1.2 Plan de comunicación interna y externa de la gestión del cambio y la nueva cultura institucional | 10599259.3625 | 20% | 2119851.8725 | 20% | 2119851.8725 | 20% | 2119851.8725 | 20% | 2119851.8725 | 20% | 2119851.8725 |  |  |  |  | 1 | 10599259.3625
Subcomponente 1.2. Actualización del modelo de RR.HH | 7212223.1198 | 5% | 262812.5509 | 17.5% | 1311038.3485 | 27.5% | 2032260.6605 | 30% | 2163666.9359 | 20% | 1442444.624 | [5 empty] | 7212223.1198
1.2.1 Modelo de gestión de Recursos Humanos basado en compentencias | 2628125.5092 | 10% | 262812.5509 | 15% | 394218.8264 | 25% | 657031.3773 | 30% | 788437.6528 | 20% | 525625.1018 |  |  |  |  | 1 | 2628125.5092
1.2.2 Plan de fortalecimeinto de la Escuela de Altos Estudios de la Administración Tributaria, Aduanera y Cambiaria | 4584097.6105 | 0% | 0 | 20% | 916819.5221 | 30% | 1375229.2832 | 30% | 1375229.2832 | 20% | 916819.5221 |  |  |  |  | 1 | 4584097.6105
Componente II. Control y cumplimiento tributario y aduanero | 21024211.2 | % | Año 1 | % | Año 2 | % | Año 3 | % | Año 4 | % | Año 5 | Año 5
|  | 6.01% | 1263518 | 15.76% | 3312854.36 | 41.98% | 8826809.4 | 28.3% | 5949843.4 | 7.949% | 1671186.04 |  |  |  |  | 1 | 21024211.2
Subcomponente 2.1 Optimización de los procesos de gestión de tributos internos y aduaneros | 8554701.6 | 6.667% | 571422.32 | 15% | 1283205.24 | 38.33% | 3240459.2 | 36.67% | 3175567 | 3.333% | 284047.84 | [5 empty] | 8554701.6
2.1.1 Modelo de control tributario y aduanero basado en la gestión del riesgo | 3267720 | 10% | 326772 | 15% | 490158 | 40% | 1307088 | 35% | 1143702 | 0% | 0 |  |  |  |  | 1 | 3267720
2.1.2 Modelo para la integración de la factura electrónica a los procesos de control de la DIAN | 2446503.2 | 10% | 244650.32 | 15% | 366975.48 | 50% | 1223251.6 | 25% | 611625.8 | 0% | 0 |  |  |  |  | 1 | 2446503.2
2.1.3 Modelo para la preparación de la declaración prellenada del impuesto sobre la renta | 2840478.4 | 0% | 0 | 15% | 426071.76 | 25% | 710119.6 | 50% | 1420239.2 | 10% | 284047.84 |  |  |  |  | 1 | 2840478.4
Subcomponente 2.2 Mejora de los procesos de control y trazabilidad aduanero | 12469509.6 | 7.5% | 692095.68 | 20% | 2029649.12 | 53.75% | 5586350.2 | 12.5% | 2774276.4 | 6.25% | 1387138.2 | [5 empty] | 12469509.6
2.2.1 Gestión del movimiento de carga con uso de nuevas tecnologías | 1525516.8 | 10% | 152551.68 | 30% | 457655.04 | 60% | 915310.08 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | 1 | 1525516.8
2.2.2 Centro de monitoreo y control de carga y pasajeros | 4929060.8 | 10% | 492906.08 | 30% | 1478718.24 | 60% | 2957436.48 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | 1 | 4929060.8
2.2.3 Modernización de los procesos y la infraestructura física y tecnológica de los puertos, aeropuertos y pasos de frontera | 5548552.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 1387138.2 | 50% | 2774276.4 | 25% | 1387138.2 |  |  |  |  | 1 | 5548552.8
2.2.4 Sistema de apoyo al Programa de Operador Economico Autorizado(OEA) | 466379.2 | 10% | 46637.92 | 20% | 93275.84 | 70% | 326465.44 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | 1 | 466379.2
Componente III. Plataforma tecnológica (PT), datos y seguridad de la información | 192731600 | % | Año 1 | % | Año 2 | % | Año 3 | % | Año 4 | % | Año 5 | Año 5
|  | 10.07% | 19416760 | 23.41% | 45113390 | 24.67% | 47547150 | 22.14% | 42680330 | 19.7% | 37973970 |  |  |  |  | 1 | 192731600
Subcomponente 3.1. Fortalecimiento de la PT que dinamice el ciclo tributario. | 174431600 | 14% | 17486760 | 36% | 40523390 | 22% | 40167150 | 15% | 38280330 | 13% | 37973970 | [5 empty] | 174431600
3.1.1 Plan Estratégico de Tecnologia de la Información, incluido el mantenimiento de la Plataforma Tecnologica (PT) y los sistemas integrados | 218000 | 30% | 65400 | 70% | 152600 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | 1 | 218000
3.1.2 Plataforma Tecnologica de nube híbrida | 99250000 | 10% | 9925000 | 22.5% | 22331250 | 22.5% | 22331250 | 22.5% | 22331250 | 22.5% | 22331250 |  |  |  |  | 1 | 99250000
3.1.3 Sistema integrado de gestión de tributos internos, servicios compartidos, aduaneros y servicios digitales | 66800000 | 10% | 6680000 | 22.5% | 15030000 | 22.5% | 15030000 | 22.5% | 15030000 | 22.5% | 15030000 |  |  |  |  | 1 | 66800000
3.1.4 Modelo de gobernanza de datos | 750000 | 10% | 75000 | 15% | 112500 | 25% | 187500 | 30% | 225000 | 20% | 150000 |  |  |  |  | 1 | 750000
3.1.5 Arquitectura de datos e Implementación de un repositorio único de todos los activos de información (incluyendo la factura electrónica). | 5100000 | 10% | 510000 | 50% | 2550000 | 40% | 2040000 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | 1 | 5100000
3.1.6 Oficina de Proyectos Tecnológicos (OPT) | 2313600 | 10% | 231360 | 15% | 347040 | 25% | 578400 | 30% | 694080 | 20% | 462720 |  |  |  |  | 1 | 2313600
Subcomponente 3.2 Estrategia de seguridad de la información (interna) y ciberseguridad (externa) | 18300000 | 14% | 1930000 | 36% | 4590000 | 42% | 7380000 | 8% | 4400000 | 0% | 0 | [5 empty] | 18300000
3.2.1 Marco Conceptual y Normativo de seguridad de la información | 500000 | 30% | 150000 | 70% | 350000 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | 1 | 500000
3.2.2 Sistema de Control de Acceso - Implementación de una solución Informatica (off-the-shelf) de control de acceso para toda la DIAN | 2300000 | 10% | 230000 | 30% | 690000 | 60% | 1380000 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | 1 | 2300000
3.2.3 Sistema de control de Identidades - Implementación de una solución Informatica (off-the-shelf) de gobierno de identidades | 2300000 | 10% | 230000 | 30% | 690000 | 60% | 1380000 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | 1 | 2300000
3.2.4 Modelo de Protección de Datos - Implementación de una solución Informatica (off-the-shelf) de protección de base de datos | 2200000 | 10% | 220000 | 30% | 660000 | 60% | 1320000 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | 1 | 2200000
3.2.5 Centro de Operación de Seguridad (SOC) para monitoreo y operación de los instrumentos de seguridad de TI | 11000000 | 10% | 1100000 | 20% | 2200000 | 30% | 3300000 | 40% | 4400000 | 0% | 0 |  |  |  |  | 1 | 11000000
Total Gestión Administrativa del Proyecto | 4583000 | % | Año 1 | % | Año 2 | % | Año 3 | % | Año 4 | % | Año 5 | Año 5
|  | 20% | 916600 | 20% | 916600 | 20% | 916600 | 20% | 916600 | 20% | 916600 |  |  |  |  | 1 | 4583000
Coordinador UCP | 420000 | 20% | 84000 | 20% | 84000 | 20% | 84000 | 20% | 84000 | 20% | 84000 |  |  |  |  | 1 | 420000
Especialista en Tecnologías | 300000 | 20% | 60000 | 20% | 60000 | 20% | 60000 | 20% | 60000 | 20% | 60000 |  |  |  |  | 1 | 300000
Especialista en Planeación y Seguimiento | 222000 | 20% | 44400 | 20% | 44400 | 20% | 44400 | 20% | 44400 | 20% | 44400 |  |  |  |  | 1 | 222000
Especialista Financiero | 222000 | 20% | 44400 | 20% | 44400 | 20% | 44400 | 20% | 44400 | 20% | 44400 |  |  |  |  | 1 | 222000
Especialista en Compras | 222000 | 20% | 44400 | 20% | 44400 | 20% | 44400 | 20% | 44400 | 20% | 44400 |  |  |  |  | 1 | 222000
Costos de soporte tecnico | 42000 | 20% | 8400 | 20% | 8400 | 20% | 8400 | 20% | 8400 | 20% | 8400
Evaluaciones | 205000 | 20% | 41000 | 20% | 41000 | 20% | 41000 | 20% | 41000 | 20% | 41000 |  |  |  |  | 1 | 205000
Auditorías | 1450000 | 20% | 290000 | 20% | 290000 | 20% | 290000 | 20% | 290000 | 20% | 290000 |  |  |  |  | 1 | 1450000
Costo Fiducia - gestión de las contrataciones y pagos de contratos, así como el repago del crédito del BID | 1500000 | 20% | 300000 | 20% | 300000 | 20% | 300000 | 20% | 300000 | 20% | 300000
Contingencia | 5500723.1589 | % | Año 1 | % | Año 2 | % | Año 3 | % | Año 4 | % | Año 5
|  | 20% | 1100144.6318 | 20% | 1100144.6318 | 20% | 1100144.6318 | 20% | 1100144.6318 | 20% | 1100144.6318 |  |  |  |  | 1 | 5500723.1589
[12 empty] | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 239916276.8411

## 3. PA_Detalle PA
Plan de Adquisiciones
Actividad: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección | Contrato Terminado
|  |  |  | Monto Estimado en US$: |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato
1 | [9 empty] | Contrato En Ejecución
Contratación de expertos oficiales de cumplimiento de la Planeación Estratégica basada en Tableros Balanceados de Gestión | 3CV |  |  | 94283.1488 | 1.1.1 | Ex-Ante | 2021 |  |  | Licitación Pública Nacional
Contratación de expertos en el soportes de la estrategia gestión del cambio | 3CV |  |  | 502843.46 | 1.1.1 | Ex-Ante | 2021
Contratación de expertos en construcción, divulgación y entrenamiento a funcionarios de frecuente contacto con el contribuyente | 3CV |  |  | 314277.1625 | 1.1.2 | Ex-Ante | 2021 |  |  | Comparación de Precios
Contratación de expertos en la estructuración del concurso para la provisión de empleos profesionales del los procesos misionales | 3CV |  |  | 167614.4867 | 1.2.1 | Ex-Ante | 2021 |  |  | Contratación Directa
Contratación de expertos en el manejo del retiro de personal | 3CV |  |  | 377132.595 | 1.2.1 | Ex-Ante | 2021
Contratación de expertos en la construcción del nuevo modelo de evaluación del desempeño e incentivos basados en resultados | 3CV |  |  | 188566.2975 | 1.2.1 | Ex-Ante | 2021
Contratación de expertos para la reformulación del Código de Ética y planteamiento de acciones de formación y divulgación | 3CV |  |  | 251421.73 | 1.2.1 | Ex-Ante | 2021
Diseño de las nuevas facturas electrónicas o declaraciones juradas que se requieran (definir campos y validaciones) para obtener la información para poder hacer el pre llenado. | 3CV |  |  | 90000 | 2.1.1 | Ex-Ante | 2021
Asistencia técnica local de apoyo al desarrollo e implantación del sistema de trazabilidad y de gestión del movimiento de carga con uso de nuevas tecnologías | 3CV |  |  | 60000 | 2.4.1 | Ex-Ante | 2021
Asistencia técnica local de apoyo a la ampliación del centro de monitoreo y control | 3CV |  |  | 60000 | 2.4.2 | Ex-Ante | 2021
Asistencia técnica local de apoyo a la mejora de los pasos de frontera, puertos, aeropuertos | 3CV |  |  | 60000 | 2.4.3 | Ex-Ante | 2022
Asistencia técnica local de apoyo al PET | 3CV |  |  | 20000 | 3.1.1 | Ex-Ante | 2021
Diseño y elaboración del PET, que considera todas las actividades críticas a desplegar de TI. | 3CV |  |  | 198000 | 3.1.1 | Ex-Ante | 2021
Coordinador OPT | 3CV |  |  | 288000 | 3.3 | Ex-Ante | 2020
Gerentes de Proyecto (OPT) | 3CV |  |  | 960000 | 3.3 | Ex-Ante | 2020
Especialistas de Proyecto (OPT) | 3CV |  |  | 1065600 | 3.3 | Ex-Ante | 2020
Coordinador UCP | 3CV |  |  | 420000 | ADM | Ex-Ante | 2020
Especialista en Tecnologías | 3CV |  |  | 300000 | ADM | Ex-Ante | 2020
Especialista en Planeación y Seguimiento | 3CV |  |  | 222000 | ADM | Ex-Ante | 2020
Especialista Financiero | 3CV |  |  | 222000 | ADM | Ex-Ante | 2020
Especialista en Compras | 3CV |  |  | 222000 | ADM | Ex-Ante | 2020
Costos de soporte tecnico | 3CV |  |  | 42000 | ADM | Ex-Ante | 2020
Evaluación Final | 3CV |  |  | 30000 | ADM | Ex-Ante | 2025
Impacto | 3CV |  |  | 105000 | ADM | Ex-Ante | 2025
Análisis Económico ex-post | 3CV |  |  | 30000 | ADM | Ex-Ante | 2025
PCR | 3CV |  |  | 40000 | ADM | Ex-Ante | 2025
Auditorías | SCC |  |  | 1450000 | ADM | Ex-Ante | 2021
Sistema Nacional
Total |  |  |  | 7780738.8806 | [5 empty] | Licitación Internacional Limitada
Licitación Pública Internacional con Precalificación
Actividad: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección | Licitación Pública Internacional en 2 etapas
|  |  |  | Monto Estimado en US$: |  |  | Documento de Licitación | Firma del Contrato |  | Licitación Pública Internacional por Lotes
Selección Basada en la Calidad y Costo
Selección Basada en la Calidad
Comparación de Calificaciones
Firmas consultoras | [9 empty] | Contratación Directa
Contratación de consultoría experta en la formulación, control y evaluación de planeación estratégica basada en Tableros Balanceados de Gestión | SBCC |  |  | 244252.8 | 1.1.1 | Ex-Ante | 2021 |  |  | Selección Basado en Presupuesto Fijo
Contratación consultoría especializada en la construcción del cambio de la cultura organizacional en Entidades públicas | SBCC |  |  | 732758.4 | 1.1.1 | Ex-Ante | 2021
Asistencia técnica para preparar: (i) Mapeo de los macro procesos y procesos de la organización; (ii) propuesta de indicadores y oportunidades de mejora y automatización; (iii) plan de implementación y (iv) capacitación interna a funcionarios | SBCC |  |  | 732758.4 | 1.1.1 | Ex-Ante | 2021
Contratación de consultoría especializada en comunicación organizacional para la divulgación interna y externa de la cultura del cambio (Plan de medios a 1 año) | SBCC |  |  | 244252.8 | 1.1.2 | Ex-Ante | 2021
Contratación consultoría experta en arquitectura de marca y campañas ATL y BTL para la divulgación interna y externa de la renovación de la imagen corporativa (Plan de medios a 6 meses) | SBCC |  |  | 325670.4 | 1.1.2 | Ex-Ante | 2021
Contratación de consultoría especializada para diseño e implementación del plan de reingeniería del talento humano | SBCC |  |  | 244252.8 | 1.2.1 | Ex-Ante | 2021
Contratación de consultoría experta en la medición de cargas de trabajo | SBCC |  |  | 854884.8 | 1.2.1 | Ex-Ante | 2021
Contratación de consultoría para levantamiento de perfiles, así como la implementación y difusión de roles basados en competencias | SBCC |  |  | 244252.8 | 1.2.1 | Ex-Ante | 2021
Contratación de consultoría experta en asuntos tributarios, aduaneros y cambiarios y diseño de la malla curricular y las pruebas a aplicar en el curso | SBCC |  |  | 366379.2 | 1.2.2 | Ex-Ante | 2021
Contratación de consultoría experta en el gestión del conocimiento - incluye inventario y relevancia del conocimiento, identificación de sujetos expertos técnicos y mentoría en el relevo | SBCC |  |  | 244252.8 | 1.2.2 | Ex-Ante | 2021
Consultoria para definición de brechas y elaboración plan de capacitacion operativa del personal de aduanas y de auditoria a posteriori de aduanas | SBCC |  |  | 244252.8 | 1.2.2 | Ex-Ante | 2021
Consultoría para establecer el pre diseño del modelo de funcionamiento del control extensivo y fiscalización intensiva. | SCC |  |  | 40708.8 | 2.1.1 | Ex-Ante | 2021
Diseño del modelo de generación y envío de casos para control extensivo y fiscalización intensiva (auditoria). Que incluya cruces con casos de hipótesis de fiscalización y matrices de riesgo. Se debe de incluir el manejo de múltiples matrices de riesgo, que permite la incorporación de nuevas variables, ponderadores y períodos, teniendo acceso a tablas sin apoyo informático. | SCC |  |  | 122126.4 | 2.1.1 | Ex-Ante | 2021
Consultoría de matriz de riesgo, vista experta. Para impuestos internos y comercio exterior (2). | SCC |  |  | 81417.6 | 2.1.1 | Ex-Ante | 2021
Consultoría de Data Science | SCC |  |  | 81417.6 | 2.1.1 | Ex-Ante | 2021
Consultoría de generación de hipótesis de fiscalización. | SD |  |  | 40708.8 | 2.1.1 | Ex-Ante | 2021
Consultoría estrategias de fiscalización intensiva y control extensivo en la auditoría. | SD |  |  | 40708.8 | 2.1.1 | Ex-Ante | 2021
Diseño del modelo de Sistema o work flow, para llevar a cabo las auditorías. Debe de incluir el expediente digital. | SBCC |  |  | 244252.8 | 2.1.1 | Ex-Ante | 2021
Consultoría de levantamiento de la información que un auditor debería tener acceso, de manera de poder hacer su trabajo en forma adecuada. | SCC |  |  | 122126.4 | 2.1.1 | Ex-Ante | 2021
Consultoría métrica de trabajo, carga de trabajo y otros en la auditoría. | SD |  |  | 40708.8 | 2.1.1 | Ex-Ante | 2021
Pre diseño del modelo de controles extensivos. | SD |  |  | 40708.8 | 2.1.1 | Ex-Ante | 2021
Diseño del modelo de control extensivo, considerando los cruces y el modelo de atención. | SCC |  |  | 122126.4 | 2.1.1 | Ex-Ante | 2021
Sistema de gestión de riesgo para la selectividad previa al arribo de mercancías y pasajeros que cuente con herramientas analíticas para refinar la selección de contribuyentes y el trazado de perfiles de riesgos | SBCC |  |  | 2000000 | 2.1.1 | Ex-Ante | 2021
Estrategia para delitos fiscales y aduaneros. | SCC |  |  | 40708.8 | 2.1.1 | Ex-Ante | 2021
Diseño del modelo de control utilizando la factura electrónica, considerando los cruces y el modelo de atención. | SBCC |  |  | 651340.8 | 2.1.2 | Ex-Ante | 2021
Consultoria para estructurar la factura electronica de comercio exterior | SCC |  |  | 122126.4 | 2.1.2 | Ex-Ante | 2021
Diseño del modelo de control de las devoluciones utilizando la factura electrónica, considerando los cruces y el modelo de atención. | SBCC |  |  | 651340.8 | 2.1.2 | Ex-Ante | 2021
Diseño del modelo de factoring utilizando la factura electrónica. | SBCC |  |  | 305316 | 2.1.2 | Ex-Ante | 2021
Diseño del modelo de declaraciones prellenadas de IVA. | SBCC |  |  | 366379.2 | 2.1.2 | Ex-Ante | 2021
Definición del pre diseño para presentar las declaraciones prellenadas. | SCC |  |  | 122126.4 | 2.1.3 | Ex-Ante | 2021
Consultoría para definir las fuentes de información que permite a los contribuyentes declarar todos los impuesto de la declaración de renta. Definiendo segmentos de contribuyentes de acuerdo a lo que declaran (impuestos relacionados con el trabajo, capital, etc.). | SBCC |  |  | 284961.6 | 2.1.3 | Ex-Ante | 2021
Diseño del sistema para presentar las declaraciones pre hechas y fuentes de información (facturas electrónicas y/o DDJJ). En función del Pre diseño. | SCC |  |  | 162835.2 | 2.1.3 | Ex-Ante | 2021
Consultoría para definir un nuevo formulario de declaración de impuesto a la renta. | SCC |  |  | 122126.4 | 2.1.3 | Ex-Ante | 2021
Consultoría, para definir el modelo de impugnación de las observaciones que se realizan con la información de las fuentes (DDJJ y facturas electrónicas) y de las declaraciones de renta. | SCC |  |  | 122126.4 | 2.1.3 | Ex-Ante | 2021
Consultoría para definir los cruces a realizar con las fuentes de información (DDJJ y facturas electrónicas) y las declaraciones de renta. | SBCC |  |  | 244252.8 | 2.1.3 | Ex-Ante | 2021
Consultoría para establecer el pre diseño del modelo de atención y fiscalización de declaraciones de renta observadas. | SCC |  |  | 81417.6 | 2.1.3 | Ex-Ante | 2021
Consultoría para establecer el modelo de atención de los contribuyentes. | SBCC |  |  | 610632 | 2.1.3 | Ex-Ante | 2021
Desarrollo del sistema de trazabilidad y de gestión del movimiento de carga con uso de nuevas tecnologías | SBCC |  |  | 1465516.8 | 2.2.1 | Ex-Ante | 2021
Revision del plan de operación (modelo de negocio que incluyan protocolos de operación) del centro de monitoreo y control, y diagnostico de necesidades tecnologicas y de comunicación | SBCC |  |  | 325670.4 | 2.2.2 | Ex-Ante | 2021
Desarrollo e implementación de un sistema para la integración, uso y aprovechamiento de todas las fuentes de información | SBCC |  |  | 732758.4 | 2.2.2 | Ex-Ante | 2021
Sistema para la recepción, almacenamiento y tratamiento de la información anticipada de pasajeros que transmitan las líneas áreas, así como carga. | SBCC |  |  | 244252.8 | 2.2.2 | Ex-Ante | 2021
Sistema para la interoperabilidad con migracion y otras agencias de gobierno | SBCC |  |  | 244252.8 | 2.2.2 | Ex-Ante | 2021
Protocolos de operación internos y con otras agencias de alertas | SCC |  |  | 122126.4 | 2.2.2 | Ex-Ante | 2021
Diagnósticos y diseños funcionales de procesos, con necesidades de infraestructura, implementación de tecnologías y equipamiento de control, incluyendo la inspección no intrusiva de la carga | SBCC |  |  | 1954022.4 | 2.2.3 | Ex-Ante | 2021
Consultoria para especificaciones tecnicas de equipos tecnologicos | SCC |  |  | 61063.2 | 2.2.3 | Ex-Ante | 2021
Plan para la reconfiguración de los procesos logísticos para el despacho de mercancías del servicio postal y mensajeria, que incluya el diseño y las especificaciones tecnológicas, funcionales y de equipamiento para un centro logístico en el aeropuerto El Dorado. | SBCC |  |  | 488505.6 | 2.2.3 | Ex-Ante | 2021
Consultoria para la implantacion de una unidad canina | SCC |  |  | 40708.8 | 2.2.3 | Ex-Ante | 2021
Consultoria para la elaboración de planes de contingencia que incluya manuales, definición de estándares y protocolos de operación coordinación con otras entidades de gobierno y el sector privado | SBCC |  |  | 244252.8 | 2.2.3 | Ex-Ante | 2021
Consultoria para la automatización de la gestión de la certificación OEA y de la implementación de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo | SBCC |  |  | 366379.2 | 2.2.3 | Ex-Ante | 2021
(a) diagnóstico de la situación actual y propuesta de modelo; (b) manuales de flujo de información; (c) política de acceso, uso y tratamiento de los datos; (d) creación de una oficina de gestión de datos; (e) la implantación del modelo. | SBCC |  |  | 750000 | 3.1.4 | Ex-Ante | 2021
(a) preparación de un diagnóstico de la situación y propuesta de un nuevo Marco; (b) desarrollo de los manuales de política de seguridad; (c) la implantación del Marco incluyendo campañas de concientización; | SBCC |  |  | 250000 | 3.2.1 | Ex-Ante | 2021
Total |  |  |  | 18632179.2 | 0
Servicios diferentes de consultorías | [9 empty] | Contratación Directa
Plan de medios para la divulgación interna y externa de la renovación de la imagen corporativa | LPN |  |  | 900000 | 1.1.1 | Ex-Ante | 2021
Capacitación a funcionarios de las unidades de control interno, respecto a mejores prácticas en las auditorías de procesos. | SD |  |  | 50000 | 1.2.1 | Ex-Ante | 2021
Fortalecer la estructura de la Escuela de Impuestos y Aduanas para atender el número de personas seleccionadas para el curso a realizarse en los años 2019, 2020 y 2021 -incluye virtualización de curso, infraestructura tecnológica | LPN |  |  | 658724.9327 | 1.2.2 | Ex-Ante | 2021
Preparación de programas de capacitación técnica y operativa. | LPN |  |  | 500000 | 1.2.2 | Ex-Ante | 2021
Capacitación a funcionarios, respecto de utilización de sistema de auditoría. | Comparación de Precios |  |  | 100000 | 2.1.1 | Ex-Ante | 2021
Capacitación a contribuyentes, respecto de la utilización de sistema de revisión masivo o extensivo. | Comparación de Precios |  |  | 100000 | 2.1.1 | Ex-Ante | 2021
Capacitación a funcionarios de nuevo sistema de control extensivo. | Comparación de Precios |  |  | 50000 | 2.1.1 | Ex-Ante | 2021
Plan de difusión del modelo de control de la factura electrónica (incluyendo la de exportación) | Comparación de Precios |  |  | 100000 | 2.1.1 | Ex-Ante | 2021
Plan de difusión del modelo de control de las devoluciones utilizando la factura electrónica | Comparación de Precios |  |  | 100000 | 2.1.2 | Ex-Ante | 2021
Plan de difusión del modelo de factoring utilizando la factura electrónica. | Comparación de Precios |  |  | 50000 | 2.1.2 | Ex-Ante | 2021
Plan de difusión para la presentación de declaraciones de IVA, usando la factura electrónica. | Comparación de Precios |  |  | 100000 | 2.1.2 | Ex-Ante | 2021
Seminarios de diseminación para contribuyentes, de nuevo modelo para entregar la información (a través de DDJJ o facturas electrónicas). | Comparación de Precios |  |  | 100000 | 2.1.3 | Ex-Ante | 2021
Plan de Masificación (difusión) del nuevo modelo de declaración prellenada de impuesto a la renta | LPN |  |  | 900000 | 2.1.3 | Ex-Ante | 2021
Actividades de diseminacion y coordinacion con otras entidades de gobierno y sector privado | Comparación de Precios |  |  | 50000 | 2.2.3 | Ex-Ante | 2021
Acciones de diseminación y capacitacion para incrementar el número de operadores en la certificación y la inclusión de todos los eslabones de la cadena logística | Comparación de Precios |  |  | 100000 | 2.2.3 | Ex-Ante | 2021
(a) soporte para el relevamiento de la situación de la PT actual, preparación de una estrategia de migración para una nueva PT y acompañamiento de su implementación; | Comparación de Precios |  |  | 250000 | 3.1.2 | Ex-Ante | 2021
(b) contratación de un servicio de nube hibrida (pública y privada basadas en contenedores) para toda la plataforma de servicios de la DIAN y para el repositorio único de datos. Esto incluirá, almacenamiento, comunicación, seguridad, procesamiento de las aplicaciones, licencias de softwares, actualizaciones y soporte | LPI |  |  | 96000000 | 3.1.2 | Ex-Ante | 2021
Acciones de comunicación del nuevo sistema integrado | LPN |  |  | 600000 | 3.1.3 | Ex-Ante | 2021
Subsistema Tributos Internos y Servicios Compartidos - (a) registro; (b) declaración y seguimiento de los declarantes; (c) procesamiento de pagos y devoluciones; (d); cuenta corriente del contribuyente y contabilidad de ingresos; (e) recaudación; (f) fiscalización y auditoria; (vii) apelación y recursos; (h) servicios a los contribuyentes; (i) gestión de riesgos; y j) procesos de soporte, incluidos informes, estadísticas y auditoría interna. | LPI |  |  | 34000000 | 3.1.3 | Ex-Ante | 2021
Subsistema Aduanero – (a) pre-despacho; (b) despacho; y (c) pos-despacho; (d) procesos de soporte, incluidos informes, estadísticas y auditoría interna; (e) gestión de riesgos; y (f) procesos de soporte, incluidos informes, estadísticas y auditoría interna. | LPI |  |  | 30000000 | 3.1.3 | Ex-Ante | 2021
Subsistema de Servicios Digitales de la DIAN – (a) trámites y servicios de contribuyentes y usuarios; (b) trámites y diligencias internas (c) catálogo de trámites y servicios (d) gestor documental y digitalización. | LPI |  |  | 2200000 | 3.1.3 | Ex-Ante | 2021
(d) cursos para el desarrollo del talento humano (talleres, cursos, seminarios). | Comparación de Precios |  |  | 100000 | 3.1.5 | Ex-Ante | 2021
(a) diseño de la arquitectura de datos; (b) implementación del repositorio único; (c) implementación y desarrollo de instrumentos para la minería, analítica y procesamiento de grandes datos e información de redes sociales; | LPI |  |  | 4000000 | 3.1.5 | Ex-Ante | 2021
(vi) Diseño e implementación de un modelo y plataforma de gobierno ejecutivo, cumplimiento y control de riesgos, incluyendo: (a) motor de procesos; (b) herramientas de gestión y control del desempeño; (c) tablero ejecutivo – balance scorecard; (d) herramientas de gestión, identificación y administración de riesgos. | LPI |  |  | 1000000 | 3.1.5 | Ex-Ante | 2021
(d) difusión de los instrumentos de seguridad de la información y ciberseguridad | Comparación de Precios |  |  | 250000 | 3.2.1 | Ex-Ante | 2021
(a) mecanismo de acceso unificado (single sign-on); (b) mecanismos de federación de identidad (similar a los accesos vía Facebook y Google); y (c) mecanismos de auditorías de acceso (comparación de precios) (4 años). | LPI |  |  | 2300000 | 3.2.2 | Ex-Ante | 2021
(a) automatización de los flujos de aprovisionamiento de usuarios en las diferentes aplicaciones y servicios; (b) funcionalidad de autoservicio para la generación de usuarios basado en flujos de autorización y políticas de seguridad de acuerdo con el establecido por la DIAN; (c) instrumentos para asegurar el cumplimiento de las políticas de identidad; y (d) funcionalidad para propagar identidades a servicios de nube pública y privada (comparación de precios). (4 años) | LPI |  |  | 2300000 | 3.3.3 | Ex-Ante | 2021
(a) trazabilidad basada en usuario integrada al control de acceso y uso de las aplicaciones, segmentos de red o dominios; (b) mecanismo de protección de ejecución de consultas exhaustivas a las bases de datos (robots); y (c) mecanismo para evitar la visualización de información sensitiva basada en roles de usuarios. (4 años) | LPI |  |  | 2200000 | 3.3.4 | Ex-Ante | 2021
(a) implantación de un software de seguridad de la información y manejo de eventos; (b) contratación de la operación del SOC-CSIRT; y (d) expansión de los instrumentos tecnológicos de apoyo a la seguridad de la información. (servidores, IPS, firewalls, WEB aplicativos firewall). (3 años) | LPI |  |  | 11000000 | 3.3.5 | Ex-Ante | 2021
Costo Fiducia - gestión de las contrataciones y pagos de contratos, así como el repago del crédito del BID | LPI |  |  | 1500000 |  |  | 2020
Total |  |  |  | 191558724.9327 | 0
Bienes | [9 empty] | Contratación Directa
Inversión en herramienta tecnológica (incluye licencias, soporte *24 meses, actualización, y renovación) para controlar el seguimiento del Tablero Balanceado de Gestión (Objetivos Estratégicos, Tácticos y Operativos) | Comparación de Precios |  |  | 179586.95 | 1.1.1 | Ex-Ante | 2021
Inversión dotación de mobiliario -nuevos funcionarios (Incluyen, puestos de trabajo, equipos de computo) | LPI |  |  | 5612500 | 1.1.1 | Ex-Ante | 2021
Inversión en herramienta tecnológica (incluye licencias, soporte *24 meses, actualización, y renovación) para la gestión de procesos de toda la DIAN (BPM) | Comparación de Precios |  |  | 250000 | 1.1.1 | Ex-Ante | 2021
Inversión en mobiliario y equipos en Sedes de mayor flujo de usuarios - 15 Sedes principales | LPI |  |  | 1557059 | 1.2.1 | Ex-Ante | 2021
Inversión en herramienta tecnológica (incluye licencias, soporte *24 meses, actualización, y renovación) para la gestión del Talento Humano para toda la DIAN. | Comparación de Precios |  |  | 250000 | 1.2.1 | Ex-Ante | 2021
Inversión en mobiliario y equipos para curso concurso -30 puestos de trabajo + equipos de computo | Comparación de Precios |  |  | 70487.8779 | 1.2.2 | Ex-Ante | 2021
Equipos de computo, pantallas, sistemas de seguridad, sistemas de seguridad y sistemas de comunicación, y otros de soporte | LPN |  |  | 1000000 | 2.2.2 | Ex-Ante | 2021
Equipamiento para fortalecer el control de pasajeros | LPI |  |  | 2000000 | 2.2.2 | Ex-Ante | 2021
Adquisicion de densimetros, mediciones de radiacion y otros… | Comparación de Precios |  |  | 150000 | 2.2.3 | Ex-Ante | 2021
Equipamiento de la nueva aduana y centro logistico | LPI |  |  | 1500000 | 2.2.3 | Ex-Ante | 2021
(c) equipos - cableado, red LAN, equipos de voz/IP, WAN), cameras de vigilancia, controles de acceso físico, y modernización de la sala de control. | LPI |  |  | 3000000 | 3.1.2 | Ex-Ante | 2021
Total |  |  |  | 15569633.8279 | 0 |  |  |  |  | Llave en mano | Bienes
Obras | [9 empty] | Contratación Directa
Inversión en adecuación de la infraestructura en principales Sedes (front office) -15 Sedes principales | LPI |  |  | 7258000 | 1.1.2 | Ex-Ante | 2022
Inversión en diseños funcionales y adecuación de la infraestructura física | LPI |  |  | 2500000 | 1.2.2 | Ex-Ante | 2021
Adecuaciones de obras en el centro | Comparación de Precios |  |  | 200000 | 2.2.2 | Ex-Ante | 2021
Readecuaciones en aeropuerto | LPN |  |  | 1000000 | 2.2.3 | Ex-Ante | 2021
Total |  |  |  | 10958000 | 0
Contratación Directa
Contingencia |  |  |  | 5500723.1589 | [5 empty] | Precios Unitarios | Bienes
Total General |  |  |  | 250000000
[10 empty] | Comparación de Precios para Bienes | Bienes
[10 empty] | Especificaciones Técnicas | Bienes
[10 empty] | Suministro e instalación de plantas y equipos | Bienes
[10 empty] | Suministro e instalación de sist. de información | Bienes
[10 empty] | Comparación de Precios para Obras | Obras
[10 empty] | Contratación de Obras Mayores | Obras
[10 empty] | Contratación de Obras Menores | Obras
[10 empty] | Doc. de precalificación para construcción de obras | Obras
Obras
[10 empty] | Adquisición de Servicios de no consultoría | Servicios de No Consultoría
[10 empty] | Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia | Consultoría - Firmas
[10 empty] | Términos de Referencia | Consultoría - Firmas
Suma global
Tiempo Trabajado
Comparación de Calificaciones
Contratación Directa
3CV
Sistema Nacional

## 4. PA Sintético
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO
1. Cobertura del Plan de Adquisiciones
Dato | Desde |  | Hasta
Cobertura del Plan de Adquisiciones: | 2020 |  | 2024
2. Versión del Plan de Adquisiciones
Versión ( 6/7/2019) :
3. Tipos de Gasto
Categoría de Adquisición | Monto Financiado por el Banco | Monto de Contra Parte | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Consultorías Individuales | 7780738.8806 |  | 7780738.8806
Consultoría firmas | 18632179.2 |  | 18632179.2
Servicios de No Consultoría | 191558724.9327 |  | 191558724.9327
Bienes | 10958000 |  | 15569633.8279
Obras | 10958000 |  | 10958000
Contingencia | 5500723.1589 |  | 5500723.1589
Total | 245388366.1721 |  | 250000000
4. Componentes
Componente de Inversión | Monto Financiado por el Banco | Monto de Contra Parte | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Componente I. Organización institucional y RR.HH | 26160465.6411 |  | 26160465.6411
Componente II. Control y cumplimiento tributario y aduanero | 21024211.2 |  | 21024211.2
Componente III. Plataforma tecnológica (PT), datos y seguridad de la información | 192731600 |  | 192731600
Administración | 4583000 |  | 4583000
Contingencia | 5500723.1589 |  | 5500723.1589
Total | 250000000 | 0 | 250000000