Banco Interamericano de Desarrollo

Programa de Cooperación Técnica

Fondo Coreano de Alianza para el Conocimiento en Tecnología e Innovación (KPK)

TC Brief

# AR-T1046

- Información General

| Nombre de la CT: | Estudios complementarios para la preparación del Proyecto de Fortalecimiento del Sistema de Innovación Agropecuaria (AR-L1064) |
| --- | --- |
| Nombre del Fondo: | Fondo Coreano de Alianza para el Conocimiento en Tecnología e Innovación (KPK) |
| País beneficiario: | República Argentina |
| Beneficiarios: | Productores rurales a través del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) |
| Agencia de Contratación: | Banco Interamericano de Desarrollo (BID) |
| Plan de financiamiento: | Costo Total: US$ 76.500 Fondo KPK: US$ 76.500 Local: |
| Ejecución y desembolsos: | 6 meses para ejecución y 10 meses para desembolsos |

- Objetivos

  - El objetivo de esta Cooperación Técnica es el de financiar los estudios y consultorías requeridos para completar la preparación del diseño del Proyecto de Fortalecimiento del Sistema de Investigación Agropecuaria (AR-L1064). Estos documentos son parte de los estudios necesarios para respaldar el análisis y aprobación de la operación de préstamo por el Banco.

- Descripción

  - La Cooperación Técnica contratará servicios de consultoría para completar la preparación del diseño del Proyecto que eventualmente sería financiado por el BID. Se contratarán consultores individuales y/o firmas, quienes trabajarán conjuntamente con los funcionarios de contraparte del INTA, bajo la orientación del equipo de proyecto del Banco. Se contempla un periodo de ejecución de 6 meses y de 10 meses para los desembolsos.

- A.	Servicios de consultoría requeridos

  - La Cooperación Técnica financiará la contratación de las siguientes consultorías ya sea individuales y/o firmas, cuyos Términos de Referencia (TdR) indicativos se presentan en los Anexos del I al VI:

    - Consultoría para la asesoría en los análisis de las interacciones internacionales en investigación. La consultoría contribuirá a revisar la situación actual del INTA y sus capacidades de cooperación con otros centros de prestigio internacional. Colaborará en el establecimiento de  propuestas de mejora en la red de conexiones con centros de renombrado prestigio internacional. Se contratará a un consultor que deberá entregar el producto 3.3 (a). Se estima que se requerirán 20 días/experto (Anexo I).

    - Consultoría para la elaboración de un estudio técnico sobre el monitoreo y evaluación. Esta consultoría pretende revisar y proveer al INTA de recomendaciones técnicas sobre un sistema de monitoreo y evaluación ajustado a las necesidades del proyecto. Se contratará un consultor que deberá entregar el producto 3.3 (b) descrito más adelante. Se estima que se requerirán 40 días/experto (Anexo II).

    - Consultoría para la realización del Manual Operativo del Proyecto, para la articulación y consolidación del Plan Operativo del Primer año y para el diseño del esquema y la realización del Plan de Ejecución del Proyecto. Se contratará una consultoría en la elaboración de estos informes de ejecución que deberá entregar el producto 3.3 (c) descrito más adelante. Se estima que se requerirán 40 días/experto (Anexo III).

    - Consultoría para elaborar un estudio técnico sobre las necesidades de  infraestructura de la investigación. Se contratará un consultor que revisará las capacidades y aportará recomendaciones técnicas sobre las necesidades de modernización de los laboratorios principales y secundarios, equipamientos, maquinaria y equipos de tracción, estructuras edilicias y de otras infraestructuras de investigación en las distintas sedes, deberá entregar el producto 3.3 (d) descrito más adelante. Se estima que se requerirán 40 días/experto (Anexo IV).

    - Consultoría para elaborar un estudio sobre el sistema de investigación en biotecnología del INTA. Se requerirá una consultoría en investigación biotecnológica que revisará y establecerá recomendaciones técnicas sobre las propuestas de modernización de la red en investigación biotecnológica del INTA, deberá entregar el producto 3.3 (e) descrito más adelante. Se estima que se requerirán 15 días/experto (Anexo V).

    - Consultoría para la realización de un estudio técnico sobre el sistema de información y telecomunicaciones. La consultoría incluirá además de la revisión del actual sistema de información y telecomunicaciones del INTA, la aportación de recomendaciones técnicas y propuestas sobre la modernización del sistema de información y telecomunicaciones, deberá entregar los productos 3.3 (f) descritos más adelante. Se estima que se requerirán 40 días/experto (Anexo VI).

- B.	Productos requeridos:

  - Como resultado de las consultorías y eventos mencionados, se generarán los siguientes productos:

    - Un documento que contenga la propuesta de mejora de las relaciones internacionales del INTA con otros centros de investigación de prestigio. Este documento incluirá la aportación de otras experiencias exitosas en la apertura al entorno internacional de centros de investigación agropecuaria; la propuesta de vías para consolidar estas relaciones internacionales; el estudio de las áreas susceptibles de ser fortalecidas y los mecanismos para fortalecer y mantener las relaciones internacionales. Esta consultoría será realizada por el consultor descrito en 3.2 (a).

    - Un documento que contenga un análisis y revisión de las capacidades técnicas del INTA para el monitoreo y evaluación del proyecto a ejecutar y de las distintas actividades de investigación que se realicen en el futuro. Este documento deberá contener las sugerencias de mejora del actual sistema de monitoreo, y su posible adecuación al monitoreo y evaluación del proyecto. Además, deberá incluir las modificaciones en los indicadores de monitoreo y en manuales de uso que serán utilizados por los técnicos responsables del manejo del Sistema en la Unidad de Monitoreo y Evaluación; si fuera necesario, un plan de capacitación para los técnicos de la Unidad de Monitoreo y Evaluación con el fin de desarrollar las capacidades técnicas necesarias; una propuesta de necesidades técnicas, materiales, software y equipamiento; y una estimación de los costos de implementación del sistema, incluidos los costos de equipos técnicos y humanos, software y materiales.  El documento será realizado por el  consultor descrito en 3.2 (b).

    - Un documento que contenga el Manual de Operaciones, el Plan de Operaciones del primer año, y el Plan de Ejecución del Proyecto. Esta consultoría será realizada por el consultor descrito en el apartado 3.2. (c).

    - Un documento que contenga un diagnóstico de las necesidades en las redes de laboratorios, del grado de obsolescencia del parque de maquinaria agrícola y de tracción, de las carencias de las unidades edilicias y de las redes de infraestructuras e instalaciones en general; y recomendaciones a la gestión y equipamiento de las redes de laboratorios. Además, incluirá justificación, objetivos, presupuesto, actividades, marco lógico y el mecanismo de ejecución de las obras de los laboratorios u otras infraestructuras de investigación. Este documento será elaborado por un consultor experto en infraestructuras y redes de laboratorios agropecuarios  descrito en 3.2 (d).

    - Un documento que contenga una estrategia para desarrollar el sistema de investigación biotecnológica del INTA. El Informe deberá contener un diagnóstico del sistema de biotecnología y recursos genéticos;  y recomendaciones a la gestión, concepción y equipamiento del sistema propuesto. El documento será elaborado por el consultor experto en investigación biotecnológica agropecuaria internacional descrito en 3.2 (e).

    - Un documento que contenga la revisión y propuestas de mejora del sistema de información y comunicación del INTA.  El Informe deberá contener un diagnóstico del sistema de información y comunicación y recomendaciones a la gestión y equipamiento del SIC Este documento será elaborado por un consultor experto en SIC descrito en 3.2 (f).

- C.	Duración:

  - La Cooperación Técnica tendrá un período de ejecución estimado en seis meses, tal como se detalla en la siguiente tabla:

| Actividad | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contratación de consultores |  |  |  |  |  |  |
| Misión de orientación |  |  |  |  |  |  |
| Primer informe consultores |  |  |  |  |  |  |
| Informe final consultores |  |  |  |  |  |  |

- Justificación

  - El sector agropecuario en Argentina contribuye en promedio con el 11% del PIB. Las exportaciones agropecuarias se incrementaron en 11% durante el año 2006, alcanzando un máximo de US$22.500 millones, de los cuales US$15.200 millones corresponden a productos agroindustriales y el saldo a productos agropecuarios primarios. La participación de la producción agropecuaria en los mercados internacionales ha estado creciendo a una tasa del 2,8% anualmente.

  - El sector agropecuario ha contribuido tradicionalmente al crecimiento económico del país, en particular a través de la exportación de productos como cereales, soya, carne y productos lácteos. Argentina está enfrentando una dura competencia en estos mercados y necesita adoptar un cambio significativo en la tecnología empleada para ganar competitividad en sus cadenas de agronegocios.

  - Se han identificado oportunidades sustanciales para mejorar los rendimientos de los cultivos. El rendimiento promedio es significativamente menor al de los líderes mundiales en los mercados de exportación tradicionales como trigo y maíz. La misma situación se observa para los productos no – tradicionales de exportación como cítricos (naranjas), arroz y otros cereales. Por ejemplo, en 2005 el rendimiento de trigo en Argentina fue de 2,5 ton/ha mientras que Chile (4,4 ton/ha) y los EEUU (2,9 ton/ha) tuvieron un mejor comportamiento. Los datos para maíz, arroz y naranjas reflejan la misma tendencia. Sin embargo, también existen importantes contrastes dentro de Argentina, con marcadas diferencias entre la región de las pampas y el resto del país (generalmente más pobres). El sistema de investigación e innovación agropecuaria debería proveer un adecuado servicio para mejorar los rendimientos de los cultivos y la productividad.

  - El sistema de innovación agropecuaria está compuesto por actores públicos y privados, de los cuales el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INTA) es el más importante. El INTA es una entidad pública descentralizada subordinada a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos con autonomía financiera y operativa. Su mandato, de acuerdo al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2005 – 2015, es el de ejecutar acciones basadas en investigación, desarrollo tecnológico y extensión para incrementar la innovación en las cadenas de agronegocios, asegurando la sostenibilidad de los sistemas productivos y contribuyendo a la equidad y desarrollo territorial.

  - El INTA se estructura sobre la base de cuatro centros de investigación, 15 centros regionales, 47 estaciones experimentales y 260 unidades de extensión. Emplea a 5.868 personas de los cuales 44% son profesionales. El INTA ha producido resultados significativos en los últimos años como la implementación de la labranza cero, generación de variedades de cereales, algodón, frutas y vegetales y la producción de vacunas contra la fiebre aftosa. Es importante mencionar el papel del INTA en la generación de tecnologías para pequeños agricultores, que representan casi el 35% del total de las unidades productivas en el país.

  - A pesar de que el presupuesto del INTA ha mejorado en los últimos años, las inversiones públicas en investigación agropecuaria con relación al PIB agropecuario eran de solamente 0,8% en el año 2004, cifra menor a lo que invierten otros países (Brasil, 1,81%; Latinoamérica 1,15% y países desarrollados 2,36%). Existe por lo tanto, una necesidad de mejorar la investigación agropecuaria para aprovechar las ventajas y potencialidad del sector agropecuario.

  - Debido a la significativa reducción presupuestaria del INTA entre 1993 – 2003, el financiamiento del INTA solamente alcanzaba para cubrir los gastos de personal y un mínimo de actividades investigación. Durante los años 2005 – 2007, el presupuesto del INTA se incrementó para financiar una limitada inversión, pero todavía quedan vacíos que no permiten al INTA cumplir con sus metas y objetivos. Como consecuencia, la institución requiere recursos financieros para su modernización institucional de acuerdo a la visión del PEI 2005 – 2015.

  - El PEI propone un importante esfuerzo de modernización institucional para alcanzar un adecuado nivel operacional y organizacional. El INTA promoverá y generará el desarrollo tecnológico y la innovación en el sector agropecuario para contribuir al mejoramiento de las cadenas productivas, desarrollo regional y equidad. Para alcanzar esta modernización institucional, se requerirá actualizar y modernizar la infraestructura, laboratorios, equipos, entrenar a los recursos humanos, actualizar los sistemas de planeamiento, evaluación, información y comunicación.

  - Recientemente el Gobierno ha solicitado una operación de préstamo al Banco para “Fortalecer el Sistema de Innovación Agropecuaria (AR-L1064)” por un monto de US$150 millones. Se realizó una misión de identificación en Diciembre, 2007 para conceptualizar el proyecto. El objetivo del proyecto es contribuir a mejorar la competitividad, sostenibilidad ambiental y equidad social en el sistema agropecuario de Argentina. El propósito es fortalecer el sistema de innovación agropecuario a través de la provisión y transferencia de nuevas y mejoradas tecnologías, las cuales servirán de catalizador para acelerar el desarrollo del sector agropecuario y rural. Entre los resultados esperados del Proyecto se tienen: (i) reducir las brechas tecnológicas para una serie de productos identificados; (ii) mejorar la interacción de los agentes del sistema de innovación; y (iii) aumentar la productividad de la investigación y el sistema de desarrollo agropecuario del país, en particular al proceso de innovación para acceder a nuevos mercados.

  - El Proyecto está conformado por los siguientes componentes: (i) fortalecimiento de la capacidad estratégica de investigación y desarrollo tecnológico, el cual está compuesto de tres sub – componentes – capacidades técnicas, fortalecimiento institucional de investigación y apoyo a la áreas prioritarias de investigación y desarrollo tecnológico; (ii) apoyo a la investigación para la pequeña agricultura; (iii) apoyo a la transferencia tecnológica y extensión; y (iv) interacción internacional y cooperación tecnológica.

  - El diseño en detalle y preparación de los componentes del Proyecto deben ser completados antes de que el proyecto pueda ser enviado al Banco para su eventual aprobación. Por lo tanto, el INTA ha solicitado asistencia del Banco para completar la preparación del proyecto a través de esta cooperación técnica.

  - Esta cooperación técnica (CT) propone realizar estudios de consultoría que completen la preparación del diseño del proyecto. De esta manera se contribuirá a los pilares establecidos en la estrategia del Banco con el país: fortalecimiento institucional; incremento de la competitividad y reducción de la pobreza. A su vez, esta CT, una vez implementara, contribuirá a los objetivos del Fondo Coreano de Tecnología e Innovación (KPK) al fortalecer el sistema de innovación de la Argentina.

- Impactos Sociales y Ambientales

  - No se esperan impactos ambientales o sociales como resultado de los estudios que se financiarán con esta Cooperación Técnica, la cual ha sido clasificada como categoría C siguiendo las guías para clasificación de operaciones.

- Ejecución y Presupuesto

  - Por solicitud expresa del Gobierno de la Argentina (oficio del 28 de enero de 2008), el Banco ejecutará directamente los recursos de la presente Cooperación Técnica, considerando la prioridad y conveniencia de impulsar las actividades orientadas a la preparación de los estudios de preinversión del Proyecto y con el objeto de agilizar la realización de la misma.

  - El costo total de la Cooperación Técnica es de US$76.500. La contraparte local proveerá el apoyo necesario para implementar el trabajo de los consultores, la participación de expertos locales y transporte.

  - El siguiente cuadro muestra el desglose del costo por tipo de gasto y su financiamiento:

| Tipo de gasto | Fondo Coreano | Total |
| --- | --- | --- |
| Honorarios | 52.600 | 52.600 |
| Experto interacciones internacionales de la investigación (20 días), internacional | 7.600 | 7.600 |
| Experto monitoreo y evaluación (40 días), local | 10.000 | 10.000 |
| Experto en Informes de Ejecución del Proyecto (40 días), local | 10.000 | 10.000 |
| Experto en infraestructura de la investigación (40 días), local | 10.000 | 10.000 |
| Experto en biotecnología (15 días), internacional | 7.500 | 7.500 |
| Experto en Tecnología de la Información y Comunicaciones (15 días), internacional | 7.500 | 7.500 |
| Viajes | 23.900 | 23.900 |
| Viaje (6 boletos de avión * 1.500 $US) | 9.000 | 9.000 |
| Viáticos (50 días * 298 $US) | 14.900 | 14.900 |
| Total | 76.500 | 76.500 |

- Responsabilidad en el Banco

  - La responsabilidad técnica estará a cargo de la División de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Administración de Riesgos por Desastres (INE/RND) a través del líder del equipo: César Falconi, cesarf@iadb.org Washington, DC (Teléfono: 202 623 3350). Igualmente, la responsabilidad administrativa y financiera estará a cargo de INE/RND.

- Recomendaciones

  - César Falconi (INE/RND), líder de equipo del proyecto de referencia, recomienda la aprobación de esta operación y el uso de recursos del Fondo que totalizan US$76.500 para financiar los estudios y consultorías referidas en este Plan de Operaciones.

- Certificación

  - Por la presente certifico que esta cooperación técnica fue aprobada para financiamiento por el Fondo Coreano de Alianza para el Conocimiento en Tecnología e Innovación (KPK) de conformidad con la comunicación de fecha 2 de Mayo de 2008 subscrita por Weon-Kyoung Jo (VPC/GCM).  Igualmente, certifico que existen recursos disponibles en el Fondo Fondo Coreano de Alianza para el Conocimiento en Tecnología e Innovación (KPK, hasta la suma de US$76,500 para financiar las actividades descritas y presupuestadas en este documento.  La reserva de recursos representada por esta certificación es válida por un periodo de doce (12) meses calendario contados a partir de la fecha de firma de esta certificación.  Si el proyecto no fuese aprobado por el BID dentro de ese plazo, los fondos reservados se considerarán liberados de compromiso, requiriéndose la firma de una nueva certificación para que se renueve la reserva anterior. El compromiso y desembolso de los recursos correspondientes a esta certificación sólo debe ser efectuado por el Banco en dólares norteamericanos.  Esta misma moneda será utilizada para estipular la remuneración y pagos a consultores, a excepción de los pagos a consultores locales que trabajen en su propio país, quienes recibirán su remuneración y pagos contratados en la moneda de ese país.  No se podrá destinar ningún recurso del Fondo para cubrir sumas superiores al monto certificado para la implementación del presente documento.  Montos superiores al certificado pueden originarse de compromisos estipulados en contratos que sean denominados en una moneda diferente a la moneda del Fondo, lo cual puede resultar en diferencias cambiarias de conversión de monedas sobre las cuales el Fondo no asume riesgo alguno.

| (Original firmado) | Mayo 12, 2008 |
| --- | --- |
| ## Weon-Kyoung Jo | ### Fecha |
| ### VPC/GCM |  |
| (Original firmado) | 5/13/08 |
| ## Marguerite S. Berger | ### Fecha |
| ### Jefe, VPC/GCM |  |

- Aprobación

| _____________(Original firmado)______ Héctor Malarín Jefe, INE/RND | 05/14/08 __________________ Fecha |
| --- | --- |

Anexo I

Argentina (AR –T1046)

Apoyo al Diseño del Programa Fortalecimiento del Sistema de Innovación Agropecuario (AR-L1064)

Términos de Referencia

- Estudio Interacciones Internacionales de Investigación

- Objetivos

  - El objetivo de la consultoría es apoyar al estudio del componente de interacción internacional y cooperación institucional mediante la aportación de experiencias internacionales en el diseño de un sistema de fortalecimiento de las relaciones internacionales de los centros públicos de investigación agropecuaria.

II. Responsabilidades y Actividades Generales

  - Para cumplir con estos Términos de Referencia, el(la) consultor(a) sostendrá las entrevistas necesarias con el especialista sectorial de la Representación del Banco, representantes del Gobierno y actores privados, con el fin de entender el alcance y características de la futura operación que se está proponiendo. Además, trabajará estrechamente con el Equipo de los funcionarios del INTA y seguirá las orientaciones y sugerencias del Equipo de Proyecto del Banco. Entre sus actividades se especifican las siguientes.

  - Revisar la documentación existente sobre la situación de la investigación y extensión agropecuaria de Argentina, Perfiles Técnicos del INTA, Plan Estratégico Institucional del INTA, el Plan de Mediano Plazo del INTA 2006-08 y otros documentos  afines.

  - Aportar claves en la elaboración de instrumentos de fortalecimiento de la cooperación internacional, teniendo como objetivo el posicionar al INTA en la trayectoria de la frontera de la investigación. Se aportarán experiencias contrastadas como la de EMBRAPA en Brasil con los LABEXs, de cooperación con los EE.UU y  Francia.

  - Ayudar a determinar y justificar las alianzas y la forma de implementar las unidades de investigación en el exterior (laboratorios virtuales o unidades permanentes) en función de las restricciones (financiación interna y externa) y de las posibles ganancias mutuas esperadas de cada tipo de colaboración (acceso a la información, interacción con otros grupos de investigación de excelencia, etc.)

  - Asesorar en el proceso de establecimiento de reglas internas de selección de los investigadores participantes en esta actividad.

  - Asesorar en la identificación y localización de las entidades colaboradoras en función de estrategias de la institución, estructura administrativa y funcional de los centros, áreas de investigación de ambos centros, historial anterior de cooperación, etc, que facilite la integración del Equipo del INTA en los potenciales institutos internacionales.

  - Participar activamente durante las reuniones entre el Banco y el INTA en las eventuales misiones para orientar la preparación del Programa, apoyando la organización de la agenda y preparando las respectivas memorias técnicas de las reuniones.

  - Preparar y presentar los informes que se detallan más adelante, incorporando en ellos las observaciones y comentarios realizados sobre versiones preliminares de los mismos, tanto por parte del equipo INTA como del Equipo de Proyecto del Banco.

III. Especificaciones de los servicios de Consultoría

  - Esta consultoría tiene las siguientes especificaciones:

- Tipo de consultoría: Consultor(a) individual. Contrato global a suma alzada por servicios profesionales.

- Fecha de inicio y duración: 20 (veinte) días hábiles de trabajo no continuos, en el período comprendido entre el 15 de junio y el 15 de setiembre de 2008.

- Local de trabajo: El trabajo será realizado en Buenos Aires, Argentina, principalmente en las oficinas del INTA.

- Calificaciones: Profesional con formación universitaria a nivel mínimo de maestría en economía, negocios, desarrollo rural o ciencias agrarias, con experiencia mínima de diez (10) años, no menos de cinco (5) años en la realización de análisis como el que aquí se describe. Experiencia en preparación y ejecución de proyectos con financiamiento multilateral es un requisito. Deberá dominar el español hablado y escrito.

- Productos e informes

- Al completar 10 días hábiles de trabajo,  el consultor(a) deberá presentar, a satisfacción del Banco, un primer informe de avance que contendrá una propuesta preliminar, incluyendo lecciones aprendidas de otras experiencias internacionales de fortalecimiento en la cooperación tales como potenciales instrumentos de cooperación, posibilidades de alianzas, reglas de selección de los participantes, búsqueda de apoyos políticos y financieros y estrategias de localización de las entidades colaboradoras.

- Al completar 20 días hábiles de trabajo, el consultor(a) deberá presentar, a satisfacción del Banco, un informe final, que contendrá los comentarios realizados a la versión anterior y la propuesta definitiva. Este informe incluirá las lecciones aprendidas de otras experiencias internacionales de fortalecimiento en la cooperación tales como potenciales instrumentos de cooperación, posibilidades de alianzas, reglas de selección de los participantes, búsqueda de apoyos políticos y financieros y estrategias de localización de las entidades colaboradoras.

- Pagos

  - Los servicios se remunerarán bajo la modalidad de contrato global de prestación de servicios a suma alzada, de acuerdo con el siguiente esquema de pagos:

- 30% a la firma del contrato.

- 35% a la entrega a satisfacción del Banco del producto indicado en 4.1.

- 35% a la entrega a satisfacción del banco del producto indicado 4.2.

Anexo II

Argentina (AR –T1046)

Apoyo al Diseño del Proyecto Fortalecimiento de l Sistemas de  Innovación Agropecuario (AR-L1064)

Términos de Referencia

Estudio Monitoreo y Evaluación

I.	Objetivos

  - El objetivo de la consultoría es revisar el actual sistema de monitoreo del INTA y adaptarlo a la evaluación del proyecto de inversión, siendo susceptible de utilización en las ulteriores actividades de investigación del Instituto.

- Responsabilidades y Actividades Generales

- Para cumplir con estos Términos de Referencia, el(la) consultor(a) sostendrá las entrevistas necesarias con el especialista sectorial de la Representación del Banco, representantes del Gobierno y actores privados, con el fin de entender el alcance y características de la futura operación que se está proponiendo. Además, trabajará estrechamente con el Equipo de los funcionarios del INTA y seguirá las orientaciones y sugerencias del Equipo de Proyecto del Banco. Entre las actividades y responsabilidades del consultor se especifican las siguientes.

- Revisar la documentación existente sobre la situación de la investigación y extensión agropecuaria de Argentina, Perfiles Técnicos del INTA, Plan Estratégico Institucional del INTA, el Plan de Mediano Plazo del INTA 2006-08 y otros documentos  afines.

- Analizar la evaluación del estado actual del sistema de Monitoreo y evaluación de los proyectos de investigación del INTA.

- Identificar los indicadores que serán monitoreados y que servirán de base para medir el impacto.

- Propones los necesarios ajustes en los mecanismos actuales para monitorear los indicadores.

- Establecer los cambios requeridos en los Manuales de Uso que serán utilizados por los técnicos responsables del manejo del Sistema en la Unidad de Monitoreo y Evaluación.

- Plan de Capacitación – Desarrollar un Plan de Capacitación para los técnicos de la Unidad de Monitoreo y Evaluación, con el fin de desarrollar la capacidad técnica necesaria para el manejo de los indicadores.

- Lineamientos para la Implementación del Sistema – De acuerdo con los análisis realizados, presentar una propuesta que incluya el detalle de las actividades necesarias para modernizar el Sistema, el software requerido y las necesidades de equipamiento y materiales.

- Costos de Implementación del Sistema – Elaborar una estimación de los costos asociados a la propuesta de modernización del Sistema, incluyendo equipos técnicos y humanos, software, y equipamiento y materiales. Para estas actividades el consultor deberá definir los costos aproximados anuales para un período de 5 años.

- Participar activamente durante las reuniones entre el Banco y el INTA en las eventuales misiones para orientar la preparación del Programa, apoyando la organización de la agenda y preparando las respectivas memorias técnicas de las reuniones.

- Preparar y presentar los informes que se detallan más adelante, incorporando en ellos las observaciones y comentarios realizados sobre versiones preliminares de los mismos, tanto por parte del equipo INTA como del Equipo de Proyecto del Banco.

- Especificaciones de los servicios de Consultoría

  - Esta consultoría tiene las siguientes especificaciones:

- Tipo de consultoría: Consultor(a) individual. Contrato global a suma alzada por servicios profesionales.

- Fecha de inicio y duración: 40 días hábiles de trabajo no continuos, en el período comprendido entre el 15 de junio y el 15 de setiembre de 2008.

- Local de trabajo: El trabajo será realizado en Buenos Aires, Argentina, principalmente en las oficinas del INTA.

- Calificaciones: Profesional con formación universitaria a nivel mínimo de maestría en economía, negocios, desarrollo rural o ciencias agrarias, con experiencia mínima de diez (10) años, no menos de cinco (5) años en la realización de análisis como el que aquí se describe. Experiencia en preparación y ejecución de sistemas de monitoreo y evaluación es un requisito. Deberá dominar el español hablado y escrito.

  - Productos e informes

- Al completar 20 días hábiles de trabajo,  el consultor(a) deberá presentar, a satisfacción del Banco, un primer informe de avance que contendrá una propuesta de Marco Lógico; propuesta de Indicadores de Monitoreo y Evaluación; propuesta de Manuales de Uso para la Unidad de Monitoreo y Evaluación; Propuesta de Plan de Capacitación para la Unidad de Monitoreo y Evaluación; borrador de Presupuesto para la Implementación del Sistema.

- Al completar 40 días hábiles de trabajo,  el consultor(a) deberá presentar, a satisfacción del Banco, un informe final, que contendrá lo siguiente: Marco Lógico; Indicadores de Monitoreo y Evaluación; Manuales de Uso para la Unidad de Monitoreo y Evaluación; Plan de Capacitación para la Unidad de Monitoreo y Evaluación; Presupuesto para la Implementación del Sistema

- Pagos

- Los servicios se remunerarán bajo la modalidad de contrato global de prestación de servicios a suma alzada, de acuerdo con el siguiente esquema de pagos:

- 30% a la firma del contrato.

- 35% a la entrega a satisfacción del Banco del producto indicado en 4.1.

- 35% a la entrega a satisfacción del banco del producto indicado 4.2.

Anexo III

Argentina (AR –T1046)

Apoyo al Diseño del Proyecto Fortalecimiento de l Sistemas de  Innovación Agropecuario (AR-L1064)

Términos de Referencia

Informes de Ejecución del Proyecto

I.	Objetivos

  - El objetivo de la consultoría es  es apoyar en la preparación del Manual Operativo del Proyecto junto con el Plan Operativo del Primer año y el Plan de Ejecución del Proyecto.

II.   	Responsabilidades y Actividades Generales

  - Para cumplir con estos Términos de Referencia, el(la) consultor(a) sostendrá las entrevistas necesarias con el especialista sectorial de la Representación del Banco, representantes del Gobierno y actores privados, con el fin de entender el alcance y características de la futura operación que se está proponiendo. Además, trabajará estrechamente con el Equipo de los funcionarios del INTA y seguirá las orientaciones y sugerencias del Equipo de Proyecto del Banco.

  - Revisar la documentación existente sobre la situación de la investigación y extensión agropecuaria de Argentina, Perfiles Técnicos del INTA, Plan Estratégico Institucional del INTA, el Plan de Mediano Plazo del INTA 2006-08 y otros documentos  afines.

  - Apoyar en la preparación del Manual de Operaciones

  - Preparar el Plan de Operaciones del primer año

  - Asistir en el diseño del esquema de ejecución

  - Elaborar el plan de Ejecución del Proyecto

  - Apoyar en otras actividades que aparezcan en la preparación del Proyecto.

  - Participar activamente durante las reuniones entre el Banco y el INTA en las eventuales misiones para orientar la preparación del Programa, apoyando la organización de la agenda y preparando las respectivas memorias técnicas de las reuniones.

  - Preparar y presentar los informes que se detallan más adelante, incorporando en ellos las observaciones y comentarios realizados sobre versiones preliminares de los mismos, tanto por parte del equipo INTA como del Equipo de Proyecto del Banco.

- Especificaciones de los servicios de Consultoría

  - Esta consultoría tiene las siguientes especificaciones:

- Tipo de consultoría: Consultor(a) nacional individual. Contrato global a suma alzada por servicios profesionales. El esquema de pagos está estipulado en el Capitulo V.

- Fecha de inicio y duración: 40 (cuarenta) días hábiles de trabajo no continuos en el período comprendido entre el 15 de junio y el 15 de septiembre de 2008.

- Local de trabajo: El trabajo será realizado en Buenos Aires, Argentina, principalmente en las oficinas del INTA.

- Calificaciones: El consultor deberá ser profesional senior preferiblemente en economía, economía agrícola, administración o similar –postgrado es deseable - y poseer sólida experiencia en preparación y ejecución de proyectos agropecuarios multilaterales. Deberá dominar el español hablado y escrito.

- Productos e Informes

  - El consultor deberá producir los siguientes informes:

    - Informe Preliminar. El consultor deberá presentar un primer informe al INTA y al Banco a los 20 días después del inicio del contrato. Los comentarios a este informe serán enviados dentro de los siguientes 5 días útiles. El informe incluirá el borrador del Manual de Operaciones del Proyecto, el esquema del Plan de operaciones del primer año y el esquema de ejecución del Proyecto.

    - Informe Final. Una versión final del informe será presentada por el consultor al INTA y al Banco a los 40 días después del inicio del contrato, la cual incluirá los documentos definitivos del Manual de Operaciones, Plan de Operaciones del prime año, y Plan de Ejecución del Proyecto, asi como comentarios realizados a la versión anterior.

- Pagos

  - Los servicios se remunerarán bajo la modalidad de contrato global de prestación de servicios a suma alzada, de acuerdo con el siguiente esquema de pagos:

- 30% a la firma del contrato.

- 35% a la entrega a satisfacción del Banco del producto indicado en 4.1.a

- 35% a la entrega a satisfacción del banco del producto indicado 4.1.b

VI     Supervisión/Coordinación

  - El consultor(a) adelantará su trabajo bajo la coordinación de INE/RND (a través de Cesar Falconi, Jefe del Equipo de Proyecto del Banco), con el apoyo de la  Representación del Banco en Argentina, y mantendrá permanente contacto con el INTA. Aunque el consultor será responsable del apoyo secretarial y logístico necesario para la preparación de sus informes, el INTA prestará apoyo administrativo para que el consultor tenga acceso a la información relevante.

Anexo V

Argentina (AR –T1046)

Apoyo al Diseño del Proyecto Fortalecimiento del Sistema de  Innovación Agropecuario (AR-L1064)

Términos de Referencia

Biotecnología Agropecuaria

- Objetivos

- El objetivo de la consultoría es evaluar las propuestas e implantación del Sistema/Red de Biotecnología y recursos genéticos.

II. Responsabilidades y Actividades Generales

  - Para cumplir con estos Términos de Referencia, el(la) consultor(a) sostendrá las entrevistas necesarias con el especialista sectorial de la Representación del Banco, y representantes del Gobierno y actores privados con el fin de entender el alcance y características de la futura operación que se está proponiendo. Además, trabajará estrechamente con el Equipo de los funcionarios del INTA y seguirá las orientaciones y sugerencias del Equipo de Proyecto del Banco.

  - El consultor trabajará en las siguientes actividades, en adición a aquéllas que surjan durante el Programa y sean consideradas necesarias para alcanzar los objetivos de la consultoría.

  - Revisar la documentación existente sobre la situación de la investigación y extensión agropecuaria de Argentina, Perfiles Técnicos del INTA, Plan Estratégico Institucional del INTA, el Plan de Mediano Plazo del INTA 2006-08 y otros documentos  afines.

  - Participar en misiones como parte del equipo de proyecto o independientemente, si así se requiriera, ofreciendo orientación en el campo de su especialidad a los miembros de equipos de proyecto y a contrapartes nacionales.

  - Evaluar la concepción, diseño, costos y beneficios del sistema/red propuesto de biotecnología y recursos genéticos.

  - Revisar la estrategia y diseño para establecer una red nacional de biotecnología y para implementar la estrategia de descentralizar la ciencia aplicada hacia el nivel regional.

  - Revisar el avance de la construcción, equipamiento y capacidad en recursos de investigación  del Laboratorio Central de Biotecnología y en los nodos de la red de estaciones experimentales.

  - Revisar el desarrollo de los principales proyectos específicos asociados a mejoramiento genético y de otros proyectos de alto impacto esperado en áreas estratégicas (AEs) y proyectos nacionales (PNs).

  - Identificar las necesidades de fortalecimiento de la gestión de información y los costos asociados.

  - Evaluar las necesidades de equipamiento, recursos humanos adicionales y capacitación para el Sistema/Red de Biotecnología y Recursos Genéticos  comprendidos en su concepción y diseño.

  - Proveer recomendaciones de la propuesta del Sistema/Red de Biotecnología y Recursos Genéticos.

- Especificaciones de los servicios de Consultoría

  - Esta consultoría tiene las siguientes especificaciones:

- Tipo de consultoría: Consultor(a) individual. Contrato global a suma alzada por servicios profesionales. El esquema de pagos está estipulado en el Capitulo V.

- Fecha de inicio y duración: 15 (quince) días hábiles de trabajo no continuos en el período comprendido entre el 15 de junio y el 15 de septiembre de 2008.

- Local de trabajo: El trabajo será realizado en Buenos Aires, Argentina, principalmente en las oficinas del INTA. Se prevé la realización de un viaje a la Argentina.

- Calificaciones: El consultor deberá ser profesional preferiblemente en ciencias de biología, biotecnología, biología molecular, economista agrícola o similar -postgrado es deseable- y poseer sólida y poseer sólida experiencia en análisis, gestión y políticas de sistemas de biotecnología agropecuaria. Deberá dominar el español hablado y escrito.

- Productos e Informes

  - El consultor deberá producir los siguientes informes:

    - Informe Preliminar. El consultor deberá presentar un primer informe al INTA y al Banco a los 7 días después del inicio del contrato. El informe incluirá el diagnóstico preliminar del sistema de biotecnología y recursos genéticos.

    - Informe Final. Una versión final del informe será presentada por el consultor al INTA y al Banco a los 20 días después del inicio del contrato, la cual incluirá los comentarios realizados a la versión anterior. El Informe Final deberá contener: (i) Diagnóstico del sistema de biotecnología y recursos genéticos; y (ii) Recomendaciones a la gestión, concepción y equipamiento del sistema propuesto.

- Pagos

  - Los servicios se remunerarán bajo la modalidad de contrato global de prestación de servicios a suma alzada, de acuerdo con el siguiente esquema de pagos:

- 30% a la firma del contrato.

- 35% a la entrega a satisfacción del Banco del producto indicado en 4.1.a

- 35% a la entrega a satisfacción del banco del producto indicado 4.1.b

- Supervisión/Coordinación

  - El consultor(a) adelantará su trabajo bajo la coordinación de INE/RND (a través de Cesar Falconi, Jefe del Equipo de Proyecto del Banco), con el apoyo de la  Representación del Banco en Argentina, y mantendrá permanente contacto con el INTA. Aunque el consultor será responsable del apoyo secretarial y logístico necesario para la preparación de sus informes, el INTA prestará apoyo administrativo para que el consultor tenga acceso a la información relevante.

Anexo VI

Argentina (AR –T1046)

Apoyo al Diseño del Programa FORTALECIMIENTO del Sistema de INNOVACIÓN Agropecuario (AR-L1064)

Términos de Referencia

Experto Tecnologías de la Información y Comunicaciones

- Objetivos

  - El objetivo de la consultoría es evaluar la implantación del Sistema de Información y Comunicación del INTA.

- Responsabilidades y Actividades Generales

2.1	Para cumplir con estos Términos de Referencia, el(la) consultor(a) sostendrá las entrevistas necesarias con el especialista sectorial de la Representación del Banco, representantes del Gobierno y actores privados, con el fin de entender el alcance y características de la futura operación que se está proponiendo. Además, trabajará estrechamente con el Equipo de los funcionarios del INTA y seguirá las orientaciones y sugerencias del Equipo de Proyecto del Banco.

  - Revisar la documentación existente sobre la situación de la investigación y extensión agropecuaria de Argentina, Perfiles Técnicos del INTA, Plan Estratégico Institucional del INTA, el Plan de Mediano Plazo del INTA 2006-08 y otros documentos  afines.

  - Participar activamente durante las reuniones entre el Banco y el INTA en las eventuales misiones para orientar la preparación del Programa, apoyando la organización de la agenda y preparando las respectivas memorias técnicas de las reuniones.

  - El consultor, además, trabajará en las siguientes actividades, en adición a aquéllas que surjan durante el Programa y sean consideradas necesarias para alcanzar los objetivos de la consultoría.

    - Revisar toda la documentación de la operación y realizar reuniones con el coordinador y los especialistas técnicos para integrar el trabajo de evaluación institucional en el marco de la preparación de la operación.

    - Participar en misiones como parte del equipo de proyecto o independientemente, si así se requiriera, ofreciendo orientación en el campo de su especialidad a los miembros de equipos de proyecto y a contrapartes nacionales.

    - Evaluar la concepción, diseño, costos y beneficios de los sistemas propuestos para redes internas de información, conectividad y de integración de procesos, incluyendo, entre otros aspectos, el “data center”, red LAN, equipamiento y  diseño de software;

    - Analizar el estado de la conectividad actual, incluyendo el contrato recientemente adjudicado y las necesidades de ampliación de los servicios a nuevos puntos que deben ser integrados a la red;

    - Identificar las necesidades de fortalecimiento de la gestión de información y los costos asociados;

    - Evaluar las necesidades de equipamiento, recursos humanos adicionales y capacitación para el SIC en su conjunto y para cada uno de los tres aspectos comprendidos en su concepción y diseño

  - Preparar y presentar los informes que se detallan más adelante, incorporando en ellos las observaciones y comentarios realizados sobre versiones preliminares de los mismos, tanto por parte del equipo INTA como del Equipo de Proyecto del Banco.

- Especificaciones de los servicios de Consultoría

  - Esta consultoría tiene las siguientes especificaciones:

- Tipo de consultoría: Consultor(a) individual. Contrato global a suma alzada por servicios profesionales. El esquema de pagos está estipulado en el Capitulo V.

- Fecha de inicio y duración: 40 (cuarenta) días hábiles de trabajo no continuos en el período comprendido entre el 15 de junio y el 15 de septiembre de 2008.

- Local de trabajo: El trabajo será realizado en Buenos Aires, Argentina, principalmente en las oficinas del INTA. Se prevé la realización de un viaje a la Argentina.

- Calificaciones: El consultor deberá ser profesional preferiblemente en ciencias de informática, ingeniería, administración  con énfasis en sistemas de información o similar -postgrado es deseable- y poseer sólida y poseer sólida experiencia en sistemas de información y comunicación. Deberá dominar el español hablado y escrito.

- Productos e Informes

  - El consultor deberá producir los siguientes informes:

    - Informe Preliminar. El consultor deberá presentar un primer informe al INTA y al Banco a los 20ías después del inicio del contrato. El informe incluirá el diagnóstico preliminar del sistema de información y comunicación.

    - Informe Final. Una versión final del informe será presentada por el consultor al INTA y al Banco a los 40 días después del inicio del contrato, la cual incluirá los comentarios realizados a la versión anterior. El Informe Final deberá contener: (i) Diagnóstico del sistema de información y comunicación; y (ii) Recomendaciones a la gestión y equipamiento del SIC.

- Pagos

  - Los servicios se remunerarán bajo la modalidad de contrato global de prestación de servicios a suma alzada, de acuerdo con el siguiente esquema de pagos:

- 30% a la firma del contrato.

- 35% a la entrega a satisfacción del Banco del producto indicado en 4.1.a

- 35% a la entrega a satisfacción del banco del producto indicado 4.1.b

- Supervisión/Coordinación

- El consultor(a) adelantará su trabajo bajo la coordinación de INE/RND (a través de Cesar Falconi, Jefe del Equipo de Proyecto del Banco), con el apoyo de la  Representación del Banco en Argentina, y mantendrá permanente contacto con el INTA. Aunque el consultor será responsable del apoyo secretarial y logístico necesario para la preparación de sus informes, el INTA prestará apoyo administrativo para que el consultor tenga acceso a la información relevante.

La preparación del Proyecto AR-L1064 requiere de otros estudios que no están considerados en la presente Cooperación Técnica. Así, mientras la presente Cooperación cubre trabajos de consultoría necesarios para completar el diseño de la operación, los estudios para preparar los diseños de los componentes son el objeto de otra cooperación técnica previa, financiada por el Knowledge Partnership Korea Fund for Technology (ATN/KK-10874-AR) tales como: estudio sobre el fortalecimiento de las necesidades estratégicas de la investigación, estudio técnico sobre el establecimiento de un Fondo para financiar las áreas prioritarias de investigación, estudio técnico sobre las capacidades de la investigación en pequeña agricultura familiar, estudio sobre la modernización del sistema de transferencia de tecnología y extensión, consultoría para identificar socios internacionales y consultoría para el fortalecimiento institucional de la investigación.

El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2005 – 2015 ha sido el resultado de un ejercicio prospectivo bajo la coordinación de la Presidencia y Consejo Ejecutivo del INTA y la participación de sus directores, personal, sector privado, universidades y representantes del sector productivo. El PEI fue la base para la formulación del plan de medio término del INTA, 2006 - 2008.

World Development Report: Agriculture for Development, Banco Mundial. 2007.