BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

PLANO DE AQUISIÇÕES

Número do Projeto        :  BR-0256                                                                   Executor: Prefeitura Municipal de Porto Alegre

Número do Empréstimo:  1095/OC/BR    				             Telefone : (55) 3289.1311

Nome do Projeto           :   Programa de Desenvolvimento Municipal de Porto Alegre                                                                                                                                    Email: marciarr@gaplan.prefpoa.com.br

| Aquisições Principais do Projeto | FONTE DE FINANCIAMENTO |  | Método de aquisições | Pré-qualificação | Aviso Específico de Aquisições | Estágio Anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID (%) | Local/Outro (%) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sim/Não | Data tentativa de publicação |  |
| - BENS |  |  |  |  |  |  |
| - Modernização Administrativa |  |  |  |  |  |  |
| - Equipamentos de Informática Montante – US$ 1.200.000,00 | 50,1 | 49,9 | LPN (várias) | Não | 2º Sem 2003/1º Sem 2004/2º Sem 2004 |  |
| - Equipamento de Armazenamento Corporativo (Storage) Montante – US$ 550.000,00 | 50,1 | 49,9 | LPI | Não | 2º Sem 2003 |  |
| - Equipamentos para Sistema de Informações Georeferenciadas Montante – US$ 290.000,00 | 50,1 | 49,9 | LPN | Não | 2º Sem 2003 |  |
| - Móveis da Loja da Secretaria Municipal da Fazenda Montante – US$ 100.000,00 | 50,1 | 49,9 | LPN | Não | 2º Sem 2003 |  |
| - Implementação dos Processos Redesenhados - Móveis da Loja da Secretaria Municipal de Industria e Comércio Montante – US$ 15.000,00 | 50,1 | 49,9 | LPN | Não | 1º Sem 2004 |  |
| - Implementação dos Processos Redesenhados - Móveis da Loja da Secretaria Municipal de Planejamento e Secretaria de Obras Montante – US$ 15.000,00 | 50,1 | 49,9 | LPN | Não | 1º Sem 2004 |  |
| - Implementação dos Processos Redesenhados - Móveis dos Postos de Saúde da Secretaria Municipal da Saúde Montante – US$ 15.000,00 | 50,1 | 49,9 | LPN | Não | 1º Sem 2004 |  |
| - Fortalecimento Institucional |  |  |  |  |  |  |
| - SMOV – Equipamentos Gerência de Pavimentos Montante – US$ 83.000,00 | 60 | 40 | AD | Não | 2º Sem. 2003 |  |
| - SMAM – Equipamentos de Controle Ambiental Montante – US$ 645.000,00 | 60 | 40 | LPI | Não | 2º Sem 2003 |  |
| - OBRAS - Modernização Administrativa |  |  |  |  |  |  |
| - Loja de Atendimento Secretaria Municipal da Fazenda – SMF Montante – US$ 183.000,00 | 66 | 34 | LPN | Não | 2º Sem 2003 |  |
| - Implementação dos Processos Redesenhados – Loja de Atendimento Secretaria Municipal de Industria e Comércio – SMIC Montante – US$ 50.000,00 | 66 | 34 | LPN | Não | 1º Sem 2004 |  |
| - Implementação dos Processos Redesenhados – Loja das Secretarias de Obras e Viação – SMOV, e de Planejamento – SPM Montante – US$ 100.000,00 | 66 | 34 | LPN | Não | 1º Sem 2004 |  |
| - Implementação dos Processos Redesenhados – Adequação dos Escritórios dos Postos de Saúde da Secretarias Municipal da Saúde – SMS Montante – US$ 200.000,00 | 66 | 34 | LPN | Não | 1º Sem 2004 |  |
| - Fortalecimento Institucional |  |  |  |  |  |  |
| - SMT – Segurança Viária – Obras Corretivas Montante – US$ 2.000.000,00 | 60 | 40 | LPN (várias) | Não | 2º Sem 2003 |  |
| - III Perimetral |  |  |  |  |  |  |
| - Dona Teodora Montante – US$ 1.604.000,00 | 66 | 34 | LPN | Não | 2º Sem 2004 |  |
| - Viaduto Teresópolis Montante – US$ 1.500.000,00 | 66 | 34 | LPN | Não | 1º Sem 2004 |  |
| - Viaduto Farrapos Montante – US$ 2.245.000,00 | 66 | 34 | LPN | Não | 2º Sem 2004 |  |
| - Conduto Álvaro Chaves Montante – US$ 7.277.000,00 | 66 | 34 | LPI | Não | 2º Sem 2004 |  |
| - Adequação da Sinalização dos Trechos 4 e 5 Montante – US$ 78.000,00 | 66 | 34 | LPN | Não | 2º Sem 2003 |  |
| - Adequação de Pontes da Avenida Ipiranga Montante – US$ 164.000,00 | 66 | 34 | LPN | Não | 2º Sem 2003 |  |
| - Plantio Compensatório e Praças Morro da Primavera e Dom Silvério Montante – US$ 259.116,00 | 66 | 34 | LPN | Não | 2º Sem 2003 |  |
| - Melhoramento da Infra-estrutura Básica |  |  |  |  |  |  |
| - Pavimentação Comunitária PI 2002 – 11,8 km Montante – US$ 1.733.000,00 | 92 | 8 | LPN | Não | 2º Sem 2003 |  |
| - Pavimentação Comunitária PI 2003 – 12 km Montante – US$ 3.900.000,00 | 92 | 8 | LPN | Não | 2º Sem 2003 |  |
| - Pavimentação Comunitária PI 2004/2005 – 12 km Montante – US$ 3.900.000,00 | 92 | 8 | LPN | Não | 2º Sem 2003 |  |
| - SERVIÇOS DE CONSULTORIA |  |  |  |  |  |  |
| - Estudos e Projetos |  |  |  |  |  |  |
| - Projetos PI 2004 Montante – US$ 125.000,00 | 0 | 100 | LPN | Não | 1º Sem 2004 |  |
| - Avaliação Econômica duplicação Avenida Teodora Montante – US$ 14.000,00 | 0 | 100 | LPN | Não | 2º Sem 2003 |  |
| - Avaliação Econômica Viaduto Teresópolis Montante – US$ 27.000,00 | 0 | 100 | LPN | Não | 2º Sem 2003 |  |
| - Avaliação Econômica Viaduto Farrapos (complexo) Montante – US$ 13.000,00 | 0 | 100 | LPN | Não | 2º Sem 2003 |  |
| - Supervisão e Administração |  |  |  |  |  |  |
| - Apoio UCP Montante – US$ 67.000,00 | 0 | 100 | AD (várias) | Não | Contínuo |  |
| - Apoio Técnico ao PDM – Consultorias Diversas Montante – US$ 149.000,00 | 86 | 14 | AD (várias) | Não | 2 sem. 2003 |  |
| - Apoio Supervisão de OBRAS PI 2003. Montante – US$ 70.000,00 | 86 | 14 | LPN | Não | 2º Sem 2003 |  |
| - Apoio Supervisão de Loteamentos – segunda fase Montante – US$ 90.000,00 | 86 | 14 | LPN | Não | 2ºSem 2003 |  |
| - Apoio Supervisão a Projetos e Obras PI 2003/2004/2005 Montante – US$ 120.000,00 | 86 | 14 | LPN | Não | 1º Sem 2004 |  |
| - Auditoria Montante – US$ 52.000,00 | 0 | 100 | LPN (várias) | Não | 1º Sem 2004 |  |
| - Modernização Administrativa |  |  |  |  |  |  |
| - Gerenciamento da Loja de Atendimento da Secretaria Municipal da Fazenda Montante – US$ 34.000,00 | 90 | 10 | LPN | Não | 2º Sem 2003 |  |
| - Treinamento de funcionários em Redes de Comunicação Montante – US$ 75.000,00 | 90 | 10 | LPN | Não | 2º Sem 2003 |  |
| - Implementação dos Processos Redesenhados – Consultoria para implantação de software de Call Center Montante – US$ 140.000,00 | 90 | 10 | LPI) | Não | 1º Sem 2004 |  |
| - Implementação dos Processos Redesenhados Montante – US$ 615.000,00 | 90 | 10 | LPN (Várias) | Não | 2º Sem 2003/ 1ºSem 2004/2º Sem 2004 |  |

Notas:      LPI: Licitação Pública Internacional	CP: Comparação de Preços	LPN: Licitação Pública Nacional		          CD: Contratação Direta sem Competência            LP: Licitação Privada		AD: Administração Direta

A terminologia a ser utilizada será:	Pendente / Adjudicado/ Cancelado