## PAC
Proyecto de Eficiencia Energética en Edificios de Oficinas de la APF No. Proyecto ME-L1267 y Contrato de Préstamo No. 4513/OC-ME Plan de Adquisiciones y Contrataciones de 18 meses por el periodo de Enero de 2019 a Junio 2020
CONSECUTIVO | CATEGORÍA Y DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO | OBJETIVO | COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | CONTRATANTE | COSTO ESTIMADO (USD) | MÉTODO DE ADQUISICIÓN (Nota 1) | TIPO DE REVISIÓN | FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y PORCENTAJE |  | PRE-CALIFICACIÓN (Nota 2) | FECHAS ESTIMADAS |  |  | ESTATUS (Nota 3) | COMENTARIOS
[9 empty] | BID (%) | LOCAL (%) |  | PUBLICACIÓN DE ANUNCIO ESPECÍFICO DE ADQUISICIONES O INVITACIÓN | FIRMA DEL CONTRATO | TERMINACIÓN CONTRATO
BIENES, SU INSTALACION y OTRAS ACCIONES
EOAPF-01-LPN-SENER | Contrato para la sustitución de equipos de aire acondicionado - Bloque 1 | Sustitución de equipos de aire acondicionado ineficientes, por tecnologías de alta eficiencia en el consumo de energía eléctrica. Incluye la compra e instalación de equipos de aire acondicionados, tipo central (chilleres), paquete y miniplit, así como el retiro de los equipos reemplazados y el manejo ambientalmente establecido de los mismos y de los residuos que generen, principalmente gases refrigerantes. | I. Inversión | NA | FIDE | 1067540 | LPN | ex-ante | 100% | 0% | NO | Enero 2019 | Abril 2019 | Septiembre 2019 | PDN | El Proceso se cancela debido a que la SENER, en sus politicas actuales determino, no implementar por el momento la tecnología de Aire Acondicionado,
EOAPF-02-LPN-SENER | Contrato para la sustitución de equipos de aire acondicionado - Bloque 2 |  |  |  | FIDE | 1201440 |  | ex-post |  |  |  | Octubre 2019 | Diciembre 2019 | Abril 2020 | PDN | El Proceso se cancela debido a que la SENER, en sus politicas actuales determino, no implementar por el momento la tecnología de Aire Acondicionado,
EOAPF-03-LPN-SENER | Contrato para la sustitución de equipos de aire acondicionado - Bloque 3 |  |  |  | FIDE | 1756274.7134 | [5 empty] | Marzo 2020 | Mayo 2020 | Octubre 2020 | PDN | El Proceso se cancela debido a que la SENER, en sus politicas actuales determino, no implementar por el momento la tecnología de Aire Acondicionado,
EOAPF-04-LPN-SENER | Contrato para la sustitución de equipos de iluminación - Bloque 1 | El objeto de estas contrataciones es la sustitución de equipos de iluminación ineficientes, por tecnologías de alta eficiencia en el consumo de energía eléctrica. Incluye la compra e instalación de equipos de iluminación, lámparas LED, así como el retiro de los equipos reemplazados, principalmente lámparas tipo T-8, y el manejo ambientalmente establecido de los mismos y de los residuos que generen, principalmente el mercurio. |  |  | FIDE | 2224800 |  | ex-ante |  |  |  | Enero 2019 | Abril 2019 | Septiembre 2019 | PDN | Estos procesos son retomados en el PAC de 2020, en donde se modificara el importe y fechas
EOAPF-05-LPN-SENER | Contrato para la sustitución de equipos de iluminación - Bloque 2 |  |  |  | FIDE | 769390.1992 |  | ex-post |  |  |  | Octubre 2019 | Diciembre 2019 | Abril 2020 | PDN | Estos procesos son retomados en el PAC de 2020, en donde se modificara el importe y fechas
EOAPF-06-LPN-SENER | Contrato para la sustitución de equipos de iluminación - Bloque 3 |  |  |  | FIDE | 1124942.8992 | [5 empty] | Marzo 2020 | Mayo 2020 | Octubre 2020 | PDN | Estos procesos son retomados en el PAC de 2020, en donde se modificara el importe y fechas
| Total |  |  |  |  | 8144387.8118
SERVICIOS DE CONSULTORIA
EOAPF-01-SBCC-SENER | Consultoría para la elaboración de 3 lotes de proyectos ejecutivos de eficiencia energéticas en edificios de oficinas de la Administración Publica federal (AP) (PE - Bloque 2) | El objetivo de estas contrataciones consiste en contar con la especificación de los proyectos a implementar para la sustitución de equipos de aire acondicionado e iluminación a sustituir, considerando el retiro y manejo ecológico de los equipos reemplazados y sus residuos; así como las inversiones necesarias, las especificaciones de los equipos y servicios a adquirir, así como los pliegos licitatorios correspondientes al conjunto de edificios contemplados en los proyectos. | I. Inversión | NA | FIDE | 236250 | SBCC | ex-ante | 100% | 0% | NO | Enero 2019 | Abril 2019 | Agosto 2019 | PDN | Este proceso se cancela en 2019, debido a que se retoma en 2020 agrupandolo con los procesos: EOAPF-02-SBCC-SENER y EOAPF-03-SBCC-SENER
EOAPF-02-SBCC-SENER | Consultoría para la elaboración de 3 lotes de proyectos ejecutivos de eficiencia energéticas en edificios de oficinas de la Administración Publica federal (AP)(PE - Bloque 3) |  |  |  | FIDE | 219960 |  | ex-post |  |  |  | Junio 2019 | Agosto 2019 | Noviembre 2019 | PDN | Este proceso se cancela en 2019, debido a que se retoma en 2020 agrupandolo con los procesos: EOAPF-01-SBCC-SENER y EOAPF-03-SBCC-SENER
EOAPF-03-SBCC-SENER | Consultoría para la elaboración de 3 lotes de proyectos ejecutivos de eficiencia energéticas en edificios de oficinas de la Administración Publica federal (AP) (PE - Bloque 4) |  |  |  | FIDE | 192970.8 |  | ex-post |  |  |  | Enero 2020 | Marzo 2020 | Julio 2020 | PDN | Este proceso se cancela en 2019, debido a que se retoma en 2020 agrupandolo con los procesos: EOAPF-01-SBCC-SENER y EOAPF-02-SBCC-SENER
EOAPF-04-SBCC-SENER | Consultoría para la elaboración de 3 lotes de proyectos ejecutivos de eficiencia energéticas en edificios de oficinas de la Administración Publica federal (AP)(PE - Bloque 5) |  |  |  | FIDE | 192970.8 |  | ex-post |  |  |  | Enero 2020 | Marzo 2020 | Julio 2020 | PDN | Este poceso es retomado para el PAC 2020.
EOAPF-05-SBCC-SENER | Desarrollo e implementación de un sistema de seguimiento del consumo y ahorros de energía de la DyE de la APF, así como las actualizaciones del sistema de seguimiento del consumo y ahorro de energía de DyE de la APF para la incorporación de nuevos edificios | Consiste en una plataforma a distancia que permitirá monitorear en línea los consumos y ahorros de los Edificios de Oficinas de la Administración Pública Federal (EOPAF), con visualizaciones en un centro general de monitoreo y procesamiento de datos en Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía (CONUEE), así como centros de monitoreo en las Dependencias y Entidades (DyE) de mayor consumo de energía. | II. Fortalecimiento Capacidades | i | SENER | 1900000 | SBCC | ex-ante | 100% | 0% | NO | Febrero 2019 | Mayo 2019 | Enero 2020 | PDN | Este proceso se cancela debido a que en el PAC del 2020 es reconsiderado, como una Licitación Pública Nacional, debido a que se detecto que la compra de equipo es por mas del 80% del monto total presupuestado.
EOAPF-06-SBCC-SENER | Diseño de la estrategia de capacitación en eficiencia energética para funcionarios de la administración Pública Federal, | Consiste en: (i) definición de los temas a incluir, perfil de los destinatarios, esquema didáctico, y material de los cursos teórico-prácticos vivenciales; (ii) diseño conceptual de los curos en línea, incluyendo el esquema de evaluación, propuesta de eventos de mayor audiencia; (iii) elaboración de los términos de referencia para la convocatoria y selección de instructores de los cursos, y la elaboración de los cursos en línea y; (iv) elaboración de la guía interactiva para la determinación preliminar de potenciales de ahorro, medidas de eficiencia energética, inversiones y rentabilidad de las mismas | II. Fortalecimiento Capacidades | ii | SENER | 200000 | SBCC | ex-post | 100% | 0% | NO | Febrero 2019 | Abril 2019 | Septiembre 2019 | PDN | Este poceso es retomado para el PAC 2020.
EOAPF-07-SBCC-SENER | Diseño e implementación de dos cursos en línea en temas de eficiencia energética en iluminación y aire acondicionado para todos los servidores públicos de los EOAPF, que no fueron beneficiados con el Proyecto. | Desarrollo, pruebas y puesta en marcha de dos cursos en línea incluyendo la autoevaluación del personal de DyE de la APF, así como de gobiernos estatales y municipales que accesen a los mismos. Un curso sería para edificios con aire acondicionado y el otro para edificios sin este tipo de equipamiento. | II. Fortalecimiento Capacidades | iii | FIDE | 200000 | SBCC | ex-post | 100% | 0% | NO | Febrero 2019 | Abril 2019 | Septiembre 2019 | PDN | El proceso será reprogramado para el ejercicio del 2021.
| TOTAL |  |  |  |  | 3142151.6
SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA PARA APOYO A LA GESTIÓN DEL PROYECTO
EOAPF-01-CP-SENER | Taller de Difusión de Resultados 1er. Año de Ejecución del Proyecto | Consisten en eventos de alta participación para promover el Programa y sus avances y resultados. Incluye la renta del recinto y el pago de servicios, así como el pago de traslados y viáticos de asistentes de los estados del país. | II. Fortalecimiento Capacidades | ii | SENER | 30000 | CP | ex-ante | 100% | 0% | NO | Enero 2019 | Febrero 2019 | Febrero 2019 | PDN | El procedimiento se cancela debido a que su realización, será reprogramada para el ejercicio 2021.
EOAPF-02-CP-SENER | Taller de Difusión de Resultados 2o. Año de Ejecución del Proyecto |  |  |  | SENER | 40000 |  | ex-post |  |  |  | Diciembre 2019 | Enero 2020 | Enero 2020 | PDN | El procedimiento se cancela debido a que su realización, será reprogramada para el ejercicio 2021.
EOAPF-03-CP-SENER | Licencia de un Sistema Contable | El objetivo es contar con un sistema contable para el registro de las operaciones del Proyecto. |  | v | SENER | 500 | CP | ex-post | 100% | 0% | NO | Enero 2019 | Enero 2019 | Diciembre 2019 | PDN | El proceso se cancela debido a que se programo para ser cubierto con recursos de Aporte Local.
| TOTAL |  |  |  |  | 70500
SERVICIOS DE CONSULTORES INDIVIDUALES
EOAPF-01-CI-SENER | Impartición de cursos teórico-prácticos (año 1) a los servidores públicos en temas de eficiencia energética en iluminación y aire acondicionado de los EOAPF participantes en el proyecto. | Consiste en la contratación de consultores individuales para impartir cursos tanto en la Ciudad de México, como en cada uno de los estados del país. Los cursos contemplan tanto horas aula, como la realización de actividades de diagnóstico energético en una muestra de los edificios de los participantes en los cursos. | II. Fortalecimiento Capacidades | iii | SENER | 70000 | CI-3CVs | ex-ante | 100% | 0% | NO | Junio 2019 | Julio 2019 | Diciembre 2019 | PDN | El procedimiento se cancela debido a que su realización, será reprogramada para el ejercicio 2021.
EOAPF-02-CI-SENER | Impartición de cursos teórico-prácticos (año 2) a los servidores públicos en temas de eficiencia energética en iluminación y aire acondicionado de los EOAPF participantes en el proyecto. |  |  |  | SENER | 80000 |  | ex-post |  |  |  | Enero 2020 | Febrero 2020 | Julio 2020 | PDN | El procedimiento se cancela debido a que su realización, será reprogramada para el ejercicio 2021.
EOAPF-03-CI-SENER | Ejecutivo de Adquisiciones del Proyecto de Eficiencia Energética en Edificios de Oficinas de la Administración Pública Federal | El objetivo es contar con el apoyo de consultorías especializadas para apoyar la gestión de las diversas actividades que desarrollará la SENER como organismo ejecutor del Proyecto | II. Fortalecimiento Capacidades | iv | SENER | 35732 | CI-3CVs | ex-post | 100% | 0% | NO | Enero 2019 | Enero 2019 | Diciembre 2019 | PDN | El proceso se cancela debido a que se programo para ser cubierto con recursos de Aporte Local.
| Total |  |  |  |  | 185732
1) BIENES Y OBRAS. LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD:Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/ BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Préstamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones. FIRMAS CONSULTORAS. SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa. CONSULTORES INDIVIDUALES. CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional. Servicios de No Consultoría. CP. Comparación de Precios; CD: Contratación Directa
2) Aplicable para el caso de las Políticas nuevas sólo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoría.
3) Pendiente: PND; En proceso: PRO; Adjudicado: ADJ; Cancelado: CAN
4) El tipo de cambio utilizado es de 20.15
|  | Método de Contratación |  |  |  |  | Obra Civil |  | Bienes/ Servicios no relacionados con consultoría |  | Examen Previo
|  | NCB | Licitación Pública Nacional |  |  | LPN | Menor de US$ | 15000000 | Menor de US$ | 3000000 | N/A
Información actualizada | [6 empty] | Mayor o igual de US$ | 500000 | Mayor o igual de US$ | 100000
Procesos cancelados |  | Shopping | Comparación de Precios |  |  | CP | Menor de US$ | 500000 | Menor de US$ | 100000 | N/A
Procesos recién incorporados |  | AD | Adjudicación Directa |  |  | AD | Cualquier monto | Cualquier monto | Cualquier monto | Cualquier monto | Todos
|  | LPI | Licitación Pública Internacional |  |  | LPI | Mayor o igual de US$ | 15000000 | Mayor o igual de US$ | 3000000 | Todos
1900000
20%
380000
|  | METODOLOGIA DE SELECCIÓN |  |  |  |  | Techos/Limites (US$ EQUIV.) |  | Examen Previo
FIRMAS CONSULTORAS
|  | QCBS | Selección Basada en Calidad y Costo |  |  | SBCC | Cualquier monto |  | Mayores a 500,000 USD
|  | QBS | Selección Basada en la Calidad |  |  | SBC | Cualquier monto |  | Mayores a 500,000 USD
|  | CQ | Selección Basada en la Calificación de los Consultores |  |  | SCC | 200,000 USD |  | N/A
|  | LCS | Selección Basada en Menor Costo |  |  | SBMC | 200,000 USD |  | N/A
|  | FBS | Selección Basada en Presupuesto Fijo |  |  | SBPF | 200,000 USD |  | N/A
|  | SSS | Selección Directa |  |  | SD | Cualquier monto |  | Todos
CONSULTORES INDIVIDUALES
|  | IC-3CVs | Consultor Individual - Mínimo terna de candidatos |  |  | CI-3CVs | Cualquier monto |  | Mayor a 100,000 USD
|  |  | Selección Directa |  |  | SD | Cualquier monto |  | Todos
Fecha de emisión: | 2018-12-20
Fecha de No Objeción:
2500000
19.65
49125000