**Plan de Evaluación**

Microseguro paramétrico agrícola para pequeños productores de Paraguay

1. **Introducción**

**Impacto**. El proyecto busca reducir la vulnerabilidad a condiciones climáticas adversas que tienen los pequeños productores de sésamo, maíz, poroto y chía en Paragua, mediante la estabilización de los ingresos y mantenimiento del nivel de activos. **Resultado**. El proyecto busca desarrollar un microseguro agrícola paramétrico que permita que alrededor de 5.000 pequeños productores aseguren sus cultivos por pérdidas derivadas condiciones climáticas adversas, derivadas del cambio climático. El proyecto se ejecutará a través de 3 componentes: (i) desarrollo e implementación de un seguro agrícola paramétrico para pequeños agricultores; (ii) capacitación y educación financiera en seguros y protección al consumidor; y, (iii) gestión de conocimiento y estrategia de comunicación.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Problema | Lógica de la Intervención | | | | Cambio Sistémico |
| Insumos | Productos | Resultados | Impacto |
| Limitado acceso por parte de los pequeños agricultores de bajos ingresos a herramientas de manejo y transferencia de riesgos. | Desarrollo de un microseguro paramétrico para pequeños agricultores | Producto desarrollado e implementado | Reducción de la vulnerabilidad de los pequeños agricultores ante las condiciones climáticas adversas | Mejora en la calidad de vida debido a la estabilización de los ingresos y el continuo acceso a crédito y mercados | Incrementar el acceso a productos/servicios financieros a poblaciones desatendidas de bajos ingresos |

1. **Objetivos y alcance de la evaluación.**

El objetivo principal de la evaluación es generar evidencia sólida sobre la efectividad, eficacia, pertinencia y sostenibilidad del microseguro paramétrico desarrollar por Tajy y determinar la mejor forma de difundir los resultados y expansión a otros países. Las preguntas que guiarán la evaluación se resumen en: **pertinencia** del proyecto (¿respondió el diseño a las necesidades del país? ¿de los agricultores vulnerables y de bajos ingresos? ¿De la entidad ejecutora?); la **efectividad** (¿fue un diseño apropiado para alcanzar los objetivos previstos? ¿Cuál ha sido la relación costo-beneficio lograda con el proyecto, medida como la relación entre el total de la inversión y los resultados obtenidos, etc.); la **eficiencia** (¿fue la unidad ejecutora una buena administradora de recursos? ¿se coordinó con otras áreas del Banco y con otras entidades externas? ¿Fueron suficientes las actividades previstas y presupuestadas?); y la sostenibilidad (¿qué factores han influido en el logro de objetivos del proyecto? ¿Existe una estrategia de sostenibilidad? ¿Se logró demostrar un caso de negocio?).

Se espera que la evaluación permita responder preguntas sobre la ejecución del proyecto y los procesos que acompañaron su implementación, como también la medición de los resultados esperados y alcance de metas. Así mismo, se pretende analizar la efectividad de sus diferentes componentes como respuesta a los problemas planteados. Además se sugiere efectuar una evaluación del impacto de la intervención sobre calidad de vida de los beneficiarios, enfocándose principalmente en si el uso de un microseguro como el planteado en el proyecto ayuda efectivamente a la estabilización de los ingresos de los pequeños productores.

1. **Enfoque de la evaluación**

Por las características del proyecto en cuanto a sus objetivos, población meta, y unidad ejecutora, se propone aplicar una evaluación de proceso y el desarrollo de un sistema de monitoreo permanente. A continuación se detallan las especificidades de cada una respecto a preguntas de evaluación, metodología sugerida y alcance.

* 1. **Evaluación de Proceso (Línea de Base, Evaluaciones Intermedia y Final)**

**Línea de base:**

El proyecto comprende actividades de diagnóstico de situación a nivel de institución y a nivel de clientes, dicha información será utilizada como línea de base del proyecto. Se contratará una empresa consultora especializada que recabará esta información una vez se cuente con los datos preliminares de los estudios de validación de la demanda. Esta empresa levantará información de Tajy, de las cooperativas participantes, pero principalmente de las condiciones socio-económicas de los clientes específicamente aspectos de manejo de riesgos agrícolas y nivel de ingresos.

Esta línea de base será desarrollada con base en una encuesta a una muestra representativa de las personas que compren el seguro voluntariamente. A través de esta encuesta se identificarán las características iniciales de los clientes del microseguro agrícola. Se tratará de identificar indicadores y características clave referentes al nivel de pobreza, nivel de activos, gastos en salud normales y extraordinarios, y pérdidas de ingresos por tiempo dedicado a consultas médicas, entre otros.

Como parte de esta Línea de Base se aplicará el PPI (<http://www.progressoutofpoverty.org/country/paraguay>) instrumento que permite determinar el nivel de pobreza de los clientes, basándose en un score desarrollado para los diferentes países.

**Sistema de seguimiento:**

Se diseñará una encuesta para hacerle seguimiento a la línea de base durante la aplicación del piloto en la cual se medirá la satisfacción de los clientes, y el manejo de gastos relacionados con la salud y posibles beneficios o efectos de la utilización del microseguro. Este sistema de seguimiento incluirá monitoreo de los beneficiarios finales, de Aseguradora Tajy y de la competencia en caso de que ésta llegase a existir. Los empleados (facilitadores y capacitadores) de Tajy y de los canales de distribución serán capacitados en el empleo y aplicación de este instrumento, el cual será aplicado con una periodicidad bimensual.

**EvaluaciónIntermedia:**

Se analizará el funcionamiento y ejecución del proyecto, se concentrará en revisar detalladamente la entrega de servicios y productos. Evaluará si las diferentes actividades propuestas se llevaron a cabo en el tiempo y con los recursos previstos y si las metas del marco lógico se alcanzaron. Igualmente, deberá analizar aspectos de diseño y de lecciones aprendidas. La evaluación intermedia buscará responder las siguientes preguntas anotadas anteriormente:

**Metodología propuesta para la evaluación de proceso:** Se propone contratar un evaluador para que efectúe 2 diferentes trabajos. En primer lugar, para que desarrolle una línea de base; segundo para que evalúe los logros del proyecto a través de una evaluación intermedia Este consultor se encargará de realizar una revisión exhaustiva de la implementación del proyecto para responder las preguntas descritas anteriormente.