#### EVALUACION INTERMEDIA

#### PROGRAMA SISTEMA DE TRAMITACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA FORMACIÓN DE EMPRESAS

#### No. ATN: ATN/MT-8457-NI

INDICE.

I.	ANTECEDENTES Y METODOLOGIA	4

II.	RESUMEN EJECUTIVO	5

III.	ANEXOS	7

IV.	DISEÑO DEL PROGRAMA	8

V.	COMPONENTE I	11

V.1. Componente I: Relevamiento y propuestas de modificaciones del marco legal.	11

V.2. Indicadores.	11

V.3. Progreso al 16/05/06.	12

V.4. Medición del Indicador de acuerdo al Marco Lógico.	12

V.5. Nivel de cumplimiento.	12

V.6. Tabla de cumplimiento real y acciones de acuerdo al Marco lógico.	12

V.7. Tabla de Presupuesto del Componente.	13

V.8. Problemas y Acciones Propuestas.	14

VI.	COMPONENTE II	15

VI.1 Componente II: Reingeniería de procedimientos administrativos.	15

VI.2. Indicadores.	15

VI.3. Progreso al 16/05/06.	16

VI.4. Medición del Indicador de acuerdo al Marco lógico.	17

VI.5. Nivel de cumplimiento.	18

VI.6. Tabla de cumplimiento real y acciones de acuerdo al Marco lógico.	18

VI.7. Tabla de Presupuesto del Componente.	19

VI.8. Problemas y Acciones Propuestas.	19

VII.	COMPONENTE III	20

VII.1. Componente III: Establecimiento de la infraestructura para la implementación del sistema diseñado	20

VII.2. Indicadores	20

VII.3. Progreso al 16/05/06.	21

VII.4. Medición del Indicador	21

VII.5. Nivel de cumplimiento	21

VII.6. Tabla de cumplimiento real y acciones de acuerdo al Marco lógico.	21

VII.7. Tabla de Presupuesto del Componente.	22

VII.8. Problemas y Acciones Propuestas.	22

VIII.	Componente IV	23

VIII.1. Capacitación de los funcionarios del STS y de los organismos Involucrados	23

VIII.2. Indicadores.	23

VIII.3. Progreso al 16/05/06.	23

VIII.4. Medición del Indicador.	24

VIII.5. Nivel de cumplimiento.	24

VIII.6. Tabla de cumplimiento real y acciones de acuerdo al Marco lógico.	24

VIII.7. Tabla de Presupuesto del Componente.	24

VIII.8. Problemas y Acciones Propuestas.	25

IX.	Componente V.	25

IX.1. Componente V: Promoción. Sostenibilidad y Coordinación del Programa.	25

IX.2. Indicadores.	26

IX.3. Progreso al 16/05/06.	26

IX.4. Medición del Indicador.	26

IX.5. Nivel de cumplimiento.	26

IX.6. Tabla de cumplimiento real y acciones de acuerdo al Marco lógico.	26

IX.7. Tabla de Presupuesto del Componente.	28

IX.8. Problemas y Acciones Propuestas.	28

X.	EJECUCION ADMINISTRATIVA-FINANCIERA DEL PROGRAMA.	29

XI.	EJECUCIÓN TECNICA.	31

XII.	ACCIONES FUTURAS A CORTO PLAZO.	34

XIII.	FACTORES PARA EL ÉXITO DEL PROGRAMA. PROPUESTAS.	35

# ANTECEDENTES Y METODOLOGIA

Con el objeto de Facilitar la formalización empresas y la inversión privada en Nicaragua, el BID FOMIN y el Gobierno de Nicaragua por intermedio del MIFIC (Ministerio de Fomento, Industria y Comercio) propusieron sentar las bases de un sistema unificado y eficiente de tramitación simplificada para reducir el tiempo y los costos para la formación y registro de empresas en Nicaragua. Los objetivos específicos incluyen: a) Minimizar los costos, pasos y requisitos administrativos y legales necesarios para el establecimiento de una empresa formal en Nicaragua; b) Apoyar el desarrollo del "sistema de tramitación simplificada” (STS) dentro de la Ventanilla Única de Inversiones (VUI), con mecanismos de atención al cliente ágiles y de calidad garantizada; y c) Sentar las bases para la administración sostenible del STS.

El Programa pretende apoyar al MIFIC como vehículo promotor y ejecutor de la iniciativa tendiente a desarrollar un STS para establecimiento, registro y formalización de empresas. El Programa se implementará a través de la ejecución de 5 componentes: (i) relevamiento y propuestas de modificación del marco legal; (ii) Reingeniería de procedimientos administrativos; (iii) Establecimiento de la infraestructura para la implementación del sistema diseñado; (iv) Capacitación de los empleados del sistema y de los organismos involucrados; y (v) Promoción, sostenibilidad y coordinación del Programa.

El Programa se aprobó el 1ro de Octubre del 2003 firmándose el convenio respectivo el 29 de Enero del 2004. El Programa se firmó por US$980,000 fondos BID FOMIN y US$450,000 de fondos de contrapartida local. El Programa tiene una duración de 3 años y hasta la fecha se desembolsaron US$409,774 de fondos BID FOMIN y US$248,351 de recursos de contrapartida.

Esta evaluación intermedia se realiza en base a la documentación proporcionada por la Unidad Ejecutora del Programa (“UEP”) y con la metodología acordada que incluyó la revisión de los informes de interlocución con el Banco, los informes de consultoría, las actas y resoluciones firmadas, los acuerdos interinstitucionales logrados y entrevistas con personal de la UEP y de las Instituciones de Gobierno involucradas.

Identificación de Personas

Claves

y entrevistas

Colección y

Clasificación  de

Informes

Revisión de plazos y

desembolsos

Acuerdo en Metodología

de trabajo

Análisis

de marco lógico y de ejecución

Análisis de Informes

y otros

Propuestas iniciales

Informe Inicial Draft

Identificar entrevistas

faltantes

Validación de Informe

Consenso final con VUI

sobre propuestas

Informe Final

Visita y Diagnóstico

Estudio y Análisis

Visita, consenso y entrega

# RESUMEN EJECUTIVO

La ejecución técnica del Programa ha sido llevada a cabo de manera correcta. La VUI se encuentra actualmente atendiendo a los inversionistas con cuatro trámites básicos para la formalización de empresas.  La concentración de estos trámites ha logrado reducir el tiempo de los mismos de 61 días a 15 días además de lograr un ahorro monetario estimado de USD 107.413 al año para el Estado. Se estima que los ahorros de los usuarios por el uso de la VUIs serían: En tiempo, de 10,357 en días (en una ponderación entre el ahorro de tiempo de traslado entre la asistencia directa a las Instituciones y la VUI). El ahorro que ello significa es de USD 242.902 por año. Asimismo, la satisfacción del usuario del sistema es de aproximadamente el 95% de los encuestados.

A efectos de esta evaluación, se han analizado los objetivos, indicadores, resultados y metas del Programa a la luz de los informes de consultoría presentados, los informes semestrales, Planes Operativos Anuales (POAs) y la percepción de los actores involucrados en el proceso de simplificación de trámites empresariales, y en menor medida, respecto de la limitada línea de base existente en el diseño del Programa y el marco lógico original. Cabe destacar que el marco lógico original del Programa se encuentra débilmente formulado y por tanto, dificulta su verificación y seguimiento. Las estimaciones realizadas en las consultorías respecto de los logros recogen solo algunos impactos al tiempo/momento de la misma ejecución de las consultorías.

En cuanto a la ejecución actual del Programa, su eventual prórroga e implantación de una segunda fase del mismo, se propone la contratación de un consultor para el diseño e implementación sistemática de un mecanismo de monitoreo y seguimiento de indicadores reales y resultados del Programa. El seguimiento y monitoreo podrá verificar la eficiencia y eficacia de la ejecución de este Programa mediante la identificación de sus logros y debilidades y en consecuencia, recomendar medidas correctivas para optimizar los resultados esperados del Programa en tiempo real, y por consiguiente facilitar una transición hacia una eventual fase próxima.

Desde su concepción el Programa ha tenido resultados tangibles, intangibles, directos e indirectos propios de la ejecución de sus actividades. Las actividades de mayor impacto han sido las propuestas de reforma regulatoria y la propuesta de re-diseño de la VUI. Estas actividades dieron lugar a múltiples mejoras en las Instituciones Permanentes.

En la ejecución del Componente I, se han conseguidos avances significativos hacia la eliminación de barreras administrativas, tal como se encuentra ilustrado en este informe y sus anexos. A través de la consultoría regulatoria, se han propuesto cambios normativos tomados en cuenta por las instituciones en la re-ingeniería de sus normas y procesos. Sin embargo, los productos con mayor impacto en el Componente, la ley de simplificación de trámites y el decreto de creación de la VUI aún no han sido aprobados y/o ratificados.

El Componente II ha entregado un producto completo de re-diseño institucional generando, no solo algunos cambios de procesos y ordenamiento en las entidades permanentes y vinculadas, sino un cambio de mentalidad o paradigma en los actores del Programa.  El trabajo se dividió en diversas etapas lográndose avances parciales en la simplificación de trámites desde las instituciones participantes y avances concretos en la preparación del Componente III.

El Componente III, aún no ha iniciado su ejecución. Este Componente inferirá cambios sustanciales en la interoperabilidad de sistemas entre las entidades y es sin lugar a dudas el Componente de mayor impacto del Programa. Este Componente requiere especificaciones técnicas y términos de referencia (Tdrs) precisas para evitar dilaciones posteriores en la implantación operativa, teniendo éste un efecto directo en la sostenibilidad del Programa.

A través del Componente IV se organizaron viajes de estudio y seminarios de calidad de atención con resultados positivos en más de 40 funcionarios de las instituciones participantes. Asimismo,  se obtuvieron externalidades positivas en la coordinación e interlocución de los diferentes actores del Programa. Por último, el Componente V identifica actividades de capacitación, sostenibilidad y  administración del Programa, análisis que se lleva a cabo de forma diferenciada.

La ejecución financiera y la coordinación del Programa han sido positivas desde su comienzo, siendo el Comité Directivo un instrumento cohesivo y generador de externalidades positivas hacia la simplificación de trámites a nivel institucional de los organismos permanentes y vinculados no solo desde la visión de una VUI, sino respecto a una re-ingeniería de procesos y conciencia de simplificación de trámites “puertas adentro” en cada una de estas instituciones.

A pesar de los avances obtenidos, se percibe necesario un mayor liderazgo político (y gerencial del Programa) para mejorar los niveles de promoción y difusión a nivel de campaña de sensibilización pública y a nivel intragubernamental. Se recomienda la prórroga del Programa para culminar con las actividades de implantación de los sistemas de información, otorgarle seguimiento a los acuerdos de simplificación de trámites interinstitucionales alcanzados, brindarle mayor apoyo y promoción desde las instituciones. Tal ha sido expuesto, los ajustes deben adecuarse a un sistema de monitoreo de indicadores y resultados del Programa.

Asimismo, será importante, de existir una continuidad del Programa en una fase posterior a la prórroga, que se estudie la posibilidad de ampliación de la oferta de servicios de simplificación de tramites (previo análisis de trámites de mayor demanda y relevamiento de todas las iniciativas existentes) a nivel central y regional. De esta manera se deberá analizar la sostenibilidad de las VUIs para replicar un modelo menos costoso a nivel regional.

# ANEXOS

Los siguientes anexos acompañan el presente informe:

- Anexo I.  Cuadro de Entrevistas Realizadas

- Anexo II. Resumen Ejecutivo de Implementación de Recomendaciones de Reforma Legal

- Anexo III. Resultados de la Consultoría - IGT

- Anexo IV. Percepción del Usuario – Líneas de base

- Anexo V. Tabla de Presupuesto Total del Programa

# DISEÑO DEL PROGRAMA

En materia de identificación de actividades de forma de facilitar la ejecución y el seguimiento del Programa, el Marco lógico inicial no tiene un valor agregado decisivo.

El cumplimiento del fin del Programa a la terminación de su ejecución prevé evaluarlo en función de los aumentos del número de empresas que se registran por mes en Managua. Pues bien, la línea de base referida al comienzo del Programa se midió de acuerdo a las percepciones de los usuarios y respecto del tiempo de ciertos trámites, pero no se ha monitoreado y/o seguido el avance del Programa en la consecución de su fin. Cabe destacar que de forma indirecta se ha seguido la reducción en costo y tiempo que ofrece el STS para la inducción a la formalización y formación de empresas, a través de la consultorías de reforma regulatoria y re-diseño institucional.

En cuanto a los indicadores de propósito del Programa, si bien estaban orientados adecuadamente a la reducción de un 40% en los costos de formalización; la reducción de pasos administrativos en un 30%; y el número de días de tramitación menores a 40%, no parecen, salvo el último indicador, tener un continuo seguimiento para su medición efectiva (y futura). En conclusión, las metas en materia de fines y propósitos los indicadores parecen tener un grado de especificación y seguimiento no concordante con los indicadores de las actividades del diseño original del Programa.

Asimismo, cabe destacar que el Programa ha monitoreado efectivamente la percepción del empresario en la formalización de la empresa y la simplificación de sus trámites. El indicador establecía el 75% de los usuarios satisfechos con la calidad de atención. Cabe destacar que se ha cumplido con este indicador tal como se destaca en el Capítulo X, al menos desde la percepción de  los usuarios reales del sistema.

Los desembolsos del Programa se están desarrollando normalmente y el Programa, desde su concepción, ha entregado productos concretos. El manejo del Programa preveía una fuerte coordinación interinstitucional a través del Comité Directivo. El Comité Directivo se reúne trimestralmente (semestralmente al inicio) y lo conforman cuatro entidades del sector público y tres del sector privado. Cabe apuntar que el Programa carece de un reglamento operativo por lo cual sus ejecutores se rigen por el Convenio de Cooperación Técnica (TC-020603-NI). En una potencial postergación o segunda fase, el Proyecto debería contar con un Reglamento con normas, criterios y flujos de ejecución.

III.1. Presupuesto original.

El Programa ha incorporado algunas actividades específicas a su diseño original. El Componente I instaló una consultoría de relevamiento y propuesta de modificación del marco legal. La consultoría se llevó a cabo por un valor menor al estimado. La UEP, con la no-objeción del Banco, decidió llevar a cabo un consultoría de digitalización del Registro Público Mercantil (Registro). Actualmente, la consultoría se encuentra en su etapa final. Esta consultoría tendrá un impacto directo en la mejora del servicio del Registro e indirecto en la intercomunicación con la VUI. Creemos que esta actividad debió ser incluida en el Componente III del Programa para asegurar la interoperabilidad de sistemas de información y la correcta migración a sistemas compatibles. Sin embargo, se justifica la decisión de incorporarla al presente Componente por su carácter eminentemente regulatorio ante una barrera para la celeridad de las transacciones surgida del análisis de productos de este Componente I.

El Componente II instaló una consultoría de re-ingeniería institucional. El Programa tenía previsto que la firma ganadora del concurso (IGT en este caso) dictara la capacitación pertinente al re-diseño. Sin embargo, la UEP con la no-objeción del Banco, decidió otorgarle prioridad al desarrollo de las especificaciones técnicas y términos de referencia (“Tdrs”) del Componente III y sobre todo a un análisis preliminar de sostenibilidad de la VUI. Asimismo, también se le encomendó a la firma el diseño un plan de capacitación.

El Componente III aún se encuentra en etapa de definiciones técnicas. Creemos importante trabajar en Tdrs concretos con especificaciones técnicas adecuadas para asegurar la implantación de sistemas, en lo que será la actividad de mayor impacto en el desarrollo del Programa.

El Componente IV se llevó a cabo exitosamente cumpliendo con la mayoría de las actividades previstas y con una excelente participación de las Instituciones Permanentes y vinculadas en capacitación. Esta capacitación se orientó a la calidad de atención al público. Quedará pendiente, en todo caso, la capacitación más importante a nivel de operación de los sistemas de información a implementarse en el Componente III, cuyo costo será elevado.

El Componente V incluye costos operativos del Programa y una actividad con un monto importante en materia de capacitación. Aún no se ha podido determinar el origen y fin del monto en cuestión. Este debería ser utilizado a efectos de la capacitación del personal de la VUI y de las entidades vinculadas y permanentes en el training y capacitación para el uso de los sistemas de información a ser diseñados e implantados.

En materia de ejecución, el Programa preveía un seguimiento trimestral que fue cambiado por un seguimiento semestral a efectos de lograr mayor agilidad en la ejecución. El convenio ATN/MT 8457-NI señala en el punto decimocuarto “informes y seguimiento” segundo párrafo, inciso b) “para el seguimiento continuo del Programa, el beneficiario contratará un consultor externo quien durante una semana cada tres meses, analizará la información sobre el avance del Programa……..” El día 19 de Julio de 2004 se solicito al BID, la revisión del texto, el período de tres meses se consideró muy corto y el BID respondió a esa solicitud el 26 de Julio otorgando dispensa hasta que los logros del Programa hayan avanzado en aspectos sustantivos. Pues bien, si bien este cambio, no ha generado complicaciones en la ejecución del Programa aliviando a los ejecutores en la presentación de informes, contrataciones e interlocución con el Banco, ha tenido un efecto negativo en el monitoreo efectivo de los indicadores de impacto y resultado en tres niveles.

- Trámites y procesos en Instituciones Permanentes. (Ver recomendación de Consultoría de Seguimiento, Capítulo V y Capítulo XII, Acciones a Corto Plazo )

- Trámites y procesos de las Instituciones Permanentes realizados en la VUI. (Ver Acciones Capítulo XIII)

- Trámites y procesos en Instituciones Vinculadas, para los procesos y propuestas de simplificación, centradas en los procesos con la VUI. (Ver Componente II, Capítulo VI.8).

# COMPONENTE I

### V.1. Componente I: Relevamiento y propuestas de modificaciones del marco legal.

El propósito de este Componente es: (a) relevar las disposiciones vigentes que afectan al establecimiento de una empresa; y (b) validar su aplicabilidad, a fin de eliminar aquellos requerimientos que no aportan beneficios al proceso y que en la mayoría de los casos, se ejecutan con base en disposiciones interpretativas de los funcionarios y organismos de los distintos servicios públicos.

Bajo este Componente se contrató una consultoría que finalizó un inventario normativo y legal tanto en las Instituciones Permanentes como en las Instituciones Vinculadas. Como resultado de este Componente se presentaron: (a) la elaboración de un inventario de leyes, normas y procedimientos excesivos u obsoletos que obstaculizaban el proceso de formalización y registro de empresas; (b) la priorización de los mismos en términos del impacto inmediato y directo de su eliminación o modificación en los costos y tiempos de registro; (c) una propuesta de las normas que deben modificarse o elaborarse para permitir que estos trámites se realicen en lugar único; (d) apoyo en la redacción de anteproyectos de ley, decretos supremos y resoluciones para modificarlos o para establecer procedimientos más eficientes; y (e) actividades de concientización y capacitación con el Poder Ejecutivo, la Asamblea Nacional y/o el Consejo Municipal en la necesidad y formación de estas nuevas leyes y normas.

V.2. Indicadores. Tal como se planteó anteriormente, los indicadores del marco lógico del Programa se presentaron como productos. Esta formulación del marco lógico original torna difícil medir el seguimiento de metas e impactos del Programa (*Valga esta aclaración para el análisis del resto del documento). De acuerdo al marco lógico, se presentaron el informe final de consultoría que incluye: (I) la propuesta global de las modificaciones a realizarse en el marco regulatorio; (II) fueron preparados y presentados a las autoridades respectivas los Anteproyectos de ley, decretos, resoluciones, etc.; (III) fueron preparados y presentados a las autoridades respectivas los cursos de acción y alternativas de decisiones para materializar reformas propuestas y se alcanzaron consensos con las entidades participantes.

V.3. Progreso al 16/05/06. Hacia finales de 2004 se contrataron los servicios del Grupo Legis. El informe final fue distribuido en Junio 20, 2005. Los resultados de este Componente incluyeron: (a) una propuesta de medidas a ser tomadas en pos de la simplificación de trámites que no implican modificaciones legales y que, vía resoluciones y decretos, se adecuan o eliminan; y (b) un borrador validado y consensuado del Anteproyecto de ley del "Sistema de Atención y Tramitación Simplificada".

La consultoría fue presupuestada por un monto mayor tal como se puede ver en la tabla adjunta.  La UEP propuso en el segundo semestre de 2005 utilizar el remanente de dinero del Componente para una consultoría de Digitalización de 875 Trámites Libros del Registro por un valor de US$42,000. Esta incluye la digitalización de los archivos (folios de los libros) que lleva el Registro Mercantil en Managua. Las imágenes son digitalizadas y almacenadas en discos ópticos organizados por índice automático de número de tomo y folio. Los libros actualmente se realizan manualmente hecho que se identificó como un obstáculo legal subsanable en la consultoría de reforma legal de este Componente.

V.4. Medición del Indicador de acuerdo al Marco Lógico. Informes de consultoría, Anteproyectos de ley, resoluciones y decretos, constancias o actas de asistencia de talleres realizados, acta de visitas a legisladores.

V.5. Nivel de cumplimiento. El nivel de cumplimiento es a nivel de productos de acuerdo al marco lógico original (*Valga esta aclaración para el análisis del resto del documento). Considerando la contratación de la consultoría para la digitalización de los libros del Registro, la cual no fue diseñada originalmente en el Programa, se establece el nivel de cumplimiento de este Componente en un 80%.

V.6. Tabla de cumplimiento real y acciones de acuerdo al Marco lógico.

| Indicadores al II semestre de 2005 Marco lógico - POAs Informes Semestrales | Marco lógico Medios de Verificación | Estado de Avance | Acciones | Marco lógico Supuestos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Propuestas que no impliquen modificación legal | Informe final de consultoría al mes de 10 de ejecución | Se realizaron 4 modificaciones que generaron la superación de 4 barreras superadas sin necesidad de cambios normativos | El Comité Directivo debería estudiar otras medidas para superar mayor cantidad de barreras de acuerdo al informe de consultoría presentado. | Existe una disposición positiva de la Asamblea Nacional para discutir y aprobar iniciativas Existe una disposición gubernamental y/o institucional para la implementación de las nuevas normas y regulaciones |
| 2. Propuestas de modificaciones normativas de Mediano Plazo | Informe final de consultoría Resoluciones y decretos redactados Informes de avance MIFIC | 23 propuestas de resoluciones, decretos, acuerdos ministeriales, disposiciones y reformas genéricas. | Precisa seguimiento y liderazgo político. Se recomienda una campaña de sensibilización a nivel de gobierno. |  |
| 3. Anteproyecto de ley, decretos y resoluciones al mes 12 de ejecución | Anteproyectos de ley y decretos redactados | Propuesta de ley para el sistema de tramitación simplificada para la formación de empresas consensuada en el Comité Directivo. Propuesta de decreto de creación de la VUI consensuada en el Comité Directivo | Precisa seguimiento y liderazgo político. Se recomienda una campaña de sensibilización a nivel de gobierno. |  |
| 4. Capacitación y seminarios de consenso al mes 12 de ejecución | Talleres de consenso | 4 Talleres o seminarios de consenso realizados 4 Instituciones Permanentes, y 8 Instituciones Vinculadas incluidas con funcionarios de alto nivel | Precisa seguimiento y apoyo de todas las instituciones participantes para generar acción en el consenso |  |
| 5. Digitalización de 875 libros de Registro Mercantil |  | Actualmente Consultores Contratados y fondos comprometidos de U$S 42,000 | Digitalización en proceso, es necesario asegurar la compatibilidad de sistemas con las actividades del Componente III |  |

*Ver cuadro de implementaciones de recomendaciones y normas completo en Anexo II.

V.7. Tabla de Presupuesto del Componente.

V.8. Problemas y Acciones Propuestas.

- Tal como ha sido presupuestado quedarían US$ 103,508.43 en fondos disponibles aún contabilizando los fondos comprometidos a la consultoría de digitalización que se lleva a cabo actualmente. Estos fondos podrían ser aplicados a la consultoría que se propone para reconstruir la línea de base, crear una metodología de seguimiento de indicadores del Programa, reconstrucción de indicadores de impacto y resultado en cada institución permanente y en la VUI, a partir de los resultados obtenidos. Asimismo, parte de los fondos remanentes podrían ser aplicados a la implantación de los sistemas de información del Componente III, previa no-objeción del BID.

- Es importante generar el liderazgo político y gerencial que facilite la aprobación del Decreto Creador de la VUI  (aprobado por el poder ejecutivo, actualmente en consulta con la Corte Suprema y Alcaldía de Managua), de manera de comenzar a dotar a esta iniciativa del marco legal que asegure su permanencia temporal y que permita fortalecer los compromisos de coordinación alcanzados en el Programa mediante el Comité Directivo.

- De la misma forma, es importante apoyar la aprobación de Ley de Simplificación de Trámites, para que entregue validez legal y seguridad jurídica a todas las instituciones y procesos administrativos que requerirán ser simplificados. En esta ley o su reglamento es importante asegurar los incentivos políticos y económicos para el éxito y continuidad del Programa.

- A estos efectos, creemos necesario un esfuerzo mayor del Comité Directivo a efectos de promocionar las acciones positivas, simplificación de trámites y reducción de tiempos de tramitación que se han logrado aún sin la aprobación normativa.  Es necesario que el marco legal siga siendo revisado, especialmente luego de la implantación de los sistemas de información.

- Asimismo, la centenaria ley general de registros públicos se torna, de acuerdo al informe de la firma IGT (Componente II), una de las principales barreras para la simplificación y agilización de trámites. Es por ello que la VUI, mediante su Comité Directivo, debería apoyar institucionalmente al Registro en la aprobación de la Ley que actualmente se encuentra para consideración de la Asamblea Legislativa.

# COMPONENTE II

### VI.1 Componente II: Reingeniería de procedimientos administrativos.

El propósito de este Componente es diseñar y adoptar un nuevo marco de procedimientos administrativos, a fin de que la tramitación para constituir la empresa, se pueda ejecutar de forma económica, ágil, transparente y expedita. Este trabajo implica estudiar los procedimientos administrativos y operativos relacionados con la creación de una empresa actualmente en aplicación en los organismos Permanentes y Vinculados, tomando en cuenta las reformas requeridas que fueron identificadas en el estudio previsto en el primer Componente. Estas medidas deberán introducir modificaciones que tengan un impacto demostrativo en un corto plazo.

Como resultado del Componente se cuenta con el diseño definitivo de la primera etapa de funcionamiento del STS, el cual incluirá los nuevos "procesos y procedimientos simplificados y su coordinación dentro de un espacio físico común”.

La simplificación de trámites es una herramienta que busca aumentar la eficiencia de las regulaciones, es decir, que logren su objetivo con mínimos costos y tiempo invertido, disminuyendo el número de pasos del proceso, la cantidad de documentos a presentar y los puntos de contactos estado – ciudadano.

Los elementos centrales en el rediseño de la firma IGT se basaron en lo siguiente:

- Estrategia de la Institución y estrategia marco.

- Contribuyente y diseño de un servicio orientado a él.

- Tecnologías de Información.

- Capacitación y preparación a los recursos humanos

VI.2. Indicadores.

En cuanto a los indicadores reales de impacto y resultado, no se cuenta con estadísticas de procesos diseñados actualizados aunque si existe un informe de los resultados obtenidos (anexo al presente) luego de los Informes I y II de IGT.  Es interesante destacar que los resultados de esta actividad se pueden apreciar en tres niveles:

- Procesos de Trámites de Instituciones Permanentes de la VUI en las propias oficinas de estas instituciones.

- Procesos de Trámites de la VUI realizados en la misma VUI.

- Procesos de Trámites de Instituciones Vinculadas centrados en los procesos con la VUI.

VI.3. Progreso al 16/05/06. En el II semestre del año 2005 se contrató la firma internacional IGT, para la ejecución de este Componente, iniciándose el 5 de Septiembre. Al mes de Diciembre de 2005 se obtuvo el borrador del modelo de la Ventanilla Única que recoge las propuestas de los procesos de las instituciones participantes en el Programa rediseñados y consensuados con las instituciones.  Se logró consensuar con las permanentes; con la vinculadas la respuesta fue del 50% para: (a) una consultoría de reingeniería de procedimientos administrativos y operativos que hará el rediseño de los procesos, sobre la base de que todo tramite de establecimiento, registro y formalización se efectúe en un lugar único y que, junto con informar al usuario sobre las exigencias, se le asigne un ejecutivo que se hará cargo de su expediente y de tramitar, ante los demás organismos públicos, las aprobaciones y visaciones necesarias; y (b) una consultoría para desarrollar la estrategia operativa y organizacional del STS dentro de la VUI, incluyendo el Reglamento Operativo y el Plan de Acción para los primeros tres años de operación del STS.

IGT presentó y consensuó cuatro informes de consultoría con los organismos actores del Programa. La presentación del informe final se entregó el mes de Junio. A partir de los informes de la firma IGT, se llevaron a cabo los siguientes pasos: 1) Validación de los resultados del Diseño del Modelo de la VUI; 2) Presentación de los resultados del Programa al Comité Directivo de la VUI para aumentar el compromiso de las instituciones con este Programa; 3) Diseño de la capacitación para el funcionamiento de la VUI, elaborando los Manuales requeridos; 4) Establecimiento de las bases de promoción, definiendo los talleres externos necesarios para promover esta iniciativa; 5) Definición de tarifas para la propuesta de externalización; 6) Programación y realización de las Reuniones de Presentación del Modelo Integral para las Instituciones Permanentes y vinculadas; y para los ejecutivos de la VUI; 7) Elaboración del Reglamento Operativo y el Plan de Acción de tres años para la VUI.

El Componente incluía originalmente la capacitación como actividad. La UEP, con la no-objeción del banco, decidió agregar el análisis de sostenibilidad preliminar de las VUIs a los términos de referencia excluyendo la capacitación programada. De esta forma, la firma IGT realizó el plan de capacitación para el personal aunque estableciéndose que no será el implementador del mismo.

VI.4. Medición del Indicador de acuerdo al Marco lógico. Como resultado de la consultoría se ha consensuado y aprobado el re-diseño de la VUI en el Comité Directivo. Actualmente, algunas instituciones están aplicando las propuestas de rediseño de los informes I y II de la firma IGT.

Desde el punto de vista económico, el impacto del Programa es importante. Para detallar un ejemplo de ahorro de costos se puede observar en la siguiente tabla los tiempos totales asociados a desarrollar los trámites, ya sea directamente en las Instituciones Permanentes, VUI o VUI con sistemas de información implantados (Componente III). Es necesario destacar que estos tiempos no incluyen el tiempo que  el inversionista utiliza en el MIFIC realizando el Registro de Inversión Extranjera, dada la no obligatoriedad del mismo.

Asimismo, la VUI contempla una simplificación del número y cantidad de documentos requeridos, en ningún caso obteniéndose menos información, si no que el modelo exige pedirla una sola vez. Además, la información de muchos de los documentos que actualmente se solicitan  podrá revisarse en las bases de datos ya existiendo el sistema de información, y por ende, no es necesaria su presentación física por parte del inversionista.

El escenario en el que existe la VUI con sistema, plantea reducir el número de documentos solicitados. Para la evaluación se estableció como base la reducción de información planteada en el Informe de Diagnóstico y validada en el Informe II de IGT, que estimó nuevos ahorros que permitirá la VUI con sistema.

En la tabla se observa el detalle del número de fotocopias, copias certificadas o formularios eliminados, además de su cuantificación monetaria, la que se realizó en base a los valores correspondientes que se encuentran en los anexos técnicos de este informe.

Este ahorro de copias y formularios y otros materiales, conlleva un ahorro monetario de C$ 1.826.025 o USD 107.413 al año.

VI.5. Nivel de cumplimiento.  100% de acuerdo al Marco lógico original. Ver Tabla en punto VI.6 para productos e impacto.

VI.6. Tabla de cumplimiento real y acciones de acuerdo al Marco lógico.

| Marco lógico Indicadores al II semestre de 2005 POAs Informes Semestrales | Marco lógico Medios de Verificación | Estado de Avance | Acciones | Marco lógico Supuestos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Rediseño de Procesos de 4 Instituciones Permanentes y 8 vinculadas | Informes de consultoría Informes de avance | Procesos de trámites asociados a la formación de Empresas rediseñados y consensuados con las instituciones. Al menos 4 Instituciones rediseñaron sus procesos. Las Instituciones Vinculadas han tenido una respuesta menos comprometida a la consultoría realizada y no se sabe con exactitud cual es el alcance de los resultados | Se deben diseminar los resultados de los informes y realizar presentaciones a las entidades del Programa. Se deberían monitorear y seguir los cambios en las instituciones El rediseño de procesos deberá ser consensuado plenamente con las Instituciones Vinculadas. | La consultoría de relevamiento y propuestas de modificación identifica claramente los procedimientos a ser modificados o eliminados y se entrega un cronograma acordado |
| 2. Propuesta de un modelo Como resultado se contará con un diseño definitivo de los nuevos procesos y procedimientos simplificados para la formación de empresas, dentro de un espacio físico común dentro de los 16 meses de ejecución | Informe de Consultoría | Modelo de Ventanilla Única con trámites integrados, revisado y aprobado por el Comité Técnico. | Aprobación final del Comité Directivo. Aplicación del nuevo modelo con ampliación de la oferta de servicios y propuestas de sostenibilidad. |  |

VI.7. Tabla de Presupuesto del Componente.

VI.8. Problemas y Acciones Propuestas.

- Es importante asegurar el compromiso adecuado a los niveles más altos de poder, de manera que estas esferas estén dispuestas a aceptar los cambios propuestos y a hacer esfuerzos para implementar el Modelo de la VUI. A estos efectos, las Instituciones Permanentes y la VUI, al menos deberían aplicar una metodología para medir el impacto y resultado de los indicadores reales del Programa (midiendo y siguiendo los resultados de las consultorías). Es necesario articular los procesos y acciones tendientes al mejoramiento continuo de las prácticas que están asociadas al desarrollo de los trámites y su difusión y promoción.

- Aún sin un marco legal adecuado, deben asegurarse avances en el rediseño de la VUI, y la ampliación de oferta de sus servicios. Por tanto, es relevante darle mayor especificidad y legitimidad a los convenios inter-institucionales y poder decisorio al Comité Directivo. Los convenios deben contener un detallado nivel de compromisos, deberes, responsabilidades, personal involucrado, funcionamiento, jerarquización del Comité Directivo y otras cuestiones procedimentales.

- Los términos de referencia del Componente III, que están siendo elaborados por la firma IGT, deberán ser lo suficientemente específicos para permitir interoperabilidad de sistemas, la migración de bases de datos y sistemas y una planificación respecto al relevamiento de las restantes iniciativas de simplificación de trámites que se están realizando paralelamente en Nicaragua.

# COMPONENTE III

### VII.1. Componente III: Establecimiento de la infraestructura para la implementación del sistema diseñado

El propósito de este Componente es proveer los elementos, materiales necesarios para el funcionamiento del STS dentro de la VUI al igual que la contratación de una consultoría para el desarrollo y la implementación del software y un sistema único de información que permita a cada institución acceder y compartir información con los centros informáticos de todos los organismos participantes del sistema.

La visión de la VUI es convertirse en un centro integral de información y comunicación para el Inversionista, que provea un modelo de operación único y efectivo e integral, que facilite la creación de empresas y simplificación de sus trámites, desburocratizando el sistema y facilitando la acción de registro y constitución a inversionistas y empresarios y se pueda ejecutar de forma económica, ágil, transparente y expedita. El modelo tecnológico se refiere a que tipo de tecnologías de información y comunicación de deben utilizar para facilitar y automatizar los procedimientos; y las características debe tener la plataforma de soporte.

De acuerdo a las consultorías realizadas, el diseño del modelo de la VUI, en sus aspectos operacionales y tecnológicos, está basado en algunos conceptos centrales, que son:

- El uso de Internet como herramienta de comunicación con las instituciones y con los clientes.

- El uso de la Firma electrónica y los documentos electrónicos.

- Base única de usuarios.

- Sistema de Apoyo a la VUI.

Estos aspectos del modelo propuesto son los que asegurarían un salto cualitativo y cuantitativo en la productividad de los procesos administrativos, además de permitir la máxima generación de beneficios para los usuarios y la minimización de los costos operacionales.

VII.2. Indicadores. El Programa estimó que dentro de los primeros 16 meses, el MIFIC cedería espacio físico; equipos, líneas, muebles instalados; sistemas de información diseñados y en funcionamiento; adecuación de las oficinas para atender al público y un sitio web operativo.

VII.3. Progreso al 16/05/06. Actualmente, IGT conjuntamente con la UEP se encuentran  trabajando en los términos de referencia y especificaciones técnicas de la consultoría de sistemas. El mobiliario, las oficinas de atención al público, las líneas telefónicas y el hardware básico se encuentran instalados y en funcionamiento.

Según los informes de IGT, los aspectos ambientales físicos de las oficinas de la VUI se valoran en su mayoría como muy adecuados, otros como adecuados y uno,  relativamente adecuado, ya que reúne las condiciones óptimas para que los clientes se sientan debidamente atendidos. Entre los puntos calificados adecuados sobresalen: El espacio para transitar y ubicarse a la espera de atención; el número de puestos de atención en actividad respecto de la proporción de clientes en espera; éstos deberían en un futuro próximo trasladarse a la categoría de muy adecuados en el entendido que habrá mayor afluencia de clientes. En cuanto a la presentación personal de los funcionarios, igual que en la DGI, no usan uniforme, el cual además de favorecer el orden proporcionaría elegancia, porte y prestancia.

Es probable que en el transcurso del 2006 se re-instalen las oficinas de la VUI en el MIFIC. Actualmente, se encuentran en un predio que pertenece al MIFIC pero no forma parte del edificio principal del mismo.

VII.4. Medición del Indicador. No ha habido avances en la ejecución del Componente en cuanto al desarrollo de sistemas de información para el uso efectivo del sistema de simplificación de trámites (mencionado someramente en los indicadores del Proyecto) pero si se cuenta con las instalaciones necesarias para la atención de público. El resto de los indicadores se mide de acuerdo a productos tales como informes de consultoría.

VII.5. Nivel de cumplimiento. 20% de acuerdo a los productos del marco lógico original.

VII.6. Tabla de cumplimiento real y acciones de acuerdo al Marco lógico.

| Indicadores al II semestre de 2005 POAs - Informes Semestrales - Marco lógico | Marco lógico Medios de Verificación | Estado de Avance | Acciones | Marco lógico Supuestos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Se provee el espacio físico adecuado, equipos, líneas y muebles instalados, software y hardware, sitio web en funcionamiento a los 16 meses de ejecución | Informes de consultoría Evaluación final Informe de avance del MIFIC | Se están finalizando los TdRs para el diseño e implantación de sistemas de información. Se cuenta con mobiliario e infraestructura física | Se estima que el costo de la consultoría será mayor a lo presupuestado con lo cual deberán transferirse recursos de otros componentes Deberían acelerarse los procesos de contratación de la firma consultora y dividir la consultoría en fases de diagnóstico, diseño, e implantación. Se calcula que el sistema estará implantado en 12 meses | Existe la disposición de las instituciones participantes a invertir en tecnología que permita facilitar la ejecución del proceso |

VII.7. Tabla de Presupuesto del Componente.

VII.8. Problemas y Acciones Propuestas.

- Para asegurar la interoperabilidad de sistemas entre las instituciones mismas y estas y la VUI, y para asegurar la implantación de la estrategia institucional y de procesos del Componente II, los Tdrs y especificaciones técnicas deben ser cuidadosamente detallados. Debido a la importancia y sensibilidad que genera la estructura y plataforma informática multi-institucional y por consiguiente para mitigar riesgos de ejecución, se recomienda realizar la consultoría en dos fases: La primera fase de diseño y consenso entre las instituciones participantes y la segunda de implantación y capacitación. Creemos que el monto de la consultoría es reducido para los productos que se detallan en los Tdrs actuales. Aún más, teniendo en cuenta que se torna necesario dotar a las instituciones públicas, de recursos financieros para capacitación y equipamiento informático. Sin embargo, es importante destacar que pudieran a transferirse recursos tanto del Componente I como el Componente V para cubrir posibles deficits.

- Es necesario, en este Componente, asegurarse que el marco regulatorio valide el uso de medios electrónicos para los procedimientos administrativos, que eventualmente incentive el uso de la información y establezca los estándares mínimos de seguridad digital. A estos efectos y a falta de reglamentación digital, el Comité Directivo y los convenios inter-institucionales serían un punto de partida necesario con los acuerdos entre las instituciones.

- Se debe otorgar celeridad a la contratación de la firma desarrolladora y a la compra del hardware necesario para evitar dilaciones.

# Componente IV

### VIII.1. Capacitación de los funcionarios del STS y de los organismos Involucrados

El objetivo de este Componente es asegurar un eficiente y efectivo desarrollo del nuevo modelo de gestión, a través de la entrega de actividades de capacitación que generen una capacidad técnica y habilidades personales de los empleados del STS para una adecuada atención del usuario y eficiente desempeño de sus labores.

Bajo este Componente se contrataron consultores para dictar cursos de capacitación orientados al personal que trabajaría en el STS, para que conozcan en detalle los procedimientos propios del sistema de atención, de su organización y de las instituciones que integran el STS. Asimismo, estas actividades les permitirán obtener el conocimiento necesario de los sistemas de información, formularios, exigencias y requerimientos, que faciliten y aseguren la calidad en la tarea del personal de contacto con el usuario.

La capacitación entregada al personal del STS debería incluir los siguientes temas: (a)  el proceso administrativo detallado para el establecimiento de una empresa; (b) el trabajo en equipo; (c) servicio y atención al público; y (d) uso de herramientas electrónicas en el desempeño de su trabajo, entre otros.

VIII.2. Indicadores. Los indicadores del marco lógico incluyen material de capacitación, informes de consultoría y otros. Los indicadores de impacto se encuentran descritos en el estado de avance de la tabla de cumplimiento referenciada en VIII.6.

VIII.3. Progreso al 16/05/06.  Entre Octubre y Diciembre de 2005 el Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP) realizó un taller de capacitación con cinco módulos para funcionarios de las Instituciones Permanentes y vinculadas con unas 80 hs. de duración. La asistencia al taller fue muy buena y el resultado del mismo fue exitoso de acuerdo a los participantes. Asimismo, en el 2005 funcionarios de la VUI fueron a Chile para estudiar la experiencia Chilena, participaron del mismo personal de las Instituciones Permanentes y de la VUI. Actualmente, la UEP se encuentra planeando un viaje similar a El Salvador para estudiar su experiencia.  En el II semestre de 2004, tres (3) funcionarias/os de la VUI participaron de un taller de CAFTA.

VIII.4. Medición del Indicador. La medición de los indicadores se realiza en base a los productos e informes entregados, asimismo cabe destacar que el Programa prevé un sistema consulta permanente, con cuestionarios de calidad de atención, para las personas usuarias del sistema de la VUI.

VIII.5. Nivel de cumplimiento. 80% de acuerdo a los productos esperados marco lógico original. Faltaría la capacitación operativa del sistema de información.

VIII.6. Tabla de cumplimiento real y acciones de acuerdo al Marco lógico.

| Indicadores al II semestre de 2005 POAs - Informes Semestrales -Marco lógico | Marco lógico Medios de Verificación | Estado de Avance | Acciones | Marco lógico Supuestos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Empleados y funcionarios del STS participan en 5 cursos de capacitación | Material de capacitación (Acta de asistencia de personal de los instituciones) Informes de Consultoría | Se realizaron 5 talleres de capacitación en un Programa integral de capacitación para las Instituciones Permanentes y vinculadas. 40 funcionarios fueron entrenados en los siguientes Módulos de: Atención al ciudadano; calidad en el servicio; medición de procesos; mejora continua y simplificación de trámites | La capacitación se plantea prioritariamente en atención al público y calidad en el servicio. En este orden de ideas, se plantea la oportunidad de la capacitación posterior a la implantación de la VUI informatizada. La capacitación en procesos informáticos, sistemas de información y manejos de bases de datos será necesaria para una correcta ejecución del Programa y posterior sostenibilidad del sistema. | Se obtienen capacitadores especializados en las materias que deban abordar Las instituciones participantes otorgan facilidades a los funcionarios para asistir a las actividades de capacitación |
| 6 pasantías realizadas en ventanillas únicas de la región | Informes sobre pasantías | Se realizó un viaje a Chile para analizar experiencias exitosas y actualmente se esta Programando un viaje a El Salvador a estos efectos | Cuando el re-diseño de la VUI informatizada se implemente, debería planearse al menos una pasantía/viaje a un país de la región para estudiar experiencia exitosas a la luz de la VUI totalmente operacional |  |

VIII.7. Tabla de Presupuesto del Componente.

VIII.8. Problemas y Acciones Propuestas.

- Si bien el Componente se encuentra ejecutado casi en su totalidad, se plantea la necesidad de capacitar a las instituciones participantes en procesos informáticos, sistemas de información y manejos de bases de datos. Estas actividades se encuadran dentro de la lógica del Programa y serán cruciales para una correcta ejecución y posterior sostenibilidad del sistema. A estos efectos, se plantea la posibilidad de actualización permanente de los funcionarios de la VUI y quienes sean parte del back-office institucional de las Instituciones Permanentes y Vinculadas. Cabe destacar que no existen recursos disponibles en este Componente para ello. Existen fondos remanentes por aproximadamente US$ 103,000 sobrantes del Componente I y se podrían re-asignar recursos del Componente V, que cuenta con aprox. US$160,000 para capacitación.

# Componente V.

### IX.1. Componente V: Promoción. Sostenibilidad y Coordinación del Programa.

Bajo este Componente se planteaba la contratación de servicios de consultoría para realizar las siguientes actividades: (a) dos talleres sobre la visión, misión y objetivos del STS, tanto con los funcionarios directivos de las organizaciones públicas que integran o están comprometidas con el STS y representantes de organizaciones del sector privado, como con el personal operativo y ejecutivo que trabajara en el STS y los funcionarios que apoyaran el trabajo de estos desde los organismos rectores; (b) cuatro seminarios orientados a las organizaciones gremiales, usuarios finales; y medios de comunicación con el fin de difundir los beneficios del STS y los mecanismos de acceso y utilización; y (c) elaboración e implementación de una estrategia general de difusión, que considerará el uso de los medios como radio, televisión, folletería, trípticos y otros, que serán definidos por una empresa publicitario especializada; (d) elaborar e imprimir cartillas o manuales prácticos para pequeñas empresas sobre los procedimientos y procesos necesarios para formalizar su regularización frente a la legislación ambiental aplicable.

Para asegurar la sostenibilidad del nuevo sistema, para complementar los informes de IGT, se contratarían servicios de consultoría para: (a) analizar la factibilidad y diseñar la estrategia para establecer un sistema de atención de tramites administrativos en línea (automatizada mediante el Internet); (b) analizar la factibilidad y estrategia para la expansión del STS a los departamentos que cuenten con la mayor demanda; y (iii) determinar la factibilidad, el mejor mecanismo y las condiciones necesarias para la privatización de la administración del STS u otro esquema de co-administración entre los sectores publico y privado.

Para la coordinación del arranque y ejecución del Programa, se financiaron las siguientes actividades: (a) la contratación del Coordinador del Programa y un asistente administrativo financiero con recursos del FOMIN; (b) la asignación de instalación del Gerente y equipo humano del STS dentro de la VUI, y sus gastos administrativos durante los 3 años del Programa, con recursos de contraparte; y (c) una consultoría para apoyar la formulación del esquema de ejecución del Programa.

IX.2. Indicadores. Los indicadores del marco lógico no incluyen las actividades de administración, analizadas aparte en el capítulo IX del presente informe.  El resto de los indicadores se mide de acuerdo al marco lógico y más específicamente a los productos de informes de consultorías y actas de asistencia a seminarios y material de los eventos.

IX.3. Progreso al 16/05/06. La VUI atiende a los inversionistas con los cuatro trámites básicos para la formalización de empresas.  La concentración de estos trámites ha logrado reducir el tiempo de los mismos de 61 días a 15 días, los trámites se siguen haciendo de igual forma, se irán incorporando cambios en conforme los resultados del Programa. Hasta la fecha se han realizado campañas de difusión, seminarios y talleres tal se detalla en el cuadro “ut infra”. Asimismo, se han elaborado Tdrs para los estudios de factibilidad necesarios.

IX.4. Medición del Indicador. La medición de los indicadores se realiza en base a los productos e informes entregados, asimismo cabe destacar que el Programa prevé una consulta permanente, con cuestionarios de calidad de atención, con las personas usuarias del sistema de la VUI.

IX.5. Nivel de cumplimiento. 30 % de acuerdo al Marco lógico original.

IX.6. Tabla de cumplimiento real y acciones de acuerdo al Marco lógico.

| Indicadores al II semestre de 2005 POAs - Informes Semestrales Marco lógico | Marco lógico Medios de Verificación | Estado de Avance | Acciones | Marco lógico Supuestos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Se realizarán 2 talleres sobre visión, misión y objetivos del STS | Material de los eventos | ¿? | Es importante realizar talleres una vez finalizada la consultoría e implantación del Componente III. | El publico se interesa en participar en los eventos Los medios son efectivos en alcanzar los grupos metas con los mensajes apropiados |
| 4 Seminarios realizados orientados a las organizaciones gremiales, medios de comunicación y usuarios finales | Acta de asistencia | Se realizaron 6 seminarios con el sector privado | ¿? |  |
| Estrategia de difusión elaborada e implementada | Numero de personas alcanzadas por los medios de comunicación | Se realizó un Programa de difusión en los medios de comunicación | Es importante realizar la difusión masiva una vez finalizada la consultoría e implantación del Componente III. Sin embargo, se puede comenzar con una estrategia de promoción hacia dentro de las instituciones participantes |  |
| Cartillas elaboradas sobre regularización de PYMEs | Informes y cartillas | ¿? | Se puede comenzar con una estrategia de promoción hacia dentro de las instituciones participantes. Se debería trabajar en estrecha vinculación con la DGI |  |
| Análisis y diseño de factibilidad para atención de trámites en línea | Informes de consultoría | ¿? | Previo a este análisis se debería tener certezas de marco legal, en cuanto a firma digital y tramitación en línea, así como en el marco jurídico de la VUI. Esta actividad debería no estar entre las prioridades del Componente y ser realizada luego o conjuntamente con la actividad del Componente III. |  |
| Analizada la factibilidad y estrategia para la expansión del STS a los deptos. que cuenten con mayor demanda al mes 30 de ejecución | Informes de consultoría | Existen Tdrs redactados y en proceso de no-objeción por el Banco | Previo a este análisis debería recabarse información acerca de las iniciativas de gobierno en materia de simplificación de trámites y coordinar con ellas. Asimismo, es importante hacer un estudio de demanda regional y de ampliación de servicios de la VUI. |  |
| Inicio de actividades para la implementación de privatización o co-administración al mes 32 de ejecución | Manuales operativos | Existen Tdrs redactados y en proceso de no-objeción por el Banco. Estos se deberían ampliar de acuerdo al punto siguiente | Previo a este análisis debería recabarse información acerca de las iniciativas de gobierno en materia de simplificación de trámites y coordinar con ellas. |  |
| Plan de Acción de re-ingeniería de procedimientos aprobado e implementado en las distintas instancias hasta el mes 17 de ejecución | Manuales operativos | El plan esta consensuado y aprobado por las entidades permanentes | Esta actividad es la prioridad. La actividad del Componente III deberá ajustarse a sus lineamientos. |  |

IX.7. Tabla de Presupuesto del Componente.

IX.8. Problemas y Acciones Propuestas.

- Los resultados del seguimiento del impacto del Programa debieran ser promocionados con planes de difusión apropiados. A estos efectos debería realizarse una difusión intra-institucional como Programa de gobierno dentro y fuera de las entidades permanentes y vinculadas. Asimismo, debiera realizarse una campaña de sensibilización en los medios de comunicación posterior a la implantación de sistemas. Ambas labores de comunicación deben tener carácter continuo. Se debe comunicar y difundir permanentemente avances y resultados del Programa en la etapa de diseño y en la implementación, para mitigar riesgos de ejecución, y generar confianza en el éxito del Programa.

- Previo al análisis de factibilidad y estrategia para la expansión del STS a los departamentos que cuenten con mayor demanda y al inicio de actividades para la implementación de privatización o co-administración, se debería realizar una consultoría para el análisis de demanda de trámites por jurisdicción (comenzado con un piloto de tres departamentos o jurisdicciones), oferta de servicios relacionados, como la realización de trámites (por ejemplo estudios de inversión, asesorías, y otros), que permitan viabilizar la implantación de VUIs sostenibles. Asimismo, se deberán tener en cuenta y relevar las iniciativas de simplificación existentes en el resto de la administración pública.

- Incorporar en agenda la conveniencia de establecer coordinaciones con otras instancias que estén desarrollando programas de simplificación de trámites, a fin de evitar duplicidades de esfuerzos y hacer uso racional de los recursos

# EJECUCION ADMINISTRATIVA-FINANCIERA DEL PROGRAMA.

En la faz administrativa-financiera del Programa (ver Anexo VII) el Programa ha sido llevado de manera correcta. Actualmente, se han ejecutado las actividades del Componente I (desembolsando por US$ 80,491). Aún resta completar la consultoría de digitalización de libros que se esta llevando actualmente y para lo cual se han comprometido U$S 42,000. El remanente del Componente I será de US$103,508. Este monto podría ser destinado al apoyo de la consultoría propuesta para realizar una línea de base para medir tiempos y organizar una metodología de seguimiento con todas las instituciones participantes para la formación de empresas, y la instauración de una metodología de seguimiento y monitoreo de indicadores hacia adentro de la VUI y de las Instituciones Permanentes. Asimismo, también podrían destinarse fondos para la capacitación en sistemas e implementación del Componente V.

El Componente II presenta la consultoría de re-diseño de procesos. El total desembolsado hasta la fecha es de US$132.055 y existen U$S22,994 en fondos comprometidos. El cumplimiento financiero ha sido correcto.

El Componente III aún no se ha llevado a cabo y quedó supeditado a la terminación del Componente II. La firma IGT se encuentra trabajando en los Tdrs del Componente. El presupuesto original estableció la suma de US$ 44,700 en aportes BID FOMIN y US$29,470 en fondos de contrapartida. Se prevé que las actividades de este Componente serán más costosas de lo presupuestado pero aún no se ha determinado el monto exacto. El POA 2006 adiciona US$ 15,300 al monto BID. Probablemente, la suma total con la capacitación correspondiente y el apoyo y equipamiento de algunas entidades será superior a lo programado.

En cuanto al Componente IV, se han llevado a cabo la mayoría de las actividades previstas por la suma de US$38,994 de aportes BID FOMIN y de US$9,220 de aporte local. Quedan pendientes y comprometidos US$ 6,000 de fondos para el viaje/pasantía a El Salvador para ver su experiencia. Existe un pequeño desfasaje de US$2,194 que deberá ser ajustado oportunamente por la UEP.

El Componente V, que incluye consultorías, capacitación y equipos, incluyendo el sostenimiento de la UEP, ha desembolsado US$ 151,871 de fondos BID FOMIN y US$ 238,785 de aporte local. Según el POA 2006 se prevén desembolsos de US$27,500 y se comprometieron fondos por US$39,025. Los costos administrativos de la UEP con fondos BID FOMIN se han previsto hasta Octubre del 2006 aunque estimamos conveniente postergar la ejecución del Programa por las razones expuestas en este informe. Asimismo, no se entiende, el origen y eventual fin de los montos destinados a capacitación en este Componente que debierán ser traspasados al Componente III o IV.

El monto del Programa se estableció en US$980,000 fondos BID FOMIN y US$450,000 de contrapartida local. El Programa tiene una duración de 3 años y hasta la fecha se desembolsaron US$409,774 en fondos BID FOMIN y US$248,351 en recursos de contrapartida.  Actualmente, se ha desembolsado el 46.2% del presupuesto vigente. Asimismo, existe un 11% extra de recursos comprometidos según POA 2006 y 6.5% de compromisos adquiridos en contratos u obligaciones actuales. En total se espera que a finales del 2006 el Programa haya desembolsado 63.7% del presupuesto vigente. Dato que pareciera normal de acuerdo a las dilaciones en el comienzo de la ejecución.

Tal como surge del análisis financiero y anexos. La VUI tiene un elevado costo de  funcionamiento. El Programa lleva gastados US$131,447 de fondos BID FOMIN y US$238,785 en gastos de administración, lo cual representa un 25.8 % del presupuesto de la operación.  Se detalla en el presente gráfico el esquema de ejecución actual y el propuesto a futuro.

Estructura futura

Estructura Actual

Comate Directivo

Coordinador

CGP UEP/ Fondos BID

AsistenteFinanciero

UEP/ Fondos BID FOMIN

Mific – DGFE

o

Sector Privado

o

Mixto

VUIs regionales

Gerente

Especialista 1

Multi-trámite

Especialista 2

Multi-trámite

Gerente VUI

Aporte Local

Delegada  DGI

Delegada Regis

Del.

Alma

Del.

Mific

Aporte Local

Back Office de las instituciones participantes con o sin sistemas de información avanzados

Sistema de Información /e-gov

Back Office

Instituciones

Participantes

Asistente

Aporte local

A efectos de replicar la idea de VUIs y STS en otras regiones creemos importante realizar un estudio de trámites de mayor demanda por jurisdicción, para ampliar el número de trámites disponibles, relevar iniciativas de simplificación existentes y estudiar el modelo mas adecuado de administración posible para cada jurisdicción. Este estudio es vital para la continuidad y sostenibilidad del sistema de elevado costo operativo. Asimismo, para un modelo operacional adecuado que permita pensar la VUI no solo en el contexto del financiamiento actual, sino como una alternativa que debe llegar a ser auto sostenible económicamente en el futuro es necesario contar con una propuesta para generadora de incentivos privados.

En el tercer y cuarto informe de IGT, se presentó la evaluación económica de la VUI tomando en consideración a todos los actores relacionados. El resultado de esta evaluación fue que la VUI genera un valor positivo para la sociedad en su conjunto, pues los ahorros generados para los inversionistas y las Instituciones Permanentes son mayores a los costos de operación de la ventanilla misma, esto ha sido realizado en una evaluación económica con un horizonte de diez años.

# EJECUCIÓN TECNICA.

En líneas generales la ejecución técnica de las actividades del Programa y los resultados alcanzados han sido buenos.  En primer lugar se generaron relaciones permanentes entre la Corte Suprema de Justicia, la Alcaldía de Managua, el Poder Ejecutivo y Entidades Autónomas de gobierno. Reunir estas instituciones en un solo lugar y con un fin común ha mostrado las sinergias y externalidades positivas que se generan entre las representantes de las instituciones, que conocen no solamente los trámites de su institución sino que han aprendido el ciclo de procesos completo de inicio de operaciones, e incluso han desarrollado alianzas y propuestas de acciones tendientes de mejorar los procesos de trámites.

El Comité Directivo funciona como instrumento coordinador, informativo, para la toma de decisiones e identificador de acciones y compromisos futuros. Para entregarle mayor validez a los acuerdos alcanzados en las reuniones de Comité se propone firmar acuerdos inter-institucionales estableciendo la obligatoriedad de las resoluciones y un mecanismo de reuniones y aprobaciones fijo. A estos efectos, es importante que a los Comités asista personal con autoridad suficiente para la toma de decisiones efectivas y veloces. Estratégicamente, a efectos de la ejecución del Programa, el Comité debería dar seguimiento periódico (monitoreo y evaluación) a las metas y acuerdos alcanzados. Para ello, la consultoría planteada para el monitoreo y seguimiento metodológico del Programa debiera entregar las directrices y políticas a seguir por el Comité y la UEP.

Es importante, asimismo, sistematizar la información y crear un registro de acciones para simplificación de trámites en las instituciones. Actualmente, la información disponible en las entidades permanentes y vinculadas respecto de los trámites que realizan y de los esfuerzos para su simplificación, no se encuentran registrados ni en sus propias estructuras institucionales, ni en la VUI. Por consiguiente, no se puede medir el impacto cuando no existe línea de base y/o una metodología de seguimiento automatizada con indicadores precisos. Asimismo, la información de la evolución de la línea de base de la VUI en comparación con el desempeño aislado de cada institución nunca puede ser cruzada para medir el impacto general del Proyecto.

Desde su inicio, la VUI posee los cuatro trámites básicos para la formalización de empresas tal como se describe en el siguiente gráfico.

La concentración de estos trámites ha logrado reducir el tiempo de los mismos de 61 días a 15 días. Asimismo, se estima que los ahorros de los usuarios por el uso de la VUIs serían: Valor del ahorro de tiempo de 10,357 en días, es una ponderación entre el ahorro de tiempo entre la asistencia directa a las Instituciones y la VUI. El ahorro que se transforma en flujo monetario es de C$ 4.129.336 o USD 242.902 por año.

El acumulado de gestiones realizadas hasta el 30 de Marzo del 2006 es de 5,438; la cantidad de clientes atendidos es de 3,490; la cantidad de inversiones registradas es de 1,164 de las cuales aproximadamente el 45% son PYMEs, según indicadores aplicados por INPYME (No. De trabajadores, activos totales y ventas totales anuales). Con relación al año 2004, se incrementó en 40% el número de empresas registradas.

En cuanto al servicio al cliente, mas del 95% los encuestados han respondido como excelente o muy buena en las categorías de cortesía en la atención, rapidez en la atención, y solución a sus problemas. Asimismo, el grado de conocimientos y especificación de la VUI es sin dudas el de mayor nivel de importancia entre los encuestados.

La calidad de los informes de consultoría ha sido, en general, buena y los resultados de la capacitación han tenido gran aceptación entre los participantes. De esta manera, los informes presentados han tenido un impacto positivo en la ejecución del Programa y han logrado avances interesantes respecto de las metas reales del Programa. (Ver anexos al presente informe y tablas de Componente).

Asimismo, el seguimiento a los indicadores de fin y propósito así como a las propuestas de los informes de consultoría es un aspecto que debe mejorarse. Creemos, tal como lo hemos expresado anteriormente, que una estructura más formal de acuerdos inter-institucionales con un nivel de compromisos y ejecución mayor pudieran resultar clave para el seguimiento de cambios. Dotar de mayor poder decisional Comité Directivo y a los acuerdos alcanzados sería otra vía de implementación adecuada.

# ACCIONES FUTURAS A CORTO PLAZO.

Se desprende del gráfico adjunto, la recomendación de prorrogar la ejecución del Programa por 12 meses a partir de su fecha de terminación, para implantar los sistemas de información diseñados y llevar a cabo las restantes actividades del Programa. Asimismo, es importante tener en consideración que en los próximos 120 días existe una probabilidad medio-alta que la nueva ley del Registro Mercantil, decreto de creación de la VUI y la ley de simplificación de trámites, una o al menos dos de estas normas sean aprobadas. Estas, sin dudas, multiplicarán los impactos y resultados obtenidos hasta el momento.

Cronograma de Acciones a corto plazo:

| Actividad | Prioridad | Comienzo de Ejecución (Actividades de contratación) |
| --- | --- | --- |
| Contratar consultoría para medir la línea de base, crear metodología de indicadores y seguimiento del Programa | 1 | 30 a 45 días |
| Contratar consultoría de sistemas de información | 1 | 30 a 45 días |
| Mejorar los convenios interinstitucionales, empoderar al Comité con herramientas de ejecución. | 1 | 30 a 45 días |
| Campaña de sensibilización en la administración pública | 2 | 100 a 130 días |
| Realizar estudio de factibilidad de STS, sostenibilidad y ampliación de oferta de trámites, relevando de iniciativas de simplificación y estudio de la demanda de mercado | 3 | 120 a 150 días |
| Realizar estudio de implementación de privatización o co-administración, estudio de demanda de trámites regional. | 3 | 120 a 150 días |
| Lanzar campaña de sensibilización masiva | 4 | 180 a 210 días |

# FACTORES PARA EL ÉXITO DEL PROGRAMA. PROPUESTAS.

- Es necesario definir objetivos, indicadores y metas claras alcanzables para el Programa sobre las experiencias obtenidas hasta la fecha, estableciendo una metodología de seguimiento y monitoreo en todas las instituciones participantes y en la VUI. Se procura con esta acción, además, otorgarle a los indicadores un grado de especificación y seguimiento concordante con los propósitos del diseño original del Programa. Es necesario revisar y reconstruir la línea de base no solo desde la percepción ciudadana sino desde los resultados funcionales, económicos, efectivos del Programa en el número de pasos administrativos y número de días reducidos, y ahorro en costos monetarios tanto para las instituciones como para el empresario. El seguimiento a futuro del Programa será vinculado a evidencia del avance en indicadores claves de impacto, fin y de propósito que serán actualizados regularmente y monitoreados no solo desde la VUI sino también en cada una de las Instituciones Permanentes del Programa.

- Si bien el Programa ha avanzado correctamente hacia sus objetivos y metas, aún hacia las no establecidas en sus documentos conceptuales, logrando sinergias y externalidades positivas en su ejecución, el Programa precisa un mayor fortaleza y liderazgo político y gerencial. El interés político será mas fácil de capturar luego de difundir públicamente los resultados concretos de los casi tres (3) años de gestión de la VUI y sus logros directos e indirectos. En materia gerencial y/o ejecutiva es importante dotar al Comité Directivo (quizás con la participación directa de algún miembro de Presidencia) de la autoridad necesaria para forzar la implementación de medidas y lograr acuerdos sólidos que puedan ser plasmados en convenios interinstitucionales de compromiso.

- Es necesario también tener en cuenta que el Programa precisa mayor difusión y promoción. Una campaña de sensibilización y difusión continua debe ser realizada desde la administración pública para afuera. Es decir una campaña pública con pautas de televisión, radio y si se quiere en embajadas y agregadurías comerciales en el exterior con las nuevas oportunidades y competitividad que brinda el STS y la VUI. Asimismo, debe haber un cambio de mentalidad en las instituciones participantes y crear una VUI  “de apoyo” y no “competidora”. Para ello es necesario, incentivar y capacitar a las Instituciones Permanentes y luego a las vinculadas. A estos efectos, el rol del Componente III de sistemas de información juega un papel importante en el éxito del Programa y en el proceso de diálogo interno.

- Es importante también que la consultoría de desarrollo de sistemas de información prevea un plan de implementación modular, escalable e interoperable en primera fase con un diagnóstico de las iniciativas existentes y un mapeo de la interoperabilidad de funciones y sistemas evitando así duplicidades eventuales. Debería encomendársele a la firma, la tarea de realizar talleres de consenso con las instituciones participantes. Asimismo, se recomienda atar la segunda fase de implementación del plan informático a la consecución de acuerdos en el Comité Directivo logrando el consenso en las Instituciones Permanentes y Vinculadas.

- A efectos de la sostenibilidad y eventual traspaso de la VUI al sector privado y/o para su co-financiamiento, es importante determinar la viabilidad del “negocio” VUI. Para ello, necesario tomar los recaudos necesarios para realizar una consultoría completa con estudio ampliación de oferta de trámites, trámites de mayor demanda, estudio de otras iniciativas de simplificación y su complementariedad con los trámites ofrecidos en la/s VUI/s.  El punto de partida debería ser el análisis que realizó IGT.

Trámites para personas jurídicas y naturales, extranjeras y locales: Inscripción de constitución de sociedad; Solicitud de comerciante; Inscripción de libros contables y DGI; Matricula, formato y constancia de matrícula; inscripción de poder.

El marco lógico original, en el diseño de algunos Componentes, posee indicadores que no son de impacto o resultado pero si productos concretos de consultorías puntuales. El presente trabajo pretende reconstruir parte de la línea de base y los indicadores necesarios para medir la real efectividad del Programa a través de los informes semestrales del Programa, POAs 2004, 2005 y 2006.

El Ministerio de Industria, Fomento y Comercio (MIFIC); la Alcaldía Municipal de Managua; la Dirección General de Ingresos (DGI); y la Corte Suprema de Justicia (CSJ); en adelante "Organismos Permanentes".

El Ministerio de Salud (MINSA); el Ministerio Agropecuario y Forestal (MAFOR); el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales; el Ministerio de Transporte (MTI): el Ministerio de Gobernación (MINGOB); y el Instituto de Turismo (INTUR), en adelante "Organismos Vinculados".

No resulta claro si es para el Estado o para el empresario.

Representantes del MIFIC; Corte Suprema de Justicia; Dirección General de Ingresos; Alcaldía de Managua; Consejo Superior de la empresa privada en Nicaragua (COSEP); Comisión Nacional de la micro, pequeña y mediana empresa (CONAMIPYME); y otra de las Cámaras de comercio a definirse.

Se solicitan menos fotocopias, se trabajó en nuevos formatos de precalificación, se ordenaron formas y normas para agilizar procesos.

El Decreto creador de la VUI, ha sido discutido y aprobado por el Poder Ejecutivo, se encuentra en consulta con la CSJ y la Alcaldía de Managua, se espera en el tercer trimestre del 2006 su aprobación definitiva.

Esta actividad se realiza en apoyo al Programa de Modernización de los registros financiados por el banco Mundial a través del Programa de Competitividad.

Existe un informe de línea de base realizado en Abril del 2003. Esta línea de base fue tomada desde la perspectiva de los usuarios del sistema y no con una visión de sostenibilidad del Programa y eficiencia de la administración institucional.  A la vez, el informe de línea de base releva procesos y mide tiempos de atención y personas encargadas de los trámites en los organismos permanentes del Programa. El informe no mide el nivel de satisfacción de los usuarios. En ningún caso, este informe da cuenta de los costos reales de la tramitación para la empresas y para la instituciones; la cantidad de escalonamientos administrativos para realizar trámites.

Se encuentra en el paquete complementario al DR-CAFTA

Este es un tema de especial importancia. Más del 41% de los usuarios/clientes de la VUI, asiste a la misma con el fin de realizar sus gestiones ante la delegada del Registro Mercantil. Los procesos en el registro son manuales por ley, existiendo solo una registradora en Managua quien pueda inscribir en los folios.

VUI con sistema se refiere a una VUI funcional con sistemas de información y bases de datos integradas. Fuente Informe de IGT

C$ 1 = US$ 0.058. Fuente Informe de IGT

El consultor encargado de esta evaluación  revisó y comentó los TdRs.

Según informe de IGT, en las oficinas de la VUI generalmente se aprecia poco público (hay clientes, pero los funcionarios pueden atenderlos a todos inmediatamente), los clientes no esperan para ser atendidos. (cabe aclarar que de acuerdo a las entrevistas con el personal de la VUI, el consultor verificó que actualmente se atiende un promedio de 5 personas por día y el promedio de tiempo de la atención es de 30 minutos aproximadamente).

Fuente; Informe de IGT.

No es un dato menor. En Nicaragua el 87,75% de las empresas son pequeñas y micro. Fuente: Conamipyme.

Sobre todo a la luz de los cambios e impactos que tendrá el Programa luego de la implantación de sistemas de información y la sanción de su marco legal.