## PA New
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO
1. Cobertura del Plan de Adquisiciones
Dato | Desde | Hasta
Cobertura del Plan de Adquisiciones: | 2012-12-28 | 2018-12-28
2. Versión del Plan de Adquisiciones
Versión: | 6.01-2019
3. Tipos de Gasto
Categoría de Adquisición | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Obras | 61121996 | 120225953
Bienes | 23784000 | 23784000
Servicios de No Consultoría | 623000 | 623000
Capacitación | 0 | 0
Gastos Operativos | 3077000 | 2927000
Consultoría (firmas + individuos) | 200000 | 200000
Transferencias | 0 | 0
Subproyectos Comunitarios | 0 | 0
Total | 88805996 | 147759953
4. Componentes
Componente de Inversión | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Componente 1 - Obras de Geração | 12215000 | 12215000
Componente 2 - Reabilitação e Modernização da CH Itaúba | 0 | 25360000
Componente 3 - Ampliação e adequação da rede de transmissão | 72690996 | 106434953
Componente 4 - Engenharia e administração | 3750000 | 3750000
Componente 5 - Contingências | 0 | 0
Total | 88655996 | 147759953

## Detalhe PA New
BRASIL
Programa Pró-Energia RS Geração e Transmissão
Contrato de Empréstimo: 2813/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 72 MESES
Atualizado em: | 2019-01-31
Atualização Nº: | 6.01-2019
Atualizado por: | GCP - J. Canova
INFORMAÇÃO PARA PREENCHIMENTO INICIAL DO PLANO DE AQUISIÇÕES (EM CURSO E/OU ÚLTIMO APRESENTADO)
OBRAS DA CEEE-GT
Unidade Executora | Atividade | Descrição adicional: | Método de Seleção/Aquisição (Selecionar uma das Opções): | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio | Assinatura do Contrato
Geração | 1.3.5 | Recuperação da Adutora de Canastra | Licitação Pública Nacional | 1 | 6000000774 | 800000 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Post | 2017-12-01 | 2018-03-31 |  | 0 | Contrato Terminado
Geração | 1.3.4 | Obras civis CH Ernestina | Licitação Pública Nacional | 1 | 2016110079 | 1250000 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Post | 2016-11-18 | 2017-05-04 |  | 0 | Contrato Terminado
Geração | 2.3.1 | Modernização das CHs Passo Real e Itaúba | Sistema Nacional | 2 | 2011020088 | 25359000 | 0% | 100% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 2011-12-28 | 2012-04-02 | Contrapartida | BRA6481 | Contrato Terminado
Geração | 2.3.2 | Modernização da UG nº 2 da UHE Itaúba | Sistema Nacional | 1 | 6000001376 | 1000 | 0% | 100% | Comp. 2 | Sistema Nacional | 2018-05-15 | 2018-06-15 | Rendimentos | 0 | Contrato em Execução
Transmissão | 3.3.1 | Cachoeirinha 1 - Transf. 138/23 kV | Sistema Nacional | 1 | 2010070114 | 2901567.37 | 0% | 100% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 2010-07-30 | 2011-04-05 | Contrapartida | BRA6483 | Contrato Terminado
Transmissão | 3.3.3 | Livramento 2 - Reator 230 kV | Sistema Nacional | 1 | 2010050004 | 1111412.62 | 0% | 100% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 2010-05-05 | 2010-09-27 | Contrapartida | BRA6475 | Contrato Terminado
Transmissão | 3.3.5 | Ijui 1, Cruz Alta e Pananbi - Trasf. e Capacitores | Sistema Nacional | 1 | 2010080046 | 1824464.09 | 0% | 100% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 2010-09-20 | 2011-04-15 | Contrapartida | BRA6478 | Contrato Terminado
Transmissão | 3.3.7 | São Borja 2 - Transformador e Capacitores | Licitação Pública Nacional | 1 | 2013120056 | 4269637 | 100% | 0% | Comp. 3 | Ex-Post | 2013-12-27 | 2014-05-09 |  | BRB2444 | Contrato Terminado
Transmissão | 3.3.8 | Maçambará - Subestação | Sistema Nacional | 1 | 2011100001 | 2062762.18 | 0% | 100% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 2011-10-04 | 2012-03-16 | Contrapartida | BRA6479 | Contrato Terminado
Transmissão | 3.3.8 | Maçambará - Transformador 230/69 kV | Sistema Nacional | 1 | 2012110072 | 1500000 | 0% | 100% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 2011-10-04 | 2012-03-16 | Contrapartida | BRB2377 | Contrato Terminado
Transmissão | 3.3.8 | Scharlau - Transformador 230/23 kV | Sistema Nacional | 1 | 2011100001 | 6311037.81 | 0% | 100% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 2011-10-04 | 2012-03-16 | Contrapartida | BRA6482 | Contrato Terminado
Transmissão | 3.3.11 | LT 138 kV C. Industrial - Cachoeirinha 1 | Sistema Nacional | 1 | 2011100052 | 4073848.39 | 0% | 100% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 2011-10-18 | 2012-01-11 | Contrapartida | BRA6488 | Contrato Terminado
Transmissão | 3.3.11 | Módulos associados (Subestação) | Sistema Nacional | 1 | 2010070009 | 46068.19 | 0% | 100% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 2011-10-18 | 2012-01-11 | Contrapartida | BRA6477 | Contrato Terminado
Transmissão | 3.3.18 | Lajeado 2-Dois Transformadores 25 MVA | Sistema Nacional | 1 | 2010010046 | 3604071.01 | 0% | 100% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 2010-01-15 | 2010-11-26 | Contrapartida | BRA6487 | Contrato Terminado
Transmissão | 3.3.19 | Bage 2, Camaquã e P. Médici - Transf. | Sistema Nacional | 1 | 2011100084 | 1534962.973 | 0% | 100% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 2011-10-21 | 2011-12-29 | Contrapartida | BRA6486 | Contrato Terminado
Transmissão | 3.3.21 | Modulos para seccionamento da LT 230 kV Pelotas 3 - C. Industrial | Sistema Nacional | 1 | 2010010031 | 236337.63 | 0% | 100% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 2012-01-11 | 2012-07-07 | Contrapartida | BRA6480 | Contrato Terminado
Transmissão | 3.3.22 | Taquara e Osório | Licitação Pública Nacional | 2 | 2014080004 | 5895235 | 86.02% | 13.98% | Comp. 3 | Ex-Post | 2014-08-05 | 2014-12-20 |  | BRB2903 | Contrato Terminado
Transmissão | 3.3.24 | Ijuí 1 - Setor de 23 kV | Licitação Pública Nacional | 1 | 2014050039 | 2286669 | 86.02% | 13.98% | Comp. 3 | Ex-Post | 2014-05-16 | 2014-10-09 |  | BRB2587 | Contrato Terminado
Transmissão | 3.3.25 | Santa Marta - Setor 230 e 69 kV | Licitação Pública Nacional | 1 | 2015010047 | 7700167 | 86.02% | 13.98% | Comp. 3 | Ex-Post | 2015-01-27 | 2015-07-15 |  | BRB2960 | Contrato Terminado
Transmissão | 3.3.26 | LT 138 kV UHE P. Fundo - Erechim 1 | Licitação Pública Nacional | 1 | 2015050022 | 4074809.737 | 100% | 0% | Comp. 3 | Ex-Post | 2015-05-12 | 2015-08-19 |  | BRB2961 | Contrato Terminado
Transmissão | 3.3.6 | SE Canoas 1 - Fase I | Sistema Nacional | 1 | 2012100105 | 1878933.02 | 100% | 0% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 2012-10-23 | 2013-01-08 | RDC (Reg. Dif. Contr.) | BRA6476 | Contrato Terminado
Transmissão | 3.3.28 | SE Canoas 1 - Fase II | Licitação Pública Nacional | 1 | 2015050053 | 7209154.168 | 100% | 0% | Comp. 3 | Ex-Post | 2015-05-27 | 2015-09-16 |  | BRB2959 | Contrato Terminado
Transmissão | 3.3.29 | SE Canoas 1 - LT 230 kV | Licitação Pública Nacional | 1 | 2015120045 | 2040299.812 | 100% | 0% | Comp. 3 | Ex-Post | 2015-12-18 | 2016-05-17 |  | BRB3416 | Contrato Terminado
Transmissão | 3.3.30 | SE Santa Rosa 1 e SE Guarita | Licitação Pública Nacional | 2 | 2016020068 | 3690000 | 100% | 0% | Comp. 3 | Ex-Post | 2016-03-03 | 2016-08-05 |  | 0 | Contrato Terminado
Transmissão | 3.3.42 | SE Guaiba 2 | Licitação Pública Nacional | 1 | 2016020023 | 1755000 | 100% | 0% | Comp. 3 | Ex-Post | 2016-02-16 | 2016-10-25 |  | BRB3505 | Contrato Terminado
Transmissão | 3.3.32 | SE PAL 13 | Licitação Pública Nacional | 1 | 2016040038 | 2080000 | 100% | 0% | Comp. 3 | Ex-Post | 2016-04-12 | 2016-10-20 |  | 0 | Contrato Terminado
Transmissão | 3.3.33 | SE Bagé 2 | Licitação Pública Nacional | 1 | 2016030049 | 4070000 | 100% | 0% | Comp. 3 | Ex-Post | 2016-03-22 | 2016-09-08 |  | 0 | Contrato Terminado
Transmissão | 3.3.34 | LT 230kV Gravataí 2 / Gravataí 3 - C2 | Licitação Pública Nacional | 1 | 6000000444 | 1200000 | 100% | 0% | Comp. 3 | Ex-Post | 2017-07-25 | 2017-12-30 |  | 0 | Contrato em Execução
Transmissão | 3.3.46 | LT 230kV Itauba / N. Sta Rita - OPGW | Licitação Pública Nacional | 1 | 2015060018 | 2168000 | 100% | 0% | Comp. 3 | Ex-Post | 2015-07-05 | 2016-05-10 | Reconhecimento GT conforme ofício 063/18 | 0 | Contrato Terminado
Transmissão | 3.3.44 | SE Osório 2 - Troca TR | Licitação Pública Nacional | 1 | 6000000952 | 1060000 | 5% | 95% | Comp. 3 | Ex-Post | 2018-01-15 | 2018-05-31 |  | 0 | Contrato em Execução
Transmissão | 3.3.45 | SE Erechim - Troca TR | Licitação Pública Nacional | 1 | 6000000955 | 1250000 | 5% | 95% | Comp. 3 | Ex-Post | 2018-01-15 | 2018-05-31 |  | 0 | Contrato em Execução
Transmissão | 3.3.43 | SE Canastra - Troca TR | Licitação Pública Nacional | 1 | 6000001011 | 1940000 | 5% | 95% | Comp. 3 | Ex-Post | 2018-02-20 | 2018-06-30 |  | 0 | Contrato em Execução
Transmissão | 3.3.36 | SE São Vicente e SE Erechim | Licitação Pública Nacional | 2 | 6000000104 | 1155000 | 100% | 0% | Comp. 3 | Ex-Post | 2017-03-31 | 2017-07-30 |  | 0 | Contrato em Execução
Transmissão | 3.3.37 | SE Eldorado do Sul | Licitação Pública Nacional | 1 | 2016020030 | 5235886 | 100% | 0% | Comp. 3 | Ex-Post | 2016-02-16 | 2016-08-04 |  | BRB3602 | Contrato Terminado
Transmissão | 3.3.40 | SE Garibaldi | Licitação Pública Nacional | 1 | 2016110083 | 2700630 | 100% | 0% | Comp. 3 | Ex-Post | 2016-11-21 | 2017-03-31 |  | 0 | Contrato em Execução
Transmissão | 3.3.41 | SE Uruguaiana 5 | Licitação Pública Nacional | 1 | 6000000110 | 3800000 | 40% | 60% | Comp. 3 | Ex-Post | 2017-04-04 | 2017-08-14 |  | 0 | Contrato em Execução
[5 empty] | Total | 120075953
BENS
Unidade Executora: | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio | Assinatura do Contrato
Transmissão | 3.4.1 | Aquisição de Transformadores p/ 4 SE | Sistema Nacional | 1 | 2016020043 | 5124000 | 100% | 0% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 2016-03-01 | 2016-11-21 | Pregão Eletrônico | 0 | Contrato Terminado
Transmissão | 3.4.2 | Aq. Transformador SE Garibaldi | Licitação Pública Internacional | 1 | 6000000047 | 2720000 | 100% | 0% | Comp. 3 | Ex-Ante | 2017-01-31 | 2017-06-26 |  | 0 | Contrato em Execução
Transmissão | 3.4.4 | Aq. Cabo CAA LT 230kV GRA2-GRA3 | Sistema Nacional | 1 | 6000000334 | 300000 | 100% | 0% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 2017-06-15 | 2017-09-25 | Pregão Eletrônico | 0 | Contrato Terminado
Transmissão | 3.4.4 | Aq. Cabo OPGW LT 230kV GRA2-GRA3 | Sistema Nacional | 1 | 6000000342 | 100000 | 100% | 0% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 2017-06-15 | 2017-09-25 | Pregão Eletrônico | 0 | Contrato Terminado
Transmissão | 3.4.4 | Aq. Isoladores LT 230kV GRA2-GRA3 | Sistema Nacional | 1 | 6000000335 | 50000 | 100% | 0% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 2017-06-15 | 2017-09-25 | Pregão Eletrônico | 0 | Contrato Terminado
Transmissão | 3.4.6 | Aq. Transformador SE Canastra | Sistema Nacional | 1 | 6000000742 | 510000 | 100% | 0% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 2017-11-09 | 2018-04-26 | Pregão Eletrônico | 0 | Contrato Terminado
Transmissão | 3.4.7 | Aq. Transformador SE Osório 2 | Sistema Nacional | 1 | 6000000741 | 613000 | 100% | 0% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 2017-11-09 | 2018-04-26 | Pregão Eletrônico | 0 | Contrato Terminado
Transmissão | 3.4.8 | Aq. Transformador SE Erechim | Sistema Nacional | 1 | 6000000740 | 972000 | 100% | 0% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 2017-11-09 | 2018-04-26 | Pregão Eletrônico | 0 | Contrato Terminado
Transmissão | 3.4.9 | Aq. Eqto Retrofit Oscilografia | Sistema Nacional | 1 | 2013060014 | 190000 | 100% | 0% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 2013-08-15 | 2014-03-15 | Pregão Eletrônico | 0 | Contrato Terminado
Transmissão | 3.4.10 | Aq. Expansão do Sistema de Supervisão | Sistema Nacional | 1 | 2013030081 | 130000 | 100% | 0% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 2013-06-15 | 2013-12-15 | Pregão Eletrônico | 0 | Contrato Terminado
Transmissão | 3.4.11 | Aq. Expansão Sist. Proteção SE Bagé 2 | Sistema Nacional | 1 | 2013030084 | 60000 | 100% | 0% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 2013-07-15 | 2013-11-15 | Pregão Eletrônico | 0 | Contrato Terminado
Transmissão | 3.4.12 | Aq. Eqto Retrofit da Proteção Fase I | Sistema Nacional | 1 | 2013040050 | 85000 | 100% | 0% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 2013-07-15 | 2013-12-15 | Pregão Eletrônico | 0 | Contrato Terminado
Transmissão | 3.4.13 | Aq. Eqto Retrofit da Proteção Fase II | Sistema Nacional | 1 | 2013060047 | 860000 | 100% | 0% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 2013-12-15 | 2016-02-15 | Pregão Eletrônico | 0 | Contrato Terminado
Transmissão | 3.4.14 | Aq. Eqto Retrofit da Proteção Fase III | Sistema Nacional | 1 | 2014120015 | 55000 | 100% | 0% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 2015-07-15 | 2016-03-15 | Pregão Eletrônico | 0 | Contrato Terminado
Transmissão | 3.4.15 | Aq. Modernização Equipam. Fase I | Sistema Nacional | 1 | 2014010020 | 550000 | 100% | 0% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 2014-05-15 | 2014-11-15 | Pregão Eletrônico | 0 | Contrato Terminado
Transmissão | 3.4.16 | Aq. Modernização Equipam. Fase II | Sistema Nacional | 1 | 2014120006 | 110000 | 100% | 0% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 2015-07-15 | 2016-01-15 | Pregão Eletrônico | 0 | Contrato Terminado
Transmissão | 3.4.17 | Aq. Modernização Equipam. Fase III | Sistema Nacional | 1 | 2015010052 | 780000 | 100% | 0% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 2015-11-15 | 2016-06-15 | Pregão Eletrônico | 0 | Contrato Terminado
Transmissão | 3.4.18 | Aq. Modernização Serv. Aux. Fase I | Sistema Nacional | 1 | 2013040064 | 100000 | 100% | 0% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 2013-08-15 | 2014-05-15 | Pregão Eletrônico | 0 | Contrato Terminado
Transmissão | 3.4.19 | Aq. Modernização Serv. Aux. Fase II | Sistema Nacional | 1 | 2014050040 | 190000 | 100% | 0% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 2014-11-15 | 2015-04-15 | Pregão Eletrônico | 0 | Contrato Terminado
Transmissão | 3.4.20 | Modernização Serv. Aux. Fase III | Sistema Nacional | 2 | 2016010054 | 90000 | 100% | 0% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 2016-06-15 | 2016-10-15 | Pregão Eletrônico | 0 | Contrato Terminado
Transmissão | 3.4.21 | Aq. Malha aterramento SE Osório 2 | Sistema Nacional | 1 | 2014020019 | 90000 | 100% | 0% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 2014-09-15 | 2015-02-15 | Pregão Eletrônico | 0 | Contrato Terminado
Transmissão | 3.4.22 | Aq. Central Manobra TRs SE Osório 2 | Sistema Nacional | 1 | 2014110060 | 40000 | 100% | 0% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 2015-05-15 | 2015-09-15 | Pregão Eletrônico | 0 | Contrato Terminado
Geração | 1.4.1 | Automação de Usinas | Licitação Pública Nacional | 1 | 2016110082 | 3560000 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Post | 2016-11-21 | 2017-06-07 |  | BRB3784 | Contrato Terminado
Geração | 1.4.2 | Automação CH Passo Real | Licitação Pública Internacional | 1 | 6000000134 | 3940000 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Ante | 2017-03-14 | 2017-08-24 |  | BRB3806 | Contrato em Execução
Geração | 1.4.3 | Modernização infra rede dados PCHs | Sistema Nacional | 3 | 6000001513 | 913500 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 2018-09-04 | 2019-03-30 | Pregão Eletrônico | 0 | Processo em curso
Geração | 1.4.4 | Modernização Sistema Proteção | Licitação Pública Nacional | 1 | 6000001021 | 700000 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Post | 2018-01-23 | 2018-06-26 |  | 0 | Contrato em Execução
Geração | 1.4.5 | Rede Fibra Optica PCH Guarita | Sistema Nacional | 1 | 6000001159 | 101500 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 2018-05-23 | 2018-08-30 | Pregão Eletrônico | 0 | Contrato em Execução
Geração | 1.4.6 | Regulador de Velocidade de Canastra | Sistema Nacional | 1 | 2013080026 | 850000 | 100% | 0% | Comp. 1 | Sistema Nacional | 2013-10-15 | 2014-06-15 | Pregão Eletrônico | 0 | Contrato Terminado
[5 empty] | Total | 23784000
SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
Unidade Executora: | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Documento de Licitação | Assinatura do Contrato
Geração | 1.2.1 | Inspeção tunel tomada agua CH Bugres | Comparação de Preços | 1 | 2016110092 | 100000 | 100% | 0% | Comp. 1 | Ex-Post | 2016-11-30 | 2017-03-22 |  | 0 | Contrato Terminado
Transmissão | 3.2.1 | Medição de ruído nas SEs | Sistema Nacional | 1 | 6000001468 | 50000 | 100% | 0% | Comp. 3 | Sistema Nacional | 2018-08-31 | 2019-02-28 | Pregão Eletrônico | 0 | Processo em curso
UGP | 4.2.5.1 | Auditoria Externa 2012 KPMG | Sistema Nacional | 1 | 2013010041 | 36510.99 | 100% | 0% | Comp. 4 | Sistema Nacional | 2013-01-15 | 2013-02-06 | Inexigibilidade | BR10180 | Contrato Terminado
UGP | 4.2.5.2 | Auditoria Externa 2013 PwC | Sistema Nacional | 1 | 2014040061 | 58509.29 | 100% | 0% | Comp. 4 | Sistema Nacional | 2014-04-30 | 2014-05-13 | Inexigibilidade | BR10796 | Contrato Terminado
UGP | 4.2.5.3 | Auditoria Externa 2014 PwC | Sistema Nacional | 1 | 2015050013 | 36585.37 | 100% | 0% | Comp. 4 | Sistema Nacional | 2015-05-07 | 2015-05-12 | Inexigibilidade | BR11008 | Contrato Terminado
UGP | 4.2.5.4 | Auditoria Externa 2015 PwC | Sistema Nacional | 1 | 2015122481 | 39197.88 | 100% | 0% | Comp. 4 | Sistema Nacional | 2015-12-30 | 2016-03-03 | Inexigibilidade | BR11344 | Contrato Terminado
UGP | 4.2.5.5 | Auditoria Externa 2016 PwC | Sistema Nacional | 1 | 2016100054 | 44819.32 | 100% | 0% | Comp. 4 | Sistema Nacional | 2017-03-01 | 2017-03-30 | Inexigibilidade | BR11799 | Contrato Terminado
UGP | 4.2.5.6 | Auditoria Externa 2017 PwC | Sistema Nacional | 1 | 6000000927 | 43624.02 | 100% | 0% | Comp. 4 | Sistema Nacional | 2017-09-30 | 2018-04-30 | Inexigibilidade | 0 | Contrato Terminado
UGP | 4.2.5.7 | Auditoria Externa 2018 e 2019 | Comparação de Preços | 1 | 6000001864 | 213753.13 | 100% | 0% | Comp. 4 | Ex-Post | 2018-12-30 | 2019-01-30 |  | 0 | Processo em curso
UGP | 4.1.5 | Engenharia e administração (GCP) |  |  |  | 3077000 | 100% | 0% | Comp. 4 |  |  |  | Equipe própria CEEE
[5 empty] | Total | 3700000
CONSULTORIAS FIRMAS
Unidade Executora: | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): |  |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
|  |  |  | Número do Processo: |  | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
[5 empty] | Total | 0
CONSULTORIAS INDIVIDUAL
Unidade Executora: | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Quantidade Estimada de Consultores: | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[5 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
UGP | 4.3.5.1 | Monitoramento, avaliação de médio prazo | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 9999999999 | 100000 | 100% | 0% | 3 | Comp. 4 | Ex-Ante | 2016-01-03 | 2016-02-02 |  | BR11360 | Contrato Terminado
UGP | 4.3.5.2 | Monitoramento, avaliação final | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 6000001224 | 100000 | 100% | 0% | 3 | Comp. 4 | Ex-Ante | 2018-08-04 | 2018-12-02 |  | 0 | Contrato em Execução
[5 empty] | Total | 200000
CAPACITAÇÃO
Unidade Executora: | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): |  |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
|  |  |  | Número de Processo: |  | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
[5 empty] | Total | 0
SUBPROJETOS
Unidade Executora: | Objeto da Transferencia: | Descrição adicional: |  | Número de Processo: |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Quantidade Estimada de Subprojetos: | Datas |  | Comentários | Numero PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Assinatura do Contrato/ Convênio por Adjudicação dos Subprojetos | Data de Transferencia
[5 empty] | Total | 0
[5 empty] | Total Geral | 147759953
Revisão/Supervisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
Status | Previsto
Processo em curso
ReLicitação
Processo Cancelado
Declaração de Licitação Deserta
Rechazo de Ofertas
Contrato em Execução
Contrato Terminado
Metodos | Consultoria firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo
Seleção Baseada na Qualidade
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Contratação Direta
Sistema Nacional
Seleção Baseada no Menor Custo
Seleção Baseado em Orçamento Fixo
| Bens, obras e Serviços | Licitação Pública Internacional
Licitação Pública Nacional
Comparação de Preços
Contratação Direta
Sistema Nacional
Licitação Internacional Limitada
Licitação Pública Internacional com Precalificación
Licitação Pública Internacional em 2 etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
| Consultoria Individual | Comparação de Qualificações (3 CV's)
Contratação Direta
Sistema Nacional