## MATRIZ
PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE NO ESTADO DO CEARÁ PROEXMAES II
BR-L1408
PLANO OPERATIVO ANUAL (POA)
Versão: Junho/2015
COMPONENTE 1 -Fortalecimento da Gestão e Melhoria da Qualidade dos Serviços
|  | R$ | U$ | BID | Local
1.1 | Contratação de consultoria para Planejamento de Processos | 9000000 | 3000000 | 100% | 0%
1.2 | Reforçar os sistemas de regulação do acesso e auditorias | 1650000 | 550000 | 100% | 0%
1.3 | Desenvolvimento e implantação de protocolos clínicos e linhas de cuidados prioritários. | 4500000 | 1500000 | 100% | 0%
1.4 | Implementação das linhas de cuidado nas redes de atenção nos níveis primário, secundário e terciário (capacitação em serviço e formação) | 15000000 | 5000000 | 100% | 0%
1.5 | Novas instalações para a SESA | 27940578 | 9313526 | 100% | 0%
1.6 | Centro de logística | 15000000 | 5000000 | 100% | 0%
1.7 | Informatização dos processos de gestão hospitalar para toda a rede própria do Estado | 6600000 | 2200000 | 100% | 0%
1.8 | Acreditação de 29 unidades de saúde de média complexidade *(policlínicas e CEOS) | 4500000 | 1500000 | 100% | 0%
TOTAL COMPONENTE 1 |  | 84190578 | 28063526 | 100% | 0%
COMPONENTE 2 - Ampliação do Acesso e Consolidação da RAS
|  | R$ | U$ | BID | Local
2.1 | Construção do Hospital Regional de Jaguaribe | 75000000 | 25000000 | 100% | 0%
2.2 | Aquisição de Equipamentos para o Hospital Regional de Jaguaribe | 70000000 | 23333333.3333 | 100% | 0%
2.3 | Construção de Policlínica Fortaleza | 9000000 | 3000000 | 100% | 0%
2.4 | Aquisição de Equipamentos para Policlínica Fortaleza | 11000000 | 3666666.6667 | 100% | 0%
2.5 | Adequação física para serviços de parto no Estado | 9000000 | 3000000 | 100% | 0%
2.6 | Aquisição de equipamentos para serviços de parto no Estado | 24000000 | 8000000 | 100% | 0%
2.7 | Serviços de limpeza do terreno e terraplanagem do Hospital Metropolitano | 18285389.57 | 6095129.8567 | 100% | 0%
2.8 | Aquisição de Equipamentos para o Hospital Metropolitano | 37324032 | 12441344 | 100% | 0%
2,9 | Construção do Hospital Metropolitano | 165000000 | 55000000 | 0% | 100%
TOTAL COMPONENTE 2 (US$) |  | 418609421.57 | 139536473.8567 | 100% | 0%
COMPONENTE 3 - Administração e Avaliação
|  | R$ | U$ | BID | Local
3.1 | Unidade Gestora do Programa | 27000000 | 9000000 | 100% | 0%
3.2 | Avaliação de Impacto e Monitoramento | 3900000 | 1300000 | 100% | 0%
3.3 | Avaliação Intermediária | 90000 | 30000 | 100% | 0%
3.4 | Avaliação Final | 210000 | 70000 | 100% | 0%
TOTAL COMPONENTE 3 (US$) |  | 31200000 | 10400000 | 100% | 0%
TOTAL GERAL (US$) |  | 533999999.57 | 177999999.8567 | 100% | 0%
TOTAL ANO (US$) |  | 533999999.57 | 177999999.8567 | 100% | 0%

## POA
PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE NO ESTADO DO CEARÁ II
BR-L1408
PLANO OPERATIVO ANUAL (POA)
Versão: Junho/2015
id. | COMPONENTE / AÇÃO PROPOSTA | CUSTO ESTIMADO R$ | CUSTO ESTIMADO US$ | FONTE |  | ANO 1/Trimestre 2016 |  |  |  | ANO 2/Trimestre 2017 |  |  |  | ANO 3/Trimestre 2018 |  |  |  | ANO 4/Trimestre 2019 |  |  |  | ANO 5/Trimestre 2020
|  |  |  | BID | Local | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
COMPONENTE 1 -Fortalecimento da Gestão e Melhoria da Qualidade dos Serviços
1.1 | Contratação de consultoria para Planejamento de Processos da SESA | 8400000 | 2800000 | 100% | 0% | 250000 | 150000 | 150000 | 150000 | 350000 | 250000 | 150000 | 300000 | 500000 | 300000 | 250000 | [9 empty] | 2550000
1.2 | Reforçar os sistemas de regulação do acesso e auditorias | 1650000 | 550000 | 100% | 0% | 150000 | 100000 | 100000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000
1.3 | Desenvolvimento de protocolos clínicos e linhas de cuidados prioritários. | 4500000 | 1500000 | 100% | 0% | 250000 | 0 | 100000 | 300000 | 250000 | 125000 | 100000 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000
1.4 | Consultoria para Implementação das linhas de cuidado nas redes de atenção nos níveis primário, secundário e terciário. | 9000000 | 3000000 | 100% | 0% | 500000 | 300000 | 0 | 200000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000
1.5 | Outras capacitações e formação da Equipe SESA | 5364609 | 1788203 | 100% | 0% | 0 | 0 | 268230.45 | 268230 | 89410.15 | 89410 | 89410 | 89410 | 89410.15 | 89410 | 89410 | 89410 | 89410.15 | 89410 | 89410 | 89410 | 44705.075 | 44706 | 44706 | 44705 | 1788202.975
1.6 | Novas instalações para a SESA e Adequação das Coordenadorias Regionais de Saúde - CRES. | 27000000 | 9000000 | 100% | 0% | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 1015000 | 1015000 | 1015000 | 1015000 | 485000 | 485000 | 485000 | 485000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000000
1.7 | Centro de logística (Infrestrutura) | 15000000 | 5000000 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000
1.8 | Informatização e melhoria dos processos de gestão hospitalar para toda a rede própria do Estado | 6600000 | 2200000 | 100% | 0% | 946000 | 330000 | 616000 | 308000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200000
1.9 | Acreditação de 29 unidades de saúde de média complexidade *(policlínicas e CEOS) | 4500000 | 1500000 | 100% | 0% | 0 | 0 |  | 200000 |  | 250000 | 150000 | 50000 |  | 350000 |  | 100000 |  | 150000 | 50000 | 0 | 150000 | 50000 |  |  | 1500000
TOTAL COMPONENTE 1 |  | 82014609 | 27338203 | 100% | 0% | 2196000 | 980000 | 1234230.45 | 1426230 | 2139410.15 | 1664410 | 1739410 | 1764410 | 2529410.15 | 2379410 | 2279410 | 1829410 | 1149410.15 | 1299410 | 1199410 | 1149410 | 194705.075 | 94706 | 44706 | 44705 | 27338202.975
COMPONENTE 2 - Ampliação do Acesso e Consolidação da RAS
2.1 | Elaboração de projeto para o Hospital Regional do Jaguaribe | 4500000 | 1500000 | 100% | 0% | 1050000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000
2.2 | Construção do Hospital Regional de Jaguaribe | 90000000 | 30000000 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 30000000
2.3 | Aquisição de Equipamentos para o Hospital Regional de Jaguaribe | 45000000 | 15000000 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1875000 | 1875000 | 1875000 | 1875000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 15000000
2.4 | Elaboração de projeto para Policlinica de Fortaleza | 1500000 | 500000 | 100% | 0% | 350000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000
2.5 | Construção de Policlínica Fortaleza | 9000000 | 3000000 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500.00 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 200000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000
2.6 | Aquisição de Equipamentos para Policlínica Fortaleza | 11000001 | 3666667 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000.05 | 550000 | 550000 | 550000 | 366666.7 | 366667 | 366667 | 366666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3666666.75
2.7 | Adequação física para serviços de parto no Estado | 18000000 | 6000000 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 1000000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 300000 | 300000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000
2.8 | Aquisição de equipamentos para serviços de parto no Estado | 25500000 | 8500000 | 100% | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275000 | 1275000 | 1275000 | 1275000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500000
2.9 | Etapa 02 da PPP - Serviços de limpeza do terreno e terraplanagem do Hospital Metropolitano | 18285390 | 6095130 | 100% | 0% | 6095130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6095130
2.10 | Aquisição de Equipamentos para o Hospital Metropolitano (Contraparte do Estado para PPP não contemplados na Sociedade para fins especificos HRM) - SPE | 34500000 | 11500000 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2875000 | 2875000 | 2875000 | 2875000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11500000
2.11 | Construção do Hospital Metropolitano (HRM) PPP | 166500000 | 55500000 | 0% | 100% | 7080993 | 0 | 2800181 | 0 | 6395129.84 | 10183326.68 | 0 | 14011365 | 0 | 15029004.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55500000.43
TOTAL COMPONENTE 2 (US$) |  | 423785391 | 141261797 | 100% | 0% | 14576123 | 600000 | 2800181 | 0 | 6395129.84 | 10683326.68 | 3400000 | 21386365 | 9850000.05 | 24879004.91 | 9850000 | 6675000 | 5941666.7 | 5641667 | 5541667 | 5541666 | 1875000 | 1875000 | 1875000 | 1875000 | 141261797.18
COMPONENTE 3 - Administração, Avaliação e Auditoria
3.1 | Unidade Gestora do Programa | 27000000 | 8500000 | 100% | 0% | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 8500000
3.2 | Monitoramento do Programa | 1,500,00 | 500000 | 100% | 0% | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 500000
3.3 | Avaliação de Impacto | 900000 | 300000 | 100% | 0% | 0 | 0 | 80000 | [8 empty] | 80000 | [6 empty] | 140000 |  | 300000
3.4 | Avaliação Intermediária | 90000 | 30000 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000
3.5 | Avaliação Final | 210000 | 70000 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000
3.6 | Apoio a eventos e Fortalecimento da UGP | 1500000 | 500000 | 100% | 0% | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 500000
TOTAL COMPONENTE 3 (US$) |  | 29700000 | 9900000 | 100% | 0% | 450000 | 450000 | 530000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 560000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 520000 | 590000 | 450000 | 9900000
TOTAL GERAL (US$) |  | 535500000 | 178500000 | 100% | 0% | 17222123 | 2030000 | 4564411.45 | 1876230 | 8984539.99 | 12797736.68 | 5589410 | 23600775 | 12829410.2 | 27708414.91 | 12579410 | 9064410 | 7541076.85 | 7391077 | 7191077 | 7141076 | 2519705.075 | 2489706 | 2509706 | 2369705
TOTAL ANO (US$) |  | 535500000 | 178500000 | 100% | 0% | 25692764.45 |  |  |  | 50972461.67 |  |  |  | 62181645.11 |  |  |  | 29264306.85 |  |  |  | 9888822.075

## Plan1
id. | COMPONENTE / AÇÃO PROPOSTA | CUSTO ESTIMADO R$ | CUSTO ESTIMADO US$ | FONTE |  | ANO 1/Trimestre 2016
|  |  |  | BID | Local | 1 | 2 | 3 | 4
1.1 | Contratação de consultoria para Planejamento de Processos da SESA | 8400000 | 2800000 | 100% | 0% | 350000 | 150000 | 0
1.2 | Reforçar os sistemas de regulação do acesso e auditorias | 1650000 | 550000 | 100% | 0% | 250000 | 250000 | 0 | 0
1.3 | Desenvolvimento de protocolos clínicos e linhas de cuidados prioritários. | 4500000 | 1500000 | 100% | 0% | 350000 | 150000 | 0
1.4 | Consultoria para Implementação das linhas de cuidado nas redes de atenção nos níveis primário, secundário e terciário. | 9000000 | 3000000 | 100% | 0% | 500000 | 300000 | 0 | 200000
1.6 | Novas instalações para a SESA e Adequação das Coordenadorias Regionais de Saúde - CRES. | 27000000 | 9000000 | 100% | 0% | 100000 | 100000 | 0 | 0
1.8 | Informatização e melhoria dos processos de gestão hospitalar para toda a rede própria do Estado | 6600000 | 2200000 | 100% | 0% | 946000 | 330000 | 616000 | 308000
TOTAL COMPONENTE 1 |  | 57150000 | 19050000 | 100% | 0% | 2496000 | 1280000 | 616000 | 508000
2.1 | Elaboração de projeto para o Hospital Regional do Jaguaribe | 4500000 | 1500000 | 100% | 0% | 1050000 | 450000 | 0 | 0
2.4 | Elaboração de projeto para Policlinica de Fortaleza | 1500000 | 500000 | 100% | 0% | 350000 | 150000 | 0 | 0
2.9 | Etapa 02 da PPP - Serviços de limpeza do terreno e terraplanagem do Hospital Metropolitano | 18285390 | 6095130 | 100% | 0% | 6095130 | 0 | 0 | 0
TOTAL COMPONENTE 2 (US$) |  | 24285390 | 8095130 | 100% | 0% | 7495130 | 600000 | 0 | 0
3.1 | Unidade Gestora do Programa | 27000000 | 8500000 | 100% | 0% | 750000 | 125000 | 0 | 125000
TOTAL COMPONENTE 3 (US$) |  | 27000000 | 8500000 | 100% | 0% | 750000 | 125000 | 0 | 125000
TOTAL GERAL (US$) |  | 108435390 | 35645130 | 100% | 0% | 10741130 | 2005000 | 616000 | 633000
TOTAL ANO (US$) |  |  | 35645130 | 100% | 0% | 13995130
7.8624