DOCUMENTO CONCEPTUAL DE PROYECTO (DCP)

BOLIVIA

2 de mayo de 2005

- DATOS BASICOS

| Título del Proyecto: | Apoyo al Sistema Nacional de Inversión Pública |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número del Proyecto: | BO-L1006 |  |  |  |
| Fecha de Ingreso al Programa Operativo: | - 21 de Marzo 2005 |  |  |  |
| Equipo de Proyecto: | Orlando A. Reos, Jefe de División (RE1/SC1); Odette Zamalloa (COF/CBO); Eduardo Rodal (SDS/ICT); Natalia Laguyás (RE1/SC1); Paula Girarldez (LEG/OPR1); y Dino Caprirolo, Jefe de Equipo (RE1/SC1) |  |  |  |
| Prestatario: | República de Bolivia |  |  |  |
| Organismo Ejecutor: | Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo del Ministerio de Hacienda (VIPFE) |  |  |  |
| Plan de Financiamiento: | IDB: (FOE) Local: Total: | US$ US$ US$ | 10,0 millones (83%) 2,0 millones (17%) 12,0 millones |  |
| PTI/SEQ: | No Califica |  |  |  |
| Fechas Tentativas: | Misión de Análisis: Directorio: | II Trimestre 2005 III Trimestre 2005 |  |  |

- ANTECEDENTES

- A.	Evolución de la Inversión Pública y Privada

  - Durante la década de los noventa, Bolivia impulsó reformas denominadas de segunda generación desatacándose por su impacto socioeconómico las siguientes: la privatización y capitalización de las empresas públicas; la reforma del sistema de pensiones; la descentralización administrativa y el proceso de participación popular; y las reformas educativa y de salud. Estas reformas tuvieron un impacto considerable en el alcance y la composición de la inversión pública sectorial, regional y local.

  - En el período 1992-2000, donde la implementación de las reformas fue más marcada, la inversión pública se reorientó al financiamiento de servicios sociales básicos, salud, educación y saneamiento básico, e infraestructura de apoyo a la producción. Mientras que la inversión privada incursionó en los sectores productivos (hidrocarburos, industria, agropecuarios, y turismo), a través del proceso de privatización y capitalización de las empresas del Estado.

  - De esta manera, la inversión pública de naturaleza social incrementó su participación de un 15,1% a inicios de la década de los noventa, a un 43% en el 2002, y redujo su participación en el total de la inversión en los sectores productivos de 33,5% a inicios de la década de los noventa a un 10,8% en el 2002. Por otro lado, el peso relativo de la inversión pública en infraestructura para este período se redujo de 49% a 38%, explicado principalmente por la reducción de las inversiones en energía, mientras que el monto de inversión en infraestructura vial se mantuvo en un promedio de 32,4%, representando el rubro más importante de la inversión pública total.

  - Los procesos de privatización y capitalización de las empresas públicas representaron un incremento sustancial de la participación de la inversión privada durante la década, principalmente en el sector servicios y en otros rubros orientados a las exportaciones, específicamente hidrocarburos, aspecto que permitió al Gobierno destinar mayores recursos para el financiamiento de proyectos en el área social y de apoyo a la producción. La participación de la inversión privada como parte de la inversión total se incrementó de un 34% en 1990 al 71,6% en 2000, representado 4,2% y 13,1% del PBI respectivamente. Esto es explicado por la importancia de los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED), cuya participación en la inversión total del país ha sido creciente, pasando de un 2,2% del PIB en 1993 a un 12% en 1998. En el año 2001 la inversión total del país constituyó un 14,2% del PIB, siendo que la inversión privada representó 8,5%, nivel inferior a los años anteriores, resultado, en parte, de la disminución de los compromisos de IED en las empresas capitalizadas.

  - A partir del año 1994, cuando se inició el proceso de participación popular y descentralización administrativa, la estructura de la inversión pública por nivel de gobierno se modificó considerablemente. Como resultado de las reformas estructurales, la política de inversión pública se basó en un sistema de centralización normativa y descentralización operativa, siendo que los recursos de inversión pública fueron distribuidos para atender las prioridades de desarrollo regional y local. Mientras que en los dos años anteriores a 1994 la inversión del gobierno central alcanzaba el 72% de la inversión pública total, con la descentralización ésta pasó a representar 43%. Consecuentemente, la administración departamental y local pasó a incrementar su participación de un 28% previo al proceso de descentralización, a un 57% en promedio desde 1994 a 2002.

  - Las principales fuentes de financiamiento de la inversión pública han sido: (i) los recursos del Tesoro General de la Nación, administrados por el gobierno central, que se transfieren a las entidades de la administración central y al fondo compensatorio de regalías para financiar el presupuesto de inversión pública; (ii) los recursos específicos de las entidades públicas, percibidos y administrados por estas entidades y que se utilizan para financiar sus presupuestos de inversión pública; y (iii) los recursos externos que se contratan con organismos financieros multilaterales, agencias de cooperación internacional, y bilaterales que se transfieren a los gobiernos para financiar el presupuesto de inversión pública.

  - En el período 1992-2002, el financiamiento interno de la inversión pública alcanzó el 49,9% del total, mientras que el financiamiento externo cubrió el 50,1% restante. Del total de financiamiento externo, un 75% estuvo constituido por créditos (US$2.263,4 millones) y un 25% por donaciones (US$757,5 millones). El financiamiento externo constituyó un importante apoyo a la inversión social y de infraestructura. Entre las principales fuentes de financiamiento externo se encuentran el BID, el Banco Mundial y la Corporación Andina de Fomento. En cuanto a la cooperación bilateral, Alemania, Bélgica, Japón, Holanda y los Estados Unidos son los que brindaron mayor cooperación al país.

  - Dado el desafío que representó para el país la descentralización de la inversión pública a otros niveles de gobierno, las autoridades solicitaron el apoyo del Banco para implementar el proceso de descentralización del Sistema Nacional de Inversión Pública y el desarrollo de estudios de preinversión. Por ello, gestionaron ante el Banco financiamiento para un programa de Fortalecimiento Institucional para las Prefecturas y Municipios, en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). El programa solicitado fue aprobado por el Banco en 1997 (préstamo 993/SF-BO –SNIPPRE), y terminó su ejecución en abril 2005. Su alcance se comenta más adelante; sin embargo, se concluye que el mismo significó un apoyo importante para impulsar el proceso de implementación del sistema nacional de inversiones del país en el ámbito descentralizado, y atender los aspectos más críticos relativos a la disponibilidad de estudios de preinversión que aseguraran la viabilidad económica, financiera, institucional, técnica y ambiental de los proyectos a ser financiados.

- B.	El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y el Proceso de Descentralización

  - El SNIP, cuyo desarrollo e implantación se inició en 1987 con la asistencia del Banco, es un sistema de normas, instrumentos y procedimientos comunes para todas las entidades del sector público, mediante las cuales se relacionan y coordinan entre sí para formular, evaluar, priorizar, financiar y ejecutar las opciones de inversión que, en el marco de los planes de desarrollo nacional, constituyen las alternativas más favorables desde el punto de vista económico y social. El sistema se desarrolló en un contexto donde la inversión pública se planificaba y ejecutaba en el ámbito centralizado y la inversión se canalizaba hacia grandes proyectos de montos significativos, estando el logro del desarrollo económico regional a cargo de nueve corporaciones departamentales de desarrollo que al igual que los ministerios del Poder Ejecutivo estaban integrados al SNIP. De esta manera, el monto de la inversión pública total se asignaba a un promedio de 720 proyectos por año.

  - La segunda fase del SNIP se implementó en el marco del Programa de Apoyo a la Descentralización del Sistema y el Financiamiento de la Preinversión (SNIPPRE) que comenzó a ejecutarse en marzo de 1998, con el objeto de racionalizar los recursos de inversión pública a nivel descentralizado, a través de la implementación de los instrumentos del SNIP en 9 prefecturas departamentales y 10 municipios (capitales de departamento y El Alto). La descentralización del SNIP comprendió el asesoramiento técnico en inversión, equipamiento para el funcionamiento del sistema de información, el proceso de capacitación en el ciclo de los proyectos y el financiamiento de estudios de preinversión. Esta etapa se focalizó en el desarrollo de instrumentos normativos, técnicos y metodológicos de apoyo a la preparación y evaluación de proyectos para atender las demandas de inversión de las administraciones descentralizadas y de los gobiernos locales.

  - Si bien con el apoyo del Banco se ha logrado el desarrollo e implementación de normas y reglamentos básicos para la implementación descentralizada del SNIP y la elaboración y adopción de instrumentos técnico-metodológicos para la evaluación de proyectos, éstos se han venido implementando en forma gradual al nivel de las administraciones departamentales y municipales. Queda pendiente consolidar el sistema en el ámbito de los 301 gobiernos municipales que no fueron contemplados en la primera etapa del Proyecto y afianzar las unidades en las cuales opera el sistema nacional de inversión pública en las 9 prefecturas y los 10 municipios. Asimismo, se requiere: (i) fortalecer la articulación entre las entidades participantes en el sistema, a fin de asegurar que los esfuerzos por mejorar la eficiencia de la inversión pública, a través de la aplicación rigurosa de la normativa para la preparación y evaluación de proyectos, se encuentre reflejada a la hora de incorporar los proyectos de inversión en el Presupuesto General de la Nación; (ii) realizar ajustes a los instrumentos metodológicos para responder a los tipos de proyectos de inversión que se realizan en esos niveles de gobierno, en el marco de planes maestros sectoriales, y a los avances de la descentralización fiscal y administrativa del país; (iii) contribuir al fortalecimiento de una cultura de proyectos que contemple todas las etapas del ciclo (preinversión, inversión y operación), con énfasis en el fortalecimiento de la capacidad técnica para la preparación de estudios de preinversión, y del sistema de gerencia de proyectos en las administraciones descentralizadas, avanzando hacia el establecimiento de una cultura de resultados; (iv) avanzar hacia la integración de los sistemas de información que intervienen en el SNIP a fin de vincular la etapa de preinversión con el ciclo presupuestario, a saber: el sistema de planificación, el de presupuesto y el financiero; y (v) contribuir a la conformación de un banco de proyectos de inversión al nivel descentralizado, y al análisis agregado prospectivo de la preinversión de nivel nacional, departamental y municipal que permita la presentación de proyectos de inversión a diferentes fuentes de financiamiento según el impacto económico y fiscal de los mismos.

- C.	Estrategia y Fundamento de la Participación del Banco

  - Estrategia del Banco en el País

  - La estrategia del Banco en Bolivia para el período 2004-2007 identifica como áreas prioritarias de acción el apoyo a: (i) mejorar la capacidad de gestión y la transparencia del Estado; (ii) apoyar la competitividad y el desarrollo sostenible del sector privado; y (iii) mejorar la eficiencia y equidad en la prestación de servicios sociales. La operación propuesta se enmarcaría en la primera línea de acción de la estrategia, contribuyendo a mejorar la gestión y eficiencia del Estado, a través de la consolidación del SNIP en el ámbito descentralizado y a mejorar la rentabilidad y eficiencia de la inversión pública.

  - Experiencia del Banco y otras entidades

    - Experiencia del Banco

  - El Programa de Apoyo a la Descentralización del SNIP y el Financiamiento de la Preinversión - SNIPPRE (Préstamo 993/SF-BO por US$ 7,0 millones). El SNIPPRE fue aprobado por el Banco el 23 de abril de 1997, el contrato respectivo se firmó el 10 de septiembre del mismo año y se declaró elegible para desembolsos el 18 de marzo de 1998. Al 15 de abril de 2005, el programa concluyó su ejecución, habiendo alcanzado sus objetivos y desembolsado el 100% de los recursos.

  - Los objetivos del programa se relacionan con el proceso de racionalización de la inversión pública y el mejoramiento de la gestión de la preinversión, en el contexto de la descentralización administrativa y financiera del Gobierno de Bolivia. La descripción detallada de los resultados de la ejecución del programa se encuentra disponible en los archivos del Proyecto. A continuación se resumen los aspectos más relevantes.

  - Para lograr sus objetivos, el SNIPPRE incluyó tres componentes: (i) descentralización del SNIP; (ii) financiamiento de la preinversión; y (iii) apoyo a la ejecución del programa.

  - El primer componente, de descentralización del SNIP, absorbió el 27% de los recursos del préstamo (US$2,5 millones) y logró sus objetivos. Específicamente, se superaron las metas establecidas, habiéndose desarrollado instrumentos técnico metodológicos para lograr los cimientos del proceso de descentralización del SNIP, incluyendo: (i) el desarrollo de metodologías de preparación y evaluación de proyectos para 7 sectores en lugar de las 6 originalmente previstas (energía, saneamiento básico, transporte, agropecuario, salud, educación y medio ambiente); (ii) la elaboración de perfiles mínimos para 7 sectores en lugar de los 4 propuestos al nivel de diseño (salud, educación, saneamiento básico, vías urbanas, caminos vecinales, electrificación rural, y agropecuario); y (iii) la confección de una metodología para la preparación de términos de referencia para la contratación de estudios de preinversión.

  - Asimismo, en el marco de este primer componente, se financió: (i) el establecimiento de parámetros de Costo-Eficiencia para proyectos pequeños de saneamiento básico, desarrollo urbano, distribución de energía eléctrica, caminos, puentes y riego; (ii) la ampliación de la red de información sobre proyectos de inversión, permitiendo a las entidades descentralizadas acceso a las bases de datos del Sistema de Información sobre Inversión (SISIN); (iii) la elaboración e implementación de nueve (9) Planes de Acción para las Prefecturas (PAP) y diez (10) Planes de Acción para los Municipios (PAM) que permitieron implementar el SNIP al nivel descentralizado y financiar estudios de preinversión; y (iv) la capacitación de 1.802 técnicos de Prefecturas y Municipios en preparación y evaluación de proyectos, el Sistema de Gerencia de Proyectos (SGP) y el SISIN.

  - Se ha establecido, conforme a la evaluación final del programa, que los productos de las actividades arriba mencionadas se lograron plenamente, y son de muy buen nivel técnico. Su disponibilidad ha permitido capacitar recursos humanos con una base conceptual uniforme y acelerar la implementación del proceso de descentralización del SNIP, habiéndose superado las metas previstas en cuanto al universo de técnicos a ser capacitados. Se dio una amplia difusión y publicación de la normativa SNIP y de las metodologías elaboradas. El órgano rector del SNIP dispone de los conocimientos para actualizar periódicamente los precios cuenta de eficiencia para la evaluación socioeconómica de los proyectos públicos. Por su parte, la implementación de los convenios subsidiarios suscriptos en el marco de los PAP y PAM dio como resultado la elaboración, aprobación e implementación al nivel de los gobiernos locales y la administración descentralizada de 19 reglamentos específicos para la implementación obligatoria de normas básicas y reglamentarias que se deberán seguir en el ciclo de proyecto (preinversión, inversión y operación) consistentes con el SNIP. Adicionalmente, 7 ministerios (Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; Vivienda y Servicios Básicos; Gobierno; Salud y Previsión Social; Desarrollo Económico; Educación, Cultura y Deportes; y Desarrollo Sostenible) y el Instituto Nacional de Estadísticas aprobaron sus respectivos reglamentos.

  - El segundo componente, financiamiento de la preinversión, absorbió el 56% de los recursos del programa (US$5,3 millones) y también alcanzó sus objetivos. Este componente estaba destinado a financiar estudios de preinversión y consultoría para incentivar a las administraciones descentralizadas en adoptar el SNIP y en generar las capacidades requeridas para la preparación y evaluación de proyectos. Si bien la meta originalmente propuesta de formulación de 4 estudios de carácter nacional y 38 estudios del ámbito departamental y local no fue alcanzada, como resultado de la ejecución del programa, las administraciones descentralizadas y gobiernos locales contemplados adoptaron normativas consistentes con el SNIP, habiéndose financiado 4 estudios de carácter nacional, 15 en el ámbito departamental y 9 en el municipal, los cuales se refieren a la elaboración de 3 Planes de Desarrollo, 6 estudios de Prefactibilidad y 19 de Factibilidad.

  - De los estudios financiados con el programa, 5 proyectos llegaron a la etapa de inversión, 3 estudios demostraron inviabilidad, 3 terminaron su etapa de prefactibilidad, y 14 se encuentra incorporados en los presupuestos de inversión de las administraciones correspondientes para el período 2005-2007.

  - El costo de los estudios de preinversión para los 5 proyectos que se encuentran en etapa de inversión alcanza el 1,6% (US$2,7 millones) de sus respectivos costos totales de ejecución que asciende a US$170,5 millones. Asimismo, la realización de los tres estudios que mostraron inviabilidad, cuyo costo alcanzó US$0,6 millones ha impedido que se siguiera adelante con inversiones que ascendían a un total US$465,2 millones y que ya disponían de los diseños finales. Finalmente, para los 14 proyectos cuyos estudios de preinversión están terminados se prevé que el costo de las evaluaciones de preinversión como porcentaje de los costos totales en la fase de inversión no exceda el 1% (US$369 millones), nivel que se considera razonable conforme a la experiencia observada en estudios de proyectos de la misma naturaleza.

  - El financiamiento de los estudios ha servido para que las distintas administraciones aplicaran las metodologías para la preparación y evaluación de proyectos que se han puesto a disposición en el marco del programa.

  - El componente tres, apoyo a la ejecución del programa, absorbió 13% de los recursos (US$1,2 millones) y también alcanzó sus objetivos. El propósito de este componente era fortalecer las habilidades técnicas de los funcionarios responsables de la administración, coordinación y supervisión del cumplimiento de la normativa del SNIP en el órgano rector del sistema, el VIPFE, a través del apoyo de consultoría internacional de largo plazo para llevar a cabo el trabajo adicional generado por el programa y la capacitación de 10 técnicos de ese organismo.

  - Como resultado de las actividades financiadas no se llegó a contratar consultores  internacionales de largo plazo, y en su defecto las autoridades decidieron fortalecer el equipo nacional de funcionarios públicos de planta, los cuales han acompañado adecuadamente la implementación del proceso de descentralización del SNIP en el marco de la operación y a la fecha siguen prestando funciones en la entidad. En este sentido, las actividades del programa se canalizaron en la capacitación 30 funcionarios en preparación y evaluación de proyectos y en las metodologías desarrolladas para el SNIP. Asimismo, se financiaron visitas de los técnicos responsables del SNIP a tres países de la región (Chile, México y Paraguay) donde se vienen implementando sistemas análogos, a fin de poder identificar buenas prácticas e introducir mejoras al sistema boliviano.

  - En cuanto a la implementación del programa, el período de ejecución original de 4 años tuvo que ser prorrogado por 3 años adicionales, contando a partir de la fecha desde la que se lo declaró elegible para desembolsos. En los primeros años de la ejecución, ésta se caracterizó por un bajo ritmo de ejecución, de manera que a fines del 2000, casi tres años después de declararse elegible para desembolsos, sólo se había desembolsado un 17% de los recursos del financiamiento. Esta situación se modificó radicalmente a partir de 2001, cuando se produce un cambio en la gerencia del programa que permitió acordar con el Banco la implementación de un plan de trabajo para superar los problemas y llegar a una ejecución del 100% de los recursos.

  - Entre los factores que han incidido en el atraso en la ejecución de la operación se encuentran los siguientes: (i) la cobertura y los alcances establecidos para el programa, tendiendo a lograr el fortalecimiento de instituciones que tradicionalmente han demostrado una alta debilidad; (ii) el trabajo con instituciones autónomas que ha requerido potenciar los procesos de coordinación, suplantando los procesos que anteriormente se basaban en decisiones de mando, que se refleja en el desempeño diferencial entre prefecturas y municipios; (iii) los cambios frecuentes de autoridades, con impacto en la estabilidad de los planteles técnicos de contraparte de los niveles departamentales y municipales; (iv) la secuencia y dosificación adoptadas para la ejecución de los distintos componentes del programa y la existencia de una débil vinculación y reforzamiento entre los mismos; y (v) las demoras generadas por la baja disponibilidad de términos de referencia para la contratación de estudios de preinversión.

  - En resumen, el programa SNIPPRE (préstamo 993-SF-BO) apoyó el establecimiento del SNIP, desde sus bases legales hasta su operacionalización, logrando todos los productos establecidos en el contrato y alcanzando su objetivo de desarrollo, aunque con demoras en su ejecución. Como resultado de la ejecución del programa, todas las Prefecturas (9) y Municipios (10) contemplados han adoptado y están aplicando las herramientas metodológicas desarrolladas por el programa. Asimismo, han aprobado sus respectivos reglamentos específicos, así como instrumentos técnico metodológicos (SISIN, SGP, metodologías de preparación y evaluación de proyectos, y planillas parametrizadas).

  - Haciendo un análisis de la sostenibilidad del programa se establecieron las siguientes importantes medidas: (i) marco legal establecido; (ii) unidad ejecutora forma parte del VIPFE permanentemente, con funcionarios capacitados y de línea de la institución; (iii) instituciones involucradas en la primera etapa del programa aplican las metodologías del SNIP para la preparación y evaluación de proyectos; (iv) institucionalización de instrumentos del SNIP aplicados para la preparación y evaluación de proyectos; (v) generación de capacidades institucionales al nivel regional, incluyendo capacitadores (sector público y privado) preparados para impartir metodología para el desarrollo de estudios de preinversión; y (vi) acuerdo con la Contraloría General de la República para el control del cumplimiento de la norma SNIP.

  - Otras actividades de preinversión. Los estudios de preinversión para los proyectos financiados por el Banco en el marco de la programación con el país se han venido financiando con la Facilidad para la Preparación y Ejecución de Proyectos (línea de crédito 7/LC-BO). Consecuentemente, los recursos de preinversión en el marco del SNIPPRE han complementado los esfuerzos que en materia de apoyo al ciclo de proyecto en etapa de preinversión el Banco viene desarrollando en apoyo a las autoridades del país, focalizándose en la preparación de proyectos en las administraciones descentralizadas, que en mucho de los casos son de menor monto.

  - El Banco aprobó durante 1993 una línea de crédito para la preparación de proyectos por un monto de US$6 millones (BO0058), la cual fue posteriormente ampliada  para US$15 millones. Con esta línea se ha financiado a la fecha de este informe un total de 14 operaciones por un monto aproximado de US$5,1 millones. La lista de proyectos financiados con la facilidad del FAPEP se encuentra disponible en  http://re1/roadmap/aplicacion/uilayer/index.htm.

  - La existencia de los programas de preinversión y la línea de crédito para la preparación de proyectos (FAPEP) como instrumentos de preinversión del Banco, obedece al carácter complementario e independientemente necesario de cada uno para apoyar el ciclo de los proyectos. A través de los programas de preinversión se financia todas las etapas del ciclo, desde un estudio general, los estudios de prefactibilidad y factibilidad, hasta los diseños de ingeniería y los documentos para las licitaciones. Además, permiten el financiamiento de actividades de fortalecimiento institucional de apoyo a los sistemas de inversiones públicas de los países. Por otro lado, las líneas de crédito de la facilidad para preparar proyectos permiten financiar las tareas necesarias para finalizar la preparación de proyectos específicos, financiando estudios complementarios, así como apoyar las actividades previas para el cumplimiento del primer desembolso de los financiamientos.

    - Participación y experiencia de otras entidades

  - Si bien otras entidades de asistencia y financiamiento han financiado actividades de preinversión relativas a proyectos y programas específicos en Bolivia, el Banco fue pionero en apoyar el fortalecimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) en el país. A la fecha existe una sola fuente de financiamiento para la preinversión que está siendo administrado por el VIPFE. Este fondo de preinversión Belga, cuyo monto alcanza US$500 mil, constituye una línea establecida a inicio de los años 80 que permite la preparación de operaciones candidatas a la cooperación bilateral.

- D.	Conceptualización del Programa

  - A la luz de la situación del proceso de descentralización del SNIP y de la experiencia del Banco en el sector, el Programa continuará apoyando actividades específicas que contribuyan a la consolidación del SNIP a nivel Sectorial, de las Administraciones Departamentales y Municipales.

  - El Programa en su segunda etapa tendría objetivos, componentes y mecanismos de ejecución consistentes con su primer etapa. Su diseño incorporará los ajustes necesarios que surgen de las lecciones aprendidas durante la ejecución de la primera fase (préstamo 993/SF-BO) así como de la experiencia del Banco en el apoyo a otros sistemas nacionales de inversión pública.

  - Entre las principales lecciones a ser consideradas se encuentran:

    - Institucionalización del equipo responsable por la administración y supervisión del sistema. Un aspecto altamente positivo y de gran impacto para la ejecución del Programa fue la estabilidad del grupo profesional asignado por el organismo ejecutor al Programa. Esto permitió la capitalización de las experiencias en funcionarios del Ministerio de Hacienda y la sostenibilidad de los logros en el tiempo. Este aspecto también deberá contemplarse en la nueva operación.

    - Asegurar que el mecanismo de ejecución incorpore un sistema de incentivos (premios y castigos) para la adecuada implementación del sistema. El Programa sólo incorporó como incentivo para la descentralización del SNIP el financiamiento de estudios de preinversión en el ámbito descentralizado. Si bien esa actividad permitió alcanzar los objetivos, su implementación fue dificultosa por lo que futuras operaciones deberán contemplar otros incentivos que lo refuercen, como ser la consideración favorable de proyectos evaluados como viables al Presupuesto General de la Nación, restringiendo el financiamiento a aquellas propuestas que no contemplen el cumplimiento de la normativa.

    - Asegurar la coordinación e integración del trabajo de las entidades relevantes que operan el SNIP, así como la interrelación de los sistemas de información. El diseño no tuvo incorporada una visión más amplia de la preinversión que contemplara su integración con todo el ciclo de proyecto, procurando la coordinación con las distintas entidades dentro del Ministerio de Hacienda y fuera de éste, aspecto que una nueva operación deberá contemplar. Asimismo, el SISIN deberá integrarse con los otros sistemas de planificación, de presupuesto y financiero de forma de apoyar la construcción de una visión más agregada del proceso de preinversión y fortalecer los procesos de coordinación en el marco de una matriz sector/territorio.

    - Asegurar una adecuada coordinación en la ejecución de los componentes a fin de permitir mayor sinergia entre los mismos. El diseño no contempló una adecuada planificación en la secuencia de implementación de las actividades del Programa, así como la importancia de la articulación entre las mismas que permitiera la obtención de mayores beneficios generados por las sinergias que se crean al ejecutarse de manera coordinada actividades tales como el desarrollo de metodologías, la capacitación y la elaboración de estudios de preinversión. Futuras operaciones deberán asegurar la coordinación y la existencia de una fuerte vinculación y reforzamiento entre las actividades.

    - Enfocar la capacitación en función del trabajo a desempeñar. El Programa contempló la capacitación desde una perspectiva académica. Si bien, el fruto de la operación fue la diseminación de los conceptos principales en cuanto a la preparación y evaluación de proyectos, su impacto hubiese sido más relevante si dicha capacitación se hubiera focalizado en la elaboración de estudios de preinversión en las administraciones descentralizadas responsables (on the job training). Asimismo, se recomienda como buena práctica el establecimiento de un sistema informatizado de seguimiento de los capacitados.

    - Importancia de definir indicadores de impacto y medios de verificación para la posterior evaluación del desarrollo del objetivo del Programa. Si bien el Programa incorporó un marco lógico para la evaluación y seguimiento del mismo, la mayor parte de los indicadores definidos fueron de producto. Se recomienda que futuras operaciones puedan establecer líneas de base y definir indicadores que permitan medir avances en el proceso de racionalización de la inversión pública y la gestión de la preinversión.

- EL PROYECTO

- A.	Objetivos

  - El objetivo general del Proyecto es contribuir a mejorar la calidad de la inversión pública en el ámbito de la administración nacional, departamental y municipal, generando el máximo beneficio económico y social, a fin de promover una sociedad más solidaria, más equitativa y más competitiva. Específicamente, se contribuirá a la consolidación del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) a nivel Sectorial, de las Administraciones Departamentales y Municipales.

- B.	Descripción

  - Para alcanzar los objetivos de la operación se financiaría la ejecución de actividades agrupadas en los siguientes cinco componentes.

  - Consolidación de la estructura orgánica-funcional (US$480.000)

  - Objetivo. Contribuir al establecimiento de una estructura de organización y funcionamiento adecuada para el logro de la misión y objetivos estratégicos del Sistema Nacional de Inversión Pública.

  - Tareas específicas: (i) desarrollo e implementación de un mecanismo de articulación interinstitucional para la coordinación y seguimiento del ciclo de inversión pública (preinversión, inversión y operación); (ii) elaboración de una estrategia para optimizar la articulación y coordinación al interior del Órgano Rector del SNIP; y (iii) identificación y adopción por parte de la Dirección de Desarrollo del SNIP de las mejores prácticas internacionales en el funcionamiento y operación de Sistemas Nacionales de Inversión Pública.

  - Desarrollo de instrumentos del SNIP (US$1.100.000)

  - Objetivo. Contribuir a la actualización y desarrollo de instrumentos normativos, técnicos y metodológicos del SNIP para apoyar la adopción de un modelo de gestión pública orientado a resultados.

  - Tareas específicas: (i) desarrollo de cuatro metodologías de preparación y evaluación de proyectos sectoriales (turismo, redes de gas domiciliario, vivienda y desarrollo productivos); (ii) actualización de la norma básica, los reglamentos operativos y específicos del SNIP; (iii) diseño conceptual de un Sistema de Gerencia de Proyectos; (iv) diseño e implementación de una metodología de evaluación de resultados y clasificación de proyectos; (v) estimación de la tasa de descuento para el análisis de rentabilidad privada de proyectos de inversión pública; (vi) actualización de las razones precio de cuenta y parámetros costo-eficiencia; y (vii) desarrollo de una metodología de análisis agregado prospectivo de la preinversión de nivel nacional, departamental y municipal.

  - Capacitación de recursos humanos (US$1.505.000)

  - Objetivos. Dotar a la administración nacional, departamental y municipal de funcionarios competentes y motivados para la implementación de las metodologías de preparación y evaluación de proyectos del SNIP.

  - Tareas específicas: (i) desarrollo de dos programas de capacitación de capacitacitadores en metodologías de preparación, evaluación y gerencia de proyectos del SNIP; (ii) desarrollo de un módulo adicional al Sistema de Capacitación (SISCA) para el seguimiento de los recursos humanos capacitados; y (iii) desarrollo de cursos en instrumentos técnicos operativos del SNIP para técnicos de ministerios, prefecturas y municipios.

  - Fortalecimiento de los sistemas de información (US$1.100.000)

  - Objetivo. Mejorar la cobertura y calidad del Sistema de Información sobre Inversiones (SISIN), cubriendo el ciclo completo de los proyectos de inversión (preinversión, inversión y operación) y su financiamiento en el ámbito nacional, departamental y municipal, para facilitar la toma de decisiones de inversión, transparentar el proceso de asignación de los recursos, medir el impacto del gasto de inversión, incrementar la coherencia del gasto de capital al nivel de los gobiernos, y posibilitar la articulación de las acciones de inversión en todo el país.

  - Tareas específicas: (i) desarrollo e  incorporación de un módulo de preinversión al SISIN; y (ii) desarrollo de interfases del SISIN con otros sistemas de información relevantes a nivel nacional, departamental y municipal para el seguimiento y evaluación del ciclo de vida de los proyectos (planificación, presupuestaria y financiera) ; y (iii) desarrollo de mecanismos de difusión de información sobre proyectos de inversión pública y la normativa SNIP.

  - Financiamiento de estudios de preinversión (US$7.300.000)

  - Objetivo. Financiar estudios de preinversión de proyectos en el ámbito nacional, departamental y municipal que estén en armonía con la estrategia y áreas prioritarias acordadas con las autoridades nacionales.

  - Tareas específicas: (i) desarrollo de un programa de fondos concursables para el financiamiento de estudios de preinversión al nivel sectorial, departamental y municipal; y (ii) financiamiento de estudios de preinversión ejecutados en el marco de los Planes de Acción Municipal (PAM´s), Planes de Acción Departamental (PAP´s) y Programas de Acción Sectoriales (PAS´s).

- C.	Costo y financiamiento

  - El costo total de la operación sería de US$ 12 millones, comprendiendo financiamiento del Banco por US$10,0 millones (83%) provenientes del Fondo de Operaciones Especiales. El Gobierno de Bolivia aportaría el saldo equivalente a US$2,0 millones (17%), incluyendo los aportes de las administraciones descentralizadas para los estudios de preinversión. Para el desarrollo y ejecución de la operación, el Proyecto prevé financiar la adquisición de bienes y servicios de consultoría para desarrollar actividades de asistencia técnica, asesoría y capacitación de apoyo a la consolidación del proceso de descentralización del SNIP. El presupuesto consolidado del Proyecto se acompaña a continuación.

| PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR COMPONENTES (En miles de US$) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CATEGORIA PRESUPUESTARIA | BID/FOE | LOCAL | TOTAL | % |
| 1. Consolidación de la estructura orgánica-funcional | 400.000 | 80.000 | 480.000 | 4,0 |
| 2. Desarrollo de instrumentos del SNIP | 1.000.000 | 100.000 | 1.100.000 | 9,2 |
| 3. Capacitación de recursos humanos | 1.185.000 | 320.000 | 1.505.000 | 12,5 |
| 4. Fortalecimiento de los sistemas de información | 1.000.000 | 100.000 | 1.100.000 | 9,2 |
| 5. Financiamiento de estudios de preinversión | 6.000.000 | 1.300.000 | 7.300.000 | 60,8 |
| Gerenciamiento y Administración | 415.000 | 100.000 | 515.000 | 4,3 |
| TOTAL | 10.000.000 | 2.000.000 | 12.000.000 |  |

- D.	Ejecución

  - El ejecutor y el mecanismo de ejecución. El Organismo Ejecutor será el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo del Ministerio de Hacienda a través de su Dirección de Desarrollo del SNIP (DDSNIP). Para apoyar la administración del Programa y coordinar la ejecución de las actividades se establecerá una Unidad Ejecutora integrada por el personal de planta de la DDSNIP, el mismo que ha demostrado tener la capacidad para llevar adelante la primera operación con el Banco. Al igual que en el primer programa, las entidades beneficiarias participantes (Prefecturas, Municipios y Ministerios) se encargarán de las funciones técnicas en  lo que se refiere a la contratación de las consultorías de los estudios.

  - La implementación del Programa en los componentes de Descentralización del SNIP y Financiamiento de la Preinversión se realizará por intermedio de Planes de Acción, que serán diseñados y concertados con los beneficiarios de acuerdo a las necesidades institucionales de los mismos (Ministerios, Prefecturas Departamentales y Gobiernos Municipales). Para tener acceso a los recursos de preinversión se desarrollará además un proceso transparente de concursabilidad con un enfoque de eficiencia, teniendo en cuenta además criterios de equidad y elegibilidad, incorporando asistencia técnica para apoyar las administraciones descentralizadas con mayor debilidad institucional para la presentación de sus propuestas. De esta manera, la asignación de los recursos para el financiamiento de los estudios de preinversión será sobre la base de la demanda.

  - El Programa será ejecutado en un período de 5 años y se aplicará el reglamento operativo del programa SNIPPRE con los ajustes correspondientes. Este reglamento incorporará criterios de elegibilidad y asignación de recursos para el financiamiento de los estudios de preinversión.

  - Seguimiento y evaluación. Para el seguimiento y evaluación del Programa se tomarán en cuenta las metas y los indicadores de avance y de éxito que han sido preliminarmente definidos en conjunto con las entidades participantes en el Programa, las cuales se precisan en el Marco Lógico que se acompaña como Anexo I. Dada la naturaleza del Programa, el diseño de la operación incorporaría un proceso de evaluación continuo, asegurando la participación del Equipo de Proyecto, de manera que permita introducir los ajustes y correctivos necesarios para que se alcancen los objetivos propuestos. El seguimiento de cada componente y supervisión general del Programa estará a cargo de la Unidad Ejecutora con base a los planes anuales a ser elaborados para cada componente. Se prevé que el Programa cuente con una evaluación de medio término (al cumplirse el 50% de nivel de desembolso de los recursos). Para medir el impacto del Programa se establecerá una línea de base en los sectores, prefecturas y municipios sobre el grado de aplicación de los instrumentos del SNIP.

- IMPACTO SOBRE EL DESARROLLO

- A.	Beneficios del Programa

  - El Programa tendría como beneficio contribuir al proceso de priorización de proyectos de inversión pública para maximizar el impacto de los recursos que se seguirían destinando a inversión en los próximos años. En este sentido, se proveerá recursos para elaborar estudios que definan la viabilidad de los proyectos de inversión y aseguren que constituyen la mejor alternativa a los problemas a resolver.

  - Además, el Programa apoyaría la consolidación del proceso de descentralización del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), a fin de asegurar que responda eficientemente en el proceso de formulación y gestión anual del Plan Nacional de Inversión Pública, así como se fortalecería, de manera simultánea, la capacidad técnica en formulación y priorización de proyectos de inversión de los tres niveles del sector público (nacional, regional y local), a través de actividades de refuerzo institucional de sus unidades funcionales responsables.

  - Finalmente, el Programa facilitaría el desarrollo de las actividades del Banco en el país permitiendo la elaboración de los estudios correspondientes a proyectos a ser considerados para un eventual financiamiento y avanzar en la preparación de acciones concretas para impulsar una acción más directa del Banco para atender las necesidades de las administraciones descentralizadas.

- B.	Principales resultados esperados

  - A continuación se presenta una síntesis de los resultados esperados: (i) Consolidación del Sistema Nacional de Inversión Pública al nivel de las administraciones descentralizadas y los gobiernos locales; (ii) Mejor asignación de los recursos disponibles para la inversión pública, a través del desarrollo y posterior inclusión en el presupuesto del financiamiento de proyectos que cuenten con estudios de factibilidad que los avale; (iii) Servidores públicos capacitados en el ciclo de proyectos (planificación, evaluación, y ejecución); (iv) Mejor articulación entre la inversión pública y privada; (v) Desarrollo de una cartera de proyectos de inversión pública viables (económica, financiera, institucional y ambiental) y disponibles en el Banco de Proyectos de Inversión; y (vi) Integración del Sistema Nacional de Inversión Pública a los sistemas de planificación, presupuestario y financiero.

- C.	Clasificación PTI/SEQ

  - Dada la naturaleza de las actividades que el Programa financiará, cuyos beneficios recaen sobre la población en general, esta operación no califica como un proyecto orientado a la reducción de la pobreza ni a la equidad social.

- D.	Impacto Social y Ambiental del Programa

  - Si bien el Programa propuesto no tendría efectos directos positivos o negativos sobre el medio ambiente, ya que a través de él se financiarán estudios de preinversión y la ejecución de actividades de capacitación, los proyectos financiados que podrían resultar de los estudios correspondientes podrían tener una gran variedad de impactos ambientales. La cobertura geográfica del Programa es bastante amplia. Los proyectos cuyos estudios se financiarían provienen de diferentes sectores y regiones, con toda la complejidad ambiental y socio-económica que ello conlleva. En este sentido, todos los estudios a ser financiados dentro del Programa incluirían la obligación, para la entidad beneficiaria, de cumplir con todas las disposiciones de la legislación boliviana sobre protección del medio ambiente y de recursos naturales, así como con los procedimientos y políticas establecidos por el Banco relativos a la evaluación de los impactos ambientales y desastres naturales.

  - Desde un  punto de vista social, el Programa a través de la mejora del SNIP favorecerá la inversión en los proyectos con el máximo beneficio económico y social, por lo que se espera que la operación tenga un impacto social positivo.

- ASPECTOS ESPECIALES

  - Dimensionamiento y necesidades de financiamiento del Programa. Tomando en consideración los estudios requeridos para los proyectos del Programa, la experiencia del Programa SNIPPRE (préstamo 993/SF-BO) el monto de recursos solicitado para esta segunda etapa se considera razonable en forma preliminar. No obstante, habría que obtener una estimación mas afinada de las necesidades de financiamiento conforme a la demanda para desarrollar estudios. Por lo tanto, el equipo de proyecto durante el análisis de la operación daría el dimensionamiento definitivo del Programa.

  - Capacidad Institucional. No obstante la experiencia adquirida por la unidad ejecutora en la ejecución de la primera etapa del Programa, el equipo de proyecto deberá revisar la capacidad de ejecución teniendo en cuenta la mayor carga de trabajo que se derivaría de la operación, a fin de asegurar una adecuada ejecución de la futura operación con el Banco. En este sentido, el diseño contemplará una evaluación de la capacidad institucional del organismo ejecutor.

- ESTADO DE PREPARACIÓN Y PLAN DE ACCIÓN

  - El Programa ha sido definido en sus objetivos y componentes por las autoridades nacionales involucradas con la participación de una Misión del Banco y se cuenta con una demanda preliminar de estudios de preinversión por el equivalente a US$5,4 millones. Se espera que el nivel de detalle requerido de todos los componentes de la operación para el análisis del Banco esté listo durante el segundo trimestre del 2005. Asimismo, el Programa sería presentado al Directorio Ejecutivo en el tercer trimestre de 2005.

En el período 1995-1997 se privatizaron 53 empresas por un valor total de US$97,5 millones.

Leyes No. 1.551 y 1.654.

En marzo 2005 se llevó a cabo una evaluación externa del Programa SNIPPRE, y en el mes de abril un taller de cierre de la operación. Las principales conclusiones se recogen en el presente documento.

Como parte de las metodologías a desarrollarse se deberán incluir los aspectos  de análisis de pertinencia socio-cultural e igualdad de género, cuando los proyectos así lo ameriten.

Los programas de capacitación a desarrollarse incluirán entrenamiento en análisis de impactos ambientales y sociales, criterios de igualdad de género y de evaluación de impacto de los proyectos de desarrollo en la mujer.

Entre los sistemas se incluiría el SGP y el Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa municipal (SIGMA) financiados parcialmente por el Banco mediante el préstamo 1091/SF-BO.

Los contenidos de los Planes de Acción incluirían, según el caso, los siguientes elementos: (i) diagnóstico institucional, incluyendo la sostenibilidad financiera; (ii) necesidades; (iii) objetivos, metas, componentes y actividades; y (iv) presupuesto.