##### Informe de Terminación de Proyecto

##### Project Completion Report – PCR

Memorando del

Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio)

###### Presentado al Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

###### Julio 2004

Preparado por Ana Lorena Guevara, Gerente del Programa y Andrés Cordero, Promotor del Programa

# Datos básicos del proyecto

# Nombre del proyecto: Apoyo al desarrollo del uso de la biodiversidad por pequeñas empresas # Número del proyecto: MIF/AT-211 # Número de Préstamo/CT: TC9610363 # Nombre del Organismo Ejecutor: Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio) # Nombre del autor del Memorando del Ejecutor: Ana Lorena Guevara # Posición (cargo) en el Organismo Ejecutor: Gerente del Programa

## 3.	MEMORANDO DEL EJECUTOR

## 3.1 	ANÁLISIS DE RESULTADOS (PRODUCTOS, EFECTOS E IMPACTOS)

    - Productos (outputs) obtenidos. Descripción de los productos del proyecto por componente y análisis de factores que afectaron su ejecución

3.1.1.1. Análisis de indicadores de producto. Registre los indicadores de los productos obtenidos en cada componente usando los mismos indicadores de producto (outputs) que aparecen en el ISDP / PPMR (la Representación podrá suministrar los indicadores del ISDP / PPMR). Compare los indicadores en las columnas Logrado y Planeado. Si existe una diferencia significativa entre ellos, describa brevemente los factores responsables de la diferencia

| COMPONENTE 1 – Indicadores de producto Fortalecer al INBio a través de la consolidación de una Oficina de Apoyo a las Pequeñas Empresas para el desarrollo de productos a partir del uso sostenible de la Biodiversidad |  |
| --- | --- |
| PLANEADO | LOGRADO |
| - Oficina de la Biodiversidad para el Apoyo al Desarrollo Empresarial (OBADE) implementada con Gerente y Asistente-Promotor contratados. - INBio prestando servicios de apoyo a la OBADE por medio de sus unidades internas administrativas y operativas. - Estructura operativa de OBADE y de apoyo de INBio funcionando adecuadamente - Manuales de procedimientos diseñados, redactados y funcionando adecuadamente - Sistema contable y de información de apoyo del INBio funcionando adecuadamente - Sistema de seguimiento y monitoreo diseñado y funcionando adecuadamente, con al menos una reunión de contacto al mes con cada empresa durante la ejecución del programa - Proceso de selección de proyectos piloto concluido al final del primer año y documentos de interés recibido de al menos 4 pequeñas empresas nacionales | - INBio como ente ejecutor contrató al gerente y promotor del Programa y realizó la compra de equipos necesarios para el buen funcionamiento de la OBADE. - La OBADE funcionó dentro de la organización como un programa dentro de la Unidad Estratégica de Bioprospección. Contó con el con el apoyo técnico y administrativo de otras unidades en INBio. - Se trabajó conforme al reglamento operativo y a las condiciones establecidas por el Banco. - A partir de la evaluación de medio período se elaboró el manual de procedimientos que permitió dar mayor agilidad y eficacia a los procedimientos administrativos que impone el BID/FOMIN. - Para la ejecución de las labores financieras, administrativas y contables del Programa, la OBADE contó con el apoyo de la Plataforma de Servicios del INBio. Esta ejecución de actividades, se fundamentó en el Manual de Procedimientos aprobado. - El monitoreo a cada uno de los proyectos se realizó mediante reuniones informales en INBio, visitas a la empresa, llamadas telefónicas, comunicación electrónica y escrita. Para estas actividades se cuenta con documentos de respaldo que incluyen: informes de visitas, de avance técnico y otros de tipo financiero (aporte de contrapartida, liquidaciones, etc.). - La selección de los 8 proyectos propuestos en el Convenio se concluyó al final del año 2000. La formalización de contratos con las empresas beneficiarias, 6 en total se realizó de enero a julio de 2001.realizó en el I semestre del 2001. |
| Factores responsables de la diferencia (si es aplicable):  |  |

| COMPONENTE 2 – Indicadores de producto Promover proyectos por pequeñas empresas nacionales para el desarrollo de productos innovadores y de valor agregado a partir de la biodiversidad |  |
| --- | --- |
| PLANEADO | LOGRADO |
| - Al menos 6 proyectos piloto seleccionados, con por lo menos 5 documentos de intención y 4 contratos firmados entre el INBio y las empresas - Al menos 4 proyectos en ejecución y desarrollando productos innovadores basados en la biodiversidad durante la operación del programa - Al menos 4 estudios de mercado y respectivas estrategias de mercadeo para la comercialización de los productos derivados de los proyectos piloto - Al menos 3 proyectos pilotos con pequeñas empresas concluidos exitosamente en su etapa precomercial al concluir la cooperación. - Al menos 1 Auditoría Ambiental realizada para garantizar que los proyectos piloto no tengan impactos ambientales negativos en cuanto a la producción y fase comercial y que el programa cumple con las leyes ambientales | - La selección y establecimiento de contratos se completó con todas las empresas en el I semestre del 2001. No obstante, dada las modificaciones que se hicieron al Convenio original, fue necesario renegociar y modificar los contratos privados de financiamiento y convenios de investigación con las empresas del Programa durante el II Semestre del 2003. - La ejecución de dos de los seis proyectos piloto aprobados inicia en el 2000. Para el resto de los proyectos la ejecución inicia en el 2001 y culmina para la totalidad (hasta la etapa pre-comerical) con el cierre del Programa. - Se realizaron en total 3 estudios de mercado para los proyectos establecidos con: Industrias El Caraito S.A., Agrobiot y Laboratorios . El cuarto estudio que se tenía previsto para Bouganvillea S.A. no se realizó, por cuanto aun no se tenía bien caracterizado el prototipo de producto que se llevaría al mercado. - Los 6 proyectos piloto cumplieron exitosamente su etapa precomercial al concluir la cooperación técnica no reembolsable: con Follajes Ticos, se logró la selección de 4 especies de palmas promisorias, que se encuentran en fases de domesticación y escalamiento para su ingreso en el mercado. Al concluir la cooperación ya la empresa había logrado colocar un primer lote de palmas en el mercado Holandés. Con Compañía Agrícola La Gavilana se obtuvo una cepa de un hongo benéfico para el control biológico de un complejo patogénico que ataca a este cultivo. La empresa está ya produciendo la vainilla eco-amigablemente. La empresa exportará en el 2005 la primera cosecha obtenida usando esta nueva tecnología. Con Laboratorios Lisan se desarrolló un set de productos fitofámacos a partir de 6 especies de plantas de uso medicinal. La mayoría se encuentra en la fase de escalamiento, poniendo énfasis en las pastillas de Hombre grande, cuyo lanzamiento oficial al mercado se hizo el 5 de agosto de 2004. Con Bouganvillea S.A. se logró la obtención del extracto estandarizado a partir de la corteza de Quassia amara (Hombre Grande). La planta de producción piloto, ya inició sus primeras pruebas de escalamiento. Con Agrobiot se obtuvieron los protocolos in vitro de las plantas que se utilizarán en el Ecokit y se ha iniciado la fase de escalamiento en la empresa. Está en proceso el diseño final del producto que saldrá al mercado. Con Industrias El Caraito se logró la información técnica requerida para el relanzamiento del producto actual y del extracto pulverizado. Se cuenta ya con un prototipo para cambiar la imagen del producto que actualmente se encuentra en el mercado. - En mayo del 2004 concluyó la evaluación ambiental de los proyectos Los resultados indican que no se produjeron impactos negativos en el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, en la fase de investigación de los proyectos. Lo anterior, por cuanto las demandas de materia prima fueron pequeñas y varias de las especies utilizadas se obtuvieron de cultivos o medios controlados. Igualmente, se concluyó que no se esperan implicaciones negativas para el proceso de producción, por cuanto el abastecimiento de materias primas se dará ya sea mediante la reproducción en el laboratorio, a través de la domesticación de las especies o mediante proveedores (agricultores) ya identificados. Las principales recomendaciones se orientan al fortalecimiento de la promoción de aprovechamientos formales y sostenibles de la biodiversidad, similares a los desarrollados con el Programa. |
| Factores responsables de la diferencia (si es aplicable):  |  |

| COMPONENTE 2 – Indicadores de producto Desarrollar en el INBio la experiencia en el desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo con empresas nacionales. |  |
| --- | --- |
| PLANEADO | LOGRADO |
| - Al menos 4 proyectos que incorporan y ejecutan investigación científica en el uso sostenible de la biodiversidad | - Los 6 proyectos piloto involucraron el desarrollo de un plan de actividades de investigación basadas en el uso sostenible de recursos de la biodiversidad. Para esto se contó con la experiencia y el apoyo técnico-científico del INBio y con la experiencia aportada por cada una de las empresas. |
| Factores responsables de la diferencia (si es aplicable):  |  |

| COMPONENTE 2 – Indicadores de producto Fortalecer imagen y posicionar al INBio en el sector nacional como proveedor de servicios de investigación y desarrollo de productos a partir de la biodiversidad y servir de modelo a otras instituciones / organizaciones para el desarrollo de proyectos similares |  |
| --- | --- |
| PLANEADO | LOGRADO |
| - INBio colabora e incentiva a las organizaciones (empresa privada / academia / instituciones públicas) a invertir en investigación y desarrollo a partir de la biodiversidad, al apoyar al menos seis proyectos de productos innovadores por pequeñas empresas nacionales durante la ejecución del programa - INBio contribuye con el desarrollo de un portafolio de ideas innovadoras, revisado y actualizado semestralmente y al menos una reunión anual en INBio con "Lluvia de Ideas" sobre posibles proyectos - INBio elabora e implementa una estrategia de promoción del Programa, revisada y actualizada anualmente, que contiene al menos: una divulgación (escrita -electrónica o video) de los logros del programa, al menos una hoja informativa / brochure anual sobre oferta de servicios enviada a las pequeñas empresas, al menos un reportaje al año en periódico o en TV, una publicación / boletín de extensión al año, al menos una feria / exposición de productos durante la ejecución del programa | - Con el desarrollo de los proyectos del Programa se ha creado en las empresas una mayor conciencia sobre la importancia de invertir en investigación y desarrollo, sobretodo porque ya se tienen productos tangibles como resultado de los procesos de investigación. Asimismo se ha creado la necesidad de continuar introduciendo innovaciones, dado los usos potenciales que ofrece la biodiversidad y la capacidad científica y tecnológica existente en el país. A raíz de la difusión del modelo (INBio como proveedor de servicios técnicos especializados para empresas nacionales), varias empresas nacionales y entidades gubernamentales han contactado a INBio - A lo largo de la ejecución del Programa, se efectuaron reuniones, formales e informales, con diferentes funcionarios de la unidad de bioprospección para la generación de ideas con miras a la realización de futuros proyectos con empresas nacionales. - Se elaboró un documental de 9 minutos (con versiones en español e inglés) donde se detalla el modelo del Programa y la naturaleza de los seis proyectos piloto. Se incluyó información completa sobre el programa, las empresas y los proyectos en el sitio web del INBio, (http://www.inbio.ac.cr/es/pdb/inbio-bid.htm.) Se organizó para el mes de setiembre de 2003 el Curso Internacional "Innovación, cambio tecnológico y bioprospección como ejes para el desarrollo de las PYMES", a través del cual se pretende trasladar a las empresas y tomadores de de decisión la experiencia desarrollada con el Programa INBio-BID/FOMIN. Este curso se seguirá impartiendo anualmente. A principios del año 2003 se realizó la I Feria Nacional de Usos de la Biodiversidad “Planeta Nuevo” en el INBioparque, en la cual participaron las empresas beneficiarias del Programa. La OBADE participó con un stand en la Feria Internacional de Comercio e Inversión de Costa Rica (FICOR) del 29 de octubre al 2 de noviembre del 2003 en el Centro de Convenciones del Hotel Herradura. Durante el II semestre del 2003 se publicaron dos notas referentes al Programa en el periódico El Financiero. Igualmente, en abril de 2004 se publican en la revista IDBAmerica una serie de artículos referentes al Programa Complementado los esfuerzos anteriores de divulgación, se participó en el The Third World Network of Scientific Organizations (TWNSO), Italia del 03 al 06 de febrero del 2004, Charla "Sharing Innovative Experiences: Development of Pharmaceutical Products from Medical Plantas". En esta ocasión se presentó el Proyecto con la Compañía LISAN S.A. Se participó además en el Foro de Inversionistas de New Ventures para las Empresas de la Biodiversidad de la Región Andina y Amazónica, Perú Lima 03 al 04 junio 2004. Como parte del Curso de Guías Naturalistas realizada en el INBio 01 de junio de 2004, se dio una charla sobre "El Programa INBio-BID" donde se explicó con detalle los objetivos, actividades y logros alcanzados. La OBADE estuvo también en el Foro para la Cooperación Costa Rica- Canadá 9 y 11 de junio de 2004. En esta oportunidad se presentó la charla “Perspectivas del INBio sobre políticas de apoyo mutuo entre Comercio y Ambiente”, en la que se hizo énfasis a las actividades desarrolladas en el marco del Programa INBio-BID. Finalmente, se hizo un Foro de Cierre del Programa, el pasado 8 de Julio de 2004, el cual tuvo una amplia cobertura por parte de varios de comunicación: Canal 7, Canal 6, Informe 11, La Nación, La Prensa Libre, El Financiero, Radioperiódicos Rolando Angulo, Radio América, Radio Eco-News y Radio Monumental. En esta oportunidad se informó sobre los alcances del Programa y se entrevistó tanto a la Unidad Ejecutora como a representantes de las empresas beneficiarias. |
| Factores responsables de la diferencia (si es aplicable):  |  |

| COMPONENTE 2 – Indicadores de producto Contribuir al fortalecimiento de las capacidades de gestión empresarial y de comercialización de las pequeñas empresas a través de alianzas con entidades especializadas |  |
| --- | --- |
| PLANEADO | LOGRADO |
| - Al menos 1 contacto anual con entes especializados en desarrollo, visión empresarial y gestión empresarial durante la operación del programa - Al menos 1 reunión por empresa beneficiaria, coordinada por OBADE, con entidades especializadas en promoción de exportaciones | - Se contactó al Centro Internacional de Política Económica (CINPE), a la Fundación de desarrollo empresarial (FUNDES) y al Centro de Gestión Tecnológica e Informática Industrial (CEGESTI). - Funcionarios de la Promotora de Comercio de Costa Rica (PROCOMER) y del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) han sido contactados por OBADE para informarles del Programa y además estuvieron presentes en el Foro de Cierre del Programa INBio / BID conociendo más sobre los proyectos. |
| Factores responsables de la diferencia (si es aplicable):  Las reuniones con promotoras de exportación no se realizaron con cada una de las empresas porque no se consideró necesario, ya que la mayoría de las empresas ya tenía contacto con PROCOMER. |  |

| COMPONENTE 2 – Indicadores de producto Contribuir a la apertura y diversidad científica y tecnológica de productos basados en la biodiversidad, procurando nuevas tecnologías y fomentado la coordinación entre academia, instituciones públicas y sector privado. |  |
| --- | --- |
| PLANEADO | LOGRADO |
| - Al menos 1 inventario de las capacidades tecnológicas institucionales del país durante la ejecución del programa - Al menos 1 contacto con eventuales aliados en el área de la investigación - Al menos 1 visita o reunión junto con la empresa a posibles aliados para investigación, coinversión, capital de riesgo, etc. | - De acuerdo a comunicado del Banco, este inventario está siendo generado por otra entidad. Dado lo anterior, la Unidad Ejecutora decidió no realizarlo - Se identificaron como aliados al Centro de Investigaciones Agronómicas (CIA), el Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos (CITA), el Laboratorio de Ensayos Biológicos de la UCR (LEBI) y la Unidad de Servicios Industriales (USI) de la Facultad de Química de la UCR. - En las áreas de co-inversión y capital riesgo, se facilitó el encuentro inicial de las empresas con Technoserve S.A Además, se estableció un contacto de la farmacéutica Lisan S.A. con una empresa similar en Italia. También con CONICIT, Verde Ventures y Ecoenterprises que han estado interesadas en financiar la fase comercial de los proyectos del Programa. El BCIE por su parte está interesado en apoyar un programa similar. |
| Factores responsables de la diferencia (si es aplicable):  |  |

| COMPONENTE 2 – Indicadores de producto Generar, trasladar y canalizar al sector privado el conocimiento y la experiencia adquiridos con empresas internacionales sobre la biodiversidad, usos, recursos y desarrollo de productos |  |
| --- | --- |
| PLANEADO | LOGRADO |
| - Al menos 6 contratos firmados con empresas nacionales para el financiamiento de proyectos dirigidos a la investigación y desarrollo de productos basados en la biodiversidad - Al menos 1 Foro de discusión y análisis con los participantes del programa, empresas invitadas, academia, cámaras de productores, instituciones del ramo. | - Con recursos de la cooperación y con la contrapartida de las empresas y del INBio, se establecieron 6 contratos cuyo objetivo general fue la obtención de productos de base natural. En todos ellos se ha generado, trasladado y canalizado nuevo conocimiento mediante la interacción de los científicos del INBio y los empresarios responsables de los proyectos. Las actividades de investigación que involucraron los servicios especializados del INBio, se desarrollaron según la experiencia y los mecanismos desarrollados por el Instituto con las grandes compañías farmacéuticas y biotecnológicas. En esta relación se manejaron acuerdos de confidencialidad y de colaboración científica donde fue necesario negociar distribución de beneficios y términos de propiedad intelectual. - El Foro de Cierre del Programa INBio / BID se realizó el jueves 8 de julio de 2004, con la participación de las 6 empresas, la comunidad científica y un sector importante de la prensa nacional escrita y televisiva (Periódico La Nación y Telenoticias-Canal 7, El Financiero), altos representantes del BID-Costa Rica, los directores del INBio, miembros del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONICIT), el Ministro de Ciencia y Tecnología (MICIT) y la Ministra de Salud (MINSA). Producto de esta actividad ha surgido el interés de entidades gubernamentales y bancarias el interés por continuar apoyando iniciativas similares a la desarrollada por el Programa piloto INBio-BID/FOMIN. |
| Factores responsables de la diferencia (si es aplicable):  |  |

| COMPONENTE 2 – Indicadores de producto Apoyar en la revisión de un marco de políticas claras y efectivas en el campo de la investigación, desarrollo y usos de la biodiversidad |  |
| --- | --- |
| PLANEADO | LOGRADO |
| - Al menos una revisión anual de propuesta de políticas, reglamentos, leyes, etc, en el campo de la investigación, desarrollo y uso sostenible de la biodiversidad | - A la fecha, la Unidad Ejecutora ha apoyado al INBio en la revisión y discusión sobre la nueva normativa nacional sobre acceso y uso de recursos genéticos y bioquímicos. Lo mismo que en la legislación que se está proponiendo para la protección de obtenciones vegetales. |
| Factores responsables de la diferencia (si es aplicable):  |  |

| COMPONENTE 2 – Indicadores de producto Propiciar la sostenibilidad funcional, operativa y financiera del programa |  |
| --- | --- |
| PLANEADO | LOGRADO |
| - Al menos una propuesta de búsqueda de fondos, incorporando el Modelo INBio/BID, presentada a posibles donantes - Al menos 1 contacto por semestre con posibles fuentes de financiamiento en Investigación y Desarrollo - Al menos 2 empresas con proyectos piloto cumpliendo con el Plan de Recuperación de Costos (amortizando) del financiamiento otorgado por el programa | - El INBio, en conjunto con la Unidad Ejecutora del Programa, y con la asesoria de un consultor externo elaboró una propuesta para replicar el modelo INBio/BID. Con el apoyo de la Unidad Ejecutora, se tomaron en consideración y se incorporaron a la propuesta, la experiencia y lecciones aprendidas en la ejecución del Programa. Esta propuesta fue presentada a más de 15 organizaciones. En este momento se maneja una nueva versión de propuesta, que fue desarrollada con fundamento en la experiencia alcanzada al cierre del Programa y que está siendo presentada a diferentes organismos para lograr un soporte financiero, principalmente capital de riesgo. - La Unidad Ejecutora y el INBio han mantenido conversaciones con distintos involucrados en la gestión del proyecto BID II nacional, la Institución busca posicionarse como ente para la prproveedor de servicios de investigación a los proyectos piloto que se ejecuten bajo dicho Programa.. Además se ha promovido el establecimiento de un Programa Nacional de Biocomercio y se cuenta con una propuesta nueva que ha sido presentada a embajadas, bancos y otros entes de cooperación. - Laboratorios Lisan y Follajes Ticos iniciarán el repago del financiamiento en el II semestre de 2004. Se estima que tanto Bouganvillea como Industrias El Caraito lo hagan en el 2005, y La Gavilana a partir del 2006. |
| Factores responsables de la diferencia (si es aplicable):  |  |

3.1.1.2. Identificación de los productos logrados. Teniendo en cuenta los indicadores de producto en los diferentes componentes del proyecto, describa sintéticamente los productos clave (key outputs) obtenidos por este proyecto

| 1 | Oficina de Apoyo al Desarrollo empresarial (OBADE) establecida en INBio |
| --- | --- |
| 2 | Sistema de seguimiento y monitoreo diseñado y operante (Manual de procedimientos) |
| 3 | 6 proyectos piloto desarrollando productos innovadores a partir del uso sostenible de la biodiversidad . |
| 4 | 3 estudios de mercado y sus respectivas estrategias de mercadeo para la comercialización de los productos derivados de los proyectos piloto de: Industrias El Caraito, Agrobiot y Laboratorios Lisan. |
| 5 | 6 proyectos pilotos que llegan a su etapa pre-comercial al finalizar la cooperación |
| 6 | 2 proyectos piloto que inician su fase comercial al término de la cooperación. |
| 7 | Auditoría Ambiental que muestra un uso racional y sostenible de los recursos de la biodiversidad, tanto en la fase de investigación y como en la fase de escalamiento y producción comercial. |
| 8 | Posicionamiento del INBio como proveedor de servicios de investigación para empresas nacionales. |
| 9 | Establecimiento de alianzas con instituciones como el CIA, CITA, UNA, UCR, LEBI, USI, ITCR , CNP+L y Universidad Veritas PROCOMER, CINPE, FUNDES, CEGESTI, COMEX, Ecoenterprises, Technoserve, entre otras, para el apoyo a PyMES en la investigación, desarrollo y comercialización de productos. |
| 10 | Una estrategia de promoción y divulgación del Programa exitosa. |
| 11 | Nuevas propuestas para replicar el modelo INBio/BID incorporando las experiencias y lecciones aprendidas. |

3.1.2. Efectos (outcomes) e impactos del proyecto. Descripción de los logros del proyecto en relación con su Objetivo de Desarrollo (OD o propósito en el marco lógico del proyecto)

3.1.2.1. Análisis de indicadores de efecto (outcome). Registre los indicadores del logro del Objetivo de Desarrollo (outcome) usando los mismos indicadores de efecto (outcome) del ISDP/PPMR (la Representación podrá suministrar los indicadores del ISDP / PPMR). Compare los indicadores de los efectos Logrados y Planeados. Si existe una diferencia significativa entre ellos, explique brevemente los factores responsables de la diferencia.

| OBJETIVO DE DESARROLLO Indicadores de Efecto (Propósito) |  |
| --- | --- |
| PLANEADO | LOGRADO |
| Crear en INBio una capacidad instalada, dedicada a la transferencia de conocimientos científicos y de su experiencia en negociación con firmas multilaterales, para la atención de las pequeñas empresas interesadas en desarrollar servicios y nuevos productos derivados de la biodiversidad, hasta la etapa pre-comercial. | Con la ejecución del Programa se logró desarrollar una experiencia importante, tanto en lo administrativo como en lo técnico, que le permitirá al INBio seguir apoyando proyectos con empresas nacionales en el desarrollo de proyectos de I & D para el desarrollo de productos innovadores. De hecho a partir del Programa INBio está siendo reconocido como un proveedor eficaz de servicios técnicos especializados. |
| Factores responsables de la diferencia (si es aplicable):  |  |

3.1.2.2. Identificación de efectos intermedios (outcomes) e impactos iniciales. Considerando los productos (outputs) logrados por el proyecto, en la medida de lo posible, identifique los efectos (outcomes) intermedios y los impactos iniciales logrados hasta el momento

- A lo largo de la ejecución del Programa INBio ha brindado sus servicios a otras empresas aprovechando las pocas opciones de financiamiento con que cuentan éstas para I & D. Se logró el objetivo de posicionar a INBio como proveedor de servicios especializados al sector productivo nacional antes del término de la cooperación. - Al término del Programa no sólo se logró el objetivo de llevar los productos hasta la etapa precomercial sino que 2 empresas ya tienen su productos en el mercado. (Follajes Ticos y LISAN S.A.) - Consolidación del modelo de investigación para el desarrollo de productos innovadores de la biodiversidad sin impactos negativos para su conservación. - Seis iniciativas nacionales ejemplares de investigación y desarrollo a partir del uso sostenible de la biodiversidad. - Establecimiento de contactos (CIA, CITA, UNA, UCR, LEBI, USI, ITCR , CNP+L y Universidad Veritas PROCOMER, CINPE, FUNDES, CEGESTI, COMEX, Ecoenterprises, Technoserve) para el apoyo a PyMES en la investigación, desarrollo y comercialización de productos. - Interés por parte de distintas instituciones en brindar apoyo para en la replicación del modelo del Programa (MICIT, el CONICIT, FUNDEVI, la Caja de Fomento Andino y el BCIE).

3.1.2.3. Identificación de los futuros efectos (outcomes) e impactos. Considerando los productos (outputs) que fueron obtenidos, identifique los futuros efectos e impactos que se espera obtener y describa de qué manera los productos contribuyen al logro de esos efectos e impactos

- Nuevos Programas o proyectos con PYMES se desarrollarán utilizando el modelo de cooperación técnica no reembolsable o de capital de riesgo. Esto gracias a la experiencia desarrollada por INBio y la capacidad instalada (OBADE) se podrán gestionar proyectos similares que apoyen a las PYME´s en el desarrollo de productos innovadores. La OBADE está ahora en capacidad de manejar con experiencia y madurez proyectos con PYME´s y identificar a la vez los aliados necesarios, tanto en el área de gestión empresarial como técnico, para atender las necesidades de las PYME´s. - PYMEs nacionales contactan a INBio como entidad con información y capacidad para desarrollar productos o agregar valor a productos ya existentes, lo mismo que para resolver necesidades o problemas del sector productivo. Esto ya es un hecho gracias al éxito alcanzado en proyectos como el de las Empresas LISAN y Follajes Ticos que al término de la cooperación ya tienen productos en el mercado. - Organizaciones como el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT), la Fundación de investigaciones de la Universidad de Costa (FUNDEVI), el Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC) y otras en el nivel nacional e internacional, interesadas en el apoyo a PYMES utilizarán la experiencia desarrollada por el Programa, a través de la ejecución de 6 proyectos piloto exitosos, para el mejoramiento o la implementación de Programas con pequeñas y medianas empresas. - Se promoverán más proyectos con PYME´s que involucren el uso sostenible de la biodiversidad y se considerará la participación del INBio como una entidad de consulta en la materia. Esto gracias a los buenos resultados obtenidos en la evaluación ambiental que muestran que es posible desarrollar productos innovadores utilizando recursos de la biodiversidad sin que se produzcan impactos negativos, siempre y cuando se tomen las medidas pertinentes para evitar tales impactos, por ejemplo domesticación, métodos de propagación masiva, establecimiento de áreas semilleros, cultivo en laboratorio, etc..

3.1.2.4. Análisis de los supuestos (de productos a efectos). Enumere las condiciones favorables que deben darse para lograr el propósito del proyecto y explique por qué son necesarias

Para contribuir con la pequeña empresa nacional en el desarrollo de productos exitosos hasta su etapa precomercial a partir del uso sostenible de la biodiversidad deben darse las siguientes condiciones favorables: - Que se cuente con fondos blandos para el financiamiento de proyectos de investigación y desarrollo que son de alto riesgo y generalmente muy costosos. El sistema bancario nacional no ofrece fuentes de capital de riesgo, sólo financiamientos a muy altos intereses y con requerimientos que en la mayoría de los casos no pueden ser aportados por pequeñas empresas. - Que el ente ejecutor cuente con amplia experiencia y capacidad tecnológica para el desarrollo de proyectos que involucren el uso sostenible de la biodiversidad. Si no se cuenta con esto difícilmente se logrará una innovación o agregar un valor importante a productos ya existentes. - Que el ente ejecutor esté en capacidad de establecer alianzas con otras instituciones o centros de investigación y/o que cuente con una red de alianzas que le permitan establecer las colaboraciones requeridas para el desarrollo exitoso de proyectos de investigación y desarrollo con PYME´s. Una sola institución no cuenta con todo el conocimiento científico requerido para el desarrollo de productos innovadores basados en la biodiversidad, por esto es necesario que se complemente con el trabajo de otros centros especializados de investigación. Lo mismo en el área de gestión empresarial. - Que las empresas estén dispuestas a invertir y a asumir los riesgos que están involucrados en proyectos que involucran el desarrollo de productos innovadores o de mayor valor agregado. Las PYME´s no están acostumbradas a invertir y sienten temor de iniciar aventuras que tienen un alto riesgo. Esto porque cuentan con pocos casos de éxito y porque cuidan con recelo los pocos fondos con que cuentan. Aun no ven en la innovación un eje estratégico para su competitividad. - Que exista una demanda del sector de pequeñas y medianas empresas por el desarrollo de productos innovadores o por agregar valor a los productos que ya tienen en el mercado. El éxito de un Programa de esta naturaleza requiere del interés expreso de este sector y de la respuesta que den ante la oferta de contar con recursos para proyectos de I & D. Los proyectos a ejecutar deben ser el producto de ideas o necesidades planteadas por las mismas PYME´s. - Que las empresas tengan una adecuada capacidad de gestión empresarial y una visión clara de la importancia de establecer modelos de producción sostenible. La capacidad de gestión empresarial es imperativa si se desea una adecuada ejecución de los proyectos de investigación, pero sobretodo si se desea tener el éxito de llevarlos al mercado. En Programas como este, en el que se financia hasta la etapa precomercial, se debe hacer una adecuada escogencia de las Empresas, de modo que las mismas sean capaces de conseguir o contar con fondos para la fase comercial y el lanzamiento de los nuevos productos. Que existan fondos o entidades interesadas en financiar la fase comercial de los proyectos. De no existir, no sería posible alcanzar el éxito deseado de provocar cambios importantes en el crecimiento y/o consolidación de las Empresas beneficiarias.

3.1.2.11. Calificación de la efectividad del proyecto en términos de su objetivo de desarrollo (OD). Teniendo en cuenta los análisis realizados en las secciones 3.1.1. y 3.1.2., califique la efectividad del proyecto en términos de su objetivo de desarrollo

| [x ] Muy Efectivo | [] Efectivo | [ ] Poco Efectivo | [ ] Inefectivo |
| --- | --- | --- | --- |

(Explique su calificación) Se creó en INBio una capacidad y experiencia importante para el desarrollo de proyectos de investigación con empresas nacionales, utilizando para ello la experiencia ya generada con grandes empresas foráneas en los campos de la prospección química y biotecnológica y se obtuvieron los productos esperados con cada una de las empresas beneficiarias del Programa. .

## 3.2.   ANALISIS DE LA IMPLEMENTACION

3.2.1. Medición del desempeño del proyecto

3.2.1.1. Elementos para monitoreo y evaluación. En una escala de 1 a 4 establezca la calidad de los siguientes elementos necesarios para medir el desempeño del proyecto:

| 1. Análisis de problemas | Baja [ ] [ ] [ X] [ ]  Alta | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |

| 2. Estrategia de intervención en respuesta al(los) problema(s) identificados | Baja [ ] [ ] [X ] [ ]  Alta | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |

| 3. Identificación de efectos (outcomes) e impactos esperados | Baja [ ] [ ] [ ] [X ]  Alta | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |

| 4. Identificación de productos (outputs) esperados | Baja [ ] [ ] [ ] [ X ]  Alta | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |

| 5. Indicadores de efectos (outcomes) esperados | Baja [ ] [ ] [ ] [ X ]  Alta | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |

| 6. Indicadores de productos (outputs) esperados | Baja [ ] [ ] [ ] [X ]  Alta | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |

| 7. Línea de base de efectos (outcomes) esperados | Baja [ ] [X ] [ ] [ ]  Alta | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |

| 8. Línea de base de productos (outputs) esperados | Baja [ ] [X ] [ ] [ ]  Alta | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |

| 9. Supuestos de productos a efectos | Baja [ ] [ ] [ X] [ ]  Alta | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |

| 10. Definición de responsabilidades para la recolección de información | Baja [ ] [ ] [ ] [ X ]  Alta | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |

| 11. Plan para la implementación del proyecto | Baja [ ] [ ] [ ] [X ]  Alta | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |

| 12. Plan de Adquisiciones | Baja [ ] [ ] [ X ] [ ]  Alta | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |

3.2.1.2. Análisis de factores críticos del diseño. Considerando los elementos del diseño del proyecto evaluados en el punto anterior, describa los principales factores (máximo 3) que tuvieron la mayor influencia (positiva y/o negativa) en la medición de su desempeño

- El marco lógico del Programa carecía de una definición de objetivos (no se establecieron objetivos intermedios, productos concretos o resultados esperados, actividades o insumos necesarios para obtener tales productos). Igualmente, no se definieron apropiadamente los indicadores verificables (eran muy generales y difíciles de cuantificar), ni las correspondientes fuentes de verificación. - Diferencias con el Banco sobre el diseño y gestión de los recursos del financiamiento, dada la naturaleza de los proyectos de investigación. - No se contaba con un manual de procedimientos que estandarizara las actividades y servicios brindados por la Unidad Ejecutora, ni los formatos requeridos para reportes, control, seguimiento y acciones.

3.2.1.3. Lecciones aprendidas para el diseño (medidas adoptadas). Describa en forma concreta qué medidas fueron adoptadas para mejorar los aspectos previstos en el diseño del proyecto en relación con la medición del desempeño del proyecto

Se realizaron ajustes al Convenio original. Se reformuló el marco lógico, se elaboró e implementó un manual de procedimientos para el seguimiento y monitoreo de las actividades previstas en el Programa. Se reformuló el plan anual de actividades con fundamento en los nuevos indicadores de resultados planteados en el marco lógico modificado.

3.2.1.4. Lecciones aprendidas para el diseño (medidas alternativas). Con base en su experiencia en este proyecto, describa en forma concreta qué medidas recomienda para mejorar la medición del desempeño en el diseño de futuros proyectos

No se deberían poner en marcha Programas que no cuenten un marco lógico robusto, que incluya indicadores de resultado suficientes y adecuadas para valorar el cumplimiento del objetivo de desarrollo. El manual de procedimientos debe ser una condición para aprobar el inicio de la ejecución del proyecto.

3.2.1.5. Información disponible durante la implementación del proyecto. En una escala de 1 a 4 califique el grado de cumplimiento y la calidad de las siguientes tareas que deben ser realizadas por el Organismo Ejecutor para generar información necesaria para la medición de desempeño del proyecto:

| 1. Establecimiento de procesos y mecanismos para recolección y análisis de datos (fuente de datos, responsables, periodicidad y características de la información) | Baja [ ] [X ] [ ] [ ]  Alta | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |

| 2. Recolección de información de línea de base de efectos | Baja [ ] [ ] [X ] [ ]  Alta | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |

| 3. Recolección de formación de línea de base de productos | Baja [ ] [ ] [X ] [ ]  Alta | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |

| 4. Recolección, análisis y reporte de información sobre recursos disponibles y actividades realizadas | Baja [ ] [ ] [X ] [ ]  Alta | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |

| 5. Recolección, análisis y reporte de información sobre productos generados por el proyecto y su contribución al logro de los efectos esperados | Baja [ ] [ ] [X ] [ ]  Alta | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |

| 6. Recolección, análisis y reporte de información sobre efectos e impactos generados por el proyecto y su contribución a las metas establecidas en la estrategia de desarrollo sectorial y nacional | Baja [ ] [ ] [X ] [ ]  Alta | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |

3.2.1.6. Análisis de factores críticos para medición de desempeño durante la implementación. Considerando los procesos del punto anterior, describa los principales factores (máximo 3) que tuvieron la mayor influencia (negativa o positiva) en la medición de desempeño del proyecto durante su implementación

- Un marco lógico que no se ajustaba a las necesidades de medición de desempeño del Programa. - Variación en las exigencias del Banco durante la ejecución del programa. Durante los dos primeros años la ejecución se ejecutó con fundamento en el reglamento operativo aprobado por el Banco. Después de la evaluación intermedia el seguimiento y monitoreo se realizó según el manual de procedimientos y las actividades se desarrollaron con fundamento en el nuevo marco lógico.

3.2.1.7. Lecciones aprendidas en la implementación (medidas adoptadas). Describa en forma concreta qué medidas fueron adoptadas a fin de obtener la información necesaria (en cantidad y calidad) para medir el desempeño del proyecto

- Se hizo un convenio modificatorio ajustado a las necesidades reales del Programa - Se ajustó el marco lógico - Se estableció un nuevo plan de trabajo, acorde con los indicadores de resultado que surgieron del nuevo marco lógico - Se elaboró un manual de procedimientos.

3.2.1.8. Lecciones aprendidas para la implementación (medidas alternativas). Con base en su experiencia en este proyecto, describa en forma concreta qué medidas recomienda para mejorar la medición del desempeño durante la implementación de futuros proyectos

- Mayor acompañamiento del BID y capacitación para conocer con mayor detalle los múltiples requerimientos del Banco. - Revisar la pertinencia del Marco Lógico. - El reglamento operativo debe incluir los procedimientos para garantizar el cumplimiento de los requisitos del Banco y los objetivos del programa.

3.2.2. Factores que afectaron la ejecución del proyecto (según ISDP/PPMR)

(Como información útil para contestar las preguntas de la sección 3.2.3. conviene revisar los factores que afectaron la ejecución del proyecto y que fueron registrados en el ISDP/PPMR. El Especialista responsable de la supervisión del proyecto en la Representación podrá facilitar esta información).

3.2.3. Análisis de factores críticos para el éxito del proyecto

Factores críticos para la obtención de los productos (outputs)

3.2.3.1. Identificación de factores negativos para obtener los productos. Describa cuáles fueron los principales factores (máximo 3) que afectaron negativamente la ejecución de los componentes del proyecto y la obtención de sus productos (outputs) en términos de cantidad, calidad y oportunidad y analice por qué

- Diseño de proyecto / componentes El marco lógico del Programa carecía de una definición de objetivos, no se establecieron apropiadamente los indicadores verificables ni las correspondientes fuentes de verificación (eran muy generales y difíciles de cuantificar), Igualmente el diseño y los documentos / convenios marco no plasmaron lo negociado y el espíritu pretendido por el ente ejecutor.. Esto afectó ligeramente la ejecución del Programa, pues esta debilidad se corrigió después de la evaluación intermedia. - Cambios de criterio de los contrapartes asignados al Programa por parte del Banco Con el cambio de contrapartes por parte del BID, la OBADE que en todas sus actuaciones contó con la correspondiente no objeción del Banco vio seriamente afectadas sus actividades e imagen ante las empresas, pues además de la exigencia de ajustar el convenio, y los contratos según los términos exigidos por el FOMIN, el programa sufrió una paralización en los desembolsos por más de un año, lo que puso en alto riesgo de fracaso a los proyectos piloto que ya tenían casi dos años de ejecución. También provocó un retraso en el desarrollo de los productos y descontento generalizado, tanto por parte del ente ejecutor como de las empresas. Es muy importante que cuando se diseñen programas con objetivos similares, se utilicen conceptos claros y que las reglas o requisitos sean del conocimiento claro, principalmente por parte del ente ejecutor, de modo que si se dan cambios de personal, no se vea afectada la buena marcha de los Programas.

3.2.3.2. Identificación de factores positivos para obtener los productos. Describa cuáles fueron los principales factores (máximo 3) que contribuyeron positivamente a la implementación de los componentes del proyecto y a la obtención de sus productos (outputs) en términos de cantidad, calidad y oportunidad y analice por qué

- Capacidad instalada del Organismo Beneficiario La capacidad técnico-científica, de infraestructura y de equipo especializado de INBio ha sido fundamental para el logro de los objetivos planteados en los proyectos de investigación y desarrollo, especialmente por el grado de especialización requerido y por la escasa oferta con que se cuenta en el país en esta materia. Además la experiencia del INBio en la elaboración, diseño y ejecución de este tipo de proyectos con grandes industrias fue vital para el éxito alcanzado. Las empresas no cuentan con experiencia en este campo y sus ideas sólo adquirieron forma de proyecto con el apoyo del INBio. La calidad y oportunidad en la obtención de los productos fue una realidad por el compromiso asumido por el ente ejecutor. - Compromiso del Ente ejecutor y de las Empresas Beneficiarias El grado de compromiso asumido por las empresas y por el organismo beneficiario fueron las que permitieron culminar con éxito los proyectos, principalmente durante el período de poco más de un año en el que el Banco suspendió los desembolsos y el INBio y las empresas se mantuvieron ejecutando las actividades programadas, aunque en un perfil bajo. Sin este compromiso y empeño muy probablemente ninguno de los proyectos habría llegado a la fase pre-comercial.

Factores críticos para la obtención de los efectos (outcomes)

3.2.3.3. Identificación de factores negativos para la obtención de los efectos (outcomes). Describa cuáles fueron los principales factores (máximo 3) que afectaron negativamente el logro de los efectos (outcomes) del proyecto y analice por qué

- La paralización de los desembolsos por parte del BID impidió la obtención de los productos en el tiempo previsto afectó la buena imagen del INBio ante las empresas, particularmente durante el período en que sucedió esta situación. - La negativa del Banco de financiar comunidades impidió que estos grupos organizados pudieran beneficiarse del desarrollo de productos innovadores y por lo tanto de tener un mayor impacto en la sociedad.

3.2.3.4. Identificación de factores positivos para la obtención de los efectos (outcomes). Describa cuáles fueron, en perspectiva, los principales factores que contribuyeron positivamente a la posibilidad de lograr a tiempo los efectos del proyecto (outcomes) y analice por qué

- La disposición y el interés de las empresas y el grado de compromiso del INBio, fueron cruciales para lograr los efectos del proyecto. El INBio procuró la flexibilidad que se requiere para lograr la ejecución de proyectos de investigación que involucran organismos vivos, elemento que no fue considerando adecuadamente durante el diseño del Convenio. - La capacidad técnico- científica del Organismo Beneficiario y el grado de identificación de los investigadores con cada unos de los proyectos permitió obtener los productos previstos en un tiempo muy corto. Las empresas también brindaron un importante aporte tanto en lo técnico como en su empeño en el cumplimiento de las metas planteadas. Esto es lo que hizo posible no sólo tener los productos previstos hasta la fase precomercial, sino en dos de los casos contar, al término de la cooperación, con 2 productos en el mercado. - Una adecuada divulgación de los avances y resultados del Programa ha permitido tener un reconocimiento por los logros alcanzados y la posibilidad de contar en el corto plazo con fondos de capital de riesgo para seguir apoyando a pequeñas y medianas empresas en el desarrollo de productos innovadores o de mayor valor agregado a partir del uso sostenible de la biodiversidad. De la misma forma se ha logrado posicionar al INBio como una entidad científica de apoyo al sector productivo nacional, incrementando su oferta en la venta de servicios de investigación al sector productivo nacional.

3.2.4.  Análisis de gestión y lecciones aprendidas

3.2.4.1. Análisis de gestión. Identifique y analice la efectividad de las medidas adoptadas para resolver los problemas y aprovechar las oportunidades relacionadas con el análisis de factores críticos y explique cómo fueron llevadas a la práctica

- Los recursos provenientes del FOMIN, dadas sus características no son los más apropiados para el desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo que involucran el uso de organismos vivos, ya que requieren más de 3 años para ver resultados y una inversión mayor en bienes. Para resolver esta situación se hicieron ajustes a la carta-convenio y en cada uno de los proyectos aprobados se fueron gestando cambios que llevaran al cumplimiento de los resultados esperados al finalizar la cooperación. Esto se llevó a cabo con el apoyo del BID y gracias a la flexibilidad mostrada por las empresas, que tuvieron que acceder a hacer incluso cambios contractuales. - La modificación del marco lógico permitió tener una mayor claridad de los objetivos intermedios y los indicadores de resultado requeridos para responder al objetivo de desarrollo del Programa. Esto se hizo como parte de las recomendaciones de la evaluación de medio periodo, la cual recomendó además la elaboración de un manual de procedimientos, que facilitó la labor de control y monitoreo que venía realizando la OBADE. - La falta de capacidad en gestión empresarial por parte de algunas empresas beneficiarias fue solventado con el apoyo de consultorías especializadas en este campo. Esto hizo posible que con todas las empresas se llegara al objetivo de lograr productos hasta la fase precomercial. - Para el desarrollo de actividades de investigación, el INBio puso a las empresas en contacto con los centros de investigación especializados que podrían desarrollar los proyectos o las fases de los proyectos que no eran de especialidad única o exclusiva del instituto. Esto permitió la complementariedad entre instituciones de investigación y el logro de obtener los productos esperados

3.2.4.2. Lecciones aprendidas sobre gestión de proyectos. Con base en su experiencia en este proyecto y teniendo en cuenta la efectividad de las medidas adoptadas mencionadas en el análisis de gestión, describa en forma concreta qué medidas alternativas recomienda para enfrentar los problemas que puedan surgir durante la implementación de futuros proyectos similares a este.

- Un mayor seguimiento del Banco y capacitación a los miembros de las unidades ejecutoras y de los entes beneficiarios para que el cumplimiento de los requerimientos del Banco sea más efectivo y eficaz. - Para el diseño de Programas que involucren la ejecución de proyectos de investigación y desarrollo con organismos vivos, el plazo de tres años no es adecuado si se desea obtener el repago antes del término de la cooperación. Además los fondos que se utilicen para financiar los proyectos no deberían tener restricción en cuanto a la compra de bienes. Esto es lo que más se requiere. Las consultorías no deben ser el fuerte. - En el diseño de futuros proyectos es importante establecer cláusulas que permitan a los dueños intelectuales y materiales de las innovaciones, ejercer apropiadamente sus derechos de propiedad intelectual y no hacer éstos parte de los derechos de proveedor del recurso financiero.

Calificación de la implementación del proyecto (IP)

3.2.4.3. Calificación de la implementación del proyecto. Califique la implementación del proyecto con base en el análisis de gestión anterior y en los productos (outputs) obtenidos en la cantidad y con la calidad esperada, en tiempo razonable y a costos razonables

| [X ] Muy Satisfactorio (MS) | [ ] Satisfactorio (S) | [ ] Insatisfactorio (I) | [ ] Muy Insatisfactorio (MI) |
| --- | --- | --- | --- |

(Explique su calificación) A pesar de los retrasos en la ejecución del Programa se logró el desarrollo de productos hasta la fase precomercial para todos los productos. Incluso en dos de los proyectos ya se tienen productos en la fase comercial.

## 3.3.   ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

3.3.1. Fortalecimiento Institucional / Organizacional (FIO)

3.3.1.1. Areas fortalecidas o mejoradas por el proyecto.  Identifique las áreas institucionales / organizacionales fortalecidas o mejoradas por el proyecto, directa o indirectamente, e indique el nivel de su influencia (nacional, regional, local)

| Area Institucional / Organizacional | Si | No | N/A |  | Nivel |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Nacional | Regional | Local |
| - Marco legal y regulatorio | [ ] | [ ] | [X ] |  | [ ] | [ ] | [ ] |
| - Procedimientos, manuales, guías operacionales | [X ] | [ ] | [ ] |  | [ ] | [ ] | [X ] |
| - Capacidad |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Capacidad de la alta gerencia | [X ] | [ ] | [ ] |  | [ ] | [ ] | [X ] |
| 3.2. Capacidad de la mediana gerencia | [X ] | [ ] | [ ] |  | [ ] | [ ] | [X ] |
| 3.3. Capacidad de sistemas de información | [ ] | [ X] | [ ] |  | [ ] | [ ] | [ ] |
| 3.4. Medición del desempeño (capacidad de M&E) | [X] | [ ] | [ ] |  | [ ] | [ ] | [X ] |
| 3.5. Servicio al cliente | [X ] | [ ] | [ ] |  | [X ] | [ ] | [ ] |
| - Estructura funcional y organizacional | [X] | [ ] | [ ] |  | [ ] | [ ] | [X ] |
| - Planeación | [X] | [ ] | [ ] |  | [ ] | [ ] | [X ] |
| - Presupuestación / gestión financiera | [X] | [ ] | [ ] |  | [ ] | [ ] | [X ] |
| - Coordinación Intra- / Inter-sectorial | [X] | [ ] | [ ] |  | [ ] | [ ] | [X ] |
| - Coordinación Intra - / Inter-organizacional | [X ] | [ ] | [ ] |  | [ ] | [ ] | [X ] |
| - Personal / desarrollo de recursos humanos | [X] | [ ] | [ ] |  | [ ] | [ ] | [X ] |
| - Adquisiciones | [X] | [ ] | [ ] |  | [ ] | [ ] | [X] |
| - Auto-evaluación, auditoria & rendición de cuentas | [X] | [ ] | [ ] |  | [ ] | [ ] | [X ] |

3.3.1.2. Fortalecimiento logrado por el proyecto en el país. Describa los aportes más significativos del proyecto (máximo 3) al proceso de fortalecimiento institucional / organizacional en el país

- Queda demostrada la capacidad del INBio como una institución de apoyo a las necesidades o problemas que plantea el sector productivo nacional. - La experiencia generada por el INBio servirá de ejemplo para el desarrollo de Programas similares por otras entidades como el MICIT/CONICIT, el MEIC o las universidades. - La sostenibilidad del INBio se verá fortalecida con la ampliación de su oferta de servicios técnicos especializados en el campo del desarrollo de productos innovadores a partir de la biodiversidad. - Con el éxito alcanzado será posible interesar a otros donantes para que apoyen el desarrollo de Programas de apoyo a PYME´s en el campo de la innovación.

3.3.1.3. Fortalecimiento logrado por el proyecto en el Organismo Ejecutor. Describa los aportes más significativos del proyecto (máximo 3) al proceso de fortalecimiento institucional / organizacional en el Organismo Ejecutor. Describa la situación antes-después del proyecto

- Gracias al programa el INBio cuenta hoy con personal capacitado o con experiencia en el campo administrativo y técnico para el desarrollo de proyectos de investigación con pequeña y mediana empresa nacional. Antes sólo se tenía contacto con instituciones académicas en el nivel nacional. - Antes INBio era percibido localmente como una institución dedicada a la conservación y al inventario de especies. Hoy el sector productivo nacional la considera como una alternativa para dar solución a sus necesidades o problemas. - La experiencia del INBio, particularmente de la Unidad de Bioprospección era con grandes empresas farmacéuticas y biotecnológicas. Hoy cuenta con la experiencia de haber trabajado con 6 pequeñas y medianas empresas nacionales, desarrollando proyectos propios, basados en los conocimientos acumulados producto de las alianzas con grandes empresas.

3.3.1.4. Calificación de la contribución del proyecto al FIO

| [ X] Muy Relevante (MR) | [ ] Relevante (R) | [ ] Poco Relevante (PR) | [ ] Irrelevante (I) |
| --- | --- | --- | --- |

(Explique su calificación) El Programa de Apoyo al Desarrollo del Uso de la Biodiversidad por Pequeñas Empresas constituyó la primera oportunidad de proyectar la amplia experiencia del INBio en el uso sostenible de la biodiversidad hacia el sector productivo nacional (campo en el cual hasta ahora no se habían tenido la oportunidad de trabajar). Con el Programa, el INBio amplió su oferta y brinda hoy los servicios de bioprospección y de asesorías a PyMES. Igualmente, permitió compartir su experiencia en investigación y negociación, desarrollar un canal de comunicación con las PYMES, incrementar su capacidad para desarrollar proyectos propios y promover alianzas con el sector productivo y la academia.

3.3.2.  Sostenibilidad del proyecto

3.3.2.1. Alcance de la sostenibilidad del proyecto. En consulta con las autoridades del Organismo Ejecutor, defina qué acciones, servicios y/o productos deberían seguir siendo sostenibles, y durante cuánto tiempo, a fin de asegurar la sostenibilidad de los efectos y futuros impactos esperados del proyecto

- Una oferta permanente de los servicios técnicos especializados de INBio, para el desarrollo de productos a partir del uso sostenible de la biodiversidad. - El establecimiento de un mecanismo que permita a las PYME´s tener acceso permanente a fuentes de capital de riesgo, para el desarrollo de proyectos de I & D tendientes a la obtención de productos a partir de la diversidad biológica del país. - Dar seguimiento a los proyectos piloto para apoyar y asegurar que llegarán con éxito a la etapa comercial.

3.3.2.2. Bases para el análisis de sostenibilidad. En una escala de 1 a 4 estime la probabilidad de que durante el año siguiente a la terminación del proyecto (y del financiamiento del Banco) existan los siguientes arreglos y recursos institucionales y organizacionales en el país, necesarios para mantener las acciones, servicios, productos, efectos y futuros impactos iniciados por el proyecto y definidos en 3.3.2.1.

Arreglos institucionales / organizacionales y recursos	                                            Probabilidad

| 1. Apoyo de la alta gerencia en la Agencia Ejecutora | Baja  [ ] [ ] [X ] [ ]  Alta | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |

| 2. Marco político, legal y regulatorio | Baja  [ ] [ ] [X ] [ ]  Alta | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |

| 3. Preparativos y capacidad organizacional | Baja  [ ] [ ] [X ] [ ]  Alta | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |

| 4. Coordinación inter-organizacional | Baja  [ ] [ ] [X ] [ ]  Alta | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |

| 5. Disponibilidad de recursos financieros | Baja  [ ] [X ] [ ] [ ]  Alta | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |

| 6. Personal idóneo | Baja  [ ] [ ] [X ] [ ]  Alta | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |

| 7. Recursos para mantenimiento de la infraestructura física | Baja  [ ] [ ] [X ] [ ]  Alta | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |

| 8. Apoyo de los beneficiarios del proyecto | Baja  [ ] [ ] [X ] [ ]  Alta | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |

| 9. Apoyo del gobierno nacional | Baja  [ ] [ ] [X ] [ ]  Alta | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |

3.3.2.3. Análisis de causas de raíz que afectan negativamente la sostenibilidad. Con base en el punto anterior, y considerando los posibles factores que puedan afectar la sostenibilidad del proyecto, identifique las causas concretas por las cuales usted considera que los futuros impactos, efectos inmediatos, productos, acciones y/o servicios descritos en 3.3.2.1 pueden no ser sostenibles, y explique por qué

Aunque se vienen haciendo gestiones para accesar o crear un fondo de capital de riesgo, si esto no se logra difícilmente se podrán replicar o sostener los impactos o servicios descritos, ya que aunque las empresas repaguen el monto financiado, esto no será en un solo pago, éste será en colones y sin intereses.

3.3.2.4. Análisis de causas de raíz que contribuyen favorablemente a la sostenibilidad. Con base en los previos análisis y considerando los posibles factores que puedan contribuir a la sostenibilidad del proyecto, identifique las causas concretas por las cuales usted considera que los futuros impactos, efectos inmediatos, productos, acciones y/o servicios descritos en 3.3.2.1. pueden ser sostenibles, y explique por qué

Serán sostenibles porque hay un interés fuerte por parte del INBio de continuar apoyando proyectos con pequeñas y medianas empresas. Porque existe una demanda comprobada por parte de las PYME´s para el desarrollo de proyectos de I & D, tendientes a la mejora de sus productos o al desarrollo de nuevos productos. Porque ya hay interés manifiesto de algunos entes bancarios y gubernamentales de apoyar en el logro de un fondo de capital de riesgo para proyectos de investigación con PYME´s.

3.3.2.5. Lecciones aprendidas para la sostenibilidad (medidas adoptadas). Con base en su experiencia en este proyecto y teniendo en cuenta los análisis anteriores, describa en forma concisa las medidas adoptadas en su diseño y/o su implementación que fueron eficaces para mejorar la sostenibilidad del proyecto y explique cómo se llevaron a la práctica

- El establecimiento de planes de escalamiento y de repago, así como de garantías para asegurar el repago por parte de las empresas. - La divulgación eficaz de los avances del Programa que ha permitido dar a conocer a INBio como proveedor de servicios de investigación al sector productivo nacional y como un beneficiario futuro para la ejecución de fondos de apoyo a las PYME´s en el campo de la innovación para el desarrollo de productos de la biodiversidad. - El desarrollo de dos propuestas y el establecimiento de contactos con posibles donantes o proveedores de capital de riesgo para continuar con la ejecución de proyectos similares con PYME´s. - La identificación y el aprovechamiento de fuentes ya existentes para el desarrollo de proyectos con empresas nacionales, tal es el caso de los fondos concursables del CONICIT o los que provee Fundecooperación.

3.3.2.6. Lecciones aprendidas para la sostenibilidad (medidas alternativas). A partir de su experiencia en este proyecto y teniendo en cuenta los análisis anteriores, describa en forma concisa las medidas alternativas que recomienda tener en cuenta durante el diseño y/o la implementación para mejorar la sostenibilidad de futuros proyectos

- El cobro de intereses a las empresas beneficiarias - Un plazo mayor para la ejecución de un programa que involucre la ejecución de proyectos de I & D con organismos vivos y de esta manera asegurar el desarrollo de productos y el repago en un tiempo real. - Financiar la Unidad Ejecutora por un plazo de 6 meses posterior a la fecha de culminación del Programa para garantizar el monitoreo en las fases de escalamiento.

3.3.2.7. Plan de Sostenibilidad. Teniendo en cuenta los análisis anteriores, describa las acciones concretas que el País Prestatario y/o el Banco deberían realizar durante el próximo año para asegurar la sostenibilidad de los futuros impactos, efectos, productos, acciones y/o servicios identificados en 3.3.2.1.

Con base al éxito alcanzado considerar la posibilidad de una II fase del Programa en INBio Tomar en cuenta la experiencia generada por el Programa para el diseño o la implementación del Proyecto BID II nacional.

3.3.2.8. Calificación de la sostenibilidad del proyecto. Con base en los análisis previos y las perspectivas del Plan de Sostenibilidad, califique la probabilidad de que el proyecto sea sostenible durante los próximos tres (3) años:

| [ ] Muy Probable (MP) | [X ] Probable (P) | [ ] Poco Probable (PP) | [ ] Improbable (I) |
| --- | --- | --- | --- |

(Explique su calificación) Esto será posible si se logra la creación de un fondo de capital de riesgo que se está gestionando con un banco regional y se logra la implementación del Programa Nacional de Biocomercio que INBio está promoviendo y para cuya implementación ya se cuenta con un pequeño capital semilla.

## 3.4.   DESEMPEÑO DEL BANCO

3.4.1. Desempeño del Banco en áreas críticas. Evalúe el desempeño del Banco en las siguientes áreas:

| 1. Grado de facilitación para diseñar el proyecto en forma participativa con el Prestatario y el Organismo Ejecutor | Baja  [ ] [X ] [ ] [ ]  Alta | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |

| 2. Provisión de asistencia técnica y capacitación, así como seguimiento sistemático para que el Organismo Ejecutor cumpla con las políticas y procedimientos del Banco | Baja  [X ] [ ] [ ] [ ]  Alta | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |

| 3. Provisión de asistencia técnica y capacitación al Organismo Ejecutor, para mejorar la gestión y la administración del proyecto | Baja  [X ] [ ] [ ] [ ]  Alta | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |

| 4. Utilidad de la supervisión y asesoramiento del Banco para mejorar la gestión y la administración del proyecto | Baja  [ ] [X ] [ ] [ ]  Alta | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |

| 5. Oportunidad de la respuesta del Banco a los requerimientos del Organismo Ejecutor durante la implementación del proyecto | Baja  [X ] [ ] [ ] [ ]  Alta | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |

| 6. Flexibilidad del Banco para dar respuesta a emergencias e imprevistos durante la implementación del proyecto | Baja  [ X] [ ] [ ] [ ]  Alta | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |

3.4.2. Lecciones aprendidas para la organización y funcionamiento de la UEP (medidas adoptadas). Con base en su experiencia durante la implementación del proyecto, identifique qué medidas adoptadas respecto a la estructura, organización y procesos en la Unidad Coordinadora / Ejecutora de Proyecto, así como su interacción con el Banco resultaron eficaces y explique cómo fueron llevadas a la práctica.

No se tomó ninguna medida ha venido trabajando igual desde el inicio

3.4.3. Lecciones aprendidas para la organización y funcionamiento de la UEP (medidas alternativas). Con base en su experiencia durante la implementación del proyecto, qué sugerencias hace al Banco para mejorar la estructura, organización y procesos de la Unidad Coordinadora / Ejecutora de Proyecto y su interacción con el Banco en futuras operaciones?

- Capacitación a los miembros de las Unidades Ejecutoras (contrataciones y gestión de recursos del Banco). - Un mayor acompañamiento y visitas a los proyectos por parte de los funcionarios del Banco - Reuniones de seguimiento al menos dos veces al año con la UEP - Reuniones de intercambio con otros proyectos financiados por el Banco

3.4.4. Calificación del desempeño del Banco. Con base en 3.4.1. y teniendo en cuenta la experiencia de la institución prestataria y su experiencia como Organismo Ejecutor, califique el desempeño del Banco durante las fases de diseño e implementación del proyecto:

| [ ] Muy Satisfactorio (MS) | [ ] Satisfactorio (S) | [X ] Insatisfactorio (I) | [ ] Muy Insatisfactorio (MI) |
| --- | --- | --- | --- |

(Explique su calificación) 

3

## 3.6.   OTRAS LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES

En forma adicional a las lecciones aprendidas ya registradas en las secciones anteriores de este reporte, a continuación puede registrar otras lecciones aprendidas y recomendaciones que puedan ser útiles para el diseño y/o la implementación de nuevos proyectos:

- Las PYME´s requieren mayor acompañamiento en el tema de gestión empresarial y ambiental Programas similares al ejecutado, deberían incluir el financiamiento de la fase de escalamiento y pruebas semicomerciales para asegurar que los productos llegarán al mercado y de esta forma garantizar el repago y la sostenibilidad del fondo.

Anexo 1-A

## Fuente de Financiamiento

(Montos en miles de USD$)

| Categoría de Inversión | Original |  |  |  | Actual |  |  |  |  | Brecha como % del Original |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID (1) | Prestatario (2) | Otras Fuentes (3) | Total (4) | BID (5) | Prestatario (6) |  | Otras Fuentes (7) | Total (8) |  | BID (9) |  | Prestatario (10) | Otras Fuentes (11) | Total (12) |
| 1.Consultorias | 862,500 |  |  | 862,500 | 544,067 |  |  |  | 544,067 |  |  |  |  |  |  |
| 2.Capacitación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Servicios |  | 404,000 |  | 404,000 |  |  | 344,585 |  | 344,585 |  |  |  |  |  |  |
| 4.Equipo | 75,800 | 45,000 | 335,000 | 455,800 | 34,200 |  | 31,834 | 248,028 | 314,062 |  |  |  |  |  |  |
| 5.Materiales y Suministros | 287,500 | 19,300 | 335,000 | 641,800 | 181,356 |  | 77,776 | 248,028 | 507,160 |  |  |  |  |  |  |
| 6.Evaluación | 60,000 |  |  | 60,000 | 84,000 |  |  |  | 84,000 |  |  |  |  |  |  |
| 7.Auditoria | 60,000 |  |  | 60,000 | 85,000 |  |  |  | 85,000 |  |  |  |  |  |  |
| 8.Administración | 225,000 | 63,400 |  | 288,400 | 262,723 |  | 34,543 |  | 297,266 |  |  |  |  |  |  |
| 9.Imprevistos | 99,200 | 28,300 |  | 127,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL | 1,670,000 | 560,000 | 670,000 | 2,900,000 | 1,191,346 |  | 488,738 | 496,056 | 2,176,140 |  |  |  |  |  |  |

Anexo 1- B

## Calendario de Inversiones

(Montos en miles de US$)

| Años | Original |  |  |  | Actual |  |  |  | Brecha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID (1) | Prestatario (2) | Otros (3) | Total (4) | BID (5) | Prestatario (6) | Otros (7) | Total (8) | (8)- (4) (9) |
| 1 | 142,050 | 66,650 |  | 208,700 | 9,582 |  |  | 9,582 | -199,118 |
| 2 | 686,250 | 222,350 | 335,000 | 1,243,600 | 174,714 | 100,083 |  | 274,797 | -959,221 |
| 3 | 686,250 | 222,350 | 335,000 | 1,243,600 | 285,081 | 220,703 | 90,721 | 596,505 | -647,095 |
| 4 | 155,450 | 48,650 |  | 204,100 | 155,559 | 133,451 |  | 289,010 | 84,910 |
| 5 |  |  |  |  | 288,308 | 25,106 | 331,266 | 644,680 | 644,680 |
| 6 |  |  |  |  | 278,102 | 9,395 | 74,068 | 361,565 | 361,565 |
| TOTAL | 1,670,000 | 560,000 | 670,000 | 2,900,000 | 1,191,346 | 488,738 | 496,056 | 2,176,140 | -723,860 |