BID

Banco Interamericano de Desarrollo

PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DEL

USO DE LA BIODIVERSIDAD

POR PEQUEÑAS EMPRESAS

EVALUACION INTERMEDIA

Octubre 2002

REALIZADA POR

CARLOS SALAS L.

CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO ..............................................................................................	i

I.  INTRODUCCION ....................................................................................................	1

A. ANTECEDENTES ........................................................................................ 	1

B. TÉRMINOS DE REFERENCIA Y ALCANCES DEL TRABAJO ................ 	2

C. METODOLOGÍA ..........................................................................................	3

## II.  ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL ............................................................	10

A.  MEMORANDO DE DONANTES Y CARTA CONVENIO ........................	10

B.  ESTRUCTURA ...........................................................................................	12

C.  RECURSOS HUMANOS ............................................................................	14

D.  CANALES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS .........................................	15

E.  METODOLOGÍA ........................................................................................   18	F.  VISIÓN ........................................................................................................	22

III. LOGRO DE OBJETIVOS ......................................................................................	25

IV. EVALUACIÓN CUALITATIVA Y LECCIONES APRENDIDAS .......................	37

- DEBILIDADES .........................................................................................	37

- FORTALEZAS ...........................................................................................	40

- PRINCIPALES LOGROS ...........................................................................	41

- LECCIONES APRENDIDAS .....................................................................	42

- PERCEPCIÓN DE FUTURO .....................................................................	45

V. OPCIONES ESTRATEGICAS ...............................................................................	46

A. ÁRBOL DE DECISIONES  .........................................................................	46

B.  SOSTENIBILIDAD  ...................................................................................	51

C. BENEFICIOS PARA LA ORGANIZACION................................................	52

VI. CONCLUSIONES .................................................................................................	57

ANEXO #1 - TERMINOS DE REFERENCIA

ANEXO #2 - PERFIL DE FUNCIONES DEL ASISTENTE Y PROMOTOR

ANEXO #3 - RESUMEN DE PROYECTOS APROBADOS

ANEXO #4 - FORMATO DE REPORTE MENSUAL Y SEGUIMIENTO

ANEXO #5 - GUIA DIAGNOSTICO

ANEXO #6 - RESUMEN DE OBJETIVOS

ANEXO #1

TERMINOS DE REFERENCIA

ANEXO #2

# PERFIL DE FUNCIONES DEL ASISTENTE Y PROMOTOR

ANEXO #3

RESUMEN DE PROYECTOS APROBADOS

ANEXO #4

FORMATO REPORTE MENSUAL DE SEGUIMIENTO

ANEXO #5

GUIA DIAGNOSTICO

ANEXO #6

RESUMEN DE OBJETIVOS

RESUMEN EJECUTIVO

| PROGRAMA: |  | APOYO AL DESARROLLO DEL USO DE LA BIODIVERSIDAD POR PEQUEÑAS EMPRESAS |
| --- | --- | --- |
| ORGANISMO EJECUTOR: |  | Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio) |
| CONTRAPARTE: |  | Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo |
| FINANCIAMIENTO: |  | Cooperación técnica no reembolsable de US$1.670.000 y con una contrapartida de US$1.230.000. |
| BENEFICIARIOS |  | Pequeñas empresas costarricenses y comunidades |
| OBJETIVOS DEL PROGRAMA: |  | - Promover la capacidad instalada en INBio, a través de la consolidación de una oficina de desarrollo empresarial, con funciones de atención de las necesidades de pequeñas empresas interesadas en desarrollar nuevos productos derivados de la biodiversidad. |
|  |  | - Facilitar el desarrollo de proyectos para pequeñas empresas comercialmente viables, basados en el uso sostenible de la biodiversidad. |
| COMPONENTES DEL PROGRAMA: |  | - Apoyo, a través de consultorías especializada, para: - crear la capacidad institucional de la Oficina de Biodiversidad para el Apoyo al Desarrollo Empresarial (OBADE), - promocionar el proyecto y - seleccionar las empresas y productos con más potencial para desarrollar proyectos piloto con viabilidad comercial. |
|  |  | - Apoyo a las empresas/comunidades seleccionadas en el desarrollo de nuevos productos/actividades económicas hasta la etapa precomercial, a través de asistencia técnica coordinada por INBio. |
| OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA: |  | # Generales: - Valorar el desempeño del Programa hasta la fecha, por medio de la verificación de los resultados obtenidos, logro de objetivos, verificación de indicadores y pertinencia de metodología aplicada. - Determinar la conveniencia y oportunidad para establecer formalmente en INBio un Programa de apoyo al desarrollo de la pequeña empresa a partir del uso sostenible de la biodiversidad. |
| EVALUACIÓN |  |  |
| MEMORANDO DE DONANTES Y CARTA – CONVENIO: |  | El espíritu de la cooperación era el de propiciar un acercamiento entre un Ente Ejecutor (en este caso el INBio) dedicado a investigación científica y el sector empresarial, procurando una transferencia de conocimientos en las áreas de experiencia y fortaleza de las partes. El mandato y misión institucional del INBio claramente difieren del diseño del programa plasmado en los documentos. El INBIO no es una organización dedicada a la promoción empresarial, ni tampoco un ente de intermediación financiera. El programa ha permitido un entendimiento por parte del INBio del papel que debe y puede jugar en relación con el sector empresarial costarricense, lo que le ha permitido volver su mirada hacia un mercado que en el pasado no ha sido su nicho. El Instrumento de planificación “Marco Lógico” que se incluye en el “Memorando de Donantes” es omiso en información relevante desde el punto de vista metodológico aplicable al programa. |
| EVALUACIÓN DE LOGRO DE OBJETIVOS |  |  |
| OBJETIVO INTERMEDIO “A”: |  | OBADE se implementó en INBio y opera adecuadamente, con un Gerente contratado y Especialista en Sistemas y Promoción contratado. Contratos entre INBio y empresas firmados Estructura operativa de OBADE y de apoyo de INBio operando adecuadamente El programa cuenta con un “Reglamento Operativo” cuyo objetivo es el de normar el sistema de administración del programa. No existe un “Manual de Procedimientos” que estandarice las actividades y servicios brindados por la OBADE, ni los formatos requeridos para reportes, control, seguimiento y acciones. Sistema contable y de información diseñados y funcionado con el apoyo del INBio, algunas deficiencias señaladas en el informe de auditoría externo del 2002. La selección de los proyectos piloto se realizó efectivamente para 6 proyectos, los cuales cumplieron con el requisito de enviar cartas de intención y firma de contratos. |
| OBJETIVO INTERMEDIO “B”: |  | 6 proyectos seleccionados, con cartas de intención y firma de contratos realizada. A la fecha de la evaluación no se había ejecutado ningún proyecto piloto con comunidades. Proyecto “Gandoca Manzanillo” no fue aprobado por el BID. No es recomendable continuar con este esquema dirigido a comunidades. A la fecha de la evaluación ninguno de los seis proyectos en ejecución han finalizado su etapa pre-comercial. El giro de desembolsos por parte de FOMIN había sido suspendido hacía 10 meses No se han elaborado los Planes de Acción (Estudios Mercado – Financiero, etc.) detallados. A la fecha de la evaluación no se había realizado ninguna auditoría ambiental. |
| OBJETIVO INTERMEDIO “C”: |  | El proceso de investigación realizado por el INBio se ha llevado adelante contando con el concurso de las empresas, lo que ha permitido una transferencia de conocimientos No fue posible comprobar que la transferencia de los conocimientos o experiencias de negociación internacional desarrollados por el INBio se esté realizando hacia las empresas. |
| OBJETIVO INTERMEDIO “D”: |  | El alcance de este objetivo podría ser medido, una vez concluida la etapa precomercial y que se haya avanzado en la etapa comercial de los proyectos. |
| LECCIONES APRENDIDAS: |  | El diseño de programas de cooperación debe realizarse de forma que permita la provisión de servicios de las instituciones especializadas sin cargarle con responsabilidades ajenas a su razón de ser. El diseño debe realizarse a través de alianzas estratégicas con agencias especializadas tratando de minimizar el auto-consumo de los recursos El diseño del programa debe tener claro que la metodología de abordaje, manejo, apoyo y seguimiento para empresas y comunidades es totalmente diferente El diseño debe prever que la forma organizativa de la Institución (Ente Ejecutor) permita que su oferta institucional obedezca a la demanda efectiva de los usuarios y beneficiarios. El diseño de los documentos fuente utilizados como convenios o contratos entre las contrapartes (BID/FOMIN – Ente Ejecutor) deben incorporar un marco de planificación exhaustivo El diseño, los documentos convenios marco deben plasmar detalladamente lo negociado y el espíritu pretendido por las contrapartes. Existe un potencial para abarcar el mercado de pequeñas empresas de acuerdo a la realidad nacional. La cultura empresarial nacional esta poco dirigida hacia la investigación y desarrollo de productos innovadores La pequeña empresa nacional requiere de mayor acompañamiento en lo científico y en el desarrollo empresarial Desde el punto de vista de sostenibilidad de los programas, aunque estos cuenten con mecanismos de financiamiento con fondos blandos o de carácter no reembolsable, deben tomarse medidas que permitan su permanencia Los contratos firmados con los beneficiarios deben cubrir aspectos que justifiquen la eventual suspensión del avance de proyectos y del respectivo financiamiento, cuando los estudios demuestren la inviabilidad de los mismos. Las lecciones aprendidas pueden y deben ser aprovechadas para incorporarlas en el diseño de otros programas de cooperación |
| CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: |  | Labor DE INBio y OBADE más enfocada hacia apoyar a las empresas en la conclusión exitosa de la etapa pre-comercial y la OBADE estaría coordinando la realización de las siguientes acciones concretas: - Reformular el “Marco Lógico” como instrumento de planificación y le sirva como marco para el seguimiento y monitoreo del avance y que además sirva como instrumento guía para la evaluación final. - Mantener las funciones de su personal direccionadas hacia el apoyo (no la ejecución) del desarrollo de capacidades empresariales. Principalmente brindando apoyo (no elaborando) en la confección de los Planes de Negocios. - Diseñar un “Manual de Procedimientos” que incorpore formatos sobre los reportes de gastos, desembolsos, contrapartidas de los proyectos, así como formatos sobre reportes de visitas a proyectos y el respectivo seguimiento y monitoreo. - Fortalecer el proceso de seguimiento y monitoreo a proyectos. |

I. INTRODUCCION

A. ANTECEDENTES:

El Programa de Apoyo al Desarrollo de la Biodiversidad por Pequeñas Empresas, se inicia de manera formal en  febrero de 1999 con la firma del convenio de cooperación entre el Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo y el INBio.  El convenio establece su financiamiento mediante una cooperación técnica no reembolsable hasta por el monto de US$ 1.670.000 y con una contrapartida de US$ 1.230.000.

El objetivo principal del programa, tal y como originalmente fue concebido es el de promocionar el desarrollo de la pequeña empresa a través del aprovechamiento comercial sostenible de la biodiversidad por parte del sector privado.

Su plazo original de ejecución estaba programado a Agosto del 2002, no obstante, debido a que en la práctica el programa se inicia en noviembre de 1999, pues sufre atrasos de implementación organizativa y administrativa al inicio, el plazo de  implementación fue ampliado a Agosto 2004 y así cumplir con los compromisos estipulados en el documento marco de cooperación.

El programa tiene definidos dos objetivos específicos:

- Promover la capacidad instalada en INBio, a través de la consolidación de una oficina de desarrollo empresarial, con funciones de atención de las necesidades de pequeñas empresas interesadas en desarrollar nuevos productos derivados de la biodiversidad.

- Facilitar el desarrollo de proyectos para pequeñas empresas comercialmente viables, basados en el uso sostenible de la biodiversidad.

Estos objetivos se lograrían por medio de la ejecución de dos  componentes:

- Apoyo, a través de consultorías especializada, para:

- crear la capacidad institucional de la Oficina de Biodiversidad para el Apoyo al Desarrollo Empresarial (OBADE),

- promocionar el proyecto y

- seleccionar las empresas y productos con más potencial para desarrollar proyectos piloto con viabilidad comercial.

- Apoyo a las empresas/comunidades seleccionadas en el desarrollo de nuevos productos/actividades económicas hasta la etapa precomercial, a través de asistencia técnica coordinada por INBio.

Dentro de las acciones programáticas del proyecto, como parte del componente I anterior, se establece la realización de una Evaluación de Medio Término, con el fin de valorar el desempeño del programa en término de sus logros, la propiedad de la metodología utilizada y el alcance de metas y objetivos y así proponer recomendaciones pertinentes de carácter correctivo-formativo.

Actualmente, y al haberse completado casi tres años del proyecto, como parte de la programación establecida, se decide realizar una evaluación intermedia para determinar, el grado de cumplimiento de los objetivos del proyecto, la calidad de la ejecución del proyecto, su impacto y la sostenibilidad de las intervenciones del proyecto.

Para tales efectos se han contratado los servicios profesionales del consultor externo Carlos Salas L, quien realizó la presente evaluación.

B. TÉRMINOS DE REFERENCIA Y ALCANCES DEL TRABAJO:

El objetivo general, los objetivos específicos y el producto final especificados por los términos de referencia, se detallan en el Anexo #1 "Términos de Referencia".

Mediante esta consultoría se ha revisado el Programa ejecutado por el INBio. El propósito principal de la consultoría ha sido evaluar el desempeño del Programa, en términos del alcance de los objetivos predefinidos, la calidad de la intervención del INBio y su capacidad de gestión y la de replantear la estrategia metodológica que promueva el fortalecimiento y la sostenibilidad de los servicios que viene brindando el programa,  proponiendo las medidas correctivas que fortalezcan a la OBADE, con el apoyo del INBio, para que pueda ofrecer intervenciones más apropiadas, efectivas y sostenibles, en favor de la pequeña empresa en el marco de la biodiversidad.

Específicamente la consultoría ha pretendido abarcar un análisis de la situación actual del programa, una evaluación del logro de objetivos de acuerdo con el Marco Lógico del Programa, un análisis cualitativo de las debilidades, fortalezas y lecciones aprendidas del programa, el establecimiento de un mecanismo que refuerce el modelo de prestación de servicios y una serie de observaciones y recomendaciones que orienten las acciones a tomar por parte de las partes interesadas en el programa, con miras a que las opciones estratégicas propuestas sean consideradas para efectos de decisiones e implementación posterior por parte de los órganos competentes.

C.  METODOLOGÍA:

La investigación (Evaluación) ha seguido una serie de pasos que incluyen primeramente la definición de los objetivos de la consultoría, los cuales se detallan a continuación:

- Objetivos de la Consultoría:

# Generales:

  - Valorar el desempeño del Programa hasta la fecha, por medio de la verificación de los resultados obtenidos, logro de objetivos, verificación de indicadores y pertinencia de metodología aplicada.

  - Determinar la conveniencia y oportunidad para establecer formalmente en INBio un Programa de apoyo al desarrollo de la pequeña empresa a partir del uso sostenible de la biodiversidad.

Específicos:

  - Valorar y analizar el Marco Lógico del Proyecto y sus indicadores de desempeño en relación con:

- El cumplimiento de los indicadores a la fecha.

- La pertinencia y validez de los indicadores existentes, y el grado en que el monitoreo de los mismos refleja realmente el avance del Proyecto.

- El eventual replanteamiento de los indicadores de desempeño, los medios de verificación y los supuestos que los respalden, de ser necesario

  - Valorar, analizar y (eventualmente) replantear las actividades contempladas en la propuesta original del Proyecto, así como del presupuesto asignado a cada uno de los componentes del Proyecto, en relación con:

- La validez y vigencia de las actividades planteadas en el diseño original del proyecto, y su concordancia con el presupuesto asignado.

- La incorporación de nuevas actividades como resultado de cambios en el entorno, proponiendo la asignación del contenido presupuestario respectivo.

  - Valorar los resultados relativos (o las expectativas de impacto que existan) que a la fecha de la evaluación se pueda haber generado como producto de la gestión del programa, en:

  - INBio

  - Las empresas que han recibido servicios y asistencia técnica

  - Verificar el grado de avance del proyecto en cada uno de sus componentes y recomendar plazos de ejecución adecuados y razonables para cumplir los objetivos de los componentes, en un máximo posible es 24 meses.

  - Valorar el papel y la participación que han tenido cada una de las partes involucradas en el proyecto y recomendar los (eventuales) cambios de roles pertinentes para mejorar el accionar del Proyecto en el futuro inmediato y en el mediano plazo.

  - Valorar la sostenibilidad de los servicios brindados por el Proyecto, en términos de:

- La creación y el manejo del Fondo de Sostenibilidad del Proyecto.

- La capacidad institucional de INBio para continuar brindando los servicios, una vez finalizada la etapa de cooperación técnica, y el financiamiento del FOMIN.

g.	Identificar y recomendar al INBio alternativas de acción sobre las funciones futuras que realice la OBADE o el Instituto en el apoyo del desarrollo de productos innovadores a partir del uso sostenible de la biodiversidad.

Para la realización de la consultoría y cumplir con los objetivos mencionados se utilizó una metodología combinada de recolección de información a partir de (a) fuentes secundarias, por medio de un "desk research" de la documentación existente en el INBio y en la representación del BID en Costa Rica y (b) fuentes primarias que incluye la aplicación de entrevistas con el personal clave de las organizaciones Contraparte del programa, entrevistas a empresarios y beneficiarios y entrevistas con miembros del Comité Consultivos del Programa y con Directores del INBio.

El diagrama 1 muestra la estructura que se utilizó en la consultoría  en términos de la metodología de la investigación. La misma se diseñó considerando varios aspectos: en primer lugar la estructura obedece a los objetivos, características del estudio y las necesidades del cliente; en segundo lugar la experiencia acumulada por el consultor indica que este sistema es el más apropiado para este tipo de investigación; toda vez que la información requerida fue utilizada en fases posteriores para elaborar una estrategia acorde con las características del Programa.

Los datos internos cuantitativos y cualitativos se generaron de dos fuentes principales:

En primer lugar se obtuvieron del INBio, y de la Representación del BID en Costa Rica, quienes suministraron información relativa al estudio realizado, datos y documentos específicos de los componentes organizativos, operativos, metodológicos y financieros del Programa, convenios y reglamento del programa, datos obre usuarios, servicios, etc.

La segunda fuente interna se refirió a  la información y contactos previos con que se cuenta referente a experiencias previas, organizaciones de apoyo, manejo de programas similares, etc.

Las fuentes secundarias de información, originadas a partir del "desk research", sirvieron de base para determinar la forma en que opera el Programa. Así mismo, fueron utilizadas para identificar los individuos / organizaciones a las cuales se les aplicó las entrevistas para recolección de información.  Finalmente, también fueron utilizadas para extrapolar información relativa a las opciones estratégicas propuestas.

El sistema combinado de fuentes primarias (entrevistas personales) con la información generada de fuentes secundarias permitió en este caso asegurar la validez, aplicabilidad y calidad de la información obtenida.

Con lo anterior se logró contar con dos tipos de análisis investigativo, uno cuantitativo (indicación, ubicación, y cuantificación del universo) y otro cualitativo (análisis de la organización, áreas críticas, requerimientos operativos, metodológicos y financieros, alcances y logros).

De esta forma, el modelo investigativo contó con cuatro componentes primordiales: (1) "desk research" o investigación de fuentes secundarias, (2) estudios de campo (i.e. estudio cualitativo y estudio cuantitativo), (3) procesamiento y análisis de los datos, y (4) preparación y elaboración de informes.

Tal y como se mencionó anteriormente, un aspecto fundamental del estudio se basó en el chequeo cruzado que permitió garantizar la calidad de la información.  Esto se logró mediante entrevistas de carácter cualitativo con los diferentes individuos involucrados por medio de visitas específicas, combinado con revisión de la documentación e informes existentes.

El mencionado diagrama 1 indica dichos cuatro componentes y las actividades principales, y los flujos de información utilizados en la realización de la consultoría.

2.	Definición / identificación y recolección específica de fuentes de información, documentos, datos e informes.

  - Fuentes primarias en cuanto a tipo de cuestionario y metodología de recolección de información (entrevista, visitas de campo, observación, etc.).

  - Fuentes secundarias: Documentos, informes, datos e información en poder del INBio, la Representación del BID y otras organizaciones pertinentes.

3.	Análisis, recolección, e interpretación de la información.

    - Análisis de documentos, informes, manuales, datos, componentes organizacionales y estudios existentes.

Para la realización de la consultoría se incluyó, entre otras actividades, una revisión de información de fuentes secundarias, considerando documentación preparada por el INBio, como órgano ejecutor a través de la OBADE, y por el BID, contacto directo y entrevistas con personas pertenecientes a las distintas instancias que participan en el Programa, revisión de la estructura y funcionamiento del programa.  Algunas actividades específicas fueron las siguientes:

- Revisión de literatura acerca del fortalecimiento institucional  de experiencias previas con otros programas.

- Incorporar la experiencia de consultorías previas sobre “Evaluación Formativa - Programática.

- Revisión de documentación existente en INBio (OBADE), BID, relacionada con el Proyecto, incluyendo información sobre el “Memorando de Donantes” del BID/FOMIN, documento de Convenio de Cooperación BID/FOMIN y el INBio, denominado en lo sucesivo “Carta – Convenio”, Informes gerenciales anuales, presupuesto, correspondencia existente, Actas del Comité Consultivo, Contratos y reglamentos existentes. Análisis de la estructura organizativa-operativa, metodológica y de los requerimientos técnicos para el funcionamiento eficiente del programa.

    - Visitas y entrevistas a organizaciones e individuos relacionados con el proceso y proyecto de referencia.  En concreto se realizaron entrevistas cualitativas al Director General del INBio, a los miembros del Comité Consultivo, al personal de la OBADE, y a los empresarios beneficiarios del programa.

    - Análisis de la Situación Actual

    - Análisis de objetivos, variables, e indicadores según marco lógico versus logros obtenidos

    - Análisis de cualitativo y Lecciones aprendidas

    - Interpretación y análisis de la información.

4.       Informe Final.

Diagrama 1: Estructura de Estudio de Investigación

INBio /BID

Consultor

Datos Internos

Cuantitat. / Cualitativos

Datos Externos

Cuantitat. / Cualitativos

Desk

Research

Proceso/ Análisis

Almacenamiento

Estudio

Cualitativo

Entrevistas

Estudio de

Campo

Estudio

Cuantitativo

Observación

Informantes

Validación

Selección

Validación

Proceso/ Almacenado de Datos

Preparación

Informe Borrador

Documento

Final

Relación Directa

Chequeo Cruzado y Feed-back

Resumiendo lo expuesto previamente, la consultoría se realizó en tres etapas.

- En la primera etapa se efectuó una investigación de la información relevante de:

  - El programa y sus objetivos y alcances

  - La metodología utilizada y

  - Los resultados obtenidos a la fecha en los diversos componentes.

- Basado en el conjunto de información obtenida, la segunda etapa consistió en determinar el cumplimiento de objetivos de acuerdo con las variables definidas en el marco lógico y los indicadores establecidos para los componentes.  Así mismo se incluyó un análisis cualitativo de limitaciones, fortalezas y lecciones aprendidas durante la ejecuci162n del programa.

- En la tercera etapa se determinaron, producto de la investigación previa, las opciones estratégicas a futuro que enfrenta el programa, para ser consideradas por los órganos y personal competentes, con indicación de las principales conclusiones de la consultoría.

II.  ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

## A.   MEMORANDO DE DONANTES Y CARTA – CONVENIO

Tanto el “Memorando de Donantes” como la Carta – Convenio” son los documentos que norman y rigen las relaciones contractuales y operacionales del programa.  Ambos documentos tratan de interpretar el espíritu y las voluntades de quienes negociaron, en primera instancia, la implementación del programa.

En ese sentido, el “Memorando de Donantes” en el aparte 2.13, página 4, claramente define los principios del programa, que en gran medida interpretan ese espíritu y voluntades de las contrapartes. Precisamente estos principios son:

“(i) ampliar las experiencias acumuladas por parte del INBio hacia el sector de las pequeñas empresas costarricenses, reconociendo sus diversos perfiles de riesgo, experiencia, capacidad técnica y gerencial; (ii) incentivar a las pequeñas empresas en el desarrollo de nuevos productos y servicios basados en la biodiversidad; (iii) crear un mecanismo sencillo de recuperación contingente de los costos para los productos con éxito comercial; (iv) fortalecer la capacidad técnica y financiera dentro del INBio para cultivar y atender a esta nueva clientela, que se volverá permanente, dependiendo de la experiencia...”

Como se desprende de lo anterior, el espíritu de la cooperación era el de propiciar un acercamiento entre un Ente Ejecutor (en este caso el INBio) dedicado a investigación científica y el sector empresarial, procurando una transferencia de conocimientos en las áreas de experiencia y fortaleza de las partes.

Si bien es cierto el diseño original pretendía ir creando cierta capacidad instalada en el INBio, partía de un supuesto básico: que el INBio, tenía la capacidad de adaptarse y redirigir esfuerzos hacia un campo (el desarrollo empresarial de pequeñas empresas) en el que normalmente no se había desempeñado, quizá por mandato o misión institucional.

Lo anterior implicaba insertar un programa con componentes relacionados con el desarrollo  empresarial  (la promoción, el mercadeo, la gestión financiera dirigida al financiamiento y recuperación de fondos dados en préstamos, el análisis y diagnóstico empresarial y la asistencia técnica) en una Institución con experiencia fundamentalmente dirigida a la investigación científica.

Como marco general de intención, se puede decir que su propósito es muy loable, pero la práctica muestra que los procesos de aprendizaje pueden ser muy costosos desde el punto de vista funcional.  El mandato y misión institucional del INBio claramente difieren del diseño que finalmente se plasma por escrito en el Memorando de Donantes, en la medida en que el INBIO no es una empresa u organización dedicada a la promoción empresarial, ni tampoco un ente de intermediación financiera.

Ahora bien, por otra parte el programa sí ha permitido un entendimiento por parte del INBio del papel que debe y puede jugar en relación con el sector empresarial costarricense, lo que le ha permitido volver su mirada hacia un mercado que en el pasado no ha sido su nicho.

Otra consideración importante desde el punto de diseño se refiere a las características del ente financiador, en este caso FOMIN por parte del banco. El FOMIN como instrumento contraparte sugiere el cumplimiento de una serie de requisitos que eventualmente obligaría a una Institución de Investigación a someterse en ámbitos en los que no necesariamente esté acostumbrada a desenvolverse.  De allí que, al leer ambos documentos, se desprende la urgencia de los consultores diseñadores del programa por incorporarle acciones tendientes a minimizar las eventuales debilidades de la institución al desempeñarse en un campo ajeno al de su misión institucional, sin que ello implicara un conflicto funcional interno.  Probablemente el diseñador original, al interpretar esa debilidad es que incorpora un componente tendiente a “crear...” (y fortalecer) “...la capacidad institucional de la Oficina de Biodiversidad de Apoyo al Desarrollo Empresarial (OBADE) en INBio...” (Pag.1, Anexo A, Carta – Convenio).  No obstante la interpretación que brinda la Institución sobre el particular la hace volver su mirada hacia su campo natural de acción, donde posee toda su experiencia, enfocándolo hacia el logro u obtención de productos innovadores a partir del desarrollo empresarial en lo científico, principalmente.

Finalmente, debe mencionarse que el Instrumento de planificación “Marco Lógico” que se incluye en el “Memorando de Donantes” es omiso en información relevante desde el punto de vista metodológico aplicable al programa.  En efecto dicho instrumento tal y como aparece en el documento es muy limitado en cuanto a la definición de objetivos, y sus respectivos indicadores y medios de verificación, lo cual dificulta su aplicabilidad práctica para efectos de ejecución programática.  El instrumento también es omiso en incluir información sobre resultados y/o productos y sus respectivos indicadores y medios de verificación.  Misma situación que se presenta en relación con las actividades, pues no incluye ninguna de las que eventualmente debe realizar el programa.

Bien elaborado el “Marco Lógico” es un instrumento muy útil en la planificación y como marco de referencia para la ejecución, monitoreo y seguimiento de programas.  Lamentablemente en este caso no fue elaborado apropiadamente, por lo que es criterio de esta consultoría que el mismo debe reformularse.

B.   ESTRUCTURA:

El INBio cuenta con una estructura funcional, claramente definida, con una Asamblea como órgano máximo, y con una Junta Directiva, formada por cinco miembros, como estructura superior en lo administrativo, cuyas funciones están dirigidas a la toma de decisiones estratégicas de la organización.  Adicionalmente cuenta con una Dirección General, cuyas funciones son las propias de una Gerencia General, a este nivel recae la responsabilidad operativa de la organización.  Funcionalmente se ha dividido en Unidades Estratégicas, dentro de las que se encuentra la Unidad Estratégica de Bioprospección.

Como parte integral de esta unidad se encuentra la Oficina de Biodiversidad de Apoyo al Desarrollo Empresarial (OBADE), que es la encargada de la puesta en marcha del “Programa de Apoyo al Desarrollo del Uso de la Biodiversidad por Pequeñas Empresas (Cooperación Técnica No Reembolsable Nº ATN/ME-6255-CR)” sujeto de esta evaluación.

La OBADE cuenta con una gerencia(1 especialista) y una sección de Asistencia y Promoción (1 especialista). Es una estructura sencilla de dos funcionarios; no obstante su labor es de coordinación tanto hacia el interior del INBio (para aprovechar la gestión funcional de la Institución y el concurso de las diversas Unidades Estratégicas el INBio) como hacia el exterior (para direccionar esfuerzos de las empresas beneficiarias y promocionar el programa).

Actualmente el INBio cuenta con un diseño estructural de tipo circular como el mostrado en la página siguiente.   Dada la naturaleza de las funciones del INBio y sus fuentes de financiamiento por proyectos, funcionalmente no se diferencia claramente de las áreas que realizan labores meramente operativas de línea, ni de aquellas que cumplen con funciones de asesoría o staff. Por el contrario hay una mezcla de ambas. La OBADE se nutre de la colaboración y apoyo de otra Unidades estratégicas, así como de la Unidad de Bioprospección donde se encuentra inmersa, según sea la necesidad operativa.

ESQUEMA ORGANIZACIONAL INBio

ASAMBLEA

JUNTA  DIRECTIVA

Instancias Asesoras

Dirección General

GCE 1

OBADE

UEAs

INBioparque

Editorial

Bioprospección

B. RECURSOS HUMANOS:

Aparte de los dos profesionales que conforman la OBADE (Gerente de OBADE y Asistente/Promotor), el programa se ha visto beneficiado con la presencia y concurso de un equipo técnico del INBio cuya formación y experiencia académica y técnica han resultado en aportes significativos, principalmente en el campo científico de la investigación de la Biodiversidad.  La participación de estas personas ha resultado en la realización de diagnósticos científicos para los proyectos y asesorías específicas en diversas áreas de la biodiversidad, entre otros.

A nivel del programa se muestra gran interés, entusiasmo, responsabilidad y deseo por hacer las cosas bien. Sus miembros se esfuerzan por prestar servicios eficientes y eficaces, aplicando para ello sus propios criterios.

El personal del programa (OBADE) son personas que han acumulado experiencia en el manejo del sistema, que conocen la problemática de la investigación científica de la biodiversidad, y que muestran interés por un mayor aprendizaje y capacitación en el campo gerencial.

No obstante, se considera que el perfil de funciones definido para el personal del proyecto debe reformularse para cubrir completa y satisfactoriamente con todos los servicios para los cuales fue creado el programa.  Se observa un des-balance en las labores de carácter de apoyo hacia la investigación científica y las funciones de Asesoria y apoyo al desarrollo empresarial propiamente dicho.

La asistencia técnica y seguimiento en materia gerencial de los proyectos financiados, son relativamente escasos, toda vez que, como se apuntó, el perfil de funciones está dirigido hacia el apoyo en la investigación científica (situación entendible dadas las características del ente ejecutor).  Además el personal no ha utilizado suficientes metodologías de trabajo de formación de capacidades empresariales y de supervisión y control de proyectos.  Se requiere que la reformulación de funciones se dirija a fortalecer los componentes administrativos generales, así como en manejo de mecanismos de monitoreo y seguimiento. de acuerdo con esto último.

Una fórmula recomendable podría ser la de reforzar la división de labores del personal de la OBADE, de forma que las del Gerente continúen dirigidas hacia el campo gerencial / estratégico  (de la OBADE misma) y científico, mientras que las del promotor / asistente se concentren más en el apoyo y seguimiento a proyectos, dando especial énfasis en el apoyo y coordinación para la elaboración de los planes de negocios y el  seguimiento y control de los proyectos.

Esta situación unida a la reformulación del Marco Lógico reforzaría las capacidades de la OBADE de contribuir con la gestión empresarial y el seguimiento efectivo del programa, siguiendo lineamientos claros operativos y estratégicos.

Un perfil de funciones recomendable para el asistente se incluye en el anexo 2 de este informe.

C. LOS CANALES DE PRESTACION DE SERVICIOS:

Según fue ideado, el Programa cuenta con la participación de tres agentes principales:

      - INBIO, por medio de la OBADE y las Unidades Estratégicas de Apoyo,

      - El BID con su programa FOMIN, y

      - Los usuarios finales del programa, las pequeñas empresas.

Mediante este modelo, se ha buscado la participación de una contraparte financiera (FOMIN) y otra no-financiera (INBio), para atender a una población objetivo constituida por pequeñas empresas costarricenses con cierta experiencia o interés en el campo de la biodiversidad.  Los servicios que reciben esas pequeñas empresas son esencialmente financieros (financiamiento), y no financieros (asistencia técnica en la investigación científica). ESENCIA LOS OBJETIVOS DEL PROGR

El programa se ejecuta como parte de la estructura del INBio, ya que brinda un servicio al usuario final a través de la OBADE, la cual se considera parte integral del INBio.

Con algunas variantes, la estructura institucional a través de la cual llegan los servicios a los usuarios del programa, puede caracterizarse como un modelo de prestación coordinada de servicios que puede ser representado de la siguiente manera:

INBIO

(OBADE).

CLIENTES

(PEQUEÑAS EMPRESAS)

BID

/ FOMIN

Tanto en la provisión de recursos, como en el establecimiento de procedimientos, normas,  y políticas, la participación del BID/FOMIN ha sido determinante, principalmente en los últimos meses.

A continuación se presenta un detalle de la prestación de servicios que en principio serían ofrecidos por los distintos entes participantes en el programa:

EL BID / FOMIN:

- Responsable por el suministro del 50% de los recursos financieros para los proyectos y de los recursos financieros para la OBADE.

- Brinda seguimiento a través de los informes sobre la gestión de la OBADE y coordina el giro financiero de acuerdo con avance de los proyectos a través de un fondo rotatorio de US$ 83,500.00

- Vela por el cumplimiento de actividades programadas y el cumplimiento de los requisitos del FOMIN hacia el logro de los objetivos del programa

Los servicios del banco presentan algunas características como lo son:

- Atrasos en el suministro de recursos financieros (desembolsos) y/o información, vis a vis Banco - OBADE.

- Compromiso relativo con las características y objetivos del INBio y acerca de las características del servicio que este brinda.

- Movilidad interna del personal responsable, lo que provocó diferencias en cuanto a la interpretación de los convenios y requisitos del programa, lo que por su parte eventualmente repercute en atrasos en los servicios brindados al usuario final.

- rencias en la interpretación de los convenios r

LA OBADE:

Es la entidad organizativa interna deL INBio, especializada en la prestación directa de servicios del programa a los clientes (pequeñas empresas).

Algunas características importantes del programa se resumen a continuación:

- El programa recibe recursos provenientes del FOMIN para ser aplicados al financiamiento de proyectos intensivos en el uso innovador de la biodiversidad y asistencia técnica,  dirigidos a la pequeña empresa costarricense.  Las condiciones del financiamiento otorgado por la OBADE han sido establecidas por el programa, en función del mercado meta al cual va dirigido y a las condiciones principalmente relacionadas con el mercado, de acuerdo con lo establecido en el “Memorando de Donantes”, la “Carta – convenio” y el “Reglamento Operativo” del programa, todo con base en los requisitos pre-establecidos por el FOMIN.

- El financiamiento ha sido dirigido principalmente a actividades productivas de pequeñas empresas, con base en ideas innovadoras en el uso de la biodiversidad.  Los seis proyectos aprobados y financiados hasta la fecha (en el anexo 3 se incluye un resumen de dichos proyectos), han requerido en una primera etapa de un destacable apoyo en el proceso de diseño y actividades investigación científica por parte del INBio, y de algunas otras instituciones dedicadas a la investigación de la biodiversidad.

- A pesar de que el programa establece la posibilidad de financiamiento a proyectos dirigidos por comunidades, siempre en el campo de la biodiversidad, hasta la fecha de la evaluación no se había financiado ninguno.  Los resultados obtenidos en esta iniciativa no han sido satisfactorios, a pesar de los esfuerzos por establecer convenios con comunidades, éstos no pudieron ser materializados.  En el caso concreto de la propuesta del proyecto denominado “Desarrollo de un sendero interpretado en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo” a desarrollarse por la Asociación ADECOMAGA, éste fue aprobado por el Comité Consultivo el 8 de agosto del 2001, pero rechazado por el BID, en su oportunidad. Posteriormente, en la sección relativa a opciones estratégicas, se recomienda no continuar con este esquema dirigido a comunidades.

- En adición al financiamiento, el programa presta otro servicio importante a sus clientes: asistencia técnica por medio del INBio, aunque principalmente dirigida a aspectos científicos de la investigación de la biodiversidad. En este campo los resultados han sido muy provechosos, tal y como se comenta más adelante en la sección relativa a la evaluación de logros. No así en el campo de la asistencia técnica de gestión  empresarial, donde los resultados no han sido del todo satisfactorios, pues tal y como se apuntó, esta no ha sido la prioridad interpretada por la institución del espíritu del programa.

- OBADE cuenta actualmente con una estructura organizacional necesaria, pero cuyos perfiles deben reformularse, tal y como se ha manifestado. En principio las actividades gerenciales y operativas son dirigidas por el  Gerente del programa, además cuenta con un Asistente en Promoción y Sistemas que a su vez cumple con funciones de seguimiento operativo y promoción en su momento..  La OBADE se ve apoyada en su gestión, principalmente en el campo de la investigación científica por la Unidad de Bioprospección y su personal, además de otras Unidades internas del INBio que la apoyan.  En el campo de administración y registro contable del programa la OBADE es apoyada por la Plataforma de Servicios Administrativa /Financiera del INBio.

- El modelo de prestación de servicios cuenta con la fortaleza principal de que OBADE, como canal, se especializa en aquellas actividades y servicios relacionados con los objetivos del programa que tienen que ver con la investigación científica de la biodiversidad. Por su parte las funciones de la OBADE son fortalecidas por los servicios y funciones que desempeña el INBio a su interior.

- El servicio de información y promoción OBADE - usuario ha sido satisfactorio. En ese sentido el aporte que ha brindado el INBio ha sido crucial para mantener y mejorar substancialmente la imagen del programa. No obstante los atrasos ocasionados en el giro de desembolsos a las empresas, el INBio ha continuado realizando las actividades y servicios de investigación científica, lo cual ha redundado en la credibilidad de las empresas hacia los servicios del INBio y ha permitido posicionar al INBio como una entidad que perfectamente puede apoyar a las empresas en sus desarrollos científicos de productos.

- En adición al financiamiento propiamente dicho, los usuarios del programa reciben asesoría y asistencia técnica.  No obstante dicho apoyo ha sido de bajo impacto en cuanto a cantidad y calidad en lo que compete a la elaboración de los Planes de Negocios. Por ello deberán fortalecerse los medios para una adecuada asistencia empresarial. Principalmente en aspectos meramente operativos y de mercadeo para apuntar hacia el éxito en la fase comercial.

D. METODOLOGIA

La metodología del proyecto, referida a la manera como el mismo aplica diversos sistemas y procedimientos para hacer efectivos los servicios a sus usuarios, es de tipo individual.  La OBADE, ya sea a través de su atención directa en sus oficinas o a través de su personal, representa el punto de contacto directo entre el programa y sus usuarios.

Este programa, que además cuenta con un  Comité Consultivo, ha sido establecido con la participación de FOMIN (programa del Banco Interamericano de Desarrollo) e impulsado con el apoyo de la contraparte INBio. En términos generales, pueden aplicar como beneficiarios del proyecto aquellas pequeñas empresas que desarrollen una idea productiva innovadora en que se involucre el uso sostenible de la Biodiversidad, cuyas ventas anuales  sean de  US$ 3,000,000.00 (tres millones de dólares americanos) y no cuente con más de 100 empleados.  Se pretende desarrollar proyectos anexos dentro de pequeñas empresas hasta su etapa pre-comercial. Al menos el financiamiento se brinda hasta esa etapa, momento a partir del cual la empresa debe asumir la tarea de sacar adelante el producto y repagar (sin intereses) el financiamiento si el producto llegara al mercado.

El programa ha sido diseñado para que converjan tres contrapartes en el desarrollo de proyectos financiados y financiables: por un lado los fondos del FOMIN que deben representar un 50% del valor del proyecto a financiar, por otra parte el aporte del INBio, que debe representar un 20% del costo total del proyecto y, finalmente, la empresa desarrolladora, cuya contrapartida debe ser equivalente al 30% del valor total del proyecto financiado.   El aporte de las empresas está dado en los planes de trabajo y de inversión.

Aunque cuenta con su estructura definida por el propio convenio de cooperación FOMIN/INBio, el programa y su órgano operativo (OBADE) se ampara en la personería jurídica del INBio y funciona dentro de esta organización como un proyecto anexo, incorporado dentro de la Unidad Estratégica de Bioprospección.

Para brindar sus servicios el programa cuenta con una estructura funcional y procedimientos ya establecidos. Adicionalmente se cuenta con un Comité Consultivo, órgano al que corresponde la aprobación de los proyectos sujetos de financiamiento, una vez que el análisis técnico ha sido efectuado para valorar el mérito de las solicitudes.

Dicho comité está integrado por un Representante del INBio, un representante del sector financiero y un representante del sector de PYMES, el Coordinador o Gerente del programa,  asiste a las reuniones del comité en calidad de asesor, con vos pero sin voto. Es en última instancia el Comité Consultivo el que decide sobre la aprobación de cada solicitud de financiamiento.

En la práctica las reuniones del comité consultivo se han venido realizado, en promedio, cada 4 meses. Por lo que el eventual aporte de sus integrantes y el grado de involucramiento en los proyectos y en el devenir del programa ha sido limitado.  Las funciones de este comité han estado dirigidas principalmente hacia la aprobación de solicitudes de financiamiento, no obstante que, de acuerdo con el “Memorando de Donantes” y la “Carta – Convenio”, son funciones de dicho comité el establecer los lineamientos del programa, seguir y revisar la ejecución del programa, establecer los criterios de selección de los proyectos, aprobar los panes anuales de trabajo y los respectivos presupuestos a ser presentados por el Gerente de la OBADE, velar por que la administración de los recursos del programa cumpla con los aspectos acordados entre las contrapartes y apoyar a las empresas en la presentación de sus proyectos a las instituciones adecuadas a fin de obtener financiamiento para la etapa comercial.

El programa ha sido diseñado de manera que sólo podrán acceder al financiamiento las empresas que cumplan con las siguientes condiciones:

- Ser una pequeña empresa, con personería jurídica costarricense, que actualmente tengan o que deseen iniciar un negocio o actividad comercial paralela a sus actividades, pero que involucre el uso de la biodiversidad y que requiera de procesos investigativos en ese campo, para el desarrollo de productos innovadores en dicha área

- Contar con ventas anuales de al menos el equivalente a US$ 3,000,000.00 (tres millones de dólares americanos)

- No sobre pasar el número de 100 empleados.

- Estar en capacidad de ofrecer como forma de pago del financiamiento, al menos una propuesta de recuperación contingente de costos, en caso de que el proyecto o productos sean efectivamente comerciables.

También pueden participar comunidades con proyectos innovadores en el uso de la biodiversidad, no obstante, hasta la fecha no se ha financiado ningún proyecto a comunidades.

En general, el sistema opera con fundamento en el análisis del mérito científico-financiero de las solicitudes y actividades que las empresas presentan.  Se exigen letras de cambio para garantizar el respaldo de los fondos dados en financiamiento y minimizar el riesgo por motivo de no pago, en caso de éxito del proyecto.

El elemento clave del sistema es el estudio técnico sobre el mérito de la solicitud y las posibilidades de éxito comercial de las ideas o proyectos, sin descartar el mérito financiero, de ser exitosa la etapa pre-comercial. En este caso, el conocimiento personal del empresario o el conocimiento que la empresa tenga sobre la rama o línea de acción a financiar, la necesidad de un financiamiento, y el carácter innovador en el uso de la biodiversidad de la propuesta, son el corazón del análisis técnico formal y comprensivo, para aprobar una solicitud.  La metodología no guarda similitudes con aquellas que brindan entidades financieras formales lo cual hace que el proceso no sea tan rígido en relación con el grupo meta al cual va dirigido.   No obstante, la característica de incorporar usos innovadores de la biodiversidad ha hecho que se limite el espectro del mercado meta del programa.

El seguimiento al solicitante ha existido pero en poca escala, por lo que no se ha podido utilizar como un sustituto metodológico que garantice la evolución empresarial de los proyectos, sin que por ello se pierda la seguridad y capacidad para garantizar el repago, toda vez que eso dependerá del potencial de mercado real que se logre en la etapa comercial.

Desde el punto metodológico el Memorando de Donantes y la Carta – Convenio, que sirven de marco operativo para el programa, establecen tres pasos fundamentales del programa:

- Uno que busca el fortalecimiento de las capacidades de gestión de la OBADE, tanto en su relación vis a vis con las empresas y la eventual transferencia de conocimientos de gestión; como por medio de su propio desarrollo interno.

- Otro que busca el desarrollo de iniciativas innovadoras en el uso de la biodiversidad a través de la investigación científica, incorporada al quehacer empresarial de los sujetos beneficiarios del programa, por lo menos hasta su etapa pre-comercial.

- Y un tercero que pretende el apoyo al desarrollo de proyectos a partir de la biodiversidad, por medio del apoyo de la OBADE en la ejecución de lo que el “Memorando de Donantes” y la Carta – Convenio” denominan el “Plan de Acción” (véase el aparte 3.7, en la página 6 del “Memorando de Donantes” y  el aparte 2.06, página 2 del anexo A de la “Carta – Convenio”), que no es ni más ni menos que un plan de negocios que incorpora diversas áreas gerenciales como la Factibilidad Financiera, el Estudio de Mercado y Estrategia de Mercadeo, Estudio Organizativo, Estudio Legal y Estudio Ambiental.

Surgen de esto dos conclusiones para el programa: (1) la necesidad de fortalecer en mayor grado la capacidad de gestión de la OBADE, principalmente en el campo del monitoreo y seguimiento a proyectos (2) la urgencia de incorporar dentro de sus acciones, aquellas dirigidas a lograr el apoyo o la asistencia a las empresas para desarrollar sus propias capacidades  empresariales, y principalmente a través de la realización de los Planes de Acción o Planes de Negocios, por medio de consultorías especializadas.ón de apoyo a la gestión empresarial, sino en una que apoye e impulse el desarrol las empresas.

Las principales fortalezas que presenta el actual sistema son las siguientes:

- Fundamento del sistema en el análisis técnico - financiero de las solicitudes como medio para minimizar los riesgos

- El personal del INBio tiene amplia experiencia en el campo de la investigación de la Biodiversidad y conoce suficientemente su ámbito de operación.

- Alto grado de buena disposición y compromiso del personal y del Comité Consultivo.

- Procedimientos relativamente sencillos para el análisis y procesamiento de las solicitudes.

- Un alto índice de desempeño en cuanto a la aprobación de proyectos empresariales (6 Proyectos) respecto al objetivo planteado inicialmente (al menos 6 proyectos empresariales)

Por otra parte, las principales debilidades metodológicas que se observan se detallan a continuación:

- La metodología no establece procedimientos, ni formatos estándares para el reporte de avance y logro que deben efectuar los beneficiarios, lo cual dificulta la uniformidad e interpretación de la información recibida y consecuentemente  el seguimiento a los proyectos

- Aunado a lo anterior, el seguimiento y monitoreo a proyectos ha sido escaso por parte del personal de la OBADE, principalmente lo relacionado a visitas de campo; y no se cuenta con formatos de seguimiento uniformes a lo interior de la OBADE para realizar el seguimiento y efectuar los reportes respectivos.  En el anexo 4 se adjunta un formato de reporte de seguimiento que podría ser utilizado por la OBADE

- Con el argumento del carácter innovador del programa y la característica de  la procedencia de sus fondos “no reembolsables”, se han seguido procedimientos financieros (originados en el diseño mismo del programa) que atienden a políticas muy flexibles y que atentan contra la sostenibilidad financiera del programa, tales como:

Repago / recuperación de los financiamientos:  el repago se haría de manera que se recuperen contingentemente los costos solamente en caso de éxito comercial de los proyectos

Tasas de interés: No se carga ningún tipo de tasa de interés sobre el financiamiento

El mercado o mundo empresarial innovador que caracteriza este programa posee características distintivas que obliga a contar con una mayor supervisión, acompañamiento y seguimiento de sus actividades como medio para velar y garantizar el  éxito de sus actividades y consecuentemente el repago de sus deudas.  Existe por lo tanto una necesidad de fortalecer el seguimiento a las empresas y sus proyectos, incorporando metodologías que incluyan formatos y reportes mensuales tanto por parte de las empresas hacia la OBADE, como por parte de la OBADE misma.

E. VISION:

La visión hace referencia a la habilidad y capacidad de pensamiento creativo respecto al desarrollo de una institución, un programa o un sistema, y se fundamenta en los principios básicos que han definido la misión y el propósito organizacionales.

La claridad de propósito muchas veces se refleja en la imagen y actitud hacia la organización por parte de su personal y otros grupos de interés que la rodean.

En el caso del Programa, el personal de la OBADE tiene claro el rumbo del proyecto hacia el fortalecimiento de la pequeña empresa a través del uso de la biodiversidad en sus proyectos. Hay conciencia en esas instancias, sobre la necesidad del programa y las insuficiencias que  el mismo viene a cubrir, principalmente en el campo de la investigación.  Como consecuencia natural del grado de compromiso adquirido para con el programa, el personal del mismo lo siente como suyo. Lo cual es positivo desde la perspectiva de transferencia de tecnologías y el alcance de objetivos.

En ese sentido, fue posible observar un alto grado de compromiso e identificación del personal de la OBADE para con el programa (no así de otro personal del INBio que lo ven como un proyecto más dentro de la gama de proyectos que desarrollan).

Desde el punto de vista del personal de la OBADE, eso ha facilitado el entendimiento que ellos poseen con respecto al alcance del programa y las repercusiones de su intervención en el sector empresarial a través del financiamiento y de la investigación, no así de otras actividades relacionadas con desarrollos gerenciales propiamente dichas.

Los funcionarios del programa consideran que el ambiente de trabajo es muy positivo y son del criterio que, a pesar de los inconvenientes sufridos en el proceso de desembolsos por parte del FOMIN, la imagen del INBio se ha fortalecido, producto del enfoque de acercamiento de la institución con el sector empresarial costarricense. Existe un mayor reconocimiento en la comunidad empresarial acerca de los servicios brindados y el potencial que representa la capacidad y “know how” acumulados por la organización, lo cual se ve reflejado en un mayor respaldo y credibilidad por parte de la clientela.  Así mismo, se ha tenido mayor divulgación y existe mayor seriedad por parte de los beneficiarios.

Los mismos funcionarios consideran que, a futuro, el programa debe ampliar sus alternativas de financiamiento (ya sea para el mismo programa o directamente para las empresas), tales como incorporar el “Capital de Riesgo” como alternativa de cooperación INBio/empresas/inversionistas.  Así como buscar nuevas fuentes de cooperación por medio de propuestas de búsqueda de fondos blandos o no reembolsables, pero no a través del Banco Interamericano de Desarrollo y su programa FOMIN.

También reconocen que no todas las empresas cuentan con  la suficiente capacidad de gestión en el campo empresarial y que este aspecto debe fortalecerse para enfrentar nuevos retos y lograr el éxito de los proyectos en sus fases precomercial y comercial

En términos del financiamiento y la relación con FOMIN, los funcionarios de la OBADE, algunos miembros del Comité Consultivo, y la Dirección del INBio, no visualizan al programa ampliando sus horizontes hacia nuevos proyectos, salvo que existan cambios sustanciales que flexibilicen los procedimientos y requisitos del Banco financiador.  Por el contrario, conciben al programa solamente ejecutando los seis proyectos aprobados hasta la fecha.

(La guía de diagnóstico utilizada para la valoración de esta sección se incluye en el anexo 5)

III.  LOGRO DE OBJETIVOS

En esta sección se realiza una evaluación del grado de alcance de los objetivos planteados por el programa, con el fin de verificar su cumplimiento y eventuales desviaciones con relación a lo propuesto, todo con el fin de obtener conclusiones analíticas que permitan recomendar acciones correctivas, si se ameritan.

La información sobre los objetivos tanto generales como intermedios, se obtuvo de dos documentos:  “El Memorando de Donantes” elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo y la “Carta Convenio” que delimita las acciones, y relaciones entre FOMIN/BID y el Ente Ejecutor (INBio).

Ambos documentos incorporan el espíritu del programa y de la relación entre las partes y definen el marco de operación del mismo, con indicación de los objetivos que se pretenden alcanzar.

El punto de referencia y el ámbito de planificación del programa se incluye en el instrumento denominado “Marco Lógico del Programa” que forma parte integral de ambos documentos.

No obstante, al revisar dichos documentos se observa que el instrumento en mención (si bien es cierto incluye los objetivos del programa y en alguna medida incorpora algunos de los objetivos intermedios y, de algún modo, los respectivos medios de verificación) es bastante limitado en cuanto a proporcionar información suficiente para la evaluación de objetivos.

Lo anterior se debe a que el instrumento diseñado como “Marco Lógico del Programa” es omiso en información detallada y concreta referente a  indicadores de logro y medios de verificación.  En otras palabras, no fue diseñado siguiendo los estándares normales de planificación que establece la metodología del Marco Lógico.  Seguidamente una observación general de carácter metodológico en tanto esta aplica al programa y su evaluación de logro de objetivos.

Observación General:

El Marco Lógico del programa, incluye solamente un indicador para el Componente I y los medios de verificación que se indican (dos medios) son sumamente limitantes, y no permiten una evaluación de logro exhaustiva.  Además el Marco Lógico, tal y como se presenta en el Memorando de Donantes presenta una mezcla poco clara entre propósito, objetivos y componentes del programa, además cuyos indicadores son muy generales. No se incluye una distinción (concatenada, en una relación de “si – entonces”) entre el objetivo superior, objetivos intermedios, resultados /productos, actividades y recursos, tal y como lo establece la metodología de Planificación en que se basa en el Marco Lógico.

Debe recordarse que como metodología el Marco Lógico, incorpora como su nombre lo indica dos “lógicas” de planificación, una vertical y una horizontal, según se muestra en el siguiente esquema:

#### Lógica Vertical y Horizontal del Marco Lógico

| RESUMEN DE OBJETIVOS/ ACTIVIDADES | INDICADORES VERIFICABLES | MEDIOS DE VERIFICACION | SUPUESTOS IMPORTANTES |
| --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVO SUPERIOR |  |  |  |
| OBJETIVOS INTERMEDIOS |  |  |  |
| RESULTADOS / PRODUCTOS |  |  |  |
| ACTIVIDADES | ESPECIFICACIÓN DE INSUMOS / RECURSOS / COSTOS |  |  |

Como consecuencia de las deficiencias apuntadas se originan dos situaciones:

- El Ente Ejecutor (INBio/OBADE) no contó con un instrumento de planificación exhaustivo y claro, que le permitiera verificar, por medio de indicadores claros y concretos del documento “madre”, su avance y logro en el tiempo.  Esto, obviamente, no exime al Ente Ejecutor de haber realizado su propio instrumento de planificación (situación, esta última, que no es sujeto de esta evaluación).

- Se convierte en un obstáculo (aunque no insalvable) para la realización de evaluación de alcance de objetivos, cuyo mecanismo pretende valorar lo planeado versus lo ejecutado, de acuerdo con los parámetros, indicadores y medios de verificación definidos originalmente por el Marco Lógico.  Dada la situación acotada en relación con lo limitado del diseño original se dificulta esa comparación y obligó a confeccionar el instrumento de valuación con base en los criterios del evaluador

El anexo 6 incluye un resumen sobre el objetivo general, objetivos intermedios e  indicadores esperados por el programa, con inclusión de los medios de verificación tal y como ha sido reinterpretado por esta evaluación.

En ese sentido, tal y como se detalla en la “Sección VI Conclusiones y Recomendaciones” de este informe, es criterio de esta evaluación que el Marco Lógico deba ser reformulado y rediseñado, de forma tal que sirva como instrumento efectivo de planificación para el Ente Ejecutor (atendiendo tanto a los orígenes del Programa -Objetivos Generales y Componentes- como a las nuevas realidades del programa y las situaciones futuras esperadas) y como instrumento que pueda efectivamente ser utilizado en la Evaluación Final del Programa.

Seguidamente se incluye el detalle de la evaluación de objetivos de acuerdo con lo expuesto anteriormente.

#### Objetivo Intermedio A

Crear la capacidad instalada en INBio, a través de la consolidación de una oficina de desarrollo empresarial, con funciones de atención de las necesidades de pequeñas empresas interesadas en desarrollar nuevos productos derivados de la biodiversidad

Al realizar una evaluación del alcance de cada uno de los indicadores y medios de verificación que permiten medir el logro de este objetivo se observa lo siguiente:

##### Indicador 1:  OBADE se implementa en INBio y opera adecuadamente, con un Gerente contratado y Especialista en Sistemas y Promoción contratado. Contratos entre INBio y empresas firmados

En relación con el alcance de este indicador se observa que la OBADE fue implementada como estructura funcional dentro del organigrama del INBio, y en efecto es el órgano interno a cargo y responsable del programa.  Por otra parte, efectivamente se contrataron tanto el Gerente como el Especialista en Sistemas y Promoción.

Por su parte se observó que los contratos entre INBio y las empresas estaban debidamente firmados, por lo que de acuerdo con la redacción del indicador este se ha cumplido a cabalidad.

Indicador 2: Estructura operativa de OBADE y de apoyo de INBio operando adecuadamente (agregado por el consultor)

Se observa que la organización de la OBADE contribuye a la gestión del programa y sirve de enlace para que los servicios de las diversas Unidades Estratégicas del INBio (principalmente los de investigación científica de la biodiversidad) se brinden a los proyectos.

La Unidad de Bioprospección, que es la estructuralmente incluye a la OBADE, brinda sus servicios de investigación al programa. La OBADE se encarga de la coordinación en la prestación de dichos servicios.

Otra Unidades internas del INBio, tal como la “Plataforma de servicios Administrativa / Financiera”, apoyan a la OBADE en su gestión.

###### Indicador 3:   Reglamentos y procedimientos redactados y funcionando adecuadamente(agregado por el consultor)

El programa cuenta con un “Reglamento Operativo” cuyo objetivo es el de normar el sistema de administración del programa.  Este reglamento establece las cláusulas que delimitan la organización del programa, las condiciones del financiamiento a proyectos y empresas, la caracterización de los entes sujetos de apoyo, las obligaciones de las partes, y la administración de los recursos del programa.

Se observa que el reglamento cumple con sus funciones normativas para los que fue concebido.

En cuanto a los procedimientos se determinó que no existe un “Manual de Procedimientos” que estandarice las actividades y servicios brindados por la OBADE, ni los formatos requeridos para reportes, control, seguimiento y acciones por parte de la OBADE y de los proyectos.

Los procedimientos seguidos por el programa para con las empresas y hacia el interior de la OBADE, así como aquellos a seguir con el BID/FOMIN se han ido aprendiendo sobre la marcha, pero en su mayoría no se han sistematizado en un manual o convenido que sirva como referencia a futuro.

Es recomendable elaborar un “Manual de Procedimientos” que subsane lo apuntado anteriormente.

En materia de control interno muchas de las recomendaciones de procedimientos ya fueron indicadas por la firma de auditores independiente “Ceciliano y Cia”,como producto del auditoraje financiero recién concluido, razón por la cual esta evaluación no entrará a detallar esos aspectos.

###### Indicador 4: Sistema contable y de información diseñados y funcionado adecuadamente(agregado por el consultor)

El sistema contable utilizado por la OBADE se nutre del servicio contable brindado por la “Plataforma de Servicios Administrativa / Financiera” del INBio. Igual situación ocurre con el sistema de información. Por lo que en cuanto a este indicador la capacidad instalada de la OBADE debe medirse en términos de lo aportado por dicha plataforma, lo cual es satisfactorio enmarcado en esa dimensión de colaboración operativa.  Los ajustes en cuanto al reporte financiero ya fueron comentados por la auditoría recién cumplida por la firma independiente “Ceciliano y Cia” cuyos alcances se incluyen en el respectivo informe.

Debe, eso sí, reforzarse el sistema de control y reporte empresas – OBADE, para garantizar el uso adecuado de los recursos asignados a los proyectos y el reintegro efectivo de los fondos.

Indicador 5: Proceso de selección de proyectos pilotos concluido al final de 6 meses de ejecución de la operación y cartas de intención de colaboración recibida de al menos 4 empresas o comunidades  (se deriva del indicador 1, del Componente I, del Marco Lógico)

A la fecha de la evaluación se observó que la selección de los proyectos piloto se había realizado efectivamente, después de un proceso de promoción del programa por medio de una serie de seminarios realizados por la OBADE. En efecto se habían seleccionado 6 proyectos piloto los cuales habían cumplido con el requisito de enviar cartas de intención. Tal y como lo establece la Carta - Convenio en su Anexo A, Pág. 2, cláusula 2.04.

No obstante, la selección no se hizo efectiva a los 6 meses de ejecución de la operación. El atraso de debió entre otros a requisitos de formalidades para implantación de la OBADE y el proceso de giro de recursos.

Sin embargo, a pesar del desfase, se debe rescatar que en efecto el proceso se siguió según los procedimientos pre-establecidos tanto en el Memorando de Donantes como en la Carta – Convenio.

Indicador 6: Aumento del 10% anual del número de contratos firmados entre INBio y las pequeñas empresas para el desarrollo de nuevos proyectos pilotos derivados de la biodiversidad, a partir del 3er año de ejecución de la operación (se deriva del indicador del propósito según Marco Lógico)

Dado los atrasos sufridos por la ejecución de la operación del programa, la selección de los 6 proyectos piloto se dio casi de una manera simultánea. Por lo que un incremento gradual no se pudo realizar tal y como lo plantea el indicador.  Adicionalmente, si el objetivo del componente analizado era de lograr 6 proyectos pilotos con empresas y a partir de allí incrementar su número en un 10% anual, se deduce que la formulación del indicador es errónea, toda vez que el aumento anual en “números absolutos” sería de una fracción de seis, o sea un 10% de seis significa un 0.6 proyecto firmado por año, dato que a todas luces no es factible.

Una formulación más apropiada del indicador podría haber sido el siguiente:

“aumento de un proyecto firmado cada año y medio, a partir del tercer año de operación del programa”.

Esto permite la medición del alcance del objetivo en términos absolutos de acuerdo con un indicador que facilita su cuantificación en el tiempo.

Objetivo Intermedio B

Desarrollar proyectos con viabilidad comercial para pequeñas empresas, basados en el uso sostenible de la biodiversidad, hasta la etapa precomercial.

Al realizar una evaluación del alcance de cada uno de los indicadores y medios de verificación que permiten medir el logro de este objetivo se observa lo siguiente:

Indicador 1: Previo al inicio del componente, al menos 3 proyectos piloto seleccionados, con por lo menos 2 cartas de intención y 1 contrato firmado entre el INBio y las empresas.(se deriva del “Memorando de Donantes”, aparte 3.7, página 6)

Tal y como se ha apuntado, el programa seleccionó casi en forma paralela 6 proyectos. Al momento de la evaluación todos los seis proyectos habían entregado carta de intenciones y firmado los respectivos contratos. Por lo que el cumplimiento de este indicador se considera cubierto.

Indicador 2: Un proyecto piloto con comunidades concluidos por año a partir del final del 1er año de ejecución de la ejecución. (se obtiene del indicador 1, del Componente II, del Marco Lógico)

A la fecha de la evaluación no se había ejecutado ningún proyecto piloto con comunidades.

Los resultados obtenidos en esta área de trabajo no han sido satisfactorios, tal y como se mencionó, a pesar de los esfuerzos por establecer convenios con comunidades, éstos no pudieron ser concretizados.  El único proyecto propuesto denominado “Desarrollo de un sendero interpretado en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo” no fue aprobado por el BID. Se observa que en este campo la experiencia del INBio es limitada.

Tal y como se apunta posteriormente en la sección relativa a opciones estratégicas, en opinión del evaluador no es recomendable continuar con este esquema dirigido a comunidades, por lo que deben modificarse los términos contractuales entre el FOMIN/BID y el INBio para incluir esta condición.

Se están condenado comunidades cuando no se tiene ningna experi

Indicador 3: 3 proyectos pilotos con pequeñas empresas concluidos a partir del 2 año de ejecución de la operación. (se obtiene del indicador 2, del Componente II, del Marco Lógico)

A la fecha de la evaluación ninguno de los seis proyectos en ejecución han finalizado su etapa pre-comercial.  Al menos dos de los proyectos podrían iniciar el escalamiento de productos y su comercialización a mediados del año entrante, si el giro de desembolsos de las contrapartidas no sufre más atrasos.

En ese sentido, cabe señalar que el supuesto de cumplimiento de este indicador, tal y como lo concibe el “Marco Lógico”, establece que el aporte de la contrapartida es oportuno.  Es oportuno entonces mencionar que, a la fecha de la evaluación, el giro de desembolsos por parte de FOMIN había sido suspendido hacía 10 meses. Por otra parte la contraparte empresarial (en un mayor porcentaje) se había planificado, para etapas posteriores en el proceso de investigación o según lo establecido en el plan de trabajo correspondiente..

Esto explica el atraso en el avance de los proyectos, amén de retraso en los procesos de avance investigativo en relación con lo planeado, aunque las actividades de investigación nunca se paralizaron por parte del INBio, esto para no perjudicar sustancialmente el desenvolvimiento de los proyectos.

Indicador 4: Planes de Acción detallados para el desarrollo de los nuevos productos/actividades económicas debidamente elaborados. (se deriva del “Memorando de Donantes”, aparte 3.7, página 6)

Indicador 5: Planes de Acción incluyen por lo menos un análisis de la factibilidad financiera, derivada de los estudios de mercado; una estrategia de mercadeo y definición de canales de comercialización; estrategia de negociación con los nuevos clientes potenciales; factibilidad económica; factibilidad técnica,... ; factibilidad ambiental, factibilidad legal...; y estrategia de puesta en marcha de la nueva línea de producto. (se deriva del “Memorando de Donantes”, aparte 3.8, página 7)

Tanto el indicador 4, como el indicador 5 deben ser considerados en forma conjunta por tratarse de un mismo tema; la elaboración y contenido del Plan de Acción (o de “Negocios” – sic).

En relación con este aspecto se pudo observar que, si bien es cierto se hicieron aproximaciones a una factibilidad financiera para efectos de aprobar los proyectos y, en algunos proyectos, se incorporó pequeñas descripciones de lo que eventualmente podría ser una forma de comercialización de los productos, la realidad práctica es que dicha información difícilmente podría ser considerada como un Plan de “Negocios” (sic) para los proyectos.

A excepción del estudio de factibilidad técnica, que precisamente es el que lleva adelante el INBIo desde el punto de vista de investigación científica, ninguno de los otro estudios de factibilidad han sido exhaustivamente realizados.

En buena teoría, la realización de la investigación científica es el primer paso del proceso de estudios sobre factibilidad que deben realizarse.   Otros estudios como el de mercado y la estrategia de mercadeo, así como la viabilidad financiera debieron efectuarse paralelamente (o con un desfase no muy prolongado) a la realización del estudio técnico.

Esto contiene una concatenación lógica de proceso, toda vez que el programa debe asegurar el éxito comercial de los proyectos, de allí la necesidad de contar con información oportuna, científica y veraz sobre la factibilidad comercial de los productos.

Alguien podría argumentar que sin producto desarrollado, los proyectos no podían efectuar los estudios de mercado ya que el producto solamente se genera una vez concluida la investigación científica.

Esto no es necesariamente cierto, ya que en algún momento de la investigación ya se podría contar con una aproximación de lo que podría ser el producto final, y a partir de esa información iniciar el estudio de mercado, determinar la eventual demanda por el producto para efectos de cálculo de ingresos futuros y, a su vez, diseñar la eventual estrategia de mercadeo.

Así las cosas, un esquema secuencial lógico que pudo haberse implementado para la realización de los estudios y del Plan de Negocios en un horizonte de tiempo, como el delimitado para el programa, podría haber sido el siguiente:

Esquema para el desarrollo del Plan de Negocios de los proyectos

Investigación científica – Estudio Técnico

0							“n” años

Estudio

Mercado

“n” meses

Si el resultado del estudio de mercado arroja resultados viables, se continúa tanto con la investigación científica como con los demás estudios.

Estrategia

de Mercadeo

“n” meses

Factibilidad

Financiera	  “n” meses

Si el resultado del estudio de Factibilidad Financiera arroja resultados viables, se continúa tanto con la investigación científica como con los restantes estudios.

Otros Estudios

Al final del proceso se tendrían todos los estudios y se contaría con un Plan de Negocios para cada proyecto.

Lo anterior es fundamentalmente tomado en consideración que un Plan de Negocios sirve básicamente a tres propósitos:

    - Como mecanismo de Planificación y Guía de Negocios para la empresa desarrolladora, de forma que cuente con un documento que brinde un norte a su gestión y le permita tomar decisiones oportunas y racionales.

    - Como medio para determinar su rentabilidad financiera y viabilidad comercial, técnica, organizativa, económica, ambiental y legal.

    - Como instrumento para ser presentado a eventuales financiadores y  obtener financiamiento y/o invitar potenciales inversionistas al proyecto, mostrando su potencial y bondades técnicas, organizativas, comerciales, financieras y económicas.

El primero de estos propósitos, desde la perspectiva del programa, contribuye a la formación de capacidades empresariales.  La OBADE, como órgano coordinador y responsable del programa, debe utilizar este instrumento para contribuir con esa intención de formar capacidades empresariales y para ello debe reforzar el perfil de sus acciones (principalmente las del Asistente del Programa, tal y como se ha venido señalando) para apoyar a las empresas y cumplir con este cometido, tal y como lo plantea el oportuno desarrollo empresarial propuesto en el “Memorando de Donantes” y la “Carta – Convenio”.

El tercero de los propósitos, también desde la perspectiva del programa, facilitaría el cumplimiento del compromiso del Comité Consultivo de “apoyar a las empresas en la presentación de proyectos pilotos a las instituciones adecuadas a fin de obtener financiamiento para la puesta en marcha de la etapa comercial” (Memorando de Donantes, páginas 10,11).

Dado lo avanzado de algunos proyectos en su etapa de investigación, encontrándose casi a la puerta del proceso de desarrollo y escalamiento de productos previo a su comercialización, lo recomendable para estos proyectos es, al menos, realizar los estudios de mercado dirigidos a definir la estrategia de mercadeo que garantice al menos,  o sirva de guía para, la comercialización efectiva de los productos.

Para aquellos proyectos cuyo avance no sea tan significativo en la etapa precomercial, se recomienda realizar, en primera instancia el estudio de factibilidad de mercado para medir de manera científica y metodológica el verdadero potencial comercial del producto y a partir de allí, determinar si se debe continuar con el proyecto y la manera más apropiada de comercializarlo, diseñando los respectivos Planes de Acción (Estrategia de Mercadeo, Plan Financiero, Plan ambiental, Legal y Económico) más acordes con esa realidad.

Como complemento, los contratos futuros con las empresas beneficiarias deben incluir una cláusula que indique la posibilidad de suspender el avance del proyecto y su respectivo financiamiento, en caso de que alguno de los estudios del Plan de Acción determine la inviabilidad del proyecto (técnica, mercado-comercial, financiera, legal, ambiental, etc.). Esto como medida precautoria para evitar inversiones y costos innecesarios para las partes involucradas.

Indicador 6: Tres auditorias ambientales realizadas para garantizar que los proyectos pilotos no tengan impactos ambientales negativos en cuanto a la producción y fase comercial y que el programa cumple con las leyes ambientales de Costa Rica. (se deriva del “Memorando de Donantes”, aparte 3.12, página 8)

A la fecha de la evaluación no se había realizado ninguna auditoría ambiental, probablemente debido a los atrasos en el inicio de los proyectos y su grado de avance en la etapa de investigación científica. Es recomendable que la OBADE incorpore en su plan de trabajo la realización oportuna de las auditorias ambientales para cumplir con este indicador de logro.  Sin embargo el número de auditorías puede reducirse a solamente dos, o inclusive a solamente una, dependiendo de las características obtenidas de los productos a partir de la investigación científica.

Objetivo Intermedio C

Transferir a las pequeñas empresas, tanto los conocimientos y tecnologías de conservación y uso sostenible de los recursos, como las experiencias de negociación internacional desarrolladas por el INBio

No fue posible derivar indicadores de los documentos analizados para medir el cumplimiento de este objetivo. Tanto el “Memorando de Donantes”, el “Marco Lógico”, como la “Carta – Convenio” son omisos en definir indicadores verificables para este objetivo.

No obstante lo anterior, producto de las entrevistas con empresarios y personal del INBio, se pudo deducir que en gran medida mucho del proceso de investigación realizado por el INBio se ha llevado adelante contando con el concurso de las empresas, lo que ha permitido una transferencia de conocimientos sobre el uso de la biodiversidad hacia esas empresas.

En relación con la transferencia de los conocimientos o experiencias de negociación internacional desarrollados por el INBio, no fue posible comprobar que la misma se esté realizando hacia las empresas.

Es recomendable que el INBio propicie, al final de la etapa pre-comercial, un mayor acercamiento en este campo con las empresas, para eventualmente facilitar los procesos de comercialización de los productos desarrollados.

Objetivo Intermedio D

Lograr un sistema de utilización sostenible de la biodiversidad en términos comerciales y ambientales

En relación con este objetivo no fue posible derivar indicadores de los documentos analizados para medir su cumplimiento. Tanto el “Memorando de Donantes”, el “Marco Lógico”, como la “Carta – Convenio” son omisos en definir indicadores verificables para este objetivo.

El proceso para lograr la sostenibilidad comercial y ambiental de la biodiversidad requiere, en primer lugar, que el programa logre que los proyectos actuales concluyan su etapa pre-comercial y la superen exitosamente, para, en segundo lugar, propiciar su éxito en la etapa comercial.  Una vez logrado esto, sistematizar las experiencias para replicarlas en otros proyectos en aras de lograr esa sostenibilidad sistémica.

En otras palabras, el alcance de este objetivo podría ser medido, una vez concluida la etapa precomercial y que se haya avanzado en la etapa comercial de los proyectos. Aspecto que no podría evaluarse en este momento

stenible e inteligente de la biodiversidad. No se refiere a sostenibilidad financiera

IV.  EVALUACIÓN CUALITATIVA Y LECCIONES APRENDIDAS

Esta sección es el resultado de las consideraciones y apreciaciones de diversos actores involucrados en el programa, tal y como los ha interpretado el consultor.

Con carácter cualitativo de la investigación, se incluye un análisis general de las principales debilidades del programa, sus fortalezas y principales logros a la fecha. Adicionalmente se presentan las principales lecciones aprendidas durante la ejecución de la operación del programa y finalmente se interpreta como el programa es visto a futuro por los diversos actores.

Para la obtención de la información se han entrevistado los diversos actores y contrapartes, tales como los beneficiarios o empresarios, el personal clave de la OBADE, los Miembros del Comité Consultivo, la Dirección General del INBio y la contraparte FOMIN/BID.

Seguidamente el detalle de la información:

    - PRINCIPALES DEBILIDADES DEL PROGRAMA:

El diseño original del programa fue mal concebido en la medida en que el BID no contaba con un concepto claro de cómo estructurar el programa para aprovechar las fortalezas institucionales en aras de lograr el propósito o fin del mismo.

- El programa se incorporó dentro de una Institución como el INBio que no tiene la suficiente experiencia para enfrentar a las debilidades de gestión de las empresas.  Se le encomendó una tarea que poco o nada tiene relación con su mandato y misión institucionales. En efecto la administración de recursos para financiamiento a las empresas y el apoyo en la gestión empresarial son mandatos poco compatibles con el enfoque eminentemente científico y de educación que realiza el INBio.

- La misión y el quehacer institucional no están dirigidos hacia lo concebido por el diseño original del programa en términos de apoyo al desarrollo empresarial, fuera de los usos alternativos de la biodiversidad.  Esto podría entenderse como un error del diseño original del programa.diversificación de la producción y con esto provocar un desarrollo.

- El diseño original plantea un esquema de financiamiento hacia las empresas que establece que el repago se realice una vez concluida satisfactoriamente la etapa precomercial y siempre y cuando el proyecto sea exitoso comercialmente.  Este esquema atenta contra la sostenibilidad del programa toda vez que no da garantía que los reflujos por concepto de repago se obtengan efectivamente.  Aunado a lo anterior se estableció que el modelo de financiamiento no incorporara el cobro de tasas de interés, con lo cual las posibilidades de estabilidad, crecimiento y sostenibilidad se ven aún mayormente minimizadas.  Visto de otra forma, los proyectos podrían ser exitosos desde el punto de vista científico, pero nada garantiza que la inversión se vea retribuida si no logran superar exitosamente la etapa comercial.

- El diseño que se plasma en los documentos originales del programa (Memorando de Donantes y Carta – Convenio) incorporaron a las comunidades como eventuales sujetos de financiamiento, sin considerar si el INBio tenía experiencia suficiente en el desarrollo de proyectos con comunidades, que involucren el manejo de actividades rentables con retornos financieros en el ámbito comunal. Debe recordarse que, no obstante que aunque  el espírtu no fue el  brindarle a las comunidades nuevas alternativas productvas que significara en el corto plazo nuevos ingresos y por ende desarrollo;. el trabajo con comunidades para desarrollo de proyectos, requere de un esfuerzo de acompañamiento y promoción mayor y con otro tipo de metodología que el requerido para con las empresas.

- A juicio de algunos de los entrevistados las reglas sobre la operación del programa han sido poco claras, lo cual ha implicado la necesidad de rehacer procesos y procedimientos. En BID no ha existido uniformidad de criterios e interpretaciones de cómo abordar el programa, estos ha variado según sea el funcionario asignado al proyecto. Esto ha redundado en atrasos en la prestación de servicios.

Desde el punto de vista operativo, el Programa no cuenta con manuales de procedimientos escritos que permitan seguir pasos uniformes y estándares en los asuntos internos de la OBADE y en la atención y seguimiento a proyectos. En ese sentido no se cuenta con documentos o formatos que permitan generar información uniforme sobre los reportes de avance, liquidación y reintegros brindados por las empresas.  Tampoco se cuenta con formatos para la realización de visitas de seguimiento a las empresas y proyectos.

- El seguimiento y monitoreo a proyectos ha sido muy limitado lo cual podría incidir en que de necesitarse alguna medida correctiva, esta no se ejecute de manera oportuna.

- avor revisar este punto.

- El manejo de fondos no se pudo realizar a través de un fideicomiso, lo cual habría facilitado la administración de recursos para el INBio, pues su experiencia no es en el campo del financiamiento. Un fideicomiso le habría dado mayor agilidad al proceso de desembolsos sin perder el control financiero.

- La información brindada al Comité Consultivo en relación con el avance y seguimiento a proyectos ha sido muy limitada, lo cual ha reducido las posibilidades de apoyo del Comité Consultivo  hacia la gestión de la OBADE.

- Los requisitos planteados en el convenio para la selección de las empresas beneficiarias no corresponden con la realidad nacional. Las pequeñas empresas costarricenses y las comunidades no están en capacidad total de cumplir con tales exigencias. Lo cual se convirtió en una importante limitante para la identificación y escogencia de los proyectos piloto de manera oportuna.

- El proceso de reclutamiento de empresas ha sido lento, lo cual repercute en el avance global del programa, toda vez que ello atrasa el inicio de otros procesos y la muestra de logros a la fecha.

- Existe un desfase en el avance general del programa de acuerdo con lo esperado. Esto principalmente debido a atrasos en el giro inicial de los recursos, inicio en el proceso de selección de empresas, firma de contratos con las empresas, inicio de los procesos investigativos y suspensión de los desembolsos hacia el programa.

- Los compromisos adquiridos por el INBio como ente ejecutor e intermediario para el financiamiento de los proyectos piloto, sin contar con  respaldo oportuno del BID (administrador de los recursos), dada la suspensión en el giro de desembolsos, ha puesto en peligro la imagen de la Institución.

Gran parte de las investigaciones científicas se ha realizado en el INBio y sus propios laboratorios lo cual ha dificultado que los representantes de las empresas trabajen a la par del proceso de investigación y obtengan la transferencia apropiada de conocimientos.  Aunque se tiene previosto la trnsferencia de protocolos y capacitación a personeros de las empresas

- Se han originado diversos cambios internos en el INBIO del personal dedicado a la investigación lo cual en alguna medida ha influido en el avance del proceso investigativo.

- Los métodos utilizados para la extracción de componentes del producto han sido en alguna medida limitados, lo que sugiere la necesidad de utilizar equipo más moderno.

El aporte de contrapartida del INBio, principalmente es especie, es limitado dadas las características de los mecanismos de financiamiento que obtiene el INBio, el cual logra sus financiamientos por proyectos específicos, con lo cual limita sus posibilidades y márgenes de operación.

- El INBio no cuenta con ingresos fijos ni seguros por lo que se excedió en su compromiso de contrapartida, por lo menos para un modelo de inversión como el que se planteó en el programa.

- En relación con la transferencia de los conocimientos o experiencias de negociación internacional desarrollados por el INBio, en opinión de los empresarios entrevistados no se ha brindado suficiente apoyo para propiciar un mayor contacto internacional para la efectiva promoción de los proyectos o productos.  Tal y como se señala en la página 35 de este documento,

- el INBio debería propiciar, al final de la etapa pre-comercial, un mayor acercamiento en este campo, para eventualmente facilitarle a las empresas la comercialización de los productos desarrollados.

    - PRINCIPALES FORTALEZAS DEL PROGRAMA:

El INBio es una institución con vasta experiencia en la investigación de la biodiversidad y posee su propio banco de información, lo cual hace que en dicho campo el Programa cuente con garantías metodológicas al servicio de las empresas. Es evidente que el INBio cuenta con la capacidad técnico-científica necesaria para respaldar a las empresas en la ejecución de proyectos de investigación dirigidos al desarrollo de nuevos productos a partir de la biodiversidad.

No existen o son pocas las instituciones de investigación, a parte del INBio, que cuenten con la experiencia, la infraestructura y el equipamiento necesario para apoyar a las empresas en la ejecución de proyectos de investigación y desarrollo de nuevos productos de la biodiversidad.

Dada su vocación investigativa existe un alto sentido de compromiso, pertenencia  e interés para con las áreas de investigación y por ende en el éxito del programa.

Al existir esa ventaja comparativa en el estudio de la biodiversidad, todo ese conocimiento puede ser utilizado en aplicaciones prácticas. A esto se une el hecho de que efectivamente existe una demanda por servicios de investigación aplicada.

Dada las características del programa, su esquema de financiamiento y el enfoque investigativo de la biodiversidad lo hace un Programa atractivo, oportuno y novedoso, que efectivamente apoya la investigación y los fondos son utilizados efectivamente de acuerdo con lo planeado en los propios proyectos.

El proceso de selección se realizó de tal manera que las empresas escogidas realizan proyectos con alto potencial de éxito.

Las empresas han demostrado y efectivamente tienen interés en desarrollar proyectos innovadores que permitan diversificar sus esquemas productivos e incursionar en nuevos mercados, principalmente de exportación.

El programa cuenta con un Comité Consultivo que cumple las funciones de órgano asesor. La conformación de dicho comité ha permitido contar con el aporte de personas de gran experiencia y conocimientos en áreas diversas como el sector financiero, la pequeña empresa y el campo de la investigación de la biodiversidad.

    - PRINCIPALES LOGROS DEL PROGRAMA:

El programa ha sido una experiencia valiosa tanto para el BID/FOMIN, el INBio como para sus usuarios.

Le ha permitido al INBio mostrar una faceta diferente de su quehacer y lograr una percepción diferente sobre el INBio en cuanto a su eventual cooperación hacia las empresas.

Ha propiciado una mayor visibilidad del INBio dentro del ambiente nacional, fortaleciendo su imagen ante PROCOMER y otras instituciones nacionales.

Ha facilitado un mayor ligamen entre el INBio y la empresa nacional y lo ha posicionado como un proveedor de servicios hacia esa empresa nacional.

- Se ha abierto una ventana de nuevas oportunidades tecnológicas a los productos utilizando una empresa especializada como el INBio, utilizando recursos como los puestos a disposición por el FOMIN.

- Permitió el ingreso del INBio al campo productivo, donde no tenía suficiente experiencia.

- Le ha brindado al INBio un mayor conocimiento sobre las PYMES, sus características, potencialidades y limitaciones (principalmente en la formulación y gestión de proyectos).

- Se ha demostrado la capacidad científica para la obtención de desarrollos propios, tanto por parte del INBio como de las empresas.

- Se han desarrollado en INBio capacidades internas para la atención y mayor conocimiento de las necesidades del sector empresarial del país.

- El financiamiento de proyectos en nuevos usos de la biodiversidad crea una oportunidad para las empresas de generar fuentes de utilidades y oportunidades de empleo para la sociedad.

- Ha existido una transferencia de las capacidades empresariales hacia el INBio, dado el contacto que se ha tenido con la empresa nacional.

- La OBADE creo un nicho institucional de servicios a la empresa nacional  que también puede ser utilizado como punta de lanza hacia el mercado exterior.

Le ha permitido al INBio lograr una mayor diversificación de sus servicios y le ha abierto la posibilidad hacia otras formas de financiamiento.

La ha facilitado al INBio una nueva forma de entenderse como institución y repensarse desde el punto de vista de sus propias potencialidades y debilidades.

El INBio ha sido una vía para que las empresas identifiquen más claramente sus eventuales proveedores.

    - PRINCIPALES LECCIONES APRENDIDAS DEL PROGRAMA:

El diseño de programas de cooperación debe realizarse de forma que permita la provisión de servicios de las instituciones especializadas sin cargarle con responsabilidades ajenas a su razón de ser. De esta forma, para el apoyo al desarrollo de pequeñas empresas a partir del uso sostenible de la biodiversidad, el  INBio debe actuar como ente de apoyo técnico científico, no como ente  de financiamiento.

El diseño debe realizarse a través de alianzas estratégicas con agencias especializadas, como mecanismo de facilitar apertura hacia otras entidades contrapartes que brinden su apoyo en su campo particular y, de esta forma, propiciar la sostenibilidad del programa.  No obstante, debe tenerse presente que en algunos casos, como en este programa, existen pocos oferentes altamente especializados, lo cual puede limitar esa posibilidad de apertura.

Cuando los programas vayan dirigidos a mercados diferentes (empresas – comunidades) el diseño del programa debe tener claro que la metodología de abordaje, manejo, apoyo y seguimiento para ambos es totalmente diferente.  Esto debe preverse en la forma organizativa que atenderá la intervención, su metodología, estructura, recursos y experiencias.

El diseño debe prever que la forma organizativa de la Institución (Ente Ejecutor) permita que su oferta institucional obedezca a la demanda efectiva de los usuarios y beneficiarios.

- Los recursos provenientes del FOMIN, dadas sus características, probablemente no sean los más apropiados para el desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo, ya que su utilización establece una serie de exigencias y requisitos que de alguna medida pueden alejarse de  las necesidades que plantean proyectos de esta naturaleza.

El diseño de los documentos fuente utilizados como convenios o contratos entre las contrapartes (BID/FOMIN – Ente Ejecutor) deben incorporar un marco de planificación exhaustivo que incluyan objetivos concretos, susceptibles de medición, con sus respectivos indicadores de verificación.

- Esto permite que el ente ejecutor cuente con una guía clara de acción y una fuente de verificación de logro que facilita su accionar y seguimiento de avance.

- Así mismo permite que las evaluaciones externas sean realizadas con mayor precisión al contar con parámetros de referencia más directos y concretos.

El diseño, los documentos  convenios marco deben plasmar detalladamente lo negociado y el espíritu pretendido por las contrapartes.

- Debe darse una formulación del programa más acorde con las realidades y necesidades de las contrapartes.

- El diseño debe considerar una valoración de los ritmos operativos de las contrapartes, a efectos de ajustar la programación de los servicios de la intervención

En lo operativo del programa se comprobó que existe un potencial para abarcar el mercado de pequeñas empresas de acuerdo a la realidad nacional.

- A su interior el INBio comprobó que tiene capacidad de producir conocimiento a las empresas que probablemente es única en el mercado.

- El INBio también comprobó la magnitud del valor que puede agregar a la empresa costarricense.

- Debe obtenerse el mayor provecho posible de los Comités Consultivos de los programas. Así mismo, sus reuniones deben ser más periódicas, probablemente cada mes

Se reconoció que la cultura empresarial nacional esta poco dirigida hacia la investigación y desarrollo de productos innovadores.

- Las negociaciones con las empresas deben contemplar todos los aspectos de funcionamiento para asegurar que se cumpla con el Plan de Negocios.

- Mantener en los contratos con las empresas el compromiso del Ente Ejecutor de entrega del producto final (incluido la transferencia de protocolos) y la transferencia del conocimiento una vez concluida la investigación.

- Las pequeñas empresas costarricenses interesadas en el desarrollo de productos a partir de la biodiversidad cuentan con una reducida experiencia en investigación y desarrollo y a la vez tienen importantes debilidades en la gestión empresarial propiamente dicha. Aunado a lo anterior, la pequeña empresa nacional tiene dificultades para plasmar sus ideas en proyectos concretos.

- La pequeña empresa nacional requiere de mayor acompañamiento en lo científico y en el desarrollo empresarial.

- Los mecanismos de reporte y seguimiento por parte de las empresas deben ser simples y en formatos pre-establecidos.

- Las empresas deben asignar un responsable por proyecto como contraparte del programa, para efectos de facilitar coordinación y seguimiento.

- Las empresas deben firmar contratos con proveedores para garantizar que estarán suficientemente suplidas de materia prima, materiales e insumos.

Desde el punto de vista de sostenibilidad de los programas, aunque estos cuenten con mecanismos de financiamiento con fondos blandos o de carácter no reembolsable, deben tomarse medidas que permitan su permanencia.

- Se determinó la necesidad de incorporar el cobro de una tasa de Interés en el repago que efectúan las empresas, esto con el fin de contribuir a la propia sostenibilidad del programa y de lograr un mayor compromiso empresarial.

- Otro medio para contribuir a la sostenibilidad es el de incorporar el reconocimiento de regalías una vez que los productos se comercialicen en el mercado.

- El Ente Ejecutor paralelamente debe buscar otras fuentes de financiamiento para el programa por medio de la elaboración de propuestas de cooperación o búsqueda de inversionistas de capital de riesgo, como contrapartes de los proyectos. A esto se debe agregar la posibilidad de lograr enlaces con la Banca Nacional para dirigir fondos hacia el mercado meta definido.

- Como mecanismo de sostenibilidad y viabilidad de los proyectos deben pensarse en la creación de un fondo contingente que apoye la etapa de comercialización. Este fondo contingente podría obtenerse por medio de incorporar un porcentaje en la tasa de interés cargada para el repago del financiamiento.

Los contratos firmados con los beneficiarios deben cubrir aspectos que motiven o justifiquen la eventual suspensión del avance de proyectos y del respectivo financiamiento. Principalmente en casos que involucren diversos estudios para medir la viabilidad o factibilidad de implementar esos proyectos y cuyos resultados indiquen resultados no satisfactorios. Lo anterior como medida precautoria y como mecanismo de protección en caso de que se requiera llegar a ese extremo, sin que sea responsabilidad de ninguna de las partes.

Las lecciones aprendidas pueden y deben ser aprovechadas para incorporarlas en el diseño de otros programas de cooperación.

    - PERCEPCIÓN DE FUTURO:

El programa es visto como uno enfocado hacia la prestación de servicios de extensión investigativa hacia la empresa costarricense.

Para lograr su sostenibilidad deben darse algunos cambios en sus mecanismos funcionales y de financiamiento.

Su enfoque de servicios, aparte de encausar la investigación científica de la biodiversidad (una de sus fortalezas), debe también dirigirse al desarrollo empresarial como medio de garantizar éxito de los proyectos.  Debe asegurarse que los estudios del Plan de Negocios se realicen apropiada y oportunamente.

Los plazos del repago deben acortarse, y debe incorporarse el cobro de una tasa de interés tal y como se ha venido señalando.  Esto debe ir acompañado con el diseño de un sistema de recuperación de fondos y control del repago de financiamientos.

El programa es visto con una OBADE que refuerce su capacidad de gestión y culminando los seis proyectos actuales pero no ampliando su espectro a nuevos proyectos, al menos durante la etapa que dure la cooperación BID/FOMIN – INBio.

V. OPCIONES ESTRATEGICAS

A.  ARBOL DE DECISIONES

El Programa se enfrenta ante una serie de opciones con el fin de potenciar su intervención.  Esas opciones involucran la decisión de elegir el curso de acción estratégico que deba seguir a futuro.  Se podría decir que el Programa tiene ante sí un árbol de tres ramas, que identifican las opciones estratégicas entre las que se debe escoger. Esquemáticamente las opciones se verían como se detalla seguidamente:

ARBOL DE DECISIONES

PROGRAMA

ENCAPSULAR

AMPLIAR

TRANSFERIR

Las opciones planteadas son el resultado del análisis cualitativo realizado y cada una de ellas requiere, de ser escogida, de la ejecución de una serie de acciones tendientes a viabilizarlas operativamente

- Encapsular el Programa

La opción de “Encapsular” el programa parte de la premisa que el proyecto continuaría siendo ejecutado por el Ente Ejecutor actual.  El “encapsular el proyecto implica que el programa continúa sólo con los 6 proyectos actuales hasta el final de sus etapas pre-comerciales y, al menos durante la etapa de cooperación con el BID/FOMIN, no se estudiaría ni se consideraría la inclusión de otros proyectos.

El presupuesto se utilizaría únicamente en función del financiamiento de los actuales proyectos, cubriendo los montos ya establecidos para cada uno de los proyectos por cada una de las contrapartes.  El presupuesto adicional de la cooperación, se recortaría hasta un nivel que permita cubrir los costos operativos implícitos de apoyar dichos proyectos y la gestión interna de la OBADE.

La propuesta del presupuesto reformulado se incluye seguidamente:

Presupuesto propuesto

(miles de dólares)

Adicionalmente a lo anterior, deben tomarse otras acciones que incluyen:

    - reformular el marco lógico y su esquema de planificación de acuerdo con lo comentado en este informe y en concordancia con la nueva situación “reducida”;

    - la redefinición del perfil de las funciones del personal de la OBADE, para que estén enfocadas hacia el apoyo y seguimiento de los Planes de Negocios empresariales y al seguimiento y monitoreo de los proyectos actuales; LA IUE LOS P

    - la renegociación de los contratos con las empresas para que se incluyan los montos exactos de las contrapartidas y la reformulación de los planes de inversión para que se incorporen al menos los estudios de mercado y las estrategias de mercadeo como inversiones necesarias;

    - la eventual compra servicios de investigación a entidades especializadas, entre las que se encuentra el INBio.  En este sentido es recomendable que en aquellos casos en que exista más de un oferente potencial, se fomente  que la empresa solicite las respectivas cotizaciones y así pueda escoger aquella que sea más beneficiosa en términos de calidad, conveniencia, oportunidad y costo;

    - la elaboración de los planes de negocios de los proyectos tal y como se ha venido apuntando en este informe.

- “Ampliar” el Programa

La opción de “Ampliar” el programa parte también de la premisa que el proyecto continuaría siendo ejecutado por el Ente Ejecutor actual.  El “ampliar” el proyecto implica que el programa continúa además de los 6 proyectos actuales hasta el final de sus etapas pre-comerciales y, al menos durante la etapa de cooperación con el BID/FOMIN, estudiaría y consideraría la inclusión de otros proyectos.

El presupuesto se utilizaría no sólo en función del financiamiento de los actuales proyectos, cubriendo los montos ya establecidos para cada uno de los proyectos por cada una de las contrapartes, sino que consideraría la utilización de los fondos para el financiamiento de otros proyectos adicionales.  El presupuesto de la cooperación, se mantendría hasta el nivel aprobado originalmente para cubrir los costos operativos implícitos de apoyar dichos proyectos (actuales y adicionales) y la gestión interna de la OBADE.

Adicionalmente a lo anterior, deben tomarse otras acciones que incluyen:

- reformular el marco lógico y su esquema de planificación de acuerdo con lo comentado en este informe y en concordancia con la nueva situación “ampliada”;

- la redefinición del perfil de las funciones del personal de la OBADE, para que estén enfocadas hacia la promoción de nuevas empresa y proyectos, el apoyo en el desarrollo o elaboración de los Planes de Negocios empresariales, por medio de consultorías especializadas, y al seguimiento y monitoreo de los proyectos actuales y futuros;

- la renegociación de los contratos con las empresas actuales  para que se incluyan los montos exactos de las contrapartidas y la reformulación de los planes de inversión para que se incorporen al menos los estudios de mercado y las estrategias de mercadeo como inversiones necesarias;

- establecer condiciones de financiamiento en los nuevos contratos con las nuevas empresas para que incorporen: a) el cobro de una tasa de interés que cubra al menos los costos de los servicios administrativos; y b) un periodo de gracia, para inicio del repago que, en promedio, no exceda los dos años una vez dado el primer desembolso. Esto sin detrimento en la escogencia de proyectos que por considerarse estratégicos pudieran excederlo.

- Al igual que en la opción anterior, debe incorporarse la eventual compra servicios de investigación a entidades especializadas, entre las que se encuentra el INBio.  Es recomendable que en los casos en que exista más de un oferente potencial, se fomente que la empresa solicite las respectivas cotizaciones y así pueda escoger la que sea más beneficiosa en términos de calidad, conveniencia, oportunidad y costo;

- Igualmente debe considerarse la elaboración de los planes de negocios de los proyectos (actuales y nuevos) tal y como se ha venido apuntando en este informe.

- Transferir el Programa

La opción de “Transferir” el programa parte de la premisa que el proyecto no continuaría siendo ejecutado por el Ente Ejecutor actual, sino que es asumido por otra organización con experiencia en el desarrollo de la pequeña empresa, principalmente en los campos de gestión empresarial, donde el ente ejecutor actual ha mostrado debilidades.  El INBio se convertiría en un socio estratégico de esta nueva organización para que contribuya en el campo de su especialidad: la investigación científica de la Biodiversidad.

El “transferir” el programa implica aplicar desde ya una de las lecciones aprendidas producto de las experiencias acaecidas con la ejecución de este programa; o sea, que los programas de apoyo a la pequeña empresa en los que intervengan entes especializados en la investigación científica, deben ser ejecutados con la participación de socios estratégicos que contribuyan en sus campos naturales de experiencia.

En opinión del evaluador, esta opción no es producente a estas alturas de avance del programa, toda vez que implicaría cambios y ajustes significativos en la administración y coordinación del mismo, con los eventuales costos y atraso que ello podría involucrar.

No obstante esta es una decisión que debe ser tomado por los entes ejecutores contrapartes del programa.

Seguidamente se presenta un resumen del esquema de las opciones estratégicas según el Árbol de Decisiones planteado.

ARBOL DE DECISIONES

ENCAPSULAR EL PROGRAMA

PROGRAMA AMPLIADO

TRANSFERIR EL PROGRAMA

CONTINUA SOLO 6 PROYECTOS ACTUALES

AJUSTAR MARCO LÓGICO Y PLANIFICACIÓN

RECORTAR Y AJUSTAR PRESUPUESTO

REDIFINICION PERFIL FUNCIONES OBADE

RENEGOCIACIÓN CONTRATOS

COMPRA SERVICIOS INVESTIGACIÓN

PLANES DE NEGOCIOS PROYECTOS ACTUALES

CONTINUA INBIO PROYECTOS ACTUALES Y NUEVOS PROYECTOS

AJUSTAR MARCO LÓGICO Y PLANIFICACIÓN

AJUSTAR PRESUPUESTO

REDIFINICION PERFIL FUNCIONES

OBADE

RENEGOCIACIÓN CONTRATOS

ESTABLECER CONDICIONES NUEVOS CONTRATOS

COMPRA SERVICOS DE INVESTIGACION

REPLANTEAMIENTO DE  FORMA DE FINANCIAMIENTO

OTRA ONG ASUME PROGRAMA (PROYECTOS ACTUALES Y NUEVOS PROYECTOS)

INBIO SERIA ALIADO ESTRATEGICO

AJUSTAR MARCO LÓGICO Y PLANIFICACIÓN

AJUSTAR PRESUPUESTO

REDIFINICION PERFIL FUNCIONES

RENEGOCIACIÓN CONTRATOS

ESTABLECER CONDICIONES NUEVOS CONTRATOS

COMPRA SERVICOS DE INVESTIGACION

REPLANTEAMIENTO DE  FORMA DE FINANCIAMIENTO

(A)

(B)

(C)

B. LA SOSTENIBILIDAD

Para valorar la sostenibilidad del proyecto a partir de la gestión que viene realizando y la que a futuro debe realizar, se debe ser consecuente en relación con la estimación de los recursos que pueda recuperar a mediano y largo plazo y los costos operativos y administrativos atribuibles a su gestión. . En consonancia con lo anterior, y con el fin de garantizar la sostenibilidad  del programa es recomendable incorporar una serie de variantes en las condiciones operativas del mismo y en las condiciones que caracterizan el otorgamiento del financiamiento a las empresas.  Estas variantes deben considerar al menos lo siguiente:

- El proceso de selección de nuevas empresas debe realizarse de manera abierta, por medio de una convocatoria que permita una mayor difusión del programa y propicie una mayor participación de empresas; cuidando que la selección de proyectos procure la innovación en el campo de la biodiversidad.

- La etapa precomercial de los proyectos seleccionados (Investigación Científica y Plan de Negocios) no deben exceder, en promedio, los dos años.

- Los planes de inversión de los proyectos a financiar deben incorporar los costos involucrados en diseñar el Plan de Negocios y la realización de los estudios que este involucra.  Así mismo, debe indicarse cuales de las contrapartes involucradas cubrirán financieramente la ejecución del Plan, con indicación de los respectivos porcentajes que cubrirán cada una de ellas. En el caso de los proyectos actuales, al menos, deberá contemplarse la realización de los estudios de mercado enfocados hacia la elaboración de una estrategia de mercadeo viable.

- Debe incorporarse en el Plan de Acción del proyecto y como política estándar de la OBADE, el mecanismo de monitoreo y seguimiento que se dará al proyecto, con indicación de las acciones, áreas y plazos de ejecución.  Este seguimiento debe considerar primordialmente informes de “liquidación de desembolsos”, reportes sobre “aportes de contrapartida” y “reporte / informes de avance” de los proyectos y del programa.

- Debe otorgarse un periodo de gracia para el inicio del repago del financiamiento por parte de las empresas, no obstante este periodo de gracia no debe exceder, en promedio, los 24 meses, una vez aprobado el financiamiento.

- Las condiciones del financiamiento deben considerar la inclusión del cobro de una tasa de interés, la cual debe reflejarse en el repago por parte de las empresas.  Esta tasa de interés debe reflejar, al menos los costos por los servicios administrativos del programa.

OBJETIVOS A CUBRIR CON LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA:

- Aumentar el impacto del proyecto en una sector específico (pequeñas empresas), en términos del número de empresas exitosas beneficiadas, montos y actividades económicas a favorecer.

- Aumentar la contribución social del proyecto a la sociedad tomando como referencia la necesidad de atención de la población objetivo, sus posibilidades de lograr financiamiento, la prontitud del servicio y lo novedoso de esos servicios.

- Integrar los procesos de asesoría y asistencia técnica – gerencial que el proyecto puede desarrollar, con otros agentes o entidades especializadas.

- Sistematizar los procesos para obtener lecciones aprendidas, cuantificar los logros y publicarlos.

- Fortalecer el proceso de apropiación por parte de los grupos meta de manera que cuando el proyecto finalice, tengan los conocimientos, la identificación y el interés de continuar apoyando al INBIO.

- Mejorar el control del uso y pago de los financiamientos, estableciendo convenios de responsabilidades entre las partes que incorporen mayores niveles de compromiso.

- Abrir espacios de retroalimentación para la organización y el proyecto, las personas a las cuales atendemos generalmente nos aportan opiniones importantes para mejorar.

C.  BENEFICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN:

a. Imagen:

El INBio como organización social que pretende mejorar el nivel de vida a través de usos alternativos de la biodiversidad con el aumento de su potencial metodológico y de financiamiento en un sector de la economía como las PYMES, se fortalece en gran medida por cuanto existe todavía el reto de demostrar con mejores resultados que una ONG no creada hacia el apoyo directo hacia el sector empresarial es capaz de obtener logros muy positivos para las empresas de menor escala como las PYMES.

De esta forma el INBio puede posicionarse, logrando credibilidad y respaldo en el sector empresarial, aspecto que debe aprovecharse para procurar mejores resultados y fortalecer su status en el mercado.

b.  Capacidad de gestión:

El programa y por ende, la organización, debe ser fortalecido en su capacidad de gestión hacia el desarrollo empresarial, de forma que sus posibilidades de apoyo involucren no sólo aspectos técnicos-científicos sino de gestión empresarial. (Aunque no necesariamente debería ser resorte exclusivo de INBio).

Si el INBio como ente especializado en la materia requiere  cubrir con los recursos del programa otros proyectos, se debe tener mucho cuidado en el sentido de que el programa es una parte de la organización y por lo tanto su volumen de recursos no puede cubrir todas las necesidades; esto es, el uso de los recursos debe realizarse de una manera racional y optima; un mecanismo para lograrlo podría ser la incorporación de un control financiero con “centros de costos’ o sobre la base de un “Activity Base Costs”

El proyecto con una definición estratégica en lo relativo al financiamiento otorgado, el periodo de gracia, los plazos de recuperación, y el costo de financiamiento trasladado a los beneficiarios puede mejorar en el uso de los recursos, pero requiere de ajustes en lo relativo al proceso metodológico.

d.  Redefinir el proceso metodológico para la OBADE:

Involucrar a las empresas en los procesos y crecer con ellos en términos metodológicos no es tarea fácil, pero permite de manera organizada documentar los avances e ir ofreciendo servicios investigativos, operativos, administrativos y de financiamiento acordes con la demanda.

Dada la experiencia desarrollada por el programa y las lecciones aprendidas, se considera importante introducir cambios metodológicos en la forma de desarrollar el trabajo con el objetivo de favorecer el aprendizaje y documentar el trabajo de una forma sistemática.

A manera de propuesta, se presenta el esquema metodológico de la página 55, con el objetivo de fortalecer el programa y la OBADE, en dos ámbitos de acción, el operativo (hacia el desarrollo de su capacidad de gestión) y el financiero.

El primero plantea la posibilidad de generar habilidades para mejorar su metodología y su capacidad de brindar servicios como medios para fortalecer su capacidad de gestión y el apoyo a los procesos, no solo en el campo investigativo sino en el de gestión.

El segundo implica propiciar su sostenibilidad financiera al introducir cambios en los términos de los financiamientos brindados y el traslado de costos a las empresas sujetos de ese financiamiento.  Eso también implica que esos costos se vean compensados por un mayor impacto en la economía interna y una mayor estabilidad para las empresas.

El introducir cambios en las condiciones del financiamiento lleva inmersa una nueva disciplina financiera, donde el repago debe ser entendido como un medio para garantizar la sostenibilidad, lo cual redunda en mejores servicios y mejor metodologías al servicio de las empresas. En el entendido que los cambios no solo se darían en el ámbito financiero del proyecto sino también en el ámbito operativo con repercusión en la inversión metodológica del programa.

A manera de ejemplo, podría establecerse una estrategia de selección de proyectos de acuerdo con su plazo de ejecución y sus posibilidades de generar recursos (potencialidad de éxito), tal y como se describe en la siguiente matriz.

Potencialidad de éxito

|  | Alta | Baja |
| --- | --- | --- |
| L P l a z o a r g o |  | ? |
| C o r t o | $ | X |

La cartera de proyectos se compondría de proyectos cuyas posibilidades de éxito sean altas (de largo y corto plazo); encontrándose las “estrellas” de gran potencialidad de éxito pero a largo plazo y por otro lado aquellos de corto plazo que podrían empezar a generar recursos rápidamente. Las recuperaciones de éstos últimos se podrían utilizar para apoyar proyectos de largo plazo con potencialidad de éxito baja y tratar de convertirlos en exitosos (estrellas). Los proyectos de potencialidad baja y de corto plazo no serían considerados.

FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS DE ACUERDO CON DEMANDAS

HABILIDAD PARA MEJORAR LA METODOLOGÍA

HABILIDAD PARA PLANTEAR NUEVOS SERVICIOS

PARTICIPACIÓN DE PEQUEÑO(A)S-EMPRESARIA(O)S

MAYOR IMPACTO Y MEJORAMIENTO DE LA MICRO ECONOMÍA LOCAL

INVERSIÓN METODOLÓGICA

AUMENTO PRODUCTIVIDAD

APOYO A LOS PROCESOS

CAPACIDAD DE GESTIÓN

INVESTIGACIÓN

AUMENTO INGRESOS Y ESTABILIDAD EMPLEO

DISCIPLINA FINANCIERA

CAPITAL FINANCIERO

REPAGO p/.AUMENTO Y SOSTENIBILIDAD

PROPUESTAS DE COOPERACIÓN FINANCIERA

ORGANIZACINES DE CAPITAL DE RIESGO

CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO

PLAZO

PERIODO GRACIA

TASA INTERES

SEGUIMIENTO MONITOREO

AMBITO

OPERATIVO

AMBITO

FINANCIERO

OBJETIVOS A CUBRIR CON LA  APLICACIÓN DEL MODELO:

- Disponer de recursos del proyecto para fortalecer el proceso de investigación y participación empresarial.

- Mejorar la participación en la toma de decisiones conjuntamente con ellos.

- Aumentar el impacto en las intervenciones de la OBADE en lo referente a la disponibilidad de fondos para fortalecimiento o desarrollo empresarial.

- Acercar el programa a las empresas de manera que el INBio no sea percibido como un ente aislado y etéreo.

- Aumentar el impacto en la economía local en el ámbito empresarial, disponiendo de fondos de manera concentrada.

- Mejorar la habilidad de la organización para plantear reformas metodológicas a partir de las investigaciones y documentación del proceso.

- Mejorar el quehacer institucional y el cumplimiento de la Misión Institucional.

Tanto la inversión metodológica como el financiamiento, podrían visualizarse a través de un proceso estratégico de implementación tendiente a fortalecer el acervo de conocimientos del programa, en metodologías que enfaticen el fortalecimiento institucional y empresarial. Dicho proceso permitiría operacionalizar, por medio de una serie de pasos formativos, su sostenibilidad, mediante el cual la OBADE garantizaría su panorama de servicios dirigidos a su mercado meta.

VI. CONCLUSIONES:

El “Programa de Apoyo al Desarrollo del Uso de la Biodiversidad por Pequeñas Empresas” ha cumplido una etapa claramente identificable que le ha permitido pasar por un proceso de aprendizaje y de auto conocimiento y se alista ahora para ingresar en una segunda fase de su vida.

El origen de la primera etapa de su vida es marcado por un diseño (Memorando de Donantes y Carta – Convenio) que trata de incorporar un programa de carácter de gestión y desarrollo de la empresa, con un componente de financiamiento, dentro de una organización como el INBio que ha sido devota hacia la investigación, pero que carece de la suficiente experiencia en ese campo del desarrollo empresarial

A pesar de ese limitante, en esta primera etapa el programa ha ido fortaleciendo su imagen y su proyección hacia el sector empresarial nacional, principalmente el de la pequeña empresa. Se toma conciencia de sus propias fortalezas y debilidades al estar enmarcado dentro de una institución con muy poca experiencia en el desarrollo de actividades con la industria nacional, pero con un amplio bagaje en el campo de la investigación científica con la industria internacional, un campo dónde normalmente la empresa nacional es renuente a incursionar.

Ese auto conocimiento le permite entender que, sin contraponerse a su misión y quehacer institucional, la organización puede, debe y está en capacidad de dirigir esfuerzos hacia un acercamiento con la empresa nacional, como medio alternativo que cumpla con, al menos dos objetivos:

Un objetivo interno que le muestra a la organización que el acercamiento con la empresa nacional le puede generar fuentes alternativas de sostenibilidad institucional por medio de la prestación y venta de servicios especializados.

Un objetivo educativo – cultural hacia el exterior, que muestre a la empresa nacional que puede y debe buscar alternativas que incorporen contenidos de investigación y desarrollo de nuevos productos comercialmente viables.

Como resultado, en la segunda fase a la que ingresa, la sostenibilidad operativa y financiera del programa plantea la necesidad de realizar ajustes e implementar acciones viables y concretas.  El programa cuenta con personal y asesores calificados que podrán contribuir positiva y oportunamente en su implementación.

En la opinión del consultor, tanto la opción estratégica de “encapsular” como la de “continuar ampliado” ofrecen alternativas realistas y realizables para el Programa.  El éxito de su ejecución dependerá del grado en que se logre que la opción escogida cuente con el apoyo del personal (tanto en INBIO como en la OBADE) y de los usuarios finales, así como de la atención que brindada a los criterios y alternativas sugeridas.

Dadas las características observadas, la opción de “encapsular” programa presenta una situación más viable.  En el entendido que el INBio, ni la OBADE dirigirían sus esfuerzos hacia el desarrollo de capacidades gerenciales de las empresas, pues no es ese el campo en que se han especializado.  Su labor estaría más enfocada hacia apoyar a las empresas en la conclusión exitosa de la etapa pre-comercial y la OBADE estaría coordinando la realización de las siguientes acciones concretas:

  - Reformular el “Marco Lógico” como instrumento de planificación, que le brinde sentido de dirección y le sirva como marco para el seguimiento y monitoreo del avance y que además sirva como instrumento guía para la evaluación final.

  - Mantener las funciones de su personal direccionadas hacia el apoyo (no la ejecución) del desarrollo de capacidades empresariales. Principalmente brindando apoyo (no elaborando) en la confección de los Planes de Negocios. Esto conlleva dos consideraciones:

    - Aquellos proyectos cuyo desarrollo muestre un avance significativo, el Plan de Negocios estaría dirigido hacia la elaboración de un “Estudio de Mercado” pero con la clara intención de servir como la base para el diseño de una “Estrategia de Mercadeo”, la cual serviría como punta de lanza para la comercialización exitosa de los productos.

    - Aquellos proyectos cuyo avance no sea muy significativo el Plan de Negocios se realizaría con el fin de determinar su viabilidad comercial y financiera (lo técnico ya se viene desarrollando con el concurso del INBio) y abarcaría no solo el Estudio de Mercado sino el Estudio Financiero –Económico.

  - Diseñar un “Manual de Procedimientos” que incorpore formatos sobre los reportes de gastos, desembolsos, contrapartidas de los proyectos, así como formatos sobre reportes de visitas a proyectos y el respectivo seguimiento y monitoreo.

  - Fortalecer el proceso de seguimiento y monitoreo a proyectos.