# Anexo 1

# Términos de Referencia

# EVALUACIÓN FINAL DEL PROYECTO del FOMIN

# ATN/ME – 6255 –CR

### Programa de Apoyo al Desarrollo del Uso de la Biodiversidad por Pequeñas Empresas

(TC-96-10-36; MIF/AT-211 )

I.	Antecedentes

El Programa de Apoyo al Desarrollo de la Biodiversidad por Pequeñas Empresas., financiado parcialmente por el Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo, a través de una cooperación técnica no reembolsable hasta por el monto de US$1.670.000 y con una contrapartida de US$1.230.000, se firmó en  febrero de 1999, con el objetivo de promocionar el desarrollo de la pequeña empresa a través del aprovechamiento comercial sostenible de la biodiversidad por parte del sector privado.

Los objetivos específicos del Programa fueron: (i) crear en INBio una capacidad instalada, por medio de una oficina de desarrollo empresarial, dedicada a la atención de las necesidades específicas de las pequeñas empresas interesadas en desarrollar nuevos productos derivados de la biodiversidad, y (ii) desarrollar proyectos con viabilidad comercial para las pequeñas empresas basados en el uso sostenible de la biodiversidad.

El Programa previó la realización de dos  componentes: El componente I planteó apoyar, a través de consultorías especializadas, la creación de la capacidad institucional de la Oficina de Biodiversidad para el Apoyo al Desarrollo Empresarial (OBADE), la promoción del proyecto y la selección de las empresas y productos con más potencial para desarrollar proyectos piloto con viabilidad comercial. El componente II planteó propiciar apoyo a las empresas/comunidades seleccionadas en el desarrollo de nuevos productos/actividades económicas hasta la etapa precomercial, a través de asistencia técnica coordinada por INBio.

El proyecto sufrió atrasos significativos al inicio debido a dificultades organizacionales  y administrativas, por lo que la implementación propiamente dicha empezó en noviembre de 1999. El plazo original de implementación fue extendido de agosto 2002 a agosto 2004, para cumplir con las obligaciones contractuales, y se eliminó el financiamiento para comunidades.

II. 	Interesados y  Beneficiarios:

Las partes interesadas en esta evaluación son:  el INBio como organismo ejecutor,  el Comité Consultivo del Programa, la Representación del BID, que supervisa la implementación del proyecto, y la gerencia del FOMIN, como responsable por los fondos ante el Comité de Donantes.

III. Objetivos de la Consultoría:

- Realizar la evaluación final para valorar el desempeño, las lecciones aprendidas y los resultados obtenidos durante la ejecución del Proyecto.

IV.	Metodología:

La metodología de evaluación se basará principalmente en entrevistas, incluyendo visitas a las empresas y el análisis documental.  Se considera un trabajo en equipo, para valorar tanto los aspectos científicos como los aspectos de negocios con PyMEs,  Para fines de la evaluación, se considerarán todos los documentos del proyecto (Memorando de Donantes y Anexos técnicos, Convenio, Evaluación de Medio Término, Informes Semestrales de Avance, contratos con empresas).  La documentación del proyecto se encuentra en la Unidad Ejecutora del proyecto y la Representación del BID.

- Las principales tareas de la Evaluación serán:

- El proyecto debe ser analizado en términos de las siete dimensiones o características que el FOMIN busca en sus proyectos. Éstas son: relevancia, efectividad, eficiencia, innovación, valor agregado de la contribución, sostenibilidad y posibilidad de evaluación.

- Hacer una valoración y análisis del Marco Lógico del Proyecto, modificado después de la evaluación de medio término y sus indicadores de desempeño, incluyendo:

- Valoración del cumplimiento de los indicadores.

- Revisión de la pertinencia y validez de los indicadores existentes, y el grado en que el monitoreo de los mismos refleja realmente el avance y los resultados del Proyecto.

- Evaluar y contrastar el diseño original con los resultados obtenidos y las metas alcanzadas de acuerdo a los componentes del programa. Lo anterior servirá también para realizar un análisis comparativo de los objetivos del Convenio con las modificaciones efectuadas y aprobadas por el Banco.

- El evaluador debe complementar el registro oficial de documentos con un cuestionario (ver un ejemplo en el Anexo 1) para administrar a los Directores del INBio, a los consultores del proyecto, el Comité Consultivo y a los empresarios participantes.

- Emitir una opinión experta sobre la estrategia y enfoque utilizados para lograr el propósito y los componentes del proyecto.

- Evaluar el desempeño del organismo ejecutor, emitiendo consideraciones especificas sobre su actuación en la consecución de los objetivos del proyecto y en la gestión operativa.

- Analizar el papel y la participación de cada una de las partes involucradas en el proyecto.

- Analizar cada experiencia piloto, visitando el sitio de su desarrollo, y valorando la innovación en los productos mismos (producto novedoso, modificado, innovado, etc.)

- Analizar y formular recomendaciones sobre la sostenibilidad de los servicios iniciados por el Proyecto, abarcando aspectos como:

- La creación y el manejo del Fondo de Sostenibilidad del Proyecto,

- La capacidad institucional para continuar brindando los servicios del proyecto, una vez finalizada la ejecución del Programa, y el financiamiento del FOMIN.

- La demanda de los servicios del INBio

VI.	Estructura del Informe de Evaluación

- Informe preliminar:  los Consultores deben presentar al INBio y al Banco un borrador del Informe conteniendo los siguientes puntos:

- Carátula del informe, índice de capítulos, abreviatura y anexos.

- Resumen ejecutivo de 2 páginas.

- Antecedentes de la evaluación y una breve descripción del proyecto.

- Descripción de la metodología de evaluación empleada (diseño/enfoque general, fuentes de información, instrumentos de evaluación, etc.).

- Opinión sobre el diseño y contexto original del programa, sus supuestos, validez de la lógica utilizada y pertinencia actual del mismo.

- Evaluación pormenorizada conforme a los temas señalados en los objetivos específicos, y tareas.

- Lecciones aprendidas

- Conclusiones y recomendaciones, tanto en los temas sustantivos, como en la metodología utilizada, o en lo operativo.

2. Cabe destacar que cada consultor debe preparar los segmentos correspondientes a la óptica científica o de negocios (VI. puntos d – h), para complementarse e incorporarlos en un único documento final.

3. Una vez recibido el borrador del informe, el Banco y el Organismo Ejecutor, darán comentarios y recomendaciones al mismo en un plazo de una semana. Después de este plazo, los consultores deberán preparar la versión final del informe incluyendo las recomendaciones que en su caso haya recibido, pudiendo presentar el producto final en forma electrónica, vía correo electrónico y en CD en formato compatible con las aplicaciones de Microsoft Office.

VI.	Plazo de la consultoría

20 días/consultor  para cada consultor.

VII.	Productos

Los consultores entregarán:

A) Un informe en borrador de la evaluación, en idioma español, a la a la Unidad Ejecutora del Programa, por medio de archivo electrónico compatible con Microsoft Office  para recibir e incorporar los comentarios pertinentes de la Unidad Ejecutora y el Banco, en el informe final.

B) Un informe final que incorpore los comentarios de las partes interesadas.

## C) Una presentación en Power Point o similar que hará para el INBio y el Banco, con los principales hallazgos y recomendaciones.

VIII. 	Perfil de los Consultores

Se considera que un equipo interdisciplinario sería lo más adecuado para la evaluación integral. El evaluador de los aspectos científicos debe poseer título universitario en una área relevante a la consultoría y tener al menos 5 años de experiencia relevante en temas científicos.   El evaluador de los aspectos de negocios debe tener experiencia relevante en desarrollo empresarial y administración de negocios.  Los dos deben tener experiencia en análisis de desarrollo de pequeñas y medianas empresas en países en desarrollo, y experiencia en evaluación de proyectos de cooperación técnica.  Con dominio oral y escrito del idioma Español.

Criterios de selección (Consultor 1)

| Candidatos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Académico: | 10-25 |  |  |  |
| Licenciatura o Ingeniería | 5-10 |  |  |  |
| Maestría o mayor | 5-15 |  |  |  |
| 2. Experiencia general, | 10-20 |  |  |  |
| Nivel gerencial mínimo 5 años, 1 punto por año hasta máximo 10 puntos | 5-10 |  |  |  |
| Nivel de asesor mínimo 5 años, 1 punto por año hasta máximo 10 puntos | 5-10 |  |  |  |
| 3. Experiencia específica | 10-40 |  |  |  |
| # trabajos relevantes en evaluación de proyectos 5 puntos c/u hasta 20 puntos | 5-20 |  |  |  |
| # trabajos en temas ecológicos, de biodiversidad, de investigación científica aplicada 5 puntos c/u hasta 20 puntos | 5-20 |  |  |  |
| 4. entrevista | 1-15 |  |  |  |
| (validar curriculum, abordaje de TORs, ver otros trabajos escritos) | 1-15 |  |  |  |
| Total | 31-100 |  |  |  |

Criterios de selección (Consultor 2)

| Candidatos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Académico: | 10-25 |  |  |  |
| Licenciatura o Ingeniería | 5-10 |  |  |  |
| Maestría o mayor | 5-15 |  |  |  |
| 2. Experiencia general, | 10-20 |  |  |  |
| Nivel gerencial mínimo 5 años, 1 punto por año hasta máximo 10 puntos | 5-10 |  |  |  |
| Nivel de asesor mínimo 5 años, 1 punto por año hasta máximo 10 puntos | 5-10 |  |  |  |
| 3. Experiencia específica | 10-40 |  |  |  |
| # trabajos relevantes en evaluación de proyectos 5 puntos c/u hasta 20 puntos | 5-20 |  |  |  |
| # trabajos (o años si tiene mayor relevancia) en desarrollo de negocios y productos o administración de negocios | 5-20 |  |  |  |
| 4. entrevista | 1-15 |  |  |  |
| (validar curriculum, abordaje de TORs, ver otros trabajos escritos) | 1-15 |  |  |  |
| Total | 31-100 |  |  |  |

Anexo 2

Detalle de los Proyectos Piloto y Resultados Actuales

| Empresa |  |  | Encargado del Proyecto |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLLAJES TICOS S.A |  |  | Oscar Arias Moreira |  |  |
| Fundación |  | Ventas anuales |  | No de empleados |  |
| 1988 |  | $ 423.464,23 |  | 55 |  |
| Actividad |  |  |  |  |  |
| La empresa produce y comercializa flores y follajes tropicales. La producción se realiza en Guácimo, en varias fincas que suman más de 300 hectáreas. La comercialización se hace a distintos países, como son Holanda, Estados Unidos, Cuba, Canadá e Inglaterra. |  |  |  |  |  |
| Descripción del Proyecto |  |  |  |  |  |
| Evaluar el potencial para su uso como ornamental de las palmas de Costa Rica, tanto como planta en maceta como de follaje de corte. Establecimiento de una colección viva de palmas y Cycadaceas nativas e introducidas. Colecta de al menos 30 especies de palmas en el bosque tropical de Costa Rica para conservación y evaluación. Evaluación de métodos de propagación sobre las especies nativas promisorias. Pruebas de mercado e introducción de especies seleccionadas en el mercado. |  |  |  |  |  |
| Rentabilidad estimada |  | TIR del 11,00%, índices en $, tasa de descuento del 11%. |  |  |  |
| #### Costo del Proyecto |  | Financiamiento FOMIN |  |  | Plazo en años |
| $ 401.358,00 |  | $ 200.679,00 |  |  | 10, 4 de gracia |
| Forma de pago | Con un 20% sobre ventas netas. |  |  |  |  |
| Otros | Firma de contrato de financiamiento, de Convenio de Confidencialidad y de Convenio de protección de material genético. |  |  |  |  |

| Empresa |  |  |  |  | Encargado del Proyecto |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LABORATORIOS LISAN S.A. |  |  |  |  | Poett Ryan, Rodolfo Carboni Alvarez |  |  |
| Fundación |  |  | Ventas anuales |  |  | No de empleados |  |
| 1980 |  |  | $ 1.205.120,86 |  |  | 50 |  |
| Actividad |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboración de productos farmacéuticos para consumo humano y veterinario, para mercado privado e institucional (CCSS) tanto a nivel local como internacional. Suministra servicios de maquila en la rama farmacéutica en los campos citados. Esta investigando y desarrollando una nueva línea de productos (LISANATURA) científicamente validados de base natural. |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |
| Investigar y desarrollar productos naturales que tengan validez comprobada a nivel popular y de fuentes bibliográficas y científicas (fitofármacos elaborados con estándares de calidad). Uso de 6 plantas (Aloe vera, Plantago major, Quassia amara) para desarrollar productos que traten distintas patologías (amigdalitis, anti-goma, colitis gástrica, estreñimiento, heridas en pie de diabético, hepatoprotectores). |  |  |  |  |  |  |  |
| Rentabilidad estimada |  | TIR del 15,00%, índices en $, tasa de descuento del 11%. |  |  |  |  |  |
| #### Costo del Proyecto |  |  |  | Financiamiento FOMIN |  |  | Plazo en años |
| $ 405.293,00 |  |  |  | $ 202.646,50 |  |  | 10, 3 de gracia |
| Forma de pago | Con un 12% sobre ventas netas. |  |  |  |  |  |  |
| Otros | Firma de contrato de financiamiento, de Convenio de Confidencialidad y de Convenio de Colaboración Científica |  |  |  |  |  |  |

| Empresa |  |  |  | Encargado del Proyecto |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BOUGAINVILLEA S.A. |  |  |  | Rafael Angel Ocampo Sánchez |  |  |
| Fundación |  |  | Ventas anuales |  | No de empleados |  |
| 1985 |  |  | $ 6.692,47 |  | 31 |  |
| Actividad |  |  |  |  |  |  |
| Inicialmente la empresa se encargó del desarrollo de plantas ornamentales para exportación, pero por razones de ordenamiento esta actividad pasó a otra razón social propiedad de los mismos dueños, denominada Arco Iris del Caribe S.A. Bougainvillea registra a setiembre del 99 solo las operaciones de investigación y de consultorías, aunque posteriormente ajustaron las cuentas contables y los catálogos. |  |  |  |  |  |  |
| Descripción del Proyecto |  |  |  |  |  |  |
| Investigación y desarrollo de un biocida natural basado en un extracto de la madera del Hombre Grande (Quassia amara) para ser usado en agricultura orgánica o sostenible, dando énfasis inicialmente a plagas que atacan el cultivo del melón. El proyecto incluye el establecimiento de una planta piloto para obtener el extracto, y propone un esquema de manejo sostenible a las poblaciones actuales de Quassia. |  |  |  |  |  |  |
| Rentabilidad estimada |  | TIR del 17,00%, índices en $, tasa de descuento del 11%. |  |  |  |  |
| Costo del Proyecto |  | Financiamiento FOMIN |  |  |  | Plazo en años |
| $ 146.300,00 |  | $ 73.150,00 |  |  |  | 7, 3 de gracia |
| Forma de pago | Con un 10% sobre ventas netas |  |  |  |  |  |
| Otros | Firma de contrato de financiamiento y de Contrato de prestación de servicios con INBio. |  |  |  |  |  |

| Empresa |  |  |  |  | Encargado del Proyecto |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INDUSTRIAS CARAITO S.A. |  |  |  |  | Carmen Chan Gutiérrez y Lic. María Del Carmen Esquivel Chan |  |  |
| Fundación |  |  | Ventas anuales |  |  |  | No de empleados |
| 1984 |  |  | $ 67.906,47 |  |  |  | 12 |
| Actividad |  |  |  |  |  |  |  |
| Acopio de carao y elaboración de extracto de carao como bebida alimenticia, para el mercado nacional. Acopio y procesamiento de distintos productos agrícolas como pejibayes, nances, pepinillos, trigo y otros, que se ponen con preservantes. |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de investigación de la producción del carao y de la generación de valor agregado al extracto comercializado actualmente (mediante análisis nutricionales), así como generación de otros productos a partir del carao (carao en polvo, barra de granola con carao, etc.). |  |  |  |  |  |  |  |
| Rentabilidad estimada |  | TIR del 16,00%, índices en $, tasa de descuento del 11%. |  |  |  |  |  |
| #### Costo del Proyecto |  |  |  | Financiamiento FOMIN |  | Plazo en años |  |
| $ 210,174.38 |  |  |  | $ 105,087.19 |  | 10, 1 de gracia |  |
| Forma de pago | 15% de las utilidades brutas durante los años 2, 3, 4 y 5; un 20% de las utilidades brutas durante los años 6, 7, 8 y 9; y un 14,07% de las utilidades brutas durante el año 10 |  |  |  |  |  |  |
| Otros | Firma de contrato de financiamiento, de Convenio de Confidencialidad y de Convenio de Colaboración Científica y de Transferencia de Material Genético |  |  |  |  |  |  |

| Empresa |  |  |  |  | Encargado del Proyecto |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CIA. LA GAVILANA S.A. |  |  |  |  | Neal Byrd Mertzz |  |  |
| Fundación |  |  | Ventas anuales |  |  | No de empleados |  |
| 1976 |  |  | $ 175.229,50 |  |  | 6 |  |
| Actividad |  |  |  |  |  |  |  |
| La empresa produce, acopia, procesa y comercializa vainilla a un mercado nicho de Estados Unidos dedicado al Fair Trade y a productos orgánicos, a través de las empresas Zink and Triest y Virginia Dare Extract. |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |
| Investigar y desarrollar un modelo de producción eco amigable de vainilla que permita que el cultivo sea viable, tolerando el ataque de enfermedades del suelo que en el pasado han detenido el desarrollo de este cultivo en la zona de Quepos. Este modelo beneficiaría inicialmente a un grupo de al menos 16 pequeños productores de la zona que en el pasado han producido vainilla para el canal de comercialización del señor Byrd. |  |  |  |  |  |  |  |
| Rentabilidad estimada |  | TIR del 19,00%, índices en $, tasa de descuento del 11%. |  |  |  |  |  |
| Costo del Proyecto |  |  |  | Financiamiento FOMIN |  |  | Plazo en años |
| $ 216,473.40 |  |  |  | $ 108,236.70 |  |  | 10, 5 de gracia |
| Forma de pago | Un 15.5% sobre el total de ventas netas proyectadas a partir del sexto año, con un piso del 50% de la cuota proyectada, según flujo de caja |  |  |  |  |  |  |
| Otros | Firma de contrato de financiamiento, de Convenio de colaboración científica y acuerdo de confidencialidad |  |  |  |  |  |  |

| Empresa |  |  |  |  | Encargado del Proyecto |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AGROBIOT S.A. |  |  |  |  | Marco Antonio Córdoba Cubillo |  |  |
| Fundación |  |  |  | Ventas anuales |  |  | #### No de empleados |
| 1994 |  |  |  | $ 27.179,29 |  |  | 6 |
| Actividad |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de material vegetal para empresas nacionales y transnacionales (especialmente dedicadas al cultivo de banano y de piña), usando la técnica de propagación in vitro. En la actualidad está reorientando sus productos hacia el mercado de biotecnología vegetal, impulsando soluciones novedosas a problemas a nivel agrícola. |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollar un programa de propagación de plantas tropicales representativas de la flora nacional (al menos 3 especies de orquídeas, 3 especies de bromelias y 3 especies de aráceas), en el entendido que científicamente resulte factible su obtención durante el lapso de la investigación; para ser comercializadas en el mercado local y extranjero como souvenir eco-educativo, mediante el concepto de kit. |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Rentabilidad estimada |  | TIR del 15,00%, índices en $, tasa de descuento del 11% |  |  |  |  |  |
| Costo del Proyecto |  |  | Financiamiento FOMIN |  |  | Plazo en años |  |
| $ 172.900,00 |  |  | $86,450.00 |  |  | 8, 3 gracia |  |
| Forma de pago | Con un 13% sobre ventas netas del kit desarrollado |  |  |  |  |  |  |
| Otros | Firma de contrato de financiamiento, y de Convenio de Colaboración Científica que incluye acuerdo de transferencia de material genético |  |  |  |  |  |  |

Resultados actuales de cada proyecto del Programa

| Proyecto/empresa | Logros |
| --- | --- |
| 1. Bougainvillea, S.A. “bioinsecticida de la mosca blanca que afecta el cultivo del melón” | - Plan piloto en ejecución con lotes experimentales que están siendo evaluados en laboratorio. - Luego, con la formulación del producto en planta y la realización de las pruebas de eficacia se procederá con la inscripción y comercialización del producto a finales del presente año. |
| 2. Cía. Agrícola La Gavilana, S.A “biocontrolador (hongo que ataca hongo) contra enfermedades del suelo que afecta producción de la vainilla” | - Identificado el antagonista más promisorio contra los patógenos de importancia (hongos) en la vainilla orgánica. Las pruebas de campo para medir la efectividad fueron muy positivas - En el 2005 se obtendrán las primeras cosechas de vainilla producidas bajo esta modalidad - Como producto adicional: en estudio “los derechos de propiedad intelectual” para valorar la eventual producción a escala comercial de los microorganismos benéficos para el control biológico. |
| 3. Laboratorios Lisan, S.A. “productos con fines terapéuticos” | - Esfuerzos focalizados al lanzamiento exitoso de los productos, siguiendo lineamientos de la estrategia y el estudio de mercado financiados como parte del Programa. Se tienen 7 productos a partir de 4 plantas y se están desarrollando 2 o 3 productos más a partir de 2 plantas adicionales. - De los 7 productos desarrollados, uno se lanzará al mercado en agosto 2004 y los seis restantes antes de junio de 2005. |
| 4. Follajes Ticos, S.A. “plantas ornamentales “domesticadas” o producidas en vivero bajo un método amigable con la biodiversidad”. | - Identificación y establecimiento de un proceso de domesticación de especies especiales de plantas ornamentales en vivero. - A partir de las pruebas de mercado se seleccionaron 4 especies promisorias de palma. Para apoyar la fase comercial están creando un banco de germoplasma para la producción de semillas estratégicas. - Se logró vender el primer lote a un precio superior al “normal” por ser un producto producido sosteniblemente y en la relación con el INBio. De esta manera el consumidor está contribuyendo a la conservación de la biodiversidad costarricense. |
| 5. Agrobiot, S.A. “ecokit educativo” | - Está generando lotes in vitro (piloto) de las plantas seleccionadas y definiendo detalles para el diseño final del eco-kit educativo (prototipo del empaque, información del hiperdocumento, definición de proveedores). La estratega y el estudio de mercado están en ejecución. |
| 6. Industrias El Caraíto, S.A. | - Se tienen los resultados del análisis nutricional del extracto del fruto del carao. Se ha procedido con la identificación en laboratorio de familias de compuestos de interés en la búsqueda de actividades del producto. - Está en desarrollo la investigación para generar el paquete tecnológico para la elaboración del carao en polvo y en la fase final de diseño de la etiqueta y página web con valor agregado para el producto actual. - Paralelamente, la empresa ha contado con el apoyo de una consultoría en gestión empresarial buscando corregir las deficiencias reportadas en el estudio de factibilidad económica-financiera. |

Anexo 3.

Principales documentos que componen las fuentes secundarias

- Memorando de Donantes, sus modificaciones y anexos técnicos, incluyendo Convenio modificado:  CRS1413/2002 del  27 de agosto de 2002 y Modificación No. 1

Carta Convenio BID/FOMIN/INBio.

Reglamento Operativo.

Actas del Comité Consultivo.

Contratos existentes.

Evaluación intermedia (Octubre 2002: informe, resumen ejecutivo, presentación y anexos.

Informes técnico-financiero semestrales: 2001, 2002 y 2003 (incluyendo anexos).

Informe de Reformulación marco lógico: informe, taller (objetivos y agenda)

Informes de gastos por categoría de inversión.

Matriz de Marco Lógico Revisada.

Proyectos piloto: contratos originales y modificados e información general de los seis.

Manual de Procedimientos de OBADE, formularios, formatos y plantillas

Informes semestrales del estado del fondo rotatorio.

Evaluación ambiental: Informe final “Análisis de las implicaciones ambientales en la Investigación y promoción del aprovechamiento sostenible de recursos de la biodiversidad por parte de los proyectos piloto del Programa INBio/BID-FOMIN.

Documentos de divulgación: La Nación. 1 de noviembre del 2002, Suplemento Viva; El Financiero. 4-10 de Agosto del 2003, página 30; El Financiero. 10-16 de Noviembre del 2003, No. 439, página 26; Capital Financiero. Com.  Lunes 15 de Diciembre, 2003, Edición 442. páginas 1 y 2; 3 publicaciones de  la Revista BIDAmérica y Documental del Programa.

Anexo 4.

Las principales recomendaciones de la Evaluación de Medio Periodo  y su implementación

Las principales recomendaciones de la Evaluación  de Medio Periodo  se resumen de la siguiente manera:

- Reformular el Marco Lógico del Programa.

- Reformular el perfil de funciones definido para el personal del proyecto, con el fin de cubrir completa y satisfactoriamente con todos los servicios para los cuales fue creado el Programa, por cuanto se observó un desbalance en las labores de apoyo hacia la investigación científica y las funciones de apoyo al desarrollo empresarial.

- Fortalecer los medios para una adecuada asistencia empresarial, con el objeto de aumentar el impacto del Programa, especialmente en las áreas de elaboración de planes de negocios, aspectos operativos y de mercadeo; todo para  apuntar hacia el éxito en la fase comercial.

- Fortalecer la capacidad de gestión de la OBADE, principalmente en el campo del monitoreo y seguimiento a proyectos.

- Elaborar un “Manual de Procedimientos” que estandarizara las actividades y servicios brindados por la OBADE, los formatos requeridos para reportes, control, seguimiento y acciones por parte de la OBADE y de los proyectos.

- Reforzar el sistema de control y reporte de empresas por parte de OBADE, para garantizar el uso adecuado de los recursos asignados a los proyectos y el reintegro efectivo de los fondos.

- No continuar con el esquema dirigido a comunidades y modificar los términos contractuales entre el FOMIN/BID y el INBio para incluir esta condición.

- Realizar los estudios de mercado dirigidos a definir la estrategia de mercadeo que sirviera de guía para la comercialización efectiva de los productos.

- Efectuar al menos una auditoria ambiental.

- Que el INBio propiciara, al final de la etapa pre-comercial, una mayor transferencia de conocimientos o experiencias de negociación internacional para eventualmente facilitar los procesos de comercialización de los productos desarrollados.

Dentro de las principales acciones que se tomaron para implementar las recomendaciones de la evaluación intermedia se mencionan las siguientes:

- Elaboración de los Términos de Referencia para la contratación de servicios profesionales en la elaboración de Planes de Negocios de los proyectos financiados, principalmente estudios de mercado y estrategia comercial.

- Elaboración de un Manual de Procedimientos para el seguimiento y monitoreo. Esta tarea incluyó la descripción detallada los procedimientos pertinentes, formatos de reportes sobre gastos, desembolsos y otros aspectos, tanto para el BID-FOMIN como de los proyectos para OBADE y formatos para utilizar en las visitas y otras labores de seguimiento.

- Reformulación del Marco Lógico del Programa

Los nueve objetivos intermedios de la MML reformulada son los siguientes:

  - Fortalecer al INBio a través de la consolidación de una Oficina de Apoyo a las Pequeñas Empresas para el desarrollo de productos a partir del uso sostenible de la Biodiversidad.

  - Promover proyectos por pequeñas empresas nacionales para el desarrollo de productos innovadores y de valor agregado a partir de la biodiversidad.

  - Desarrollar en el INBio la experiencia en el desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo con empresas nacionales.

  - Fortalecer imagen y posicionar al INBio en el sector nacional como proveedor de servicios de investigación y desarrollo de productos a partir de la biodiversidad y servir de modelo a otras instituciones / organizaciones  para el desarrollo de proyectos similares.

  - Contribuir al fortalecimiento de las capacidades de gestión empresarial y de comercialización de las pequeñas empresas a través de alianzas con entidades especializadas.

  - Contribuir a la apertura y diversidad científica y tecnológica de productos basados en la biodiversidad, procurando nuevas tecnologías y fomentado la coordinación entre academia, instituciones públicas y sector privado.

  - Generar, trasladar y canalizar al sector privado el conocimiento y la experiencia adquiridos con empresas internacionales sobre la biodiversidad, usos, recursos y desarrollo de productos.

  - Apoyar en la revisión de un marco de políticas claras y efectivas en el campo de la investigación, desarrollo y usos de la biodiversidad.

  - Propiciar la sostenibilidad funcional, operativa y financiera del programa

Anexo 5

Detalle de la Opinión de los Entrevistados por Categorías Evaluativos

## 5.1. Relevancia

### 5.1.1. Empresas

De acuerdo a los términos de referencia, desde una perspectiva de negocios la relevancia ex ante de cada proyecto está definida como el financiamiento de una actividad económica a realizar una PYME, que fuera plenamente compatible con el uso sostenible de los recursos naturales.  En todos los casos, la premisa era que existiera una buena oportunidad para que las empresas crearan un nuevo producto o mejoraran el actual sobre la base de la bioprospección – proceso científico que identifica a partir de la biodiversidad los genes, los compuestos químicos y los organismos que tienen uso potencial como productos comercializables.

La opinión generalizada de todas las empresas entrevistadas es que tanto en la fase ex ante como en la fase de ejecución,  sus proyectos incluyen temas de alta relevancia para sus negocios y para desarrollo del sector de las PYMES.  Esto por cuanto el objetivo principal fue dar más valor agregado a sus productos derivados de la naturaleza  para lo cual requirieron de una inversión científica en investigación y de un correspondiente desarrollo tecnológico; objetivos que para las pequeñas empresas de una economía también pequeña es prácticamente imposible de realizar por sí mismas.

En el cuadro siguiente se puede observar la temática identificada y financiada con el Programa, del cual se confirma la alta relevancia temática  objeto de financiamiento:

Resumen de los temas financiados bajo el programa INBIO/BID/FOMIN, por empresa, producto y función

| #### Empresa | Productos | Función | Procesos |
| --- | --- | --- | --- |
| Laboratorios LISAN | 1. Q-assia | Ayuda digestiva | Pastilla y gotas |
|  | 2. Encigel | Producto dermatológico | Crema de aloe |
|  | 3. CS | Producto dermatológico | Crema, gel o granulado de llantén. |
|  | 4. Estilo | Calmante | Jarabe y/o pastillas |
| Follajes Ticos | 1. Plantas ornamentales | Domesticación en invernaderos | Creación banco de germoplasma |
| Agrobiot S.A | 1. Eco-kit | Souvenir de una especie natural | Producción “in Vitro” |
| Bougainvillea S.A | 1. plaguicida | Desarrollo de un proceso industrial | Biocida natural |
| Industrias El Caraíto S.A | 1. Extracto de carao | Desarrollo de un proceso industrial | Certificación nutricional del carao |
| Cía. Agrícola La Gavilana S.A | 1. biocontrolador | Control de enfermedades en vainilla. | Cultivo in vitro |

En la definición de los beneficiarios últimos del Programa, para Bougainvillea y Cía la Gavilana los clientes/beneficiarios son los productores agrícolas que lo requieren como un insumo de producción para prevenir la plaga de la mosca blanca en el primer caso y para prevenir las enfermedades del suelo en el cultivo de la vainilla, en el segundo caso.

Para el resto de las empresas el beneficiario es el consumidor final; así, para Laboratorios Lisán son las personas que requieran productos con fines terapéuticos; para Follajes Ticos son los clientes extranjeros –principalmente europeos- que demandan una planta ornamental exótica (del trópico); para Agrobiot son los turistas extranjeros que deseen una planta “souvenir” con la información educativa para hacerlas crecer en su medio,  con una clientela potencial en los estudiantes interesados en la biodiversidad; y para Industrias En Caraíto los clientes son principalmente las personas que requieran enriquecer su dieta con hierro y especialmente las madres que deseen fortalecer sus glándulas mamarias en la etapa de lactancia.   Este es un producto nutracéutico.

Sobre el tema de la demanda de servicios, si bien las empresas muestran claridad sobre quiénes son sus potenciales clientes, durante la ejecución de los proyectos, no establecieron mecanismos específicos con la intención de recoger y actualizar información sobre los gustos y preferencias por parte de los consumidores sobre sus productos, a excepción Bouganvillea y Cía La Gavilana, cuyos productos son para consumo intermedio agrícola y sus clientes actuales se relacionan directamente con la empresa.  En cuanto a la situación del mercado, las empresas indicaron que no realizaron una comunicación expresa con sus clientes durante el proceso de ejecución, ni recogieron la percepción de sus clientes sobre sus productos, principalmente porque no se han realizado las pruebas de mercado de los mismos.

Por otro lado, a pesar que no es posible determinar el tamaño real de mercado con la información que poseen las empresas; existen dos razones para que muestren optimismo: la primera, el carácter propio de una demanda creciente a nivel mundial por productos derivados de la naturaleza (insecticidas, biocontroladores, productos terapéuticos, suplemento alimenticio, plantas ornamentales y un kit educativo de la germinación de ciertas plantas); la segunda, es que se espera tener un producto final natural “estandarizado” por un proceso de producción industrial con la tecnología adecuada para obtener una calidad y cantidad de exportación mundial.

En todos los casos las empresas partieron de la premisa que:

- Había una buena oportunidad de crear un nuevo producto o mejorar el actual sobre la base de la bioprospección, concretamente, la identificación a partir de la biodiversidad los genes, compuestos químicos y organismos que tienen uso potencial como productos comercializables;

- Las actividades del programa tendrían el potencial catalítico o de demostración para sentar las bases de la sostenibilidad del programa.

De acuerdo con lo anterior, también las empresas perciben los proyectos desde el punto de vista científico técnico como de relevancia alta o muy alta.  Un hecho importante y que señalan y que refuerza la alta relevancia con que las empresas califican al Programa, es la participación del INBio como el principal responsable del aspecto científico, lo cual les permitió integrar su experiencia con la gran experiencia que tiene el Instituto en el uso de la biodiversidad a través del complejo proceso de la bioprospección.  El acceso al acerbo científico tecnológico  es un factor determinante para solventar muchos de los problemas que se presentan en las PYMES que hacen uso de los recursos bióticos del país.

En forma resumida, en lo que sigue se presenta la opinión de cada una de las empresas respecto a la relevancia del proyecto particular en que se involucraron en este programa:

Bouganvillea:  La empresa está en las etapas finales de desarrollo de un plaguicida basado en un extracto de la planta Quassia amara (Simaroubaceae), nativa de los bosques de Costa Rica.  La obtención de extractos naturales para el control de plagas tiene un mercado potencial creciente, que no solo se limita al cultivo orgánico de plantas, sino que puede integrarse en sistemas convencionales que buscan la reducción del uso de plaguicidas sintéticos, tema de altísima relevancia en los mercados de exportación de productos libres de residuos agroquímicos.

Caraíto S.A.: Una de las principales líneas de trabajo en la industria farmacéutica mundial es la obtención de sustancias naturales para su uso como medicamentos o estimulantes naturales; y la comercialización final de estos productos, en muchos casos depende de la diversidad en la formulación con que se pueda disponer de ellos. En este sentido, la empresa Caraíto tiene experiencia en la venta de un concentrado obtenido del fruto de la planta de Carao (Cassia grandis Fabaceae/Caesalpinioideae), pero ahora los laboratorios del INBio y sus colaboradores realizan las investigaciones necesarias para diversificar la producción y que la compañía pueda comercializar el producto con nuevas presentaciones.  La forma de agregar valor al producto existente es investigando y documentando la información nutricional y de otros usos, lo mismo que creando nuevas presentaciones en el mercado.

Lisan. S.A: El proyecto es muy relevante ya que la empresa ha dependido de la producción de medicamentos genéricos. La actividad futura de la empresa tiene un futuro promisorio si se invierte en la producción de fitofármacos, en especial si son originarios de Costa Rica.  Estos medicamentos tienen un amplio mercado nacional e internacional, en especial si se producen y comercializan haciendo énfasis en las normas de alta calidad con que cuenta la empresa.  Actualmente se está en la etapa de lanzamiento del producto Q-assia, basado en un extracto de la planta Quassia amara (Simaroubaceae)

Agrobiot:  El proyecto es relevante, dada la necesidad de la empresa de contar con los protocolos de cultivo de tejidos de plantas representativas de la biodiversidad costarricense, donde se esperan reproducir en pequeños envases orquídeas, bromelias y palmas de la selva tropical costarricense para vender a turistas y a mercados externos..  La comercialización de plantas cultivadas in vitro para su venta al sector turístico tiene una demanda interesante, ya que cuentan con condiciones de asepsia y certificados para la exportación, por lo que las plantas pueden ser trasladadas de un país a otro sin  problemas de control fitosanitario de las aduanas.  Además, se está elaborando un disco compacto que se vendará junto con las plantas, donde se facilitará al cliente información  sobre la biodiversidad del país.

Follajes Ticos S.A.: El proyecto es de mucha relevancia, el empresario claramente tiene identificado su idea de manejar la biodiversidad de manera “inteligente”. Seleccionando de la biodiversidad nacional especies promisorias de palmas como plantas ornamentales, bajo un esquema de producción sostenible. El INBio ha ayudado a la compañía en la recolección e identificación de palmas nativas de Costa Rica y a establecer un banco de germoplasma. La compañía está ahora abocada a domesticar las especies más prometedoras.

La Gavilana: el proyecto es muy relevante, ya que se está usando una especie nativa de hongos del género Trichoderma para controlar una serie de enfermedades fungosas limitantes en el cultivo de la vainilla como lo son Sclerotinia sp, y Fusarium oxysporum f.sp vainillae.   La producción de organismos de control biológico eficientes tiene amplias posibilidades en el mercado nacional e internacional, tanto para el cultivo bajo manejo orgánico como convencional.

La conclusión y la opinión de los entrevistados es que tanto en la fase ex ante como en la fase de ejecución,  en todos los casos se identificó y se financió proyectos con temas de alta relevancia para el desarrollo del sector de las PYME.  Por tanto, el objetivo principal fue dar más valor agregado a sus productos derivados de la naturaleza, para lo cual requirieron de inversión científica y del correspondiente desarrollo tecnológico; inversión que para las pequeñas empresas resulta muy difícil de realizar, en contextos como el costarricense, con escasez de recursos financieros y humanos en las empresas y sin tradición de invertir en investigación.

Un hecho importante y que refuerza la alta relevancia que le confieren los empresarios, es la participación del INBio, que les permitió  integrar un gran componente, como lo es su gran experiencia en el uso de la biodiversidad a través del complejo proceso de la bioprospección.

### 5.1.2. INBio

Para las autoridades del INBio y sus funcionarios,  el Programa de Apoyo al Desarrollo del Uso de la Biodiversidad por Pequeñas Empresas es “altamente relevante” por cuanto constituyó una primera oportunidad de proyectar su basta experiencia hacia el sector productivo nacional, en un campo del que han sido pioneros: el uso sostenible de la biodiversidad; pero que hasta ahora no habían tenido la oportunidad de trabajar con PYMES nacionales.

Con el Programa, el INBio amplió su oferta, incorporando los servicios de bioprospección y las posibilidades de asesorías para pequeñas y medianas empresas.  Desde esta perspectiva, el Instituto internalizó la idea de trabajar con el sector empresarial costarricense, de dirigir y compartir su experiencia con el sector productivo nacional y poner a su disposición sus conocimientos e infraestructura para agregar valor a productos innovadores.

Los Directores del INBio opinan que las empresas se vieron muy beneficiadas en el tanto que se logró que el Instituto trabajara para ellas, lo que a la vez significó cumplir con su misión de promover el uso amigable de la biodiversidad.

En cuanto a otros problemas que se atacaron indirectamente, El INBio se refirió  a  la mejora en la capacidad empresarial para las PYME y la posibilidad de que este sector contara con una fuente de financiamiento para investigación y desarrollo.

### 5.1.3.  OBADE y Comité Consultivo

Los funcionarios de OBADE calificaron el Programa con una alta relevancia. Estos funcionarios manifestaron que se dio un buen balance de beneficios entre las empresas y el INBio.  Destacaron que para el Instituto esta fue la primera oportunidad de trabajar directamente con la industria costarricense en materia de biodiversidad, lo que constituyó una buena oportunidad para compartir su experiencia en investigación, mostrarse como una entidad que puede dar un aporte positivo a la empresa nacional en este campo, desarrollar un canal de comunicación con las PYME, incrementar su capacidad para desarrollar proyectos propios y promover alianzas con el sector productivo más cercano.

La percepción de los funcionarios de OBADE y los miembros del Comité Consultivo, es que para la mayoría de las empresas el programa representó un contacto con la academia que antes no tenían, se les abrió la oportunidad de contar con los beneficios de la investigación científica y la discusión académica, para una aplicación práctica y comercializable en la mayoría de los casos.

Otro aspecto de la relevancia que destacó la OBADE y el Comité Consultivo fue la creación de una necesidad por servicios en el sector empresarial, y la oportunidad de darles a conocer que pueden contar con una institución que conoce el campo y que cuenta con capacidad, infraestructura, y bastante “know how” para desarrollar proyectos de investigación y desarrollo.

Dentro de los otros problemas que se atacaron indirectamente, la OBADE también se refirió a la oportunidad de financiamiento para las PYME y las mejoras en la capacidad administrativa que se introdujeron en algunas de las empresas participantes dentro del plan piloto.

Al referirse a las formas de comunicación con los clientes finales que se implementaron durante la ejecución, OBADE destacó que fue un proceso de cuatro años, durante los cuales se logró el desarrollo de un proceso importante.  Al principio privó un tanto la desconfianza entre el ejecutor y los beneficiaros pues nunca antes habían tenido este tipo de  acercamiento y porque los primeros se sentían en diferente nivel.  No obstante,  conforme fue pasando el tiempo y empezaron a verse los resultados (sobretodo en investigación), la relación se tornó mucho más abierta, además contribuyó el acercamiento directo y más estrecho mediante reuniones, visitas a las empresas e interactuando en distintas actividades.  Al final, los empresarios se acercan con mucho más confianza y entablan  contrataciones, incluso más allá de lo cubierto por el proyecto y con sus propios recursos.

De acuerdo con la opinión de OBADE, la percepción que tuvieron los clientes finales sobre los servicios recibidos fue, en la mayoría de los casos de satisfacción.  Sin embargo, durante el proceso algunos encargados de proyectos mostraron cierta inquietud por los altos costos de la investigación, lo cual también se explica por el grado de capacidad empresarial que prevalece en algunos casos.

Para el Comité Consultivo el programa fue concebido como una operación de riesgo compartida entre el BID y el INBio para la extensión y transferencia tecnológica para el desarrollo de las micro y pequeñas empresas.  Una opción interinstitucional que combinan el financiamiento BID y la imagen y prestigio INBio quien trabajaría en el terreno movedizo de las PYMES y la biodiversidad.  Un segundo riesgo compartido, fue con las empresas pues se les ofreció el apoyo de INBio para resolver sus problemas científicos.  El riesgo fue muy grande para el INBio y quizás menor para las empresas.

Con respecto a los otros problemas que se atacaron indirectamente, los miembros de este comité destacan el de la transferencia tecnológica y asistencia a las PYME, que es de importancia fundamental en el entorno. Señalan que el impacto final del programa, que por ahora se puede considerar limitado, va a depender en gran medida del resultado final de los proyectos piloto, de su difusión y de las lecciones que se puedan aplicar a proyectos similares.

## 5.2. Efectividad

### 5.2.1. Empresas

Para evaluar esta  dimensión en el caso de las empresas se buscó determinar cuán efectivos fueron los proyectos en el logro de sus metas, sin considerar si las metas eran alcanzables o no.  Dentro de esta categoría se incluyeron las posibles medidas de identificación y mitigación de los posibles riesgos antes de iniciar los proyectos;  durante la ejecución, se consideró la flexibilidad, el control de los riesgos y la supervisión, como factores que influyen en los resultados.

A la hora de calificar esta característica, las empresas no expresaron una posición unánime:

- Follajes Ticos califica de alta la efectividad lograda

- Bougainvillea, Cía La Gavilana y Laboratorios Lisán la califican de media alta

- Agrobiot e Industrias El Caraíto resienten un poco más los efectos de las contingencias vividas sobre  el normal desarrollo de sus proyectos y la califican de media baja.

Las empresas, con excepción de Agrobiot y de Industrias El Caraíto, están altamente satisfechas  con los logros particulares alcanzados dentro de sus proyectos, aunque consideran no haber concluido completamente la fase precomercial esperada para sus productos.

En cada caso se da una discusión de dónde comienza y dónde termina la etapa precomercial, lo mismo por qué no se financia esta.  Las empresas están claras en haber aceptado que el proyecto se desarrollaría hasta la etapa precomercial, pero en muchos casos consideran que trabajos de análisis de mercado, análisis de costo para el desarrollo de productos a escala comercial, análisis del comportamiento de la demanda, diseño de ingeniería de producción a escala mayor y escalamiento del producto en general,  deberían incluirse en dicha etapa, pues aún teniendo todos estos trabajos no se habría comercializado el producto.  En los casos más exitosos incluso, plantean que esto ha sido mayoritariamente inversión de la empresa.

Todos coinciden en el criterio de que el resultado de sus proyectos es esencialmente producto de una investigación científica y por ende en cierto grado incierto.  Los empresarios opinan que, dado ese carácter incierto, una de las claves para analizar su efectividad es contrastar los resultados obtenidos durante la fase de ejecución del Programa con la situación “sin proyecto”.  La mayoría  expresó haber estado buscando estos resultados por largo tiempo, en algunos casos tenían 15 años o más tratando de alcanzar el  objetivo incluido dentro del plan piloto y que gracias al Programa lo lograron en solo 3 años, a pesar de la paralización de los desembolsos durante un período considerable.

De acuerdo con lo anterior, no es sólo en los aspectos económico-financieros sino también desde el punto de vista científico-técnico que la mayoría de las empresas consideran el programa como efectivo y de gran aporte para el desarrollo de sus productos.  Incluso, en el caso de la empresa “Gavilana” la efectividad del programa sobrepasó por mucho las expectativas iniciales.   Las excepciones siguen siendo las empresas Caraíto y Agrobiot.  La primera, al momento de la entrevista aduce que no tuvo acceso directo de los fondos, sino que recibió los beneficios en equipo de cómputo y en la obtención de un producto pulverizado (liofilizado) obtenido de un concentrado de Carao, pero que en la empresa no se tienen resultados de los análisis químicos al momento de la evaluación.  Sin embargo, de acuerdo con los informes técnicos de INBio se tienen resultados del análisis nutricional y se ha iniciado el trabajo de identificación de familias de compuestos con probabilidad de actividad farmacológica o nutritiva.

Por otra parte Agrobiot manifiesta que esperaba que el INBio les facilitara  nueve protocolos de propagación in vitro, tres por familia (Araceae, Bromeliaceae y Orchidiaceae), aunque esto estaba supeditado en el contrato a la factibilidad de su obtención durante el lapso de la investigación.  La empresa reconoce que durante este proceso se logra una mejora en los procedimientos de multiplicación con medios líquidos como resultado de  la búsqueda de sistemas de producción masiva de plantas y que además como producto final se le hizo entrega a la empresa de tres protocolos de propagación in vitro:  dos para cultivo de tejidos (Araceae y Orchidaceae) y uno para propagación de semillas sexuales (Bromeliaceae), pero de ellos la empresa percibe como innovador solamente el caso del protocolo para la planta Araceae.

Entre los eventos externos que se presentaron en detrimento del proyecto, los empresarios  percibieron y citaron uno particularmente complejo y negativo que fue la situación FOMIN–OBADE , en cuanto a la  interpretación del Convenio, lo que desembocó en la paralización de los desembolsos del Programa por más de un año.  Las empresas no están seguras, pero atribuyen este problema al cambio de personal que hubo en OBADE, mientras ésta lo atribuye en parte a cambios en  el personal BID–FOMIN.

Todas las empresas manifestaron que se vieron fuertemente afectadas por la paralización de desembolsos, reportando pérdidas importantes en algunos casos.  Para mantener vigentes sus proyectos y sostenerlos,  se vieron obligadas a reacomodar sus finanzas, procurando recursos adicionales que no estaban previstos.  La reanudación posterior de los desembolsos reactivó los proyectos, pero no lograron recuperar en efectivo la inversión adicional realizada, ni el rezago en términos tiempo en el avance de sus proyectos.  La forma en que cada empresa resintió y dio respuesta a esta paralización de desembolsos es lo que les hace diferenciar la calificación otorgada a la efectividad del  Programa.

Relacionado con lo anterior, las empresas afirmaron haber sentido una gran rigidez en el desenvolvimiento de OBADE, probablemente por los requisitos que impuso el FOMIN.  Esta falta de flexibilidad se tradujo en una gran presión hacia ellas por parte de OBADE, que terminó esforzándose  por cumplir con elementos meramente formales (tramitología y plazos) y pasando por alto los asuntos de fondo, los que verdaderamente hacían sufrir a las empresas, los objetivos mismos del programa y de sus proyectos.

Otro elemento que se dedujo de las entrevistas con los encargados de los proyectos y que mermó su eficacia,  fue el expresado por tres de las empresas (Bouganvillea, Cía La Gavilana y Laboratorios Lisán) en relación con los resultados de las consultorías.  Manifiestan que, en al menos una ocasión, se vieron obligados a sustituir la consultoría científica porque “no daba” los resultados de las investigaciones.  La experiencia durante la “segunda” consultoría cambió radicalmente y los proyectos se encaminaron hacia los logros actuales.   Relacionado con lo anterior, otra empresa, Industrias El Caraíto afirmó que para ella era muy importante conocer el “mapeo” de los árboles de carao para empatar su proceso de producción actual con la provisión de materia prima; al no llegarles a tiempo este informe científico,  les afectó la producción de extracto de carao para ese año.

Durante la ejecución del proyecto cuatro empresas (Bouganvillea, Cía La Gavilana, Laboratorios Lisan y Follajes Ticos) revelaron su preocupación por el accionar de los funcionarios de Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y sus cambiantes decisiones referentes al permiso previamente obtenido para uso de la biodiversidad de las zonas protegidas.  Esto no estaba considerado en el diseño del proyecto y su preocupación va en el sentido de que puedan profundizarse y traducirse en problemas legales derivados de la actuación por parte de esa entidad.

De lo anterior se concluye que ninguna de las empresas ideó un plan específico de contingencia para enfrentar circunstancias especiales que pudieran afectar negativamente el desarrollo del proyecto, como de hecho sucedió: atrasos o suspensiones en los desembolsos, la no elegibilidad de gastos propios del proyecto como aportes de la empresa, cambios en los criterios de personal de MINAE en cuanto al acceso a la biodiversidad de las zonas protegidas, atrasos o no entrega de los informes de la consultoría científica.  Estos elementos se transformaron  en contingencias que mermaron la efectividad en los proyectos piloto.

### 5.2.2. INBio

Tanto las autoridades del INBio como sus funcionarios califican la efectividad del programa con un grado muy alto, basándose principalmente en los resultados obtenidos.  En su opinión, a pesar de los tropiezos que sufrió el programa, sobretodo con la suspensión de los desembolsos por más de un año, se considera un buen proyecto, principalmente por los logros obtenidos.

Dentro de los eventos  que más contribuyeron a los logros destacan, la capacidad, disposición e interés del INBio por llevar adelante el programa; y por el lado empresarial, el buen grado de agilidad y flexibilidad que demostraron los encargados de los proyectos piloto.

Para los Directores de INBio, uno de los principales logros fue el proceso de aprendizaje, tanto para el Instituto como para las empresas participantes, sobretodo en materia de investigación, pero además en materia de trabajo en alianzas para resolver problemas técnico-científicos.  Esto se logró mediante un proceso de desarrollo sujeto a diferentes evaluaciones, tanto por parte del Banco, como de los mismos empresarios.

###### Resultados de los proyectos piloto

El cuadro siguiente resume los resultados logrados por cada proyecto piloto a la fecha de esta evaluación y que además esta consultoría constato en sitio:

Resultados actuales de cada proyecto del programa

| Proyecto/empresa | Logros |
| --- | --- |
| 1. Bougainvillea, S.A. “bioinsecticida de la mosca blanca que afecta el cultivo del melón” | - Plan piloto en ejecución con lotes experimentales que están siendo evaluados en laboratorio. - Luego, con la formulación del producto en planta y la realización de las pruebas de eficacia se procederá con la inscripción y comercialización del producto a finales del presente año. |
| 2. Cía. Agrícola La Gavilana, S.A “biocontrolador (hongo que ataca hongo) contra enfermedades del suelo que afecta producción de la vainilla” | - Identificado el antagonista más promisorio contra los patógenos de importancia (hongos) en la vainilla orgánica. Las pruebas de campo para medir la efectividad fueron muy positivas - En el 2005 se obtendrán las primeras cosechas de vainilla producidas bajo esta modalidad - Como producto adicional: en estudio “los derechos de propiedad intelectual” para valorar la eventual producción a escala comercial de los microorganismos benéficos para el control biológico. |
| 3. Laboratorios Lisan, S.A. “productos con fines terapéuticos” | - Esfuerzos focalizados al lanzamiento exitoso de los productos, siguiendo lineamientos de la estrategia y el estudio de mercado financiados como parte del Programa. Se tienen 7 productos a partir de 4 plantas y se están desarrollando 2 o 3 productos más a partir de 2 plantas adicionales. - De los 7 productos desarrollados, uno se lanzará al mercado en agosto 2004 y los seis restantes antes de junio de 2005. |
| 4. Follajes Ticos, S.A. “plantas ornamentales “domesticadas” o producidas en vivero bajo un método amigable con la biodiversidad”. | - Identificación y establecimiento de un proceso de domesticación de especies especiales de plantas ornamentales en vivero. - A partir de las pruebas de mercado se seleccionaron 4 especies promisorias de palma. Para apoyar la fase comercial están creando un banco de germoplasma para la producción de semillas estratégicas. - Se logró vender el primer lote a un precio superior al “normal” por ser un producto producido sosteniblemente y en la relación con el INBio. De esta manera el consumidor está contribuyendo a la conservación de la biodiversidad costarricense. |
| 5. Agrobiot, S.A. “ecokit educativo” | - Está generando lotes in vitro (piloto) de las plantas seleccionadas y definiendo detalles para el diseño final del eco-kit educativo (prototipo del empaque, información del hiperdocumento, definición de proveedores). La estratega y el estudio de mercado están en ejecución. |
| 6. Industrias El Caraíto, S.A. | - Se tienen los resultados del análisis nutricional del extracto del fruto del carao. Se ha procedido con la identificación en laboratorio de familias de compuestos de interés en la búsqueda de actividades del producto. - Está en desarrollo la investigación para generar el paquete tecnológico para la elaboración del carao en polvo y en la fase final de diseño de la etiqueta y página web con valor agregado para el producto actual. - Paralelamente, la empresa ha contado con el apoyo de una consultoría en gestión empresarial buscando corregir las deficiencias reportadas en el estudio de factibilidad económica-financiera. |
| Fuente: Elaborado a partir de Información adicional entregada por la OBADE. |  |

### 5.2.3. OBADE y Comité Consultivo

Los funcionarios de OBADE también califican como alta la efectividad del proyecto, dado que se está logrando un alto porcentaje de los componentes planeados, es decir, el efecto directo que se buscaba.  Por otra parte, el INBio logró contar con una capacidad instalada, que antes no tenían,  para la atención de empresas nacionales interesadas en proyectos relacionados con la biodiversidad

De acuerdo con OBADE, algunos eventos externos perjudicaron el programa, la mayoría de los cuales se relaciona directamente con reducido nivel de capacidad empresarial que mostraron algunas de las empresas participantes y la propia incertidumbre que implica la actividad principal que se desarrolló en el campo de la investigación de productos nuevos, que por lo general envuelven resultados inciertos y no se cuenta con parámetros de comparación.

En efecto, de acuerdo con la experiencia de OBADE, se comprobó que cuando se trabaja con productos innovadores, no se puede saber a ciencia cierta si los resultados esperados son factibles, hasta que se sometan a la fase experimental. Por ejemplo, en el caso de Follajes Ticos se trabajó con distintas especies, sin experiencia en cuanto al comportamiento de semillas y su viabilidad comercial, formas de crecimiento, etc.

Desde el punto de vista del impacto, los principales resultados, según los funcionarios de OBADE, son los productos palpables para cuatro de las seis empresas que desarrollaron proyectos piloto. Todas vieron en el programa una oportunidad poco usual para cristalizar sus proyectos y lograron avances importantes en este sentido; aunque consideran que el impacto total se podrá apreciar dentro de unos años cuando se logren comercializar los productos que han venido desarrollando.

Otro aspecto que consideraron importante los funcionarios, tanto de OBADE como del INBio y que en cierta forma limitó los resultados, fue que el programa se concibió  fundamentalmente para  estimular la investigación y desarrollo en la etapa precomercial, aspecto de debió complementarse o ampliarse con otras alternativas, que fueran directamente para las empresas en la forma de capital de riesgo y/o la búsqueda de otras fuentes de fondos blandos, sin las restricciones que tienen los programa  de cooperación a partir de donaciones, como fue este caso.

OBADE considera que otro de los aspectos limitantes del programa ejecutado, fue la limitación del FOMIN respecto a la distribución de los recursos (75% para consultorías y el 25% para insumos).   Por ejemplo, indican, las investigaciones de nuevas plantas ornamentales adaptables, la pruebas de un bioplaguicida o de una cepa biobacteriana, demandan un mayor porcentaje en insumos, por lo que lo disponible resultó insuficiente.

OBADE apuntó que además de la etapa precomercial, que era su principal compromiso, se efectuaron algunos esfuerzos en el sentido de captar el interés de otros organismos que pudieran prestar cooperación complementaria para potenciar los productos ya desarrollados, con los que se consideran conversaciones con cierto grado de avance.  Tal fue el caso de la CAF (Corporación Andina de Fomento),  Techno Serv (empresas consultora centroamericana que busca socios o coinversionistas), Eco Enterprise (TNC) y CABI de Canadá.

Para los miembros del Comité Consultivo la calificación de esta categoría es de media alta  porque se trata de una gran idea a nivel latinoamericano, que desafortunadamente se estrella en la burocracia del FOMIN, que le restó valor al pacto interinstitucional INBio-BID.  No obstante ese entorpecimiento, el INBio, OBADE y las empresas fueron capaces de conseguir resultados positivos.  En su opinión, si el proyecto se hubiera dejado fluir, estarían celebrando un mayor éxito en materia de resultados en este momento.

Acortan que además de los productos concretos, tienen a un OBADE capaz de realizar bien su función y un sector empresarial dispuesto a entablar una relación beneficiosa con el Instituto y con otros entes de investigación.

## 5.3.  Eficiencia

### 5.3.1.  Empresas

Al referirse a la relación insumo-producto, esta dimensión pretende medir, en el caso de los proyectos piloto,  la productividad  o medida en que fueron suministrados los insumos y la forma en que fueron organizadas las actividades para producir los productos planeados.  También incluye el manejo de los tiempos y los principales obstáculos encontrados.

Las empresas calificaron la eficiencia de la siguiente forma:

- Follajes Ticos como alta.

- Bouganvillea, Cía La Gavilana, Laboratorios Lisán y Agrobiot como media baja

- Industrias El Caraíto como baja.

Los empresarios explican la baja en la calificación de media alta en efectividad a media baja en eficiencia porque la forma en que los recursos financieros fueron administrados no fue la mejor; primero, por los atrasos sufridos en los desembolsos, y luego por su paralización total por un tiempo prolongado, lo que provocó no solo el retraso en el progreso de las investigaciones (factor tiempo), como se indicó en el punto anterior, sino porque puso de manifiesto el desinterés sobre los verdaderos objetivos que tenían tales proyectos.  Algunos incluso manifestaron que “este año de atraso equivale al menos a tres de atraso en un proyecto de investigación”.  En ningún momento se consideró que la variable tiempo en los proyectos significaba un impacto diferente desde el punto de vista científico, pues la mayoría de las empresas trabajan con proyectos de investigación con características propias de los recursos bióticos que son inmanejables en algunos casos, ejemplo de esto es el caso de Follajes Ticos, quienes seleccionaron algunas palmas con potencial ornamental, pero que sus semillas se producían en forma bianual.

Industrias El Caraíto que calificó de baja esta característica, es la que precisamente está más rezagada en el logro de sus metas y lo atribuye a falta de eficiencia (atrasos) en la parte científica del proyecto.

Con respecto a la planificación de actividades y asignación de recursos, las empresas aseguran haber hecho el mejor esfuerzo en la planificación de sus actividades en la fase de diseño;  sin embargo, todas se encontraron con problemas en la ejecución, que hoy les significa pérdidas de tiempo valioso por el plazo de finalización que impone el Programa.  Estos atrasos, un poco disimulados por la paralización de los desembolsos,  también significaron un aumento de los costos, los que fueron asumidos por cada empresa como contrapartida.

Según ellos, a estos atrasos se suman algunos elementos relacionados con la falta de planificación o previsión de algunas actividades, que a la postre resultó en costos no previstos, desaprovechamiento de recurso o la elección de formas poco rentables para alcanzar los objetivos.  Ejemplos particulares de estas situaciones son los siguientes:

| 1. Bouganvillea, S.A. | No se consideró si el inventario existente de árboles de Cuassia era suficiente para realizar las pruebas necesarias. Posteriormente al inicio del proyecto el empresario concluyó que era una necesidad iniciar la siembra para reforzar el inventario actual. |
| --- | --- |
| 2. Cía. Agrícola La Gavilana, S.A | Se realizó la siembra de la plantación de vainilla, pero cuando estaba lista para los experimentos aún no se tenían listas las pruebas por atrasos en el proceso de investigación. |
| 3. Laboratorios Lisan, S.A. | En algunas etapas del proceso, no se consideró la experiencia de los investigadores de la empresa, o no se les consideró como elegibles para ser contratados por el Programa. No se planificó el financiamiento del equipo necesario desde el principio del proyecto. |
| 4. Follajes Ticos, S.A. | Ya avanzado el proyecto, no se había definido y finiquitado la creación de un banco de germoplasma |
| 5. Agrobiot, S.A. | No se consideraron otras especies de plantas para investigar la reproducción in Vitro |
| 6. Industrias El Caraíto, S.A. | No consideró la necesidad de entregar oportunamente el “mapeo” de árboles de carao a la empresa desde el principio. |

Sobre el tema de la asignación de los recursos previstos en el Programa, la mayoría de los empresarios consideró inadecuada la distribución entre consultorías (75%) e insumos (25%).  Estiman que en la mayoría de los casos, la investigación demanda mucho más recursos que los asignados para destinar a insumos y equipo, por lo que la distribución apuntada la consideran ineficiente y expresaron la necesidad de que las proporciones fueran modificadas, adaptándolas a las necesidades particulares de cada proyecto.  Para Laboratorios Lisán, por ejemplo, dicha condición le significó un atraso significativo en su proyecto.

Otro factor al que le atribuyen pérdida de eficiencia en sus proyectos es la falta de flexibilidad en la composición del presupuesto predefinido para los proyectos, que no se ajustó a las necesidades de carácter variante de una investigación científica y los tiempos para recibir y tramitar un solicitud de cambio, que normalmente era denegada.  Algunos participantes  (Cía La Gavilana, Laboratorios Lisán y Agrobiot) expresaros que  algunos rubros que debieron financiarse durante la ejecución no fueron declarados elegibles dentro del financiamiento, pero tampoco fueron tomados en cuenta como contrapartida de la empresa.

Otro aspecto que resalta en las entrevistas con los empresarios y que incidió sobre la eficiencia del proyecto, se refiere a la información recibida al inicio sobre los procedimientos administrativos.  Sólo dos empresas, Bouganvillea y Follajes Ticos manifiestan haber recibido información clara y precisa al inicio sobre los procedimientos administrativos a seguir; las cuatro restantes la calificaron de contradictoria e incompleta.

Las empresas   consideran que, en general,  la actuación de OBADE  fue buena y que su personal se esforzó por ayudarles en todo lo que estaba a su alcance.   Los esfuerzos y atención de esta pequeña oficina son, en parte, los que salvan al proyecto de una calificación más baja; sin embargo, Cía La Gavilana, Laboratorios Lisán y Agrobiot declararon que esta oficina ejecutora se inclinó a cumplir con los requisitos de forma FOMIN, en detrimento de asuntos de fondo de los propios proyectos.

Todos afirmaron que los requerimientos administrativos constituyeron un obstáculo, especialmente por traducirse en retrasos  en el proceso de desembolsos,  no tanto a nivel de OBADE sino una vez que se enviaban a FOMIN, que excluían rubros de gastos  o los calificaban como no elegibles.   Laboratorios Lisán, en particular, consideró como un gran inconveniente, tener que estar haciendo y sustituyendo informes y haciéndose presente en un sin número de actividades planificadas por OBADE cuándo, consideraban, debía estar trabajando en su proyecto.

En cuanto a la relación eficiencia/productividad la mayoría de los empresarios participantes consideran haber sido  bastante eficaces porque los resultados de la fase científica son favorables; sin embargo, no saben todavía a ciencia cierta, los niveles de producción que establecerán, ni la relación entre el costo de producción y precio de venta del producto.

### 5.3.2.  INBio

Los Directores del INBio calificaron esta característica como media baja, especialmente por los problemas administrativos que enfrentaron durante la etapa de ejecución y la suspensión de los desembolsos por parte del BID por más de un año

Manifestaron no haber recibido al inicio suficiente información sobre los procedimientos administrativos a utilizar durante la ejecución.

Para las altas autoridades del Instituto, el Banco y el FOMIN mostraron una conducta altamente reglamentista y sujeta a los cambios internos de los funcionarios encargados del Programa dentro de estas instituciones.

En materia de gestión administrativa, insisten en que durante la fase de ejecución del programa por parte del BID, privó más el cumplimiento de reglas rígidas que el cumplimiento de los mismos objetivos y prueba de ello fue la suspensión de los desembolsos, que resultó nefasta para la continuidad del proyecto, lo atrasó y obligó al INBio a enfrentarlo con sus propios recursos.

Otro de los aspectos que destacan es la asignación de funciones de carácter financiero y comercial, ajenas a la especialidad del Instituto y que en algún momento generaron conflictos de interés.  Como ejemplos de lo anterior citaron la obligación de aportar recursos económicos más allá de  su alcance y de sus intereses originales, así como la falta de reconocimiento de los costos de investigación en bioprospección.

Otro de los temas de mayor importancia fue el de la propiedad intelectual, que no se reconoció al principio y que dificultó el desempeño durante los primeros años de ejecución.

En el tema del respaldo financiero y oportunidad por parte del BID, destacan que la suspensión de los desembolsos demandó un gran desgaste en materia de renegociación y provocó una reducción significativa en el monto original del programa.

Las autoridades superiores del INBio resumen la situación  como una tergiversación a los objetivos originales y a la filosofía  de una idea que nació en entre el Instituto y el BID como un reconocimiento al primero por su labor en pro del uso sostenible de la biodiversidad.  Consideran que el proyecto pudo haber sido mucho más eficiente si se hubiesen mantenido los propósitos y motivos originales.

### 5.3.3. OBADE y Comité Consultivo

Los funcionarios de OBADE y los miembros del Comité Consultivo  lo califican como media baja.

Al igual que en el caso anterior, manifestaron desconocer al inicio los procedimientos administrativos para la ejecución del Programa y agregan que no existió un programa de capacitación por parte del BID, no se conocían los manuales ni ciertos requisitos exigidos por el FOMIN.  Expresaron que más bien, se fue “aprendiendo en el camino”, especialmente conforme se fueron objetando gestiones y planteamientos.

Los entrevistados coinciden en que el BID mostró más interés en  la aplicación estricta de los reglamentos de FOMIN que a los objetivos originales del programa, que afectó mucho el cambio de los funcionarios a cargo del mismo y la manifiesta disparidad de opinión.  Esto contrastó con las necesidades de flexibilidad que se habían planteado originalmente en el diseño del proyecto y restó eficiencia al programa.

La apreciación general de los entrevistados es que la falta de flexibilidad en la fase de  ejecución por parte del BID constituyó un obstáculo importante para el manejo previsto de los tiempos  y que produjo mucha de incertidumbre, tanto para la oficina ejecutora como para las empresas participantes en los proyectos piloto.

Uno de los aspectos que apuntaron como ejemplo de la pérdida de eficiencia y efectividad fue el rechazo unilateral del BID al proyecto piloto a ser desarrollado por una comunidad.  Sienten que antes de este acontecimiento, las relaciones con el representante del BID eran mucho más flexibles (quizá por la filosofía original del convenio), pero con el cambio de personal en la representación costarricense, las cosas tomaron otro rumbo, imponiéndose la rigidez en el marco lógico, el reglamento operativo y los manuales  de procedimientos, los plazos de ejecución y las dudas sobre la selección de los proyectos.

En materia de productividad, se verificó que algunos de los recursos utilizados produjeron componentes de calidad diferente a la esperada, lo cual se explica por la naturaleza misma del proyecto.  OBADE  cita como ejemplos, el caso de Laboratorios Lisán, en el cual  durante la etapa de investigación de productos naturales hubo necesidad de replantear la investigación con el objeto de procurar mejores opciones tanto científicas como comerciales; también en el caso de La Gavilana, durante el transcurso del desarrollo de un modelo de producción eco-amigable de vainilla, se obtuvo un producto adicional (un bioplaguicida), que no estaba dentro del programa original, se produjo vainilla in vitro y se lograron aislar microorganismos con un potencial interesante.

En cuanto al respaldo financiero y oportunidad por parte del BID, las entrevistas manifestaron una opinión similar a la de los Directores del Instituto, en el sentido que el punto más negativo fue la suspensión de los desembolsos por un largo periodo, cuando ya los proyectos se habían iniciado.  Coinciden en que, en materia de investigación, este tipo de acción es inaceptable, que resultó contraproducente y significó una gran pérdida, no solo económica, sino en el progreso que hasta entonces se había logrado.

Los entrevistados concluyen que dentro de las acciones que se pudieron haber tomado para incrementar la eficiencia del programa está la flexibilidad  para los desembolsos por parte del BID, haber mantenido la idea original y  permitir el cobro de intereses para poder darle continuidad.

Los miembros del Comité Consultivo calificaron la eficiencia con grado de “medio alta”, precisamente por los problemas administrativos y la falta de entendimiento entre OBADE y los principales proveedores de recursos financieros.  Critican fuertemente el cierre del programa a mitad de camino, trastocando los objetivos originales y forzando a la renuncia de una parte importante de los recursos que originalmente se habían aprobado.  Apuntan que son testigos de que al final, la OBADE realizó un gran esfuerzo por tratar de entenderse con la burocracia del BID y FOMIN para continuar con el programa, lo que a su juicio le restó eficiencia.

Dentro de las actividades que produjeron demoras significativas apuntan que tanto los  tiempos de trámite para poner en vigencia el programa y el proceso de promoción para la selección de los proyectos fueron muy lentos.  En la fase de ejecución, como ya se indicó, el aspecto más negativo fue la paralización de los desembolsos por más de un año. Los miembros de este Comité comparten el criterio que las reglas sobre la operación del programa fueron poco claras desde el inicio, que en el BID no ha existido unidad de criterios y que las interpretaciones dependieron de los funcionarios, que también sufrieron cambios durante el proceso.

## 5.4.  Innovación

### 5.4.1. Empresas

El grado de innovación de un proyecto se define como la producción de un nuevo producto o servicio, o el mejoramiento del proceso o método de producción. También incluye la posibilidad de que los elementos introducidos puedan ser utilizados e imitados por otros, es decir, si lo realizado tiene un efecto demostración.

En esta categoría, todas las empresas calificaron sus proyectos como de alta innovación.  En primer lugar porque, “por definición”, todos incluyeron un proceso científico de bioprospección que les puede permitir introducir en el mercado, de manera competitiva y efectiva, un nuevo producto o productos mejorados, lo cual, también les permitiría, en forma exitosa, ampliar sus horizontes en los mercados internacionales.  En detalle, el ingrediente innovador lo plantean en los siguientes términos:

Calificación resumen del nivel de innovación

| Empresa | Calificación | Razón |
| --- | --- | --- |
| 1. Bougainvillea, S.A. | Alta | No existe en el mercado un insecticida natural estandarizado (sustituto) para enfrentar las plagas de la mosca blanca en la producción de melón y otras especies. |
| 2. Cía La Gavilana, S.A. | Alta | No existe un derivado natural (hongo que come hongo) para proteger las plantaciones de vainilla de enfermedades del suelo. |
| 3. Laboratorios Lisan, S.A. | Alta | No existen en el mercado productos derivados de las plantas seleccionadas con fines terapéuticos. |
| 4. Follajes Ticos, S.A. | Alta | Crea la capacidad de domesticar plantas cuyo mercado es altamente cambiante y donde lo nuevo es lo que causa impacto. |
| 5. Agrobiot, S.A. | Alta | Crea la capacidad de domesticar plantas exóticas vía cultivo de tejidos para conformar un eco-kit educativo del proceso de germinación de las plantas. |
| 6. Industrias El Caraíto, S.A. | Alta | No hay otro producto natural tan efectivo como el carao para combatir la anemia, fortalecer las glándulas en el periodo de lactancia de la mujer y como reconstituyente. |

Las empresas consideran que las fuerzas innovadoras  se encuentran en la motivación de ellas mismas, combinada con la capacidad de investigación científica del INBio.

En cuanto al efecto demostración, si bien es cierto, existen cláusulas confidencialidad que impiden divulgar abiertamente sus hallazgos, la experiencia puede ser imitada  o trasladada a otros proyectos, que puedan ser desarrollados por ellos mismos, por otras empresas o por el mismo INBio. Piensan que este momento no se puede medir ese efecto en toda su magnitud y que probablemente muchos otros participantes potenciales  estén a la espera de sus resultados, dentro de las que incluyen empresas extranjeras productoras o distribuidoras de productos naturales.

Una contribución positiva para el efecto demostración lo constituyen las actividades públicas, las publicaciones en periódicos nacionales y en revistas internacionales, con carácter de divulgación y promoción que ha realizado OBADE sobre el Programa y sus participantes, en muchas de las cuales debieron estar presentes.  En estas actividades y otras correlacionadas, las empresas tuvieron la oportunidad de realizar algunos contactos interesantes, por ejemplo:

- Bouganvillea manifiesta haber encontrado eco en las universidades, distribuidores de productos agrícolas nacionales y extranjeros, así como con la OEA con la que ya firmó un contrato por doce años de mucho interés para la empresa.

- Cia La Gavilana tiene “una gran lista” de interesados en sus productos, entre los que se encuentran, laboratorios farmacéuticos, asociaciones de pequeños productores, Coopesinlencio, APPTA, CATIE, GTZ, CANIAN, OEA y otros.

- Laboratorios Lisán ha hecho contactos con distribuidores internacionales de productos naturales farmacéuticos.

- Follajes Ticos tiene compradores potenciales de sus nuevos productos en Europa, en especial de sus distribuidores actuales en Holanda.

- Agrobiot no tiene claro la nueva dimensión de distribución de su nuevo producto.

- Industrias El Caraíto tiene firmado a través del INBio una carta de intenciones con un laboratorio en Estados Unidos.

En cuanto a las áreas en que se pudo haber sido más innovador, las empresas manifestaron que la capacidad de innovación hubiera sido mayor de haberse ampliado el espectro de investigación científica desde la fase inicial de investigación.  Así, por ejemplo:

- Bouganvillea: conociendo el proceso de producir el insecticida derivado de una especie de árbol, permite aplicar el mismo método para investigar, no solo otras plantas, sino otras especies de plagas a atacar, por lo que se pudo avanzar en este sentido.

- Cía La Gavilana: la investigación, de los hongos que atacan hongos (biocontroladores) debió incluir desde el principio una gama más amplia de aplicación factible, hoy se tienen doce de ellos.

- Laboratorios Lisán: haber incluido desde el principio una gama más amplia de plantas con su respectivo inventario, hubiera potenciado este y otros proyectos.

- Follajes Ticos: se pudo haber incluido desde el principio la creación del banco de germoplasma.

- Agrobiot: se pudo haber ampliado y tomado las muestras de especies de zonas protegidas y no de viveros

Tres empresas (Bouganvillea, Cía La Gavilana y Agrobiot) agregaron que también hubiera sido interesante contar con “un segundo criterio científico” para ampliar las posibilidades de acelerar algunos proceso y ser más productivos en esta fase de investigación.

En general, las empresas manifiestan contar ahora con más  experiencia y conocimientos sobre sus actividades, comparado con los procesos técnicos que venían desarrollando. Con excepción de Laboratorios Lisán, los proyectos piloto incluyeron procesos totalmente innovadores de producción, un cambio tecnológico, la introducción de un nuevo proceso técnico de producción sobre el que no tenían mayor experiencia.

### 5.4.2.  INBio

Las altas autoridades del INBio y los funcionarios científicos de la entidad califican esta categoría como alta, por lo innovador del servicio prestado por parte del Instituto a las pequeñas empresas por primera vez, por las características mismas de los proyectos piloto y por los efectos que puede generar en el futuro cercano, tanto para el INBio como para las empresas participantes.

Para los Directores de INBio, el diseño original del programa significó una oportunidad de replicar un proyecto similar, que había desarrollado años atrás uno de ellos en el campo de software, mientras presidió el  CONICIT.  Dicha experiencia innovadora sirvió de inspiración para pensar en el desarrollo de un programa, pero esta vez en el campo de la biodiversidad.  Agrega  que el interés original que mostró el BID sobre la idea, por parte de su Presidente don Enrique Iglesias, se fundamentó precisamente en el trabajo pionero e innovador que venía desarrollando INBio en el campo de la biodiversidad

Apuntan que en materia de innovación, los proyectos muestran lógicamente distintos grados, aunque destacan los elementos introducidos en forma efectiva en los casos de La Gavilana y de Follajes Ticos.  Agregan que las experiencias de los proyectos piloto perfectamente pueden ser utilizados e imitados por otros participantes del sector empresarial, algunos de los cuales ya han mostrado interés en entablar relaciones con INBio, con miras a iniciar proyectos similares.

### 5.4.3.  OBADE y Comité Consultivo

Para la OBADE también el impacto en materia de innovación fue muy alto, por distintas razones: primero, el hecho de que por primera vez se cuenta con una oficina dentro del INBio encargada del contacto con empresas nacionales, en este caso PYME; segundo, los elementos innovadores que se están logrando poner en funcionamiento efectivo en los proyectos atendidos y tercero, por la posibilidad de continuar prestando servicios similares en el futuro.

Los entrevistados manifestaron que todos los seis proyectos contienen elementos innovadores, precisamente por tratarse de ideas desarrolladas para el uso sostenible de la biodiversidad, área que por sí sola es innovadora.

Dentro de los elementos más innovadores destacan el caso de la investigación de palma por parte de la empresa Follajes Ticos con objetivos comerciales a nivel internacional,  los experimentos y productos agregados en el caso de los cultivos de vainilla por parte de La Gavilana, el desarrollo del biocida natural basado en extractos de la madera de hombre grande por parte de Bouganvillea y que pueden ser utilizados exitosamente en cultivos de melón y otras especies de manera natural y sostenible.  En menor grado, pero siempre con características innovadoras, citan el desarrollo de fitofármacos por parte de Laboratorios Lisán a base de plantas a las que popularmente se les atribuido características medicinales,  igualmente el caso de El Caraito y los avances en el potencial comercial de especies nacionales por parte de Agrobiot.

Los funcionarios de OBADE expresan que gracias a la experiencia anterior y de las publicaciones realizadas, cuatro o cinco empresas han manifestado su interés de emprender experiencias similares; aunque en la mayoría de los casos no cuentan con recursos económicos para costear el proceso de investigación y desarrollo.

OBADE  considera que  los elementos desarrollados en el Programa son factibles de ser replicados por otras empresas o entidades.  Informan que se han iniciado esfuerzos por convencer a Gobiernos y organismos internacionales (Holanda, CAF y Canadá)  para que puedan facilitar el financiamiento de programas de biodiversidad con fines comerciales sostenibles (establecimiento de un “bio-comercio”), aprovechando la coyuntura de apertura comercial y la experiencia de INBio en materia científica.

Siguiendo con el efecto demostración,  agregan que cuentan con la solicitud de varios empresarios, algunos incluso con interés en aportar sus propios recursos, para contar con los servicios de INBio para el desarrollo de ideas productivas.  Más aún, ya los han contactado de parte de la Cámara de Productores de Helechos, para discutir la posibilidad de realizar una investigación semejante a la que se hizo con palmas con la empresa Follajes Ticos S.A.  Estas manifestaciones de interés no provienen solo de Costa Rica, sino de otros países latinoamericanos, por ejemplo los países miembros de la Corporación Andina de Fomento han solicitado formalmente la asesoría técnica de INBio para desarrollar programas similares de biocomercio.

Con respecto a la innovación, los miembros del Comité Consultivo  no vertieron una opinión unánime: dos consideraron de “alta” esta categoría  y uno de “media baja”.

Los que la consideraron alta se basaron en la novedad que implica la incorporación del INBio en investigación y desarrollo en beneficio de la pequeña empresa, que contó con servicios de alta calidad y en proyectos innovadores.  Consideran que esta iniciativa tiene un gran potencial para ser imitado o replicado en el área centroamericana y del Caribe, con la participación del propio INBio o de alguna entidad similar.

El miembro del Comité que calificó la gestión innovadora con un grado más bajo, basó su opinión en que el factor innovador lo aportaba solo el INBio y que el BID, a través de FOMIN, quiso aprovechar esa oportunidad novedosa y el éxito ya logrado por el Instituto para abrir una ventana de financiamiento para llegar a las PYMES. Agrega que la innovación en un reto que se impone el INBio, que es quien arriesga su imagen y prestigio para tratar de trabajar con las PYMES y toda la incertidumbre que ello conllevan. Indica además que el FOMIN tuvo la oportunidad de ser más innovador. Facilitando la relación de las PYME con la biodiversidad, pero que demostró que no estaba preparado para ello.  “Se quiso montar sobre un éxito logrado ya por INBio.”

## 5.5. Adicionalidad (valor agregado)

### 5.5.1. Empresas

Las empresas participantes califican como alta esta dimensión relacionada con el valor agregado.  Todas coinciden en que si no se hubiera implementado  el Programa INBio/BIDPFOMIN sus proyectos no se hubieran realizado, especialmente por la falta de opciones de financiamiento para el desarrollo de este tipo de investigación científica, sobretodo para empresas pequeñas y medianas.

La opinión generalizada de las empresas es que el Programa les ofreció la posibilidad de  acelerar y solidificar aspectos de investigación y desarrollo de sus empresas, así como aspectos de comportamiento empresarial como sustancia obligatoria para introducir los elementos de innovación a la empresa por medio del proyecto.

Esto significa que sus proyectos contienen hoy un alto valor agregado científico y empresarial, que les ha ayudado a transformar procesos, e incluso otros elementos como los ya mencionados como ciertas ventajas comerciales (Follajes Ticos y Lisán), la firma de contratos o el interés de  organismos internacionales y otras empresas  (Bouganvillea, La Gavilana, Industrias El Caraíto) y  contactos interesantes  con otros sectores (Bouganvillea, La Gavilana, Follajes Ticos) y la apertura de otras opciones de investigación en cada una de las empresas tal y como sigue:

Bouganvillea:  El proceso externo que se pretendía obtener era la domesticación de la planta de Quassia amara. La obtención de una planta de extracción amplió las posibilidades de la empresa de realizar nuevas investigaciones con otro tipo de plantas.

Caraíto: A pesar de que al momento de la entrevista fue evidente el relativo desconocimiento del empresario respecto a toda la gama de posibilidades que tiene para posicionar su producto, el conocer que el producto puede formularse en polvo es visto de manera muy positiva por la empresa, y se pregunta sobre la posibilidad de poder realizar investigaciones en nuevas presentaciones comerciales del Carao.

Lisan:  Los resultados de la implementación de protocolos en el laboratorio, elaboración de lotes piloto y transición de investigación a la de pruebas piloto para cada producto desarrollado pueden ser utilizados como base para futuras actividades de la empresa.

Agrobiot:  El empresario, aunque manifiesta no estar totalmente satisfecho, reconoce el aporte científico que recibió, y que gracias a ellos se mejoraron algunos de los procedimientos de cultivo, como los medios líquidos.  Además plantea que los aportes brindados por todas las partes involucradas en el programa le han adicionado a la empresa una serie de posibilidades y expectativas de trabajar en la línea de cultivos in Vitro, con otros tipos de plantas, para la venta al sector turístico.

Follajes Ticos:  La empresa reconoce que el proceso sólo pudo llevarse a cabo gracias al aporte de todos los actores involucrados en el programa y considera que el aporte técnico científico del INBio fue fundamental para seleccionar  el material con mayores posibilidades de éxito.  Es claro que existe un valor agregado tanto en los aspectos económico financieros, como científico-técnicos que incluso ahora se traducen en una diferenciación reconocida en el mercado.

Gavilana:  El ejecutor considera que el proyecto resolvió un problema puntual al establecer un método de control de una enfermedad poco conocida y muy dañina en el cultivo de vainilla. Con el conocimiento y experiencia adquiridos, la empresa tiene planificado incursionar en otros campos del manejo de controladores biológicos.  El ejecutor está conciente de que sin el aporte del proyecto esto no se habría logrado concretar por dos aspectos fundamentales, primero porque logró  contar con los fondos necesarios y segundo,  logró el acceso al banco de germoplasma del INBio.

En síntesis, se deduce que a través del diseño y ejecución de los proyectos piloto y,  en especial, que en la relación establecida entre el INBio y estas empresas, se dio un efecto catalítico en las empresas,  que ya se muestra en la experiencia acumulada y en el cambio de visión sobre el futuro. Por el hecho de haber tenido acceso al servicio científico especializado, que ha impulsado un cambio tecnológico en sus procesos de producción, estas empresas ya no son las mismas de antes.

Pareciera que el camino es que el INBio en compañía de algunas instituciones costarricenses y extranjeras, bajo ciertas políticas, puedan replicar esta experiencia y estimular otras iniciativas similares.

### 5.5.2. INBio, OBADE y Comité Consultivo

La dimensión de valor agregado o adicionalidad se califica como alta por parte de estos tres participantes, porque se agrega valor al conocimiento existente, tanto en el INBio como entre los empresarios que participaron en el plan piloto. Coinciden en que sin la participación financiera del BID y FOMIN no hubiera sido posible lograr los productos y resultados que se generaron con la ejecución del Programa.

OBADE  explicó que sin el programa las empresas no hubieran tenido la intención de acercarse al INBio como institución  de apoyo,  ni este hubiera tenido la posibilidad económica prestar servicios y facilitar la transmisión de conocimientos.  En este sentido, se logró crear una necesidad por parte del sector empresarial y se proporcionó acceso de este a una institución con  capacidad e infraestructura.  En otras palabras, el programa propició  las condiciones  necesarias para que el sector de pequeñas empresas y el Instituto se desempeñaran un una área que de otra forma no se hubiera dado.

La Gerencia de OBADE apunta que el valor agregado se puede medir en los siguientes términos:

- Acercamiento de una organización de prestigio científico a un sector al que antes no tenía acceso (las PYME) y de este a la organización

- Conocimiento (científico y codificado) y la  sinergia entre los científicos del INBio y la experiencia (Lisán).

- Ampliación en la oferta de servicios por parte de INBio, por ejemplo, ofertar un servicio de búsqueda de plantas ornamentales, a raíz de la experiencia adquirida en uno de los proyectos piloto. Compromiso de confidencialidad.

- El acercamiento del INBio con consultores de alta calidad en campos que no son de su especialidad, pero que ayudaron a promover los objetivos de alianza sectorial y a explotar las ventajas comparativas.

- Las mejores condiciones comerciales  y regalías que pueden obtener las empresas  en el mercado internacional, al conocerse su relación con INBio y su compromiso con la naturaleza.

Tanto OBADE como el Comité consultivo también subrayan  otro aspecto importante en materia de valor agregado y es el que se relaciona con la actual coyuntura de la apertura comercial en el que la diferenciación y la innovación juegan un papel preponderante.  Consideran que el programa efectivamente agrega valor, sobretodo en materia de investigación y desarrollo de nuevos productos. Por otra parte, agregan, se logró introducir e impulsar un programa con una perspectiva mucho más global, con el INBio como actor estratégico, con gran potencial de transformación.

La Directores del INBio señalaron que el programa, desde el inició se visualizó como una oportunidad única para arrancar un proyecto en el que la institución cifraba muchas esperanzas para expandir su misión al sector productivo nacional.  Reconocen este efecto catalítico inicial, aunque desafortunadamente con los problemas apuntados, el efecto favorable se vio disminuido en la etapa de desembolsos.  Consideran que con el proyecto, el BID y FOMIN  abrieron la puerta para impulsar un proyecto con gran potencial, pero que la forma de administrar los recursos y los excesivos requisitos impuestos más bien se convirtieron en un obstáculo.

Las tres instancias  coinciden  en que el Programa facilitó una acción muy importante para el INBio: su primer contacto directo con la empresa nacional en materia de prestación de servicios, lo que los lleva a pensar en la implementación de otros proyectos con la misma finalidad en el futuro.  Afirman que, sin el programa, para el INBio hubiese sido mucho más difícil (o quizá no lo hubiera iniciado) desarrollar capacidad institucional para apoyar el desarrollo empresarial nacional y propiciar el desarrollo de nuevos productos a partir de la biodiversidad y se les hubiera negado por tanto, la oportunidad de proyección y reafirmación de los objetivos fundamentales del instituto.

## 5.6.  Sostenibilidad

### 5.6.1. Empresas

En el caso de los proyectos piloto, la sostenibilidad se aborda como la capacidad de las empresas para seguir produciendo bienes o prestando servicios en forma sostenible una vez que concluidas las actividades propias del proyecto y que termina el financiamiento.  También incluye su grado de compromiso ante el proyecto y ante sus obligaciones de reintegrar los recursos recibidos.

La calificación de las empresas se distribuyó un 50% como media alta y el restante 50% como media baja.  Se notó una relación directa entre el grado de satisfacción  y su disposición frente al proyecto y a su compromiso de pago.  En todo caso, la alta sostenibilidad la adjudican, a pesar de que a la fecha de esta evaluación, no tienen claro cómo van a financiar la fase comercial, que resulta determinante para este factor.

En aspectos de negocios, los objetivos de los proyectos se dividen en dos categorías: objetivos financieros y objetivos de desarrollo.  El objetivo financiero es la recuperación de los costos por parte de las empresas al devolver el monto del financiamiento recibido, que en este caso se refiere solo al principal, puesto que no incluyen intereses, lo cual depende del grado de éxito y de parte de las ganancias comerciales durante un determinado período.  El objetivo de desarrollo se mide a partir de los logros que se alcancen, tanto en la fase precomercial, producto de la investigación,  como en la etapa de desarrollo comercial del mismo.

Sobre el compromiso de la empresa con su proyecto se detectó lo siguiente:

- Agrobiot, Bouganvillea, Cía La Gavilana y Follajes Ticos, muestran gran fe en el éxito comercial de sus productos derivados de la bioprospección.  Las últimas tres empresas mencionadas, afirman tener hoy un gran cambio en la visión.  También saben que al entrar en la fase comercial deben introducir más cambios en aspectos de gestión gerencial y operar a escalas mayores.  Dicen que esta sostenibilidad de sus proyectos sería hoy mayor, de haberse ampliado la gama de investigación desde el comienzo del proyecto.

- Laboratorios Lisán no tiene duda que tendrán éxito en el desarrollo comercial de sus productos y desde este punto de vista le confieren una alta sostenibilidad.

- Industrias El Caraíto también muestra gran fe en terminar con éxito el desarrollo de su proyecto; sin embargo dicen que la información que disponen sobre el estado de la investigación no es aún concluyente, por lo que no se sienten en posición de opinar sobre la sostenibilidad de su proyecto.

Todas las empresas opinaron  que el Programa representó una oportunidad de financiamiento para pequeñas empresas y  que piensan que  la  OBADE debe mantenerse, representando la filosofía de INBio para el bienestar del sector; pero  no tienen un criterio sobre la capacidad real de mantener esta oficina funcionando.

Dos aspectos determinantes para la sostenibilidad de los proyectos son la fuente de financiamiento para la etapa posterior a la fase pre-comercial y la aceptación de sus productos en el mercado.   En ninguno de estos muestran certeza las empresas; excepto en el caso de Lisán, que ya tomaron la decisión de desarrollar la fase comercial e implementar la estrategia recomendada con sus recursos, en los demás casos no existe formalmente una oferta de financiamiento para la fase comercial. En solo algunos se han efectuado o se están efectuando estudios de mercado y se están definiendo los términos de la estrategia comercial.

Los mismos documentos originales consideran la importancia de  la etapa posterior, incluso vislumbran como una salida, apoyar a estas empresas para obtener financiamiento por parte del Fondo Empresas Ambientales de Centroamérica, establecido principalmente con recursos FOMIN y que tiene como objetivo financiar las inversiones de proyectos productivos ambientales.  Sin embargo, dado el estado de las relaciones INBio–FOMIN, esta opción se interpreta como poco probable, al menos con participación de INBio.

Con respecto a su compromiso frente a la obligación de repagar el monto de financiamiento,  se percibe que probablemente solo  2 o 3 empresas lo cumplan; dado que las demás, a pesar de tener firmada una letra de cambio, no se sienten moral ni financieramente comprometidas y sienten que al final el INBio no tendrá el mismo nivel de exigencia que mostró durante su relación con el FOMIN.

Para las empresas más rezagadas en el avance de sus proyectos, Agrobiot e Industrias El Caraíto, se vislumbra un débil nivel de sostenibilidad.  En primer lugar, no se han concluido las labores correspondientes a la fase comercial ni sus productos concretos, luego porque muestran el nivel más bajo de gestión empresarial y requieren un financiamiento, cuya magnitud está lejos de sus posibilidades reales.  Se debe agregar que, en el caso de estas dos empresas, ninguna tiene mayor experiencia en la gestión de fondos de capital y la actitud de espíritu de trabajo que caracteriza a sus dueños no es suficiente para solventar este importante obstáculo para el éxito de sus proyectos y por ende, para cumplir su compromiso de pago. Por lo que se infiere que el nivel de compromiso con respecto a la devolución de los fondos recibidos es mínimo o nulo; además, están casi seguros  de que ni al INBio ni al BID les va a interesar los pocos activos que poseen,  en caso de llegara a la ejecución de las letras de cambio.

### 5.6.2. INBio

El INBio califica esta dimensión como “media baja” por las siguientes razones:

- En materia de monitoreo la sostenibilidad del programa dependerá de lo que pueda hacer la institución posteriormente a la conclusión del programa, especialmente de las posibilidades reales de mantener el concepto de OBADE dentro de su estructura.

- Aunque el compromiso por parte del INBio es alto con los propósitos del programa, las condiciones de repago y la imposibilidad del cobro de intereses no hace factible la continuidad del programa en la forma de un fondo revolutivo para atender la proyección de los servicios de la biodiversidad hacia el sector empresarial.

- El nivel de compromiso por parte de las empresas es relativo y dependerá del éxito comercial de los proyectos, que no se contempló dentro de la financiación.

Las autoridades del INBio opinan que las posibilidades de sostenibilidad institucional dependen de los nuevos recursos que la entidad pueda procurar para ese fin, en lo cual sí se muestran muy interesados y ya han iniciado gestiones con Gobiernos amigos (Holanda y Canadá), con la Corporación Andina de Fomento e internamente, con el Banco Popular y de Desarrollo Comunal.

Manifiestan que el Instituto sí está en capacidad técnica de sostener el impacto iniciado por el programa, pues cuentan con el “know how” y el personal capacitado; no obstante, por la forma de operar y mantenerse el INBio, ello dependerá de los recursos disponibles y de la flexibilidad en que se pueda acceder a ellos.

Los funcionarios de INBio analizan la sostenibilidad desde tres puntos de vista:

- Desde el punto de vista institucional,  El INBio se siente comprometido con los propósitos del programa, motivo por el cual hará los esfuerzos necesarios para sostener y permitir el crecimiento de sus objetivos originales.  En esta dirección están procurando fondos que les permita ampliar el impacto.

- Desde el punto de vista científico,  el efecto positivo se mantiene y se proyecta positivamente hacia el futuro.

- Desde el punto de vista empresarial, la mayoría de los proyectos se consideran sostenibles y con un gran potencial de desarrollo, que incluye la etapa comercial.

- Desde el punto de vista financiero, el programa no se considera sostenible pues no previó la forma de darle sustento financiero  después de su conclusión mediante una política efectiva de recuperación.

### 5.6.3. OBADE y Comité Consultivo

Los funcionarios de OBADE y los miembros del comité Consultivo ubican la sostenibilidad dentro del rango “media baja”, basándose principalmente en la capacidad de monitoreo posterior a la conclusión del programa, al grado de compromiso de los beneficiarios finales y en viabilidad institucional y financiera.

Para ellos no está claro si contarán o no con posibilidades de un seguimiento posterior a la ejecución, principalmente por la falta de recursos, ya que por sus características, no se trata de una iniciativa autosostenible financieramente: la recuperación es muy lenta y los recursos están sujetos al riesgo de poder adquisitivo. Lo único que está definido son los planes de escalamiento y las proyecciones de repago y que la plataforma de servicios del INBio sea la encargada de realizar los cobros y colocarlos en un fondo de bioprospección que  sería administrado por el Instituto y utilizado en investigación en bioprospección (no se tiene definido cómo).

En lo relativo a la permanencia de OBADE dentro del INBio y sus perspectivas.  La Gerente aclara que al inicio del convenio el Banco concibió a la oficina compuesta solo por un funcionario-gerente auxiliado por un promotor durante el primer año de ejecución, ambos pagados con recursos del fondo rotatorio (por gestiones de la misma oficina, se alargó el contrato para el auxiliar).  De acuerdo con este esquema, la gerente fue la principal involucrada desde el inicio, es principalmente quien tiene la memoria institucional del programa, la que renegoció el convenio, aprobó presupuestos y visitas, fue la principal tomadora de decisiones y es la que permanecerá dentro del INBio.  Esta gerencia pasará a formar parte del  grupo de bioprospección, con el objetivo primordial de que se mantenga la visión  de  seguir trabajando con las PYME, contactándolas y atendiendo sus necesidades e intensificando las acciones para conseguir fondos direccionados a este objetivo en entidades como  UNCTAD (biotrade), CIDA Canadá, Holanda (FMO),  CAF,  FODEMIPYME (BPDC), CONICIT, etc.,  que incluye una parte sustancial de la fase comercial, estrategia que se ha denominado “Bioiniciativa”.  En estas labores estará también acompañada por la desarrolladora de negocios del INBio.

De acuerdo con lo anterior, se deduce que en INBio se ha institucionalizado la idea de seguir trabajando con las PYME en materia de biodiversidad y de promover negocios de este tipo, que resulten mudamente beneficiosos.

Con respecto al grado de compromiso, lo ligan al grado de avance y éxito comercial de los  proyectos piloto: en el caso de Follajes Ticos ya se están colocando las primeras plantas en los mercados europeos y tienen un escenario de repago definido desde los primeros años; en el caso de Laboratorios Lisán, por su capacidad de escalamiento y los recursos disponibles para la fase de mercadeo, se espera una situación similar. En el caso de Bouganvillea y de la Gavilana, los productos aún no están suficientemente maduros y por ende, tampoco el compromiso de repago, aparte de ciertos trámites  legales que se deben  cumplir, antes de la fase comercial.  En los dos casos restantes se tienen serias dudas con respecto a la capacidad de repago de los recursos facilitados.

En materia de sostenibilidad institucional, estos dos actores concuerdan sobre la necesidad de  contar con nuevas formas de cooperación, que permitan dar continuidad a lo iniciado con el programa, pero concebido con un modelo distinto, tanto en el manejo de los recursos y su asignación, como en su capacidad de recuperación.

Para la OBADE  y el Comité Consultivo, quedó claramente demostrado que es posible una alianza positiva entre el INBio y el sector productivo nacional, con un impacto duradero y un proceso sostenible, si se cuentan con las condiciones financieras y la organización adecuadas desde el principio.

Los miembros del Comité Consultivo consideraron que en los términos en que el BID impuso los lineamientos, el programa no tiene sostenibilidad.  Lo positivo, destacan, es que queda la semilla de la experiencia en OBADE y en INBio, que se puede retomar en cualquier momento para reiniciar otro programa con los lineamientos apropiados. Por tanto, en materia de institucionalidad consideran que la probabilidad de mantener la organización y de procurar fondos a partir de esta experiencia es muy alta, siempre y cuando no sea con los mismos lineamientos de FOMIN.

En general, ambas instancias coinciden en que para optimizar la sostenibilidad el proyecto solo se requerían dos condiciones, una de carácter financiero y otra operativa.  La primera, que se incluyera financiamiento para la fase de comercialización de los productos o al menos incluir incentivos para la consecución de los recurso (INBio haciendo los contactos y las empresas encargadas de la formalización).  La segunda, según los entrevistados, que el BID y el FOMIN actuaran de acuerdo a la filosofía pactada originalmente, que en el fondo lo que buscaba era la creación de un fondo revolutivo capaz de sostener la continuidad y el impacto de un programa de esta índole.

## 5.7. Evaluabilidad

### 5.7.1. Empresas

Esta categoría es calificada por las empresas como media alta.  Esta opinión la fundamentan en el hecho efectivamente el Programa contó con mecanismos de seguimiento y evaluación por parte de OBADE y del BID, que e se realizaron especialmente mediante visitas, actividades conjuntas y otros requisitos formales que permitieron el control de una parte importante de sus proyectos.

No obstante, concuerdan en que si bien es cierto en los proyectos se contó con indicadores sujetos a verificación y los medios para realizarla, por las características propias de los mismos (investigación y desarrollo), una parte importante del impacto no es medible o cuantificable, al menos en el corto y mediano plazo.

Agregan que las investigaciones científicas, en especial en sus primeras etapas, son un “intangible” muy difícil de valorar y de aprehender el impacto en términos económicos y  empresariales.  Consideran que el verdadero impacto se materializará dentro de unos años: cuatro o más.

Por otra parte, expresaron que hay elementos cualitativos, como la experiencia acumulada, la forma de abordar temas de investigación y la mejora en la capacidad administrativa (en algunos casos) que no se pueden medir en términos cuantitativos, pero que constituye un factor, que la mayoría considera “invaluable”.

### 5.7.2. INBIO

La institución manifestó que con la ejecución del Programa se sometieron a la buena práctica de rendición de cuentas, que significó la obligación de demostrar  el trabajo efectuado bajo ciertas normas y reglas.  En efecto,  se trató de un programa en que se vieron sujetos a evaluación constante, lo cual lo consideran positivo como un medio de expresar los resultados obtenidos en comparación con los planes establecidos y las funciones encomendadas.  No obstante  la importancia de ese seguimiento y evaluación, consideran excesivos e innecesarios algunos trámites y exigencias que impone el FOMIN es sus programas, que como se ha indicado en otras categorías de evaluación, resta eficiencia y efectividad.

Por otra parte apuntan que, cuando se abre camino, como en este caso, no existen  parámetros de comparación.  De esta forma justifican por qué consideraron adecuadas algunas de las medidas para evaluar el logro de los objetivos por parte del principal proveedor de los recursos.  Lo más adecuado para un proyecto innovador como este, si tocara volver a trabajar con los mismos entes, es poner especial atención a la formulación inicial del proyecto.

Un tema  que apunta la Gerencia de OBADE en  materia de evaluabilidad y que también está presente en otras dimensiones de  la evaluación, es que a pesar de que no se cuenta con “benchmarks” para medir los logros, se pudo demostrar al sistema bancario nacional y a las  instituciones financieras internacionales que este tipo de proyectos es viable y que existe demanda de parte de ellos, que contribuye a cumplir la misión de una entidad como INBio, agregando valor comercializable al uso de la biodiversidad.

### 5.7.3. OBADE y Comité Consultivo

Manifiestan que a partir de la evaluación intermedia  la OBADE  y el Comité Consultivo contaron con instrumentos más precisos que le permitieron mejorar la gestión, monitoreando y evaluando la ejecución en forma más adecuada.  Se implementó una matriz reformulada que aportó medios de verificación y control, se elaboró y aplicó el manual de procedimientos con elementos estandarizados, se solicitaron planes de negocios y estudios de mercado en varios casos.  Esto repercutió en la reanudación de los desembolsos, se mejoraron los reportes y los sistemas de liquidación, así como el manejo del fondo rotatorio.  Este giro positivo permitió al ente ejecutor ganarse el respeto del Banco.

| MATRIZ DE PLANIFICACION |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MARCO LOGICO |  |  |  |  |
| PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DEL USO DE LA BIODIVERSIDAD POR PEQUEÑAS EMPRESAS |  |  |  |  |
| BID-FOMIN / INBIO |  |  |  |  |
|  |  | INDICADORES | FUENTES DE | SUPUESTOS |
|  | DETALLE | VERIFICABLES | VERIFICACION | IMPORTANTES |
|  | Contribuir con la pequeña empresa nacional en el desarrollo de productos exitosos hasta su etapa precomercial a partir del uso sostenible de la biodiversidad | Al menos tres productos basados en el uso de la biodiversidad concluyen exitosamente su etapa precomercial con el apoyo del INBio | Prototipos de los productos desarrollados con el apoyo técnico-científico de INBio | Demanda empresarial por desarrollar productos innovadores a partir de la biodiversidad |
| OBJETIVO SUPERIOR |  |  |  |  |
| OBJETIVOS INTERMEDIOS |  |  |  |  |
| OBJETIVO INTERMEDIO 1 | Fortalecer al INBio a través de la consolidación de una Oficina de Apoyo a las Pequeñas Empresas para el desarrollo de productos a partir del uso sostenible de la Biodiversidad | OBADE apoyando pequeñas empresas nacionales, con Gerente y Asistente y Promotor contratados; INBio prestando servicios de apoyo a la OBADE por medio de sus unidades internas administrativas y operativas | Contratos personal OBADE - Informes internos de unidades INBIo cuando proceda | Se cuenta con presupuesto, personal y herramientas para suplir necesidades operativas |
|  |  | Estructura operativa de OBADE y de apoyo de INBio funcionando adecuadamente | Organigrama INBio | INBio cuenta con estructura organizativa necesaria para dar apoyo al programa |
|  |  | Manuales de procedimientos diseñados, redactados y funcionando adecuadamente | Documentos de Manuales - Informes internos |  |
|  |  | Sistema contable y de información de apoyo del INBIo funcionando adecuadamente | Informes contables y operativos | INBio cuenta con sistemas contables y de información para dar apoyo al programa |
|  |  | Sistema de seguimiento y monitoreo diseñado y funcionando adecuadamente, con al menos una reunión contactoal mes a cada empresa durante la ejecución del programa | Manual de procedimientos sobre seguimiento y monitoreo, formatos de visitas elaborados, actas e informes de visitas y reuniones con empresas |  |
|  |  | Proceso de selección de proyectos piloto concluido al final del primer año y documentos de interés recibido de al menos 4 pequeñas empresas nacionales | Documentos sobre invitaciones a participar y procesos de selección - Documentos de interés de empresas | Hay interés de las empresas en participar y desarrollar productos a partir de la biodiversidad |
| OBJETIVO INTERMEDIO 2 / 3 | Promover proyectos por pequeñas empresas nacionales para el desarrollo de productos innovadores y de valor agregado a partir de la biodiversidad | Al menos 6 proyectos piloto seleccionados, con por lo menos 5 documentos de intención y 4 contratos firmados entre el INBio y las empresas | Documentos sobre selección, documentos de intención complimentados y contrato firmado | Empresas interesadas firman contratos de financiamiento y prestación de servicios |
|  |  |  |  | Empresas cumplen con requisitos para participar en el programa |
|  |  | Al menos 4 proyectos en ejecución y desarrollando productos innovadores basados en la biodiversidad durante la operación del programa | Protocolos de investigación, documentos internos, correspondencia empresas-INBio | Se cuentan con los recursos financieros necesarios para el financiamiento y estan disponibles oportunamente |
|  |  |  |  | Se cuenta con un Comité Consultivo de apoyo y de alta capacidad y conocimientos |
|  |  | Al menos 4 estudios de mercado y respectivas estrategias de mercadeo para la comercialización de los productos derivados de los proyectos piloto | Documentos sobre Estudios de mercado y estrategias de mercadeo |  |
|  |  | Al menos 3 proyectos pilotos con pequeñas empresas concluidos exitosamente en su etapa precomercial al concluir la cooperación | Registro de servicios brindados, Protocolos y prototipos de los productos, cartas de empresas como constancia de haber cumplido etapa precomercial | Empresa satisface requisitos operativos en la etapa de investigación |
|  |  | Al menos 1 Auditoría Ambiental realizada para garantizar que los proyectos piloto no tengan impactos ambientales negativo en cuanto a la producción y fase comercial y que el programa cumple con las leyes ambientales | Terminos de referencia de la Auditoría en Informe de Auditoría Ambiental | Existen y se conocen especialistas disponibles para realizar auditorías ambientales |
|  | Desarrollar en el INBio la experiencia en el desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo con empresas nacionales | Al menos 4 proyectos que incorporan y ejecutan investigación científica en el uso sostenible de la biodiversidad | Protocolos y documentos de investigación | INBIo cuenta con capacidad instalada, personal y tecnología adecuadas para realizar investigaciones científicas y prestar dichos servicios |
| OBJETIVO INTERMEDIO 4 | Fortalecer Imagen y posicionar al INBio en el sector nacional como proveedor de servicios de investigación y desarrollo de productos a partir de la biodiversidad y servir de modelo a otras instituciones / organizaciones para el desarrollo de proyectos similares | Inbio colabora e incentiva a las organizaciones (empresa privada / academia / instituciones públicas) a invertir en Investigación y desarrollo a partir de la biodiversidad, al apoyar al menos seis proyectos de productos innovadores por pequeñas empresas nacionales durante la ejecución del programa | Proyectos financiados y apoyados | Existe presupuesto, interés y anuencia de los medios e instituciones a colaborar |
|  |  | INBio contribuye con el desarrollo de un portafolio de ideas innovadoras, revisado y actualizado semestralmente | Base de datos incorporando portafolio de ideas | Capacidad y "Know how" en INBio para aportar ideas innovadora y desarrollar proyectos |
|  |  | Al menos una reunión anual en INBio con "Lluvia de Ideas" sobre posibles proyectos | Acta de las reuniones y reporte escrito |  |
|  |  | INBio elabora e implementa una estrategia de promoción del Programa, revisada y actualizada anualmente, que contiena al menos: |  | Mensaje divulgado es aceptado por el público |
|  |  | 1. Una divulgación (escrita -electrónica o video) de los logros del programa | Documento publicado escrito o electrónico o video |  |
|  |  | 2. al menos una hoja informativa / brochure anual sobre oferta de servicios enviada a las pequeñas empresas | Hoja informativa / brochure distribuido |  |
|  |  | 3. Al menos un reportaje al año en periódico o en TV | Reportaje |  |
|  |  | 4. Una publicación / boletín de extensión al año | Boletín publicado en Revistas especializadas como CONICIT |  |
|  |  | 5. Al menos una Feria / Exposición de productos durante la ejecución del programa | Anuncio promocional, Programa de eventos, Publicaciones - invitaciones, Control de participantes, etc. |  |
| OBJETIVO INTERMEDIO 5 | Contribuir al fortalecimiento de las capacidades de gestión empresarial y de comercialización de las pequeñas empresas a través de alianzas con entidades especializadas | Al menos 1 contacto anual con entes especializados en desarrollo y visión empresarial | Informe o minuta de contacto | Existen entes especializados para suplir necesidades que INBio no puede suplir |
|  |  | Al menos una alianza estratégica con un ente especializado en gestión empresarial durante la operación del programa | Documento de convenio firmado | Entes especializados proveen servicios oportuna y eficientemente |
|  |  | Al menos 1 reunón por empresa beneficiada, coordinada por OBADE, con entidades especializadas en promoción de exportaciones | Minuta e informe de las reuniones |  |
| OBJETIVO INTERMEDIO 6 | Contribuir a la apertura y diversidad científica y tecnológica de productos basados en la biodiversidad, procurando nuevas tecnologías y fomentado la coordinación entre academia, insitutciones públicas y sector privado. | Al menos 1 inventario de las capacidades tecnológicas institucionales del país durante la ejecución del progr ama | Registro científico del CONICIT | CONICIT cuenta con un registro actualizado |
|  |  | Al menos 1 contacto con eventuales aliados en el área de la investigación | Informe de contacto | Existen y están identificados eventuales aliados y entes especializados |
|  |  | Al menos 1 visita o reunión junto con la empresa a posibles aliados para investigación, coinversión, capital de riesgo, etc. | Informe de reunión | Entes interesados en participar |
|  |  |  | Lista de aliados potenciales | Existe consenso sobre formas de cooperación |
| OBJETIVO INTERMEDIO 7 | Generar, trasladar y canalizar al sector privado el conocimiento y la experiencia adquiridos con empresas internacionales sobre la biodiversidad, usos, recursos y desarrollo de productos | Al menos 6 contratos firmados con empresas nacionales para el financiamiento de proyectos dirigidos a la investigación y desarrollo de productos basados en la biodiversidad | Contratos firmados | Disposición de los empresario a asimilar nuevos conocimientos |
|  |  | Al menos 1 Foro de discusión y análisis con los participantes del programa, empresas invitadas, academia, cámaras de productores, inistituciones del ramo. | Anuncio promocional, Programa / Agenda del evento, invitaciones, Control de participantes, etc. |  |
|  |  |  | Informe de resultados del Foro |  |
| OBJETIVO INTERMEDIO 8 | Apoyar en la revisión de un marco de políticas claras y efectivas en el campo de la investigación, desarrollo y usos de la biodiversidad | Al menos una revisión anual de propuesta de políticas, reglamentos, leyes,etc, en el campo de la investigación , desarrollo y uso sostenible de la biodiversidad | Documento de revisión y carta de remisión | Gobierno e Instituciones públicas y del ramo solicitan colaboración y contribución del INBio en este campo |
| OBJETIVO INTERMEDIO 9 | Propiciar la sostenibilidad funcional, operativa y financiera del programa | Al menos una propuesta de búsqueda de fondos, incorporando el Modelo INBio/BID, presentada a posibles donantes | Documento de propuesta | Existen donantes, están identificados y se cuenta con información sobre eventuales donantes |
|  |  | Al menos 1 contacto por semestre con posibles fuentes de financiamiento en Investigación y Desarrollo | Informe de contacto | Existen fuentes de financiamiento interesadas en Investigación y Desarrollo |
|  |  | Al menos 2 empresas con proyectos piloto cumpliendo con el Plan de Recuperación de Costos (amortizando) del financiamiento otorgado por el programa | Informe contable financiero de la Unidad financiera del INBio sobre movimientos del Fondo de Sostenibilidad | Empresas tiene capacidad de producción y comercialización y logran comercializar sus productosderivados del programa |
|  |  |  |  | Existe demanda para los productos desarrollados |

CUESTIONARIO PARA EMPRESAS

CUESTIONARIO PARA PARTIC IPANTES

Programa de Apoyo al Desarrollo del Uso de la Biodiversidad por Pequeñas

I. RELEVANCIA DEL PROYECTO RESPECTO AL CONTEXTO

| CALIFICACION RESUMEN Relevancia | - Baja | - Media -Baja | - Media-Alta | - Alta |
| --- | --- | --- | --- | --- |

I.1. Diagnóstico de Necesidades

- ¿Cuál era el problema principal que pretendió atender el proyecto?

  - Del producto

| Identificar y crear un nuevo producto | Modificar y mejorar el producto actual |
| --- | --- |

  - Sobre la base

| Productiva – Tecnológica | De mercado : competir o nuevo desarrollo |
| --- | --- |
| Gestión empresarial | Financiera |

  - Del cliente

| Una demanda manifiesta | Crear una nueva demanda |
| --- | --- |

- ¿Qué otros problemas se atacaron indirectamente?

  - formulación de proyecto

  - tecnológico – científico

  - mercado

  - gestión empresarial

  - financiero

  - ninguno

3. ¿Quiénes considera que son los clientes/ beneficiarios del proyecto?

  - Consumidor final

  - Consumo empresarial intermedio

  - No se ha establecido

I.2. Demanda de servicios

- ¿Qué necesidades de los clientes/ beneficiarios no se identificaron para el diseño y surgieron durante la ejecución?

    - formas del producto

    - propiedades del producto

    - sistema de distribución

    - no se identificaron

- ¿Qué formas de comunicación con los clientes finales se implementaron durante la ejecución?

    - Directas

    - Por distribuidores

    - Anuncios medios publicitarios

    - ninguna

I.3. Generación de Mercado

- ¿Qué percepción tienen los clientes finales sobre los servicios recibidos?

    - Excelente

    - No muy buena

    - No se ha estudiado

- ¿Qué dimensiones tiene el mercado atendido?

    - Amplio

    - En crecimiento

    - Reducido

    - No se ha estudiado

- ¿Qué otros beneficios no esperados produjo el proyecto?

    - Procesos de investigación y producción

    - Gestión administrativa

    - Contactos con instituciones para intercambio experiencias

    - No se ha estudiado

II EFECTIVIDAD

| CALIFICACION RESUMEN Efectividad | - Baja | - Media -Baja | - Media-Alta | - Alta |
| --- | --- | --- | --- | --- |

II.1Manejo de Contingencias

- ¿Qué eventos externos ocurridos contribuyeron y cuáles fueron en detrimento del proyecto?

    - ¿Se atendieron con éxito los eventos? (positivos o negativos)

    - ¿Quién(es) le ayudaron?

    - No se atendieron

- ¿Qué actividades fueron modificadas durante la ejecución?

    - investigativas

    - procesos de investigación y producción

    - procesos administrativos

II.2 Resultados del Proyecto

11. ¿Cuáles fueron los resultados en términos de impacto?

- ¿Qué nivel de logro alcanzó en sus objetivos o metas?

- ¿El logro alcanzado equivale con creces al esfuerzo realizado?

- ¿Qué le falta por hacer?

III. EFICIENCIA

| CALIFICACION RESUMEN Eficiencia | - Baja | - Media -Baja | - Media-Alta | - Alta |
| --- | --- | --- | --- | --- |

III.1. Planificación de Actividades

12. ¿Cómo se planificaron y asignaron los recursos clave para la ejecución del proyecto?

    - Énfasis en la investigación

    - Énfasis en el equipamiento y procesos productivos

    - Énfasis en aspectos gestión administrativa

    - Énfasis en aspectos de mercado

13. ¿Qué experiencia previa tenía el ejecutor al momento del diseño del proyecto?

    - Mucha

    - Muy poca

    - Ningua

14. ¿Qué información recibieron los ejecutores al inicio sobre los procedimientos administrativos a utilizar durante la ejecución?

    - La suficiente

    - Escasa

    - Contradictoria

#### III.2 Gestión Administrativa

15. ¿Cuales requerimientos administrativos constituyeron un obstáculo?

    - Los requisitos de trámite y formalización del crédito

    - Las solicitudes de desembolso

    - Informes y atención del personal OBADE y otros

    - Ninguno

16. ¿En qué actividades se produjeron demoras significativas ya sea por razones administrativas o de otro tipo?

    - Definición de especies a investigar

    - Trámite de permisos instituciones Estado

    - Proceso de investigación

    - Procesos de producción

    - Selección y adquisición de equipos y materias primas

    - Procesos administrativos de gestión, tramité y apoyo al proceso

17. ¿Qué limitaciones relativas al diseño del proyecto resultaron en problemas de ejecución?

    - Área técnica

    - Área Mercado

    - Área Administrativa

    - Área Financiera

III.3 Productividad

18. ¿Alguno de los recursos utilizados produjo productos de calidad diferente a la esperada?

          - Materiales y equipo de investigación

          - Servicios de laboratorio

          - Servicios de consultoría de apoyo

IV. INNOVACION

| CALIFICACION RESUMEN Innovación | - Baja | - Media -Baja | - Media-Alta | - Alta |
| --- | --- | --- | --- | --- |

IV.1. Innovación de Producto

19. ¿Quién o quiénes fueron las personas claves que desarrollaron el proyecto?

- Consultores Científicos

- OBADE

- Consultores de apoyo

- Otro

20. ¿Qué elementos innovadores se introdujeron en el proyecto?

IV.2. Efecto Demostración

21 ¿Quiénes más se interesaron en conocer acerca del proyecto y/o sus ejecutores?

22. ¿En qué áreas el proyecto podría haber sido más innovador?

23. ¿Cuáles elementos desarrollados en el proyecto fueron imitados o replicados por otras entidades o personas?

V. SOSTENIBILIDAD

| CALIFICACION RESUMEN Sostenibilidad | - Baja | - Media -Baja | - Media-Alta | - Alta |
| --- | --- | --- | --- | --- |

V.1. Monitoreo de Entidad Ejecutora

24. ¿Cómo calificaría el nivel de compromiso de la entidad ejecutora?

25. ¿Cómo calificaría el proceso de aprendizaje experimentado por la entidad ejecutora durante la ejecución?

#### V.2. Institucionalización

26. ¿Qué cambios, relacionados o no al proyecto, se produjeron en la entidad ejecutora durante la ejecución?

27. ¿Qué nivel de prestaciones se mantiene hoy con relación a los principales servicios?

28. ¿Cuál es la viabilidad institucional y financiera de continuar prestando los servicios iniciados con el proyecto?

29. ¿Qué acciones podrían haberse emprendido para optimizar la sostenibilidad del proyecto?

30. ¿Qué empleos posteriores ocuparon las personas clave que participaron en el proyecto?

VI.  Valor Agregado de FOMIN

| CALIFICACION RESUMEN Adicionalidad | - Baja | - Media -Baja | - Media-Alta | - Alta |
| --- | --- | --- | --- | --- |

VI.3. Efecto Catalítico

31. ¿Qué procesos externos intentaba acelerar y solidificar el proyecto? Ejemplo: Cambios de Mercado, comportamiento empresarial -I+D+I, etc.

32. ¿Considera probable que los productos y resultados del proyecto se hubieran obtenido si el FOMIN no los hubiera financiado?

33. Indicar si el proyecto facilitó la realización de transacciones o proyectos adicionales de parte del ejecutor

VII. EVALUACION

| CALIFICACION RESUMEN Evaluación | - Baja | - Media -Baja | - Media-Alta | - Alta |
| --- | --- | --- | --- | --- |

VII.2. Evaluación de Impacto

34. ¿Cómo se mide el impacto del proyecto?

35. ¿Ha habido o podría potencialmente haber efectos adversos relacionados directa o indirectamente al proyecto?

CUESTIONARIO GERENTE DE OBADE

I. RELEVANCIA

| CALIFICACION RESUMEN Relevancia | - Baja | - Media -Baja | - Media-Alta | - Alta |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- ¿Quiénes considera que son los mayores beneficiarios del proyecto? (INBio o empresas? - ¿Qué otros problemas se atacaron indirectamente? - ¿Qué formas de comunicación con los clientes finales se implementaron durante la ejecución? - ¿Qué percepción tienen los clientes finales sobre los servicios recibidos? - Se planteó que el INBio propiciara, al final de la etapa pre-comercial, una mayor transferencia de conocimientos o experiencias de negociación internacional para eventualmente facilitar los procesos de comercialización de los productos desarrollados. .¿Qué se ha hecho al respecto? ¿Se tiene algún plan para el futuro inmediato?

II.  EFECTIVIDAD

| CALIFICACION RESUMEN Efectividad | - Baja | - Media -Baja | - Media-Alta | - Alta |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- ¿Cuáles fueron los eventos externos ocurridos que más contribuyeron y cuáles los que más perjudicaron el programa? - Desde el punto de vista del impacto ¿Cuáles considera usted fueron los principales resultados? - Durante la Evaluación de Medio Periodo ustedes consideraron que el programa debía ampliarse para considerar otras alternativas de financiamiento (dentro del mismo programa, directamente para las empresas, el “Capital de Riesgo”, etc.) y buscar nuevas fuentes de cooperación por medio de propuestas de búsqueda de fondos blandos o no reembolsables. ¿Qué si hizo al respecto? ¿Por qué se consideró que no era apropiado hacerlo a través del BID y su programa FOMIN? - El programa originalmente incluía proyectos con las comunidades. ¿Cuál fue la principal razón por la cual no se hizo? ¿Hubo falta de experiencia por parte del INBio en este campo?

III. EFICIENCIA

| CALIFICACION RESUMEN Eficiencia | - Baja | - Media -Baja | - Media-Alta | - Alta |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- ¿Qué información recibieron los ejecutores al inicio sobre los procedimientos administrativos a utilizar durante la ejecución? Gestión administrativa - ¿Cuales requerimientos administrativos constituyeron un obstáculo? - ¿En qué actividades se produjeron demoras significativas ya sea por razones administrativas o de otro tipo? - ¿Qué limitaciones relativas al diseño del proyecto resultaron en problemas de ejecución? Productividad - ¿Alguno de los recursos utilizados produjo productos de calidad diferente a la esperada? - Algunos de los entrevistados han manifestado que las reglas sobre la operación del programa fueron poco claras, que en el BID no ha existido unidad de criterios, que las interpretaciones dependieron de los funcionarios, que también sufrieron cambios durante el proceso. .¿Cuál es su opinión al respecto? - Respaldo financiero y oportunidad por parte del BID. ¿Se tuvo un respaldo oportuno como administrador de recursos?

IV. INNOVACION

| CALIFICACION RESUMEN Innovación | - Baja | - Media -Baja | - Media-Alta | - Alta |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- ¿Cuáles considera usted fueron los elementos innovadores que se introdujeron en el programa? - ¿En qué áreas el programa se pudo haber sido más innovador? Efecto demostración: - ¿Conoce usted otras empresas o personas que se interesaron o se podrían interesar en este tipo de programa o en la consultoría similar con INBio? - ¿Cuáles elementos desarrollados en el programa fueron o podrían ser imitados o replicados por otras entidades o personas?

V. SOSTENIBILIDAD

| CALIFICACION RESUMEN Sostenibilidad | - Baja | - Media -Baja | - Media-Alta | - Alta |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Monitoreo y Ejecutor - ¿Cómo calificaría el nivel de compromiso de los beneficiarios finales (empresas)? - ¿Cómo calificaría el proceso de aprendizaje experimentado por la entidad ejecutora? Institucionalidad - ¿Qué cambios, relacionados o no al proyecto, se produjeron en la entidad ejecutora durante la ejecución? - ¿Cuál es la viabilidad institucional y financiera de continuar prestando los servicios iniciados con el proyecto? - ¿Qué acciones podrían haberse emprendido para optimizar la sostenibilidad del proyecto? - ¿Qué empleos posteriores ocuparán las personas clave que participaron en el proyecto? - Se dieron políticas muy flexibles que atentan contra la sostenibilidad financiera del programa (repago solamente en caso de éxito comercial –no verificable-, 0 tasa de interés, escasa o nula supervisión, acompañamiento y seguimiento de actividades, etc). - ¿Se pueden modificar estas condiciones para corregir el problema? De acuerdo con su percepción ¿Estaría el INBio interesado y en capacidad para sostener una oficina como OBADE? Si es afirmativa, ¿en qué condiciones? - Para la sostenibilidad se recomienda un proceso de selección más abierto, con mayor difusión del Programa, mayor participación de empresas y mayor innovación .¿Cree que estos aspectos no se cumplieron en el programa que finaliza? - En términos del financiamiento y la relación con FOMIN, los funcionarios de la OBADE, algunos miembros del Comité Consultivo, y la Dirección del INBio, no visualizan al programa ampliando sus horizontes hacia nuevos proyectos, salvo que existan cambios sustanciales que flexibilicen los procedimientos y requisitos del Banco financiador. ¿A qué cambios sustanciales se refirieron? ¿Estarían dispuestos a continuar si se dieran tales cambios? - ¿Se planteó en algún momento manejar el programa por medio de un fideicomiso?

VI.  VALOR AGREGADO

| CALIFICACION RESUMEN Adicionalidad | - Baja | - Media -Baja | - Media-Alta | - Alta |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Efecto Catalítico - ¿Considera probable que los productos y resultados del programa se hubieran obtenido si el FOMIN no los hubiera financiado? - ¿Facilitó el programa la realización de transacciones o proyectos adicionales de parte del ejecutor? ¿impulsó de alguna manera al INBio? - Según la evaluación intermedia, la información brindada al Comité Consultivo en relación con el avance y seguimiento de los proyectos era muy limitada, lo cual limitó las posibilidades de apoyo de este comité. ¿Cuál es su opinión ahora? ¿Se corrigió el problema?

VII. EVALUACION

| CALIFICACION RESUMEN Evaluación | - Baja | - Media -Baja | - Media-Alta | - Alta |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Evaluación de Impacto - ¿Cómo cree usted es la mejor forma de medir el impacto del programa? - ¿Ha habido o podría potencialmente haber efectos adversos relacionados directa o indirectamente al programa?

Reflexión Final

¿Cuales son los elementos que usted considera más valiosos de esta experiencia (programa) y cuáles los más negativos?

CUESTIONARIO ASISTENTE DE OBADE

| Dimensión |  |
| --- | --- |
| Tema | En la Evaluación de Medio Periodo al evaluar la prestación de servicios se apuntaron atrasos en el suministro de recursos financieros (desembolsos) y/o información, lo cual era uno de los supuestos de la MML |
| Pregunta | ¿Se corrigió este problema o mejoró la situación posterior a la primera evaluación? En caso de respuesta positiva, ¿en qué consistió esa mejora y cómo se logró? |

| Dimensión |  |
| --- | --- |
| Tema | Dentro de las recomendaciones de la Evaluación de Medio Periodo estaban la reformulación del perfil de funciones del personal de OBADE, fortalecer el aspecto de asistencia empresarial (Planes de Negocios, aspectos operativos y de mercadeo; todo para apuntar hacia el éxito en la fase comercial) y fortalecer la capacidad de gestión de la OBADE. |
| Pregunta | ¿Se cumplieron estas recomendaciones? ¿Cómo? ¿Por qué? |

| Dimensión |  |
| --- | --- |
| Tema | En el otorgamiento del crédito, la metodología utilizada difiere de aquellas que brindan las entidades financieras formales, lo cual hace que el proceso no sea tan rígido en relación con el grupo meta al cual va dirigido. |
| Pregunta | ¿En qué cree usted que se diferencia fundamentalmente y cómo benefició esto a los usuarios? |

| Dimensión |  |
| --- | --- |
| Tema | A la hora de la Evaluación de Medio Periodo ustedes manifestaron que OBADE no contó al inicio con un instrumento de planificación exhaustivo y claro, que le permitiera verificar, por medio de indicadores claros y concretos su avance y logro de objetivos en el tiempo |
| Pregunta | .¿Se contó con ese instrumento una vez reformulada la MML? |

| Dimensión |  |
| --- | --- |
| Tema | En la Evaluación de Medio Periodo se recomendó reforzar el sistema de control y reporte de empresas por parte de OBADE, para garantizar el uso adecuado de los recursos asignados a los proyectos y el reintegro efectivo de los fondos. |
| Pregunta | ¿Se implementó esta recomendación? |

| Dimensión |  |
| --- | --- |
| Tema | Una de las recomendaciones de la Evaluación de Medio Periodo era realizar los estudios de mercado dirigidos a definir la estrategia de mercadeo que garantizara al menos, o sirva de guía para, la comercialización efectiva de los productos. |
| Pregunta | ¿En qué casos se cumplió esta recomendación? En qué casos no y por qué? |

| Dimensión |  |
| --- | --- |
| Tema | Auditoría ambiental. |
| Pregunta | ¿Se realizó alguna? |

| Dimensión |  |
| --- | --- |
| Tema | En la Evaluación de Medio Periodo se indicó que no se contaba con documentos o formatos que permitieran generar información uniforme sobre los reportes de avance, liquidación y reintegros brindados por las empresas, ni con formatos para la realización de visitas de seguimiento a las empresas y proyectos. |
| Pregunta | ¿Se corrigió esta situación posteriormente? |

| Dimensión |  |
| --- | --- |
| Tema | Dentro de las recomendaciones de la Evaluación de Medio Periodo se recomendó la renegociación de los contratos con las empresas para incluir los montos exactos de las contrapartidas y la reformulación de los planes de inversión para que se incorporen al menos los estudios de mercado y las estrategias de mercadeo como inversiones necesarias |
| Pregunta | ¿Se cumplieron esas recomendaciones? |

| Dimensión |  |
| --- | --- |
| Tema | En la Evaluación de Medio Periodo se habló de mejorar el control del uso y pago de los financiamientos, estableciendo responsabilidades entre las partes y que incorporaron mayores niveles de compromiso |
| Pregunta | ¿Se cumplió? |

CUESTIONARIO DIRECTORES DE INBIO

I. RELEVANCIA

| CALIFICACION RESUMEN Relevancia | - Baja | - Media -Baja | - Media-Alta | - Alta |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- ¿Quiénes considera que son los mayores beneficiarios del proyecto? (INBio o empresas? - ¿Qué otros problemas se atacaron indirectamente? - El programa fue enfocado hacia la prestación de servicios de extensión investigativa hacia la empresa costarricense. ¿Qué impacto considera usted que tiene este enfoque para la pequeña y mediana empresa nacional? ¿Para el INBio?

II EFECTIVIDAD

| CALIFICACION RESUMEN Efectividad | - Baja | - Media -Baja | - Media-Alta | - Alta |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Desde el punto de vista del impacto ¿Cuáles considera usted fueron los principales resultados?

III. EFICIENCIA

| CALIFICACION RESUMEN Eficiencia | - Baja | - Media -Baja | - Media-Alta | - Alta |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- ¿Qué información recibieron los Directores de INBio al inicio sobre los procedimientos administrativos a utilizar durante la ejecución? - A juicio de algunos de los entrevistados las reglas sobre la operación del programa fueron poco claras, que en el BID no ha existido unidad de criterios, que las interpretaciones dependieron de los funcionarios, que también sufrieron cambios durante el proceso. ¿Cuál es su opinión al respecto?

IV. INNOVACION

| CALIFICACION RESUMEN Innovación | - Baja | - Media -Baja | - Media-Alta | - Alta |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- ¿Cuáles considera usted fueron los elementos innovadores que se introdujeron en el programa? - ¿En qué áreas el programa se pudo haber sido más innovador? - Efecto demostración. ¿Conoce usted otras empresas o personas que se interesaron o se podrían interesar en este tipo de programa o en la consultoría similar con INBio? - ¿Cuáles elementos desarrollados en el programa fueron o podrían ser imitados o replicados por otras entidades o personas?

V. SOSTENIBILIDAD

| CALIFICACION RESUMEN Sostenibilidad | - Baja | - Media -Baja | - Media-Alta | - Alta |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- ¿Cómo calificaría el nivel de compromiso de la Dirección de INBio con el programa? - .¿Cómo calificaría el proceso de aprendizaje experimentado por INBio como entidad ejecutora? Institucionalidad - ¿Qué cambios produjo el programa al INBio durante su ejecución? - ¿Cuál es la viabilidad institucional y financiera de continuar prestando los servicios iniciados con el proyecto? - ¿Qué acciones cree usted podrían haberse emprendido para optimizar la sostenibilidad del proyecto? - ¿Qué empleos posteriores ocuparán las personas clave que participaron en el proyecto? - En términos del financiamiento y la relación con FOMIN, los funcionarios de la OBADE, algunos miembros del Comité Consultivo, y la Dirección del INBio, no visualizan al programa ampliando sus horizontes hacia nuevos proyectos, salvo que existan cambios sustanciales que flexibilicen los procedimientos y requisitos del Banco financiador. ¿A qué cambios sustanciales se refirieron? ¿Estarían dispuestos a continuar si se dieran tales cambios? - En la evaluación intermedia se planteó que el INBio no cuenta con ingresos fijos ni seguros por lo que se excedió en su compromiso de contrapartida planteado en el programa. Cuál es su opinión al respecto? ¿Qué sugiere para mejorar este aspecto en un eventual programa futuro? - ¿Cuál es su percepción futura sobre programas similares?

VI.  VALOR AGREGADO

| CALIFICACION RESUMEN Adicionalidad | - Baja | - Media -Baja | - Media-Alta | - Alta |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- ¿Considera probable que los productos y resultados del programa se hubieran obtenido si el FOMIN no los hubiera financiado? - ¿Facilitó el programa la realización de transacciones o proyectos adicionales de parte del ejecutor? ¿impulsó de alguna manera al INBio?

VII. EVALUACION

| CALIFICACION RESUMEN Evaluación | - Baja | - Media -Baja | - Media-Alta | - Alta |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Evaluación de Impacto. ¿Cómo cree usted es la mejor forma de medir el impacto del programa? - ¿Ha habido o podría potencialmente haber efectos adversos relacionados directa o indirectamente al programa?

VIII. LECCIONES APRENDIDAS

- Identificar qué fue particularmente bueno o qué elementos fueron 	negativos

- ¿Qué habría que hacer con las experiencias positivas y qué se podría hacer para evitar las negativas?

- ¿Cuáles de estas lecciones serían aplicables en otros proyectos?

| Dimensión |  |
| --- | --- |
| Tema | Reflexión Final |
| Pregunta 7 | ¿Cuales son los elementos que usted considera más valiosos de esta experiencia (programa) y cuáles los más negativos? |

CUESTIONARIO MIEMBROS DEL COMITÉ CONSULTIVO

I. RELEVANCIA

| CALIFICACION RESUMEN Relevancia | - Baja | - Media -Baja | - Media-Alta | - Alta |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- ¿Quiénes considera que son los mayores beneficiarios del proyecto? (INBio o empresas? - ¿Qué otros problemas se atacaron indirectamente? - El programa fue enfocado hacia la prestación de servicios de extensión investigativa hacia la empresa costarricense. ¿Qué impacto considera usted que tiene este enfoque para la pequeña y mediana empresa nacional? ¿Para el INBio? - ¿Se puede afirmar que con el programa se rompió un paradigma en las finanzas de la pequeña y mediada empresa al abrir una nueva opción o fuente de financiamiento?

II EFECTIVIDAD

| CALIFICACION RESUMEN Efectividad | - Baja | - Media -Baja | - Media-Alta | - Alta |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- ¿Cuáles fueron los eventos externos ocurridos que más contribuyeron y cuáles los que más perjudicaron el programa? - Desde el punto de vista del impacto ¿Cuáles considera usted fueron los principales resultados? - En términos del financiamiento y la relación con FOMIN, los funcionarios de la OBADE, algunos miembros del Comité Consultivo, y la Dirección del INBio, no visualizan al programa ampliando sus horizontes hacia nuevos proyectos, salvo que existan cambios sustanciales que flexibilicen los procedimientos y requisitos del Banco financiador. ¿A qué cambios sustanciales se refirieron? ¿habría disposición de emprender programas similares en caso de que tales cambios se den. - Sobre opciones o fuentes de financiamiento alternativas. ¿Cuáles cree usted que serían factibles?

III. EFICIENCIA

| CALIFICACION RESUMEN Eficiencia | - Baja | - Media -Baja | - Media-Alta | - Alta |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- ¿Qué información recibió el Comité Consultivo al inicio sobre los procedimientos administrativos a utilizar durante la ejecución? - ¿En qué actividades se produjeron demoras significativas ya sea por razones administrativas o de otro tipo? - A juicio de algunos de los entrevistados, las reglas sobre la operación del programa fueron poco claras, que en el BID no ha existido unidad de criterios, que las interpretaciones dependieron de los funcionarios, que también sufrieron cambios durante el proceso. ¿Cuál es su opinión al respecto? - Se observó que las reuniones del CC fueron muy esparcidas o esporádicas. ¿Por qué no consideraron necesaria una mayor frecuencia?

IV. INNOVACION

| CALIFICACION RESUMEN Innovación | - Baja | - Media -Baja | - Media-Alta | - Alta |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- ¿Cuáles considera usted fueron los elementos innovadores que se introdujeron en el programa? - ¿En qué áreas el programa se pudo haber sido más innovador? - Efecto demostración. ¿Conoce usted otras empresas o personas que se interesaron o se podrían interesar en este tipo de programa o en la consultoría similar con INBio? - ¿Cuáles elementos desarrollados en el programa fueron o podrían ser imitados o replicados por otras entidades o personas?

V. SOSTENIBILIDAD

| CALIFICACION RESUMEN Sostenibilidad | - Baja | - Media -Baja | - Media-Alta | - Alta |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Monitoreo y Ejecutor ¿Cómo calificaría el nivel de compromiso de los beneficiarios finales (empresas)? - Institucionalidad. ¿Cuál es la viabilidad institucional y financiera de continuar prestando los servicios iniciados con el proyecto? - ¿Qué acciones podrían haberse emprendido para optimizar la sostenibilidad del proyecto?

VI.  VALOR AGREGADO

| CALIFICACION RESUMEN Adicionalidad | - Baja | - Media -Baja | - Media-Alta | - Alta |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Efecto Catalítico ¿Considera probable que los productos y resultados del programa se hubieran obtenido si el FOMIN no los hubiera financiado? - Durante la evaluación intermedia ustedes consideraron que el programa debía ampliarse para considerar otras alternativas de financiamiento (dentro del mismo programa, directamente para las empresas, el “Capital de Riesgo”, etc.) y buscar nuevas fuentes de cooperación por medio de propuestas de búsqueda de fondos blandos o no reembolsables. ¿Qué si hizo al respecto? ¿Apoyaron ustedes la consecución de tales fuentes alternativas? - Uno de los compromisos del Comité Consultivo (Memorando de Donantes, páginas 10,11) era “apoyar a las empresas en la presentación de proyectos pilotos a las instituciones adecuadas a fin de obtener financiamiento para la puesta en marcha de la etapa comercial” .¿Cuál fue el papel que jugó el Comité Consultivo en este sentido? ¿Cuántas empresas fueron apoyadas para un eventual financiamiento para la etapa comercial? ¿existe algún programa o plan en este sentido?

VII. EVALUACION

| CALIFICACION RESUMEN Evaluación | - Baja | - Media -Baja | - Media-Alta | - Alta |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Evaluación de Impacto - ¿Cómo cree usted es la mejor forma de medir el impacto del programa? - ¿Ha habido o podría potencialmente haber efectos adversos relacionados directa o indirectamente al programa?

VIII. LECCIONES APRENDIDAS

- Identificar qué fue particularmente bueno o qué elementos fueron 	negativos

- ¿Qué habría que hacer con las experiencias positivas y qué se podría hacer para evitar las negativas?

- ¿Cuáles de estas lecciones serían aplicables en otros proyectos?

Reflexión Final

¿Cuales son los elementos que usted considera más valiosos de esta experiencia (programa) y cuáles los más negativos?

La posición de FOMIN se establece en el documento de la Primera Auditoria Técnica al Programa INBio / BID, fechado 4 de Mayo de 2000, el cual gira alrededor de cuatro puntos básicos: el poco avance de la actividades del Programa, la oposición a la venta de servicios de INBio a los proyectos, la preocupación por la sostenibilidad del Programa y el no reflejo de los aportes del INBio en los reportes correspondientes.