BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

MEMORANDO

# Representación en Costa Rica

Clasificación de Archivo: PO-ATN/ME-6255-CR-RptF

COF/CCR/1658/2004

FECHA: 15 de Noviembre de 2004

A:	Sr. Donald Terry, Gerente FOMIN

Sr. Miguel E. Martínez, Gerente RE2

VIA:	Sr. Jorge E. Requena

Representante

DE:	Betsy K. Murray

Especialista Proyectos FOMIN

ASUNTO:	ATN/ME-6255-CR.  Apoyo Desarrollo Uso de Biodiversidad para Pequeñas Empresas. Informe de Terminación de Proyecto.

## I.	Perspectiva histórica

1.1	El Programa de Apoyo al Desarrollo del Uso de la Biodiversidad por Pequeñas Empresas, (ATN/MT-6255-CR) se aprobó en noviembre de 1998 y se firmó el convenio con el Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio) en febrero de 1999.  El monto inicial del  Programa fue de US$2,900,000, dividido entre US$1,670,000 FOMIN, US$560,000 INBIO y US$670,000 Empresas y Comunidades.   Se utilizó 71% del monto original, en un plazo total de 67 meses, incluyendo 25 meses de extensión.

1.2	Se definieron dos objetivos específicos:

a)	Crear en INBio una capacidad instalada por medio de una oficina de desarrollo empresarial, dedicada a la atención de las necesidades específicas de pequeñas empresas y comunidades interesadas en desarrollar nuevos servicios o productos derivados de la biodiversidad.

b)	Desarrollar proyectos con viabilidad comercial para  pequeñas empresas y comunidades basados en el uso sostenible de la biodiversidad.

1.3	Los lineamientos del programa definidos en el Memorando de Donantes y en el Convenio se resumen como:

- Ampliar las actividades de bioprospección y la experiencia acumulada del INBio hacia el sector de las pequeñas empresas costarricenses, reconociendo sus diversos perfiles de riesgo, experiencia, capacidad técnica y gerencial.

- Incentivar a las pequeñas empresas en el desarrollo de nuevos productos y servicios basados en la biodiversidad.

- Compartir los costos y los riesgos de las actividades necesarias para el desarrollo de nuevos productos en la etapa comercial.

- Crear un mecanismo sencillo de recuperación contingente de los costos para los productos con éxito comercial.

e)	Fortalecer la capacidad técnica y financiera dentro del INBio para cultivar y atender a esta nueva clientela.

1.4.	Los cambios en el marco lógico en el tercer año de la ejecución del Programa corresponden a la reducción del alcance del mismo, con la eliminación de las actividades relacionadas con proyectos gestionados por comunidades, debido al poco avance hasta esa fecha y las dificultades inherentes en formular proyectos productivos con este tipo de organización.   Los objetivos específicos relacionados con la creación de capacidad en INBio y las empresas se mantuvieron.  El supuesto de que las pequeñas empresas tendrían el potencial de incorporar nuevos conocimientos científicos se mantuvo, principalmente por el alto perfil académico de la mayoría de los empresarios escogidos.

## II.	Ejecución

2.1	El programa sufrió un atraso inicial por razones organizativas y administrativas, por lo que empezó su ejecución casi un año después de su aprobación.

2.2	Durante la ejecución se suspendieron los desembolsos al componente de proyectos pilotos por más de un año mientras se preparaba y negociaba cambios en el convenio.  Esto fue mucho más prolongado de lo previsto, en buena parte por tiempos de respuesta del Banco, ya que requería de amplias consultas sobre el tema de derechos de propiedad intelectual.  Los beneficiarios finales percibieron un impacto negativo en el desarrollo de algunos de estos proyectos, al tener que aplazar inversiones o solicitar préstamos.  Sin embargo, fue necesario poner en orden la gestión del programa y de los proyectos,  incluyendo la clarificación sobre la forma de distribuir  los recursos, los derechos sobre la propiedad intelectual, la contratación de los servicios técnicos de investigación, y los métodos de monitoreo y evaluación.

2.3	Con base en la Evaluación de Medio Período, se reformuló el marco lógico del Programa, a fin de  mejorar los indicadores para efectos de monitoreo y evaluación; y para reflejar la reducción en el alcance del Programa.  Se prepararon los términos de referencia para la contratación de servicios profesionales en apoyo a los proyectos pilotos, se replanteó el perfil de funciones para el personal del proyecto para enfrentar la siguiente etapa, se elaboró un Manual de Procedimientos para el seguimiento y monitoreo, con estandarización de las actividades y servicios brindados por la Oficina de Biodiversidad para el Apoyo al Desarrollo Empresarial (OBADE),  y se definió los formatos requeridos para reportes, control, seguimiento y acciones por parte de la OBADE y de los proyectos.  A partir de entonces los sistemas de control y reporte se vieron reforzados, y la utilización de los mismos fue verificado en las auditorías externas.

2.4	En 2002, se enmendó el Convenio. Se rebajó el monto original correspondiente a proyectos comunales que no se realizarían y se restablecieron los desembolsos a los proyectos después de enmendar los contratos con cada uno para aclarar los derechos y obligaciones de las partes.    Fue necesario ceder al INBio y a la empresa beneficiaria de cada proyecto piloto, los derechos de autor, patentes y de propiedad industrial,  sobre los trabajos y documentos producidos en el proyecto piloto respectivo con un acuerdo suscrito entre el INBio y la empresa respectiva sobre la materia, especificando la transferencia de materiales y distribución de beneficios entre ambas partes.

2.5	Las empresas beneficiarias de proyectos pilotos, y los resultados logrados son las siguientes:

Empresa/descripción del Proyecto

1. FOLLAJES TICOS S.A., Plantas ornamentales (palmeras) nuevas encontradas y estudiadas; 4 seleccionadas y propagadas para comercializar en Europa donde reciben un precio con premio por estar asociado con INBio y la conservación de la biodiversidad.

2. LABORATORIOS LISAN S.A. Desarrollo de 7 fitofármacos elaborados con estándares de calidad farmacéutica con envases adecuados y fechas de vencimiento. Dos entraron en el mercado nacional en 2004.

3. LA GAVILANA S.A. Desarrollo de un paquete tecnológico de producción eco amigable de vainilla (una orquídea) que permitió que el cultivo sea viable, tolerando el ataque de enfermedades del suelo. Se logró identificar los hongos patógenos y los benéficos para contrarrestarlos, mejorando casi de inmediato la salud y la productividad de la plantación. También salió un producto sucedáneo posiblemente sujeto a comercialización.

4. BOUGAINVILLEA S.A. Desarrollo de un biocida natural basado en un extracto de la madera del Hombre Grande (Quassia amara) para ser usado en agricultura orgánica o sostenible. Implantó un esquema de manejo sostenible a las plantaciones actuales de Quassia, para evitar la extracción masiva de su materia prima.

5. INDUSTRIAS CARAITO S.A. Desarrollo de investigación de la producción del carao y de la generación de valor agregado al extracto mediante análisis nutricionales. Como resultado se mejoró la información nutricional, esquema de costos, etiquetado y mercadeo. La dueña decidió no entrar en otras presentaciones por las implicaciones de inversión en tecnología

6. AGROBIOT S.A. Propagación en vitro de plantas tropicales representativas de la flora nacional (orquídeas, bromelias y aráceas); para ser comercializadas como souvenir eco-educativo, mediante el concepto de kit. La poca capacidad de gestión de la empresa impidió el éxito del proyecto

2.6	Como producto del Programa, el INBio cuenta ahora con capacidad  para atender a las pequeñas empresas que se acerquen a demandar sus servicios.  A lo largo de la ejecución del proyecto, la institución ha venido introduciéndose en una practica innovadora,  no sólo en lo que respecta a los servicios que presta la OBADE de vinculación empresas-INBio, sino además de confianza y compromiso entre los investigadores del Instituto y las PyMEs.  INBio contrató a la ex -Gerente del Programa para mantener y cultivar estos vínculos, y buscar recursos financieros.

2.7	El resultado de los proyectos piloto es esencialmente producto de una investigación científica, que por su naturaleza tiene cierto grado de incertidumbre.  No obstante, al contrastar los resultados obtenidos durante la fase de ejecución con la situación “sin proyecto”, los evaluadores percibieron un alto grado de satisfacción, por cuanto en la mayoría de los casos, los empresarios habían estado buscando estos resultados por largo tiempo y gracias al Programa, los lograron en un período relativamente corto de tres años.

2.8	Cabe destacar el hecho de que, por primera vez, se establece para el sector de PYME costarricense un nuevo tipo de línea de financiamiento en la etapa precomercial y una nueva forma de alianza investigador-empresa-ente financiero que se puede proyectar hacia el futuro.

2.9	El Programa ofreció a las empresas la posibilidad de  acelerar y solidificar aspectos de investigación y desarrollo, así como aspectos de comportamiento empresarial, sustancia obligatoria para introducir los elementos de innovación.  Esto significa que sus proyectos contienen hoy un alto valor agregado científico y empresarial, que les ha ayudado a transformar procesos, e incluso, en algunos casos, ciertas ventajas comerciales, la firma de contratos o el interés de  organismos internacionales y otras empresas, contactos interesantes con otros sectores y la apertura de nuevas opciones de investigación.

III.	Lecciones Aprendidas

3.1	El Banco debe considerar el tema de derechos de propiedad intelectual durante el diseño del proyecto, y hacer una distinción entre informes o productos que serán para amplia divulgación, y las consultorías contratadas con financiamiento inicial del proyecto, pero que a fin de cuentas paga el empresario, y de las cuales el empresario recibe un producto o informe confidencial relacionado con sus secretos industriales o comerciales.

3.2	Al analizar los frutos  obtenidos se determinó que a mayor capacidad de gestión empresarial (no necesariamente tamaño de la empresa), mejores fueron los logros efectivos.

3.3	La omisión de fuentes alternativas de financiamiento como parte del proyecto para la etapa comercial constituyó una limitación importante, ya que es una continuación lógica para conseguir los resultados posteriores a la intervención de investigación y desarrollo, y recuperar los recursos invertidos.

3.4	El instrumento de cooperación técnica  con base en consultorías no parece ser el más adecuado para proyectos que desarrollen productos con base en la naturaleza que requieren gastos de inversión considerables (especialmente en insumos  y equipo), y menor cantidad de asistencia técnica al contar con  personal capacitado.  También requieren  mayor plazo  de ejecución para madurar los proyectos.

3.5	Las ideas de proyectos con base en la biodiversidad tienden a surgir de personas con preparación académica en ciencias naturales o química, con varios años de trabajo teórico y práctico.

3.6	En lugar de cargar una entidad científica con la responsabilidad de los aspectos de financiamiento de proyectos y apoyo a la gestión de las PyMEs, sería preferible hacer alianzas o tener co-ejecutores y asignar tareas a entidades especializadas en cada rama.  O como alternativa, tener un fondo del cual se puede contratar los servicios científicos, para que el ente científico no se exponga a potenciales conflictos de interés en el manejo de los fondos.

3.7	Los empresarios tienen poca capacidad para estructurar proyectos de investigación de las ideas que tienen, y requieren el apoyo de científicos investigadores para formular y dimensionar la propuesta.

3.8	Es esencial asegurar el entendimiento mutuo entre el Ejecutor y el Banco sobre el alcance y los procedimientos que deben regir para la ejecución de las actividades desde el diseño, reforzando estos conceptos durante la implementación con capacitación y tutorías.

VºBº:  F. Lari, Subrepresentante

BKM/eff