FUNDACIÓN SOLIDEZ

INFORME DE EVALUACIÓN FINAL DEL

“PROYECTO PARA DESARROLLO DE LA INDUSTRIA SOSTENIBLE DE SILLAS DE RUEDAS”

(TC-01-06-04-1)

Managua, diciembre del 2005

INDICE

Significado de las siglas y abreviaturas empleadas, p. 3

Fechas importantes en la ejecución del proyecto, p. 4

Introducción, p. 5

1. La metodología para la evaluación del proyecto, p. 5

2. Los antecedentes del proyecto, p. 7

3. Contenido del diseño del proyecto, p. 9

3.1. Los objetivos generales y específicos del proyecto por cada uno de sus componentes, p. 9

3.2. Los supuestos y los riesgos del proyecto, p. 10

3.3. La cobertura geográfica del proyecto, p. 11

4. Las metas de producción y los modelos de sillas ofertados por el taller de FUMI, p. 12

4.1. Las metas de producción del taller de FUMI, p. 12

4.2. Los cuatro modelos de sillas de ruedas diseñados por el proyecto, p. 15

5. Los cursos impartidos por el proyecto, p. 17

5.1. Los cursos para la fabricación y reparación de las sillas de ruedas, p. 17

5.2. Los cursos para el diseño de sillas con asientos especiales, p. 19

5.3. Los cursos sobre calidad de producción ISO y la instalación de un taller de calidad ISO, p. 20

5.4. Los cursos sobre el uso de las sillas, p. 21

6. Actividades de incidencia sobre el mercado de la oferta y la demanda de sillas de ruedas, p. 22

6.1. El mercadeo de las sillas fabricadas por el taller de FUMI, p. 22

6.2. El Comité de coordinación entre oferentes y compradores de sillas, p. 23

6.3. Entrega de equipos a los talleres de reparación de sillas, p.24

6.4. Premios a los talleres innovadores, p. 25

6.5. El Comité de fábricas nacionales de sillas de ruedas, p. 25

7. La divulgación del proyecto, p. 26

8. El Consejo Directivo y el Coordinador del proyecto, p. 27

9. La ejecución financiera del proyecto, p. 27

9.1. La ejecución de los fondos del BID (FOMIN), p. 28

9.2. La ejecución de los fondos de contrapartida en efectivo aportados por la AWJS, p. 30

9.3 La ejecución de los fondos en especie aportados por la contraparte local, p. 32

Anexo 1. Tabla resumen de los indicadores del proyecto, p. 33

SIGNIFICADO DE LAS SIGLAS Y ABREVIATURAS EMPLEADAS

ADD:		Asociación Danesa de Discapacitados

ADR:		Asociación de Discapacitados de la Resistencia Nicaragüense

ATONIC:	Aparatos Técnicos y Ortopédicos de Nicaragua

AWJS:	American World Jewish Services

BID:		Banco Interamericano de Desarrollo

CADISCA:	Capacitación a Discapacitados de Centroamérica

CAPADIFE:  Programa Capacidades Diferentes (de la Cruz Roja Internacional)

CONARE:	Consejo Nacional de Rehabilitación

FANASIRU:	Fábrica Nacional de Sillas de Ruedas

FECONORI:	Federación Nicaragüense por la Rehabilitación y la Integración

FEMUCADI: 	Federación de Mujeres con Capacidades Diferentes

FOMIN: 	Fondo Multilateral de Inversiones

FUMI: 	Fundación para la Movilidad Independiente

INSS: 		Instituto Nicaragüense de Seguridad Social

ISO:		Internacional Standards Organization

MIFAMILIA:	Ministerio de la Familia

OEA:		Organización de Estados Americanos

SFSUF: 	San Francisco University State Foundation

SOLIDEZ:	Fundación Solidaridad Internacional con los Discapacitados de

la Guerra

TEMA: 	Taller Especializado de Medios Auxiliares

UNIRSE:	Unión Nicaragüense para la Responsabilidad Social

WWI:		Whirlwind Wheelchair Internacional

FECHAS IMPORTANTES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

5 de diciembre del 2001:	Aprobación del proyecto.

18 de diciembre del 2001:	Firma del contrato entre AWJS y SOLIDEZ.

21 de enero del 2002:		Firma del convenio entre SOLIDEZ y el BID.

Marzo del 2002:			Contratación del Coordinador del proyecto.

31 de mayo del 2002:		Declaración de elegibilidad por parte del BID.

6 junio del 2002:			Firma de contrato entre SOLIDEZ y SFUS.

Noviembre del 2002:		Primera exploración de SFUS en Nicaragua.

24 de junio del 2003:		Ajustes acordados por la SFUS, el BID, SOLIDEZ, FUMI y el Coordinador del proyecto con respecto a la planificación de la consultoría realizada por SUFS

23 de mayo del 2005:		Evaluación intermedia del proyecto.

21 de julio del 2005:		Expiración original de los desembolsos.

21 de diciembre del 2005:	Expiración final de los desembolsos.

INFORME DE EVALUACIÓN FINAL DEL

“PROYECTO PARA DESARROLLO DE LA INDUSTRIA SOSTENIBLE DE SILLAS DE RUEDAS”

(TC-01-06-04-1)

Introducción.

En estas páginas se presenta la evaluación final del “Proyecto para el desarrollo de la industria sostenible de sillas de ruedas en Nicaragua”  (TC-01-06-04-1). Con la elaboración y la presentación de este documento, la Fundación SOLIDEZ, en su calidad de organismo ejecutor del proyecto, ha querido dar cumplimiento a la disposición contenida en el “Memorándum de Donantes” y en el Reglamento Operativo del proyecto en lo concerniente a la realización de una evaluación final del mismo.

El proyecto que aquí será objeto de evaluación fue aprobado el 5 de diciembre del 2001 por el BID, quien lo consideró elegible con base en los requerimientos y las disposiciones del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) relativas al acceso a fondos con carácter no reembolsable destinados a promover las actividades de la pequeña empresa (III-A). En el caso específico del presente proyecto, estas actividades consistían en el desarrollo de una red de microempresas de producción y reparación de sillas de ruedas.

El 21 de enero del 2002 fue suscrita la Carta Convenio de la Cooperación Técnica entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el organismo no gubernamental “Solidaridad Internacional con los Discapacitados de Guerra” (SOLIDEZ), con el propósito de ejecutar este proyecto.

El proyecto se puso en marcha el 31 de mayo del 2002, al haber sido declarado elegible por parte del BID en esta misma fecha. El plazo de ejecución del proyecto era de 36 meses y el de desembolsos de 42 meses. Originalmente, la fecha para la ejecución del último desembolso fue fijada para el 21 de julio del 2005, pero más tarde, el BID autorizó dirimirla al 21 de diciembre del 2005.

1. La metodología para la evaluación del proyecto.

La presente evaluación final fue realizada por un consultor individual entre noviembre y diciembre del 2005. La metodología consistió en la realización de entrevistas personales a diferentes participantes en la ejecución del proyecto, así como en el examen de toda la documentación suministrada por el Coordinador del proyecto y por la Fundación SOLIDEZ, el organismo ejecutor.

Las personas entrevistadas por el consultor fueron las siguientes:

-La Directora de la Fundación SOLIDEZ, Lic. María Félix Herrera.

-El Coordinador del Proyecto, Lic. Orlando Pérez.

-La Administradora del Proyecto, Lic. Nidia Patricia Segovia.

-El Gerente del taller “Hortensia López” de FUMI, Sr. Omar González.

-Técnicos y empleados del taller “Hortensia López”.

-Yesenia Murillo, madre de Shirley Miranda, niña de Managua que participó como “niña modelo” en el curso de diseño y fabricación de sillas con asientos especiales.

-Ericka Balmaceda, madre de la niña modelo Ana Francis Murguía, niña de Managua que participó como “niña modelo” en el curso de diseño y fabricación de sillas con asientos especiales.

-Betty Cerna González, de Ciudad Sandino, tiene una discapacidad motora, fue participante en el curso de uso de sillas de ruedas.

-Yadira Araica, de Ciudad Sandino, con discapacidad motora, participante en el curso de uso de sillas de ruedas.

-Santiago Guido Pereira, de Ciudad Sandino, con discapacidad motora, participante en curso de uso de sillas de ruedas.

-Francisco Castillo, Fisioterapeuta de “Los Pipitos”, Managua, prescriptor de sillas especiales.

-Gladys Obregón, fisioterapeuta de “Los Pipitos”, Managua.

-Carmen Margarita Avilés, fisioterapeuta del centro Sor María Romero, en Rivas, prescriptora de sillas especiales.

-Entrevistas con los siguientes propietarios de talleres de reparación de sillas de ruedas:

+Sr. Arcángel Gaitán, tiene una discapacidad motora, es propietario de un taller de bicicletas y sillas en Santo Tomás.

+Sr. Carlos Jácamo, con discapacidad motora, es propietario de un taller de reparación de bicicletas en la ciudad de Rivas.

+Sr. José Luis Espinales, propietario del taller de reparación de bicicletas “Karen”, en Tecolostote.

+Sr. Luis Figueroa, tiene una discapacidad motora, es operario de la Fundación Familias Especiales, propietaria del taller de reparación de sillas de ruedas “Ruedas Santa Julia”, en Matagalpa.

+Sr. Javier Ochoa, propietario del taller de reparación de bicicletas “El Guanacaste”, en Condega.

+Sr. Paulino Navarrete, con discapacidad motora, es propietario de taller de metalmecánica, carpintería y reparación de sillas de ruedas y bicicletas en Las Maderas.

+Narciso Reyes, no vidente, y Martha López, con una secuela de polio, ambos del taller de mantenimiento y reparación de medios auxiliares “Verónica”, en la ciudad de León.

+Sr. Pedro Aguirre Moraga, propietario del taller de reparación de bicicletas “El regalo de Dios”, en la ciudad de Managua.

+Sr. Emilio Adolfo Salazar, propietario de un taller de reparación de bicicletas en Jiquilillo.

-Clifford García y Biscmarck Calderón, de “Los Pipitos” de Estelí.

-Astrid Udo y Mary Hernández, de “Los Pipitos” de Condega, participantes en el taller de reparación y fabricación de sillas.

Los contactos para todas las entrevistas, dentro y fuera de la ciudad de Managua, fueron realizados gracias a la interposición de los buenos oficios del Coordinador del proyecto, el Lic. Orlando Pérez.

Los documentos consultados y examinados por el consultor fueron los siguientes:

-FOMIN y BID, Memorándum de Donantes, “Proyecto para desarrollo de la industria sostenible de sillas de ruedas (TC-01-06-04-1)”.

-Reglamento Operativo. Proyecto para desarrollo de la industria de sillas de ruedas.

-Versión original del Presupuesto del Proyecto, como anexo al “Memorándum de Donantes”.

-Contrato entre la Fundación SOLIDEZ y la American World Jewish Services (AWJS) del 21 de diciembre del 2002.

-Contrato entre la Fundación SOLIDEZ y San Francisco State University Foundation del 6 de junio del 2002.

-Informe anual 2004 del Coordinador del proyecto.

-Informe de avance año 2005 (período Enero-Agosto 2005) del Coordinador del proyecto.

-Informe semestral Enero-Junio 2003 del Coordinador del proyecto.

-Informe semestral Enero-Junio del 2004 del Coordinador del proyecto.

-Informe semestral Julio-Diciembre 2003 del Coordinador del proyecto.

-Informe trimestral Marzo-Mayo  2002 del Coordinador del proyecto.

-Informes financieros del proyecto al BID (siete en total).

-Ayuda memoria de la evaluación intermedia del 23 de mayo del 2005.

-Colección de los 7 números de la revista “Sillas para la integración”, publicados por la Fundación SOLIDEZ y FUMI.

-Marc Repack, Informe del consultor Whirlwind Wheelchair Internacional de San Francisco State University Foundation a SOLIDEZ como requisito para el segundo pago de 35% del contrato, 8 de septiembre 2003.

-Whirlwind Wheelchair Internacional. Desarrollo de la industria de sillas de ruedas en Nicaragua. Informe final de proyecto. Agosto del 2004.

-Fundación SOLIDEZ, Informe de consultoría “Red de talleres con capacidad de reparar sillas de ruedas en Nicaragua” (cuyo título también era “Investigación del desempeño de miembros de la red de micro talleres. Seguimiento”).

-Fundación SOLIDEZ, Informe: Consultoría recaudación de fondos y formación de Comité de Donantes de sillas de ruedas, Octubre del 2005.

-Fundación SOLIDEZ y FUMI. Memoria Foro centroamericano, México y Panamá Intercambio de experiencias tecnológicas, Managua, 17 y 18 de marzo del 2005.

2. Los antecedentes del proyecto.

Antes del presente proyecto, algunos organismos internacionales habían apoyado puntualmente la fabricación de sillas de ruedas en Nicaragua. Una de estas experiencias fue promovida en el año 1997 por el Proyecto de Discapacitados de Nicaragua (PRODINIC), con el apoyo financiero de la cooperación danesa. El proyecto consiguió fabricar más de 400 sillas en el país. Pero la mayoría de ellas padecía una limitación técnica de primera importancia: no se ajustaba enteramente a las dimensiones físicas de sus futuros usuarios, ni tampoco al tipo específico de la discapacidad motora de los mismos. Eran sillas con tamaños y características estándar, diseñadas para un usuario del tipo “promedio”, cuyos parámetros solían ser más o menos superiores o inferiores a los parámetros reales del usuario real. En la práctica, el hecho de que las sillas no fuesen fabricadas a la medida del usuario terminaba acarreando un agravamiento de la discapacidad de este último y un deterioro en su autoestima. En lugar de convertirse en una solución, la silla de ruedas terminaba convirtiéndose en un problema para el usuario de la misma.

Por otra parte, aunque la experiencia de PRODINIC había contado con la participación de dos talleres locales para la fabricación de las sillas, el proyecto jamás se propuso la transferencia de la tecnología de producción bajo la forma de un sistema productivo que adquiriese la forma de una “red”. La prueba de ello es que todo el énfasis se puso en la fabricación de las sillas, descuidando, por ejemplo, la fase de prescripción de las mismas. De hecho, casi cualquier persona que no dispusiera de los conocimientos técnicos y terapéuticos adecuados podía prescribir una silla para cualquier usuario. Del mismo modo, el proyecto tampoco se ocupó por promover la producción de partes y repuestos (como las ruedas de las sillas, por ejemplo) en otros talleres locales que, sin ocuparse directamente de la fabricación de las sillas y sin haber recibido apoyo financiero del proyecto, formasen parte de la red como proveedores de partes y repuestos o, también, como reparadores de las sillas, dotados con los específicos conocimientos técnicos para poder llevar a cabo las reparaciones en la forma necesaria y adecuada. Tampoco hubo una preocupación por sentar las bases para que la fabricación de sillas se convirtiese en una iniciativa autosostenible e independiente financieramente de futuras donaciones externas.

El “Proyecto desarrollo sostenible de la industria de sillas de ruedas en Nicaragua” fue originalmente concebido y acordado en los Estados Unidos entre el BID y la San Francisco University State Foundation (SFUSF), quien contaba con el apoyo financiero de la AWJS para el montaje de una fábrica de sillas de ruedas en Nicaragua. Con el propósito de realizar los contactos institucionales y reunir la información necesaria para la formulación del proyecto, visitó Nicaragua una misión del BID en la que participó personal de la Whirlwind Wheelchair Internacional (WWI), que más tarde participaría también como consultor técnico en la ejecución del proyecto. Esta doble participación de personal de la WWI en el proyecto fue objetada oportunamente por la representación del BID en Nicaragua y fue superada más tarde mediante la apertura del proyecto a la participación de otros consultores internacionales.

En cumplimiento con las condicionalidades prescritas por el BID, el organismo ejecutor del proyecto no podía ser una entidad extranjera, sino una institución nicaragüense. A partir de su visita a Nicaragua, la misión del BID determinó que la Fundación SOLIDEZ y la Fundación para la Movilidad Independiente (FUMI) poseían la capacidad institucional adecuada para asumir la ejecución del proyecto; la primera como organismo ejecutor del mismo y la segunda como el socio principal de la ejecución del proyecto en Nicaragua.

3. Contenido del diseño del proyecto.

3.1. Los objetivos generales y específicos del proyecto por cada uno de sus componentes.

Según el “Memorándum de Donantes”, el objetivo general del proyecto era contribuir a que un mayor número de personas con dificultad de movimiento tuviese acceso a sillas de ruedas de alta calidad, que les permitiera incorporarse a la vida social y económica de la sociedad nicaragüense. En términos generales y sin descender todavía al nivel concreto de los indicadores de resultados, puede decirse que el proyecto cumplió satisfactoriamente con este primer objetivo en la medida en que ha producido sillas de ruedas de buena calidad para un mayor número de personas con discapacidades motoras. No obstante, tal como se expondrá más adelante, el volumen de sillas fabricadas localmente se ha mantenido por debajo de las metas originales establecidas en los indicadores del proyecto.

Según el mismo “Memorándum de Donantes”, el objetivo específico del proyecto era desarrollar una industria local sostenible de producción de sillas de ruedas a fin de responder, en forma eficiente, a la demanda de la población discapacitada del país (con precios razonables). En este sentido, el proyecto pretendía introducir una innovación: mostrar la posibilidad de un enfoque empresarial e industrial en el sector de sillas de ruedas (Memorando de donantes, p. 13). Con base en los resultados observados, puede decirse que el proyecto cumplió satisfactoriamente con este objetivo específico en la medida en que sentó las bases para el desarrollo de un sector empresarial nacional de pequeña y mediana escala especializado en la producción y reparación de sillas de ruedas. No obstante, también debe señalarse que esta red productiva aún no ha alcanzado la eficiencia y la competitividad requerida en cuanto a la reducción de los costos de producción de las sillas.

El proyecto estaba compuesto por tres grandes componentes. El Componente I perseguía transferir a empresarios y trabajadores de los talleres locales, conocimientos y técnicas más actualizadas en la producción de sillas de ruedas adaptadas a las condiciones locales y, a su vez, reducir los costos de producción y mejorar la calidad de las mismas. En términos generales, el proyecto fue exitoso en cuanto a la transferencia de la tecnología de producción y reparación de sillas de ruedas a los talleres locales. El taller de producción de sillas de FUMI es capaz de fabricar sillas de buena calidad a precios más bajos que los de las sillas importadas, pero el acabado de las mismas puede ser mejorado mediante innovaciones tecnológicas que permitan introducir nuevos materiales en la fabricación de las sillas (por ejemplo, el tipo de pintura utilizada, etc.).

El Componente II del proyecto se proponía aumentar el número de micro-talleres especializados en reparación y producción de sillas de ruedas para que los usuarios tuviesen fácil acceso a los servicios de reparación de las mismas. En la práctica, el proyecto consiguió aumentar de manera satisfactoria el número de micro-talleres especializados en la reparación de sillas de ruedas.

El Componente III pretendía promover la expansión del mercado nacional de sillas de ruedas locales con la finalidad de optimizar el uso de los recursos disponibles, además de aumentar la demanda de las mismas. El proyecto consiguió expandir el mercado nacional de sillas de ruedas locales. Esta expansión se llevó a cabo de dos formas: de manera directa, gracias a la consolidación del taller de FUMI; y de manera indirecta, gracias al estímulo a la competencia que produjo el taller de FUMI. Con la implementación del proyecto, en el país surgieron dos talleres más de producción de sillas (TEMA y ATONIC), aunque estos utilizan otra tecnología, distinta a la que el proyecto logró transferir al taller de FUMI. En la actualidad, entre estos cuatro talleres tienen una producción mensual aproximada de unas 60 sillas, una cifra que revela el tamaño de la industria nacional de sillas de ruedas.

3.2. Los supuestos y los riesgos del proyecto.

El proyecto partía de la presunta existencia de talleres locales dispuestos a adquirir nuevos conocimientos y técnicas innovadoras en la producción de sillas de ruedas para mejorar su desempeño técnico y empresarial. En el país, estos talleres estaban representados por unos 500 micro-talleres especializados en la reparación de bicicletas, cuya tecnología era la que más se asemejaba y aproximaba a la de un taller de reparación de sillas de ruedas. En la práctica, tal como se detallará más adelante, la cantidad de talleres que mostraron un interés por participar en el proyecto, fue bastante menor a la que se había previsto originalmente. En términos generales, los talleres que parecen haber mostrado un mayor interés participativo fueron aquellos que de una u otra manera se encontraban más estrechamente vinculados a la problemática de la discapacidad. En este sentido, puede afirmarse que los participantes más decididos y entusiastas en el proyecto fueron aquellos talleres cuyos propietarios son personas que poseen algún tipo de discapacidad.

Los riesgos identificados por el proyecto eran dos: a) que no existiesen suficientes talleres dispuestos a incorporar reparación y producción de sillas de ruedas, y b) que ocurra una reducción drástica en la disponibilidad de fondos para adquisición de sillas de ruedas locales (debida, por ejemplo, al retiro de algunos compradores grandes que aprovisionan de sillas a la población discapacitada o a que opten por la importación de sillas fabricadas fuera del país). Con respecto al primero de los riesgos, puede decirse que no representó un obstáculo real en la medida en que, tal como se señalará en detalle más adelante, se contó con una cantidad aceptable de talleres dispuestos a formar parte de la red de producción y reparación de sillas.

Con respecto al segundo de los riesgos identificados por el proyecto, debe decirse que tampoco se ha convertido, al menos hasta ahora, en un obstáculo importante para la ejecución del proyecto. La disponibilidad de fondos para adquisición de sillas de ruedas locales no parece haber disminuido en el país. Gracias al proyecto tenderá más bien a aumentar en el futuro en la medida en que, a través del Comité de intermediación entre la oferta y la demanda (Comité de Donantes de sillas de ruedas), se logre incorporar a un creciente número de organismos no gubernamentales y empresas del sector privado dispuestas a patrocinar la fabricación y la compra de sillas de ruedas en el país.

3.3. La cobertura geográfica del proyecto.

En su diseño original, el proyecto aspiraba a tener una cobertura de todo el territorio nacional. Con tal propósito, tenía previsto adoptar como pivotes a la ciudad de Managua, la capital del país, y a otras cuatro ciudades provinciales. Sin embargo, para simplificar y agilizar esta tarea, el país fue subdividido, fuera de Managua, en cuatro regiones distintas: la región de Occidente (departamentos de León y Chinandega); la región de Oriente (departamentos de Carazo, Masaya y Granada); la región Norte (departamentos de Estelí, Nueva Segovia, Madriz, Matagalpa y Jinotega); y la región del Centro (departamentos de Chontales y Boaco). Esta regionalización del país fue sumamente acertada en la medida en que le otorgó una mayor movilidad territorial al proyecto.

La única y la gran ausente en esta regionalización fue la región del Caribe o Costa Atlántica. A pesar de las varias invitaciones dirigidas a las organizaciones que trabajan en el sector de la discapacidad en la región Caribe, ninguna de ellas manifestó el interés de participar efectivamente en los tres componentes del proyecto. Al parecer, su participación se redujo a la presencia en el Foro de intercambio de experiencias tecnológicas promovido por el proyecto al nivel de Centro América y México. Según las entrevistas realizadas, las organizaciones del Caribe han preferido mantener su opción por la recepción de sillas de ruedas provenientes como donaciones del extranjero, especialmente de los Estados Unidos. Como los organismos extranjeros donan no solamente sillas, sino también otro tipo de bienes y recursos, algunas de las organizaciones costeñas temen que la suspensión de las donaciones de sillas vaya acompañada por el corte de todas las demás ayudas. Esta es la razón por la que ellas no manifestaron demasiado interés por apoyar un proyecto que estaba encaminado a crear una industria nacional de sillas de ruedas que contribuyese a reemplazar las donaciones de sillas provenientes de países extranjeros, por la compra y donación de sillas producidas localmente.

En el diseño del proyecto se apunta a la creación de una industria nicaragüense de sillas de ruedas con miras a satisfacer la demanda del mercado centroamericano. Aunque esta perspectiva de miras no llegó a traducirse en metas o en indicadores específicos que debían ser alcanzados por el proyecto, cabe señalar que, en los hechos, ella estuvo presente a lo largo de la ejecución del proyecto, no sólo en la realización del Foro centroamericano y mexicano de intercambio de experiencias tecnológicas, sino también en la consultoría de estudio exploratorio del mercado nacional y centroamericano de sillas de ruedas. Sin embargo, en este punto preciso, el proyecto aún no ha incursionado en el mercado centroamericano de sillas de ruedas que se encuentra fuera de las fronteras de Nicaragua.

4. Las metas de producción y los modelos de sillas ofertados por el taller de FUMI.

4.1. Las metas de producción del taller de FUMI.

En términos generales, puede decirse que el proyecto fue bien diseñado. Los resultados demostraron que la Fundación SOLIDEZ poseía la capacidad institucional necesaria para gerenciar de forma eficiente el proyecto. Del mismo modo, el taller “Hortensia López” de FUMI contaba con la infraestructura mínima indispensable para absorber la nueva tecnología en la fabricación de sillas de ruedas. Sin embargo, en su diseño original, el proyecto tendió a sobredimensionar el dinamismo del mercado nacional de sillas en lo concerniente a la posibilidad de incrementar significativamente el volumen de la oferta de sillas producidas en el país.

El proyecto no valoró suficientemente la limitación estructural que padece el mercado de sillas de ruedas en Nicaragua: la oferta está determinada no tanto por factores endógenos, cuanto por factores exógenos que tienen que ver sustancialmente con la donación de sillas provenientes del extranjero. Estas donaciones no consisten en dinero líquido que pueda ser empleado para comprar sillas nuevas, sino que se trata más bien de donaciones en especie, consistentes en donaciones de sillas usadas para una población de personas con discapacidad que vive mayoritariamente en condiciones de pobreza. Se calcula que entre el 80% y el 90% de las sillas que cada año se utilizan por primera vez en el país son el resultado de donaciones externas de sillas usadas para personas pobres. Este volumen es de tal envergadura que las sillas usadas donadas procedentes del extranjero se convierten en el principal desincentivo estructural para la creación y el crecimiento de una industria local de sillas de ruedas.

No deja de ser extraño que, en su caracterización del mercado nacional de sillas de ruedas en Nicaragua, el diseño original del proyecto no contenga la más mínima alusión a esta limitación estructural del mercado nacional. Se trata de una ausencia lamentable, por cuanto alude a un hecho real que impone sus propias restricciones a cualquier proyecto orientado a crear y promover una industria local de sillas de ruedas eficiente y competitiva. En este sentido, cualquier taller de producción de sillas de ruedas en Nicaragua, experimentará tarde o temprano las limitaciones al crecimiento y a la eficiencia que provienen de un mercado cuya oferta interna se encuentra mayoritariamente determinada por la donación extranjera de sillas usadas.

Por haber olvidado estos factores estructurales, el diseño original del proyecto propuso indicadores de volúmenes de producción excesivamente elevados. Uno de estos indicadores establecía que el taller de FUMI llegase a satisfacer el 90% del mercado nacional de sillas de ruedas. Esta meta, que podría haber sido realista en un mercado en el que las donaciones de sillas de ruedas representasen un porcentaje insignificante de la oferta nacional, se convertía en una meta irreal e inalcanzable en el caso particular del mercado nicaragüense. Con base en un estudio reciente, puede estimarse que en la actualidad ingresan anualmente a Nicaragua unas 4 mil sillas usadas en concepto de donación externa, mientras que la producción anual de la industria nacional de sillas de ruedas (conformada por los talleres de FUMI, TEMA, FANASIRU y ATONIC) asciende, según el escenario más realista, a unas 550 sillas al año. Esto quiere decir que la industria nacional apenas produce el equivalente al 13.7% del total de sillas usadas provenientes de la donación externa. Como es obvio, será sumamente difícil que esta industria pueda crecer en el futuro mientras la mayor parte de la demanda nacional de sillas se satisfaga con el masivo ingreso de sillas donadas. Las posibilidades de crecimiento de la industria local de sillas de ruedas podrían aumentar solamente en la medida en que decrezca el volumen de donaciones externas de sillas. Pero es improbable que tal cosa acontezca en el corto y mediano plazo en un país donde la gran mayoría de la población con discapacidad está compuesta por personas pobres, sin los recursos para poder pagar por una silla de ruedas.

En el caso particular del taller de FUMI, sus volúmenes de producción han decrecido significativamente en el último año. Según su gerente, hace un año, este taller, el “Hortensia López”, producía un promedio de 35 sillas mensuales, para una producción anual de 420 sillas. En la actualidad, el mismo taller fabrica un promedio de 15 a 20 sillas mensuales, lo que equivale a una producción de 180 a 240 sillas por año. Este descenso en los volúmenes de producción tiene su causa en el surgimiento de otros talleres de producción que no existían en el país cuando el taller de FUMI comenzó a ser beneficiado por el proyecto. Las cifras de producción disponibles parecen sugerir que los nuevos talleres han venido a arrebatarle al de FUMI una parte del reducidísimo mercado de sillas de ruedas producidas y compradas localmente. En otras palabras, la parte del mercado que antes se encontraba en manos de un solo taller, ahora ha pasado a ser compartida por cuatro talleres, pero sin que haya habido un crecimiento significativo de aquella parte del mercado. Esto se debe a que la demanda nacional por sillas producidas localmente no puede crecer significativamente, porque la misma se encuentra masivamente satisfecha con las sillas usadas y donadas provenientes del extranjero.

Ahora bien, además de los factores estructurales del entorno económico, también intervinieron en el proyecto factores internos de carácter organizativo y financiero que contribuyeron a limitar las posibilidades de crecimiento del taller de FUMI. Entre ellos habría que mencionar, por una parte, la ausencia de una planificación y visión empresarial de carácter estratégico, y por otra parte, la falta de acceso a créditos en condiciones adecuadas para una microempresa. El proyecto contribuyó a modernizar, al menos hasta cierto punto, la base técnico-productiva del taller de FUMI. Pero estos aportes se concentraron en el área de la ingeniería de producción. Poca o ninguna atención se prestó a la ingeniería administrativa del taller, lo cual debe ser señalado como un desacierto en el diseño original del proyecto. De cara al futuro, la elaboración e implementación de un plan de desarrollo estratégico del taller de FUMI aparece como uno de los principales desafíos. Y de cara al pasado, ella aparece como una de las principales lecciones aprendidas de la ejecución del proyecto: no es posible crear una industria nacional de sillas de ruedas enfocándose solamente en la ingeniería física del proceso de producción, mientras se olvida o se relega a un segundo plano la ingeniería administrativa. Debe decirse, sin embargo, que a pesar de la reingeniería del proceso de producción física de las sillas de ruedas aportada por la ejecución del proyecto, el taller de FUMI, tal como lo reconoce su propio gerente, continúa siendo un taller artesanal y no una moderna fábrica de sillas.

En lo concerniente a la ingeniería administrativa hay que señalar la ausencia de gestiones encaminadas a dotar al taller de FUMI con el capital necesario para realizar nuevas inversiones en materiales y equipos. En el diseño original del proyecto no se contempló ni se incluyó ninguna iniciativa orientada a asegurar el acceso al crédito por parte del taller, lo cual debe ser considerado como un desacierto. Desde el comienzo, la falta de capital se convirtió en un obstáculo para la buena marcha del proyecto. Hubo materiales y equipos que no pudieron ser obtenidos en tiempo y forma debido a la carencia de capital que padecía el taller de FUMI. Por ejemplo, el taller no pudo adquirir el equipo de pintura requerido para otorgarle un buen acabado a las sillas. El taller pudo tener acceso a estos equipos y a la pintura misma sólo gracias a una donación entregada por la WWI. También podría mencionarse, a título de ejemplo, la falta de capital para adquirir una sierra de banda o una sierra de corte frío. Sin embargo, a pesar de que desde el comienzo era evidente la necesidad de dotar al taller de FUMI con el capital necesario para adquirir los materiales y los equipos más adecuados que permitiesen producir las sillas de manera eficiente y competitiva, no se realizaron las debidas gestiones por parte de FUMI para tener acceso al crédito que hiciese posible la recapitalización del taller.

El diseño del proyecto también contemplaba reducir el costo unitario de producción de las sillas en un 10%. Esta meta no ha podido ser alcanzada, debido a que la falta de la reingeniería administrativa y la falta de adquisición de los materiales y equipos de producción adecuados, mantiene unos costos de producción relativamente altos. Con respecto al primer punto, debe señalarse que una reingeniería administrativa debería contemplar, entre otras cosas, una reducción en la relación existente entre la cantidad de  personal administrativo y la cantidad de personal de producción. En la actualidad esa relación es de 6 a 10, según la información aportada por el gerente del taller de FUMI. Afortunadamente, la gerencia del taller ya se encuentra en negociaciones con todo su personal para proceder a reducir la cantidad de trabajadores administrativos al final del presente año y, de esta manera, reducir sus costos de producción.

Con todo, de cara al futuro, la reingeniería administrativa del taller de FUMI y el acceso al crédito por parte de este último, no serán suficientes para garantizar el crecimiento de la industria nicaragüense de sillas de ruedas. Además de estas iniciativas, será necesario imaginar y adoptar medidas destinadas a sortear los desincentivos que la industria nacional de sillas de ruedas continuará experimentando a causa de las distorsiones emanadas de las voluminosas donaciones de sillas usadas provenientes del extranjero para personas pobres. Una de estas iniciativas, muy prometedora por cierto, es la conformación de un comité de intermediación entre la oferta y la demanda. Pero de este tema nos ocuparemos más adelante.

4.2. Los cuatro modelos de sillas de ruedas diseñados por el proyecto.

El proyecto diseñó y fabricó cuatro tipos distintos de sillas, cada uno con sus características particulares: a) la silla semi-deportiva modelo Hotckhiss; b) la silla semi-deportiva liviana; c) la silla liviana de marco fijo; y c) la silla con asiento especial para niños.

La silla semi-deportiva modelo Hotckhiss (o “torbellino liviano”) es una silla muy liviana. Su diseño es aerodinámico, lo cual le permite un mejor desplazamiento. Presenta la enorme ventaja de contar con dos ejes alternativos para colocar las llantas, ganando así en agilidad. Posee una guía metálica que le permite plegarse con facilidad. Su costo total de producción es de US$ 235.00. Su tiempo de producción es de 1½  día.

La silla semi-deportiva liviana posee llantas más delgadas que el modelo torbellino liviana. Pesa 5 libras menos que esta última, porque está fabricada con un tubo que es más liviano. Su peso es de 29 libras. También posee una presentación mucho más elegante que el modelo torbellino liviano. Su desventaja es que no posee una guía metálica para ser plegada con facilidad. Tiene un costo de producción total de US$ 225.00. Su tiempo de producción es de 1½ día.

La silla liviana de marco fijo es la clásica silla hospitalaria. Está diseñada para desplazarse en terrenos regulares. Por el hecho de no ser plegable, es un modelo adecuado para competencias deportivas, como el básquetbol por ejemplo. Su costo de producción total es en la actualidad de US$ 145.00. Posee el costo de producción más bajo de todas. Su tiempo de fabricación es de 1½ día.

La silla con asiento especial está diseñada para para niños con parálisis cerebral o lesión medular. Sus brazos son regulables para diferentes medidas o posición. Posee una mesa o bandeja ajustable, sobre la cual los niños pueden realizar diferentes actividades (comer, jugar, etc.). Tiene un estabilizador de cuello regulable vertical y horizontalmente. También se le puede adaptar un estabilizador del tronco. El asiento y el respaldar están fabricados con esponja aglomerada, un material que evita las ulceraciones en la piel. Posee unos descansa pies con fajas taloneras para sujetar los pies del niño. Su tiempo de fabricación es de 3 días, siendo el más largo de todos y su costo de producción es de US$ 285.00.

Los cuatro modelos de sillas utilizan un par de ruedas delanteras muy anchas. Esta característica les permite desplazarse con relativa facilidad en terrenos pedregosos, arenosos y fangosos. Este tipo de ruedas es una innovación tecnológica que fue generada por el proyecto. La fabricación del mismo se lleva a cabo en un taller en Managua, quien se ha convertido en un proveedor del taller de FUMI, en el marco de la red de talleres conformada por el proyecto. Este es el único taller que se encuentra fabricando partes para las sillas de ruedas producidas por FUMI, aunque en el diseño original del proyecto se fijó en 10 el número de talleres que desempeñaran tal función.

Todos los materiales necesarios para fabricar los cuatro modelos de sillas se obtienen con facilidad en el mercado nacional. En este sentido, todos ellos cumplen con una de las metas que se había fijado originalmente el proyecto. Sin embargo, mientras una silla de ruedas importada comercialmente al país se encuentra exenta del pago de impuestos de introducción, no ocurre lo mismo con los materiales e insumos necesarios para la fabricación y reparación de la misma. Esto no solamente es un sinsentido, sino también un factor que contribuye a incrementar los costos de fabricación de las sillas en Nicaragua. Uno de los desafíos futuros de la industria local de sillas de ruedas consistirá en persuadir al gobierno de eximir de impuestos de importación a los materiales empleados en la fabricación y reparación de las sillas.

5. Los cursos impartidos por el proyecto.

Durante su ejecución, el proyecto impartió tres tipos de cursos: para fabricación y reparación de sillas, para diseño de sillas de ruedas con asientos especiales y para uso de las sillas. Hubo un cuarto tipo de curso que estaba contemplado en el diseño original del proyecto, pero que no se llevó a cabo, por razones que serán expuestas más adelante. Este último curso era sobre las normas de calidad ISO para la fabricación de sillas de ruedas.

5.1. Los cursos para la fabricación y reparación de las sillas de ruedas.

Los consultores de WWI impartieron el curso en fabricación de sillas de ruedas a 10 técnicos de FUMI, de los cuales 5 fueron seleccionados para servir posteriormente como capacitadores o instructores en los cursos de reparación de sillas. Con tal propósito se preparó también un manual de reparación de sillas de ruedas, en un lenguaje muy sencillo y con ilustraciones apropiadas, que sería empleado por los futuros instructores. Con base en las entrevistas realizadas al gerente del taller de FUMI y a los técnicos que trabajan en este último, la tecnología transferida por los ingenieros de WWI fue de la más alta calidad y con una tecnología que emplea los materiales e insumos fácilmente accesibles en el mercado nicaragüense, cumpliendo de esta manera con los requerimientos del proyecto. La calidad y la claridad pedagógica del manual de reparación de sillas también fueron juzgadas como excelentes.

Sin embargo, los cursos de capacitación para la reparación de sillas de ruedas comenzaron con un retraso de casi 9 meses, debido al incumplimiento del cronograma por parte de WWI. Al parecer, WWI tenía compromisos pendientes de cumplir en otras partes del mundo, que le hicieron imposible trasladar a sus ingenieros a Nicaragua, dentro de los plazos de tiempo originalmente acordados con la Fundación SOLIDEZ.

La convocatoria a los cursos de reparación de sillas fue más difícil que lo previsto, debido a las particularidades propias de los micro-talleres de reparación de bicicletas. Caracterizados por su extrema dispersión sobre el territorio nacional y su relativa incomunicación entre ellos, no existe en el país ninguna entidad institucional (gremio, etc.), ni tampoco ningún medio de comunicación que permita contactarlos rápidamente a todos ellos. La convocatoria se hizo, tal como lo exigía el proyecto, a través de un medio de comunicación de cobertura nacional. Se publicó un aviso en las páginas de “La Prensa”. Pero los resultados obtenidos fueron desalentadores. Apenas dos talleres de reparación de bicicletas respondieron a la convocatoria.

Estos resultados pusieron en evidencia que la convocatoria debía llevarse a cabo a través de otros medios. Mediante el “Plan de promoción y verificación de talleres” se visitaron 36 municipios del país y se logró establecer un directorio de 57 talleres.

Se impartieron en total 12 cursos de reparación de sillas. De éstos, 5 fueron cursos básicos de reparación, a razón de 1 por cada una de las cinco regiones en que el proyecto subdividió territorialmente el país (Managua y 4 regiones provinciales). Pero, para los talleres que no pudieron participar en este curso básico de reparación, se organizó un taller “de rescate”, que se llevó a cabo en la ciudad de Managua. Los 6 cursos restantes se distribuyeron de la siguiente manera: 5 consistieron en cursos de “reforzamiento” en la reparación de bicicletas (1 en Managua y 4 en las regiones provinciales) y 1 curso adicional “de rescate” para todos aquellos talleres que no habían podido participar en el curso original de reforzamiento.

En los talleres básicos de reparación participaron 34 talleres y 38 personas, mientras en los talleres de reforzamiento participaron 36 microtalleres y 62 personas. Las metas originales del proyecto consistían en capacitar a 50 micro-talleres de reparación de bicicletas y a un total de 60 personas. Por consiguiente, los resultados obtenidos pueden ser considerados como bastante satisfactorios, en la medida en que se cumplió con el 72% del total de talleres previstos y con más del 100% del total de personas participantes en los mismos.

Por otra parte, el proyecto también preveía que del total de talleres que recibiesen los cursos sobre técnicas de reparación, al menos 40 utilizaran los conocimientos adquiridos. En la actualidad, 34 talleres ponen en práctica estos conocimientos, lo cual representa un cumplimiento del 85% de la meta señalada en el diseño original del proyecto. Evidentemente, se trata de un porcentaje muy satisfactorio.

Los talleres tuvieron una duración promedio de 20 horas, distribuidas en tres días. El primer día se dedicaba a la teoría y los dos restantes a la aplicación práctica de los conocimientos teóricos. A los estudiantes de los cursos se les entregó, además de sus correspondientes certificados de participación, el manual de reparación de sillas de ruedas elaborado por la WWI, el manual de mantenimiento básico de sillas de ruedas preparado por la FUMI y un catálogo de sillas de ruedas. Como parte de las actividades prácticas, en los cursos se repararon 21 de sillas de ruedas, los cuales beneficiaron a igual número de usuarios.

El proyecto contemplaba originalmente que los talleres de reparación de bicicletas pagasen por los cursos y, de esta manera, permitir al proyecto resarcirse parcialmente de los gastos generados por los mismos. Pero esta meta resultó irreal en la práctica. Todos los talleres eran tan pobres en recursos que no hubiesen participado en unos cursos por los cuales debían pagar una cierta suma de dinero. En la realidad, las cosas tuvieron que hacerse exactamente al revés de lo contemplado en el diseño del proyecto. Este último tuvo que asumir los gastos de transporte, alimentación y hospedaje de todos los talleres participantes. De no haberlo hecho así, ningún taller hubiera participado en los cursos.

Tanto la participación de los técnicos de FUMI como la de los representantes de los talleres de reparación de bicicletas pueden ser valoradas como muy positivas. Se considera que todos los alumnos asimilaron satisfactoriamente los contenidos teóricos y prácticos impartidos durante los talleres. Todos los participantes se hicieron acreedores de sus respectivos diplomas de participación.

Ahora bien, una de las metas del proyecto consistía en que los talleres de la red de reparación llegasen a reparar unas 1,200 sillas de ruedas al nivel nacional. Con base en las visitas y entrevistas a una muestra de 10 talleres de la red conformada por el proyecto, es posible establecer que cada taller repara un promedio de 36 sillas por año (3 sillas mensuales). Como la red se encuentra conformada actualmente por un total de 34 talleres, ella posee la capacidad para reparar un total de 1,224 sillas por año, una cifra que supera a las 1,200 sillas reparadas que eran la meta original del proyecto.

5.2. Los cursos para el diseño de sillas con asientos especiales.

Los cursos para el diseño de sillas con asientos especiales se ejecutaron en varias etapas. Del 8 de septiembre al 3 de octubre del 2003, se impartió la primera fase (llamada Fase I); la segunda, en el mes de noviembre del 2003 (denominada Prácticas Independientes); y la tercera y última (llamada Fase II), del 12 de enero al 6 de febrero del 2004. Este curso se extendió por cinco días adicionales para que el consultor pudiese contar con el tiempo necesario para impartir los conocimientos técnicos relativos a la elaboración de cojines para los usuarios de sillas con lesión en la médula espinal. Los consultores contratados para impartir estos cursos fueron dos norteamericanos y un peruano. En la evaluación intermedia, se valoró muy positivamente la utilidad y la calidad técnica y pedagógica de los cursos.

A los cursos asistió un total de 10 personas. De éstas, 7 eran fisioterapistas, 1 maestra de educación especial y 2 técnicos en producción de sillas de ruedas. En la Fase I, se contó con la participación de 5 niños modelos, a los cuales se les confeccionaron sillas de ruedas conforme a sus medidas particulares. En las Prácticas Independientes participaron 10 niños y en la Fase II sólo 5 niños. En total, se fabricaron 21 sillas de ruedas con asientos especiales para una igual cantidad de niños, quienes las recibieron en concepto de donación de parte del proyecto. Más tarde, en diciembre del 2004, el proyecto entregó otras 5 sillas con asientos especiales para niños, además de 10 sillas activas.

Después de los cursos, se procedió a visitar a los niños beneficiados con las sillas. En todos los casos se constató que las sillas habían estimulado el crecimiento de los niños, al haber mejorado su postura física y su propia autoestima. Solamente en un caso, se observó un franco deterioro en la silla de ruedas de un niño cuyos padres la utilizaban como carreta para trasladar mercancías. En otro caso, uno de los niños murió debido a complicaciones de carácter nutricional, por causas completamente ajenas al uso de su silla. Las visitas a los niños permitió constatar al mismo tiempo que la mayoría de los padres de los niños no le otorgaba la limpieza y el mantenimiento adecuado a las sillas.

5.3. Los cursos sobre calidad de producción ISO y la instalación de un taller de calidad ISO.

En su diseño original, el proyecto contemplaba una capacitación sobre la versión simplificada de los reglamentos técnicos de ISO concernientes a la fabricación de sillas de ruedas, así como la asesoría para la instalación de un laboratorio de prueba de calidad de las sillas conforme a los parámetros de ISO.

Estas dos actividades no pudieron llevarse a cabo. Según el gerente del taller de FUMI, una de las razones para no hacerlo tuvo que ver con el riesgo de que este taller pudiera perder competitividad frente a los demás talleres de producción de sillas que recién estaban surgiendo en el país. Se consideró que la instalación de un laboratorio de calidad dentro del taller de FUMI y la aplicación de las normas de calidad ISO en la fabricación de las sillas, iba a traducirse en un incremento de los costos de producción de dicho taller, lo cual le colocaría en una posición desventajosa frente a los demás talleres. Estos últimos no sufrirían incremento alguno en sus propios costos en la medida en que no estaban ni interesados ni obligados a someterse a las normas de calidad ISO, por cuanto no existe ley alguna en el país que prescriba que todo taller deba someterse a tales normas. Desde esta perspectiva, el único y el gran perdedor con la adopción de las normas de calidad ISO parecía ser el taller de FUMI. Adicionalmente, se temía que los trámites burocráticos para la obtención de la certificación ISO fuesen demasiado engorrosos y exigieran una excesiva cantidad de tiempo que, al final, acarrease la postergación indefinida de la ejecución del proyecto en su conjunto.

No obstante, la adopción de estándares internacionales de calidad como los de ISO, aparece como un desafío inevitable que, más tarde o más temprano, deberá enfrentar la industria nicaragüense de sillas de ruedas. Si, tal como se ha venido señalando en el presente Informe Final, la demanda nacional del mercado de sillas de ruedas es relativamente reducida dentro de Nicaragua, las posibilidades de expansión de la industria nicaragüense de sillas se encuentran vinculadas a la posibilidad de incursionar en los mercados de los otros países centroamericanos. Y esta incursión será tanto más exitosa cuanto la calidad de las sillas de ruedas nicaragüenses que pretendan ser exportadas a los países centroamericanos cumplan efectivamente con ciertos estándares mínimos de calidad internacional.

5.4. Los cursos sobre el uso de las sillas.

En el diseño original del proyecto, este curso se limitaba a la transmisión de las técnicas adecuadas para el buen uso de las sillas de ruedas. Sin embargo, por una acertada iniciativa de parte del Coordinador del proyecto, el curso fue reformulado con la introducción de un módulo sobre la autoestima de los usuarios de sillas de ruedas que terminó llevando el título de “Filosofía de la vida independiente”. Además de este módulo, el curso incluía otro sobre destrezas físicas y otro sobre autocuido médico.

En junio del 2004, los consultores mexicanos realizaron un primer seminario de once días de duración, en el que desarrollaron temas teóricos, de entrenamiento físico y de cuidados de salud. Para ello se construyeron 10 sillas de ruedas y los obstáculos físicos que debían ser sorteados por los usuarios de las sillas.

Más tarde, durante el mismo año, se realizaron los tres cursos que se encontraban contemplados en el diseño original del proyecto. El primero se realizó del 25 al 31 de julio; el segundo, del 12 al 18 de septiembre; y el tercero, del 25 al 31 de octubre. Los tres cursos tuvieron una duración de 6 días y fueron impartidos por un consultor mexicano, con el apoyo de 8 instructores nacionales. En ellos participaron 31 personas, entre usuarias de sillas de ruedas, padres de familia y trabajadores de la rehabilitación. Con estos cursos, el número de sillas de ruedas se incrementó en 18 sillas, con relación a las 10 sillas que habían sido fabricadas para el seminario de junio del 2004.

En el año 2005 se llevaron a cabo dos cursos adicionales, con los cuales se sobrepasó la meta de 3 cursos que había sido establecida en el diseño del proyecto original. En estos cursos, como en todos los anteriores, sus participantes recibieron sus respectivos certificados de participación.

En la evaluación intermedia los participantes señalaron como un inconveniente la excesiva cantidad de ejercicios en los cursos. La mayoría de los participantes no estaba habituada a tantos ejercicios físicos y terminaba cada día completamente agotada. No obstante, en la misma evaluación también se señaló que la claridad, la calidad y la utilidad de los conocimientos adquiridos habían sido excelentes. Una de las experiencias positivas más altamente valoradas por todos los participantes de los cursos consistió en el aprendizaje de las técnicas de flotación y natación en la piscina. Para todos ellos, representó una experiencia placentera de relajamiento y de incremento de su propia autoestima. Desafortunadamente, las entrevistas realizadas a algunas de estas personas revelaron que ninguna de ellas había tenido la oportunidad de visitar nuevamente una piscina, debido a que no posee los recursos económicos para poder hacerlo.

Uno de los subproductos de estos cursos fue la identificación, por parte de los instructores nacionales, de dos de los participantes en los cursos como candidatos para incorporarse a competiciones de básquetbol en sillas de ruedas. Estas dos personas pasaron a formar parte de equipos locales de este tipo de deporte.

6. Actividades de incidencia sobre el mercado de la oferta y la demanda de sillas de ruedas.

6.1. El mercadeo de las sillas fabricadas por el taller de FUMI.

De manera muy acertada, el proyecto contempló la realización de dos estudios sobre el mercado nacional de sillas de ruedas. El primero de ellos consistió en un análisis sobre las características organizativas, laborales, tecnológicas y financieras de los talleres de reparación de sillas que fueron beneficiados por el proyecto. Este estudio era importante no sólo para poder medir el impacto del proyecto en los talleres de reparación, sino también para poseer un diagnóstico sobre un segmento importante de la “red” de fabricación y reparación de sillas de ruedas. Sobre la base de una muestra altamente representativa de talleres, 25 en total, esta investigación proporcionó una muy  buena fotografía de la red, tal como fue corroborado por las entrevistas y la observación in situ que se llevó a cabo en el marco de la preparación del presente Informe de Evaluación Final. En términos generales puede decirse que la mayoría de los talleres aplican las técnicas y las habilidades que les fueron transferidas en los cursos de reparación, pero que al mismo tiempo, dada la bajísima demanda de reparaciones mensuales y dado también el bajísimo poder adquisitivo de la mayoría de sus clientes, sus posibilidades de crecimiento se encuentran muy limitadas. La gran mayoría de estos talleres opera con un promedio de 2 a 3 personas, normalmente miembros de una misma familia, con herramientas y equipos obsoletos y remendados, y con muy poco capital.

El segundo estudio que promovió el proyecto consistió en una investigación sobre el mercado nacional y centroamericano de sillas de ruedas. Pero, al mismo tiempo, hubo otras actividades generadas por el mismo proyecto que también contribuyeron a proporcionar un mejor y mayor conocimiento del mercado nacional y regional. Entre estas otras actividades pueden mencionarse el Foro Centroamericano, México y Panamá Intercambio de Experiencias Tecnológicas, que contó con la participación de unas 50 personas, así como el estudio sobre la recaudación de fondos y la conformación de un comité de donantes de sillas de ruedas.

En el marco del mercadeo de las sillas de ruedas producidas por el proyecto, se llevaron a cabo dos seminarios demostrativos de las sillas con potenciales compradores de las mismas. El primero de éstos tuvo lugar el 8 de agosto en la ciudad de Managua. A él asistieron 15 representantes de la red de talleres de reparación de sillas, así como usuarios de las sillas, invitados especiales y medios de comunicación. El segundo seminario de mercadeo de las sillas se llevó a cabo, también en Managua, en el año 2005. A él asistieron unas 20 personas. En términos generales, los dos seminarios arrojaron resultados menores a los esperados, tal como lo indica la cantidad de personas participantes en los mismos. Todo esto revela que hace falta rediseñar una estrategia de mercadeo más agresiva y permanente, con una lógica que no sea masiva e impersonal (que es la que se consigue a través de los grandes medios de comunicación), sino claramente selectiva de los clientes más grandes y con base en el cultivo de relaciones personales.

En el marco del proyecto también se llevaron a cabo 5 encuentros entre los usuarios de sillas de ruedas y los propietarios de micro-talleres de reparación de sillas, cumpliendo así con las metas contenidas en el Reglamento Operativo del proyecto. Uno de los encuentros se realizó en la ciudad de Managua y los cuatro restantes en ciudades de las regiones provinciales. En estos encuentros fueron presentados los técnicos de los talleres que recibieron la capacitación en las técnicas de reparación de sillas y se exhibieron los diferentes modelos de sillas fabricados por el taller de FUMI.

6.2. El Comité de coordinación entre oferentes y compradores de sillas de ruedas.

La conformación de este Comité constituye, sin duda alguna, uno de los mayores aciertos en la ejecución del proyecto en la búsqueda de inductores que sean capaces de estimular el futuro crecimiento de la industria nacional de sillas de ruedas. El potencial de este Comité reside precisamente en que su actividad se orienta a servir como instancia de coordinación entre los oferentes y los compradores de sillas de ruedas. En la medida en que cumpla eficiente y diligentemente con esta función, el Comité será capaz de contribuir a conseguir lo que los talleres nacionales de sillas no son capaces de hacer por sí mismos: reorientar una parte cada vez más creciente de la demanda nacional de sillas de ruedas hacia la adquisición de sillas producidas nacionalmente. De esta forma, en lugar de comprar las sillas de ruedas importadas por las casas comerciales, las instituciones donantes y, las mismas casas comerciales, podrían inclinarse en el futuro a comprarlas a los talleres nacionales.

La creación del Comité y su futuro alentador parte de un análisis realista del actual mercado nacional de sillas de ruedas: este mercado continuará estando determinado esencialmente no por los usuarios directos de las sillas, sino por las instituciones donantes de las sillas, quienes tienen la capacidad para comprarlas y para donarlas a aquellos usuarios. El acierto del Comité consiste en que se orienta a incidir no sobre los usuarios directos de las sillas, sino sobre las instituciones donantes de las sillas, con el propósito de que éstas adquieran y donen sillas fabricadas por la industria nacional. Por esta vía, las donaciones no desaparecerán, pero pasarán a ser alimentadas por la compra de sillas producidas en el país, lo cual resultará altamente beneficioso y estimulante para el crecimiento de la industria local de sillas de ruedas.

Hasta ahora, este Comité se encuentra conformado por un total 8 instituciones: 1) la Asociación de Padres con Hijos Discapacitados Los Pipitos; 2) la Federación de Mujeres con Capacidades Diferentes (FEMUCADI); 3) Capacitación a Discapacitados de Centroamérica (CADISCA); 4) Fundación Solidaridad con los Discapacitados de Guerra SOLIDEZ; 5) Comité Internacional de la Cruz Roja (Programa CAPADIFE); 6) Consejo Nacional de Rehabilitación (CONARE); 7) Ministerio de la Familia; y 8) Despacho de la Primera Dama de la República.

Estos 8 integrantes del Comité tienen la particularidad común de ser, al mismo tiempo, compradores de las sillas de ruedas producidas por el taller de FUMI. Pero existen otras 9 instituciones que aún no han aceptado formar parte del Comité, aun cuando son también compradoras de las sillas fabricadas por el taller de FUMI: la Lotería Nacional, el INSS, el FISE, la OEA, la ADD, MOVIMONDO, Handicap Internacional, Los Pipitos y la ADRN.

Entre los integrantes del Comité figura, por parte del sector privado nacional, la Fundación Terán, la cual representa, al mismo tiempo, a la Unión Nicaragüense para la Responsabilidad Social (UNIRSE). Los contactos institucionales que ha venido realizando el Comité permiten augurar que esta incorporación del sector privado empresarial nacional tenderá a ampliarse en el futuro.

Una de las tareas estratégicas que el Comité tiene contemplada realizar es la creación de un registro único de las personas que han recibido donaciones de sillas de ruedas. Gracias a este registro compartido podrá evitarse hasta donde sea posible que una misma persona pueda ser beneficiada con más de una silla de ruedas.

6.3. Entrega de equipos a los talleres de reparación de sillas.

El proyecto previó la entrega de un subsidio parcial hasta del 50% a los talleres de la red de reparación por un monto máximo de 400 dólares. Esta decisión fue muy acertada, porque permitía a los talleres de la red mejorar su base tecnológica.

El proyecto entregó equipos a un total de 12 talleres de reparación de sillas de ruedas. Más específicamente, el equipamiento entregado consistió en equipos de oxiacetileno, soldadores, compresores, esmeriladoras y taladros.

Uno de los aciertos del proyecto consistió en priorizar a los talleres que se encontraban en localidades con altas concentraciones poblacionales de personas con discapacidad. De esta forma se aseguró obtener el mayor impacto en términos de cobertura geográfica para atender a las necesidades de los usuarios de las sillas de ruedas.

6.4. Premios a los talleres innovadores.

Las entrevistas y las visitas in situ que, en el marco de la preparación del presente Informe de Evaluación Final, se realizaron al taller de FUMI y a los talleres de reparación de sillas muestran que todos los talleres realizan actividades de innovación tecnológica, de carácter más o menos artesanal, para reparar las sillas de ruedas. De esta manera tratan de resolver los problemas técnicos que se les presentan debido a la carencia de repuestos y equipos adecuados, y debido también a las dificultades que tienen sus clientes para comprar unos repuestos que muchas veces les resultan económicamente inaccesibles.

Con sumo acierto, el proyecto previó el otorgamiento de estímulos a los talleres de reparación de sillas que sobresalieran en el área de las innovaciones tecnológicas. Estos estímulos consistieron en la entrega de certificados y premios en dinero a los talleres que presentaron las mejores y más útiles innovaciones tecnológicas.

6.5. El Comité de fábricas nacionales de sillas de ruedas.

El proyecto previó la conformación de un Comité de fábricas nacionales de sillas de ruedas, que permitiese promover iniciativas de interés común para todas ellas.

Precisamente con el propósito de conformar este Comité, el 24 de junio del 2005 se llevó a cabo la primera reunión de fábricas locales de sillas de ruedas. A ella fueron invitados cuatro talleres de producción nacionales: TEMA, FANASIRU, ATONIC y el “Hortensia López” de FUMI.

El acuerdo fundamental al cual se logró llegar como resultado de la reunión fue el de elaborar una lista única de materiales e insumos requeridos en la fabricación de las sillas de ruedas, para solicitar que la introducción de los mismos al país se vea exonerada de impuestos de importación por parte de las autoridades gubernamentales (DGI, etc.). Esta decisión es sumamente acertada en la medida en que permitirá la reducción de los costos de producción de una silla de ruedas en Nicaragua.

En la reunión también se abordó el tema de las licitaciones de sillas de ruedas ante el Consejo Nacional de Rehabilitación (CONARE) y el de las medidas para hacerle frente, de manera conjunta, a la competencia de sillas de ruedas provenientes del extranjero.

7. La divulgación del proyecto.

En su ejecución, el proyecto cumplió e incluso sobrecumplió las metas correspondientes al plan de divulgación. Y no solamente en cuanto a la cantidad y variedad de los medios empleados para la divulgación, sino también en lo concerniente a la calidad técnica de los materiales editados.

Desde muy temprano, se imprimieron y distribuyeron ampliamente trípticos en los que se dieron a conocer los objetivos y los principales ejes del proyecto, así como el directorio de los talleres de reparación de sillas de ruedas. También se editó un anuncio que fue presentado por la televisión.

Al mismo tiempo, el proyecto editó y distribuyó siete números de la revista “Ruedas para la integración”, con un tiraje promedio de 2 mil ejemplares por cada número. Debe reconocerse aquí la calidad de la diagramación, así como del abundante material fotográfico (especialmente el de las portadas, impresas a full color) y de los dibujos que acompañaba el texto, encomiable por la claridad, la sobriedad y la sencillez de su lenguaje, asequible para un público muy amplio. En su conjunto, los 7 números de la revista presentan un buen resumen de los avances de la ejecución del proyecto y contienen, además, consejos útiles para los usuarios de las sillas de ruedas.

Se filmaron y editaron varios vídeos mostrando los avances en la ejecución del proyecto. Uno de los más sobresalientes fue el que lleva por título “Greysel”, el nombre de una de las niñas modelos participantes en el proyecto. Este vídeo cumple cabalmente con el propósito de sensibilizar al público sobre la necesidad e importancia de apoyar financieramente a los niños y niñas que requieren de una silla de ruedas, pero cuyos padres carecen de los medios económicos para adquirirla.

El proyecto también realizó un tiraje de 4 mil calendarios con fotografías a color de los distintos modelos de sillas y medios auxiliares producidos por el taller de FUMI. Este calendario se convirtió en una especie de mini-catálogo en el que se publicitaron las sillas del proyecto.

Por otra parte, se imprimió y se distribuyó gratuitamente la Memoria del Foro de intercambio de experiencias tecnológicas. Camisetas con mensajes alusivos al proyecto fueron distribuidas entre los beneficiarios del proyecto y a instituciones afines al mismo.

También se diseñó la página web del proyecto (http://www.sillas de ruedas.org/), la cual se encuentra activa y en proceso de renovación. Este website proporciona una excelente información sobre las actividades y los resultados del proyecto.

8. El Consejo Directivo y el Coordinador del proyecto.

El Consejo Directivo del proyecto llevó a cabo su función con un alto grado de profesionalismo y honestidad. Debe destacarse aquí su labor de monitoreo y supervisión. Además, supo manejar con acierto situaciones de crisis y conflicto que, en algunos momentos, llegaron a poner en peligro la viabilidad del proyecto. Condujo y resolvió adecuadamente los conflictos de intereses contenidos originalmente en el proyecto entre, por un lado, la promoción del taller de FUMI, el principal beneficiario del proyecto, y por otra parte, el resto de los talleres que conforman la actual industria nacional de sillas de ruedas. También demostró una gran capacidad para establecer contactos y alianzas interinstitucionales con entidades nacionales y extranjeras, tanto del sector privado como del sector gubernamental. La Fundación SOLIDEZ, especialmente en la persona de su directora, asumió a cabalidad un probado e indiscutible liderazgo en la ejecución de un proyecto que se caracterizó desde el principio por su gran complejidad, la cual derivaba, a su vez, de la multiplicidad de componentes y de actores institucionales participantes.

El papel del Coordinador del proyecto también merece una alta valoración. Él estuvo presente en todas las entrevistas y visitas que, en el marco de la preparación del presente Informe Final, se llevaron a cabo con los talleres de producción y reparación de sillas, así como con los usuarios de sillas de ruedas que fueron beneficiados directamente por el proyecto. El autor del presente Informe Final de Evaluación pudo constatar el extraordinario liderazgo del que el Coordinador del proyecto goza por su carisma personal, su experiencia y el testimonio de una persona con discapacidad motora que ha dedicado largos años de su vida a apoyar a las personas con discapacidad. Su desempeño al frente del proyecto se caracterizó por su eficiencia, profesionalismo y honestidad. Su elección como Coordinador del proyecto debe ser considerada, sin duda, como un gran acierto.

9. La ejecución financiera del proyecto.

Según la versión del presupuesto original que figuraba como anexo al “Memorándum de Donantes”, el monto total del presupuesto se repartía en US$ 304,600 aportados por el BID, a través del FOMIN, y por otra parte, en US$ 275,200 aportados por la contraparte local. Pero ninguna de estas dos cifras reflejó los aportes reales de una y otra parte. Esto se debió a dos razones.

En primer lugar, debido a un error aritmético, en la versión original del presupuesto del proyecto el aporte original del BID fue subestimado en US$ 18,000. Este monto, correspondiente al pago de un Consultor nacional para mercadeo y recaudación de fondos, no se incluyó en la suma total de los aportes del BID (ver Tabla I). De no haberse dado este olvido, el aporte total del BID debió haber ascendido a los US$ 322,600 y no a los US$ 304,600 que quedaron finalmente consignados en el cuadro resumen del presupuesto que aparece en la página ocho del “Memorándum de Donantes”.

Tabla I

Aporte original y final del BID al proyecto

| Componentes | Aporte previsto | Aporte Real | Diferencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Transferencia de tecnología | 102,000 | 102,000 | 0 |
| Incentivos y capacitación | 42,400 | 42,400 | 0 |
| Promoción de sillas | 67,000 | 49,000 | -18,000 |
| Administración del proyecto | 76,200 | 76,200 | 0 |
| Evaluaciones | 20,000 | 20,000 | 0 |
| Auditoría | 10,000 | 10,000 | 0 |
| Imprevistos | 5,000 | 5,000 | 0 |
| TOTAL | 322,600 | 304,600 | -18,000 |

La omisión de los 18 mil dólares mencionados no pudo ser detectada antes de la firma del convenio entre el BID y la Fundación SOLIDEZ. Por tal motivo, el error no pudo ser enmendado y el proyecto dejó de percibir la suma indicada. Pero, afortunadamente, la consultoría sobre mercadeo y recaudación de fondos no dejó de llevarse a cabo, debido en parte a los ahorros presupuestarios generados gracias a la buena gestión de los fondos por parte del Consejo Directivo y del Coordinador del proyecto.

Por el lado de los aportes de la contrapartida local, el presupuesto original ascendía a US$ 275,200. Esta suma se subdividía en dos partes. Por un lado, las contribuciones en efectivo, equivalentes a US$ 248,100. Y por otra parte, las contribuciones en especie, equivalentes a US$ 27,100. Los aportes en efectivo iban a ser provistos por la AWJS. Pero, en el contrato entre esta última y la Fundación SOLIDEZ, los US$ 248,100 previstos originalmente como aporte de la AWJS se redujeron a US$ 239,700, es decir, que la reducción fue de US$ 8,400.

9.1. La ejecución de los fondos del BID (FOMIN).

Como se ha señalado, el aporte del BID fue equivalente a US$ 304,600. Pero, a petición de la Fundación SOLIDEZ en tanto que unidad ejecutora, la distribución de esta suma se reestructuró entre los diversos componentes del proyecto, tal como aparece reflejado en la columna (A) de la Tabla II. En esta misma tabla puede observarse que, al 30 de octubre del 2005, el proyecto había logrado ejecutar US$ 263,077.76; equivalentes al 86.37% del presupuesto total aportado por el BID. Se trata de un porcentaje de ejecución satisfactorio. Los fondos que hasta la fecha indicada aún quedan pendientes de ejecución ascienden a US$ 41,522.24 que representan apenas el 13.63% del monto presupuestado.

Tabla II

Fondos del BID (FOMIN) presupuestados y ejecutados por componentes

(al 30 de octubre del 2005)

| Componentes | Montos originales presupuestados | (A) Montos reestructurados | (B) Montos ejecutados | Diferencia A - B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Transferencia de tecnología | 102,000 | 93,039.05 | 92,346.44 | 692.61 |
| Incentivos y capacitación | 42,400 | 27,325.64 | 21,697.84 | 5,627.80 |
| Promoción de sillas | 49,000 | 68,492.33 | 74,745.94 | -6,253.61 |
| Administración del programa | 76,200 | 92,742.98 | 74,287.54 | 18,455.44 |
| Evaluación y auditoría | 30,000 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| Imprevistos | 5,000 | 5,000 | 0.00 | 5,000.00 |
| TOTAL | 304,600 (100%) | 304,600 (100%) | 263,077.76 (86.37%) | 41,522.24 (13.63%) |

Cuando la ejecución de los fondos se observa a lo largo del tiempo que duró el proyecto, se constata que los mayores montos de ejecución correspondieron al año 2004, cuando se ejecutó el 41.3% de los fondos ejecutados hasta el 30 de octubre del 2005 (ver Tabla III). Después del año 2004, el año 2005 aparece como el segundo con el porcentaje más alto de ejecución, equivalente al 32.9% del total. Ahora bien, si el 13.6% que aun se encuentra pendiente de ejecución (ver Tabla II) se lograse ejecutar en su totalidad en el presente año 2005, este último año pasaría a convertirse en el año que habría alcanzado los más altos porcentajes de ejecución durante el tiempo que duró el proyecto (Tabla III). Este abultamiento de gastos en el último año del proyecto es un indicador de que hubo un cierto retraso en la ejecución de los fondos. A este respecto debe recordarse que, como ya se mencionó con anterioridad, el proyecto comenzó con un retraso de casi 9 meses  debido a la tardanza de WWI en dar inicio a los cursos de capacitación en producción y reparación de sillas de ruedas (ver apartado 5.1. del presente Informe Final).

Tabla III

Ejecución anual de los fondos del BID (FOMIN)

(al 30 de octubre del 2005)

| Años | Montos en dólares | % de ejecución |
| --- | --- | --- |
| 2002 | 11,276.8 | 4.3 |
| 2003 | 56,583.14 | 21.5 |
| 2004 | 108,696.51 | 41.3 |
| 2005 | 86,521.31 | 32.9 |
| TOTAL | 263,077.76 | 100.0 |

Para el manejo financiero de los fondos aportados por el BID, el Reglamento Operativo del proyecto estableció la creación de un fondo rotatorio, compuesto por un máximo del 10% del monto total aprobado, con base al programa de gastos que SOLIDEZ presentase para aprobación del mismo Banco. Este techo presupuestario fue lo suficientemente holgado como para que el proyecto jamás padeciera problemas de iliquidez. La permanente liquidez de la que gozó el proyecto también fue posibilitada por la agilidad con la cual tramitaron las solicitudes y los desembolsos la responsable financiera local del proyecto y la representación del BID en el país. Por parte del Banco, se autorizaron 5 desembolsos: el primero, el 12/06/02 por un monto de  US$ 89,600.00; el segundo, el 11/12/03 por un monto de US$ 37,553.80; el tercero, el 08/30/04 por un monto de US$ 69,237.00; el cuarto, el 03/15/05 por un monto de US$ 47,974.52; y el quinto, el 21/0/05 por un monto de US$ 32,474.87.

Por el lado de la administración local de los fondos del proyecto se presentaron problemas con la primera Administradora que fue contratada por el organismo ejecutor para desempeñar tal función. Su desempeñó llegó a caracterizarse por cierto desorden en la administración contable del proyecto y en los reportes de gastos al BID. En el mes de octubre del 2003, este desorden le impidió soportar adecuadamente ante el BID la suma de US$ 18,119.56 de un total de gastos de US$ 55,673.36. Acertadamente, el organismo ejecutor tomó la decisión de prescindir de sus servicios, procediendo a contratar de inmediato a una persona que la suplantase. La nueva Administradora del proyecto se dio a la tarea de reordenar la información contable y, gracias a su labor, el proyecto consiguió soportar ante el BID la suma de US$ 16,241.76. Los US$ 1,877.80 restantes no pudieron ser soportados debido a la inexistencia de los documentos correspondientes. Esa suma tuvo que ser asumida por el organismo ejecutor del proyecto.

Aparte de este problema, no parecen haberse presentado salvedades de importancia en la administración de los fondos aportados por el BID. No obstante, esta última valoración debe ser admitida con ciertas reservas, mientras no se lleve a cabo la auditoría final de los fondos del proyecto.

9.2. La ejecución de los fondos de contrapartida en efectivo aportados por la AWJS.

La AWJS asumió el compromiso de aportar la contribución en efectivo de la contraparte local del proyecto. Como ya se dijo antes, este aporte se tradujo realmente en una contribución equivalente a US$ 239,700. En la Tabla IV puede observarse la distribución de esta suma entre los distintos componentes del proyecto. Según esta misma tabla, hubo una ejecución del 100.21% con respecto al monto presupuestado. Tal como puede apreciarse, se trata de una sobreejución muy poco significativa.

Tabla IV

Fondos de AWJS presupuestados y ejecutados por componentes

(al 30 de diciembre del 2004)

| Componentes | (A) Montos presupuestados | (B) Montos ejecutados | Diferencia A – B |
| --- | --- | --- | --- |
| Transferencia de tecnología | 153,600 | 148,191.88 | 5,408.12 |
| Incentivos y capacitación | 26,700 | 24,171.87 | 2,528.13 |
| Promoción de sillas | 46,000 | 38,421.12 | 7,578.88 |
| Administración del programa | 8,400 | 29,412.93 | -21,012.93 |
| Imprevistos | 5,000 | 0 | 5,000.00 |
| TOTAL | 239,700 (100%) | 240,197.80 (100.21%) | -497.80 (-0.21%) |

Según el contrato firmado con la Fundación SOLIDEZ el 21 de diciembre del 2002, la AWJS debía efectuar tres desembolsos en una cuenta bancaria a nombre de la primera. Durante el primer año AWJS desembolsaría US$ 122,300; US$ 105,200 en el segundo año; y US$ 12,200 en el tercero y último año. Sin embargo, el último de estos tres desembolsos no fue depositado en la cuenta de la Fundación SOLIDEZ. La AWJS decidió de forma unilateral entregarlo directamente a la WWI, en concepto de cancelación por los servicios de consultoría que la misma había ofrecido al proyecto. Al proceder de tal manera, la AWJS violó los procedimientos acordados contractualmente para las transferencias de sus aportes al proyecto. La Directora Ejecutiva de la Fundación SOLIDEZ comunicó oportunamente a la representación del BID esta violación contractual.

Tabla V

| Ejecución anual de los fondos AWJS |  |
| --- | --- |
| (al 30 diciembre 2004) |  |
| Años | Montos |
| 2002 | 75,000.00 |
| 2003 | 140,451.58 |
| 2004 | 16,310.43 |
| 2005 | 8,435.79 |
| TOTAL | 240,197.80 |

9.3 La ejecución de los fondos en especie aportados por la contraparte local.

Según el presupuesto del proyecto, la contribución en especie, equivalente a US$ 27,100, sería aportada por el organismo ejecutor del proyecto. La Tabla VI muestra la distribución de estos fondos entre los distintos componentes del proyecto.

Tabla VI

Los fondos en especie de la contraparte local por componentes

| Componentes | (A) Montos presupuestados | (B) Montos ejecutados | Diferencia A – B |
| --- | --- | --- | --- |
| Transferencia de tecnología | 15,000 | 15,000 | 0 |
| Incentivos y capacitación | 4,000 | 4,000 | 0 |
| Promoción de sillas | 4,500 | 4,500 | 0 |
| Administración del programa | 3,600 | 20,400 | -16,800 |
| TOTAL | 27,100 (100%) | 43,900 (161.99%) | -16,800 (-61.99%) |

La Tabla VI muestra que hubo una ejecución del 161.99% con respecto al monto presupuestado. El porcentaje de sobreejecución (61.99%) es significativo y se debe a que la Fundación SOLIDEZ aportó US$ 16,800 adicionales en concepto gastos de transporte y medio tiempo de su Directora Ejecutiva dedicados a tareas de seguimiento y monitoreo del proyecto.

Anexo 1

Tabla resumen de los indicadores del proyecto

Los indicadores se han agrupado en dos grandes categorías distintas. La primera categoría reúne a los indicadores globales del proyecto, los cuales tienen que ver sustancialmente con costos y volúmenes de producción y reparación de sillas de ruedas. En cambio, la segunda categoría la constituyen los indicadores por cada uno de los tres componentes del proyecto. Se trata de indicadores muy específicos, vinculados a las actividades específicas de cada componente.

Indicadores globales: -1300 personas con discapacidad tiene acceso a sillas de ruedas locales con mayor calidad. - La industria local satisface un 90% de la demanda anual del mercado local de sillas de ruedas. -1200 usuarios de sillas de ruedas en las zonas urbanas y rurales reciben servicios de reparación en micro-talleres. -El costo unitario de producción de sillas de ruedas locales baja en un 10% al final de ejecución del proyecto -El promedio de producción mensual de sillas aumenta en un 33%.

Componente I: -Diseño de 4 tipos de sillas de ruedas está mejorado y en producción. -Todas las sillas de ruedas fabricadas por los talleres participantes que salen al mercado, pasan la prueba de calidad ISO. +Contratación de una firma consultora internacional para impartir la capacitación de producción y reparación de sillas de ruedas, asientos especiales y aplicación de normas de calidad ISO. **Entre 10 y 15 trabajadores de FUMI y otros talleres participan en el curso de producción. **10 técnicos seleccionados participan en el curso de reparación. +Organización de los talleres de capacitación: en producción de sillas, en reparación de sillas, en fisioterapia y asientos especiales, en aplicación de los reglamentos de calidad ISO (para estudiantes de ingeniería universitarios y de institutos técnicos) y 5 pruebas demostrativas de las sillas de ruedas locales. +Dos expertos internacionales en diseño y producción de los asientos especiales por 2 o 3 semanas de capacitación en Nicaragua. Participantes del curso: médicos, paramédicos y terapeutas. +Dos expertos internacionales en capacitación en la versión simplificada de los reglamentos técnicos de ISO. **Incluye la asesoría para la instalación del laboratorio de prueba de la calidad de las sillas. Participantes del curso: estudiantes universitarios de ingeniería o equivalentes. +Convocatoria pública a los talleres mediante aviso en la prensa nacional (3 veces). +Instalación del laboratorio para la aplicación de los reglamentos técnicos ISO. +Contratación de un experto (internacional o nacional) en el diseño de la estrategia del desarrollo empresarial del sector de las sillas de ruedas. **Crear una cadena productiva y/o la asociación nacional que represente y gestione en beneficio del sector. Alianzas empresariales. +En el segundo año del proyecto, organización de un foro de intercambios de experiencia y técnicas de producción, reparación y otros temas relacionados con la calidad de las sillas de ruedas. Invitar a 15 expertos y técnicos internacionales. (Discusión técnica sobre producción de sillas).

Componente II: -Durante el primer año, capacitación en reparación a 50 o 60 talleres, con cursos de 3 días de duración, impartidos por técnicos locales. **En Managua, capacitación de 40 personas en reparación de sillas. **En 4 ciudades provinciales, capacitación de 20 personas en reparación de sillas. **Contratación de un consultor nacional que elabora los materiales de enseñanza de los cursos (aspectos fisioterapéuticos de las sillas). **De 50 o 60 micro talleres capacitados, 40 utilizan nuevos conocimientos para reparación de sillas de ruedas. -Durante el segundo año, consultores internacionales dan capacitación de reforzamiento (incluye técnicas para producir partes de sillas a talleres que puedan operar como suministradores de partes o como unidades de producción independientes). **Dos cursos de reforzamiento en producción. **Diez cursos de reforzamiento en reparación (8 en ciudades regionales y 2 en Managua). ++Se cobrará a los participantes de los cursos un 30% de los costos de capacitación en el primer año y un 60% de los costos de capacitación de reforzamiento a partir del segundo año. -Los micro-talleres ofrecen servicios de reparación en el promedio de 2 veces por mes, a partir del tercer año del período de ejecución. -10 talleres comienzan a producir partes de las sillas para los talleres grandes. -Encuentros por 1 día, en Managua y en 4 ciudades provinciales, entre los empresarios de micro-talleres participantes en los talleres y los usuarios de sillas de ruedas (no especifica cantidad de encuentros). -Subsidio parcial (50%) para la compra de maquinaria para talleres hasta el monto equivalente a US$ 400. -En el segundo y tercer año, convocatoria nacional de premios para innovación en la reparación de sillas de ruedas. -Seguimiento y refuerzo de capacitación. -En el segundo y tercer año, visitas a los talleres para monitorear su desempeño, particularmente la frecuencia y la calidad de los servicios, así como la rentabilidad de los mismos (incluye contratación de un consultor para instrumento metodológico para el monitoreo de los talleres).

Componente III: -Entre 10 y 15 organizaciones (compradores de sillas de ruedas) participan activamente en la red y compran las sillas de ruedas locales. -Por lo menos 5 nuevas organizaciones compran las sillas de ruedas localmente. -Realizar una campaña de divulgación consistente en: +a) Seminarios demostrativos con el sector privado, público y cooperantes internacionales (1 por año). +b) Seminarios sobre uso y técnicas de las sillas de ruedas con la población discapacitada (1 el primer año y 2 el segundo año). Esto incluye contratación de expertos internacionales en uso y técnicas de sillas, así como elaboración de manuales para los usuarios de las sillas. +c) Divulgación de los avances del proyecto mediante folletos informativos (por 3 años), catálogos de productos y una página web. -Creación del comité de coordinación entre los micro-talleres y las entidades que trabajan por la rehabilitación de la población discapacitada, con el fin de facilitar la intermediación entre la demanda y la oferta de sillas (dicho comité contará con un asesor de mercadeo y relaciones públicas, dedicado a la promoción de la venta de las sillas de ruedas locales y la recaudación de fondos adicionales para la adquisición de las mismas). **El comité se reúne 3 veces por año.

Ver Whirlwind Wheelchair Internacional, Desarrollo de la industria de sillas de ruedas en Nicaragua. Informe final del proyecto. Agosto 2004, p. 1.

Ver Memoria del Foro, p. 11.

Ver “Memorándum de Donantes”, p. 2-3.

Fundación SOLIDEZ, Informe: Consultoría recaudación de fondos y formación de Comité de Donantes de sillas de ruedas, Octubre del 2005.

Es decir, que el taller nunca llegó a alcanzar la meta establecida en el diseño original del proyecto de llegar a producir un total de 1,300 sillas durante el período de ejecución del proyecto.

Según el presupuesto original del proyecto, se estimó en US$ 9,000 el costo de instalación del laboratorio para la prueba de la calidad de las sillas de ruedas. Dadas las dimensiones del taller de FUMI, esta suma representaba una inversión considerable.

Ver “Memorándum de Donantes”, p. 8

Ver carta del 11 de diciembre del 2004 del señor Luis Amado Sánchez, de la representación del BID, al Lic. Orlando Pérez, Coordinador del proyecto.

Ver carta del 11 de marzo del 2005 de  María Félix Herrera, Directora Ejecutiva de la Fundación SOLIDEZ, a la señora Giovanna Caravaggi, Especialista Sectorial de la representación del BID en Nicaragua.

La cifra de talleres beneficiados por la transferencia tecnológica no es la misma en los documentos que contienen el diseño original del proyecto. En el Memorándum de Donantes y en la Matriz del Marco Lógico se habla de aproximadamente de 50 micro-talleres capacitados (MD, p. 6, 12; ML, p. 1), pero en el Reglamento Operativo se habla de 60 micro-talleres capacitados (RO, p. 5, 6).