Informe de Terminación del Proyecto

“Desarrollo de la Industria Sostenible de las Sillas de ruedas”

ATN/ME-7701-NI

Representación bid Nicaragua

Fecha: 12 de Mayo de 2006

| I. Datos Básicos del Proyecto |  |
| --- | --- |
| País: Nicaragua | Fecha de aprobación del donante: 5 Diciembre 2001 |
| Nombre del Proyecto: Desarrollo de la Industria Sostenible de Sillas de Ruedas | Fecha de la Firma del Contrato: 21 Enero 2002 |
| Número CT : TC0106041 MIF/AT: | Fecha de Validez del Contrato: 21 Enero 2002 |
| Número de ATN: ATN/ME-7701-NI | Fecha Parcial de Elegibilidad para el Primer Desembolso: 31 de Mayo del 2002 |
| Agencia (s) Ejecutora: Fundación Solidez | Fecha de Elegibilidad Total para el Primer Desembolso: 31 de Mayo del 2002 |
| Especialista Responsable en País: Carlos Olivares | Fecha del Primer Desembolso: 12 de Junio del 2002 |
| Especialista Responsable en sede: | Fecha Original para el Último Desembolso: 21 de Julio 2005 |
| Fecha del Reporte: 02 de Marzo del 2006 | Fecha Actual del Último Desembolso: 21 de Diciembre del 2005 |
| Fecha de Revisión por Representante: | Fecha Original del Período de Ejecución: |
| Fecha del CRG; | Fecha Actual del Período de Ejecución: Diciembre 2005 |
| Fecha de aprobación final: |  |
|  | Extensiones otorgadas al Período de Ejecución (meses): 6 meses |
|  | Extensiones otorgadas al Último desembolso (meses): 6 meses |
|  | Extensiones otorgadas como porcentaje del período original de ejecución: 14 % |
|  | Extensión otorgada como porcentaje del período de desembolso original: 14 % |

| II. Datos Financieros del Proyecto |
| --- |
| - Financiamiento del MIF - Monto original aprobado: 400,000.00 - Monto actual aprobado: 304,600.00 - Monto total cancelado: No aplica | - Contribuciones de contraparte: 2a) De EA: - Monto original aprobado: 330,000.00 - Monto actual aprobado: 275,000.00 2b) Co-financiamiento: - Monto original aprobado: - Monto actual aprobado: | 2c) Contraparte Total: Monto original aprobado: 330,000.00 Monto actual aprobado: 275,000.00 Costo Total del Proyecto: 579,800.00 |
| Gastos de fondos del MIF: - Monto: - Porcentaje de los fondos originales (%):% | Gastos de Contraparte: - Monto: Porcentaje del Fondo original (%): % | Gasto co-Financiamiento: - Monto: Porcentaje del Fondo original (%): % |

Documentos consultados:

Informe de Evaluación de proyecto

Informe de Seguimiento y Desempeño del Proyecto

Proyecto y Marco Lógico

Documento contractual

Encuesta Nacional de Discapacidad

Plan Operativo

| III. Datos de la Ejecutoria del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación | Cronología de las evaluaciones de los ISDP |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jun Año 02 | Dic Año 02 | Jun Año 03 | Dic Año 03 | Jun Año 04 | Dic Año 04 | Jun Año 05 | Dic Año 05 | Fin Año 05 |
| IP [ ] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [HS] |
| AS [ ] | [H] | [H] | [H] | [H] | [H] | [H] | [H] | [H] | [H] |
| DO [ ] | [P] | [P] | [P] | [P] | [P] | [P] | [P] | [P] | [P] |

| Cuestionario | SI |  |  | NO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ¿Los objetivos e indicadores han sido consensuados con las agencias beneficiarias/ ejecutoras? | [X] |  |  |  |
| ¿Fueron los objetivos de desarrollo originales o indicadores reformulados oficialmente? |  |  |  | [X] |
| ¿Los indicadores fueron revisados durante la ejecución? |  |  |  | [X] |
| ¿La agencia beneficiaria/ ejecutora mantuvo los datos de indicadores de ejecutoria? | [X] |  |  |  |
| ¿Se llevó a cabo un sistema de recolección de información que contenga línea de base? | [X] |  |  |  |
| ¿La agencia beneficiaria/ ejecutora evaluó la ejecutoria del proyecto? | [X] |  |  |  |
| Si la respuesta es si, cuales fueron las clasificaciones de IP y de DO | IP [S] |  |  | DO[P] |
| ¿Las evaluaciones de las agencias beneficiarias/ Ejecutoras fueron diferentes de las del Banco? |  |  |  | [X] |
| Si la respuesta es SÍ, dé una breve explicación de esta diferencia: | N/A |  |  |  |
| ¿Cuál es la evaluación de la agencia ejecutora de la ejecutoria del Banco? | MS [X] | S | I | MI |
| ¿Cuál fue la fecha de la evaluación final?: | Marzo 2006 |  |  |  |

| # IV. Datos de los Resultados del Proyecto |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # IV. A Resultado (Propósito) del Proyecto e Impacto |  |  |  |  |  |  |
| Resultados (“OD” o “Propósito” en el Marco Lógico) |  | # Indicadores claves de ejecutoria de los resultados: | # Evaluación de Resultados (OD) |  |  |  |
|  |  |  | ME | E | PE | I |
| Resumen de evaluación de efectividad del proyecto en términos de Objetivo de Desarrollo (OD): ME ( ) E (X) PE ( ) I ( ) |  |  |  |  |  |  |
| Nota para la clasificación de Resultados |  |  |  |  |  |  |
| Muy Efectivo(ME) | El proyecto: a) logró la totalidad de los efectos esperados e impactos presentes esperados, b) tiene una probabilidad muy alta de mantener el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en la población objetivo, c) tiene una muy alta probabilidad de lograr efectos e impactos futuros. |  |  |  |  |  |
| Efectivo (E) | El proyecto: a) logró la mayoría de los efectos esperados, b) es probable que mantenga el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en la población objetivo, c) tiene una alta probabilidad de lograr efectos e impactos futuros |  |  |  |  |  |
| Poco Efectivo (PE) | El proyecto: a) logró algunos de los efectos esperados, b) no es probable que mantenga el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en la población objetivo, c) tiene una baja probabilidad de lograr efectos e impactos futuros |  |  |  |  |  |
| Inefectivo (I) | El proyecto: a) no logró los efectos esperados, b) no podrá mantener el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en la población objetivo, c) es improbable que logre efectos e impactos futuros. |  |  |  |  |  |

Descripción de los resultados del proyecto en relación con sus objetivos de desarrollo (OD) o Propósito en el Marco Lógico del Proyecto): (original o modificado en común acuerdo entre el ejecutor y el Banco): Objetivo en desarrollo: “Contribuir a que un mayor número de personas con dificultad de movimiento tenga acceso a sillas de ruedas de alta calidad que les permitan incorporarse a la vida social y económica de la sociedad nicaragüense”. - Basado en la clasificación citada arriba del OD, describa los resultados (efectos) alcanzados por el proyecto y compárelos con los resultados esperados en términos de los desarrollos específicos del objetivo. Provea una breve explicación si existiesen diferencias destacables entre ambas. Objetivo específico: “Desarrollar una industria local sostenible de producción de sillas de ruedas a fin de responder, en forma eficiente, a la demanda de la población discapacitada del país”. Resultados esperados (Al final del Proyecto se espera): 1. El costo unitario de producción de sillas de ruedas locales sea 10% menos que el del comercio 2. El promedio de producción mensual de sillas aumente en 33% 3. El 80% de los usuarios prefieran sillas de rueda locales que las importadas con estilos similares. 4. Por lo menos 2 talleres de reparación de sillas de ruedas comiencen a producir sillas. Resultados alcanzados: 1. El costo unitario de producción de sillas de ruedas fue de 6% más bajo que el precio comercial. 2. El promedio de producción mensual de sillas fue de 200 anuales, es decir el 15%. 3. El 13.7% de usuarios emplean sillas nacionales, el resto usan sillas donadas desde el exterior. 4. Surgieron 2 talleres nuevos que producen sillas de ruedas, TEMA y ATONIC, de tal manera que en total existen en el país 4 talleres considerando los existentes como FUMI y FANASIRU. - Comente acerca de la posibilidad de alcanzar los impactos (“meta” en el Marco Lógico) en el corto y mediano plazo (próximos 2 a 3 años), tomando en consideración la sostenibilidad esperada de las acciones iniciadas por el proyecto (VER SECCION VII). Compare con las metas esperadas (según están definidas en el Marco Lógico) y provea una breve explicación de las diferencias. En el mediano plazo será posible que el 80% de la comunidad de personas con discapacidad, utilicen las sillas producidas localmente, siempre y cuando se restrinja la entrada de sillas de ruedas donadas desde el exterior. Paralelamente pudiera desgravarse de impuestos aquellos insumos que se emplean en la fabricación de sillas de rueda, con miras a reducir los costos y volver más asequible el producto a un segmento que afronta serias dificultades económicas. - Indique otros resultados no previstos originalmente El proyecto permitió, que los talleres de reparación de bicicletas a nivel nacional, se incorporaran al reducido segmento de talleres de reparación y mantenimiento de sillas de ruedas del país, generando mayor capacidad para atender la demanda de las personas con discapacidad y sentando las bases para la creación de la industria en el país. La imagen del BID ha mejorado sustancialmente entre la comunidad de discapacitados y la sociedad civil.

| # V. B Productos del Proyecto (Outputs) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (“Componentes” en el Marco Lógico) |  | Indicadores claves desempeño |  | Evaluación de resultados (PI) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | MS |  | S |  | I |  | MI |
| 1. Transferencia de tecnología apropiada de producción de sillas de ruedas a los talleres. | a. Al final del proyecto las sillas fabricadas en los talleres locales se ajustan a criterios definidos en los reglamentos ISO. b. Laboratorio de prueba de sillas de rueda instalado y funcionando. c. Diseño de 4 tipos de sillas de rueda en producción. |  | a b c |  | X |  |  | X X |  |  |  |
| 2. Incentivos y capacitación de reparación y producción de sillas de ruedas para micro talleres. | a. Al menos 60% de los micro talleres de reparación (36) capacitados emplean nuevos conocimientos. b. 1,300 personas con discapacidad fueron atendidas por los micros talleres. c. El 30% de los micros talleres se abastecen de FUMI. |  | a b c |  | X X | X |  |  |  |  |  |
| 3. Red de promoción de uso de sillas de ruedas locales con modelos innovadores. | a. Entre 10 y 15 organizaciones (compradores de sillas de rueda) participan activamente en la red. b. Al final del proyecto FUMI recibe al menos 5 órdenes de compra del exterior. |  | a b |  |  | X |  |  |  | X |  |

| Resumen de la evaluación de efectividad en términos de productos (outputs) del proyecto (PI): MS ( ) S ( X ) I ( ) MI ( ) |  |
| --- | --- |
| Criterio para la clasificación de los productos |  |
| Muy Satisfactorio (MS) | El proyecto obtuvo todos o excedió los productos esperados de acuerdo con los respectivos indicadores, con la calidad esperada, en tiempo razonable y a costos razonables. |
| Satisfactorio (S) | El proyecto obtuvo casi todos (entre el 65% y el 100%) de los productos esperados de acuerdo con los respectivos indicadores, con la calidad, esperada, en tiempo razonable y a costos razonables |
| Insatisfactorio (I) | El proyecto obtuvo algunos (entre el 50% y el 65%) de los productos esperados de acuerdo con los respectivos indicadores, con la calidad, esperada, en tiempo razonable y a costos razonables |
| Muy insatisfactorio (MI) | El proyecto obtuvo solo un limitado número de productos esperados (menos del 50%) de acuerdo con los respectivos indicadores, con la calidad, esperada, en tiempo razonable y a costos razonables. |

Basado en la clasificación del IP arriba citada, describa los logros de cada output (producto) del proyecto y compárelos con los resultados previstos en términos del progreso en su implementación en el Marco Lógico - (original o modificado en común acuerdo entre el ejecutor y Banco). Provea una breve explicación si existiesen diferencias. Esta descripción debe ser específica y referirse a cada indicador incluido en el Marco Lógico original o el modificado. 1.a Las sillas fabricadas en los talleres locales no se ajustan a los criterios definidos en los reglamentos ISO, por cuanto no fue realista pretender que talleres artesanales sin mucha experiencia y capacitación en la materia, en tan poco tiempo cumplieran con normativas internacionales tan exigentes, para ello se requerirá más tiempo y algún tipo de financiamiento que permita adquirir equipos y herramientas para modernizarse y trabajar en mejores condiciones. 1.b Pretender contar con un laboratorio para examinar la producción de sillas de rueda tiene un elevado costo que los talleres de fabricación de las mismas no están en capacidad de mantener. Se puede aseverar que tales metas fueron muy ambiciosas para la dimensión de los actores. Además se debe considerar que el sostenimiento de un laboratorio implica un gasto adicional para quien lo asuma y el proyecto en ningún momento contempló algún tipo de financiamiento para esta iniciativa. 1.c El diseño para cuatro tipos de sillas de rueda se cumplió satisfactoriamente. En este caso se cuenta con un software especializado para diseñar este producto, considerándose la meta sobre cumplida. Los modelos diseñados fueron: Hotckhiss, deportiva liviana, marco fijo y asiento especial, cabe señalar que esto fue una iniciativa de la unidad coordinadora del proyecto. 2.a Más del 60% de los micro talleres de reparación (34 equivalente al 85%) capacitados emplean nuevos conocimientos. En este caso se tuvo que visitar a cada taller para invitarlo a que se acogieran al programa de capacitación para reparar sillas de rueda sobrepasando la meta establecida. 2.b De las 1,300 personas con discapacidad que se planteaba el proyecto fueran atendidas por los micros talleres, se ha calculado que en base a la cantidad de talleres que conforman la red y a la frecuencia de atención que se muestreó, se prestó servicios a 1,224 al cabo de un año, considerándose satisfactorio el grado de cumplimiento. 2.c Más del 30% de los talleres de reparación han sido capacitados, el taller que se puede considerar lidera en esta industria local es FUMI, el que construye, repara y diseña sillas de ruedas. 3.a Más de 10 organizaciones de personas con discapacidad tienen conocimiento del rol que juega FUMI en el sector de dicha población, recurriendo a dicha fábrica para la compra de tal producto siempre y cuando el usuario disponga de los recursos económicos. 3.b Nunca se recibió del exterior ninguna orden de compra de silla de rueda para FUMI o alguno de los talleres que fabrican tal bien. La ausencia de pedidos quizás se deba a la falta de conocimiento que en el exterior impera sobre la existencia de este taller. El proyecto aunque dispone de una página WEB pero no se muestra en la misma ninguna oferta para adquirir sillas de ruedas.

V. Factores Externos que Afectaron la Ejecutoria del Proyecto (Supuestos)

A. Resultados del Proyecto (Outcomes) Describa los factores externos más importantes que hayan afectado tanto positivamente como negativamente los logros de resultados (propósito) del proyecto. Indique si estos fueron tenidos en cuenta como supuestos en el Marco Lógico -(original o modificado en común acuerdo entre el ejecutor y Banco). Factores positivos: Producto de la capacitación, la base técnico productiva de los talleres experimentó una considerable mejoría, pues antes del proyecto sólo se contaba con un taller de producción de sillas de rueda estandarizada y de poco acabado, mientras que hoy se cuenta con otros tres talleres de fabricación, 34 de reparación, y se dispone de un software para el diseño y fabricación de cuatro estilos de sillas de rueda, lo que sin lugar a dudas brinda un valor agregado a esta industria en Nicaragua. Factores negativos: No se valoró objetivamente la realidad del mercado nacional de sillas de rueda, puesto que no se tomó en cuenta la poca capacidad adquisitiva de los usuarios y familiares, como para absorber toda la posible oferta que los talleres nacionales podían generar. Así mismo por el lado de la oferta, no se consideró que la mayor cantidad de sillas de rueda que usan las personas con discapacidad en Nicaragua, es producto de donaciones provenientes del exterior. B. Productos del proyecto (Outputs) Describa los factores externos más importantes que hayan afectado tanto positivamente como negativamente los logros de los productos (outputs) del proyecto. Indique si estos fueron tenidos en cuenta como supuestos en el Marco Lógico -(original o modificado en común acuerdo entre el ejecutor y Banco): Factores positivos: La conformación del Comité de Coordinación entre Oferentes y Demandantes de sillas de ruedas (no contemplado en el Marco Lógico). Este Comité está compuesto por 8 instituciones entre sin fines de lucro, privadas y gubernamentales, que son actores beligerantes en la problemática de las personas con discapacidad, habiendo generado sinergia en el desarrollo del mercado de las sillas de rueda, puesto que inciden tanto en los que producen las sillas como en las organizaciones que las adquieren. Factores negativos: Uno de los factores que incidió negativamente fue el hecho de haberse atrasado la capacitación para la transferencia tecnológica por espacio de nueve meses, de parte de los especialistas de la empresa consultora Whirlwind Wheelchair Internacional (WWI).

| # VI. Eficiencia en la Implementación del Proyecto |  |
| --- | --- |
| Indique la evaluación de la eficiencia en la implementación del proyecto de acuerdo con los siguientes criterios: AE ( ) E ( X ) I ( ) MI ( ) |  |
| Altamente Eficiente (AE): | El proyecto fue implementado según la programación prevista |
| Eficiente (E): | a) La mayoría de los componentes del proyecto fueron implementados dentro de la programación original o revisada, y b) El tiempo total de retraso en la implementación es menor al 15% de la programación original o revisada. |
| Ineficiente (I): | a) Una cantidad significativa de los componentes del proyecto fue implementada con demoras de acuerdo a la programación original o la revisada y b) el tiempo total de implementación se demoró mas que un 15% y menos que un 50% de la programación original. |
| Muy Ineficiente (MI): | El proyecto fue implementado con demoras que representan mas del 50% de la programación original |

Indique las razones principales que hayan afectado la eficiencia en la implementación del proyecto de acuerdo con los siguientes criterios y provea una explicación breve a continuación:

[ N/A ] Demoras en aprobaciones legislativas; [ N/A ] Baja ejecutoria de los contratistas o proveedores; [ N/A ] Auditoria externa calificada. [ N/A ] Falta de compromiso y/o propiedad de la agencia ejecutora/receptora de fondos; [ X ] Diseño inadecuado del proyecto o alguno de sus componentes; [ N/A ] Cambios en las políticas nacionales. [ N/A ] Problemas con los fondos de contraparte; [ N/A ] Demoras por cumplimiento de condiciones del contrato; [ N/A ] Cambios en las políticas de las agencias ejecutoras. [ N/A ] Débil capacidad institucional de la agencia ejecutora; [ N/A ] Eficacia del Banco (Demora en las respuestas); [ N/A ] Cambios en la política del Banco. [ N/A ] Oposición política o de la comunidad; [ N/A ] Dificultades en compras/ provisiones; [ N/A ] Otros (Por favor especificar). [ N/A ] Ejecutoria inadecuada del consultor; [ N/A ] Estimación de costos inadecuado. [X] Dificultades en la coordinación Inter. Agencias; [ N/A ] Gastos mayores a lo estipulado. Explicación: [ X ] Dificultades en la coordinación Inter. Agencias. La agencia WWI (Whirlwind Wheelchair International) se atrasó por espacio de nueve meses para dar la capacitación requerida por asuntos internos, lo que se tradujo en una dificultad de fuerza mayor para la unidad ejecutora del proyecto. [ X ] Diseño inadecuado del proyecto o alguno de sus componentes. El proyecto tuvo un diseño inadecuado en dos aspectos, uno relacionado con el mercado pues no consideró la gran afluencia de donaciones provenientes del exterior de sillas de rueda que desincentiva la demanda local, así como los elevados costos de los insumos de fabricación; el otro aspecto está relacionado con alcanzar las normas ISO en el primer intento de desarrollo de la industria de sillas de rueda, este objetivo resultó muy ambicioso y se debe trabajar más para lograrlo. El diseño no contempló la opción de financiamiento blando para los talleres de fabricación que les permitiera un equipamiento moderno y asumir nuevos retos.

| Considerando el análisis previo, evalúe las probabilidades de sostenibilidad de este proyecto durante los próximos tres (3) años. |  |
| --- | --- |
|  Muy Probable (MP) ( ) Probable (P) () Poco Probable (PP)  Improbable (I) |  |
| Muy Probable (MP) | La mayoría de factores que inciden en la sostenibilidad se incluyeron en el diseño del proyecto; durante la ejecución del proyecto se avanzó sólidamente en su institucionalización; al terminar el proyecto se han previsto las acciones futuras necesarias para asegurar su sostenibilidad y se observa compromiso importante de las autoridades nacionales por mantener el flujo continuo de los productos del proyecto |
| Probable (P) | Algunos factores que inciden en la sostenibilidad se incluyeron en el diseño del proyecto; durante la ejecución del proyecto se hicieron algunos esfuerzos para su institucionalización y al terminar el proyecto se han previsto las acciones futuras necesarias para asegurar su sostenibilidad. |
| Poco Probable (PP) | Algunos factores que inciden en la sostenibilidad se incluyeron en el diseño del proyecto; durante la ejecución del proyecto se hicieron pocos esfuerzos para su institucionalización y al terminar el proyecto no hay claridad sobre las acciones futuras que se tomarán para asegurar su sostenibilidad. |
| Improbable (I) | No existen bases que permitan esperar que el proyecto sea sostenible. Los factores que inciden en la sostenibilidad no recibieron atención ni en el diseño del proyecto ni durante la ejecución del proyecto. No se observan avances hacia la institucionalización del proyecto ni se han previsto las acciones futuras necesarias para asegurar su sostenibilidad. |

# VII. Análisis de Sostenibilidad

- Comente acerca de la sostenibilidad del proyecto después de completado, teniendo en consideración el fortalecimiento de las capacidades institucionales, técnicas y financieras resultantes de las actividades del proyecto. Tomando en cuenta la transferencia tecnológica alcanzada, la conformación de la red de talleres de reparación de sillas de rueda, la experiencia de la unidad ejecutora y los niveles de organización logrados a través del Comité de Coordinación de oferentes y compradores, la sostenibilidad pareciera posible. Sin embargo es preciso indicar que el aspecto financiero es el talón de Aquiles de este esfuerzo, ya que mientras se mantenga la afluencia excesiva de donaciones de sillas de ruedas, éstas se constituyen en un factor adverso para la demanda de sillas de ruedas locales. Así mismo mientras el gobierno no dé respuesta a la solicitud de exonerar de impuestos a los insumos importados para la fabricación de sillas de ruedas, el precio será un elemento adverso para los talleres locales de fabricación de sillas de ruedas. Lo anterior permite clasificar la sostenibilidad como poco probable en este momento.

B. Compare los niveles previstos de sostenibilidad en el momento en el que el proyecto fue aprobado con el que se espera se consiga al finalizar. Si el proyecto contempla mecanismos de recuperación de los costos involucrados, indique los niveles conseguidos en comparación con los niveles proyectados, haciendo referencias específicas a déficit en los resultados y las razones de ello. Los niveles de sostenibilidad actuales (ya finalizado el proyecto) versus los previstos al concluir el proyecto son dispares. La demanda de sillas de rueda hechas en Nicaragua ha bajado debido a la introducción de sillas de ruedas donadas, que sumado al bajo poder adquisitivo de los usuarios y sus familiares no permite la adquisición de sillas de ruedas locales manteniéndose deprimido el mercado. El proyecto no contempló mecanismos de recuperación de costos.

C. Incluya la conclusión y recomendación del seminario de sostenibilidad y especifique cuales son las medidas que se acordaron con la Agencia Ejecutora para asegurar la continuidad de las actividades del proyecto después que éste termine; comente si estas medidas están siendo tomadas por la Agencia Ejecutora y si es probable que continúen en el futuro. Se pretende fortalecer el Comité de Coordinación entre oferentes y compradores mediante la integración de otros actores a fin de lograr mayor beligerancia y buscar un equilibrio entre ambos segmentos. En los actuales momentos ya se han girado invitaciones para oficializar su integración. Así mismo hay acuerdos de parte del Comité de Fábricas Nacionales de Sillas de Ruedas para proponer al gobierno que exonere de impuestos a los insumos que se emplean para la fabricación de las mismas, con vistas a lograr un precio más competitivo, sobretodo si se toma en cuenta que la importación de sillas de rueda por las casas comercializadoras gozan de exención, lo que significa un contrasentido.

D. Indique si desde su punto de vista hay importantes factores internos o externos que puedan afectar la sostenibilidad del proyecto en el futuro. El principal factor externo es la introducción de sillas de ruedas en cantidades apreciables, (cuatro mil anuales) en concepto de donación. El factor interno fundamental es el bajo poder adquisitivo de los usuarios y/o familiares para comprar sillas de rueda, de allí la necesidad de bajar los costos de producción y/o gravar con impuestos compensatorios las sillas de rueda importadas por las casas comercializadoras.

VIII. Lecciones Aprendidas

Haga una exposición detallada de las lecciones aprendidas en la implementación del proyecto, teniendo en cuenta factores críticos que hayan afectado el diseño, negociación, ejecución, monitoreo y finalización del proyecto. En este análisis, considere factores técnicos, institucionales y operacionales relativos al proyecto, así como también los factores externos que hayan afectado la ejecutoria del proyecto. Además haga recomendaciones para la mejora del diseño y ejecución de proyectos a futuro, especificando medidas y acciones para mejorar la ejecutoria y resultados, así como también de aquellos que refuercen la supervisión y el monitoreo. - En el proyecto no se analizó la limitación estructural en la relación oferta y demanda de sillas de rueda, pues gran parte de la oferta se suple con donaciones (4 mil sillas anuales se reciben en concepto de donación del exterior) y los usuarios (personas con discapacidad) no gozan del suficiente poder adquisitivo (ni sus familias) para comprar sillas producidas localmente, aunque su precio sea relativamente menor que el precio de mercado. Es decir la oferta está determinada principalmente por el factor exógeno de la donación y la demanda por el poder adquisitivo de la familia del usuario. - Resultó muy ambicioso pretender alcanzar la norma ISO 9002 para este tipo de talleres incipientes, pues no contaban con el personal capacitado, herramientas, capital suficiente, normativas de procesos y demás componentes necesarios para tener ese nivel. - Los talleres de fabricación y reparación de sillas de ruedas que tienden a mostrar un mayor grado de interés en la recepción y aplicación de transferencia tecnológica en los procesos de producción y reparación son aquellos cuyos propietarios u operarios padecen alguna discapacidad motora, es decir, personas que requieren de silla de ruedas para poder vivir y trabajar. - La instalación y financiamiento de un laboratorio y la adopción de las normas de calidad ISO deberán figurar en cualquier iniciativa futura orientada a consolidar la industria nacional de sillas de ruedas. - La convocatoria de los cursos de reparación de sillas de ruedas fue más difícil de lo previsto, debido a las particularidades propias de los micro talleres de reparación de bicicletas, caracterizados por su extrema dispersión sobre el territorio nacional y su relativa incomunicación entre ellos, ya que en el país no existe ninguna entidad o expresión organizativa que facilite la comunicación y tampoco es posible a través de los medios de comunicación convocarlos rápidamente. - La transferencia y la apropiación de tecnología de punta por parte de las microempresas fabricantes de sillas de ruedas, no basta para alcanzar los niveles mínimos de calidad exigidos por el mercado, si no se acompaña de procesos administrativos ajustados a la dimensión del negocio y de acceso al crédito en condiciones adecuadas.

Incluya como Anexo el Informe Final de la Agencia Ejecutora, enfatizando los resultados obtenidos; las lecciones aprendidas y las acciones a tomar para asegurar la sostenibilidad del proyecto, así como también una evaluación propia de la ejecutoria del Banco. IX. Informe Final de la Agencia Ejecutora. Se incluye el informe que hiciera la Unidad Ejecutora FUNDACIÓN SOLIDEZ

Incluya cualquier otro documento que pueda contribuir a un mayor entendimiento de los resultados de desarrollo del proyecto. X. Otros Anexos. Informe de Evaluación Final del Proyecto para el Desarrollo de la Industria Sostenible de Sillas de Ruedas que se discutió en el taller de clausura de proyecto.