## LEG/OPR1/IDBDOCS: 552241

## ANEXO UNICO

Projeto de Desenvolvimento do Ecoturismo na Região da Mata Atlântica no Estado de São Paulo.

I.	Objetivo

- 1.01	O Projeto tem como propósito organizar as unidades de conservação da natureza como produtos turísticos para atrair, reter e satisfazer um mercado diversificado de visitantes, visando consolidar a vocação do turismo sustentável na área de influência do Projeto, como estratégia de conservação da Mata Atlântica e em apoio ao desenvolvimento sócio-econômico da região.

- Os objetivos específicos do Projeto são: (i) melhorar os equipamentos turísticos e a organização dos parques estaduais para a gestão do ecoturismo; (ii) organizar e consolidar o produto turístico na área de influência direta do Projeto; e (iii) fortalecer a capacidade de gestão do ecoturismo na Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo (SMA) e nos parques participantes no Projeto.

II.	Descrição

- O Projeto inclui os seguintes componentes:

- 2.01	Componente 1: Investimentos nos Parques Estaduais

- Este componente prevê a  revitalização e construçãoda infra-estrutura turística em seis parques estaduais do Estado de São Paulo: Parque Estadual Carlos Botelho (PECB); Parque Estadual Intervales (PEIv); Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira (PETAR); Parque Estadual Jacupiranga (PEJ);  Parque Estadual Ilha do Cardoso (PEIC) e Parque Estadual Ilhabela (PEIb). As atividades a serem financiadas com recursos do Projeto incluem: a elaboração de projetos executivos de arquitetura e complementares, a execução das obras tais como alojamento, restaurantes, centros de recepção e interpretação ambiental, sedes administrativas e diversas obras menores para a implementação das atrações turísticas dos parques. Prevê-se que a os serviços capazes de gerar receitas, que constituem “unidades de negócios”  sejam objeto de participação do setor privado. No caso do Parque Estadual Intervales, prevê-se que a gestão das unidades de negócios seja feita diretamente pela Fundação Florestal.

- (a)	Parque Estadual Carlos Botelho (PECB). No PECB as melhorias visarão a visita de turistas interessados na observação de aves e da natureza em geral. As obras serão executadas em duas zonas do Parque (Sete Barras e São Miguel Arcanjo). Na primeira prevê-se a construção de uma pousada ecológica (ecolodge); um restaurante;  um playground,  um galpão de uso múltiplo e outras edificações. Na segunda, será financiada a reforma da sede administrativa; a ampliação do auditório-centro de visitantes e a melhoria das zonas de serviço ao público, incluindo o alojamento; o restaurante, loja de conveniência e  sanitários.  Será também financiado o equipamento de uma via (“estrada-parque”) que atravessa parte do Parque, com mirantes, quiosques, áreas de piquenique, sanitários, vestiários e uma base para serviços de monitoria ambiental.

- (b)	Parque Estadual Intervales (PEI).  Na zona da sede do Parque prevê-se a reforma e ampliação de dois alojamentos (Pousadas Lontra e Mono Carvoeiro).  Serão financiados projetos executivos para adequação do restaurante e  para melhorias na área social, desportiva e de lazer. . Fora da zona da sede, nos núcleos Guapiruvú e Quilombo, serão construídos um portal e um centro de visitantes em cada local.

- (c)	Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira (PETAR). No PETAR prevê-se a construção de um centro de interpretação,  a reforma e construção de pequenas obras para a recepção, informação e orientação do visitante interessado em atividades de recreação  em  quatro núcleos: Santana, Caboclos, Ouro Grosso e Casa de Pedra.   Nesses quatro núcleos  serão  construídos um portal de entrada,  sanitários, mirantes e serão feitas melhorias na área de estacionamento. No núcleo Caboclos, uma antiga mina será adaptada como atração turística.

- (d)	Parque Estadual  Jacupiranga (PEJ). No PEJ, serão financiadas melhorias na infra-estrutura da área ao redor da sua  principal atração turística – a Caverna do Diabo. Prevê-se a  revitalização de um centro de interpretação ambiental e reformas no museu, restaurante, sanitários, estacionamento e áreas de lazer existentes, inclusive 6 chalés para uso dos funcionários do Parque. Na Caverna do Diabo, as obras incluem a melhoria da rede de alta tensão, dos sistemas de iluminação e de segurança para visitação da Caverna.  Alem disso, serão construídos portais para uma melhor orientação nas vias de acesso ao parque.

- (e)	Parque Estadual Ilha do Cardoso (PEIC). No PEIC, serão aproveitadas as oportunidades de lazer associadas ao mar e melhoradas as instalações para pesquisa dos ecossistemas marinhos. Com recursos do  Projeto serão financiadas obras em quatro núcleos: Marujá, Perequé, Ilha da Casca e Cananéia onde serão reformadas as estruturas existentes de recepção, informações e orientação ao visitante. No núcleo Marujá, serão construídos um museu de cultura e música da região e um pier flutuante para uso da comunidade e dos turistas. No núcleo Perequé, será construído um pier de acesso e serão reformadas as instalações de recuperação e estudo de animais marinhos, os alojamentos coletivos e algumas residências serão transformadas em pousadas. No núcleo Cananéia, será reformada a central de recepção, informações e reservas do Parque.

- (f)	Parque Estadual Ilhabela (PEIb). No PEIb, será restaurado um edifício histórico na região central da cidade, que servirá de sede do Parque e abrigará o centro de visitantes e interpretação ambiental. Serão financiadas melhorias na  Estrada de Castelhanos compreendendo a instalação de portais, elementos de sinalização, mirantes e estacionamentos.  No Arquipélago de São Sebastião, será criada uma trilha subaquática , incluindo a construção de dois piers e a sinalização do acesso.

- Com recursos do Projeto serão financiadas obras comuns a mais de um parque, tais como: sistemas de trilhas, ; uma trilha de longo percurso ou “trilha do contínuo” e trilhas especiais como passarelas sobre mangue na Ilha do Cardoso; trilhas suspensas (canopy-walk) e circuitos de arborismo. Todas as obras nos parques serão complementadas com serviços de saneamento básico tais como sistemas de água potável, tratamento de esgoto e de água, redes de infra-estrutura elétrica e sistemas alternativos de energia e serviços de paisagismo e sinalização.

- 2.02	Componente 2: Desenvolvimento e promoção do produto turístico da área de influência do Projeto

- Com recursos do Projeto serão financiadas as seguintes atividades de assistência técnica e treinamento destinadas às comunidades; aos micro, pequenos e médios empresários turísticos, e aos municípios da zona de influência dos parques para fomentar sua participação nos benefícios do Projeto.

- (a)	Comunidades: (i) ao menos 12 cursos comunitários, e (ii) criação de oportunidades de intercambio de experiências entre as comunidades. Os cursos serão desenhados com um forte componente de apoio participativo e aplicações práticas dos conceitos compartilhados.  A assistência técnica visará à identificação e desenvolvimento de oportunidades para a prestação de serviços turísticos; a melhoria da organização do produto turístico; ao apoio à elaboração de planos de negócios, e à identificação de fontes de financiamento.

- (b)	Micro, pequenos e médios empresários: (i) ao menos 6 cursos para gestores de empresas, atividades de assistência técnica individualizada para as empresas participantes, e (ii) ao menos 14 cursos para o pessoal de serviço de empresas turísticas.  O treinamento visará a melhoria da organização e qualidade dos serviços e o acesso aos mercados turísticos.

- (c)	Municípios: (i) ao menos 9 seminários para técnicos municipais,  e (ii) ao menos 6 projetos executivos com municípios para realizar obras para a melhoria de espaços e serviços municipais de interesse turístico. A assistência técnica e a capacitação visarão a melhoria de sua capacidade em matéria de ordenamento do uso do território para fins turísticos e de planejamento da expansão da rede de serviços municipais. Serão financiadas a elaboração e implementação de um plano de marketing para promover a oferta turística dos parques estabelecendo uma “marca” de produto/destino a ser utilizada em todas as atividades promocionais. Serão financiados o desenvolvimento de um manual de identidade de marca; um catálogo de produto, um mapa turístico e um banco de imagens; um site na Internet destinado ao mercado potencial com uma intranet para uso dos parques e das organizações participantes. Será contratada uma campanha de publicidade para o lançamento da nova oferta de atividades e serviços turísticos dos parques. Serão criados e implementados um banco de dados de canais comerciais e um sistema integrado de reservas.

- 2.03	Componente 3: Fortalecimento da capacidade de gestão do ecoturismo na Secretaria do Meio Ambiente (SMA) e nos parques e insumos para uma estratégia de longo prazo.

- (a)	Fortalecimento da SMA e dos parques. No intuito de fortalecer a SMA na área de ecoturismo e visitação pública, prevê-se a contratação dos seguintes estudos e desenhos: (i) alternativas de organização interna da SMA para a gestão do ecoturismo e a visitação pública nos parques; (ii) mecanismos e atividades para a modernização das funções administrativas e operacionais vinculadas à gestão do ecoturismo; (iii) identificação de necessidades e prioridades de capacitação específicas do pessoal da SMA, Instituto Florestal (IF) e Fundação Florestal (FF) em matéria de ecoturismo, gestão de visitantes e gestão de impactos ambientais e atividades ilegais; e (iv) medidas de controle e incentivos para melhorar as relações entre os parques e as comunidades na zona de influência direta dos parques. O Projeto financiará a implementação das atividades definidas por meio destes estudos.

- Serão contratados consultores para apoiar a direção dos parques, que contribuirão para a gestão do ecoturismo e da visitação pública e para uma melhor integração entre as unidades e a SMA.

- Com recursos do Projeto serão financiadas a aquisição de equipamentos de escritório e de campo que permitirão à SMA e aos parques realizarem  uma gestão eficiente das atividades de ecoturismo.

- (b)	Estratégia de longo prazo.  Serão contratados:  (i) estudos analíticos para a elaboração de uma política estadual para a gestão do ecoturismo e da visitação pública nos  parques, incluindo o zoneamento de atividades permitidas e não permitidas nos  mesmos; (ii) estudo sobre possíveis estruturas de tarifas de ingresso aos  parques; (iii) desenho e operação de sistemas de controle estatístico de visitantes aos  parques, de gestão de emergências e de segurança e de reclamações e denúncias; (iv) análise das possibilidades e modalidades de participação  do setor privado  na operação e gestão de serviços turísticos nos  parques; e (v) desenho de mecanismos para maximizar o reinvestimento das receitas a título de atividades turísticas nos  parques e facilitar sua utilização para continuar a melhoria da oferta turística e o controle de impactos indesejáveis.

Com base nos estudos e análises referidos nos parágrafos (a) e (b), a SMA apresentará ao Banco o Plano para a criação de uma capacidade institucional permanente no que se refere à gestão do ecoturismo. O Plano deverá indicar o orçamento correspondente e contar com a aprovação da autoridade competente.

III.	Custo do Projeto e plano de financiamento

3.01	O custo do Projeto foi estimado em quantia equivalente a US$15.000.000,00, cuja distribuição por fontes de financiamento e categorias de investimento está indicada no quadro seguinte:

# Custo e financiamento

(em US$)

- Tabela de Custos

|  | Categorias de Investimento | BID | Local | Total | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | ADMINISTRAÇÃO PROJETO | 530.000 | 643.000 | 1.173.000 | 7,8% |
|  | UCP | 110.000 | 643.000 | 753.000137,600 |  |
|  | Supervisão de Obras | 420.000 | 0 | 420.000 |  |
| II. | CUSTOS DIRETOS | 7.557.000 | 4.917.000 | 12.474.000 | 83,2% |
|  | Investimentos nos Parques Estaduais | 7.257.000 | 2.932.000 | 10.189.000 |  |
|  | Produto Turístico Fora dos Parques | 252.000 | 1.327.000 | 1.579.000 |  |
|  | Fortalecimento da Capacidade de Gestão do Ecoturismo na SMA e nos Parques | 48.000 | 658.000 | 706.000 |  |
| III. | CUSTOS CONCORRENTES | 110,000 | 100.000 | 210.000 | 1,4% |
|  | Auditoria | 110.000 | 0 | 110.000 |  |
|  | Monitoramento |  | 100.000 | 100.000 |  |
| IV. | SEM ALOCAÇÃO ESPECÍFICA | 803.000 | 0 | 803.000 | 5,3% |
|  | Imprevistos | 803.000 | 0 | 803.000 |  |
| V. | CUSTOS FINANCEIROS | 0 | 340.000 | 340.000 | 2,3% |
|  | Juros | 0 | 300.000 | 300.000 |  |
|  | Comissão de Compromisso | 0 | 40.000 | 40.000 |  |
|  | TOTAL | 9.000.000 | 6.000.000 | 15.000.000 | 100,0% |
|  |  | 60,00% | 40,00% |  |  |

- IV.	Execução do Projeto

4.01	O Órgão Executor do Projeto será a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo que instituirá a Unidade Coordenadora do Projeto (UCP) para a execução administrativa, financeira, contábil e técnica do Projeto, apoiada pela Chefia de Gabinete, ambas subordinadas ao Gabinete do Secretário.

4.02	A UCP será constituída por: (i) um Coordenador Técnico; (ii) especialistas que apoiarão tecnicamente o planejamento e as ações do Projeto; (iii) técnicos do Instituto Florestal e da Fundação Florestal que apoiarão a execução do Projeto (iv) outros técnicos da estrutura da SMA selecionados para funções específicas.Além da equipe, a UCP contará com o apoio de consultores  para ações relativas a negócios de turismo e marketing  e para a supervisão, gestão e fiscalização das obras.

4.03	Caberá à UCP as funções e atividades de: (i) gerência, acompanhamento e avaliação das metas e ações estabelecidas nas diretrizes estratégicas do Projeto; (ii) elaboração e revisão dos projetos executivos com a assistência dos consultores especializados; (iii) elaboração de termos de referência e especificações para as atividades de assistência técnica, capacitação e obras menores; (iv) atuação como núcleo de apoio aos Parques para coordenar a visita pública aos mesmos; (v) cumprimento das medidas de prevenção e controle de impacto ambiental e social não desejáveis segundo os critérios e processos estabelecidos no Informe Ambiental do Projeto; (vi) operação do Sistema de Monitoramento e Avaliação de Impactos do Projeto (SIMAP) com o apoio de uma consultoria especializada; (vii) manutenção das contas bancárias do projeto; (viii) apresentação das solicitações de desembolso e justificações de despesas elegíveis; (ix) realização da administração orçamentária e financeira do Projeto, levando em consideração os procedimentos requeridos pelo Banco em relação a aquisições, registros contábeis, relatórios técnico/financeiros, e implementando um sistema integrado de administração financeira para a gestão dos recursos do Projeto; (x) manutenção de um sistema adequado de arquivo da documentação de apoio das despesas elegíveis para a verificação do Banco e dos auditores externos; (xi) acompanhamento dos processos de licitação, contratação e supervisão das empresas, consultores individuais e prestadores de serviços contratados; (xii) definição de procedimentos e instrumentos para a revisão, adequação e elaboração dos Planos Operacionais Anuais (POAs) e dos relatórios respectivos; (xiii) monitoramento do POA e análise do progresso do Projeto no tocante aos resultados e atividades dos investimentos programados, considerando os impactos socioeconômicos, financeiros e ambientais pertinentes; (xiv) manutenção de linhas de comunicação entre o Projeto e os diversos grupos interessados no mesmo; (xv) divulgação dos resultados do Projeto; e (xvi) elaboração da proposta de reforma institucional que permita à SMA adotar funções permanentes de gestão do ecoturismo nas unidades de conservação, indicada no Parágrafo 2.03.

4.04	A UCP, com o apoio de consultores, implantará, manterá e atualizará um Sistema de Monitoramento e Avaliação dos Impactos do Projeto (SIMAP).

- 4.05	O Instituto Florestal (IF) e a Fundação Florestal (FF) também participarão do Projeto, devendo: (i) mobilizar técnicos para coordenar a execução das atividades financiadas pelo Projeto com os planos de investimento e de gestão dos parques pelos quais são responsáveis respectivamente; (ii) assegurar a participação do pessoal dos parques na execução das tarefas de treinamento, promoção, organização comunitária e demais atividades previstas, e (iii) manter uma relação estreita com as comunidades, municípios e pequenas e médias empresas turísticas, a fim de facilitar a execução das atividades de que participam.

- 4.06	Os Conselhos Consultivos de cada parque, e que contam com a participação de representantes da sociedade civil, dos setores privado e público,  atuarão como ligação entre o Projeto e as comunidades bem como as organizações neles representadas, e poderão expressar suas opiniões e recomendações para melhorar o andamento do Projeto e o alcance e distribuição de seus benefícios.

- 4.07	Execução do componente de investimentos nos parques estaduais:

- A SMA contratará consultores para a elaboração de estudos arquitetônicos e executivos para os centros de visitantes, alojamentos e restaurantes, e para o desenho arquitetônico e estrutural das obras menores, tais como os espaços de lazer, trilhas, manejo de cavernas para a visitação e outros. Empresas de engenharia contratadas pela SMA executarão as obras previstas no Projeto.

- 4.08	A gestão de unidades de negócio relacionadas com serviços turísticos (hospedagem, restaurantes, venda de artesanato) será licitada de forma a viabilizar a participação de pequenos e médios empresários da região. Para a operação dos serviços turísticos de menor porte, poderão ser contratadas Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs).

- Uma vez realizadas as licitações, poderão ser utilizadas duas modalidades de operação das unidades de negócios: “Permissão de Uso Qualificado” e os “Termos de Parcerias”.

- Para a operação das unidades de negócio como serviços de hospedagem, alimentação,  comércio de artesanato, lojas e pequenos postos de entretenimento será utilizada a modalidade de Permissão de Uso Qualificado, precedida de processo licitatório aberto a empresas privadas e/ou empresários individuais com fins lucrativos e não envolverá a transferência de recursos públicos.

- No caso de lojas e pequenos postos de entretenimento a operação das unidades de negócio também poderá ser feita por meio de "Termos de Parceria", aberto a OSCIPs sem fins lucrativos.

- 4.09	Execução do componente de desenvolvimento e promoção do produto turístico da área de influência do Projeto:

- As atividades de assistência técnica e treinamento para comunidades, micro pequenos e médios empresários turísticos e municípios poderão ser executadas tanto por  OSCIPs quanto por empresas consultoras, selecionadas mediante processos licitatórios. Os critérios para a seleção dos beneficiários dessas atividades serão os seguintes:

- Para as comunidades: (i) estarem inseridas na área de influência direta do Projeto; e (ii) apresentarem projetos para a prestação de serviços associados diretamente ao desenvolvimento turístico: produtos típicos, artesanato e serviços turísticos, entre outros.

- Para os micro, pequenos e médios empresários turísticos: (i) pertencerem aos municípios da área de influência direta do Projeto e (ii) serem empresas ou associação de empresas de alojamento, gastronomia, atividades de lazer e desportivas, operadores de viagens, monitores, entre outros relacionados a atividade turística.

- Para os municípios: (i) estarem localizados na área de influência indireta do Projeto; (ii) ocupação nas áreas de planejamento e gestão de serviços básicos e áreas associadas a serviços e temas que afetam o turismo; e (iii) relação com as atividades e projetos a serem assistidos com as atividades do Projeto.

- 4.10	Componente de fortalecimento da capacidade de gestão do ecoturismo na SMA e nos parques e insumos para uma estratégia de longo prazo.  A SMA contratará os serviços de consultoria para a realização dos estudos e a prestação dos serviços de assistência técnica e treinamento previstos no Projeto.

V.	Plano de Contratações

- 5.01	As aquisições e contratações do Projeto serão realizadas de acordo com um Plano de Contratações, devidamente aprovado pelo Banco, conforme disposto nos documentos GN-2349-4, Políticas para a aquisição de obras e bens financiados pelo BID, e GN-2350-4 Políticas para a seleção e contratação de consultores financiados pelo BID, de  19 de janeiro de 2005.  Este Plano será atualizado anualmente a partir dos 18 meses seguintes contados da data de vigência deste Contrato, ou com maior freqüência quando surgirem mudanças substanciais e sempre cobrindo os 18 meses seguintes do período de execução do projeto. Qualquer proposta de revisão do Plano de Contratações deve ser apresentada ao Banco para sua aprovação.

VI.	Operação e Manutenção

6.01	O propósito da manutenção é o de conservar as obras compreendidas no Projeto nas condições de operação em que se encontravam no momento de sua conclusão, dentro de um nível compatível com os serviços que devem prestar. O grau de manutenção das obras do Projeto será reportado por meio de planos e relatórios anuais.

O primeiro plano anual de manutenção das obras deverá corresponder ao exercício fiscal seguinte ao da entrada em operação da primeira das obras do Projeto.

O plano anual de manutenção das obras deverá incluir (i) informação relativa às atividades de manutenção ou de controle da manutenção no caso desta ser realizada por terceiros, desenvolvidas durante o ano corrente e planejadas para o ano seguinte e (ii) um relatório sobre as condições da manutenção..

Os relatórios anuais de manutenção a que se refere a cláusula 4.02 das Disposições Especiais deste Contrato incluirão o plano correspondente ao ano fiscal seguinte.

- 6.02.	A operação das obras financiadas com recursos do Projeto será responsabilidade do Estado de São Paulo, por meio da SMA. Não obstante, os custos de operação e manutenção associados com obras terceirizadas serão custeados pelos operadores privados. Os custos de operação e manutenção associados com obras que não podem ser terceirizadas (obras de água e saneamento, centros de visitantes, edificações administrativas, elementos paisagísticos, etc.) serão operadas e mantidas com os recursos do Estado de São Paulo.

- VII.	Avaliações

- 7.01	A Avaliação Intermediaria referida na Cláusula 4.05 das Disposições Especiais deste Contrato, se concentrará no seguinte: (i) revisão do progresso alcançado no estabelecimento de uma política de tarifas e reinvestimento de receitas geradas pelo turismo nos parques; (ii) evolução da capacidade institucional da SMA para atuar eficazmente na gestão da atividade turística dos parques; (iii) progresso alcançado no envolvimento do setor privado na operação das instalações de hotelaria, restaurante, etc.; (iv) evolução do grau de participação das comunidades – e em particular da mulher – na distribuição dos benefícios da atividade turística; (v) avaliação do desempenho das unidades de negócios; e (vi) revisão do cronograma de execução e ajuste do alcance da segunda metade do Projeto.

7.02	O relatório de avaliação ex post a que se refere a Cláusula 4.06 das Estipulações Especiais  será elaborado com a utilização de indicadores de impacto em base a um período de cinco anos a partir da finalização de execução do Projeto. A SMA contratará, oportunamente, os serviços de uma consultoria para realizar este trabalho segundo termos de referência e processos acordados com o Banco.  Os termos de referência preliminares serão incluídos junto com as informações preparatórias para o Informe Intermediário, para consideração do Banco.

O termo consultores compreende as entidades públicas e privadas que se indicam no parágrafo 1.3 do documento GN-2350-4 de 19 de janeiro de 2005, mas exclui indivíduos.

Termo consultores conforme definido no documento GN-2350/4 de 19 de janeiro de 2005

Os seguintes municípios fazem parte da área de influência do Projeto: São Miguel Arcanjo, Sete Barras, Capão Bonito, Tapiraí, Ribeirão Grande, Guapiara, Iporanga, Eldorado, Apiaí, Barra do Turvo, Jacupiranga, Cananéia, Cajati e Ilhabela.