- APÊNDICE I

| PRODUTOS PRIORITÁRIOS |  | GATILHOS OU ELEMENTOS ACIONADORES | PONTUAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| COMPONENTE 1: Fortalecimento da capacidade de planejamento e de gestão de políticas públicas |  |  |  |
| 1. Processo de planejamento redesenhado, integrado com os processos de orçamento e execução financeira implementado. |  | 1-Redesenho do processo de planejamento e de sua integração com o processo de orçamento e execução financeira, aprovado. 2-Capacitação para a utilização do novo processo de planejamento realizada, em pelo menos 50% do previsto. 3- Capacitação para a utilização do novo processo de planejamento realizada, entre 51% e 100% do previsto. | 50 25 25 |
| COMPONENTE 2: Desenvolvimento de políticas e da capacidade de gestão de recursos humanos |  |  |  |
| 2. Banco de dados de servidores ativos, inativos e pensionistas, atualizado, abrangendo dados históricos*, e cadastro funcional disponibilizado com mecanismos de atualização e de manutenção, implementados. (*) limite legal de anterioridade |  | 1-Documento de redesenho do processo de gestão de RH aprovado. 2-Capacitação para a operação do novo processo de gestão de RH realizada, em pelo menos 50% do previsto. 3-Capacitação para a operação do novo processo de gestão de RH realizada, entre 51% e 100% do previsto. 4-Documento do modelo de dados, aprovado. 5-Levantamento e/ou migração de dados realizada. 6-Módulo de sistema de cadastro disponibilizado, com mecanismos de atualização permanente, implementado. | 20 15 15 15 15 20 |
| COMPONENTE 3: Modernização de estruturas organizacionais e de processos administrativos= |  |  |  |
| 3.1 Modelo de gestão e processos de logística (patrimônio, suprimentos, controle do contencioso e contratos e convênios) redesenhados e implementados. |  | 1-Modelo de processos aprovado e postos de trabalho identificados. 2-Modelo de dados elaborado. 3-Capacitação para a operação do novo processo de gestão de logística realizada, em pelo menos 50% do previsto. 4-Módulo do sistema para controle de aquisições implementado, em operação. 5- Módulo do sistema para controle de contratações implementado, em operação. 6- Módulo do sistema para controle de ações judiciais implementado, em operação. 7- Patrimônio imobiliário levantado e cadastrado. 8- Módulo do sistema para controle de patrimônio implementado, em operação. | 10 5 15 20 10 20 10 10 |
| 3.2 Modelo de Gestão de Custos implementado, com estruturas, processos e recursos dimensionados e alocados. |  | 1-Modelo de gestão de custos aprovado. 2-Modelo de processos elaborado e aprovado. 3-Modelo de dados elaborado. 4-Capacitação para a utilização do modelo de gestão e do processo de apropriação e apuração de custos realizada, em pelo menos 50% do previsto. | 30 20 20 30 |
| COMPONENTE 4: Fortalecimento de mecanismos de transparência administrativa e de comunicação |  |  |  |
| 4.1. Mecanismo de comunicação interna implantado. | 1-Plano de comunicação com o servidor formulado, aprovado e divulgado. 2-Boletim interno, em meio eletrônico ou impresso, desenvolvido e implantado. 3-Portal do servidor desenvolvido e aprovado. 4-Portal do servidor implementado. |  | 20 30 20 30 |
| 4.2 Código de Ética elaborado, aprovado e disseminado e Comissão de Ética instalada e atuante. | 1-Comissão de Ética Pública designada e instalada. 2-Versão preliminar do Código de Ética elaborada e discutida. 3-Código de ética aprovado 4-Atividades de sensibilização e disseminação do Código de Ética realizado, em pelo menos 50% do previsto. |  | 30 10 30 30 |
| 4.3 Modelo de atendimento ao cidadão, inclusive eletrônico e sistema de avaliação da prestação do serviço público implementado, em pelo menos três áreas finalísticas e em centros de atendimento ao cidadão. | 1-Política de avaliação sistemática da prestação de serviços aprovada. 2-Metodologia de avaliação da prestação de serviços públicos formulada e aprovada. 3-Modelo de atendimento ao cidadão formulado e aprovado. 4-Mecanismos eletrônicos de atendimento ao cidadão implementados, em operação. 5-Projeto de pesquisa padronizado para avaliação de satisfação do usuário formulado e aprovado. 6-Relatórios anuais de custos de atendimento e de avaliação da prestação de serviços públicos* elaborados e divulgados. (*) Centro de atendimento ao cidadão, educação, saúde e segurança. |  | 10 20 10 20 20 20 |
| COMPONENTE 5: Modernização da gestão da informação e integração dos sistemas de tecnologia de informação |  |  |  |
| 5. Sistemas de informação com acesso on-line operando em ambiente Web: -pelo menos 60% dos Estados participantes com Sistemas de Gestão do Planejamento integrado e implementado. | 1-Modelo conceitual de sistema automatizado e integrado aprovado. 2-Projeto lógico e físico de sistema automatizado e integrado aprovado. 3-Sistema integrado desenvolvido. 4-3-Sistema integrado instalado. 5-Usuários capacitados no sistema. 6-Relatório de teste e operação do sistema divulgado. |  | 10 15 15 30 15 15 |
| -pelo menos 60% dos Estados participantes com Sistemas de Gestão de RH, integrado e implementado. | 1-Modelo conceitual de sistema automatizado e integrado aprovado. 2-Projeto lógico e físico de sistema automatizado e integrado aprovado. 3-Sistema integrado desenvolvido. 4-3-Sistema integrado instalado. 5-Usuários capacitados no sistema. 6-Relatório de teste e operação do sistema divulgado. |  | 10 15 15 30 15 15 |
| -pelo menos 60% dos Estados participantes com Sistemas de Gestão de Logística, integrado e implementado. | 1-Modelo conceitual de sistema automatizado e integrado aprovado. 2-Projeto lógico e físico de sistema automatizado e integrado aprovado. 3-Sistema integrado desenvolvido. 4-3-Sistema integrado instalado. 5-Usuários capacitados no sistema. 6-Relatório de teste e operação do sistema divulgado. |  | 10 15 15 30 15 15 |
| -pelo menos 30% dos Estados participantes com Sistema de Gestão de Compras implementado. | 1-Modelo conceitual de sistema automatizado e integrado aprovado. 2-Projeto lógico e físico de sistema automatizado e integrado aprovado. 3-Sistema integrado desenvolvido. 4-3-Sistema integrado instalado. 5-Usuários capacitados no sistema. 6-Relatório de teste e operação do sistema divulgado. |  | 10 15 15 30 15 15 |
| -pelo menos 30% dos Estados participantes com Sistema de Gestão de Custos implementado. | 1-Modelo conceitual de sistema automatizado e integrado aprovado. 2-Projeto lógico e físico de sistema automatizado e integrado aprovado. 3-Sistema integrado desenvolvido. 4-3-Sistema integrado instalado. 5-Usuários capacitados no sistema. 6-Relatório de teste e operação do sistema divulgado. |  | 10 15 15 30 15 15 |
| -pelo menos 30% dos Estados participantes com Sistema de Gestão do Contencioso, implementado. | 1-Modelo conceitual de sistema automatizado e integrado aprovado. 2-Projeto lógico e físico de sistema automatizado e integrado aprovado. 3-Sistema integrado desenvolvido. 4-3-Sistema integrado instalado. 5-Usuários capacitados no sistema. 6-Relatório de teste e operação do sistema divulgado. |  | 10 15 15 30 15 15 |
| COMPONENTE 6: Desenvolvimento de uma cultura de promoção e implantação de mudança institucional |  |  |  |
| 6.2.1-Ao final da 1a fase do Programa, pelo menos 75% dos Estados participantes com equipe de servidores das áreas de planejamento e administração capacitados para a gestão da mudança institucional. | 1-Programa de sensibilização e de indução da mudança institucional, formulado e aprovado. 2-Plano de capacitação aprovado. 3-Programas dos cursos desenhados 4-Avaliação das capacitações, realizada. |  | 30 20 20 30 |