- ANEXO A

- Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão e do Planejamento dos Estados e do Distrito Federal – PNAGE (Fase I)

- I.	Objetivo

- 1.01	O objetivo geral do Programa é melhorar a efetividade e a transparência institucional das administrações públicas dos Estados e do Distrito Federal (doravante os Estados Participantes), a fim de alcançar uma maior eficiência do gasto público.

- 1.02	Os objetivos específicos do Programa, com relação a cada Estado Participante e ao Distrito Federal, são: (i) fortalecer sua capacidade de planejamento e gestão de políticas públicas; (ii) desenvolver sua capacidade de administração de recursos humanos; (iii) modernizar sua estrutura organizacional e seus processos administrativos; (iv) fortalecer seus mecanismos de transparência administrativa e de comunicação social; (v) modernizar sua gestão de informação e integrar seus sistemas informáticos, (vi) desenvolver mecanismos para promover e implantar uma cultura de mudança institucional e (vii) desenvolver mecanismos para promover a cooperação entre os Estados e o governo federal e  a harmonização e compartilhamento de soluções.

- II.	Descrição

- 2.01	O Programa financiará atividades distribuídas entre os seguintes componentes:

- 1.	Fortalecimento da capacidade de planejamento e de gestão de políticas públicas.

- 2.02	O objetivo deste componente é fortalecer a capacidade institucional das administrações estaduais e do Distrito Federal para melhorar a efetividade do sistema de planejamento e gestão das políticas públicas. Este componente financiará atividades compreendidas nos seguintes subcomponentes: (i) aperfeiçoamento da capacidade de formulação e implantação de políticas públicas; (ii) aperfeiçoamento da capacidade de seguimento, controle e avaliação de políticas públicas; (iii) aperfeiçoamento da capacidade de gestão plurianual por programas; e (iv) aperfeiçoamento da capacidade de coordenação das ações governamentais  nos níveis geral, setorial e regional.

- 2.	Desenvolvimento de políticas e da capacidade de gestão de recursos humanos.

- 2.03	O objetivo deste componente é fortalecer a capacidade de gestão das entidades ou  unidades responsáveis pela administração dos recursos humanos dos Estados Participantes. Este componente buscará ampliar a disponibilidade e confiabilidade das informações operacionais e gerenciais e financiará atividades nos seguintes subcomponentes: (i) atualização da legislação de recursos humanos em função das normas constitucionais vigentes; (ii) aperfeiçoamento da gestão e atualização das bases de dados de recursos humanos; (iii) aperfeiçoamento da capacidade de planejamento e implantação de políticas de gestão de recursos humanos dos Estados Participantes; e (iv) aperfeiçoamento dos atuais modelos de gestão de recursos humanos.

- 3.	Modernização de estruturas organizacionais e de processos administrativos.

- 2.04	O objetivo deste componente é aumentar a efetividade e a eficiência dos processos de gestão e controle das administrações públicas dos Estados Participantes para modernizar suas estruturas organizacionais e seus processos administrativos. Este componente buscará ampliar os controles sobre o gasto público em geral e sobre os custos operacionais e administrativos e financiará atividades distribuídas entre os seguintes subcomponentes: (i) reestruturação de modelos organizacionais; (ii) modernização da gestão dos processos de logística (bens imóveis, aprovisionamento e convênios e contratos); (iii) desenvolvimento da capacidade de gestão de custos; (iv) modernização da gestão da memória administrativa; e (v) aperfeiçoamento dos processos de controle interno e de sua vinculação com os processos de controle externo.

- 4.	Fortalecimento dos mecanismos de transparência administrativa e de comunicação.

- 2.05	O objetivo deste componente é fortalecer os mecanismos de transparência administrativa e de comunicação dos Estados Participantes. Este componente buscará influenciar positivamente a conduta ética dos servidores públicos e aumentar o controle social e financiará atividades distribuídas entre os seguintes subcomponentes: (i) aperfeiçoamento dos mecanismos de comunicação com os servidores públicos dos Estados Participantes; (ii) aperfeiçoamento dos mecanismos de monitoramento da conduta dos servidores públicos e de divulgação de valores éticos (ouvidorias); (iii) fortalecimento das ouvidorias; (iv) aperfeiçoamento das ações e da articulação dos órgãos de controle geral (corregedorias); (v) fortalecimento dos mecanismos de participação e controle social; e (vi) avaliação sistemática da prestação de serviços ao público.

- 5.	Modernização da gestão da informação e integração dos sistemas de tecnologia de informação.

- 2.06	O objetivo deste componente é aumentar a capacidade de gestão dos órgãos de planejamento dos Estados Participantes para melhorar a qualidade e efetividade da informação que produzem. Este componente buscará ampliar a disponibilidade e confiabilidade das informações operacionais e gerenciais nas áreas de planejamento, gestão de recursos humanos, gestão de logística e avaliação de custos. Serão financiadas atividades distribuídas entre os seguintes subcomponentes: (i) desenvolvimento da capacidade de gestão da informação e da tecnologia de informação; (ii) atualização do modelo de organização e gestão de tecnologia de informação; (iii) modernização do parque tecnológico; e (iv) atualização dos bancos de dados e desenvolvimento de sistemas integrados de informação.

- 6.	Desenvolvimento de uma cultura de promoção e implantação da mudança institucional.

- 2.07	O objetivo deste componente é promover e implantar uma mudança institucional nas unidades de planejamento e administração dos Estados Participantes mediante o financiamento de atividades distribuídas entre os seguintes subcomponentes: (i) desenvolvimento e sistematização de diagnósticos de cultura institucional; (ii) desenvolvimento de habilidades de gestão para mudança institucional e (iii) implantação de mecanismos de indução e de reconhecimento de mérito e desempenho individual e de equipe, bem como avaliação de mudança institucional.

- 7.	Apoio à cooperação em gestão.

- 2.08	O objetivo deste componente é fortalecer a capacidade de gestão dos Estados Participantes e incentivar a cooperação e o compartilhamento de soluções entre eles. Este componente apoiará ações dentro dos seguintes subcomponentes: (i) capacitação para gestão dos projetos; (ii) desenvolvimento e implantação de metodologias, assim como de sistemas, para gerenciamento, monitoramento e avaliação (SISMA/SGP); (iii) formulação e implantação de soluções compartilhadas e (iv) replicação de soluções cooperadas.

- III.	Custo e financiamento

- 3.01	O custo total do Programa se estima em quantia equivalente a US$155.000.000 (cento e cinqüenta e cinco milhões de dólares), dos quais o Banco financiará o equivalente a US$93.000.000 (noventa e três milhões de dólares) e os restantes US$62.000.000 (sessenta e dois milhões de dólares) provirão da contrapartida local, tal como indicado no quadro abaixo.

- (EM US$ milhões)

| ITENS | BID | LOCAL | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Administração, monitoramento e avaliação | 4.7 | 3.8 | 8.5 |
| 1.1 Coordenação e Administração pelo MP | 0.5 | 1.5 | 2.0 |
| # 1.2 Coordenação e Administração pelos Estados | 4.2 | 2.3 | 6.5 |
| # a) Administração das UCEs b) Monitoramento e Avaliação | 3.1 1.1 | 1.7 0.6 | 4.8 1.7 |
| # II. Custos diretos | 88.3 | 44.6 | 132.9 |
| 1. Fortalecimento da capacidade de planejamento e de gestão de políticas públicas | 10.9 | 5.8 | 16.7 |
| 2. Desenvolvimento de políticas e da capacidade de gestão dos recursos humanos | 12.6 | 6.7 | 19.3 |
| 3. Modernização de estruturas organizacionais e de processos administrativos | 14.2 | 7.6 | 21.8 |
| 4. Fortalecimento dos mecanismos de transparência administrativa e de comunicação | 13.4 | 7.1 | 20.5 |
| 5. Modernização da gestão de informação e integração dos sistemas de tecnologia de informação | 31.0 | 16.5 | 47.5 |
| 6. Desenvolvimento da cultura de promoção e implantação de mudanças institucionais | 1.7 | 0.9 | 2.6 |
| 7. Componente Nacional | 4.5 | 0 | 4.5 |
| Subtotal (I+II) | 93.0 | 48.4 | 141.4 |
| III. Imprevistos | 0 | 4.9 | 4.9 |
| IV. Custos financeiros | 0.0 | 8.7 | 8.7 |
| Total | 93.0 | 62.0 | 155.0 |
| % Participação | 60% | 40% | 100% |

- 3.02	Para que o Banco possa considerar o processamento de uma segunda fase do Programa pelo menos 50% dos recursos do Financiamento deverão haver sido desembolsados e 75% comprometidos no nível do Programa  e  pelo menos 75% dos Estados Participantes devem apresentar um nível de cumprimento substantivo (80%) com as metas estabelecidas para os produtos prioritários que constam do Apêndice I a este Anexo .

##### IV.	Execução do Programa

- 4.01	A República Federativa do Brasil será a Mutuária desta operação e atuará por intermédio do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP). A Direção Nacional do PNAGE (DNP/MP) será constituída no âmbito da Unidade de  Coordenação de Programas (UCP) do MP . Os recursos do Financiamento serão repassados pela Mutuária aos Estados Participantes do Programa, através da Caixa Econômica Federal (CAIXA), de forma não reembolsável. A CAIXA assinará um Convênio com a Mutuária, através do MP, em que aquela lhe delegará as funções de Agente Financeiro do Programa que se indicam no parágrafo 4.02 seguinte. A CAIXA também assinará um Contrato de Repasse de Recursos com os Estados Participantes. Os Estados Participantes criarão, no âmbito de suas respectivas competências, Unidades de Coordenação Estaduais (UCEs) para executar seus respectivos projetos.

- 4.02	A Mutuária receberá os recursos do Financiamento do Banco e os repassará à CAIXA para depósito numa conta especial vinculada ao respectivo projeto do  Estado Participante.  Na mesma conta poderão ser depositados os respectivos recursos de contrapartida, mas nenhum outro recurso que não se relacione com o Programa. A CAIXA pagará os prestadores de serviços, fornecedores de bens e empreiteiros com recursos da conta especial vinculada uma vez que o Estado Participante certifique o cumprimento com o respectivo contrato e uma vez que a CAIXA tenha verificado que o objeto do  mesmo está previsto no projeto, que a documentação de apoio está em ordem e, quando julgar necessário ou por solicitação do MP, tenha tido a oportunidade de examinar a obra ou o bem a que se refere o contrato.  O MP será responsável pela verificação de cumprimento, por parte do Estado Participante, com as políticas de aquisição e contratação do Banco e por assegurar que o Banco e os auditores do Programa tenham o mais amplo acesso aos originais da documentação de apoio às solicitações de desembolso. Quando a referida documentação estiver de posse de um Estado Participante, o MP assegurar-se-á  de que conta com cópia da mesma e que o Estado Participante concederá acesso a ela.

- 4.03	Comitê Deliberativo (CD). Um Comitê Deliberativo (CD) será criado por ato jurídico apropriado e será presidido pelo Secretário Executivo do MP e integrado por quatro representantes dos Estados Participantes, que serão os presidentes e vice-presidentes do Conselho de Secretários de Administração (CONSAD) e do Fórum de Secretários de Planejamento (FÓRUM). O CD será o órgão máximo de consulta do Programa, e suas responsabilidades principais serão: (i)  aprovar o Regulamento de Operacional do Programa (ROP) e suas alterações,  os Planos Operativos Anuais (POAs) consolidados do Programa, os relatórios mencionados no inciso (i) do Artigo 7.03 das Normas Gerais referentes ao segundo semestre de cada ano e os relatórios do Sistema de Monitoramento e Avaliação (SISMA) correspondentes às avaliações anuais de resultados; (ii) deliberar sobre os temas levantados pelos Estados Participantes e (iii) deliberar sobre o saldo remanescente a ser distribuído de acordo com a Cláusula 6.01 abaixo.

- 4.04	Colegiado Técnico-Consultivo (CTC). Também se criará, por ato jurídico apropriado, um comitê de apoio à estrutura de execução do Programa, denominado Comitê Técnico-Consultivo (CTC), a ser integrado pelos coordenadores das UCEs e coordenado pela Direção Nacional do PNAGE. O CTC prestará ao CD e à Mutuária o assessoramento que estes solicitarem.  O CTC articulará suas ações com os grupos de trabalho do CONSAD e do FÓRUM e procurará identificar a possibilidade de unificar a execução de projetos comuns aos Estados Participantes por meio de soluções compartilhadas.

- 4.05	Direção Nacional do PNAGE (DNP/MP).  A DNP/MP estará a cargo de um diretor nacional apoiado por pessoal técnico especializado. As principais funções da DNP/MP serão: coordenar a execução descentralizada do Programa e sua gestão, aprovar os projetos preparados pelos Estados Participantes do Programa, aplicar o SISMA, elaborar e acompanhar a execução dos POAs e  preparar os relatórios semestrais de progresso.

- 4.06	Unidades de Coordenação Estaduais (UCEs). Serão criadas nos Estados Participantes, Unidades de Coordenação Estaduais (UCES). As UCEs estarão a cargo de um coordenador geral e deverão contar com uma estrutura básica mínima que assegure a execução do respectivo Projeto. Esta estrutura incluirá dois subcoordenadores (um técnico e outro administrativo-financeiro) e poderá contar com um assistente técnico de monitoramento e avaliação que estará subordinado ao subcoordenador técnico. Serão responsabilidades principais das UCEs: preparar os projetos cujo financiamento será solicitado a Mutuária; efetuar as contratações e aquisições e supervisionar as atividades resultantes das mesmas; elaborar os POAs sob sua jurisdição; e preparar os relatórios e registros pertinentes, em articulação com a DNP/MP.

- V.	Elegibilidade dos Estados Participantes

- 5.01	Todos os Estados Participantes poderão integrar o Programa. Cada Estado Participante subscreverá um Contrato de Repasse de Recursos com a CAIXA, cujo modelo deverá ser previamente acordado com o Banco e que passará a fazer parte do Regulamento Operacional do Programa (ROP). Cada Estado Participante deverá assumir, no âmbito do Contrato de Repasse de Recursos , pelo menos o compromisso de incluir o Programa nas respectivas Lei Orçamentária Anual (LOA) e Lei do Plano Plurianual (PPA).

- VI.	Distribuição de recursos entre os Estados Participantes

- 6.01	A distribuição de recursos do Programa entre os Estados Participantes será realizada inicialmente de acordo com o Apêndice II a este Anexo. Decorridos dois anos e meio da data do primeiro desembolso dos recursos do Financiamento, o Comitê Deliberativo,   com base nos resultados da avaliação  intermediária da operação, determinará como ocorrerá a alocação do montante remanescente, respeitado o disposto no parágrafo 6.02 seguinte, sujeita esta deliberação à anuência escrita do Banco.  Estes recursos , desde que respeitado um percentual mínimo de 15% em cada uma das opções, poderão ser: (i) distribuídos entre os Estados Participantes levando em conta  a eficiência da sua  capacidade de execução  até esse momento, (ii) utilizados para financiar a adequação de soluções prioritárias, particularmente as de tipo compartilhado, sempre que observadas as diretrizes constantes do Regulamento Operacional do Programa (ROP) ou (iii) alocados ao componente de apoio à cooperação em gestão para financiar produtos dos quais poderão beneficiar-se quaisquer Estados Participantes, mesmo  os que não tenham cumprido as condições estipuladas na cláusula 4.04 das Disposições Especiais ou os que não tenham capacidade de execução dos respectivos projetos. O Estado Participante que tiver apresentado solução prioritária de tipo compartilhado avaliada como replicável em outro(s) Estado(s) Participante(s) interessado(s) na mesma, terá prioridade na alocação dos recursos remanescentes, até um montante equivalente a 50% do custo de implantação da referida solução no(s) Estado(s) recipiente(s).

- 6.02	Para a determinação do montante remanescente, de acordo com a avaliação intermediária a que se refere o parágrafo anterior, levar-se-á em conta o seguinte: (i) que existam recursos que não tenham sido alocados aos Estados Participantes por meio de Contratos de Repasse; (ii) que os recursos alocados aos Estados Participantes por meio de Contratos de Repasse não tenham sido comprometidos; e (iii) que a DNP/MP constate a existência de saldo relativo a projetos não executados.

- 6.03	Quando a DNP/MP determinar que algum projeto esteja sendo executado com atraso  no cronograma incluído no respectivo Plano Operativo Anual (POA), acordará com o Estado Participante responsável um plano de ação  para superar a situação existente. Não sendo cumprido o mencionado plano de ação,  a DNP/MP, com a prévia aprovação do CD, e não existindo objeção do Banco, poderá cancelar a dotação dos recursos não-comprometidos, os quais poderão fazer parte dos fundos a distribuir de acordo com a Cláusula 6.01 acima.

- VII.	Elegibilidade de projetos

- 7.01	Para serem declarados elegíveis para serem financiados com recursos do Programa, os projetos apresentados pelos Estados Participantes deverão cumprir os seguintes requisitos: (i) corresponder aos componentes e ao Marco Lógico do Programa; (ii) responder aos critérios de transversalidade e coerência que os relacione aos componentes do Programa; (iii) ter sido formulados de acordo com as disposições da Metodologia de Desenvolvimento Institucional (MDI); e (iv) ter sido avaliados de forma positiva e ter sido aprovados pela DNP/MP, com a não-objeção do Banco.

- VIII.	Áreas de atuação dos projetos

- 8.01	Os diferentes tipos de atividades identificadas, por componente, que poderão ser apresentadas para financiamento com recursos do Programa incluem-se no Regulamento Operacional do Programa (ROP). Outros tipos de atividades que possam ser identificadas e que respondam aos objetivos de cada componente definidos no Marco Lógico do Programa deverão contar previamente com a não-objeção do Banco para serem incorporadas a essa enumeração.

- IX.	Tramitação dos projetos

- 9.01	Os projetos e os POAs formulados por cada Estado Participante deverão estar de acordo com as disposições do Regulamento Operacional do Programa (ROP) e do Manual de Execução do Programa. A responsabilidade pela preparação dos projetos corresponderá a cada UCE, com o apoio técnico da DNP/MP.

- 9.02	Os projetos serão apresentados à DNP/MP, que os avaliará e, sendo o caso, os devolverá aos Estados Participantes, para que sejam completados ou modificados ou os aprovará. Uma vez aprovados pela DNP/MP, os projetos serão apresentados à não-objeção do Banco.