LEG/RE1/IDBDOCS#740374

ANEXO UNICO

# O PROGRAMA

##### Apoio a Criação de Oportunidades em Mercados Alternativos

em Áreas Rurais do Tocantins

I.	Objetivo

  - O objetivo geral do Programa é contribuir para o desenvolvimento socioeconômico de áreas rurais no norte do Brasil. O propósito é implementar um modelo integrado para a produção e comercialização de um biocombustível alternativo e outros subproductos de áreas rurais do estado do Tocantins.

II.	Descrição

  - Para alcançar os objetivos, serão executados os seguintes componentes:

- Componente 1: Treinamento e assistência técnica para as associações de produção

  - O objetivo deste componente é fortalecer a cooperação entre agricultores individuais e fornecer as técnicas e habilidades necessárias aos produtores rurais para a produção coletiva sustentável. Para isso, esperam-se diversas atividades: (i) formação e fortalecimento de cooperativas; (ii) treinamento em gestão de recursos naturais; (iii) treinamento em técnicas de produção agroecológicas para a batata-doce; e (iv) assistência técnica aos produtores rurais.

2.03	Como uma primeira etapa do componente, serão contratados consultores para administrar um curso de treinamento para produtores nas duas comunidades-alvo (Provi e Taquaraçu). Este curso interativo e participativo tratará de diversos aspectos da produção e das cooperativas: do desenvolvimento do plano de negócios à administração e gestão. Esse treinamento será seguido da assistência técnica orientada para reforçar o ensino do curso de treinamento e assegurar que as cooperativas sejam eficazmente estruturadas e geridas. Como resultado, espera-se o estabelecimento de duas cooperativas diferentes integradas por produtores de cada comunidade em Provi e Taquaraçu.

2.04	O projeto também prestará assistência aos produtores no estabelecimento da produção dos viveiros necessários em suas respectivas comunidades. Devido à experiência e ao conhecimento da Universidade Federal do Tocantins, o projeto primeiro fornecerá apoio à Universidade para que ela possa melhorar e expandir a produção de mudas de batata-doce. Esse conhecimento será depois transferido às duas cooperativas, assegurando uma probabilidade maior de sucesso.

2.05	Treinamento e assistência técnica adicionais serão oferecidos aos produtores em cada cooperativa com relação à utilização dos diferentes subprodutos da batata-doce, aos recursos naturais, à gestão da terra e às melhores práticas agroecológicas.

Componente II: Implementação de usinas de produção do biocombustível

2.06	O objetivo deste componente é prestar assistência às duas cooperativas participantes no estabelecimento e na operação de mini-usinas de processamento da batata-doce. As mini-usinas de processamento serão compradas e instaladas em cada comunidade com recursos da contrapartida.  Conseqüência da instalação da maquinaria são o treinamento e a assistência técnica necessários em sua operação e manutenção. Esperam-se outras atividades, como: (i) identificação de oportunidades de mercado para diferentes subprodutos da batata-doce; (ii) treinamento em comercialização de diferentes subprodutos; e (iii) participação em feiras comerciais e eventos de comercialização.

2.07	Para a implantação das mini-usinas de processamento, o Programa exigirá sua conformidade com as autorizações requeridas e a obtenção das licenças necessárias para a operação. Neste sentido, será contratado um consultor para prestar assistência no processo de obtenção da licença ambiental junto ao Naturatins (Instituto Natureza do Tocantins) e ao Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis).

2.08	Antes de as mini-usinas de processamento começarem a operar, as seguintes providências deverão ser tomadas: (i) registro oficial estabelecendo a posse do título da terra para os pequenos produtores participantes, no âmbito das autoridades apropriadas; (ii) compromisso de produção sustentável em conformidade com o plano de gestão do solo, elaborado pelo projeto (e aceitação do uso de indicadores de sustentabilidade); e (iii) licença de operação para as mini-usinas de processamento concedida pelo Naturatins, bem como autorização do uso da terra fornecida pelas autoridades locais e pelo Naturatins.

2.09	As duas mini-usinas serão localizadas e instaladas em áreas de fácil acesso para as cooperativas participantes. Com recursos da contrapartida, será construída a infra-estrutura necessária para abrigar as mini-usinas e oferecer facilidade de acesso e espaço adequada para o recebimento e o processamento da matéria-prima e para o armazenamento do produto acabado.

2.10	O treinamento no uso das mini-usinas de processamento será oferecido a ambas as cooperativas e incluirá elementos como: (i) processamento industrial; (ii) legislação e regulamentações ambientais; (ii) saúde e segurança no local de trabalho; (iii) melhores práticas em processamento para aumentar a produtividade; e (iv) logística e administração das mini-usinas.

2.11	Também será ministrado treinamento no uso dos subprodutos da batata-doce, como ração para animais. Esse treinamento se estenderá além dos produtores das cooperativas-alvo e incluirá outros moradores do local interessados em diversificar os fluxos de suas rendas com o uso da batata-doce. O treinamento incluirá as seguintes áreas: (i) processamento de ração para animais; (ii) logística; e (iii) melhorias das técnicas de produção.

Componente III: Divulgação dos resultados e das melhores práticas

2.12	O objetivo deste componente é utilizar diferentes mecanismos de comunicação para divulgar o modelo de integração adotado, bem como os resultados do projeto e as melhores práticas identificadas, em outras áreas do estado e na região Norte do país. Para isso, esperam-se as seguintes atividades: (i) aprimoramento da metodologia de monitoramento com base naquela do Instituto Ecológica; (ii) desenvolvimento de um banco de dados para os indicadores do projeto; (iii) desenvolvimento de manuais, estudo de casos e outras publicações; (iv) realização de workshops e seminários para divulgar os resultados; e (v) participação em eventos organizados por outras entidades.

2.13	No tocante aos indicadores de sustentabilidade, o Instituto Ecológica desenvolveu uma metodologia específica, transversal a seis áreas diferentes (humana, natural, biodiversidade, financeira, social e carbono). Essa metodologia seria adaptada e utilizada neste projeto, permitindo um sistema de acompanhamento atualizado e disponível do projeto.

III.	Custo do Programa

3.01	O custo do Programa foi estimado no equivalente a US$1.382.500, cuja distribuição por categoria de investimento e fonte de financiamento se indicam no quadro seguinte:

Custo e financiamento

| Orçamento por Atividades (em US$) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividades | Fumin | Contrapartida | Total | % |
| I. Treinamento e assistência técnica para associações de produção | 242.243 | 65.000 | 307.243 | 22,2% |
| II. Implementação das usinas de produção do biocombustível | 67.288 | 597.000 | 664.288 | 48,0% |
| III. Divulgação dos resultados e das melhores práticas | 92.700 | 31.100 | 123.800 | 9,0% |
| Administração | 105.000 | 89.400 | 194.400 | 14,1% |
| Avaliações | 9.000 | 0 | 9.000 | 0,7% |
| Auditorias financeiras | 30.000 | 0 | 30.000 | 2,2% |
| Contingências | 53.769 | 0 | 53.769 | 3,9% |
| TOTAL | 600.000 | 782.500 | 1.382.500 | 100,0% |
| Porcentagem | 43% | 57% |  |  |

IV.	Execução

4.01	O Instituto Ecológica (IE) será o Orgão Executor do Programa.  Para a administração das atividades, o Orgão Executor contratará um coordenador de Programa e um assistente administrativo. O Coordenador de Programa será responsável: (i) pela administração das atividades do Programa em conformidade com os planos operacionais anuais; (ii) pela adesão aos processos e políticas do Banco na contratação de consultores e na compra de bens; (iii) pela supervisão dos consultores contratados no projeto; (iv) pela administração do projeto, inclusive pelo orçamento e pela contribuição do Banco; (v) pela apresentação de relatórios administrativos e técnicos ao Banco; e (vi) pela coordenação das ações necessárias com os parceiros institucionais e outras entidades participantes. O Coordenador do Programa se reportará ao Diretor Executivo do IE.

4.02	Espera-se que este Programa tenha um Conselho Consultivo constituído por diversas organizações parceiras locais, entre as quais a Conservação Internacional, a Universidade Federal do Tocantins, o SEBRAE-Tocantins e a Secretaria de Agricultura, Pecuária e do Abastecimento do Tocantins (SEAGRO). O Conselho prestará assistência para assegurar a coordenação com outros trabalhos na região, buscando sinergias onde for possível. Além disso, espera-se que o Conselho desenrole papel importante na divulgação dos resultados do projeto e ajude em sua replicação em outras partes do estado.