Resolução DE-50/05

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO No. 1633/OC-BR

entre

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

e o

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

Programa de Cadastro de Terras e Regularização Fundiária no Brasil

17 de maio de 2007

IDBDOCS#420021

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO

DISPOSIÇÕES ESPECIAIS

INTRODUÇÃO

Partes, Objeto, Elementos Integrantes, Órgão Executor

1.	PARTES E OBJETO DO CONTRATO

CONTRATO celebrado no dia 17 de maio de 2007 entre a República Federativa do Brasil, a seguir denominada "Mutuária", e o BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, a seguir denominado "Banco", para cooperar na execução de um programa, a seguir denominado "Programa", que consiste em permitir, em uma primeira etapa, que o Governo Federal apóie os Estados participantes do Programa (Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais e São Paulo) no processo de implantação dos mandatos da Lei de Cadastro e Registro (Lei 10.267/2001) e na execução da regularização fundiária dirigida aos agricultores familiares.  O Anexo A apresenta os aspectos mais relevantes do Programa.

2.	ELEMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO E REFERÊNCIA ÀS NORMAS  GERAIS

(a)	Integram este Contrato as Disposições Especiais, as Normas Gerais e os Anexos A e B, que se juntam ao presente. Se alguma estipulação das Disposições Especiais ou dos Anexos não concordar ou estiver em contradição com as Normas Gerais, prevalecerá o disposto nas Disposições Especiais ou nos Anexos respectivos. Quando existir discrepância ou contradição entre estipulações das Disposições Especiais ou dos Anexos, será aplicado o princípio de que a disposição específica prevalece sobre a geral.

(b)	As Normas Gerais estabelecem pormenorizadamente as disposições de procedimento relativas à aplicação das cláusulas sobre amortização, juros, comissão de crédito, inspeção e supervisão, desembolso, bem como outras disposições relacionadas com a execução do Programa. As Normas Gerais incluem também definições de caráter geral.

3.	ÓRGÃO EXECUTOR

As partes concordam que a execução do Programa e a utilização dos recursos do financiamento do Banco serão efetuadas pela Mutuária, por intermédio do Ministério de Desenvolvimento Agrário, que para os fins deste Contrato será denominada indistintamente "Mutuária" ou "Órgão Executor". Atuarão como co-executores do Programa os Órgãos Estaduais de Terras dos Estados (OET) participantes do Programa (Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais e São Paulo).

CAPÍTULO I

Custo, Financiamento e Recursos Adicionais

CLÁUSULA 1.01.	Custo do Programa.  O custo total do Programa é estimado em quantia equivalente a dezoito milhões de dólares dos Estados Unidos da América (US$18.000.000). Salvo disposição em contrário neste Contrato, o termo "dólares" significa a moeda de curso legal nos Estados Unidos da América.

CLÁUSULA 1.02.	Valor do Financiamento. (a) Nos termos deste Contrato, o Banco compromete-se a conceder à Mutuária, e esta aceita, um financiamento, a seguir  denominado "Financiamento", a débito dos recursos do Mecanismo Unimonetário do capital ordinário do Banco, até um montante de dez milhões e oitocentos mil dólares (US$10.800.000), que façam parte dos referidos recursos. As quantias desembolsadas a débito deste Financiamento constituirão o "Empréstimo".

(b)	O Mútuo será um Empréstimo do Mecanismo Unimonetário com Taxa de Juros Ajustável e poderá ser alterado para um Empréstimo do Mecanismo Unimonetário com Taxa de Juros Baseada na LIBOR somente se a Mutuária decidir realizar esta alteração de acordo com o estipulado na Cláusula 2.03 destas Disposições Especiais e no Artigo 4.01(g) das Normas Gerais.

CLÁUSULA 1.03.	Disponibilidade de Moeda. Não obstante o disposto nas cláusulas 1.02 e 3.01 (a), se o Banco não tiver acesso à Moeda Única pactuada, este, em consulta com a Mutuária, desembolsará outra Moeda Única que julgue apropriada. O Banco poderá continuar efetuando os desembolsos em outra Moeda Única que julgue apropriada enquanto continuar a falta de acesso à Moeda Única pactuada. A amortização do Empréstimo pela Mutuária será feita na Moeda Única desembolsada, com os encargos financeiros que correspondam a essa moeda.

CLÁUSULA 1.04.	Recursos adicionais.  O valor dos recursos adicionais que, de acordo com o Artigo 6.04 das Normas Gerais, a Mutuária se compromete a fornecer oportunamente para a completa e ininterrupta execução do Programa, é estimado em quantia equivalente a sete milhões e duzentos mil dólares (US$7.200.000), sem que esta estimativa implique limitação ou redução da obrigação da Mutuária de acordo com o referido Artigo. Para calcular a equivalência em dólares, será adotada a regra indicada na alínea (b) do Artigo 3.06 das Normas Gerais.

### CAPÍTULO II

Amortização, Juros, Inspeção e Supervisão e Comissão de Crédito

CLÁUSULA 2.01.	Amortização. O Empréstimo deverá ser amortizado pela Mutuária mediante o pagamento de prestações semestrais, consecutivas e, na medida do possível, iguais. A primeira prestação deverá ser paga no dia 15 de julho de 2010, de acordo com o disposto no Artigo 3.01 das Normas Gerais, e a última até o dia 15 de janeiro de 2027.

CLÁUSULA 2.02.	Juros. (a) A Mutuária pagará juros sobre os saldos devedores diários do Empréstimo a uma taxa que será determinada de acordo com o estipulado no Artigo 3.04 das Normas Gerais para um Empréstimo do Mecanismo Unimonetário com Taxa de Juros Ajustável. O Banco notificará à Mutuária, tão logo seja possível, depois de determinar a taxa de juros aplicável durante cada Trimestre ou Semestre, conforme o caso. Se a Mutuária decidir alterar sua escolha da taxa de juros para o Mecanismo de Moeda Única, conforme o estipulado na Cláusula 2.03 destas Disposições Especiais e no Artigo 4.01(g) das Normas Gerais, a Mutuária pagará juros a uma taxa que se determinará de acordo com o estipulado no Artigo 3.04 das Normas Gerais para um Empréstimo do Mecanismo Unimonetário com Taxa de Juros Baseada na LIBOR.

(b)	Os juros serão pagos semestralmente nos dias 15 dos meses de janeiro e julho de cada ano, a partir de 15 de julho de 2007, de acordo com o disposto no Artigo 3.01 das Normas Gerais.

CLÁUSULA 2.03 Confirmação ou opção para alterar a alternativa de taxa de juros aplicável ao Financiamento. De acordo com o disposto no Artigo 4.01(g) das Normas Gerais, a Mutuária deverá confirmar para o Banco, por escrito, como condição prévia ao primeiro desembolso do Financiamento, sua decisão de manter a opção de taxa de juros aplicável ao Financiamento conforme o estipulado nas Cláusulas 1.02(b) e 2.02(a) destas Disposições Especiais, ou sua decisão de modificar sua opção pela taxa de juros selecionada para a alternativa de Taxa de Juros Baseada na LIBOR. Uma vez que a Mutuária tenha exercido sua opção, de acordo com o estipulado no Artigo 4.01(g) das Normas Gerais, a alternativa de taxa de juros aplicável ao Financiamento não poderá ser alterado novamente, em nenhum momento durante a vigência deste Contrato de Empréstimo.

CLÁUSULA 2.04.	Recursos para inspeção e supervisão gerais. Durante o período de desembolsos, não serão reservados recursos do Financiamento para atender despesas de inspeção e supervisão gerais, salvo se o Banco estabelecer o contrário durante tal período, em conseqüência da revisão que efetua semestralmente sobre os encargos financeiros dos empréstimos que concede e notificar a Mutuária a respeito. Em nenhum caso, para atender as referidas despesas em um semestre determinado, poderão destinar-se recursos superiores a 1% do valor do Financiamento, dividido pelo número de semestres compreendido no prazo original de desembolsos.

CLÁUSULA 2.05.	Comissão de crédito.  A Mutuária pagará uma Comissão de Crédito de 0.25% ao ano, conforme o estabelecido no Artigo 3.02 das Normas Gerais. Este percentual poderá ser modificado semestralmente pelo Banco, sem que, em caso algum, possa exceder o percentual previsto no mencionado Artigo.

CAPÍTULO III

Desembolsos

CLÁUSULA 3.01.	Moedas dos desembolsos e utilização dos recursos. (a) O Financiamento será desembolsado em dólares que façam parte do Mecanismo Unimonetário dos recursos do capital ordinário do Banco, para pagar bens e serviços adquiridos mediante licitação e para  outros propósitos indicados neste Contrato.

(b)	Os recursos do Financiamento serão utilizados somente para o pagamento de bens e serviços originários dos países membros do Banco.

CLÁUSULA 3.02.	Condições especiais prévias ao primeiro desembolso.  O primeiro desembolso do Financiamento está condicionado a que se cumpram, de forma que o Banco considere satisfatória, além das condições prévias estipuladas no Artigo 4.01 das Normas Gerais, os seguintes requisitos:

(a)	Subscrição de convênio ou outro instrumento jurídico apropriado entre o MDA e os Órgãos Estaduais de Terras de ao menos três dos cinco estados participantes do Programa (Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais e São Paulo), em termos acordados com o Banco, estabelecendo as responsabilidades de cada uma das entidades co-executoras do Programa e as normas básicas referentes à transferência e uso dos recursos do Financiamento, de conformidade com as políticas do Banco;

(b)	Criação e instalação  da Unidade de Gestão Nacional do Programa (UGN) no MDA, bem como a designação de seu coordenador executivo, de seu gerente operacional, de um especialista em cadastro, de um especialista em regularização fundiária, de um especialista em fortalecimento institucional e de um especialista administrativo financeiro, de acordo com os termos de referência acordados com o Banco;

(c)	Aprovação e entrada em vigência do Regulamento Operativo do Programa, nos termos acordados com o Banco, contendo os procedimentos básicos administrativos, técnicos e financeiros para a execução do Programa; e

(d)	Apresentação do Plano Operativo Anual (POA) para o primeiro ano de execução do Programa, bem como do Manual de Cadastro e Regularização Fundiária (MCRF).

CLÁUSULA 3.03.	Condições Especiais de Desembolso.  O desembolso de mais de 20% do montante do Financiamento está condicionado a que a Mutuária apresente evidência, de forma que o Banco considere satisfatória, de que o Sistema de Gestão do Programa, incluindo funções de acompanhamento e avaliação, esteja implementado de acordo aos termos de referência acordados com o Banco.

CLÁUSULA 3.04.	Reembolso de despesas a débito do Financiamento. Com a concordância do Banco, os recursos do Financiamento poderão ser utilizados para reembolsar despesas efetuadas ou financiar as que se efetuem com o Programa a partir de 22 de junho de 2005 e até a data de entrada em vigência do presente Contrato, desde que se tenham cumprido requisitos substancialmente análogos aos estabelecidos neste instrumento.

CLÁUSULA 3.05.	Prazo para desembolsos.  O prazo para finalizar os desembolsos dos recursos do Financiamento será de três (3) anos, contado a partir da data de vigência do presente Contrato.

CLÁUSULA 3.06.	Fundo Rotativo. (a) Para efeito do estabelecido no Artigo 4.07 (b) das Normas Gerais, o montante do Fundo Rotativo não excederá a 5% do valor do Financiamento.

(b)	Os relatórios e demonstrações financeiras referentes à execução do Programa que a Mutuária deverá apresentar ao Banco, conforme o artigo 7.03 das Normas Gerais, deverão incluir a informação contábil-financeira sobre a administração dos recursos do Fundo Rotativo de acordo com as normas exigidas pelo Banco.

CAPÍTULO IV

#### Execução do Programa

CLÁUSULA 4.01.  Aquisição de bens e serviços que não os de consultoria. Os bens e serviços que não os de consultoria devem ser adquiridos de acordo com as disposições estabelecidas no Documento GN-2349-7 (“Políticas para a aquisição de obras e bens financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento”), de julho de 2006 (doravante denominado “Políticas de Aquisições”), que o Mutuário declara conhecer, e pelas seguintes disposições desta cláusula:

(a)	Licitação Pública Internacional: Salvo disposição em contrário no inciso (b) desta Cláusula, os bens e serviços que não os de consultoria devem ser adquiridos de acordo com as disposições da Seção II das Políticas de Aquisições e com o Plano de Aquisições acordado com o Banco. As disposições dos parágrafos 2.55 e 2.56, e do Apêndice 2 de tais Políticas, sobre a margem de preferência doméstica na comparação de ofertas, poderão ser aplicadas aos bens fabricados no território do Mutuário.

(b)	Outros Procedimentos de Aquisições: Os seguintes métodos de aquisição poderão ser utilizados para a aquisição dos bens e serviços que não os de consultoria que, segundo o Banco, reúnem os requisitos estabelecidos nas disposições da Seção III das Políticas de Aquisições:

- Licitação Pública Nacional, para bens cujo custo estimado seja inferior ao equivalente a US$500.000 por contrato, de acordo com o disposto nos parágrafos 3.3 e 3.4 de tais Políticas; desde que se apliquem as seguintes disposições: (i) os contratos devem ser adjudicados ao concorrente cuja proposta foi avaliada como a mais baixa, sendo tal avaliação baseada no preço e, conforme apropriado, levando em consideração fatores similares àqueles dispostos nos parágrafos 2.51 e 2.52 das Políticas de Aquisições, sendo certo que a avaliação da proposta deverá basear-se sempre em fatores que possam ser quantificados objetivamente, e o procedimento para tal quantificação deve ser disponibilizado no edital; (ii) sempre que requerido pelo Banco, os editais de licitação devem ser publicados ao menos um dia em um jornal de grande circulação no país; (iii) as disposições nos editais referentes a consórcios entre empresas brasileiras e estrangeiras devem ser previamente aprovadas pelo Banco caso a caso; (iv) os editais não poderão estabelecer, para o propósito de aceitação de propostas, faixas de preços; (v) não será permitido ao contratante, sem a prévia não-objeção do Banco, emitir alteração de ordem de compra que aumente ou diminua em mais de 15% a quantidade de bens (e serviços conexos) sem uma alteração no preço unitário ou outros termos e condições da venda; (vi) os editais poderão estabelecer critérios de avaliação da capacidade financeira dos concorrentes, mediante a aplicação de coeficientes de liquidez, endividamento e rentabilidade, e de faturamento médio anual; e (vii) desde que incluídos no Plano de Aquisições e Contratações do Programa, respeitados os demais requisitos desta Cláusula e as restrições estipuladas acima, bem como as constantes no Anexo B deste Contrato, o Organismo Executor poderá adotar, para projetos financiados pelo Banco: (1) o Pregão Eletrônico utilizando o sistema COMPRASNET do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; e (2) a Ata de Registro de Preços, ambos estabelecidos na legislação brasileira.

- Comparação de Preços (“Shopping”), para bens cujo custo estimado seja inferior ao equivalente a US$100.000 por contrato, de acordo com o disposto no parágrafo 3.5 de tais Políticas.

(c)	Obrigações em matéria de aquisições. O Mutuário se compromete a proceder à aquisição dos bens de acordo com as especificações técnicas, sociais e ambientais, conforme o caso, os orçamentos e os demais documentos requeridos para a aquisição.

(d)	Revisão pelo Banco das decisões em matéria de aquisições:

(i)	Plano de Aquisições: Antes de efetuar qualquer convocação para pré-qualificação ou licitação, conforme o caso, para a adjudicação de um contrato, o Mutuário deverá apresentar à revisão e aprovação do Banco, o plano de aquisições proposto para o Projeto, de acordo com o disposto no parágrafo 1 do Apêndice 1 das Políticas de Aquisições. Este plano deverá ser atualizado cada 12 meses durante a execução do Projeto, e cada versão atualizada será submetida à revisão e aprovação do Banco. A aquisição dos bens deverá ser efetuada de acordo com o referido plano de aquisições aprovado pelo Banco e de acordo com o disposto no referido parágrafo 1.

(ii)	Revisão ex-ante: Exceto no caso em que o Banco determine por escrito de outra forma, os seguintes contratos serão revisados de forma ex-ante, de acordo com os procedimentos estabelecidos nos parágrafos 2 e 3 do Apêndice 1 das Políticas de Aquisições:

(A)	Os contratos para bens, cujo custo estimado seja equivalente a US$50.000 ou maior a ser adjudicado mediante as modalidades indicadas nos incisos (a) e (b) supra, conforme aplicável. Para tais propósitos, o Mutuário deverá apresentar ao Banco evidência do cumprimento do estipulado no inciso (c) desta cláusula.

(B)	Os contratos para bens, cujo custo estimado seja equivalente a US$50.000 ou maior, a ser adjudicado mediante uma Comparação de Preços. Para tais propósitos, o Mutuário deverá apresentar ao Banco, antes da seleção do provedor, um relatório sobre a comparação e a avaliação dos orçamentos recebidos; e antes da assinatura do contrato respectivo, evidência do cumprimento do estipulado no inciso (c) desta cláusula e minuta de contrato.

(iii)	Revisão ex-post: A revisão ex-post das aquisições será aplicada a cada contrato não compreendido no inciso (d)(ii) desta Cláusula, de acordo com os procedimentos estabelecidos no parágrafo 4 do Apêndice 1 das Políticas de Aquisições. Para tais propósitos, o Mutuário deverá manter à disposição do Banco, evidência do cumprimento do estipulado no inciso (c) desta cláusula.

CLÁUSULA 4.02.	Manutenção.  A Mutuária se compromete a conservar adequadamente os veículos contemplados no Programa, de acordo com normas técnicas geralmente aceitas e apresentar ao Banco, durante a execução do Programa, e dentro do primeiro trimestre de cada ano, um relatório sobre o estado desses veículos e o plano anual de manutenção, conforme disposto na Seção V do Anexo A. Se ficar comprovado, com base nas inspeções feitas pelo Banco ou nos relatórios recebidos, que a manutenção efetuada encontra-se abaixo dos níveis acordados, a Mutuária deverá adotar as medidas necessárias para que as deficiências sejam totalmente corrigidas.

CLÁUSULA 4.03.	Reconhecimento de despesas a débito da Contrapartida Local.  O Banco poderá reconhecer, como parte dos recursos da contrapartida local, despesas efetuadas no Programa até quantia equivalente a setenta e cinco mil dólares (US$75.000,00), na preparação do mesmo, incluindo contratação de consultores, realização de workshops com os Estados participantes do Programa, eventos e material de divulgação que tenham sido efetuadas antes de 22 de junho de 2005, mas após o dia 1o de janeiro de 2005, desde que se tenham cumprido requisitos substancialmente análogos aos estabelecidos neste Contrato. Fica entendido que o Banco também poderá reconhecer como parte da contrapartida local as despesas efetuadas ou que venham a ser efetuadas com o Programa a partir de 22 de junho de 2005 e até a data da entrada em vigência do presente Contrato, desde que se tenham cumprido os mencionados requisitos.

CLAUSULA 4.04.  Contratação e seleção de consultores.  A seleção e contratação de consultores deverá ser efetuada de acordo com as disposições estabelecidas no Documento GN-2350-7 (“Políticas para a seleção e contratação de consultores financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento”), de julho de 2006 (doravante denominado “Políticas de Consultores“), que o Mutuário declara conhecer, e pelas seguintes disposições desta cláusula:

(a)	Seleção baseada na qualidade e no preço: Salvo estabelecido de outra forma no inciso (b) desta Cláusula, a seleção e a contratação de consultores deverá ser efetuada de acordo com as disposições da Seção II e dos parágrafos 3.16 a 3.20 das Políticas de Consultores aplicáveis à seleção de consultores baseada na qualidade e no preço. Para efeitos do disposto no parágrafo 2.7 das Políticas de Consultores, a lista curta de consultores cujo custo estimado seja inferior ao equivalente a US$500.000 por contrato poderá estar conformada em sua totalidade por consultores nacionais.

(b)	Outros procedimentos de seleção e contratação de consultores: Os seguintes métodos de seleção poderão ser utilizados para a contratação de consultores que o Banco acorde reúnem os requisitos estabelecidos nas Políticas de Consultores:

(i)	Consultores individuais, para serviços que reúnam os requisitos estabelecidos no parágrafo 5.1 de tais Políticas, de acordo com o disposto nos parágrafos 5.2 e 5.3 de tais Políticas.

(c)	Revisão pelo Banco do processo de seleção de consultores:

(i)	Planejamento da seleção e contratação: Antes de efetuar qualquer solicitação de propostas aos consultores, o Mutuário, por intermédio do Organismo Executor, deverá apresentar à revisão e aprovação do Banco, um plano de seleção e contratação de consultores que deverá incluir o custo estimado de cada contrato, a agrupação dos contratos e os critérios de seleção e os procedimentos aplicáveis, de acordo com o disposto no parágrafo 1 do Apêndice 1 das Políticas de Consultores. Este plano deverá ser atualizado a cada 12 meses durante a execução do Projeto, e cada versão atualizada será submetida à revisão e aprovação do Banco. A seleção e a contratação de consultores serão efetuadas de acordo com o plano de seleção e contratação aprovado pelo Banco e suas atualizações correspondentes.

(ii)	Revisão ex-ante: Exceto no caso em que o Banco determine por escrito de outra forma, os seguintes contratos serão revisados de forma ex-ante, de acordo com os procedimentos estabelecidos nos parágrafos 2 e 3 do Apêndice 1 das Políticas de Consultores:

(A)	Cada contrato de serviços de firmas consultoras cujo custo estimado seja equivalente a US$50.000 ou maior.

(B)	Cada contrato de serviços de consultores individuais cujo custo estimado seja equivalente a US$50.000 ou superior. Para estes propósitos, o Mutuário deverá apresentar à consideração e aprovação do Banco, o relatório de comparação das qualificações e a experiência dos candidatos, os termos de referência e as condições de contratação do consultor. O consultor apenas poderá ser contratado depois de que o Banco tenha outorgado sua não-objeção.

(iii)	Revisão ex-post: A revisão ex-post das contratações será aplicada a cada contrato não compreendido no inciso (c)(ii) desta cláusula, de acordo com os procedimentos estabelecidos no parágrafo 4 do Apêndice 1 das Políticas de Consultores.

CLÁUSULA 4.05.	Acompanhamento, Avaliação e Relatórios. (a) A avaliação e o acompanhamento do Programa serão efetuados através dos relatórios semestrais indicados no Artigo 7.03(i) das Normas Gerais, a ser apresentados pela Mutuária, e ainda através de:

- Os relatórios semestrais referentes ao Fundo Rotativo, dentro dos 60 dias seguintes ao término de cada semestre;

- Os POAs para os anos subseqüentes e o relatório de execução do POA do ano anterior (conforme aplicável), dentro do último trimestre de cada ano civil;

- O relatório intermediário de avaliação da execução do Programa, aos 18 meses do início da execução do Programa ou quando esteja desembolsado 50% dos recursos do Financiamento, o que ocorra primeiro, incluindo, pelo menos: (i) análise dos indicadores do Marco Lógico acordados com o Banco; (ii) cumprimento das metas físicas (quantidade de imóveis cadastrados e registrados); (iii) proporção dos imóveis que apresentam consistência em suas informações cadastrais e de registro; (iv) o incremento na utilização do sistema de registro; (v) indicadores de modernização institucional (funcionamento das unidades e sistemas em âmbito municipal, estadual e federal, bem como inter-relação com os cartórios); e (vi) alternativas sobre a sustentabilidade do sistema de informação implantado.

- O relatório final de revisão do Programa, contratado de acordo com os  termos de referência acordados com o Banco, quando tenha desembolsado 80% dos recursos do Financiamento, incluindo pelo menos a análise do comportamento dos indicadores definidos no Marco Lógico, bem como, em sendo possível, aqueles incluídos na linha de base.

- As demonstrações financeiras do Programa, dentro dos 120 dias seguintes ao término de cada exercício fiscal, durante o prazo de execução do Programa.

(b)	A Mutuária deverá compilar, arquivar e manter atualizados os dados, indicadores e parâmetros referentes ao desempenho do Programa, conforme índices acordados com o Banco, com toda a informação necessária que permita ao Banco preparar o Relatório de Conclusão e a avaliação ex-post do Programa, caso assim decida, incluindo os Planos Operativos Anuais, os relatórios de revisão intermediária e final.

CLÁUSULA 4.06.	Condição Especial de Execução do Projeto. A Mutuária deverá, no âmbito do Sistema de Gestão e de forma que o Banco considere satisfatória, elaborar uma estratégia para incentivar o registro dos imóveis nos cartórios.

CLÁUSULA 4.07.	Modificação do Regulamento Operacional e dos Convênios de Cooperação.  Em aditamento ao previsto na alínea (b) do Artigo 6.01 das Normas Gerais, as partes contratantes concordam que será necessário o consentimento por escrito do Banco para que se possa introduzir qualquer alteração no Regulamento Operacional do Programa, e nos acordos indicados na Cláusula 3.02 (a).

CAPÍTULO V

Registros, Inspeções e Relatórios

CLÁUSULA 5.01.	Registros, inspeções e relatórios.  A Mutuária se compromete a manter registros, permitir inspeções e apresentar relatórios e demonstrações financeiras, de acordo com as disposições estabelecidas no Capítulo VII das Normas Gerais.

CLÁUSULA 5.02.	Auditorias. Com relação ao estabelecido no Artigo 7.03 das Normas Gerais, durante o período de execução do Programa as demonstrações financeiras do mesmo serão apresentadas anualmente, devidamente auditadas pela Secretaria Federal de Controle Interno (SFC), da Controladoria Geral da União – Presidência da República.

CAPÍTULO VI

Disposições Diversas

CLÁUSULA 6.01.	Vigência do Contrato.  As partes concordam em que este Contrato começa a vigorar na data de sua assinatura.

CLÁUSULA 6.02.	Extinção.  O pagamento total do Empréstimo, juros e comissões dará por extinto este Contrato e todas as obrigações dele derivadas.

CLÁUSULA 6.03.	Validade.  Os direitos e obrigações estabelecidos neste Contrato são válidos e exigíveis, de acordo com os termos nele estabelecidos, sem referência à legislação de qualquer país.

CLÁUSULA 6.04.	Comunicações.  Salvo acordo escrito em que se estabeleça outro procedimento, todo aviso, solicitação ou comunicação que as partes devam enviar uma à outra em virtude deste contrato será feito por escrito e considerar-se-á efetuado no momento em que o documento correspondente for entregue ao destinatário no respectivo endereço, abaixo indicado:

Da Mutuária:

Para assuntos relacionados com o serviço do Empréstimo:

Endereço postal:

Ministério da Fazenda

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Esplanada dos Ministérios, Bloco P, 8º Andar

70048-900 Brasília, DF, Brasil

Fax: (55-61) 3412-1740

Para assuntos relacionados com a execução do Programa:

Endereço postal:

Ministério do Desenvolvimento Agrário

Gabinete do Ministro

Esplanada dos Ministérios, Bloco A, 8º Andar

##### 70054-900 Brasília, DF, Brasil

Fax: (55-61) 2107-0061

Do Banco:

Endereço postal:

Banco Interamericano de Desenvolvimento

1300 New York Ave., N.W.

Washington, D.C.  20577

Estados Unidos da América

Fax: (1-202) 623-3096

CLÁUSULA 6.05.	Correspondência.  O Banco e a Mutuária comprometem-se a encaminhar à Secretaria de Assuntos Internacionais – SEAIN do Ministério do Planejamento e Orçamento, no endereço abaixo indicado, cópia das correspondências relativas ao Programa.

Ministério do Planejamento e Orçamento

Secretaria  de Assuntos Internacionais – SEAIN

Esplanada dos Ministérios, Bloco K, 5o andar

70040-906, Brasília, DF, Brasil

Fax: (55-61) 3225-4022

CAPÍTULO VII

Arbitragem

CLÁUSULA 7.01.	Cláusula compromissória.  Para a solução de qualquer controvérsia oriunda do presente Contrato que não seja dirimida por acordo entre as partes, estas se submetem incondicional e irrevogavelmente ao processo e sentença do Tribunal de Arbitragem a que se refere o Capítulo IX das Normas Gerais.

EM TESTEMUNHO DO QUE, a Mutuária e o Banco, atuando cada qual por intermédio de seu representante autorizado, firmam o presente Contrato em duas vias de igual teor em Brasília, DF, Brasil, no dia acima indicado.

| REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL (f) ________________________________ Fabiani Fadel Borin Procuradora da Fazenda Nacional | BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (f) ___________________________________ Jorge Luis Lestani Representante a.i. do Banco no Brasil |
| --- | --- |