IDBDOCS#428126

## ANEXO A

#### Programa Cadastro de Terras e Regularização Fundiária no Brasil

I.	Objetivo

  - O objetivo do Programa consiste em permitir em uma primeira etapa, que o Governo Federal apóie os Estados participantes do Programa (Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais e São Paulo) no processo de implantação dos mandatos da Lei de Cadastro e Registro (Lei 10.267/2001) e na execução da regularização fundiária, dirigida aos agricultores familiares.

II.	Descrição

  - O Programa se divide em dois componentes: (i) Cadastro estadual de terras e regularização fundiária; (ii) Fortalecimento institucional do sistema de informação de cadastro estadual georreferenciado e de registro e de suas instituições participantes.

1. Cadastro de Terras e Regularização Fundiária

  - O Programa financiará, nos Estados da Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Ceará e Maranhão, a realização simultânea, integrada e pró-ativa de campanhas para a formação do cadastro rural, a regularização física e legal da posse da terra e o registro dos direitos da propriedade imóvel em zonas geográficas definidas.

  - As atividades do Programa serão desenvolvidas em municípios prioritários que contem com um maior índice de posseiros de imóveis de dimensão elegível para ser regularizado, de acordo com a respectiva legislação estadual (em geral, inferior a 100 ha) e que apresentem características majoritárias de agricultura familiar.

  - Os cadastros cobrirão 100% destes imóveis nos municípios selecionados, cobrindo aproximadamente 144.000 imóveis rurais, os quais contarão com descrições geográficas precisas e referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e incorporadas no sistema de registro de terras de acordo com a Lei 10.267/01. As campanhas regularizarão as ocupações de imóveis de tamanho elegível e resultarão na titulação e registro de aproximadamente 44.500 propriedades.

  - O Programa também financiará a realização de trabalhos topográficos dos imóveis rurais (informação gráfica), a coleta das informações que caracterizam o imóvel e que permitirão sua regularização e registro (informação literal), os custos operativos dos Núcleos Operacionais Móveis (NOMs) que manejarão as atividades de cadastro e regularização em âmbito municipal, os custos de manutenção do software e do equipamento de informática em âmbito federal e estadual, e os custos operativos das atividades de regularização fundiária e apoio ao registro.

  - O Programa desenvolverá as seguintes atividades do processo de cadastro, regularização e apoio visando ao registro, de acordo com as normas nacionais vigentes:

  - (a) Atividades Preparatórias: Coleta da informação cartográfica, das imagens de satélite e de informação de censo agropecuário existentes. Divulgação e mobilização social nas municipalidades, com o objetivo de envolver as autoridades municipais e os representantes da sociedade civil, especialmente das comunidades beneficiárias, no planejamento das atividades a ser desenvolvidas pelo Programa, enfatizando os aspectos relacionados com os temas ambientais e os direitos da mulher no processo de regularização. Localização e implantação de pontos de apoio georreferenciados dentro do Sistema Geodésico Brasileiro, de acordo com as normas do IBGE, para a devida demarcação dos imóveis em âmbito municipal.

  - (b) Atividades de Campo: Coleta de informação gráfica em campo, com identificação dos lindeiros entre os imóveis, com apoio dos proprietários e posseiros dos mesmos, utilizando técnicas de recepção GPS ou topográficas que dêem resultados similares. Elaboração dos croquis dos imóveis rurais nos quais constam as identificações dos lindeiros com sua respectiva numeração. Coleta da informação literal correspondente a cada imóvel, compreendendo: (i) declaração, firmada pelo proprietário, de reconhecimento dos lindeiros indicados nos croquis para o imóvel; (ii) Declaração para Cadastro de Imóveis Rurais – DP ; (iii) instrumento específico de solicitação de abertura do processo de titulação; e (iv) laudo de identificação fundiária (LIF) que contemple as informações necessárias para a verificação do cumprimento dos requisitos prévios à titulação.

  - (c) Atividades de Gabinete : Digitação e incorporação da informação coletada em campo em uma base de dados, prévia verificação de que a informação gráfica e literal de campo é integrada e reúne os requisitos de qualidade exigidos pelo Programa. Uma vez que tal informação é verificada pelo respectivo Núcleo Operacional Móvel (NOM), considera-se que o correspondente imóvel foi cadastrado. Posteriormente, os arquivos gráficos dos imóveis cadastrados em cada município serão enviados ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) para que sejam providenciadas as respectivas certificações de georreferenciamento.

  - (d) Regularização Fundiária: Processos de regularização fundiária nos imóveis elegíveis, efetuados pelo respectivo Órgão Estadual de Terras (OET) nas áreas compreendendo os trabalhos de busca de antecedentes registrais nos Cartórios e nas instituições que possuam terras públicas (realizado pelo NOM), para a elaboração dos diagnósticos prediais do município, a montagem das plantas e memoriais descritivos de cada imóvel sujeito à regularização, assim como a emissão do respectivo título. O título emitido pela autoridade estadual competente_será entregue formalmente ao proprietário, acompanhado da planta georreferenciada do imóvel, do memorial descritivo e da declaração de reconhecimento de limites. O Programa financiará os gastos operativos destas atividades, tais como deslocamentos, combustível, material de escritório, e custos parciais visando ao  registro dos títulos. Essa atividade inclui também o apoio relativo à retificação dos registros com áreas menores que 4 módulos fiscais, seguindo os critérios adotados para titulação, conforme a legislação de cada estado.

- 2. Fortalecimento Institucional

  - Este componente fortalecerá as entidades estaduais a cargo das atividades de cadastro, regularização fundiária e registro em 5 Estados: Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Ceará e Maranhão.

  - O Programa financiará a aquisição de equipamento, incluindo veículos, GPS, computadores e software, bem como financiará atividades de capacitação, necessários à implantação de um Sistema de Gestão Territorial que permitirá gerenciar os dados resultantes dos processos de cadastro e regularização fundiária. O Componente também prevê a capacitação de funcionários_dos OETs, e dos municípios participantes.

  - Este Componente apoiará os Estados na implantação dos cadastros estaduais de terras, que poderão vir a ser utilizados pelo Cadastro Nacional de Imóveis Rurais (CNIR) e o estabelecimento das seguintes Unidades de trabalho: Unidades Centrais Estaduais (UCE) em cada um dos OETs dos Estados participantes do Programa e nos NOM que serão instalados temporariamente nos municípios a serem atendidos pelo Componente 1 do Programa. Estas Unidades convocarão os cartórios situados na área de atuação do Programa e as prefeituras municipais a formar parte pró-ativa do Programa. Além de responder pelos trabalhos de cadastro e regularização fundiária, estas Unidades serão pioneiras na modernização do sistema de cadastro e no incentivo à retificação, bem assim a inclusão de novos registros pelos beneficiários do Programa em cada um dos Estados, e na medida que avance a execução do Programa, consolidar-se-ão em uma rede institucional que responderá, não apenas pelo processo massivo de formação de cadastro do Programa, mas também pela integração futura do CNIR, de acordo com o mandato da Lei 10.267/01.

  - O Programa apoiará o desenvolvimento do Sistema de Gestão Territorial (SGT) do Programa de Cadastro de Terras e Regularização Fundiária, o qual gerenciará toda a informação resultante dos processos de cadastro e regularização fundiária e facilitará a transferência de informação entre as entidades participantes do Programa. Este Sistema será instalado nos OETs dos estados participantes, assim como nos respectivos NOMs. O SGT será composto de quatro subsistemas: (i) “Aplicativo de Carga de Dados Gráficos”; (ii) “Aplicativo de Carga de Dados Literais e Consulta Espacial Via Web”; (iii) “Aplicativo de Carga, Consulta e Visualização dos Dados - SIG Desktop”, que acessarão uma base de dados comum, com informações dos imóveis rurais (perímetro formado pelos vértices georreferenciados e dados cadastrais) e outras (Estado, Município, rodovia, hidrografia, unidade de conservação ambiental e terra indígena); e (iv) “Aplicativo de Geração Automática de Registro de Imóveis a partir do Título”.

  - O referido Sistema manterá em seus arquivos informação de cadastro (gráfica e literal) e de registro atualizada sobre a situação da propriedade dos imóveis das áreas rurais incluídas no Programa, disponível para as entidades interessadas do Governo Federal, dos Estados, dos municípios, dos cartórios, das autoridades fiscais e da sociedade civil em geral. Em âmbito estadual, o Programa apoiará os processos de cadastro no INCRA, de regularização fundiária, de titulação e de registro de imóveis rurais. O referido Sistema poderá vir a ser integrado quando da criação do CNIR e facilitará um intercâmbio de dados transparente e fluido entre os cartórios (vinculação do cadastro e do registro). A base de dados espaciais do SGT poderá vir apoiar o futuro Cadastro Nacional de Imóveis Rurais (CNIR), de acordo com o estipulado na Lei 10.267/01.

  - A implantação do Sistema de Gestão Territorial compreenderá a dotação, em todas as instâncias que o conformam, de computadores, software (Sistemas de Informação Geográfica, Sistemas Gerenciadores de Bases de Dados, CAD) e aplicativos especializados. Tanto os cartórios como as Unidades Municipais de Cadastro (UMC) poderão intercambiar dados com o Sistema por meio da internet.

  - Este componente financiará ainda, a capacitação do pessoal dos OET nas novas metodologias de execução de cadastro e regularização fundiária, e no manejo do sistema, assim como em aspectos técnicos especializados como georreferenciamiento, sistemas de informação geográfica e cartografia assistida por computador (CAD).

  - O MDA  usará seus melhores esforços para buscar a celebração de Termo de Cooperação Técnica com entidade(s) representativa(s), sem fins lucrativos e de notória experiência, do sistema de registro de imóveis, com o objetivo de promover atividades para atender adequada e oportunamente os registros dos imóveis titulados e retificação de registros de imóveis abaixo de 4 módulos fiscais. Estas atividades poderão incluir, entre outras, as seguintes: (i) diagnóstico das necessidades específicas de adequação de cada cartório; (ii) elaboração de planos de ação para cada tipo de cartório; (iii) preparação do material didático especializado que contenha as normas técnicas e administrativas necessárias para a modernização dos cartórios no novo marco legal (Lei 10.267/01); (iv) preparação de um modelo que defina os padrões de equipamento e operação dos cartórios modernizados; (v) capacitação de aproximadamente 200 funcionários de cartórios de registro de imóveis; (vi) elaboração de um software especializado que automatize a inscrição de títulos do Programa no registro dos cartórios; (vii) implementação dos mandatos da Lei 10.931/2004, especificamente no que se refere à isenção de custas e emolumentos notoriais e de registro decorrentes de regularização fundiária de interesse social a cargo da administração pública; e (viii) desenvolvimento de ações junto às Corregedorias dos Estados no intuito de garantir que os Cartórios de Registro de Imóveis comuniquem mensalmente, também aos Órgãos Estaduais de Terras, quaisquer alterações ou transações imobiliárias.

III.	Custo do Programa e plano de financiamento

  - O custo do Programa foi estimado no equivalente a US$18.000.000, cuja distribuição por fonte de financiamento e categoria de investimento se indica no quadro seguinte:

Custo e financiamento

(em milhares de US$)

| Categorias de Investimento | Banco | Contrapartida Local | Total | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Administração e Supervisão | 0 | 719 | 719 | 4,0% |
| 1.1 Instalação e funcionamento da UGN | 0 | 719 | 719 |  |
| 2. Custos Diretos dos Componentes | 10.372 | 5.466 | 15.838 | 88,0% |
| 2.1 Cadastro e regularização fundiária | 10.138 | 3.909 | 14.047 | 78,0% |
| 2.2 Fortalecimento institucional | 234 | 1.557 | 1.791 | 10,0% |
| 3. Custos Concorrentes | 305 | 40 | 345 | 1,9% |
| 3.1 Sistema de Gestão | 105 | 0 | 105 |  |
| 3.2 Linha de base | 0 | 40 | 40 |  |
| 3.3 Avaliações intermediária e final do Programa | 200 | 0 | 200 |  |
| 4. Imprevistos | 123 | 129 | 252 | 1,4% |
| 4.1 Imprevistos | 123 | 129 | 252 |  |
| 5. Custos financeiros |  | 846 | 846 | 4,7% |
| 5.1 Juros |  | 815 | 815 |  |
| 5.2 Comissão de crédito |  | 31 | 31 |  |
| Total | 10.800 | 7.200 | 18.000 | 100,0% |
| % | 60,0% | 40,0% | 100,0% |  |

##### Execução

  - O Programa será executado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), e pelos Estados (por intermédio de seus correspondentes OETs). Parte dos recursos do Programa, relativo à contrapartida local, serão transferidos pelo MDA aos Estados, por meio de convênios ou outros instrumentos jurídicos apropriados.

  - O MDA criará uma Unidade de Gestão Nacional do Programa (UGN) dentro de sua estrutura administrativa, que atuará sob as orientações de um Conselho Diretor e estará a cargo da gestão executiva do Programa em seus aspectos operacionais, administrativos e financeiros. Igualmente, a UGN efetuará a coordenação da execução descentralizada por parte dos Estados.

  - O MDA tem a responsabilidade da execução do Programa, e é responsável pela implementação da estratégia operativa para sua execução, e deverá: (i) manter a interlocução com o Banco; (ii) constituir a UGN, na sua estrutura administrativa; (iii) envidar esforços no sentido de disponibilizar recursos orçamentários e sua liberação de acordo com os cronogramas estabelecidos nos planos operativos anuais; e (iv) oficializar os convênios, contratos e demais atos administrativos e legais necessários para a execução do Programa, incluindo os relativos às transferências dos recursos a outras entidades co-executoras (Estados participantes), bem como aos relativos à aquisição de bens e serviços por parte do MDA.

  - Atuará como Conselho Diretor o Comitê Permanente do Fundo de Terras e Reordenamento Agrário do CONDRAF (Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável) do MDA, sendo o órgão consultivo e deliberativo, no âmbito de suas competências, para orientar a execução do Programa e avaliar seu desempenho. O Comitê é coordenado pelo Secretario de Reordenamento Agrário do MDA (SRA).

  - A UGN será responsável pela gestão do Programa e atuará sob a orientação do Comitê.  A UGN será responsável por: (i) gerir o cumprimento das condições prévias do empréstimo do Banco; (ii) o acompanhamento e a avaliação técnico-operativo da execução dos componentes; (iii) a direção dos aspectos administrativos e financeiros, incluindo a supervisão dos processos licitatórios por parte dos entes co-executores; (iv) o cumprimento das normas e procedimentos previstos no Regulamento Operativo; (v) o estabelecimento e funcionamento de um sistema de controle e acompanhamento físico e financeiro com sua correspondente linha de base; (vi) a consolidação dos planos operativos anuais e demais informes relativos a sua execução e supervisão a ser submetidos à aprovação do Comitê; (vii) a preparação dos instrumentos legais com os órgãos públicos e privados que sejam necessários para a execução; (viii) a articulação de trabalho com os Estados participantes; (ix) a divulgação e informação do Programa; e (x) a interlocução técnica e operativa com o Banco.

  - A UGN será dirigida por um Coordenador Executivo com o apoio de uma gerência operacional e estará organizada em gerências nas seguintes áreas: (i) cadastro; (ii) regularização fundiária; (iii) fortalecimento institucional; (iv) acompanhamento e avaliação; e (v) administração e finanças. Ademais, a UGN contratará consultores especializados para atender necessidades pontuais durante a execução do Programa.

- _____

  - As responsabilidades dos OET serão: (i) selecionar as áreas e zonas de atuação do Programa; (ii) elaborar  os Planos Operativos Anuais dos Estados; (iii) conduzir o processo de regularização fundiária das áreas estaduais; (iv) articular as ações com as instituições locais onde atuará o Programa; (v)  supervisionar o trabalho cadastral executado pelas  empresas contratadas; e (vi) apresentar os informes técnicos e financeiros requeridos e comunicar oportunamente sobre qualquer problema que ocorra durante a execução dos trabalhos.

  - Os OET que participarão no Programa são os seguintes: pelo Estado de Bahia, a Coordenadora para o Desenvolvimento Agrário (CDA); pelo Estado de Ceará, o Instituto de Desenvolvimento Agrário de Ceará (IDACE); pelo estado de Maranhão, o Instituto de Colonização e Terras do Maranhão (ITERMA); em Minas Gerais, o Instituto de Terras de Minas Gerais (ITER-MG) e em São Paulo, a Fundação Instituto de Terras de São Paulo, “José Gomez da Silva”.

  - A UGN acompanhará a execução das atividades previstas no Termo de Cooperação Técnica a que se refere o parágrafo 2.18 relativamente às atividades orientadas à adequação dos cartórios para sua participação no Programa.

  - Todos as atividades do Programa serão realizadas sob a gestão administrativa e financeira da UGN e seguindo as normas técnicas do INCRA em aspectos de cadastro e dos respectivos OETs na regularização de terras devolutas estaduais. O esquema operativo proposto será adaptado por cada Estado incorporando sua realidade jurídica, técnica e institucional.

  - Em cada Estado a responsabilidade pela gestão operativa será das Unidades Centrais Estaduais (UCE) instaladas nos OETs. Estas Unidades têm a responsabilidade de planejar e coordenar o Programa no Estado, supervisionar os Núcleos Operacionais Móveis (NOM), controlar a qualidade dos produtos técnicos e colaborar em sua elaboração. Para atender o âmbito municipal, serão formados dois NOM em cada estado (com exceção da Bahia que terá três NOM), formados por funcionários do OET, os quais realizarão os processos operativos para a formação do cadastro e a regularização fundiária, e terão a responsabilidade de controlar a qualidade do trabalho das empresas que efetuarão o trabalho de campo. Os NOM se instalarão temporariamente nos municípios inicialmente selecionados, e uma vez realizado o cadastro massivo, serão deslocados a outros municípios.

V.	Manutenção

5.01	O propósito da manutenção é o de conservar os veículos contemplados pelo Programa em  condições de operação compatíveis com os serviços que devem prestar.

5.02	O primeiro plano anual de manutenção deverá corresponder ao exercício fiscal seguinte ao da aquisição dos referidos veículos.

5.03	O plano anual de manutenção deverá incluir: (i) a responsabilidade pela manutenção, incluindo o pessoal encarregado e o número, tipo e estado dos veículos destinados à manutenção; (ii) a localização das instalações destinadas à reparação; (iii) a informação relativa aos recursos disponibilizados para manutenção durante o ano corrente e o montante dos que serão incluídos no orçamento do ano seguinte; e (iv) um relatório sobre as condições da manutenção.