LEG/OPRlIIDBDOCS# 713608

### ANEXO UNICO

### O PROGRAMA

Programa de Remessas e Capacitação para Emigrantes Brasileiros

e seus Beneficiários no Brasil

I.	Objetivo

1.01	O objetivo geral do Programa é contribuir para: (a) a inclusão dos emigrantes brasileiros e de seus familiares no sistema financeiro brasileiro; (b) a sensibilização e orientação empreendedora dos referidos emigrantes; e (c) a educação e inclusão financeira dos mesmos. O objetivo específico é promover o desenvolvimento de atividades produtivas no Estado de Minas Gerais por meio das remessas de recursos enviadas por emigrantes brasileiros nos Estados Unidos.

II.	Descrição

2.01	O público alvo é composto pelos emigrantes nos EUA e seus familiares no Brasil com potencial empreendedor. Do total de emigrantes, o projeto trabalhará em nível de socialização, entre familiares e emigrantes, com cerca de 10.000 pessoas, correspondentes aos emigrantes legalizados; destes, o projeto trabalhará mais detalhadamente com 40%, como participantes das atividades de capacitação em empreendedorismo oferecidas pelo Programa. Dos 4.000, espera-se que pelo menos 800 (e seus familiares) participem de todas as fases do Programa e iniciem ou continuem com êxito seus pequenos negócios ou microempresas. Destes 800, serão selecionados 30 projetos empresariais de micro e pequenas empresas, os quais receberão um acompanhamento maior, esperando-se que pelo menos 75% registrem indicadores de crescimento e se tornem sustentáveis. Prevêem-se quatro componentes.

Componente I. Informações sobre remetentes e recebedores de remessas e divulgação dos programas.

2.02	O objetivo deste componente é identificar o público-alvo nos EUA e em Minas Gerais, além de elaborar um banco de dados e conscientizar os potenciais beneficiários, a partir de pesquisas, das oportunidades apresentadas pelos programas propostos de educação financeira e empresarial.

2.03	As atividades previstas são: (i) análise do perfil socioeconômico da população de emigrantes em Massachusetts e de seus familiares em Minas Gerais, com especial ênfase no município de Governador Valadares; (ii) análise das necessidades e oportunidades nos serviços de remessas, educação financeira e capacitação empresarial; (iii) definição da linha de base para este Programa piloto respaldada por um banco de dados que proporcionará um ponto de referência importante para as avaliações (intermediária e final) e para o processo posterior de replicação dos resultados em outras regiões de alta

migração no Brasil e no exterior; (iv) implementação de instrumentos de monitoramento para a gestão do Programa; (v) elaboração da estrutura tecnológica e da infra-estrutura necessária para a implementação e manutenção dos conteúdos da Plataforma Tecnológica do Programa, que inclui o Portal de Acesso para emigrantes, familiares e empresários brasileiros interessados; (vi) ações dirigidas a reforçar a execução do Programa com a realização de dois eventos de divulgação, um em Governador Valadares e outro nos EUA, em Massachusetts, que deverão ser levados a cabo nos 6 primeiros meses de execução; (vii) identificação dos emigrantes com potencial de desenvolvimento empresarial.

2.04	A realização desta fase contribuirá para uma seleção inicial e um encaminhamento de empresários potenciais para as atividades seguintes, previstas nos Componentes II e III.  Estão entre os resultados principais deste Componente: (i) a realização de um estudo sobre o perfil e as necessidades dos emigrantes em Massachusetts e de seus familiares em Minas Gerais; (ii) o funcionamento da plataforma tecnológica e do portal de acesso do Programa com informações atualizadas da Caixa Econômica Federal e da instituição parceira, preferencialmente o SEBRAE; e (iii) o autodiagnóstico e a demonstração de interesse em participar do Programa por parte de pelo menos 4.000 pessoas do público-alvo no Brasil e dos emigrantes.

Componente II. Educação financeira e desenvolvimento de produtos e serviços financeiros

2.05	Neste componente, serão desenvolvidas as atividades relacionadas com a educação financeira e a oferta de pacotes de produtos e serviços financeiros, sob a responsabilidade da CAIXA.

2.06	Prevêem-se as seguintes atividades: (i) estudo de mercado para avaliar novos conceitos de apoio ao emigrante e/ou seu familiar, bem como avaliar produtos de poupança e crédito adequados ao público-alvo do Programa, para que se alcancem as metas financeiras de longo prazo; (ii) desenvolvimento de programas de educação financeira no Brasil que considerem também os conteúdos e conceitos de vida, ideais, cooperação, determinação e trabalho em equipe; (iii) desenvolvimento de estratégias com produtos e serviços financeiros adaptados ao perfil dos recebedores de remessas que maximizem o impacto econômico dos recursos enviados; (iv) apoio e promoção do retomo e da reintegração social e econômica do emigrante em sua comunidade de origem, mediante o apoio de organizações socioculturais da comunidade brasileira nos EUA; (v) desenvolvimento de planos de marketing e preparação de material promocional adequado ao público-alvo, incluindo a definição da imagem e estratégia de comunicação; (vi) implementação de programas de educação financeira em Governador Valadares e municípios fronteiriços e de sensibilização e orientação financeira em Massachusetts; (vii) implementação de estratégias com produtos e serviços financeiros que permitam fornecer crédito para empreendimentos às famílias recebedoras; e (viii) promoção da educação financeira e de novos produtos e serviços financeiros por meio do portal de acesso e de campanhas publicitárias dirigidas ao público-alvo. Os custos a serem incorridos nos EUA para este componente serão financiados pela Caixa.

2.07	Os resultados principais previstos para este componente são: (i) por parte do público-alvo, a participação de pelo menos 6.000 pessoas em dois eventos de sensibilização e orientação financeira nos EUA e em Minas Gerais; (ii) pelo menos 2.000 dos 6.000 beneficiários aderirão pacotes de serviços financeiros da Caixa; e (iii) a Caixa terá uma rede estabelecida para atender a seus clientes emigrantes por meio de bancos parceiros nos EUA para o envio de remessas ao Brasil.

Componente III Capacitação empresarial oferecida no Brasil e aos emigrantes nos Estados Unidos

2.08	Este componente tem como objetivo específico estabelecer e promover atividades empresariais para os brasileiros que trabalham em Massachusetts, EUA, e que desejem estabelecer seus próprios negócios ao regressarem ao Brasil. Prevê-se a realização de capacitação empresarial e a seleção de 30 novas empresas, que serão financiadas e acompanhadas com assistência técnica mais pontual. As atividades previstas serão de responsabilidade da instituição parceira, de acordo com a estratégia de inclusão financeira definida em conjunto com a Caixa.

2.09	As atividades principais a serem desenvolvidas neste componente são as seguintes: (i) adaptação e/ou desenvolvimento dos programas de capacitação da instituição parceira de acordo com as necessidades do público-alvo; (ii) desenvolvimento de um programa integrado de capacitação, financiamento e acompanhamento intensivo das atividades empresariais dos emigrantes, contendo um módulo específico que trate do cumprimento das normas ambientais aplicáveis no País; (iii) orientação e capacitação empresarial à distância, via Internet; (iv) introdução e realização de capacitação com a presença dos participantes, prevendo-se a realização de seminários com metodologia a ser especificada para 100 empresários potenciais, incluindo a elaboração de planos de negócios; (v) seleção de 30 projetos, mediante critérios de qualificação a serem definidos pela Caixa e pela instituição parceira, em coordenação com os critérios de apoio a pequenas e microempresas e o cumprimento de normas ambientais e sociais do Fumin; e (vi) monitoramento e acompanhamento dos projetos empresariais selecionados com a metodologia específica adotada pela instituição parceira, que inclui indicadores quantitativos e qualitativos de desempenho.

2.10	Na seleção dos 30 projetos empresariais, deverão ser levados em consideração, sem descartar outros critérios: (i) os resultados obtidos no autodiagnóstico e nos módulos de capacitação realizados dentro do Programa, em especial nos de educação financeira; (ii) o capital disponível como contribuição para os negócios ou projetos produtivos, que será mobilizado com o apoio dos novos produtos financeiros que estão sendo desenvolvidos pela Caixa; (iii) as características do negócio, incluindo atributos como inovação e valor agregado; (iv) elementos que contribuam para o desenvolvimento sustentável da região de Governador Valadares e arredores; (v) não discriminação por gênero ou raça; (vi) cumprimento das normas ambientais e sociais aplicáveis no Brasil.

Ao participar da capacitação empresarial, o empresário poderá aperfeiçoar seu plano de negócios que, depois de selecionado, será complementado com um plano individualizado de atividades para o crescimento da empresa, contemplando as ações específicas de assistência técnica e capacitação.

2.11	Para a assistência técnica dos projetos a serem financiados pelo Programa serão contratados consultores que terão a responsabilidade de viabilizar e acompanhar os projetos, inclusive no período de pelo menos 6 meses posteriores à conclusão da implementação dos projetos individuais dos empreendedores.

2.12	Como resultado do Componente III, espera-se que no final do Programa: (i) do público-alvo, pelo menos 5.000 pessoas tenham participado em programas de capacitação empresarial; (ii) com o apoio do Programa, 800 novas empresas tenham sido acompanhadas e estabelecidas; e (iii) 30 empresas se1ecionadas sejam financiadas pelo Programa e acompanhadas em seu crescimento sustentável.

Componente IV. Divulgação do modelo e de seus resultados

2.13	Este componente é destinado a sistematizar a experiência e a divulgação dos resultados do Programa. Portanto, prevê-se a realização das seguintes atividades: (i) sistematização da experiência, com o objetivo de incorporar em publicações, aspectos como casos de sucesso em empresariabilidade e as melhores práticas financeiras para facilitar a divulgação a outros grupos de emigrantes em outras regiões recebedoras e remetentes de remessas; e (ii) a realização de três seminários regionais de divulgação e intercâmbio de assistência técnica e um nos EUA, para discutir experiências ao término do Programa.

2.14	Como resultado do Componente IV, espera-se que no final do Programa: (i) sejam geradas oportunidades de replicar o Programa em nível nacional; e (ii) possa-se adaptar esta iniciativa a outros estados dos EUA e a outros países emissores de remessas.

III.	Custo do Programa

3.01	O custo do Programa foi estimado no equivalente a US$1.064.560, cuja distribuição por categoria de investimento e fonte de financiamento encontra-se indicadas no quadro seguinte:

Custo e Financiamento

(em US$)

| Descrição | FUMIN | CAIXA | TOTAL | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Componente I. | US$ 73.000 | US$ 88.000 | US$ 161.000 | 15,1 |
| 2. Componente II. | US$ 152.500 | US$ 217.500 | US$ 370.000 | 34,8 |
| 3. Componente III. | US$ 134.000 | US$ 103.000 | US$ 237.000 | 22,3 |
| 4. Componente IV. | US$ 20.000 | US$ 30.000 | US$ 50.000 | 4,7 |
| 5. Administração e Gestão do Programa | - | US$ 156.060 | US$ 156.060 | 14,7 |
| 6. Avaliação e auditorias anuais | US$ 45.000 | - | US$ 45.000 | 4,2 |
| 7. Cluster FUMIN | US$ 15.000 | - | US$ 15.000 | 1,4 |
| 8. Imprevistos | US$ 30.500 | - | US$ 30.500 | 2,9 |
| Total | US$ 470.000 | US$ 594.560 | US$ 1.064.560 | 100 |
| % | 44% | 56% | 100% |  |

3.02	O montante de 56% dos recursos aportados pela Caixa, (US$594.560) será composto de recursos econômicos e financeiros. A contribuição da Caixa custeará principalmente o desenvolvimento do Componente II do Programa, que cobre o apoio da sensibilização dos emigrantes nos EUA e os gastos de administração do mesmo. Para a realização das atividades do Componente III do Programa, que são capacitação dos emigrantes via internet e formação dos familiares empreendedores no Brasil, a Caixa buscará apoio da instituição parceira. Com recursos do Fumin serão financiados principalmente os estudos de mercados receptores, o desenvolvimento de novos produtos e a adaptação e o desenvolvimento de cursos de capacitação dos familiares no Brasil e dos emigrantes que regressam, bem como a divulgação dos resultados obtidos pelo Projeto.

IV.	Execução

4.01	O Órgão Executor deste Programa será a Caixa Econômica Federal. A Superintendência de Negócios Internacionais (SUINT), dentro da CAIXA, será a responsável pela execução do Programa, juntamente com a Superintendência Regional Leste de Minas e o escritório de representação nos EUA.

4.02	A CAIXA, por meio da SUINT, e a instituição parceira, constituirão um grupo de trabalho que desempenhará funções de "Comissão Gestora" do Programa, como: (i) elaboração e atualização do plano de trabalho, do orçamento e dos relatórios semestrais de progresso; (ii) monitoramento e avaliação do Programa; (iii) identificação, pré-seleção e apoio às propostas de projetos de empreendedores a serem financiados pela Caixa; (iv) coordenação institucional das iniciativas de promoção do Programa; (v) revisão da execução orçamentária e aprovação de desembolsos; (vi) aprovação de eventuais modificações no Regulamento Operacional; (vii) aprovação de relatórios de execução enviados ao BID; e (viii) coordenação das atividades de promoção e divulgação.

4.03	Formar-se-á uma Unidade Executora do Programa (UEP) integrada por um conjunto de profissionais que desempenharão as seguintes funções: Coordenador do Programa, no nível de Gerente Nacional da Caixa; assistente técnico-administrativo, no nível de Gerente de Padrões e Planejamento da Caixa; assistente financeiro, no nível de Gerente Operacional da Caixa; e 2 agentes de desenvolvimento local (ADL), no nível de Gerente Regional da Caixa, um no Leste de Minas e outro no escritório de representação nos EUA. As funções de coordenação incluem: (i) coordenação e supervisão dos serviços de consultoria e formação; (ii) implementação de estratégias para produtos e serviços financeiros; (iii) solicitação de desembolsos; (iv) supervisão técnica e administrativa da execução de todo o Programa; (v) monitoramento e cumprimento dos indicadores de desempenho estabelecidos no Marco Lógico; e (vi) funções de secretaria do grupo de trabalho. Maiores detalhes e os termos de referência do pessoal do Programa estão incluídos no Regulamento Operacional.

V	Acompanhamento e Avaliação

5.01	Acompanhamento: A Representação do Banco no Brasil será responsável pelas atividades de supervisão e controle, pelo acompanhamento do cumprimento das cláusulas contratuais, pela tramitação de solicitações de desembolso e pelo recebimento dos demonstrativos financeiros auditados. A Caixa será responsável pela coleta e análise das informações relevantes para o acompanhamento contínuo dos indicadores estabelecidos no Marco Lógico do Programa. Também apresentará Relatórios Semestrais de Situação de Progresso, tanto sobre as atividades financiadas pelo Fumin como sobre aquelas apoiadas pela própria Caixa e pela instituiçao parceira, em conformidade com os requisitos padrão de informações aplicado pelo Banco. Estes relatórios serão utilizados para o acompanhamento do Programa e a preparação do relatório de conclusão do projeto (PCR), segundo as normas do Banco.

5.02 	Avaliações: O Banco contratará, com recursos previstos na rubrica de avaliação e auditoria, dois consultores para as Avaliações Intermediária e Final do Programa. A Avaliação Intermediária será realizada quando pelo menos 50% dos recursos do Fumin tiverem sido desembolsados ou quando tiverem transcorrido 18 meses de execução, o que ocorrer primeiro. Seu objetivo será verificar o cumprimento das atividades utilizando os indicadores do Marco Lógico como referência, o uso dos recursos, a entrega de produtos e serviços e a realização dos objetivos em termos de impacto sobre os beneficiários e outros agentes envolvidos. A Avaliação Intermediária se concentrará: (i) no grau de cumprimento das atividades programadas; (ii) no desempenho dos ADL, em Minas Gerais e nos EUA, e dos consultores e instrutores quanto à eficiência e qualidade dos serviços aos beneficiários; (iii) na eficácia das ações realizadas, com relação à educação financeira, aos produtos e serviços financeiros oferecidos, à capacitação em empreendedorisrno e à implantação de novas empresas para os emigrantes; e (iv) na satisfação das famílias beneficiárias. Com base nas avaliações externas e nos Relatórios Semestrais de Progresso, a Representação do Banco no Brasil, com o apoio da Caixa e da instituição parceira determinará se o Programa deve continuar, ser suspenso ou cancelado. A Avaliação Final se concentrará: (i) na sustentabilidade do Programa; (ii) no dinamismo das estratégias para a implantação de produtos e serviços financeiros; (iii) nos tipos de empresas estabelecidas; (iv) nos tipos de empresas e associações beneficiadas; e (v) no impacto de desenvolvimento, particularmente em relação ao acesso a produtos e serviços financeiros oferecidos e à criação de empresas de valor agregado.