## ANEXO ÚNICO

Programa de Fortalecimento da Atividade Empresarial do Estado da Bahia

I.	Objetivo Geral e Específico

- 1.01	O objetivo geral do Programa é fomentar a competitividade dos Arranjos Produtivos Locais (APLs) do Estado da Bahia. O objetivo específico (propósito) é articular diversos instrumentos de apoio empresarial para a promoção de práticas competitivas e sustentáveis nas empresas dos APLs atendidos pelo Programa.

- 1.02	Entende-se por APL, concentrações geográficas de empresas e instituições interconectadas numa área de atuação específica.

- II.	Descrição do Programa

- 2.01	O Programa será desenvolvido em até dez (10) APLs pré-selecionados, a partir do trabalho desenvolvido pela Rede de Apoio aos Arranjos Produtivos do Estado da Bahia e está estruturado em quatro componentes. O detalhamento da descrição, a forma de execução dos quatro componentes e a lista dos APLs pré-selecionados encontram-se no Regulamento Operativo do Programa. Apresenta-se a seguir uma descrição resumida dos componentes:

Componente 1 -  Sensibilização, mobilização e articulação dos APLs

- 2.02	Este primeiro componente apoiará a sensibilização, mobilização e articulação da governança local, das Redes Associativas e das empresas dos APLs priorizados pelo Programa.  Para alcançar este objetivo, o Programa financiará as seguintes atividades: (i) realização de diagnósticos e elaboração de Plano de Melhoria para cada empresa dos APLs; (ii) elaboração e execução de um Plano de Fortalecimento da Governança Local (Organização de Governança Local, OGL); (iii) capacitação e assistência técnica para a formação e o fortalecimento de Redes Associativas; e (iv) desenvolvimento e elaboração dos Planos de Melhoria da Competitividade (PMC), dos APLs.

- 2.03	Diagnósticos empresariais. Serão realizados diagnósticos das empresas dos APLs para identificar o uso de melhores práticas competitivas  (produção e tecnologia, finanças, comercialização, qualidade e capacitação, entre outros) e as necessidades e oportunidades de melhoria das empresas diagnosticadas.

- 2.04	Seleção e fortalecimento da governança local.  Serão selecionadas entidades líderes representativas de cada APL para atuar como instância de articulação e representação das empresas e demais atores de cada APL junto ao Programa. O Programa apoiará o fortalecimento institucional e operacional das OGLs selecionadas.

- 2.05	Formação e fortalecimento de Redes Associativas nos APLs.  O Programa apoiará grupos de empresas nos APLs para a formação de Redes Associativas  que tenham por objetivo a realização conjunta de projetos ou atividades para melhoria da competitividade. Estes projetos deverão ser consistentes com as diretrizes do PMC para o seu respectivo APL. O Programa apoiará a formação e o fortalecimento dessas Redes Associativas, oferecendo capacitação técnica e apoio na articulação e na elaboração de Pré-projetos e Planos de Negócios, criando condições para que as redes possam participar dos editais de seleção e recebam apoio do Programa no componente 3.

- 2.06		Elaboração dos Planos de Melhoria da Competitividade (PMC).  O PMC é um conjunto de diretrizes resultante de uma análise estratégica do APL e de fomento à cooperação das empresas para a construção de um objetivo comum e visão de futuro sobre as opções estratégicas de competitividade que possam apoiar o desenvolvimento de cada APL. Concretamente, serão financiadas as seguintes atividades: análise competitiva dos APLs; seminários temáticos de sensibilização e mobilização dos diversos atores do APL; seminários em que se apoiará as empresas na definição de uma visão estratégica do APL; análises de benchmark internacional; e definição de diretrizes estratégicas para melhoria da competitividade de cada APL, as quais podem originar propostas de Projetos Estruturantes (PE). Essas diretrizes também servirão como guia para elegibilidade do Plano de Negócio de cada Rede Associativa apresentado no APL. Os PMCs deverão ser avaliados pelo Programa atendendo aos conteúdos mínimos estabelecidos no ROP. Os PMCs deverão ser encaminhados para prévia não objeção do Banco.

- Componente 2 - Aproximação da oferta de serviços empresariais à demanda de empresas nos APLs

- 2.07	Este Componente busca reduzir as falhas de informação e coordenação no mercado de serviços de apoio empresarial, e assim compatibilizar a oferta de serviços existentes com a demanda empresarial gerada pelo Programa. Este objetivo será alcançado através de dois tipos de ações: (i) o processo de contratação de consultores para o Programa será agilizado a partir da implementação de um sistema de cadastro aberto e contínuo que utilizará chamadas públicas, qualificando e certificando consultores individuais, empresas de consultoria e de prestação de serviços e instituições tecnológicas; e (ii) a implementação de mecanismos e de infra-estrutura mínima para que as empresas dos APLs possam acessar informações sobre o Programa e os serviços de apoio empresarial disponíveis, quais sejam: (a) a criação de Centros de Informação (Infocentros) nos APLs; (b) a expansão da Rede de Serviços Tecnológicos (RETEC) já existente no IEL-BA; e (c) a criação de portais na internet para cada APL.

Componente 3 - Ações diretas para o fortalecimento da competitividade dos APLs.

- 2.08	O componente tem por objetivo financiar a execução das atividades dos Projetos Estruturantes de cada APL e dos Pré-projetos e Planos de Negócios das Redes Associativas. Este componente apoiará ações ou projetos que apresentem externalidades positivas amplas para o APL, e cujos benefícios resultantes sejam de baixa apropriabilidade por parte de empresas individuais, por meio dos Projetos Estruturantes (PEs), ou ações específicas, de maior apropriabilidade por parte das empresas, definidas em Pré-projetos e Planos de Negócios elaborados pelas Redes Associativas dos APLs, conforme estabelecido no ROP.

- 2.09	O financiamento dos Projetos Estruturantes e dos projetos e atividades dos Planos de Negócios e das ações prioritárias dos Pré-Projetos, será realizado através de mecanismo de custo compartilhado com os APLs e empresários beneficiários, conforme estabelecido no ROP.

- 2.10	Para as consultorias e assistências técnicas necessárias para a execução dos projetos e atividades dos Planos de Negócios, serão utilizados serviços de terceiros contratados no mercado e escolhidos entre os consultores ou as empresas cadastradas pelo Programa com a participação das empresas beneficiárias.

- 2.11	Os Projetos Estruturantes (PEs) serão parte integrante dos PMCs e poderão incluir propostas tais como: centros tecnológicos para desenvolvimento de produtos e ou testes de metrologia ou qualidade, centros de formação e capacitação profissional, centros de comercialização ou compras, programas para tratamentos de resíduos industriais, programas para elaboração/criação de marca coletiva, entre outros.  Para este tipo de propostas de PE, o Programa poderá co-financiar gastos de consultoria e capacitação, e a aquisição de máquinas e equipamentos. Os PEs deverão ser avaliados pelo Programa seguindo critérios específicos, dentre os quais: (i) coerência com as opções estratégicas definidas nos PMCs dos APLs; e (ii) viabilidade socioeconômica (análise custo/benefício) mínima. Os PEs deverão ser encaminhados para prévia não objeção do Banco.

- 2.12	Os projetos apresentados pelas Redes Associativas deverão ter como objetivo buscar realizar atividades que aumentem a competitividade do grupo de empresas destas Redes, dentro das diretrizes definidas pelos PMCs. As ações a serem co-financiadas pelo Programa na execução dos Pré-projetos e Planos de Negócios das Redes Associativas podem incluir, entre outras: (i) execução dos projetos de formação empresarial e profissional das Redes Associativas (cursos, treinamentos, seminários, oficinas e redes de aprendizagem, etc.); (ii) realização de ações de inteligência e acesso a mercados, no Brasil e no exterior (feiras e eventos de promoção comercial, rodadas de negócios e missões empresariais, consultorias para ações de inteligência de mercado, etc.); (iii) implementação de serviços técnicos e tecnológicos, em temas tais como: qualidade, eco-eficiência, conformidade com normas técnicas e metrologia.  O financiamento desses projetos e atividades será realizado através de mecanismo de custo compartilhado.

Componente 4 - Difusão, monitoramento e avaliação do Programa.

- 2.13	O componente tem por objetivo financiar o monitoramento e a avaliação do Programa, assim como as atividades de aprendizagem, difusão dos resultados e identificação de lições aprendidas.

- 2.14	O Programa financiará o desenvolvimento e implementação de um sistema de monitoramento e avaliação que deverá incluir: (i) um plano de coleta e monitoramento de dados; e (ii) uma estratégia de avaliação externa que considere os tempos, processos e conteúdos das avaliações intermediária e final.

- 2.15	As atividades de aprendizagem do Programa têm como objetivo apresentar e discutir a execução e os resultados do Programa e identificar lições e modificações necessárias para poder aperfeiçoar os instrumentos e linhas de apoio do Programa.  Entre os temas a serem analisados se destacarão: (i) a pertinência dos instrumentos de apoio de cada componente, para atingir os objetivos propostos pelo Programa; (ii) a qualidade dos serviços prestados; (iii) a eficiência e a qualidade da execução das atividades do Programa por parte da UGP e os outros parceiros; e (iv) o impacto que as ações do Programa tiveram nas empresas.

III.	Custo do Programa e plano de financiamento

- 3.01	O custo do Programa foi estimado no equivalente a US$16.667.000 (dezesseis milhões e seiscentos e sessenta e sete mil dólares) cuja distribuição por fonte de financiamento e categoria de investimento se indica no quadro a seguir:

| Quadro II - 1 Orçamento por componente e por tipo de despesa (em milhares de US$) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Tipo de Despesa |  | BID | Contraparte | Total | % |
| 1. Administração e Supervisão |  | 31 | 1,733 | 1,764 | 10,6% |
| 2. Custos diretos |  | 9,633 | 4,897 | 14,530 | 87,3% |
| Componente 1 - Sensibilização, mobilização e articulação dos APLs |  | 1,019 | 1,520 | 2,539 | 15,3% |
| Componente 2 - Aproximação da oferta de serviços empresariais à demanda de empresas nos APLs |  | 521 | 334 | 855 | 5.1% |
| Componente 3 - Ações diretas para o fortalecimento da competitividade dos APLs |  | 7,776 | 2,775 | 10,551 | 63.3% |
| Componente 4 - Difusão, monitoramento e avaliação do Programa. |  | 317 | 268 | 585 | 3.6% |
| 3. Custos Correntes |  | 56 | 37 | 93 | 0.5% |
| 4. Sem designação específica |  | 280 | 0 | 280 | 1.6% |
| TOTAL |  | 10,000 | 6,667 | 16,667 | 100% |
|  |  | 60% | 40% |  |  |

IV.	Execução

- A.	Estrutura de Execução

- 4.01	O Órgão Executor criou uma Unidade de Gestão para o Programa (UGP) dentro da estrutura da SECTI, bem como um Comitê Diretor (CD).

- B.	Responsabilidades das instituições envolvidas na execução

- 4.02	Comitê Diretor: O CD é a instância que definirá as diretrizes do Programa no  âmbito estratégico, fazendo também o acompanhamento e monitoramento dos resultados e desempenho do mesmo. O CD é formado pela SECTI, que o presidirá, o SEBRAE-BA,  o IEL-BA, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB) e a Secretaria de Planejamento do Estado da Bahia (SEPLAN).

- 4.03	São responsabilidades do CD, dentre outras: (i) aprovar as decisões estratégicas para o desenvolvimento do Programa, coordenando os esforços do setor privado e do setor público para o apoio aos APLs; (ii) aprovar o Plano Geral de Execução do Programa, o Plano Operativo Anual e os Planos para a Melhoria da Competitividade  e PEs dos APLs; (iii) designar o Coordenador Executivo da UGP, após a não objeção do Banco; (iv) aprovar os relatórios de avaliação do Programa; (v) aprovar as alterações do Regulamento Operativo do Programa (ROP) após a não objeção do Banco; e (vi) zelar para que se implementem, no âmbito de sua competência, as recomendações sugeridas nos Relatórios de Auditorias Internas e Externas.

- 4.04	Comitê Técnico (CT). O CD contará com o suporte de um Comitê Técnico para a execução de suas atividades. Cada instituição membro do CD indicará um técnico, pertencente ao seu quadro funcional, para compor este Comitê.

- 4.05	São responsabilidades do CT: (i) analisar documentos técnicos a serem submetidos ao CD, proporcionando recomendações e comentários sobre os mesmos; e (ii) acompanhar o cumprimento pela UGP das recomendações e decisões do CD.

- 4.06	Unidade de Gestão do Programa (UGP). A UGP é uma unidade administrativa subordinada à SECTI, responsável pela coordenação e controle do Programa, conforme disposto no ROP.

4.07 	São funções da UGP, dentre outras: (i) a coordenação e implementação das ações do Programa; (ii) a execução e controle das atividades administrativas, financeiras e contábeis; (iii) a preparação e execução de convênios, contratos, termos de referência e editais para aquisições e contratações; e (iv) o planejamento, monitoramento e avaliação das ações do Programa em cada um dos APLs.

4.08	Instituições de apoio direto à execução do Programa.  O SEBRAE-BA e o IEL-BA serão parceiros da SECTI na execução do Programa, devendo assinar convênios com a SECTI/FAPESB onde serão detalhadas as atividades a serem executadas por cada um e suas respectivas obrigações.

- 4.09	Organização de Governança Local (OGL).  As OGLs serão a instância de articulação e representação das empresas e demais atores dos APLs, tendo por responsabilidades: (i) representar os interesses do APL junto à UGP e ao CD; (ii) apoiar a UGP na obtenção de informação quantitativa e qualitativa de desempenho e impacto das atividades do Programa; (iii) apoiar a divulgação das atividades e resultados do Programa entre as empresas e demais membros do APL; (iv) ordenar as demandas das empresas beneficiárias; e (v) cumprir os Termos de Compromisso e Acordos de Cooperação assinados com o Programa.

- C.	Execução dos Componentes do Programa

- 4.10	A execução dos quatro componentes do Programa será coordenada pela UGP, que em algumas instâncias atuará diretamente nos APLs, e em outras, delegará a execução de atividades às instituições parceiras do Programa (IEL-BA e/ou SEBRAE-BA).

O Programa não apoiará gastos de aquisição de terreno, ou imóveis, nem financiará custos de manutenção e/ou operação dos projetos aprovados, que deverão ser parte da contrapartida local.