LEG/OPR1/IDBDOCS# 694108

ANEXO A

O PROGRAMA

# Estratégia e Plano de Ação para a Efetividade do Desenvolvimento no Brasil

I.	Objetivo

  - O Programa tem como objetivo geral fortalecer a capacidade para a gestão por resultados nos níveis de governo federal, estadual e municipal.

1.02	Os objetivos específicos do Programa são: (i) diagnosticar as iniciativas de acompanhamento e avaliação de políticas e programas do Governo Federal, identificando as oportunidades existentes para sua articulação e para a melhoria de seu impacto na tomada de decisões; (ii) avaliar a capacidade dos estados para o monitoramento e a avaliação de programas e projetos de investimento; (iii) diagnosticar a capacidade dos municípios para a gestão por resultados de programas e programas de investimento público; (iv) avaliar a conveniência da oferta de capacitação virtual (on-line) em gestão de programas para responder aos pontos fracos de gestão detectados; e (v) formular um plano de ação efetivo para o desenvolvimento que responda aos principais pontos fracos identificados nos três níveis de governo.

II.	Descrição

  - O Programa se estrutura em cinco componentes:

1.	Monitoramento e avaliação de programas em nível federal

2.02	O objetivo do componente é diagnosticar os pontos fortes e os pontos fracos das iniciativas federais para melhorar o monitoramento e a avaliação de programas, identificando as oportunidades existentes para sua articulação. Será financiada uma consultoria para a execução das seguintes atividades: (i) avaliação das metodologias empregadas pelas iniciativas existentes e das condições institucionais que incidem em sua capacidade de influir no planejamento; (ii) identificação de oportunidades para vincular as iniciativas de monitoramento e avaliação, bem como para alcançar uma maior coordenação interinstitucional; (iii) desenvolvimento de uma proposta de plano de ação para articular essas iniciativas e melhorar sua capacidade de retroalimentação do planejamento de políticas e programas.

2.	Monitoramento e avaliação de programas em nível estadual

2.03	O objetivo do componente é diagnosticar a capacidade dos estados para monitorar e avaliar programas e projetos de investimento público, determinando seus principais pontos fracos e propondo um plano de ação para enfrentá-los. Esse componente focará diretamente a função de monitoramento e avaliação, dado que outra operação do Banco (PNAGE, BR 0405) fortalecerá as demais etapas do ciclo de gestão por resultados. Serão financiadas consultorias para a realização das seguintes atividades: (i) elaboração de uma metodologia para diagnosticar a capacidade de monitoramento e avaliação dos estados; (ii) diagnóstico da capacidade de monitoramento e avaliação mediante o estudo de uma amostra de 12 estados; (iii) elaboração de uma proposta de plano de ação para melhorar a capacidade de monitoramento e avaliação dos estados e, a partir daí, reforçar sua capacidade de retroalimentar o planejamento de programas e do investimento público.

3.	Capacidades municipais para a gestão por resultados

2.04	O objetivo deste componente é diagnosticar as capacidades municipais para a gestão por resultados, identificando os principais pontos fracos que afetam o conjunto do ciclo de formulação, implementação, monitoramento e avaliação de programas de investimento; bem como propor um plano de ação para enfrentá-los. Para realizar as atividades destinadas a este fim, serão contratadas consultorias para: (i) analisar informações secundárias sobre a capacidade de gestão por resultados dos municípios e, com base nela, desenvolver uma metodologia para estabelecer uma linha de base municipal; (ii) elaborar a linha de base mediante diagnósticos participativos com os Escritórios de Planejamento Municipal de até 60 municípios;  (iii) elaborar uma proposta de plano de ação para melhorar a capacidade de gestão por resultados de programas de investimento nos municípios.

4.	Oferta de capacitação em gestão e monitoramento de programas

2.05	Boa parte dos pontos fracos de gestão manifestados nos diversos níveis de governo está vinculada ao fato de a oferta de capacitação existente não se adequar às necessidades dos executores e à sua dispersão geográfica. Levando-se em conta estas restrições, considera-se que a capacitação virtual é uma opção eficiente (em função de cobertura e custos) para o desenvolvimento de uma oferta sustentável. O objetivo deste componente é: (i) identificar as principais necessidades de capacitação que surjam dos estudos dos diagnósticos realizados para cada nível de governo nos componentes 1, 2 e 3, bem como a possível demanda associada a elas; (ii) avaliar as condições das principais experiências nacionais de capacitação virtual em gestão de programas de desenvolvimento de responder a esses pontos fracos, propondo ações para se alcançar uma oferta sustentável. O Programa financiará uma consultoria para realizar as seguintes atividades: (i) mapeamento das principais experiências de formação virtual em temas de gestão de programas existentes no país; (ii) avaliação das experiências em relação aos problemas de gestão por resultados diagnosticados nos três níveis de governo e à sua possível demanda; (iii) elaboração de uma proposta de plano de ação para implementar uma oferta sustentável de capacitação virtual.

5.	Elaboração do Plano de Ação Integrado

2.06	O objetivo deste componente é elaborar um plano de ação consensual entre os atores do governo e da sociedade civil, tomando como base os resultados dos diagnósticos e integrando as propostas de planos de ação gerados em cada componente.  Serão financiadas as seguintes atividades: (i) uma reunião de discussão preliminar sobre as diretrizes dos planos de ação propostos em cada componente, a realizar-se quando os resultados intermediários dos diagnósticos estiverem disponíveis; (ii) uma segunda reunião para acordar o Plano de Ação Integrado, a realizar-se quando os produtos finais dos componentes estiverem disponíveis. Participarão autoridades do Governo Federal, dos governos estaduais e municipais, entidades da sociedade civil, representantes do Banco e de outros organismos de cooperação. O Programa financiará a participação dos convocados e o trabalho de consultores para a integração dos planos propostos, a facilitação das reuniões e a elaboração do Plano de Ação.

III.	Custo do Programa

3.01	O custo do Programa foi estimado no equivalente a US$495.500, cuja distribuição por categoria de investimento e fonte de financiamento se indicam no quadro seguinte:

Custo e financiamento

|  | (em US$) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Categorias de Gasto | BID | Contrapar-tida Local | Total |
| 1 | Custos diretos | 387.310 | 15.000 | 402.310 |
| 1.1 | Monitoramento e Avaliação de Programas em nível Federal | 19.600 | - | 19.600 |
| 1.2 | Monitoramento e Avaliação de Programas em nível Estadual | 61.280 | 5.000 | 66.280 |
| 1.3 | Capacidade Municipal para a Gestão por Resultados | 221.750 | 10.000 | 231.750 |
| 1.4 | Oferta de Capacitação em Gestão e Monitoramento de Programas | 14.000 | - | 14.000 |
| 1.5 | Elaboração do Plano de Ação Integrado | 70.680 | - | 70.680 |
| 2 | Coordenação da Cooperação Técnica | 38.450 | 43.200 | 81.650 |
| 3 | Imprevistos | 11.540 | - | 11.540 |
|  | TOTAL | 437.300 | 58.200 | 495.500 |
|  | % | 88,3% | 11,7% | 100% |

IV.	Execução

4.01	O Órgão Executor do Programa será o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP). Constituir-se-á uma Comissão Consultiva do Programa, integrada pelo MP (que a presidirá), pelo Ministério da Fazenda, pela Presidência da República (Casa Civil e Secretaria de Relações Institucionais), pela Associação Brasileira de Municípios, pela Confederação Nacional de Municipios, pelo Frente Nacional de Prefeitos e pelo Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Administração. Esta Comissão tem a missão de acompanhar o progresso das atividades do Programa e dar suporte à articulação dos eventos a serem desenvolvidos no âmbito das diversas unidades da Federação.

- 4.02	O MP executará o Programa mediante o Departamento de Programas de Cooperação Internacional em Gestão (DPCIG/MP), o qual possui os recursos técnicos necessários e a experiência na execução de programas financiados pelo Banco. Para a execução do Programa será criada a divisão PRODEV dentro do DPCIG/MP, aos cuidados de um Coordenador Geral designado pelo MPOG. O DPCIG/MP estará encarregado da relação com o Banco e da contratação dos serviços de consultoria e outros serviços previstos. Com recursos do Programa, o MP contratará um Coordenador Técnico do Programa, que será responsável pelo andamento técnico do Programa, o qual deverá ser um profissional com ampla experiência em gerenciamento público, preferencialmente com experiência em gestão por resultados, monitoramento e avaliação de programas de investimento. O MP designará um Coordenador Administrativo-Financeiro, que será responsável pelos aspectos operacionais e administrativo-financeiros da execução. O Coordenador Técnico e o Coordenador Administrativo-Financeiro estarão radicados no DPCIG/MP, reportar-se-ão ao Coordenador Geral do Programa e desenvolverão seu trabalho com o apoio do pessoal do DPCIG/MP.

4.03	O DPCIG/MP será responsável por: (i) manter contas bancárias separadas e específicas para a gestão dos recursos da Contribuição e do Aporte local; (ii) preparar e apresentar ao Banco as solicitações de desembolso e suas respectivas justificações, relativas aos recursos da contribuição e do subsídio locais; (iii) manter um sistema adequado de administração contábil e financeira que inclua medidas de controle interno para a gestão dos recursos do Programa, forneça a documentação necessária para a verificação das transações e facilite a preparação oportuna das justificações de despesas qualificáveis e dos demonstrativos financeiros e dos relatórios; (iv) manter um arquivo adequado da documentação comprobatória das despesas efetuadas com os recursos do Programa; (v) preparar e apresentar ao Banco os relatórios semestrais de execução do Programa, da situação do fundo rotativo e ao finalizar o Programa, da sua situação financeira.