LEG/OPR1/IDBDOCS: 318393

ANEXO A

- Projeto Avaliação e Aprimoramento da Política Social no estado de São Paulo

- I.	Objetivos

- 1.01	O objetivo do Projeto é melhorar a eficiência e a eficácia dos programas de assistência, promoção e desenvolvimento social mediante o apoio ao desenvolvimento institucional da Rede Social do Estado de São Paulo.

- II.	Descrição

- 2.01	Para alcançar este objetivo, esta operação inclui quatro ações: (a) coleta, sistematização e promoção do uso das informações sobre beneficiários, programas e instituições; (b) apoio à descentralização efetiva dos programas estatais; (c) definição e aplicação de um sistema de monitoramento e avaliação das ações e programas; e (d) divulgação dos programas, ações e resultados das políticas de desenvolvimento social.

- 1.	Componente 1. Cadastro Pró-Social

- 2.02	O objetivo deste componente é apoiar a criação e a implantação do Cadastro Pró-Social que recompile e unifique as informações sobre os programas sociais federais, estaduais, municipais e privados, seus beneficiários atuais e potenciais e as instituições que os implementam. O Pró-Social é um sistema informatizado, de caráter corporativo e acessível via Internet, composto dos seguintes  módulos: (a) Base Única de Famílias e Beneficiários; (b) Base Única de Programas, Projetos e Ações Sociais; (c) Base Única de Instituições; (d) Base Única de Convênios; e (e) Cruzamento e Recuperação de Informações (data warehouse).

- 2.03	Esta operação financiará a implantação de todos os módulos. Serão realizadas, entre outras, as seguintes atividades: (a) desenho e operacionalização de todos os módulos; (b) desenvolvimento das interfaces do Pró-Social com outros bancos de dados, por exemplo, o Cadastro de Alunos da Secretaria de Educação; (c) migração dos bancos de dados existentes de instituições, programas e beneficiários, incluindo o Cadastro Único Federal (CadÚnico); (d) desenvolvimento da conexão automática entre o Pró-Social e o CadÚnico; e (e) desenho e implantação de ferramentas para a administração de processos de acesso aos sistemas por parte dos usuários, administradores e operadores.

- 2.04	Este componente também financiará serviços de consultoria para que o Órgão Executor aproveite plenamente as vantagens do Cadastro, esteja em condições de divulgar os serviços e mantenha a qualidade e a relevância das informações mediante atualizações e incorporação de novos bancos de dados. Além dos serviços de assistência técnica para as atividades de desenho e implantação do Pró-Social, serão financiados equipamentos e software, atividades de divulgação para seu uso, treinamento de usuários, análise das informações, bem como serviços de manutenção e melhoria do sistema.

- 2.05	Este componente financiará as seguintes atividades: coordenação e assistência técnica; desenvolvimento dos módulos e implantação do sistema; aquisição de equipamento, bancos de dados e software;  utilização e manutenção do cadastro; e avaliação da qualidade de informações cadastrais.

- 2.	Componente 2. Apoio às Ações Municipais

- 2.06	O objetivo deste componente é apoiar uma descentralização eficaz da política de assistência social de Estado mediante a implementação do Plano Municipal de Assistência Social (PMAS) em todos os Municípios do Estado. O desenvolvimento deste instrumento requer assistência técnica para o seguinte: (a) formulação de uma metodologia para o desenvolvimento do PMAS, incluindo mecanismos de participação da sociedade; (b) definição de critérios e mecanismos de avaliação dos planos no tocante aos requisitos de insumos e cumprimento de metas; (c) desenvolvimento da metodologia e dos instrumentos operacionais e de gestão descentralizada; e (d) desenvolvimento do sistema de acompanhamento gerencial dos programas. Todas estas atividades serão desenvolvidas de maneira compartilhada entre o Órgão Executor e os atores relevantes de  todos os municípios. A implementação destes instrumentos será apoiada por um amplo programa de treinamento.

- 2.07	Este componente financiará as seguintes atividades: coordenação e assistência técnica; revisão e elaboração dos PMAS; sistema de acompanhamento nos níveis municipal, estadual e federal; e treinamento no uso de instrumento e gestão social.

- 3.	Componente 3. Monitoramento e Avaliação

- 2.08	Os objetivos deste componente são fortalecer a capacidade do Órgão Executor para coordenar e desenvolver processos de avaliação, pesquisas sobre políticas sociais e criação, intercâmbio e divulgação de informações e análise que ajudem a tomada de decisões sobre programas e políticas sociais. Para alcançar estes objetivos, a operação financiará as seguintes ações: (a) avaliação abrangente do impacto da estratégia de intervenções múltiplas orientadas para a mesma população; (b) rodada especial da Pesquisa de Condições de Vida (PCV) de São Paulo; e (c) estudos para avaliar a eficiência da focalização, os resultados e o impacto de outros programas de proteção social do Estado.

- 2.09	Avaliação de Impacto de Tratamentos Múltiplos. A operação financiará uma avaliação de impacto abrangente do valor agregado de fornecer às famílias de baixa renda outros serviços além da transferência do subsídio monetário. A estratégia de avaliação aproveita a expansão planejada dos programas de subsídios (Renda Cidadã e Bolsa Família) para construir grupos de tratamento e de controle que serão avaliados por um período de dois anos.  Especificamente, um subgrupo de famílias do grupo elegível do Cadastro Pró-Social será selecionado e acompanhado durante 12 meses.  Como a expansão será em fases, o grupo de tratamento estará formado pelas famílias que se incorporem primeiro ao programa, enquanto que o grupo de controle será constituído por famílias que se incorporem mais tarde.  Todas estas famílias serão entrevistadas antes da expansão do programa para obter uma linha de base. Os resultados e impactos a serem avaliados incluirão despesas em alimentos, inserção trabalhista, escolaridade e saúde.

- 2.10	Pesquisa de Condições de Vida (PCV). A operação financiará uma rodada especial da PCV de São Paulo, a qual incluirá um módulo especial sobre programas de redução da pobreza, conforme descrito no Regulamento Operativo.

- 2.11	Esta edição especial da PCV será divulgada ao público para criar condições para que sejam feitas análises independentes do impacto das políticas sociais e para monitorar a melhoria nas condições de vida dos lares de renda mais baixa.

- 2.12	Estudos e Análise de Políticas. Com o objetivo de criar a capacidade no Órgão Executor para que este apóie e gerencie processos sofisticados de análise de políticas no Estado, serão contratados estudos analíticos, relatórios operacionais, pesquisas de grupos focais e avaliações de impacto de programas e políticas. Os estudos serão selecionados mediante procedimento seletivo público baseado em pré-qualificação.

- 2.13	Este componente financiará as seguintes atividades: coordenação e assistência técnica; monitoramento dos programas integrados (Cadastro Pró Social); Pesquisa de Condições de Vida (PCV); avaliação do impacto; e financiamento de estudos e pesquisa.

- 4.	Componente 4. Estratégia de Comunicação Social

- 2.14	O objetivo deste componente é financiar o desenvolvimento e a implementação de uma estratégia de comunicação social que, entre outras funções, divulgue a utilização do Pró-Social.

- 2.15	O Órgão Executor financiará a contratação de serviços de consultoria e também serão apoiados eventos, publicações e sites da Internet, entre outros. Além disso, serão financiados campanhas e concursos de certificação da qualidade dos projetos e ações para incentivar a ampliação e a valorização da atuação na área social. Por último, promover-se-á o estabelecimento de mecanismos de cooperação horizontal com outros Estados na área de monitoramento e avaliação de programas sociais.

- 2.16	Este componente financiará as seguintes atividades: coordenação e assistência técnica; desenvolvimento e implementação do plano de comunicação social; pesquisas de opinião de beneficiários de programas do Órgão Executor e workshops; e eventos sobre políticas sociais.

- III.	Custo e Financiamento

- 3.01	O custo do Projeto foi estimado no equivalente a US$ 7,14 milhões, cuja distribuição por fonte de financiamento e categoria de investimento se indicam no quadro seguinte:

| Custo e Financiamento |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (US$1.000) |  |  |  |
| Categorias | BID | Local | Total |
| 1. CADASTRO PRÓ-SOCIAL | 1.649,8 | 797,6 | 2.447,4 |
| 2. APOIO ÀS AÇÕES PARA OS MUNÍCIPIOS | 1.009,4 | 354,0 | 1.363,5 |
| 3. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO | 1.345,4 | 256,8 | 1.602,2 |
| 4. COMUNICAÇÃO SOCIAL | 337,9 | 461,8 | 799,7 |
| 5 AUDITORIA E AVALIAÇÃO | 173,3 |  | 173,3 |
|  | 173,3 |  | 173,3 |
| 6 GERENCIAMENTO DO PROJETO | 484,1 | 262,0 | 746,1 |
|  | 484,1 | 262,0 | 746,1 |
| Subtotal | 5.000,0 | 2.132,2 | 7.132,2 |
| 7. Custos Financeiros 1/ |  | 10,7 | 10,7 |
|  |  | 10,7 | 10,7 |
| Total | 5.000 | 2.143 | 7.143 |
| Percentagem | 70% | 30% | 100% |

- 1/  Para pagamento de comisão de crédito e eventuais despesas de inspeção e supervisão gerais, o pagamento de juros correrá por conta dos recursos do Tesouro do Estado.

- Iv.	Execução do Projeto

- Esquema de Execução

- 4.01	A Unidade de Gerenciamento do Projeto (UGP) diretamente vinculada ao Órgão Executor estará encarregada de assegurar a execução articulada do Projeto. Entre suas responsabilidades figuram: (a) coordenação das atividades do Projeto e integração das informações dos grupos responsáveis pela execução de cada componente; (b) articulação permanente da implementação do Projeto com a Secretaria; e (c) supervisão das atividades do Grupo de Administração e Finanças (GAF).

- 4.02	Para a gestão administrativa e financeira, a UGP se apoiará no GAF. A execução de cada componente estará a cargo de unidades permanentes do Órgão Executor apoiadas por consultores financiados com recursos da contrapartida desde o início do Projeto, o que facilita a sustentabilidade deste último.

- 4.03	O GAF dependerá diretamente do Gerente Geral da UGP e será composto por uma equipe de quatro consultores (programação, assessoramento jurídico, aquisições e administração financeira), contratados por uma empresa consultora ou agência especializada referida na cláusula 3.02(c) deste contrato.

- B.	Execução por Componentes

- 1.	Cadastro Pró-Social

- 4.04	As atividades deste componente serão responsabilidade do Grupo de Gestão de Cadastros (GGC), dependente da UGP e apoiado por uma equipe técnica, a qual elaborará os termos de referência e especificações técnicas para a execução do componente e supervisionará as consultorias contratadas. O GGC fará parte da estrutura permanente do Órgão Executor.

- 4.05	A execução do componente também prevê a participação da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (PRODESP), para apoiar o desenvolvimento do Cadastro Social. A PRODESP definirá a arquitetura e desenvolverá os módulos de instituições, programas e beneficiários e o módulo de recuperação de informações (data warehouse) do sistema informatizado de Cadastro, proporcionando o suporte técnico especializado para o banco de dados e operando a migração de bancos de dados dos programas sociais existentes. Além disso, estará encarregada da manutenção do Cadastro e apoiará o treinamento dos usuários estaduais, regionais e municipais.

- 2.	Apoio às Ações Municipais

- 4.06	As atividades do componente serão coordenadas pelo Grupo de Apoio à Gestão de Programas Municipais (GAPM), o qual assessorará e apoiará a Coordenação de Operações Descentralizadas do Órgão Executor, responsável pela implementação dos Planos Municipais de Assistência Social (PMAS). O treinamento dos gestores estaduais, regionais e municipais, na elaboração e aplicação dos PMAS, será realizado mediante a contratação de serviços especializados.

- 3.	Monitoramento e Avaliação

- 4.07	As atividades do componente serão coordenadas pelo Grupo de Monitoramento e Avaliação (GMA), o qual fará parte da estrutura permanente da SEADS e cujas responsabilidades incluirão, entre outras, odesenvolvimento, a implementação e a administração dos sistemas de monitoramento e avaliação.(b) proporcionar aos autoridades responsáveis dos programas informações técnicas e indicadores decorrentes dos sistemas de monitoramento e avaliação; (c) elaborar, de maneira periódica, documentos analíticos e gerenciais; (d) dirigir os estudos e pesquisas de avaliação dos programas; e (e) coletar, sistematizar e analisar dados e informações de fontes externas para a geração de indicadores específicos para o acompanhamento dos programas e avaliação dos resultados.

- 4.08	A execução do componente também prevê a participação da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE), para realizar a Pesquisa de Condição de Vida (PCV).

- 4.	Estratégia de Comunicação Social

- 4.09	As atividades deste componente serão coordenadas pelo Grupo de Divulgação de Informações (GDI). O GDI coordenará suas atividades com a Assessoria de Comunicação do Órgão Executor será responsável, entre outros, pelo seguinte: (a) identificar as necessidades internas e externas de informações técnicas e de dados estatísticos; (b) organizar, sistematizar e disseminar as informações e os documentos para divulgação; (c) determinar e editar as publicações; e (d) apoiar a capacitação dos gestores no uso de informações técnicas e dados estatísticos

- 4.10	O GDI elaborará os termos de referência para a contratação de um serviço especializado que será encarregado do desenvolvimento e da execução do plano de comunicação social, serviço que será licitado de acordo com os procedimentos do Banco.  O GDI elaborará, também, os termos de referência para a contratação de pesquisas de opinião sobre os programas e projetos sociais que serão realizados periodicamente na área metropolitana e interior de São Paulo por ONGs especializadas.  A equipe do GDI conduzirá, ainda, um concurso de boas práticas na área social, cujas bases serão elaboradas durante a execução do Projeto.

V.	Licitações

5.01	(a)	Quando os bens e serviços a serem adquiridos ou contratados para o Projeto forem financiados total ou parcialmente com recursos do Financiamento, os procedimentos e bases específicas das licitações ou outra forma de contratação deverão permitir a livre concorrência de fornecedores de bens e serviços, incluindo os relativos a transporte e seguros, originários de países membros do Banco. Conseqüentemente, nos procedimentos e bases específicas citados não se estabelecerão condições que impeçam ou restrinjam a oferta de bens ou a participação de empreiteiros originários destes países.

(b)	Quando se utilizem outras fontes de crédito que não sejam os recursos do Financiamento  nem os da contrapartida local, o Mutuário poderá estabelecer com o financiador o procedimento a ser adotado em matéria de aquisição de bens e serviços.  Todavia, a pedido do Banco,  Mutuário deverá demonstrar a razoabilidade tanto do preço pactuado ou pago pela compra de bens e serviços, como das condições financeiras dos créditos. O Mutuário deverá demonstrar também que a qualidade dos bens preenche os requisitos técnicos do Projeto.

(c)	A supervisão do Banco em relação às licitações públicas ou a outras formas de aquisição, quando estiverem previstas no Projeto, por valores inferiores ao equivalente a trezentos e cinquenta mil dólares (US$350.000) para bens ou serviços, será realizada de forma ex post, de acordo com as modalidades indicadas na Cláusula 4.01 das Condições Especiais e no parágrafo 2.06 (b) e (c) do Anexo B.