# PLAN DE OPERACIONES

Nuevo Modelo de Gestión Ambiental del Ministerio Público del Estado de Sao Paulo

I.	RESUMEN EJECUTIVO

A.	Beneficiario: Ministerio Público de Sao Paulo

B.	Agencia Ejecutora: Banco Interamericano de Desarrollo.

C.	Financiamiento:	Total: US$ 250,000

Fondo Holandés para Medio Ambiente: US$ 200,000

Contrapartida: US$ 50,000

D.	Objetivos: El objetivo general de la Cooperación es crear condiciones para eliminar las actuales limitaciones de la actuación del Ministerio Público del Estado de Sao Paulo en los temas de su jurisdicción ambiental, a través del desarrollo e implementación de Planeamiento y Gestión Estratégica en las áreas ambiental y urbanística.

E.	Ejecución: El período de ejecución y desembolso es de 9 y 12  meses respectivamente.

F.	Condiciones Contractuales Especiales: Ninguna

G. 	Otros Financiadores: No.

H.	Excepciones a la Política y Procedimientos del Banco: Contratación de la Fundación de Emprendimientos Científicos y Tecnológicos - FINATEC para prestar los servicios de consultoría propuestos por esta Cooperación.

I. 	Revisión Social y Ambiental: No hay ninguna recomendación o comentario para esta Cooperación según el Comité de Revisión de Impacto Ambiental y Social (CESI) el 27 de Junio del 2005.

II.	ANTECEDENTE Y JUSTIFICATIVA

2.1	La Constitución Federal del Brasil de 1988 define al Ministerio Público como parte fundamental de la función jurisdiccional del Estado, con poderes y responsabilidades para garantizar el cumplimiento de la ley, el régimen democrático y los derechos sociales e individuales de los brasileños. El Ministerio Público en Brasil es el responsable de la representación de la sociedad civil, con capacidad autónoma de intervenir en la defensa y promoción de la ley y del interés público.

2.2	En años más recientes, el Ministerio Público en el Brasil realizó un esfuerzo considerable para adquirir, perfeccionar y multiplicar las atribuciones que promuevan mayor coordinación y eficiencia de trabajo entre los procuradores y promotores de Justicia, buscando poner en marcha la defensa de los intereses sociales e individuales. En las décadas de los años de 1980 y 1990, se consolidaron una agenda conceptual y un plan organizacional adaptado a las nuevas funciones recibidas por la constitución de 1988. Sin embargo, el modelo de gestión y la infraestructura necesaria para concretar esta agenda conceptual están todavía en discusión para su implantación interna en la institución, principalmente en el ámbito de los estados de la Federación.

2.3	Se vive un momento particularmente importante en la historia institucional del Ministerio Público. Por un lado, la institución es cada vez más identificada como el principal agente de promoción de la ciudadanía, responsable del creciente prestigio social de que disfruta, pero por otro lado, paradójicamente, enfrenta  crecientes conflictos y falta de mecanismos para su solución, los cuales tendrían el potencial de acarrear inaceptables retrocesos, con graves consecuencias para la defensa del interés público.

2.4	La Institución carece de modelos de gestión ambiental y urbana modernos y bien definidos, capaces de lidiar con los nuevos paradigmas que enfrentan actualmente las grandes áreas urbanas del Estado de Sao Paulo. Atento a dichas demandas, el Ministerio Público del Estado de Sao Paulo pretende, a través de esta Cooperación, desarrollar un nuevo modelo de gestión que garantice mayor eficiencia institucional y capacitación para lidiar con temas actuales prioritarios, tales como: agua y saneamiento; residuos sólidos domésticos y hospitalarios; vegetación y preservación permanente; áreas de reserva legal obligatoria y unidades de conservación; planeamiento, gestión urbana y patrimonio cultural.

2.5	Se piensa que una acción más homogénea y enfocada por parte del Ministerio Público del Estado de Sao Paulo, pueda promover la superación de impases ante los agentes públicos. Su papel institucional debe primar por la actuación como agente inductor del órgano público competente, estableciendo un diálogo permanente capaz de realizar una interacción con resultados. Acciones de carácter punitivo pueden y deben ser acompañadas de incentivos a la adecuada promoción de soluciones y de una actuación preventiva, pero no deben primordialmente caracterizar al conjunto de las acciones del Ministerio Público del Estado de Sao Paulo. De esta manera, aunque no se abandone la hipótesis de actuar represivamente, el modelo de actuación ahora propuesto hace hincapié en la gestión previa como forma de solución de pendencias ambientales y urbanísticas,  haciendo que el Ministerio Público del Estado de Sao Paulo sea un protagonista de las acciones de mejoría del desempeño de los servicios públicos.

2.6	El trabajo propuesto por esta Cooperación establece condiciones para mejorar la actuación del Ministerio Público del Estado de Sao Paulo dentro de los temas de su jurisdicción ambiental, que son de responsabilidad del Centro de Apoyo Operacional de Urbanismo y Medio Ambiente (CAO-UMA), generando resultados congruentes con las iniciativas posibles de aplicación de recursos del “The Netherlands-IDB Partnership Program in Environment”, tales como: a) diagnóstico y evaluación de políticas y directrices regulatorias orientadas hacia el desarrollo sostenible; b) preparación de proyectos innovadores pasibles de incorporación en las líneas de financiamiento;  c) construcción y  fortalecimiento de la  capacidad de instituciones-meta;  d) intercambio de informaciones y creación de redes intrarregionales.

  - Considerando que estos temas son comunes con los de otras instituciones en los niveles federales y estatales, la experiencia de este Programa dentro del Ministerio Público del Estado de Sao Paulo podrá también ser aplicada a otras unidades de los Ministerios Públicos de la Federación, reconociendo y superando conflictos de legislación en las áreas de medio ambiente, urbanismo y patrimonio cultural, así como operacionalizar nuevos instrumentos de gestión. Además, en lo que  concierne a la incorporación en las líneas de financiamiento, se tiene en vista que el Estado de Sao Paulo es altamente urbanizado y dinámico, y que en dicho estado las políticas urbanas y su seguimiento y fiscalización tienden a producir experiencias innovadoras, aplicables en otros locales del país.

  - Esta Cooperación se enmarca dentro de la estrategia del Banco en Brasil actuando directamente en las áreas de gobernabilidad ambiental y modernización del estado. Los objectivos y acciones del programa son congruentes con los objetivos de fortalecimiento de las instituciones, mejora de los instrumentos normativos y de  gestión ambiental para el Estado de Sao Paulo.

III.	DESCRIPCIÓN

3.1	El objetivo general de este proyecto es implantar un sistema de Planeamiento Estratégico, con miras a la actuación integrada y regional de los procuradores y fiscales de medio ambiente y urbanismo del MPSP. Se propone crear condiciones propicias para eliminar los actuales conflictos, mediante la actuación del Ministerio Público del Estado de Sao Paulo en las áreas ambiental y urbanística ante los municipios paulistas. El proyecto espera lograr resultados, en dos diferentes dimensiones:

a)	Dimensión estratégica; el objetivo específico es desarrollar e implantar un proceso de Planeamiento y Gestión Estratégica en las áreas ambiental y urbanística buscando optimizar la actuación de los más de 300 Procuradores y Fiscales de Justicia que actúan en estas áreas, integrar las diversas comarcas del MPSP y formular políticas explícitas de actuación del Ministerio Público del Estado de Sao Paulo, en los principales focos de interés;

b)	Dimensión táctico-operacional; tiene como objetivo específico implantar  una sistemática de monitoreo y evaluación del desempeño del MPSP en las áreas ambiental y urbanística con miras a una mejor instrumentalización del proceso interno de toma de decisiones. Esta sistemática será aplicada en el Plan de Acción integrado y regionalizado para la implementación de un piloto en la 10a Cuenca Hidrográfica - UGRHI Tietê Sorocaba-.

3.2	Las acciones principales del proyecto incluirían:

- Actualizar y/o definir los referenciales estratégicos del MPSP en las áreas ambiental y urbanística, de acuerdo con las demandas actuales y potenciales de sus partes interesadas;

- Alinear y crear sinergias entre el planeamiento estratégico del MPSP y, por consiguiente, el planeamiento táctico-operacional del Centro de Apoyo Operacional de Urbanismo y Medio Ambiente – CAO-UMA;

c)	Redefinir y priorizar los objetivos estratégicos institucionales a lo largo del horizonte temporal de referencia;

d)	Definir y comunicar las estrategias que serán aplicadas en escenarios alternativos para que se puedan alcanzar los objetivos estratégicos;

e)	Definir o actualizar las políticas institucionales, siempre alineadas con los objetivos estratégicos, para facilitar la operacionalización de las estrategias, incluyendo directrices y criterios para la asignación y/o actualización de recursos financieros, técnicos y tecnológicos (personas, infraestructura y equipamientos);

f)	Cuantificar los objetivos en metas estratégicas mensurables por un conjunto de indicadores de desempeño preestablecido y acordado entre las diferentes instancias de la institución;

g)	Orientar, a partir de las metas estratégicas establecidas, la elaboración anual de los planes de acción, segundo los resultados de desempeño señalados por los indicadores;

h)	Preparar un sistema de monitoreo y evaluación del desempeño del MPSP, para  las áreas ambiental y urbanística, relevantes para el proceso decisorio de la institución;

- Transformar al Centro de Apoyo Operacional de Urbanismo y Medio Ambiente del Ministerio Público del Estado de Sao Paulo en un inductor de las mejores prácticas de gestión estratégica y táctico-operacional.

j)	Implementación de un Piloto en la  10ª Cuenca Hidrográfica - UGRHI Tietê Sorocaba.

3.3	Estas actividades estarán organizadas en  en cuatro componentes:

a)	Componente I – Análisis Situacional de la actuación Ambiental y Urbanística del Ministerio Público del Estado de Sao Paulo. En este Componente se busca abordar los aspectos estructurales de la actuación del MPSP en las áreas ambiental y urbanística, a partir del entendimiento del contexto organizacional y de la operación del Centro de Apoyo Operacional de Urbanismo y Medio Ambiente (CAO-UMA), unidad responsable, entre otras atribuciones, de desarrollar medidas y mecanismos que propicien el flujo de informaciones destinadas a ofrecer instrumentos al Ministerio Público para la consecución de los planes y directrices institucionales en estas áreas. Este “Análisis Situacional” estará orientado hacia los aspectos organizacionales, tecnológicos, de legislación, estratégicos, de planeamiento, operación, sistemas de informaciones, recursos humanos y comunicación social del CAO-UMA.

b)	 Componente II - Formulación Estratégica y Consolidación del Plan de Acción. Será organizado un Workshop cuyo objetivo será la definición de la Misión, Visión, Objetivos y estrategias para la actuación del MPSP en las áreas ambiental y urbanística en el período 2006 – 2007 para que al final, sea elaborado el Plan de Acción.  Después de haber  consolidado el Plan, las reuniones de trabajo de la Comisión de Sistematización se dedicarán a la tarea de articular los Objetivos y estrategias en torno a un portafolio de Programas y Proyectos que, especificando actividades, responsables, plazos y recursos necesarios, constituirán un Plan de Acción como herramienta gerencial para la gestión y monitoreo de la implementación.

c)	Componente III – Desarrollo del Plan de Acción Ambiental y Urbanístico del MPSP  para  la  Cuenca-Piloto. En este Componente se buscará la regionalización, en una cuenca hidrográfica (UGRHI – Unidad de Gestión de Recursos Hídricos) del Estado de Sao Paulo, de las directrices de acción definidas.  En términos de gestión, las estrategias definidas en la dimensión institucional para el MPSP serán adaptadas en este Componente a la realidad institucional de la cuenca-piloto, analizando su consistencia y las posibles restricciones organizacionales y funcionales. O sea, para responder al consenso expresado en los Planes Estratégico y de Acción entre las expectativas del cuerpo de dirigentes y de la sociedad, deberá haber una definición clara de un plan de acción táctico-operacional en una cuenca-piloto del Estado de Sao Paulo.

d)	Componente IV – Concepción de Sistema de Monitoreo y Evaluación del desempeño del Ministerio Público del Estado de Sao Paulo en las áreas Ambiental y Urbanística. El objetivo primordial de este Componente de los trabajos es la propuesta de un conjunto de indicadores de desempeño organizados en un sistema de monitoreo y evaluación, debidamente compartidos con todos los actores que intervienen, que confieran mayor eficiencia, eficacia y efectividad a las acciones del MPSP. Finalmente, será desarrollado un conjunto de indicadores que permita, en los principales temas priorizados, mejorar el diagnóstico de los problemas y evaluar / cuantificar las acciones institucionales y sus impactos en el desempeño de la gestión urbana y ambiental, tanto en el ámbito general como institucional.

IV.	COSTO Y FINANCIAMIENTO

  - El costo total estimado para esta Cooperación Técnica es de US$ 250,000 (doscientos cincuenta mil dólares). El financiamiento propuesto por el Fondo Holandés es de US$ 200,000 (doscientos mil dólares) y los recursos de contrapartida del beneficiario representan US$ 50,000 (cincuenta mil dólares). El cuadro presentado a continuación demuestra las principales categorías de los costos.

| GASTOS (US$) | FONDO | CONTRA PARTIDA | OTROS | TOTALES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### 1 Honorarios | 174.975 | 45.000 |  | 219.975 |
| ##### 1.1 Consultoría Internacional | 70.875 | - |  | 70.875 |
| 1.1.1Coordinador General (US$ 3.500 x 9 meses) | 31.500 |  |  |  |
| 1.1.2Gerente Técnico (US$ 4.375 x 9 meses) | 39.375 |  |  |  |
| 1.2 Consultoría Local | 104.100 | 45.000 |  | 149.100 |
| 1.2.1 Especs. planeamiento estratégico (US$ 3.500 x 9 meses) | 31.500 |  |  |  |
| 1.2.2 Especs. planeamiento estratégico (US$ 3.500 x 3 meses) | 10.500 |  |  |  |
| 1.2.3 Especs.urbanismo y medio ambiente (US$ 3.500 x 6 meses) | 21.000 |  |  |  |
| 1.2.4 Especs.urbanismo y medio ambiente (US$ 3.500 x 6 meses) | 21.000 |  |  |  |
| 1.2.5Especialista arquitectura de información (US$ 3.350 x 6 meses) | 20.100 |  |  |  |
| 1.2.6 Supervisores (US$ 3.000 x 10) |  | 30.000 |  |  |
| 1.2.7 Administrativos (US$ 1.500 x 10 meses) |  | 15.000 |  |  |
| 2.Viajes: | 25.025 |  |  | 25.025 |
| 2.1Pasajes Aéreos Brasília/Sao Paulo / Brasília (2 consultores x 2 viajes x 06 meses x US$ 700.00) | 18.500 |  |  | 18.500 |
| 2.2Transporte terrestre (10 x US$ 170) | 1.700 |  |  | 1.700 |
| 2.3 Viáticos (US$ 87 x 75) | 6.526 |  |  | 6.525 |
| 3. Apoyo Local (Seminarios,Workshops) |  | 5.000 |  | 5.000 |
| ## TOTAL GENERAL | 200.000 | 50.000 |  | 250.000 |

V. 	EJECUCIÓN

5.1	Agencia Ejecutora.  El Banco Interamericano de Desarrollo será responsable de la ejecución del programa a través de su representación en Brasil (COF/CBR).

5.2	 Beneficiario.  El Ministerio Público de Sao Paulo será el beneficiario de los productos de esta Cooperación Técnica y estará a cargo del monitoreo, supervisión y evaluación de las actividades. Cabe destacar que el Ministerio Público del Estado de Sao Paulo es uno de los más activos del país en la defensa de los derechos y del desarrollo social y ambiental para sus habitantes, estando constituido por un número total de 1.705 fiscales y procuradores, de los cuales 305 son Fiscales de Medio Ambiente, y su presupuesto para 2005 es de R$ 798.505.935,00 reales.

5.3	Mecanismo de Ejecución. Se propone contratar a la Fundación de Emprendimientos Científicos y Tecnológicos - FINATEC para desarrollar los servicios de consultoría de esta Cooperación. La FINATEC celebró con el Ministerio Público del Estado de Sao Paulo - MPSP, el 25 de junio del 2003, un Acuerdo de Cooperación Técnica (copia en anexo) con miras al desarrollo de un amplio espectro de actividades correlacionadas. Para operacionalizar el mencionado Acuerdo, la FINATEC apoyó al MPSP en la preparación de una metodología de planificación estratégica, la cual empezó a ser implementada en las áreas ambiental y urbanística, luego de ser consultada en seminarios internos con procuradores y fiscales del sector. Este trabajo se amplió también a las actividades que el MPSP realiza con otros organismos financieros nacionales como la Caja Económica Federal. Las actividades previstas en esta cooperación técnica complementarían los trabajos ya en marcha, considerándose que serían una actividad de continuación conforme está previsto en el plan de Trabajo del MPSP. Fundamentado en los criterios de continuidad y capacidad demostrada por la FINATEC, el Ministerio Público de Sao Paulo indicó su preferencia de continuar trabajando con  la FINATEC, considerándola como la institución más apropiada para la ejecución de los trabajos de consultoría previstos. El conocimiento único que la FINATEC adquirió sobre los procesos del MPSP –muchos de carácter reservado, hasta su resolución-, y  el contexto de continuidad con los trabajos ya en marcha sustentan el pedido de contratación directa de la FINATEC para realizar los servicios que se detallan en los términos de referencia del Anexo 2.

5.4	La Fundación de Emprendimientos Científicos y Tecnológicos – FINATEC fue instituida en el ámbito de la Universidad de Brasilia-UNB, en 1992. Es una entidad de derecho privado, sin fines lucrativos, con la incumbencia estatutaria de promover y apoyar el desarrollo científico y tecnológico, la transferencia de tecnología, la investigación y la postgrado, pudiendo, para la consecución de estos objetivos, desarrollar las siguientes actividades: promoción de la integración universidad-empresa-gobierno; promoción de estudios, cursos, investigaciones y prestación de servicios; perfeccionamiento de recursos humanos; intermediación entre entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, a través de contratos, convenios o donaciones, objetivando el desarrollo y la transferencia de procesos y equipamientos tecnológicos o científicos; capacitación y otras actividades relacionadas con su finalidad básica.

5.5	Sostenibilidad.  Esta Cooperación está enmarcada dentro de un contexto mayor de planeamiento de la gestión estratégica y fortalecimiento institucional del MPSP. La operación   financiada por el Banco será continuada durante la totalidad del proceso estratégico y de capacitación de los fiscales y procuradores de justicia que deberá ser implementado después de la adopción del nuevo modelo. La prioridad dada por el Procurador General de Justicia al programa, el grado de apropiación y avance demostrado durante las actividad desde CAO-UMA en 2005, al igual que la planificación de corto y mediano plazo, respaldada por asignaciones de presupuesto suficientes dedicadas a las acciones de CAO-UMA garantizan la aplicación y sostenibilidad del programa.

5.6	El período de ejecución y desembolso de esta cooperación es de 9 (nueve) y 12 (doce) meses respectivamente.

### VI.	MONITOREO Y EVALUACIÓN

6.1	Monitoreo. La Representación Regional del Brasil (COF/CBR) y el beneficiario serán juntamente responsables de la supervisión del trabajo de consultoría. El beneficiario deberá presentar informes trimestrales al Banco  informando  sobre la situación y el progreso del trabajo del servicio de la consultora, identificando posibles obstáculos que se antepongan al cumplimiento de los objetivos del proyecto.

6.2	Informe final e informe de progresso. La firma consultora presentará un informe de progreso a la mitad del período previsto para la ejecución y un informe al final del proyecto. CBR será el responsable de la conducción e inspección del sistema de información así como de la evaluación final de la misión.

  - Evaluación.  El MPSP desarrollará un informe de medio-término describiendo el progreso con relación a los objetivos propuestos por el proyecto, basándose en cada una de las actividades en los indicadores del Marco Lógico.

### VII.	BENEFICIOS Y RIESGOS

  - Beneficios. Los principales beneficios directos de esta cooperación serán la mejoría del planeamiento y de la gestión estratégica ambiental y urbana del Ministerio Público del Estado de Sao Paulo. Los nuevos instrumentos institucionales van a generar mayor conocimiento y adecuación de los servicios prestados, más eficiencia y calidad en el servicio público con mejores mecanismos para resolución de conflictos. Estos beneficios tendrán reflejo en los procesos relacionados a las áreas de agua y saneamiento, residuos sólidos, fauna, flora y patrimonio cultural. Además el MPSP estará capacitado a la implantación del concepto de ciudad sostenible contenido en el Estatuto de la Ciudad (ley Federal nº 10.257/2001).

  - Beneficiarios. El MPSP será el beneficiario de este programa Los beneficiarios directos serán los 305 Fiscales y procuradores públicos que actúan en las áreas ambiental y urbanística. No obstante, como la cooperación está enmarcada dentro de un espectro mayor de iniciativa de Modernización de la  actuación del Ministerio Público del Estado de Sao Paulo, ya en ejecución,  los beneficios de un mejor proceso de Planeamiento y Gestión Estratégica se extenderán a  la mejor integración de proyectos y metas, principalmente al incremento de la sinergia en las acciones y actividades de los demás órganos integrantes del MPSP. El fortalecimiento de la capacidad institucional del Ministerio Público de Sao Paulo también genera beneficios a corto y largo plazo no solamente dentro de su propia área de actuación, teniendo en consideración el hecho que el Estado de Sao Paulo es altamente urbanizado y dinámico así como sus políticas urbanas, su seguimiento y fiscalización. Se incluirán actividades de divulgación de resultados y lecciones aprendidas de manera que los beneficios puedan ser extendidos a las otras áreas del MPSP y otros Ministerios Públicos.

7.3	Riesgos. La operación tiene un riesgo inherente al estar  enmarcada en un contexto mayor de planeamiento de la gestión estratégica del MPSP. Sin embargo se considera un riesgo menor tomando en cuenta que el programa mayor ya viene siendo desarrollado con éxito y está siendo financiado con recursos locales debidamente presupuestados y apoyado por entes financieramente sólidos como la Caja Económica Federal.   .

VIII.	ASPECTOS SOCIALES Y AMBIENTALES

8.1 	El Comité de Revisión de Impacto Ambiental y Social (CESI) revisó la Cooperación el 27 de Junio del 2005 y aprobó la cooperación técnica tal como fue presentada en el perfil.

8.2	Los objetivos específicos que serán logrados mediante la ejecución de esta cooperación técnica tendrán impactos sociales y ambientales positivos ya que sus propósitos están justamente orientados hacia la creación de condiciones para que el beneficiario esté apto a optimizar la administración, evaluación y monitoreo de la gestión ambiental realizada por el MPSP.

### IX.	RESPONSABILIDAD DEL BANCO

9.1	Responsabilidad Técnica: La representación del Banco en Brasil (COF/CBR) es responsable de cuestiones técnicas y administrativas, incluyendo los desembolsos y contratos.

Nuevo Modelo de Gestión Ambiental del Ministerio Público del Estado de Sao Paulo

BR-T1027

# CERTIFICACIÓN

Esta Cooperación Técnica fue aprobada por el Fondo Holandés para el Medio Ambiente administrado por el BID - Netherlands-IDB Partnership Program in Environment – a través de una correspondencia electrónica fechada el 7 de Marzo del 2005, enviada a Ricardo Quiroga y firmada por la Sra. Jô-ella van Rijn, Asesora Política para asuntos de Clima y Energía del Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos.  Igualmente certifico que están disponibles recursos del Fondo Holandés para el Medio Ambiente (NPPE) hasta un monto de US$ 200,000 para el financiamiento de las actividades descritas y presupuestadas en el presente documento. El compromiso y desembolso de los recursos correspondientes a esta certificación serán efectuados por el Banco solamente en dólares estadounidenses. Esta misma moneda será utilizada para estipular la remuneración y pagos a consultores, con excepción de los consultores locales que trabajan en su propio país, que recibirán en la moneda correspondiente del propio país. Ningún recurso del Fondo estará disponible para cubrir montos mayores que el total certificado para la implementación de este Plan de Operaciones. Montos mayores que el certificado podrán originarse de compromisos estipulados en contratos que estén denominados en moneda diferente de la moneda del Fondo, los cuales pueden estar sujetos a alteraciones cambiarias por las cuales el Fondo no asume ningún riesgo.

| Arnoldo M. da Fonseca Jefe Unidad de Coordinación de la Cooperación Técnica |  | # Fecha |
| --- | --- | --- |

ANEXO I

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA SERVICIOS DE CONSULTORÍA

BR-T1027: Nuevo Modelo de Gestión Ambiental del Ministerio Público del Estado de Sao Paulo

### I - OBJETIVO DE LOS TRABAJOS

1.1		El objetivo general de este proyecto es implantar un sistema de Planeamiento Estratégico, con miras a la actuación integrada y regional de los procuradores y fiscales de medio ambiente y urbanismo del MPSP. Se propone crear condiciones propicias para eliminar los actuales conflictos, mediante la actuación del Ministerio Público del Estado de Sao Paulo en las áreas ambiental y urbanística ante los municipios paulistas. El proyecto espera lograr resultados, en dos diferentes dimensiones:

a)Dimensión estratégica; el objetivo es desarrollar y poner en marcha un proceso de Planeamiento y Gestión Estratégica en las áreas ambiental y urbanística buscando optimizar la actuación de los más de 300 Procuradores y Fiscales de Justicia que actúan en estas áreas; y

b)Dimensión táctico-operacional; será concebido un sistema de monitoreo y evaluación del desempeño del MPSP en las áreas ambiental y urbanística con miras a una mejor instrumentalización del proceso interno de toma de decisión.

1.2	 La Institución carece de modelos de gestión ambiental y urbana modernos y bien definidos, capaces de lidiar con los nuevos paradigmas que enfrentan actualmente las grandes áreas urbanas del Estado de Sao Paulo . Atento a dichas demandas, el Ministerio Público del Estado de Sao Paulo pretende, a través de esta Cooperación, desarrollar un nuevo modelo de gestión que garantice mayor eficiencia institucional y capacitación para lidiar con temas actuales prioritarios, tales como: agua y saneamiento; residuos sólidos domésticos y hospitalarios; vegetación y preservación permanente; áreas de reserva legal obligatoria y unidades de conservación; planeamiento, gestión urbana y patrimonio cultural

1.3	 El MPSP será el beneficiario de este programa Los beneficiarios directos serán los 305 Fiscales y procuradores públicos que actúan en las áreas ambiental y urbanística. No obstante, como la cooperación está enmarcada dentro de un espectro mayor de iniciativa de Modernización de la  actuación del Ministerio Público del Estado de Sao Paulo, ya en ejecución,  los beneficios de un mejor proceso de Planeamiento y Gestión Estratégica se extenderán a  la mejor integración de proyectos y metas, principalmente al incremento de la sinergia en las acciones y actividades de los demás órganos integrantes del MPSP. El fortalecimiento de la capacidad institucional del Ministerio Público de Sao Paulo también genera beneficios a corto y largo plazo no solamente dentro de su propia área de actuación,

teniendo en consideración el hecho que el Estado de Sao Paulo es altamente urbanizado y dinámico así como sus políticas urbanas, su seguimiento y fiscalización. Se incluirán actividades de divulgación de resultados y lecciones aprendidas de manera que los beneficios puedan ser extendidos a las otras áreas del MPSP y otros Ministerios Públicos.

1.4	La Cooperación Técnica está integrada por cuatro componentes, presentando en total siete productos principales que se describen a continuación, con los objetivos, actividades y tareas.

### II. PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

2.1	Para la obtención de los productos, los consultores deberán desarrollar las siguientes actividades y tareas:

A. PRODUCTO 1: Análisis Situacional de la actuación Ambiental y Urbanística del Ministerio Público del Estado de Sao Paulo;

### A.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1

2.2	Con este producto se busca abordar tanto los aspectos estructurales y gerenciales del Centro de Apoyo Operacional de Urbanismo y Medio Ambiente del MPSP, como sus aspectos organizacionales, tecnológicos, de legislación, estratégicos, de planeamiento, operación, sistemas de informaciones, recursos humanos y comunicación social. O sea, el diagnóstico tiene una orientación, buscando conocer la forma en que el CAO-UMA actualmente aborda y operacionaliza los temas que deberán ser tratados en los Componentes siguientes, en términos de propuestas y de su implementación.

### A.2 ACTIVIDADES Y TAREAS

#### ACTIVIDAD 1: ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA ACTUACIÓN AMBIENTAL

Tareas:

i)	Entrevistas con dirigentes del Centro de Apoyo de Urbanismo y Medio Ambiente (CAO-UMA), especializados en el abordaje de las cuestiones ambientales, a partir de guiones previamente definidos, enfocando la misión, la estructura, funcionamiento, problemas, estructura legal, necesidades de modificaciones, evaluación de desempeño y desafíos de dicha unidad;

ii)	Mini-Workshops realizado con el equipo del CAO-UMA y Fiscales de Medio Ambiente, donde se debatan los conocimientos adquiridos por los Consultores en las entrevistas con los Procuradores y Fiscales de Justicia sobre de temas ambientales, incluyendo el de patrimonio cultural y que sean preocupaciones latentes, o sea, cuestiones–clave emergentes que serán discutidas y priorizadas;

iii)	Análisis SWOT – análisis de oportunidades, potencialidades, amenazas y restricciones, sistematizando el conocimiento adquirido y rescatando las principales cuestiones emergentes, tanto en el MPSP, como en el órgano de apoyo operacional en el  área de medio ambiente (CAO-UMA);

- Evaluación de desempeño del MPSP – se trata de verificar el funcionamiento de las cuestiones–clave del MP, en términos de operación de resultados, o sea, la eficacia en las acciones (garantía del interés público); eficiencia en el uso de los recursos (acciones previstas con relación a recursos utilizados) y efectividad de los resultados (impactos generados por las acciones realizadas).

ACTIVIDAD 2: ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA ACTUACIÓN URBANÍSTICA

Tareas:

i)	Entrevistas con dirigentes del Centro de Apoyo de Urbanismo y Medio Ambiente (CAO-UMA), especializados en urbanismo, con base en guiones previamente definidos, enfocando la misión, la estructura, funcionamiento, problemas, estructura legal, necesidades de modificaciones, evaluación de desempeño y desafíos de esta unidad;

ii)	Mini-Workshops con el equipo del CAO-UMA y Fiscales de Urbanismo, donde se debatan los conocimientos adquiridos por los Consultores en las entrevistas con los Procuradores y Fiscales de Justicia sobre el tema de gestión urbana y que sean preocupaciones latentes, o sea, cuestiones–clave emergentes que serán discutidas y priorizadas;

iii)	Análisis SWOT – análisis de oportunidades, potencialidades, amenazas y restricciones, sistematizando el conocimiento adquirido y rescatando las principales cuestiones emergentes, tanto en el MPSP, como en el órgano de apoyo operacional en el área de urbanismo (CAO-UMA);

iv)	Evaluación de desempeño del MPSP – se trata de verificar el funcionamiento de las cuestiones–clave del MP, en términos de operación de resultados, o sea, la eficacia en las acciones (garantía del interés público); eficiencia en el uso de los recursos (acciones previstas con relación a recursos utilizados) y efectividad de los resultados (impactos generados por las acciones realizadas).

ACTIVIDAD 3: ELABORACIÓN DEL INFORME -- ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA ACTUACIÓN AMBIENTAL Y URBANÍSTICA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL ESTADO DE SAO PAULO

B. PRODUCTO 2:  Plan Estratégico Ambiental y Urbanístico del Ministerio Público del Estado de Sao Paulo para el período 2006/2007

B.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 2

2.3	Estrategias son definiciones que orientan las opciones que determinan la naturaleza y dirección de una institución. Las estrategias pueden ser implícitas o emergentes, pero la creciente complejidad que ha caracterizado a la sociedad contemporánea exige que ellas sean cada vez más sistemáticamente definidas y articuladas.

2.4	En la dimensión estratégica, las finalidades son definidas a partir de las expectativas e intereses de los principales actores (definidos en la Misión y Visión Estratégica) y de los contextos que los afectan y en el cual se mueven (construidos a partir del “Análisis SWOT”, identificando potencialidades, restricciones, oportunidades y amenazas).

2.5	De esta manera, la actividad está orientada hacia la búsqueda de un consenso integrado sobre los diversos aspectos que interfieren en la dimensión de la actuación institucional, que serán consubstanciado en el “Plan Estratégico Ambiental y Urbanístico 2005-2006 del MPSP”. Con este objetivo, serán realizados workshops y reuniones con el apoyo de materiales escritos y visuales que aseguran la consecución de los objetivos de este Componente. Los materiales están apoyados en los resultados de las actividades anteriores de “Análisis Situacional”, donde son delineados los principales problemas y desafíos enfrentados por el MPSP en las áreas ambiental y urbanística, así como en la visión de los diferentes dirigentes sobre su misión, con miras a la construcción de un Plan Estratégico para la institución. La metodología de trabajo busca, también, posibilitar el análisis de temas tales como:

i)	Por qué transformar y fortalecer al MPSP – Teniendo en consideración las experiencias vividas y su conocimiento acerca de las dificultades u obstáculos que encuentran en su trabajo cotidiano, se trata de entender las razones por las cuales el MPSP debe modernizar su operación. Como subsidio para las discusiones, serán presentados los resultados anteriores que permitan evaluar las necesidades de mejorías a corto, mediano y largo plazo, desde la perspectiva de los dirigentes y miembros del MPSP. De esta manera, se espera confrontar los objetivos institucionales con los objetivos definidos por los dirigentes, buscando construir una razón para la transformación que responda a ambos;

ii)	Cuáles son las estrategias para el MPSP - Se trata de ejecutar las estrategias definidas para el MPSP, en las áreas Ambiental y Urbanística, ahora en términos de direcciones que serán desarrollados por los diferentes agentes, a corto, mediano y largo plazo, y de identificar los obstáculos que se anteponen;

iii)	Consolidación de la Visión Estratégica del MPSP – Se trata de compatibilizar las propuestas que surgieron para uniformizar entendimientos y conceptos sobre la Visión Estratégica Ambiental y Urbanística del MPSP, en términos de largo plazo, o sea, el camino a trazar para alcanzar los objetivos. Servirán como insumos los conceptos fundamentales para el MPSP tales como: descentralización, participación, misión, grado de satisfacción de la sociedad, imagen pública, etc.

2.6 	La consolidación de los resultados surge de una serie de reuniones de trabajo realizadas con el equipo del CAO-UMA, con la participación de Fiscales y Procuradores de Justicia reunidos en Grupos Temáticos en las áreas de Agua y Saneamiento, Residuos Sólidos, Vegetación, Fauna, Patrimonio Cultural y Gestión Urbana.

B.2 ACTIVIDADES Y TAREAS

ACTIVIDAD 1: DEFINICIÓN / REVISIÓN DE LA MISIÓN, VISIÓN DE FUTURO Y OBJECTIVOS DEL MPSP

Tareas:

i)	Identificación de las actuales necesidades del MPSP, en los temas priorizados – agua y saneamiento, residuos sólidos, vegetación, fauna, patrimonio cultural y gestión urbana

ii)	Creación/Perfeccionamiento de grupos de trabajo relativos a la gestión estratégica, en los temas priorizados

iii)	Reconocimiento, en el ámbito de los municipios y del estado, del rol de políticas públicas vigentes

iv)	Reconocimiento de las nuevas institucionalidades

v)	Definición / revisión de la misión institucional

vi)	Elaboración de una matriz de análisis del ambiente interno (puntos fuertes x puntos débiles) y del ambiente externo (oportunidades x amenazas), identificados en el análisis “SWOT”

vii)	Proposición y aprobación de los objetivos institucionales

ACTIVIDAD 2: DESARROLLO DE ESTRATEGIAS Y ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO AMBIENTAL Y URBANÍSTICO DEL MPSP

Tareas:

i)	Desarrollo, discusión y aprobación de estrategias para alcanzar los objetivos propuestos

ii)	Consolidación del Plan Estratégico

C. PRODUCTO 3:  Modelo Conceptual del Sistema de Monitoreo y Evaluación de la actuación del MPSP en las áreas Ambiental y Urbanística

C.1 DESCRIPCIÓN PRODUCTO 3:

2.8	Eficiencia, eficacia y efectividad son requisitos de toda y cualquier acción orientada hacia el interés público. Especialmente cuando una determinada institución tiene una gran cantidad de población como público-meta, como es el caso del MPSP, el tema de la gerencia adecuada, o como actualmente se prefiere chamar, de la buena gobernanza, se presenta de modo dramático.

2.9	Así, el montaje de un sistema de monitoreo y evaluación para las áreas ambiental y urbanística del MPSP tendrá, como elementos, el seguimiento, realizado por los dirigentes y miembros de la institución, del desempeño de los procesos internos de trabajo, la forma en que logran sus resultados y sus impactos sobre el contexto general en el que actúa el MPSP.

2.10	Para esto, en un primer momento, será desarrollado un modelo explorando algunos conceptos básicos que diferencian a la Evaluación del Monitoreo de otros conceptos asociados, tales como Supervisión, Control etc., de modo que se pueda ver con claridad lo  que efectivamente se puede esperar de una sistemática como la que se propone para el MPSP. Además, el “Modelo Conceptual” buscará caracterizar los tipos de indicadores (de resultados, de contexto y de ejecución) y definir los  cuatro factores estructurales básicos que constituyen la base de la futura operacionalización de un sistema de indicadores: procesos, orientación, contenido y técnicas. Los procesos se refieren a la forma de conducción del pensamiento, con el objetivo de evitar precipitación y preconceptos, circunscribiendo ideologías y posiciones asumidas previamente, para garantizar la confiabilidad y la validad de los datos.

2.11	La orientación es el elemento formal del proceso que, evidenciando la visión organizacional relativa al objeto, dirige el análisis y orienta la interpretación y el uso de los datos. El contenido se refiere a los elementos materiales de los indicadores, o sea, los hechos sobre los cuales se fijará la atención del analista. Las técnicas se refieren a las diversas modalidades de levantamiento y a los procesos de captación de los datos seleccionados.

2.12	En un segundo momento, serán colectadas y organizadas informaciones capaces de subsidiar la decisión de planeamiento y ejecución de acciones institucionales del Ministerio Público y que posibiliten la futura evaluación de su eficiencia, eficacia y efectividad. Los datos abarcarán desde acciones judiciales e investigaciones civiles en las áreas de medio ambiente natural, urbano y cultural, hasta datos secundarios de otras instituciones relativos al medio ambiente, por Cuencas Hidrográficas.

2.13	Finalmente, será desarrollado un conjunto de indicadores que permita, en los  principales temas priorizados, mejorar el diagnóstico de los problemas y evaluar / cuantificar las acciones institucionales y sus impactos en el desempeño de la gestión urbana y ambiental, tanto en el ámbito general como institucional.

### C.2 ACTIVIDADES Y TAREAS

#### ACTIVIDAD 1: DEFINICIÓN DE INDICADORES

Tareas:

i)	Elaboración de la matriz conceptual para el desarrollo de indicadores en los niveles de finalidad, propósitos, componentes y actividades

ii)	Desarrollo y aprobación de propuestas de indicadores para cada nivel

iii)	Formatación de los indicadores.

Actividad 2: Desarrollo del modelo conceptual de monitoreo y evaluación

Tareas:

i)	Estructuración del modelo conceptual de monitoreo y evaluación del desempeño de los municipios en los temas prioritarios (indicadores externos)

ii)	Estructuración del modelo conceptual de monitoreo y evaluación del Ministerio Público en los temas prioritarios (indicadores internos)

D. PRODUCTO 4: Plan de Acción Ambiental y Urbanístico 2005/2006 del MPSP;

D.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 4:

2.14	Después de que haya sido consolidado el Plan Estratégico, las reuniones de trabajo se concentrarán en la tarea de cumplir los objetivos y estrategias en torno a un portafolio de Programas y Proyectos que, especificando actividades, responsables, plazos y recursos necesarios, configura el Plan de Acción como herramienta gerencial para la gestión y monitoreo de la implementación.

2.15	A partir del Planeamiento Estratégico, primero desde el vértice ambiental y urbanístico, se busca organizar la actuación de los Fiscales y Procuradores de Justicia para  desempeñar y evaluar mejor el ejercicio de las atribuciones institucionales.

2.16	No se trata de la creación de nuevas funciones o atribuciones, sino de simplemente  organizar mejor su actuación. Algunos temas prioritarios son: i) forma regionalizada de actuación; ii) convergencia de las atribuciones civiles y criminales en un único Fiscal de Justicia; iii) creación de la Procuraduría de Justicia de Intereses Difusos y Colectivos; iv) formación de una base de datos primarios y secundarios capaces de subsidiar la acción institucional; v) desarrollo de un conjunto de indicadores.

D.2 ACTIVIDADES Y TAREAS

#### ACTIVIDAD 1: DESARROLLO DEL PORTFOLIO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

Tareas:

i)	Definición, con base en los objetivos establecidos, de los macro-proyectos que serán desarrollados

ii)	Proposición y aprobación, con foco en los objetivos propuestos, de directrices para eliminación / mitigación de puntos débiles

iii)	Elaboración y aprobación de directrices para potencialización de los puntos fuertes

iv)	Identificación de directrices para aprovechar las oportunidades

v)	Determinación de directrices para minimizar las amenazas

vi)	Desarrollo de las actividades para cada uno de los macro-proyectos definidos

ACTIVIDAD 2: ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN, ESPECIFICANDO ACTIVIDADES, RESPONSABLES, PLAZOS Y RECURSOS NECESARIOS

Tareas:

i)	Elaboración de los Planes de Acción para cada macro-proyecto especificado en la actividad anterior – se recomienda que el número de macro-proyectos sea, como máximo, una decena.

ii)	Especificación, para cada macro-proyecto, de los responsables, plazos y recursos necesarios para su realización

iii)	Consolidación del Plan de Acción

iv)	Organización y realización de seminarios para validación y divulgación del Plan de Acción

E. PRODUCTO 5: Definición de la Base de Datos, Informaciones e Indicadores Ambientales y Urbanísticos;

E.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  5

2.17	El Banco de datos será construido de forma tal que  permita la comprensión de la realidad de cada municipio y del impacto de las acciones de los Fiscales de Justicia en esa  realidad. Para tanto deberán ser evaluados, entre otros asuntos: i)acciones del MPSP en andamiento en cada Comarca y Cuenca Hidrográfica; ii) caracterización de la cuenca hidrográfica; iii) situación del medio ambiente: agua y saneamiento, residuos sólidos, vegetación; iv) situación de urbanización; v) situación del patrimonio cultural; vi) Plan Director y Estatuto de la Ciudad; vii) legislación y políticas públicas; viii) indicadores para cada uno de los temas anteriormente mencionados y mejores prácticas.

E.2 ACTIVIDADES Y TAREAS

ACTIVIDAD 1: IDENTIFICACIÓN DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN PARA LOS INDICADORES EXTERNOS

Tareas:

i)	Levantamiento de las fuentes de información disponibles sobre datos de municipios para los temas prioritarios: agua y saneamiento, residuos sólidos, patrimonio cultural, vegetación, fauna y gestión urbana

ii)	Análisis del contenido, precisión, edad, frecuencia de actualización y formatos de las informaciones disponibles y verificación de su adecuación para la construcción de los indicadores externos deseados

iii)	Determinación de las fuentes, de los datos “confiables”, de las estructuras de datos que serán obtenidos

iv)	Negociación del suministro de datos con fuentes externas seleccionadas, en los formatos y plataformas de tecnología de información adecuadas al Ministerio Público

ACTIVIDAD 2: IDENTIFICACIÓN DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN PARA LOS INDICADORES INTERNOS

Tareas:

i)	Levantamiento de las fuentes internas de informaciones disponibles en el GAIMP (Grupo de Apoyo de Informática del Ministerio Público), en el CAO-UMA (Centro de Apoyo Operacional de Urbanismo y Medio Ambiente) y en las Comarcas, sobre datos de las Fiscalías de Justicia

ii)	Evaluación de la calidad de las informaciones, formatos y viabilidad de modificación de las bases actuales de datos, sistemas y informes disponibles, para generar los indicadores deseados

iii)	Determinación de las fuentes de datos “confiables” y de las estructuras de datos que serán producidas --

iv)	Negociación del suministro de datos con fuentes internas seleccionadas, en los formatos deseados

ACTIVIDAD 3: DEFINICIÓN DE LOS MODELOS DE DATOS INTERNOS Y EXTERNOS, DE LA ESTRUCTURA DE INDICADORES, INFORMES Y PERIODICIDAD DE EVALUACIÓN

Tareas:

i)	Definición del modelo de datos internos – grupos, asuntos, relación entre grupos y otras configuraciones

ii)	Formalización de convenios con las fuentes de información externas y construcción de los modelos de datos externos - grupos, asuntos, relación entre grupos y otras configuraciones

F. PRODUCTO 6: Plan de Acción Ambiental y Urbanístico de la Cuenca del Sorocaba y Tietê medio para el período 2005-2006;

### F.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 6

2.18    En este Componente, definida la Misión, Visión de Futuro, Objetivos y estrategias del MPSP y de la formulación detallada de su Plan de Acción Ambiental y Urbanístico, se buscará la regionalización, en la cuenca hidrográfica (UGRHI – unidad de Gestión de Recursos Hídricos), de las directrices de acción definidas. En términos de gestión, las estrategias definidas en la dimensión institucional para el MPSP serán adaptadas en este Componente a la realidad institucional de la cuenca-piloto, analizando su consistencia y las posibles restricciones organizacionales y funcionales.

2.19  Se trata aquí, en definitiva, de buscar mecanismos para implementar localmente las “macro-estrategias” definidas, “traduciéndolas” en políticas de actuación y líneas de acción prioritarias, así como en requerimientos de personal, legislación, planeamiento, operación y sistemas de informaciones y de comunicación social. O sea, para responder al consenso expresado en los Planes Estratégico y de Acción entre las expectativas del cuerpo de dirigentes y de la sociedad, deberá haber una definición clara del plan de acción táctico-operacional en la cuenca hidrográfica del Sorocaba y Tietê medio.

F.2 ACTIVIDADES Y TAREAS:

ACTIVIDAD 1: FORMULACIÓM DETALLADA DE LAS ESTRATEGIAS GENERALES, DE ACUERDO CON LAS PRIORIDADES REGIONALES DE LA CUENCA HIDROGRAFICA

Tareas:

i)	Identificación de focos estratégicos para elaboración de los Planes de Acción en la cuenca-piloto;

ii)	Fijación de objetivos de alta prioridad para el fortalecimiento de la cuenca-piloto;

iii)	Identificación de los ejes de conexión entre la Visión de Futuro y la formatación de proyectos y acciones inmediatas;

iv)	Desarrollo de los macro-proyectos regionales

v)	Formatación y seguimiento de las actividades y acciones gerenciales, indicando responsables, plazos y recursos necesarios para su realización;

ACTIVIDAD 2: DEFINICIÓN DE MEDIDAS DE RENDIMIENTO ORIENTADAS HACIA RESULTADOS, O SEA, LA CALIDAD DE LAS ACCIONES DE LAS FISCALÍAS EN LA CUENCA-PILOTO

Tareas:

i)	Establecimiento de momentos determinados para la evaluación y control;

ii)	Desarrollo, a partir de los indicadores seleccionados en el Producto 3, de un conjunto de indicadores regionales, externos e internos – realizar informes manuales si la infraestructura de sistemas de información y banco de datos no fueran adecuados (Producto 5). El conjunto de indicadores deberá permitir, en los  principales temas priorizados, mejorar el diagnóstico de los problemas y evaluar / cuantificar las acciones institucionales y sus impactos en el desempeño de la gestión urbana y ambiental, en el ámbito de la cuenca-piloto.

G. PRODUCTO 7: Informe de Consolidación Final del Sistema de Monitoreo y Evaluación del desempeño del MPSP en las áreas Ambiental y Urbanística

ACTIVIDAD 1: ELABORACIÓN DEL INFORME CONSOLIDADO

### III.	INFORMES

3.1	LOS CONSULTORES CONTRATADOS PARA ESTA COOPERACIÓN DEBERÁN ENTREGAR UN INFORME DE LOS PRODUCTOS AL FINAL DE CADA COMPONENTE.

### IV. PLAZOS

4.1	CRONOGRAMA– 9 MESES (36 SEMANAS)

| ###### COMPONENTES | SEMANAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Componente I Análisis Situacional |  |  |  | P 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Componente II Formulación Estratégica |  |  |  | WS |  |  |  | P 2 |  |  |  | P 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Componente III Desarrollo del Plan de Acción para la SubCuenca-Piloto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | WS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Componente IV Sistema de Monitoreo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P 5 |  |  |  |  |  |  |  | P 7 |

P = Producto

WS = Workshops

V. PERSONAL Y CALIFICACIONES:

5.1	Coordinador-General (01): experiencia en coordinación de proyectos multidisciplinarios en el área pública. La responsabilidad del coordinador general en este proyecto será de articulación y negociación de los trabajos de consultoría con el Ministerio Público del Estado de Sao Paulo, coordinación del equipo consultivo y seguimiento de la ejecución del contrato.

5.2	Gerente Técnico (01): experiencia en la gestión de proyectos de consultoría para la elaboración e implantación de planeamiento estratégico.

La responsabilidad del gerente técnico será de realizar el seguimiento y el monitoreo de  las acciones de los consultores que integran el equipo técnico tanto en el desarrollo como en la puesta en marcha del proyecto.

5.3	Especialista en Planeamiento Estratégico (2): experiencia en la ejecución de proyectos de consultoría para la elaboración e implantación de planeamiento estratégico en el área pública.

La responsabilidad de los consultores será de: ejecución de diagnóstico organizacional a través de análisis ambiental (puntos fuertes, débiles, oportunidades y amenazas); elaboración de las directrices estratégicas (objetivos y estrategias) y derivaciones de las directrices hasta el nivel de las acciones operacionales; elaboración de un portafolio de programas y proyectos organizacionales, detallando acciones, actividades y tareas, además de plazos, responsables y recursos; elaboración de sistemática de evaluación basada en indicadores integrados e interrelacionados que posibiliten el monitoreo del desempeño organizacional y panel de indicadores interrelacionados involucrando a  todos los niveles y en diversas perspectivas; evaluación de la propia sistemática de planeamiento estratégico que facilite una mejoría continuada del desempeño institucional basada en informaciones (datos y hechos) acumuladas a lo largo del desarrollo del proceso.

5.4	Especialistas en Urbanismo y Medio Ambiente (2): experiencia en proyectos de desarrollo y planeamiento urbano, gestión social y medio ambiente. Los consultores serán responsables de: elaboración de un diagnóstico de la situación actual de los municipios de la Cuenca- Hidrográfica Piloto - Cuenca del Sorocaba y Tietê medio. Definición de indicadores para apoyar el diagnóstico de los problemas de los municipios en las áreas ambiental y urbanística; definición de indicadores para evaluar / cuantificar las acciones institucionales y sus impactos en el desempeño de la gestión urbana y ambiental.

5.5	Especialista en Arquitectura de Informaciones (1): experiencia en desarrollo de proyectos de tecnología y gestión de la información en el sector público. La responsabilidad del consultor será la definición de la base de datos y de las informaciones.

### VI. PRESUPUESTO Y MODALIDAD DE PAGOS

6.1 	Período de Ejecución y Desembolsos:

i)	el 20 % del valor total de esta Cooperación será desembolsado después de la efectivación del contrato.

ii)	el 20% del valor total de esta Cooperación será desembolsado después de la entrega de los productos del primer componente y así sucesivamente hasta el cuarto y último componente.

# ANEXO II – MARCO LÓGICO

Marco Lógico del Programa Nuevo Modelo de Gestión Ambiental del Ministerio Público del Estado de Sao Paulo BR-T1027

| Objetivos | Indicadores | Verificación | Premisas |
| --- | --- | --- | --- |
| FINALIDAD Desarrollar e implantar un nuevo modelo de gestión y operación del Ministerio Público del Estado de Sao Paulo en las áreas Ambiental y Urbanística. | Aumento del número de acciones preventivas del MPSP, y foco en los temas de mayor prioridad para la actuación del MPSP en el Estado de Sao Paulo. | - Informes anuales del MPSP - Informe final programa - *Evaluación final Programa | * continuidad de la política Institucional del MPSP para la Implantación del Planeamiento Estratégico para todas sus áreas de actuación. |
| PROPÓSITO Implantar un sistema de Planeamiento Estratégico, con miras a la actuación integrada y regional de los fiscales de medio ambiente y urbanismo. | * Mes 9 del Componente de ejecución: Más del 70% de los 305 fiscales del área urbanística y ambiental satisfechos con el nuevo Plan de Acción Ambiental y Urbanístico del MPSP para la Cuenca-Piloto. | * Estudio que será realizado por la FINATEC con todos los fiscales directamente beneficiados por la Cooperación. | * Expansión del Planeamiento Ambiental Regional para las demás Cuencas Hidrográficas del Estado de Sao Paulo. |
| COMPONENTES 1. Análisis Situacional de la actuación ambiental y urbanística del MPSP. 2. Formulación del Plan Estratégico Ambiental y Urbanístico. 3. Implantación del Plan de Acción Ambiental y Urbanístico para la Cuenca – Piloto. 4. Desarrollo del Modelo conceptual del sistema de monitoreo. | - Mes 2 de ejecución: Diagnóstico Análisis Situacional de la Actuación Ambiental y Urbanística del MPSP concluido y aprobado por el CAO-UMA (Centro de Apoyo Urbanístico y Ambiental)2. - Mes 3 de ejecución: Plan Estratégico Ambiental y Urbanístico del MPSP para el período 2006/2007 aprobado por el CAO-UMA (Centro de Apoyo Urbanístico y Ambiental) - Mes 5 de ejecución: Plan de Acción de la 10ª cuenca – Hidrográfica Piloto – UGRHI –Tietê/Sorocaba presentado por el CAO-UMA (Centro de Apoyo Urbanístico y Ambiental). Mes 8 Plan en plena fase de implementación. - Mes 9 de ejecución: Implantación de indicadores de desempeño de las acciones y actuación de los Fiscales de Justicia CAO-UMA– Estudio de datos en los municipios, cuenca piloto, sobre la eficacia de las acciones. | Actas de Resoluciones del CAO-UMA Actas de Resoluciones del CAO-UMA Informe final del sistema de monitoreo y evaluación de desempeño –FINATEC. Informes del levantamiento de informaciones secundarias de indicadores externos de los municipios de la Cuenca Hidrográfica Piloto | *Expansión del Planeamiento Ambiental Regional para las demás Cuencas Hidrográficas del Estado de Sao Paulo. |
| ACTIVIDADES 1.Diagnóstico situacional MPSP. 2. Formulación Plan de Acción. 3. Implementación Plan de Acción. 4. Sistema de Monitoreo y evaluación. | 1. US$ 40.000 2. US$ 80.000 3. US$ 90.000 4. US$ 40.000 | Presupuesto. |  |