IDBDOCS#565713

ANEXO ÚNICO

# O PROGRAMA

Programa de Implementação de Medidas de Responsabilidade Social Empresarial

em Pequenas e Médias Empresas

I.	Objetivo

  - O objetivo geral do Programa é incrementar a competitividade e a sustentabilidade, e ampliar oportunidades de mercado para as empresas brasileiras, especialmente as pequenas e médias empresas, contribuindo também ao desenvolvimento sustentável do país. O propósito do Programa é implementar práticas de responsabilidade social empresarial (RSE) nas pequenas e médias empresas que pertencem a cadeias de valor de setores econômicos estratégicos escolhidos para participar do Programa.

II.	Descrição

  - O Programa incluirá os seguintes componentes: (i) desenvolvimento de metodologias e condições favoráveis para RSE; (ii) implantação de medidas de RSE em pequenas e médias empresas pertencentes a cadeias de valor; e (iii) difusão dos resultados.

#### Componente 1: Desenvolvimento de metodologias e condições favoráveis para RSE

  - O objetivo deste componente é criar e documentar a metodologia e a base teórica necessária para efetuar o trabalho em cada cadeia de valor. Para atingir tais objetivos serão realizadas as seguintes atividades: (i) desenvolver um guia em RSE; (ii) desenvolver ou revisar os indicadores para os diversos setores que serão incluídos no Programa; e (iii) identificar e documentar melhores práticas indutoras.

  - Para a primeira atividade serão contratados consultores para desenvolver una metodologia que trabalhará o conceito da cadeia de valor, bem como um guia em RSE que inclui: (i) conceitos básicos de gestão socialmente responsável; (ii) um sistema dos critérios mínimos considerados essenciais para ter una relação comercial socialmente responsável; (iii) incorporação dos critérios de RSE para a auto regulamentação de uma empresa; (iv) modelo de indução que identifica e sistematiza critérios específicos para agentes de indução; (v) matriz de evidencia de sustentabilidade; e (vi) metodologia de trabalho na cadeia de valor.

  - A segunda atividade se refere ao desenvolvimento e adaptação de uma série de indicadores setoriais para os setores identificados – metalúrgico, construção civil, açúcar e álcool, energia elétrica, petróleo e gás, mineiro e minoristas. O desenvolvimento dos indicadores será baseado nos diagnósticos e avaliações de diferentes empresas.  Estes indicadores serão utilizados para medir o resultado e impacto nas pequenas e médias empresas participantes.  Adicionalmente, estes indicadores setoriais ajudarão a identificar e documentar o impacto de práticas de RSE com os indicadores de sustentabilidade do desenvolvimento (Matriz de Evidência) e também do enlace com os indicadores das Metas do Milênio. Paralelamente ao desenvolvimento dos indicadores, será contratado um consultor para elaborar software de fácil compreensão para o usuário.

  - Para os agentes de indução, será desenvolvido um modelo de indução identificado e com critérios específicos apropriados para cada agente (financiadores, meios de comunicação, grêmios, etc.). Como primeiro passo, será desenvolvida uma publicação articulando os mecanismos para fomentar práticas de RSE. Estes materiais serão divulgados através de oficinas periódicas com os diferentes agentes de indução e espera-se aproveitar o interesse dos agentes para ajudar a criar um ambiente favorável para RSE.

#### Componente 2: Implantação de medidas de RSE em pequenas e médias empresas pertencentes a cadeias de valor

  - Este componente inclui as atividades diretamente relacionadas à implantação do Programa na cadeia de valor dos setores selecionados para participar do Programa. Para cada setor será identificado pelo menos uma grande empresa (GE) com práticas de gestão de responsabilidade social, denominada neste Programa como “Empresa Âncora”, e aproximadamente 15 pequenas e médias empresas da mesma cadeia de valor, podendo ser tanto provedores como clientes (distribuidores, contratistas, etc.). Este componente tem como objetivo identificar intervenções chave na cadeia de valor de cada Empresa Âncora em cada setor, promover as ações necessárias e monitorar o resultado destas ações estratégicas das pequenas e médias empresas.

  - Para lograr os objetivos deste Componente serão realizadas as seguintes atividades: (i) identificação de intervenções chave nos setores; (ii) desenvolvimento de planos de ação de RSE das Empresas Âncora, com enfoque nas cadeias das pequenas e médias empresas; (iii) desenvolvimento de instrumentos para o monitoramento e medição do impacto da implantação de RSE; (iv) implantação dos planes de ação; e (v) controle contínuo do progresso das ações.

  - Para a identificação de intervenções chave será feita uma pesquisa nacional sobre práticas de RSE e um estudo das características das práticas de RSE em cada setor. Uma vez identificadas as oportunidades, estas serão dirigidas às Empresas Âncora de cada setor que possam ser estratégicas no desenvolvimento desse trabalho na respectiva cadeia de valor, incluindo também a seus provedores e distribuidores. A seleção das Empresas Âncora do Programa será feita com base em seu: (i) nível de interesse e compromisso na implementação de RSE; (ii) faturamento e representatividade no setor; (iii) impacto potencial em provedores e clientes; (iv) disposição a compartir e difundir os resultados de sua experiência; e (v) interesse em replicar a experiência com outras pequenas e médias empresas provedoras e clientes. As Empresas Âncoras assumirão parte do custo para implantar medidas de RSE nas pequenas e médias empresas e também destinarão tempo de seu pessoal para trabalhar com as pequenas e médias empresas nestas atividades.

  - Será elaborado um plano de ação com cada Empresa Âncora, para oferecer uma visão geral de como será manejado o trabalho da cadeia de valor, bem como selecionar as 15 pequenas e médias empresas, entre provedores e clientes. Os critérios de seleção das pequenas e médias empresas incluem: (i) estar legalmente constituídas; (ii) ser pequena ou média empresa de acordo com a definição do Programa (alcançar menos de US$5 milhões em vendas anuais); (iii) pertencer a alguma das cadeias de valor selecionadas; (iv) cumprir com o perfil de pequenas e médias empresas; (v) comprometer-se a cumprir com as leis que incluem normativos ambientais e sociais; (vi) ser consideradas estratégicas para a Empresa Âncora; e (vii) dispor de pessoal que possa representar a companhia e dedicar o tempo necessário ao Programa.

  - Será preparado um plano de ação para cada Empresa Âncora e cada uma das 15 pequenas e médias empresas de sua cadeia de valor.  O objetivo desta fase é manter a visão da cadeia e realizar os planos de ação de maneira participativa, articulando uma empresa grande com seus provedores e clientes, promovendo reuniões de apresentação, tanto dos planos como dos resultados, e compartir os pontos de convergência e complementares. A metodologia requer que as oito cadeias, como grupos de trabalho, iniciem seu processo de verificação da situação atual da cadeia (através do estabelecimento de indicadores de RSE de maneira que seja possível obter uma avaliação individual por empresa e de forma consolidada por setor). Estes planos e sua evolução serão apresentados e serão acompanhados periodicamente em cada grupo de trabalho.

  - A análise, registro e validação das práticas que serão adicionadas à Matriz de Evidência serão realizados por dois técnicos contratados para o Programa, os mesmos que serão responsáveis pelo acompanhamento da cadeia. Simultaneamente, serão controlados e avaliados os resultados das intervenções de RSE em cada pequena e média empresa e os grupos beneficiados.  Esta atividade tem como objetivo verificar a evolução das práticas de RSE de cada una das 120 pequenas e médias empresas implicadas diretamente no Programa, utilizando-se os indicadores RSE, aplicados ao princípio e ao final do Programa.

  - Para ampliar o impacto e sensibilizar mais pequenas e médias empresas, as 15 pequenas e médias empresas selecionadas de cada setor, mais outras 85 pequenas e médias empresas por cadeia, serão convidadas pelas Empresas Âncora para participar nas sessões de capacitação inicial.  Como resultado, ao menos 800 pequenas e médias empresas serão sensibilizadas sobre os benefícios de RSE.

#### Componente 3: Difusão dos resultados

  - O objetivo deste componente é ampliar o espírito competitivo das empresas e suas oportunidades de mercado através da difusão de resultados obtidos com o Programa, bem como propiciar a replicação do modelo do Programa em outras empresas e suas respectivas cadeias de valor. Para lograr este objetivo, serão desenvolvidas as seguintes atividades: (i) difusão e avaliação dos resultados das intervenções de RSE em cada pequena e média empresa e nos grupos beneficiados; (ii) elaboração de publicações e apresentações ilustrando estratégias bem sucedidas e lições aprendidas e casos bem sucedidos das empresas nos setores específicos do Programa; (iii) realização de seminários e oficinas dirigidas a representantes de pequenas e médias empresas e GE; (iv) estruturação de um banco de dados de casos de estudo; e (v) participação do Programa na conferencia anual de Ethos.

  - Como parte do Programa, será analisada a evolução das práticas de RSE nos sete setores, a través de um estudo inicial e final para medir o impacto a nível setorial. Será avaliada a evolução das práticas de RSE no país, através da investigação nacional de RSE, aplicada com uma linha de base. Ademais, serão elaboradas várias publicações para difundir os resultados e lições aprendidas do Programa.

  - Para promover o intercambio de experiências entre as empresas participantes, serão realizados eventos nos três Estados do Programa, compostos por painéis e oficinas para a discussão de lições aprendidas. Estes seminários serão organizados junto com os agentes indutores e entidades empresariais. Ademais, serão apresentados os casos bem sucedidos nas conferencia internacional anual de Ethos no segundo e terceiro anos de execução do Programa.

III.	Custo do Programa

3.01	O custo do Programa foi estimado no equivalente a US$ 2.665.000, cuja distribuição por categoria de investimento e fonte de financiamento se indicam no quadro seguinte:

##### Custo e financiamento

(em US$)

| Categorias de Investimento | Banco | Contrapartida Local | ###### TOTAL | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Desenvolvimento de Metodologias e condições favoráveis para RSE | 260.060 | 182.256 | 442.317 | 16,8% |
| 2. Implantação de medidas de RSE em pequenas e médias empresas pertencentes a cadeias de valor | 623.619 | 734.086 | 1.357.705 | 51,4% |
| 3. Difusão dos resultados | 148.086 | 208.738 | 356.824 | 13,5% |
| 4. Administração do Programa | 190.431 | 149.908 | 340.339 | 12,9% |
| 5. Avaliação | 52.500 | -- | 52.500 | 2,0% |
| 6. Auditoria Financeira | 17.500 | -- | 17.500 | 0,7% |
| 7. Imprevistos | 27.804 | 45.011 | 72.815 | 2,8% |
| Subtotal | 1.320.000 | 1.320.000 | 2.640.000 | 100% |
| Porcentagem | 50% | 50% | 100% |  |
| Atividades do Cluster | 25.000 |  | 25,000 |  |
| TOTAL | 1.345.000 | 1.320.000 | 2.665.000 |  |

  - O montante equivalente a US$25.000 será utilizado pelo Banco para efetuar atividades relacionadas com o Cluster de Programas RSE, quais sejam: atividades em matéria de grupos de projetos, financiamento da assistência do pessoal do Organismo Executor nos eventos, contratação de um assessor técnico e outras atividades conexas. O assessor técnico deverá brindar assistência a todos os organismos executores das operações dos grupos de projetos e deverá também prestar apoio no seguimento e na recopilação de dados para o BID/FOMIN.

IV.	Execução

  - O Organismo Executor (OE) deste Programa será o Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social (Instituto Ethos) que também será o responsável de prover os recursos de contrapartida. A missão do Instituto Ethos é sensibilizar, mobilizar e ajudar as empresas a manejar seus negócios de una forma socialmente responsável, desenvolvendo alianças para construir uma sociedade mais justa e sustentável no Brasil.  Como parte de sua estratégia, o Instituto Ethos desenvolve e apóia ações enfocadas a empresas privadas para: (i) articular o movimento de RSE; (ii) difundir e promover práticas socialmente responsáveis; e (iii) promover a sustentabilidade das empresas.  O orçamento do Instituto Ethos tem origem principalmente nas contribuições de seus membros e sócios e também do patrocínio de empresas privadas, doações de fundações nacionais e internacionais e a renda de sua conferencia anual.

  - A execução do Programa se regulará através de um Regulamento Operativo que estabelece o alcance, termos e condições para a utilização dos recursos do Programa. Para a administração do Programa, o OE contratará um Diretor de Programa e um assistente administrativo. O Diretor será responsável por: (i) assegurar o cumprimento das condições contratuais e do Regulamento Operativo do Programa; (ii) o manejo das atividades do Programa segundo o plano operacional anual; (iii) a supervisão dos consultores contratados; (iv) o controle da gestão e o manejo do orçamento através dos procedimentos estabelecidos; (v) o trâmite das solicitações de desembolsos da Contribuição do Banco; (vi) a apresentação de relatórios administrativos e técnicos ao Banco; e (vii) a coordenação de ações necessárias com os sócios institucionais e outras entidades que trabalhem no tema. O Diretor do Programa será supervisado pelo Diretor Executivo do Instituto Ethos, ou por outra pessoa que este indique.