LEG/RE1/IDBDOCS749199

ANEXO ÚNICO

O PROGRAMA

Alternativas Econômicas Sustentáveis para a Comunidade de

Barranco do Mundo – Pium - Tocantins

###### I.	Objetivo

1.01	O Programa tem por objetivo combater a pobreza e aumentar os meios de subsistência na comunidade de Barranco do Mundo, promovendo a gestão apropriada do ecossistema, apresentando novas alternativas econômicas sustentáveis e incentivando iniciativas empresariais na comunidade. O Programa tem os seguintes objetivos específicos: (i) melhorar a dieta alimentar; (ii) melhorar a geração de renda das famílias; e (iii) criar melhores condições de trabalho mediante a implementação de sistemas agroflorestais e apoio às atividades da microempresa.

II.	Descrição

2.01	Para se alcançar os objetivos acima mencionados, serão implementadas as seguintes ações: (i) estabelecimento de quatro hectares de sistema agroflorestal (SAF); (ii) estabelecimento de uma unidade de processamento de óleo vegetal; e (iii) estabelecimento de uma fábrica de doces do cerrado brasileiro.

2.02	Componente 1. Sistema agroflorestal: O SAF melhorará a geração de renda por meio da produção e comercialização de frutos e óleo vegetal, ao mesmo tempo em que oferecerá uma opção sustentável ao esquema agrícola tradicional. Quatro hectares de sistema agroflorestal serão estabelecidos no povoado. Em reuniões com a comunidade, quatro famílias já foram identificadas pelo Instituto Ecológica como interessadas e capazes de adotar práticas agroecológicas em seus sistemas de produção. As famílias escolhidas serão treinadas e receberão assistência técnica para desenvolver o SAF. O sistema de produção sugerido compreenderá o cultivo de espécies representativas do ecossistema do cerrado brasileiro (ipê, jatobá, aroeira, baru, etc.), de frutas do cerrado (cupuaçu, acerola, cereja-do-suriname, goiaba, etc.), cultivos anuais (arroz, feijão e mandioca) e fertilizantes verdes. As espécies serão escolhidas de acordo com a demanda dos agricultores da comunidade.

2.03	Componente 2. Estabelecimento de uma unidade de processamento de óleo vegetal: A unidade de processamento de óleo vegetal proporcionará geração de renda agregando valor ao produto e criando empregos nas fases de plantio e processamento. O programa financiará o estabelecimento da unidade de processamento e proporcionará apoio técnico à comunidade para promover a produção sustentável de óleo vegetal e a utilização de subprodutos do processamento de plantas oleaginosas; introduzirá e avaliará o desenvolvimento dos cultivos de girassol, gergelim e rícino para a produção de óleo vegetal; identificará e avaliará espécies oleaginosas para a produção de óleo; desenvolverá uma programação de cultivo anual; treinará a comunidade nas práticas de cultivo e processamento de óleo vegetal e na gestão empresarial; e fornecerá as condições apropriadas para a comercialização dos produtos.

2.04	As seguintes atividades serão implementadas:

(a)	Construção do galpão da fábrica: será construído um galpão de 200 m² para armazenar o equipamento e dar apoio ao processamento de outras atividades relacionadas com a extração de óleo vegetal.

(b)	Aquisição da maquinaria apropriada para a produção do óleo vegetal: as máquinas serão adquiridas de fornecedores especializados na produção de equipamento para a extração de óleo vegetal.

(c)	Montagem de uma unidade de extração de óleo vegetal: o equipamento adquirido para a produção de óleo vegetal será testado e instalado no galpão construído para essa finalidade.

- (d)	Treinamento e fortalecimento da capacidade para a produção de óleo vegetal e a gestão empresarial: haverá reuniões e workshops voltados para a sensibilização e educação da comunidade com relação ao cultivo de plantas oleaginosas e à produção de óleo vegetal, à viabilidade econômica do Programa e à gestão empresarial.

(e)	Análise do mercado: uma análise do mercado será realizada para identificar as espécies oleaginosas nativas e os produtos com maior potencial de mercado e rentabilidade.

(f)	Apoio técnico à comercialização dos produtos: logística, armazenagem adequada, embalagem, data de expiração e informações sobre venda serão desenvolvidas e implementadas.

2.05	Componente 3. Fábrica de doces do cerrado. A unidade de produção será instalada no povoado agrícola de Barranco do Mundo e produzirá doces de mamão, banana, abóbora, caju, batata-doce, buriti, bacaba, murici, mangaba, gagaita, babaçu, acerola e cupuaçu. Os mercados para estes produtos são pequenos empresários e pessoas das cidades de Pium, Caseara, Divinópolis, Paraíso, Palmas e Goiânia. A comercialização desses produtos será feita nos mercados e nos pontos comerciais das cidades mencionadas.

2.06	O Programa visa os seguintes resultados na comunidade de Barranco do Mundo: (i) melhoria da dieta alimentar; (ii) aumento da renda anual em até 80% no final da execução do Programa; (iii) criação de 70 empregos, sendo 50% deles preenchidos por mulheres, no final da execução do Programa; e (iv) três equipes locais formadas para trabalhar de maneira participativa.

III.	Custo do Programa

3.01	O custo do Programa foi estimado no equivalente a US$163.800, cuja distribuição por categoria de investimento e fonte de financiamento se indicam no quadro seguinte:

Custo e financiamento

| # ITENS | Número de ### Meses | Custo por Mês | Total do Fundo Especial do Japão | Contrapartida Local | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1. Consultoria |  |  |  |  |  |
| Honorários: | 12 | 4.500,00 | 48.600,00 | 5.400,00 | 54.000,00 |
| Viagens: | 12 | 1.500,00 | 16.200,00 | 1.800,00 | 18.000,00 |
| Diárias: | 12 | 1.500,00 | 16.200,00 | 1.800,00 | 18.000,00 |
| 2. Diretor Executivo | 12 | 2.000,00 | 21.600,00 | 2.400,00 | 24.000,00 |
| 3. Outros Custos: |  |  |  |  |  |
| Equipamento |  |  | 32.400,00 | 3.600,00 | 36.000,00 |
| Apoio Geral |  |  | 5.400,00 | 600,00 | 6.000,00 |
| 4. Auditoria e Aval. |  |  | 4.320,00 | 480,00 | 4.800,00 |
| 5. Contingências |  |  | 2.700,00 | 300,00 | 3.000,00 |
| # TOTAL |  |  | 147.420 | 16.380 | 163.800 |

IV.	Execução

4.01	A fase de diagnóstico (potencialidades, problemas importantes e oportunidades) e a mobilização da comunidade de Barranco do Mundo já foram executadas e coordenadas pelo Instituto Ecológica, Palmas-Tocantins e CI-Brasil. O Programa está pronto para a fase de execução. Para garantir a execução do Programa proposto, o Instituto Ecológica será responsável pela contratação de um grupo de coordenação, inclusive um diretor executivo e três coordenadores de áreas (financeira, técnica e de desenvolvimento comunitário).

4.02	O sistema agroflorestal (SAF) será implementado em três meses. O processo de seleção de terra já foi realizado em conjunto com os membros da comunidade. A construção da unidade de processamento de óleo vegetal terá início assim que a implementação do Programa começar. Em seguida à construção do galpão, o equipamento será comprado e a unidade de processamento será estabelecida. A construção da fábrica de doces também iniciará assim que a implementação do Programa começar. Após o término da construção, o equipamento será comprado e assistência gerencial será fornecida.

4.03	Além disso, o Instituto estabeleceu uma rede de parceiros e atores-chave para ajudar na implementação do Programa. A Universidade do Estado de Tocantins (Unitins – Agro) apoiará a implementação da unidade de processamento de óleo vegetal, fornecendo toda a assistência técnica necessária para a administração e construção da instalação. A Associação da Comunidade de Barranco do Mundo será a entidade encarregada de facilitar a comunicação com os membros da comunidade e entre eles, além de estimular e incentivar a sua participação no programa. A CI-Brasil também desempenhará um papel importante neste Programa, apoiando outro projeto ligado e em andamento, que tem por objetivo preservar os corredores de biodiversidade do Araguaia.

- V.	Monitoramento e avaliação

5.01	Monitoramento. A Representação do Banco no Brasil, em coordenação com o Orgão Executor, será responsável pelo monitoramento do progresso do Programa. O Instituto Ecológica será responsável pelo monitoramento e pela avaliação do Programa por meio de: (i) reuniões mensais realizadas com a comunidade; (ii) relatórios mensais com os resultados em cada área escolhida; (iii) análises anuais de laboratório do nível de sustentabilidade, de acordo com a metodologia do carbono social.

- 5.02	Responsabilidade técnica. A Representação do Banco no Brasil terá a responsabilidade técnica e básica pela operação durante toda a execução do Programa.

5.03	Relatórios de andamento e final. Dentro dos 15 dias que precederem a conclusão de cada componente, o diretor executivo do grupo de coordenação apresentará ao Banco relatórios de andamento que incluam: (i) o progresso alcançado em atividades relativas à execução do Programa e aos resultados esperados, conforme identificado no parágrafo 2.06; e (ii) propostas para resolver problemas que possam surgir.

5.04 	Avaliações. O Instituto Ecológica preparará um relatório intermediário e um relatório final contendo uma avaliação da execução e do progresso da cooperação em relação aos resultados pretendidos. Esses relatórios serão elaborados com base nos relatórios de andamento e nas informações a serem fornecidas pelo grupo de coordenação do Programa.