## Det PA New
BRASIL
Programa de Investimentos em Infraestrutura Energética
Projeto BR - L 1491
Contrato de Empréstimo: A definir
Mutuário e Executor: CELESC-D - Santa Catarina
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA)
Elaborado em: 14/02/2017
Elaborado por: CELESC - D
1 - OBRAS DO PROGRAMA
Unidade Executora | Componente | Objeto | Descrição Adicional | Quantidade de Lotes: | Método de Seleção/Aquisição (Selecionar uma das Opções): |  | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Numero PRISM | Status
[8 empty] | Montante Estimado em R$1000 | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio | Assinatura do Contrato
CELESC - D | 1.1 | Implantação de Novas Subestações GRUPO 1 | Obras | 5 | Licitação Pública Internacional | LPI | A definir | 16502 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Set/2017 | Mar/2018 | A definir | Previsto
|  | Implantação de Novas Subestações GRUPO 2 | Obras | 10 | Licitação Pública Internacional | LPI | A definir | 45049 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Ago/2018 | Fev/2019 | A definir | Previsto
|  | Implantação de Novas Subestações GRUPO 3 | Obras | 5 | Licitação Pública Internacional | LPI | A definir | 19091 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Dez/2019 | Jun/2020 | A definir | Previsto
CELESC - D | 1.2 | Ampliação de Subestações Existentes GRUPO 1 | Obras | 10 | Licitação Pública Internacional | LPI | A definir | 4863 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Set/2017 | Mar/2018 | A definir | Previsto
|  | Ampliação de Subestações Existentes GRUPO 2 | Obras | 10 | Licitação Pública Internacional | LPI | A definir | 4159 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Ago/2018 | Fev/2019 | A definir | Previsto
|  | Ampliação de Subestações Existentes GRUPO 3 | Obras | 11 | Licitação Pública Internacional | LPI | A definir | 6413 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Dez/2019 | Jun/2020 | A definir | Previsto
CELESC - D | 1.3 | Implantação de Linhas de Distribuiçao GRUPO 1 | Obras | 4 | Licitação Pública Internacional | LPI | A definir | 8664 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Set/2017 | Mar/2018 | A definir | Previsto
|  | Implantação de Linhas de Distribuiçao GRUPO 2 | Obras | 9 | Licitação Pública Internacional | LPI | A definir | 42893 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Jun/2018 | Dez/2018 | A definir | Previsto
|  | Implantação de Linhas de Distribuiçao GRUPO 3 | Obras | 8 | Licitação Pública Internacional | LPI | A definir | 11404 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Jun/2019 | Dez/2019 | A definir | Previsto
|  | Implantação de Linhas de Distribuiçao GRUPO 4 | Obras | 8 | Licitação Pública Internacional | LPI | A definir | 35740 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Dez/2019 | Jun/2020 | A definir | Previsto
CELESC - D | 2.3.2 | Construção do Data Center | Obras | - | Licitação Pública Nacional | LPN | A definir | 16268 | 80% | 20% | Comp. 2 | Ex-Post | Jun/2017 | Dez/2017 | A definir | Previsto
2 - AQUISIÇÕES DE BENS
Unidade Executora | Componente | Objeto | Descrição Adicional | Quantidade de Lotes: | Método de Seleção/Aquisição (Selecionar uma das Opções): |  | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Numero PRISM | Status
[8 empty] | Montante Estimado em R$1000 | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio | Assinatura do Contrato
CELESC - D | 1.1 e 1.2 | Equipamentos para a Implantação de Novas Subestações + Ampliação de Subestações GRUPO 1 | Transf.Força | - | Licitação Pública Internacional | LPI | A definir | 25810 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Out/2017 | Abr/2018 | A definir | Previsto
|  |  | Disjuntores | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 6835 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Out/2017 | Abr/2018 | A definir | Previsto
|  |  | Religadores | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 2744 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Out/2017 | Abr/2018 | A definir | Previsto
|  |  | Chaves Secc. | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 3324 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Out/2017 | Abr/2018 | A definir | Previsto
|  |  | TI (TC e TP) | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 1310 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Out/2017 | Abr/2018 | A definir | Previsto
|  |  | Bco. Capacitores | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 2810 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Out/2017 | Abr/2018 | A definir | Previsto
|  |  | Para-raios | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 323 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Out/2017 | Abr/2018 | A definir | Previsto
CELESC - D | 1.1 e 1.2 | Equipamentos para a Implantação de Novas Subestações + Ampliação de Subestações GRUPO 2 | Transf.Força | - | Licitação Pública Internacional | LPI | A definir | 42896 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Out/2018 | Abr/2019 | A definir | Previsto
|  |  | Disjuntores | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 8529 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Out/2018 | Abr/2019 | A definir | Previsto
|  |  | Religadores | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 3750 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Out/2018 | Abr/2019 | A definir | Previsto
|  |  | Chaves Secc. | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 4681 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Out/2018 | Abr/2019 | A definir | Previsto
|  |  | TI (TC e TP) | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 2373 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Out/2018 | Abr/2019 | A definir | Previsto
|  |  | Bco. Capacitores | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 4158 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Out/2018 | Abr/2019 | A definir | Previsto
|  |  | Módulos Hibrídos | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 3900 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Out/2018 | Abr/2019 | A definir | Previsto
|  |  | Para-raios | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 428 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Out/2018 | Abr/2019 | A definir | Previsto
2 - AQUISIÇÕES DE BENS (Continuação)
Unidade Executora | Componente | Objeto | Descrição Adicional | Quant. Lotes: | Método de Seleção/Aquisição (Selecionar uma das Opções): |  | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Numero PRISM | Status
[8 empty] | Montante Estimado em R$1000 | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio | Assinatura do Contrato
CELESC - D | 1.1 e 1.2 | Equipamentos para a Implantação de Novas Subestações + Ampliação de Subestações GRUPO 3 | Transf.Força | - | Licitação Pública Internacional | LPI | A definir | 29989 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Fev/2020 | Ago/2020 | A definir | Previsto
|  |  | Disjuntores | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 6231 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Fev/220 | Ago/2020 | A definir | Previsto
|  |  | Religadores | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 2440 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Fev/220 | Ago/2020 | A definir | Previsto
|  |  | Chaves Secc. | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 3288 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Fev/220 | Ago/2020 | A definir | Previsto
|  |  | TI (TC e TP) | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 1294 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Fev/220 | Ago/2020 | A definir | Previsto
|  |  | Bco. Capacitores | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 3236 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Fev/220 | Ago/2020 | A definir | Previsto
|  |  | Para-raios | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 289 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Fev/220 | Ago/2020 | A definir | Previsto
CELESC - D | 1.3 | Equipamentos para a Implantação de Linhas de Distribuiçao GRUPO 1 | Cabos | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 603 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Nov/2017 | Abr/2018 | A definir | Previsto
|  |  | Isoladores | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 839 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Nov/2017 | Abr/2018 | A definir | Previsto
|  |  | Postes | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 7721 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Nov/2017 | Abr/2018 | A definir | Previsto
CELESC - D |  | Equipamentos para a Implantação de Linhas de Distribuiçao GRUPO 2 | Cabos | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 7682 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Ago/2018 | Jan/2019 | A definir | Previsto
|  |  | Isoladores | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 3042 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Ago/2018 | Jan/2019 | A definir | Previsto
|  |  | Postes | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 9639 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Ago/2018 | Jan/2019 | A definir | Previsto
CELESC - D |  | Equipamentos para a Implantação de Linhas de Distribuiçao GRUPO 3 | Cabos | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 3627 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Ago/2019 | Jan/2020 | A definir | Previsto
|  |  | Isoladores | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 1687 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Ago/2019 | Jan/2020 | A definir | Previsto
|  |  | Postes | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 6090 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Ago/2019 | Jan/2020 | A definir | Previsto
CELESC - D |  | Equipamentos para a Implantação de Linhas de Distribuiçao GRUPO 4 | Cabos | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 4862 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Mar/2020 | Ago/2020 | A definir | Previsto
|  |  | Isoladores | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 2281 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Mar/2020 | Ago/2020 | A definir | Previsto
|  |  | Postes | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 9755 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Mar/2020 | Ago/2020 | A definir | Previsto
CELESC - D | 1.4 | Equipamentos para obras de Distribuição - GRUPO 1 | Equipamentos Especiais | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 4303 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Mai/2017 | Set/2017 | A definir | Previsto
|  |  | Religadores | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 3262 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Mai/2017 | Set/2017 | A definir | Previsto
|  |  | Transformadores Distr.Monofásicos | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 4166 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Mai/2017 | Set/2017 | A definir | Previsto
|  |  | Transformadores Distr. Trifásicos | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 14691 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Mai/2017 | Set/2017 | A definir | Previsto
|  |  | Postes | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 11509 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Mai/2017 | Set/2017 | A definir | Previsto
|  |  | Cabos Isolados/ Protegidos | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 7644 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Mai/2017 | Set/2017 | A definir | Previsto
|  |  | Cabos Nus | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 8941 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Mai/2017 | Set/2017 | A definir | Previsto
|  |  | Cruzetas/Chaves/ Para-Raios /Isola. | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 11384 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Mai/2017 | Set/2017 | A definir | Previsto
CELESC - D | 1.4 | Equipamentos para obras de Distribuição - GRUPO 2 | Equipamentos Especiais | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 4237 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Mai/2018 | Set/2018 | A definir | Previsto
|  |  | Religadores | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 13262 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Mai/2018 | Set/2018 | A definir | Previsto
|  |  | Transformadores Distr.Monofásicos | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 4166 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Mai/2018 | Set/2018 | A definir | Previsto
|  |  | Transformadores Distr. Trifásicos | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 14691 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Mai/2018 | Set/2018 | A definir | Previsto
|  |  | Postes | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 11558 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Mai/2018 | Set/2018 | A definir | Previsto
|  |  | Cabos Isolados/ Protegidos | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 7676 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Mai/2018 | Set/2018 | A definir | Previsto
|  |  | Cabos Nus | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 8979 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Mai/2018 | Set/2018 | A definir | Previsto
|  |  | Cruzetas/Chaves/ Para-Raios /Isola. | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 11432 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Mai/2018 | Set/2018 | A definir | Previsto
2 - AQUISIÇÕES DE BENS (Continuação)
Unidade Executora | Componente | Objeto | Descrição Adicional | Quantidade de Lotes: | Método de Seleção/Aquisição (Selecionar uma das Opções): |  | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Numero PRISM | Status
[8 empty] | Montante Estimado em R$1000 | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio | Assinatura do Contrato
CELESC - D | 1.4 | Equipamentos para obras de Distribuição - GRUPO 3 | Equipamentos Especiais | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 4293 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Mai/2019 | Set/2019 | A definir | Previsto
|  |  | Religadores | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 10140 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Mai/2019 | Set/2019 | A definir | Previsto
|  |  | Transformadores Distr.Monofásicos | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 4166 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Mai/2019 | Ago/2020 | A definir | Previsto
|  |  | Transformadores Distr. Trifásicos | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 14691 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Mai/2019 | Set/2019 | A definir | Previsto
|  |  | Postes | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 11577 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Mai/2019 | Set/2019 | A definir | Previsto
|  |  | Cabos Isolados/ Protegidos | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 7689 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Mai/2019 | Set/2019 | A definir | Previsto
|  |  | Cabos Nus | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 8994 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Mai/2019 | Set/2019 | A definir | Previsto
|  |  | Cruzetas/Chaves/ Para-Raios /Isola. | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 11451 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Mai/2019 | Set/2019 | A definir | Previsto
CELESC - D | 1.4 | Equipamentos para obras de Distribuição - GRUPO 4 | Equipamentos Especiais | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 4169 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Mai/2020 | Set/2020 | A definir | Previsto
|  |  | Religadores | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 10085 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Mai/2020 | Set/2020 | A definir | Previsto
|  |  | Transformadores Distr.Monofásicos | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 4166 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Mai/2020 | Set/2020 | A definir | Previsto
|  |  | Transformadores Distr. Trifásicos | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 14691 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Mai/2020 | Set/2020 | A definir | Previsto
|  |  | Postes | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 11629 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Mai/2020 | Set/2020 | A definir | Previsto
|  |  | Cabos Isolados/ Protegidos | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 7724 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Mai/2020 | Set/2020 | A definir | Previsto
|  |  | Cabos Nus | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 9034 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Mai/2020 | Set/2020 | A definir | Previsto
|  |  | Cruzetas/Chaves/ Para-Raios /Isola. | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 11502 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Mai/2020 | Set/2020 | A definir | Previsto
CELESC - D | 1.1.2 | Equipamentos para obras de Distribuição - GRUPO 5 | Equipamentos Especiais | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 4238 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Mai/2021 | Set/2021 | A definir | Previsto
|  |  | Religadores | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 5325 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Mai/2021 | Set/2021 | A definir | Previsto
|  |  | Transformadores Distr.Monofásicos | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 4166 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Mai/2021 | Set/2021 | A definir | Previsto
|  |  | Transformadores Distr. Trifásicos | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 14691 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Mai/2021 | Set/2021 | A definir | Previsto
|  |  | Postes | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 11539 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Mai/2021 | Set/2021 | A definir | Previsto
|  |  | Cabos Isolados/ Protegidos | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 7664 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Mai/2021 | Set/2021 | A definir | Previsto
|  |  | Cabos Nus | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 8964 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Mai/2021 | Set/2021 | A definir | Previsto
|  |  | Cruzetas/Chaves/ Para-Raios /Isola. | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 11413 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Mai/2021 | Set/2021 | A definir | Previsto
CELESC - D | 2.1 | Equipamentos para Manutenção e Renovação - GRUPO 1 | Transformadores de Força | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 2303 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Jul/2017 | Nov/2017 | A definir | Previsto
|  |  | Disjuntores | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 1467 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Jul/2017 | Nov/2017 | A definir | Previsto
|  |  | Sistemas de Preservação Óleo | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 391 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Jul/2017 | Nov/2017 | A definir | Previsto
|  |  | Para Raios | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 469 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Jul/2017 | Nov/2017 | A definir | Previsto
CELESC - D | 2.1 | Equipamentos para Manutenção e Renovação - GRUPO 2 | Transformadores de Força | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 2303 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Jul/2018 | Nov/2018 | A definir | Previsto
|  |  | Disjuntores | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 1467 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Jul/2018 | Nov/2018 | A definir | Previsto
|  |  | Sistemas de Preservação Óleo | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 391 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Jul/2018 | Nov/2018 | A definir | Previsto
CELESC - D | 2.1 | Equipamentos para Manutenção e Renovação - GRUPO 3 | Transformadores de Força | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 2303 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Jul/2019 | Nov/2019 | A definir | Previsto
|  |  | Disjuntores | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 1467 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Jul/2019 | Nov/2019 | A definir | Previsto
|  |  | Sistemas de Preservação Óleo | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 391 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Jul/2019 | Nov/2019 | A definir | Previsto
2 - AQUISIÇÕES DE BENS (Continuação)
Unidade Executora | Componente | Objeto | Descrição Adicional | Quantidade de Lotes: | Método de Seleção/Aquisição (Selecionar uma das Opções): |  | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Numero PRISM | Status
[8 empty] | Montante Estimado em R$1000 | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio | Assinatura do Contrato
CELESC - D | 2.1 | Equipamentos para Manutenção e Renovação - GRUPO 4 | Transformadores de Força | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 2303 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Jul/2020 | Nov/2020 | A definir | Previsto
|  |  | Disjuntores | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 1467 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Jul/2020 | Nov/2020 | A definir | Previsto
|  |  | Sistemas de Preservação Óleo | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 391 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Jul/2020 | Nov/2020 | A definir | Previsto
CELESC - D | 2.1 | Equipamentos para Manutenção e Renovação - GRUPO 5 | Transformadores de Força | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 2303 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Jul/2021 | Nov/2021 | A definir | Previsto
|  |  | Disjuntores | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 1467 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Jul/2021 | Nov/2021 | A definir | Previsto
|  |  | Sistemas de Preservação Óleo | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 391 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Jul/2021 | Nov/2021 | A definir | Previsto
CELESC - D | 2.3 | Aquisição de Equipamentos para TI | Desktops | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 5528 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Mar/2017 | Jul/2017 | A definir | Previsto
|  |  | Servidores | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 10216 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Mar/2017 | Jul/2017 | A definir | Previsto
|  |  | Blades e Notebooks | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 2388 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Mar/2017 | Jul/2017 | A definir | Previsto
CELESC - D | 2.2 | Aquisição e Instalação de Medidores de Consumo de Energia Elétrica - GRUPO 1 | Equipamentos | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 25802 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Jun/2017 | Dez/2017 | A definir | Previsto
CELESC - D | 2.2 | Aquisição e Instalação de Medidores de Consumo de Energia Elétrica - GRUPO 2 | Equipamentos | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 25802 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Jun/2018 | Dez/2018 | A definir | Previsto
CELESC - D | 2.2 | Aquisição e Instalação de Medidores de Consumo de Energia Elétrica - GRUPO 3 | Equipamentos | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 25802 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Jun/2019 | Dez/2019 | A definir | Previsto
CELESC - D | 2.2 | Aquisição e Instalação de Medidores de Consumo de Energia Elétrica - GRUPO 4 | Equipamentos | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 25802 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Jun/20 | Dez/2020 | A definir | Previsto
CELESC - D | 2.2 | Aquisição e Instalação de Medidores de Consumo de Energia Elétrica - GRUPO 5 | Equipamentos | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 25802 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Jun/2021 | Dez/2021 | A definir | Previsto
3 - SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
Unidade Executora | Componente | Objeto | Descrição Adicional | Quantidade de Lotes: | Método de Seleção/Aquisição (Selecionar uma das Opções): |  | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Numero PRISM | Status
[8 empty] | Montante Estimado em R$1000 | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio | Assinatura do Contrato
CELESC - D | 2.1 | Equipamentos para Manutenção e Renovação - GRUPO 1 | Instalação de Transformadores | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 58 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Jul/2017 | Nov/2017 | A definir | Previsto
|  |  | Instalação de Disjuntores | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 175 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Jul/2017 | Nov/2017 | A definir | Previsto
|  |  | Inst. Sistemas de Preservação Óleo | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 64 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Jul/2017 | Nov/2017 | A definir | Previsto
CELESC - D | 2.1 | Equipamentos para Manutenção e Renovação - GRUPO 2 | Instalação de Transformadores | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 58 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Jul/2018 | Nov/2018 | A definir | Previsto
|  |  | Instalação de Disjuntores | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 175 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Jul/2018 | Nov/2018 | A definir | Previsto
|  |  | Inst. Sistemas de Preservação Óleo | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 64 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Jul/2018 | Nov/2018 | A definir | Previsto
CELESC - D | 2.1 | Equipamentos para Manutenção e Renovação - GRUPO 3 | Instalação de Transformadores | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 58 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Jul/2019 | Nov/2019 | A definir | Previsto
|  |  | Instalação de Disjuntores | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 175 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Jul/2019 | Nov/2019 | A definir | Previsto
|  |  | Inst. Sistemas de Preservação Óleo | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 64 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Jul/2019 | Nov/2019 | A definir | Previsto
CELESC - D | 2.1 | Equipamentos para Manutenção e Renovação - GRUPO 4 | Instalação de Transformadores | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 58 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Jul/2020 | Nov/2020 | A definir | Previsto
|  |  | Instalação de Disjuntores | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 175 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Jul/2020 | Nov/2020 | A definir | Previsto
|  |  | Inst. Sistemas de Preservação Óleo | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 64 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Jul/2020 | Nov/2020 | A definir | Previsto
3 - SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA (Continuação)
Unidade Executora | Componente | Objeto | Descrição Adicional | Quantidade de Lotes: | Método de Seleção/Aquisição (Selecionar uma das Opções): |  | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Numero PRISM | Status
[8 empty] | Montante Estimado em R$1000 | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio | Assinatura do Contrato
CELESC - D | 2.2 | Equipamentos para Manutenção e Renovação - GRUPO 5 | Instalação de Transformadores | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 58 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Jul/2021 | Nov/2021 | A definir | Previsto
|  |  | Instalação de Disjuntores | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 175 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Jul/2021 | Nov/2021 | A definir | Previsto
|  |  | Inst. Sistemas de Preservação Óleo | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 64 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Jul/2021 | Nov/2021 | A definir | Previsto
CELESC - D | 2.2 | Instalação de Medidores de Consumo de Energia Elétrica - GRUPO 1 | Instalaçao de Medidores | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 5340 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Ago/2017 | Dez/2017 | A definir | Previsto
CELESC - D | 2.2 | Instalação de Medidores de Consumo de Energia Elétrica - GRUPO 2 | Instalçao de Medidores | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 5340 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Ago/2018 | Dez/2018 | A definir | Previsto
CELESC - D | 2.2 | Instalação de Medidores de Consumo de Energia Elétrica - GRUPO 3 | Instalçao de Medidores | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 5340 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Ago/2019 | Dez/2019 | A definir | Previsto
CELESC - D | 2.2 | Instalação de Medidores de Consumo de Energia Elétrica - GRUPO 4 | Instalçao de Medidores | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 5340 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Ago/2020 | Dez/2020 | A definir | Previsto
CELESC - D | 2.2 | Instalação de Medidores de Consumo de Energia Elétrica - GRUPO 5 | Instalçao de Medidores | - | Sistema Nacional | Pregão | A definir | 5340 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Ago2021 | Dez/2021 | A definir | Previsto
4 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Unidade Executora | Componente | Objeto | Descrição Adicional | Quantidade de Lotes: | Método de Seleção/Aquisição (Selecionar uma das Opções): |  | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Numero PRISM | Status
[8 empty] | Montante Estimado em R$1000 | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio | Assinatura do Contrato
CELESC - D | 1.5 | Elaboração de Estudos Ambientais para os projetos de engenharia de Novas Subestações e Ampliações de Subestações Existentes dos Grupos 2 e para os projetos de Implantação de Linhas de Distribuição do Grupo 2 e Grupo 3 | Consultoria para Estudos Ambientais |  | Licitação Pública Internacional | SBQC | A definir | 9482 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Mai/2017 | Nov/2017 | A definir | Previsto
CELESC - D | 1.5 | Elaboração de Estudos Ambientais para os projetos de engenharia de Novas Subestações e Ampliações de Subestações Existentes dos Grupos 3 e para os projetos de Implantação de Linhas de Distribuição do Grupo 4 | Consultoria para Estudos Ambientais |  | Licitação Pública Internacional | SBQC | A definir | 5478 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Fev/2019 | Ago/2019 | A definir | Previsto
CELESC - D | 1.5 | Projetos de engenharia para a Implantação de Novas Subestações e Ampliaçao de Subestações Existentes dos Grupos 2 | Consultoria para Projetos de Engenaria |  | Licitação Pública Internacional | SBQC | A definir | 1000 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Mai/2017 | Nov/2017 | A definir | Previsto
CELESC - D | 1.5 | Projetos de engenharia para a Implantação de Novas Subestações e Ampliaçao de Subestações Existentes dos Grupos 3 | Consultoria para Projetos de Engenaria |  | Licitação Pública Internacional | SBQC | A definir | 800 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Ago/2018 | Fev/2019 | A definir | Previsto
CELESC - D | 1.5 | Projetos de engenharia para a Implantação de Linhas de Distribuição dos Grupos 2 e 3 | Consultoria para Projetos de Engenaria |  | Licitação Pública Internacional | SBQC | A definir | 1610 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Mai/2017 | Nov/2017 | A definir | Previsto
CELESC - D | 1.5 | Projetos de engenharia para a Implantação de Linhas de Distribuição do Grupo 4 | Consultoria para Projetos de Engenaria |  | Licitação Pública Internacional | SBQC | A definir | 937 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Mai/2018 | Nov/2018 | A definir | Previsto
CELESC - D | 1.6 | Supervisão das obras de Implantação de Novas Subestações, Ampliação de Subestações Existentes e Implantação de Linhas de Distribuição | Consultoria para Supervisão das obras |  | Licitação Pública Internacional | SBQC | A definir | 6498 | 80% | 20% | Comp. 1 | Ex-Post | Dez/2019 | Jun/2020 | A definir | Previsto
4 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA (Continuação)
Unidade Executora | Componente | Objeto | Descrição Adicional | Quantidade de Lotes: | Método de Seleção/Aquisição (Selecionar uma das Opções): |  | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Numero PRISM | Status
[8 empty] | Montante Estimado em R$1000 | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio | Assinatura do Contrato
CELESC - D | 3.1 | Formação de Jovens Aprendizes | Consultoria |  | Licitação Pública Internacional | SBQ | A definir | 10000 | 80% | 20% | Comp. 3 | Ex-Post | Jul/2017 | Jan/2018 | A definir | Previsto
CELESC - D | 4.1 | Auditoria e Avaliação do Programa | Consultoria |  | Licitação Pública Internacional | SBQC | A definir | 300 | 80% | 20% | Comp. 4 | Ex-Post | Jul/2017 | Jan/2018 | A definir | Previsto
CELESC - D | 4.2 | Coordenação e Monitoramento do Programa | Consultoria |  | Licitação Pública Internacional | SBQ | A definir | 24480 | 80% | 20% | Comp. 4 | Ex-Post | Jul/2017 | Jan/2018 | A definir | Previsto
5 - CONSULTORIA INDIVIDUAL
Unidade Executora | Componente | Objeto | Descrição Adicional | Quantidade de Lotes: | Método de Seleção/Aquisição (Selecionar uma das Opções): |  | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Numero PRISM | Status
[8 empty] | Montante Estimado em R$:1000 | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio | Assinatura do Contrato
Revisão/Supervisão | Sistema Nacional
Ex-Ante
Ex-Ante
Status | Previsto
Processo em curso
ReLicitação
Processo Cancelado
Declaração de Licitação Deserta
Rechazo de Ofertas
Contrato em Execução
Contrato Terminado
Metodos | Consultoria firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseado em Orçamento Fixo (SOF)
| Bens, obras e Serviços | Licitação Pública Internacional
Licitação Pública Nacional
Comparação de Preços
Contratação Direta
Sistema Nacional
Licitação Internacional Limitada
Licitação Pública Internacional com Precalificación
Licitação Pública Internacional em 2 etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
| Consultoria Individual | Comparação de Qualificações (3 CV's)
Contratação Direta
Sistema Nacional