**MATRIZ DE RESULTADOS**

**Objetivo del Proyecto**: El objetivo general del programa es contribuir a la reducción de los índices de crímenes violentos (homicidios y robos) en el Estado de Minas Gerais (“Minas Gerais”), en particular en 14 de sus municipios. Los objetivos específicos son: (i) incrementar la efectividad de la policía para prevenir, controlar e investigar el crimen; (ii) mejorar la inserción social de los jóvenes en situación de riesgo a la violencia; y (iii) reducir la reincidencia delictiva de los egresados del sistema socioeducativo y del sistema penitenciario.

**IMPACTO ESPERADO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicadores** | **Unidad de medida** | **Línea de base** | | **Mediciones intermedias** | | | | | | | **Metas** | | **Fuente/ Medio de verificación** | **Observaciones** |
| **Valor** | **Año** | **Valor** | | **Año** | **Valor** | **Año** | **Valor** | **Año** | **Valor** | **Año** |
| **Impacto Esperado** contribuir a reducir los índices de crímenes violentos (homicidios y robos) en 14 municipios de MG. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Homicidios totales anuales en 14 municipios. | Tasa por cien mil habitantes | 35,0 | 2013 |  |  | |  | 2017 |  |  | 28,0 | 2019 | Registros administrativos del CINDS/SEDS | La tasa fue calculada en función de 2.380 homicidios con una población total de 6.806.319. El seguimiento de este indicador y de los otros se realizara como parte de la implementación del Programa.  La proyección de las tasas para 2019 toma en cuenta un impacto conservador de 20% dadas las intervenciones propuestas y los resultados alcanzados en el Programa Fica Vivo y en Diadema: *Fica Vivo tuvo un impacto atribuible de una reducción de 69% en el número de homicidios; Diadema logró reducir en un 85% los homicidios de jóvenes entre 16 y 20 años.* |
| 2. Homicidios totales anuales de afrodescendientes (Pardos y Negros) en 14 municipios. | Tasa por cien mil habitantes | 44,6 | 2013 |  |  | |  | 2017 |  |  | 35,7 | 2019 | Registros administrativos del CINDS/SEDS | En el año de 2013 había en los 14 municipios 3.712.640 afrodescendientes (estimativa con base en IBGE e información de la SEDS). De estos 1.657 fueron víctima de homicidios.  La proyección de las tasas para 2019 toma en cuenta un impacto conservador del 20% dadas las intervenciones propuestas y los resultados alcanzados en otros programas, con la evidencia identificada para el indicador 1. |
| 3. Robos totales anuales en 14 municipios. | Tasa por cien mil habitantes | 1071 | 2013 |  |  | |  | 2017 |  |  | 813 | 2019 | Registros administrativos del CINDS/SEDS | El número de robos observados en 2013 fue de 72.872 en los 14 municipios, cuya población era de 6.806.319.  La meta en la reducción de la tasa es de 20% en función de los programas de policía comunitaria y de prevención: *Programa IGESP ha contribuido con una reducción del 24% en los delitos contra la propiedad.* |

RESULTADOS ESPERADOS

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicadores** | **Unidad de medida** | **Línea de base** | | | **Mediciones intermedias** | | | | | | | | | **Metas** | | | **Fuente/ Medio de verificación** | **Observaciones** |
| **Valor** | | **Año** | **Valor** | **Año** | **Valor** | | **Año** | | **Valor** | **Año** | | **Valor** | | **Año** |  |  |
| **Objetivo Especifico 1**: Incrementar la efectividad de la policía para prevenir, controlar e investigar el crimen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Para prevenir el crimen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R.1.1 Recomendaciones de los Foros Comunitarios de Seguridad cumplidas por la PM en los 14 municipios[[1]](#footnote-2). | Porcentaje | 0 | | 2013 |  |  |  | | 2017 | |  | |  | 80 | | 2019 | Encuesta sobre la policía comunitaria  y actas de las reuniones de las CONSEP | Se hará un monitoreo mensual de dichas recomendaciones y dos encuestas la sobre policía comunitaria. |
| Para controlar el crimen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R.1.2 Homicidios totales anuales  de jóvenes de 15 a  24 años en 14 municipios. | Tasa por cien mil habitantes | 80,1 | | 2013 |  |  |  | | 2017 | |  | |  | 56,1 | | 2019 | Registros administrativos del CINDS/SEDS | La tasa fue calculada en función de 965 homicidios con una población total de 1.205.279.  La proyección de las tasas para 2019 toma en cuenta un impacto conservador del 30% dadas las intervenciones propuestas y los resultados alcanzados en el programa Fica Vivo y en Diadema. Las actividades previstas para el Componente 1 alcanzarán a 230.000 habitantes de los barrios con mayores niveles de criminalidad en los 14 municipios. |
| R.1.3 Homicidios  totales anuales de jóvenes afrodescendientes de 15 a 24 años en 14 municipios. | Tasa por cien mil habitantes | 101,6 | | 2013 |  |  |  | | 2017 | |  | |  | 71,1 | | 2019 | Registros administrativos del CINDS/SEDS | En el año de 2013 había en los 14 municipios 696.195 afrodescendientes de 15 a 24 años. De estos 707 fueron víctimas de homicidios.  La proyección de las tasas para 2019 toma en cuenta un impacto conservador del 30% dada las intervenciones propuestas y los resultados alcanzados en el programa Fica Vivo y en Diadema. Las actividades previstas para el Componente 1 alcanzarán a 230.000 habitantes de los barrios con mayores niveles de criminalidad en los 14 municipios. |
| Para investigar el crimen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R.1.4 Investigaciones policiales de homicidios cometidos en el año anterior en MG enviadas al Ministerio Público con autoría esclarecida en los 12 meses posteriores al hecho. | Porcentaje | 57,4 | | 2013 |  |  |  | | 2017 | |  | |  | 66,7 | | 2019 | Registros administrativos de la PC | En 2013, la Policía Civil (PC) encaminó 7.894 investigaciones de homicidio al Ministerio Público (MP), de los cuales apenas 4.530 con autoría esclarecida. Este indicador refleja la calidad del proceso de investigación, siendo que se refiere al porcentaje de todas las investigaciones de homicidio realizadas por la PC en los cuales se ha (i) identificado al autor material del crimen como (ii) se ha enviado el caso a consideración del MP. *La meta propuesta es consistente con el incremento de la eficacia para resolver delitos violentos observados en otros programas de nivel internacional: Garicao, L. & Heaton, P (2010). Las actividades de fortalecimiento y de sistema de apoyo a su gestión tuvieron un impacto en el incremento de la eficacia de la policía para resolver delitos violentos en 9,36%*. |
| R.1.5 Homicidios enviados por la policía en los últimos 12 meses al Ministerio Público y denunciados en MG. | Porcentaje | 3,2 | | 2012 |  |  |  | | 2017 | |  | |  | 8 | | 2019 | Registros administrativos de la PC | Hubo 390 denuncias relativas a 12.000 investigaciones en periodo 2008-2009. La meta estaría dos puntos porcentuales por encima de la media de Brasil (6%), dado la mejora en la calidad de las investigaciones por las inversiones en capacitación y procedimientos. *La meta propuesta es consistente con el desempeño de la PC en el cumplimiento de los objetivos de la Meta 2 del Programa Federal.* |
| R.1.6 Investigaciones policiales de robos registrados en MG en los últimos 12 meses enviadas al Ministerio Público con autoría esclarecida en los 12 meses posteriores al hecho. | Porcentaje | 7,5 | | 2013 |  |  |  | | 2017 | |  | |  | 8,3 | | 2019 | Registros administrativos de la PC  y del  CINDS/SEDS | En 2013 de los 100.401 robos registrados solamente 7.566 tuvieron autoría identificada.  La meta toma en cuenta un impacto conservador del 10% dada las intervenciones propuestas y los resultados alcanzados en otros programas: *Tuffin, Morris & Poole (2006) que indica que una mayor presencia policía en los barrios priorizados, incluyendo la respuesta focalizadas y la participación activa de las comunidades residentes redujo el crimen en 4% en los lugares que recibieron el tratamiento en comparación con aquellos lugares que sirvieron de control.* |
| **Objetivo Especifico 2:** Mejorar la inserción social de jóvenes en situación de riesgo a la violencia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R.2.1 Jóvenes de 15 a 24 años sin el ciclo básico concluido en 14 municipios. | Porcentaje | 22 | 2011 | |  |  |  | 2017 | |  | |  | | 18,8 | 2019 | | Datos públicos del IBGE | En 2011 existían 258450 de 1174798 jóvenes de 15 a 24 años de edad que no había culminado el ciclo básico en los 14 Municipios. El programa atenderá 38.000 del universo en los 14 municipios. |
| R.2.2 Jóvenes de 15 a 24 años afrodescendientes sin ciclo básico concluido en 14 municipios | Porcentaje | 26,8 | 2011 | |  |  |  | 2017 | |  | |  | | 23,2 | 2019 | | Datos públicos del IBGE | En 2011 existían 181796 de 678589 jóvenes afrodescendientes de 15 a 24 años de edad que no habían culminado el ciclo básico en los 14 Municipios. El programa atenderá 24.700 del universo. |
| R.2.3 Jóvenes de 15 a 24 años que trabajan en los 14 municipios. | Porcentaje | 51,7 | 2010 | |  |  |  | 2017 | |  | |  | | 54,3 | 2019 | | Datos públicos del IBGE | En 2010 existían 607.206 jóvenes trabajando de un total de 1.174.709 jóvenes en los 14 municipios. El Programa tendrá un impacto de 31.000 nuevos jóvenes en el mercado laboral. |
| R.2.4 Jóvenes de 15 a 24 años afrodescendientes que trabajan en los 14 municipios. | Porcentaje | 52,6 | 2010 | |  |  |  | 2017 | |  | |  | | 55,3 | 2019 | | Datos públicos del IBGE | En 2010 existían 357.104 jóvenes afrodescendientes que estaban trabajando en los 14 municipios. Se espera que 17.980 jóvenes afrodescendientes ingresen al mercado laboral. |
| R.2.5 Robos cometidos que tuvieron por autor a un joven de 15 a 24 años en los 14 municipios. | Porcentaje | 66,8 | 2013 | |  |  |  | 2017 | |  | |  | | 53,4 | 2019 | | Registros administrativos del CINDS/SEDS | En 2013, el 66,8% de la LB corresponde a 4.466 jóvenes de 6.686 casos de robo con autoría identificada. La tasa de participación asume una tasa de éxito del 20% como resultado de los programas de prevención. *El Programa IGESP tuvo un impacto de reducción de 24% en los delitos contra la propiedad.* |
| R.2.6 Robos cometidos que tuvieron por autor a un joven de 15 a 24 años afrodescendiente en los 14 municipios. | Porcentaje | 51,2 | 2013 | |  |  |  | 2017 | |  | |  | | 41,0 | 2019 | | Registros administrativos del CINDS/SEDS | En 2013, el 51,2% de la LB corresponde a 3.424 jóvenes de 6.686 casos de robo con autoría identificada. La tasa de participación asume una tasa de éxito del 20% como resultado de los programas de prevención. Este resultado es consistente con la evidencia que indica una reducción de 83%. *“New pool programs help to reduce local crime” Smith, B. (1993), Recreation Exchange, vol.5, no. 3. Resultado. El vandalismo y los robos disminuyeron 85% gracias al programa de la piscina; y Programa IGESP con una reducción del 24% en los delitos contra la propiedad.* |
| **Objetivo Especifico 3**: Reducir la reincidencia de los egresados del sistema socioeducativo y del sistema penitenciario. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R.3.1 Jóvenes que egresaron del sistema socioeducativo en MG el año de referencia y volvieron al sistema socioeducativo o penitenciario dentro de 3 años | Tasa | 31,5 | 2010 | |  |  |  | 2017 | |  | |  | | 25.2 | 2019 | | Registros administrativos de la SUASE/SEDS | La meta de reducción de 20% es consistente con la evidencia internacional que sugiere una reducción del 25%. *Lipsey, et al. (2007); y tasa de éxito de las APAC de 85% (TJMG, 2014).* El programa atenderá a 2.430 jóvenes infractores. |
| R.3.2 Infractores que egresaron del sistema penitenciario en MG el año de referencia y volvieron al sistema en hasta 3 años | Tasa | 47,4 | 2010 | |  |  |  | 2017 | |  | |  | | 37,9 | 2019 | | Registros administrativos de la SUAPI/SEDS | En 2010, 9383 presos egresaron del sistema penitenciario. De estos, 4451 volvieron a ingresar en un periodo de 36 meses. La meta de reducción de 20% es consistente con la evidencia internacional que sugiere una reducción del 53%. Lipsey, et al. (2007); y tasa de éxito de las APAC de 85% (TJMG, 2014). El programa atenderá a 13.750 infractores adultos. |

RESULTADOS INTERMEDIOS

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicadores** | **Unidad de medida** | **Línea de base** | | **Mediciones intermedias** | | | | | | | **Metas** | | **Fuente/ Medio de verificación** | **Observaciones** |
| **Valor** | **Año** | **Valor** | **Año** | **Valor** | **Año** | **Valor** | | **Año** | **Valor** | **Año** |
| **Objetivo Especifico 1**: Incrementar la efectividad de la policía para prevenir, controlar e investigar el crimen. | | | | | | | | | | | | | | |
| Para prevenir el crimen. | | | | | | | | | | | | | | |
| R.I.1.1 Victimas en los 14 Municipios que registran robos en la Policía en los últimos 12 meses. | Porcentaje | 59 | 2012 |  |  |  | 2017 |  |  | | 69 | 2019 | Encuesta de victimización (UGP-SEDS) | La línea de base fue obtenida de la estimativa para MG de la encuesta nacional de victimización de 2012, y será actualizada al inicio del Programa. Se espera que el programa tenga un impacto de 10 puntos porcentuales debido a las actividades de policía comunitaria. |
| R.I.1.2 Victimas afrodescendientes en los 14 Municipios que registran robos en la Policía en los últimos 12 meses. | Porcentaje | 47,1 | 2012 |  |  |  | 2017 |  |  | | 57,1 | 2119 | Encuesta de victimización (UGP-SEDS) | La línea de base fue obtenida de la estimativa para MG de la encuesta nacional de victimización de 2012, y será actualizada al inicio del Programa. Se espera que el programa tenga un impacto de 10 puntos porcentuales debido a las actividades de policía comunitaria. |
| Para investigar el crimen. | | | | | | | | | | | | | | |
| R.I.1.3 Laudos periciales anuales de la PC en MG que cumplen con el *checklist* de estándar de calidad. | Porcentaje | 0 | 2013 |  |  |  | 2017 |  |  | | 90 | 2019 | Informe anual de la UGP-SEDS | Como parte del programa se adoptara un sistema de checklist en función de una propuesta preliminar que tiene MG. La meta se ha calculado en función a que se espera que 90% de las investigaciones concluidas satisfacen un padrón de calidad requerida. |
| **Objetivo Especifico 2:** Mejorar la inserción social de jóvenes en situación de riesgo a la violencia. | | | | | | | | | | | | | | |
| R.I.2.1 Jóvenes de entre 15 y 24 años que completan el ciclo básico de enseñanza, a través del Programa de aceleración (alfabetización) a partir de los CPC. | Porcentaje | 0 | 2013 |  |  |  | 2017 |  | |  | 33 | 2019 | Registros administrativos de la SEDS | En 2013, de los 1.174.797 beneficiarios, 45,3% (532.527) no tiene el ciclo básico completo, y se espera que de estos 38.000 ingresen en el Programa, y que 60% de estos (22.800) completen el ciclo básico. Los CPCs no ofrecían el EJA antes del programa. |
| R.I.2.2 Jóvenes de entre 15 y 24 incorporados a la fuerza de trabajo a partir de los CPC. | Porcentaje | 0 | 2013 |  |  |  | 2017 |  | |  | 45 | 2019 | Registros administrativos de la SEDS | De los 31.000 jóvenes beneficiarios de los CPC, se espera que 45% (13.950) ingresen al mercado de trabajo. |
| R.I.2.3 Delitos consistentes en el consumo de drogas en los últimos 12 meses que tuvieron por autores a jóvenes de entre 15 y 24 años en los 14 municipios. | Porcentaje | 67,0 | 2013 |  |  |  | 2017 |  | |  | 61,3 | 2019 | Registros administrativos del CINDS/SEDS | En 2013 los jóvenes fueron responsables del 67% (6.778 de 10.109) de los delitos por consumo de drogas (uso o posesión) en los 14 municipios (Fuente SEDS). Dado que la tendencia se ha revertido en el último año, se espera que el programa tenga un impacto del 10%. |
| R.I.2.4 Delitos por tráfico de drogas en los últimos 12 meses que tienen como autor jóvenes de entre 15 y 24 años en los 14 municipios. | Porcentaje | 67,4 | 2013 |  |  |  | 2017 |  | |  | 53,9 | 2019 | Registros administrativos del CINDS/SEDS | En 2013 los jóvenes fueron responsables del 67,4% (12.347 de 18.307) de los delitos por violación de la ley asociada a tráfico de drogas en los 14 municipios (Fuente SEDS). Dado que la tendencia se ha revertido en el último año, se espera que el programa tenga un impacto del 20%. |
| **Objetivo Especifico 3**: Reducir la reincidencia de los egresados del sistema socioeducativo y del sistema penitenciario. | | | | | | | | | | | | | | |
| R.I.3.1 Jóvenes de entre 15 a 21 años egresados del sistema socioeducativo con ciclo básico completo. | Porcentaje | 11,5 | 2013 |  |  |  | 2017 |  | |  | 56 | 2019 | Registros administrativos de la SUASE/SEDS | La meta ha sido calculada en función de la estimativa de aquellos jóvenes que permanecen en los Centros MSE por lo menos 1 año. |
| R.I.3.2. Jóvenes de entre 15 a 21 años egresados del sistema socioeducativo que están trabajando. | Porcentaje | 29 | 2013 |  |  |  | 2017 |  | |  | 42 | 2019 | Registros administrativos de la SUASE/SEDS | El número de jóvenes que egresan anualmente de los Centros MSE es 611. Se espera colocar en el mercado laboral 255 jóvenes, que corresponden a 42% del total de jóvenes egresados. |
| R.I.3.3. Adolescentes de entre 15 a 21 años en medidas de internación y semilibertad con Planes Individuales de Atención conforme a los requisitos legales de la SINASE y con sus metas cumplidas. | Porcentaje | 0 | 2013 |  |  |  | 2017 |  | |  | 80 | 2019 | Registros administrativos de la SUASE/SEDS | El indicador de base es 0 porque aún no se han implementado los Planes Individuales de Atención (PIA) conforme al Sistema Nacional de Atención Socioeducativa (SINASE). |

**PRODUCTOS**

| **Producto** | **Unidad de medida** | **Línea de base** | **Año 1** | **Año 2** | **Año 3** | **Año 4** | **Año 5** | **Meta** | **Fuente** | **Observación** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Componente 1: Efectividad policial para la prevención, control e investigación del crimen** | | | | | | | | | | |
| * 1. Modelo de Policía Comunitaria fortalecido. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 Efectivos policiales capacitados y certificados en atención a la comunidad, derechos humanos y análisis criminal, utilizando sus nuevas competencias adquiridas. | Efectivos | 1249 | 1009 | 1009 | 974 | 974 |  | 3966 | UGP-SEDS |  |
| 1.1.2 Bases de Policía Comunitaria equipadas y en funcionamiento. | Bases | 57 | 7 | 7 |  |  |  | 14 | UGP-SEDS |  |
| 1.1.3 Red de radiocomunicación para respuesta a emergencias con localización GPS integrada entre PM, PC y CB en funcionamiento con interoperabilidad. | Red | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 | UGP-SEDS |  |
| 1.1.4 Consejos Comunitarios de Seguridad en los Municipios del Programa fortalecidos y en funcionamiento aplicando los reglamentos operativos estandarizados. | Consejos | 46 | 7 | 7 |  |  |  | 14 | UGP-SEDS |  |
| 1.1.5 Seminarios de coordinación y articulación de esfuerzos de los diferentes niveles de gobierno y de participación social en la prevención del delito realizados. | Seminarios | 0 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 335 | UGP-SEDS |  |
| 1.1.6 Adecuado funcionamiento del control interno y social de la policía en los territorios del Programa verificado semestralmente. | Verificación | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | UNODC y UGP-SEDS |  |
| 1.2 Proceso de investigación criminal mejorado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 Centro Integrado de Pericia Técnico-Científica e Investigación Criminal en MG, construido de manera que se atienda los procesos estandarizados para la emisión de laudos y los niveles de seguridad requeridos. | Centro | 0 |  | 1 | 1 |  |  | 2 | UGP-SEDS |  |
| 1.2.2 Sistema de identificación civil y criminal de la PC digitalizado, integrado al sistema de gestión de información PCNet y accesible en línea. | Sistema | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | UGP-SEDS |  |
| 1.2.3 Efectivos de la PC capacitados y certificados en gestión pública. | Efectivos | 0 |  | 620 |  | 619 |  | 1239 | UGP-SEDS |  |
| 1.2.4 Modulo para apoyar los procesos administrativos disciplinarios de la PC implementado y operando de manera integrada en el sistema de gestión de información PCNet. | Modulo | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | UGP-SEDS |  |
| 1.2.5 Base de datos del sistema de justicia criminal integrada y operando. | Base de datos | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 | UGP-SEDS |  |
| 1.3 Respuesta integrada del Cuerpo de Bomberos a emergencias y a la escena del crimen mejorada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 Infraestructura de apoyo a la capacitación de la Academia de Bomberos Militar construida y operando. | Infraestructura | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 | UGP-SEDS |  |
| 1.3.2 Salas de capacitación equipadas y operando. | Salas | 0 |  | 16 |  |  |  | 16 | UGP-SEDS |  |
| 1.3.3 Efectivo del Cuerpo de Bomberos capacitados y certificados en primeros auxilios y preservación de la escena del crimen, incluyendo materiales de capacitación. | Efectivos |  |  | 544 | 544 | 544 | 544 | 2176 | UGP-SEDS |  |
| 1.4 Gestores capacitados y certificados en políticas públicas de defensa, análisis criminal, sistemas de información geográfica y manipulación de datos en sistemas visuales. | Gestores | 0 | 160 | 160 | 160 | 100 | 137 | 717 | UGP-SEDS |  |
| **Componente 2: Prevención Social de la Violencia para la Población Joven** | | | | | | | | | | |
| 2.1 Programa Fica Vivo implementado en nuevos CPC. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 Programa Fica Vivo con oferta de servicios ampliada implementado en 6 nuevos CPC dentro de los 14 municipios. | Programa | 0 |  | 2 | 2 | 2 |  | 6 | UGP-SEDS |  |
| 2.1.2 Jóvenes atendidos con servicios de deportes, cultura, métodos de resolución de conflictos, promoción de una cultura de paz y desarrollo personal. | Jóvenes | 0 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 12000 | UGP-SEDS |  |
| 2.1.3 Jóvenes que se benefician de las actividades escolares de aceleración y alfabetización. | Jóvenes | 0 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 12000 | UGP-SEDS |  |
| 2.1.4 Jóvenes que reciben capacitación laboral. | Jóvenes | 0 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 5500 | UGP-SEDS |  |
| 2.2 Oferta de Servicios en 32 CPC ampliada y fortalecida incluyendo educación remedial y formación laboral. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 Jóvenes atendidos con servicios de deportes y cultura. | Jóvenes | 11450 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 26000 | UGP-SEDS |  |
| 2.2.2 Jóvenes que se benefician de las actividades escolares de aceleración y alfabetización. | Jóvenes | 0 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 26000 | UGP-SEDS |  |
| 2.2.3 Jóvenes que reciben capacitación laboral. | Jóvenes | 0 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 25500 | UGP-SEDS |  |
| 2.2.4 Sistema para la gestión, seguimiento y evaluación del funcionamiento de los CPC implementado y operando. | Sistema | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | UGP-SEDS |  |
| 2.2.5 Mediadores Comunitarios de los territorios beneficiarios del Programa capacitados y certificados en mediación de conflictos. | Mediadores  capacitados | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 400 | UGP-SEDS |  |
| 2.2.6 Supervisores de los CPC capacitados y certificados. | Supervisores | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 300 | UGP-SEDS |  |
| 2.3 Desarrollo e implementación de metodología para atención de jóvenes con adicciones al alcohol y drogas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 Metodología para atención de jóvenes con adicciones al alcohol y drogas incluyendo una encuesta a usuarios desarrollada. | Metodología | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | UGP-SEDS |  |
| 2.3.2 Gestores de los CPC formados y certificados en la implementación de la metodología. | Gestores | 0 |  |  | 280 |  |  | 280 | UGP-SEDS |  |
| **Componente 3: Modernización del Proceso de Resocialización** | | | | | | | | | | |
| 3.1 Fortalecimiento del sistema de medidas socioeducativas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 Centros Socioeducativos: 1 construido, 4 adecuados y todos los 5 equipados y operando. | Centros | 34 |  | 4 | 1 |  |  | 5 | UGP-SEDS |  |
| 3.1.2 Funcionarios públicos capacitados y certificados en MSE en medio abierto. | Funcionarios | 0 | 200 | 100 | 200 |  |  | 500 | UGP-SEDS |  |
| 3.1.3 Auditoria de desempeño y propuesta de mejora de los acuerdos con municipios que ejecutan MSE en medio abierto realizada. | Auditorias | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 | UGP-SEDS |  |
| 3.2 Apoyo a la resocialización de los condenados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 Centros APAC: 4 construidos, equipados y operando. | Centros | 33 |  | 2 | 2 |  |  | 4 | UGP-SEDS |  |
| 3.2.2 Sistema de Gestión de APAC desarrollado y operando. | Sistema | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | UGP-SEDS |  |
| 3.2.3 Infractores monitoreados con el sistema de vigilancia electrónica. | Infractores | 4000 | 1300 | 450 |  |  |  | 1750 | UGP-SEDS |  |
| 3.2.4 Galpones para educación y capacitación profesional de condenados construidos y equipados y operando en las unidades penitenciarias. | Galpones | 0 |  |  | 5 |  |  | 5 | UGP-SEDS |  |
| 3.2.5 Infractores de delitos menores beneficiados con penas alternativas. | Infractores | 9900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 5500 | UGP-SEDS |  |
| 3.2.6 Egresados de la prisión apoyados en su proceso de inclusión social. | Egresados | 2845 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 6500 | UGP-SEDS |  |
| 3.3 Gestores del sistema socioeducativo y penitenciario capacitados y certificados en gestión por resultados. | Gestores | 0 |  | 300 |  |  |  | 300 | UGP-SEDS |  |

1. Las recomendaciones de los Foros Comunitarios es un indicador de prevención efectiva en la medida que permiten indicar a la policía donde los servicios de seguridad son más requeridos para evitar el delito. De allí que acompañar el cumplimiento de sus recomendaciones resulta importante. [↑](#footnote-ref-2)