## Sheet1
Apoyo a la Modernización del Sector de Agua y Saneamiento
Número de Proyecto: AR-T1145
Período comprendido en este Plan de Adquisiciones: 18 Meses
No. Ref. 1 | No. Ref. POA - ACTIV. | Categoría y descripción del contrato de adquisiciones | Costo estimado de la Adquisición (US $) | Método de Adquisi- ción 2 | Revisión (ex-ante or ex-post) | Fuente de Financiamiento y porcentaje |  | Fechas estimadas |  | Status 4 (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado) | Comentarios
[6 empty] | BID % | Local / Otro % | Publicación de Anuncio Específico de Adquisición | Terminación del Contrato
BIENES
NA
SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIA
NA
SERVICIOS DE CONSULTORIA FIRMAS
1 |  | Desarrollo y montaje de un sistema de información para el sector de agua y saneamiento a nivel nacional | 100000 | SBCC | ex-ante | 100 |  | 2017-08-16 | 2018-07-16 | pendiente
2 |  | Desarrollo de una Guía para el Cálculo de Tarifas, Diseño de Subsidios y Aplicación en dos casos Piloto | 70000 | SBCC | ex-ante | 100 |  | 2017-05-16 | 2018-06-16 | pendiente
3 |  | Desarrollo de unas guías de Diseño para Sistemas de Agua y Saneamiento | 70000 | SBCC | ex-ante | 100 |  | 2017-09-16 | 2018-07-16 | pendiente
4 |  | Desarrollo de una guía para preparar Planes de Gestión y Resultados (PGRs) y aplciación en dos casos Piloto | 50000 | SBCC | ex-ante | 100 |  | 2017-03-16 | 2018-03-16 | pendiente
SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUALES
1 |  | Estudio para el desarrollo de una metodología para identificación y priorización de inversiones a nivel nacional y provincial | 40000 | SCC | ex-ante | 100 | 0 | 2017-03-16 | 2018-09-30 | pendiente
2 |  | Preparación de una guía para la Preparación, Formulación y Presentación de Proyectos | 20000 | SCC | ex-ante | 100 |  | 2017-06-16 | 2018-03-31 | pendiente
3 |  | Desarrollo del marco de política para promover la implementación de Asociaciones Público-Privadas (APP) para la gestión e inversión de los servicios de AyS | 40000 | SCC | ex-ante | 100 |  | 2017-05-16 | 2018-03-30 | pendiente
4 |  | Diseño de un Sistema de Contabilidad Regulatoria/Sistema de Costos | 40000 | SCC | ex-ante | 100 |  | 2017-11-16 | 2018-10-30 | pendiente
5 |  | Consultor de apoyo para coordinacion y revision de estudios | 70000 | SCC | ex-ante | 100 |  | 2017-03-16 | 2018-12-30 | pendiente
1 Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de educación que incluye construcción de escuelas, se pondría un ítem que diría “Construcción de Escuelas”, el valor total estimado en US$20 Millones y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un lote de aproximadamente 200 contratos para construcción de escuelas con valor promedio de US$100.000.00 c/u a ser adjudicados individualmente por las municipalidades participantes en un período de 3 años, entre enero de 2006 y diciembre de 2008.”
2 Bienes y Obras: LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD:Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/ BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Préstamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones. Firmas Consultoras: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa.
Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor IndividualNacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional.
3 Aplicable para el caso de las Políticas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoría.
4 Se utilizará la columna “Estatus” para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones.