# Número do Projeto        :  BR-0261                                     Executor: Ministério da Cultura

# Número do Empréstimo:  1200/OC-BR                              Telefone: (61) 316-2196

Nome do Projeto           :   PROGRAMA MONUMENTA         Emai: monumenta@minc.gov.br

| Aquisições Principais do Projeto | FONTE DE FINANCIAMENTO |  | Método de aquisições | Pré-qualificação | Aviso Específico de Aquisições | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID (%) | Local/Outro (%) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sim/Não | Data tentativa de publicação |  |
| - 1. Bens 1.1. Bens adquiridos até Dezembro de 2003 |  |  |  |  |  |  |
| - Bem 01 – Equipamentos de Informática Microcomputador (104 Unidades) Impressora (25 Unidades) Scanner (15 Unidades) Zip Driver Externo (15 Unidades) Monitores (06 Unidades) Gravadora de CDs (01 Unidade) Copiadora Multifuncional (01 Unidade) Estabilizador (05 Unidades) Hub 8 portas (03 Unidades) Ploter (01 Unidade) Montante: US$ 109.661,01 | 0 | 100% | LPN | Não | 1° semestre/1999 ao 1º semestre/2002 | Adjudicado |
| - Bem 02 – Sistemas e Software Sistema New File (01 Unidade) Microsoft Project (01 Unidade) Volare 5.2 (01 Unidade) AutoCad (01 Unidade) Norton SystemWorks (01 Unidade) Montante: US$ 6.544,36 | 0 | 100% | LPN | Não | 1° semestre/1999 ao 2º semestre/2001 | Adjudicado |
| - Bem 03 – Outros Equipamentos Mapoteca (01 Unidade) Câmera Digital (04 Unidades) Refrigerador (01 Unidade) Microondas (01 Unidade) FAX (03 Unidades) Câmera Fotográfica (01 Unidade) Montante: US$ 3.871,70 | 0 | 100% | LPN | Não | 1° semestre/1999 ao 2º semestre/2002 | Adjudicado |

| Aquisições Principais do Projeto | FONTE DE FINANCIAMENTO |  | Método de aquisições | Pré-qualificação | Aviso Específico de Aquisições | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID (%) | Local/Outro (%) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sim/Não | Data tentativa de publicação |  |
| - 1.2. Bens a adquirir a partir de Janeiro de 2004 |  |  |  |  |  |  |
| - Bem 01 – Equipamentos de Informática Microcomputador (31 Unidades) Impressora (06 Unidades) Scanner profissional (02 Unidades) Cabo para impressora (05 Unidades) Notebook (02 Unidades) Datashow (01 Unidade) Montante: US$ 56.091,95 | 0 | 100% | LPN | Sim | 2004, 2005 e 2006 | Pendente |
| - Bem 02 – Sistemas e Software Licença para AutoCad 2004 português (01 Unidade) Licença para Coreldraw 11 português (33 Unidades) Licença para Windows XP Professional português (20 Unidades) Licença para Microsoft Office XP Professional português (42 Unidades) Montante: US$ 44.655,18 | 0 | 100% | LPN | Sim | 2004, 2005 e 2006 | Pendente |
| - Bem 03 – Outros Equipamentos Câmara digital (02 Unidades) Montante: US$ 2.298,85 | 0 | 100% | LPN | Sim | 2004, 2005 e 2006 | Pendente |

| AQUISIÇÕES PRINCIPAIS DO PROJETO | FONTE DE FINANCIAMENTO |  | MÉTODO DE AQUISIÇÕES | PRÉ-QUALIFICAÇÃO | AVISO ESPECÍFICO DE AQUISIÇÕES | STATUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID (%) | LOCAL/OUTRO (%) |  | SIM/NÃO | DATA TENTATIVA DE PUBLICAÇÃO |  |
| 2. OBRAS 2.1 Cachoeira/BA |  |  |  |  |  |  |
| Aquisições Efetivadas até Setembro 2003 |  |  |  |  |  |  |
| Obra 01 - Capela Nossa Senhora D'Ajuda Montante: US$ 26.057,28 | 90% | 10,00% | LPN | Sim | 05/07/2002 | Adjudicado |
| Obra 02 - Casa de Câmara e Cadeia Montante: US$ 76.872,26 | 30% | 70% | LPN | Sim | 27/11/2002 | Adjudicado |
| Obra 03 - Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário Montante: US$ 304.680,10 | 50% | 50% | LPN | Sim | 07/07/2003 | Adjudicado |
| Obra 04 - Imóvel da Rua Ana Nery nº 07 Montante: US$ 51.471,26 | 30% | 70% | LPN | Sim | 27/11/2002 | Adjudicado |
| Aquisições Previstas a partir de Outubro 2003 |  |  |  |  |  |  |
| Obra 01 - Recuperação do imóvel da Rua Benjamin Constant nº 17 Montante: US$ 34.120,00 | - | 100% | CD | Não | 15/03/2004 | Pendente |
| Obra 02 - Recuperação do imóvel da rua Ana Nery nº 2 Montante: US$ 34.120,00 | 83% | 17% | CD | Não | 15/03/2004 | Pendente |
| Obra 03 - Recuperação do imóvel da Rua Sete de Setembro nº 34 Montante: US$ 41.680,00 | - | 100% | CD | Não | 15/06/2004 | Pendente |
| Obra 04 - Recuperação dos imóveis da Rua Ana Nery nº 1, nº 4 e nº 25. Montante: US$ 87.333,33 | 50% | 50% | CD | Não | 15/03/2004 | Pendente |
| Obra 05 - Recuperação dos imóveis da Rua Benjamin Constant nº 1 e nº 2 Montante: US$ 70.000,00 | - | 100% | CD | Não | 15/03/2004 | Pendente |
| Obra 06 - Recuperação de Casas térrea - tipo A (58 unidades) Montante: US$ 241.940,00 | 75% | 25% | CD | Não | 15/01/2004 | Pendente |
| Obra 07 - Recuperação de Casas c/ 3 pav. - tipo C (2 unidades) Montante: US$ 26.793,33 | 100% | - | CD | Não | 15/01/2004 | Pendente |
| Obra 08 - Melhorias em logradouros Públicos Montante: US$ 246.939,32 | - | 100% | LPN | Não |  | Pendente |
|  |  |  |  |  | 15/02/2004 |  |
| Obra 09 - Recuperação do imóvel da Biblioteca Atual Montante: US$ 53.333,33 | 90% | 10% | CD | Não | 15/06/2004 | Pendente |
| Obra 10 - Recuperação do imóvel da Fundação Hansen Bahia Montante: US$ 60.000,00 | 56% | 44% | CD | Não | 15/02/2004 | Pendente |
| Obra 11 - Recuperação de Casas c/ 2 pav. - tipo B (28 unidades) Montante: US$246.803,33 | 75% | 25% | CD | Não | 15/01/2004 | Pendente |

| AQUISIÇÕES PRINCIPAIS DO PROJETO | FONTE DE FINANCIAMENTO |  | MÉTODO DE AQUISIÇÕES | PRÉ-QUALIFICAÇÃO | AVISO ESPECÍFICO DE AQUISIÇÕES | STATUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID (%) | LOCAL/OUTRO (%) |  | SIM/NÃO | DATA TENTATIVA DE PUBLICAÇÃO |  |
| 2.2 Congonhas/MG Aquisições Efetivadas até Setembro 2003 |  |  |  |  |  |  |
| Obra 01 - Praça São José Montante: US$ 38.904,68 | 90% | 10% | LPN | Sim | 21/06/2002 | Adjudicado |
| Obra 02 - Igreja São José Montante: US$ 82.853,76 | 70% | 30% | LPN | Sim | 08/01/2003 | Adjudicado |
| Obra 03 - Santuário do Senhor Bom Jesus de Matosinhos Montante: US$ 224.316,20 | 75% | 25% | LPN | Sim | 4º Trimestre de 2003 | Pendente |
| Aquisições Previstas a partir de Outubro 2003 |  |  |  |  |  |  |
| Obra 01 Restauração Estação Ferroviária Montante US$ 86.207,00 | 70% | 30% | LPN | Não | janeiro-04 | Pendente |
| Obra 02 - Ladeira : Calçamento / Passeio Montante US$ 43.111,00 | 70% | 30% | LPN | Não | julho-04 | Pendente |
| Obra 03 - Ladeira : Desvio Pluvial Montante US$ 20.814,00 | 70% | 30% | LPN | Não | março-04 | Pendente |
| Obra 04 - Ladeira : Rebaixamento do Calçamento das Praças Dom Helvécio e Portugal Montante US$ 62.870,00 | 70% | 30% | LPN | Não | fevereiro-04 | Pendente |
| Obra 05 - Ladeira : Rede Elétrica - subterrânea Montante US$ 109.528,00 | 50% | 50% | LPN | Não | maio-04 | Pendente |
| Obra 06 - Ladeira : Rede Telefônia - subterrânea Montante US$ 31.034,00 | 50% | 50% | LPN | Não | maio-04 | Pendente |
| Obra 07 - Estacionamento Montante US$ 103.943,00 | 70% | 30% | LPN | Não | julho-04 | Pendente |
| Obra 08 - Museu dos Ex-Votos Montante US$ 22.924,00 | 70% | 30% | LPN | Não | outubro-04 | Pendente |
| Obra 09 - Restauração das fachadas e coberturas de Imóveis Privados Montante US$ 137.931,00 | 70% | 30% | LPN | Não | outubro-04 | Pendente |

| AQUISIÇÕES PRINCIPAIS DO PROJETO | FONTE DE FINANCIAMENTO |  | MÉTODO DE AQUISIÇÕES | PRÉ-QUALIFICAÇÃO | AVISO ESPECÍFICO DE AQUISIÇÕES |  | STATUS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID (%) | LOCAL/OUTRO (%) |  | SIM/NÃO | DATA TENTATIVA DE PUBLICAÇÃO |  |  |  |
| 2.3 Corumbá/MS Aquisições Efetivadas até Setembro 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obra 01 - Revitalização da Praça General Rondon e Escadaria Montante: US$ 42.539,73 | 90% | 10% | LPN | Sim | 03/06/2002 |  |  | Adjudicado |
| Obra 02 - Revitalização da Praça Generoso Ponce Montante: US$ 197.920,22 | 40% | 60% | LPN | Sim | 13/12/2002 |  |  | Adjudicado |
| Aquisições Previstas a partir de Outubro 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obra 01 - Reurbanização da Orla do Porto de Corumbá - MS Montante: US$ 533.000,00 | 100% | - | LPN | Não | 19/09/2003 | Pendente |  |  |
| Obra 02 - Restauro de Imóveis Privados do Casario do Porto Montante: US$ 667.000,00 | 100% | - | LP | Não | 20/08/2003 | Pendente |  |  |
| Obra 03 - Restauro da Casa Vasquez - Imóvel Relevante Montante: US$ 66.000,00 | 100% | - | CD | Sim | Outubro de 2003 |  | Pendente |  |
| 2.4 Diamantina Aquisições Efetivadas até Setembro 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obra 01 - Restauração e Revitalização do Mercado Velho Montante: US$ 42.431 | 90% | 10% | LPN | Sim | 4º Trimestre de 2004 |  | Pendente |  |
| Aquisições Previstas a partir de Outubro 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obra 01 - Sobrado do Intendente - elementos artísticos Montante: US$34.002,86 | - | 62%38% | LPN | Sim | Fevereiro de 2004 |  | Pendente |  |
| Obra 02 - Sobrado do intendente - paisagismo Montante: US$29.655,48 | - | 100% | LPN | Sim | Fevereiro de 2004 |  | Pendente |  |
| Obra 03 - Museu do Diamante - paisagismo Montante: US$62.450,47 | 89% | 11% | LPN | Sim | Fevereiro de 2004 |  | Pendente |  |
| Obra 04 - Cadeia Velha Montante: US$264.176,37 | 22% | 35%/43% | LPN | Sim | Março de 2004 |  | Pendente |  |
| Obra 05 - Praça JK Montante: US$57.887,98 | - | 100% | LPN | Sim | Fevereiro de 2004 |  | Pendente |  |
| Obra 06 - Praça Barão de Guaicuí Montante: US$86.809,99 | 53% | 47% | LPN | Sim | Janeiro de 2004 |  | Pendente |  |
| Obra 07 - Ruas e Becos Montante: US$57.935,91 | - | 100% | LPN | Sim | Março de 2004 |  | Pendente |  |

| AQUISIÇÕES PRINCIPAIS DO PROJETO |  | FONTE DE FINANCIAMENTO |  |  |  | MÉTODO DE AQUISIÇÕES |  | PRÉ-QUALIFICAÇÃO |  | AVISO ESPECÍFICO DE AQUISIÇÕES |  | STATUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | BID (%) |  | LOCAL/OUTRO (%) |  |  |  | SIM/NÃO |  | DATA TENTATIVA DE PUBLICAÇÃO |  |  |
| 2.5 Goiás/GO Aquisições Efetivadas até Setembro 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obra 01 - Restauração do Chafariz da Boa Morte Montante: US$ 9.556,39 |  | 90% |  | 10% |  | LPN |  | Sim |  | 01/07/2002 |  | Adjudicado |
| Aquisições Previstas a partir de Outubro 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obra 01 - Praça da Liberdade (Largo do Coreto) e Praça Dom Francisco (Praça Zacheu Alves). Montante: US$ 26.894,00 |  | 100% |  | - |  | LPN |  | Sim |  | Novembro de 2003 |  | Pendente |
| Obra 02 - Financiamento de imóveis privados. Montante: US$ 351.505,00 |  | 80% |  | 20% |  | AD |  | Sim |  | Outubro de 2003 |  | Pendente |
| Obra 03 - Ruas e Largo do Chafariz Montante: US$ 58.384,00 |  | 100% |  | - |  | LPN |  | Sim |  | Fevereiro de 2004 |  | Pendente |
| Obra 04 - Mercado e Anexos Montante: US$ 174.510,00 |  | - |  | 100% |  | LPN |  | Sim |  | Outubro de 2003 |  | Pendente |
| Obra 05 - Beira Rio - Recuperação e Requalificação Montante: US$ 89.830,00 |  | 100% |  | - |  | LPN |  | Sim |  | Junho de 2004 |  | Pendente |
| Obra 06 - Cruz do Anhanguera Montante: US$ 11.898,00 |  | - |  | 100% |  | LPN |  | Sim |  | Março de 2002 |  | Adjudicado |
| Obra 07 - Quartel do XX Montante: US$ 114.259,00 |  | 100% |  | - |  | LPN |  | Sim |  | Novembro de 2002 |  | Cancelado |
| Obra 08 - Igreja do Rosário Montante: US$ 41.463,00 |  | 100% |  | - |  | LPN |  | Não |  | Novembro de 2003 |  | Pendente |
| Obra 09 - Palácio Conde do Arcos Montante: US$ 85.881,00 |  | 100% |  | - |  | LPN |  | Não |  | Março de 2004 |  | Pendente |
| Obra 10 - Prédio da Prefeitura Municipal de Goiás Montante: US$ 144.858,00 |  | 100% |  | - |  | LPN |  | Sim |  | Outubro de 2003 |  | Pendente |
| 2.6 Icó/CE Aquisições Efetivadas até Setembro 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obra 01 - Teatro da Ribeira dos Icós Montante: US$ 42.498.65 |  | 90% |  | 10% |  | LPN |  | Sim |  | 21/06/2002 |  | Adjudicado |
| Obra 02 - Largo do Theberge Montante: US$ 426.592,81 |  | 90% |  | 10% |  | LPN |  | Sim |  | 03/01/2003 |  | Adjudicado |
| Obra 03 - Casa de Câmara e Cadeia Montante: US$ 188.687,06 |  | 50% |  | 50% |  | LPN |  | Sim |  | 20/12/2002 |  | Adjudicado |
| Obra 04 - Sobrado do Canela Preta Montante: US$ 105.602,38 |  | 90% |  | 10% |  | LPN |  | Sim |  | 20/12/2002 |  | Adjudicado |
| Aquisições Previstas a partir de Outubro 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obra 01 - Sobrado Barão do Crato Montante: US$ 42.632,18 |  | - |  | 100% |  | LPN |  | Sim |  | Junho de 2004 |  | Pendente |
| Obra 02 - Sobrado do Cunhal Bombê Montante: US$ 46.577,58 |  | - |  | 100% |  | LPN |  | Sim |  | Junho de 2004 |  | Pendente |
| Obra 03 - Restauro Imóveis Privados Montante: US$ 191.379,31 |  | 87% |  | 13% |  | AD |  | Sim |  | Março de 2004 |  | Pendente |
| Obra 04 - Casa Rua Inácio Dias, 2148 Montante: US$ 46.962,64 |  | - |  | 100% |  | LPN |  | Sim |  | Junho de 2004 |  | Pendente |
| 2.7 Lençóis/BA Aquisições Efetivadas até Setembro 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obra 01 - Ponte sobre o Rio Lençóis Montante: US$ 22.988,03 |  | 90% |  | 10% |  | LPN |  | Sim |  | 03/07/2002 |  | Adjudicado |
| Obra 02 - Mercado Municipal Montante: US$ 65.629,72 |  | 45% |  | 55% |  | LPN |  | Sim |  | 05/12/2002 |  | Adjudicado |
| Obra 03 - Sede da Prefeitura Municipal Montante: US$ 57.029,38 |  | 23% |  | 77% |  | LPN |  | Sim |  | 05/12/2002 |  | Adjudicado |
| Aquisições Previstas a partir de Outubro 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obra 01 - Recup. do Banco do Brasil Montante: US$ 5.202,10 |  | - |  | 100% |  | CD |  | Não |  | 15/03/2004 |  | Pendente |
| Obra 02 - Recuperação do Ex-vice Consulado da França Montante: US$ 4.094,83 |  | - |  | 100% |  | CD |  | Não |  | 15/03/2004 |  | Pendente |
| Obra 03 - Recuperação de Casa térrea - grupo A (45 unidades) Montante: US$ 38.815,00 |  | 55% |  | 45% |  | CD |  | Não |  | 15/01/2004 |  | Pendente |
| Obra 04 - Recuperação de Casa tipo sobrado c/ 1 fachada Principal - grupo B (6 unidades) Montante: US$ 2.925,28 |  | 0% |  | 100% |  | CD |  | Não |  | 15/01/2004 |  | Pendente |
| Obra 05 - Recuperação de Casa tipo sobrado c/ 2 ou + fachada Principais - grupo C (9 unidades) Montante: US$ 24.211,37 |  | 59% |  | 41% |  | CD |  | Não |  | 15/01/2004 |  | Pendente |
| Obra 06 - Melhorias em logradouros Montante: US$ 52.775,10 |  | 45% |  | 55% |  | LPN |  | Não |  | 15/01/2004 |  | Pendente |
| 2.8 Olinda/PE Aquisições Efetivadas até Setembro 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obra 01 - Anexo do Museu Regional Montante: US$ 5446,15 | 90% |  | 10% |  | LPN |  | Sim |  | 27/03/2002 |  | Adjudicado |  |
| Obra 02 - Beco Bajado Montante: US$ 14.704,10 | 90% |  | 10% |  | LPN |  | Sim |  | 07/02/2002 |  | Adjudicado |  |
| Obra 03 - Estacionamento do Largo da Conceição Montante: US$ 36.083,33 | 65,4% |  | 35,6% |  | LPN |  | Sim |  | 01/10/2001 |  | Adjudicado |  |
| Obra 04 - Largo do Cruzeiro de São Francisco Montante: US$ 17.987,12 | 90% |  | 10% |  | LPN |  | Sim |  | 01/10/2001 |  | Adjudicado |  |
| Obra 05 - Observatório do Alto da Sé Montante: US$ 25.626,96 | - |  | 100% |  | LPN |  | Sim |  | 27/03/2002 |  | Adjudicado |  |
| Obra 06 - Rua Saldanha Marinho Montante: US$ 22.408,46 | 86% |  | 14% |  | LPN |  | Sim |  | 20/07/2000 |  | Adjudicado |  |
| Aquisições Previstas a partir de Outubro 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obra 01 - Estacionamentos (Milagres, Fortim, Varadouro, Rosário) Montante: US$ 320.471,97 | 70% |  | 30% |  | LPN |  | Sim |  | Junho de 2004 |  | Pendente |  |
| Obra 02 - Desapropriações Montante: US$ 155.172,41 | - |  | 100% |  | LPN |  | Sim |  | Junho de 2004 |  | Pendente |  |
| Obra 03 - Fiação Subterrânea Montante: US$ 28.735,63 | 50% |  | 50% |  | LPN |  | Sim |  | Junho de 2004 |  | Pendente |  |
| Obra 04 - Praça do Carmo e Sitio de Seu Reis Montante: US$ 288.357,11 | 72% |  | Tesouro 8% Contrapartida 20$ |  | LPN |  | Sim |  | Junho de 2004 |  | Pendente |  |
| Obra 05 - Requalificação de Calçadas Montante: US$ 51.724,13 | 75% |  | 25% |  | LPN |  | Sim |  | Junho de 2004 |  | Pendente |  |
| Obra 06 - Sinalização Urbana Montante: US$ 25.655,03 | - |  | Tesouro 70% Contrapartida 30% |  | LPN |  | Sim |  | Junho de 2004 |  | Pendente |  |
| Obra 07 - Mercado do Alto da Sé Montante: US$ 61.808,83 | - |  | Tesouro 68% Contrapartida 32% |  | LPN |  | Sim |  | Junho de 2004 |  | Pendente |  |
| Obra 08 - Igreja do Carmo Montante: US$ 207.404,71 | 68% |  | Tesouro 12% Contrapartida 20% |  | LPN |  | Sim |  | Junho de 2004 |  | Pendente |  |
| Obra 09 - Igreja de N S do Rosário Montante: US$ 18.103,44 | - |  | Tesouro 70% Contrapartida 30% |  | LPN |  | Sim |  | Junho de 2004 |  | Pendente |  |
| Obra 10 - Igreja de N S do Amparo Montante: US$ 15.712,89 | - |  | Tesouro 70% Contrapartida 30% |  | LPN |  | Sim |  | Junho de 2004 |  | Pendente |  |
| Obra 11 - Imóveis Privados Montante: US$ 131.648,47 | 100% |  | - |  | LPN |  | Sim |  | Junho de 2004 |  | Pendente |  |
| Obra 12 - Reurbanização do Fortim Montante: US$ 208.623,25 | - |  | Tesouro 76% Contrapartida 24% |  | LPN |  | Sim |  | Junho de 2004 |  | Pendente |  |
| Obra 13 - Produção de Material Interpretativo Montante: US$ 14.367,81 | - |  | 100% |  | LPN |  | Sim |  | Junho de 2004 |  | Pendente |  |
| 2.9 Ouro Preto/MG Aquisições Efetivadas até Setembro 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obra 01 - Obra emergencial da Capela Nossa Senhora das Dores Montante: US$ 29.223,47 | 15% |  | 85% |  | LPN |  | Sim |  | 28/11/200 |  | Adjudicado |  |
| Obra 02 - Casa da Baronesa Montante: US$ 105.622,35 | 100% |  | - |  | LPN |  | Sim |  | 09/09/2002 |  | Adjudicado |  |
| Obra 03 - Ponte de Antônio Dias Montante: US$ 20.851,00 | 100% |  | - |  | LPN |  | Sim |  | 10/10/2001 |  | Adjudicado |  |
| Obra 04 - Casa do Folclore Montante: US$ 197.920,22 | 100% |  | - |  | LPN |  | Sim |  | 30/09/2002 |  | Adjudicado |  |
| Obra 05 - Paisagismo do Adro e Largo da Igreja de Nossa Senhora da Conceição Montante: US$ 28.710,10 | 70% |  | 30% |  | LPN |  | Sim |  | 14/10/2002 |  | Adjudicado |  |
| Obra 06 - Segunda Etapa da Capela Nossa Senhora das Dores Montante: US$ 90.520,17 | - |  | Tesouro 41,68% Local 58,32% |  | LPN |  | Sim |  | 09/12/2202 |  | Adjudicado |  |
| Aquisições Previstas a partir de Outubro 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obra 01 - Mudança da Rede de Fiação Aérea aparente para Subterrânea Montante: US$ 418.275,00 | 50% |  | 50% |  | LPI |  | Sim |  | Março de 2004 |  | Pendente |  |
| Obra 02 - Praça da Rodoviária Montante: US$ 43.270,00 | 70% |  | 30% |  | LPI |  | Sim |  | Junho de 2004 |  | Pendente |  |
| Obra 03 - Largo de Antônio Dias (Largo de Marília) Montante: US$ 30.289,00 | 70% |  | 30% |  | LPI |  | Sim |  | Março de 2004 |  | Pendente |  |
| Obra 04 - Largo de Antônio Dias (Liberação do Arco) Montante: US$ 139.906,00 | 70% |  | 30% |  | LPI |  | Sim |  | Março de 2004 |  | Pendente |  |
| Obra 05 - Largo do Coimbra/Adro da Igreja de São Francisco de Assis Montante: US$ 46.876,00 | 70% |  | 30% |  | LPI |  | Sim |  | Junho de 2004 |  | Pendente |  |
| Obra 06 - Mobiliário Urbano Montante: US$ 56.972,00 | 70% |  | 30% |  | LPI |  | Sim |  | Abril de 2004 |  | Pendente |  |
| Obra 07 - Recuperação e Tratamento Paisagístico do Horto Botânico e Vale dos Contos Montante: US$ 1.219.488,00 | 47% |  | 53% |  | LPI |  | Sim |  | Abril de 2004 |  | Pendente |  |
| Obra 08 - Recuperação da Casa de Gonzaga Montante: US$ 118.271,00 | - |  | 100% |  | LPI |  | Sim |  | Janeiro de 2004 |  | Pendente |  |
| Obra 09 - Igreja de Antônio Dias Montante: US$ 75.234,00 | 100% |  | - |  | LPI |  | Sim |  | Abril de 2004 |  | Pendente |  |
| Obra 10 - Teatro Municipal (Casa da Ópera) Montante: US$ 147.117,00 | 39% |  | 60.90% |  | LPI |  | Sim |  | Janeiro de 2004 |  | Pendente |  |
| Obra 11 - Teatro Municipal (Anexo) Montante: US$ 21.635,00 | 70% |  | 30% |  | LPI |  | Sim |  | Março de 2004 |  | Pendente |  |
| Obra 12 - Recuperação de Casas do Bairro Antônio Dias (52 Casas) Montante: US$ 288.465,00 | 100% |  | - |  | LPN |  | Sim |  | Fevereiro de 2004 |  | Pendente |  |
| Obra 13 - Recuperação de Fachadas das Casas do Vale dos Contos Montante: US$ 49.760,00 | 100% |  | - |  | LPN |  | Sim |  | Junho de 2004 |  | Pendente |  |
| 2.10 Pelotas/RS Aquisições Efetivadas até Setembro 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obra 01 - Chafariz Fonte das Nereidas Montante: US$ 35.704,95 | 90% |  | 10% |  | LPN |  | Sim |  | 01/07/2002 |  | Adjudicada |  |
| Aquisições Previstas a partir de Outubro 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obra 01 - Praça Cel. Pedro Osório Montante: US$ 200.016,34 | 72% |  | 28% |  | LPN |  | Não |  | Janeiro de 2004 |  | Pendente |  |
| Obra 02 - Teatro Sete de Abril Montante: US$ 122.070,72 | 90% |  | 10% |  | LPN |  | Não |  | Maio de 2004 |  | Pendente |  |
| Obra 03 - Biblioteca Montante: US$ 113.723,41 | 70% |  | 30% |  | LPN |  | Não |  | Maio de 2004 |  | Pendente |  |
| Obra 04 - Paço Municipal Monatnte: US$ 129.488,67 | 90% |  | 10% |  | LPN |  | Não |  | Janeiro de 2004 |  | Pendente |  |
| Obra 05 - CASA 8 Montante: US$ 78.044,42 | 57% |  | 43% |  | LPN |  | Não |  | Março de 2004 |  | Pendente |  |
| Obra 06 - Mercado Municipal Montante: US$ 209.822,00 | 74% |  | 26% |  | LPN |  | Não |  | Janeiro de 2004 |  | Pendente |  |
| Obra 07 - Secretaria de Finanças Montante: US$ 146.204,36 | 83% |  | 17% |  | LPN |  | Não |  | Abril de 2004 |  | Pendente |  |
| Obra 08 - Imóveis privados Montante: US$ 226.633,21 | 65% |  | 35% |  | LPN |  | Não |  | Abril de 2004 |  | Pendente |  |
| Obra 09 - Largo do Mercado Municipal Montante: US$ 14.321,23 | 90% |  | 10% |  | LPN |  | Não |  | Janeiro de 2004 |  | Pendente |  |
| Obra 10 - Entorno Praça Cel. Pedro Osório Montante: US$ 44.709,59 | 72% |  | 28% |  | LPN |  | Não |  | Janeiro de 2004 |  | Pendente |  |
| Obra 11 - Beco das Artes Montante: US$ 23.190,41 | 95% |  | 5% |  | LPN |  | Não |  | Janeiro de 2004 |  | Pendente |  |
| Obra 12 - Beco dos Doces e das Frutas Montante: US$ 20.148,97 | - |  | 100% |  | LPN |  | Não |  | Janeiro de 2004 |  | Pendente |  |
| Obra 13 -Alargamento calçada Grande Hotel Montante: US$ 5.153,77 | - |  | Contrapartida 100% |  | LPN |  | Não |  | Janeiro de 2004 |  | Pendente |  |
| Obra 14 - CASA 6 Montante: US$ 541.520,89 | 65% |  | 35% |  | LPN |  | Não |  | Janeiro de 2004 |  | Pendente |  |
| Obra 15 - Sinalização viária, turística e de interpretação do patrimônio Montante: US$ 17.123,28 | - |  | Tesouro 100% |  | LPN |  | Não |  | Maio de 2004 |  | Pendente |  |
| 2.11 Penedo/AL Aquisições Efetivadas até Setembro 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obra 01 - Igreja Nossa Senhora da Corrente Montante: US$ 42.552 | 90% |  | 10% |  | LPN |  | Sim |  | 01/07/2002 |  | Adjudicado |  |
| Obra 02 - Igreja de São Gonçalo Garcia e Praça Barão de Penedo Montante: US$ 139.767,57 | 35% |  | 65% |  | LPN |  | Sim |  | 12/12/2002 |  | Adjudicado |  |
| Obra 03- Antiga Casa de Aposentadoria Montante: US$ 199.956,60 | 70% |  | 30% |  | LPN |  | Sim |  | 4º Trimestre de 2004 |  | Pendente |  |
| Aquisições Previstas a partir de Outubro 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obra 01 - Mercado Público Montante: US$ 222.919,54 | 70% |  | 30% |  | LPN |  | Sim |  | Março de 2004 |  | Pendente |  |
| Obra 02 - Pavilhão da Farinha Montante: US$ 113.109,19 | 70% |  | 30% |  | LPN |  | Sim |  | Março de 2004 |  | Pendente |  |
| Obra 03 - Praça Costa e Silva Montante: US$ 16.068,96 | 70% |  | 30% |  | LPN |  | Sim |  | Junho de 2004 |  | Pendente |  |
| Obra 04 - Av. Floriano Peixoto Montante: US$ 18.382,18 | 70% |  | 30% |  | LPN |  | Sim |  | Junho de 2004 |  | Pendente |  |
| Obras 05 - (Doze) Imóveis Privados Montante: US$ 337.387,93 | 70% |  | 30% |  | LPN |  | Sim |  | Junho de 2004 |  | Pendente |  |

| AQUISIÇÕES PRINCIPAIS DO PROJETO |  | FONTE DE FINANCIAMENTO |  |  |  | MÉTODO DE AQUISIÇÕES |  | PRÉ-QUALIFICAÇÃO |  | AVISO ESPECÍFICO DE AQUISIÇÕES |  | STATUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | BID (%) |  | LOCAL/OUTRO (%) |  |  |  | SIM/NÃO |  | DATA TENTATIVA DE PUBLICAÇÃO |  |  |
| 2.12 Porto Alegre/RS Aquisições Efetivadas até Setembro 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obra 01 - Pórtico Central do Cais Mauá Montante: US$ 37.155,74 | 90% |  | 10% |  | LPN |  | Sim |  | 25/06/2002 |  | Adjudicado |  |
| Aquisições Previstas a partir de Outubro 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obra 01 - Palácio do Piratini Montante: US$ 57.277,77 | - |  | Contrapartida 100% |  | LPN |  | Sim |  | dez/03 |  | Pendente |  |
| Obra 02 - Pinacoteca de Porto Alegre Berta Lucarelli Montante: US$ 137.510,34 | 90% |  | 10% |  | LPN |  | Sim |  | Junho de 2004 |  | Pendente |  |
| Obra 03 - Biblioteca Pública do Estado Montante: US$ 133.839,08 | 34% |  | 66% |  | LPN |  | Sim |  | dez/03 |  | Pendente |  |
| Obra 04 - Museu da Comunicação Social José Hipólito da Costa Montante: US$ 122.905,49 | 64% |  | 36% |  | LPN |  | Sim |  | dez/03 |  | Pendente |  |
| Obra 05 - Museu de Arte do Rio Grande do Sul Montante: US$ 86.218,43 | 54% |  | 46% |  | LPN |  | Sim |  | dez/03 |  | Pendente |  |
| Obra 06 - Memorial do Rio Grande do Sul Montante: US$ 92.216,62 | 30% |  | 70% |  | LPN |  | Sim |  | Junho de 2004 |  | Pendente |  |
| Obra 07 - Imóveis Privados Montante: US$ 1.715.643,67 | 77% |  | 23% |  | LPN |  | Sim |  | dez/03 |  | Pendente |  |
| Obra 08 - Praça da Matriz Montante: US$ 152.873,56 | 32% |  | Tesouro 60% Contrapartida 8% |  | LPN |  | Sim |  | Junho de 2004 |  | Pendente |  |
| Obra 09 - Praça da Alfândega Montante: US$ 181.321,83 | 23% |  | Tesouro 7% Contrapartida 70% |  | LPN |  | Sim |  | dez/03 |  | Pendente |  |
| Obra 10 - Arqueologia Alfândega Montante: US$ 44.540,22 | 100% |  | - |  | LPN |  | Sim |  | dez/03 |  | Pendente |  |
| Obra 11 - Igreja Nossa Senhora das Dores Montante: US$ 436.373,56 | 31,5% |  | Tesouro 13,5% Contrapartida 55% |  | LPN |  | Sim |  | Junho de 2004 |  | Pendente |  |
| Obra 12 - Armazéns A e B do Cais do Porto Montante: US$ 505.727,58 | 52% |  | 10% |  | LPN |  | Sim |  | Junho de 2004 |  | Pendente |  |
| Obra 13 - Vias da área de projeto Montante: US$ 480.172,41 | 50% |  | 50% |  | LPN |  | Sim |  | Junho de 2004 |  | Pendente |  |

| AQUISIÇÕES PRINCIPAIS DO PROJETO |  | FONTE DE FINANCIAMENTO |  |  |  | MÉTODO DE AQUISIÇÕES |  | PRÉ-QUALIFICAÇÃO |  | AVISO ESPECÍFICO DE AQUISIÇÕES |  | STATUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | BID (%) |  | LOCAL/OUTRO (%) |  |  |  | SIM/NÃO |  | DATA TENTATIVA DE PUBLICAÇÃO |  |  |
| 2.13 Recife/PE Aquisições Efetivadas até Setembro 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obra 01 - Avenida Cais da Alfândega Montante: US$ 136.493,63 | 44,42% |  | 55.58% |  | LPN |  | Sim |  | 25/10/2001 |  | Adjudicado |  |
| Obra 02 - Complexo Predial Chanteclair Montante: US$ 923.815,60 | 38,80% |  | 62,20% |  | CD |  | Sim |  | 4º Trimestre de 2003 |  | Adjudicado |  |
| Obra 03 - Igreja Madre de Deus Montante: US$ 138.030,87 | - |  | Tesouro 70% Contrap. 30% |  | LPN |  | Sim |  | 25/10/2002 |  | Adjudicado |  |
| Aquisições Previstas a partir de Outubro 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obra 01 - Estacionamento/Sinalização e Mobiliário Urbano. Montante: US$ 115.386,20 | - |  | 100,00% |  | LPN |  | Não |  | 01/07/2004 |  | Pendente |  |
| Obra 02 - Recuperação de Pavimentos Montante: US$ 206.733,65 | - |  | 100,00% |  | LPN |  | Não |  | 01/07/2004 |  | Pendente |  |
| Obra 03 - Restauração das Fachadas da Rua Da Moeda. Montante: US$ 96.156,00 | 100,00% |  | - |  | LPN |  | Sim |  | 01/08/2004 |  | Pendente |  |
| Obra 04 - Recuperação de Imóveis Privados Montante: US$ 188.162,55 | 100,00% |  | - |  | LPN |  | Sim |  | 01/08/2004 |  | Pendente |  |
| Obra 05 - Mitigação de Impactos Ambientais Montante: US$ 26.224,13 | - |  | 100,00% |  | CP |  | Sim |  | 01/09/2004 |  | Pendente |  |
| Obra 06 - Produção de Material Interpretativo. Montante: US$ 10.273,27 | 100,00% |  | - |  | LPN |  | Sim |  | 10/04/2004 |  | Pendente |  |

| AQUISIÇÕES PRINCIPAIS DO PROJETO |  | FONTE DE FINANCIAMENTO |  |  |  | MÉTODO DE AQUISIÇÕES |  | PRÉ-QUALIFICAÇÃO |  | AVISO ESPECÍFICO DE AQUISIÇÕES |  | STATUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | BID (%) |  | LOCAL/OUTRO (%) |  |  |  | SIM/NÃO |  | DATA TENTATIVA DE PUBLICAÇÃO |  |  |
| 2.14 Rio de Janeiro/RJ Aquisições Efetivadas até Setembro 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obra 01 - Casa de Bidu Sayão Montante: US$ 63.270,87 | 90,00% |  | 10,00% |  | LPN |  | Sim |  | 19/08/2002 |  | Adjudicado |  |
| Obra 02 - Igreja do Santíssimo Sacramento Montante: US$ 159.516,35 | - |  | 100,00% |  | LPN |  | Sim |  | 13/01/2003 |  | Adjudicado |  |
| Obra 03 - Rua Gonçalves Lêdo Montante: US$ 87.998,56 | - |  | 100,00% |  | LPN |  | Sim |  | 12/08/2002 |  | Adjudicado |  |
| Obra 04 - Consolidação Estrutural do Prédio do Solar do Visconde do Rio Sêco Montante: US$ 44.892,47 | - |  | 100,00% |  | CD |  | Sim |  | 30/07/2001 |  | Adjudicado |  |
| Obra 05 - Solar do Visconde do Rio Sêco Montante: US$ 631.929,12 | 43,00% |  | 57,00% |  | LPN |  | Sim |  | 4º Trimestre de 2003 |  | Adjudicado |  |
| Aquisições Previstas a partir de Outubro 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obra 01 - Recuperação do espaço público do entorno da Praça Tiradentes. Montante: US$ 683.760,68 | 86,50% |  | contrapartida 13,5% |  | LPN |  | Não |  | mai/04 |  | Pendente |  |
| Obra 02 - Conjunto Escultórico de D. Pedro I e as 4 alegorias. Montante: US$ 181.696,23 | 62,56% |  | Tesouro 37,44% |  | LPN |  | Não |  | Março de 2004 |  | Pendente |  |
| Obra 03 - Centro de Estudos e Cultura da Rua do Lavradio. Montante: US$ 128.493,30 | 100,00% |  | - |  | LPN |  | Não |  | Março de 2004 |  | Pendente |  |
| Obra 04 - Projeto Habitacional I – Tiradentes, 71. Montante: US$ 72.800,00 | - |  | Contrapartida 100% |  | LPN |  | Não |  | Fevereiro de 2004 |  | Pendente |  |
| Obra 05 - Projeto Habitacional II – Regente Feijó, 62. Montante: US$ 79.733,33 | - |  | 100,00% |  | LPN |  | Não |  | Maio de 2004 |  | Pendente |  |
| Obra 06 - Casa da Gonçalves Ledo Montante: US$ 86.666,66 | 36,34% |  | Tesouro 5,92% Contrapartida 57,74% |  | LPN |  | Não |  | Maio de 2004 |  | Pendente |  |
| 2.15 Salvador/BA Aquisições Efetivadas até Setembro 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obra 01 - Restauração do Antigo Seminário São Dâmaso Montante: US$ 156.663,57 | 80,00% |  | 20,00% |  | LPN |  | Sim |  | 12/06/2002 |  | Adjudicado |  |
| Obra 02 - Restauração da Igreja Nossa Senhora D'Ajuda Montante: US$ 185.634,19 | - |  | 100,00% |  | LPN |  | Sim |  | 26/03/2003 |  | Adjudicado |  |
| Obra 03 - Restauração da Casa dos Santos Ordem 3ª de São Francisco Montante: US$ 67.547,97 | - |  | 100,00% |  | LPN |  | Sim |  | 26/03/2003 |  | Adjudicado |  |
| Aquisições Previstas a partir de Outubro 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obra 01 - Recuperação dos imóveis dos quarteirões: 22S, 26S e 30S Montante: US$ 1.014.089,30 | 84,00% |  | 16,00% |  | LPI |  | Não |  | Janeiro de 2004 |  | Pendente |  |
| Obra 02 -Recuperação dos imóveis dos quarteirões: 19S, 20S e 28S Montante: US$ 1.549.785,00 | 78,70% |  | 21,30% |  | LPI |  | Não |  | Julho de 2004 |  | Pendente |  |

| AQUISIÇÕES PRINCIPAIS DO PROJETO |  | FONTE DE FINANCIAMENTO |  |  |  | MÉTODO DE AQUISIÇÕES |  | PRÉ-QUALIFICAÇÃO |  | AVISO ESPECÍFICO DE AQUISIÇÕES |  | STATUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | BID (%) |  | LOCAL/OUTRO (%) |  |  |  | SIM/NÃO |  | DATA TENTATIVA DE PUBLICAÇÃO |  |  |
| 2.16 São Francisco do Sul/SC Aquisições Efetivadas até Setembro 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obra 01 - Muro Frontal do Terminal Marítimo Montante: US$ 24.101,09 | 27,00% |  | 73,00% |  | LPN |  | Sim |  | 13/06/2002 |  | Adjudicado |  |
| Obra 02 - Mercado Municipal Montante: US$ 90.790,85 | 63,00% |  | 37,00% |  | LPN |  | Sim |  | 4º Trimestre de 2003 |  | Pendente |  |
| Obra 03 - Museu Nacional do Mar Montante: US$ 107.590,62 | 71,25% |  | 28,74% |  | LPN |  | Sim |  | 08/01/2003 |  | Adjudicado |  |
| Obra 04 - Igreja Matriz Nossa Senhora da Graça Montante: US$ 60.545,60 | 57,80% |  | 42,20% |  | LPN |  | Sim |  | 28/05/2003 |  | Adjudicado |  |
| Obra 05 - Orla Marítima da Baia Babitonga Montante: US$ 400.365,69 | - |  | 100,00% |  | LPN |  | Sim |  | 14/05/2003 |  | Adjudicado |  |
| Obra 06 - Galpão e Ruína da Torre do Armazém Montante: US$ 218.642,97 | 27,00% |  | 73,00% |  | LPN |  | Sim |  | 4º Trimestre de 2003 |  | Pendente |  |
| Aquisições Previstas a partir de Outubro 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obra 01 - Clube XXIV de Janeiro Montante: US$ 135767.67 | - |  | Local = 44,19% Tesouro = 20% |  | LPN |  | Sim |  | fev/04 |  | Pendente |  |
| 2.17 São Paulo/SP Aquisições Efetivadas até Setembro 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obra 01 - Chaminé da Luz Montante: US$ 4.860,33 | - |  | 100,00% |  | LPN |  | Sim |  | 04/07/2002 |  | Adjudicado |  |
| Aquisições Previstas a partir de Outubro 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obra 01 - Ponto de Bondes Montante: US$ 3.500,00 | 55% |  | 45% |  | LPN |  | Não |  | FEV.2004 |  | Pendente |  |
| Obra 02 - Prédio "Ponto Chic" Montante: US$ 50.000,00 | 50% |  | 50% |  | LPN |  | Não |  | FEV.2004 |  | Pendente |  |
| Obra 03 - Coreto n. 2 Montante: US$ 9.500,00 | 50% |  | 50% |  | LPN |  | Não |  | FEV.2004 |  | Pendente |  |
| Obra 04 - Quartel do 1. Batalhão de Choque Montante: US$ 990.000,00 | 50% |  | 50% |  | LPN |  | Não |  | FEV 2004 |  | Pendente |  |
| Obra 05 - Museu de Arte Sacra Montante: US$ 895.000,00 | 50% |  | 50% |  | LPN |  | Não |  | JAN.2004 |  | Pendente |  |
| Obra 06 - Hotel Federal Paulista Montante: US$ 648.277,00 | 55% |  | 45% |  | LP |  | Não |  | MAR.2004 |  | Pendente |  |
| Obra 07 - Hotel Queluz Montante: US$ 167.889,00 | 55% |  | 45% |  | LP |  | Não |  | MAI.2004 |  | Pendente |  |
| Obra 08 - Antigo Seminário Episcopal Montante: US$ 1.000.000,00 | 50% |  | 50% |  | LP |  | Não |  | MAR.2004 |  | Pendente |  |
| Obra 09 - Edifício Paula Souza Montante: US$ 1.300.000,00 | 50% |  | 50% |  | LP |  | Não |  | MAI.2004 |  | Pendente |  |
| Obra 10 - Imóveis tipológicos - restauração retangular (103 unidades) Montante: US$ 3.094.139,00 | 55% |  | 45% |  | LP |  | Não |  | MAR.2004 |  | Pendente |  |

| AQUISIÇÕES PRINCIPAIS DO PROJETO |  |  | FONTE DE FINANCIAMENTO |  |  |  | MÉTODO DE AQUISIÇÕES |  | PRÉ-QUALIFICAÇÃO |  | AVISO ESPECÍFICO DE AQUISIÇÕES |  | STATUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | BID (%) |  | LOCAL/OUTRO (%) |  |  |  | SIM/NÃO |  | DATA TENTATIVA DE PUBLICAÇÃO |  |  |
| Obra 11 - Vias e Logradouros Montante: US$ 3.000.000,00 | 50% |  |  | 50% |  |  | LPN |  | Não |  | MAR.2004 |  | Pendente |
| Obra 12 - Conjunto do Jardim da Luz Montante: US$ 501.131,00 |  | 55% |  | 45% |  | LPN |  | Não |  | MAR.2004 |  | Pendente |  |

| AQUISIÇÕES PRINCIPAIS DO PROJETO |  | FONTE DE FINANCIAMENTO |  |  |  | MÉTODO DE AQUISIÇÕES |  | PRÉ-QUALIFICAÇÃO |  | AVISO ESPECÍFICO DE AQUISIÇÕES |  | STATUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | BID (%) |  | LOCAL/OUTRO (%) |  |  |  | SIM/NÃO |  | DATA TENTATIVA DE PUBLICAÇÃO |  |  |
| - 3. Serviços de consultoria - 3.1. Serviços de consultoria adquiridos até Dezembro de 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Serviço de consultoria 1 – Inventários Nacionais de Bens Imóveis Contratação - Pessoa jurídica – Montante US$ 41.0766,95 | 100% |  | - |  | CD |  | Sim |  | AGO/2001 |  | Adjudicado |  |
| - Serviço de consultoria 2 – Normatização para gestão Contratação - Pessoa física – Montante US$ 11.989,367 | 100% |  | - |  | Decreto 3751 de 15/02/2001 |  | Não |  | 2001 e 2002 |  | Adjudicado |  |
| - Serviço de consultoria 3 – Banco de Dados de Materiais e serviços de restauração Contratação – Pessoa Física temporário Montante US$ 19.267,24 | 100% |  | - |  | Decreto 3751 de 15/02/2001 |  | Não |  | 2000 a 2002 |  | Adjudicado |  |
| - Serviço de consultoria 4 – Manuais Técnicos (elaboração) Contratação – Pessoa Física produto Montante US$ 4.540,22 | 100% |  | - |  | Decreto 3751 de 15/02/2001 |  | Não |  | 2000 a 2002 |  | Adjudicado |  |
| - Serviço de consultoria 5 – Aquisição de equipamentos de informática Contratação – Pessoa jurídica produto Montante US$ 79.531,517 | 100% |  | - |  | Decreto 3751 de 15/02/2001 |  | Sim |  | 2000 a 2002 |  | Adjudicado |  |
| - Serviço de consultoria 6 – Plano Estratégico de Informação e Informática Contratação – Pessoa jurídica produto Montante US$ 27.753,548 | 100% |  | - |  | LPN |  | Sim |  | Agosto/2003 |  | Pendente |  |
| - Serviço de consultoria 7 – Atualização de Bases cartográficas (02 cidades) Contratação – Pessoa jurídica produto Montante US$ 20.649,137 | 100% |  | - |  | LPN |  | Não |  | Julho/2003 |  | Pendente |  |
| - Serviço de consultoria 8 – Apoio Local nas cidades do programa (14 cidades) Contratação – Pessoa física produto Montante US$ 42.001,19 | 100% |  | - |  | Decreto 3751 de 15/02/2001 |  | Sim |  | Jul e set/2003 |  | Pendente |  |
| - Serviço de consultoria 9 – Revisão Inventários Contratação – Pessoa física produto Montante US$ 46.805,64 | 100% |  | - |  | Decreto 3751 de 15/02/2001 |  | Sim |  | Set/2003 |  | Pendente |  |
| - Serviço de consultoria 10 - Sistema Nacional de Informações Patrimoniais. Contratação – Pessoa Física Produto Montante US$ 36.781,6 | 100% |  | - |  | Decreto 3751 de 15/02/2001 |  | Sim |  | Set/2003 |  | Pendente |  |
| - Serviço de consultoria 11 – Conceituação de Museus Contratação – Pessoa Física Produto Montante US$ 25.962,07 | 100% |  | - |  | Decreto 3751 de 15/02/2001 |  | Sim |  | jul/2003 |  | Pendente |  |
| - Serviço de consultoria 12 – Capacitação preparatória de mestres-artífices Contratação – Pessoa Física Montante US$ 66.075,91 | 100% |  | - |  | LPN |  | - |  | 2000 a 2002 |  | Adjudicado |  |
| - Serviço de consultoria 13 – Cursos descentralizados de formação em restauro e conservação Contratação – Pessoa Física Montante US$ 68.965.51 | 100% |  | - |  | CD |  | - |  | 2000 a 2002 |  | Adjudicado |  |
| - Serviço de consultoria 14 – Seminários Fortalecimento municípios Contratação – Pessoa Física Montante US$ 95.150,27 | 100% |  | - |  | LPN |  | - |  | 2000 a 2002 |  | Adjudicado |  |
| - Serviço de consultoria 15 – Atividades econômicas Contratação – Pessoa Jurídica e pessoa física Montante US$ 99.626,07 | 100% |  | - |  | CD |  | Sim |  | 2002 |  | Adjudicado |  |
| - Serviço de consultoria 16 – Campanhas educativas Contratação – Pessoa Jurídica Montante US$ 200.000 | 50% |  | 50% |  | LPN |  | Sim |  | dez/2003 |  | Pendente |  |
| - Serviço de consultoria 17 – Programa TV Escola Contratação – Pessoa Jurídica Montante US$ 250.000 | 50% |  | 50% |  | LPN |  | Sim |  | Dez/2003 |  | Pendente |  |
| - Serviço de consultoria 18 – Produção de livros e publicações Contratação – Pessoa Jurídica Montante US$ 150.000 | 50% |  | 50% |  | LPN |  | Sim |  | Nov/2003 |  | Pendente |  |
| - Serviço de consultoria 19 – Produção de Material Fotográfico Contratação – Pessoa Física Montante US$ 5.000 | 50% |  | 50% |  | LPN |  | Sim |  | 2002 |  | Adjudicado |  |
| - Serviço de consultoria 20 – Implantação de Portal de Internet para o Programa Contratação – Pessoa Jurídica e Pessoa física Montante US$ 40.230 | 50% |  | 50% |  | Decreto 3751 de 15/02/2001 - LPN |  | Sim |  | 2003 |  | Pendente |  |
| - 3.2. Serviços de consultoria a adquirir a partir de Janeiro de 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Serviço de consultoria 1 – aquisição de cartografia Contratação - Pessoa jurídica – Montante US$ 2.666.667,00 | 100% |  | - |  | ## LPN |  | Sim |  | 2004, 2005 e 2006 |  | Pendente |  |
| - Serviço de consultoria 2 - Inventários Nacionais de Bens imóveis (20 cidades) Contratação – Pessoa Jurídica – Montante US$ 1.342.879,3,00 | 100% |  | - |  | LPN |  | Sim |  | 2004, 2005 e 2006 |  | Pendente |  |
| - Serviço de consultoria 3 – Desenvolvimento de Sistemas de informações Geográficas Contratação – Pessoa Jurídica – Montante US$ 146.551,72 | 100% |  | - |  | LPN |  | Sim |  | 2004 e 2005 |  | Pendente |  |
| - Serviço de consultoria 4 – Pesquisa de tecnologia (maquetes eletrônicas, SIG, imagens de satélite, desenvolvimento de sistemas) Contratação – Pessoa Física Produto Montante US$ 25.862,07 | 100% |  | - |  | Decreto 3751 de 15/02/2001 |  | Sim |  | 2004, 2005 e 2006 |  | Pendente |  |
| - Serviço de consultoria 5 – Plano de Preservação. Contratação – Pessoa Jurídica e Pessoa Física Produto Montante US$ 1.040.948,2 | 100% |  | - |  | Decreto 3751 de 15/02/2001 - LPN |  | Sim |  | 2004, 2005 e 2006 |  | Pendente |  |
| - Serviço de consultoria 6 – Banco de Dados de Materiais e serviços de restauração Contratação – Pessoa Física temporário Montante US$ 9.482,75 | 100% |  | - |  | Decreto 3751 de 15/02/2001 |  | Não |  | 2004, 2005 e 2006 |  | Pendente |  |
| - Serviço de consultoria 7 – Editoração e Publicação de Manuais técnicos Contratação – Pessoa Jurídica Temporário Montante US$ 86.206,89 | 100% |  | - |  | LPN |  | Sim |  | 2004 e 2005 |  | Pendente |  |
| - Serviço de consultoria 8 – Cursos de Capacitação do IPHAN Contratação – Pessoa Jurídica Produto Montante US$ 39.9753,73 | 100% |  | - |  | LPN |  | Sim |  | 2004, 2005 e 2006 |  | Pendente |  |
| - Serviço de consultoria 9 – Planos Diretores (79 cidades) Contratação – Pessoa Jurídica Produto Montante US$ 297.413,79 | 100% |  | - |  | LPN |  | Sim |  | 2004, 2005 e 2006 |  | Pendente |  |
| - Serviço de consultoria 10 – Implantação de cursos de formação de artífices e a formação de núcleos de Educação Profissional. Contratação – Pessoa Jurídica Montante US$ 7.451.246,3 | 80% |  | 20% |  | LPN |  | Sim |  | 2004, 2005 e 2006 |  | Pendente |  |
| - Serviço de consultoria 11 – Apoio a formação de agentes de cultura e turismo. Contratação – Pessoa Jurídica Montante US$ | 50% |  | 50% |  | LPN |  |  |  | 2004, 2005 e 2006 |  | Pendente |  |
| - Serviço de consultoria 12 – Sistema Nacional de Informações Patrimoniais. Contratação – Pessoa Jurídica e Pessoa Física Montante US$ 585.919,54,3 | 100% |  | - |  | Decreto 3751 de 15/02/2001 - LPN |  | Sim |  | 2004, 2005 e 2006 |  | Pendente |  |
| - Serviço de consultoria 13 – Apoio Local nas cidades do programa (26 cidades) Contratação – Pessoa Física Montante US$ 67.241,79 | 100% |  | - |  | Decreto 3751 de 15/02/2001 |  | Sim |  | 2004, 2005 e 2006 |  | Pendente |  |
| - Serviço de consultoria 14 – Atividades econômicas Contratação – Pessoa Jurídica e pessoa física Montante US$ 10.055.590 | 50% |  | 50% |  | Decreto 3751 de 15/02/2001 - LPN |  | Sim |  | 2004, 2005 e 2006 |  | Pendente |  |
| - Serviço de consultoria 15 – Campanhas educativas Contratação – Pessoa Jurídica Montante US$ 9.438.400 | 50% |  | 50% |  | LPN |  | Sim |  | 2004 e 2005 |  | Pendente |  |
| - Serviço de consultoria 16 – Educação Patrimonial Contratação – Pessoa Jurídica Montante US$ 9.438.400 | 50% |  | 50% |  | LPN |  | Sim |  | 2004 e 2005 |  | Pendente |  |
| - Serviço de consultoria 17 – Direção, Produção e Finalização de documentários Contratação – Pessoa Jurídica Montante US$ 920.000 | 50% |  | 50% |  | LPN |  | Sim |  | 2004 e 2005 |  | Pendente |  |
| - Serviço de consultoria 18 – Telejornal Contratação – Pessoa Jurídica Montante US$ 345.000 | 50% |  | 50% |  | LPN |  | Sim |  | 2004, 2005 e 2006 |  | Pendente |  |
| - Serviço de consultoria 19 – Programa TV Escola Contratação – Pessoa Jurídica Montante US$ 614.430 | 50% |  | 50% |  | LPN |  | Sim |  | 2004 |  | Pendente |  |
| - Serviço de consultoria 20 – Produção de livros e publicações Contratação – Pessoa Jurídica Montante US$ 276.000 | 50% |  | 50% |  | LPN |  | Sim |  | 2004, 2005 e 2006 |  | Pendente |  |
| - Serviço de consultoria 21 – Vídeos interativos Contratação – Pessoa Jurídica Montante US$ 368.000 | 50% |  | 50% |  | LPN |  | Sim |  | 2005 e 2006 |  | Pendente |  |
| - Serviço de consultoria 22 – Produção de Material Fotográfico Contratação – Pessoa Física Montante US$ 21. 270 | 50% |  | 50% |  | LPN |  | Não |  | 2004, 2005 e 2006 |  | Pendente |  |
| - Serviço de consultoria 23 – Implantação de Portal de Internet para o Programa Contratação – Pessoa Jurídica e Pessoa física Montante US$ 19.830 | 50% |  | 50% |  | Decreto 3751 de 15/02/2001 - LPN |  | Não |  | 2004, 2005 e 2006 |  | Pendente |  |
| - Serviço de consultoria 24 – Atividades econômicas Contratação – Pessoa Jurídica Montante US$ 326.090 | 50% |  | 50% |  | Decreto 3751 de 15/02/2001 - LPN |  | Sim |  | 2004, 2005 e 2006 |  | Pendente |  |