“Informe de Terminación de Proyecto”

Programa de Fortalecimiento de la Seguridad Aeroportuaria

ATN/MT-7844-NI

Representación bid Nicaragua

Fecha: 03 de abril de 2006

| I. Datos Básicos del Proyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
| País: Nicaragua | Fecha de aprobación del donante: 17 de Abril del 2002 |  |
| Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la Seguridad Aeroportuaria | Fecha de la Firma del Contrato: 02 de Julio del 2002 |  |
| Número CT : TC0202015 MIF/AT: | Fecha de Validez del Contrato: 02 de Julio del 2002 |  |
| Número de ATN: ATN/MT-7844-NI | Fecha Parcial de Elegibilidad del Primer desembolso: 16 de Agosto del 2002 |  |
| Agencia Ejecutora: Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI) | Fecha de Elegibilidad Total del Primer Desembolso: 16 de Agosto del 2002 |  |
| Especialista Responsable en País: Eduardo Soto | Fecha del Primer Desembolso: 10 de Septiembre del 2002 |  |
| Especialista Responsable en sede: JOANB | Fecha Original para el Último Desembolso: 02 de Julio del 2004 |  |
| Fecha del Reporte: 03 de abril de 2006 | Fecha Actual del Último Desembolso: 02 de Julio del 2005 |  |
| Fecha de Revisión por Representante: 14 de Diciembre del 2005 | Fecha Original del Período de Ejecución: 02 de Julio del 2004 |  |
| Fecha del CRG; | Fecha Actual del Período de Ejecución: 04 de Julio del 2005 |  |
| Fecha de aprobación final: |  |  |
|  |  | Extensiones otorgadas al Período de Ejecución (meses): 12 meses |
|  |  | Extensiones otorgadas al Último desembolso (meses): 12 meses |
|  | Extensiones otorgadas como porcentaje del período original de ejecución: 50% |  |
|  | Extensión otorgada como porcentaje del período de desembolso original: 48% |  |

| II. Datos Financieros del Proyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Financiamiento del MIF: - Monto original aprobado: 489,939.00 - Monto actual aprobado: 497,939.00 - Monto total cancelado: No aplica | - Contribuciones de contraparte: 2a) De EA: 213,111.00 - Monto original aprobado: 204,111.00 - Monto actual aprobado: 213,111.00 2b) Co-financiamiento: - Monto original aprobado: 694,050.00 - Monto actual aprobado: 711,050.00 | 2c) Contraparte Total: - Monto original aprobado: 694,050.00 - Monto actual aprobado: 711,050.00 Costo Total del Proyecto: 711,050.00 |
| Gastos de fondos del MIF: - Monto: 497,939.00 - Porcentaje de los fondos originales (%): 70% | Gastos de Contraparte: - Monto: 213,111.00 - Porcentaje del Fondo original: 30% | Gastos Co-financiamiento: - Monto: 711,050.00 Porcentaje del Fondo original (%): 102% |

Documentos consultados: Memorando de línea de actividad; Convenio BID-EAAI; Proyecto con Matriz del Marco Lógico; Informe de Seguimiento de Desempeño del Proyecto; Evaluación Final del Proyecto.

Actividades realizadas: Entrevistas con el personal encargado y visitas de comprobación in situ.

| III. Datos de la Ejecutoria del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # SI NO |  | Cronología de las evaluaciones de los ISDP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿Los objetivos e indicadores han sido # consensuados con las agencias # beneficiarios/ ejecutoras? [X] [ ] | Clasificación |  |  | Jun Año 02 | Dic Año 02 | Jun Año 03 | Dic Año 03 | Jun Año 04 | Dic Año 04 | Jun Año 05 | Dic Año 05 | Fin Año 05 |
| # ¿Fueron los objetivos de desarrollo # originales o indicadores reformulados # oficialmente? [ ] [X] | PI [ ] |  |  | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] | [S] |
| # ¿Los indicadores fueron revisados # durante la ejecución? [ ] [X] | OD [ ] |  |  | [P] | [P] | [P] | [P] | [P] | [P] | [P] | [P] | [P] |
| # ¿La agencia beneficiaria/ ejecutora # mantuvo datos indicadores [ ] [X] # de ejecutoria? | SUP [ ] |  |  | [H] | [H] | [H] | [H] | [H] | [H] | [H] | [H] | [H] |
| # ¿Se llevó a cabo un sistema de recolección # de información que contenga línea de base? [ ] [X] |  |  | Pero hay un Plan Maestro que se actualiza conforme las recomendaciones de los estudios realizados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # ¿La agencia beneficiaria/ ejecutora evaluó # la ejecutoria del proyecto? [X] [ ] |  |  | Existe un informe de un consultor independiente que evalúa la ejecutoria de la agencia beneficiaria. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Si la respuesta es si, cuales fueron las # clasificaciones de IP y de DO IP [S] DO [P] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # ¿Las evaluaciones de las agencias beneficiarias/ # Ejecutoras fueron diferentes de las del Banco? SI [ ] NO [X] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Si la respuesta es SÍ, dé una breve # explicación de esta diferencia: NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿Cuál es la evaluación de la agencia ejecutora de la ejecutoria del Banco? |  |  | MS [X] S [ ] I [ ] MI [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿Cuál fue la fecha de la evaluación final? 20 de Enero 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| # IV. Datos de los Resultados del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # IV. A Resultado (Propósito) del Proyecto e Impacto |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultados (“OD” o “Propósito” en el Marco Lógico) “Fortalecer la seguridad aeroportuaria, mediante la modificación y adaptación de los marcos regulativos de las políticas de la aviación civil y de la capacitación del personal”. | # Indicadores claves de ejecutoria de los resultados: Aprobación por la Asamblea Nacional de las leyes requeridas y elaboración del Plan Nacional cumpliendo las normativas establecidas por la OACI. Instalación de equipos de vigilancia. Capacitar al personal involucrado en la seguridad aeroportuaria. | # Evaluación de Resultados (OD) |  |  |  |  |  |
|  |  | ME X |  | E X X |  | PE | I |
| Resumen de evaluación de efectividad del proyecto en términos de Objetivo de Desarrollo (OD): Dado que el objetivo general se cumplió en su totalidad, y así lo reflejan los indicadores y supuestos claves de ejecutoria del Proyecto, se puede calificar el resultado del mismo como Efectivo. |  |  |  |  | X |  |  |

Nota: No se establecieron los indicadores de resultados en el Marco Lógico para los Objetivos de Desarrollo. Los indicadores claves de ejecutoria adoptados fueron los establecidos en el ISDP.

| Nota para la clasificación de Resultados |  |
| --- | --- |
| Muy Efectivo(ME) | El proyecto: a) logró la totalidad de los efectos esperados e impactos presentes esperados, b) tiene una probabilidad muy alta de mantener el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en la población objetivo, c) tiene una muy alta probabilidad de lograr efectos e impactos futuros. |
| Efectivo (E) | El proyecto: a) logró la mayoría de los efectos esperados, b) es probable que mantenga el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en la población objetivo, c) tiene una alta probabilidad de lograr efectos e impactos futuros |
| Poco Efectivo (PE) | El proyecto: a) logró algunos de los efectos esperados, b) no es probable que mantenga el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en la población objetivo, c) tiene una baja probabilidad de lograr efectos e impactos futuros |
| Inefectivo (I) | El proyecto: a) no logró los efectos esperados, b) no podrá mantener el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en la población objetivo, c) es improbable que logre efectos e impactos futuros. |

Descripción de los resultados del proyecto en relación con su Objetivo de Desarrollo (OD) o Propósito en el Marco Lógico del Proyecto): (original o modificado en común acuerdo entre el ejecutor y el Banco):

El Objetivo General del Proyecto según lo estipulado en la Matriz del Marco Lógico, era “Fortalecer la seguridad aeroportuaria mediante la modificación y adaptación de los marcos regulativos de políticas de la aviación civil y la capacitación del personal”. Para alcanzar este objetivo fue necesario elaborar las leyes relacionadas con la aviación civil y someterlas a la aprobación de la Asamblea Nacional, esto significó el ajuste de las normativas según los parámetros de la OACI, como resultado se obtuvo una regulación moderna que incluye la aplicación de un plan nacional de seguridad de la aviación civil. Como complemento a este esfuerzo, se capacitó al personal que trabaja tanto en el aeropuerto propiamente como al que está vinculado a este propósito, aunque dependa de otras instituciones. Además se instalaron los equipos de vigilancia que facilitan el ejercicio de la seguridad en el aeropuerto. La resultante de todo este esfuerzo ha permitido que el aeropuerto internacional sea considerado como el más seguro de Centroamérica.

- Basado en la clasificación citada arriba del OD, describa los resultados (efectos) alcanzados por el proyecto y compárelos con los resultados esperados en términos de los desarrollos específicos del objetivo. Provea una breve explicación sí existiesen diferencias destacables entre ambas.

Según el Memorando de Línea de Actividad del FOMIN, los objetivos específicos son:

- Definir las vulnerabilidades de los aeropuertos internacionales del país.

Como parte del fortalecimiento de la seguridad aeroportuaria, era necesario elaborar un Plan Nacional de Seguridad de Aviación Civil, para ello era condición sine qua non identificar las vulnerabilidades de los aeropuertos del país, una vez determinadas las mismas, se pudo establecer dicho Plan, además de otros planes complementarios como el de carga y el del aeropuerto mismo.

- Establecer las necesidades básicas del recurso humano y su capacitación.

Igualmente, para establecer las necesidades básicas del recurso humano y su correspondiente capacitación, es preciso saber el grado de experiencia y conocimiento que el mismo posee al respecto, una vez caracterizado, se procedió a capacitar no sólo al personal que propiamente labora en el aeropuerto, sino también al personal de otras instituciones públicas y privadas que están vinculadas al sistema de seguridad, teniendo como resultado un sobre cumplimiento no sólo en la cantidad de empleados capacitados sino también en el aspecto cualitativo pues se logró desarrollar capacidad de instrucción local.

- Adquirir el equipo técnico en apoyo del sistema de seguridad.

Como complemento para mejorar el sistema de seguridad, se adquirieron con recursos propios, equipos técnicos que facilitan las labores de vigilancia instalándose en los sitios más apropiados según el estudio realizado al respecto.

- Coordinar a las instituciones gubernamentales y privadas representadas en los aeropuertos para fines de seguridad.

Para implementar el plan de seguridad aeroportuaria, es preciso involucrar a todos los actores que de una u otra manera están vinculados con esta institución, por ello se conformó un comité Interinstitucional al que pertenecen la Policía Nacional, el Ejército de Nicaragua, la Dirección General de Migración y Extranjería, la Dirección General de Aduanas, la Dirección General de Bomberos entre las más importantes. Dicho comité ha tenido un funcionamiento armonioso.

- Comente acerca de la posibilidad de alcanzar los impactos (“meta” en el Marco Lógico) en el corto y mediano plazo (próximos 2 a 3 años), tomando en consideración la sostenibilidad esperada de las acciones iniciadas por el proyecto (VER SECCION VII). Compare con las metas esperadas (según están definidas en el Marco Lógico) y provea una breve explicación de las diferencias.

Las metas planteadas en el Marco Lógico fueron totalmente alcanzadas y sus efectos son duraderos en el corto y mediano plazo. La EAAI (Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales) cuenta con personal capacitado y estable laboralmente, posee equipos modernos instalados y con una normativa acorde con las exigencias de aeronáutica internacional, proporcionando todo ello un mayor nivel de seguridad al aeropuerto internacional. Los supuestos o factores externos contemplados se han cumplido en correspondencia con las metas por alcanzar.

- Indique otros resultados no previstos originalmente

- Se desarrolló capacidad local para futuras capacitaciones al personal de nuevo ingreso.

- Se capacitó a más funcionarios de lo previsto originalmente.

- Se estableció un comité interinstitucional entre todas las instituciones involucrados en el aeropuerto.

- Se reclasificó al aeropuerto en categoría “A” en materia de seguridad.

| # IV. B Outputs del Proyecto (Productos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Outputs (“Componentes” en el Marco Lógico) |  | Indicadores claves de ejecutoria: |  | Evaluación de los resultados (PI) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | MS |  | S |  | I |  | MI |
| 1. Adecuación de la normativa | a. Se revisaron las normativas de seguridad conforme la OACI y se pusieron en vigor. b. Se actualizaron los planes de emergencia del aeropuerto internacional de Managua. c. Se elaboraron los planes de seguridad para los dos aeropuertos de la costa caribe, el tercero (Río San Juan) no se encontró apto. |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 2. Implementación de nuevos servicios administrativos | 2. Se instalaron equipos de inspección de pasajeros incluyendo 8 arcos detectores de metal y 4 equipos de rayos X. |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 3. Capacitación | 3. Se capacitaron a 100 funcionarios en cursos básicos de seguridad; a 20 gerentes en seguridad; a 40 en planeamiento de crisis; a 6 como instructores locales; a 30 en normativas para tres aeropuertos del caribe y a 8 funcionarios en AVSEC. |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Resumen de la evaluación de efectividad en términos de los productos (ouputs) del proyecto (PI): MS ( ) S ( X ) I ( ) MI ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Criterio para la clasificación de los productos |  |
| --- | --- |
| Muy Satisfactorio (MS) | El proyecto obtuvo todos o excedió los productos esperados de acuerdo con los respectivos indicadores, con la calidad esperada, en tiempo razonable y a costos razonables. |
| Satisfactorio (S) | El proyecto obtuvo casi todos (entre el 65% y el 100%) de los productos esperados de acuerdo con los respectivos indicadores, con la calidad, esperada, en tiempo razonable y a costos razonables |
| Insatisfactorio (I) | El proyecto obtuvo algunos (entre el 50% y el 65%) de los productos esperados de acuerdo con los respectivos indicadores, con la calidad, esperada, en tiempo razonable y a costos razonables |
| Muy insatisfactorio (MI) | El proyecto obtuvo solo un limitado número de productos esperados (menos del 50%) de acuerdo con los respectivos indicadores, con la calidad, esperada, en tiempo razonable y a costos razonables. |

Basado en la clasificación del IP arriba citada, describa los logros de cada output (producto) del proyecto y compárelos con los resultados previstos en términos del progreso en su implementación en el Marco Lógico - (original o modificado en común acuerdo entre el ejecutor y Banco). Provea una breve explicación si existiesen diferencias. Esta descripción debe ser específica y referirse a cada indicador incluido en el Marco Lógico original o el modificado.

En la matriz de Marco Lógico se indican por componente los siguientes Resultados esperados:

Componente I: Adecuación de la normativa

- Plan Nacional de seguridad desarrollado y en proceso de implementación en correr de los primeros 6 meses de ejecución.

- Reglamentos y procedimientos de seguridad terminados en el segundo semestre de la ejecución.

- Manuales de seguridad de los aeropuertos finalizados en el segundo semestre de la ejecución.

- Programa de seguridad de carga actualizado y en fase de implementación.

Componente II: Implementación de nuevos servicios administrativos

- Sistema de vigilancia mejorado mediante el nuevo sistema de control de acceso.

Componente III: Capacitación

- 100 funcionarios capacitados en cursos básicos de seguridad en el correr de la ejecución del programa.

- 100 funcionarios capacitados en curso de manejo de elementos de seguridad en el correr de la ejecución del programa.

- 40 funcionarios capacitados en planeamiento de crisis en el tercer trimestre de la ejecución.

- 20 gerentes capacitados en gerencia de la seguridad para el tercer trimestre.

- 6 formadores capacitados para el tercer trimestre de la ejecución.

Los Resultados alcanzados (efectos) fueron:

Componente I

- Se elaboró un Plan Nacional de Seguridad aeroportuaria que goza de la aprobación de la OACI, para ello fue preciso como condición previa, detectar las vulnerabilidades. Sin embargo el esfuerzo fue más allá de lo previsto, ya que también se analizaron los otros tres aeropuertos locales que se proyectan internacionalizar, habiendo arrojado los estudios que sólo dos son aptos para realizar tal transformación, siendo los de Puerto Cabezas y Bluefields, mientras el aeropuerto de San Carlos se descartó por el momento. El Plan Nacional de Seguridad que se desarrolló contempla la participación de otros actores que tienen presencia permanente en el aeropuerto.

- Se elaboraron los reglamentos y procedimientos de seguridad aeroportuaria y fueron sometidos a revisión por la OACI después del segundo semestre, habiéndose puesto en vigor para el aeropuerto internacional después de la capacitación brindada al personal que hará uso del mismo.

- Los Manuales de seguridad de los aeropuertos se finalizaron después del segundo semestre y entraron en vigencia inmediatamente, previa capacitación del personal que lo iba a aplicar.

- El Programa de Seguridad de Carga se actualizó y se puso en marcha después del segundo semestre.

Componente II

Se adquirieron e instalaron ocho arcos detectores de metal y cuatro equipos de rayos X.

Comentarios:

Se cambió la instalación del Sistema de Control de Acceso (Central Control Remote) por ocho arcos detectores de metal y cuatro equipos de rayos X dado que el diseño de la remodelación del aeropuerto contemplaba estos equipos de forma incorporada a la estructura del edificio y no podía instalarse equipo de otro tipo. Esta variante fue sometida a la consideración del BID quien no objetó tal alternativa.

Componente III

- Se capacitaron a 359 funcionarios en cursos básicos de seguridad de la OACI recibiendo cada uno además del curso elemental otro de refuerzo.

- Se capacitaron 59 funcionarios en planeamiento y administración de crisis recibiendo tres cursos cada uno.

- Se capacitó a 47 gerentes y supervisores en seguridad, recibiendo cada funcionario tres cursos, uno básico, un refuerzo y un complementario de actualización.

- Se capacitaron 18 funcionarios como instructores recibiendo cada uno tres cursos, logrando con ello capacidad local para reproducir tales cursos al personal de nuevo ingreso.

- Se capacitaron a 159 técnicos para atender los aeropuertos del Atlántico, con miras a un futuro cercano darles categoría internacional. La mayor parte de este personal fue capacitado por los instructores nacionales formados en la EAAI.

- Se graduaron 18 instructores con categoría AVSEC.

Comentarios:

Se logró desarrollar capacidad local para instruir al personal de nuevo ingreso y se capacitó a más personal del contemplado ya que se incluyeron aquellos funcionarios de otras instituciones involucradas con el sistema de seguridad aeroportuaria.

V. Factores Externos que Afectaron la Ejecutoria del Proyecto (Supuestos)

A. Resultados del Proyecto (Outcomes) Describa los factores externos más importantes que hayan afectado tanto positivamente como negativamente los logros de resultados (propósito) del proyecto. Indique si estos fueron tenidos en cuenta como supuestos en el Marco Lógico. (original o modificado en común acuerdo entre el ejecutor y Banco): Factores positivos: El personal del aeropuerto y de las otras instituciones involucradas en la seguridad del mismo, ha gozado de estabilidad laboral, lo que permite conservar personal con experiencia y capacitado en esta temática, habiendo entusiasmo por continuar capacitándose. Por consiguiente la curva de aprendizaje resulta más corta y económica conservándose la memoria institucional. Factores negativos: El sistema de filmación estaba contemplado en el rediseño estructural del aeropuerto, por tanto el mismo se instalará hasta que concluya la remodelación. Sin embargo como una medida paliativa y complementaria se compraron equipos de rayos X y arcos detectores de metal para mejorar los niveles de seguridad. B. Outputs del proyecto (Productos) Describa los factores externos más importantes que hayan afectado tanto positivamente como negativamente los logros de los productos (outputs) del proyecto. Indique si estos fueron tenidos en cuenta como supuestos en el Marco Lógico. (original o modificado en común acuerdo entre el ejecutor y Banco): Factores positivos: El personal del aeropuerto ya ha recibido con anterioridad diversos cursos tanto a nivel local como en el extranjero, lo que constituye un factor motivador en el desempeño de sus actividades, por tanto está familiarizado con la capacitación, ello facilita su asimilación, a tal punto que ya se cuentan con instructores locales para continuar capacitando a más personal. Es decir se desarrolló capacidad local. Factores negativos: Los servicios de consultoría que fueron contratados para adecuar las normativas se demoraron, debido a que se tuvo que licitar firmas extranjeras, ya que al nivel nacional no hay especialistas calificados para tal propósito. El campo de la seguridad aeroportuaria es muy especializado. Así mismo para la compra de equipos de seguridad se tuvo que licitar con empresas proveedoras del extranjero ya que en el país no había casas comercializadoras que las representen.

| # VI. Eficiencia en la Implementación del Proyecto |  |
| --- | --- |
| Indique la evaluación de la eficiencia en la implementación del proyecto de acuerdo con los siguientes criterios: AE ( ) E ( X ) I ( ) MI ( ) |  |
| Altamente Eficiente (AE): | El proyecto fue implementado según la programación prevista |
| Eficiente (E): | a) La mayoría de los componentes del proyecto fueron implementados dentro de la programación original o revisada, y b) El tiempo total de retraso en la implementación es menor al 15% de la programación original o revisada. |
| Ineficiente (I): | a) Una cantidad significativa de los componentes del proyecto fue implementada con demoras de acuerdo a la programación original o la revisada y b) el tiempo total de implementación se demoró mas que un 15% y menos que un 50% de la programación original. |
| Muy Ineficiente (MI): | El proyecto fue implementado con demoras que representan mas del 50% de la programación original |

Indique las razones principales que hayan afectado la eficiencia en la implementación del proyecto de acuerdo con los siguientes criterios y provea una explicación breve a continuación:

[N/A] Demoras en aprobaciones legislativas; [N/A] Baja ejecutoria de los contratistas o proveedores; [N/A] Auditoria externa calificada. [N/A] Falta de compromiso y/o propiedad de la agencia ejecutora/receptora de fondos; [N/A] Diseño inadecuado del proyecto o alguno de sus componentes; [N/A] Cambios en las políticas nacionales. [N/A] Problemas con los fondos de contraparte; [N/A] Demoras por cumplimiento de condiciones del contrato; [N/A] Cambios en las políticas de las agencias ejecutoras. [N/A] Débil capacidad institucional de la agencia ejecutora; [N/A] Eficacia del Banco (Demora en las respuestas); [N/A] Cambios en la política del Banco. [N/A] Oposición política o de la comunidad; [X] Dificultades en compras/ provisiones; [N/A] Otros (Por favor especificar). [N/A] Ejecutoria inadecuada del consultor; [N/A] Estimación de costos inadecuado. [N/A] Dificultades en la coordinación Inter. Agencias; [N/A] Gastos mayores a lo estipulado. Explicación: En cuanto a las adquisiciones, se puede afirmar que en un inicio hubo dificultad en la contratación de la consultoría para la elaboración de los trabajos de “Adecuación de la normativa” dada la rigidez de la ley 323 pues este tipo de servicio es muy especializado, en el país prácticamente no se cuenta con variadas firmas que hicieran el trabajo y por tanto se tuvo que licitar entre firmas internacionales extendiéndose el plazo de ejecución. Asimismo los equipos correspondientes al Sistema de Control de Acceso van incorporados en la nueva estructura del edificio, y no son objeto de comercio local, en el país no hay empresas que se dediquen exclusivamente a esta actividad, por tanto se sustituyó dicha compra con ocho arcos detectores de metal y cuatro equipos de rayos X en el exterior que contribuyen a proporcionar mayor seguridad al aeropuerto.

# VII. Análisis de Sostenibilidad

- Comente acerca de la sostenibilidad del proyecto después de completado, teniendo en consideración el fortalecimiento de las capacidades institucionales, técnicas y financieras resultantes de las actividades del proyecto. El proyecto es absolutamente sostenible desde todo ángulo. Desde la perspectiva del apoyo gubernamental está considerado como una prioridad para el país, se cuenta con todo el respaldo gubernamental; desde el punto de vista profesional de los recursos humanos, después de concluido el presente proyecto, se dispone de personal técnico capacitado ejerciendo sus labores cotidianamente, además los equipos e instrumentos desde ya se encuentran instalados funcionando correctamente y con miras a instalar otros nuevos; desde la óptica del marco regulatorio, las normas están debidamente ajustadas a los parámetros de la OACI y aplicándose satisfactoriamente encontrándose en la Asamblea Nacional una ley que pretende fortalecer institucionalmente la entidad; por el lado de la sostenibilidad financiera los ingresos que percibe el aeropuerto son los suficientes como para sostener el funcionamiento del mismo, para ello se ajustaron las tarifas; se considera una empresa rentable que además goza de autonomía administrativa, habiéndose evidenciado su solidez financiera con la compra de modernos equipos de seguridad mediante fondos propios considerados como aporte local en el proyecto. Así mismo con gran parte de fondos propios se hace el mantenimiento y remodelaciones a la infraestructura física.

B. Compare los niveles previstos de sostenibilidad en el momento en el que el proyecto fue aprobado con el que se espera se consiga al finalizar. Si el proyecto contempla mecanismos de recuperación de los costos involucrados, indique los niveles conseguidos en comparación con los niveles proyectados, haciendo referencias específicas a déficit en los resultados y las razones de ello. El aeropuerto antes del proyecto estaba en una categoría de seguridad inferior, lo que le impedía acceder a otros beneficios y rutas, después de ejecutado este proyecto, el aeropuerto ahora está en la categoría “A” (la más alta), pues está considerado como el más seguro de Centroamérica, por ello, ahora arriban aeronaves de nuevas líneas aéreas ofreciendo más seguridad y mejor servicio a sus usuarios. Después de los sucesos del 9 de Septiembre, Nicaragua ha asumido un serio compromiso en la lucha antiterrorista, y dado que el aeropuerto es un objetivo vital, se ha modernizado su sistema de vigilancia reduciendo las vulnerabilidades. El proyecto no contempla la recuperación de los costos incurridos, sin embargo se espera percibir mayores ingresos con la remodelación que se lleva a cabo en el aeropuerto, ya que se ofrecerán otros servicios y habrá nuevas rutas, además considerando el alto nivel de seguridad, se registra mayor afluencia de pasajeros (en el año 2005 fueron un millón de personas) lo que dejará mayores réditos.

C. Incluya la conclusión y recomendación del seminario de sostenibilidad y especifique cuales son las medidas que se acordaron con la Agencia Ejecutora para asegurar la continuidad de las actividades del proyecto después que éste termine; comente si estas medidas están siendo tomadas por la Agencia Ejecutora y si es probable que continúen en el futuro. Una de las principales recomendaciones es que se mantengan las actuales medidas de seguridad para mantener la categoría “A”, así como el funcionamiento del comité interinstitucional donde participan todas las instituciones involucradas, que se continúe trabajando en el cumplimiento del Plan Maestro, y sigan realizándose las remodelaciones en materia de infraestructura y capacitándose a los recursos humanos en el exterior y al nivel nacional, dado que ya se cuenta con cierta capacidad local. El aeropuerto en futuros proyectos a ejecutar, podrá comprometer con sus propios recursos la contrapartida local. Hasta el momento las medidas adoptadas por la Agencia Ejecutora se mantienen en correspondencia con lo acordado sin que haya razones para que experimenten cambios.

D. Indique si desde su punto de vista hay importantes factores internos o externos que puedan afectar la sostenibilidad del proyecto en el futuro. Por el estilo con que se ha administrado el aeropuerto, la seriedad de las inversiones que se han hecho y los compromisos asumidos, no hay razones para considerar que la sostenibilidad se vaya a reducir en un futuro. Por el contrario existen factores externos como el auge del turismo y las exportaciones, que obligan a mejorar el desempeño e incrementar los niveles de seguridad. Un factor interno importante a tomar en cuenta, es que impera el firme respaldo presidencial para asumir todas las iniciativas que apunten a la modernización de la EAAI. Otro factor importante a considerar en la sostenibilidad es el hecho de haberse recién aprobado el Código de Aeronáutica civil de Nicaragua por la Asamblea Nacional, contemplándose además el Instituto de Aviación, todo ello viene a significar un fortalecimiento institucional de la EAAI.

| Considerando el análisis previo, evalúe las probabilidades de sostenibilidad de este proyecto durante los próximos tres (3) años. |  |
| --- | --- |
|  Muy Probable (MP) () Probable (P)  Poco Probable (PP)  Improbable (I) |  |
| Muy Probable (MP) | La mayoría de factores que inciden en la sostenibilidad se incluyeron en el diseño del proyecto; durante la ejecución del proyecto se avanzó sólidamente en su institucionalización; al terminar el proyecto se han previsto las acciones futuras necesarias para asegurar su sostenibilidad y se observa compromiso importante de las autoridades nacionales por mantener el flujo continuo de los productos del proyecto |
| Probable (P) | Algunos factores que inciden en la sostenibilidad se incluyeron en el diseño del proyecto; durante la ejecución del proyecto se hicieron algunos esfuerzos para su institucionalización y al terminar el proyecto se han previsto las acciones futuras necesarias para asegurar su sostenibilidad. |
| Poco Probable (PP) | Algunos factores que inciden en la sostenibilidad se incluyeron en el diseño del proyecto; durante la ejecución del proyecto se hicieron pocos esfuerzos para su institucionalización y al terminar el proyecto no hay claridad sobre las acciones futuras que se tomarán para asegurar su sostenibilidad. |
| Improbable (I) | No existen bases que permitan esperar que el proyecto sea sostenible. Los factores que inciden en la sostenibilidad no recibieron atención ni en el diseño del proyecto ni durante la ejecución del proyecto. No se observan avances hacia la institucionalización del proyecto ni se han previsto las acciones futuras necesarias para asegurar su sostenibilidad. |

VIII. Lecciones Aprendidas

Haga una exposición detallada de las lecciones aprendidas en la implementación del proyecto, teniendo en cuenta factores críticos que hayan afectado el diseño, negociación, ejecución, monitoreo y finalización del proyecto. En este análisis, considere factores técnicos, institucionales y operacionales relativos al proyecto, así como también los factores externos que hayan afectado la ejecutoria del proyecto. Además haga recomendaciones para la mejora del diseño y ejecución de proyectos a futuro, especificando medidas y acciones para mejorar la ejecutoria y resultados, así como también de aquellos que refuercen la supervisión y el monitoreo. Fue esencial contar con un personal con estabilidad laboral y experiencia en cursos de capacitación ya que facilitó la asimilación de los nuevos conocimientos. Considerando los niveles de capacitación con que cuenta el personal del aeropuerto, en futuras operaciones se puede dar la oportunidad para que asistan a cursos en USA y Canadá, que son los países más avanzados en el tema de seguridad aeroportuaria. Resultaron fundamentales las buenas y sólidas relaciones interinstitucionales que mantuvo la administración del aeropuerto con el resto de instituciones vinculadas, pues posibilitó un funcionamiento armonioso del sistema de seguridad y creó un ambiente agradable de trabajo. Además que permite reducir costos y alcanzar mejores resultados. Debido a la racionalidad con que se manejaron los gastos, se pudo sobre cumplir las metas iniciales establecidas en el proyecto.

### IX. Informe Final de la Agencia Ejecutora

Incluya como Anexo el Informe Final de la Agencia Ejecutora, enfatizando los resultados obtenidos; las lecciones aprendidas y las acciones a tomar para asegurar la sostenibilidad del proyecto, así como también una evaluación propia de la ejecutoria del Banco. Se incluye íntegramente el informe que hiciera la Unidad Ejecutora.

X. Otros Anexos

### Incluya cualquier otro documento que pueda contribuir a un mayor entendimiento de los resultados de desarrollo del proyecto. Se incluye el informe del consultor institucional René Sánchez del 04 de Julio del 2005.