MIF PROJECT COMPLETION REPORT (MPCR)

Desarrollo de Estándares Nacionales de medición de Habilidades y Programas de Capacitación para el Sector Turismo

ATN / MH-6377-PE

## TC9721317

### Ultimo ISDP del proyecto

Se adjunta el último informe ISDP.

# Memorando de terminación de proyecto del FOMIN

B.1 Objetivo, componentes y marco lógico

El objetivo general de este proyecto es ampliar la formación, mejorar la calidad del servicio y aumentar la competitividad en el sector turismo, estableciendo el marco que corresponda a un sistema de normas nacionales sobre aptitudes basadas en competencias.  De forma general, puede decirse que las intervenciones del proyecto han alcanzado este objetivo general así como los específicos que se detallan a continuación.

El proyecto identifica claramente una serie de objetivos específicos bien estructurados, como son:

- Objetivo especifico 1: Facilitar las tareas de compilación, análisis y divulgación de información relacionadas con las necesidades de desarrollo de recursos humanos en el sector turístico.

- Objetivo especifico 2: Definir y poner en practica un procedimiento que conduzca a la aceptación de normas sobre aptitudes basadas en la competencia, de evaluación y de certificación de los trabajadores que ingresan o que ya se desempeñan en el sector.

- Objetivo especifico 3: Aumentar la disponibilidad y la pertinencia de los programas de formación turística adaptando o desarrollando los materiales en cursos basados en las normas de competencia.

- Objetivo especifico 4: Aumentar el número de instructores calificados disponibles en todo el país.

El proyecto se estructura en dos componentes:

Componente 1: Elaboración de Normas Nacionales sobre Aptitudes y,

Componente 2: Capacitación de Instructores y Promoción del Proyecto

Para la medición de estos objetivos, el marco lógico plantea una serie de indicadores que se incluyen en la siguiente tabla, así como el grado de consecución:

| ## Objetivos | Indicadores del Marco Lógico | Alcance / Logro |
| --- | --- | --- |
| General | Se tiene todos los componentes requeridos para la operación exitosa y el mantenimiento de un sistema de normas sobre aptitudes. Mejoras de calidad de los servicios, aumento de los visitantes y de las ganancias y de la capacidad para competir en los niveles regionales en las áreas seleccionadas | Indicador Logrado Imposible de medir / trasciende al proyecto |
| Especifico 1 | Se completa la evaluación de las necesidades y se identifican las necesidades en cuanto a aptitudes / capacitación Se elabora un mínimo de 40 normas Se organizan las normas y los perfiles ocupacionales en una base de datos de recursos humanos del sector turismo | Indicador logrado Indicador logrado Indicador logrado |
| Especifico 2 | Aceptación de las normas basadas en competencia, como mínimo por el 70% de los participantes del sector turismo. La industria participa en la validación de las normas ocupacionales | Indicador logrado Indicador logrado |
| Especifico 3 | Programas específicos destinados a la ejecución regional basados en la evaluación de las necesidades Puntos de referencia para la competitividad identificados por los empleadores de la industria y los prestadores de instrucción y enseñanza asociados | Indicador logrado Indicador logrado |
| Especifico 4 | 150 instructores reciben certificación para impartir los programas elaborados en virtud del proyecto específicamente para las regiones identificadas en la evaluación de las necesidades | Indicador logrado a un primer nivel (sensibilización y talleres) |

Para el desarrollo de las diferentes actividades, junto a la unidad ejecutora se ha contratado un total de 22 consultorías (además de las Evaluaciones Intermedias y Final)

##### B.2. Ejecución del proyecto

No hubo cambios en la estructura del proyecto. Sí hubo cambios de programación, precisamente importantes ampliaciones en el plazo de ejecución debidos a:

- Dificultades en el cumplimiento de las condiciones previas, razón por la que en 1999 se realizo sólo una actividad

- Nuevo cronograma propuesto por consultor en evaluación intermedia y aprobado por Cenfotur y el Banco (sugerencia de ampliación de plazo)

- Fortalecimiento de actividades ya iniciadas antes de llegar a la fecha de término de la ejecución

##### B.3. Lecciones Aprendidas del Proyecto

En términos generales, se puede decir que se trata de un proyecto complejo, dada la envergadura de las intervenciones necesarias para llevarlo a cabo y obtener los resultados esperados.

Respecto al diseño del proyecto (Convenio / Marco Lógico)

La formulación del proyecto es relativamente general, y habría requerido mayores precisiones en alcances y actividades dada la especificidad y especialización de las intervenciones que propone. Esta falta de contenido y precisión pudo ser causante de algunos puntos críticos del proyecto.

El objetivo general y específicos del Marco Lógico se consideran adecuados y realistas, y han sido alcanzados convenientemente a través de las intervenciones desarrolladas. No obstante, los indicadores de medición que incluye, presentan una mirada excesivamente general en algunos casos y de difícil valoración / evaluación ya que trascienden al proyecto. Así, por ejemplo, se incluye como uno de los indicadores clave las “mejoras de calidad de los servicios, aumento de los visitantes y de las ganancias y capacidad para competir en los niveles regionales en las áreas seleccionadas” Evidentemente, este indicador se considera muy ambicioso puesto que su medición requeriría de investigaciones cuantitativas y cualitativas especificas que permitan un contraste entre la situación de partida y la finalmente obtenida.

Asimismo, los resultados para conocer el logro o no en estos indicadores no solo depende del buen desarrollo y aplicación del proyecto, sino de otros factores de índole diversa externos en todo caso al proyecto, entre los que cabe citar: la situación económica mundial y peruana, la variación de los hábitos de los turistas, mejoras en la calidad general de las infraestructuras turísticas, las políticas de promoción turística del Perú a nivel internacional, etc.

#### Respecto a los contenidos y alcance del proyecto

El contenido del proyecto hace mención, básicamente, a la articulación de tres vertientes diferenciadas: normalización, formación basada en competencia laboral y evaluación / certificación; todas ellas pertinentes desde un cotejo de modelos establecidos en otros países que asumen el enfoque de las competencias laborales.

Si bien los avances y logros del proyecto se han obtenido ampliamente en las dos primeras vertientes, la tercera de ellas se queda en un diseño bien estructurado del dispositivo para la evaluación y certificación. Hay que tener en cuanta que el proyecto se define y desarrolla desde la institución formativa, y que la vertiente evaluadora y certificadora se presenta con un carácter de “tercera parte” (en la lógica de estos enfoques), es decir, ajena a la institución y que precisa la intervención e implicación de otros organismos e instituciones / entidades publicas y privadas que puedan concederle esta tercería.

Por ello, la consecución de este objetivo depende no tanto de Cenfotur sino de la presentación del modelo y de su pertinencia para el desarrollo de los recursos humanos a estos organismos (Ministerio de Trabajo y promoción del Empleo, Ministerio de Educación, CANATUR, gremios empresariales y de trabajadores, etc.) que deben establecer un marco de colaboración y consenso para el establecimiento de una institución certificadora que confiera las suficientes garantías de calidad y transparencia al mismo. El gobierno y la sociedad también tienen el importante rol de promover la colaboración y el consenso para el establecimiento de una institución certificadora de calidad.

Se diseñó el marco general de organización y lineamientos de implementación de los organismos que pueden respaldar a un futuro sistema de competencia laboral en Hotelería y Turismo. El esquema de normalización, formación, evaluación y certificación de las competencias producto de una de las consultorías realizadas, presenta además mecanismos de control de calidad, difusión de normas, investigación y desarrollo e información laboral que cumplen holgadamente con el indicador respectivo del marco lógico. La evaluación final señala que esta propuesta es acorde con las características y vertientes que precisan los sistemas de competencia laboral, además que asegura la operación exitosa y el mantenimiento de normas sobre aptitudes, objetivo del proyecto.

El proyecto ha generado una mayor interacción entre la entidad educativa y el sector empresarial, reflejado tanto en el diseño de currículos por Cenfotur como por el reconocimiento de la certificación por las empresas.

Desde el inicio del proyecto, se concentro esfuerzo en detectar cuáles eran las características de la demanda a enfrentar. Las encuestas realizadas hubieran servido como línea de base de haberse programado su repetición al final del proyecto.

Es notorio que la fortaleza institucional de Cenfotur contribuyó al logro de resultados satisfactorios. El interés de sus directores por continuar fortaleciendo la institución hizo, desde el principio, poco probable una gestión deficiente. Sin embargo, la incertidumbre política en Perú podría dificultar el establecimiento del sistema de formación basado en la competencia laboral

#### Respecto a la ejecución del proyecto

La fortaleza y el reconocimiento de Cenfotur en la sociedad peruana, la alta calidad de los recursos humanos integrantes de la unidad ejecutora y la pertinencia y nivel de las consultorías participantes, han permitido llevar a cabo el desarrollo de todas las actividades identificadas en cada uno de los componentes.

Por otro lado, y como resultado del proyecto, se advierte una mayor interacción entre la entidad educativa y el sector empresarial. Además, y como valor añadido, se ha generado una relevante red de centros formativos pertenecientes a las ciudades de Lima, Huancayo, Cusco, Cajamarca, Ica y Chiclayo, y que van a posibilitar la expansión del enfoque en el país.

Existió un apreciable interés de las sedes contrapartes por el cambio hacia el enfoque de competencias laborales. La razón es la metodología clara y directamente aplicable a clientes (jóvenes, trabajadores, empresarios), que es interpretada como alto valor añadido. A su vez, este interés aumenta la probabilidad que la red de centros formativos logre el efecto de expansión esperado.

Por ultimo, es notorio que se realizo un trabajo técnico de buen nivel y de aplicación directa a las fases del desarrollo del modelo de competencia laboral: desde el diseño y la creación de normas hasta la validación de competencias. Se generaron productos metodológicos y formativos basados en competencia laboral: diagnósticos, metodologías, normas de competencia laboral, programas de formación basados en normas y pruebas de evaluación de competencias con soporte informático. El beneficio más importante de estos desarrollos es la transferibilidad.

#### Con relación a proyectos futuros

Parece necesario una mayor definición de las referencias y contenidos del Marco Lógico, así como el establecimiento de indicadores adecuados, precisos y alcanzables.

Asimismo, dada la relevancia de la sostenibilidad e impacto de esta tipología de proyectos, sí es conveniente que se identifiquen claramente las vías y líneas de actuación que van a permitir su desarrollo efectivo a largo plazo.

El objetivo de evaluación / certificación no es labor de Cenfotur, porque no puede ser juez y parte. Esto es responsabilidad de organismos especializados.

Un año después del termino del proyecto, el contexto institucional es propicio para que las ventajas indicadas por el sistema de competencias laborales diseñado se materialicen. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), una vez implementado el PENX (Plan Estratégico Nacional Exportador), ha iniciado la implementación del PENTUR (Plan Estratégico Nacional en Turismo), en el cual se privilegia el uso de estándares de certificación. MINCETUR ha encargado a Cenfotur los temas relacionados con la calificación de la competencias, en vista de las demandas de agentes privados y otras instituciones adscritas al MINCETUR

Finalmente, se registra una mejora de calidad de oferta educativa por la información acumulada por el proyecto. La conservación de una memoria institucional activa ha contribuido a la sostenibilidad de lo logrado por la cooperación.

##### Anexos

C.1. Estadísticas básicas de proyecto

Clasificaciones históricas de ISDP. Se incluyen en el ultimo ISDP.

Fecha de aprobación: 3Feb99

Fecha de firma de contrato: 28abr99

Fecha de elegibilidad para desembolsos: 4oct99

Fecha del primer desembolso: 25oct99

Fecha original ultimo desembolso: 28oct02

Fecha efectiva ultimo desembolso: 28oct03

Monto original aprobado: 1.087.000

Desembolsos totales: 1.087.000 (100%)

Si bien se ha alcanzado esta cifra, y tal como se expone en el informe de evaluación final, es preciso una mayor formación de estos docentes para una adecuada impartición de acciones formativas basadas en competencia laboral. Uno de estos problemas, ajenos al proyecto pero con gran relevancia para su expansión, ha sido la dificultad de encontrar docentes capacitados mínimamente sobre todo en las sedes contraparte, cuestión que se desconocía al iniciar las intervenciones, Este problema, de orden estructural, se ha podido solventar trasladando a personas mas capacitadas de Lima.