PERFIL DE PROYECTO

Programa de Empresariado Social

HONDURAS

# Título:	Desarrollo rural sostenible en la Mosquitia

Número:		               HO-S1020

Equipo de proyecto:	Gladys Morena Gómez (FOMIN/CHO), co-jefe de equipo, Fermin Vivanco (FOMIN/ATF), co-jefe de equipo, Gabriela Tercero (FOMIN/ATF), Hilary Jones (LEG/NSG), Conrado Fuentes (FOMIN/CHO) y José Tadeo Martinez (LEG/NSG)

Organismo ejecutor: 	Centro de Acción Social Mennonita (CASM)

Plan de financiamiento:	Cooperación Técnica (no-reembolsable)	       	US$250.000

Financiamiento no reembolsable			US$125.000

Contraparte Local:				       	US$100.000						Total	            US$475.000

Fuente de Recursos:	Ingresos netos del Fondo de Operaciones Especiales (FOE)

I. ANTECEDENTES

- Se estima que la pobreza afecta al 60,2 por ciento de la población de Honduras (alrededor de 4,3 millones de personas), y la pobreza extrema al 35,9 por ciento. En las zonas rurales, donde estos porcentajes son aún mayores, uno de los factores que influyen en la pobreza es la dificultad para generar ingresos de la agricultura y la ganadería, actividades que ocupan a gran parte de la población activa. Según el informe de la FAO del 2005, 240.000 familias campesinas no tienen tierra para sembrar.

- La zona de la Mosquitia, en el departamento de Gracias a Dios (67.000 habitantes), posee un gran patrimonio cultural resultado de sus pobladores, los pueblos originarios Pech, Tawahkas, Miskitos, y los Garífunas, que son afrodescendientes. Las manifestaciones culturales de dichos pueblos incluyen sus lenguas, artes, música, cosmovisión, y tradiciones y creencias propias, entre otras. La zona tiene un gran patrimonio ecológico con la reserva de la Biosfera del Rio Plátano (declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO), lagunas de gran diversidad biológica, playas y cayos. La lengua misquita es hablada por la mayoría de la población de ambos municipios.

- Todo ello sin embargo va acompañado de los niveles más altos de pobreza y vulnerabilidad de Honduras. En los municipios de Juan Francisco Bulnes (5.300 habitantes), y Brus Laguna (11.000 habitantes), la población vive en pequeñas comunidades rurales a orillas de los rios, lagunas y en la barra que separa estas del mar. Sólo se puede llegar a esas comunidades por lanchas. Tanto en las comunidades aisladas como en los centros de los municipios no hay electricidad pública, agua potable, saneamientos básicos, y manejo de basuras. El acceso a la zona es por via área o combinando lancha y camino sin asfalto por muchas horas, ello encarece la entrada y salida de productos, especialmente los alimentos perecederos.

II. EL PROBLEMA

- La problemática socioeconómica de la comunidad es amplia y profunda pero existen varios problemas acuciantes que frenan la salida de la pobreza de la población.

- Limitada capacidad de liderazgo social de los actores locales.  En los municipios de Brus Laguna, y Juan Francisco Bulnes de la Mosquitia los actores locales no tienen preparación técnica o experencia para liderar cambios que permitan a la población desarrollar formas de vida sostenibles  financiera y medioambientalmente y promover la mejora de las condiciones socioeconómicas de las familias. Ello incluye al gobierno municipal organizaciones de la sociedad civil y sector privado. El limitado acceso a servicios básicos se ve acuciado, por esa situación. No hay instaurado un sistema para la gestión de residuos sólidos, ni existen actores que promuevan y vigilen el acceso a educación, y el uso de hábitos higiénicos, nutricionales y de salud preventiva. Las enfermedades estomacales debido a condiciones de higiene, y la malaria, provocada por mosquitos, tienen una alta incidencia, especialmente entre los niños y adultos mayores.

- Otra limitación notable es el estancamiento en los niveles de escolaridad por la falta de centros universitarios en la Mosquitia. La mayor parte de jóvenes dejan de estudiar tras el bachillerato, ya que las ciudades más próximas el acceso es altamente costoso.

- Limitada creación de empresas y proyectos comunitarios. En los municipios no hay presencia de iniciativas comunitarias o empresas formales. Los únicos negocios son un escaso número de restaurantes informales, y algunas pequeñas tiendas de alimentos (pulperías), generalmente no perecederos como sodas y envasados. No existen mercados de frutas o verduras. En la comunidad ha comenzado un proyecto de reciclaje gestionado por una asociación de mujeres y hay algunas asociaciones de pescadores y productores, pero tienen un desarrollo muy limitado, en parte por la inexistencia de actores que les apoyen. Los pescadores por ejemplo venden individualmente a intermediarios que se acercan a la Mosquitia, quienes fijan precios bajos, y es inexistente la comercialización conjunta.

- Gestión poco sostenible de la producción y baja seguridad alimentaria. La pesca artesanal en las lagunas, combinada con la producción agropecuaria de subsistencia, el peonaje agropecuario y el buceo por cuenta ajena para captura de langostas es el medio de vida de muchas familias de la Mosquitia. Los pescadores artesanales son conscientes de la paulatina reducción del recurso pesquero de las lagunas, y están interesados en buscar alternativas de producción para implantar vedas temporales y crecientes hasta la restauración del recurso natural (complementado con semilleros de peces de especies nativas). El gobierno es reticiente a aplicar una veda unilateral dada la inexistencia de alternativas de ingresos para la población.

- La producción agrícola de subsistencia está centrada en granos básicos como el fríjol, y en menor medida arroz y maíz, así como la yuca, el plátano y los animales menores. Sin embargo, la acuciante pobreza obliga a muchas familias a vender los granos básicos para lograr efectivo, y tener meses más tarde que comprar esos mismos granos básicos, a precios superiores a los de sus ventas y de igual forma hacer uso del trueque (intercambio de bienes como escape de subsistencia). Asimismo, junto a las casas no se encuentran huertos familiares que pudieran complementar la dieta con frutas y verduras frescas. Ambas situaciones afectan a la seguridad alimentaria.

- Se estima que en todo el departamento de Gracias a Dios, hay entre 5.000 y 8.000 buceadores temporales, gran parte de ellos jóvenes que trabajan para los barcos de pesca industrial de langosta, de varias nacionalidades. En el departamento se estima que hay un promedio de 4.000 buceadores lisiados resultado de falta de prevenciones en seguridad, y toma de riesgos excesivos para generar dinero (se paga por kilo de langosta capturada). Ante esta situación el gobierno está pensando en tomar medidas drásticas para prohibir el abuso de los jóvenes buceadores. Si ello ocurriera, estos jóvenes no tendrían alternativas de ingresos.

- Acceso a financiamiento. Los pescadores de la Mosquitia, así como los productores agropecuarios necesitan financiamiento de corto y mediano plazo para poder desarrollar sus actividades. Sin embargo, en las comunidades de Brus Laguna y Juan Francisco Bulnes no existe presencia física de entidades microfinancieras, o bancos formales, más allá de un oficial volante de Banco Atlántida. En la zona hay algunas experiencias con cajas de ahorro y crédito rural (cajas rurales), que se constituyen a partir de los ahorros de sus socios y prestan pequeñas cantidades a sus socios y a personas de la comunidad, pero han sido experiencias aisladas. Lo que existe son pequeños prestamistas (usureros) quienes prestan a una tasa de interés del 20% diario.

- Entorno para el apoyo. Las comunidades de la Mosquitia han recibido visitas de diversas ONG, y han sido objeto de diversos programas de apoyo. Sin embargo, las acciones o no se han concretado, cuando lo han hecho no han cuadrado con las necesidades y dificultades del entorno local explicadas en los antecedentes, o bien por proponer acciones de corto plazo y  no acompañadas por la comunidad y menos generar capacidades locales a nivel institucional para garantizar la sostenibilidad futura.

- El Centro de Acción Social Mennonita (CASM) que ha trabajado en la Mosquitia, en la prevención y respuesta de comunidades vulnerables ante catástrofes naturales, ha identificado un potencial para lograr un impacto en la zona con una serie de actuaciones de empresariado social en la base de la comunidad y creación de institucionalidad. En esas actuaciones sería esencial el trabajo con la municipalidad la cual, si bien tiene fuertes debilidades representa una de las pocas instituciones que la población reconoce como permanentes e implicadas realmente en el desarrollo local.

- Experiencia del organismos ejecutor. CASM cuenta con  larga experiencia trabajando con poblaciones vulnerables en la zona del proyecto. En este proyecto, CASM desarrollaría un proyecto de empresariado social que combinará los siguientes elementos: (i) desarrollo de la asociatividad para la seguridad alimentaria, los negocios rurales (producción, procesamiento, y comercialización) y los servicios financieros; (ii) gestión sostenible de la agricultura y de los recursos naturales; y (iii) participación activa de la población, y en especial de la mujer rural en las estructuras de los gobiernos locales y de la sociedad civil.

III. LA SOLUCIÓN PROPUESTA

- Para resolver la problemática planteada este proyecto propone una Cooperación Técnica que constará de 5 componentes:

- I. Desarrollo de capital humano rural: Este componente, incluirá las siguientes actividades: (i) implementación de campañas, talleres comunitarios, proyectos participativos en principios de desarrollo humano adaptados a la realidad cultural local; (ii) desarrollo de políticas y ordenanzas municipales en gestión medioambiental incluyendo conservación de recursos y gestión de residuos, salud preventiva e higiene doméstica; (iii) actividades de concientización en mejoras nutricionales y hábitos de vida; y (iv) desarrollo de mecanismos efectivos para vigilar el buen funcionamiento de los activos de las comunidades: centros escolares, centros de salud y activos naturales.

- Como resultado de ello, se logrará mejorar las condiciones de vida de la población de la Mosquitia, con respecto a la incidencia de enfermedades asociadas con hábitos de alimentación e higiene (malaria, enfermedades gastrointestinales), y la comunidad conocerá bases de educación medioambiental (gestión de residuos, gestión fitosanitaria), salud preventiva y básica, que mejorarán el entorno social del municipio. Este componente será articulado a través de las municipalidades de la Mosquitia en coordinación con las secretarias de estado correspondientes.

- II. Gestión sostenible de la producción para la seguridad alimentaria y el mercado local. Este componente promoverá la adopción y difusión de técnicas y cultivos sostenibles; la formación de promotores agrícolas campesinos para la difusión horizontal de conocimientos, la implementación de huertos familiares y el establecimiento de reservas estratégicas de granos (principalmente arroz, maíz y frijol), gestionados por la comunidad y el municipio como  mecanismos que aseguren la seguridad alimentaria y la comercialización local de la producción. Estas actividades se complementarán con el fomento de iniciativas de protección ambiental, principalmente fogones mejorados, conservación de suelos, abonos orgánicos, y gestión de desechos (en coordinación con el primer componente).

- III. Asociatividad empresarial y comunitaria: En complemento a los componentes 1 y 2, el proyecto promoverá la asociatividad en iniciativas empresariales y comunitarias, en particular esta será esencial para las reservas estratégicas de granos, y centros de acopio, y para asociaciones productivas y comerciales, i.e. de pescadores, de productores agropecuarios, recicladores, vendedores de frutas y verduras, etc. Como resultado de este componente, el proyecto consolidará y hará visibles en la Mosquitia modelos asociativos de negocio, que motiven la generación de iniciativas empresariales asociativas.

IV. Fortalecimiento de capacidades municipales para el desarrollo económico y social. También en complemento al componente 1 y 2, este componente buscará fortalecer las capacidades de dos municipios para que estos puedan ejecutar acciones concretas orientadas al fomento del desarrollo humano y actividades productivas para la seguridad alimentaria y los mercados locales. Ello incluirá la emisión de ordenanzas municipales o decretos en temas de salud, higiene, mercados, seguimiento y vigilancia de los servicios públicos, la preparación  seguimiento de planes realistas de desarrollo municipal, la gestión de programas de apoyo a la juventud, y la gestión de las reservas estratégicas de granos para la seguridad alimentaria. Este componente será ejecutado por las municipalidades.

- V. Servicios financieros rurales. Este componente apoyará el fortalecimiento de las actividades financieras y empresariales de las cajas de ahorro y crédito rural en la Mosquitia, en particular el fortalecimiento institucional de las actividades de ahorro y crédito de las cajas, el apoyo para la adquisición y legalización de tierras, a través de las cajas y el acceso a financiamiento externo para las cajas, que superen un proceso de fortalecimiento institucional, principalmente a mediante vinculaciones con cooperativas de ahorro y crédito locales.

- Resultados esperados: A través del presente proyecto se espera contribuir al desarrollo empresarial y de la capacidad productiva de familias productoras rurales de la Mosquitia, que permita garantizar la generación de ingresos y la seguridad alimentaria, con un enfoque de manejo sostenible de los recursos naturales, apoyo a las instituciones locales, y fomento de la asociatividad. Con ese enfoque se espera beneficiar directamente a unas 1.625 personas de unas 10 comunidades de los dos municipios, e indirectamente a las 16.300 personas residentes en Brus Laguna y Juan Francisco Bulnes.

IV. MECANISMOS DE EJECUCIÓN Y ASPECTOS INSTITUCIONALES

- La agencia ejecutora será la Comisión de Acción Social Menonita (CASM). CASM fue fundado en 1983 por la Iglesia Evangélica Menonita Hondureña, como una iniciativa para brindar apoyo a los refugiados salvadoreños, nicaragüenses y hondureños que se vieron desplazados de sus hogares por causa de los conflictos bélicos en sus respectivos países. CASM ha brindado apoyo a a las familias de bajos ingresos de 185 comunidades de seis departamentos de Honduras, logrando la consolidación de organizaciones de base para la promoción de un desarrollo local sostenible, basado en principios de respeto, equidad, justicia y solidaridad.

- CASM se financia con la gestión de proyectos de cooperación internacional, en las áreas de participación ciudadana en gobiernos locales, planeación estratégica municipal, principios y valores con población pobre y vulnerable, sida, desarrollo productivo,  seguridad alimentaria, agricultura sostenible, cajas rurales de ahorro y crédito y prevención y mitigación de riesgos, para la mitigación de la pobreza. Sus fuentes principales de financiación son la Union Europea, la Cooperación Bilateral Europea (Española, Dinamarca, Suecia, entre otras), las iglesias protestantes de Suecia (Diaconia) y Alemania, el Comité Central Menonita de Estados Unidos y otros donantes privados.

- CASM cuenta con 8 oficinas por todo el país, y unos 64 técnicos. Su volumen de operación anual ha sido cercano a unos US$2,5 millones de dólares aproximadamente. Cuentan con ocho  personas que han estado trabajado en la Mosquitia, en este momento hay tres personas trabajando en un proyecto de gestión de riesgos financiado por la Union Europea y la Cooperación Española. Como resultado del proyecto, ampliará su presencia en la Mosquitia, que será permanente y operará en coordinación con las municipalidades.

- Sostenibilidad del proyecto. La zona del proyecto muestra  un alto grado de vulnerabilidad y de pobreza de los beneficiarios, y una limitada infraestructura de la zona, pocos actores privados y un gran aislamiento geográfico. Por ello, el proyecto pondrá énfasis en aquellas actividades que podrán ser sostenibles en dicho entorno, para ello buscará canalizar las actividades a través de las municipalidades la única institución con presencia local.

V. ASPECTOS ESPECIALES

- Los siguientes temas serán analizados: (i) la verificación de los compromisos de las municipalidades de Juan Francico Bulnes y Brus Laguna; (ii) la definición de indicadores realistas para los municipios de la región, dado el historial anterior de fracasos de proyectos; (iii) la comprobación de integridad de la junta directiva CASM;  (iv) la búsqueda de alianzas con otras organizaciones activas en la Mosquitia especialmente en el campo de las cajas de ahorro y crédito rural; y (v) verificación de la fuente y monto de recursos de contraparte.

- Este proyecto se enfoca en Agricultura y Desarrollo Rural, un tema transversal en dos de las agendas FOMIN a las que también se contribuirá con el proyecto: capacidades empresariales, y microfinanzas. Se ha revisado la integridad institucional del directorio de CASM conforme a las políticas del Banco.

- Impactos Ambientales y Sociales y Medidas Propuestas. La gestión ambiental, y en particular el acceso sostenible al agua, la conservación de suelos y bosques es uno de los pilares de CASM. Igualmente, CASM promueven la integración de la mujer a los procesos de participación ciudadana y concretamente a comisiones municipales de transparencia y auditorías sociales. Por todo ello, se espera que este proyecto tenga un impacto ambiental y social positivo en sus zonas de intervención. Dado que los beneficiarios, serán en gran parte de etnia y lengua misquita se buscará que sean en lengua misquita los materiales de formación, los talleres sean en lengua. Se espera que el proyecto sea clasificado “C”.

Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 2008

Valores de emprendimiento social, creación de confianza, transmisión de deberes y derechos ciudadanos, valoración y preservación del patrimonio cultural y natural propios, y autoestima.