P C R

“Relatório de Conclusão de Projeto”

Programa de Regulamentação dos Planos Privados de Assistência à Saúde

ATN/MT-6982-BR

Agência Nacional de Saúde Suplementar

Novembro de 2005

| I. Dados Básicos do Projeto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| País: Brasil |  |  |  |  | Data da aprovação do doador: 31 de maio de 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome do Projeto: Programa de Regulamentação dos Planos Privados de Assistência à Saúde |  |  |  |  | Data da assinatura do Contrato: 23 de maio de 2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número TC: TC 9808182 |  |  |  |  | Data da Validade do Contrato: 23 de maio de 2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número (s) de ATN: ATN/MT-6982-BR |  |  |  |  | Data Parcial de Elegibilidade para o Primeiro Desembolso: 28 de novembro de 2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agencia Executora: ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar |  |  |  |  | Data da Elegibilidade Total para o Primeiro Desembolso: 28 de novembro de 2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especialista Responsável no País: Ana Lúcia Paiva Dezolt |  |  |  |  | Data do Primeiro Desembolso: 08 de abril de 2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especialista Responsável na sede: Gustavo Zuleta |  |  |  |  | Data Original para o Último Desembolso: 23 de novembro de 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data do Relatório: 25/11/2005 |  |  |  |  | Data Atual do Último Desembolso: 23 de fevereiro de 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data da Revisão pelo Representante: |  |  |  |  | Data Original do Período de Execução: 23 de maio de 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data do CRG: |  |  |  |  | Data Atual do Período de Execução: 23 de agosto de 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data da aprovação final: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Extensões aprovadas no Período de Execução (meses): 27 meses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Extensões aprovadas no Último desembolso (meses): 27 meses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Extensões aprovadas como porcentagem do período original de execução: 112 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Extensão aprovada como porcentagem do período de desembolso original: 90 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Dados Financeiros do Projeto. |
| 1. Financiamento do FUMIN: - Montante original aprovado: 1,550,000 - Montante atual aprovado: 1,550,000 - Montante total cancelado: 0 | - Contribuições da contrapartida: 2a) Da EA: 1,550,000 - Montante original aprovado: 1,550,000 - Montante atual aprovado: 1,550,000 2b) Co-financiamento: - Montante original aprovado: não - Montante atual aprovado: não |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2c) Contrapartida Total: - Montante original aprovado: 1,550,000 - Montante atual aprovado: 1,550,000 3) Custo Total Projeto: 3,100,000 |  |  |  |  |  |  |
| Gastos de fundos do FUMIN: - Montante: 1,549,996 - Porcentagem dos fundos originais (%): 100 |  | Gastos da Contrapartida: - Montante: 1,599,976 Porcentagem do Fundo original (%): 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gastos de Co-Financiamento: - Montante: 0 - Porcentagem Fundo original (%): 0 |  |  |  |  |  |
| III. Dados de Performance do Projeto. |
|  |  |  | Cronologia das avaliações dos ISDPs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Não Sim Os objetivos e indicadores foram consensuados # com as agências beneficiárias/ executoras? [ ] [x ] |  |  |  | Classificação |  |  | Jun 2001 | Dez 2001 | Jun. 2002 | Dez. 2002 |  |  | Jun. 2003 | Dez. 2003 | Jun 2004 | Dez 2004 | Jun 2005 |
| # Os Objetivos de Desenvolvimento originais e/ou indicadores foram oficialmente reformulados? [ x] [ ] |  |  |  | IP [S ] |  |  | [ ] | [ ] | [S] | [S] |  |  | [U] | [U] | [S ] | [S] | [S ] |
| # Os componentes/indicadores foram revisados durante a execução? # [ ] [ x ] |  |  |  | OD [H] |  |  | [ ] | [ ] | [H ] | [H ] |  |  | [H ] | [H ] | [H ] | [H ] | [ H] |
| # A agência beneficiária/ executora manteve dados indicadores de desempenho? [ ] [ x ] |  |  |  | AS [ ] |  |  | [ ] | [ ] | [ P ] | [ P ] |  |  | [ P ] | [ P] | [P ] | [ P ] | [ P ] |

| # Foi desenvolvido um sistema de coleta de informação que contenha linha de base? [ ] [ x ] # Parcialmente sim, no que se refere ao acompanhamento da satisfação do usuário (pesquisa de opinião - linha de base 2001) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A agência beneficiária/ executora avaliou o desempenho do projeto? # [ ] [ x ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se a resposta é sim, quais foram as classificações de IP e de DO # IP [ S] DO [ P ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # As avaliações das agências beneficiárias/executoras foram diferentes das do Banco? NÂO [ x ] SIM [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Se a resposta é SIM, explique brevemente esta diferença: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qual é a avaliação da agência executora da performance do Banco? MS [ X ] S [ ] I [ ] MI [ ] # Qual foi a data da avaliação final? 09 de novembro de 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # IV. Dados dos Resultados do Projeto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # IV. A Resultado (Propósito) do Projeto e Impacto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultados (“OD” ou “Propósito” no Marco Lógico) |  |  |  |  |  | # Indicadores chaves de desempenho dos resultados: |  |  | # Avaliação de Resultados (OD) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ME |  | E |  | PE |  | I |  |  |
| - Apoiar a implementação das bases técnicas e operativas da nova regulamentação de planos privados de saúde no Brasil - Aumentar a competitividade e eficiência do mercado de planos privados de saúde, promovendo maior transparência no fluxo de informações entre usuários e empresas. |  |  |  |  |  | # 1.1 - Ao final do Programa, esperava-se que 50% das empresas, de um total de 2.492 -ou equivalente a 75% da população usuária (36 milhões) de planos de saúde, deveria estar produzindo e encaminhando informações a ANS de acordo com instrumentos desenvolvidos com a presente Cooperação Técnica. 2.1 - Ao final do Programa o nível de conhecimento dos usuários sobre o mercado de planos privados e a sua capacidade de eleição deveria ter aumentado. A assimetria de informação entre os usuários deveria baixar. O instrumento será a pesquisa de opinião, onde a inicial realizou-se em 2001, com periodicidade anual, e a avaliação final para o Programa no término de 2005. |  |  | X X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resumo da avaliação de efetividade do projeto em termos de Objetivo de Desenvolvimento (OD): ME ( X ), E ( ), PE ( ), I ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nota para a classificação de Resultados: Efetivo (E) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muito Efetivo (ME) |  |  | O projeto: a) atingiu a totalidade dos efeitos esperados e impactos presentes esperados, b) tem uma probabilidade muito alta de manter o fluxo de benefícios iniciados pelo projeto na população objetivo, c) tem uma probabilidade muito alta de atingir efeitos e impactos futuros. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Efetivo (E) |  |  | O projeto: a) alcançou a maioria dos efeitos esperados, b) é provável que mantenha o fluxo de benefícios iniciados pelo projeto na população objetivo, c) tem uma alta probabilidade de alcançar efeitos e impactos futuros. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pouco Efetivo (PE) |  |  | O projeto: a) alcançou alguns dos efeitos esperados, b) não é provável que mantenha o fluxo de benefícios iniciados pelo projeto na população objetivo, c) tem uma baixa probabilidade de alcançar efeitos e impactos futuros. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ineficiente (I) |  | O projeto: a) não alcançou os efeitos esperados, b) não poderá manter o fluxo de benefícios iniciados pelo projeto na população objetivo, c) é improvável que alcance os efeitos e impactos futuros. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descrição dos resultados do projeto em relação com seus Objetivos de Desenvolvimento (OD) ou Propósito no Marco Lógico do Projeto): (original ou modificado em comum acordo entre o executor e o Banco): - Baseado na classificação do OD acima citada descreva os resultados (efeitos) alcançados pelo projeto e compare-os com os resultados esperados em termos dos desenvolvimentos específicos do objetivo. Apresente uma breve explicação se existirem diferenças destacáveis entre ambas. 1. Apoiar a implementação das bases técnicas e operativas da nova regulamentação de planos privados de saúde no Brasil. # Resultado esperado: Ao final do Programa, esperava-se que 50% das empresas, de um total de 2.492 - equivalente a 75% da população usuária (36 milhões) de planos de saúde, deveria estar produzindo e encaminhando informações a ANS de acordo com instrumentos desenvolvidos com a presente Cooperação Técnica. Alcançado: De acordo com o Relatório de Acompanhamento da Entrega do SIP*, dados processados até 19/10/2005, referentes ao 2º semestre de 2005, 58% das operadoras ativas à época (2.091 Operadoras) – abrangendo 88,5% do total de beneficiários dos planos privados de saúde no Brasil (cerca de 42 milhões) - encaminharam informações assistenciais. Dados anteriores, processados até 23/11/2004, referentes ao 2º trimestre de 2004, apontavam um percentual ainda maior, de 63% das operadoras ativas à época (2.178 Operadoras) que enviavam informações assistenciais à ANS, abrangendo cerca de 90,5% dos beneficiários. O alcance desses índices, bem antes do prazo inicialmente previsto, demonstra que o Programa elevou a governabilidade da Agência e que a mesma encontra-se capacitada para exercer sua missão institucional, de órgão regulador dos planos privados no País. *Sistema de Acompanhamento de Produtos -, conjunto de informações solicitadas às operadoras para alimentação do banco de dados dos planos de saúdecomercializados que tem a finalidade de permitir o acompanhamento da prestação de serviços e a análise da situação econômico-financeira e atuarial desses produtos. 2. Aumentar a competitividade e eficiência do mercado de planos privados de saúde, promovendo maior transparência no fluxo de informações entre usuários e empresas. Resultado esperado: Ao final do Programa o nível de conhecimento dos usuários sobre o mercado de planos privados e a sua capacidade de eleição deveria ter aumentado. A assimetria de informação entre os usuários deveria baixar. O instrumento será a pesquisa de opinião, onde a inicial realizou-se em 2001, com periodicidade anual, e a avaliação final para o Programa no término de 2005. Alcançado: Desde 2001, a ANS já realizou quatro pesquisas de opinião. A pesquisa realizada ao final de 2003, revelou que “talvez apenas 1% dos usuários procuraria a Agência para obter esclarecimento sobre seus direitos ou para apresentar reclamações sobre os planos de saúde”, resultado parecido com os obtidos nas pesquisas de opinião anteriores, realizadas em 2001/02 e 2002/03. Apenas 14,72% dos entrevistados responderam que conheciam a ANS, embora este percentual tenha aumentado em relação a 2001 (13%). Dos que afirmaram conhecer a ANS e suas atribuições, dentre as funções apontadas ,destacaram-se o acompanhamento e fiscalização do cumprimento das regras pelos planos de saúde e a apuração de queixas e denúncias dos consumidores contra os planos de saúde. Na pesquisa realizada em 2005, 33% dos usuários responderam afirmativamente, quando perguntados a respeito da existência de regulação estatal sobre os planos de saúde. Desses, 34% identificou, de maneira espontânea, a ANS como sendo o órgão responsável pela regulação setorial. Daqueles que não a identificaram como tal, quando perguntados acerca da existência da ANS, 22% responderam afirmativamente. Buscando reduzir a assimetria de informação, a executora optou pela elaboração de materiais informativos dirigidos aos usuários, pela participação em eventos direcionados e por campanhas na mídia voltadas para a ampliação do conhecimento sobre a instituição e sobre os direitos básicos do consumidor. Em 2002, a ANS passou a realizar ações programadas de comunicação de massa. Em novembro, foi lançada uma campanha publicitária para apresentar a Agência à sociedade e decidiu-se por distribuir, através das revistas semanais de maior circulação nacional, 2.800.000 imãs com o telefone do Disque ANS (discagem gratuita: 0800 701 9656) e o endereço da ANS na internet. Com o objetivo de aumentar o grau de conhecimento do consumidor sobre os seus direitos básicos e de estimulá-lo a procurar informar-se sobre as regras do setor, a agência deflagrou, em 2003, uma campanha publicitária com o slogan: “Planos de Saúde têm regras. Conheça seus direitos”. A veiculação utilizou outdoors, busdoors, sites de notícia e em spots de rádio e foi considerada de grande impacto e interesse do público-alvo. Em 2004, o foco principal da campanha foi direcionado para incentivar os usuários a adaptarem os contratos de planos privados de saúde. A campanha as propostas das operadoras para adequação dos contratos antigos à Lei 9.656/98 e, ao mesmo tempo, informou os objetivos da medida, que era acrescentar as garantias oferecidas pela Lei dos Planos de Saúde às condições do contrato antigo (adaptação de contrato) ou a troca do plano antigo por um plano com registro na ANS (migração). Os resultados da pesquisa de opinião de 2005, detalhados no item anterior, mostram que as ações de divulgação, realizadas desde 2002, estão começando a ter resultado, pois os usuários estão mais bem informados sobre a existência de regulação estatal sobre os planos de saúde e sobre a existência e papel desempenhado pela ANS na regulação. Neste mesmo sentido, vale ressaltar também a importância da criação do Disque ANS (central de atendimento ao consumidor), em julho de 2001, um instrumento que permitiu aos consumidores buscarem informações e esclarecimentos diretamente com a Agência sobre os seus direitos – conhecimento imprescindível para o exercício pleno da sua cidadania – e denunciar eventuais abusos cometidos pelas operadoras ou por prestadores de serviços de saúde. Desde a sua inauguração, o Disque recebeu mais de 160 mil demandas, das quais 90,7% foram consultas e 9,3%, denúncias. A Agência dedicou também um espaço no seu sítio na internet (www.ans.gov.br) onde podem ser encontrados os guias de orientação sobre os direitos do consumidor. No que concerne aos canais de comunicação estabelecidos com seu público, a Agência tem, ainda, plenamente estruturados 10 Núcleos Regionais de Fiscalização no país, todos adequados para receber as demandas dos cidadãos. - Comente acerca da possibilidade de alcançar os impactos (“meta” no Marco Lógico) no curto e médio prazo (próximos 2 a 3 anos), levando em consideração a sustentabilidade esperada das ações iniciadas pelo projeto (VER SESSÃO VII ABAIXO). Compare com as metas esperadas (segundo estão definidas no Marco Lógico) e apresente uma breve explicação das diferenças. A ANS conta hoje com uma base segura de informações disponíveis – www.ans.gov.br - , permitindo a toda a sociedade e ao próprio Estado conhecerem melhor o setor de saúde suplementar - seus atores, funcionamento, regulamentação, etc. As diversas iniciativas - tanto no âmbito interno, onde foi constatada a necessidade de se aprofundar o conhecimento a respeito do setor, dado a escassez de documentação e estudos sobre o tema no país, - quanto as ações de caráter externo, que visaram aproximá-la dos consumidores de planos de saúde e oferecer-lhes condições de se posicionarem com segurança nas suas relações com as operadoras e os prestadores de serviço de saúde, fizeram parte de uma estratégia para criar as bases e ampliar o relacionamento da Agência com a sociedade, ferramentas indispensáveis para este fim. A criação de instrumentos e canais de comunicação entre a ANS e as operadoras - o Atende Operadoras (central de atendimento telefônico- 0xx(21) 2105- 0333), a Proposta de Padronização na troca de informações, baseada no software TISS (Troca de Informações de Saúde Suplementar) e a criação de área com informações de interesse específico das Operadoras, no sítio da ANS na Internet, que garantem mais qualidade e segurança na tramitação de dados cadastrais, econômico-financeiros e assistenciais e facilitam o cumprimento das normas de funcionamento no setor, também foi fundamental para o aperfeiçoamento do marco regulatório, outro impacto esperado, por meio de normas e orientações de conduta complementares aos dispositivos legais que regem o setor. Não resta dúvida que, sob a ótica dos impactos esperados, o programa superou o alcance inicialmente previsto, tanto no tocante à institucionalização e à operacionalização da regulamentação do setor de saúde suplementar no País, quanto no tocante ao aumento da competitividade e eficiência do mercado de planos privados de saúde. Visando o aumento da competitividade e eficiência do mercado, a ANS está promovendo a divulgação ampla, por meio de relatórios divulgados em seu sítio na Internet, do Índice de Desempenho da Saúde Suplementar – IDSS, calculado a partir de um conjunto de indicadores de desempenho das empresas, quanto aos seus aspectos econômico-financeiros, assistenciais e de estrutura. O relatório da 1ª fase do Programa de Qualificação da Saúde Suplementar, contendo ainda índices agregados por modalidade de Operadora, estão disponíveis em http://www.ans.gov.br/portal/site/_qualificacao/pdf/Caderno_qualificação.pdf/. O objetivo dessa divulgação, que se pretende seja desagregada por Operadora, é subsidiar o consumidor quando da contratação de um plano de saúde. Um outro indicador disponível, o Índice de Reclamações, de periodicidade mensal e anual, relaciona as operadoras pela freqüência de reclamações com indício de irregularidade no Disque ANS, em relação ao número de beneficiários. O índice está disponível em http://www.ans.gov.br/portal/site/indicedereclamacoes/indicedereclamacoes.asp/. Desde sua criação, a ANS vem investindo na operacionalização da regulação da saúde suplementar. E os resultados começam a aparecer. Atualmente, todas as Operadoras que desejam atuar no setor têm que obter na ANS um registro provisório de funcionamento. Da mesma forma, cada plano de saúde para ser comercializado precisa estar registrado na Agência. As operadoras também estão impedidas de recorrer à concordata e de seus credores pedirem a sua falência. Atualmente, uma operadora só pode ser liquidada a pedido da ANS, fórmula encontrada para garantir os direitos dos consumidores. A instituição da obrigatoriedade de envio de informações pelas empresas, permite à ANS promover diversas análises e, em especial, acompanhar a evolução dos custos, condição essencial para a autorização de aumento das mensalidades dos planos individuais. Os tipos de planos de saúde anteriores à lei 9656/98 foram proibidos de serem comercializados. Agora, os contratos firmados entre consumidores e operadoras de planos de saúde têm garantia de assistência a todas as doenças reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde, além de impedimento às restrições de número de consultas e internações, dentre outros benefícios. Mesmo os contratos antigos também obtiveram algumas garantias com a nova legislação: não podem ser rescindidos de forma unilateral pela operadora, as internações não podem ser encerradas a não ser por alta médica e as mensalidades dos planos individuais ou familiares só podem ser aumentadas com autorização expressa da ANS. A segurança do usuário de planos privados de assistência à saúde aumentou com a regulamentação pela ANS de medidas necessárias à manutenção da integridade das operadoras e da garantia da continuidade da prestação dos serviços de assistência contratados.Os regimes especiais de direção fiscal e direção técnica e as liquidações extrajudiciais de empresas sem condições de operar são procedimentos a que a ANS pode recorrer sempre que verificar alguma grave ou insanável irregularidade que coloque em risco o atendimento à saúde contratado no plano. c) Indique outros resultados não previstos originalmente. O Programa de Divulgação de Orientações para empresas negociarem a compra de planos de saúde coletivos, desenvolvido em 2004, mostrou que, apesar do marco regulatório não prever a normatização deste segmento, já que são partes contratantes pessoas de direito jurídico próprio e com igual poder de negociação, o setor estaria bastante aberto a uma ação da ANS que incentivasse à ampliação assistencial à saúde suplementar. O O Projeto de Padronização da troca de informações em saúde suplementar, por meio do software TISS, obteve boa repercussão internacional, o que promoveu sua apresentação como referência no campo da informática em Saúde, tendo sido apresentado em dois eventos internacionais. A proposta é que o sistema TISS passe a centralizar todos os outros aplicativos da ANS, consolidando todas as suas informações e tornando-se o sistema único da saúde suplementar. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # IV. B Output do Projeto (Produtos). |
| Outputs (“Componentes” no Marco Lógico) |  |  |  |  |  |  | Indicadores chaves de performance: |  |  | Avaliação dos resultados (PI) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MS |  | S |  | I |  | MI |  |
| 1. Fortalecimento Institucional da ANS |  |  |  |  |  |  | 1.1 - Sistema de Registro e Cadastro Básico de Planos Privados de Saúde desenvolvido, testado e implementado, até 30/12/01; 1.2 - Manual de Credenciamento de EOP e Modelo de Agência de Credenciamento de Planos Privados de Saúde Desenvolvidos, até 30/12/03; - Modelo Lógico de sistema de informação da ANS desenvolvido, até 30/02/02; |  |  | X X X |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Fortalecimento Institucional das EOP e das Instituições de Defesa do Consumidor |  |  |  |  |  |  | - Plano de Contas das EOP e Software correspondente desenvolvido, aprovado e implantado, até 31/12/02; - Rede de comunicação de dados entre as EOP e ANS e um sistema de ajuda telefônica às EOP desenvolvidos e implantados, até 30/12/03; - Requerimentos mínimos do sistema de informação de estabelecimentos prestadores para as EOP e software para registro e envio de dados desenvolvidos, até 30/12/03; - Modelo para o registro de reclamações, processos e penalidade para as instituições de defesa do consumidor e software correspondente para coleta de dados desenvolvidos. Piloto implantado em São Paulo, até 30/12/03; - 12 seminário regionais de formação técnico-instrutivo quanto as normas do setor de saúde suplementar para os PROCONs; - Modelo Actuarial para a determinação de parâmetros de custo dos planos privados de saúde e software correspondente desenvolvidos; |  |  | X X X X X |  |  |  | X |  |  |  |
| 3. Capacitação Técnica, Promoção e Divulgação |  |  |  |  |  |  | - Seminário Internacional sobre regulamentação de planos de saúde realizado, em outubro de 2004; - 4 seminários regionais sobre o papel da ANS e o conteúdo da regulamentação dos planos privados de saúde realizados, até 30/12/03; - Plano de consultoria e intercâmbio de técnicos brasileiros e do exterior desenhado e implementado, com metas semestrais de realização, até 30/12/04; - Produção de 15 trabalhos e documentos técnicos para divulgação, até 30/12/04; - Plano de Comunicação Social nos meios de comunicação desenhado e implementado a partir de dezembro de 2002 e continuamente mantido; - Atualização, edição e publicação do Guia dos Direitos do Consumidor; |  |  | X X X X |  | X X |  |  |  |  |  |
| Resumo da avaliação de efetividade em termos dos produtos (outputs) do projeto: (PI): MS ( ), S ( x ), I ( ), MI ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Critério para a classificação dos produtos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muito Satisfatório (MS) |  |  |  | O projeto obteve todos ou excedeu os produtos esperados de acordo com os respectivos indicadores, com a qualidade esperada, no tempo razoável e a custos razoáveis. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Satisfactorio (S) |  |  |  | O projeto obteve quase todos (entre 65% e 100%) dos produtos esperados de acordo com os respectivos indicadores, com a qualidade esperada, no tempo razoável e a custos razoáveis. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Insatisfatório (I) |  |  |  | O projeto obteve alguns (entre 50% e 65%) dos produtos esperados de acordo com os respectivos indicadores, com a qualidade, esperada, em tempo razoável e a custos razoáveis. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muito insatisfatório (MI) |  |  |  | O projeto obteve somente um limitado número de produtos esperados (menos de 50%) de acordo com os respectivos indicadores, com a qualidade, esperada, em tempo razoável e a custos razoáveis. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Baseado na classificação do IP cima citada, descreva o alcance de cada output (produto) do projeto e compare-os com os resultados previstos nos termos do progresso em sua implementação no Marco Lógico-(original ou modificado em comum acordo entre o executor e Banco). Apresente uma breve explicação se existirem diferenças. Esta descrição deve ser específica e referir-se a cada indicador incluído no Marco Lógico original ou no modificado. - Fortalecimento Institucional da ANS. Indicadores: 1.1- Sistema de Registro e Cadastro Básico de Planos Privados de Saúde desenvolvido, testado e implementado, até 30/12/01. Alcançado: O sistema de Registro e Cadastro Básico de Planos Privados de Saúde foi uma das prioridades de desenvolvimento e, em julho de 2000, foram implantados os sistemas informatizados CADOP - Cadastro de Operadoras e o Cadastro de Usuários. Inicialmente enviados através de planilhas preparadas em excel, atualmente são remetidas e atualizadas via internet, o qual, juntamente com o DIOPS (Documento de Informações Periódicas das EOPs), o FIP (Formulário de Informações Periódicas) e o SIP (Sistema de Acompanhamento de Produtos), formam o conjunto de documentos que permitem atualizar os dados e acompanhar os serviços prestados pelas operadoras de planos privados de saúde, bem como a analisar a situação econômica e financeira de cada operadora. 1.2- Manual de Credenciamento de EOP e Modelo de Agência de Credenciamento de Planos Privados de Saúde Desenvolvidos, até 30/12/03. Plenamente alcançado: O Manual e o Modelo de Credenciamento foram implantados ainda no primeiro semestre de 2000 e desde então vêm sendo aperfeiçoados com o objetivo de se instituir uma forma de registro de funcionamento por tempo determinado, renovável automaticamente caso não sejam detectados problemas no acompanhamento dessas empresas. 1.3- Modelo Lógico de sistema de informação da ANS desenvolvido, até 30/02/02. Alcançado: O Modelo Lógico foi construído e implementado ainda em 2001, bem antes da data programada. - Fortalecimento Institucional das EOP e das Instituições de Defesa do Consumidor Indicadores: 2.1- Plano de Contas das EOP e Software correspondente desenvolvido, aprovado e implantado, até 31/12/02. Alcançado, bem antes do período previsto: a Resolução de Diretoria Colegiada nº 38, de outubro de 2000, atualizada pela RN nº 3, de abril de 2002 e pela RN nº 27, de abril de 2003, instituiu o Plano de Contas Padrão aplicável às Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde. 2.2- Rede de comunicação de dados entre as EOP e ANS e um sistema de ajuda telefônica as EOP desenvolvidos e implantados, até 30/12/03. Alcançado: A rede de comunicação de dados entre as EOP e a ANS foi implantada entre 2000 e 2001, e várias ferramentas desenvolvidas pela Agência, sempre disponibilizadas na página da ANS na internet, já estão em versões mais atualizadas. A Central de Atendimento ao Consumidor, atualmente atendendo cerca de 70.000 atendimentos anuais, e a Central de Atendimento das Operadoras, com 3.000 consultas mensais, estão em funcionamento desde 2001. Estes instrumentos contribuíram não só para a efetiva melhora na capacitação do profissional do setor de saúde suplementar, como também permitiu avaliar a efetividade e a validade prática das normas editadas e das medidas adotadas, um fato que legitimou a ANS como órgão competente para o contato com a sociedade. 2.3- Requerimentos mínimos do sistema de informação de estabelecimentos prestadores para as EOP e software para registro e envio de dados desenvolvidos, até 30/12/03. Alcançado: Em dezembro de 2004, a ANS elaborou uma Proposta de Padronização baseada no software TISS (Troca de Informações de Saúde Suplementar) e, neste sentido, mobilizou diversos atores do mercado para discussão (7 reuniões regionais e 5 encontros nacionais) e promover sua efetiva implementação, inclusive submetendo-a a uma consulta pública visando normatizar a proposta. De fato, após ampla consulta pública, a Agência estabeleceu, por meio da norma RN 114, de 26 de outubro de 2005, um padrão obrigatório para a troca de informações entre operadoras de planos de saúde e prestadores de serviços de saúde sobre os eventos assistenciais realizados aos seus beneficiários. Em Out/05, a Agência, após ampla consulta pública, estabeleceu em Norma um padrão obrigatório para a troca de informações entre operadoras de plano privado de assistência à saúde e prestadores de serviços de saúde sobre os eventos de saúde realizados aos seus beneficiários. O software desenvolvido permite trabalhar com informações, de forma consolidada e uniforme, gerando um importante ganho em segurança, agilidade e eficácia para o setor. - Modelo para o registro de reclamações, processos e penalidade para as instituições de defesa do consumidor e software correspondente para coleta de dados desenvolvidos. Piloto implantado em São Paulo, até 30/12/03. Alcançado: A criação do Disque ANS (central de atendimento ao consumidor) em 2001, foi estruturada para receber consultas diretamente dos consumidores ou através dos PROCONs, e permitiu aos usuários se informar sobre seus direitos e denunciar abusos cometidos pelas operadoras ou por prestadores de serviços de saúde. Até o final de 2004, cerca de 160 mil já utilizaram este serviço, dos quais 90,7% eram relativos a consultas e, o restante, destinado a reclamações. - 12 seminários regionais de formação técnico-instrutivo quanto as normas do setor de saúde suplementar para os PROCONs. Esta meta não só foi alcançada como superada, quantitativa e qualitativamente: através da implementação do projeto Parceiros da Cidadania, foram realizados 15 seminários, envolvendo 1.280 participantes de todas as regiões do país, para a capacitação dos órgãos de defesa do consumidor no tema da saúde suplementar. Este mecanismo foi importante para consolidar a parceria entre a Agência e os PROCONS estaduais, uma aproximação que se revelou fundamental para promover maior equilíbrio no mercado. 2.6- Modelo Acturial para a determinação de parâmetros de custo dos planos privados de saúde e software correspondente desenvolvidos. Parcialmente alcançado: Embora desde o início tenha optado por utilizar os modelos com padrões matemáticos existentes, a ANS consolidou um modelo com padrão já utilizado para o envio das informações necessárias à avaliação da Nota Técnica Acturial. - Capacitação Técnica, Promoção e Divulgação. Indicadores: - Seminário Internacional sobre regulamentação de planos de saúde realizado, em outubro de 2004. Alcançado. O seminário foi realizado em dezembro de 2003, promovido pela ANS, OPAS e BID/FUMIN, e contou ainda com o apoio do UFRJ e UNICAMP. O evento, intitulado de “Regulamentação das Relações entre o Público e o Privado nos Sistemas de Saúde das Américas”, contou com a presença de conferencistas internacionais e a participação de mais de 160 pessoas. Em complementação a esta ação, foram também efetivados dois seminários regionais de intercâmbio de experiências em saúde suplementar no Mercosul, com ênfase nas áreas de fronteira, em março e agosto de 2004. - Quatro seminários regionais sobre o papel da ANS e o conteúdo da regulamentação dos planos privados de saúde realizados, até 30/12/03. Amplamente superado: A ANS realizou desde junho de 2003, 12 (doze) seminários/oficinas regionais com instituições de defesa do consumidor e promotoria pública, 09 (nove) seminários/oficinas regionais com representantes de operadoras, e 05 (cinco) seminários/oficinas com representantes de EOPS. Nestes eventos foram capacitadas 1.183 profissionais de entidades de 13 estados e atingindo 1.845 representantes de operadoras de serviços de saúde. - Plano de consultoria e intercâmbio de técnicos brasileiros e do exterior desenhado e implementado, com metas semestrais de realização, até 30/12/04. Apesar de não ter desenvolvido um plano mestre de consultorias e intercâmbio de técnicos brasileiros e do exterior, a agência, no ano de 2003, coordenou missões técnicas de visita aos EUA, Colômbia, Peru, México, Argentina e Espanha. Estas viagens possibilitaram aos técnicos levantar farta documentação bibliográfica atualizada, identificar as instituições públicas e privadas dos países visitados e aprofundar o conhecimento acerca das características dos modelos de regulação que poderiam ser incorporadas ao caso brasileiro. - Produção de 15 trabalhos e documentos técnicos para divulgação, até 30/12/04. Parcialmente alcançado: O convênio produziu dez importantes Estudos/Pesquisas, que possibilitaram à ANS, e demais atores envolvidos, conhecer de forma mais precisa a sistemática de atuação deste mercado, que atuou por mais de três décadas sem regras ou qualquer inserção por parte do Estado, a exceção das seguradoras. Um total de 40 documentos sobre o setor de saúde suplementar no Brasil, entre Livros (editorias da ANS), Trabalhos e Relatórios Técnicos, Artigos Científicos, Teses, Dissertações, Guia do Consumidor, e outros, estão disponíveis na biblioteca on-line da ANS, na sua página na internet. O 4° título da série de livros “Saúde e Regulação”, tem como base quatro estudos realizados no âmbito do Convênio. - Plano de Comunicação Social nos meios de comunicação desenhado e implementado a partir de dezembro de 2002 e continuamente mantido. Este componente foi alcançado parcialmente, pois ainda que a ANS tenha desenvolvido diversas ações que ampliaram o grau de conhecimento da agência, suas funções e atividades, não implantou efetivamente um programa de divulgação. Contudo, face as campanhas publicitárias realizados e demais iniciativas tomadas neste sentido, é razoável supor que não houve prejuízo para sua atividade regulatória. - Atualização, edição e publicação do Guia dos Direitos do Consumidor. Plenamente alcançado: agência já editou 3 (três) guias de Direitos dos Consumidores, 3 (três) livros da série intitulada “Regulação e Saúde”, além de 4 (quatro) volumes anuais sobre as ações da Agência, todos disponíveis no site da ANS http://www.ans.gov.br/. Este componente assumiu perspectiva estratégica, na medida em que visava à criação de massa crítica qualificada junto ao universo de consumidores. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # V. Fatores Externos que Afetaram o Desempenho do Projeto (Supostos). |
| A. Resultados do Projeto (Outcomes) Descreva os fatores externos mais importantes que tenham afetado tanto positivamente como negativamente o alcance dos resultados (propósito) do projeto. Indique se estes foram considerados como supostos no Marco Lógico - (original ou modificado em comum acordo entre o executor e o Banco): Fatores positivos - A ANS contou com uma boa interlocução junto ao Ministério da Saúde e ao Governo Federal, um fator bastante positivo para viabilizar a execução dos diversos projetos previstos neste Programa. Este apoio na esfera do governo federal deu à ANS grande governabilidade e capacidade de ação e demonstrou claramente que a atividade de regulação da saúde suplementar não é um projeto restrito à Agência, mas é objetivo do governo como um todo. Os recursos financeiros disponibilizados pelo Convênio BID/FUMIN foram fundamentais para o êxito do programa, mas também o aporte local possibilitou dar início ao Programa mesmo antes do primeiro desembolso realizado pelo Banco. - A postura de parceria e transparência da ANS junto às operadoras, através dos encontros do Programa de Orientação e do TISS - em oposição àquela de agente regulador punidor – e, no que se refere às Instituições de Defesa do Consumidor, o Projeto Parceiros da Cidadania – que possibilitou um conhecimento mais aprofundado dos direitos e deveres dos consumidores de planos de saúde, possibilitando uma postura pró-ativa no trato das questões que mais afligem à população segurada, foi de extrema importância na aproximação da ANS junto àquelas instâncias, órgãos que até então não tinham um pleno entendimento das atribuições das Agências Reguladoras brasileiras, o que gerava incertezas no trato das questões individuais/coletivas. - Outro aspecto relevante para o alcance dos resultados do projeto foi, sem dúvida, a receptividade e a adesão do mercado às propostas e instrumentos introduzidos pela ANS durante o período de implementação das atividades. Entidades e Empresas que há muito vinham trabalhando em propostas de padronização para o setor não só apoiaram esta iniciativa da ANS, mas, sobretudo, entenderam que o aprimoramento da atividade regulatória é um processo de construção conjunta. Neste sentido, foi importante a contribuição das operadoras, tanto disponibilizando dados e informações das suas empresas para os pesquisadores, quanto no comparecimento de eventos programados para divulgação e orientações do processo regulatório em curso. - Merece destacar também a permanente vigilância que a sociedade brasileira faz sobre o tema da saúde suplementar, um aspecto determinante para que o assunto freqüente permanentemente a mídia nacional. Essa atenção manifesta na sociedade traz um ambiente favorável à regulação do setor e, sobretudo ao desenvolvimento de projetos como esses, pois fica evidenciado o apoio público às iniciativas da ANS. Isso coloca em cena um ator fundamental no processo - o beneficiário -, deixando a condição de um segmento silencioso para se manifestar de diversas formas, tencionando o ambiente e contribuindo para formar um cenário bem produtivo para a atividade regulatória e o desenvolvimento dos projetos. Fatores negativos - O fato de o Estado e a sociedade conhecerem pouco sobre o setor de saúde suplementar, seus mecanismos de funcionamento, micro-regulação, formas de produção da saúde e a mecânica de acumulação, exigiu um esforço especial para reduzir esta deficiência. Para tanto, diversas iniciativas foram tomadas, tanto no âmbito externo quanto interno, onde a urgente necessidade de aprofundar o conhecimento a respeito do setor requereu a promoção de diversas ações de capacitação de gerentes e técnicos visando a produção e incorporação de expertise capaz de permitir que a Agência exercesse com eficácia e segurança suas funções estatutárias de regulação do setor. Ainda assim, esse desconhecimento fez com que alguns projetos tivessem dificuldades ou até mesmo não se viabilizassem, como, por exemplo, o projeto “Desenvolvimento e implantação de um programa de divulgação de orientações para as empresas negociarem a compra de planos de saúde. B. Produtos do projeto (Outputs) Descreva os fatores externos mais importantes que tenham afetado tanto positivamente como negativamente os logros dos produtos (outputs) do projeto. Indique se estes foram considerados como supostos no Marco Lógico -(original ou modificado em comum acordo entre o executor e o Banco): Fatores positivos: 1. As parcerias firmadas com os órgãos de defesa do consumidor, um suposto previsto no marco lógico do Projeto, especialmente os PROCONs (a partir de produtos como o Projeto Parceiros da Cidadania), foram muito proveitosas para garantir a consolidação das atividades da ANS, ampliar sua abrangência e agilizar uma articulação maior em nível nacional, além de sinalizarem para sua futura sustentabilidade. 2. Apesar de a executora enfrentar dificuldades para receber os primeiros desembolsos da Contribuição, o aporte da contrapartida local foi disponibilizado desde o início do período previsto originalmente para execução do Projeto, o que não comprometeu o desenvolvimento das atividades e permitiu, inclusive, reprogramar parte dos recursos do Convênio para outras ações que se mostraram relevantes durante a implementação do Projeto. Fatores negativos: - O início do processo de implementação das atividades/produtos sofreu atrasos causados por três fatores básicos: a) as dificuldades no processo licitatório para a contratação das consultorias para desempenhar as ações previstas no projeto, uma vez que a pré-qualificação não atingiu o nível mínimo requerido; b) lentidão na condução dos processos de contratação/aquisição; e c) a demora na aprovação do projeto pela SEAIN/MP – Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, posto que a ANS ainda não possuía orçamento aprovado garantindo assim o aporte da contrapartida local estabelecida no Convênio de Cooperação Técnica, que, juntamente com o atraso ocorrido em algumas pesquisas contratadas - justificáveis por tratarem-se de pesquisas e estudos investigativos, que demandaram mudanças de metodologia no desenvolvimento das mesmas - resultando na necessidade de prorrogação do Programa por mais um ano e meio (23/011/05). Neste contexto, algumas ações elegidas em 2002 também não chegaram a ser desenvolvidas devida à dinâmica atingida pelo processo regulatório nos três primeiros anos de atividades da Agência, o que fez com que fossem revistas ações prioritárias à época, a exemplo dos seminários junto aos Órgãos de Defesa do Consumidor e com representantes das EOPs, e os encontros para validação do TISS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # VI. Eficiência na Implementação do Projeto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indique a avaliação da eficiência na implementação do projeto de acordo com os seguintes critérios: AE ( ), E ( x ), I ( ), MI ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altamente Eficiente (AE): |  |  |  |  | O projeto foi implementado segundo a programação prevista. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eficiente (E): |  |  |  |  | a) A maioria dos componentes do projeto foram implementados dentro da programação original ou revisada, e b) O tempo total de atraso na implementação é menor que 15% da programação original ou revisada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ineficiente (I): |  |  |  |  | a) Uma quantidade significativa dos componentes do projeto foi implementada com demora de acordo com a programação original ou revisada e b) o tempo total de implementação demorou mais que 15% e menos que 50% da programação original. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muito Ineficiente (MI): |  |  |  |  | O projeto foi implementado com demora que representam mais de 50% da programação original. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indique as razões principais que tenham afetado a eficiência na implementação do projeto de acordo com os seguintes critérios e apresente uma explicação breve em seguida: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [ ] Demora nas aprovações legislativas; [X] Baixo desempenho dos contratantes ou provedores; [ ] Auditoria externa qualificada. [ ] Falta de compromisso e/ou propriedade da agência executora/receptora de fundos; [ ] Desenho inadequado do projeto ou algum de seus componentes; [ ] Mudanças nas políticas nacionais. [ ] Problemas com os fundos de contrapartida; [ ] Demoras por cumprimento das condições do contrato; [ ] Mudanças nas políticas das agências executoras. [ ] Fraca capacidade institucional da agência executora; [ ] Ineficácia do Banco (Demora nas respostas); [ ] Mudanças na política do Banco. [ ] Oposição política ou da comunidade; [ X] Dificuldades nas compras/ provisões; [X] Outros: Demora nas decisões do Órgão Governamental .. [ ] Desempenho inadequado do consultor; [ ] Estimativa de custos inadequada. [ ] Dificuldades na coordenação inter-agências; [ ] Gastos maiores que o estipulado. |
| Explicação: As dificuldades no processo licitatório para a contratação de consultorias altamente qualificadas causaram significativos atrasos em algumas pesquisas contratadas e, embora justificáveis por tratar-se de pesquisas e estudos investigativos, demandaram mudanças de metodologia no desenvolver das mesmas, o que exigiu uma prorrogação no prazo de execução por mais um ano (23/05/05). Também deve ser mencionada a lentidão na condução dos diversos processos de aquisição no âmbito do Programa, e a demora na aprovação do projeto pela SEAIN/MP que poderiam ter comprometido a execução dos componentes previstos no Projeto. Neste sentido, a flexibilidade demonstrada pelo Banco para o remanejamento de verbas entre as categorias, a partir de uma identificação de necessidades que surgiram durante o desenvolvimento das atividades, juntamente com a aprovação de um pedido de prorrogação no prazo de execução e desembolso do projeto, destacaram-se como pontos fundamentais para assegurar a implementação satisfatória do Projeto. Não resta dúvida, porém, que as ações previstas no escopo do Convênio foram, em sua quase totalidade, realizadas de maneira amplamente satisfatória, e que os produtos decorrentes destas atividades demonstraram qualidade e eficácia incontestáveis, como ficou evidenciado pela participação das operadoras e beneficiários nos diversos eventos realizados, no acesso dos serviços disponibilizados, na produção de conhecimento sobre o tema da saúde suplementar e, principalmente, na adesão maciça das EOPs aos procedimentos e mecanismos de regulação introduzidos pela ANS durante o período de implementação do Programa. A demora no início da execução e os pequenos ajustes efetuados durante o desenvolvimento das ações programadas não diminuem o êxito da implementação do Programa e, neste contexto, é seguro afirmar que a ANS não só fortaleceu sua governabilidade como também firmou seu papel institucional de órgão regulador. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # VII. Análises de Sustentabilidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Comente acerca da sustentabilidade do projeto depois de completado, levando em consideração o fortalecimento das capacidades institucionais, técnicas e financeiras resultantes das atividades do projeto. Cerca de 70% das ações do Projeto constituíram-se em Estudos ou Pesquisas, cujos resultados trouxeram uma gama de informações fundamentais para o aprofundamento do conhecimento do mercado e sua dinâmica de atuação, essenciais para nortear uma política regulatória sustentável e eficaz, transformando-se em documentos de referência prática e acadêmica. Ações como o Programa de Orientação das Operadoras e o Projeto Parceiros da Cidadania, que abrem um importante canal de comunicação direta com as operadoras e o beneficiário, já foram incorporadas ao plano estratégico da Agência. Um exemplo claro dessa continuidade é a programação de 10 encontros regionais e nacionais com representantes de operadoras de todo o Brasil no ano de 2006. O Call-Center, outro produto desenvolvido pelo projeto, também se consolidou como importante canal de comunicação da Agência com seu público-alvo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. Compare os níveis previstos de sustentabilidade no momento em que o projeto foi aprovado, com o que se espera conseguir ao finalizar. Se o projeto contempla mecanismos de recuperação dos custos envolvidos, indique os níveis conseguidos em comparação com os níveis projetados, fazendo referências específicas ao déficit nos resultados e as razões do mesmo. O Projeto foi desenhado e iniciado com o propósito de capacitar a ANS para cumprir a sua missão institucional, por meio de seu fortalecimento técnico e operacional. Para tanto, as ações desenvolvidas viabilizaram a implantação/aprimoramento de novos instrumentos de regulação do setor de saúde suplementar e ampliaram efetivamente a massa crítica da instituição, com a incorporação de conhecimento específico sobre o tema. Sem dúvida alguma, pode-se afirmar com segurança que o convênio possibilitou a agência um acúmulo importantíssimo de expertise e domínio sobre o objeto “a saúde suplementar”, e, neste sentido, aumentou enormemente a governabilidade do processo de regulação e a capacidade de implementar medidas nesse sentido. Por outro lado, embora não haja uma preocupação com a recuperação dos custos envolvidos na implementação do projeto, dada a natureza e os objetivos das ações desenvolvidas pela ANS, é importante registrar que as atividades do Projeto aportaram contribuições que promoveram não só o fortalecimento institucional da executora, mas, especialmente, foram de grande relevância para sua consolidação como agência reguladora da saúde suplementar ao final do processo de execução. Com o investimento em pesquisas a ANS produziu um grande número de documentos de referência, otimizando o conhecimento na área, principalmente no que tange às áreas de gestão e modelos assistenciais. Os recursos da ANS, provenientes do Tesouro Nacional e da arrecadação da taxa de saúde suplementar e de multas, são definidos na Lei Orçamentária Anual - LOA e disponibilizados na unidade orçamentária nº 36.213 – Agência Nacional de Saúde Suplementar. Em 2006, o Projeto de Lei Orçamentária Anual prevê recursos da ordem de R$ 109, 8 milhões para custeio das ações de assistência suplementar à saúde. A ANS conta com uma diretoria colegiada, composta por até cinco diretores, com mandatos não coincidentes. A duração do mandato dos diretores é de três anos, com possibilidade de prorrogação por mais três anos. O diretor-presidente, escolhido dentre os membros da Diretoria Colegiada, pelo Presidente da República, acumula as funções de Diretor-Geral da agência, de Presidente da Diretoria Colegiada, Presidente da Câmara de Saúde Suplementar e Secretário-Executivo do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU). A Câmara de Saúde Suplementar é um órgão consultivo da saúde suplementar, formado por representantes de todos os segmentos da sociedade que protagonizam as relações no setor. O CONSU é um órgão colegiado integrante da estrutura regimental do Ministério da Saúde. Atualmente, a ANS conta com um total de 538 servidores em folha de pagamento, incluindo servidores do quadro permanente, servidores da União, cedidos de Estados e Municípios e funcionários com contrato temporário. Em 2005, foram realizados concursos públicos para provimento dos cargos de Especialista em Regulação de Saúde Suplementar, de Analista Administrativo e de Técnico Administrativo do Quadro Permanente da ANS. Um novo concurso será realizado em 2006, conforme consta do Edital 19/2006. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. Inclua a conclusão e recomendação do seminário de sustentabilidade e especifique quais são as medidas que se acordaram com a Agencia Executora para assegurar a continuidade das atividades do projeto depois que este termine; comente se estas medidas estão sendo tomadas pela Agencia Executora e se é provável que continuem no futuro. O Seminário de Avaliação concluiu que as ações desenvolvidas durante a execução do Programa aperfeiçoaram o desempenho da ANS, enquanto órgão regulador da saúde suplementar, e foram devidamente incorporadas à rotina operacional da instituição e são sustentáveis com os recursos existentes e com a estrutura institucional construída para seu acompanhamento, desenvolvida nas diversas Unidades da Federação do país. Além do mais, a sustentabilidade fica garantida pelo fato de que o Programa FUMIN propiciou a mudança de comportamento, tanto das operadoras de planos de saúde como dos usuários, permitindo um melhor funcionamento deste mercado. Doravante, os desafios que se colocam estão associados à promoção da sustentabilidade financeira e à elevação dos padrões de qualidade clínica e administrativa dos planos privados de assistência à saúde comercializados no País, mediante a adoção das seguintes medidas, dentre outras: i)Incentivos à criação de instituições que promovam a acreditação de planos de saúde (Agências de Acreditação), segundo padrões internacionalmente reconhecidos e disseminados pela ANS; ii) desenvolvimento e disseminação de metodologias de avaliação custo/efetividade de procedimentos clínicos, por linha de cuidado (estratégia); iii)capacitação de pessoal, de instituições governamentais e do mercado, em atuária da saúde, tendo em vista a promoção do equilíbrio financeiro dos planos privados de assistência à saúde; e iv)promoção do intercâmbio de experiências, informações e conhecimentos entre a ANS e outros atores da regulação da saúde suplementar – Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo e instituições de defesa do consumidor - visando o aperfeiçoamento do marco e processo regulatórios. Para viabilizar estas ações, a ANS está solicitando ao BID o estudo de viabilidade de uma nova operação FUMIN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D. Indique se desde seu ponto de vista existem importantes fatores internos ou externos que podem afetar a sustentabilidade do projeto no futuro. É importante ressaltar uma análise do ambiente político e econômico do país, sobretudo com enfoque nos cenários conjuntural e macroeconômico atuais, não encontra elementos que possam apoiar uma expectativa de mudanças impactantes na condução ou na concepção do modelo de saúde suplementar vigente no país. Soma-se ainda o fato de que a implementação deste projeto resultou em um processo de fortalecimento institucional da agência, refletindo na sua efetiva melhoria operacional e, conseqüentemente, no cumprimento de suas funções junto aos demais atores do setor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Considerando a análise prévia, avalie as probabilidades de sustentabilidade deste projeto durante os próximos três (3) anos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Muito Provável (MP)  Provável (P)  Pouco Provável (PP)  Improvável (I) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muito Provável (MP) | A maioria dos fatores que incide na sustentabilidade foi incluída no desenho do projeto; durante a execução do projeto se avançou solidamente na sua institucionalização; ao terminar o projeto se tem previsto as ações futuras necessárias para assegurar sua sustentabilidade e se observa compromisso importante das autoridades nacionais por manter o fluxo contínuo dos produtos do projeto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Provável (P) | Alguns fatores que incidem na sustentabilidade se incluíram no desenho do projeto; durante a execução do projeto se fizeram alguns esforços para sua institucionalização e ao terminar o projeto se tinham previsto as ações futuras necessárias para assegurar sua sustentabilidade. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pouco Provável (PP) | Alguns fatores que incidem na sustentabilidade se incluíram no desenho do projeto; durante a execução do projeto se fizeram poucos esforços para sua institucionalização e ao terminar o projeto não havia clareza sobre as ações futuras que se tomarão para assegurar sua sustentabilidade. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Improvável (I) | Não existem bases que permitam esperar que o projeto seja sustentável. Os fatores que incidem na sustentabilidade não receberam atenção nem no desenho do projeto nem durante a execução do projeto. Não se observam avanços na institucionalização do projeto nem se têm previsto as ações futuras necessárias para assegurar sua sustentabilidade. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII. Lições Aprendidas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Faça uma exposição detalhada das lições aprendidas na implementação do projeto, tendo em conta fatores críticos que tenham afetado o desenho, negociação, execução, monitoramento e finalização do projeto. Nesta análise, considere fatores técnicos, institucionais e operacionais relativos ao projeto, como assim também os fatores externos que tenham afetado o desempenho do projeto. Ademais faça recomendações para a melhora do desenho e execução de projetos no futuro, especificando medidas e ações para melhorar o desempenho e resultados, assim como também daqueles que reforcem a supervisão e o monitoramento. 1. Os significativos atrasos ocorridos em algumas pesquisas contratadas foram causados pelo próprio caráter investigativo dos trabalhos, que demandaram mudanças de metodologia no desenvolver das mesmas, e exigiu duas prorrogações no Programa, adiando sua conclusão para 23/11/05. Algumas ações elegidas em Fevereiro de 2002 também não chegaram a ser desenvolvidas devida à dinâmica do processo regulatório nos três primeiros anos de atividades da Agência, o que fez com que fossem revistas ações prioritárias à época, a exemplo dos seminários junto aos Órgãos de Defesa do Consumidor e com representantes das EOPs, e os encontros para validação do TISS. 2. A saúde suplementar adquire inúmeros e diferentes formatos, seja na prestação assistencial, nas relações interinstitucionais e contratuais com prestadores e beneficiários dos serviços, seja na oferta de serviços, etc., o que requer um maior conhecimento dos mesmos e de suas peculiaridades para uma adequada regulação sobre este setor. Para administrar esta gama de interesses e projetos colocados e ainda regular de forma pública este componente, é necessário entendê-lo considerando toda a sua complexidade, um fato que exigiu da ANS um grande esforço para ampliação do seu conhecimento e, seguramente, demandará constante aprimoramento do seu corpo técnico no tema da saúde suplementar. 3. Para um projeto que possui entre seus propósitos a ampliação do conhecimento e da participação dos consumidores como meio de melhorar a concorrência e eficiência do setor, torna-se fundamental estabelecer parcerias com órgãos de reconhecida representatividade do público, como o PROCON. O envolvimento do órgão, através do programa “Parceiros da Cidadania”, não só afastou qualquer interpretação equivocada de conflito de interesses entre as partes, mas, principalmente, agilizou a participação dos consumidores no processo e auxiliou na promoção de um maior equilíbrio no mercado de plano privado de saúde. 4. Para garantir a viabilidade dos futuros projetos, recomendamos a adoção de algumas recomendações, dentre as quais: i) promover o aprimoramento técnico constante dos gerentes e técnicos envolvidos no desenvolvimento dos projetos; ii) envolver os demais atores da regulação – Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo e organizações da sociedade civil – nas ações de divulgação e aperfeiçoamento do marco regulatório; e iii) promover avaliações freqüentes, com a participação de usuários e instituições representantes dos usuários, dos projetos em andamento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### IX. Relatório Final da Agência Executora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTRODUÇÃO Celebrado em maio de 2001, entre a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, de acordo com o Convênio Constitutivo do Fundo Multilateral de Investimentos – FUMIN, o Convênio ATN/MT-6982-BR, Programa de Regulamentação dos Planos Privados de Assistência à Saúde, Cooperação Técnica Não-Reembolsável, teve por objetivo geral apoiar a implementação de um novo quadro normativo para os planos privados de saúde no Brasil e financiar as atividades iniciais da ANS, criada em janeiro de 2000. O mercado brasileiro de saúde suplementar começa a funcionar nos anos 1960, submetido às regras de controle e fiscalização da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda. A fiscalização da SUSEP abrangia as empresas seguradoras como um todo e não havia regras específicas para regular as atividades do setor saúde. No período, apenas os órgãos de defesa do consumidor atuavam nos casos de irregularidades nas relações entre operadoras e usuários. A saúde suplementar era considerada, na esfera do governo federal, uma área que dizia respeito à economia mais do que à saúde, e por isto mesmo, não existiam por exemplo, critérios para a definição de produtos, para o estabelecimento de carências, para a fixação dos reajustes das mensalidades, para a definição das doenças preexistentes, para a fiscalização e para a garantia de atendimento às necessidades dos usuários. O Brasil se tornou, ao longo dos anos, um dos maiores mercados da saúde suplementar do mundo, contando com 2.129 operadoras (dados da ANS de 29/08/2005), que movimentaram no ano de 2004, de acordo com a mesma fonte, R$ 31.406.056.294,00 (trinta e um bilhões, quatrocentos e seis milhões, cinqüenta e seis mil, duzentos e noventa e quatro reais), com tendência ao crescimento. É necessário um grande esforço de pesquisa para compreender os fenômenos que cercam a produção da saúde no setor e não apenas as variáveis de ordem econômica e financeira. Por outro lado, pela novidade que representa a saúde suplementar, é imprescindível um contato de caráter pedagógico entre a Agência e os diversos segmentos de operadoras, as entidades de defesa do consumidor e outros setores da sociedade que estão de alguma forma implicados com a saúde suplementar. Buscou-se, com a implementação do Programa, aumentar a competitividade e eficiência do mercado de planos privados de saúde, promovendo maior transparência no fluxo de informações entre usuários e empresas, bem como promover o entendimento e aceitação do novo regulamento entre a sociedade e os agentes envolvidos. O Programa foi dividido em três componentes chaves, com os seguintes objetivos: A) Fortalecimento institucional da ANS - Estabelecer padrões mínimos para habilitar e avaliar as Operadoras; - Desenvolver modelos e estimular a criação de instituições de credenciamento de Operadoras; - Elaborar um plano estratégico de tecnologia de informação para a ANS. B) Fortalecimento institucional das Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde Privada (EOP) e instituições de defesa do consumidor (IDC) - Desenvolver um sistema para melhorar a eficiência administrativa bem como obter e guardar informações das Operadoras; - Desenvolver um sistema para apoiar os estabelecimentos que prestam serviços às Operadoras; - Fortalecer as instâncias de defesa do consumidor; - Desenvolver um modelo para determinar os custos dos planos de saúde baseados em critérios epidemiológicos e atuariais. C) Capacitação técnica, promoção e divulgação - Aumentar a capacitação técnica da ANS - Realizar atividades de promoção e divulgação das funções da ANS entre os consumidores e Operadoras; - Este relatório tem por objetivo avaliar o desempenho do Programa, após quatro anos de implementação das atividades, comentando-se os resultados, perspectivas de sustentabilidade, impactos e lições aprendidas. - ANÁLISE DOS RESULTADOS (Produtos, Efeitos e Impactos) - Análise dos indicadores dos produtos COMPONENTE A – Fortalecimento institucional da ANS A ANS iniciou o trabalho sem dispor de acervo técnico que possibilitasse compreender melhor o funcionamento do complexo mercado de saúde suplementar que reúne, atualmente, mais de 38 milhões de usuários. O desafio de identificar, cadastrar, criar mecanismos de monitoramento remoto, a exemplo dos órgãos reguladores mais eficientes, não seria possível se não houvesse um planejamento sistematizado. O arcabouço regulatório e a estrutura de informações necessários à supervisão do setor de saúde suplementar foram plenamente implantados. Estudos e Pesquisas desenvolvidos com o apoio do Convênio permitiram à ANS capacitar-se para lidar com as complexidades do setor (sub-produtos e resultados abaixo) e, a partir do conhecimento técnico adquirido, e utilizando-se de resultados obtidos, lançar, no final do ano de 2004, um programa cuja ênfase está na qualificação do papel de todos os atores envolvidos (operadoras, prestadores, beneficiários e do próprio órgão regulador) e que também deve aparecer em todas as dimensões do funcionamento do setor (atenção à saúde, econômico-financeira, estrutura e operação e satisfação dos beneficiários) com foco na assistência à saúde. As pesquisas encomendadas com objetivo de aumentar o grau de conhecimento da ANS sobre os modelos assistenciais e de gestão da saúde, por meio dos projetos “Mecanismos de regulação dos prestadores de serviços adotados pelas OPS de planos de saúde no Brasil”; “Pesquisa sobre padrões de regulação utilizados por OPS de Planos de Saúde e prestadores de serviço”; “Estudo e desenvolvimento de modelo de garantias assistenciais”; “Pesquisa sobre diferentes modelos assistenciais existentes na área de saúde suplementar”, obtiveram no geral resultados satisfatórios. Com o mesmo objetivo foi realizado o projeto “Dimensionamento dos planos de saúde comercializados por hospitais filantrópicos: relações entre operação de planos de saúde e hospitais filantrópicos”, focando o estudo nas entidades filantrópicas. Esta pesquisa também trouxe importantes conclusões, sobretudo para compreensão da real dimensão deste segmento no âmbito geral da saúde suplementar. A partir do projeto “Criação do Sistema de Indicadores de Desempenho de planos e seguros de saúde” foi possível elaborar indicadores de desempenho para os planos de saúde. Muitos deles estão listados no Projeto de Qualificação da Saúde Suplementar, demonstrando que foram assimilados pela ANS. Os Projetos deste componente se apresentam como tendo sido realizados e plenamente incorporados à atividade reguladora da ANS. INDICADORES/RESULTADOS - Sistema de Registro e Cadastro Básico de Planos Privados de Saúde desenvolvido, testado e implementado, até 30.12.01 - Em dezembro de 2002, a ANS dispunha de um completo Sistema de Informações, que incluía 18 sub-sistemas para cadastro, processamento e batimento dos mais diversos dados coletados e necessários à condução das atividades regulatórias. - Manual de Credenciamento de EOP e Modelo de Agência de Credenciamento de Planos Privados de Saúde Desenvolvidos, até 30.12.03 - Em 2000, a ANS instituiu um modelo provisório de credenciamento de Operadoras. Em 2002 o cadastro de operadoras e beneficiários, que em 2000 eram enviados à ANS em planilhas Excell, já podiam ser remetidos e atualizados via internet. - Em dezembro de 2004 a ANS instituiu, através da RN85, as regras para a concessão de Autorização de funcionamento das Operadoras de Planos de Assistência à Saúde, definindo que as pessoas jurídicas de direito privado que pretenderem atuar no mercado de saúde suplementar, para obterem a Autorização de Funcionamento, deverão atender aos requisitos de: I – registro da operadora; II – registro de produto; e III – plano de negócios. Concluído o registro de produto e não sendo rejeitado o Plano de Negócios apresentado, será publicada a autorização para funcionamento. Para a manutenção da autorização de funcionamento, as Operadoras de Planos de Assistência à Saúde deverão manter, de forma regular e atualizada, o registro de operadora e o registro de produtos. As EOP que já atuavam no mercado, para requerer a autorização de funcionamento, deverão cumprir as seguintes exigências: I – possuir situação regular em relação ao registro provisório; e II – possuir, pelo menos, um registro ativo de produto, que deverá ser plano referência, quando obrigatório. - Modelo Lógico de sistema de informação da ANS desenvolvido, até 30.12.02 - Em 2003, a ANS já contava com 29 equipamentos-servidores utilizados com três finalidades distintas: infra-estrutura de rede, infra-estrutura de internet e intranet e para desenvolvimento de aplicativos. COMPONENTE B – Fortalecimento institucional das EOPs e IDC As Agências Reguladoras devem equilibrar seus objetivos entre os consumidores, o Estado, e a iniciativa privada. Nos últimos anos, a forma mais eficiente encontrada para alcançar o equilíbrio entre estas três funções foi interagir permanentemente com todos os agentes. A ANS entendeu que não bastaria ser um órgão regulador para se fazer respeitar e conhecer e promoveu um intenso exercício de transparência das suas atividades e propostas, como forma de realizar a mais efetiva regulação do setor e estimulou os demais atores do mercado a adotarem a mesma postura. Neste componente do programa, ressaltam-se os resultados obtidos na consolidação da Parceria entre a ANS e os Órgãos de Defesa do Consumidor, por meio do Projeto Parceiros da Cidadania. Ressalte-se que a relação da ANS com os órgãos de defesa do consumidor sempre foi muito delicada, dado que estes viam a Agência como um órgão com interessantes conflitantes. Outra importante ação foi o desenvolvimento do aplicativo TISS, a partir de uma grande mobilização de recursos humanos da ANS e da contratada, visando a definição e a criação do modelo de padrão único de troca de informações entre Operadoras e Prestadores de serviços de saúde. O padrão delineado, incluindo um padrão eletrônico para troca de informações, foi muito além da especificação de guias e demonstrativo de retorno e vem alcançando reconhecimento internacional. Outros projetos desenvolvidos também merecem destaque e tiveram um grande impacto no fortalecimento da Agência como órgão regulador. Foi posto em funcionamento, a partir de julho de 2001, um Call Center, a Central de Atendimento 0800 – Disque ANS. As Consultas ao Disque ANS aumentaram de 63.101 chamadas, em 2002, para 98.913 chamadas em 2003 e 125.736 chamadas em 2004, uma curva ascendente de legitimação da ANS como órgão competente para relacionar-se com a sociedade desde então. Por sua vez, o projeto “Inclusão da assistência farmacêutica em planos e programas de saúde suplementar” fez uma análise dos Programas de Benefício Farmacêutico no Brasil, no cenário atual da saúde suplementar, e elaborou propostas de diretrizes para um Programa desse tipo no Brasil, com base na experiência internacional. O projeto “Incorporação Tecnológica pelas Empresas de Assistência Médica Suplementar” analisou a incorporação tecnológica na saúde, o modo como isso está sendo discutido atualmente no âmbito da saúde suplementar e concluiu com importantes sugestões para o trato desta questão. O projeto “Estudo qualitativo das estratégias organizacionais das operadoras de plano de saúde ante à regulação”, baseado no Método Delphi, fez uma avaliação da saúde suplementar, oferecendo várias sugestões para a ANS. Outra ação de impacto neste componente foi a promoção de uma série de encontros entre a ANS e as Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde. INDICADOR / RESULTADOS - Plano de Contas das EOP e “software” correspondente desenvolvido, aprovado e implantado, até 31.12.02 - Em outubro de 2000, através da RDC n° 38, a ANS disciplinou não só a publicação dos Balanços e Demonstrações financeiras das grandes e médias operadoras e seguradoras nos jornais competentes, bem como disponibilizou os demonstrativos financeiros de todas, inclusive as pequenas, no sítio da ANS na internet. - Em fevereiro de 2001 a Agência institui o Documento de Informações Periódicas das Operadoras de Planos de Assistência à Saúde DIOPS/ANS, que consolida os quadros demonstrativos a serem encaminhados à Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS pelas Operadoras, referentes à situação econômico-financeira, dados cadastrais e informações operacionais, via internet. O Aplicativo DIOPS e Manual de Orientação, ficam disponíveis para download no sitio da ANS. - Rede de comunicação de dados entre as EOP e ANS e um sistema de serviço de ajuda telefônica as EOP desenvolvido e implantados, até 30.12.03 - Foram desenvolvidos três sistemas principais para a coleta de informações, com disponibilização de aplicativos para download na página da Agência na Internet: DIOPS (Fev/01); SIP – Informação de produtos (Set/01), e SIB – informação de beneficiários (Nov/02) A Agência mantém uma Central de Atendimento das Operadoras, em funcionamento desde 2001, estruturado com 05 PA´s, atendendo em média 3.000 consultas mês, via email e telefone. - Requerimentos mínimos dos sistemas de informação de estabelecimentos prestadores para as EOP e “software” para registro e envio de dados desenvolvidos, até 30.12.03 - Em maio de 2003, a ANS iniciou o trabalho de pesquisa e elaboração do TISS – Troca de Informação em Saúde Suplementar, projeto pioneiro, que analisou os padrões e informações já trocados no mercado, com o objetivo de propor um modelo unificado de troca de informações em saúde suplementar. Cerca de 50 guias atualmente trocadas entre operadoras e prestadores foram analisadas, além de visitas feitas a prestadores e operadoras no intuito de se conhecer e identificar dificuldades no processo de troca de informação. Foram também estudados padrões internacionais de trocas de informações em sistemas de saúde, como a HIPAA ACT-1996, HL7 v3, OpenEHR, ISO-TC215, CEN-TC251, EDIFACT. Também foram analisados os sistemas nacionais de informações em saúde, como o SIB e SIP (sistemas da ANS); e o SIM, SINAN, CNS, CNES e CIH, do Ministério da Saúde. Essa metodologia permitiu o desenvolvimento do padrão TISS de forma a facilitar a interoperabilidade dos diversos sistemas de informação independentes. Em dezembro de 2004 foi concluído um aplicativo para facilitar a padronização e, em Out/05, a Agência, após ampla consulta pública, estabelece em Norma um padrão obrigatório para a troca de informações entre operadoras de plano privado de assistência à saúde e prestadores de serviços de saúde sobre os eventos de saúde realizados aos seus beneficiários. - Modelo para registro de reclamações processos e penalidades para as instituições de defesa do consumidor e “software” correspondente para coleta de dados desenvolvidos. Piloto implantado no Estado de São Paulo, até 30.12.03. - A Central de Atendimento ao Consumidor, serviço telefônico gratuito, inaugurada em 2001, tem atendido, anualmente, aproximadamente 70.000 demandas, e está preparada também para atender as IDC, tendo sido desenvolvidos sistemas específicos para coleta e transmissão de dados, a exemplo do SIF – Sistema de Fiscalização, que, dentre outras funções, trata as informações colhidas pelos atendentes da Central. - Modelo atuarial para a determinação de parâmetros de custo dos planos privados de saúde e software desenvolvido, Programas de capacitação para a implementação deste modelo e software nas EOP desenhado até 30.12.04 - Em 2000, a Agência instaurou a Nota Técnica Atuarial para registro de planos – RDC28/00. Não foi desenvolvido um sistema específico tendo a ANS optado pela adoção de modelo com padrão já utilizado e certificado, tendo considerado o enorme fluxo de informações novas com as quais o segmento teve que se adaptar. COMPONENTE C – Capacitação técnica, promoção e divulgação Tendo em vista a promoção de maior transparência no fluxo de informações entre usuários e empresas, bem como o entendimento e a aceitação do novo marco regulatório pela sociedade e agentes envolvidos, a ANS, desde o início de suas atividades, pautou-se na busca da transparência de seus atos e do dialogo com os atores do sistema de saúde suplementar. Buscou igualmente qualificar seus agentes internos, entendendo que uma regulação eficaz advém da qualificação técnica dos agentes promotores. O exercício da transparência nos atos da ANS baseou-se na utilização intensiva de cinco mecanismos: consultas públicas; encontros técnicos; reuniões com empresas; central de atendimento aos consumidores e às operadoras, e câmaras técnicas. Ademais, promoveu-se ampla divulgação de informações, sobre o mercado e as operadoras, para o público em geral, principalmente, por meio do sítio da ANS na Rede Mundial de Computadores - Internet. Dentre os vários encontros promovidos pela ANS, nos últimos anos, destacam-se aqueles realizados no âmbito do Convênio, em vários Estados brasileiros, abrangendo as Regiões Norte, Sul, Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste: - Dezesseis (16) seminários, no âmbito do Projeto Parceiros da Cidadania, com a participação de técnicos das Instituições de Defesa do Consumidor que receberam, além do material de apoio do evento (incluindo sistema desenvolvido, e entregue em CD rom, para facilitar o atendimento aos consumidores dos planos de saúde dentro dos órgãos de defesa do consumidor – sistema este que possibilita o acesso rápido e eficiente à legislação da saúde suplementar, desenvolvido especialmente para o projeto), os Guias de Defesa do Consumidor especialmente elaborados para divulgação da Lei 9656/98 junto ao público em geral. O projeto esteve em 14 Estados (com público vindo de 21 Estados no total). Estiveram presentes nos seminários um total de 1.335 pessoas ligadas a entidades de defesa do consumidor de 309 cidades brasileiras; - Onze (11) seminários, realizados no âmbito do Programa de Orientação das Operadoras frente às Normas do Setor de Saúde Suplementar, que esteve em 11 Estados do Brasil, e contou com a participação de 1.845 representantes de Operadoras de todo o País. Os participantes receberam junto com o material de apoio do evento, um CD contendo cartilhas sobre as principais normas editadas pela Agência, para uso no seu ambiente de trabalho. O total de Operadoras inscritas, nos 11 eventos programados, foi de 1.032 operadoras, representando 49% de todo o mercado (operadoras ativas – fonte: Dados do Setor – Junho/2005, Publicação da ANS, disponível no seu sítio na internet). Este projeto colaborou para o fortalecimento institucional das Operadoras do Setor de Saúde Suplementar possibilitando-lhes, além do democrático exercício do debate, a troca de experiências e conhecimentos que contribuem para o melhor entendimento do papel regulador da ANS assim como para promover a qualificação e o fortalecimento do setor; - Cinco (05) encontros regionais com Representantes de Operadoras e Prestadores de Serviços de Saúde para apresentação e discussão do Projeto de Padronização da Troca de Informações em Saúde Suplementar - TISS. INDICADOR / RESULTADOS - Seminário Internacional sobre regulamentação de planos de saúde realizado, em outubro de 2004. - Em dezembro de 2003, foi realizado o Seminário Internacional “A Regulação das Relações entre o Público e o Privado nos Sistemas de Saúde das Américas”, com apoio da OPAS/OMS, do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ e UNICAMP. O evento foi realizado nos dias 1 e 2 de dezembro, no Hotel Glória, no Rio de Janeiro-RJ, e teve por objetivo refletir sobre os determinantes estruturais da conformação dos sistemas de saúde, com ênfase na montagem e dinâmica dos esquemas assistenciais coletivos voluntários, e acerca das tendências de desenvolvimento dos mercados no contexto de organização de blocos econômicos vis-à-vis os padrões de intervenção e regulação governamental, e acontecerá nos próximos dias. O evento contou com a presença de palestrantes internacionais e acadêmicos nacionais e internacionais e foi prestigiado pela presença de um público de mais de 160 pessoas. - Quatro seminários regionais sobre o papel da ANS e o conteúdo da regulamentação dos planos privados de saúde realizados, até 30.12.03 - Realizados 27 seminários com foco no Marco Regulatório da Saúde Suplementar e a Normas criadas para o Setor. Três seminários no 2° semestre de 2003, e outros 24 em 2004 e 2005, a saber: 16 do Projeto Parceiros da Cidadania – com 434 órgãos representativos de Estados brasileiros totalizando 1334 técnicos capacitados; e outros 11 encontros nacionais no âmbito do projeto “Programa de Orientação das Operadoras”, atingindo 1845 representantes de cerca de 1032 operadoras. - Plano de consultorias e intercâmbio de técnicos brasileiros e do exterior desenhado e implementado, com metas semestrais de realização, até 30.12.04 - Vários técnicos da ANS já tiveram a oportunidade de participar de Missões no exterior (EUA, Chile, México, Espanha) com os objetivos específicos de: a) identificar a disponibilidade e a atualização de fontes de informação; b) levantar material bibliográfico atualizado; c) identificar instituições públicas e privadas dos diversos países relevantes das Américas; d) avaliar as principais lacunas em informações. Foi realizada ainda uma missão à Espanha, em novembro de 2003, visando permitir um melhor conhecimento das características do modelo espanhol de regulação e de elementos que poderiam ser incorporados ao caso brasileiro. - Produção de trabalhos e documentos técnicos para divulgação (15 estudos, até 30.12.04). - O convênio produziu dez importantes Estudos/Pesquisas, que possibilitaram à ANS, e demais atores envolvidos, conhecer de forma mais precisa a sistemática de atuação deste mercado, que atuou por mais de três décadas sem regras ou qualquer inserção por parte do Estado, a exceção das seguradoras. Alguns já estão disponíveis no sitio da ANS na Internet, no link “Biblioteca”, que disponibiliza para consulta, em Nov/2005, um total de 40 documentos sobre o setor de saúde suplementar no Brasil, entre Livros (editorias da ANS), Trabalhos e Relatórios Técnicos, Artigos Científicos, Teses, Dissertações, Guia do Consumidor, e outros. O 4° título da série de livros “Saúde e Regulação”, tem como base quatro estudos realizados no âmbito do Convênio. - Atualização, edição e publicação do guia de Direitos do Consumidor realizada. - A ANS já publicou três guias de orientação aos consumidores de planos privados de saúde (beneficiários). Dois guias, que tratam dos temas que mais afligem à população beneficiária, estão disponíveis no sitio da Agência na Internet e são distribuídos aos Parceiros do Projeto “Parceiros da Cidadania” para distribuição aos beneficiários.. - Analise dos indicadores dos efeitos I. META Apoiar a implementação das bases técnicas e operativas da nova regulação de planos privados de saúde no Brasil. Indicador(es) Ao final do Programa, esperava-se que 50% das empresas, de um total de 2.492 - equivalente a 75% da população usuária (36 milhões) de planos de saúde, deveriam estar produzindo e encaminhando informações à ANS de acordo com instrumentos desenvolvidos no âmbito da presente Cooperação Técnica. Resultados O Relatório de Acompanhamento da Entrega do SIP (Sistema de Informação de Produtos da Agência), dados processados até 19/10/2005, referentes ao 2° trimestre de 2005, apresenta um índice de 58% das operadoras ativas que encaminharam informações assistenciais, correspondendo a cerca de 88,5% do total de beneficiários. Dados anteriores, processados até 23/11/2004, referentes ao 2° trimestre de 2004, já chegaram a mostrar um número maior, de até 63% das operadoras, correspondendo a cerca de 90,5%. II. PROPÓSITO Aumentar a competitividade e a eficiência do mercado de planos privados de saúde, promovendo maior transparência no fluxo de informações entre usuários e empresas. Indicador(es) Ao final do Programa, o nível de conhecimento dos usuários sobre o mercado de planos privados e sua capacidade de eleição deverá ter aumentado. A assimetria de informação entre os usuários deverá baixar. O instrumento será a pesquisa de opinião, onde a inicial realizou-se em 2001, com periodicidade anual, e avaliação final para o Programa no término de 2005. Resultados A última pesquisa de opinião realizada pela ANS, no final de 2003, revela que “talvez apenas 1% dos usuários procuraria a Agência para obter esclarecimento sobre seus direitos ou para apresentar reclamações sobre os planos de saúde”, o que é um resultado parecido com os de 2001/02 e 2002/03. Quanto ao conhecimento da Agência, este permanece reduzido, embora tenha aumentado de 2001 (8%) para 2002 (13%) e 2003 (15%). Quando considerado o número de reclamações sobre os planos de saúde feitas aos órgãos de defesa do consumidor, observa-se um declínio no índice divulgado pelo IDEC em sua página da Internet (http://www.idec.org.br/ranking.asp). Considerado o período de Jan a Ago, o percentual de reclamações, no ano de 2003, foi de 23,69%, chegando a 34,46%, média de 2004, e permanecendo, em 14,92%, média para o mesmo período de 2005, o que poderia ser atribuído a um maior entendimento da população beneficiária sobre as regras do setor ou mesmo a uma maior adesão das Operadoras às Normas Vigentes. Não obstante o fato do declínio elevado no percentual médio de reclamações, este número ainda é bastante considerável, e com razão de ser, a procura dos consumidores aos órgãos de defesa do consumidor é incentivada pela Agência, por ser esta a instância jurídica legal para o trato das questões individuais regidas pelo contrato firmado com a operadora. E foi neste sentido que se estruturou o projeto Parceiros da Cidadania, visando aproximar as ações da ANS com os Órgãos de Defesa do Consumidor, ampliando os canais de acesso aos consumidores de planos privados de assistência à saúde, potencializando a capacidade de atuação dos órgãos parceiros na busca da solução das questões individuais conjugada com a atuação do Estado nas questões coletivas. Vale ressaltar ainda que a criação do Disque ANS (central de atendimento ao consumidor), em julho de 2001, permitiu que os consumidores pudessem se informar diretamente com a Agência sobre os seus direitos e denunciar eventuais abusos cometidos pelas operadoras ou por prestadores de serviços de saúde. Desde a sua inauguração, o Disque recebeu mais de 160 mil demandas, das quais 90,7% foram consultas e 9,3%, denúncias. Para esse mesmo público, a Agência dedicou um espaço no seu sítio na rede mundial de computadores (http://www.ans.gov.br/) onde podem ser encontrados os guias de orientação sobre os direitos do consumidor, informações sobre a legislação vigente, registro das operadoras (no boleto de pagamento emitida pela Operadora é obrigatória a informação do n° de registro da mesma na ANS) e também, desde 2003, está disponibilizado no sitio da ANS na internet um “índice de reclamações”, que objetiva informar à sociedade, a cada mês, quais as operadoras que apresentam o maior percentual de reclamações com indício de irregularidade no Disque ANS (ligações recebidas pelo Disque ANS, consideradas potencialmente irregulares em duas instâncias internas de avaliação são encaminhadas a um dos 10 Núcleos Regionais de Fiscalização da Agência, para apuração). O sitio da ANS dispõe de informações úteis para os cidadãos que optaram pela assistência privada à saúde, para as operadoras e prestadores de serviço de saúde, para os gestores do SUS e para a sociedade em geral. Por meio da Rede Mundial de Computadores, a Internet, é possível verificar se a operadora à qual o consulente está vinculado ou deseja se vincular tem registro na ANS – operadoras sem registro são ilegais –, consultar o percentual de reajuste anual autorizado pela Agência para os planos individuais, investigar as decisões dos processos de fiscalização e, também, realizar a leitura das atas das reuniões da Diretoria Colegiada da ANS e das atas das reuniões da Câmara de Saúde Suplementar. No que concerne ao plano de comunicação da Agência, em 2002, esta passou a realizar ações programadas de comunicação de massa. Em novembro de 2002, foram distribuídos, em revistas semanais de circulação nacional, 2.800.000 imãs com o telefone do Disque ANS e o endereço da ANS na internet. Em 2003, com o objetivo de aumentar o grau de conhecimento do consumidor sobre os seus direitos básicos e de estimulá-lo a procurar se informar sobre as regras do setor, com o slogan: “Planos de Saúde têm regras. Conheça seus direitos” a ANS divulgou em outdoors, busdoors, sítios de notícias e em spots de rádio 10 direitos considerados de grande impacto e interesse do público-alvo. Em 2004, foi lançada uma campanha de incentivo à adaptação de contratos dos usuários de planos privados de saúde. A campanha visou informar aos usuários, que os mesmos estariam recebendo, de suas Operadoras de planos de saúde, propostas de adequação de seus contratos antigos às diretrizes da Lei 9.656/98. O objetivo da adequação é acrescentar as garantias oferecidas pela Lei dos Planos de Saúde às condições do contrato antigo (adaptação de contrato) ou a troca do plano antigo por um plano com registro na ANS (migração). Em 2005, atuou-se de forma indireta, através de encontros sistematizados com os atores do sistema de saúde suplementar, buscando levar esclarecimentos e criando agentes multiplicadores (efeitos sentidos a partir dos Projetos Parceiros da Cidadania, Troca de Informação em Saúde Suplementar e Programa de Orientação das Operadoras) e ganhando mídia editorial em meios de comunicação em massa (televisão, principalmente) em várias regiões do Brasil. - Identificação dos impactos futuros O Programa de Regulamentação dos Planos Privados de Assistência à Saúde foi uma exitosa experiência, desenvolvida pela ANS com apoio do BID, cujos projetos contribuíram para elevar sobremaneira sua capacidade de governo. Como conseqüência, aumentou a governabilidade da Agência para a realização da sua missão institucional de regular a saúde suplementar, em processo articulado e pactuado com os atores envolvidos na formulação de diretrizes para o setor, sobretudo as operadoras, prestadores e beneficiários do sistema. O balanço do Programa é positivo: o processo de regulamentação tem gerado normas, padrões e sanções às Operadoras de Planos de Saúde que passaram a ser cobradas pela qualidade dos contratos e pela adequação da administração financeira. Esses avanços permitem que a Agência enfrente novos desafios que lhe são colocados e um desses desafios é a mudança do foco da regulação. A idéia central desta nova perspectiva no processo de regulação do subsistema de saúde suplementar é a ênfase na qualificação do papel de todos os atores (operadoras, prestadores, beneficiários e do próprio órgão regulador) envolvidos e que também deve aparecer em todas as dimensões do funcionamento do setor (atenção à saúde, econômico-financeira, estrutura e operação e satisfação dos beneficiários). Um importante impacto de curto a médio prazo refere-se à padronização da troca de informações entre Operadoras e Prestadores de Serviço de Saúde. O projeto desenvolvido no âmbito do Convênio foi transformado em Norma, por pressão do mercado, que o adotou. Espera-se inúmeros benefícios com o projeto, entre eles: aprimoramento da comunicação entre atores do setor; redução do uso do papel, agilizando o acesso do beneficiário aos serviços de saúde; facilitação da obtenção de informações para estudos epidemiológicos e definição de políticas em saúde; favorecimento da realização de análise de custos e benefícios de investimentos na área de saúde; redução de custos administrativos; melhora na qualidade da assistência à saúde e possibilidade de comparações e análises de desempenho institucional implicando a otimização de recursos e aumento da qualidade de gestão. Considerando todos os benefícios gerados ainda no período de execução do projeto, pode-se afirmar com segurança que o resultado deste processo deverá impactar de forma muito efetiva no fortalecimento da competitividade das operadoras de planos de saúde e, conseqüentemente, na melhoria dos serviços privados de saúde suplementar no país. Em síntese, o principal impacto esperado no futuro é a consolidação do modelo de gestão focado na assistência à saúde (pro-ativa), que traz reflexos financeiros diretos no negócio, com a redução do índice de sinistralidade, além de melhorar os índices e a qualidade da saúde da população beneficiária. - Analise dos pressupostos As ações do Programa foram concebidas de tal forma que seus resultados acabam por refletir-se nos três Componentes do Programa. O fortalecimento institucional da ANS vem a fortalecer as Operadoras e Instituições de Defesa do Consumidor e vice-versa e a capacitação, divulgação e promoção de ações de saúde no setor suplementar contribuem para o seu próprio fortalecimento. A partir das ações do Programa, foi possível dotar a ANS de uma ampla base de informações disponíveis, permitindo a toda a sociedade e ao próprio Estado conhecerem melhor o setor de saúde suplementar: seus atores, funcionamento, regulamentação, etc. As diversas iniciativas, tanto no âmbito interno, no qual foi constatada a necessidade de aprofundar o conhecimento a respeito do setor, dada a escassez de documentação e estudos sobre o tema no país, quanto as iniciativas de caráter externo que visaram aproximá-la dos consumidores de planos de saúde e oferecer-lhes condições de se posicionarem com segurança nas suas relações com as Operadoras e os Prestadores de serviços de saúde, fizeram parte de uma estratégia para criar as bases e ampliar o relacionamento da Agência com a sociedade. Os usuários de planos de saúde têm acesso atualmente a uma gama enorme de informações capazes de orientá-los quando da escolha de participar de um plano de saúde, além de terem, ao seu alcance direto, Núcleos de Atendimento da Agência, distribuídos por todo o território nacional, uma Central Telefônica gratuita e capacitada – o Disque ANS - e Instituições de Defesa do Consumidor aptas a esclarecer pontos antes considerados de difícil entendimento na Lei que rege o setor. Foi fundamental também a criação de instrumentos e canais de comunicação entre a ANS e as operadoras, não só aditando mais qualidade e segurança na tramitação de dados cadastrais, econômico-financeiros e assistenciais, mas, sobretudo, facilitando o cumprimento das normas para funcionamento do setor. Como resultado, observa-se que a grande maioria das Operadoras ativas envia informações periódicas à ANS, por meio dos sistemas desenvolvidos pela Agência, e via Internet. I. Sobre os supostos do Componente A Três fatores diferentes afetaram de maneira negativa a execução do projeto, causando atrasos na implementação deste componente: a) as dificuldades no processo licitatório para a contratação das consultorias para desempenhar as ações previstas no projeto, uma vez que a pré-qualificação não atingiu o nível mínimo requerido; b) lentidão na condução dos processos de contratação/aquisição; e c) a demora na aprovação do projeto pela SEAIN/MP – Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, posto que a ANS ainda não possuísse orçamento aprovado garantindo assim o aporte da contrapartida local estabelecida no Convênio de Cooperação Técnica. Estes fatos, juntamente com o atraso ocorrido em algumas pesquisas contratadas - justificáveis por tratarem-se de pesquisas e estudos investigativos, que demandaram mudanças de metodologia no desenvolvimento das mesmas - resultando na necessidade de prorrogação do Programa por mais um ano e meio (23/011/05). Neste contexto, algumas ações elegidas em 2002 também não chegaram a ser desenvolvidas devida à dinâmica atingida pelo processo regulatório nos três primeiros anos de atividades da Agência, o que fez com que fossem revistas ações prioritárias à época, a exemplo dos seminários junto aos Órgãos de Defesa do Consumidor e com representantes das EOPs, e os encontros para validação do TISS. II. Sobre os supostos do Componente B Um dos fatores mais importantes para o êxito alcançado na implementação deste componente foi a postura de parceria e transparência da ANS junto às operadoras, através dos encontros do Programa de Orientação e do TISS - em oposição àquela de agente regulador punidor. No que se refere às Instituições de Defesa do Consumidor, o Projeto Parceiros da Cidadania – que possibilitou um conhecimento mais aprofundado dos direitos e deveres dos consumidores de planos de saúde, possibilitando uma postura pró-ativa no trato das questões que mais afligem à população segurada - foi de extrema importância na aproximação da ANS junto àquelas instâncias, órgãos que até então não tinham um pleno entendimento das atribuições das Agências Reguladoras brasileiras, o que gerava incertezas no trato das questões individuais/coletivas. Importante também foi a receptividade do mercado sobre a proposta de padronização de um modelo de padrão único de troca de informações entre Operadoras e Prestadores de serviços de saúde. Entidades e Empresas que há muito vinham trabalhando em propostas de padronização para o setor apoiaram e acolheram efetivamente esta iniciativa da ANS. III. Sobre os supostos do Componente C Este Projeto, executado concomitantemente ao início das atividades da ANS, foi formulado com o propósito de aumentar sua governabilidade e assegurar o cumprimento de sua missão institucional - regular a saúde suplementar - através do fortalecimento de suas bases operativas. Nesse sentido, a maioria das ações desenvolvidas teve como objetivo a formatação e implantação de novos instrumentos e produtos que, uma vez incorporados à rotina da agência, tornaram-se fundamentais para garantir a melhoria alcançada no funcionamento da instituição e no setor de Saúde Suplementar no País. Desde o início, ficou claro que a participação do Governo Federal contribuiu de forma efetiva para o êxito alcançado com a implementação das ações programadas e, ao final do projeto, a continuidade deste apoio é uma condição importante para manter o desenvolvimento de todos os produtos incorporados ao longo do seu período de execução. Sobre as condições favoráveis que devem acontecer para alcançar os impactos futuros do projeto (e porque são necessárias) Tanto a governança quanto a governabilidade estão relacionados ao “Projeto de Governo” enunciado pela missão institucional da ANS, qual seja, a de regular a saúde suplementar no Brasil. A regulação é um processo extremamente complexo e exige o acúmulo de recursos estratégicos de diversos tipos: i) recursos materiais; ii) recursos cognitivos e; iii) recursos políticos. Os recursos materiais são, naturalmente, todo o necessário para que a Agência opere em plenas condições de funcionamento e diz respeito principalmente à sua estrutura física, material e financeira, e aos recursos humanos enquanto recurso organizacional e estrutura logística. Os recursos cognitivos se referem ao conhecimento acumulado pela Agência para que ela possa cumprir plenamente a sua missão regulatória e todos os seus subprodutos como, por exemplo, a ação fiscalizadora, a normatização necessária à regulação e o conhecimento técnico que funciona como insumo para todo esse trabalho. Os recursos políticos dizem respeito à capacidade de pactuação existente na ANS, pois se parte do pressuposto de que o pacto é o principal recurso para conduzir uma boa regulação do setor. Isto porque a atividade regulatória é conduzida em rede de conversações entre todos os atores que estão, de alguma forma, produzindo a saúde suplementar, notadamente as operadoras, prestadores e beneficiários, que são os atores mais envolvidos na formulação de diretrizes para o setor. Portanto, ter recursos políticos é ter apoio, obter adesão ao projeto de regulação do setor e sobretudo capacidade de articulação e de produção de pactos entre estes atores. Obviamente que um maior aporte de recursos materiais e cognitivos resulta em maior capacidade de produção de projetos, de argumentação e articulação das políticas para o setor da saúde suplementar. A ANS incorporou em seu planejamento para 2006/8 todos os resultados positivos do Programa, a exemplo da manutenção e reforço do dialogo direto com os atores do setor (realização de oficinas regionais para discussão e esclarecimentos de temas importantes), já tendo, inclusive, realizado outros encontros com Instituições de Defesa do Consumidor desde o fim da ação. A ANS também continuará investindo fortemente na capacitação e qualificação-técnica de seu quadro funcional e na busca de parcerias com instituições acadêmicas para a continuidade de pesquisas e realizações de estudos sobre o tema da saúde suplementar. Outro fator importante foi a realização do concurso público para a composição do quadro fixo de servidores da Agência, que já deu posse para vários especialistas e técnicos. - Qualificação da efetividade do projeto em termos de seus objetivos de desenvolvimento Levando-se em consideração as análises realizadas nas seções anteriores, qualificamos o projeto como muito efetivo, na medida em que alcançou a totalidade dos efeitos e impactos iniciais esperados e que há uma probabilidade muito alta de que sejam mantidos os serviços iniciados no âmbito do projeto. - ANÁLISE DE DESEMPENHO DO PROJETO - Elementos para monitoramento e avaliação 1. Análisis de problemas; Baja       Alta;  N/A. 2. Estrategia de intervenção em resposta ao(s) problema(s) identificados; Baja       Alta;  N/A. 3. Identificación de efectos (outcomes) e impactos esperados; Baja       Alta;  N/A. 4. Identificación de productos (outputs) esperados; Baja       Alta;  N/A. 5. Indicadores de efectos (outcomes) esperados; Baja       Alta;  N/A. 6. Indicadores de productos (outputs) esperados; Baja       Alta;  N/A. 7. Línea de base de efectos (outcomes) esperados; Baja       Alta;  N/A. 8. Línea de base de productos (outputs) esperados; Baja       Alta;  N/A. 9. Supuestos de productos a efectos; Baja       Alta;  N/A. 10. Definición de responsabilidades para la recolección de información; Baja       Alta;  N/A. 11. Plan para la implementación del proyecto; Baja       Alta;  N/A. 12. Plan de Adquisiciones (contrataciones y compras); Baja       Alta;  N/A. Um fator muito importante para o sucesso das ações implementadas foi o enorme esforço empreendido pelos gestores do Programa nos primórdios de sua elaboração, logo no início das atividades da Agência, para desenvolver anteprojetos capazes de refletir de uma forma muito realista e objetiva produtos efetivos e necessários à plena condução das atividades reguladoras da Agência e ao fortalecimento do setor. Decerto que alguns projetos elegíveis não chegaram a ser implementados e este, paradoxalmente, foi um outro fator muito positivo para o sucesso do Programa, já que a dinâmica de execução, monitoramento e acompanhamento das ações foi focada na implementação de projetos cujos produtos viessem a contribuir efetivamente para o aperfeiçoamento do processo de regulamentação do setor, que avançava de uma forma muito dinâmica. 1. Establecimiento de procesos y mecanismos para recolección y análisis de datos (fuente de datos, responsables, periodicidad y características de la información); Baja       Alta;  N/A. 2. Recolección de información de línea de base de efectos (outcomes); Baja       Alta;  N/A. 3. Recolección de formación de línea de base de productos (outputs); Baja       Alta;  N/A. 4. Recolección, análisis y reporte de información sobre recursos disponibles y actividades realizadas; Baja       Alta;  N/A. 5. Recolección, análisis y reporte de información sobre productos generados por el proyecto y su contribución al logro de los efectos (outcomes) esperados; Baja       Alta;  N/A. 6. Recolección, análisis y reporte de información sobre efectos (outcomes) e impactos generados por el proyecto; Baja       Alta;  N/A. O Programa foi constantemente monitorado em todos as suas fases, tendo a execução de suas ações sido coordenadas por técnicos altamente qualificados da executora, que atuaram junto aos especialistas contratados (pessoa física ou jurídica) de forma efetiva, atenta aos desvios e ao aperfeiçoamento dos instrumentos e produtos esperados. - Fatores críticos para obtenção dos produtos - O início do processo de implementação das atividades/produtos sofreu atrasos causados pelas dificuldades no processo licitatório visando a contratação das consultorias para desempenhar as ações previstas no projeto, uma vez que a pré-qualificação não atingiu o nível mínimo requerido e provocou lentidão na condução dos processos de contratação/aquisição; - Algumas ações elegidas em 2002 não chegaram a ser desenvolvidas devida à dinâmica atingida pelo processo regulatório nos três primeiros anos de atividades da Agência, o que fez com que fossem revistas ações prioritárias à época, a exemplo dos seminários junto aos Órgãos de Defesa do Consumidor e com representantes das EOPs, e os encontros para validação do TISS. - As parcerias firmadas com os órgãos de defesa do consumidor, um suposto previsto no marco lógico do Projeto, especialmente os PROCONs (a partir de produtos como o Projeto Parceiros da Cidadania), foram muito proveitosas para garantir a consolidação das atividades da ANS, ampliar sua abrangência e agilizar uma articulação maior em nível nacional, além de sinalizarem para sua futura sustentabilidade; - Apesar de a executora enfrentar dificuldades para receber os primeiros desembolsos da Contribuição, o aporte da contrapartida local foi disponibilizado desde o início do período previsto originalmente para execução do Projeto, o que não comprometeu o desenvolvimento das atividades e permitiu, inclusive, reprogramar parte dos recursos do Convênio para outras ações que se mostraram relevantes durante a implementação do Projeto. - Fatores críticos para obtenção dos efeitos - O fato de o Estado e a sociedade conhecerem muito pouco esse setor do sistema nacional de saúde, principalmente no que diz respeito aos seus mecanismos de funcionamento, micro-regulação, formas de produção da saúde e a mecânica de acumulação, exigiu um esforço especial para reduzir esta deficiência. Para tanto, diversas iniciativas foram tomadas, tanto no âmbito externo quanto internamente, onde a urgente necessidade de aprofundar o conhecimento a respeito do setor requereu a promoção de diversas ações voltadas para a própria força de trabalho, visando a produção e incorporação de expertise capaz de instituir capacitação necessária no tema para exercer com eficácia e segurança suas funções estatutárias de regulação do setor. Ainda assim, esse desconhecimento fez com que alguns projetos tivessem dificuldades ou até mesmo não se viabilizassem, evidenciando que os mesmos não cabiam no cenário atual da saúde suplementar, como, por exemplo, o projeto “Desenvolvimento e implantação de um programa de divulgação de orientações para as empresas negociarem a compra de planos de saúde”. - Analise da gestão e lições aprendidas - Após a assinatura do Convênio, a ANS optou por buscar apoio técnico junto ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, visando realizar a execução financeira do Programa através do Projeto de Institucionalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar, Projeto BRA/00/033, Cooperação Técnica assinada em 2000 entre a Agência e aquele organismo internacional, entendendo que os objetivos de execução dos pojetos tinham muita semelhança e afinidade, e buscando uma maior eficiência da gestão financeira do Convênio por meio do uso das ferramentas de gestão e expertise acumulada por aquele organismo na condução de projetos de cooperação técnica internacional firmados com o governo brasileiro. - A postura de parceria e transparência da ANS junto às operadoras, através dos encontros do Programa de Orientação e do TISS e, no que se refere às Instituições de Defesa do Consumidor, o Projeto Parceiros da Cidadania – que possibilitou um conhecimento mais aprofundado dos direitos e deveres dos consumidores de planos de saúde, foi de extrema importância na aproximação da ANS junto àquelas instâncias, órgãos que até então não tinham um pleno entendimento das atribuições das Agências Reguladoras brasileiras, o que gerava incertezas no trato das questões individuais/coletivas. - Outro aspecto relevante para o alcance dos resultados do projeto foi, sem dúvida, a receptividade e a adesão do mercado às propostas e instrumentos introduzidos pela ANS durante o período de implementação das atividades. Havia um certo temor por parte da executora em levar a campo certas ações, como por exemplo, o TISS, que entraria numa ceara delicada, que envolveria um dos atores do sistema de saúde suplementar em cujo o qual a ANS não tem atribuições legais, os Prestadores de Serviço de Saúde. A ANS, considerando os benefícios que o projeto poderia trazer, e trará, para o mercado, e considerando também o excelente trabalho técnico do mesmo, já reconhecido internacionalmente, seguiu com a proposta e como resultado temos uma Norma editada por pressão dos próprios atores. As Entidades e Empresas que há muito vinham trabalhando em propostas de padronização para o setor não só apoiaram esta iniciativa da ANS, mas, sobretudo, entenderam que o aprimoramento da atividade regulatória é um processo de construção conjunta. Neste sentido, foi importante a contribuição das operadoras, tanto disponibilizando dados e informações das suas empresas para os pesquisadores, quanto no comparecimento de eventos programados para divulgação e orientações do processo regulatório em curso. - A permanente vigilância que a sociedade brasileira faz sobre o tema da saúde suplementar foi determinante para que o assunto freqüente permanentemente a mídia nacional. Essa atenção manifesta na sociedade traz um ambiente favorável à regulação do setor e, sobretudo ao desenvolvimento de projetos como esses, pois fica evidenciado o apoio público às iniciativas da ANS. Isso coloca em cena um ator fundamental no processo - o beneficiário -, deixando a condição de um segmento silencioso para se manifestar de diversas formas, tencionando o ambiente e contribuindo para formar um cenário bem produtivo para a atividade regulatória e o desenvolvimento dos projetos. - Qualificação da implementação do projeto Conforme detalhado em análises das seções anteriores classificamos o projeto como satisfatório, na medida em que obteve entre 65% a 100% de seus produtos, com a qualidade esperada, no tempo previsto e a custos razoáveis. - SUSTENTABILIDADE DO PROJETO Arranjos institucionais / organizacionais e recursos Probabilidade 1. Apoyo de la alta gerencia en la Agencia Ejecutora; Baja       Alta;  N/A. 2. Marco político, legal y regulatório; Baja       Alta;  N/A. 3. Preparativos y capacidad organizacional; Baja       Alta;  N/A. 4. Coordinación inter-organizacional; Baja       Alta;  N/A. 5. Disponibilidad de recursos financieros; Baja       Alta;  N/A. 6. Personal idóneo; Baja       Alta;  N/A. 7. Interés de los beneficiarios del proyecto; Baja       Alta;  N/A. 8 Voluntad y capacidad de los beneficiarios para pagar los servicios recibidos; Baja       Alta;  N/A. 9. Apoyo del gobierno nacional; Baja       Alta;  N/A. Uma análise dos cenários conjuntural e macroeconômico atuais do País não identifica qualquer dificuldade na sustentabilidade das ações, serviços e efeitos do projeto, uma vez que a mesma não revela indícios que possam antever uma mudança significativa de impacto na condução ou na concepção do modelo de saúde suplementar vigente no país. Este Projeto foi executado concomitantemente ao início de suas atividades e sua formulação teve como propósito o fortalecimento da governabilidade da Agência para a realização da sua missão institucional, de regular a saúde suplementar através do fortalecimento de suas bases operativas. Neste sentido, a maioria das ações desenvolvidas a partir de demandas técnicas objetivou a construção e implantação de novos instrumentos para aprimorar o funcionamento do setor de saúde suplementar e, neste contexto, os produtos gerados ou incorporados pela implementação do programa deverão ter não somente sua continuidade assegurada, mas, certamente, contribuirão efetivamente para a sustentabilidade da instituição. Ações como o Programa de Orientação das Operadoras e o Projeto Parceiros da Cidadania, que abrem um importante canal de comunicação direta com as operadoras e o beneficiário, já foram incorporadas ao plano estratégico da Agência. Um exemplo claro dessa continuidade é a programação de 10 encontros regionais e nacionais com representantes de operadoras de todo o Brasil no ano de 2006 e a execução de outros dois encontros do Projeto Parceiros da Cidadania ainda neste ano de 2005. O Call Center, outro produto do Convênio, também se consolidou como importante canal de comunicação da Agência com seu público-alvo. O aumento de quase 100% no número de consultas, de 63.101, em 2002, para 125.736, em 2004, reflete o reconhecimento da ANS como instituição pública na qual os usuários podem confiar tanto para receber denúncias quanto para obter informações essenciais sobre o setor de saúde suplementar. Importante ressaltar que a quantidade de consultas caracterizadas como “denúncias” vêm apresentando tendência ao declínio, do que se pode inferir, mesmo considerando a possibilidade de que muitas Operadoras estejam criando seus próprios sistemas de atendimento ao público, que as ações de regulação implementadas pela ANS estão dando resultado e vêm gradativamente reduzindo o grau de insatisfação dos usuários com suas Operadoras. O projeto de Troca de Informação em Saúde Suplementar – TISS consolidou-se como marco do setor e como referência internacional no campo da informática em Saúde, tendo sido apresentado em dois eventos internacionais. A proposta é que o sistema TISS passe a centralizar todos os outros aplicativos da ANS, consolidando todas as suas informações, tornando-se o sistema único da saúde suplementar, evitando duplicações e inconsistências nas informações coletadas e permitindo o aperfeiçoamento dos indicadores essenciais ao processo decisório. O investimento em pesquisas trouxe à ANS e a seu corpo de gestores e técnicos um acúmulo de conhecimento extraordinário, sobretudo porque produziu conhecimento novo nas áreas de gestão e modelos assistenciais, trazendo avanços importantes em algumas áreas. Setores da saúde suplementar até então pouco conhecidos nos seus meandros, tais como as filantrópicas, emergiram neste processo. Temas absolutamente controversos, como a incorporação de novas tecnologias no setor de saúde, foram tratados no âmbito do Programa, subsidiando a ANS com conhecimentos essenciais à regulação. É possível concluir também que o Programa de Regulação dos Planos Privados de Assistência à Saúde trouxe à ANS um aporte de recursos financeiros que aumentaram significativamente os recursos materiais com os quais a Agência passou a operar. Isso viabilizou a formulação de políticas a partir dos projetos elaborados e pactuados para o seu desenvolvimento. Qualificação da sustentabilidade do projeto, com base nas análises anteriores e nas perspectivas do plano de sustentabilidade, qualifique a probabilidade de que o projeto seja sustentável durante os próximos 3 anos: - Muito Provável (MP); - Provável (P); - Pouco Provável (PP); - Improvável (I). - DESEMPENHO DO BANCO 1. Grado de facilitación para diseñar el proyecto en forma participativa con el Ejecutor; Baja       Alta;  N/A. 2. Provisión de asistencia técnica y capacitación, así como seguimiento sistemático para que Ejecutor cumpla con las políticas y procedimientos del Banco; Baja       Alta;  N/A. 3. Provisión de asistencia técnica y capacitación al Ejecutor, para mejorar la gestión y la administración del proyecto; Baja       Alta;  N/A. 4. Utilidad de la supervisión y asesoramiento del Banco para mejorar la gestión y la administración del proyecto; Baja       Alta;  N/A. 5. Oportunidad de la respuesta del Banco a los requerimientos del Ejecutor durante la implementación del proyecto; Baja       Alta;  N/A. 6. Flexibilidad del Banco para dar respuesta a imprevistos durante la implementación del proyecto; Baja       Alta;  N/A. - Lições aprendidas para a organização e funcionamento da UEP (medidas adotadas) O Banco esteve presente durante toda a execução do Programa, sendo flexível onde cabia, monitorando e orientando a condução de todos os processos e etapas do Programa. - Lições aprendidas para a organização e funcionamento da UEP (medidas alternativas) A execução financeira do Programa via acordo tripartite entre a ANS, o PNUD e a ABC (Agência Brasileira de Cooepação), aprovado pelo Banco, trouxe uma vantagem comparativa no que concerne aos controles e movimentação financeira, pela possibilidade da manutenção dos recursos desembolsados a título de Fundo Rotativo do Programa, em moeda corrente norte-americana, e a utilização das ferramentas de gestão e acompanhamento disponibilizadas pelo organismo. Por outro lado, aumentou o tempo de execução das atividades, uma vez que inseriu no processo mais níveis de controle e certificação. Qualificação do desempenho do Banco - Muito Satisfatório (MS); - Satisfatório (S); - Insatisfatório (I); - Muito Insatisfatório (MI). - LIÇÕES APRENDIDAS E RECOMENDAÇÕES A Reforma do Estado não se restringe à reestruturação administrativa nem ao alcance do equilíbrio fiscal. Objetiva consolidar o processo democrático e conciliar a estabilidade econômica e o desenvolvimento sustentável com a justiça social. O aprofundamento da Reforma do Estado é indispensável para a construção de um país preparado para proporcionar aos cidadãos todas as condições para o seu desenvolvimento e bem-estar social. Isso exige um Estado mais eficaz e melhor qualificado para a prestação de serviços públicos de qualidade e com menores custos para a sociedade. A responsabilidade do Estado, nestes tempos de grandes mudanças, é ainda maior. Está se construindo um Estado mais comprometido com os cidadãos, voltado à satisfação de suas necessidades e por eles sistematicamente avaliado. - AÇÕES FUTURAS DO EXECUTOR Após cinco anos de atividade, o balanço da atuação da ANS é positivo: o processo de regulamentação tem gerado normas, padrões e sanções às Operadoras de Planos de Saúde que passaram a ser cobradas pela qualidade dos contratos e pela adequação da administração financeira. Esses avanços permitem que a Agência enfrente novos desafios que lhe são colocados e um desses desafios é a mudança do foco da regulação. A idéia central desta nova perspectiva no processo de regulação do subsistema de saúde suplementar é a ênfase na qualificação do papel de todos os atores (operadoras, prestadores, beneficiários e do próprio órgão regulador) envolvidos e que também deve aparecer em todas as dimensões do funcionamento do setor (atenção à saúde, econômico-financeira, estrutura e operação e satisfação dos beneficiários). Com relação à qualificação das Operadoras, pretende-se realizar um processo contínuo de qualificação nas seguintes dimensões: - Qualidade da Atenção à Saúde; - Qualidade Econômico-Financeira; - Qualidade da Estrutura e Operação; - Satisfação dos Beneficiários. Essas quatro dimensões serão avaliadas mediante indicadores e marcadores gerais e específicos que expressem efetivamente os serviços prestados aos beneficiários por meio dos planos de saúde. |  |
| X. Outros Anexos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### SIGLAS

## ANS – 	Agência Nacional de Saúde Suplementar

SIP – 		Sistema de Acompanhamento de Produtos

TISS - 		Troca de Informações de Saúde Suplementar

IDSS  - 	Índice de Desempenho da Saúde Suplementar

EOP –		 Entidades Operadoras

PROCON –  	Programa de Orientação e Proteção ao Consumidor

CADOP - 	Cadastro de Operadoras e o Cadastro de Usuários

OPAS – 	Organização Pan-americana de Saúde

UFRJ – 	Universidade Federal do Rio de Janeiro

UNICAMP – 	Universidade Federal de Campinas

SEAIN/MP – 	Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão