- Convênio 003/2002 – ANS/FECAMP/UNICAMP

“Informações e Análises Econômicas sobre o Setor de Saúde Suplementar”

AVALIAÇÃO DE MÉDIO IMPACTO DO PROGRAMA DE REGULAMENTAÇÃO DOS PLANOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

março, 2004

- Sumário Executivo

Este estudo de médio impacto tem por objetivo apresentar uma análise das principais atividades desenvolvidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, que teve por finalidade regular o mercado de assistência suplementar à saúde. A análise se baseia numa metodologia de monitoramento e avaliação das atividades em geral da agência e, em específico, das atividades previstas no Programa de Regulamentação dos Planos Privados de Assistência à Saúde, Convênio ATN/MT-6982-BR, celebrado entre a ANS e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em 23 de maio de 2001.

O monitoramento e as respectivas avaliações das várias ações e atividades realizadas pela ANS - que indicam os seus estágios de desenvolvimento - tem como finalidade identificar o grau de implementação e de sucesso obtido com as atividades entre o período de 2000 até fevereiro de 2004. Importante notar que o acompanhamento e monitoramento das ações destinadas à agência se misturam com seu histórico de implementação e com o funcionamento das atividades de regulação do setor de saúde suplementar. Na seção de avaliação, são apresentados indicadores e métodos de avaliação dos objetivos propostos pela ANS no âmbito do convênio com o BID, bem como algumas avaliações preliminares possíveis.

- SUMÁRIO

1.	Introdução	1

2.	Antecedentes	5

2.1   Antecedentes do processo de implementação da agência e a questão teórica a regulação	6

2.2   Aspectos legais da regulação do mercado de saúde suplementar brasileiro........	8

2.3   Caracterização institucional da ANS	10

2.4   Desafios iniciais	12

3.	Monitoramento das Atividades da ANS	16

3.1   Criação de sistemas de informação	17

3.2   Ações normativas e fiscalização	20

3.3   Cobertura assistencial e condições de acesso dos usuários aos planos................................................................................................................. 21

3.4   Condições de ingresso, operação e saída do setor	23

3.5   Política de regulação de preço	26

3.6   Fiscalização	28

3.7   Mecanismos de participação, comunicação e informação	31

3.8   Ressarcimento ao SUS	32

3.9   Cumprimento das metas estabelecidas nos contratos de gestão	34

3.10 Ações do Convênio ATN/MT-6982-BR	37

4.	Avaliação de Médio Impacto	44

4.1   Avaliação das diretrizes estratégicas	47

4.2   Avaliação de longo prazo	68

5.	Conclusões e Considerações Finais	80

6.	Bibliografia utilizada	84

Anexo	86

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Diretorias da ANS	11

Tabela 2: Sistemas de informação da ANS	18

Tabela 3: Quadro de pessoal da ANS – maio 2003	20

Tabela 4: Normas produzidas pela ANS nos anos de 2000, 2001 e 2002	20

Tabela 5: Evolução de novos registros, registros cancelados e operadoras com registro, 1998-2003	24

Tabela 6: Avaliação das metas pactuadas para o ano de 2002	36

Tabela 7: Componentes e objetivos do Programa de Regulamentação dos Planos Privados de Assistência à Saúde	37

Tabela 8: Estágio de implementação das ações/projetos elegidos para o Programa de Regulamentação dos Planos Privados de Assistência à Saúde – dezembro de 2003	39

Tabela 9: Situação dos projetos por componente do Programa de Regulamentação dos Planos Privados de Assistência à Saúde	40

Tabela 10: Pontuação atribuída à situação de implementação dos projetos	41

Tabela 11: Grau de implementação das ações/projetos eleitas pelo Programa, por Componente	43

Tabela 12: Grau de implementação das ações/projetos eleitos pelo Programa, por Componente	44

Tabela 13: Classificação das empresas por categorias e número de beneficiários em maio de 2003	49

Tabela 14: Valores cobrados e pagos relativos ao ressarcimento ao SUS (em R$)	50

Tabela 15: Indicadores de Informações de utilização do Call Center	52

Tabela 16: Total de chamadas, demandas e reclamações por competência	53

Tabela 17: Temas mais solicitados como informações	54

Tabela 18: Temas mais mencionados como reclamações	54

Tabela 19: Evolução do conhecimento das atividades da ANS	55

Tabela 20: Evolução do conhecimento sobre as atividades de fiscalização da ANS	56

Tabela 21: Evolução do conhecimento sobre Agências de Regulação	56

Tabela 22: Conhecimento da existência da ANS pelos usuários dos planos de saúde, 2001 e 2002	58

Tabela 23: Conhecimento estimulado ou espontâneo da ANS	59

Tabela 24: Nova apresentação do grau de conhecimento da ANS	59

Tabela 25: Órgão que procura para solicitar informações/reclamações	61

Tabela 26: Distribuição dos usuários por época de contratação do plano	64

Tabela 27: Índice de submissão das operadoras à ANS	72

Tabela 28: Quadro-resumo sobre a quantidade de operadoras que receberam reclamações	74

Tabela 29: Quadro-resumo sobre a quantidade de beneficiários das operadoras que enviam dados regularmente á ANS	76

Tabela 30: Número de ações de fiscalização	77

Tabela 31: Indicadores financeiros das operadoras em valores reais	79

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Estrutura organizacional da ANS – primeira gestão, 2000-2003	12

Figura 2: Distribuição dos projetos por componentes do programa	15

Figura 3: Distribuição dos recursos financeiros do Convênio	16

Figura 4: Relação de integração dos sistemas de informação da ANS	19

Figura 5: Comparação de índices de reajustes de preços	28

Figura 6: Quantidade de projetos conforme a pontuação total obtida	42

# Introdução

O presente estudo de médio impacto procurou criar uma metodologia de avaliação, em particular, do grau de implementação do programa de regulamentação dos planos privados de assistência à Saúde, integrante do Convênio ATN/MT-6982-BR, e em geral, do grau de implementação das demais atividades da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Deste modo, este trabalho propõe uma metodologia para monitorar as atividades desenvolvidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), tanto as atividades relacionadas com a execução das ações do Programa citado acima, como as atividades mais gerais relacionadas à função de agente regulador do mercado de saúde suplementar.

Adicionalmente, este estudo buscou avaliar o desempenho efetivo da ANS em regulamentar o mercado de seguros e planos de saúde utilizando as informações disponíveis até momento. Para essa finalidade, a metodologia proposta busca indicar, de um lado, o grau de implementação apresentado pelas ações esperadas da Agência e, de outro, avaliar em que medida as ações realizadas conseguiram atingir os objetivos do programa de implantação e regulamentação do setor de saúde suplementar como um todo.

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) foi criada no final de 1999 com a missão de regular, criar normas, controlar e fiscalizar as atividades que garantam, em todo o território nacional, a assistência suplementar à saúde, tendo como foco prioritário de suas ações os planos de saúde. As ações da ANS devem garantir a consecução dos objetivos básicos definidos pela legislação de regulamentação do setor, sejam eles:

Quadro 1: Objetivos básicos da ANS

- Assegurar aos consumidores de planos privados de assistência à saúde cobertura de assistência integral e regular as condições de acesso;

- Definir e controlar as condições de ingresso, operação e saída das empresas e entidades que operam no setor;

- Definir e implantar mecanismos de garantias de assistência e financeiras, das operadoras e do sistema, que assegurem ao longo do tempo a continuidade da prestação de serviços à saúde contratados pelos consumidores;

- Dar transparência e garantir tanto a integração do setor de saúde suplementar ao SUS como que o sistema seja ressarcido quanto aos gastos gerados pelos consumidores de planos privados de assistência à saúde;

- Estabelecer uma política de regulação de preços, definindo mecanismos de controle capazes de coibir possíveis abusos de preço; e

- Definir o sistema de regulamentação, para criar normas e fiscalizar do setor saúde suplementar, buscando o funcionamento equilibrado do sistema e do próprio modelo de regulação e de fiscalização.

Considerando os objetivos listados no Quadro 1, a criação da ANS representa um esforço para regular um setor da economia que, embora seja operado pela iniciativa privada, apresenta características que tornam necessária sua regulação por parte da esfera pública. Trata-se de um setor que sofre falhas de mercado, tais como as provenientes de: problemas de informação assimétrica, que resultam em problemas de seleção adversa e risco moral; ganhos de escala na produção, que acabam por gerar problemas de poder de mercado, como conseqüência de um pequeno número de empresas detendo grande participação de mercado; e de externalidades.

Além dos problemas apontados acima, inerentes aos bens de saúde e ofertados na forma de seguros ou planos de saúde, deve-se destacar que este setor - de saúde suplementar (privado por natureza) - operou livremente no mercado brasileiro por mais de 40 anos, sem qualquer tipo de controle ou regulação governamental. O que torna a atividade de regulação particularmente complicada para o órgão regulador, em termos de aceitação e legitimação de sua autoridade no mercado.

Um setor já estabelecido, e com significativa participação na economia, como o de saúde suplementar brasileiro, só se encontra nesta condição porque encontrou maneiras privadas de lidar com as falhas deste mercado. No mercado segurador de saúde, a assimetria de informação ocorre de tal forma que o vendedor do plano de saúde possui menos informação do que o consumidor sobre o seu estado de saúde. Deste modo, o vendedor estaria numa situação de desvantagem, mas o fato do mercado existir previamente indica os ofertantes encontraram algumas maneiras de reduzir suas desvantagens e obter lucros.

Verificando o mercado brasileiro, constata-se que as operadoras de planos privados de assistência à saúde utilizavam desde práticas de seleção de risco – que consiste em vender seguros de saúde somente para um perfil desejado de consumidores – até o não cumprimento de contratos. Estas práticas inadequadas acabam por comprometer a qualidade e a quantidade de serviços disponíveis para o consumo e provavelmente não eliminam os problemas inerentes ao setor do ponto de vista dos ofertantes. Dessa forma, as atividades de regulação da ANS devem fazer parte de um processo de introdução de mudanças significativas na estrutura de funcionamento deste setor privado de saúde no Brasil, tanto do ponto de vista do consumidor - buscando melhorar as condições de informação, de acesso da população, de igualdade e de melhoria de qualidade na prestação de serviços – quanto do produtor – através de melhora de informação e garantias.

Na situação descrita acima do mercado brasileiro de saúde suplementar, mercado privado existente há muitos anos e sem qualquer tipo de regulação, é criada a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) em 2000 – através da Lei 10.185/01 - com a incumbência de regular este mercado.

Deve-se notar, entretanto, que em termos da evolução do processo de regulação do setor, a criação desta agência reguladora consistiu numa das fases do processo: a criação da ANS se constitui como a fase de unificação das atividades de regulação nas mãos de um único órgão, mas o início da regulação (denominado pelos profissionais da ANS como “marco de regulação”) efetivamente já se iniciara em 1998 com a Lei 9.656 e a Medida Provisória 1.665.

Com o objetivo de apoiar a implementação de um novo quadro normativo para o setor de saúde suplementar no Brasil, em particular para os planos privados de assistência à saúde, e financiar parte das atividades iniciais da ANS, foi desenvolvido o Programa de Regulamentação dos Planos Privados de Assistência à Saúde – Convênio ATN/MT-6982-BR, acordado entre a ANS e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em maio de 2001. Este programa conta com recursos do Fundo Multilateral de Investimentos (FUMIN) e contrapartida nacional de igual valor, e suas atividades incluem o desenvolvimento de diversas ações por parte da Agência até maio de 2004.

Tendo em vista a missão institucional da ANS e os desafios existentes para regular o mercado de saúde suplementar brasileiro, assim como as ações que devem ser implementadas no âmbito do Convênio firmado com BID, este estudo de médio impacto busca apresentar uma análise do desempenho das atividades realizadas pela ANS desde a celebração do convênio supracitado. Para isso, utilizamos como metodologia um recurso analítico que se desdobra em duas partes: um monitoramento e uma avaliação das atividades desenvolvidas pela ANS, incluindo sua implantação e entrada em operação e as atividades previstas pelo programa de regulamentação dos planos privados de assistência à saúde do Convênio ATN/MT-6982-BR. Vale observar que este estudo consiste numa avaliação continuada das atividades de regulação da ANS, que se iniciou com um estudo de Linha de Base.

O objetivo do monitoramento das atividades realizadas pela ANS consiste em definir e esclarecer o desempenho desta Agência na execução e cumprimento das atividades dentro dos prazos estipulados, possibilitando verificar em que medida tais atividades estão sendo executadas de acordo com sua programação. Para monitorar as atividades de regulação da ANS este documento buscou avaliar a dinâmica das tarefas, bem como seu conteúdo, que envolve as estratégias e ações adotadas. Para apresentar qualquer resultado da análise de cumprimento e do alcance das metas acordadas pela ANS e o BID, entretanto, torna-se necessário uma contextualização histórica da evolução da atividade de regulação deste setor no Brasil, bem como dos papéis destinados a esta agência.

O objetivo da avaliação das atividades da ANS, por sua vez, consiste em verificar e analisar os impactos das atividades de regulação, no que se refere aos seus objetivos propostos, sobre o mercado. Esta avaliação é realizada por comparação com as condições prévias à regulação do setor de saúde suplementar pelo governo. A avaliação busca verificar se houve alguma melhora nas condições de consumo dos serviços de saúde suplementar - tais como as condições de igualdade, qualidade, eficiência, informação e sustentação financeira – e melhora na situação dos ofertantes. Nesta parte do estudo também são propostos alguns indicadores que podem ajudar a avaliar o desempenho das atividades de regulação sobre o mercado.

Em ambos os casos, monitoramento e avaliação, o desenho metodológico proposto utilizou variáveis consideradas consistentes, abrangentes, de fácil compreensão, buscando um reduzido número de indicadores para facilitar o gerenciamento das informações. Adicionalmente, os indicadores propostos pela UNICAMP perseguiram os critérios de relevância, disponibilidade, confiabilidade, simplicidade e possibilidade de utilização. Vale observar, que grande parte dos indicadores aqui propostos já estão sendo construídos pela própria ANS, em decorrência de suas próprias necessidades de auto-avaliação, que se fizeram necessárias antes da proposta aqui estabelecida.

De um modo geral, as fontes de informação utilizadas na execução deste documento se constituíram em: bibliografia específica da área de saúde; documentos e relatórios internos da ANS, entrevistas com os profissionais da ANS; documentos externos à ANS; entrevistas com profissionais externos à ANS.

O Quadro 2 resume, nos seus dois questionamentos, o que o estudo de médio impacto busca responder nas suas duas seções de monitoramento e avaliação sobre as atividades  desenvolvidas e implementação da ANS.

Quadro 2: Questões gerais a serem respondidas pela Agência

As atividades estão sendo desenvolvidas de acordo com a programação?

A implementação das atividades da ANS permitiu a criação de um novo e melhor quadro normativo para os planos privados de saúde no Brasil?

Para responder estas questões, é necessário, como pré-requisito, apresentar um histórico da implantação da Agência Nacional de Saúde Suplementar e uma breve descrição do Programa de Regulamentação dos Planos Privados de Assistência à Saúde - programa previsto pelo convênio ATN/MT-6982-BR entre a ANS e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em 23 de maio de 2001, resgatando seus objetivos, componentes, resultados esperados e ações eleitas para sua execução – para auxiliar a compreensão dos resultados obtidos pela ANS em sua atividade de regulação. Esses dois elementos, histórico e descrição do programa, são apresentados na próxima seção. Assim, além desta introdução e da próxima seção, este documento apresenta uma seção de monitoramento, uma de análise e por último são apresentadas as conclusões e sugestões.

# Antecedentes

O objetivo desta seção é identificar e apresentar elementos necessários para a realização dos esforços empreendidos pela ANS no período 2000-2003 para cumprir os objetivos propostos em Convênio firmado com o BID, Programa de Regulamentação dos Planos Privados de Assistência à Saúde e demais atividades de regulação, a serem monitorados na próxima seção. Para esta finalidade, foram considerados os seguintes aspectos que refletem a atuação da Agência:

- Identificação dos antecedentes do processo de constituição da ANS, na medida em que a criação da Agência deve ser entendida como resultado de um processo mais amplo de regulamentação do setor;

- Breve discussão teórica sobre a necessidade de regulação neste setor;

- Breve descrição das características institucionais e legais da ANS e dos problemas iniciais que a Agência teve de enfrentar para iniciar suas atividades;

- Apresentação do Programa de Regulamentação dos Planos Privados de Assistência à Saúde.

## Antecedentes do processo de implementação da agência e a questão teórica a regulação

Antes da entrada em operação da ANS, o mercado brasileiro de saúde suplementar operava livremente a mais de quarenta anos, sem qualquer tipo de regulação por parte do governo, operando de acordo com critérios próprios. Não havia, portanto, mecanismos para controlar ou regular as empresas operadoras de planos privados de assistência à saúde. Nesse ambiente, apenas os órgãos de defesa do consumidor atuavam nos casos de irregularidades nas relações entre operadoras e usuários. Embora as seguradoras estivessem submetidas às regras de controle e fiscalização da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, a fiscalização da SUSEP abrangia as empresas seguradoras como um todo e não havia regras para regular as atividades específicas do setor saúde. Vale dizer, não existiam critérios para a exclusão de procedimentos, para o estabelecimento de carências, para a fixação dos reajustes das mensalidades, para a definição das doenças preexistentes, para a fiscalização e para as garantias de atendimento das necessidades dos usuários.

Considerando as falhas existentes neste mercado, pode-se concluir que o seu livre funcionamento não era virtuoso em termos de eficiência econômica. A assimetria de informação deste mercado de seguro de saúde - quando o comprador de seguros é mais bem informado do que o vendedor - tende a causar um aumento no preço dos seguros, dado que o vendedor não consegue distinguir entre o consumidor saudável (aquele com menor probabilidade de usar o seguro) e o não saudável (com alta probabilidade de usar o seguro de saúde). Este aumento de preço diminui o acesso a este bem na economia. As empresas seguradoras (a parte do mercado com menos informação) para evitarem perdas adotavam práticas de seleção de risco, que consistia em não vender planos para pessoas com alta probabilidade de ficar doente, por exemplo: idosos e pessoas com doenças pré-existentes, excluindo tais consumidores deste mercado.

Teoricamente a modalidade de seguros ou planos de saúde oferece um arranjo de mercado interessante em termos de financiamento da saúde pelo setor privado. A idéia do seguro privado de saúde está na solidariedade como forma de troca social (GETZEN,1997). Para o consumidor individual, cujo estado de saúde envolve riscos, o seguro consiste numa troca entre os dois possíveis estados da natureza: saudável, quando o dinheiro é transferido para o outro estado; o doente. Para a sociedade, a visão é que o dinheiro é transferido daqueles que estão sadios para aqueles que sofrem perdas (doentes). Assim, existe um problema de otimização intertemporal: como todas as pessoas sabem que têm chances de adoecer, elas aceitam comprar um seguro de saúde para se precaver da eventualidade desta situação se concretizar. Com base na constatação de que nem todas as pessoas adoecem ao mesmo tempo, as seguradoras oferecem o seguro de saúde como um produto comercial privado. Deste modo, forma-se o mercado privado de bens de saúde. Note que o seguro não reduz o risco da sociedade, apenas o dilui entre as pessoas que possuem diferentes probabilidades de ficarem doentes. Mas, apesar do seguro ser uma modalidade interessante era pouco comum entre os as empresas seguradoras, principalmente entre as pequenas, a consciência da necessidade de manter um fundo de reserva para eventualidades e para a garantia de solvência das empresas ao longo do tempo.

Além dos problemas de informação assimétrica, para evitar perdas de lucros, era bastante comum o não cumprimento do contrato por parte das seguradoras ou a mudança do seu paciente para o sistema de saúde público, mais recentemente para o Sistema Único de Saúde (SUS). Outro problema era a inexistência de um plano de saúde mínimo, que garantisse pelo menos um tratamento básico da saúde a qualquer consumidor. A Constituição de 1988 já tinha instituído a obrigatoriedade de oferta de um plano de Referência, mas este não era obrigatório a todos os consumidores.

Em meio ao cenário resumido descrito acima, a entrada de uma agência reguladora neste mercado já estabelecido não podia deixar de apresentar muitas dificuldades de reconhecimento, legitimação e subordinação por parte das empresas existentes, gerando muitos conflitos iniciais. Dentro desse contexto, como veremos mais detalhadamente adiante, o processo de regulação do setor de saúde privada no Brasil se inicia com a constituição de 1988, mas vem a ganhar força somente dez anos depois, a partir da promulgação da Lei 9.656/98 e da Medida Provisória 1.665/98.

Teoricamente a regulação do mercado consiste numa atividade coordenar, facilitar e viabilizar a atividade de troca em mercados que apresentem falhas. Deve-se notar que regular o mercado envolve a busca de uma situação que seja viável economicamente para todos os participantes do mercado, seja ele o consumidor (demandante) ou o produtor (ofertante). Regular o mercado implica garantir condições mínimas para que cada um dos agentes participantes tenha suas satisfações maximizadas sujeitas às restrições dos demais agentes, ou seja, garantir uma situação ótima ao mercado.

Recentemente, cada vez mais os teóricos consideram que os bens de saúde, que envolvem externalidades positivas, devem ser ofertados pelo setor privado, mas considerando suas externalidades e seu problema de informação assimétrica, torna-se justificável e necessária a regulação por parte do governo com o objetivo de aumentar a eficiência neste mercado de bens essências. A entrada em operação da ANS em 2000 pode ser justificada desta maneira.

## Aspectos legais da regulação do mercado de saúde suplementar brasileiro

Do ponto de vista normativo, o processo de regulação da saúde suplementar teve seu início a partir da promulgação da Lei 9.656/98 e da edição da Medida Provisória 1.665/98, após intenso debate no Congresso Nacional. A essa medida provisória inicial foram sucedidas outras 43, sendo que algumas delas receberam nova numeração: 1.730, 1.801, 1.908, 1.976, 2.097, 2.177. Com a promulgação da Emenda Constitucional n.º 32, de 11 de setembro de 2001, o texto da última reedição — MP n.º 2.177-44, de 24 de agosto de 2001 — foi recepcionado como lei, até que o Congresso Nacional venha a deliberar definitivamente sobre seu conteúdo.

O marco “regulatório”, assim chamado pelos profissionais da ANS, foi aprovado em junho de 1998 e entrou em vigor efetivamente a partir de janeiro de 1999. Durante o segundo semestre de 1998, foram editadas, pelo Conselho de Saúde Suplementar (CONSU), várias resoluções, necessárias para viabilizar as exigências da legislação. Também foi criada a Câmara de Saúde Suplementar (CSS), com ampla participação dos agentes do setor e da sociedade, como um órgão consultivo permanente na regulação da assistência à saúde.

Importante destacar que o modelo de regulação sugerido pela Lei 9.656/98 era um modelo de regulação bipartite, na medida em que separava a regulação econômica da regulação assistencial, atribuindo essas funções para duas instâncias diferentes: de um lado, a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e o Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), órgãos vinculados ao Ministério da Fazenda, passaram a regular diretamente as operadoras no que diz respeito aos aspectos econômico-financeiros, incluindo a autorização de funcionamento das operadoras e a política de reajuste de preços; do outro lado, o Departamento de Saúde Suplementar da Secretaria de Assistência à Saúde do Ministério da Saúde, juntamente com o recém-criado CONSU, assumiram a regulação das atividades de produção da assistência à saúde, incluindo a comercialização dos bens e a fiscalização da assistência.

O ano de 1999 foi marcado pela tentativa de implantação do modelo bipartite de regulação e pela expedição de diversas resoluções do CONSU. Este modelo buscava viabilizar as exigências da nova lei, uma vez que diversos aspectos do mercado de saúde suplementar careciam de definição, principalmente no que se refere à dimensão da assistência à saúde. Dessa forma, a definição de doenças e lesões preexistentes, prazos e carências, características dos segmentos, faixas etárias, regras de ressarcimento ao SUS, fiscalização das operadoras e aplicação de penalidades, assim como um detalhado rol de procedimentos hospitalares, ambulatoriais e odontológicos para cada tipo de segmentação dos planos foram os principais temas abordados durante este primeiro ciclo de regulação do setor.

Em novembro de 1999, a aprovação da Medida Provisória 1.928/99, convertida na Lei 9.961/00, criou a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e unificou o modelo bipartite de regulação, agora sob a responsabilidade definitiva do Ministério da Saúde, que assumiu todas as atribuições de regulação do setor no país. Por causa dos desenvolvimentos descritos acima, dizemos que a criação da ANS se constitui em uma das fases do processo de regulação do mercado de saúde suplementar, a de centralização das atividades de regulação que já havia se iniciado anteriormente.

Então, pode-se dizer que a constituição de 1988 basicamente definia as condições de entrada e operação das empresas no setor de saúde suplementar, visando garantir a capacidade de cumprimento de contratos por parte das operadoras. A lei 9.565/98 e a MP 1.665/98, por sua vez, redundaram na unificação da regulação pelo Ministério da Saúde, trazendo as mudanças mais significativas para a atividade de regulação.

## Caracterização institucional da ANS

Assim como as demais agências reguladoras, a ANS possui autonomia administrativa, financeira, patrimonial e de gestão de recursos humanos, bem como autonomia em suas decisões técnicas e mandato fixo de seus dirigentes. Estas características são importantes, na medida em que uma política de regulação bem sucedida está atrelada à independência das agências e à agilidade na tomada de decisões.

A gestão da ANS é de responsabilidade de uma Diretoria Colegiada, composta por cinco diretores, que são indicados e nomeados pelo Presidente da República, após aprovação prévia pelo Senado Federal, para cumprimento de um mandato de três anos, com possibilidade de uma única recondução. Um dos diretores acumula as funções de Diretor Presidente do colegiado e da Câmara de Saúde Suplementar, além de ser o Secretário Executivo do CONSU. A legislação adotou, ainda, a não coincidência dos mandatos para os dirigentes da ANS, com um sistema de transição para os diretores da primeira Diretoria Colegiada, incluindo mandato de quatro anos para três diretores e mandato de três anos para os outros dois diretores.

Após quatro meses de exercício, os diretores da ANS somente podem perder o mandato em virtude de condenação penal transitada em julgado, condenação em processo administrativo instaurado pelo Ministério da Saúde, acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas e descumprimento injustificado de objetivos e metas acordados no contrato de gestão firmado entre a ANS e o Ministério da Saúde, garantindo, assim, a estabilidade de seus dirigentes. A legislação também contemplou a questão do insulamento dos dirigentes da ANS, na medida em que seus ex-diretores não podem, até doze meses após deixar o cargo, representar qualquer pessoa ou interesse perante a Agência, excetuando-se os interesses próprios relacionados a contrato particular de assistência à saúde suplementar, na condição de contratante ou consumidor, assim como não poderão deter participação, exercer cargo ou função em organização sujeita à regulação da ANS.

De acordo com seu Regimento Interno, a Diretoria Colegiada da ANS é composta pela Câmara de Saúde Suplementar, por uma Ouvidoria e por cinco diretorias, subdivididas em diversas gerências, como mostra a Tabela 1.

Tabela 1: Diretorias da ANS

| Diretoria | Atribuição Geral | Gerências |
| --- | --- | --- |
| Diretoria de Desenvolvimento Setorial (DIDES) | Responsável pelo sistema de ressarcimento ao SUS e pelo desenvolvimento de instrumentos que viabilizem a melhoria da qualidade e o aumento da competitividade do setor. | - Gerência Geral de Integração com o SUS - Gerência Geral de Informações e Sistemas |
| Diretoria de Normas e Habilitação das Operadoras (DIOPE) | Responsável pela imposição de normas, registro e monitoramento do funcionamento das operadoras, inclusive dos processos de intervenção e liquidação. | - Gerência Geral de Regulação e Habilitação das Operadoras - Gerência Geral de Acompanhamento do Desempenho das Operadoras |
| Diretoria de Normas e Habilitação de Produtos (DIPRO) | Responsável pela normatização, registro e monitoramento de produtos, inclusive de reajuste de contratos individuais e familiares. | - Gerência de Pesquisa - Gerência Geral de Estrutura e Operação dos Produtos - Gerência Geral Econômico-Financeira dos Produtos - Gerência Geral Técnico-Assistencial dos Produtos |
| Diretoria de Fiscalização (DIFIS) | Responsável por todo o processo de fiscalização, tanto dos aspectos econômico-financeiros quanto dos aspectos médico-assistenciais, além do apoio ao consumidor e articulação com os órgãos de defesa do consumidor. Inclui oito Núcleos Regionais de Fiscalização e dezessete Unidades Estaduais de Fiscalização. | - Gerência Geral de Atendimento ao Consumidor - Gerência Geral de Fiscalização Planejada - Gerência Geral de Fiscalização Descentralizada |
| Diretoria de Gestão (DIGES) | Responsável pelo sistema de gerenciamento da ANS (recursos financeiros, recursos humanos, suprimentos, informática e informação). | - Gerência Geral de Administração e Finanças - Gerência de Administração de Pessoal - Gerência de Arrecadação e Finanças - Gerência de Aquisição e Contratos - Gerência de Administração e Serviços de Infra-estrutura |

A Figura 1 permite visualizar, de forma simplificada, a estrutura organizacional da ANS e os integrantes da primeira Diretoria Colegiada, cuja gestão abrangeu os quatro primeiros anos de funcionamento da Agência. Deve-se destacar, ainda, que três diretores foram substituídos em decorrência de finalização do cumprimento dos respectivos mandatos ao longo de 2003.

Figura 1: Estrutura organizacional da ANS – primeira gestão, 2000-2003

Fonte: ANS

## Desafios iniciais

Tendo sido criada para regular uma atividade privada já existente, envolvendo complexas relações entre os agentes envolvidos (operadoras, prestadores e usuários) e num setor que apresenta falhas estruturais de funcionamento e sem jamais ter sido objeto de regulação pública, a ANS enfrentou dois grandes problemas iniciais: a ausência de informações estruturadas sobre o setor; e a inexistência de quadro de pessoal próprio. Na seção de monitoramento apresentamos quais tipos de banco de dados foram criados para dar conta da ausência de informações disponíveis, bem como de que maneira a ANS lidou com a falta de profissionais.

- O Programa de Regulamentação dos Planos Privados de Assistência à Saúde

Nesta seção apresentamos o Programa de Regulamentação dos Planos Privados de Assistência à Saúde, entretanto, vale observar que este programa é uma parte do todo composto pelas atividades da ANS. Esta apresentação tem por objetivo facilitar o entendimento de grande parte das atividades da agência, mas deve ficar claro que não as esgotam.

O Programa de Regulamentação dos Planos Privados de Assistência à Saúde é parte integrante do Convênio ATN/MT-6982-BR, firmado no ano de 2001 entre a ANS e o BID, com o objetivo geral de apoiar a implementação de um novo quadro normativo para os planos privados de saúde no Brasil e financiar as atividades iniciais para a implantação da ANS. Tal programa visa cumprir os seguintes objetivos gerais:

- Aumentar a competitividade e a eficiência do mercado de planos privados de saúde no país, promovendo maior transparência da relação entre usuários e empresas, e estimular a criação de entidades de credenciamento de Empresas Operadoras de Planos Privados de Saúde;

- Institucionalizar a relação entre as operadoras e entidades de defesa do consumidor, criando ferramentas de apoio e sistemas de informação para essas entidades e fortalecendo institucionalmente suas estruturas de gestão;

- Aumentar o grau de entendimento e aceitação do novo regulamento entre a sociedade e os agentes envolvidos, por intermédio de estratégias de comunicação social e realização de eventos técnicos que permitam a incorporação de experiências internacionais bem sucedidas.

A implementação da ANS e a realização de todas as atividades que lhe foram atribuídas exigiram que uma grande quantidade de projetos fosse elaborada. Dada a dinâmica do processo de implementação, tais projetos ou foram executados conforme suas concepções gerais ou sofreram adequações ou foram substituídos na busca de objetivos mais factíveis com a realidade do mercado de planos privados de assistência à saúde no país.

O programa classificado em três componentes, que apresentam diferentes objetivos e resultados esperados e que são mostrados no Quadro 3. Para cada um destes objetivos foram elaborados um conjunto de projetos a serem realizados.

Quadro 3: Componentes especificados por objetivos da ANS

- Componente A: Fortalecimento Institucional da ANS

Objetivo 1: Estabelecer padrões mínimos para habilitar e avaliar as operadoras de planos privados de assistência à saúde.

Objetivo 2: Desenvolver modelos e estimular a criação de instituições de credenciamento de operadoras de planos privados de assistência à saúde.

Objetivo 3: Elaborar um plano estratégico de tecnologia de informação para a ANS.

Componente B: Fortalecimento Institucional das Operadoras e das Instituições de Defesa do Consumidor

Objetivo 4: Desenvolver um “software” para melhorar a eficiência administrativa, bem como obter e guardar informações das operadoras de planos privados de saúde.

Objetivo 5: Desenvolver um “software” para apoiar os estabelecimentos que prestam serviços às operadoras de planos privados de assistência à saúde.

Objetivo 6: Fortalecer as instâncias de defesa do consumidor.

Objetivo 7: Desenvolver um modelo para determinar os custos dos planos de saúde baseados em critérios epidemiológicos e atuariais.

- Componente C: Capacitação Técnica, Promoção e Comunicação Social

Objetivo 8: Aumentar a capacitação técnica da ANS através da realização de um ciclo de seminários internacionais e de políticas de intercâmbio sobre regulamentação dos planos privados de saúde.

Objetivo 9: Realizar atividades de promoção e divulgação das funções da ANS entre os consumidores e as operadoras, assim como de sensibilização social dos direitos dos usuários e das empresas que contratam planos de saúde.

Para melhor entendimento de como as atividades de cada projeto contribuem para a execução dos diferentes objetivos propostos no Programa de Regulamentação dos Planos Privados de Assistência à Saúde, foi inicialmente verificada a distribuição dos projetos nos três componentes que fazem parte do Programa. Como pode ser visto na Figura 5, existe um certo equilíbrio na distribuição dos projetos entre os componente, embora a maioria esteja enquadrada nos dois componentes de fortalecimento institucional: sete deles visam contribuir para o fortalecimento institucional da ANS e sete para o fortalecimento institucional das operadoras e das instituições de defesa do consumidor. Já o componente relativo às atividades de capacitação técnica, promoção e comunicação social conta com um número menor de projetos – cinco.

Figura 2: Distribuição dos projetos por componentes do programa

O Programa descrito acima conta com recursos provenientes do Fundo Multilateral de Investimentos (FUMIN), no montante de até US$ 1.550.000, e contrapartida de igual valor por parte da ANS (aporte local), totalizando US$ 3.100.000, a serem utilizados na execução de suas atividades. Para se ter uma idéia da distribuição do orçamento original do Programa podemos verificar a Figura 3,  que mostra que 81% dos recursos foram destinados para a implementação das ações relacionadas com os três componentes descritos no Quadro 3. Deste modo, vemos que a maior parcela de recursos foi destinada para o fortalecimento das instituições de consumidores e operadoras (33%) e para o fortalecimento da agência (27%).

- Figura 3: Distribuição dos recursos financeiros do Convênio

- Fonte: ANS, Relatório de Progresso do Convênio ATN/MT-6982-BR jul-dez 2002

Para o cumprimento dos objetivos propostos em cada um dos componentes do programa, foi eleito um conjunto de ações, que vem sendo desenvolvidas tanto pelos profissionais da própria ANS – distribuídos em suas funções conforme as divisões de departamento descritas no início do documento - como por pessoas e instituições especializadas nas áreas objeto.

No que se refere aos prazos de execução do programa, deve-se ressaltar que este foi prorrogado para maio de 2004, em decorrência do entendimento por parte do BID do superdimensionamento das atividades para os prazos iniciais estipulados. Assim, o monitoramento das atividades deste programa leva em conta esta extensão de prazo.

Tendo em vista estas considerações, não se deve perder de vista que o monitoramento e a avaliação aqui realizados consideram não só as atividades previstas pelo programa como também as demais atividades da ANS, que tenha por finalidade a regulação do mercado.

# Monitoramento das Atividades da ANS

O objetivo desta seção é identificar os esforços empreendidos pela ANS no período 2000-2003 para cumprir os objetivos propostos em Convênio firmado com o BID para execução do Programa de Regulamentação dos Planos Privados de Assistência à Saúde.

## Criação de sistemas de informação

Conforme apresentado na seção anterior, uma das dificuldades iniciais da ANS foi a ausência de informações sistemáticas sobre o setor, assim para suprir esta ausência foram criados diversos cadastros e sistemas de informações ao longo do período 2000-2003. Foram criados, implantados e estão em operação os sistemas de informação com dados sobre beneficiários, operadoras, produtos, fiscalização, ressarcimento ao SUS, arrecadação e processos jurídicos.

O banco de informações sobre beneficiários mantém dados relativos aos usuários de planos de saúde suplementar, segmentados em informações sobre o perfil do beneficiário, sobre o plano contratado, sobre a abrangência geográfica da assistência e sua condição para atendimento.

O banco de operadoras mantém dados relativos ao cadastro das operadoras, a sua classificação dentro do mercado, seu porte, sua área de abrangência geográfica e o recolhimento de taxas. Mantém, ainda, informações econômico-financeiras das operadoras e sobre o atendimento prestado às operadoras por meio do Atendimento às Operadoras.

O banco de dados sobre produtos mantém dados relativos aos produtos comercializados pelas operadoras de planos de saúde suplementar, segmentados por tipo de produto, por segmento de atuação de cada produto, por rede de assistência, por abrangência geográfica e por condição para comercialização.

O banco de dados sobre fiscalização mantém dados sobre as demandas dos usuários feitas ao Disque ANS e aos Núcleos Regionais de Fiscalização, segmentados em dados relativos ao tipo de demanda, aos autos de infração e aos processos administrativos.

O banco de informações sobre ressarcimento mantém informações sobre os atendimentos feitos aos usuários de planos de saúde suplementar, realizados pela rede de estabelecimentos de saúde conveniadas ao SUS e que geram informações hospitalares e que são cobrados às operadoras a título de ressarcimento ao SUS. Trata-se de informações segmentadas em dados relativos: aos usuários atendidos, aos Avisos de Internação Hospitalar (AIHs); aos procedimentos contidos nas AIHs e seus respectivos valores; às cobranças dos custos dessas internações; e às contestações por parte das operadoras das cobranças.

O banco de dados sobre arrecadação mantém informações sobre as cobranças efetuadas pela ANS às operadoras, relativas às Taxas de Saúde Suplementar (TSS), às multas por infrações cometidas e às cobranças de ressarcimento ao SUS.

Por último, o banco de dados de Processos Jurídicos (Procuradoria) mantém informações sobre o acompanhamento dos processos jurídicos que a ANS possui contra as operadoras.

A Tabela 2 mostra as finalidades dos diferentes sistemas de informação mantidos pela ANS e as áreas responsáveis por sua operacionalização.

Tabela 2: Sistemas de informação da ANS

| Área | Sistema | Finalidade |
| --- | --- | --- |
| DIDES | SCI | Controle de impugnações e cobrança do ressarcimento ao SUS |
|  | SIB | Cadastro de informações sobre os beneficiários |
|  | SIEPI | Sistema de informações epidemiológicas |
| DIOPE | CADOP | Cadastro de operadoras |
|  | DIOPS | Informações econômico-financeiras das operadoras |
|  | FIP | Informações econômico-financeiras das seguradoras especializadas em saúde |
|  | Disque Operadora | Linha para atendimento às operadoras |
| DIPRO | ROL | Rol de procedimentos médicos dos planos |
|  | PRC | Sistema de comunicação do reajuste de planos coletivos |
|  | RPS | Sistema de registro de planos de saúde |
|  | RPS/Reajuste | Controle dos pedidos e comunicados de reajuste de planos de saúde |
|  | SIP | Sistema de informações de produtos |
| DIFIS | Disque ANS | Linha aberta para atendimento ao público |
|  | SCD | Controle de demandas dos consumidores, integrando os Núcleos Regionais de Fiscalização |
|  | SCP | Controle de processos de fiscalização |
| DIGES | SIAR | Controle de arrecadação das taxas e outros recursos |
|  | SIPAR | Controle de protocolo e arquivamento |
|  | SIPAD | Controle de passagens e diárias |
|  | REMAT | Requisição eletrônica de material do almoxarifado |
| PROGE | SISJUR | Acompanhamento processual jurídico |

A Figura 3 permite verificar as relações existentes entre os diferentes sistemas de informação da ANS, tendo como sistema centralizador o Cadastro de Operadoras. Além disso, deve-se destacar o desenvolvimento e implantação do Sistema de Informações Gerenciais (SIG), possibilitando consultas rápidas a uma grande quantidade de informações para tomada de decisão.

Figura 4: Relação de integração dos sistemas de informação da ANS

Fonte: ANS

A inexistência de um quadro de pessoal próprio está relacionada com o fato de que a Agência não ter sucedido nenhum órgão já existente, de modo que a ANS não herdou quadros formados no Estado para a tarefa de regulação do setor de saúde suplementar. Além disso, a suspensão do quadro de carreiras das agências de regulação - decorrente de uma liminar concedida pelo Supremo Tribunal Federal - impediu que a ANS pudesse constituir seu quadro permanente de pessoal. Mesmo a contratação de trabalhadores temporários, prevista em lei, foi prejudicada em decorrência de uma série de fatores, tais como proibição de realização de concurso em anos eleitorais e oposição de entidades sindicais e de servidores, contrários à contratação temporária.

A Tabela 3 mostra que, em maio de 2003, mais de 2/3 do quadro de pessoal da ANS era formado por profissionais temporários de nível médio e superior, assim como por consultores contratados para prestação de serviços especializados. Deve-se destacar, ainda, uma grande quantidade de profissionais que passaram a atuar na Agência, mas que foram requisitados de outros órgãos. Esses números mostram que ainda predomina na ANS a contratação temporária e a terceirização, o que certamente impõe limites à atuação da Agência nas suas atividades de regulação.

Tabela 3: Quadro de pessoal da ANS – maio 2003

| Cargo/Lotação | Sede-RJ | SP | Brasília | Estados | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comissão | 35 | 03 | 01 | 00 | 39 |
| Requisitados/Comissão | 65 | 01 | 04 | 03 | 73 |
| Requisição de cedidos sem remuneração | 01 | 02 | 00 | 12 | 15 |
| Em exercício | 00 | 00 | 00 | 48 | 48 |
| Efetivos – procuradores federais | 07 | 01 | 00 | 00 | 8 |
| Temporários | 214 | 27 | 11 | 36 | 288 |
| Consultores | 156 | 06 | 05 | 00 | 167 |
| TOTAL | 478 | 40 | 21 | 99 | 638 |

Fonte: DIGES/ANS

## Ações normativas e fiscalização

Desde o início de seu funcionamento, a ANS empreendeu um grande esforço de criar normas para regular os diversos itens relacionados ao funcionamento do mercado de saúde suplementar, conforme pode ser verificado na Tabela 4, que mostra a quantidade de normas produzidas pela Agência durante os anos de 2000, 2001 e 2002. As Resoluções da Diretoria Colegiada (RDC) representaram o principal tipo de norma utilizada pela ANS em 2000 e 2001, ao passo que as resoluções operacionais foram as que predominaram em 2002, que também registrou uma quantidade razoável de resoluções e instruções normativas, denotando a utilização de um conjunto mais diversificado de instrumentos a partir de 2002.

Tabela 4: Normas produzidas pela ANS nos anos de 2000, 2001 e 2002

| Tipo de Norma | 2000 | 2001 | 2002 |
| --- | --- | --- | --- |
| Resoluções da Diretoria Colegiada | 46 | 47 | 2 |
| Resoluções Normativas | - | - | 23 |
| Resoluções Operacionais | - | - | 112 |
| Súmulas Normativas | - | - | 2 |
| Instruções Normativas | - | - | 18 |
| Resoluções de Diretoria | 9 | 12 | - |

Fonte: ANS – Relatório de Gestão do Exercício 2000; Relatório de Gestão do Exercício

2001; Relatório de Gestão do Exercício 2002

O esforço em criar normas e fiscalizar empreendido pela ANS abrangeu diversos aspectos da regulação, procurando, de um lado, complementar a legislação que passou a regulamentar o mercado de saúde suplementar e, de outro, criar as condições necessárias para que a Agência pudesse efetivamente cumprir sua tarefa de regular o setor. A atuação da ANS procurou focar seis questões principais: a cobertura assistencial e as condições de acesso; as condições de ingresso, operação e saída do setor; a regulação de preço; a fiscalização e efetividade da regulação; os mecanismos de participação, comunicação e informação; e o ressarcimento ao SUS. Abaixo, apresentamos cada um dos itens e que medidas foram tomadas para pela agência em cada caso.

## Cobertura assistencial e condições de acesso dos usuários aos planos

Entre as inovações trazidas pela legislação que regula a saúde suplementar no Brasil, destacam-se aquelas relacionadas à questão da cobertura assistencial e às condições de acesso, com destaque para os seguintes itens:

- Obrigatoriedade de oferta do chamado Plano de Referência, com cobertura assistencial integral a todos os atuais e futuros usuários, a fim de garantir a oferta de produtos sem restrições de cobertura, na medida em que grande parte dos planos, anteriores à nova legislação, apresentava problemas de exclusão e cobertura assistencial limitada. A Constituição de 1988 previa que a empresa deveria ter um plano de referência obrigatoriamente como oferta, mas não era obrigatório a todos os consumidores;

- Estabelecimento de exigências mínimas de cobertura para os demais tipos de planos criados pela nova legislação – ambulatorial, hospitalar, hospitalar com obstetrícia e odontológico – objetivando reduzir a assimetria de informações em relação aos tipos de planos e coberturas, mediante uma melhor visualização de preços e de qualidade dos serviços prestados, de modo a garantir ao usuário a possibilidade de comparar e analisar os produtos que lhe são ofertados;

- Obrigatoriedade da oferta do agravo para a cobertura de doenças e lesões preexistentes, que não podem ter qualquer tipo de exclusão após 24 meses de início do contrato, prazo máximo para vigência da cobertura parcial temporária, possibilitando reduzir os problemas de seleção de risco e de seleção adversa, presentes no mercado de saúde suplementar, mediante a definição de regras para o atendimento de doenças e lesões preexistentes;

- Proibição de impedimento ao acesso aos planos de saúde em decorrência da idade do usuário ou da condição de pessoa portadora de deficiência, com o objetivo de atacar o problema da seleção de risco, proibindo a recusa, por parte das operadoras, de usuários de maior risco potencial (idosos e deficientes);

- Obrigatoriedade de manutenção da cobertura assistencial para funcionários demitidos e aposentados que participavam de planos coletivos empresariais e que contribuíam para a manutenção do plano, uma vez que a maioria dos usuários de planos de saúde possui acesso através do vínculo empregatício;

- Proibição de qualquer tipo de discriminação no atendimento aos usuários por parte dos prestadores de serviço de assistência à saúde, na condição de contratados, credenciados ou cooperados de alguma operadora de plano de saúde, além da proibição de estabelecimento de contratos de exclusividade entre prestadores e operadoras. Estas proibições objetivam aumentar o nível de responsabilidade daqueles para com os usuários e eliminar os casos de monopólio e cerceamento da livre concorrência entre as operadoras no que diz respeito à contratação, credenciamento e referenciamento de prestadores;

- Obrigatoriedade da oferta de atendimento de urgência e emergência para todos os usuários, impossibilitando sua exclusão por parte das operadoras;

- Garantia de acesso à acomodação de padrão superior, sem qualquer ônus para o usuário, no caso de indisponibilidade de leito hospitalar em estabelecimentos próprios ou credenciados, de modo a impedir a recusa de internação hospitalar em virtude de falta de vaga em leitos mais simples;

- Estabelecimento de cláusulas contratuais que indiquem com clareza as condições de admissão, o início da vigência do plano, os períodos de carência para consultas, internações, procedimentos e exames, as faixas etárias e os percentuais de reajuste para cada uma delas, as condições de perda da qualidade de beneficiário, os eventos cobertos e excluídos, o regime ou tipo de contratação (individual ou familiar, coletivo empresarial e coletivo por adesão), as franquias, limites financeiros ou percentuais de co-participação dos usuários nas despesas com assistência médica, hospitalar e odontológica, os bônus, descontos ou agravamentos das contraprestações pecuniárias e o número de registro da operadora na ANS, uma vez que não havia qualquer padronização dos contratos anteriores à nova legislação;

- Proibição da rescisão unilateral dos contratos, que passaram a contar com duração mínima de um ano e renovação automática, objetivando coibir a existência de algumas práticas consideradas prejudiciais aos usuários, tais como a falta de garantia de renovação do contrato, a cobrança de taxas e a recontagem de carências no momento de renovação, assim como a suspensão imediata dos serviços após o atraso no pagamento da mensalidade;

- Possibilidade de adaptação dos contratos antigos às novas regras de funcionamento do mercado, uma vez que a nova legislação atinge apenas os contratos comercializados a partir de 01 de janeiro de 1999.

Entre as ações desenvolvidas pela ANS relacionadas com a regulação das coberturas assistenciais e das condições de acesso dos usuários aos planos de saúde, destacam-se: a definição do Plano de Referência e demais tipos de planos; a implantação do sistema de registro de produtos; a definição do rol de procedimentos médicos e odontológicos; o estabelecimento de Coordenador de Informações Médicas; e a regulamentação do acesso nos casos de doenças e lesões preexistentes, incluindo a definição do rol de procedimentos de alta complexidade, a Cobertura Parcial Temporária, a oferta do agravo e a Declaração de Saúde.

## Condições de ingresso, operação e saída do setor

A ANS foi responsável por regulamentar as condições de acesso, operação e saída do setor de saúde suplementar, atingindo diretamente o funcionamento das operadoras. Já no Artigo 1.º da Lei 9.656/98 foram definidas quais seriam as empresas submetidas às novas regras de funcionamento do setor, a saber: todas as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde (e não apenas comercializam), constituídas sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa ou entidade de autogestão. Isso significa que a nova legislação não diferenciou as empresas que já operavam antes da regulamentação daquelas que foram constituídas posteriormente.

Em seguida, foram estabelecidos os requisitos necessários para a obtenção de autorização de funcionamento e encerramento das atividades, assim como o prazo máximo de 180 dias para comercialização de produtos após o registro provisório da operadora junto à ANS. Dessa forma, a operação de planos privados de assistência à saúde passou a estar atrelada ao cadastramento prévio da operadora e ao registro de produtos junto ao órgão regulador.

Inicialmente, ocorreu uma grande quantidade de registros de operadoras junto à Agência, tendo caído significativamente as solicitações de novos registros a partir de 2000. Ao mesmo tempo, muitas operadoras tiveram seus registros cancelados entre 1998 e 2003, como pode ser visto pelos dados da Tabela 5.

Tabela 5: Evolução de novos registros, registros cancelados e operadoras com registro, 1998-2003

| Ano | Novos Registros | Registros Cancelados | Operadoras com Registro |
| --- | --- | --- | --- |
| 1998 | 1561 | - | 1561 |
| 1999 | 1264 | 186 | 2639 |
| 2000 | 235 | 152 | 2722 |
| 2001 | 143 | 157 | 2708 |
| 2002 | 17 | 319 | 2406 |
| 2003* | 21 | 120 | 2307 |

Fonte: DIDES/ANS – Cadastro de Operadoras

(*) Situação em 08/2003.

Diversas outras ações foram desenvolvidas pela ANS para regulamentar o funcionamento das operadoras, destacando-se: a elaboração do Plano de Contas Padrão e a publicação das demonstrações financeiras das operadoras; o estabelecimento de garantias e provisões técnicas; a regulamentação das seguradoras especializadas em saúde; as operações de transferência de carteira e transferência de controle acionário; o estabelecimento de regimes especiais e falência das operadoras; e o cancelamento de registro das operadoras.

- Plano de contas padrão e publicação das demonstrações financeiras: a ANS instituiu um Plano de Contas Padrão para as operadoras, procurando garantir uniformidade no tratamento contábil das operações do setor. Ao mesmo tempo, a Agência passou a receber informações sobre a situação econômico-financeira das operadoras por meio do DIOPS (Documento de Informações Periódicas das Operadoras de Planos de Assistência à Saúde) e do FIP (Formulário de Informações Periódicas), sendo responsável, adicionalmente, em dar publicidade às demonstrações financeiras das operadoras de pequeno porte (com menos de 20 mil beneficiários). As demais operadoras ficaram obrigadas a publicar suas demonstrações financeiras no Diário Oficial da União ou do Estado onde esteja situada a sede da empresa, e em jornal de grande circulação local;

- Garantias e provisões técnicas: procurando conferir maior segurança aos usuários com relação à continuidade da prestação de serviços nos planos contratados, a ANS definiu regras para constituição de garantias financeiras das operadoras, incluindo a Provisão de Risco, o Capital Mínimo e o Índice de Giro Operacional. Foram estabelecidas, ainda, metas anuais de garantias e provisões técnicas, com horizonte de seis anos para que as operadoras alcancem 100% das garantias estipuladas pela ANS;

- Regulamentação das seguradoras especializadas em saúde: a Lei 10.185/01 determinou que empresas seguradoras que atuam no ramo saúde constituam estatuto social específico. As empresas seguradoras de saúde foram proibidas de atuar em qualquer outro ramo de atividade, ou em outra modalidade. Como resultado, as seguradoras especializadas em saúde se tornaram subordinadas às normas e à fiscalização da ANS, ao mesmo tempo em que devem se sujeitar às regras estipuladas pelo Conselho Monetário Nacional;

- Transferência de carteira: trata-se de operação regulamentada pela ANS relacionada à transferência voluntária de carteira entre operadoras, mantendo-se integralmente as condições dos contratos vigentes, inclusive quanto à data de aniversário do reajuste da contraprestação pecuniária e vedado o estabelecimento de carência adicional. Em alguns casos, a ANS pode determinar a alienação compulsória de carteira, mantendo as condições inicialmente contratadas, sem restrições de direitos ou prejuízos para os usuários;

- Transferência de controle acionário: trata-se de monitoramento realizado pela ANS, que deve aprovar as transferências de controle acionário/societário entre as operadoras, antes que elas dêem entrada na Junta Comercial;

- Regimes especiais e falência: foram estabelecidos regimes especiais (direção fiscal técnica) para as operadoras que apresentam irregularidades e problemas para continuidade da prestação de serviços dos planos contratados. Trata-se de intervenção da ANS no funcionamento das operadoras até que os problemas identificados sejam resolvidos. Caso não seja possível  sua resolução, a Agência pode determinar sua falência por meio da chamada liquidação extrajudicial;

- Cancelamento de registro: o cancelamento de registro provisório ocorre por determinação da ANS, a partir das ações de fiscalização da Agência ou por solicitação da operadora. Para solicitar o cancelamento, a operadora tem que demonstrar que não está comercializando planos, que não possui usuários e débitos pendentes com prestadores.

## Política de regulação de preço

As atividades relacionadas à regulação de preços incluem o estabelecimento dos critérios para reajuste dos planos privados de assistência à saúde e o próprio modelo de regulação adotado para esta finalidade. Com relação ao primeiro aspecto, a legislação determinou que o reajuste de preços pode ocorrer em virtude de três razões: (i) mudança de faixa etária; (ii) reajuste financeiro anual; e (iii) reajuste técnico por variações na sinistralidade.

O reajuste por mudança de faixa etária ocorre automaticamente sempre que o usuário passa de uma faixa etária para outra, sendo que o valor da última faixa etária não pode ser superior a seis vezes o valor da primeira. Inicialmente, foram admitidas sete faixas etárias, com intervalos de 10 anos – com exceção da primeira, de 0 a 17 anos. A recente aprovação do Estatuto do Idoso, que passou a vigorar a partir de janeiro de 2004 e proibiu o reajuste para usuários a partir de 60 anos, implicou mudanças no reajuste por mudança de faixa etária. Apesar de ter sido mantida a variação máxima de seis vezes entre o preço da primeira e da última faixa etária, o número de faixas etárias aumentou de sete para dez, o que na prática representa a possibilidade de aumentar as mensalidades nas faixas etárias mais jovens para compensar a proibição do aumento para os usuários com mais de 60 anos.

O reajuste financeiro anual, por sua vez, baseia-se na legislação que determina que os contratos podem sofrer apenas um reajuste por ano, com base na variação oficial de preços ou na variação de custos do setor, cujo percentual passou a ser determinado anualmente pela ANS para o reajuste dos contratos individuais e familiares, enquanto o reajuste dos contratos coletivos passou a ser objeto de negociação direta entre as operadoras e as empresas contratantes.

O reajuste por revisão técnico, por sua vez, diz respeito a variações decorrentes de alterações na quantidade de eventos verificados durante determinado período, não previsto no cálculo atuarial que serve de base para a fixação do preço inicial. Este tipo de reajuste, contudo, deve ser solicitado pelas operadoras a ANS mediante pedido de Revisão Técnica, objetivando corrigir eventuais desequilíbrios que possam comprometer a liquidez e a solvência de determinada carteira, ameaçando a continuidade da prestação de serviços aos usuários desses planos. Deve-se destacar, porém, que a Agência não admite a revisão técnica para planos novos, considerando que foram comercializados e tiveram seus preços determinados em conformidade com a atual legislação.

Do ponto de vista dos modelos teóricos de controle e reajuste de preços, a nova legislação estabeleceu uma política de reajuste baseada na combinação dos modelos de price cap e yardstick. Dessa forma, a ANS passou a fixar anualmente o percentual de reajuste para todos os planos contratados por pessoa física (planos individuais e familiares) e planos operados por entidades de auto-gestão não patrocinadas (integralmente financiados pela contraprestação dos usuários), utilizando como parâmetro para o fator de reajuste a variação média de preços dos planos coletivos. Os reajustes dos planos coletivos, por sua vez, passaram a ser monitorados pela ANS, que precisa ser comunicada com trinta dias de antecedência, no caso de planos coletivos sem patrocinador. Para os planos coletivos patrocinados, a comunicação deve ser feita dentro do prazo de trinta dias após o reajuste.

A lógica da política de regulação de preço adotada pela ANS é garantir que a vantagem obtida pelos contratantes de planos coletivos possa ser estendida aos usuários de planos individuais. Isso porque, como já destacado antes, os reajustes dos planos individuais e familiares passaram a ser controlados pela ANS, que define os percentuais máximos de reajuste permitido a cada ano, calculados pela média ponderada dos reajustes coletivos livremente negociados e informados à ANS.

Como mostram os dados da Figura 5, o índice máximo de reajuste financeiro anual acumulado no período de maio de 1999 a abril de 2003 foi 32,8%, patamar bastante inferior aos índices de preços verificados no mesmo período, o que sinaliza um ganho potencial para o usuário de planos individuais.

Figura 5: Comparação de índices de reajustes de preços

Fonte: DIPRO/ANS

## Fiscalização

As ações de fiscalização constituem uma atividade fundamental exercida pela ANS e se desenvolvem de duas formas: fiscalização direta e fiscalização indireta. Com relação à fiscalização direta, dois programas foram implementados pela Agência: Cidadania Ativa e Olho Vivo. O primeiro programa se caracteriza por um processo de fiscalização denominada pelos técnicos da agência por “fiscalização descentralizada”, e é operacionalizado pela Gerência de Atendimento ao Consumidor e é motivado pelas demandas espontâneas dos usuários, que realizam suas denúncias através dos canais de comunicação disponibilizados pela ANS, e por representações internas. O programa Olho Vivo, também um programa de fiscalização, denominado pelos técnicos por “fiscalização planejada”, tem como foco as atividades das operadoras e compreende um conjunto de ações e procedimentos regulares e sistemáticos de fiscalização, sendo operacionalizado por uma Gerência constituída especificamente para esta finalidade. A implementação de ambos os programas é de responsabilidade da Diretoria de Fiscalização – DIFIS.

A fiscalização descentralizada foi prioridade nos dois primeiros anos de operação da ANS, seja em virtude da estrutura organizacional da Diretoria de Fiscalização, que não apresentava condições operacionais para implementar simultaneamente os dois programas, seja porque constituía um desdobramento direto das denúncias efetuadas pelos usuários. Dessa forma, a fiscalização planejada foi implementada somente a partir de 2002, com a realização de 185 ações pró-ativas de fiscalização, envolvendo a verificação do equilíbrio econômico-financeiro das operadoras, o padrão de qualidade dos serviços ofertados e a conformidade legal como um todo.

Os objetivos da fiscalização planejada consistem em criar condições para o efetivo cumprimento da lei por parte das operadoras, buscando promover a adequação de suas condições de funcionamento aos parâmetros adotados pelo órgão regulador, desestimulando assim as práticas de infrações. Dessa forma, além da função saneadora, de natureza punitiva, a fiscalização planejada possui também uma função pedagógica e preventiva, visando orientar as operadoras quanto à aplicação das regras e normas estabelecidas.

A fiscalização indireta, por sua vez, é exercida através do acompanhamento e do monitoramento das operadoras, com base nos dados fornecidos aos sistemas de informações periódicas (assistenciais, econômico-financeiras e cadastrais) e no cruzamento sistemático das informações disponíveis, incluindo a incidência de reclamações e as multas aplicadas. A fiscalização indireta conta com os seguintes instrumentos de ação, que estão na esfera de regulamentação do setor:

- Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta: mecanismo que consiste de um documento assinado pela operadora, comprometendo-se a corrigir as falhas e irregularidades que deram origem ao processo administrativo, incluindo a indenização dos prejuízos delas decorrentes e a informação do ocorrido a todos os usuários afetados pelas respectivas falhas e irregularidades. Em caso de descumprimento, as operadoras devem pagar multa de R$ 1 milhão. A vantagem desse mecanismo é que ele possibilita a prática da fiscalização pró-ativa, educativa e disciplinadora, antecipando e universalizando os benefícios da correção aos demais consumidores. Até abril de 2003, 41 operadoras haviam assinado e cumprido o Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta, ao passo que 14 haviam assinado e 96 operadoras se encontravam em processo de análise, abrangendo mais de 11 milhões de usuários de planos privados de assistência à saúde;

- Planos de Recuperação: plano que deve ser apresentado pela operadora com o propósito de re-equilibrar sua operação em casos de desempenho econômico-financeiro que demonstrem essa necessidade de ajuste. Os planos de recuperação são submetidos à ANS para análise, aprovação e acompanhamento. Entre outras medidas de saneamento administrativo e financeiro, pode haver a necessidade de um aporte de capital por parte dos controladores da operadora. A quantidade de Planos de Recuperação solicitados pelas operadoras tem aumentado a cada ano e atingiu a marca de 114 em julho de 2003, dos quais 40 haviam sido aprovados e/ou cumpridos. Como resultado, os Planos de Recuperação implicaram aportes adicionais de R$ 177 milhões por parte das operadoras (situação em julho de 2003);

- Regimes de Direção Fiscal, Direção Técnica e Liquidação Extrajudicial: os regimes de Direção Técnica e Direção Fiscal da operadora são mecanismos de intervenção da Agência e podem ser determinados pela ANS quando forem constatadas irregularidades graves, como a não aprovação ou descumprimento do Plano de Recuperação. Uma vez instalado o regime de Direção Técnica ou Fiscal, a administração da operadora passa a ser acompanhada e controlada por um representante designado pela Agência. A intervenção é encerrada quando a operadora demonstra condições de recuperação. Já a Liquidação Extrajudicial é um mecanismo utilizado pela ANS sempre que for evidenciada a incapacidade de recuperação da operadora, podendo ser transformada em falência por solicitação da Agência. Até agosto de 2003, havia 101 operadoras em regime de Direção Fiscal, 05 em regime de Direção Técnica, 19 em processo de Liquidação Extrajudicial, 05 com falências decretadas e 60 com regimes encerrados;

- Alienação Compulsória de Carteira e Leilão: mecanismos utilizados pela ANS para garantir a continuidade de atendimento aos usuários das operadoras em Regime de Direção Fiscal e que não demonstram capacidade de recuperação. A Alienação Compulsória de Carteira deve ocorrer num prazo de 30 dias, prorrogáveis por igual período. Caso a alienação não seja efetivada, a própria ANS determina o leilão da carteira, buscando operadoras que mantenham as condições contratuais dos usuários por um período mínimo de 30 dias, oferecendo ingresso em seus planos sem carências. A Alienação Compulsória de Carteira atingiu nove operadoras até agosto de 2003, das quais duas tiveram suas carteiras leiloadas (SMB e CODEB/Belém).

## Mecanismos de participação, comunicação e informação

As relações da ANS com os diferentes agentes do mercado de saúde suplementar ocorrem através de diversos mecanismos de participação (Câmara de Saúde Suplementar, Câmaras Técnicas e Consultas Públicas) e de comunicação, incluindo a Ouvidoria e os serviços de atendimento aos usuários e operadoras.

A Câmara de Saúde Suplementar (CSS) é um órgão consultivo e permanente, constituindo o principal fórum de discussão do setor, com reuniões mensais e pautas pré-definidas, formada por representantes dos seguintes órgãos e entidades:

- Diretoria Colegiada da ANS;

- Ministério da Fazenda, Ministério da Previdência e Assistência Social, Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério da Justiça e Ministério da Saúde;

- Conselho Nacional de Saúde;

- Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde e Conselho Estadual dos Secretários Municipais de Saúde;

- Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e de Capitalização, entidades do segmento de autogestão, empresas de medicina de grupo, cooperativas médicas, odontologia de grupo e cooperativas odontológicas;

- Entidades de defesa do consumidor, associações de consumidores de planos privados de assistência à saúde e entidades de portadores de deficiência e de patologias especiais;

- Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Odontologia, Conselho Federal de Enfermagem, Federação Brasileira de Hospitais, Confederação Nacional de Saúde, Hospitais, Estabelecimentos e Serviços, Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas e Associação Médica Brasileira;

- Confederação Nacional da Indústria e Confederação Nacional do Comércio; e

- Central Única dos Trabalhadores, Força Sindical e Social Democracia Sindical.

As Câmaras Técnicas possuem caráter temporário e são instituídas pela ANS sempre que for constatada a necessidade de aprofundamento de temas discutidos no âmbito da Câmara de Saúde Suplementar, sendo formadas por membros indicados pelas entidades que compõem a CSS.  Até setembro de 2003, a ANS havia instalado nove Câmaras Técnicas para discutir diversos temas relacionados ao processo de regulação do setor – segmentação das operadoras, informações contábeis, rol de procedimentos, garantias financeiras, política de reajuste e planos odontológicos.

As Consultas Públicas, por sua vez, representam possibilidade de participação de todos os interessados em apresentar críticas e sugestões sobre temas considerados relevantes para o funcionamento do mercado, através da página da ANS na internet. Até o final de 2003, a Agência havia realizado dezesseis Consultas Públicas.

A Ouvidoria constitui um canal de comunicação entre a sociedade e a ANS, não possuindo vinculação hierárquica com a Diretoria Colegiada ou com a Câmara de Saúde Suplementar. O Ouvidor é indicado pelo Ministro de Estado da Saúde e nomeado pelo Presidente da República para um mandato de dois anos, admitida uma única recondução, sendo vedado ao Ouvidor possuir qualquer interesse, direto ou indireto, em empresas ou pessoas sujeitas à atuação de regulação da ANS.

O serviço de atendimento da ANS é realizado através de diferentes canais de comunicação – internet, telefone, fax, carta e pessoalmente nos escritórios da Agência. Em julho de 2001, foi inaugurado o serviço Disque ANS, central de atendimento telefônico com a finalidade de esclarecer, informar e receber denúncias originárias de todos os participantes do setor. Deve-se destacar, ainda, a existência de oito Núcleos Regionais de Fiscalização (NURAFs), localizados nos estados do Pará, Ceará, Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, destinados a efetuar as ações de fiscalização e atender os participantes dessas regiões.

## Ressarcimento ao SUS

As inovações relativas às relações entre os subsistemas público e privado dizem respeito à introdução de mecanismos que possibilitam o ressarcimento pelas operadoras ao SUS, em decorrência da utilização de serviços de prestadores contratados ou conveniados ao subsistema público por parte dos usuários de planos privados. O fluxo do processo envolve três etapas: (i) identificação dos usuários atendidos pelos prestadores integrantes do SUS; (ii) análise dos pedidos e contestações das operadoras; e (iii) cobrança dos valores relativos aos procedimentos identificados (PEREZ; MIRANDA, 2002).

Com relação à primeira etapa do processo de ressarcimento, as operadoras ficaram obrigadas a fornecer para a ANS, periodicamente, todas as informações e estatísticas relativas às suas atividades, incluídas as de natureza cadastral, especialmente aquelas que permitam a identificação dos consumidores e de seus dependentes, incluindo seus nomes, números de CPF e municípios onde residem. A identificação dos procedimentos é realizada a partir de um cruzamento entre os dados do DATASUS e do cadastro de beneficiários das operadoras na ANS. Uma vez identificada a utilização de serviços junto ao subsistema público por um usuário de plano privado de assistência à saúde, a ANS emite um aviso para a respectiva operadora, que tem o direito de contestar.

As contestações podem ser feitas pelas operadoras mediante a apresentação de impugnações de natureza administrativa e técnica. A análise das impugnações é realizada pela ANS (impugnações administrativas) e pelo Ministério da Saúde (impugnações técnicas), devido à necessidade de auditoria dos procedimentos médicos, com o objetivo de resgatar as informações relativas aos serviços prestados ao usuário de planos de saúde. No caso de indeferimento das impugnações em primeira instância, as operadoras podem apresentar recurso.

A última etapa se refere à geração e envio dos avisos de cobrança para as operadoras após as fases de identificação e análise das eventuais impugnações, cuja emissão é realizada a cada três meses pela ANS. Com o intuito de estabelecer valores de referência, foi instituída a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos (TUNEP), mediante a qual devem ser feitos os ressarcimentos dos serviços prestados aos usuários de planos de saúde por instituições públicas ou privadas integrantes do SUS. Os valores ressarcidos devem ser distribuídos entre o Fundo Nacional de Saúde e as unidades prestadoras de serviço.

Embora constitua objeto de contestação judicial por parte das operadoras, na medida em que o subsistema público deve oferecer acesso universal e gratuito para todos os cidadãos, o ressarcimento ao SUS pode ser entendido como uma tentativa de melhorar tanto a eqüidade do acesso ao sistema de saúde como um todo quanto a gestão dos recursos assistenciais, mediante a cobrança dos serviços prestados pelas instituições integrantes do SUS aos consumidores de planos de saúde, incentivando as operadoras a garantir a cobertura assistencial contratada por seus usuários. Apesar disso, a efetividade do ressarcimento se encontra comprometida por um conjunto de fatores, como reconhece a própria Agência:

- Falta de informações completas nas AIHs, com a ocorrência de homônimos e falhas no preenchimento dos campos relativos a procedimentos e valores, o que impede a correta identificação do usuário e do motivo da internação e, portanto, a cobrança à respectiva operadora;

- Cerca de 19% das operadoras ativas ainda não fornecem dados sobre seus beneficiários à ANS, em descumprimento sistemático da legislação ou amparadas por medidas judiciais, o que na prática impossibilita o cruzamento de dados para verificar se seus usuários utilizam os serviços do sistema público de saúde;

- 123 operadoras obtiveram liminares judiciais contra a cobrança do ressarcimento, sendo que o montante financeiro envolvido neste processo representava 43% do valor passível de cobrança em maio de 2003;

- Elevado número de operadoras que não pagam os valores cobrados e que estão em processo de inscrição na dívida ativa da União.

## Cumprimento das metas estabelecidas nos contratos de gestão

A lei de criação da ANS determinou a necessidade de avaliação da atuação administrativa e do desempenho da Agência e de seus dirigentes através de contrato de gestão negociado entre o seu Diretor-Presidente e o Ministro de Estado da Saúde e aprovado pelo Conselho de Saúde Suplementar (CONSU). A finalidade do contrato de gestão é permitir a avaliação objetiva do desempenho da ANS, mediante o estabelecimento de diretrizes estratégicas, metas e indicadores.

O primeiro contrato de gestão da ANS foi celebrado com o Ministério da Saúde em 21 de dezembro de 2000, com vigência para o ano de 2001. Atualmente, encontra-se em vigência o segundo contrato, celebrado em 10 abril de 2002, que traz as metas e os indicadores de desempenho para o período 2002-2003. Quatro diretrizes estratégicas foram então definidas para a atuação da primeira Diretoria Colegiada da ANS:

- Ampliar a capacidade efetiva de participação dos consumidores no setor, assegurando e aperfeiçoando as coberturas ofertadas, impedindo ou restringindo, de fato, a vinculação da assistência e dos preços às condições de saúde e idade;

- Garantir o equilíbrio das informações a todos os participantes do setor – operadoras, prestadores de serviço, agentes do Sistema Único de Saúde e consumidores;

- Garantir o equilíbrio e a manutenção da estabilidade do setor, definindo e controlando os padrões de entrada, operação e saída das operadoras; e

- Assegurar aos usuários o acesso, o direito e a defesa dos seus interesses em relação à assistência privada de saúde.

De acordo com o Relatório de Gestão do Exercício 2002, os indicadores de desempenho pactuados para os anos 2002-2003 podem ser agrupados em três blocos – indicadores de regulação, indicadores operacionais e indicadores de infra-estrutura. Os indicadores do primeiro bloco são aqueles vinculados à consolidação do modelo de regulação do setor de assistência suplementar à saúde, os indicadores operacionais estão relacionados com o controle do cumprimento da regulamentação, e os indicadores de infra-estrutura objetivam mensurar o nível de consolidação da ANS em suas atividades de regulação.

Os resultados produzidos pela Agência em comparação com as metas estabelecidas em seus contratos de gestão permitem verificar o desempenho da ANS no período considerado. De acordo com o Relatório Interno de Avaliação do Desempenho da Agência para o Período 2000-2001, o índice médio de execução das metas pactuadas no Contrato de Gestão 2000/2001 foi de 90%. Apesar disso, algumas metas apresentaram baixos percentuais de realização, com destaque para aquelas vinculadas às ações de instalação e estruturação da ANS, incluindo a instalação da sede da Agência (60%), a implantação dos suportes logístico, patrimonial e de informática (75%), a seleção e contratação de recursos humanos (51%), a capacitação do quadro de pessoal (43%) e a definição e implantação do modelo de gestão da documentação (50%).

Com relação às 16 metas pactuadas para o ano de 2002, no âmbito do Contrato de Gestão 2002/2003, somente 2 metas do bloco de monitoramento e cumprimento da regulamentação não foram cumpridas pela ANS – percentual de operadoras com plano de contas padrão (67%) e grau de apuração de denúncias (70%). Classificando o nível de cumprimento de cada meta em três grupos (A = meta cumprida integralmente; B = meta cumprida de acordo com o percentual anual obrigatório; C = meta não cumprida) é possível verificar que 5 metas foram cumpridas apenas quando comparadas com o percentual anual obrigatório de realização, situado abaixo da meta estabelecida no contrato de gestão, como pode ser visto na Tabela 6 a seguir. O Bloco de Monitoramento e Cumprimento da Regulação foi aquele que apresentou pior situação ao longo do período, ao passo que o Bloco de Consolidação da Infra-estrutura da ANS obteve um desempenho satisfatório, especialmente quando comparado com o período anterior.

Tabela 6: Avaliação das metas pactuadas para o ano de 2002

| Bloco | Indicadores | Meta | Realizado | Avaliação* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Consolidação do modelo de regulação | Taxa anual de migração de planos antigos para planos novos | 25 | 35 | A |
|  | Taxa de migração de registro provisório de produtos para registro definitivo | - | - | - |
|  | % de operadoras com registro definitivo | - | - | - |
| Monitoramento e cumprimento da regulamen-tação | % de acompanhamentos derivados de análise técnica, por segmento | 40 | 67 | A |
|  | % de operadoras com garantias financeiras constituídas | 30 | 28 | B |
|  | % de operadoras adotando contabilidade padrão | 100 | 67 | C |
|  | Números de fiscalizações pró-ativas | 200 | 185 | B |
|  | Grau de apuração de denúncias | 100 | 70 | C |
|  | Grau de ressarcimento ao SUS I | 40 | 46 | A |
|  | Grau de ressarcimento ao SUS II | 80 | 73 | B |
| Consolidação da infra-estrutura da ANS | Implantação do Sistema de Informações Epidemiológicas | 100 | 100 | A |
|  | Implantação da estrutura de Tecnologia de Informação | 100 | 98 | B |
|  | Implantação dos núcleos regionais | 4 | 3 | B |
|  | Formação do quadro de pessoal | - | - | - |
|  | Capacitação do quadro de pessoal: total de funcionários treinados | 450 | 930 | A |
|  | Capacitação do quadro de pessoal: total de horas de treinamento | 10.800 | 11.573 | A |
|  | Produção e difusão do conhecimento em saúde suplementar | 42 | 80 | A |
|  | Imagem da ANS junto aos usuários, operadoras e prestadores | 1 | 1 | A |
|  | Satisfação do usuário com os serviços prestados pelas operadoras | 1 | 1 | A |

Fonte: ANS – Relatório de Gestão do Exercício 2002

(*) Legenda da Avaliação: A = meta cumprida integralmente; B = meta cumprida de acordo com o percentual anual obrigatório de realização; C = meta não cumprida

## Ações do Convênio ATN/MT-6982-BR

Conforme descrito na introdução deste estudo, o Programa de Regulamentação dos Planos Privados de Assistência à Saúde é parte integrante de um convênio firmado em 2001 entre a ANS e o BID, objetivando apoiar a implementação das atividades da Agência e contribuir para a regulação do mercado de saúde suplementar no Brasil mediante o financiamento de um conjunto de 18 ações elegíveis para tal finalidade. A tabela mostra os projetos relacionados com cada um dos componentes e objetivos do Programa listados no Quadro 3. Uma descrição sucinta destes projetos pode ser verificada na Tabela A1 do Anexo a este documento.

Tabela 7: Componentes e objetivos do Programa de Regulamentação dos Planos Privados de Assistência à Saúde

| Componentes | Objetivos | Projetos |
| --- | --- | --- |
| A. Fortalecimento Institucional da ANS | - Construir parâmetros mínimos para habilitar e avaliar as operadoras | P11 / P12 / P14 / P20 |
|  | - Desenvolver modelos e estruturar a criação de instituições de acreditação de operadoras | P27/ P40 |
|  | - Elaborar um plano estratégico de tecnologia de informação para a ANS | Sistemas de informação da ANS já estão implantados (*) |
| B. Fortalecimento institucional das operadoras e instituições de defesa do consumidor | - Desenvolver um software para melhorar a eficiência administrativa, obter e guardar informações das operadoras | Sistemas de informação da ANS já estão implantados (*) |
|  | - Desenvolver um software para apoiar os estabelecimentos que prestam serviços às operadoras | P04 |
|  | - Fortalecer as instâncias de defesa do consumidor | 0800 / P01 / PC |
|  | - Desenvolver um modelo para determinar custos nos planos de saúde baseados em critérios epidemiológicos e atuariais | P10 / P18 |
| C. Capacitação Técnica, Promoção e Comunicação Social | - Aumentar a capacitação técnica da ANS através da realização de um ciclo de seminários internacionais e de políticas de intercâmbio sobre regulação dos planos privados de saúde | P41 |
|  | - Realizar atividades de promoção e divulgação das funções da ANS entre consumidores e operadoras e de sensibilização social dos direitos dos usuários e das empresas que contratam planos de saúde | P02 / P03 / P06 / P45 / OP |

(*) De acordo com a ANS - Relatório de Progresso do Convênio ATN/MT-6982-BR, relativo ao período julho a dezembro de 2002, atualizado para 2004.

Como cada componente do Programa possui diferentes objetivos, uma segunda etapa consistiu em classificar os projetos dentro de cada objetivo do componente. O resultado dessa classificação indica a predominância de ações relacionadas ao objetivo de realizar atividades de promoção e divulgação das ações da ANS entre consumidores e operadoras e de sensibilização social dos direitos dos usuários e das empresas que contratam planos de saúde (5 ações), assim como de construir parâmetros mínimos para habilitar e avaliar as operadoras (4 ações). Em seguida, aparecem as ações para fortalecer as instâncias de defesa do consumidor (3 ações), para desenvolver um modelo para determinar custos nos planos de saúde baseados em critérios epidemiológicos e atuariais (2 ações), para desenvolver modelos e estruturar a criação de instituições de acreditação de operadoras (2 ações), para desenvolver um software para apoiar os estabelecimentos que prestam serviços às operadoras (1 ação) e para aumentar a capacitação técnica da ANS (1 ação). Deve-se destacar, ainda, que dois objetivos do Programa, relacionados à tecnologia de informação, não foram contemplados com ações específicas, uma vez que os sistemas de informação da ANS já haviam sido implantados.

A análise preliminar das ações mostra que, dezembro de 2003, quatro projetos haviam sido concluídos, com os resultados sendo efetivamente apropriado pela ANS em três casos:

- 0800 - Estruturação do Call Center: trata-se de um sistema de atendimento telefônico gratuito e de abrangência nacional, denominado Disque ANS, e que entrou em operação em 2001, tendo efetuado mais de 100 mil atendimentos em seus dois anos de funcionamento, com predominância de atendimentos para solicitação de informações;

- P10 - Inclusão da Assistência Farmacêutica em Planos e Programas de Saúde Suplementar: o material produzido pelo projeto de pesquisa está sendo utilizado como um dos subsídios para a normatização da Assistência Farmacêutica no âmbito da saúde suplementar;

- P40 - Sistema de Indicadores de Desempenho de Planos de Saúde: o material produzido pelo projeto de pesquisa está sendo utilizado como um dos subsídios para a readequação do Sistema de Informações de Produtos (SIP), que visa acompanhar a assistência prestada aos beneficiários de planos privados de assistência à saúde.

Além das ações já concluídas, sete ações encontravam-se em fase de execução, sendo que duas estavam com até 75% do trabalho realizado, uma em fase de licitação (licitação iniciada) e outras três ações contavam com o termo de referência elaborado. Deve-se notar, porém, que nenhuma atividade havia sido realizada pela ANS em três ações, como mostra a Tabela 8.

Tabela 8: Estágio de implementação das ações/projetos elegidos para o Pro-grama de Regulamentação dos Planos Privados de Assistência à Saúde – dezembro de 2003

| Projeto | Estágio de Implementação* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| .0800 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| P01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P03 | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| P04 | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
| P06 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| P11 | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
| P12 | x | x | x | x | x | x | x |  |  |
| P14 | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
| P18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P20 | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
| P26 | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| P27 | x | x | x | x | x | x | x |  |  |
| P40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| P41 | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| P45 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PC | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
| OP | x |  |  |  |  |  |  |  |  |

(*) Legenda dos Estágios de Implementação:

1 = Termo de referência elaborado

2 = Licitação iniciada

3 = Licitação concluída

4 = Contratação realizada

5 = Até 25% do trabalho executado

6 = Até 50% do trabalho executado

7 = Até 75% do trabalho executado

8 = 100% do trabalho executado

9 = Trabalho apropriado pela ANS

Analisando a situação dos projetos por componente do Programa, Tabela 11, verifica-se que o componente de Fortalecimento Institucional da ANS é aquele que apresentava a melhor situação de implementação em julho de 2003, na medida em que todas as ações/projetos vinculados a este componente estavam com suas atividades em andamento, seja em fase de licitação (1 projeto), em fase de execução (5 projetos) ou concluído e apropriado pela Agência (1 projeto). Já o componente de Capacitação Técnica, Promoção e Comunicação Social não possuía nenhuma ação sendo efetivamente executada, com mais da metade de suas ações aguardando elaboração do termo de referência ou abertura de licitação. Finalmente, o componente de Fortalecimento Institucional das Operadoras e Instituições de Defesa do Consumidor contava com duas ações por desenvolver, embora as demais ações deste componente estivessem em estágios mais avançados de implementação, contando inclusive com resultados apropriados pela ANS em duas de suas ações.

Tabela 9: Situação dos projetos por componente do Programa de Regulamen-tação dos Planos Privados de Assistência à Saúde

| Situação | Fortalecimento institucional da ANS | Fortalecimento institucional das operadoras e instituições de defesa do consumidor | Capacitação técnica, promoção e comunicação social | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Por desenvolver | - | 2 | 1 | 3 |
| Termo de referência elaborado | - | - | 3 | 3 |
| Licitação iniciada | - | - | 1 | 3 |
| Até 25% do trabalho executado | 3 | 2 | - | 5 |
| Até 75% do trabalho executado | 2 | - | - | 2 |
| 100% do trabalho executado |  | - | 1 | 1 |
| Trabalho apropriado pela ANS | 1 | 2 | - | 3 |
| TOTAL | 6 | 6 | 6 | 18 |

Para mensurar o grau de implementação das 18 ações eleitas para desenvolvimento no âmbito do Convênio ATN/MT-6982-BR, foram atribuídos pontos de acordo com o estágio de implementação de cada ação/projeto. A Tabela 9 mostra a pontuação atribuída a cada estágio de implementação, bem como a pontuação acumulada que cada ação pode obter, totalizando o máximo de 100 pontos.

Tabela 10: Pontuação atribuída à situação de implementação dos projetos

| Fase | Estágio | Pontos | Acumulado |
| --- | --- | --- | --- |
| Licitação | Termo de referência elaborado | 10 | 10 |
|  | Licitação iniciada | 10 | 20 |
|  | Licitação concluída | 10 | 30 |
|  | Contratação realizada | 10 | 40 |
| Execução | Até 25% do trabalho executado | 10 | 50 |
|  | Até 50% do trabalho executado | 10 | 60 |
|  | Até 75% do trabalho executado | 10 | 70 |
|  | 100% do trabalho executado | 10 | 80 |
| Apropriação | Resultado apropriado pela ANS | 20 | 100 |
| TOTAL |  | 100 | - |

Como mostram os dados da Figura 6, mais da metade das ações/projetos obtiveram 50 pontos ou mais, dada a situação de implementação em dezembro de 2003: cinco ações obtiveram 50 pontos, uma vez que se encontravam no primeiro estágio da fase de execução (até 25% do trabalho executado), três ações obtiveram entre 70-80 pontos, dado o estágio mais avançado de implementação, e três ações conseguiram a pontuação máxima, dado que seus resultados haviam sido apropriados pela Agência. Apesar disso, é preciso destacar que sete ações ainda apresentavam uma quantidade bastante reduzida de pontos, indicando seu estágio inicial de implementação.

Como o prazo de execução do Convênio foi prorrogado de maio de 2003 para até maio de 2004, segundo informações da própria Agência, espera-se que as ações/projetos integrantes do Convênio obtenham maior pontuação à medida que as atividades sejam executadas durante primeiro semestre de 2004.

Figura 6: Quantidade de projetos conforme a pontuação total obtida

Após o enquadramento das ações/projetos em cada um dos estágios de implementação definidos anteriormente, assim como a pontuação obtida por cada ação/projeto elegido no Convênio ANS-BID, é possível verificar o grau de implementação de cada um dos componentes do Programa de Regulamentação dos Planos Privados de Assistência à Saúde, levando-se em consideração a pontuação média obtida em cada componente a partir da situação de implementação de suas ações/projetos. Cinco grupos foram então criados para discriminar o grau de implementação dos três componentes do Programa, segundo a média de pontuação apresentada pelo projetos:

- 0 – 20 pontos: muito baixo grau de implementação

- 21 – 40 pontos: baixo grau de implementação

- 41 – 60 pontos: médio grau de implementação

- 60 – 80 pontos: alto grau de implementação

- 80 – 100 pontos: muito alto grau de implementação

A Tabela 11 permite observar que existe uma diferença na pontuação média obtida entre os três componentes do Programa. De fato, enquanto o Componente de Fortalecimento Institucional da ANS apresenta um elevado grau de implementação de suas ações, com uma média de 65,0 pontos, o componente de Capacitação Técnica, Promoção e Comunicação Social obteve uma pontuação média de 21,7 pontos, sinalizando um grau de implementação que pode ser considerado baixo. Já o Componente de Fortalecimento Institucional das Operadoras e Instituições de Defesa do Consumidor representa o caso intermediário, com um grau médio de implementação de suas ações (50,0 pontos). Vale dizer, do ponto de vista da execução das ações/projetos elegidos no Convênio ANS-BID, os componentes de Fortalecimento Institucional da ANS e de Fortalecimento Institucional das Operadoras e Instituições de Defesa do Consumidor apresentam, em média, melhor situação do que o componente de Capacitação Técnica, Promoção e Comunicação Social.

Quando se considera a somatória da pontuação obtida pelos três componentes do Programa (820 pontos) e o número total de ações/projetos (18), obtém-se uma pontuação média de 45,6 pontos. Isto sinaliza que a implementação para o Programa de Regulamentação dos Planos Privados de Assistência à Saúde como um todo se situava, em dezembro de 2003, no nível médio. Como muitas ações se encontram em fase de execução e devem ser concluídas durante os primeiros meses de 2004, pode-se esperar aumento na pontuação média do Programa e conseqüente elevação do seu grau de implementação.

Tabela 11: Grau de implementação das ações/projetos eleitas pelo Programa, por Componente

| Componente | Quantidade de Projetos (A) | Pontuação Total (B) | Pontuação Média (B) / (A) | Grau de implementação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fortalecimento institucional da ANS | 6 | 390 | 65,0 | Alto |
| Fortalecimento institucional das operadoras e instituições de defesa do consumidor | 6 | 300 | 50,0 | Médio |
| Capacitação Técnica, Promoção e Comunicação Social | 6 | 130 | 21,7 | Baixo |
| TOTAL | 18 | 820 | 45,6 | Médio |

Deve-se observar que, de acordo com as informações fornecidas pelos administradores do Programa de Regulamentação dos Planos Privados de Assistência à Saúde, cinco ações que se encontram na fase inicial de implementação poderão ser canceladas no âmbito do Convênio do BID-ANS. Caso estas ações – P1, P2, P6, P18 e P45 – sejam efetivamente suspensas, o quadro geral de implementação do Programa se torna consideravelmente mais favorável, subindo de 45,6 para 61,5 pontos no total. Com exceção do Componente A, os demais componentes do Programa também passam a desfrutar de uma situação mais positiva, como pode ser verificado na tabela a seguir.

Tabela 12: Grau de implementação das ações/projetos eleitos pelo Programa, por Componente

| Componente A | Quantidade de Projetos | 06 |
| --- | --- | --- |
|  | Pontuação Total | 390 |
|  | Média de Pontuação | 65,0 |
|  | Grau de Implementação | Alto |
| Componente B | Quantidade de Projetos | 04 |
|  | Pontuação Total | 300 |
|  | Média de Pontuação | 75,0 |
|  | Grau de Implementação | Alto |
| Componente C | Quantidade de Projetos | 03 |
|  | Pontuação Total | 110 |
|  | Média de Pontuação | 36,7 |
|  | Grau de Implementação | Baixo |
| Total | Quantidade de Projetos | 13 |
|  | Pontuação Total | 800 |
|  | Média de Pontuação | 61,5 |
|  | Grau de Implementação | Alto |

Obs. Excluindo as cinco ações que foram suspensas

# Avaliação de Médio Impacto

Esta seção tem por objetivo verificar quais foram os impactos da entrada e ações da Agência Nacional de Saúde Suplementar, agência reguladora, no mercado privado brasileiro de saúde. Ou seja, esta seção busca avaliar quais os impactos sobre o mercado das diversas ações e atividades da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) descritas na seção de monitoramento.

Uma avaliação completa sobre os impactos do início da regulação num setor - que se formou e sempre operou sem qualquer tipo de interferência anterior do governo – exige um grande trabalho de levantamento de informações internas e externas à agência, junto a todos os agentes do mercado envolvidos, por um longo período de tempo. Pois considerando o histórico de agências reguladoras dos países desenvolvidos, verifica-se que as suas capacidades de regular mercados só ocorreram de maneira efetiva após muitos anos de atuação das agências nos mercados.  Assim, tendo-se esta perspectiva em conta, deve ficar claro que a avaliação aqui apresentada não se esgota, nem é necessariamente conclusiva sobre as implicações das atividades da agência sobre o mercado porque, basicamente, o tempo decorrido desde o início da regulação – a ANS entrou em funcionamento em 2000 – é ainda pequeno para análise de alguns resultados mais efetivos. Além disso, este documento adequadamente representa uma avaliação intermediária, acordada entre a ANS e BID, pois outro estudo final está previsto em convênio entre estas duas instituições. Assim, este estudo apresenta uma análise da implementação das estruturas necessárias a regulação do mercado de saúde suplementar e avalia a efetividade da regulação do mercado quando possível.

Para orientar a avaliação dos impactos das atividades da ANS sobre o mercado de saúde suplementar brasileiro foram utilizadas as diretrizes estratégicas propostas pela primeira gestão da ANS, que permaneceram vigentes no segundo e atual contrato e que se encontram definidas em quatro grandes linhas gerais de atuação e são apresentadas no Quadro 4 abaixo. Estas diretrizes, que podem descrever o direcionamento da atuação da ANS, se constituem na base da justificativa de sua entrada em operação para regulamentar o mercado de saúde suplementar. A avaliação dos resultados obtidos em termos das diretrizes estratégicas indicará se os objetivos da agência foram alcançados.

- Quadro 4: Diretrizes estratégicas da ANS

- Ampliação da capacidade efetiva do número de usuários no setor, melhorando as coberturas oferecidas nos planos de saúde e das condições de acesso da população através de preços. Mais especificamente: garantir e aperfeiçoar as coberturas ofertadas, ao garantir ou restringir a vinculação da assistência e dos preços às condições de saúde e faixa etária.

- Fornecimento de garantias de equilíbrio de informações para os consumidores e para os participantes do setor, tais como: usuários; operadoras; prestadores de serviço; e o Sistema Único de Saúde (SUS).

- Fornecimento de garantias de equilíbrio e estabilidade ao setor, através da definição e do controle dos padrões de entrada, operação e saída das empresas no setor.

- Fornecimento de garantias dos direitos e de defesa do consumidor em relação à assistência privada de saúde.

A avaliação das atividades da ANS se divide em dois blocos: o primeiro se refere à avaliação das atividades da agência norteadas pelas diretrizes mostradas no Quadro 4; o segundo bloco se refere a avaliação e proposta de avaliação dos impactos de mais longo prazo das ações orientadas por essas diretrizes sobre o setor de planos de saúde, mais especificamente, avalia em que medida são respondidas às questões mostradas no Quadro 5.

Para este último caso, algumas perguntas ficarão sem respostas, pois, conforme já explicitado, para respondê-las é necessário que decorra um período de tempo maior da situação do mercado de saúde suplementar sob políticas de regulamentação. Por isso, nestes casos, serão apenas apresentados/propostos alguns indicadores de desempenho, para que no futuro possam ser utilizados e analisados. Mas, deve-se notar que toda a informação disponível até o presente momento será apresentada e utilizada para na avaliação das atividades da Agência.

Quadro 5: Perguntas sobre o desempenho da ANS

- Houve aumento da competitividade e da eficiência do mercado de planos privados de saúde no Brasil? Houve melhora na relação entre usuários e empresas? Houve criação de mecanismos voltados para o credenciamento de Empresas Operadoras de Planos Privados de Saúde (EOP)?

- A relação entre as EOPs e as entidades de defesa do consumidor foi institucionalizada? Foram criadas ferramentas de apoio e sistemas de informação para essas entidades com o intuito de fortalecer institucionalmente suas estruturas de gestão?

- Houve aumento do grau de entendimento e aceitação do novo regulamento entre a sociedade e os agentes envolvidos? Quais as estratégias de comunicação social e realização de eventos técnicos que permitiram a incorporação de experiências internacionais bem sucedidas?

Importante não perder de vista que as atividades realizadas pela ANS em convênio com o BID exigem um grande esforço por parte da Agência, por se tratar basicamente do início da atividade de regulação de um setor cuja atuação histórica no mercado era até então de extrema liberdade. Assim, levando esta característica em consideração, assumimos que o grau de dificuldade para implementar uma agência e legitimar suas ações - como é o caso das ações da ANS, inclusive das atividades previstas pelo Convênio ANS-BID - é maior do que o grau de dificuldade em garantir a manutenção de uma agência reguladora já estabelecida ao longo do tempo. Isto porque uma agência reguladora que passa a operar num mercado praticamente sem nenhum tipo de controle prévio do governo não possui só o papel de regular o setor para garantir a provisão dos serviços de assistência à saúde, mas precisa antes se mostrar eficiente e necessária, uma vez que interfere em interesses de múltiplos agentes. Deste modo, a presente avaliação leva em conta que os benefícios marginais da implementação de uma agência são maiores para a sociedade do que o benefício marginal obtido com a continuidade da atuação de uma agência com sucesso de resultados ao longo do tempo.  Este fenômeno potencializa os resultados obtidos com as atividades prevista no convênio ANS-BID.

## Avaliação das diretrizes estratégicas

O objetivo desta seção é mostrar as diferenças entre a situação anterior a ANS e após a sua entrada em operação, ou seja, da implantação das estruturas necessárias à regulação, através da análise dos efeitos de ações e atividades realizadas que tenham conformado uma nova realidade ao mercado de saúde suplementar brasileiro. Na seqüência estão relacionadas algumas avaliações de ações/atividades de mais curto prazo realizadas pela ANS. Abaixo de cada ação/atividade estão descritas as diretrizes estratégicas a que se relacionam, conforme Quadro 5, que são atendidas de acordo com cada diretriz.

I) Criação e alimentação de um sistema de informações - Diretrizes a, b e c

Antes da ANS inexistia um sistema de informação sobre o setor de saúde suplementar devido à ausência de regulação. A entrada em operação da ANS, como já descrita anteriormente nesse documento, exigiu a montagem e sistematização de informações sobre o setor a fim de viabilizar sua regulação. Na seção de monitoramento, foram apresentadas as informações que podem ser encontradas na agência, de acordo com cada banco de dados. Para se ter uma idéia do grau de desconhecimento sobre o setor, antes da existência da ANS, pode-se observar que a quantidade de pessoas que eram beneficiárias de planos privados de saúde no Brasil era desconhecida, pois não existiam cadastros centralizados com tais informações. Atualmente com o banco de informações montado, sabe-se que existem 38,66 milhões de beneficiários, entre titulares e dependentes de planos de saúde no Brasil, conforme Tabela 13 que apresenta dados de maio de 2003.

Para a criação do sistema de informação - que de maneira integrada para todos os departamentos da ANS ainda está em fase de construção - muitas informações tiveram de ser elaboradas, estudadas e organizadas para gerarem informações desejáveis e com maior confiabilidade. A obrigatoriedade das empresas que operam no setor em prestarem contas a ANS permitiu que muitas informações fossem obtidas, tais como o número de beneficiários existentes, porte das empresas, tipos de empresas, tipos existentes de planos oferecidos, informações contábeis sobre o patrimônio líquido das empresas, etc.

É importante deixar claro que estes bancos de informação foram constituídos, e por isso consideramos implementados no monitoramento, mas ainda não são operacionalizados de maneira integrada pela agência. O cruzamento de informações destes bancos ainda não está automatizado e exige grande trabalho para tal tarefa, mas já está sendo desenvolvido um grande sistema que integrará as bases de dados. A realização desse sistema está prevista no projeto P04, Projeto de Implementação de Padrão Único de Troca de Informações entre Operadoras e Prestadoras de Serviços de Saúde, ou, como denominado pelos profissionais da ANS: TISS – Troca de Informação em Saúde Suplementar. Vale observar, entretanto, que a entrada em funcionamento do sistema integrado não está prevista para o período de tempo analisado por este documento, apenas o seu funcionamento.

Para se ter idéia do grau de dificuldade da montagem dos bancos de dados podemos citar a montagem do banco de dados com tipos de empresas que oferecem bens de saúde suplementar, em particular, com a classificação das várias empresas existentes em categorias possíveis, conforme Tabela 13. Esta montagem teve como externalidade positiva a criação de exigências de adequação das empresas para as categorias possíveis, uma vez que existia um quadro muito complexo de tipos de empresas anômalas. A necessidade de adequação das empresas, principalmente as pequenas, tornou mais claras as funções de cada uma delas e norteou seus papéis institucionais.

Ainda com relação a este banco de dados, apesar desta adequação, que ocorreu concomitante com exigências legais de prestação de informações e exigências de manutenção de reservas e provisões, ainda existem alguns problemas com os cadastros. Por exemplo, verifica-se na Tabela 13 que existem quase 5 mil beneficiários cadastrados nas Administradoras, que pela definição de suas próprias funções não deveriam ter beneficiários ligados a elas. Além disso, não se discrimina o caso de uma pessoa ter mais de um seguro de saúde.

De um modo geral, os bancos de dados ainda apresentam muitos problemas e muitas incompatibilidades entre si, principalmente decorrentes de situações anômalas existentes no mercado ou de ausência de denominações comuns às mesmas informações ou simplesmente pela total ausência de registros de informação.

Apesar disso, estas informações eram inexistentes antes da ANS e a sua disponibilidade represente um enorme avanço, ainda que apresente tais problemas, que aos poucos estão sendo solucionados de acordo com os profissionais da ANS. Pois, permite um maior controle e monitoramento das políticas realizadas pela a agência sobre o setor, além de possibilitar elementos para a avaliação do desempenho das atividades de regulação da agência.

Tabela 13: Classificação das empresas por categorias e número de beneficiá-rios em maio de 2003

| Classificação | Número de Beneficiários |
| --- | --- |
| Administradora | 4.953 |
| Auto-gestão | 5.565.627 |
| Cooperativa Médica | 9.259.814 |
| Cooperativa Odontológica | 1.292.645 |
| Filantropia | 1.404.502 |
| Medicina de Grupo | 12.429.515 |
| Odontologia de Grupo | 2.827.982 |
| Seguradora | 63.503 |
| Seguradora Especializada em Saúde | 5.811.600 |
| Total | 38.660.141 |

Adicionalmente, pode-se dizer que a montagem destes bancos de dados permite e reflete o claro interesse do governo, através da agência, em criar um banco de informações capaz de ser cruzado com o banco de dados do SUS, para no mais breve futuro seja possível gerar informações e possibilitar um controle mais rigoroso de pagamentos entre SUS e empresas privadas de saúde. Uma vez que a utilização dos serviços do SUS e não ressarcimento adequado por tais serviços tem sido uma prática comum pelas empresas privadas de saúde e este comportamento tende a piorar as condições de eficiência econômica de distributivas da economia. O aumento do controle dos pagamentos feitos ao SUS, por parte da agência, representa uma grande possibilidade futura de melhora de eficiência do setor de saúde, uma vez que poderá garantir que quem está disposto a pagar pelo bem privado de saúde, realmente o faça e o sistema público de saúde possa obter mais recursos para ampliar sua capacidade de oferta de serviços.

As dificuldades de realização destes pagamentos já foram explicitadas na subseção “ressarcimento ao SUS” na seção de monitoramento deste documento de médio impacto. Assim, levando em conta que o sistema de informações para a troca de informações com o SUS e ANS também ainda não está implantando, e provavelmente levará ainda um tempo considerável para ser implementando, ainda existem grandes dificuldades para a entrada em operação deste controle de pagamentos. A grande dificuldade para a realização desta troca de informações, além das dificuldades apontadas na seção de monitoramento, está na precariedade de identificação das pessoas no cadastro do SUS conforme já explicitado, portanto trata-se de uma dificuldade que extrapola as possibilidades de ação da ANS. Atualmente o cadastro do SUS está formado com base no nome do beneficiário, mas esta é uma variável fraca de identificação, o que conseqüentemente dificulta a localização das pessoas que receberam algum tratamento do SUS. Espera-se que a iniciativa do cartão SUS possa resolver este problema de identificação, mas isto requer o desenvolvimento de um projeto mais ambicioso, que não deverá ficar restrito somente aos interesses de regulação da ANS. De acordo com entrevistas com profissionais da ANS existe um amplo contato da ANS com o SUS e um enorme interesse e esforço comum para que esta troca de informações seja realizada. Provavelmente o desenvolvimento desta comunicação será realizado em conjunto pelas duas instituições.

A Tabela 14 permite verificar a evolução dos valores cobrados e pagos relativos ao ressarcimento ao SUS. Apesar de ter aumentado o valor cobrado a título de ressarcimento de R$ 11.845 para R$ 219.883 entre junho de 2001 e maio de 2003, o percentual efetivamente pago caiu de 34,3% para 20,3% no mesmo período. Este resultado confirma as dificuldades da ANS em conferir maior efetividade ao ressarcimento, dificuldades que muitas vezes escapam do seu raio de ação, ainda que o esforço conjunto de criação e unificação de banco de dados com o SUS reflita as intenções de resolução da questão do ressarcimento por parte da ANS.

Tabela 14: Valores cobrados e pagos relativos ao ressarcimento ao SUS (em R$)

| Período | Valor Cobrado (A) | Valor Pago (B) | % Pagamento (B) / (A) |
| --- | --- | --- | --- |
| Jun 2001 | 11.845 | 4.060 | 34,3% |
| Dez 2001 | 79.281 | 13.425 | 16,9% |
| Jul 2002 | 139.680 | 24.383 | 17,5% |
| Dez 2002 | 179.089 | 36.000 | 20,1% |
| Mai 2003 | 219.883 | 44.743 | 20,3% |

Fonte: DIDES/ANS

II) Implementação de canais de comunicação entre ANS e consumidores do mercado - diretrizes b e d

Considerando que os consumidores são os agentes mais pulverizados do mercado, o estabelecimento de canais de comunicação e disponibilização de informações sobre as atividades de regulação da agência se torna uma atividade crucial para permitir que as metas b e d das diretrizes referidas no Quadro 4 sejam atingidas. Entre as medidas tomadas pela ANS se destacam a implementação de um centro de atendimento a consumidores e a realização de seminários para PROCONs e demais entidades representativas dos direitos dos consumidores em vários estados do país.

A implementação de um centro de atendimentos (Call Center) ocorreu na forma do serviço Disque ANS, que entrou em operação em 2001. O desempenho desta ação pode ser avaliado por algumas informações geradas por este serviço, como subproduto na forma de série histórica de atendimentos. As informações obtidas por este serviço podem ser usadas como indicadores diretos, ou para a composição de indicadores capazes de avaliar desempenho dessa ação da ANS. As tabelas 14 a 17 mostram alguns destes indicadores.

Indicador 1 - Evolução mensal do número de chamadas do Disque ANS recebidas, na forma de número índice. Este indicador traz uma idéia do grau de difusão do conhecimento da agência na economia, principalmente por parte dos consumidores. Espera-se que o grau de difusão cresça até atingir um ponto máximo, quando a maioria das pessoas passa a ter a informação sobre a agência, e a partir daí decresça até algum patamar estável considerado como normal.

Indicador 2 - Classificação do número de chamadas entre tipos: informações ou reclamações. Espera-se que inicialmente os pedidos de informação sejam a maior razão das chamadas, pois com este serviço tem início um processo de divulgação de informação junto aos consumidores. Após um período de conhecimento da agência espera-se que o número de pedidos de informação em relação ao de reclamações diminua, pois as pessoas estarão mais bem informadas e mais conscientes dos seus direitos. Os dados disponíveis até o momento, mostrados na Tabela 15, revelam, que de fato, a grande maioria das ligações, mais de 91%, são de pedidos de informação.

Indicador 3 - Ranking dos tipos de informações e reclamações mais freqüentes, o que pode se tornar um indicador para atuação de política econômica por parte da agência.

A Tabela 15 mostra, nas duas primeiras colunas, a divisão das chamadas do Disque-ANS entre reclamações e pedidos de Informação. Estas estatísticas revelam, num primeiro momento, que o maior uso do Disque ANS está ocorrendo como um canal de informações, conforme era esperado. Considerando que o custo da informação não é desprezível, a agência está cumprindo de fato sua função de aumentar o grau de informação neste mercado. Na última coluna da Tabela 15, vemos a evolução do número de usuários do Disque ANS, que demonstra para os dois anos disponíveis de informação que o número de pessoas que utiliza este sistema está crescendo a alta taxa, tendo triplicado entre os anos de 2002 e 2003. Embora isso possa indicar um padrão de alto crescimento da disseminação do uso do serviço entre os agentes consumidores, conseqüentemente um aumento do grau de informação do mercado, faz-se necessário o conhecimento do número absoluto, não disponível aqui, de ligações. Pois se no período base o número de chamadas foi muito pequeno, em aumento do número de chamadas poderia indicar uma grande taxa de crescimento sem que em termos práticos o número de chamadas fosse necessariamente grande em relação ao total de consumidores do mercado.

Tabela 15: Indicadores de Informações de utilização do Call Center

| Ano | % Reclamações | % Informações | Índice de usuários |
| --- | --- | --- | --- |
| 2001 | 8,62 | 91,38 | 1 |
| 2002 | 9,71 | 90,29 | 3,26 |
| 2003* | 4,18 | 95,82 | - |

Fonte: ANS

(*) Observações até março de 2003

Assim, estas estatísticas poderiam trazer uma melhor idéia do grau da difusão de informação das atividades da agência caso apresentassem o número efetivo de chamadas. O que é mostrado na Tabela 16. Note, entretanto, que esta tabela só contém informações a partir do ano de 2002, mas a Tabela 15 estabelece o ano de 2001 como período de comparação, o que não permite verificar se índice de usuários entre 2001 e 2002 aumentou por causa do crescimento dos usuários.

Tabela 16: Total de chamadas, demandas e reclamações por competência

| Competência |  | Chamadas | Demandas | Reclamações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002 | set/02 | 6.582 | 7.423 | 693 |
| 2002 | out/02 | 6.779 | 7.922 | 769 |
| 2002 | nov/02 | 6.861 | 9.233 | 715 |
| 2002 | dez/02 | 5.661 | 7.376 | 353 |
| 2003 | jan/03 | 7.519 | 4.764 | 388 |
| 2003 | fev/03 | 8.061 | 3.872 | 381 |
| 2003 | mar/03 | 6.573 | 2.685 | 291 |
| 2003 | abr/03 | 7.168 | 2.878 | 338 |
| 2003 | mai/03 | 7.738 | 2.971 | 292 |
| 2003 | jun/03 | 7.825 | 2.584 | 252 |
| 2003 | jul/03 | 10.264 | 3.432 | 317 |

Fonte: Disque-ANS - Set 2002 a Jul 2003

A Tabela 16 revela que o número de chamadas em setembro de 2002 era de 6.582 e evoluiu para 10.264 em julho de 2003. Considerando um total de beneficiários de 38,66 milhões conforme dados da Tabela 14, o número de chamadas de setembro de 2002 corresponde 0,017% do total de beneficiários, enquanto em julho de 2003 esta proporção aumentou para 0,026% do total de beneficiários. Deste modo, percebe-se que embora tenha havido um grande crescimento das consultas ao Disque-ANS, o percentual de consumidores que utilizam este serviço é ainda pequeno. Porém, se a taxa de crescimento das consultas continuar a crescer nesta velocidade, tem-se um bom indicador do sucesso da ANS em divulgar informação no mercado.

As Tabelas 17 e 18 mostram os temas mais solicitados como informações e reclamações, respectivamente, desde a entrada em operação do Disque ANS. As células em amarelo indicam os percentuais relativos dos temas mais solicitados em cada ano. Estas duas tabelas revelam um padrão comum de solicitações de informações e reclamações, concentrados em alguns temas, quando se leva em conta que existem uma classificação das solicitações em nove diferentes temas.

Nos pedidos de informações, os temas mais solicitados foram: a cobertura assistencial; os aumentos de mensalidade; e sobre operadoras e planos de saúde. O que revela que os consumidores não tinham, antes da ANS, informações precisas sobre o grau de cobertura dos planos que compravam. Sobre os temas das reclamações, pode-se dizer que os aumentos de mensalidade são os campeões, fenômeno que pode estar relacionado com a evolução dos preços dos planos por faixa etária. Mas, que deve refletir os aumentos de preços decorrentes das exigências de cobertura integral e não exclusão de beneficiários das carteiras. As reclamações sobre cobertura pode estar indicando que os beneficiários não possuem clara informação do que seja a cobertura do plano por eles comprados. O que pode sugerir uma indicação de política para a ANS no sentido de exigir maior clareza das operadoras no momento da venda plano de saúde.

Tabela 17: Temas mais solicitados como informações

| Temas Informações | 2001 | 2002 | 2003* |
| --- | --- | --- | --- |
| Cobertura Assistencial | 18,80% | 16,90% | 21,20% |
| Aumento de Mensalidade | 16,90% | 19,80% | 21,00% |
| Operadoras e Planos de Saúde | 16,30% | 18,50% | 19,20% |
| Outros | 16,80% | 16,20% | 1,00% |

Fonte: ANS

(*) Observações até março de 2003

Tabela 18: Temas mais mencionados como reclamações

| Temas Reclamações | 2001 | 2002 | 2003* |
| --- | --- | --- | --- |
| Amento de Mensalidade | 39,90% | 28,70% | 30,40% |
| Cobertura Assistencial | 13,60% | 11,00% | 11,80% |
| Rede Prestadora | 15,50% | 24,40% | 24,50% |

Fonte: ANS

(*) Observações até março de 2003

Um aspecto interessante a ser observado na Tabela 18 é que o percentual de reclamações sobre aumentos de mensalidade diminui entre 2003 e 2001 e o de reclamações sobre as empresas prestadoras de serviços aumentou no mesmo período. Este último caso pode estar relacionado com a negociação de pagamentos entre seguradoras e prestadoras de serviços. Note que existe um conflito de interesses nas negociações entre os prestadores de serviços e as seguradoras, quando esta última não possui rede própria ou quando possui rede somente para uma parte dos serviços.

A implantação do Call Center parece ter sido fundamental para permitir a melhora das condições de informação sobre a oferta para os consumidores dos planos de saúde, que passaram a ter condições de obter informações de maneira rápida, segura e confiável, antes não disponíveis no mercado. Pois antes inexistia tal canal, agora está disponível, ainda que não seja muito conhecido. O acesso á informação no mercado, agora passa a depender do aumento do conhecimento da ANS como a agência reguladora do mercado de saúde suplementar pela população brasileira, pois conhecendo a Agência os consumidores também conhecerão os serviços por ela disponibilizados, inclusive o canal de comunicação Disque ANS.

A realização de seminários para PROCONs e demais entidades representativas dos direitos dos consumidores em vários estados do país para aumentar o grau de informação por parte dos consumidores também tem sido bem sucedida. O programa denominado por “Parceiros da Cidadania”, ainda em andamento, se constitui de um ciclo de seminários informativos sobre as atividades da ANS para órgãos de defesa do consumidor. Até o momento já foram realizados três seminários em três diferentes estados – Paraíba, Santa Catarina e Pará – e uma avaliação externa, realizada com os participantes, mostrou alto grau de satisfação por parte de tais representantes. As Tabelas mostradas a seguir resumem os resultados dessas avaliações externas entre os participantes dos seminários, em que os entrevistados avaliam se houve ou não melhora de informação sobre as atividades da ANS. A maioria das pessoas avaliou como tendo ocorrido melhora do grau de informação após a realização dos seminários. Assim, considerando o poder de difusão e de orientação destes órgãos de defesa dos direitos dos consumidores, a iniciativa de divulgação da informação para o lado da demanda tem sido muito ativa por parte da agência.

Tabela 19: Evolução do conhecimento das atividades da ANS

| Atividades da ANS | Houve Melhora |  | S/ alteração |  | Houve Piora |  | Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paraíba | 60 | 92% | 5 | 8% | 0 | 0% | 65 | 100% |
| Sta Catarina | 43 | 95,6% | 2 | 4,4% | 0 | 0% | 46 | 100% |
| Pará | 36 | 81,8% | 8 | 18,2% | 0 | 0% | 44 | 100% |
| Média | - | 89,8% | - | 10,2% | - | 0% | - | - |

Tabela 20: Evolução do conhecimento sobre as atividades de fiscalização da ANS

| DIFIS | Houve Melhora |  | S/ alteração |  | Houve Piora |  | Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paraíba | 56 | 90% | 6 | 10% | 0 | 0 | 62 | 100% |
| Sta Catarina | 42 | 91,3% | 3 | 6,5% | 1 | 2,2% | 46 | 100% |
| Pará | 39 | 88,6% | 5 | 11,4% | 0 | 0 | 44 | 100% |
| Média | - | 90% | - | 9,3% | - | 0,7% | - | - |

Tabela 21: Evolução do conhecimento sobre Agências de Regulação

| Agências Reguladoras | Houve Melhora |  | S/ alteração |  | Houve Piora |  | Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paraíba | 57 | 93% | 4 | 7% | 0 | 0% | 61 | 100% |
| Sta Catarina | 39 | 86,7% | 6 | 13,3% | 0 | 0% | 45 | 100% |
| Média | - | 90,8% | - | 9,2% | - | 0% | - | - |

Estes resultados indicam que tem havido um esforço crescente de divulgação de informação sobre o mercado por parte da agência, buscando diminuir o grau de assimetria de informação. Principalmente quando se considera que informar as instituições representativas de consumidores possui um efeito potencial multiplicador de disseminação da informação muito grande.

Além das duas medidas discutidas acima, Disque-ANS e realização de seminários, pode-se citar o uso das Câmaras de Saúde Suplementar (CSS) como fórum de discussão. Isto tem permitido maior transparência da instituição no trato com os agentes envolvidos com o setor, e a realização de parcerias com os institutos de defesa do consumidor. Dentro do âmbito do programa “Cidadania Ativa” tem-se ainda a realização de visitas sistemáticas a esses órgãos (tais como a Secretaria de Direito Econômico, do Ministério da Justiça, PROCONs e Entidades Civis de Defesa do Consumidor), a formação de agendas comuns, fóruns oficiais patrocinados pelo Ministério da Justiça, programas de treinamento e intercâmbio de informações.

As ações mostradas acima indicam que a estrutura necessária para o aumento da informação no mercado já está estabelecida, ou seja, já foram criados canais de co-municação da sociedade com a ANS, um programa amplo de divulgação com gran-de potencial de propagação. Entretanto, para avaliar os efeitos de aumento da infor-mação sobre os agentes torna-se necessária uma avaliação externa dos agentes.

Uma maneira, imperfeita, de medir o grau de efetividade da divulgação da ANS junto aos consumidores consiste em avaliar os resultados das pesquisas de opinião, que foram encomendadas pela ANS para os anos consecutivos de 2001, 2002 e 2003. Considera-se uma maneira imperfeita de medir o grau de divulgação da agência porque o não conhecimento da ANS não significa que um cidadão não terá seus direitos assegurados, pois como vimos, a agência tem realizado intensos trabalhos de informação junto a órgãos de defesa ao consumidor. Como, efetivamente, os canais de comunicação de um consumidor que se sente lesado são os órgãos de defesa do consumidor, tais como os PROCONs, se estes órgãos, que atendem e direcionam as reclamações de todos os setores da economia em geral, estiverem bem informados sobre as regulamentações do setor de planos de saúde, poderão fornecer uma ajuda  mais eficaz e rápida. Vale lembrar que a atividade de regulação de um setor não deve ser confundida com a atividade de defesa do consumidor, a regulação prevê a harmonização de todos os agentes do mercado, já a atividade de defesa do consumidor busca solucionar casos específicos de consumidores que tenham sido lesados.

Outra razão para a imperfeição desta medida quando comparada a agências de regulação como a ANATEL, por exemplo, é que a divulgação da ANS nos meios de comunicação de massa não ocorreu de forma intensiva. Pois, no caso das agências reguladoras que foram criadas concomitantemente com a privatização de empresas estatais, a polêmica instaurada associada a privatização das empresas foi tamanha que a imprensa cobriu os desdobramentos diários da passagem do governo de agente produtor para agente regulador nesses setores da economia. Assim, a grande controvérsia que o assunto de privatizações trás a sociedade, acabou por disponibilizar imensa propaganda destas nascentes agências reguladoras diariamente na mídia nacional para as grandes massas.

O setor de saúde suplementar, privado por natureza, surgiu e operou por sua própria lógica, não sendo resultado de decisões polêmicas de privatização, assim a ANS teve e continua tendo dificuldades para se legitimar como agente regulador, principalmente por parte dos ofertantes que passaram a sofrer controles. Deste modo, a criação da agência reguladora do setor de saúde suplementar não foi divulgada em excesso pela grande mídia, fenômeno que se converteu em desvantagem do ponto de vista da divulgação de suas funções de regulação, sendo ainda bastante desconhecida em relação as demais agências cujas empresas estatais foram privatizadas.

As pesquisas de opinião pública que foram contratadas pelas ANS para avaliar o impacto de suas atividades de regulação sobre o setor sobre os consumidores, entre seus questionamentos, buscaram verificar o grau de conhecimento dos consumidores sobre a agência, os resultados são apresentados na seqüência.

Os dados da pesquisa de opinião pública com usuários de planos de saúde realizada em dezembro de 2002, por solicitação da ANS, a partir de uma amostra representativa dos municípios com mais de 50 mil habitantes, revelaram que a grande maioria dos usuários não possuía qualquer informação a respeito da ANS (81%). Além disso, a maior parte dos usuários que conhecia a Agência precisou ser estimulada, seja pelo nome da ANS (13%), seja por descrição sumária (3%). Dessa forma, somente 2% dos usuários demonstraram conhecimento da existência da Agência de forma espontânea.

Embora o percentual de usuários que conhecem a Agência tenha aumentado de 12% para 17% no período 2001-2002, veja Tabela 22, trata-se de um percentual ainda bastante baixo face às necessidades de interlocução com os usuários. De fato, somente 1% dos usuários indicou espontaneamente que procurariam a ANS caso precisassem de alguma informação sobre os seus direitos ou se quisessem fazer alguma reclamação sobre seu plano de saúde. Resultado condizente com o percentual dos beneficiários que utilizaram o Disque-ANS. A grande maioria dos usuários procuraria a própria operadora do plano (60%) ou uma entidade representativa dos consumidores (22%). Da mesma forma, apenas 1% respondeu que a ANS se constitui no canal pelo qual é informado ou fica sabendo dos seus direitos em relação aos planos de saúde, o que confirma o baixo grau de visibilidade da Agência junto aos usuários.

Tabela 22: Conhecimento da existência da ANS pelos usuários dos planos de saúde, 2001 e 2002

| Conhecimento da ANS | 2001 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| Conhece a ANS | 12% | 17% |
| Conhecimento espontâneo | 2% | 2% |
| Conhecimento estimulado pelo nome ANS | 8% | 13% |
| Conhecimento estimulado | 2% | 2% |
| Nunca ouviu falar | 86% | 81% |
| Não sabe / não respondeu | 2% | 2% |

Fonte: IPSOS Opinion Brasil

A pesquisa de opinião referente ao ano de 2003 entrevistou 3.000 usuários de planos de saúde em todo o Brasil, no que se refere ao grau de conhecimento dos usuários de planos de saúde sobre a ANS, apresentou os resultados mostrados na Tabela 23.

Tabela 23: Conhecimento estimulado ou espontâneo da ANS

| Conhecimento da ANS | 2001 | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| Conhecem | 8 | 13 | 13 |
| Não conhecem | 90 | 86 | 86 |
| Não sabem/ não responderam | 2 | 1 | 1 |

Fonte: Datamétrica

De acordo com a empresa Datamétrica as pessoas que não conheciam a ANS nos anos de 2001 e 2002 evoluiu de 90% para 86%, mas de acordo com a Tabela 22da empresa IPSOS estes números foram respectivamente 86% e 81%. Também, e por conseqüência, existem divergência entre o percentual de consumidores que conhecem a ANS: pela empresa IPSOS 12% dos entrevistados conheciam a ANS de maneira espontânea ou estimulados; e 17% em 2002. Enquanto pela empresa Datamétrica afirma que estes percentuais seriam respectivamente de 8% e 12%. Deste modo, existe um conflito nas informações fornecidas pelas duas empresas sobre os anos anteriores a 2003. Isso ocorre porque a empresa Datamétrica compara seus resultados de conhecimento espontâneo mais o estimulado pelo nome da ANS, 13% em 2003, com apenas o conhecimento estimulado pelo nome ANS de 2001 e 2002, respectivamente 8% e 12%, sem considerar o conhecimento espontâneo ou o estimulado por maiores informações sobre a ANS. Assim, tomaremos como base e valores corretos para o ano de 2002 a pesquisa da empresa IPSOS, que se refere aos resultados da pesquisa do ano de 2002. Entretanto, sob esta escolha, tem-se um aumento do número de pessoas que desconhecem a ANS entre os anos de 2002 e 2003, conforme pode ser visto na Tabela 24, que mostra os resultados das duas pesquisas de maneira mais adequada.

Tabela 24: Nova apresentação do grau de conhecimento da ANS

| Conhecimento da ANS | 2001 | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| Conhece a ANS | 12% | 17% | 14,72% |
| Conhecimento espontâneo ou estimulado pelo nome ANS | 10% | 15% | 13% |
| Conhecimento estimulado | 2% | 2% | 1,72% |
| Nunca ouviu falar | 86% | 81% | 84,28% |
| Não sabe / não respondeu | 2% | 2% | 1% |

Considerando que é pouco provável que as pessoas esqueçam informações previamente sabidas, esse resultado pode ter ocorrido por algum dos seguintes motivos: o valor de queda do número de pessoas que conhece a ANS pode ser estatisticamente igual zero, caso a margem de erro das pesquisas seja de pelo menos 1,5%; exista uma falha de pesquisa em alguma das duas pesquisas; ou que as empresas tenham usado metodologias diferentes, o que não permitiria a comparação direta entre os seus resultados.

Apesar dessas divergências, um resultado inequívoco levantado por tais pesquisas é a ANS continua bastante desconhecida da população, inclusive porque entre aqueles que conhecem a agência estão incluídos os indivíduos que só afirmam conhecer a agência depois de estimulados. Entrevistas com os profissionais da ANS revelaram que eles têm pleno conhecimento dessa situação e como conseqüência têm realizado várias iniciativas para a divulgação da agência e de suas atividades de regulação.

O resultado do conhecimento estimulado, por outra perspectiva, é bastante interessante. Pois, indica que uma parcela significativa dos entrevistados, em torno de 13% após 2002, embora nunca tivesse ouvido falar do nome da ANS acha que existe algum órgão regulador atuando para este mercado. Este resultado indica que a própria sociedade possui uma demanda natural para tal tipo de regulamentação. Este é o percentual da população que sob estímulos afirmam conhecer a ANS.

Os resultados sobre o alto grau de desconhecimento da ANS por parte dos indivíduos de um modo mais geral refletem o desconhecimento da população brasileira sobre as atividades realizadas por agências de regulação em geral. A implantação de agências reguladoras no Brasil só se iniciou na década de 1990, e como as agências representam uma maneira nova de regular, bem diferente da intervenção direta do governo na economia, a sua forma de atuação e o seu conhecimento em geral é ainda pequeno.

Deve ficar claro, entretanto, que o não conhecimento da ANS por parte da população não se constitui necessariamente numa perda dos benefícios adquiridos com a regulação deste mercado. Isto porque, conforme descrito na seção de monitoramento, os consumidores estão representados na CSS pelos órgãos de defesa ao consumidor, além disso, a ANS têm realizado trabalhos de fiscalização e de divulgação de informação preventivas. As entidades de defesa ao consumidor são descritas, pelas mesmas pesquisas de opinião mencionadas acima, como um dos principais locais de busca de informações e exigências de direitos, em torno de 21%, conforme pode ser verificado na Tabela 25. Tais resultados, como argumentamos inicialmente, são uma medida imperfeita do sucesso da ANS em aumentar a informação sobre este mercado.

Tabela 25: Órgão que procura para solicitar informações/reclamações

| Órgão em que fez a solicitação/reclamação | UNIEMP 2001 | Ipsos 2001 | Ipsos 2002 | Datamétrica 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Próprio Plano de saúde | 64% | 66% | 60% | 56% |
| PROCON/IDEC | 21% | 18% | 22% | 23% |
| Alguém dentro da empresa em que trabalha | 6% | 6% | 6% | 8% |
| Corretor/vendedor do plano | 3% | 2% | 2% | 2% |
| Ministério da Saúde | 1% | 2% | 1% | 1% |
| Disque-Saúde | 1% | 1% | 1% | 2% |
| Secretaria Estadual de Saúde | 1% | 1% | 1% | 1% |
| ANS/ Disque ANS | 1% | 1% | 1% | 0% |
| Outros | 2% | 3% | 6% | 7% |

De acordo com as pesquisas de opinião de 2001, 2002 e 2003, realizadas pelas empresas UNIEMP (2001), Ipsos do Brasil (2001 e 2002) e pela Datamétrica (2003) a resposta à pergunta: Em que órgão costuma buscar informações ou fazer reclamações a respeito de planos de saúde privados? resultou nas seguintes informações ilustradas nas Tabela 25: a maioria das pessoas buscam informações junto ao próprio plano de saúde que são consumidoras, o que pode representar um problema de informação assimétrica grave, mas este percentual tem diminuído ao longo do tempo, passando de 64% em 2001 para 56% em 2003; o número de pessoas que buscam informações/reclamações junto aos PROCON e IDEC tem aumentado, passando de 21% em 2001 para 23% em 2003;  o percentual de pessoas que busca informações na ANS é também bastante pequeno, ficando em torno de 1% ou menos, resultado que está em acordo com o baixo grau de conhecimento espontâneo da ANS investigada anteriormente; por último, podemos observar que poucas pessoas procuram informações junto a seus corretores, o que configura uma situação diferente da dos seguros de automóveis em que os corretores são mais solicitados.

Podemos observar, ainda, que muitos consumidores procuram informações com o departamento pessoal de suas empresas, resultado que parece estar fortemente condicionado ao fato de existirem serviços de atendimento de planos de saúde atrelados aos departamentos pessoais das empresas, que oferecem planos de saúde para seus funcionários. Este tipo de plano de saúde, o plano de saúde obtido através do vínculo empregatício, representa a maior quantidade de beneficiários no país.

Mas, considerando que o país vem de uma tradição de ausência de regulação no mercado de saúde suplementar, estão coerentes os dados que indicam que o consumidor procura o próprio ofertante do plano de saúde para reclamar e obter informações, embora isso configure possa configurar um grave problema de informação assimétrica como já mencionamos acima. O bom resultado em termos de melhora de informação sobre o mercado, que pode ser verificado na Tabela 25, é o resultado dinâmico: aparentemente está diminuindo a procura de informações junto ao próprio plano de saúde e está aumentando a procura de informações junto aos órgãos de defesa do consumidor.

Do lado das empresas, uma pesquisa de opinião junto aos ofertantes do mercado encomendada pela ANS, realizada pela empresa Datamétrica, revelou que a maioria das empresas atribui a ANS apenas a função de fiscalização, não reconhecendo sua demais funções de maneira espontânea. As empresas, uma amostra de 480 administradoras, cooperativas médicas e odontológicas, filantrópicas, auto-gestão, medicina e odontologia de grupo, demonstraram não conhecer as funções da ANS. Mas, dentre essas empresas as operadoras apresentaram o maior grau de conhecimento da ANS.

III) Estabelecimento de Regras Legais - Diretriz c e d

O processo de regulação de um mercado envolve a necessidade de um conjunto de normas que garantam legalmente essa função. Assim, conforme vai evoluindo o processo de regulação, algumas medidas se tornam necessárias. Além disso, ações legislativas e normativas que contribuem para atingir as metas gerais acordadas em convênio ou a própria atividade de regulação, principalmente no que se refere à promoção da concorrência, foram ou estão sendo continuamente tomadas para garantir que os objetivos da regulação do setor sejam atingidos.

Objetivos gerais como garantir a regulação efetiva do mercado, promover a concorrência, ou melhorar as condições de acesso acabam sendo atingidos como resultados de muitas ações. Assim, as ações legais adquirem uma importância vital para a regulação. Na seção de monitoramento: na sua subseção “ações normativas de fiscalização” foram apresentadas as medidas legais tomadas pela ANS para garantir condições mínimas à cobertura assistencial e às condições de acesso dos usuários aos planos de saúde; e na subseção “condições de ingresso, operação e saída do setor” foram descritas as ações legais necessárias para a operação de uma empresa no setor. Além dessas ações legais, ainda podemos citar que a edição da medida Provisória 2.177-44 de agosto de 2001, que regulamenta o setor de saúde suplementar não pode sofrer reedições, sendo possível apenas projetos de conversão. Esta determinação de não poder sofrer novas edições acabou por tornar mais permanente o caráter regulador da ANS.

Além disso, deve-se observar que a primeira dificuldade enfrentada pela ANS em termos legais se consistiu, e continua ocorrendo, no grande número de processos judiciais contra as ações de regulamentações da agência. Até o final de final do 2002 totalizaram 1838 processos, dos quais 249 já foram finalizados. Este é um procedimento legal típico de países democráticos, assim embora exija grande esforço de legitimação, faz parte do amadurecimento institucional do país.

Assim, considerando todo esse conjunto de ações legais para garantir a atividade de regulação pela agência é possível avaliar alguns de seus impactos. No que se refere a garantir condições mínimas à cobertura assistencial e às condições de acesso dos usuários aos planos de saúde, pode-se dizer que essas inovações (com exceção do Coordenador de Informações Médicas) embora tenham mudado completamente o quadro das possibilidades reais dos consumidores de planos de saúde, constituindo garantias, tiveram apenas um efeito parcial sobre os consumidores. Pois sua regulação atingiu apenas os planos contratados a partir de janeiro de 1999. Os contratos anteriores a esta data não se submetem às regras da nova legislação, devendo prevalecer as condições operantes na ocasião da celebração do contrato. Assim, o impacto destas medidas pode ser verificado com base na distribuição dos usuários de planos privados de assistência à saúde por tipo de plano e época de contratação, o que é mostrado na Tabela 26. Nessa tabela vemos que ainda predominam usuários vinculados a contratos antigos (59,2%), embora este percentual esteja diminuindo desde o início da regulação. Como resultado, vemos que menos da metade dos consumidores de planos de saúde obtiveram tais garantias.

Tabela 26: Distribuição dos usuários por época de contratação do plano

| Situação em cada ano | Planos Antigos | Planos Novos | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 2001 | 69,9% | 30,1% | 100% |
| 2002 | 65,4% | 34,6% | 100% |
| 2003* | 59,2% | 40,8% | 100% |

Fonte: DIDES/ANS – Cadastro de Beneficiários

(*) Situação em 10/2003

No que se refere ás mudanças na legislação contábil das operadoras pode-se dizer que o fato das operadoras passarem a ser obrigadas a publicar seus balanços patrimoniais em meios de circulação pública - dado o interesse dos consumidores sobre a capacidade de solvência dos seus vendedores de planos pré-pagos de saúde - tornou mais transparente a relação para o consumidor e garantiu um incentivo para a manutenção de apenas empresas saudáveis no setor.

Tendo em conta que somente 40,8% dos usuários estão sob regime de planos novos de saúde, é possível chegar em algumas conclusões:

 A obrigatoriedade de equivalência entre planos de saúde básicos ou de referência de diferentes empresas, com serviços mínimos obrigatórios, permitiu condições de igualdade para os consumidores no que se refere a cobertura dos planos, independente de qual seja a empresa fornecedora do produto.

 A proibição de exclusão de consumidores por critério de idade e deficiência física, ou seja, a proibição de práticas de seleção de risco, melhorou indubitavelmente a condição de acesso de indivíduos em estado de saúde considerado de alto risco.

 A proibição de uso de contratos e cheque caução para garantir internamento de pacientes segurados em hospitais particulares passou a garantir que os consumidores do plano de saúde recaiam na necessidade de duplo pagamento pelo serviço previsto em contrato, evitando assim que o descumprimento de contrato entre operadora e prestadora de serviços recaia sobre os consumidores.

 A proibição da suspensão de atendimento por atraso de pagamento até 60 dias e da rescisão do contrato por vontade única da operadora, permite o acesso a pacientes que eventualmente tenham problemas financeiros temporários.

 Nos novos contratos, as operadoras passaram a ter de tratar das doenças pré-existentes após 24 meses da data de assinatura do contrato. Comportamento que garante condições de acesso a um tratamento de doença crônica, portanto, uma melhora para o consumidor ainda que com dois anos de espera. Em condições sem regulação de mercado, um indivíduo nessa condição nunca teria direito ao tratamento de sua doença pré-existente ainda que comprasse o seguro e pagasse indefinidamente por ele.

 Os planos de saúde passaram a cobrir obrigatoriamente uma série de enfermidades crônicas e de alto custo: AIDS; câncer; transplantes; distúrbios psiquiátricos; próteses; cirurgias para tratamento de distúrbios visuais; cirurgia para obesidade mórbida; doenças infecto-contagiosas ou epidemias, como dengue, febre amarela e malária; e conseqüências de acidentes de trabalho. Estas doenças não eram tratadas pela maioria dos planos de saúde anteriormente existentes.

IV) Atividades de fiscalização - Diretrizes a, e d

Uma vez que tenha sido criado o aparato legal para garantir a atividade de regulação, para que esta seja efetiva é necessário efetivar o poder de polícia (juridicamente) sobre os agentes regulados. Assim, as atividades de fiscalização se tornam um elemento crucial neste processo.

As atividades de fiscalização realizadas pela ANS já foram apresentadas na seção de monitoramento, especificamente na subseção “fiscalização”. Abaixo são mostradas algumas peculiaridades sobre as atividades de fiscalização realizadas pela agência.

 A unificação do processo de regulação, que se deu com a criação da ANS, teve como herança um passivo de 2600 processos a serem fiscalizados (inclusive os provindos da SUSEP). Este grande montante inicial de demanda de ações de fiscalização gerou problemas iniciais de ação para a regulação por falta de instrumentos e de capital humano. Outra dificuldade inicial foi o tratamento e conhecimento dos bancos de dados com tais informações, que resultavam de quatro bancos distintos, que mais tarde passaram a incorporar os bancos de dados da ANS apresentados no monitoramento e discutidos acima. Estas ações de fiscalização, apesar das dificuldades iniciais, já foram finalizadas, as últimas ações ocorreram em dezembro de 2003.

 A criação de um sistema de fiscalização descentralizada, que inicia um processo de fiscalização sob demanda, foi o ponto de partida para as ações de fiscalização demandas diretamente para a ANS. Todas as ações desta fiscalização ocorridas até janeiro de 2004 foram iniciadas a partir de denúncias no Disque-ANS. Importante observar que a atividade de fiscalização vinculada a de regulação não deve ser confundida com a atividade de entidades representativas dos direitos dos consumidores, por exemplo, dos PROCONs. No caso da ANS a fiscalização é por processo, não se relaciona a um consumidor específico.

 A criação de um sistema de fiscalização planejada, com caráter preventivo, busca verificar a existência de problemas de operação no mercado, para evitar possíveis danos futuros aos consumidores. Assim, a realização de fiscalização preventiva é um instrumento de controle prévio das condições ideais de operação no mercado inédito no país.

 Em decorrência dos programas de fiscalização citados acima, os critérios de intervenção foram renovados e, além disso, o programa se tornou uma ferramenta considerável para que as empresas se ajustem melhor à legislação, sobretudo pela sua ação pedagógica, intrínseca à natureza da função de fiscalização.

V) Formação de capital humano para a atividade de regulação no setor de saúde - Diretrizes a, b, c e d

Uma das grandes necessidades para o estabelecimento da atividade de regulação de um setor consiste na formação de capital humano para tal fim. Neste caso, dois grandes conjuntos de conhecimento se tornam imprescindíveis, a saber: conhecimentos sobre a atividade de regulação em si; e conhecimentos sobre a área da saúde. Esta necessidade de formação de capital humano exigiu que muitos estudos fossem realizados para a estruturação inicial da ANS, tais como: estrutura de regulação da saúde em outros países; estudos de propostas de reformas do setor de saúde em outros países da América Latina; e estudos sobre diferentes formas de regulação a partir de diferentes arranjos econômicos e diferentes graus de participação do governo nas economias.

A formação de capital humano precede a possibilidade de realização de propostas de mudanças ao setor. Assim, para se chegar a um estágio de realizar proposições é necessário adquirir conhecimentos básicos prévios.

Grande parte destes estudos foi realizada através de projetos da ANS com o BID, tais como os projetos P10, P11 e P20, mas pode-se dizer que a necessidade de formação de capital humano é praticamente constante, não só para os profissionais que já atuam na área como para os profissionais que ingressam na carreira. Apesar da constante necessidade de formação, o passo inicial é sempre mais complicado, à medida que inexiste um corpo de profissionais qualificados na quantidade expressiva e leva tempo para formá-los. Esta necessidade de tempo para a qualificação explica a importância da realização de estudos prévios mencionada acima.

No que se refere a necessidade contínua de qualificação dos profissionais da ANS, um dos problemas enfrentados pela agência em sua rotina diária tem sido o regime de contratação de profissionais. Dado seu caráter precário de manutenção de emprego, muitas vezes, profissionais já qualificados saem da agência, criando novas necessidades de formação, o que acaba por criar um certo atraso nas atividades de regulação.

De um modo geral, a conclusão desta primeira parte da avaliação é que a ANS foi capaz de criar as condições necessárias para a atividade de regulação de um setor que nunca sofrera uma regulação prévia. As condições de acesso a informação e a divulgação foram estabelecidas. As condições legais e de fiscalização também foram implementadas.

Com relação a diretriz que estabelece aumento do acesso da população pode-se dizer, de modo geral e de acordo com a conclusão do parágrafo superior, que embora ainda não seja possível avaliar se aumentou o acesso por conta do curto período de tempo de atuação da agência, existe uma expectativa de que o número de beneficiários não aumentará de maneira significativa, ainda com as condições de acesso garantidas, dado o atual e desigual padrão de distribuição de renda no país. Considerando que os bens de saúde são bens extremamente necessários, é provável que quem tem condições (renda) de comprar saúde privada já o esteja fazendo, os demais provavelmente não têm condições de fazê-lo. Deste modo, a melhora da qualidade de serviço e garantias deverá ocorrer para as pessoas que já consomem saúde privada.

Outro aspecto relevante é o fato das melhoras promovidas pela a ANS, em sua maior parte, ainda estarem restritas aos novos consumidores de planos de saúde, os antigos consumidores de planos de saúde continuam com suas condições iniciais. Então não se constitui numa melhora generalizada a todos os consumidores de planos de saúde. A passagem de uma versão antiga para um novo plano está longe de ser uma questão sem polêmicas, dado que a tentativa inicial das empresas é a de aumentar os preços dos planos de saúde nessa passagem.

Do ponto de vista das empresas, nem todas ainda se submetem às ações da ANS, deixando de enviar as informações necessárias exigidas pela agência. Entrevistas com os profissionais da ANS revelaram preocupação com estes casos, mas estes estão diminuindo com o tempo de acordo com eles.

## Avaliação de longo prazo

Esta segunda parte da avaliação, conforme já descrito acima, se refere a avaliações de alcance de metas de mais longo prazo, por isso a metodologia consiste em apresentar e propor indicadores que possam ser usados como elementos de avaliação atual e futura sobre o desempenho da ANS quanto a sua capacidade de atingir metas pré-estabelecidas.

A proposta de formulação de indicadores para avaliar o desempenho de longo prazo da agência tem como base primordial o critério de escolha os indicadores já existentes e calculados pela agência, que podem ser utilizados de maneira mais destacada para apresentar para a sociedade. Mas, além disso, procura apresentar novas leituras dos indicadores existentes e possíveis críticas associadas à leitura direta de alguns dos indicadores. Deve-se observar, entretanto, que o objetivo deste trabalho é de avaliação de resultados obtidos até o momento pela ANS, e não a proposta específica de indicadores, uma vez que esta proposta é a do projeto 42 da ANS/PNUD.

Indicadores da efetividade da regulação por parte da ANS

 Indicadores da ANS

A ANS possui uma série de indicadores próprios, que por uma questão de ganho de escala, podem ser usados para avaliar o desempenho de longo prazo do grau de impacto da regulação sobre o setor de saúde suplementar. A existência desses indicadores implica em custo marginal zero em termos do seu uso alternativo e por isso podem ser considerados os principais indicadores de evolução do impacto da regulação sobre o setor, embora uma avaliação não possa prescindir de indicadores externos. Cada uma das diretorias da ANS, conforme estrutura organizacional da ANS descrita no início desse trabalho, possui seus indicadores estratégicos de acordo com seus objetivos específicos. O Quadro 6 abaixo mostra os indicadores que cada uma das diretorias da ANS avalia como sendo os de maior importância e que podem ser usados para avaliar desempenho da regulação sobre o mercado, uma vez que se já encontram disponíveis.

Quadro 6: Indicadores estratégicos da ANS

| LINHAS DE AÇÃO | INDICADORES – ANS |
| --- | --- |
| 1. INTEGRAR OS SUBSISTEMAS DE SAÚDE PÚBLICA E PRIVADA | 1.1. Grau de ressarcimento 1.2. Índice de ABI cobrado 1.3. Índice de indeferimento de impugnação 1.4. Índice de erro na identificação |
| 2. DESENVOLVER O SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ANS | 2.1. Grau de integração das bases de dados das operadoras 2.2. Índice de informatização dos meios de transmissão de dados |
| LINHAS DE AÇÃO | INDICADORES – DIFIS |
| 1. RECEPCIONAR E PROCESSAR AS DEMANDAS DOS USUÁRIOS E FORNECER-LHES AS INFORMAÇÕES | 1.1. Atendimento imediato de consultas do Disque ANS |
| 2. APURAR AS DENÚNCIAS, SOLICITAÇÕES E REPRESENTAÇÕES RECEBIDAS E JULGAR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE FISCALIZAÇÃO, EM 1ª INSTÂNCIA E APLICAR AS PENALIDADES DECORRENTES | 2.1. Apuração de denúncias (Contrato de Gestão) 2.2. Tempo médio de apuração de representações recebidas |
| 3. REALIZAR PROCEDIMENTOS FISCALIZATÓRIOS SISTEMÁTICOS PARA VERIFICAR O CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO | 3.1. Fiscalizações e acompanhamentos realizados em garantia ao cumprimento da lei (Contrato de Gestão) |
| 4. FORTALECER O SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR E ESTABELECER MECANISMOS DE COOPERAÇÃO MÚTUA | 4.1. Número de ações de cooperação realizadas 4.2. Número de atores com atuação conjunta com a ANS (Setor público e Terceiro setor) |

| LINHAS DE AÇÃO | INDICADORES – DIGES |
| --- | --- |
| 1. DEFINIR AS PREMISSAS BÁSICAS DE ATUAÇÃO DAS ÁREAS DE RH E IMPLEMENTAR UMA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS QUE COLABORE COPM A OBTENÇÃO DE PERFIS ADEQUADOS AO ALCANCE DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA ANS | 1.1. Política de gestão de pessoas implementada e alinhada com os objetivos estratégicos da ANS |
| 2. CAPACITAR E PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL DO QUADRO GERAL DE FUNCIONÁRIOS DA ANS | 2.1. Capacitação do quadro de pessoal (Contrato de Gestão). 2.2. Número de programas culturais e eventos de lazer realizados. |
| 3. ASSEGURAR A FORMAÇÃO DO QUADRO PERMANENTE DE RH DA ANS E DESENVOLVER SISTEMA DE CARREIRA QUE REMUNERE AS COMPETÊNCIAS E OS RESULTADOS OBTIDOS INDIVIDUALMENTE E PELAS DIFERENTES EQUIPES DE TRABALHO | 3.1. Formação do quadro permanente de RH (Contrato de Gestão). 3.2. Implantação do Plano de Carreira. |
| 4. DOTAR A ANS DE INFRA-ESTRUTURA ADEQUADA DESEMPENHO SUAS ATIVIDADES | 4.1. Implantação de estações de trabalho na Sede. 4.2. Implantação de Núcleos Regionais (Contrato de Gestão). |
| 5. GARANTIR A EFETIVA ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DA ANS | 5.1. Percentual de arrecadação da taxa de Saúde Suplementar. 5.2. Percentual de operadoras que recolhem a taxa de saúde. |
| 6. COMPATIBILIZAR O ORÇAMENTO PREVISTO COM O REALIZADO | 6.1. Percentual de execução do orçamento. |
| LINHAS DE AÇÃO | INDICADORES – DIOPE |
| 1. ADMINISTRAR E ATUALIZAR AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO BANCO DE DADOS DA ANS | 1.1. Evolução do número de operadoras registradas no CADOP, por modalidade. 1.2. Variação absoluta e percentual do número de novas operadoras registradas no CADOP, por modalidade. 1.3. Variação absoluta e percentual do número de cancelamentos de registro de operadoras constantes no CADOP, por modalidade. 1.4. Percentual das operadoras que já cumpriram as exigências para o exercício de cargo de dirigente. 1.5. Percentual de operadoras que informam DIOPS. |
| 2. REALIZAR O ACOMPANHAMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO DAS OPERADORAS | 2.1. Percentual de Operadoras com Balanço Patrimonial publicado. 2.2. Número de operadoras que constituíram as garantias financeiras de acordo com a RDC nº 77 (Contrato de Gestão). |
| 3. REALIZAR AÇÕES PREVENTIVAS E EDUCATIVAS NO MERCADO | 3.1. Percentual de Operadoras de médio e grande porte acompanhadas (Contrato Gestão). 3.2. Consultas das operadoras atendidas de imediato. |
| 4. REALIZAR ESTUDOS E EVENTOS QUE VIABILIZEM O APERFEIÇOAMENTO DA REGULAÇÃO | 4.1. Produção e Difusão de Conhecimento em Saúde Suplementar (Contrato de Gestão). |
| LINHAS DE AÇÃO | INDICADORES DIPRO |
| 1. ESTABELECER PADRÕES QUE GARANTAM PRODUTOS COM QUALIDADE ASSISTENCIAL E EQUILÍBRIO ECONÔMICO | 1.1. Grau de implantação do modelo de acompanhamento do equilíbrio econômico-financeiro das carteiras, baseado em padrões a serem estabelecidos 1.2. Grau de implantação dos padrões de taxa de consulta e taxa de internação |
| 2. MONITORAR O SETOR DE ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE INFORMAÇÕES ASSISTENCIAIS E GERENCIAIS | 2.1. Grau de implantação do sistema de monitoramento das informações do SIP 2.2. Taxa de incremento do envio de informações ao SIP |
| 3. PRODUZIR CONHECIMENTO CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO SETOR | 3.1. Índice de produção de conhecimento 3.2. Grau de esclarecimentos sobre a legislação |
| 4. ESTABELECER PADRÕES PARA A REDE DE PRODUÇÃO DE CUIDADOS QUE ATENDA ÀS NECESSIDADES DOS BENEFICIÁRIOS | 4.1. Grau de implantação do modelo de compromisso a ser firmado entre prestadores de serviços e operadoras |
| 5. CRIAR MECANISMOS DE ESTÍMULO AO MERCADO DE PLANOS COLETIVOS, SOB REGULAÇÃO EFETIVA | 5.1. Grau de implantação do modelo alternativo de plano coletivo 5.2. Índice de planos coletivos |
| LINHAS DE AÇÃO | INDICADORES – GGCOS |
| 1. REALIZAR CAMPANHA INSTITUCIONAL DA ANS E PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA EM ÂMBITO NACIONAL | 1.1. Imagem da ANS junto aos usuários, operadoras e prestadores |
| 2. PRODUZIR E DISTRIBUIR MATERIAL INFORMATIVO DIRIGIDO AOS USUÁRIOS DE PLANOS DE SAÚDE | 2.1.Grau de conhecimento dos usuários sobre os seus direitos básicos |

 Indicador de grau de associação das empresas com a ANS

O grau de associação entre as empresas de planos de saúde e a ANS pode ser medido por: a evolução do número de empresas que já enviou dados alguma vez para a ANS; a evolução do número de empresas que envia dados e presta contas regularmente sem interrupções; e o número de empresas que seguem os regulamentos da Agência. Trata-se de informações simples que poderá ser computada como o número de operadoras que enviam regularmente dados cadastrais ou econômico-financeiros sobre o número total de operadoras cadastradas ao longo do tempo.

Este indicador traz informações sobre o percentual de operadoras que aceitam o controle da ANS como forma legítima de regulação, uma vez que a não prestação de contas de maneira regular e sistemática é entendida como o não reconhecimento por parte da empresa da legitimidade da atividade de regulação da agência. Cabe destacar que, ainda assim, pode ocorrer o envio regular de informações e as essas não serem completas, mas considerando as dificuldades operacionais, abstrairemos esses casos.  Vemos na Tabela 27, que apresenta dados disponíveis na ANS, temos informações sobre o percentual de empresas que já enviaram informações entre os anos de 2000 e 2003, percentual que aumentou de 63% para 80% neste período. Esta evolução mostra que houve aumento do reconhecimento da Agência como agente regulador, do ponto de vista das empresas reguladas, principalmente nos últimos dois anos. Para análises futuras de desempenho da agência na regulação da atividade será possível usar esta série de tempo como um indicador de efetividade da ANS no controle das atividades das operadoras, além de incorporar informações sobre a qualidade das informações fornecidas pela empresa.

Entrevistas com os profissionais da ANS indicaram que existem algumas empresas que simplesmente ignoram a atuação da agência, agindo de maneira deliberada. Este comportamento revela a dificuldade do reconhecimento ANS como agente regulador num mercado que sempre operou sem controles por parte do governo.

Vale notar que, na Tabela 27, houve uma queda do número de operadoras no mercado em números absolutos, fenômeno relacionado, em grande parte, com a saída de empresas que operavam de maneira irregular e que após fiscalização da ANS, tiveram de deixar o mercado por falta de condições de operação. Assim, de um modo geral houve um impacto inicial significativo sobre as empresas que operavam de maneira extremante irregular com a entrada em operação da ANS.

Tabela 27: Índice de submissão das operadoras à ANS

| Item | 2000 | 2001 | 2002 |  | 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operadoras ativas | 2723 | 2708 | 2406 | 2332 |  |
| Total de operadoras que enviaram informações à ANS | 1717 | 1839 | 1956 |  | 1873 |
| Percentual de operadoras que enviaram informações | 63,05% | 67,91% | 81,30% |  | 80,32% |

Fonte: ANS

 Índice de reclamações sobre empresas

A mera existência de um indicador de reclamações recebidas por empresas aumenta a informação disponível no mercado aos consumidores e ás demais empresas que podem se interessar em criar credibilidade no mercado. Esta informação poderia ser utilizada para criar um ranking das melhores empresas, ou seja, daquelas empresas com menor número de reclamações. Índice que poderia ser composto levando em conta o número de beneficiários que possui e a existência de estrutura própria de serviços. Tal índice poderia ser divulgado periodicamente na imprensa ou no próprio site da ANS de modo a se constituir num sinalizador do mercado. Considerando que a ANS já possui os números de reclamações do Disque-ANS e pode ter fácil acesso às informações dos PROCONs, o custo de produção de um indicador deste tipo seria muito baixo.

A ANS atualmente produz um indicador de reclamações a partir do serviço Disque-ANS, disponibilizado pela agência como canal direto de comunicação entre os consumidores e agência de regulação. Mas, tal indicador apenas relaciona o número de empresas que mais recebem reclamações sem levar em conta o número de beneficiários e sem discriminar a empresa. Assim, conforme Tabela 28, as empresas que receberam reclamações foram aquelas com maior número de beneficiários, o que faz sentido. Uma melhor maneira de avaliar estes resultados seria considerar o número de reclamações por número de beneficiários, por exemplo, classificar uma empresa pelo número de reclamações por mil beneficiários.

Sobre o serviço do Disque-ANS propriamente dito, num primeiro momento, com sua entrada em funcionamento é esperado um crescimento do número de reclamações, o que ocorrerá até que a agência seja suficientemente conhecida pelos consumidores, fenômeno que ainda não ocorreu conforme mostra a seção de avaliação de curto prazo, nos resultados das pesquisas de opinião. Posteriormente, as reclamações deverão declinar até que se estabilizem dentro de um percentual considerado normal. Após o período de estabilização do número de reclamações, variações positivas neste indicador, poderão ser indicadores de necessidades de tomadas de decisão por parte da agência reguladora.

A Tabela 28 mostra informações resumidas sobre o número de reclamações que diferentes operadoras receberam, e o número de beneficiários de tais operadoras, referentes ao período entre Set/2002 e Jul/2003. Vemos que 24,45% das operadoras que receberam reclamações no período respondem por 69% dos beneficiários. Este comportamento sugere que o maior índice de reclamações ocorre em operadoras com maior número de beneficiários, o que faz sentido do ponto de vista das reclamações, mais beneficiários maior número de reclamações. Torna-se necessário verificar o percentual de reclamações sobre o número de beneficiados para avaliar se existe algum padrão de reclamações diferenciadas por porte de empresa. O simples acesso aos dados permite a realização de tal conta, que pode ser usada como mais um indicador de perfil de operadora. Assim, esta Tabela resume o tipo de informação que pode ser usada, por estar disponível na ANS.

Tabela 28: Quadro-resumo sobre a quantidade de operadoras que receberam reclamações

| Situação das Operadoras | Número de Operadoras | % | Número de Beneficiários | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Não receberam reclamações | 1.211 | 75,5 | 11.334.899 | 31,0 |
| Receberam reclamações | 392 | 24,5 | 25.210.103 | 69,0 |
| Total | 1.603 | 100,0 | 36.545.002 | 100,0 |

Fonte: Tabela Histórica do Índice de Reclamações, Operadoras que atenderam aos critérios do Índice de Reclamações - Set/2002 a Jul/2003 Sistema de Informações de Beneficiários - SIB, Jun/2003

Interessante observar que o índice de reclamações, montado a partir das séries históricas dos dados do Disque ANS, tornou-se uma ferramenta, que foi obtida como um subproduto do serviço de informação e suporte, para balizar decisões de política da agência reguladora sobre o setor.

 Estudo comparativo utilizando dados da PNAD

- A Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio (PNAD) do IBGE produz esporadicamente um suplemento sobre saúde. A última publicação destes microdados foi realizada em 1998, quando ainda não existia a ANS. Assim, na ocasião da nova publicação do suplemento, cuja data mais provável de publicação será 2008, um estudo comparativo com e sem regulação no mercado suplementar de saúde poderá ser realizado. Este trabalho de pesquisa, em termos quantitativos, poderá trazer bastante informação sobre a evolução do setor e se constituirá numa importante fonte de dados externos à ANS.

 Índice de preços associado à qualidade

- Um indicador de acesso ao mercado privado de saúde poderia ser construído na forma de um índice de preços dos seguros de saúde controlado pela qualidade do produto ofertado – características de atendimento, locais possíveis de atendimento, características da rede prestadora de serviços, variedade de tratamentos, grau de cobertura regional, etc – conforme literatura internacional recente sobre indicadores de qualidade em geral e qualidade da saúde em específico. Um indicador de preços que levasse em conta as características dos planos poderia sinalizar para o mercado se as condições de acesso estão evoluindo no tempo como decorrência da atividade de regulação do setor. Uma possibilidade para tal índice seria construir um índice de preços hedônicos para os planos de saúde.

-  Evolução do número de beneficiários do setor de saúde privado

Este indicador, que pode ser obtido a partir das informações do banco de dados da ANS sobre as operadoras, pode trazer uma idéia sobre a evolução do acesso da saúde suplementar para a população brasileira. Estas informações e as obtidas junto ao SUS podem trazer uma idéia mais clara da evolução da privatização do setor.

Deve-se observar, entretanto, que o resultado da construção de tal indicador ainda não é prontamente viável para a análise pelo fato da totalidade das operadoras não estar enviando informações regularmente a ANS, e mesmo entre as que enviam informações com regularidade 15% delas não enviam a informação do número de beneficiários, de acordo com a agência. Deste modo, tal indicador poderá ser construído, mas sua análise deverá levar em conta essa restrição. Futuramente, com a agência estabilizada, a utilização deste indicador permitirá uma análise mais direta e os números apresentarão maior confiabilidade.

Para avaliar o número de usuários com os dados disponíveis até o terceiro trimestre de 2003, realizou-se um estudo de consistência destas informações e a conclusão foi de que as operadoras que sempre enviaram informações do número de clientes que possui e enviaram informações financeiras consistentes não alteraram o número informado de seus beneficiários entre o primeiro trimestre de 2001 e o terceiro trimestre de 2003. Este estudo indicou uma paralisia na venda destas empresas, provavelmente associada a recessão da economia brasileira no período e a expectativa dos desdobramentos da regulação da ANS sobre o setor. Estes dados, entretanto, não levam em consideração a entrada de novas empresas no mercado, nem as empresas que passaram a enviar informações para a ANS somente após o primeiro trimestre de 2001, por isso ainda não devem ser tomados como conclusivos.

A Tabela 29 mostra a evolução da média de beneficiários por operadora, considerando as operadoras que enviaram dados para a ANS inclusive os dados sobre o número de beneficiários que atende. Estes dados são informações gerais e não levam em conta as entradas e saídas das empresas no setor, sendo apenas de números absolutos.

Tabela 29: Quadro-resumo sobre a quantidade de beneficiários das operadoras que enviam dados regularmente á ANS

| Data | Média do Número de Beneficiários | Variância do Número de Beneficiários | Número Total de Beneficiários |
| --- | --- | --- | --- |
| jan/01 | 18.352,97 | 59.184,43 | 22.207.098 |
| abr/01 | 18.433,25 | 59.087,25 | 22.396.396 |
| jul/01 | 18.384,42 | 59.309,06 | 22.061.300 |
| out/01 | 17.658,27 | 55.832,67 | 21.136.948 |
| jan/02 | 18.098,67 | 55.621,11 | 22.080.380 |
| abr/02 | 18.510,95 | 56.855,02 | 22.564.842 |
| jul/02 | 18.762,40 | 57.437,92 | 22.383.548 |
| out/02 | 19.915,64 | 61.592,24 | 23.141.978 |
| jan/03 | 22.159,06 | 66.371,29 | 22.336.332 |
| abr/03 | 22.177,60 | 65.847,50 | 22.399.374 |

Na quarta coluna da Tabela 29 vemos que houve um aumento muito pequeno do número de beneficiários, resultado que está de acordo com o estudo das empresas citado acima. Vemos, na segunda coluna, que houve aumento na média do número de beneficiários das empresas, indicando provavelmente: a saída de empresas pequenas (com poucos beneficiários) e insolventes do mercado a partir de 2003, como decorrência das atividades de fiscalização e regulação da ANS. Isto porque, verifica-se uma redução do número de empresas do setor; o início de envio de informações por parte de empresas maiores; e a fusão de pequenas empresas.

 Indicadores de ações de fiscalização da ANS

Um primeiro indicador de atividades de fiscalização pode ser o número de ações de fiscalização da ANS. Este indicador, que já é produzido pela agência, pode trazer uma idéia do grau de atuação da Agência sobre o setor. A Tabela 30 mostra o número de ações de fiscalização por tipo de ação. Os dados mostram que desde que a ANS entrou em vigor, houve um crescimento anual do número de diligências e de processos, indicando a capacidade crescente da Agência em fornecer as condições necessárias a atividade de regulação do mercado e de se fixar como norte orientador e regulador.

Com o passar do tempo, espera-se que o número de autuações se estabilize ou decline, como é o caso mostrado, em decorrência da agência se mostrar bem sucedida na regulamentação do setor, inclusive em suas medidas preventivas.

Tabela 30: Número de ações de fiscalização

| Ações | 2000 | 2001 | 2002 | 2003* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Diligências | 5389 | 8139 | 11205 | 12180 |
| Processos | 5581 | 4314 | 4533 | 9243 |
| Autuações | 3275 | 2029 | 2612 | 2073 |
| Processos com Penalidades | 446 | 182 | 1568 | 1725 |

* Projeção a partir de um quadrimestre

Outro indicador possível, também já produzido pela ANS, seria o número de operadoras sob regimes especiais na forma de direções fiscais e técnicas. Esse indicador permite avaliar a evolução da regulamentação sobre a solvência das operadoras de saúde que atuam no mercado. Espera-se que um indivíduo ao adquirir um plano de saúde pré-pago receba adequadamente os serviços de saúde quando necessário. Assim, este indicador apresenta o grau de efetividade da ANS para fornecer para a sociedade garantias efetivas de solvência das empresas e, conseqüentemente, garantias de provisão dos bens de saúde.

Desde que a ANS entrou em atuação até maio de 2003, foram instaladas 93 direções fiscais e 3 técnicas, dentre elas 17 resultaram em decreto de liquidação extrajudicial e 5 requerimentos de falência. Estes resultados indicam que a agência tem tido sucesso em fornecer garantias de provisão aos consumidores de planos de saúde. A carteira de beneficiários destas empresas que foram liquidadas foi absorvida pelo mercado sob a orientação da Agência. Em relação ao número de empresas saneadas, neste mesmo período, tem-se que 8 operadoras foram saneadas e postas sob direção fiscal pela ANS. Obviamente este trabalho é mais significativo no momento inicial da regulação, no curto prazo.

Estes indicadores, embora bastante simples, poderão ser associados com outros indicadores de fiscalização e traduzir o esforço da agência em alcançar seus objetivos de regulação. Levando em conta os programas de fiscalização planejada e por demanda, descritos na seção de monitoramento e comentado na subseção acima, é possível verificar a existência de muitos recursos da agência, inclusive em capital humano, destinados a essa atividade essencial à regulação.

Vale notar, adicionalmente, que embora o impacto da fiscalização seja mais significativo no curto prazo, considerando a completa ausência de regulação do mercado de saúde suplementar, a continuidade do processo e da sua divulgação pode ser interessante para a criação de regra de conduta ao longo do tempo.

 Indicadores de desempenho das operadoras

Utilizar os indicadores do sistema de indicadores de desempenho de operadoras de planos de assistência à saúde a serem propostos pelo projeto P.40 do convênio ANS/BID. Este projeto, que já se encontra em fase bastante adiantada de desenvolvimento, prevê a criação de indicadores para medir desempenho das operadoras que podem ser usados para nortear políticas econômicas da agência e que talvez possam ser divulgados para aumentar o grau de informação no mercado.

Uma vez que tal projeto faz parte do escopo dos estudos realizados pela a ANS, existe um enorme ganho de escala na utilização de tais indicadores para a análise do impacto de mais longo prazo das atividades de regulação da ANS sobre o mercado de saúde suplementar.

 Indicadores de solvência das operadoras

Utilizando as informações sobre os patrimônios líquidos das empresas, é possível construir os indicadores básicos de solvência das operadoras. Como um dos objetivos da ANS é garantir a capacidade de solvência das operadoras no que se refere à garantia de prestação de serviços aos seus consumidores, estes indicadores podem balizar decisões, uma vez que permitem um melhor acompanhamento da situação financeira das empresas face às adversidades do mercado ou em face de uma incapacidade de honrar compromissos. Busca-se com tais indicadores garantir o nível de provisão dos serviços de saúde acordados entre operadoras e beneficiários. Vale observar que as operadoras possuem um prazo de 6 anos para apresentarem suas garantias de provisão e se adequarem a nova lei, deste modo, o índice aqui apresentado ainda não poderá ser conclusivo sobre a capacidade da agência em garantir a solvência das empresas devido ao fato de ter transcorrido apenas parte do tempo. Entretanto, vale observar que os Indicadores de ações de fiscalização tomadas pela ANS, também servem como um indicador preliminar da capacidade de solvência das empresas, uma vez que aquelas que se encontram em situações irregulares estão sofrendo ou sofreram investigações.

Para se ter uma idéia dos possíveis indicadores de solvência das empresas a serem construídos podemos observar a Tabela 31. De acordo com esta tabela a média dos valores dos ativos líquidos das empresas aumentou em termos reais de 79.098,93 em janeiro de 2001 para 153.494,50 em abril de 2003, o que revela que houve uma melhora das condições de solvência das operadoras já neste período, ainda que nem todas possam ter concluído as exigências determinadas pela ANS.

Tabela 31: Indicadores financeiros das operadoras em valores reais

| Data | Resultado Líquido | Ativo Real | Nº de Beneficiários |
| --- | --- | --- | --- |
| jan/01 | 79.098,93 | 4.005.493 | 22.207.098 |
| abr/01 | 70.611,11 | 4.259.452 | 22.396.396 |
| jul/01 | 124.570,9 | 5.094.461 | 22.061.300 |
| out/01 | 124.014,4 | 5.284.220 | 21.136.948 |
| jan/02 | 66.928,49 | 5.595.144 | 22.080.380 |
| abr/02 | 56.816,56 | 5.771.117 | 22.564.842 |
| jul/02 | 58.543,21 | 6.381.624 | 22.383.548 |
| out/02 | 190.187,9 | 6.322.016 | 23.141.978 |
| jan/03 | 149.258,7 | 7.457.630 | 22.336.332 |
| abr/03 | 153.494,5 | 7.625.186 | 22.399.374 |

A Tabela 31 também mostra que a média dos valores reais dos ativos das empresas aumentou entre 2001 e 2003. Fenômeno associado a uma manutenção ou pequeno aumento do total de beneficiários destas operadoras.

Vale notar que este trabalho reconhece a necessidade de maiores e melhores informações sobre o desempenho das empresas medido através do resultado contábil líquido do exercício, mas estas medidas podem trazer informações relevantes sobre a média das empresas, por isso seu uso pode ser justificado. Embora sejam esperados alguns problemas com o balanço financeiro de algumas empresas, as empresas em conjunto não devem incorrer em tal problema e a média da evolução destas variáveis poderá trazer informação relevante e antes não disponível no mercado.

Para o delineamento e obtenção de indicadores mais elaborados, utilizando tais informações financeiras ver os trabalhos “Análise econômico-financeira do mercado de saúde suplementar no Brasil: operadoras com até 20 mil beneficiários” e “Análise Econômica-Financeira das Empresas Operadoras de Planos Privados de assistência à saúde: 2001-2002” entregues como relatório de estudos da FECAMP para a ANS.

# Conclusões e Considerações Finais

Antes de avaliar os resultados obtidos pela ANS na regulação do mercado de saúde suplementar brasileiro é preciso pontuar algumas especificidades da função regulatória em si. A década de noventa marcou o abandono da produção direta de bens e serviços por parte do Estado, em benefício de regimes de concessão da exploração de diversas atividades ao setor privado, com o intuito de absorver deste o melhor de sua capacidade gerencial. Em decorrência, uma nova institucionalidade foi criada, no sentido de dar ferramentas ao Estado para dar conta da regulação das atividades privadas. Esta inovação foi acompanhada da introdução de uma nova forma de instituição pública, a agência reguladora, dotada de condições diferenciadas de ação e estruturação relativamente ao restante da administração direta. Como toda nova estrutura organizacional, as agências vêm realizando um percurso de amadurecimento de sua forma de relacionamento com o mercado privado e com as diretivas de governo.

O caso da ANS, como agência reguladora, deste modo, torna-se ainda mais particular por se tratar da inovação da incidência da regulação sobre um setor privado que nunca houvera sofrido qualquer tipo de controle por parte do governo. Assim, após um longo histórico de liberdade de atuação, passar a ser regulado cria insatisfações generalizadas, principalmente por parte dos ofertantes, que são os agentes efetivamente controlados, neste caso. Do lado dos consumidores, que nunca contaram com garantias adequadas de prestação de serviços e com pouca informação, torna-se comum um sentimento de descrença ou de não percepção imediata da mudança. Até porque a atividade de regulação do mercado é extremamente nova para o país e em geral escapa a compreensão da maioria dos cidadãos, num primeiro momento.

Sobre a atividade de regulação, é preciso pontuar que em países em que elas foram implantadas de maneira semelhante ao ocorrido no Brasil, na forma de agências reguladoras, como no caso da Inglaterra, o tempo necessário para que tais agências se tornassem bem sucedidas foi bastante grande.  Deste modo, uma avaliação de médio impacto de uma agência reguladora que opera no mercado há apenas quatro anos deve levar em consideração a limitação do tempo decorrido até o momento da análise.

Uma observação adicional a ser feita é que esse documento de médio impacto, por sua própria definição, não busca verificar se os objetivos da regulação foram atingidos em sua integralidade, mas sim, se a evolução das ações da agência, dado o curto período de sua atuação, apresenta uma tendência de desenvolvimento adequado ao período transcorrido. No entanto, obviamente, que os efeitos esperados de mais curto prazo são analisados e os seus resultados apresentados.

Tomando em conta este conjunto de condicionantes, pode-se, então, apresentar as conclusões desse estudo de médio impacto. A conclusão geral é de que as condições mínimas necessárias à regulação do mercado de saúde suplementar foram ou estão sendo implantadas de maneira satisfatória, de modo a possibilitar que a atividade de regulação possa ser exercida, Os esforços da ANS colocaram o processo regulatório numa tendência correta, embora sua amplitude ainda não seja a adequada.

O monitoramento das ações da agência mostrou que o grau de cumprimento das metas dentro dos prazos estabelecidos, nos contratos de gestão firmados entre a ANS e o Ministério da Saúde, que esta agência tem apresentado um desempenho satisfatório na consolidação do modelo de regulação e na consolidação da infra-estrutura da ANS. Logicamente, os graus de avanço são desiguais dentre as diversas ações, mas não se identificam prejuízos irrecuperáveis em nenhum dos macro campos de atividade.

As ações eleitas no âmbito do Convênio BID/ANS apresentavam, em dezembro de 2003, situações diferenciadas com respeito ao grau de implementação, de acordo com o componente analisado. Enquanto o componente de fortalecimento institucional da ANS apresentava um elevado grau de implementação de suas ações, o grau de implementação dos demais componentes oscilava entre médio e baixo. No entanto, como o prazo de execução do Programa foi prorrogado e como muitas ações ainda estão em fase de execução, devendo ser concluídas ainda no primeiro semestre de 2004, pode-se esperar um aumento expressivo no grau de implementação geral do Programa até o início do segundo semestre de 2004.

Um levantamento dos esforços empreendidos pela Agência no período 2000-2003 revela que a Agência foi capaz de implementar um amplo conjunto de atividades para cumprir os objetivos propostos em convênio com o BID para execução do Programa de Regulamentação dos Planos Privados de Assistência à Saúde, incluindo ações normativas e de fiscalização nas seguintes áreas: cobertura assistencial e condições de acesso aos planos; condições de ingresso, operação e saída do setor das empresas operadoras de planos privados de assistência à saúde; política de regulação de preços; mecanismos de fiscalização ativa e reativa; canais de participação dos diferentes agentes do mercado na definição da política de regulação e canais de comunicação com a ANS; e esforços para garantir ressarcimento ao SUS.

No que se refere à avaliação de grande parte das atividades da ANS – avaliação que se faz considerando o exíguo período de tempo desde sua atuação no mercado - sobre a sua efetividade no monitoramento das operadoras e seguros, verificou-se que as estruturas básicas de comunicação, fiscalização, capacidade de regulação, aumento geral e específico da informação e do conhecimento, legislação e normatização foram estabelecidas. Os pontos negativos a destacar são: a) o baixo índice de conhecimento da agência pela população em geral e pela população assistida pelas operadoras e seguros; e b) um conjunto não desprezível de empresas do setor tem, sistematicamente, ignorado as ações da ANS.

O nível de conhecimento do setor de saúde suplementar aumentou drasticamente. A ANS reuniu um conjunto inédito de informações em seus bancos de dados e, apesar de algumas precariedades, tem-se a reunião de um conjunto de informações bastante significativo. Além disso, foi adquirido um alto grau de conhecimento sobre o setor na forma de estudos sistemáticos das relações econômicas prevalecentes no mercado privado de saúde. É provável que o aumento do grau de conhecimento da ANS venha aumentar o grau de difusão sobre essas informações, pois necessariamente o aumento do conhecimento de suas funções deverá gerar demandas por informação.

Uma dificuldade adicional para a avaliação de atividades relacionadas aos estudos sobre o setor consiste nos efeitos das externalidades positivas, ou benefícios marginais, que caracterizam as atividades de pesquisa e conhecimento. Uma vez que, de acordo com a teoria do capital humano, o conhecimento consiste num bem com característica de bem público, a saber, um bem não rival e não excludente, a geração, por parte da ANS, de conhecimento na área de saúde suplementar, em especial sobre planos privados de saúde, por si, só gera benefícios para a sociedade o que, no entanto, é de difícil mensuração. Assim, deve ficar claro que o simples ato de gerar conhecimento sobre este setor e sua difusão para os demais agentes do mercado e da sociedade como um todo representa um grande avanço para melhorar as condições de competitividade e eficiência do setor de saúde suplementar.

Um efeito da obtenção de informação sobre o setor e da sua atuação regulatória foi a criação de padrões mínimos necessários para a operação de uma empresa no setor, bem como dos seus produtos. Este foi um efeito bastante interessante, porque a padronização de certos procedimentos tende a criar padrões de operação que geram externalidades positivas para o setor. Um exemplo concreto dessa ação pode ser verificado com a normatização das informações financeiras a serem enviadas regularmente pelas empresas para a ANS, que acabou por permitir, conforme relatos dos profissionais da ANS, que as pequenas empresas, em especial, melhorassem o controle de suas próprias contabilidades ao ter de organizá-las para repassar a informação para a ANS.

O grande gargalo da atuação da ANS pode ser considerado a passagem dos consumidores dos planos de saúde antigos para os novos. Vale notar, entretanto, que este gargalo se deve à estrutura legal do país, de acordo com a qual novas leis nunca podem retroagir sobre direitos adquiridos sob leis anteriores. Os impactos descritos até aqui ficam restritos, em sua maioria, aos novos consumidores e aos novos planos vendidos pelas empresas, os antigos ainda estão sob a legislação anterior, o que impede um maior grau de atuação da ANS. Embora, existam várias medidas de regulação que têm um caráter geral, como por exemplo, o controle da solvência das empresas.

No que se refere aos SUS, embora vários esforços tenham sido realizados pela ANS, pouco ainda se avançou em termos da capacidade efetiva de ressarcimento. O que coloca um grande desafio para a agência e para o ministério da saúde num futuro próximo.

A criação e estruturação da ANS, neste ainda curto espaço de tempo, parece ter logrado seus objetivos em termos de implantar um aparato regulador e instituir ritos e procedimento para o monitoramento da ação dos agentes privados. O amadurecimento da estrutura legal e do aparelho regulador anuncia, para os próximos anos, que a capacidade de regulação setorial e atendimento ao indivíduo vinculado a este segmento devem experimentar sensível melhoria em relação ao período anterior à existência da ANS.

# Bibliografia utilizada

ALCOFORADO, F.; MARTINS, J. E. C. Fiscalização planejada: programa de execução. Rio de Janeiro: ANS, 2002. In: Ciclo de Oficinas ANS, 4.

AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. Contrato de Gestão 2002/2003. Disponível em: <http://www.ans.gov.br>.

_______. Contrato de Gestão 2000/2001. Disponível em: <http://www.ans.gov.br>.

_______. Extrato da Revisão Estratégica da ANS. 2003.

_______. Pesquisa quantitativa de opinião pública com usuários de saúde. Elaborado pela UNIEMP, out/nov 2001.

_______. Pesquisa de opinião pública com usuários de saúde. Elaborado pela IPSOS OPINION BRASIL, dez. 2002.

_______. Regimento Interno da ANS. Disponível em: <http://www.ans.gov.br>.

_______. Relatório de Execução de Planejamento Estratégico da ANS, janeiro a setembro de 2003.

_______. Relatório de Gestão: os primeiros 30 meses, janeiro de 2000 a junho de 2002. Disponível em: <http://www.ans.gov.br>.

_______. Relatório de Gestão do Exercício 2002. Disponível em: <http://www.ans.gov.br>.

_______. Relatório de Gestão do Exercício 2001. Disponível em: <http://www.ans.gov.br>.

_______. Relatório de Gestão do Exercício 2000. Disponível em: <http://www.ans.gov.br>.

_______. Relatório de Pesquisa de opinião pública com usuários de saúde para avaliação da imagem da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Elaborado pela Datamétrica, 2003.

_______. Relatório de Progresso – ANS/FOMIN. Projeto Parceiros da Cidadania, 2003.

_______. Relatório Semestral de execução do Planejamento Estratégico da ANS, Janeiro a Junho de 2003.

GETTZEN, T. E. Health Economics: Fundamentals and Flow of Funds. [S.l.]: John Wiley & Sons, Inc., 1997.

LOPES, M. Regulação da Assistência Suplementar e Preços. Rio de Janeiro: ANS, 2002. (Apresentação realizada durante o 4.º Ciclo de Oficinas  ANS).

MESQUITA, M. A. F. A Regulação da Assistência Suplementar à Saúde: legislação e contexto institucional. In: ANS. Regulação & Saúde: estrutura, evolução e perspectivas da assistência médica uplementar. Rio de Janeiro: ANS, 2002.

MONTONE, J. Evolução e Desafios da Regulação do Setor de Saúde Suplementar. Rio de Janeiro: Agência Nacional de Saúde Suplementar, 2003. (Série ANS, n. 04).

_______. Tendências e Desafios dos Sistemas de Saúde nas Américas. Rio de Janeiro: Agência Nacional de Saúde Suplementar, 2002. (Série ANS, n. 03).

PEREZ, C. M. de O.; MIRANDA, F. M. Ressarcimento ao SUS. Rio de Janeiro: ANS, 2002. (Apresentação realizada durante o 4.º Ciclo de Oficinas ANS).

ROSA, R. C. P. da. Relatório de Progresso do Convênio ATN/MT-6982-BR. Rio de Janeiro: ANS, 2001-2003. (mimeo – vários).

SILVA, H. P. da. Análise Econômica-Financeira das Empresas Operadoras de Planos Privados de assistência à saúde: 2001-2002, 2004.

SILVA, H. P. da. Regulação Econômica do Mercado de Saúde Suplementar no Brasil. Campinas: 2003. Dissertação (Mestrado) – Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Economia.

# Anexo

A 1: Projetos previstos pelo Convênio BID-ANS

| Projeto | Nome | Objetivo Geral | Objetivos Específicos |
| --- | --- | --- | --- |
| 0800 | Estruturação do Call Center | Disponibilizar para os consumidores de planos de saúde privados serviços diversos através de uma Central de Atendimento – Call center. |  |
| P01 | Difusão de informações para usuários de planos de saúde - SISDIU ("Salas de Auto-Atendimento") – 1a. Etapa | Diminuir o alto grau de assimetria de informação que caracteriza esse mercado na relação entre as operadoras de PS e seus usuários, o que, sabidamente, acaba atuando em prejuízo destes últimos. | - Manter um novo vínculo interativo com o cliente, permitindo integrar a função de difusão de informações com a função de registro de reclamações, para que possam ser utilizadas adequadamente pelo setor de fiscalização da ANS; - Usar, deste modo, a Internet distribuída integrada ao Disque ANS e estes dois serviços integrados ao trabalho do pessoal de escritório, que organiza a informação a ser fornecida aos clientes e processa parte dos registros de suas dúvidas e reclamações; - Utilizar mecanismos que permitem individualizar a pessoa e a história de cada cliente, contendo uma memória de seus contatos prévios (por telefone, carta, fax ou correspondência eletrônica) e das orientações anteriormente fornecidas pelos operadores do sistema, contando para tanto, com um código identificador do cliente; - Acrescentar informações aos mecanismos que permitem que todo e qualquer agente operador do SISDIU tenha acesso instantâneo a esses registros quando o cliente é transferido de um agente a outro. |
| P02 | Apoio à formação de grupos de empresas para compra de planos de saúde em conjunto | Apresentar uma proposta de política que permita a Agência Nacional de Saúde Suplementar apoiar grupos de empresas de porte reduzido para a compra de planos de saúde em conjunto. | - Levantar, identificar e dimensionar o mercado formado por empresas de porte reduzido, segundo cortes regionais e setoriais; - Identificar mecanismos técnicos, legais e fiscais-financeiros, capazes de incentivar o consorciamento de empresas para fins de contratação de planos de saúde para seus funcionários; - Analisar as condições exógenas e endógenas que favorecem iniciativas de associação entre empresas para a aquisição de planos coletivos de saúde. - Desenhar modelagem institucional, financeira e atuarial para o arranjo consorcial de provimento de planos de saúde; - Propor legislação, caso necessário, para maior garantia de sustentabilidade e controle mais efetivo por parte da ANS; - Propor incentivos fiscais e/ou financeiros que proporcionem garantias, seja aos associados, seja às operadoras que venham a participar do esquema. |
| P03 | Desenvolvimento e implantação de um programa de divulgação de orientações para as empresas negociarem a compra de planos de saúde | Conscientizar os contratantes de planos de saúde empresariais de que sua interferência, através de associações de contratantes, no processo de formação de preços pode aprimorar a qualidade e a cobertura da assistência médica hospitalar oferecida aos seus empregados e impedir a formação de preços de monopólio no segmento de planos de saúde empresariais | - Conscientizar o empresariado da necessidade de negociar quando da compra de planos de saúde coletivos oferecidos por operadoras; - Motivar que os compradores se reúnam, sempre que desejável, em grupos, de forma a aumentar o poder de negociação da base compradora; - Criar uma base de conhecimento, de fácil acesso, que permita aos empresários ou associações de empresários ter dados que permitam fundamentar seus argumentos. Esta base deve estar organizada em meio magnético, disponível pela internet; - Criar um fórum capaz de ajudar aos que se motivarem com o programa operacionalizar as idéias nele contidas. |
| P04 | Projeto de implementação de padrão único de troca de informações entre operadoras e prestadoras de serviços de saúde | A partir de uma proposta de padronização, desenvolver um software que estimule as operadoras de planos de saúde a adotarem registros unificados e automatizados sobre o atendimento de seus clientes, contribuindo para o aprimoramento da qualidade, garantia de acesso e aumento da eficiência dos serviços de saúde. | - Definir padrão único de troca de informações entre operadoras e prestadoras de serviços de saúde complementar e padrão de variáveis necessárias para análise epidemiológica para a avaliação da qualidade dos serviços; - Desenvolvimento de software; - Implantação e treinamento. |
| P06 | Programa de divulgação da Lei N 9.656/98 no meio jurídico | Promover a normalidade e a harmonia das relações jurídicas entre o estado (executivo e judiciário), as operadoras de saúde, as entidades da sociedade civil de proteção aos consumidores e de ordens e associações de profissionais de direito, com vistas ao desenvolvimento das ações de atendimento suplementar à saúde no País, obtido por meio da disseminação sistemática da Lei no 9656/98, possibilitando o nivelamento, a transparência e a fluidez de informação entre o público-alvo, de modo a instrumentalizá-lo para que a lei seja interpretada e aplicada com o máximo de coerência pelas instituições que julgarão as demandas dos consumidores dos diversos estados da federação, o que resultará, a longo prazo, em jurisprudência pacífica e disciplinadora em nível nacional. | - Promover, junto ao meio jurídico atuante na área de assistência suplementar à saúde, a compreensão dos fundamentos e dos dispositivos de funcionamento da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e do novo marco regulatório constituídos em consonância com a Lei nº 9656/98; - Estimular a criação de mecanismos de informação que propiciem decisões coerentes pelas instituições jurídicas e que assegurem a operacionalização do Programa no âmbito de um mesmo estado da federação; - Garantir um elevado grau de homogeneidade na interpretação e na aplicação da legislação entre todos os estados da federação onde haja consumidores de assistência médica suplementar; - Oferecer um ambiente democrático de discussão sistemática e focada na legislação em vigor, com vistas a se produzir uma jurisprudência pacífica sobre a matéria em seus aspectos mais relevantes e com a perspectiva do direito e da satisfação do consumidor; - Propiciar aos departamentos jurídicos das operadoras de saúde um entendimento claro sobre a postura do meio jurídico, evitando-se que as operadoras adotem procedimentos não passíveis de prosperar do ponto de vista legal, preservando a credibilidade de seus produtos junto aos consumidores; - Contribuir para tornar ágeis os processos decisórios pelo meio jurídico, em qualquer estado da federação, através da disponibilização na Internet das principais conclusões, orientações e recomendações emanadas dos eventos propostos – seminários, mesas-redondas e estudos de casos. |
| P10 | Inclusão da assistência farmacêutica em planos e programas de saúde suplementar | Propor modelos alternativos de incentivo para os clientes de planos de saúde suplementar, por meio da definição de programas e atividades específicas relacionadas à Assistência Farmacêutica, que possam trazer impactos sobre o preço final dos medicamentos. | - Efetuar estudos de caso de experiências caracterizadas por planos e seguradoras com formas organizacionais de assistência farmacêutica diferenciadas, que tenham produzido impacto sobre o preço final do medicamento para o cliente; - Efetuar estudos de caso de experiências caracterizadas pela existência de listas de medicamentos padronizados e protocolos terapêuticos, que tenham produzido impacto na qualidade da assistência ao paciente e sobre o preço final do medicamento para o cliente; - Analisar comparativamente os resultados dos estudos de caso realizados no país e correlacionar tendências observadas nos novos e antigos modelos de assistência farmacêutica em planos de saúde suplementar; - Efetuar estudos de caso de experiências internacionais caracterizadas por planos e seguradoras com formas organizacionais de assistência farmacêutica diferenciadas, que tenham produzido impacto sobre o preço final do medicamento para o cliente; - Analisar comparativamente os resultados dos estudos de caso realizados no país em relação àqueles encontrados internacionalmente e correlacionar tendências observadas nos novos e antigos modelos de assistência farmacêutica em planos de saúde suplementar. |
| P11 | Incorporação Tecnológica pelas Empresas de Assistência Médica Suplementar | Realizar um levantamento dos recursos tecnológicos e da capacidade de inovação relacionada ao setor da saúde suplementar e apresentar indicações exploratórias de mecanismos de regulação. Contribuir para a formulação e implementação de modelos assistenciais no âmbito da assistência suplementar mais custo-efetivos. | - Mapear os recursos tecnológicos disponíveis no sistema de saúde do país e identificar os principais fluxos entre os componentes do sistema de inovação e do sistema de saúde, para aperfeiçoar os mecanismos de regulação governamental da ANS e estimular maior eficiência alocativa por parte das operadoras de planos e seguros de saúde e para sugerir linhas de regulação da saúde suplementar de forma a estimular um processo de absorção ativo e planejado de novas tecnologias. |
| P12 | Mecanismos de regulação dos prestadores de serviços adotados pelas operadoras de planos de saúde no Brasil | Identificar e analisar o conjunto de relações institucionais e contratuais existentes entre as operadoras de planos de saúde e os prestadores de serviços médico-assistenciais. A análise deve considerar os principais tipos de operadoras. | - Caracterizar as operadoras de planos de saúde que operam no mercado brasileiro, segundo as seguintes variáveis: Tipo; Personalidade Jurídica; Abrangência; Localização geográfica; Carteira: número e tipo de planos oferecidos; Número de clientes; Número e tipo de prestadores; Procedimentos submetidos a consulta prévia para autorização; - Caracterizar os planos de saúde transacionados no referido mercado, se-gundo as seguintes variáveis: Cobertura geográfica; Número de clientes e de be-neficiários por tipo de plano; Existência e tipo de copagamentos; Surgimento de novos produtos oferecidos: relação entre liberdade de escolha, preço e existência de copagamento; - Caracterizar os prestadores de serviços médico-assistenciais credenciados pelas operadoras; - Caracterizar as relações entre operadoras e prestadores de serviços: formas de contratação e de remuneração dos prestadores adotadas pelas operadoras; sistemas de credenciamento de prestadores; formas e práticas de glosa (critérios utilizados, grau de adoção, etc.) adotadas pelas operadoras; mecanismos de gerenciamento do risco adotados pelas operadoras; outros mecanismos de regulação dos prestadores adotados pelas operadoras; - Analisar os mecanismos de regulação vigentes nas práticas de managed care nos EUA; - A partir da caracterização elaborada nos itens 1, 2, 3 e 4, identificar as peculiaridades dos mecanismos de regulação dos prestadores de serviços adotados pelas operadoras de planos de saúde no Brasil, em relação às práticas de managed care e o sistema de regulação de planos de saúde vigentes nos EUA considerando especificidades como a estadualização da regulamentação daquele país e a heterogeneidade das formas de gestão nos diversos estados americanos; - Formular implicações de políticas que visem ao aumento da eficácia regulatória da ANS. |
| P14 | Estudo qualitativo das estratégias organizacionais das operadoras de plano de saúde ante à regulação | Avaliar a percepção prospectiva dos agentes por segmento de mercado (empresas de medicina de grupo, até empresas de autogestão pública e privada, seguradoras e cooperativas médicas) em relação ao regime regulatório. | - Construção de cenários econômicos (micro e macro) e institucionais no que tange à credibilidade, à estabilidade e à autonomia do processo regulatório; - Avaliar os padrões de concorrência nos diversos segmentos; estratégias de mercado; inovação de produtos, ampliação de mercado por regionalização e mudança de público-alvo; - Indicar as estratégias de empresa (fusões, terceirização, verticalização etc.); os mecanismos de capitalização, posição face a entrada de capital estrangeiro no setor; - Compreender as estratégias da seguradoras, operadoras e prestadores de serviços diante dos pontos contenciosos do processo regulatório. |
| P18 | Planos de saúde para segmentos sociais do mercado informal de trabalho | Avaliar o contingente de trabalhadores do mercado informal de trabalho, indicando os segmentos que não possuem plano de saúde mas que possuem capacidade de consumo a partir dos inquéritos e estudos sobre renda disponível, sugerindo novas condições jurídico-institucionais, organizacionais, associativas e econômico-financeiras para viabilizar as condições de acesso daqueles que não possuem cobertura. | - Identificar o perfil do trabalhador do mercado informal, destacando: área de domicílio; idade, sexo, número de dependentes, posição na ocupação, setor de atividade, nível de escolaridade, renda individual e familiar; - Estimar para os que não possuem plano a capacidade de consumo potencial, a partir de simulações sobre renda disponível; - Analisar os diferentes tipos de produtos existentes no mercado brasileiro e internacional destinados a esse tipo de população; - Definir alternativas metodológicas para cálculo do risco e da sinistralidade desse segmento; - Recomendar a adaptação dos produtos já existentes no mercado brasileiro ou a criação de novos produtos destinados a propiciar acesso a trabalhadores especia-lizados e com rendimento disponível, mas situados no mercado informal; - Identificar as condições associativas, institucionais, organizacionais e econômico-financeiras requeridas para viabilização do acesso; - Testar a aceitabilidade de novos produtos e das condições de elegibilidade e acesso junto a uma amostra representativa de consumidores e prestadores de serviço. |
| P20 | Dimensionamento dos planos de saúde comercializados por hospitais filantrópicos: relações entre operação de planos de saúde e hospitais filantrópicos | Obter bases técnicas, políticas e econômicas capazes de conferir conhecimento claro sobre o mercado de planos próprios de hospitais filantrópicos, sua abrangência e importância na estruturação da oferta de assistência médico hospitalar no país, notadamente nas pequenas cidades onde seja dominante no setor privado. Verificar a adequação destes planos à regulamentação dos planos de saúde e aos instrumentos de regulação utilizados pela ANS, de modo a permitir enfrentar as particularidades deste segmento específico do mercado e utilizar a legislação para benefício da população abrangida e não para o seu prejuízo. | - Identificar os hospitais filantrópicos (HF) que comercializam planos de saúde, por estado, micro-região e município; - Dimensionar a clientela dos planos de saúde dos HF; - Identificar os desenhos dos planos existentes quanto à segmentação, cobertura, abrangência, parceria com outros prestadores e rede complementar de serviços. - Verificar a existência e o percentual de planos de HF adaptados à nova lei; - Identificar as relações percentuais entre a clientela dos planos de saúde dos HF e a população total de suas áreas de influência; - Identificar as formas de comercialização praticadas, buscando identificar dependências externas ao HF. Saber se o desenho e/ou a comercialização e mesmo a gestão dos produtos se dá por terceiros; - Identificar empresas especificamente constituídas pelos HF para desenho, implantação e comercialização dos produtos em estudo. Estudar suas características jurídicas, estruturas legais, tipologia e adequação às normas da ANS; - Inferir sobre o universo total de clientes de planos de saúde (em geral) na área de abrangência de cada plano de saúde de HF identificado, de modo a mensurar a relevância destes para a sociedade como um todo; - Estudar a relação entre a capacidade instalada do hospital filantrópico sede do plano de saúde identificado e o tamanho da clientela que compõem esta carteira. Considerar a determinação legal de disponibilizar um mínimo de 60% dos leitos existentes para o atendimento com financiamento do SUS; - Verificar a adequação da capacidade instalada às necessidades de assistência médico-hospitalar definidas no produto comercializado. Relevar a assistência médico-hospitalar prestada a outras operadoras privadas de planos de saúde; - Verificar a relação entre os planos de saúde de HF, os hospitais filantrópicos e a assistência médico-hospitalar prestada com financiamento SUS buscando identificar eventuais superposições ou "complementações" de financiamento; - Verificar o nível e satisfação da clientela com os produtos comercializados pelos HF. |
| P26 | Dimensionamento e regionalização da rede de serviços de saúde em cinco capitais brasileiras (Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Recife) | Estimar a capacidade e necessidade de serviços de saúde nas regionais das cidades e estabelecer critérios para a regionalização dos serviços de saúde. | - Identificar bases de dados existentes sobre a oferta e consumo de serviços de saúde; - Estudar as formas e estratégias de regionalização para o planejamento de serviços existentes e propostas de ajustamento; - Localizar espacialmente os serviços de saúde nas cidades; - Estimar a população potencial usuária dos serviços segundo características básicas de sexo e faixa etária; - Levantar e propor parâmetros para estimativa de necessidades de saúde nas regionais de saúde; - Avaliar a adequação entre oferta e necessidades para as regionais de saúde; - Propor alternativas para melhorar o acesso da população local aos serviços de saúde. |
| P27 | Estudo e desenvolvimento de modelo de garantias assistenciais | Desenvolver uma metodologia de avaliação das ações de saúde prestadas por operadores de planos de saúde no Brasil, baseada em padrões de desem-penho de excelência, desejáveis e exe-qüíveis, associados a estratégias de aprimoramento da qualidade dessas ações. | - Elaborar funções e padrões de excelência desejáveis para aferição de desempenho de redes de serviços de saúde vinculadas ou administradas por operadores de planos de saúde; - Elaborar procedimentos e normas de avalação de redes de serviços para a tomada de decisão e apelação relativas à acreditação de instituições e serviços de saúde; - Desenvolver um sistema de pontuação para aferição dos padrões e suas regras de agregação que permitam tornar o proceso de avaliação o mais objetivo possível e com adequada validade e replicabilidade. - Submeter as funções e padrões a grupos de especialistas para validação; - Realizar testes de avaliação e pontuação para testar exeqüibilidade e replicabilidade; - Realizar testes para validação de metodologia proposta e implementar os ajustes necessários. |
| P40 | Criação do Sistema de Indicadores de Desempenho de planos e seguros de saúde | Criar o Sistema de Indicadores de Desempenho a nível nacional, das operadoras de planos e seguros de saúde, com parâmetros para o seu monitoramento contínuo. O Sistema visa atender à demanda de informações de desempenho de segurados, prestadores, profissionais e das próprias operadoras de planos e seguros de saúde. | - Adotar um grupo inicial de indicadores para monitoramento contínuo das operadoras; - Criar processo participativo de gestão do sistema; - Desenvolver metodologia para a constru-ção e validação dos indicadores adotados; - Desenvolver processo utilizando a Internet onde beneficiários das operadoras e pres-tadores de serviços possam emitir análises e opiniões sobre o sistema; - Desenvolver metodologia que permita utilizar a Internet para pesquisas de satisfação de usuários; - Realizar pesquisas com beneficiários e prestadores para identificar dimensões da estrutura, dos processos ou resultados das operadoras, que mereçam monitoramento contínuo através de indicadores. |
| P41 | Seminário Internacional - Regulação da Saúde Suplementar: O Brasil em perspectiva internacional | Realizar seminário internacional sobre a experiência brasileira de regulação do Sistema de Saúde Suplementar, no âmbito da política nacional de saúde, e sobre outras experiências nacionais que sirvam ao Brasil para refletir sobre questões sanitárias, formulação de políticas públicas, estratégias virtuosas para a regulação do mercado de saúde suplementar. | - Analisar, em perspectiva internacional, a experiência brasileira de regulação da produção e consumo privados de serviços de atenção à saúde; - Examinar distintos mecanismos de gestão para a implantação das atividades regulatórias do segmento de saúde complementar à luz da experiência internacional; - Divulgar junto às operadoras e segmentos técnico-especializados informações relevantes acerca das ações da ANS e de suas congêneres no plano internacional; - Divulgar junto a autoridades empresariais e governamentais as ações desenvolvidas pela ANS e suas diretrizes estratégicas no campo da regulação da produção e do consumo privado de serviços de atenção à saúde; - Avançar diagnósticos e soluções para uma interação virtuosa entre o Sistema Único de Saúde e o Sistema de Saúde Suplementar através de políticas e ações públicas implementadas pelo Ministério da Saúde e pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. |
| P45 | Avaliação dos impactos da regu-lação/tendências da regulação | Avaliar o impacto da regulação sobre as operadoras de planos e seguros de saúde, e identificar quais as estratégias de adequação às novas regras utilizadas por empresas operadoras de planos privados de saúde e usuários dos serviços vinculados à assistência médica suplementar e seus efeitos sobre a dinâmica deste mercado de serviços, servindo de apoio para as políticas regulatórias que venham a ser adotadas pela ANS. Além disso, verificar como estas estratégias atuam na modificação das estruturas e condutas dos agentes deste mercado (operadoras de planos privados de saúde e consumidores, principalmente). | - Identificar as operadoras de planos e seguros de saúde, que atuavam e atuam no mercado, suas características estruturais e organizacionais, assim como, suas estratégias e relações com os demais agentes; - Identificar a proporção de empresas operadoras de planos privados de saúde vinculadas ao sistema de medicina que se encontram adaptadas à legislação proposta e que estão utilizando os instrumentos desenvolvidos pela regulação de planos privados de assistência à saúde, como plano de contas, software e outros; - Descrever a clientela usuária dos planos de saúde, seu perfil econômico e sua relação com as empresas operadoras de planos privados de saúde; - Dimensionar o nível de conhecimento entre os usuários de planos privados de saúde em relação aos direitos assegurados pela nova legislação e o grau de satisfação com os planos de saúde; - Dimensionar a proporção de empresas do mercado de planos e seguros de saúde regularmente prestando informações requeridas pela ANS e avaliar a qualidade das informações requeridas; - Avaliar os desdobramentos sobre a dinâmica deste mercado específico, modificações de estratégias frente à regulamentação, mudança de estrutura, etc.; - Estabelecer um ranking das empresas operadoras de planos privados de saúde. |
| PC | Programa de Conscientização do papel da ANS junto aos atendentes de PROCONS - Projeto Parceiros da Cidadania | Possibilitar o fomento de parcerias para a execução de trabalhos técnicos conjuntos por meio da realização de Workshops com Órgãos Públicos de Proteção e Defesa do Consumidor, no intuito de disseminar informações e ampliar os canais de acesso do consumidor que, de forma adequada, permitam a agilização e qualidade no atendimento, oferecimento de denúncias e formulação de reclamações de forma a potencializar a capacidade de atuação de todos os órgãos. | - Definir as atribuições e competências dos parceiros e promover a comunicação entre as entidades; - Identificar e solucionar as dúvidas dos órgãos parceiros quanto às atribuições e competências da ANS; - Identificar os problemas mais freqüentes de consultas e reclamações formuladas por consumidores junto aos órgãos públicos de proteção ao consumidor; - Identificar os problemas coletivos de competência de fiscalização da ANS; - Identificar assuntos de interesse para elaboração de material técnico informativo; - Divulgar os programas e canais disponibilizados, pela ANS, aos consumidores por meio dos órgãos públicos de proteção ao consumidor; - Fornecer apostila com legislação e regulamentação relativa aos planos privados de assistência à saúde - Produzir material técnico a partir das necessidades apontadas pelos órgãos parceiros. |

Nos moldes metodológicos dos estudos de médio impacto realizados por órgãos multilaterais

O modelo de agência de regulação definido para a ANS difere em alguns aspectos daquele adotado para as agências dos setores de infra-estrutura (ANATEL, ANEEL e ANP), na medida em que possibilita maior interação com o Ministério ao qual está vinculada, além de possuir atuação subordinada às metas e diretrizes definidas por contrato de gestão celebrado entre a ANS e o Ministério da Saúde, cujo descumprimento injustificado pode inclusive determinar a exoneração de seus dirigentes

A metodologia de implementação da fiscalização planejada conta com um Sistema de Seleção de Operadoras, responsável por selecionar aleatoriamente uma amostra de operadoras que serão submetidas à fiscalização pró-ativa. Esta seleção é realizada a partir de uma classificação que leva em consideração o coeficiente de risco das operadoras, dado pela freqüência de ocorrências de denúncias, processos e representações e pelo porte da operadora, ponderados por pesos atribuídos ao tipo de operadora à modalidade de contratação

Estas diretrizes serão utilizadas para balizar a avaliação das atividades da agência

O desenvolvimento dos Projetos P26 e P42 foi suspensa em Missão Técnica do Programa de Regula-mentação de Planos Privados de Saúde, realizada nos dias 27 e 28 de janeiro de 2004 e, por esse motivo, não será considerado na análise do processo de implementação do Programa

O suplemento da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio de 1998 do IBGE, em seu suplemento de saúde, permitiu a obtenção de uma estimativa do que seria este grupo de pessoas neste ano

Informações retiradas do documento: Índice de Reclamações – Jornal ANS agosto de 2003

No seminário de Santa Catarina, este item ficou inserido em Regulação do Mercado

Programa de fiscalização da ANS, que em seu âmbito geral, além da atividade de fiscalização propria-mente dita, promove discussões sobre as questões da regulação entre os agentes