RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL E

INSUMOS FIDUCIÁRIOS PARA OS DOCUMENTOS DE ACORDOS E REQUISITOS FIDUCIÁRIOS E DE AVALIAÇÃO DE RISCOS DO PROGRAMA

| PAÍS: | Brasil |
| --- | --- |
| PROJETO Nº: | BR-L1055 |
| NOME: | Programa de Desenvolvimento Urbano e Inclusão Social de Niterói (PROCIDADES). |
| EXECUTOR: | Prefeitura Municipal de Niterói – PMN |
| PREPARADO POR: | Valkíria Maria Pinto Braga (Consultora-CORECON-DF6832) |

I. Metodologia para coleta de informações e realização dos trabalhos

  - As informações apresentadas neste documento foram coletadas e compiladas com base nas minutas de documentos do projeto (PP, POD e outros) e em reuniões com a Equipe de Projeto do BID e com a Equipe da PMN nos dias 02 e 03 de abril, conforme relação a seguir, por sistema relacionado:

| Nome | Cargo | Telefone | E-mail |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistema de Planejamento e Programação e de Organização Administrativa |  |  |  |
| Paula Serrano | Coordenadora EGP-NIT (Escritório de Gestão de Projetos) | 21-2620.8413 | paulaserrano@nitroi.rj.gov.br |
| Sistema de Administração de Pessoal |  |  |  |
| Sarita Borges Vianna Rocha | Subsecretária de Gestão de Pessoal e Pagamento (Secretaria Municipal de Administração) | 21–2719.4387 | sarita@Niterói.rj.gov.br |
| Lúcia Helena do Nascimento | Subsecretária de Planejamento | 21-2622.8615 21-2622.8489 | Seplag.Niterói@gmail.com |
| Fabrício Fernandes | SEPLAG | 21-2622.8489 | Fabricio.pmerj@gmail.com |
| Sistema de Administração de Bens e Serviços |  |  |  |
| Sarita Borges Vianna Rocha | Subsecretária de Gestão de Pessoal e Pagamento (Secretaria Municipal de Administração) | 21–2719.4387 | sarita@Niterói.rj.gov.br |
| Sistema de Administração Financeira |  |  |  |
| Francisco Otavio Florido Cardoso | Subsecretário de Controle e Finanças da Secretaria Municipal da Fazenda | 21-2719. 2429 | franciscoflorido9@gmail.com |
| Fernando Antônio Schneider | Subsecretário de Planejamento e Orçamento da Secretaria Municipal de Fazenda | 21-2719.2515 | fernantoschneider@yahoo.com.br |
| Sistema de Controle Interno e de Controle Externo |  |  |  |
| Marcus Vinícius | SEPLAG | 21-2620.0403 | Seplag.Niterói@gmail.com |

  - Foram considerados e analisados também a situação dos sistemas e ferramentas de gestão fiduciária utilizados pela Prefeitura de Niterói, tais como: Plano Plurianual de Investimentos, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei de Licitações, Sistema de Contabilidade Pública, Sistema de Controle Interno e Externo etc.

  - Para estruturação e apresentação das informações, foi utilizada a metodologia e Sistema de Avaliação da Capacidade Institucional de Entidades e Organismos Executores (OE) de Programas e Projetos financiados pelo BID – SECI e a Metodologia de Gestão de Riscos em Projetos - GRP, por meio dos quais se analisou os sistemas descritos abaixo:

- A Capacidade de Planejamento e Organização – que representa a habilidade para desenvolver processos de planejamento, e atribuir responsabilidade pela administração dos recursos, de tal forma que se obtenha uma dinâmica apropriada no exercício das atribuições e na oportunidade e qualidade das comunicações;

- A Capacidade de Execução – que representa a habilidade para alcançar os resultados programados, composta por:

- Sistema de Administração de Pessoal - composto pelas Normas e pelos Procedimentos relativos à busca, seleção, contratação, indução, desenvolvimento e avaliação do pessoal que participa do projeto;

- Sistema de Administração de Bens e Serviços - composto pelas Normas e pelos Procedimentos relativos à solicitação, autorização, cotização, contratação, verificação e execução ou entrega, ao registro e à verificação da existência dos bens ou serviços adquiridos no desenvolvimento da programação de operações. O conceito de serviços inclui a prestação de serviços de consultoria nas diferentes fases do projeto;

- Sistema de Administração Financeira - composto pelas Normas e pelos Procedimentos relativos à administração dos fundos provenientes do financiamento ou da contribuição e da contrapartida local, à contabilidade integrada e aos relatórios financeiros.

- A Capacidade de Controle - interna e externa. No primeiro caso, verifica a capacidade no contexto da organização do controle operacional de suas atividades e, no segundo caso, em cumprimento ao estabelecido no Contrato de Empréstimo, a submissão das Demonstrações Financeiras e outras informações a revisão de uma Instituição Superior de Auditoria.

II. O Organismo Executor

- A Estrutura da PMN e o Programa

  - A PMN está em processo de reestruturação organizacional, motivada pela troca de governo municipal, resultado das eleições de 2012 e troca de governo. Estão ocorrendo fusões e criação de novas secretarias, as quais estão passando por processo de nomeação para cargos, bem como a revisão de atividades inerentes a cada cargo e função.

  - Em 21 de março de 2013 foi publicada a Lei N 3.022 que alterou a estrutura organizacional da PMN que passou a ser composta por:

    - Gabinete do Prefeito - GAB;

    - Vice-Prefeitura - VP;

    - Procuradoria Geral do Município - PGM;

    - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico - SEDEN;

    - Secretaria Executiva – SEXEC;

    - Secretaria Municipal de Administração - SMA;

    - Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SASDH;

    - Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos - SECONSER;

    - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia - SMECT;

    - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SMEL;

    - Secretaria Municipal de Fazenda - SMF;

    - Secretaria Municipal de Governo - SEMUG;

    - Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária - SMHRF;

    - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e Sustentabilidade - SMARHS;

    - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SMO;

    - Secretaria Municipal de Ordem Pública – SEOP;

    - Secretaria Municipal de Participação Social – SEMPAS;

    - Secretaria Municipal de Planejamento, Modernização da Gestão e Controle - SEPLAG;

    - Secretaria Municipal de Saúde - SMS;

    - Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade - SMU.

  - As secretarias anteriormente listadas compõem a Administração Direta do município, sendo as destacadas em negrito, as que foram modificadas, fundidas e/ou criadas por determinação da supracitada lei. Além das mudanças citadas, a Lei 3.023 de 22 de março de 2013 inseriu na estrutura da PMN o Escritório de Gestão de Projetos (EGP/NIT), órgão técnico de assessoramento do Prefeito para a execução de projetos estratégicos, dentro da estrutura da Vice-Prefeitura.

  - A PMN possui, ainda, uma estrutura de Administração Indireta que dá apoio à organização administrativa do poder executivo do município. No âmbito do Programa estarão envolvidas na execução das ações propostas as seguintes: i) Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento – EMUSA, vinculada a SMO; ii)Niterói Transporte e Trânsito S/A – NITTRANS; e iii)Águas de Niterói, concessionária privada de serviços de água e saneamento.

  - Para a execução do Programa, a PMN deverá criar uma Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP), que estará ligada diretamente ao Escritório de Gestão de Projetos (EGP) e será responsável pela preparação, acompanhamento e gestão das ações do Programa, atuando, ainda, como interlocutora da PMN perante o Banco. Recomenda-se que esta seja uma condição prévia ao primeiro desembolso.

- O Modelo de Execução Proposto

  - O mutuário do empréstimo será a Prefeitura Municipal de Niterói e o garantidor será a República Federativa do Brasil.

  - O Município de Niterói estabelecerá uma Unidade Gerenciadora do Programa (UGP) ligada diretamente ao Escritório de Gestão de Projetos (EGP). A UGP desenvolverá suas funções em coordenação com outros órgãos da PMN que compreendem a SEPLAG (órgão de planejamento, controle e supervisão do Componente 4), SMHRF (responsável pela regularização fundiária, que acompanhará o Componente 1), SMA (órgão responsável por temas de administração e co-execução do Componente 4), SMU (responsável pelo urbanismo e mobilidade, corresponsável pela supervisão e manutenção das ações do Componente 2), SMARHS (órgão de meio ambiente e recursos hídricos e sustentabilidade, corresponsável pela manutenção do Componente 3 e pelas licenças ambientais), SECONSER (órgão de conservação de serviços públicos, corresponsável pela supervisão e manutenção das ações do Componente 3), SMF (órgão de administração fazendária, corresponsável pela supervisão e manutenção das ações do Componente 4), SMEC (órgão de educação, ciência e tecnologia, corresponsável pela manutenção das ações do Componente 1), SMEL (órgão de esporte, corresponsável pela manutenção das ações do Componente 1), SASDH (órgão de assistência social e direitos humanos, corresponsável pela manutenção das ações do Componente 1), SEMPAS (órgão de participação social, corresponsável do Componente 1), SMO (órgão de obras e infraestrutura, corresponsável da manutenção do Componente 1), EMUSA (empresa responsável pelas ações de moradia, urbanização e saneamento, corresponsável pela execução, supervisão e manutenção das obras dos Componentes 1 y 3),  NITTRANS (empresa responsável pelo transporte e transito, corresponsável pela manutenção do Componente 2) e CLIN (empresa responsável pelo recolhimento de lixo e de ações vinculadas ao Componente 1).

  - A UGP deverá ser composta por, no mínimo, sete especialistas: (i) Coordenador-Geral; (ii)  Coordenador Administrativo-Financeiro; (iii) Coordenador Técnico; (iv) Subcoordenador de obras; (v) Subcoordenador das demais  ações do Programa; (vi) Subcoordenador de gestão financeira; e (vii) Subcoordenador de gestão das aquisições.

  - A UGP será responsável por: i) planejar a execução do Programa, com base nos marcos estabelecidos no contrato de empréstimo firmado com o BID; ii) promover e coordenar, em colaboração com os demais órgãos envolvidos/participantes, as ações necessárias à execução; iii) elaborar, atualizar e apresentar ao BID o Plano Operacional Anual – POA; iv) elaborar, atualizar e apresentar ao BID para divulgação/publicação, o Plano de Aquisições; v) gerenciar a elaboração dos estudos e projetos pertinentes ao Programa; vi) coordenar a execução físico-financeira do Programa; vii) gerenciar, acompanhar e avaliar o cumprimento das metas e ações estabelecidas; viii) gerenciar os recursos do Programa e propor as modificações pertinentes na programação financeira durante sua execução, de acordo com as prioridades e orientações estabelecidas; ix) elaborar termos de referência, editais e demais documentos necessários aos processos de aquisição e contratação do Programa; x) acompanhar a realização dos processos de aquisição e contratação que serão realizados por meio da Comissão Especial de Licitação (CEL) que deverá ser criada para o Programa; xi) gerenciar contratos e a execução das obras e serviços; xii) Fiscalizar a execução das obras e serviços; xiii) apresentar ao BID as prestações de contas e solicitações de desembolso, de acordo com os procedimentos estabelecidos nas normas do Banco; xix) elaborar e apresentar ao BID os Relatórios de Progresso e demais relatórios requeridos nas cláusulas do Contrato de Empréstimo, de acordo com o monitoramento das atividades relacionadas; xx) manter registros das operações do Programa, separados por fontes de recursos; xxi) manter arquivos completos e organizados; xxii) outras atividades que a gestão municipal ou o BID possam solicitar.

  - Considerando as especificidades inerentes à execução de recursos desta natureza – de Empréstimo junto ao BID, recomenda-se a criação de uma comissão especial de licitação (CEL) específica para executar as aquisições e contratações do Programa. Todas as aquisições e contratações, inclusive obras, deverão ficar a cargo dessa CEL.

  - Conforme o desenho do Programa, a responsabilidade técnica pelo desenvolvimento das ações previstas nos componentes ficará a cargo dos seguintes órgãos:

    - Componente 1: “Comunidade Cidadã”. Coordenado pela EMUSA, com apoio da SMHRF e da Águas de Niterói. Caberá à EMUSA a especificação e acompanhamento das obras, exceto as de água e saneamento, de responsabilidade da Águas de Niterói as ações de água e saneamento.

    - Componente 2: Transporte e Mobilidade Urbana.  Este componente será coordenado pela SMU e terá apoio da NITTRANS, responsável pelo planejamento e gerenciamento técnico-operacional do sistema de transportes e trânsito e do sistema viário da cidade.

    - Componente 3: Requalificação do Centro. Coordenação a cargo da EMUSA e apoio da Águas de Niterói, no mesmo modelo apresentado no componente 1.

    - Componente 4: Fortalecimento Institucional. Neste componente a coordenação será da SEPLAG com o apoio do EGP. Este último, responsável no âmbito do Programa pela especificação dos bens e serviços  e cursos de capacitação para o fortalecimento.

  - Além da UGP e demais órgãos mencionados cuja equipe designada deverá ser, preferencialmente, composta por profissionais da PMN, prevê-se a contratação de uma empresa de apoio ao gerenciamento do Programa, com o objetivo de prestar apoio técnico e disponibilizar técnicos especialistas nos temas afetos a cada um dos componentes (p.ex. engenheiro de tráfego, meio-ambiente, infraestrutura, entre outros).

Organograma proposto:

III. Avaliação Institucional e de Risco

A.	Capacidade de Planejamento e Organização

  - A SEPLAG é responsável pela elaboração e controle da execução da Lei de Diretrizes Orçamentárias, do Plano Plurianual e do Orçamento Anual, em conjunto com a Secretaria de Fazenda - SMF. A partir da colaboração dos demais órgãos da Prefeitura, é essa Secretaria que elabora a proposta orçamentária anual e o Plano Plurianual de investimentos e ações, seguindo as diretrizes estabelecidas na Constituição Federal, na Constituição do Estado, nas normas de Direito Financeiro e nos preceitos da Lei Orgânica Municipal.

  - A nova administração, iniciada em 01 de janeiro de 2013, determinou que fosse realizado um "Plano de 100 dias - Choque de Gestão", no qual foram estabelecidas metas internas de planejamento e definição de prioridades das secretarias da PMN/RJ. Essas metas são monitoradas pela SEPLAG.

  - A SEPLAG é composta por três áreas distintas, porém integradas e com objetivos bem definidos: i) planejamento; ii) gestão; e iii) controle.

  - Como resultado do referido plano, está em fase de contratação uma consultoria externa para elaboração do Planejamento Estratégico de médio e longo prazos da PMN/RJ e do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC). Este último foi idealizado em parceria com o Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro - PRODERJ.

  - Como acompanha a execução do orçamento anual, quando necessário, a SEPLAG prepara pedidos de créditos suplementar ao orçamento, inclusive elaborando os projetos de lei ou de decreto, conforme o caso, para aprovação dos créditos orçamentários ou das alterações julgadas pertinentes.

  - Para o planejamento e organização das ações (programas e projetos) do Programa, a UGP, em estreita relação com essa Secretaria (SEPLAG) e a de Fazenda (SMF), da mesma forma que os demais órgãos e entidades que compõem a administração municipal, utilizarão e seguirão os seguintes instrumentos de apoio ao planejamento: i) Plano Plurianual – PPA, que estabelece as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública, considerando as despesas de capital e outras delas decorrentes, e as relativas aos programas de duração continuada; ii) Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), de periodicidade anual, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do Governo, contemplando prioridades e metas a serem alcançadas pelas Ações Governamentais; iii) Lei Orçamentária Anual (LOA), que estima a receita e fixa a despesa da Administração Pública para o exercício corrente, apresentada sob a forma de orçamento-programa; iv) Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece os limites de gastos a administração pública; v) Sistemas de informações (Planejamento, Contabilidade, Gestão Financeira) que apoiam a gestão, porém estanques e não integrados.

  - Os sistemas de informação são descentralizados e não interagem entre eles, embora auxiliem no acompanhamento da execução dos programas e projetos executados pela Prefeitura. Está entre as prioridades da PMN a aquisição e migração dos dados para o sistema integrado Software Público de Gestão Municipal (e-Cidade), o qual é composto de vários módulos, entre eles: financeiro, recursos humanos, patrimônio, protocolo, compras e indicadores de desempenho.

  - Resultado da Análise:

| Deficiências | Riscos | Recomendações |
| --- | --- | --- |
| Não existem procedimentos/processos/metodologia, definidos formalmente, para a preparação e monitoramento dos Planos de Execução, específicos para o Programa. | Deficiência no controle, visão global e rede de precedência das ações do Programa. | Definir/elaborar um Manual Operacional do Programa que descreva os processos de trabalho para a execução das ações e modelos/formatos dos documentos requeridos pelo Banco. |
| Não estão definidos formalmente os mecanismos/procedimentos e sistema informatizado para a aprovação, monitoramento, inclusive das modificações, que permitam acompanhar a evolução das ações planejadas/programadas, incluído: i) a evolução e estado de cumprimento dos indicadores e metas; ii) a existência de desvios entre as atividades programadas e executadas; iii) a preparação e geração periódica de relatórios de acompanhamento da execução. | Falta de informações ou existência de informações dispersas, incompletas e inconsistentes para a tomada de decisões, definição da programação orçamentária anual e avaliação do grau de cumprimento dos indicadores e metas de execução e resultado. | Verificar a possibilidade do Sistema e-Cidades realizar os controles, registros e gerar os relatórios e formulários (de desembolso) requeridos pelo Banco. Caso o e-Cidades não possa atender aos requerimentos do Banco, inserir no processo de contratação da empresa de apoio ao gerenciamento este produto – disponibilização de um sistema para apoio ao controle e registro das ações do Programa. |
| Não há definição formal de pessoa(s) responsável(s) pela coordenação/realização /monitoramento da função de planejamento e programação das ações do Programa. | Possibilidade de descumprimento dos prazos estabelecidos no Projeto/ retardo na execução. Deficiência no controle e verificação de resultados, visão global e rede de precedência das ações do Programa; Possibilidade de descasamento entre as reais necessidades orçamentárias do Programa. | Designar um gestor orçamentário financeiro no âmbito da UGP. No âmbito da UGP criar ato que formalize e estabeleça as vinculações, subordinação, estrutura, cargos, funções e responsabilidades de cada membro da Equipe, em especial as de planejamento. |

B. 	Capacidade de Execução:

  - O Sistema de Administração de Pessoal é de responsabilidade da SMA, por meio de sua Subsecretaria de Gestão de Pessoal e Pagamento responsável por desenvolver políticas de gestão de pessoas, proporcionando a integração de pessoas ao sistema organizacional, avaliação de desempenho e pela realização de concursos e seleções para a contratação de pessoas, capacitação e desenvolvimento de servidores, gestão das atividades relacionadas à administração do quadro de pessoal e demais atividades correlatas.

  - A PMN está em processo de reestruturação organizacional, motivada pela troca de governo, resultado das eleições de 2012. Os órgãos da administração direta e indireta da Prefeitura estão passando por processo de nomeação para cargos, bem como a revisão de atividades inerentes a cada cargo e função.

  - A PMN é composta por: i) servidores públicos concursados; ii) comissionados (servidores públicos ou não); iii) terceirizados contratados via processo licitatório e iv) contratados temporários. Há um plano de cargos e salários previsto, porém ainda não implementado.

  - Para o apoio a administração de pessoal, como já dito no caso do Planejamento, a PMN utiliza sistemas informatizados precários e desintegrados.

  - O Sistema de Administração de Bens e Serviços compete também a SMA. Por meio de seu Departamento de Compras e Logística realiza a aquisição de bens, serviços e materiais de consumo, incluindo as relacionadas à área de Tecnologia da Informação (TI) que são centralizadas nesta secretaria. A gestão do Patrimônio - recebimento, cadastramento, guarda e controle dos bens patrimoniais é realizado pelo Departamento de Material e Patrimônio.

  - Para realização dos processos licitatórios, a PMN segue as normativas das Leis 8.666/93 e 10.520/2002. Esta última, regulamentada por meio do Decreto Municipal nº 10.005/2006 estabelece procedimentos para a realização de licitações através da modalidade pregão presencial.

  - O sistema de pregão eletrônico não é adotado como modalidade de licitação no município.

  - Para apoiar a realização de suas atividades conta com um sistema de protocolo (MTC Protocolo). Contudo, não é integrado com os outros sistemas de protocolo das demais secretarias, não possui digitalização de processos, nem acesso via internet. A SMA possui também um sistema de inventário (MTC Patrimônio) que, neste caso, apesar de único, atende toda a administração direta. Como já informado, há um projeto de aquisição de um sistema unificado de forma a atender os órgãos da administração direta da Prefeitura, o e-Cidade.

  - O Sistema de Administração Financeira é operado pela SMF, responsável: i) por assessorar o Prefeito nos assuntos relativos à formulação e implementação das políticas de administração tributária e financeira do Município; ii) pela integração das atividades fazendárias do Município à atuação das demais esferas de Governo; iii) por exercer o controle geral das receitas e despesas; iv) por coordenar, supervisionar e normatizar as atividades contábeis e a gestão financeira dos Órgãos e Entidades Municipais; v) por coordenar os estudos e pesquisas e supervisionar as atividades concernentes à região e atualização da Legislação Tributária e Financeira, assim como os relativos ao lançamento e cobrança dos tributos, a atualização dos cadastros fiscais e o processamento da arrecadação; (vi) por coordenar o Concurso de Prognósticos Numéricos, a ser explorado diretamente ou através de terceiros; e (vii) em coordenação com a SEPLAG elaborar o PPA, LDO, LOA e Créditos Adicionais.

  - No âmbito do Programa será responsável pela internalização, disponibilização, pagamentos e controle dos recursos necessários à execução das ações previstas.

  - Dará, ainda, apoio à UGP, na manutenção dos registros contábeis que ficarão à disposição dos auditores externos e ao BID, para suas inspeções e fiscalizações quais sejam necessárias e pela elaboração e encaminhamento dos relatórios financeiros e solicitações de desembolso, contendo a indicação do uso dos recursos do financiamento e da contrapartida, através de apresentação das demonstrações financeiras do Programa.

  - Para a execução das atividades relativas ao Programa, o Sistema de Administração Financeira terá como suporte: i) Normas e procedimentos para a Administração Financeira, estabelecidos, atualizados e vigentes; ii) Plano Plurianual - PPA, que estabelece as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública, considerando as despesas de capital e outras delas decorrentes, e as relativas aos programas de duração continuada; iii) Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), de periodicidade anual, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias, contemplando prioridades e metas a serem alcançadas pelas Ações Governamentais; iv) Lei Orçamentária Anual (LOA), que estima a receita e fixa a despesa para o exercício corrente, apresentada sob a forma de orçamento-programa; v) Sistema informatizado integrado; vi) Rotinas (desde a entrada da demanda, passando pela verificação da existência de previsão orçamentária, empenho do gasto e sua quitação/pagamento) e procedimentos definidos, manualizados e atualizados periodicamente; vii) Sistemática de documentação, arquivamento e guarda dos processos; viii) Sistema de Controle Interno, realizado pela SEPLAG; ix) Instruções normativas emanadas por Órgãos do Governo Federal; e x) Estrutura Organizacional e funcional definida e institucionalizada, com equipe de funcionários especializados e capacitados em suas funções.

  - Uma vez que a PMN decidiu pela implantação do e-Cidade (Software Público de Gestão Municipal), a SMF está estudando e elaborando planejamento para migração dos dados do sistema atualmente utilizado para este.

  - Resultado da Análise:

| Deficiências | Riscos | Recomendações |
| --- | --- | --- |
| Não está formalizada a estrutura e suas responsabilidades inerentes à execução das ações do Programa, em especial as entidades da administração indireta que fazem parte do modelo de execução. | Descumprimento dos prazos estabelecidos no Programa/ retardo na execução, decorrentes da falta de priorização das demandas da UGP, por parte das áreas meio/ operacionais/ de suporte que apoiarão a execução do Programa de forma integrada com a UGP, devido à falta de formalização da relação UGP – Secretarias, EMUSA etc. | Criar e designar o pessoal da UGP. Estabelecer instrumento jurídico pertinente (Convênios) com a EMUSA, NITTRANS e Aguas de Niterói. |
| Não estão definidos os procedimentos para a realização, documentação e controle dos processos de contratação e aquisição que serão realizados e que deverão ser monitorados, controlados e supervisionados pela UGP. |  | Definir/elaborar um Manual Operacional do Programa que descreva os processos de trabalho para a execução das ações e modelos/formatos dos documentos requeridos pelo Banco. Criar e designar o pessoal da UGP, em especial da Coordenação Administrativo-Financeira. Criar uma CEL do Programa para o Programa. |
| Inexistência de pessoal da Prefeitura conhecedor das políticas, normas e procedimentos do BID. | Dificuldade para identificar responsabilidades nas diferentes fases e etapas dos processos do BID por desconhecimento das mesmas. Possibilidade de distorções e inadequações nos registros financeiros e operativos sobre os serviços contratados. Perda da memória e continuidade das ações e descumprimento dos prazos estabelecidos no Projeto/ retardo na execução. | Definir/elaborar um Manual Operacional do Programa Elaborar Plano de Capacitação e prover treinamento/capacitação para todos que compõem o modelo de execução, sobre as novas políticas do Banco (GN-2349-9, para obras e bens e GN-2350-9, para serviços de consultoria), normas e procedimentos operativos para execução, em conformidade com o estabelecido no Contrato de Empréstimo. Acordar sistemática e formato específico e em separado, para a guarda e arquivamento dos documentos e processos do Programa. |
| Inexistência de Sistema informatizado que realize os controles, registros e gere os relatórios e formulários (de desembolso) requeridos pelo Banco. | Deficiência no das ações do Programa. | Verificar a possibilidade do Sistema e-Cidades realizar os controles, registros e gerar os relatórios e formulários (de desembolso) requeridos pelo Banco. Caso o e-Cidades não possa atender aos requerimentos do Banco, inserir no processo de contratação da empresa de apoio ao gerenciamento este produto – disponibilização de um sistema para apoio ao controle e registro das ações do Programa. |

C.	Capacidade de Controle:

  - O Sistema de Controle Interno na Prefeitura é composto pela PGE e SEPLAG, responsáveis por orientar, registrar, acompanhar, fiscalizar e avaliar as gestões orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos da Administração Direta. A SEPLAG está dividida em três áreas distintas, porém integradas: planejamento, gestão e controle, com objetivos bem definidos.

  - No que concerne à área de Controle, a SEPLAG tem como missão estabelecer metas de Controle Interno, em conformidade com os artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, com a finalidade de fiscalizar de forma prévia, concomitante e posterior os atos administrativos, bem como a preservação e a aplicação correta dos recursos disponíveis, em atendimento ao programa de governo e zelando pelos princípios que regem a administração pública.

  - A Procuradoria-Geral do Município tem por finalidade assistir direta e imediatamente o Poder Executivo, no desempenho de suas atribuições, incluindo a legalidade dos procedimentos adotados na realização de processos licitatórios e, especialmente, em assuntos de natureza jurídica, mediante a elaboração de pareceres e defesa dos interesses da PMN em juízo.

  - O Controle Externo é exercido pelos Tribunais de Contas do Estado do Rio de Janeiro e Tribunal de Contas da União (TCE/RJ e TCU).

  - O TCE/RJ é responsável por avaliar os resultados quanto à eficiência, eficácia e efetividade da gestão financeira, orçamentária, contábil, patrimonial e operacional dos órgãos e entidades sob jurisdição do Tribunal de Contas, e o respeito aos princípios constitucionais/administrativos estabelecidos.

  - Ao TCU, órgão auxiliar do Poder Legislativo, compete: i) apreciar as contas anuais do Presidente da República; ii) julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos; iii) apreciar a legalidade dos atos de admissão de pessoal e de concessão de aposentadorias, reformas e pensões civis e militares; iv) realizar inspeções e auditorias por iniciativa própria ou por solicitação do Congresso Nacional; v) fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais; vi) fiscalizar a aplicação de recursos da União repassados a estados, ao Distrito Federal e a municípios; vii) prestar informações ao Congresso Nacional sobre fiscalizações realizadas; viii) aplicar sanções e determinar a correção de ilegalidades e irregularidades em atos e contratos; ix) sustar, se não atendido, a execução de ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal; x) emitir pronunciamento conclusivo, por solicitação da Comissão Mista Permanente de Senadores e Deputados, sobre despesas realizadas sem autorização; xi) apurar denúncias apresentadas por qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato sobre irregularidades ou ilegalidades na aplicação de recursos federais; e xii) fixar os coeficientes dos fundos de participação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios e fiscalizar a entrega dos recursos aos governos estaduais e às prefeituras municipais. Além das atribuições previstas na Constituição, várias outras têm sido conferidas ao Tribunal por meio de leis específicas, destacando-se entre elas, as atribuições conferidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, pela Lei de Licitações e Contratos e, anualmente, pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.

  - As auditorias do Controle Externo são realizadas, anualmente, e por amostragem, seguindo os Planos Anuais de Auditoria Externa, que são definidos seguindo a instrução regimental que estabelece a preferência aos programas prioritários do governo, àqueles de importância estratégica para o desenvolvimento, de amplo alcance social ou que demandem grandes investimentos. Além das auditorias previstas nos Planos, quando se evidenciar a ocorrência de fatos ou a prática de atos que, configurando ilícito administrativo ou penal, causem dano ao erário ou ao patrimônio público, o TCE ou o TCU poderão realizar auditorias extraordinárias, com foco específico.

  - O TCE detém poder para aplicar as seguintes sanções aos administradores públicos, caso apure irregularidade: i) multa pecuniária; ii) suspensão dos direitos políticos, afastamento ou perda da função pública; iii) indisponibilidade de bens e ressarcimento ao erário público; iv) inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou confiança, demissão, arresto e indisponibilidade de bens; v) seqüestro de bens; vi) inelegibilidade nos casos previstos na legislação pertinente.

  - Resultado da Análise:

| Deficiências | Riscos | Recomendações |
| --- | --- | --- |
| Não há definição/previsão de realização de auto-avaliação periódica, por parte das áreas auditadas, para verificação/controle da regularidade de suas atividades, o que existe institucionalizado são pontos de controle. | Descompasso e desatualização com relação aos métodos/praticas de auditoria, reconhecidas internacionalmente e Auditoria com foco na prevenção e não em risco. | Introduzir nos processos e capacidades da SEPLAG métodos/praticas de auditoria (análise de risco), consideradas internacionalmente. Aplicar a metodologia de análise de riscos adotada pelo BID – GRP. |
| Não há, na regulamentação do TCE/RJ, previsão de realização de auditorias anuais/periódicas aos Contratos de Empréstimo. | Descumprimento das Cláusulas contratuais – “apresentação de demonstrações financeiras, devidamente auditadas com o parecer da entidade de auditoria reconhecida e acordada com o Banco”. | Contratar Empresa de Auditoria Independente para a realização das auditorias periódicas da execução das ações do Programa, incluindo a emissão de pareceres, conforme as exigências do BID, com respeito à Auditoria Externa. |

IV. Conclusão

A.	Capacidade Institucional

5.1	Após a realização da avaliação, utilizando a Metodologia e Sistema SECI, a matriz de resultado indicou que a PMN possui Capacidade Institucional Mediana para gestão das ações que serão realizadas no âmbito do Programa. Para efetiva execução das ações previstas, a PMN necessitará de apoio do Banco no que diz respeito à capacitação da Equipe da UGP que será criada/constituída, para o devido conhecimento das políticas, normas e procedimentos do Banco. A avaliação indicou, também, um nível de risco institucional Médio (RM) para a operação, conforme quadro com as qualificações abaixo apresentadas:

Quadro 01: Resultado/Qualificação SECI

| SISTEMA | QUALIFICAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  | DESENVOLV. (ND, ID, MD, SD) |  | RISCO (RA, RS, RM, RB) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Qualificação |  |  |  | IR % |  | Ponderação |  |  |  |  |  |
| CPO | 70,98% |  |  |  | 25% |  | 17,75% |  | MD |  | RM |  |
| CE | 84,44% |  |  |  | 45% |  | 38,00% |  | SD |  | RB |  |
| CC | 74,85% |  |  |  | 30% |  | 22,46% |  | MD |  | RM |  |
| RESULTADO FINAL |  |  |  |  |  |  | 78,21% |  | MD |  | RM |  |
| CAPACIDADE |  |  | SISTEMA |  |  | QUALIFICAÇÃO |  |  |  |  | DESENVOLV. (ND, ID, MD, SD) | RISCO (RA, RS, RM, RB) |
|  |  |  |  |  |  | Qualificação |  | IR % |  | Ponderação |  |  |
| CPO |  |  | SPA |  |  | 72,73% |  | 50% |  | 36,36% | MD | RM |
|  |  |  | SOA |  |  | 69,23% |  | 50% |  | 34,62% | MD | RM |
| TOTAL/RESULTADO |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  | 70,98% | MD | RM |
| CE |  |  | SAP |  |  | 85,71% |  | 30% |  | 25,71% | SD | RB |
|  |  |  | SAB |  |  | 78,13% |  | 30% |  | 23,44% | MD | RM |
|  |  |  | SAF |  |  | 88,24% |  | 40% |  | 35,29% | SD | RB |
| TOTAL/RESULTADO |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  | 84,44% | SD | RB |
| CC |  |  | SCI |  |  | 70,83% |  | 80% |  | 56,67% | MD | RM |
|  |  |  | SCE |  |  | 90,91% |  | 20% |  | 18,18% | SD | RB |
| TOTAL/RESULTADO |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  | 74,85% | MD | RM |
| Conceitos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacidade: |  | CPO |  | Capacidade de Programação e Organização |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CE |  | Capacidade de Execução das Atividades Programadas e Organizada |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CC |  | Capacidade de Controle |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sistemas: |  | SPA |  | Sistema de Planejamento e Programação |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SOA |  | Sistema de Organização e Administração |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SAP |  | Sistema de Administração de Pessoal |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SABS |  | Sistema de Administração de Bens e Serviços |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SAF |  | Sistema de Administração Financeira |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SCI |  | Sistema de Controle Interno |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SCE |  | Sistema de Controle Externo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desenvolv.: |  | ND |  | Não Existe (0 a 40%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ID |  | Incipiente (41 a 60%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MD |  | Mediano (61 a 80%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SD |  | Satisfatório (81 a 100%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Risco: |  | RA |  | Alto (0 a 40%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RS |  | Substancial (41 a 60%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RM |  | Médio (61 a 80%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RB |  | Baixo (81 a 100%) |  |  |  |  |  |  |  |  |

B.	Principais Riscos Identificados e Ações de Mitigação propostas

| Tipo de Risco | Riscos | Ações de Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Desenvolvimento | Qualidade e completude dos projetos para o desenvolvimento das ações do Programa. | Iniciar os processos de contratação de Obras, somente daqueles que possuam Projetos Executivos e licenças necessárias (ambientais, técnicas e de patrimônio histórico). |
| Governabilidade | Eleições estaduais e municipais - risco de descontinuidade temporária na execução do Programa. | Divulgar, ao máximo, os objetivos e resultados que se pretende alcançar com as ações previstas no Programa. |
| Macroeconômico | Variações cambiais - risco de mudanças na execução da totalidade das ações previstas. | Acompanhamento constante do câmbio e promover, constantemente, a atualização do orçamento previsto para cada ação/aquisição/contratação. |
| Ambientais e Sociais (Se acordo com as Políticas OP-703, OP-704, OP-710 e OP-765). | Problemas com a remoção de famílias que serão desapropriadas. Dificuldade na obtenção das licenças (ambientais, técnicas e de patrimônio histórico) para execução dos projetos. Existe o risco de morosidade na execução das obras. | Elaborar e implementar Plano de Desapropriação, incluindo ações de conscientização e benefícios sociais. Acompanhar o processo de obtenção das licenças necessárias. |
| Sustentabilidade | Possível rotatividade da equipe tanto da UGP quanto nas áreas técnicas – componentes | Garantir por meio de ato formal pertinente a designação das Equipes, de preferencia que seja composta por pessoal permanente/concursado. |
| Monitoramento e Prestação de Contas | Indisponibilidade de sistema que fará os registros contábeis e financeiros, que acompanhará os processos licitatórios e que gerará os relatórios requeridos pelo Banco. | Verificar a possibilidade do Sistema e-Cidades realizar os controles, registros e gerar os relatórios e formulários (de desembolso) requeridos pelo Banco. Caso o e-Cidades não possa atender aos requerimentos do Banco, inserir no processo de contratação da empresa de apoio ao gerenciamento este produto – disponibilização de um sistema para apoio ao controle e registro das ações do Programa. |
| Fiduciários | Desconhecimento das políticas e procedimentos de aquisições e de gestão contábil e financeira do Banco. | Elaborar e implementar Plano de Capacitação e prover treinamento/capacitação para todos que compõem o modelo de execução, sobre as novas políticas do Banco (GN-2349-9, para obras e bens e GN-2350-9, para serviços de consultoria), normas e procedimentos operativos para execução, em conformidade com o estabelecido no Contrato de Empréstimo. |

C.	Plano de Supervisão proposto

| ATIVIDADE DE SUPERVISÃO | PLANO DE SUPERVISÃO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NATUREZA E ALCANCE | QUANDO | RESPONSÁVEL |  |
|  |  |  | BANCO | EXECUTOR |
| OPERACIONAIS | Revisão do avanço físico das ações/atividades previstas nos componentes versus Desembolsos, por meio do Relatório de Progresso. | Semestral | Especialistas Setorial e Financeiro | Coordenador- Geral da UGP |
|  | Revisão da Projeção de Desembolsos. | Semestral | Especialistas Setorial | Coordenador Geral da UGP |
| AQUISIÇÕES | Revisão dos Processos de Aquisição de Bens e Serviços e Contratação de Obras e Seleção e contratação de Consultorias. | O2 primeiros processos de cada método, independente do valor. | Especialistas Setorial e de Aquisições | UGP |
|  | Revisão dos processos acima dos limites para LPI estabelecidos para o Brasil e dos de Contratação Direta | Todo período de execução do Programa | Especialistas Setorial e de Aquisições | UGP |
|  | Visita de Supervisão. | Anual | Especialista Setorial e Equipe Fiduciária |  |
| FINANCEIRA | Revisão ex-post de desembolsos e das aquisições. | Anual | Equipe Fiduciaria | UGP e Empresa de Auditoria Independente |
|  | Auditoria Anual. | Anual | Equipe Fiduciaria | Empresa de Auditoria Independente |
|  | Revisão das solicitações de desembolsos e informes anexos. | Periódica | Equipe Fiduciaria |  |
|  | Visita de Supervisão. | Anual | Especialista Setorial e Equipe Fiduciária |  |
| ELEGIBILIDADE E CUMPRIMIENTO AS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS | Previsão Orçamentária necessária à execução das ações. | Anual | Especialista Setorial e Equipe Fiduciária | UGP e Secretaria de Planejamento da Prefeitura |
|  | Apresentação das Demonstrações Financeiras auditadas. | Anual | Especialista Setorial e Equipe Fiduciária | UGP e Empresa de Auditoria Independente |
|  | Condições Prévias ao primeiro desembolso. | Em até 180 dias da data de assinatura do Contrato | Especialista Setorial e Equipe Fiduciária | UGP |

D.	Recomendações para o Fortalecimento da Capacidade Institucional

| CAPACIDADE | PLANO DE FORTALECIMENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AÇÃO | QUANDO | RESPONSÁVEL |  |
|  |  |  | BANCO | EXECUTOR |
| PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO | Definir/elaborar um Manual Operacional do Programa que descreva os processos de trabalho para a execução das ações e modelos/formatos dos documentos requeridos pelo Banco. Criar e designar o pessoal da UGP. | Imediato |  | Equipe Prefeitura |
| GESTÃO DAS AQUISIÇÕES | Criar uma CEL do Programa para o Programa |  |  | Equipe Prefeitura |
|  | Realizar capacitação nas Políticas do Banco. | Missão de Arranque | Especialista em Aquisições |  |
|  | Verificar a possibilidade do Sistema e-Cidades realizar os controles, registros e gerar os relatórios e formulários (de desembolso) requeridos pelo Banco. Caso o e-Cidades não possa atender aos requerimentos do Banco, inserir no processo de contratação da empresa de apoio ao gerenciamento este produto – disponibilização de um sistema para apoio ao controle e registro das ações do Programa. | XXXX |  | Equipe Prefeitura |
|  | Ter Sistema Informatizado em operação, conforme recomendado para o apoio à gestão das ações do Programa. | Em até 180 da data de assinatura do Contrato |  | UGP |
| GESTÃO FINANCEIRA | Realizar capacitação nas Políticas, normas e procedimentos de gestão contábil/financeira do Banco. | Missão de Arranque | Especialista em Gestão Financeira |  |
|  | Verificar as funcionalidades e relatórios gerados pelo Sistema Informatizado que apoiará a gestão das ações do Programa e, caso necessário, recomendar ajustes. | XXX | Especialista em Gestão Financeira |  |
| CONTROLE | Contratar Empresa de Auditoria Independente para a realização das auditorias periódicas da execução das ações do Programa, incluindo a emissão de pareceres, conforme as exigências do BID, com respeito à Auditoria Externa. | Imediato |  | UGP |